## 정합성 검토 결과
공종 분야 | 발생 위치 | 정합성 상태 | 검토 항목 | 관리한계 기준치 | 실제 기본설계치 | 초과 수치 | 단위 | 상세 이슈 및 위배 내용 | 근거 서류명 | 근거 페이지 | 로컬 증빙 경로
건축 | 301 정거장 | 🔴 기준 초과 (위배) | 정거장 캐노피 높이 | 3.8 | 3.2 | -0.6 | m | 기본설계상 캐노피 높이(3.2m)가 노면전차 건축한계 높이(3.8m)에 미달. 팬터그래프 상승식 급속충전 방식으로 변경됨에 따라 상향 재설계 필수 | 01. 설계보고서(건축).pdf | 1 | C:/Users/sskjh/antigravity/01_전문업무_및_엔지니어링/동탄트램/04_설계서/1공구/건축/01. 설계보고서(건축).pdf
건축 | 304 정거장 | 🔴 기준 초과 (위배) | 곡선부 승강장 연단 간격 | 50 | 60 | 10 | mm | 건축한계 상 차량 측면으로부터 50mm 이상의 간격을 두도록 설계되었으나, R=300m 곡선에 위치하여 승차 간격이 크게 벌어짐 (발빠짐 안전사고 리스크) | 01. 종합요약보고서.pdf | 34 | C:/Users/sskjh/antigravity/01_전문업무_및_엔지니어링/동탄트램/04_설계서/1공구/토목/01. 종합요약보고서.pdf
궤도 | 201 정거장 | 🔴 기준 초과 (위배) | 분기기 간 직선 이격거리 | 2 | 2 | 0 | m | 1, 2공구 평면교차(201역) 및 차량기지 인입(209역) 특수분기기 다수 부설로 최소 직선 이격거리 기준만 간신히 충족하여 기하학적 선형 조건 크리티컬 리스크 발생 | 01. 설계보고서_궤도.pdf | 22 | C:/Users/sskjh/antigravity/01_전문업무_및_엔지니어링/동탄트램/04_설계서/1공구/궤도/01. 설계보고서_궤도.pdf
토목 | 오산천교 | 🔴 기준 초과 (위배) | 토공-교량 접속부 단차 | 3 | 4.9 | 1.9 | mm | 오산천교 측면 진입 시 토공부와 교량 간 단차(처짐)가 궤도 유지관리 한계기준(3.0mm)을 초과하여 열차 탈선 리스크 유발 | 01. 종합요약보고서.pdf | 229 | C:/Users/sskjh/antigravity/01_전문업무_및_엔지니어링/동탄트램/04_설계서/1공구/토목/01. 종합요약보고서.pdf
환경 | 302 정거장 | 🔴 기준 초과 (위배) | 예측소음도 | 65 | 73.8 | 8.8 | dB(A) | 능동 주거시설과 23m 근접하여 운영 시 예측소음도가 소음목표기준을 크게 초과 (가설방음판넬 등 물리적 저감방안 필수) | 01. 종합요약보고서.pdf | 90 | C:/Users/sskjh/antigravity/01_전문업무_및_엔지니어링/동탄트램/04_설계서/1공구/토목/01. 종합요약보고서.pdf