## 기술제안 1공구 교차로 공기산출근거
구 분 | [6 empty] | STA. |  | 연장 (구간) | 공법 | 교통처리 | 단계별 평균 작업연장 | 노반 공사 | [32 empty] | 궤도공사 | [32 empty] | 포장 | [30 empty] | 소요공기 정리 (수식재정리)
[13 empty] | 교통처리 | 아스팔트 깨기 |  |  |  |  | 터파기 |  |  |  |  | 시스템 공동구 | [15 empty] | 강화노반 |  |  |  |  | 노반 합계 | 기초콘크리트(HSB) | [10 empty] | 콘크리트 도상(TCL) | [20 empty] | 궤도 합계 | 동상방지층 |  |  |  |  | 보조기층 |  |  |  |  | 기층 |  |  |  |  | 프라임코팅/택코팅 |  |  |  |  | 중간층/표층 |  |  |  |  | 포장기타(가설물 해체 등 포함) |  |  |  |  | 포장 합계
[11 empty] | 최종 | [12 empty] | 되메우기(관로부설 0.3일추가) |  |  |  |  | 거푸집 |  |  |  |  | 타설(20m이하 계산결과 그대로 적용) |  |  |  |  | 양생(G) | [6 empty] | 거푸집 |  |  |  |  | 타설(20m 이하 격간시공 없음) |  |  |  |  | 양생 | 레일 설치(마지막 단계 1일로 반영) |  |  |  |  | 거푸집 |  |  |  |  | 철근조립 |  |  |  |  | 타설(20m 이하 계산그대로 적용) |  |  |  |  | 양생 | [32 empty] | 노반 | 궤도 | 포장 | 단계별 공기 | 총단계 | 단계별 합계 | 공정적용 (최종 레일1일 추가) | 소요공기 (개월)
No | 구간 | 교차로명 | 지장물 | 순서 | 콘크리트 종류 | 위탁지장물 | 시점 | 종점 |  |  | 2026-07-31 |  |  | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  |  | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간
[5 empty] | 조강 |  |  |  | 0 | 현장타설 |  | #DIV/0! | 1 |  | #DIV/0! | 53.9 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 190 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 42 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 40 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 130 | 1 | #DIV/0! | 1 |  | #DIV/0! | 225 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 40 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 130 | 1 | #DIV/0! | 2 | [6 empty] | #DIV/0! | 35 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 3.4 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 125 | 1 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 165 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 150 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 320 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8000 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 300 | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 50 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | PC |  | #DIV/0! | [101 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.052083
1 | (삼교)1-1/2-직-P | 병점역공영주차장삼거리 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 128.809 | 166.896 | 38.087 | 현장타설 | 6 | 6.3478 | 1 | 57.5114 | 9.5852 | 53.9 | 1 | 0.17783 | 210.2402 | 35.04 | 190 | 1 | 0.18442 | 51.0366 | 8.5061 | 42 | 1 | 0.50253 | 30.4696 | 5.0783 | 40 | 1 | 0.12696 | 13.7113 | 2.2852 | 130 | 1 | 0.017579 | 1 | 43.4192 | 7.2365 | 225 | 1 | 0.032162 | 3.5 | 15.2348 | 2.5391 | 40 | 1 | 0.063478 | 16.7583 | 2.793 | 130 | 1 | 0.021485 | 2 | [5 empty] | 57.4352 | 9.5725 | 35 | 1 | 0.2735 | 9.7503 | 1.625 | 3.4 | 1 | 0.47795 | 52.2554 | 8.7092 | 125 | 1 | 0.069674 | 3 | 6 | 18.815 | 3.1358 | 165 | 1 | 0.019005 | 25.5183 | 4.253 | 150 | 1 | 0.028354 | 155.395 | 25.8992 | 320 | 1 | 0.080935 | 466.1849 | 77.6975 | 8000 | 1 | 0.0097122 | 310.7899 | 51.7983 | 300 | 1 | 0.17266 | 38.087 | 6.3478 | 50 | 1 | 0.12696 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 6 | 60 | 61 | 3.1771
2 | (삼교)1-2/3-직 | 서해스카이팰리스 3단지 삼거리 |  | 선시공 | 조강 | 62 | 317.611 | 354.073 | 36.462 | 현장타설 | 5 | 7.2924 | 1 | 55.0576 | 11.0115 | 53.9 | 1 | 0.2043 | 201.2702 | 40.254 | 190 | 1 | 0.21186 | 48.8591 | 9.7718 | 42 | 1 | 0.53266 | 29.1696 | 5.8339 | 40 | 1 | 0.14585 | 13.1263 | 2.6253 | 130 | 1 | 0.020194 | 1 | 41.5667 | 8.3133 | 225 | 1 | 0.036948 | 3.5 | 14.5848 | 2.917 | 40 | 1 | 0.072924 | 16.0433 | 3.2087 | 130 | 1 | 0.024682 | 2 | [5 empty] | 54.9847 | 10.9969 | 35 | 1 | 0.3142 | 9.3343 | 1.8669 | 3.4 | 1 | 0.54907 | 50.0259 | 10.0052 | 125 | 1 | 0.080041 | 3 | 6.5 | 18.0122 | 3.6024 | 165 | 1 | 0.021833 | 24.4295 | 4.8859 | 150 | 1 | 0.032573 | 148.765 | 29.753 | 320 | 1 | 0.092978 | 446.2949 | 89.259 | 8000 | 1 | 0.011157 | 297.5299 | 59.506 | 300 | 1 | 0.19835 | 36.462 | 7.2924 | 50 | 1 | 0.14585 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 11 | 5 | 55 | 56 | 2.9167
3 | (삼교)1-3/4구간-곡-P | 병점아이파크 107동 앞 삼거리 | 우선착공 | 후시공 | 조강 |  | 441.585 | 466.927 | 25.342 | 현장타설 | 5 | 5.0684 | 1 | 38.2664 | 7.6533 | 53.9 | 1 | 0.14199 | 139.8878 | 27.9776 | 190 | 1 | 0.14725 | 33.9583 | 6.7917 | 42 | 1 | 0.46171 | 20.2736 | 4.0547 | 40 | 1 | 0.10137 | 9.1231 | 1.8246 | 130 | 1 | 0.014036 | 1 | 28.8899 | 5.778 | 225 | 1 | 0.02568 | 3 | 10.1368 | 2.0274 | 40 | 1 | 0.050684 | 11.1505 | 2.2301 | 130 | 1 | 0.017155 | 2 | [5 empty] | 38.2157 | 7.6431 | 35 | 1 | 0.21838 | 6.4876 | 1.2975 | 3.4 | 1 | 0.38162 | 34.7692 | 6.9538 | 125 | 1 | 0.055631 | 3 | 6 | 12.5189 | 2.5038 | 165 | 1 | 0.015174 | 16.9791 | 3.3958 | 150 | 1 | 0.022639 | 103.3954 | 20.6791 | 320 | 1 | 0.064622 | 310.1861 | 62.0372 | 8000 | 1 | 0.0077547 | 206.7907 | 41.3581 | 300 | 1 | 0.13786 | 25.342 | 5.0684 | 50 | 1 | 0.10137 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 5 | 50 | 51 | 2.6562
4 | (사교)1-4/5-직 | 병점아이파크 2번 출구 사거리 |  | 선시공 | 조강 | 80 | 623.421 | 667.056 | 43.635 | 현장타설 | 8 | 5.4544 | 1 | 65.8888 | 8.2361 | 53.9 | 1 | 0.1528 | 240.8652 | 30.1081 | 190 | 1 | 0.15846 | 58.4709 | 7.3089 | 42 | 1 | 0.47402 | 34.908 | 4.3635 | 40 | 1 | 0.10909 | 15.7086 | 1.9636 | 130 | 1 | 0.015104 | 1 | 49.7439 | 6.218 | 225 | 1 | 0.027635 | 3 | 17.454 | 2.1817 | 40 | 1 | 0.054544 | 19.1994 | 2.3999 | 130 | 1 | 0.018461 | 2 | [5 empty] | 65.8016 | 8.2252 | 35 | 1 | 0.23501 | 11.1706 | 1.3963 | 3.4 | 1 | 0.41068 | 59.8672 | 7.4834 | 125 | 1 | 0.059867 | 3 | 6 | 21.5557 | 2.6945 | 165 | 1 | 0.01633 | 29.2354 | 3.6544 | 150 | 1 | 0.024363 | 178.0308 | 22.2538 | 320 | 1 | 0.069543 | 534.0924 | 66.7615 | 8000 | 1 | 0.0083452 | 356.0616 | 44.5077 | 300 | 1 | 0.14836 | 43.635 | 5.4544 | 50 | 1 | 0.10909 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 8 | 80 | 81 | 4.2188
5 | (사교)1-5/6-직 | 병점아이파크 1번 출구 사거리 |  | 선시공 | 조강 | 62 | 818.996 | 871.931 | 52.935 | 현장타설 | 9 | 5.8817 | 1 | 79.9319 | 8.8813 | 53.9 | 1 | 0.16477 | 292.2012 | 32.4668 | 190 | 1 | 0.17088 | 70.9329 | 7.8814 | 42 | 1 | 0.48765 | 42.348 | 4.7053 | 40 | 1 | 0.11763 | 19.0566 | 2.1174 | 130 | 1 | 0.016288 | 1 | 60.3459 | 6.7051 | 225 | 1 | 0.0298 | 3 | 21.174 | 2.3527 | 40 | 1 | 0.058817 | 23.2914 | 2.5879 | 130 | 1 | 0.019907 | 2 | [5 empty] | 79.826 | 8.8696 | 35 | 1 | 0.25342 | 13.5514 | 1.5057 | 3.4 | 1 | 0.44285 | 72.6268 | 8.0696 | 125 | 1 | 0.064557 | 3 | 6 | 26.1499 | 2.9055 | 165 | 1 | 0.017609 | 35.4665 | 3.9407 | 150 | 1 | 0.026271 | 215.9748 | 23.9972 | 320 | 1 | 0.074991 | 647.9244 | 71.9916 | 8000 | 1 | 0.008999 | 431.9496 | 47.9944 | 300 | 1 | 0.15998 | 52.935 | 5.8817 | 50 | 1 | 0.11763 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
6 | (사교)1-6/7구간-곡 | 새봄초교사거리 | 우선착공 | 후시공 | 조강 |  | 1133.445 | 1159.604 | 26.159 | PC-삭제 | 5 | 5.2318 | 1 | 39.5001 | 7.9 | 53.9 | 1 | 0.14657 | 144.3977 | 28.8795 | 190 | 1 | 0.152 | 35.0531 | 7.0106 | 42 | 1 | 0.46692 | 20.9272 | 4.1854 | 40 | 1 | 0.10464 | 9.4172 | 1.8834 | 130 | 1 | 0.014488 | 1 | 29.8213 | 5.9643 | 225 | 1 | 0.026508 | 3 | 10.4636 | 2.0927 | 40 | 1 | 0.052318 | 11.51 | 2.302 | 130 | 1 | 0.017708 | 2 | [5 empty] | 39.4478 | 7.8896 | 35 | 1 | 0.22542 | 6.6967 | 1.3393 | 3.4 | 1 | 0.39392 | 35.8901 | 7.178 | 125 | 1 | 0.057424 | 3 | 6 | 12.9225 | 2.5845 | 165 | 1 | 0.015664 | 17.5265 | 3.5053 | 150 | 1 | 0.023369 | 106.7287 | 21.3457 | 320 | 1 | 0.066705 | 320.1862 | 64.0372 | 8000 | 1 | 0.0080047 | 213.4574 | 42.6915 | 300 | 1 | 0.1423 | 26.159 | 5.2318 | 50 | 1 | 0.10464 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 5 | 50 | 51 | 2.6562
7 | (사교)1-9/10-직 | 우남퍼스트빌 사거리 |  | 선시공 | 조강 | 62 | 2828.172 | 2863.077 | 34.905 | 현장타설 | 5 | 6.981 | 1 | 52.7066 | 10.5413 | 53.9 | 1 | 0.19557 | 192.6756 | 38.5351 | 190 | 1 | 0.20282 | 46.7727 | 9.3545 | 42 | 1 | 0.52273 | 27.924 | 5.5848 | 40 | 1 | 0.13962 | 12.5658 | 2.5132 | 130 | 1 | 0.019332 | 1 | 39.7917 | 7.9583 | 225 | 1 | 0.03537 | 3.5 | 13.962 | 2.7924 | 40 | 1 | 0.06981 | 15.3582 | 3.0716 | 130 | 1 | 0.023628 | 2 | [5 empty] | 52.6367 | 10.5273 | 35 | 1 | 0.30078 | 8.9357 | 1.7871 | 3.4 | 1 | 0.52563 | 47.8897 | 9.5779 | 125 | 1 | 0.076623 | 3 | 6 | 17.2431 | 3.4486 | 165 | 1 | 0.020901 | 23.3864 | 4.6773 | 150 | 1 | 0.031182 | 142.4124 | 28.4825 | 320 | 1 | 0.089008 | 427.2372 | 85.4474 | 8000 | 1 | 0.010681 | 284.8248 | 56.965 | 300 | 1 | 0.18988 | 34.905 | 6.981 | 50 | 1 | 0.13962 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 5 | 50 | 51 | 2.6562
8 | (사교)1-10/11-직 | 서동탄역 사거리 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 3141.192 | 3183.729 | 42.537 | 현장타설 | 6 | 7.0895 | 1 | 93.3599 | 15.56 | 53.9 | 1 | 0.28868 | 309.6497 | 51.6083 | 190 | 1 | 0.27162 | 56.9996 | 9.4999 | 42 | 1 | 0.52619 | 34.0296 | 5.6716 | 40 | 1 | 0.14179 | 15.3133 | 2.5522 | 130 | 1 | 0.019632 | 1 | 79.2395 | 13.2066 | 225 | 1 | 0.058696 | 3.5 | 17.0148 | 2.8358 | 40 | 1 | 0.070895 | 18.7163 | 3.1194 | 130 | 1 | 0.023995 | 2 | [5 empty] | 64.1458 | 10.691 | 35 | 1 | 0.30546 | 10.8895 | 1.8149 | 3.4 | 1 | 0.5338 | 58.3608 | 9.7268 | 125 | 1 | 0.077814 | 3 | 6.5 | 39.0166 | 6.5028 | 165 | 1 | 0.039411 | 54.635 | 9.1058 | 150 | 1 | 0.060706 | 327.2876 | 54.5479 | 320 | 1 | 0.17046 | 981.8627 | 163.6438 | 8000 | 1 | 0.020455 | 654.5751 | 109.0959 | 300 | 1 | 0.36365 | 42.537 | 7.0895 | 50 | 1 | 0.14179 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 11 | 6 | 66 | 67 | 3.4896
9 | (삼교)1-11/12-직 | 엘리트타워 삼거리 |  | 선시공 | 조강 | 80 | 3471.707 | 3504.547 | 32.84 | 현장타설 | 3 | 10.9467 | 1 | 49.5884 | 16.5295 | 53.9 | 1 | 0.30667 | 181.2768 | 60.4256 | 190 | 1 | 0.31803 | 44.0056 | 14.6685 | 42 | 1 | 0.64925 | 26.272 | 8.7573 | 40 | 1 | 0.21893 | 11.8224 | 3.9408 | 130 | 1 | 0.030314 | 1 | 37.4376 | 12.4792 | 225 | 1 | 0.055463 | 4 | 13.136 | 4.3787 | 40 | 1 | 0.10947 | 14.4496 | 4.8165 | 130 | 1 | 0.03705 | 2 | [5 empty] | 49.5227 | 16.5076 | 35 | 1 | 0.47164 | 8.407 | 2.8023 | 3.4 | 1 | 0.82422 | 45.0565 | 15.0188 | 125 | 1 | 0.12015 | 3 | 7 | 16.223 | 5.4077 | 165 | 1 | 0.032774 | 22.0028 | 7.3343 | 150 | 1 | 0.048895 | 133.9872 | 44.6624 | 320 | 1 | 0.13957 | 401.9616 | 133.9872 | 8000 | 1 | 0.016748 | 267.9744 | 89.3248 | 300 | 1 | 0.29775 | 32.84 | 10.9467 | 50 | 1 | 0.21893 | 1 | 4 | 7 | 1 | 12 | 3 | 36 | 37 | 1.9271
10 | (사교)1-12/13-직 | 마당뫼 사거리 |  | 후시공 | 조강 | 80 | 3732.634 | 3787.666 | 55.032 | PC-삭제 | 5 | 11.0064 | 1 | 110.5937 | 22.1187 | 53.9 | 1 | 0.41037 | 374.4244 | 74.8849 | 190 | 1 | 0.39413 | 73.7429 | 14.7486 | 42 | 1 | 0.65116 | 44.0256 | 8.8051 | 40 | 1 | 0.22013 | 19.8115 | 3.9623 | 130 | 1 | 0.030479 | 1 | 91.7594 | 18.3519 | 225 | 1 | 0.081564 | 4 | 22.0128 | 4.4026 | 40 | 1 | 0.11006 | 24.2141 | 4.8428 | 130 | 1 | 0.037252 | 2 | [5 empty] | 82.9883 | 16.5977 | 35 | 1 | 0.47422 | 14.0882 | 2.8176 | 3.4 | 1 | 0.82872 | 75.5039 | 15.1008 | 125 | 1 | 0.12081 | 3 | 7 | 44.1795 | 8.8359 | 165 | 1 | 0.053551 | 61.5409 | 12.3082 | 150 | 1 | 0.082055 | 369.645 | 73.929 | 320 | 1 | 0.23103 | 1108.9349 | 221.787 | 8000 | 1 | 0.027723 | 739.2899 | 147.858 | 300 | 1 | 0.49286 | 55.032 | 11.0064 | 50 | 1 | 0.22013 | 1.5 | 4 | 7 | 1.5 | 13 | 5 | 65 | 66 | 3.4375
11 | (사교)1-13/14-직 | 퍼스트독 사거리 |  | 선시공 | 조강 | 255 | 3936.882 | 3970.649 | 33.767 | 현장타설 | 5 | 6.7534 | 1 | 50.9882 | 10.1976 | 53.9 | 1 | 0.1892 | 186.3938 | 37.2788 | 190 | 1 | 0.1962 | 45.2478 | 9.0496 | 42 | 1 | 0.51547 | 27.0136 | 5.4027 | 40 | 1 | 0.13507 | 12.1561 | 2.4312 | 130 | 1 | 0.018702 | 1 | 38.4944 | 7.6989 | 225 | 1 | 0.034217 | 3.5 | 13.5068 | 2.7014 | 40 | 1 | 0.067534 | 14.8575 | 2.9715 | 130 | 1 | 0.022858 | 2 | [5 empty] | 50.9206 | 10.1841 | 35 | 1 | 0.29098 | 8.6444 | 1.7289 | 3.4 | 1 | 0.50849 | 46.3283 | 9.2657 | 125 | 1 | 0.074125 | 3 | 6 | 16.6809 | 3.3362 | 165 | 1 | 0.020219 | 22.6239 | 4.5248 | 150 | 1 | 0.030165 | 137.7694 | 27.5539 | 320 | 1 | 0.086106 | 413.3081 | 82.6616 | 8000 | 1 | 0.010333 | 275.5387 | 55.1077 | 300 | 1 | 0.18369 | 33.767 | 6.7534 | 50 | 1 | 0.13507 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 5 | 50 | 51 | 2.6562
12 | (사교)1-14/15-곡 | 휴먼시아 사거리 |  | 후시공 | 조강 | 62 | 4381.349 | 4423.119 | 41.77 | PC-삭제 | 7 | 5.9671 | 1 | 63.0727 | 9.0104 | 53.9 | 1 | 0.16717 | 230.5704 | 32.9386 | 190 | 1 | 0.17336 | 55.9718 | 7.996 | 42 | 1 | 0.49038 | 33.416 | 4.7737 | 40 | 1 | 0.11934 | 15.0372 | 2.1482 | 130 | 1 | 0.016524 | 1 | 47.6178 | 6.8025 | 225 | 1 | 0.030234 | 3 | 16.708 | 2.3869 | 40 | 1 | 0.059671 | 18.3788 | 2.6255 | 130 | 1 | 0.020196 | 2 | [5 empty] | 62.9892 | 8.9985 | 35 | 1 | 0.2571 | 10.6931 | 1.5276 | 3.4 | 1 | 0.44929 | 57.3084 | 8.1869 | 125 | 1 | 0.065495 | 3 | 6 | 20.6344 | 2.9478 | 165 | 1 | 0.017865 | 27.9859 | 3.998 | 150 | 1 | 0.026653 | 170.4216 | 24.3459 | 320 | 1 | 0.076081 | 511.2648 | 73.0378 | 8000 | 1 | 0.0091297 | 340.8432 | 48.6919 | 300 | 1 | 0.16231 | 41.77 | 5.9671 | 50 | 1 | 0.11934 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 7 | 70 | 71 | 3.6979
13 | (사교)1-15/16-곡 | 금곡초교 사거리 |  | 후시공 | 조강 | 255 | 4584.716 | 4636.047 | 51.331 | PC-삭제 | 7 | 7.333 | 1 | 114.4681 | 16.3526 | 53.9 | 1 | 0.30339 | 378.3095 | 54.0442 | 190 | 1 | 0.28444 | 68.7835 | 9.8262 | 42 | 1 | 0.53396 | 41.0648 | 5.8664 | 40 | 1 | 0.14666 | 18.4792 | 2.6399 | 130 | 1 | 0.020307 | 1 | 97.5289 | 13.9327 | 225 | 1 | 0.061923 | 3.5 | 20.5324 | 2.9332 | 40 | 1 | 0.07333 | 22.5856 | 3.2265 | 130 | 1 | 0.024819 | 2 | [5 empty] | 77.4071 | 11.0582 | 35 | 1 | 0.31595 | 13.1407 | 1.8772 | 3.4 | 1 | 0.55213 | 70.4261 | 10.0609 | 125 | 1 | 0.080487 | 3 | 6.5 | 48.1998 | 6.8857 | 165 | 1 | 0.041731 | 67.5516 | 9.6502 | 150 | 1 | 0.064335 | 404.4883 | 57.784 | 320 | 1 | 0.18058 | 1213.4648 | 173.3521 | 8000 | 1 | 0.021669 | 808.9766 | 115.5681 | 300 | 1 | 0.38523 | 51.331 | 7.333 | 50 | 1 | 0.14666 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 11 | 7 | 77 | 78 | 4.0625
14 | (사교)1-16/17-직 | 새강마을 사거리 |  | 선시공 | 조강 | 80 | 5325.139 | 5383.245 | 58.106 | 현장타설 | 9 | 6.4562 | 1 | 116.1772 | 12.9086 | 53.9 | 1 | 0.23949 | 393.8127 | 43.757 | 190 | 1 | 0.2303 | 77.862 | 8.6513 | 42 | 1 | 0.50598 | 46.4848 | 5.165 | 40 | 1 | 0.12912 | 20.9182 | 2.3242 | 130 | 1 | 0.017879 | 1 | 96.2578 | 10.6953 | 225 | 1 | 0.047535 | 3.5 | 23.2424 | 2.5825 | 40 | 1 | 0.064562 | 25.5666 | 2.8407 | 130 | 1 | 0.021852 | 2 | [5 empty] | 87.6238 | 9.736 | 35 | 1 | 0.27817 | 14.8751 | 1.6528 | 3.4 | 1 | 0.48612 | 79.7214 | 8.8579 | 125 | 1 | 0.070863 | 3 | 6 | 46.2801 | 5.1422 | 165 | 1 | 0.031165 | 64.4454 | 7.1606 | 150 | 1 | 0.047737 | 387.1573 | 43.0175 | 320 | 1 | 0.13443 | 1161.4718 | 129.0524 | 8000 | 1 | 0.016132 | 774.3146 | 86.035 | 300 | 1 | 0.28678 | 58.106 | 6.4562 | 50 | 1 | 0.12912 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 9 | 99 | 100 | 5.2083
15 | (삼교)1-17/18-직 | 꿈에그린622동 삼거리 |  |  | 조강 | 255 | 5533.301 | 5573.382 | 40.081 | 현장타설 | 5 | 8.0162 | 1 | 60.5223 | 12.1045 | 53.9 | 1 | 0.22457 | 221.2471 | 44.2494 | 190 | 1 | 0.23289 | 53.7085 | 10.7417 | 42 | 1 | 0.55575 | 32.0648 | 6.413 | 40 | 1 | 0.16032 | 14.4292 | 2.8858 | 130 | 1 | 0.022199 | 1 | 45.6923 | 9.1385 | 225 | 1 | 0.040615 | 3.5 | 16.0324 | 3.2065 | 40 | 1 | 0.080162 | 17.6356 | 3.5271 | 130 | 1 | 0.027132 | 2 | [5 empty] | 60.4421 | 12.0884 | 35 | 1 | 0.34538 | 10.2607 | 2.0521 | 3.4 | 1 | 0.60357 | 54.9911 | 10.9982 | 125 | 1 | 0.087986 | 3 | 6.5 | 19.8 | 3.96 | 165 | 1 | 0.024 | 26.8543 | 5.3709 | 150 | 1 | 0.035806 | 163.5305 | 32.7061 | 320 | 1 | 0.10221 | 490.5914 | 98.1183 | 8000 | 1 | 0.012265 | 327.061 | 65.4122 | 300 | 1 | 0.21804 | 40.081 | 8.0162 | 50 | 1 | 0.16032 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 11 | 5 | 55 | 56 | 2.9167
16 | (사교)1-18/18-1-곡 | 국제고교 사거리 | 우선착공 |  | 조강 |  | 6045.746 | 6096.51 | 50.764 | 현장타설 | 9 | 5.6404 | 1 | 76.6536 | 8.5171 | 53.9 | 1 | 0.15802 | 280.2173 | 31.1353 | 190 | 1 | 0.16387 | 68.0238 | 7.5582 | 42 | 1 | 0.47996 | 40.6112 | 4.5124 | 40 | 1 | 0.11281 | 18.275 | 2.0306 | 130 | 1 | 0.01562 | 1 | 57.871 | 6.4301 | 225 | 1 | 0.028578 | 3 | 20.3056 | 2.2562 | 40 | 1 | 0.056404 | 22.3362 | 2.4818 | 130 | 1 | 0.019091 | 2 | [5 empty] | 76.5521 | 8.5058 | 35 | 1 | 0.24302 | 12.9956 | 1.444 | 3.4 | 1 | 0.42469 | 69.6482 | 7.7387 | 125 | 1 | 0.06191 | 3 | 6 | 25.0774 | 2.7864 | 165 | 1 | 0.016887 | 34.0119 | 3.7791 | 150 | 1 | 0.025194 | 207.1171 | 23.013 | 320 | 1 | 0.071916 | 621.3514 | 69.039 | 8000 | 1 | 0.0086299 | 414.2342 | 46.026 | 300 | 1 | 0.15342 | 50.764 | 5.6404 | 50 | 1 | 0.11281 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
17 | (사교)1-18-1/19-직 | 동탄사랑의교회사거리 |  |  | 조강 | 255 | 6205.688 | 6227.557 | 21.869 | 현장타설 | 3 | 7.2897 | 1 | 33.0222 | 11.0074 | 53.9 | 1 | 0.20422 | 120.7169 | 40.239 | 190 | 1 | 0.21178 | 29.3045 | 9.7682 | 42 | 1 | 0.53258 | 17.4952 | 5.8317 | 40 | 1 | 0.14579 | 7.8728 | 2.6243 | 130 | 1 | 0.020187 | 1 | 24.9307 | 8.3102 | 225 | 1 | 0.036934 | 3.5 | 8.7476 | 2.9159 | 40 | 1 | 0.072897 | 9.6224 | 3.2075 | 130 | 1 | 0.024673 | 2 | [5 empty] | 32.9785 | 10.9928 | 35 | 1 | 0.31408 | 5.5985 | 1.8662 | 3.4 | 1 | 0.54887 | 30.0043 | 10.0014 | 125 | 1 | 0.080011 | 3 | 6.5 | 10.8033 | 3.6011 | 165 | 1 | 0.021825 | 14.6522 | 4.8841 | 150 | 1 | 0.032561 | 89.2255 | 29.7418 | 320 | 1 | 0.092943 | 267.6766 | 89.2255 | 8000 | 1 | 0.011153 | 178.451 | 59.4837 | 300 | 1 | 0.19828 | 21.869 | 7.2897 | 50 | 1 | 0.14579 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 11 | 3 | 33 | 34 | 1.7708
18 | (삼교)1-19/19-1-직 | 나루마을삼거리 |  |  | 조강 | 255 | 6334.617 | 6381.56 | 46.943 | 현장타설 | 4 | 11.7358 | 1 | 104.6829 | 26.1707 | 53.9 | 1 | 0.48554 | 345.9699 | 86.4925 | 190 | 1 | 0.45522 | 62.9036 | 15.7259 | 42 | 1 | 0.67443 | 37.5544 | 9.3886 | 40 | 1 | 0.23472 | 16.8995 | 4.2249 | 130 | 1 | 0.032499 | 1 | 89.1917 | 22.2979 | 225 | 1 | 0.099102 | 4 | 18.7772 | 4.6943 | 40 | 1 | 0.11736 | 20.6549 | 5.1637 | 130 | 1 | 0.039721 | 2 | [5 empty] | 70.79 | 17.6975 | 35 | 1 | 0.50564 | 12.0174 | 3.0044 | 3.4 | 1 | 0.88363 | 64.4058 | 16.1014 | 125 | 1 | 0.12881 | 3 | 7 | 44.0795 | 11.0199 | 165 | 1 | 0.066787 | 61.777 | 15.4442 | 150 | 1 | 0.10296 | 369.9108 | 92.4777 | 320 | 1 | 0.28899 | 1109.7325 | 277.4331 | 8000 | 1 | 0.034679 | 739.8217 | 184.9554 | 300 | 1 | 0.61652 | 46.943 | 11.7358 | 50 | 1 | 0.23472 | 1.5 | 4 | 7 | 1.5 | 13 | 4 | 52 | 53 | 2.7604
19 | (삼교)1-19-1/20-곡 | 나루교사거리 |  |  | 조강 | 255 | 6575.972 | 6620.146 | 44.174 | 현장타설 | 8 | 5.5217 | 1 | 66.7027 | 8.3378 | 53.9 | 1 | 0.15469 | 243.8405 | 30.4801 | 190 | 1 | 0.16042 | 59.1932 | 7.3991 | 42 | 1 | 0.47617 | 35.3392 | 4.4174 | 40 | 1 | 0.11043 | 15.9026 | 1.9878 | 130 | 1 | 0.015291 | 1 | 50.3584 | 6.2948 | 225 | 1 | 0.027977 | 3 | 17.6696 | 2.2087 | 40 | 1 | 0.055217 | 19.4366 | 2.4296 | 130 | 1 | 0.018689 | 2 | [5 empty] | 66.6144 | 8.3268 | 35 | 1 | 0.23791 | 11.3085 | 1.4136 | 3.4 | 1 | 0.41576 | 60.6067 | 7.5758 | 125 | 1 | 0.060607 | 3 | 6 | 21.822 | 2.7277 | 165 | 1 | 0.016532 | 29.5966 | 3.6996 | 150 | 1 | 0.024664 | 180.2299 | 22.5287 | 320 | 1 | 0.070402 | 540.6898 | 67.5862 | 8000 | 1 | 0.0084483 | 360.4598 | 45.0575 | 300 | 1 | 0.15019 | 44.174 | 5.5217 | 50 | 1 | 0.11043 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 8 | 80 | 81 | 4.2188
20 | (삼교)1-20/21-직 | 한국토지주택공사 삼거리 | 우선착공 |  | 조강 |  | 6958.583 | 6985.821 | 27.238 | 현장타설 | 4 | 6.8095 | 1 | 41.1294 | 10.2823 | 53.9 | 1 | 0.19077 | 150.3538 | 37.5884 | 190 | 1 | 0.19783 | 36.4989 | 9.1247 | 42 | 1 | 0.51726 | 21.7904 | 5.4476 | 40 | 1 | 0.13619 | 9.8057 | 2.4514 | 130 | 1 | 0.018857 | 1 | 31.0513 | 7.7628 | 225 | 1 | 0.034501 | 3.5 | 10.8952 | 2.7238 | 40 | 1 | 0.068095 | 11.9847 | 2.9962 | 130 | 1 | 0.023048 | 2 | [5 empty] | 41.0749 | 10.2687 | 35 | 1 | 0.29339 | 6.9729 | 1.7432 | 3.4 | 1 | 0.51272 | 37.3705 | 9.3426 | 125 | 1 | 0.074741 | 3 | 6 | 13.4556 | 3.3639 | 165 | 1 | 0.020387 | 18.2495 | 4.5624 | 150 | 1 | 0.030416 | 111.131 | 27.7828 | 320 | 1 | 0.086821 | 333.3931 | 83.3483 | 8000 | 1 | 0.010419 | 222.2621 | 55.5655 | 300 | 1 | 0.18522 | 27.238 | 6.8095 | 50 | 1 | 0.13619 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 4 | 40 | 41 | 2.1354
21 | (사교)1-21/22-직 | 동부대로3지하차도사거리 |  | 선시공 | 조강 | 80 | 7195.007 | 7265.083 | 70.076 | 현장타설 | 10 | 7.0076 | 1 | 135.0309 | 13.5031 | 53.9 | 1 | 0.25052 | 461.8888 | 46.1889 | 190 | 1 | 0.2431 | 93.9018 | 9.3902 | 42 | 1 | 0.52358 | 56.0608 | 5.6061 | 40 | 1 | 0.14015 | 25.2274 | 2.5227 | 130 | 1 | 0.019406 | 1 | 110.7259 | 11.0726 | 225 | 1 | 0.049212 | 3.5 | 28.0304 | 2.803 | 40 | 1 | 0.070076 | 30.8334 | 3.0833 | 130 | 1 | 0.023718 | 2 | [5 empty] | 105.6746 | 10.5675 | 35 | 1 | 0.30193 | 17.9395 | 1.7939 | 3.4 | 1 | 0.52763 | 96.1443 | 9.6144 | 125 | 1 | 0.076915 | 3 | 6.5 | 52.6748 | 5.2675 | 165 | 1 | 0.031924 | 73.1643 | 7.3164 | 150 | 1 | 0.048776 | 440.1065 | 44.0106 | 320 | 1 | 0.13753 | 1320.3194 | 132.0319 | 8000 | 1 | 0.016504 | 880.213 | 88.0213 | 300 | 1 | 0.2934 | 70.076 | 7.0076 | 50 | 1 | 0.14015 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 11 | 10 | 110 | 111 | 5.7812
22 | (사교)1-22/23-곡 | 반도5차1502동 사거리 | 우선착공 | 후시공 | 조강 |  | 7604.661 | 7660.734 | 56.073 | 현장타설 | 8 | 7.0091 | 1 | 84.6702 | 10.5838 | 53.9 | 1 | 0.19636 | 309.523 | 38.6904 | 190 | 1 | 0.20363 | 75.1378 | 9.3922 | 42 | 1 | 0.52362 | 44.8584 | 5.6073 | 40 | 1 | 0.14018 | 20.1863 | 2.5233 | 130 | 1 | 0.01941 | 1 | 63.9232 | 7.9904 | 225 | 1 | 0.035513 | 3.5 | 22.4292 | 2.8037 | 40 | 1 | 0.070091 | 24.6721 | 3.084 | 130 | 1 | 0.023723 | 2 | [5 empty] | 84.5581 | 10.5698 | 35 | 1 | 0.30199 | 14.3547 | 1.7943 | 3.4 | 1 | 0.52775 | 76.9322 | 9.6165 | 125 | 1 | 0.076932 | 3 | 6.5 | 27.7001 | 3.4625 | 165 | 1 | 0.020985 | 37.5689 | 4.6961 | 150 | 1 | 0.031307 | 228.7778 | 28.5972 | 320 | 1 | 0.089366 | 686.3335 | 85.7917 | 8000 | 1 | 0.010724 | 457.5557 | 57.1945 | 300 | 1 | 0.19065 | 56.073 | 7.0091 | 50 | 1 | 0.14018 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 11 | 8 | 88 | 89 | 4.6354
23 | (사교)1-23/24-곡 | 동탄역파라곤사거리 |  | 후시공 | 조강 | 62 | 8059.169 | 8110.594 | 51.425 | 현장타설 | 7 | 7.3464 | 1 | 77.6518 | 11.0931 | 53.9 | 1 | 0.20581 | 283.866 | 40.5523 | 190 | 1 | 0.21343 | 68.9095 | 9.8442 | 42 | 1 | 0.53439 | 41.14 | 5.8771 | 40 | 1 | 0.14693 | 18.513 | 2.6447 | 130 | 1 | 0.020344 | 1 | 58.6245 | 8.3749 | 225 | 1 | 0.037222 | 3.5 | 20.57 | 2.9386 | 40 | 1 | 0.073464 | 22.627 | 3.2324 | 130 | 1 | 0.024865 | 2 | [5 empty] | 77.5489 | 11.0784 | 35 | 1 | 0.31653 | 13.1648 | 1.8807 | 3.4 | 1 | 0.55314 | 70.5551 | 10.0793 | 125 | 1 | 0.080634 | 3 | 6.5 | 25.404 | 3.6291 | 165 | 1 | 0.021995 | 34.4548 | 4.9221 | 150 | 1 | 0.032814 | 209.814 | 29.9734 | 320 | 1 | 0.093667 | 629.442 | 89.9203 | 8000 | 1 | 0.01124 | 419.628 | 59.9469 | 300 | 1 | 0.19982 | 51.425 | 7.3464 | 50 | 1 | 0.14693 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 11 | 7 | 77 | 78 | 4.0625
24 | (사교)1-24/25-곡 | 로얄클래스교차로 | 우선착공 | 후시공 | 조강 |  | 8345.141 | 8381.709 | 36.568 | 현장타설 | 6 | 6.0947 | 1 | 55.2177 | 9.2029 | 53.9 | 1 | 0.17074 | 201.8554 | 33.6426 | 190 | 1 | 0.17707 | 49.0011 | 8.1669 | 42 | 1 | 0.49445 | 29.2544 | 4.8757 | 40 | 1 | 0.12189 | 13.1645 | 2.1941 | 130 | 1 | 0.016878 | 1 | 41.6875 | 6.9479 | 225 | 1 | 0.03088 | 3.5 | 14.6272 | 2.4379 | 40 | 1 | 0.060947 | 16.0899 | 2.6817 | 130 | 1 | 0.020628 | 2 | [5 empty] | 55.1445 | 9.1908 | 35 | 1 | 0.26259 | 9.3614 | 1.5602 | 3.4 | 1 | 0.45889 | 50.1713 | 8.3619 | 125 | 1 | 0.066895 | 3 | 6 | 18.0646 | 3.0108 | 165 | 1 | 0.018247 | 24.5006 | 4.0834 | 150 | 1 | 0.027223 | 149.1974 | 24.8662 | 320 | 1 | 0.077707 | 447.5923 | 74.5987 | 8000 | 1 | 0.0093248 | 298.3949 | 49.7325 | 300 | 1 | 0.16577 | 36.568 | 6.0947 | 50 | 1 | 0.12189 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 6 | 60 | 61 | 3.1771
25 | (사교)1-25/26-곡 | 동탄역북측교차로 | 우선착공 | 후시공 | 조강 |  | 8667.233 | 8703.747 | 36.514 | 현장타설 | 6 | 6.0857 | 1 | 55.1361 | 9.1894 | 53.9 | 1 | 0.17049 | 201.5573 | 33.5929 | 190 | 1 | 0.1768 | 48.9288 | 8.1548 | 42 | 1 | 0.49416 | 29.2112 | 4.8685 | 40 | 1 | 0.12171 | 13.145 | 2.1908 | 130 | 1 | 0.016853 | 1 | 41.626 | 6.9377 | 225 | 1 | 0.030834 | 3.5 | 14.6056 | 2.4343 | 40 | 1 | 0.060857 | 16.0662 | 2.6777 | 130 | 1 | 0.020598 | 2 | [5 empty] | 55.0631 | 9.1772 | 35 | 1 | 0.26221 | 9.3476 | 1.5579 | 3.4 | 1 | 0.45821 | 50.0972 | 8.3495 | 125 | 1 | 0.066796 | 3 | 6 | 18.0379 | 3.0063 | 165 | 1 | 0.01822 | 24.4644 | 4.0774 | 150 | 1 | 0.027183 | 148.9771 | 24.8295 | 320 | 1 | 0.077592 | 446.9314 | 74.4886 | 8000 | 1 | 0.0093111 | 297.9542 | 49.659 | 300 | 1 | 0.16553 | 36.514 | 6.0857 | 50 | 1 | 0.12171 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 6 | 60 | 61 | 3.1771
26 | (사교)1-26/27-곡 | 롯데백화점동탄점 사거리 |  | 후시공 | 조강 | 62 | 8873.119 | 8926.951 | 53.832 | 현장타설 | 7 | 7.6903 | 1 | 81.2863 | 11.6123 | 53.9 | 1 | 0.21544 | 297.1526 | 42.4504 | 190 | 1 | 0.22342 | 72.1349 | 10.305 | 42 | 1 | 0.54536 | 43.0656 | 6.1522 | 40 | 1 | 0.15381 | 19.3795 | 2.7685 | 130 | 1 | 0.021296 | 1 | 61.3685 | 8.7669 | 225 | 1 | 0.038964 | 3.5 | 21.5328 | 3.0761 | 40 | 1 | 0.076903 | 23.6861 | 3.3837 | 130 | 1 | 0.026029 | 2 | [5 empty] | 81.1787 | 11.597 | 35 | 1 | 0.33134 | 13.781 | 1.9687 | 3.4 | 1 | 0.57903 | 73.8575 | 10.5511 | 125 | 1 | 0.084409 | 3 | 6.5 | 26.593 | 3.799 | 165 | 1 | 0.023024 | 36.0674 | 5.1525 | 150 | 1 | 0.03435 | 219.6346 | 31.3764 | 320 | 1 | 0.098051 | 658.9037 | 94.1291 | 8000 | 1 | 0.011766 | 439.2691 | 62.7527 | 300 | 1 | 0.20918 | 53.832 | 7.6903 | 50 | 1 | 0.15381 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 11 | 7 | 77 | 78 | 4.0625
27 | (사교)1-27/28-직 | 치동천2교 교차로 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 9233.442 | 9293.764 | 60.322 | 현장타설 | 10 | 6.0322 | 1 | 91.0862 | 9.1086 | 53.9 | 1 | 0.16899 | 332.9774 | 33.2977 | 190 | 1 | 0.17525 | 80.8315 | 8.0831 | 42 | 1 | 0.49246 | 48.2576 | 4.8258 | 40 | 1 | 0.12064 | 21.7159 | 2.1716 | 130 | 1 | 0.016705 | 1 | 68.7671 | 6.8767 | 225 | 1 | 0.030563 | 3.5 | 24.1288 | 2.4129 | 40 | 1 | 0.060322 | 26.5417 | 2.6542 | 130 | 1 | 0.020417 | 2 | [5 empty] | 90.9656 | 9.0966 | 35 | 1 | 0.2599 | 15.4424 | 1.5442 | 3.4 | 1 | 0.45419 | 82.7618 | 8.2762 | 125 | 1 | 0.066209 | 3 | 6 | 29.7991 | 2.9799 | 165 | 1 | 0.01806 | 40.4157 | 4.0416 | 150 | 1 | 0.026944 | 246.1138 | 24.6114 | 320 | 1 | 0.076911 | 738.3413 | 73.8341 | 8000 | 1 | 0.0092293 | 492.2275 | 49.2228 | 300 | 1 | 0.16408 | 60.322 | 6.0322 | 50 | 1 | 0.12064 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 10 | 100 | 101 | 5.2604
28 | (사교)1-29/30-직 | 지엘프라자사거리 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 9542.075 | 9582.179 | 40.104 | 현장타설 | 7 | 5.7291 | 1 | 89.4319 | 12.776 | 53.9 | 1 | 0.23703 | 295.5665 | 42.2238 | 190 | 1 | 0.22223 | 53.7394 | 7.6771 | 42 | 1 | 0.48279 | 32.0832 | 4.5833 | 40 | 1 | 0.11458 | 14.4374 | 2.0625 | 130 | 1 | 0.015865 | 1 | 76.1976 | 10.8854 | 225 | 1 | 0.048379 | 3.5 | 16.0416 | 2.2917 | 40 | 1 | 0.057291 | 17.6458 | 2.5208 | 130 | 1 | 0.019391 | 2 | [5 empty] | 60.4768 | 8.6395 | 35 | 1 | 0.24684 | 10.2666 | 1.4667 | 3.4 | 1 | 0.43137 | 55.0227 | 7.8604 | 125 | 1 | 0.062883 | 3 | 6 | 37.6577 | 5.3797 | 165 | 1 | 0.032604 | 52.7769 | 7.5396 | 150 | 1 | 0.050264 | 316.0195 | 45.1456 | 320 | 1 | 0.14108 | 948.0586 | 135.4369 | 8000 | 1 | 0.01693 | 632.039 | 90.2913 | 300 | 1 | 0.30097 | 40.104 | 5.7291 | 50 | 1 | 0.11458 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 7 | 77 | 78 | 4.0625
29 | (사교)1-30/31-곡 | 동탄테크노벨리(남) 교차로 | 우선착공 | 후시공 | 조강 |  | 9744.654 | 9802.139 | 57.485 | PC-삭제 | 9 | 6.3872 | 1 | 86.8023 | 9.6447 | 53.9 | 1 | 0.17894 | 317.3172 | 35.2575 | 190 | 1 | 0.18557 | 77.0299 | 8.5589 | 42 | 1 | 0.50378 | 45.988 | 5.1098 | 40 | 1 | 0.12774 | 20.6946 | 2.2994 | 130 | 1 | 0.017688 | 1 | 65.5329 | 7.2814 | 225 | 1 | 0.032362 | 3.5 | 22.994 | 2.5549 | 40 | 1 | 0.063872 | 25.2934 | 2.8104 | 130 | 1 | 0.021618 | 2 | [5 empty] | 86.6874 | 9.6319 | 35 | 1 | 0.2752 | 14.7162 | 1.6351 | 3.4 | 1 | 0.48092 | 78.8694 | 8.7633 | 125 | 1 | 0.070106 | 3 | 6 | 28.3976 | 3.1553 | 165 | 1 | 0.019123 | 38.5149 | 4.2794 | 150 | 1 | 0.02853 | 234.5388 | 26.0599 | 320 | 1 | 0.081437 | 703.6164 | 78.1796 | 8000 | 1 | 0.0097724 | 469.0776 | 52.1197 | 300 | 1 | 0.17373 | 57.485 | 6.3872 | 50 | 1 | 0.12774 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
30 | (사교)1-31/32-직 | 동탄5동행정복지센터 교차로 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 10152.303 | 10205.054 | 52.751 | 현장타설 | 9 | 5.8612 | 1 | 79.654 | 8.8504 | 53.9 | 1 | 0.1642 | 291.1855 | 32.3539 | 190 | 1 | 0.17028 | 70.6863 | 7.854 | 42 | 1 | 0.487 | 42.2008 | 4.689 | 40 | 1 | 0.11722 | 18.9904 | 2.11 | 130 | 1 | 0.016231 | 1 | 60.1361 | 6.6818 | 225 | 1 | 0.029697 | 3 | 21.1004 | 2.3445 | 40 | 1 | 0.058612 | 23.2104 | 2.5789 | 130 | 1 | 0.019838 | 2 | [5 empty] | 79.5485 | 8.8387 | 35 | 1 | 0.25253 | 13.5043 | 1.5005 | 3.4 | 1 | 0.44132 | 72.3744 | 8.0416 | 125 | 1 | 0.064333 | 3 | 6 | 26.059 | 2.8954 | 165 | 1 | 0.017548 | 35.3432 | 3.927 | 150 | 1 | 0.02618 | 215.2241 | 23.9138 | 320 | 1 | 0.074731 | 645.6722 | 71.7414 | 8000 | 1 | 0.0089677 | 430.4482 | 47.8276 | 300 | 1 | 0.15943 | 52.751 | 5.8612 | 50 | 1 | 0.11722 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
31 | (사교)1-32/33-직 | 선납숲공원 교차로 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 10512.868 | 10557.031 | 44.163 | 현장타설 | 7 | 6.309 | 1 | 66.6861 | 9.5266 | 53.9 | 1 | 0.17675 | 243.7798 | 34.8257 | 190 | 1 | 0.18329 | 59.1784 | 8.4541 | 42 | 1 | 0.50129 | 35.3304 | 5.0472 | 40 | 1 | 0.12618 | 15.8987 | 2.2712 | 130 | 1 | 0.017471 | 1 | 50.3458 | 7.1923 | 225 | 1 | 0.031966 | 3.5 | 17.6652 | 2.5236 | 40 | 1 | 0.06309 | 19.4317 | 2.776 | 130 | 1 | 0.021354 | 2 | [5 empty] | 66.5978 | 9.514 | 35 | 1 | 0.27183 | 11.3057 | 1.6151 | 3.4 | 1 | 0.47503 | 60.5916 | 8.6559 | 125 | 1 | 0.069248 | 3 | 6 | 21.8165 | 3.1166 | 165 | 1 | 0.018889 | 29.5892 | 4.227 | 150 | 1 | 0.02818 | 180.185 | 25.7407 | 320 | 1 | 0.08044 | 540.5551 | 77.2222 | 8000 | 1 | 0.0096528 | 360.3701 | 51.4814 | 300 | 1 | 0.1716 | 44.163 | 6.309 | 50 | 1 | 0.12618 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 7 | 70 | 71 | 3.6979
32 | (사교)1-33/34-직 | 대성메디컬프라자사거리 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 10759.023 | 10804.501 | 45.478 | 현장타설 | 7 | 6.4969 | 1 | 68.6718 | 9.8103 | 53.9 | 1 | 0.18201 | 251.0386 | 35.8627 | 190 | 1 | 0.18875 | 60.9405 | 8.7058 | 42 | 1 | 0.50728 | 36.3824 | 5.1975 | 40 | 1 | 0.12994 | 16.3721 | 2.3389 | 130 | 1 | 0.017991 | 1 | 51.8449 | 7.4064 | 225 | 1 | 0.032917 | 3.5 | 18.1912 | 2.5987 | 40 | 1 | 0.064969 | 20.0103 | 2.8586 | 130 | 1 | 0.021989 | 2 | [5 empty] | 68.5808 | 9.7973 | 35 | 1 | 0.27992 | 11.6424 | 1.6632 | 3.4 | 1 | 0.48918 | 62.3958 | 8.9137 | 125 | 1 | 0.07131 | 3 | 6 | 22.4661 | 3.2094 | 165 | 1 | 0.019451 | 30.4703 | 4.3529 | 150 | 1 | 0.029019 | 185.5502 | 26.5072 | 320 | 1 | 0.082835 | 556.6507 | 79.5215 | 8000 | 1 | 0.0099402 | 371.1005 | 53.0144 | 300 | 1 | 0.17671 | 45.478 | 6.4969 | 50 | 1 | 0.12994 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 7 | 70 | 71 | 3.6979
33 | (사교)1-34/35-직 | 롯데리아사거리 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 11034.907 | 11072.369 | 37.462 | 현장타설 | 7 | 5.3517 | 1 | 83.5403 | 11.9343 | 53.9 | 1 | 0.22142 | 276.0949 | 39.4421 | 190 | 1 | 0.20759 | 50.1991 | 7.1713 | 42 | 1 | 0.47075 | 29.9696 | 4.2814 | 40 | 1 | 0.10703 | 13.4863 | 1.9266 | 130 | 1 | 0.01482 | 1 | 71.1778 | 10.1683 | 225 | 1 | 0.045192 | 3.5 | 14.9848 | 2.1407 | 40 | 1 | 0.053517 | 16.4833 | 2.3548 | 130 | 1 | 0.018113 | 2 | [5 empty] | 56.4927 | 8.0704 | 35 | 1 | 0.23058 | 9.5903 | 1.37 | 3.4 | 1 | 0.40295 | 51.3979 | 7.3426 | 125 | 1 | 0.05874 | 3 | 6 | 35.1768 | 5.0253 | 165 | 1 | 0.030456 | 49.3 | 7.0429 | 150 | 1 | 0.046952 | 295.2006 | 42.1715 | 320 | 1 | 0.13179 | 885.6017 | 126.5145 | 8000 | 1 | 0.015814 | 590.4011 | 84.343 | 300 | 1 | 0.28114 | 37.462 | 5.3517 | 50 | 1 | 0.10703 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 7 | 77 | 78 | 4.0625
34 | (사교)1-36/37-직 | 치동천5교 교차로 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 11329.265 | 11388.429 | 59.164 | 현장타설 | 9 | 6.5738 | 1 | 89.3376 | 9.9264 | 53.9 | 1 | 0.18416 | 326.5853 | 36.2873 | 190 | 1 | 0.19099 | 79.2798 | 8.8089 | 42 | 1 | 0.50973 | 47.3312 | 5.259 | 40 | 1 | 0.13148 | 21.299 | 2.3666 | 130 | 1 | 0.018204 | 1 | 67.447 | 7.4941 | 225 | 1 | 0.033307 | 3.5 | 23.6656 | 2.6295 | 40 | 1 | 0.065738 | 26.0322 | 2.8925 | 130 | 1 | 0.02225 | 2 | [5 empty] | 89.2193 | 9.9133 | 35 | 1 | 0.28324 | 15.146 | 1.6829 | 3.4 | 1 | 0.49497 | 81.173 | 9.0192 | 125 | 1 | 0.072154 | 3 | 6 | 29.227 | 3.2474 | 165 | 1 | 0.019681 | 39.6399 | 4.4044 | 150 | 1 | 0.029363 | 241.3891 | 26.821 | 320 | 1 | 0.083816 | 724.1674 | 80.463 | 8000 | 1 | 0.010058 | 482.7782 | 53.642 | 300 | 1 | 0.17881 | 59.164 | 6.5738 | 50 | 1 | 0.13148 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
35 | (사교)1-37/38-직 | 동탄테크노벨리(남) 교차로 |  | 선시공 | 조강 |  | 11896.238 | 11958.413 | 62.175 | PC-삭제 | 9 | 6.9083 | 1 | 137.2571 | 15.2508 | 53.9 | 1 | 0.28295 | 454.65 | 50.5167 | 190 | 1 | 0.26588 | 83.3145 | 9.2572 | 42 | 1 | 0.52041 | 49.74 | 5.5267 | 40 | 1 | 0.13817 | 22.383 | 2.487 | 130 | 1 | 0.019131 | 1 | 116.6619 | 12.9624 | 225 | 1 | 0.057611 | 3.5 | 24.87 | 2.7633 | 40 | 1 | 0.069083 | 27.357 | 3.0397 | 130 | 1 | 0.023382 | 2 | [5 empty] | 93.7599 | 10.4178 | 35 | 1 | 0.29765 | 15.9168 | 1.7685 | 3.4 | 1 | 0.52016 | 85.3041 | 9.4782 | 125 | 1 | 0.075826 | 3 | 6 | 57.5213 | 6.3913 | 165 | 1 | 0.038735 | 80.5723 | 8.9525 | 150 | 1 | 0.059683 | 482.586 | 53.6207 | 320 | 1 | 0.16756 | 1447.758 | 160.862 | 8000 | 1 | 0.020108 | 965.172 | 107.2413 | 300 | 1 | 0.35747 | 62.175 | 6.9083 | 50 | 1 | 0.13817 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 9 | 99 | 100 | 5.2083
36 | (사교)1-38/39-직 | 예솔청목초 교차로 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 12380.499 | 12420.794 | 40.295 | 현장타설 | 7 | 5.7564 | 1 | 60.8455 | 8.6922 | 53.9 | 1 | 0.16127 | 222.4284 | 31.7755 | 190 | 1 | 0.16724 | 53.9953 | 7.7136 | 42 | 1 | 0.48366 | 32.236 | 4.6051 | 40 | 1 | 0.11513 | 14.5062 | 2.0723 | 130 | 1 | 0.015941 | 1 | 45.9363 | 6.5623 | 225 | 1 | 0.029166 | 3 | 16.118 | 2.3026 | 40 | 1 | 0.057564 | 17.7298 | 2.5328 | 130 | 1 | 0.019483 | 2 | [5 empty] | 60.7649 | 8.6807 | 35 | 1 | 0.24802 | 10.3155 | 1.4736 | 3.4 | 1 | 0.43343 | 55.2847 | 7.8978 | 125 | 1 | 0.063183 | 3 | 6 | 19.9057 | 2.8437 | 165 | 1 | 0.017234 | 26.9977 | 3.8568 | 150 | 1 | 0.025712 | 164.4036 | 23.4862 | 320 | 1 | 0.073394 | 493.2108 | 70.4587 | 8000 | 1 | 0.0088073 | 328.8072 | 46.9725 | 300 | 1 | 0.15657 | 40.295 | 5.7564 | 50 | 1 | 0.11513 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 7 | 70 | 71 | 3.6979
37 | (사교)1-40/41-직 | 목동초 교차로 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 13118.243 | 13162.978 | 44.735 | 현장타설 | 7 | 6.3907 | 1 | 99.759 | 14.2513 | 53.9 | 1 | 0.2644 | 329.6969 | 47.0996 | 190 | 1 | 0.24789 | 59.9449 | 8.5636 | 42 | 1 | 0.50389 | 35.788 | 5.1126 | 40 | 1 | 0.12781 | 16.1046 | 2.3007 | 130 | 1 | 0.017697 | 1 | 84.9965 | 12.1424 | 225 | 1 | 0.053966 | 3.5 | 17.894 | 2.5563 | 40 | 1 | 0.063907 | 19.6834 | 2.8119 | 130 | 1 | 0.02163 | 2 | [5 empty] | 67.4604 | 9.6372 | 35 | 1 | 0.27535 | 11.4522 | 1.636 | 3.4 | 1 | 0.48118 | 61.3764 | 8.7681 | 125 | 1 | 0.070144 | 3 | 6 | 42.0062 | 6.0009 | 165 | 1 | 0.036369 | 58.8713 | 8.4102 | 150 | 1 | 0.056068 | 352.5118 | 50.3588 | 320 | 1 | 0.15737 | 1057.5354 | 151.0765 | 8000 | 1 | 0.018885 | 705.0236 | 100.7177 | 300 | 1 | 0.33573 | 44.735 | 6.3907 | 50 | 1 | 0.12781 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 7 | 77 | 78 | 4.0625
38 | (사교)1-41/42-직 | 한율초 교차로 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 13571.804 | 13610.768 | 38.964 | 현장타설 | 6 | 6.494 | 1 | 74.7462 | 12.4577 | 53.9 | 1 | 0.23113 | 255.9626 | 42.6604 | 190 | 1 | 0.22453 | 52.2118 | 8.702 | 42 | 1 | 0.50719 | 31.1712 | 5.1952 | 40 | 1 | 0.12988 | 14.027 | 2.3378 | 130 | 1 | 0.017983 | 1 | 61.2134 | 10.2022 | 225 | 1 | 0.045343 | 3.5 | 15.5856 | 2.5976 | 40 | 1 | 0.06494 | 17.1442 | 2.8574 | 130 | 1 | 0.02198 | 2 | [5 empty] | 58.7577 | 9.793 | 35 | 1 | 0.2798 | 9.9748 | 1.6625 | 3.4 | 1 | 0.48896 | 53.4586 | 8.9098 | 125 | 1 | 0.071278 | 3 | 6 | 29.0818 | 4.847 | 165 | 1 | 0.029376 | 40.3812 | 6.7302 | 150 | 1 | 0.044868 | 242.9455 | 40.4909 | 320 | 1 | 0.12653 | 728.8366 | 121.4728 | 8000 | 1 | 0.015184 | 485.891 | 80.9818 | 300 | 1 | 0.26994 | 38.964 | 6.494 | 50 | 1 | 0.12988 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 6 | 66 | 67 | 3.4896
39 | (사교)1-42/43-직 | 신리천공원 교차로 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 13897.836 | 13965.753 | 67.917 | 현장타설 | 9 | 7.5463 | 1 | 147.78 | 16.42 | 53.9 | 1 | 0.30464 | 491.1059 | 54.5673 | 190 | 1 | 0.2872 | 91.0088 | 10.1121 | 42 | 1 | 0.54076 | 54.3336 | 6.0371 | 40 | 1 | 0.15093 | 24.4501 | 2.7167 | 130 | 1 | 0.020898 | 1 | 125.1633 | 13.907 | 225 | 1 | 0.061809 | 3.5 | 27.1668 | 3.0185 | 40 | 1 | 0.075463 | 29.8835 | 3.3204 | 130 | 1 | 0.025541 | 2 | [5 empty] | 102.4188 | 11.3799 | 35 | 1 | 0.32514 | 17.3868 | 1.9319 | 3.4 | 1 | 0.56819 | 93.1821 | 10.3536 | 125 | 1 | 0.082829 | 3 | 6.5 | 61.5028 | 6.8336 | 165 | 1 | 0.041416 | 86.0816 | 9.5646 | 150 | 1 | 0.063764 | 515.7908 | 57.3101 | 320 | 1 | 0.17909 | 1547.3723 | 171.9303 | 8000 | 1 | 0.021491 | 1031.5815 | 114.6202 | 300 | 1 | 0.38207 | 67.917 | 7.5463 | 50 | 1 | 0.15093 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 11 | 9 | 99 | 100 | 5.2083
40 | (사교)1-46/47-직 | 도로교통연구원 교차로 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 14867.455 | 14926.366 | 58.911 | 현장타설 | 9 | 6.5457 | 1 | 88.9556 | 9.884 | 53.9 | 1 | 0.18338 | 325.1887 | 36.1321 | 190 | 1 | 0.19017 | 78.9407 | 8.7712 | 42 | 1 | 0.50884 | 47.1288 | 5.2365 | 40 | 1 | 0.13091 | 21.208 | 2.3564 | 130 | 1 | 0.018126 | 1 | 67.1585 | 7.4621 | 225 | 1 | 0.033165 | 3.5 | 23.5644 | 2.6183 | 40 | 1 | 0.065457 | 25.9208 | 2.8801 | 130 | 1 | 0.022155 | 2 | [5 empty] | 88.8378 | 9.8709 | 35 | 1 | 0.28202 | 15.0812 | 1.6757 | 3.4 | 1 | 0.49285 | 80.8259 | 8.9807 | 125 | 1 | 0.071845 | 3 | 6 | 29.102 | 3.2336 | 165 | 1 | 0.019597 | 39.4704 | 4.3856 | 150 | 1 | 0.029237 | 240.3569 | 26.7063 | 320 | 1 | 0.083457 | 721.0706 | 80.119 | 8000 | 1 | 0.010015 | 480.7138 | 53.4126 | 300 | 1 | 0.17804 | 58.911 | 6.5457 | 50 | 1 | 0.13091 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
41 | (사교)1-47/48-직 | 신리IC 교차로 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 15180.81 | 15241.548 | 60.738 | PC-삭제 | 9 | 6.7487 | 1 | 132.5103 | 14.7234 | 53.9 | 1 | 0.27316 | 440.0966 | 48.8996 | 190 | 1 | 0.25737 | 81.3889 | 9.0432 | 42 | 1 | 0.51531 | 48.5904 | 5.3989 | 40 | 1 | 0.13497 | 21.8657 | 2.4295 | 130 | 1 | 0.018689 | 1 | 112.3037 | 12.4782 | 225 | 1 | 0.055459 | 3.5 | 24.2952 | 2.6995 | 40 | 1 | 0.067487 | 26.7247 | 2.9694 | 130 | 1 | 0.022842 | 2 | [5 empty] | 91.5929 | 10.177 | 35 | 1 | 0.29077 | 15.5489 | 1.7277 | 3.4 | 1 | 0.50813 | 83.3325 | 9.2592 | 125 | 1 | 0.074073 | 3 | 6 | 55.2187 | 6.1354 | 165 | 1 | 0.037184 | 77.2975 | 8.5886 | 150 | 1 | 0.057257 | 463.1228 | 51.4581 | 320 | 1 | 0.16081 | 1389.3685 | 154.3743 | 8000 | 1 | 0.019297 | 926.2457 | 102.9162 | 300 | 1 | 0.34305 | 60.738 | 6.7487 | 50 | 1 | 0.13497 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 9 | 99 | 100 | 5.2083
42 | (사교)1-48/(기교)48-직 | SMP타워사거리 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 15439.82 | 15484.807 | 44.987 | 현장타설 | 6 | 7.4978 | 1 | 67.9304 | 11.3217 | 53.9 | 1 | 0.21005 | 248.3282 | 41.388 | 190 | 1 | 0.21783 | 60.2826 | 10.0471 | 42 | 1 | 0.53922 | 35.9896 | 5.9983 | 40 | 1 | 0.14996 | 16.1953 | 2.6992 | 130 | 1 | 0.020763 | 1 | 51.2852 | 8.5475 | 225 | 1 | 0.037989 | 3.5 | 17.9948 | 2.9991 | 40 | 1 | 0.074978 | 19.7943 | 3.299 | 130 | 1 | 0.025377 | 2 | [5 empty] | 67.8404 | 11.3067 | 35 | 1 | 0.32305 | 11.5167 | 1.9194 | 3.4 | 1 | 0.56454 | 61.7222 | 10.287 | 125 | 1 | 0.082296 | 3 | 6.5 | 22.2236 | 3.7039 | 165 | 1 | 0.022448 | 30.1413 | 5.0235 | 150 | 1 | 0.03349 | 183.547 | 30.5912 | 320 | 1 | 0.095597 | 550.6409 | 91.7735 | 8000 | 1 | 0.011472 | 367.0939 | 61.1823 | 300 | 1 | 0.20394 | 44.987 | 7.4978 | 50 | 1 | 0.14996 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 11 | 6 | 66 | 67 | 3.4896
43 | (삼교)1-(기교)48/49-직 | 더레이크시티3064동 삼거리 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 15603.979 | 15640.48 | 36.501 | 현장타설 | 6 | 6.0835 | 1 | 55.1165 | 9.1861 | 53.9 | 1 | 0.17043 | 201.4855 | 33.5809 | 190 | 1 | 0.17674 | 48.9113 | 8.1519 | 42 | 1 | 0.49409 | 29.2008 | 4.8668 | 40 | 1 | 0.12167 | 13.1404 | 2.1901 | 130 | 1 | 0.016847 | 1 | 41.6111 | 6.9352 | 225 | 1 | 0.030823 | 3.5 | 14.6004 | 2.4334 | 40 | 1 | 0.060835 | 16.0604 | 2.6767 | 130 | 1 | 0.02059 | 2 | [5 empty] | 55.0435 | 9.1739 | 35 | 1 | 0.26211 | 9.3443 | 1.5574 | 3.4 | 1 | 0.45805 | 50.0794 | 8.3466 | 125 | 1 | 0.066772 | 3 | 6 | 18.0315 | 3.0052 | 165 | 1 | 0.018214 | 24.4557 | 4.0759 | 150 | 1 | 0.027173 | 148.9241 | 24.8207 | 320 | 1 | 0.077565 | 446.7722 | 74.462 | 8000 | 1 | 0.0093078 | 297.8482 | 49.6414 | 300 | 1 | 0.16547 | 36.501 | 6.0835 | 50 | 1 | 0.12167 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 6 | 60 | 61 | 3.1771
44 | (사교)1-49/50-직 | 부영5,6단지 사거리 |  | 선시공 | 조강 | 255 | 15929.744 | 15972.893 | 43.149 | 현장타설 | 7 | 6.1641 | 1 | 96.2223 | 13.746 | 53.9 | 1 | 0.25503 | 318.0081 | 45.4297 | 190 | 1 | 0.2391 | 57.8197 | 8.26 | 42 | 1 | 0.49667 | 34.5192 | 4.9313 | 40 | 1 | 0.12328 | 15.5336 | 2.2191 | 130 | 1 | 0.01707 | 1 | 81.9831 | 11.7119 | 225 | 1 | 0.052053 | 3.5 | 17.2596 | 2.4657 | 40 | 1 | 0.061641 | 18.9856 | 2.7122 | 130 | 1 | 0.020863 | 2 | [5 empty] | 65.0687 | 9.2955 | 35 | 1 | 0.26559 | 11.0461 | 1.578 | 3.4 | 1 | 0.46412 | 59.2004 | 8.4572 | 125 | 1 | 0.067658 | 3 | 6 | 40.5169 | 5.7881 | 165 | 1 | 0.03508 | 56.7841 | 8.112 | 150 | 1 | 0.05408 | 340.0141 | 48.5734 | 320 | 1 | 0.15179 | 1020.0424 | 145.7203 | 8000 | 1 | 0.018215 | 680.0282 | 97.1469 | 300 | 1 | 0.32382 | 43.149 | 6.1641 | 50 | 1 | 0.12328 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 7 | 77 | 78 | 4.0625
45 | (사교)1-50/51-직 | 이솔고 교차로 |  | 선시공 | 조강 | 255 | 16344.446 | 16385.759 | 41.313 | 현장타설 | 6 | 6.8855 | 1 | 62.3826 | 10.3971 | 53.9 | 1 | 0.1929 | 228.0478 | 38.008 | 190 | 1 | 0.20004 | 55.3594 | 9.2266 | 42 | 1 | 0.51968 | 33.0504 | 5.5084 | 40 | 1 | 0.13771 | 14.8727 | 2.4788 | 130 | 1 | 0.019068 | 1 | 47.0968 | 7.8495 | 225 | 1 | 0.034887 | 3.5 | 16.5252 | 2.7542 | 40 | 1 | 0.068855 | 18.1777 | 3.0296 | 130 | 1 | 0.023305 | 2 | [5 empty] | 62.3 | 10.3833 | 35 | 1 | 0.29667 | 10.5761 | 1.7627 | 3.4 | 1 | 0.51844 | 56.6814 | 9.4469 | 125 | 1 | 0.075575 | 3 | 6 | 20.4086 | 3.4014 | 165 | 1 | 0.020615 | 27.6797 | 4.6133 | 150 | 1 | 0.030755 | 168.557 | 28.0928 | 320 | 1 | 0.08779 | 505.6711 | 84.2785 | 8000 | 1 | 0.010535 | 337.1141 | 56.1857 | 300 | 1 | 0.18729 | 41.313 | 6.8855 | 50 | 1 | 0.13771 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 6 | 60 | 61 | 3.1771
46 | (사교)1-51/52-곡 | 동탄호수공원(남) 교차로 |  | 후시공 | 조강 | 255 | 16652.909 | 16716.703 | 63.794 | 현장타설 | 7 | 9.1134 | 1 | 136.8635 | 19.5519 | 53.9 | 1 | 0.36274 | 456.2942 | 65.1849 | 190 | 1 | 0.34308 | 85.484 | 12.212 | 42 | 1 | 0.59076 | 51.0352 | 7.2907 | 40 | 1 | 0.18227 | 22.9658 | 3.2808 | 130 | 1 | 0.025237 | 1 | 115.5116 | 16.5017 | 225 | 1 | 0.073341 | 4 | 25.5176 | 3.6454 | 40 | 1 | 0.091134 | 28.0694 | 4.0099 | 130 | 1 | 0.030845 | 2 | [5 empty] | 96.2014 | 13.7431 | 35 | 1 | 0.39266 | 16.3313 | 2.333 | 3.4 | 1 | 0.68619 | 87.5254 | 12.5036 | 125 | 1 | 0.10003 | 3 | 6.5 | 87.5254 | 12.5036 | 165 | 1 | 0.07578 | 79.1105 | 11.3015 | 150 | 1 | 0.075343 | 474.2119 | 67.7446 | 320 | 1 | 0.2117 | 1422.6358 | 203.2337 | 8000 | 1 | 0.025404 | 948.4238 | 135.4891 | 300 | 1 | 0.45163 | 63.794 | 9.1134 | 50 | 1 | 0.18227 | 1.5 | 4 | 6.5 | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 85 | 4.4271
47 | (사교)1-52/53-직 | 동탄8동행정복지센터사거리 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 16970.12 | 17019.753 | 49.633 | 현장타설 | 7 | 7.0904 | 1 | 106.0771 | 15.1539 | 53.9 | 1 | 0.28115 | 353.7007 | 50.5287 | 190 | 1 | 0.26594 | 66.5082 | 9.5012 | 42 | 1 | 0.52622 | 39.7064 | 5.6723 | 40 | 1 | 0.14181 | 17.8679 | 2.5526 | 130 | 1 | 0.019635 | 1 | 89.2315 | 12.7474 | 225 | 1 | 0.056655 | 3.5 | 19.8532 | 2.8362 | 40 | 1 | 0.070904 | 21.8385 | 3.1198 | 130 | 1 | 0.023998 | 2 | [5 empty] | 74.8466 | 10.6924 | 35 | 1 | 0.3055 | 12.706 | 1.8151 | 3.4 | 1 | 0.53387 | 68.0965 | 9.7281 | 125 | 1 | 0.077825 | 3 | 6.5 | 43.6151 | 6.2307 | 165 | 1 | 0.037762 | 61.0065 | 8.7152 | 150 | 1 | 0.058101 | 365.7521 | 52.2503 | 320 | 1 | 0.16328 | 1097.2564 | 156.7509 | 8000 | 1 | 0.019594 | 731.5043 | 104.5006 | 300 | 1 | 0.34834 | 49.633 | 7.0904 | 50 | 1 | 0.14181 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 11 | 7 | 77 | 78 | 4.0625
48 | (사교)1-53/54-직 | 미작스퀘어 교차로 |  | 선시공 | 조강 | 255 | 17354.049 | 17390.617 | 36.568 | 현장타설 | 5 | 7.3136 | 1 | 81.5466 | 16.3093 | 53.9 | 1 | 0.30258 | 269.5062 | 53.9012 | 190 | 1 | 0.28369 | 49.0011 | 9.8002 | 42 | 1 | 0.53334 | 29.2544 | 5.8509 | 40 | 1 | 0.14627 | 13.1645 | 2.6329 | 130 | 1 | 0.020253 | 1 | 69.4792 | 13.8958 | 225 | 1 | 0.061759 | 3.5 | 14.6272 | 2.9254 | 40 | 1 | 0.073136 | 16.0899 | 3.218 | 130 | 1 | 0.024754 | 2 | [5 empty] | 55.1445 | 11.0289 | 35 | 1 | 0.31511 | 9.3614 | 1.8723 | 3.4 | 1 | 0.55067 | 50.1713 | 10.0343 | 125 | 1 | 0.080274 | 3 | 6.5 | 34.3374 | 6.8675 | 165 | 1 | 0.041621 | 48.1235 | 9.6247 | 150 | 1 | 0.064165 | 288.1558 | 57.6312 | 320 | 1 | 0.1801 | 864.4675 | 172.8935 | 8000 | 1 | 0.021612 | 576.3117 | 115.2623 | 300 | 1 | 0.38421 | 36.568 | 7.3136 | 50 | 1 | 0.14627 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 11 | 5 | 55 | 56 | 2.9167
49 | (사교)1-54/55-직 | 장지지하차도 사거리 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 17572.289 | 17634.507 | 62.218 | 현장타설 | 9 | 6.9131 | 1 | 100.171 | 11.1301 | 53.9 | 1 | 0.2065 | 358.9979 | 39.8887 | 190 | 1 | 0.20994 | 83.3721 | 9.2636 | 42 | 1 | 0.52056 | 49.7744 | 5.5305 | 40 | 1 | 0.13826 | 22.3985 | 2.4887 | 130 | 1 | 0.019144 | 1 | 77.1503 | 8.5723 | 225 | 1 | 0.038099 | 3.5 | 24.8872 | 2.7652 | 40 | 1 | 0.069131 | 27.3759 | 3.0418 | 130 | 1 | 0.023398 | 2 | [5 empty] | 93.8247 | 10.425 | 35 | 1 | 0.29786 | 15.9278 | 1.7698 | 3.4 | 1 | 0.52052 | 85.3631 | 9.4848 | 125 | 1 | 0.075878 | 3 | 6 | 34.4066 | 3.823 | 165 | 1 | 0.023169 | 46.9746 | 5.2194 | 150 | 1 | 0.034796 | 284.9584 | 31.662 | 320 | 1 | 0.098944 | 854.8753 | 94.9861 | 8000 | 1 | 0.011873 | 569.9169 | 63.3241 | 300 | 1 | 0.21108 | 62.218 | 6.9131 | 50 | 1 | 0.13826 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 9 | 99 | 100 | 5.2083