## 기술제안2공구 교차로구간_260805
동탄 도시철도 건설공사(1단계)
1공구 일반구간 공기산출 근거
2026.07.18(토)
[13 empty] | 5.2309 |  | 0.14654 | 1.1723 | 70.3402 |  |  | 0.15197 | 1.2158 | 72.9459 |  |  | 0.46689 | 3.7351 | 224.1071 |  |  | 0.10462 | 0.83694 | 50.2164 |  |  | 0.014485 | 0.11588 | 6.953 | [9 empty] | 0.052309 | 0.41847 | 25.1082 |  |  | 0.017704 | 0.14164 | 8.4982 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.22538 | 1.803 | 108.1805 |  |  | 0.39385 | 3.1508 | 189.05 |  |  | 0.057414 | 0.45931 | 27.5588 |  |  |  |  | 0.015661 | 0.12529 | 7.5172 |  |  | 0.023365 | 0.18692 | 11.215 |  |  | 0.066694 | 0.53355 | 32.013 |  |  | 0.0080032 | 0.064026 | 3.8416 |  |  | 0.14228 | 1.1382 | 68.2943 |  |  | 0.10462 | 0.83694 | 50.2164 |  | 2.885 | 173.0975
구 분 | [6 empty] | STA. |  | 연장 (구간) | 공법 | 공사단계 |  | 단계별 평균 작업연장 | 노반 공사 | [32 empty] | 궤도공사 | [32 empty] | 포장 | [30 empty] | 소요공기 정리 (수식재정리)
[14 empty] | 교통처리 | 아스팔트 깨기 |  |  |  |  | 터파기 (260730 오류 수정 당초 아스팔트깨기로 들어갔음) |  |  |  |  | 시스템 공동구 | [15 empty] | 강화노반 |  |  |  |  | 노반 합계 | 기초콘크리트(HSB) | [10 empty] | 콘크리트 도상(TCL) | [20 empty] | 궤도 합계 | 동상방지층 |  |  |  |  | 보조기층 |  |  |  |  | 기층 |  |  |  |  | 프라임코팅/택코팅 |  |  |  |  | 중간층/표층 |  |  |  |  | 포장기타(가설물 해체 등 포함) |  |  |  |  | 포장 합계
[11 empty] | 당초 | 변경 | [12 empty] | 되메우기(관로부설 0.3일추가) |  |  |  |  | 거푸집 |  |  |  |  | 타설(20m이하 계산결과 그대로 적용) |  |  |  |  | 양생(G) | [6 empty] | 거푸집 |  |  |  |  | 타설(20m 이하 격간시공 없음) |  |  |  |  | 양생 | 레일 설치(마지막 단계 1일로 반영) |  |  |  |  | 거푸집 |  |  |  |  | 철근조립 |  |  |  |  | 타설(20m 이하 계산그대로 적용) |  |  |  |  | 양생 | [32 empty] | 노반 | 궤도 | 포장 | 단계별 공기 | 총단계 | 단계별 합계 | 공정적용 (최종 레일1일 추가) | 소요공기 (개월)
No | 구간 | 교차로명 | 지장물 | 순서 | 콘크리트 종류 | 위탁지장물 | 시점 | 종점 |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-28 |  |  | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  |  | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 단계수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간
2 | (사교)2-2/3-직 | 당암 사거리 |  |  | 조강 | 160 | 501.1 | 542.947 | 41.847 | 현장타설 |  | 8 | 5.2309 | 1 | 63.189 | 7.8986 | 53.9 | 1 | 0.14654 | 230.9954 | 28.8744 | 190 | 1 | 0.15197 | 56.075 | 7.0094 | 42 | 1 | 0.46689 | 33.4776 | 4.1847 | 40 | 1 | 0.10462 | 15.0649 | 1.8831 | 130 | 1 | 0.014485 | 1 | 47.7056 | 5.9632 | 225 | 1 | 0.026503 | 3 | 16.7388 | 2.0923 | 40 | 1 | 0.052309 | 18.4127 | 2.3016 | 130 | 1 | 0.017704 | 2 | [5 empty] | 63.1053 | 7.8882 | 35 | 1 | 0.22538 | 10.7128 | 1.3391 | 3.4 | 1 | 0.39385 | 57.4141 | 7.1768 | 125 | 1 | 0.057414 | 3 | 6 | 20.6724 | 2.5841 | 165 | 1 | 0.015661 | 28.0375 | 3.5047 | 150 | 1 | 0.023365 | 170.7358 | 21.342 | 320 | 1 | 0.066694 | 512.2073 | 64.0259 | 8000 | 1 | 0.0080032 | 341.4715 | 42.6839 | 300 | 1 | 0.14228 | 41.847 | 5.2309 | 50 | 1 | 0.10462 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 9.5 | 8 | 76 | 77
0 | 샘플 | 교차로명 |  |  | 조강 |  |  |  | 0 | 현장타설 |  |  | #DIV/0! | 1 |  | #DIV/0! | 53.9 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 190 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 42 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 40 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 130 | 1 | #DIV/0! | 1 |  | #DIV/0! | 225 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 40 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 130 | 1 | #DIV/0! | 2 | [6 empty] | #DIV/0! | 35 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 3.4 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 125 | 1 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 165 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 150 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 320 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8000 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 300 | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 50 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | (사교)2-1/2-곡 | 망포역 사거리 |  | 선시공 | 조강 | 160 | 195.116 | 244.371 | 49.255 | 현장타설 | 1 | 1 | 49.255 | 1 | 74.375 | 74.375 | 53.9 | 1 | 1.3799 | 271.8876 | 271.8876 | 190 | 1 | 1.431 | 66.0017 | 66.0017 | 42 | 1 | 1.8715 | 39.404 | 39.404 | 40 | 1 | 0.9851 | 17.7318 | 17.7318 | 130 | 1 | 0.1364 | 1 | 56.1507 | 56.1507 | 225 | 1 | 0.24956 | 8.5 | 19.702 | 19.702 | 40 | 1 | 0.49255 | 21.6722 | 21.6722 | 130 | 1 | 0.16671 | 2 | [5 empty] | 74.2765 | 74.2765 | 35 | 1 | 2.1222 | 12.6093 | 12.6093 | 3.4 | 1 | 3.7086 | 67.5779 | 67.5779 | 125 | 1 | 0.54062 | 3 | 12.5 | 24.332 | 24.332 | 165 | 1 | 0.14747 | 33.0008 | 33.0008 | 150 | 1 | 0.22001 | 200.9604 | 200.9604 | 320 | 1 | 0.628 | 602.8812 | 602.8812 | 8000 | 1 | 0.07536 | 401.9208 | 401.9208 | 300 | 1 | 1.3397 | 49.255 | 49.255 | 50 | 1 | 0.9851 | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 3.5 | 25 | 1 | 25 | 26 | 1.3542
2 | (사교)2-2/3-직 | 당암 사거리 |  |  | 조강 | 160 | 501.1 | 542.947 | 41.847 | 현장타설 | 8 | 8 | 5.2309 | 1 | 63.189 | 7.8986 | 53.9 | 1 | 0.14654 | 230.9954 | 28.8744 | 190 | 1 | 0.15197 | 56.075 | 7.0094 | 42 | 1 | 0.46689 | 33.4776 | 4.1847 | 40 | 1 | 0.10462 | 15.0649 | 1.8831 | 130 | 1 | 0.014485 | 1 | 47.7056 | 5.9632 | 225 | 1 | 0.026503 | 3 | 16.7388 | 2.0923 | 40 | 1 | 0.052309 | 18.4127 | 2.3016 | 130 | 1 | 0.017704 | 2 | [5 empty] | 63.1053 | 7.8882 | 35 | 1 | 0.22538 | 10.7128 | 1.3391 | 3.4 | 1 | 0.39385 | 57.4141 | 7.1768 | 125 | 1 | 0.057414 | 3 | 6 | 20.6724 | 2.5841 | 165 | 1 | 0.015661 | 28.0375 | 3.5047 | 150 | 1 | 0.023365 | 170.7358 | 21.342 | 320 | 1 | 0.066694 | 512.2073 | 64.0259 | 8000 | 1 | 0.0080032 | 341.4715 | 42.6839 | 300 | 1 | 0.14228 | 41.847 | 5.2309 | 50 | 1 | 0.10462 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 8 | 80 | 81 | 4.2188
3 | (사교)2-3/4-직 | 당암 사거리(연등) |  |  | 조강 | 160 | 621.892 | 646.326 | 24.434 | 현장타설 | 6 | 5 | 4.8868 | 1 | 36.8953 | 7.3791 | 53.9 | 1 | 0.1369 | 134.8757 | 26.9751 | 190 | 1 | 0.14197 | 32.7416 | 6.5483 | 42 | 1 | 0.45591 | 19.5472 | 3.9094 | 40 | 1 | 0.097736 | 8.7962 | 1.7592 | 130 | 1 | 0.013533 | 1 | 27.8548 | 5.571 | 225 | 1 | 0.02476 | 3 | 9.7736 | 1.9547 | 40 | 1 | 0.048868 | 10.751 | 2.1502 | 130 | 1 | 0.01654 | 2 | [5 empty] | 36.8465 | 7.3693 | 35 | 1 | 0.21055 | 6.2551 | 1.251 | 3.4 | 1 | 0.36795 | 33.5234 | 6.7047 | 125 | 1 | 0.053638 | 3 | 6 | 12.0704 | 2.4141 | 165 | 1 | 0.014631 | 16.3708 | 3.2742 | 150 | 1 | 0.021828 | 99.6907 | 19.9381 | 320 | 1 | 0.062307 | 299.0722 | 59.8144 | 8000 | 1 | 0.0074768 | 199.3814 | 39.8763 | 300 | 1 | 0.13292 | 24.434 | 4.8868 | 50 | 1 | 0.097736 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 5 | 50 | 51 | 2.6562
4 | (사교)2-4/5-직 | 태장초교 사거리 |  |  | 조강 | 160 | 718.666 | 745.859 | 27.193 | PC-삭제 | 8 | 7 | 3.8847 | 1 | 41.0614 | 5.8659 | 53.9 | 1 | 0.10883 | 150.1054 | 21.4436 | 190 | 1 | 0.11286 | 36.4386 | 5.2055 | 42 | 1 | 0.42394 | 21.7544 | 3.1078 | 40 | 1 | 0.077694 | 9.7895 | 1.3985 | 130 | 1 | 0.010758 | 1 | 31 | 4.4286 | 225 | 1 | 0.019683 | 3 | 10.8772 | 1.5539 | 40 | 1 | 0.038847 | 11.9649 | 1.7093 | 130 | 1 | 0.013148 | 2 | [5 empty] | 41.007 | 5.8581 | 35 | 1 | 0.16738 | 6.9614 | 0.99449 | 3.4 | 1 | 0.2925 | 37.3088 | 5.3298 | 125 | 1 | 0.042639 | 3 | 6 | 13.4333 | 1.919 | 165 | 1 | 0.011631 | 18.2193 | 2.6028 | 150 | 1 | 0.017352 | 110.9474 | 15.8496 | 320 | 1 | 0.04953 | 332.8423 | 47.5489 | 8000 | 1 | 0.0059436 | 221.8949 | 31.6993 | 300 | 1 | 0.10566 | 27.193 | 3.8847 | 50 | 1 | 0.077694 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 7 | 70 | 71 | 3.6979
5 | (삼교)2-5/6-직 | 신설삼거리1 |  |  | 조강 | 160 | 829.369 | 844.036 | 14.667 | 현장타설 | 4 | 4 | 3.6667 | 1 | 22.1472 | 5.5368 | 53.9 | 1 | 0.10272 | 80.9618 | 20.2405 | 190 | 1 | 0.10653 | 19.6538 | 4.9134 | 42 | 1 | 0.41699 | 11.7336 | 2.9334 | 40 | 1 | 0.073335 | 5.2801 | 1.32 | 130 | 1 | 0.010154 | 1 | 16.7204 | 4.1801 | 225 | 1 | 0.018578 | 3 | 5.8668 | 1.4667 | 40 | 1 | 0.036667 | 6.4535 | 1.6134 | 130 | 1 | 0.012411 | 2 | [5 empty] | 22.1178 | 5.5295 | 35 | 1 | 0.15798 | 3.7548 | 0.93869 | 3.4 | 1 | 0.27608 | 20.1231 | 5.0308 | 125 | 1 | 0.040246 | 3 | 6 | 7.2455 | 1.8114 | 165 | 1 | 0.010978 | 9.8269 | 2.4567 | 150 | 1 | 0.016378 | 59.8414 | 14.9603 | 320 | 1 | 0.046751 | 179.5241 | 44.881 | 8000 | 1 | 0.0056101 | 119.6827 | 29.9207 | 300 | 1 | 0.099736 | 14.667 | 3.6667 | 50 | 1 | 0.073335 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 4 | 40 | 41 | 2.1354
6 | (사교)2-6/7-직 | 태장 사거리 |  |  | 조강 | 160 | 942.206 | 985.513 | 43.307 | 현장타설 | 10 | 9 | 4.8119 | 1 | 65.3936 | 7.266 | 53.9 | 1 | 0.1348 | 239.0546 | 26.5616 | 190 | 1 | 0.1398 | 58.0314 | 6.4479 | 42 | 1 | 0.45352 | 34.6456 | 3.8495 | 40 | 1 | 0.096238 | 15.5905 | 1.7323 | 130 | 1 | 0.013325 | 1 | 49.37 | 5.4856 | 225 | 1 | 0.02438 | 3 | 17.3228 | 1.9248 | 40 | 1 | 0.048119 | 19.0551 | 2.1172 | 130 | 1 | 0.016286 | 2 | [5 empty] | 65.307 | 7.2563 | 35 | 1 | 0.20732 | 11.0866 | 1.2318 | 3.4 | 1 | 0.36231 | 59.4172 | 6.6019 | 125 | 1 | 0.052815 | 3 | 6 | 21.3937 | 2.3771 | 165 | 1 | 0.014407 | 29.0157 | 3.224 | 150 | 1 | 0.021493 | 176.6926 | 19.6325 | 320 | 1 | 0.061352 | 530.0777 | 58.8975 | 8000 | 1 | 0.0073622 | 353.3851 | 39.265 | 300 | 1 | 0.13088 | 43.307 | 4.8119 | 50 | 1 | 0.096238 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
7 | (사교)2-7/8-직 | 망포LG3차 사거리 |  |  | 조강 | 160 | 1133.664 | 1176.802 | 43.138 | 현장타설 | 9 | 9 | 4.7931 | 1 | 65.1384 | 7.2376 | 53.9 | 1 | 0.13428 | 238.1218 | 26.458 | 190 | 1 | 0.13925 | 57.8049 | 6.4228 | 42 | 1 | 0.45292 | 34.5104 | 3.8345 | 40 | 1 | 0.095862 | 15.5297 | 1.7255 | 130 | 1 | 0.013273 | 1 | 49.1773 | 5.4641 | 225 | 1 | 0.024285 | 3 | 17.2552 | 1.9172 | 40 | 1 | 0.047931 | 18.9807 | 2.109 | 130 | 1 | 0.016223 | 2 | [5 empty] | 65.0521 | 7.228 | 35 | 1 | 0.20651 | 11.0433 | 1.227 | 3.4 | 1 | 0.36089 | 59.1853 | 6.5761 | 125 | 1 | 0.052609 | 3 | 6 | 21.3102 | 2.3678 | 165 | 1 | 0.01435 | 28.9025 | 3.2114 | 150 | 1 | 0.021409 | 176.003 | 19.5559 | 320 | 1 | 0.061112 | 528.0091 | 58.6677 | 8000 | 1 | 0.0073335 | 352.0061 | 39.1118 | 300 | 1 | 0.13037 | 43.138 | 4.7931 | 50 | 1 | 0.095862 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
8 | (사교)2-8/9-직 | 망포농협 사거리 |  |  | 조강 | 160 | 1358.467 | 1391.136 | 32.669 | 현장타설 | 8 | 7 | 4.667 | 1 | 49.3302 | 7.0472 | 53.9 | 1 | 0.13075 | 180.3329 | 25.7618 | 190 | 1 | 0.13559 | 43.7765 | 6.2538 | 42 | 1 | 0.4489 | 26.1352 | 3.7336 | 40 | 1 | 0.09334 | 11.7608 | 1.6801 | 130 | 1 | 0.012924 | 1 | 37.2427 | 5.3204 | 225 | 1 | 0.023646 | 3 | 13.0676 | 1.8668 | 40 | 1 | 0.04667 | 14.3744 | 2.0535 | 130 | 1 | 0.015796 | 2 | [5 empty] | 49.2649 | 7.0378 | 35 | 1 | 0.20108 | 8.3633 | 1.1948 | 3.4 | 1 | 0.3514 | 44.8219 | 6.4031 | 125 | 1 | 0.051225 | 3 | 6 | 16.1385 | 2.3055 | 165 | 1 | 0.013973 | 21.8882 | 3.1269 | 150 | 1 | 0.020846 | 133.2895 | 19.0414 | 320 | 1 | 0.059504 | 399.8686 | 57.1241 | 8000 | 1 | 0.0071405 | 266.579 | 38.0827 | 300 | 1 | 0.12694 | 32.669 | 4.667 | 50 | 1 | 0.09334 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 7 | 70 | 71 | 3.6979
9 | (사교)2-9/10-직 | 신영영통 사거리 |  |  | 조강 | 160 | 1425.552 | 1459.942 | 34.39 | 현장타설 | 9 | 9 | 3.8211 | 1 | 51.9289 | 5.7699 | 53.9 | 1 | 0.10705 | 189.8328 | 21.0925 | 190 | 1 | 0.11101 | 46.0826 | 5.1203 | 42 | 1 | 0.42191 | 27.512 | 3.0569 | 40 | 1 | 0.076422 | 12.3804 | 1.3756 | 130 | 1 | 0.010582 | 1 | 39.2046 | 4.3561 | 225 | 1 | 0.01936 | 3 | 13.756 | 1.5284 | 40 | 1 | 0.038211 | 15.1316 | 1.6813 | 130 | 1 | 0.012933 | 2 | [5 empty] | 51.8601 | 5.7622 | 35 | 1 | 0.16464 | 8.8038 | 0.9782 | 3.4 | 1 | 0.28771 | 47.1831 | 5.2426 | 125 | 1 | 0.041941 | 3 | 6 | 16.9887 | 1.8876 | 165 | 1 | 0.01144 | 23.0413 | 2.5601 | 150 | 1 | 0.017068 | 140.3112 | 15.5901 | 320 | 1 | 0.048719 | 420.9336 | 46.7704 | 8000 | 1 | 0.0058463 | 280.6224 | 31.1803 | 300 | 1 | 0.10393 | 34.39 | 3.8211 | 50 | 1 | 0.076422 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
10 | (삼교)2-10/11-직 | 현대타운 삼거리 |  |  | 조강 | 160 | 1619.746 | 1646.635 | 26.889 | 현장타설 | 8 | 7 | 3.8413 | 1 | 40.6024 | 5.8003 | 53.9 | 1 | 0.10761 | 148.4273 | 21.2039 | 190 | 1 | 0.1116 | 36.0313 | 5.1473 | 42 | 1 | 0.42256 | 21.5112 | 3.073 | 40 | 1 | 0.076826 | 9.68 | 1.3829 | 130 | 1 | 0.010637 | 1 | 30.6535 | 4.3791 | 225 | 1 | 0.019463 | 3 | 10.7556 | 1.5365 | 40 | 1 | 0.038413 | 11.8312 | 1.6902 | 130 | 1 | 0.013001 | 2 | [5 empty] | 40.5486 | 5.7927 | 35 | 1 | 0.1655 | 6.8836 | 0.98337 | 3.4 | 1 | 0.28923 | 36.8917 | 5.2702 | 125 | 1 | 0.042162 | 3 | 6 | 13.2832 | 1.8976 | 165 | 1 | 0.011501 | 18.0156 | 2.5737 | 150 | 1 | 0.017158 | 109.7071 | 15.6724 | 320 | 1 | 0.048976 | 329.1214 | 47.0173 | 8000 | 1 | 0.0058772 | 219.4142 | 31.3449 | 300 | 1 | 0.10448 | 26.889 | 3.8413 | 50 | 1 | 0.076826 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 7 | 70 | 71 | 3.6979 |  | 35.6771
11 | (삼교)2-11/12-직 | 두산위브 삼거리 |  |  | 조강 | 160 | 1727.463 | 1757.264 | 29.801 | 현장타설 | 6 | 5 | 5.9602 | 1 | 44.9995 | 8.9999 | 53.9 | 1 | 0.16697 | 164.5015 | 32.9003 | 190 | 1 | 0.17316 | 39.9333 | 7.9867 | 42 | 1 | 0.49016 | 23.8408 | 4.7682 | 40 | 1 | 0.1192 | 10.7284 | 2.1457 | 130 | 1 | 0.016505 | 1 | 33.9731 | 6.7946 | 225 | 1 | 0.030198 | 3 | 11.9204 | 2.3841 | 40 | 1 | 0.059602 | 13.1124 | 2.6225 | 130 | 1 | 0.020173 | 2 | [5 empty] | 44.9399 | 8.988 | 35 | 1 | 0.2568 | 7.6291 | 1.5258 | 3.4 | 1 | 0.44877 | 40.887 | 8.1774 | 125 | 1 | 0.065419 | 3 | 6 | 14.7217 | 2.9443 | 165 | 1 | 0.017844 | 19.9667 | 3.9933 | 150 | 1 | 0.026622 | 121.5881 | 24.3176 | 320 | 1 | 0.075993 | 364.7642 | 72.9528 | 8000 | 1 | 0.0091191 | 243.1762 | 48.6352 | 300 | 1 | 0.16212 | 29.801 | 5.9602 | 50 | 1 | 0.1192 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 5 | 50 | 51 | 2.6562
12 | (사교)2-12/13-직 | 반월리큰고개 사거리 |  |  | 조강 | 160 | 1949.395 | 2007.581 | 58.186 | 현장타설 | 12 | 10 | 5.8186 | 1 | 128.4336 | 12.8434 | 53.9 | 1 | 0.23828 | 425.4361 | 42.5436 | 190 | 1 | 0.22391 | 77.9692 | 7.7969 | 42 | 1 | 0.48564 | 46.5488 | 4.6549 | 40 | 1 | 0.11637 | 20.947 | 2.0947 | 130 | 1 | 0.016113 | 1 | 109.1588 | 10.9159 | 225 | 1 | 0.048515 | 3.5 | 23.2744 | 2.3274 | 40 | 1 | 0.058186 | 25.6018 | 2.5602 | 130 | 1 | 0.019694 | 2 | [5 empty] | 87.7445 | 8.7744 | 35 | 1 | 0.2507 | 14.8956 | 1.4896 | 3.4 | 1 | 0.43811 | 79.8312 | 7.9831 | 125 | 1 | 0.063865 | 3 | 6 | 53.7637 | 5.3764 | 165 | 1 | 0.032584 | 75.3874 | 7.5387 | 150 | 1 | 0.050258 | 451.5327 | 45.1533 | 320 | 1 | 0.1411 | 1354.598 | 135.4598 | 8000 | 1 | 0.016932 | 903.0654 | 90.3065 | 300 | 1 | 0.30102 | 58.186 | 5.8186 | 50 | 1 | 0.11637 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 10 | 110 | 111 | 5.7812
13 | (삼교)2-13/14-직 | 반월 삼거리 |  |  | 조강 | 255 | 2229.541 | 2269.235 | 39.694 | 현장타설 | 6 | 5 | 7.9388 | 1 | 59.9379 | 11.9876 | 53.9 | 1 | 0.2224 | 219.1109 | 43.8222 | 190 | 1 | 0.23064 | 53.19 | 10.638 | 42 | 1 | 0.55329 | 31.7552 | 6.351 | 40 | 1 | 0.15878 | 14.2898 | 2.858 | 130 | 1 | 0.021984 | 1 | 45.2512 | 9.0502 | 225 | 1 | 0.040223 | 3.5 | 15.8776 | 3.1755 | 40 | 1 | 0.079388 | 17.4654 | 3.4931 | 130 | 1 | 0.02687 | 2 | [5 empty] | 59.8586 | 11.9717 | 35 | 1 | 0.34205 | 10.1617 | 2.0323 | 3.4 | 1 | 0.59774 | 54.4602 | 10.892 | 125 | 1 | 0.087136 | 3 | 6.5 | 19.6088 | 3.9218 | 165 | 1 | 0.023768 | 26.595 | 5.319 | 150 | 1 | 0.03546 | 161.9515 | 32.3903 | 320 | 1 | 0.10122 | 485.8546 | 97.1709 | 8000 | 1 | 0.012146 | 323.903 | 64.7806 | 300 | 1 | 0.21594 | 39.694 | 7.9388 | 50 | 1 | 0.15878 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 11 | 5 | 55 | 56 | 2.9167
14 | (사교)2-14/15하1-직 | 농서리 교차로 |  |  | 조강 | 160 | 2547.676 | 2581.622 | 33.946 | 현장타설 | 8 | 7 | 4.8494 | 1 | 24.7806 | 3.5401 | 53.9 | 1 | 0.065679 | 90.9753 | 12.9965 | 190 | 1 | 0.068402 | 22.7438 | 3.2491 | 42 | 1 | 0.37736 | 13.5784 | 1.9398 | 40 | 1 | 0.048494 | 6.1103 | 0.8729 | 130 | 1 | 0.0067146 | 1 | 14.9362 | 2.1337 | 225 | 1 | 0.0094833 | 3 | 6.7892 | 0.96989 | 40 | 1 | 0.024247 | 7.4681 | 1.0669 | 130 | 1 | 0.0082067 | 2 | [5 empty] | 25.5953 | 3.6565 | 35 | 1 | 0.10447 | 4.3451 | 0.62073 | 3.4 | 1 | 0.18257 | 23.287 | 3.3267 | 125 | 1 | 0.026614 | 3 | 5.5 | 10.8288 | 1.547 | 165 | 1 | 0.0093756 | 10.4554 | 1.4936 | 150 | 1 | 0.0099575 | 64.124 | 9.1606 | 320 | 1 | 0.028627 | 192.372 | 27.4817 | 8000 | 1 | 0.0034352 | 128.248 | 18.3211 | 300 | 1 | 0.06107 | 33.946 | 4.8494 | 50 | 1 | 0.096989 | 0.5 | 3 | 5.5 | 0.5 | 9 | 7 | 63 | 64 | 3.3333
15 | (사교)2-15하1/하2-직 | 후문 교차로 |  |  | 조강 | 160 | 2949.096 | 2978.621 | 29.525 | 현장타설 | 1 | 1 | 29.525 | 1 | 21.5533 | 21.5533 | 53.9 | 1 | 0.39987 | 79.127 | 79.127 | 190 | 1 | 0.41646 | 19.7818 | 19.7818 | 42 | 1 | 0.77099 | 11.81 | 11.81 | 40 | 1 | 0.29525 | 5.3145 | 5.3145 | 130 | 1 | 0.040881 | 1 | 12.991 | 12.991 | 225 | 1 | 0.057738 | 4 | 5.905 | 5.905 | 40 | 1 | 0.14763 | 6.4955 | 6.4955 | 130 | 1 | 0.049965 | 2 | [5 empty] | 22.2619 | 22.2619 | 35 | 1 | 0.63605 | 3.7792 | 3.7792 | 3.4 | 1 | 1.1115 | 20.2542 | 20.2542 | 125 | 1 | 0.16203 | 3 | 7.5 | 9.4185 | 9.4185 | 165 | 1 | 0.057082 | 9.0937 | 9.0937 | 150 | 1 | 0.060625 | 55.7727 | 55.7727 | 320 | 1 | 0.17429 | 167.3182 | 167.3182 | 8000 | 1 | 0.020915 | 111.5455 | 111.5455 | 300 | 1 | 0.37182 | 29.525 | 29.525 | 50 | 1 | 0.5905 | 1.5 | 4 | 7.5 | 1.5 | 13 | 1 | 13 | 14 | 0.72917
16 | (사교)2-15하2/16-직 | DSR교차로 |  |  | 조강 | 255 | 3121.257 | 3145.525 | 24.268 | 현장타설 | 3 | 3 | 8.0893 | 1 | 17.7156 | 5.9052 | 53.9 | 1 | 0.10956 | 65.0382 | 21.6794 | 190 | 1 | 0.1141 | 16.2596 | 5.4199 | 42 | 1 | 0.42904 | 9.7072 | 3.2357 | 40 | 1 | 0.080893 | 4.3682 | 1.4561 | 130 | 1 | 0.011201 | 1 | 10.6779 | 3.5593 | 225 | 1 | 0.015819 | 3 | 4.8536 | 1.6179 | 40 | 1 | 0.040447 | 5.339 | 1.7797 | 130 | 1 | 0.01369 | 2 | [5 empty] | 18.2981 | 6.0994 | 35 | 1 | 0.17427 | 3.1063 | 1.0354 | 3.4 | 1 | 0.30454 | 16.6478 | 5.5493 | 125 | 1 | 0.044394 | 3 | 6 | 7.7415 | 2.5805 | 165 | 1 | 0.015639 | 7.4745 | 2.4915 | 150 | 1 | 0.01661 | 45.8423 | 15.2808 | 320 | 1 | 0.047752 | 137.5268 | 45.8423 | 8000 | 1 | 0.0057303 | 91.6845 | 30.5615 | 300 | 1 | 0.10187 | 24.268 | 8.0893 | 50 | 1 | 0.16179 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 3 | 30 | 31 | 1.6146
17 | (사교)2-16/17-직 | IT마을 사거리 |  |  | 조강 | 255 | 3438.005 | 3485.659 | 47.654 | 현장타설 | 8 | 8 | 5.9567 | 1 | 71.9575 | 8.9947 | 53.9 | 1 | 0.16688 | 263.0501 | 32.8813 | 190 | 1 | 0.17306 | 63.8564 | 7.982 | 42 | 1 | 0.49005 | 38.1232 | 4.7654 | 40 | 1 | 0.11913 | 17.1554 | 2.1444 | 130 | 1 | 0.016496 | 1 | 54.3256 | 6.7907 | 225 | 1 | 0.030181 | 3 | 19.0616 | 2.3827 | 40 | 1 | 0.059567 | 20.9678 | 2.621 | 130 | 1 | 0.020161 | 2 | [5 empty] | 71.8622 | 8.9828 | 35 | 1 | 0.25665 | 12.1994 | 1.5249 | 3.4 | 1 | 0.44851 | 65.3813 | 8.1727 | 125 | 1 | 0.065381 | 3 | 6 | 23.5411 | 2.9426 | 165 | 1 | 0.017834 | 31.9282 | 3.991 | 150 | 1 | 0.026607 | 194.4283 | 24.3035 | 320 | 1 | 0.075949 | 583.285 | 72.9106 | 8000 | 1 | 0.0091138 | 388.8566 | 48.6071 | 300 | 1 | 0.16202 | 47.654 | 5.9567 | 50 | 1 | 0.11913 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 8 | 80 | 81 | 4.2188
18 | (사교)2-17/18-직 | 변전소 사거리 |  |  | 조강 | 160 | 3665.777 | 3710.41 | 44.633 | 현장타설 | 10 | 9 | 4.9592 | 1 | 67.3958 | 7.4884 | 53.9 | 1 | 0.13893 | 246.3742 | 27.3749 | 190 | 1 | 0.14408 | 59.8082 | 6.6454 | 42 | 1 | 0.45822 | 35.7064 | 3.9674 | 40 | 1 | 0.099184 | 16.0679 | 1.7853 | 130 | 1 | 0.013733 | 1 | 50.8816 | 5.6535 | 225 | 1 | 0.025127 | 3 | 17.8532 | 1.9837 | 40 | 1 | 0.049592 | 19.6385 | 2.1821 | 130 | 1 | 0.016785 | 2 | [5 empty] | 67.3066 | 7.4785 | 35 | 1 | 0.21367 | 11.426 | 1.2696 | 3.4 | 1 | 0.3734 | 61.2365 | 6.8041 | 125 | 1 | 0.054432 | 3 | 6 | 22.0487 | 2.4499 | 165 | 1 | 0.014848 | 29.9041 | 3.3227 | 150 | 1 | 0.022151 | 182.1026 | 20.2336 | 320 | 1 | 0.06323 | 546.3079 | 60.7009 | 8000 | 1 | 0.0075876 | 364.2053 | 40.4673 | 300 | 1 | 0.13489 | 44.633 | 4.9592 | 50 | 1 | 0.099184 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
19 | (사교)2-18/19-직 | 삼성반도체 사거리 |  |  | 조강 | 255 | 4037.498 | 4099.874 | 62.376 | 현장타설 | 9 | 9 | 6.9307 | 1 | 139.0985 | 15.4554 | 53.9 | 1 | 0.28674 | 459.7111 | 51.079 | 190 | 1 | 0.26884 | 83.5838 | 9.2871 | 42 | 1 | 0.52112 | 49.9008 | 5.5445 | 40 | 1 | 0.13861 | 22.4554 | 2.495 | 130 | 1 | 0.019193 | 1 | 118.5144 | 13.1683 | 225 | 1 | 0.058526 | 3.5 | 24.9504 | 2.7723 | 40 | 1 | 0.069307 | 27.4454 | 3.0495 | 130 | 1 | 0.023458 | 2 | [5 empty] | 94.063 | 10.4514 | 35 | 1 | 0.29861 | 15.9683 | 1.7743 | 3.4 | 1 | 0.52184 | 85.5799 | 9.5089 | 125 | 1 | 0.076071 | 3 | 6 | 58.5087 | 6.501 | 165 | 1 | 0.0394 | 82.0868 | 9.1208 | 150 | 1 | 0.060805 | 491.5229 | 54.6137 | 320 | 1 | 0.17067 | 1474.5686 | 163.841 | 8000 | 1 | 0.02048 | 983.0458 | 109.2273 | 300 | 1 | 0.36409 | 62.376 | 6.9307 | 50 | 1 | 0.13861 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 9 | 99 | 100 | 5.2083
20 | (사교)2-19/20-직 | 한림대병원 사거리 |  |  | 조강 | 255 | 4472.21 | 4539.437 | 67.227 | 현장타설 | 14 | 11 | 6.1115 | 1 | 101.5128 | 9.2284 | 53.9 | 1 | 0.17121 | 371.093 | 33.7357 | 190 | 1 | 0.17756 | 90.0842 | 8.1895 | 42 | 1 | 0.49499 | 53.7816 | 4.8892 | 40 | 1 | 0.12223 | 24.2017 | 2.2002 | 130 | 1 | 0.016924 | 1 | 76.6388 | 6.9672 | 225 | 1 | 0.030965 | 3.5 | 26.8908 | 2.4446 | 40 | 1 | 0.061115 | 29.5799 | 2.6891 | 130 | 1 | 0.020685 | 2 | [5 empty] | 101.3783 | 9.2162 | 35 | 1 | 0.26332 | 17.2101 | 1.5646 | 3.4 | 1 | 0.46016 | 92.2354 | 8.385 | 125 | 1 | 0.06708 | 3 | 6 | 33.2101 | 3.0191 | 165 | 1 | 0.018298 | 45.0421 | 4.0947 | 150 | 1 | 0.027298 | 274.2862 | 24.9351 | 320 | 1 | 0.077922 | 822.8585 | 74.8053 | 8000 | 1 | 0.0093507 | 548.5723 | 49.8702 | 300 | 1 | 0.16623 | 67.227 | 6.1115 | 50 | 1 | 0.12223 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 11 | 110 | 111 | 5.7812 |  | 36.9792
21 | (사교)2-20/21-직-선 | 큰재봉 사거리 |  | 선시공 | 조강 | 255 | 4872.615 | 4920.815 | 48.2 | 현장타설 | 9 | 9 | 5.3556 | 1 | 107.2736 | 11.9193 | 53.9 | 1 | 0.22114 | 354.6883 | 39.4098 | 190 | 1 | 0.20742 | 64.588 | 7.1764 | 42 | 1 | 0.47087 | 38.56 | 4.2844 | 40 | 1 | 0.10711 | 17.352 | 1.928 | 130 | 1 | 0.014831 | 1 | 91.3558 | 10.1506 | 225 | 1 | 0.045114 | 3.5 | 19.28 | 2.1422 | 40 | 1 | 0.053556 | 21.208 | 2.3564 | 130 | 1 | 0.018126 | 2 | [5 empty] | 72.6856 | 8.0762 | 35 | 1 | 0.23075 | 12.3392 | 1.371 | 3.4 | 1 | 0.40324 | 66.1304 | 7.3478 | 125 | 1 | 0.058783 | 3 | 6 | 45.0806 | 5.009 | 165 | 1 | 0.030357 | 63.2406 | 7.0267 | 150 | 1 | 0.046845 | 378.695 | 42.0772 | 320 | 1 | 0.13149 | 1136.085 | 126.2317 | 8000 | 1 | 0.015779 | 757.39 | 84.1544 | 300 | 1 | 0.28051 | 48.2 | 5.3556 | 50 | 1 | 0.10711 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 9 | 99 | 100 | 5.2083
22 | (사교)2-21/22-곡 | 예당고교 사거리 |  | 선시공 | 조강 | 255 | 5124.566 | 5156.617 | 32.051 | 현장타설 | 9 | 9 | 3.5612 | 1 | 48.397 | 5.3774 | 53.9 | 1 | 0.099767 | 176.9215 | 19.6579 | 190 | 1 | 0.10346 | 42.9483 | 4.772 | 42 | 1 | 0.41362 | 25.6408 | 2.849 | 40 | 1 | 0.071224 | 11.5384 | 1.282 | 130 | 1 | 0.0098618 | 1 | 36.5381 | 4.0598 | 225 | 1 | 0.018044 | 3 | 12.8204 | 1.4245 | 40 | 1 | 0.035612 | 14.1024 | 1.5669 | 130 | 1 | 0.012053 | 2 | [5 empty] | 48.3329 | 5.3703 | 35 | 1 | 0.15344 | 8.2051 | 0.91167 | 3.4 | 1 | 0.26814 | 43.974 | 4.886 | 125 | 1 | 0.039088 | 3 | 6 | 15.8332 | 1.7592 | 165 | 1 | 0.010662 | 21.4742 | 2.386 | 150 | 1 | 0.015907 | 130.7681 | 14.5298 | 320 | 1 | 0.045406 | 392.3042 | 43.5894 | 8000 | 1 | 0.0054487 | 261.5362 | 29.0596 | 300 | 1 | 0.096865 | 32.051 | 3.5612 | 50 | 1 | 0.071224 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
23 | (삼교)2-23/24-직-선 | 동부대로1지하차도 삼거리 |  | 선시공 | 조강 | 255 | 5768.799 | 5824.883 | 56.084 | 현장타설 | 9 | 9 | 6.2316 | 1 | 84.6868 | 9.4096 | 53.9 | 1 | 0.17458 | 309.5837 | 34.3982 | 190 | 1 | 0.18104 | 75.1526 | 8.3503 | 42 | 1 | 0.49882 | 44.8672 | 4.9852 | 40 | 1 | 0.12463 | 20.1902 | 2.2434 | 130 | 1 | 0.017257 | 1 | 63.9358 | 7.104 | 225 | 1 | 0.031573 | 3.5 | 22.4336 | 2.4926 | 40 | 1 | 0.062316 | 24.677 | 2.7419 | 130 | 1 | 0.021091 | 2 | [5 empty] | 84.5747 | 9.3972 | 35 | 1 | 0.26849 | 14.3575 | 1.5953 | 3.4 | 1 | 0.4692 | 76.9472 | 8.5497 | 125 | 1 | 0.068398 | 3 | 6 | 27.7055 | 3.0784 | 165 | 1 | 0.018657 | 37.5763 | 4.1751 | 150 | 1 | 0.027834 | 228.8227 | 25.4247 | 320 | 1 | 0.079452 | 686.4682 | 76.2742 | 8000 | 1 | 0.0095343 | 457.6454 | 50.8495 | 300 | 1 | 0.1695 | 56.084 | 6.2316 | 50 | 1 | 0.12463 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
24 | (사교)2-24/25-곡 | 영천사거리 |  | 선시공 | 조강 | 255 | 6171.325 | 6223.947 | 52.622 | PC-삭제 | 10 | 9 | 5.8469 | 1 | 79.4592 | 8.8288 | 53.9 | 1 | 0.1638 | 290.4734 | 32.2748 | 190 | 1 | 0.16987 | 70.5135 | 7.8348 | 42 | 1 | 0.48654 | 42.0976 | 4.6775 | 40 | 1 | 0.11694 | 18.9439 | 2.1049 | 130 | 1 | 0.016191 | 1 | 59.9891 | 6.6655 | 225 | 1 | 0.029624 | 3 | 21.0488 | 2.3388 | 40 | 1 | 0.058469 | 23.1537 | 2.5726 | 130 | 1 | 0.019789 | 2 | [5 empty] | 79.354 | 8.8171 | 35 | 1 | 0.25192 | 13.4712 | 1.4968 | 3.4 | 1 | 0.44024 | 72.1974 | 8.0219 | 125 | 1 | 0.064175 | 3 | 6 | 25.9953 | 2.8884 | 165 | 1 | 0.017505 | 35.2567 | 3.9174 | 150 | 1 | 0.026116 | 214.6978 | 23.8553 | 320 | 1 | 0.074548 | 644.0933 | 71.5659 | 8000 | 1 | 0.0089457 | 429.3955 | 47.7106 | 300 | 1 | 0.15904 | 52.622 | 5.8469 | 50 | 1 | 0.11694 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
25 | (사교)2-25/26-직(P) | 치동초교 사거리 | 우선착공 |  | 조강 |  | 6431.285 | 6457.757 | 26.472 | 현장타설 | 8 | 6 | 4.412 | 1 | 39.9727 | 6.6621 | 53.9 | 1 | 0.1236 | 146.1254 | 24.3542 | 190 | 1 | 0.12818 | 35.4725 | 5.9121 | 42 | 1 | 0.44076 | 21.1776 | 3.5296 | 40 | 1 | 0.08824 | 9.5299 | 1.5883 | 130 | 1 | 0.012218 | 1 | 30.1781 | 5.0297 | 225 | 1 | 0.022354 | 3 | 10.5888 | 1.7648 | 40 | 1 | 0.04412 | 11.6477 | 1.9413 | 130 | 1 | 0.014933 | 2 | [5 empty] | 39.9198 | 6.6533 | 35 | 1 | 0.19009 | 6.7768 | 1.1295 | 3.4 | 1 | 0.3322 | 36.3196 | 6.0533 | 125 | 1 | 0.048426 | 3 | 6 | 13.0772 | 2.1795 | 165 | 1 | 0.013209 | 17.7362 | 2.956 | 150 | 1 | 0.019707 | 108.0058 | 18.001 | 320 | 1 | 0.056253 | 324.0173 | 54.0029 | 8000 | 1 | 0.0067504 | 216.0115 | 36.0019 | 300 | 1 | 0.12001 | 26.472 | 4.412 | 50 | 1 | 0.08824 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 6 | 60 | 61 | 3.1771
26 | (사교)2-26/27-직-선 | 동북 교차로 |  | 선시공 | 조강 | 62 | 6670.778 | 6735.63 | 64.852 | 현장타설 | 12 | 10 | 6.4852 | 1 | 97.9265 | 9.7927 | 53.9 | 1 | 0.18168 | 357.983 | 35.7983 | 190 | 1 | 0.18841 | 86.9017 | 8.6902 | 42 | 1 | 0.50691 | 51.8816 | 5.1882 | 40 | 1 | 0.1297 | 23.3467 | 2.3347 | 130 | 1 | 0.017959 | 1 | 73.9313 | 7.3931 | 225 | 1 | 0.032858 | 3.5 | 25.9408 | 2.5941 | 40 | 1 | 0.064852 | 28.5349 | 2.8535 | 130 | 1 | 0.02195 | 2 | [5 empty] | 97.7968 | 9.7797 | 35 | 1 | 0.27942 | 16.6021 | 1.6602 | 3.4 | 1 | 0.4883 | 88.9769 | 8.8977 | 125 | 1 | 0.071182 | 3 | 6 | 32.0369 | 3.2037 | 165 | 1 | 0.019416 | 43.4508 | 4.3451 | 150 | 1 | 0.028967 | 264.5962 | 26.4596 | 320 | 1 | 0.082686 | 793.7885 | 79.3788 | 8000 | 1 | 0.0099224 | 529.1923 | 52.9192 | 300 | 1 | 0.1764 | 64.852 | 6.4852 | 50 | 1 | 0.1297 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 10 | 100 | 101 | 5.2604
27 | (사교)2-27/28-곡 | 반도유보라아이파크사거리 |  | 선시공 | 조강 | 255 | 7036.456 | 7084.411 | 47.955 | 현장타설 | 9 | 9 | 5.3283 | 1 | 72.412 | 8.0458 | 53.9 | 1 | 0.14927 | 264.7116 | 29.4124 | 190 | 1 | 0.1548 | 64.2597 | 7.14 | 42 | 1 | 0.47 | 38.364 | 4.2627 | 40 | 1 | 0.10657 | 17.2638 | 1.9182 | 130 | 1 | 0.014755 | 1 | 54.6687 | 6.0743 | 225 | 1 | 0.026997 | 3 | 19.182 | 2.1313 | 40 | 1 | 0.053283 | 21.1002 | 2.3445 | 130 | 1 | 0.018034 | 2 | [5 empty] | 72.3161 | 8.0351 | 35 | 1 | 0.22958 | 12.2765 | 1.3641 | 3.4 | 1 | 0.40119 | 65.7943 | 7.3105 | 125 | 1 | 0.058484 | 3 | 6 | 23.6898 | 2.6322 | 165 | 1 | 0.015953 | 32.1298 | 3.57 | 150 | 1 | 0.0238 | 195.6564 | 21.7396 | 320 | 1 | 0.067936 | 586.9692 | 65.2188 | 8000 | 1 | 0.0081523 | 391.3128 | 43.4792 | 300 | 1 | 0.14493 | 47.955 | 5.3283 | 50 | 1 | 0.10657 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
28 | (사교)2-28/29(P)-곡 | 동탄역북측 교차로 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 7330.91 | 7365.251 | 34.341 | 현장타설 | 9 | 9 | 3.8157 | 1 | 51.8549 | 5.7617 | 53.9 | 1 | 0.1069 | 189.5623 | 21.0625 | 190 | 1 | 0.11086 | 46.0169 | 5.113 | 42 | 1 | 0.42174 | 27.4728 | 3.0525 | 40 | 1 | 0.076313 | 12.3628 | 1.3736 | 130 | 1 | 0.010566 | 1 | 39.1487 | 4.3499 | 225 | 1 | 0.019333 | 3 | 13.7364 | 1.5263 | 40 | 1 | 0.038157 | 15.11 | 1.6789 | 130 | 1 | 0.012915 | 2 | [5 empty] | 51.7862 | 5.754 | 35 | 1 | 0.1644 | 8.7913 | 0.97681 | 3.4 | 1 | 0.2873 | 47.1159 | 5.2351 | 125 | 1 | 0.041881 | 3 | 6 | 16.9645 | 1.8849 | 165 | 1 | 0.011424 | 23.0085 | 2.5565 | 150 | 1 | 0.017043 | 140.1113 | 15.5679 | 320 | 1 | 0.04865 | 420.3338 | 46.7038 | 8000 | 1 | 0.005838 | 280.2226 | 31.1358 | 300 | 1 | 0.10379 | 34.341 | 3.8157 | 50 | 1 | 0.076313 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396
29 | (사교)2-29/30(P)-곡 | 로얄클래스 교차로 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 7656.532 | 7686.383 | 29.851 | 현장타설 | 7 | 6 | 4.9752 | 1 | 45.075 | 7.5125 | 53.9 | 1 | 0.13938 | 164.7775 | 27.4629 | 190 | 1 | 0.14454 | 40.0003 | 6.6667 | 42 | 1 | 0.45873 | 23.8808 | 3.9801 | 40 | 1 | 0.099503 | 10.7464 | 1.7911 | 130 | 1 | 0.013777 | 1 | 34.0301 | 5.6717 | 225 | 1 | 0.025208 | 3 | 11.9404 | 1.9901 | 40 | 1 | 0.049752 | 13.1344 | 2.1891 | 130 | 1 | 0.016839 | 2 | [5 empty] | 45.0153 | 7.5026 | 35 | 1 | 0.21436 | 7.6419 | 1.2736 | 3.4 | 1 | 0.3746 | 40.9556 | 6.8259 | 125 | 1 | 0.054607 | 3 | 6 | 14.7464 | 2.4577 | 165 | 1 | 0.014895 | 20.0002 | 3.3334 | 150 | 1 | 0.022222 | 121.7921 | 20.2987 | 320 | 1 | 0.063433 | 365.3762 | 60.896 | 8000 | 1 | 0.007612 | 243.5842 | 40.5974 | 300 | 1 | 0.13532 | 29.851 | 4.9752 | 50 | 1 | 0.099503 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 6 | 60 | 61 | 3.1771
30 | (사교)2-30/31-곡 | 동탄역리치안심거리 |  | 선시공 | 조강 | 80 | 7856.638 | 7906.016 | 49.378 | 현장타설 | 9 | 9 | 5.4864 | 1 | 74.5608 | 8.2845 | 53.9 | 1 | 0.1537 | 272.5666 | 30.2852 | 190 | 1 | 0.1594 | 66.1665 | 7.3518 | 42 | 1 | 0.47504 | 39.5024 | 4.3892 | 40 | 1 | 0.10973 | 17.7761 | 1.9751 | 130 | 1 | 0.015193 | 1 | 56.2909 | 6.2545 | 225 | 1 | 0.027798 | 3 | 19.7512 | 2.1946 | 40 | 1 | 0.054864 | 21.7263 | 2.414 | 130 | 1 | 0.01857 | 2 | [5 empty] | 74.462 | 8.2736 | 35 | 1 | 0.23639 | 12.6408 | 1.4045 | 3.4 | 1 | 0.4131 | 67.7466 | 7.5274 | 125 | 1 | 0.060219 | 3 | 6 | 24.3927 | 2.7103 | 165 | 1 | 0.016426 | 33.0833 | 3.6759 | 150 | 1 | 0.024506 | 201.4622 | 22.3847 | 320 | 1 | 0.069952 | 604.3867 | 67.1541 | 8000 | 1 | 0.0083943 | 402.9245 | 44.7694 | 300 | 1 | 0.14923 | 49.378 | 5.4864 | 50 | 1 | 0.10973 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 9 | 90 | 91 | 4.7396 |  | 45.2604
31 | (사교)2-31/32(P)-직 | 동탄대로시범길 교차로 | 우선착공 |  | 조강 |  | 8028.725 | 8070.922 | 42.197 | 현장타설 | 8 | 8 | 5.2746 | 1 | 63.7175 | 7.9647 | 53.9 | 1 | 0.14777 | 232.9274 | 29.1159 | 190 | 1 | 0.15324 | 56.544 | 7.068 | 42 | 1 | 0.46829 | 33.7576 | 4.2197 | 40 | 1 | 0.10549 | 15.1909 | 1.8989 | 130 | 1 | 0.014607 | 1 | 48.1046 | 6.0131 | 225 | 1 | 0.026725 | 3 | 16.8788 | 2.1098 | 40 | 1 | 0.052746 | 18.5667 | 2.3208 | 130 | 1 | 0.017853 | 2 | [5 empty] | 63.6331 | 7.9541 | 35 | 1 | 0.22726 | 10.8024 | 1.3503 | 3.4 | 1 | 0.39715 | 57.8943 | 7.2368 | 125 | 1 | 0.057894 | 3 | 6 | 20.8453 | 2.6057 | 165 | 1 | 0.015792 | 28.272 | 3.534 | 150 | 1 | 0.02356 | 172.1638 | 21.5205 | 320 | 1 | 0.067251 | 516.4913 | 64.5614 | 8000 | 1 | 0.0080702 | 344.3275 | 43.0409 | 300 | 1 | 0.14347 | 42.197 | 5.2746 | 50 | 1 | 0.10549 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 8 | 80 | 81 | 4.2188
32 | (사교)2-32/33-직 | 트레이더스 교차로 |  |  | 조강 | 80 | 8304.538 | 8372.78 | 68.242 | 현장타설 | 11 | 10 | 6.8242 | 1 | 146.4917 | 14.6492 | 53.9 | 1 | 0.27178 | 488.3285 | 48.8329 | 190 | 1 | 0.25702 | 91.4443 | 9.1444 | 42 | 1 | 0.51772 | 54.5936 | 5.4594 | 40 | 1 | 0.13648 | 24.5671 | 2.4567 | 130 | 1 | 0.018898 | 1 | 123.6558 | 12.3656 | 225 | 1 | 0.054958 | 3.5 | 27.2968 | 2.7297 | 40 | 1 | 0.068242 | 30.0265 | 3.0026 | 130 | 1 | 0.023097 | 2 | [5 empty] | 102.9089 | 10.2909 | 35 | 1 | 0.29403 | 17.47 | 1.747 | 3.4 | 1 | 0.51382 | 93.628 | 9.3628 | 125 | 1 | 0.074902 | 3 | 6 | 60.5034 | 6.0503 | 165 | 1 | 0.036669 | 84.7031 | 8.4703 | 150 | 1 | 0.056469 | 507.727 | 50.7727 | 320 | 1 | 0.15866 | 1523.1809 | 152.3181 | 8000 | 1 | 0.01904 | 1015.4539 | 101.5454 | 300 | 1 | 0.33848 | 68.242 | 6.8242 | 50 | 1 | 0.13648 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 10 | 110 | 111 | 5.7812
33 | (삼교)2-33/34(P)-직 | 우진 삼거리 | 우선착공 |  | 조강 |  | 8833.661 | 8882.163 | 48.502 | 현장타설 | 7 | 7 | 6.9289 | 1 | 73.238 | 10.4626 | 53.9 | 1 | 0.19411 | 267.731 | 38.2473 | 190 | 1 | 0.2013 | 64.9927 | 9.2847 | 42 | 1 | 0.52106 | 38.8016 | 5.5431 | 40 | 1 | 0.13858 | 17.4607 | 2.4944 | 130 | 1 | 0.019188 | 1 | 55.2923 | 7.8989 | 225 | 1 | 0.035106 | 3.5 | 19.4008 | 2.7715 | 40 | 1 | 0.069289 | 21.3409 | 3.0487 | 130 | 1 | 0.023452 | 2 | [5 empty] | 73.141 | 10.4487 | 35 | 1 | 0.29853 | 12.4165 | 1.7738 | 3.4 | 1 | 0.5217 | 66.5447 | 9.5064 | 125 | 1 | 0.076051 | 3 | 6 | 23.96 | 3.4229 | 165 | 1 | 0.020745 | 32.4963 | 4.6423 | 150 | 1 | 0.030949 | 197.8882 | 28.2697 | 320 | 1 | 0.088343 | 593.6645 | 84.8092 | 8000 | 1 | 0.010601 | 395.7763 | 56.5395 | 300 | 1 | 0.18846 | 48.502 | 6.9289 | 50 | 1 | 0.13858 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 7 | 70 | 71 | 3.6979
34 | (사교)2-34/35(P)-직 | 왕산들 교차로 | 우선착공 |  | 조강 |  | 9243.208 | 9295.66 | 52.452 | PC-삭제 | 12 | 10 | 5.2452 | 1 | 116.2465 | 11.6247 | 53.9 | 1 | 0.21567 | 384.7175 | 38.4718 | 190 | 1 | 0.20248 | 70.2857 | 7.0286 | 42 | 1 | 0.46735 | 41.9616 | 4.1962 | 40 | 1 | 0.1049 | 18.8827 | 1.8883 | 130 | 1 | 0.014525 | 1 | 98.8973 | 9.8897 | 225 | 1 | 0.043954 | 3.5 | 20.9808 | 2.0981 | 40 | 1 | 0.052452 | 23.0789 | 2.3079 | 130 | 1 | 0.017753 | 2 | [5 empty] | 79.0976 | 7.9098 | 35 | 1 | 0.22599 | 13.4277 | 1.3428 | 3.4 | 1 | 0.39493 | 71.9641 | 7.1964 | 125 | 1 | 0.057571 | 3 | 6 | 48.7551 | 4.8755 | 165 | 1 | 0.029549 | 68.3795 | 6.838 | 150 | 1 | 0.045586 | 409.5142 | 40.9514 | 320 | 1 | 0.12797 | 1228.5425 | 122.8542 | 8000 | 1 | 0.015357 | 819.0283 | 81.9028 | 300 | 1 | 0.27301 | 52.452 | 5.2452 | 50 | 1 | 0.1049 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 10 | 110 | 111 | 5.7812
35 | (사교)2-36/37(TS)(P)-직 | 반도유보라1801동 사거리 | 우선착공 |  | 조강 |  | 9826.461 | 9872.64 | 46.179 | 현장타설 | 8 | 8 | 5.7724 | 1 | 69.7303 | 8.7163 | 53.9 | 1 | 0.16171 | 254.9081 | 31.8635 | 190 | 1 | 0.1677 | 61.8799 | 7.735 | 42 | 1 | 0.48417 | 36.9432 | 4.6179 | 40 | 1 | 0.11545 | 16.6244 | 2.0781 | 130 | 1 | 0.015985 | 1 | 52.6441 | 6.5805 | 225 | 1 | 0.029247 | 3 | 18.4716 | 2.309 | 40 | 1 | 0.057724 | 20.3188 | 2.5398 | 130 | 1 | 0.019537 | 2 | [5 empty] | 69.6379 | 8.7047 | 35 | 1 | 0.24871 | 11.8218 | 1.4777 | 3.4 | 1 | 0.43463 | 63.3576 | 7.9197 | 125 | 1 | 0.063358 | 3 | 6 | 22.8124 | 2.8516 | 165 | 1 | 0.017282 | 30.9399 | 3.8675 | 150 | 1 | 0.025783 | 188.4103 | 23.5513 | 320 | 1 | 0.073598 | 565.231 | 70.6539 | 8000 | 1 | 0.0088317 | 376.8206 | 47.1026 | 300 | 1 | 0.15701 | 46.179 | 5.7724 | 50 | 1 | 0.11545 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 8 | 80 | 81 | 4.2188
36 | (사교)2-37/38(TS)(P)-직 | 나래학교 사거리 | 우선착공 |  | 조강 |  | 10535.824 | 10582.205 | 46.381 | 현장타설 | 9 | 8 | 5.7976 | 1 | 70.0353 | 8.7544 | 53.9 | 1 | 0.16242 | 256.0231 | 32.0029 | 190 | 1 | 0.16844 | 62.1505 | 7.7688 | 42 | 1 | 0.48497 | 37.1048 | 4.6381 | 40 | 1 | 0.11595 | 16.6972 | 2.0871 | 130 | 1 | 0.016055 | 1 | 52.8743 | 6.6093 | 225 | 1 | 0.029375 | 3 | 18.5524 | 2.319 | 40 | 1 | 0.057976 | 20.4076 | 2.551 | 130 | 1 | 0.019623 | 2 | [5 empty] | 69.9425 | 8.7428 | 35 | 1 | 0.24979 | 11.8735 | 1.4842 | 3.4 | 1 | 0.43653 | 63.6347 | 7.9543 | 125 | 1 | 0.063635 | 3 | 6 | 22.9122 | 2.864 | 165 | 1 | 0.017358 | 31.0753 | 3.8844 | 150 | 1 | 0.025896 | 189.2345 | 23.6543 | 320 | 1 | 0.07392 | 567.7034 | 70.9629 | 8000 | 1 | 0.0088704 | 378.469 | 47.3086 | 300 | 1 | 0.1577 | 46.381 | 5.7976 | 50 | 1 | 0.11595 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 8 | 80 | 81 | 4.2188
37 | (사교)2-38/39(TS) | 동탄호수공원(북) 교차로 |  |  | 조강 | 80 | 10853.087 | 10919.105 | 66.018 | PC-삭제 | 13 | 10 | 6.6018 | 1 | 140.0828 | 14.0083 | 53.9 | 1 | 0.25989 | 468.2136 | 46.8214 | 190 | 1 | 0.24643 | 88.4641 | 8.8464 | 42 | 1 | 0.51063 | 52.8144 | 5.2814 | 40 | 1 | 0.13204 | 23.7665 | 2.3766 | 130 | 1 | 0.018282 | 1 | 117.9003 | 11.79 | 225 | 1 | 0.0524 | 3.5 | 26.4072 | 2.6407 | 40 | 1 | 0.066018 | 29.0479 | 2.9048 | 130 | 1 | 0.022345 | 2 | [5 empty] | 99.5551 | 9.9555 | 35 | 1 | 0.28444 | 16.9006 | 1.6901 | 3.4 | 1 | 0.49708 | 90.5767 | 9.0577 | 125 | 1 | 0.072461 | 3 | 6 | 57.5235 | 5.7524 | 165 | 1 | 0.034863 | 80.4759 | 8.0476 | 150 | 1 | 0.053651 | 482.5524 | 48.2552 | 320 | 1 | 0.1508 | 1447.6573 | 144.7657 | 8000 | 1 | 0.018096 | 965.1049 | 96.5105 | 300 | 1 | 0.3217 | 66.018 | 6.6018 | 50 | 1 | 0.13204 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 10 | 110 | 111 | 5.7812
38 | (사교)2-40/41(TS)(P)-곡 | 동탄호수공원(남) 교차로 | 우선착공 | 선시공 | 조강 |  | 11614.274 | 11668.085 | 53.811 | 현장타설 | 11 | 10 | 5.3811 | 1 | 122.4645 | 12.2465 | 53.9 | 1 | 0.22721 | 402.5743 | 40.2574 | 190 | 1 | 0.21188 | 72.1067 | 7.2107 | 42 | 1 | 0.47168 | 43.0488 | 4.3049 | 40 | 1 | 0.10762 | 19.372 | 1.9372 | 130 | 1 | 0.014902 | 1 | 104.5647 | 10.4565 | 225 | 1 | 0.046473 | 3.5 | 21.5244 | 2.1524 | 40 | 1 | 0.053811 | 23.6768 | 2.3677 | 130 | 1 | 0.018213 | 2 | [5 empty] | 81.147 | 8.1147 | 35 | 1 | 0.23185 | 13.7756 | 1.3776 | 3.4 | 1 | 0.40517 | 73.8287 | 7.3829 | 125 | 1 | 0.059063 | 3 | 6 | 51.8614 | 5.1861 | 165 | 1 | 0.031431 | 72.7905 | 7.2791 | 150 | 1 | 0.048527 | 435.6497 | 43.565 | 320 | 1 | 0.13614 | 1306.949 | 130.6949 | 8000 | 1 | 0.016337 | 871.2994 | 87.1299 | 300 | 1 | 0.29043 | 53.811 | 5.3811 | 50 | 1 | 0.10762 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 10 | 110 | 111 | 5.7812
39 | (사교)2-41/42(TS)-직 | 경기주택도시공사 사거리 |  |  | 조강 | 80 | 11885.095 | 11920.751 | 35.656 | 현장타설 | 8 | 8 | 4.457 | 1 | 53.8406 | 6.7301 | 53.9 | 1 | 0.12486 | 196.8211 | 24.6026 | 190 | 1 | 0.12949 | 47.779 | 5.9724 | 42 | 1 | 0.4422 | 28.5248 | 3.5656 | 40 | 1 | 0.08914 | 12.8362 | 1.6045 | 130 | 1 | 0.012342 | 1 | 40.6478 | 5.081 | 225 | 1 | 0.022582 | 3 | 14.2624 | 1.7828 | 40 | 1 | 0.04457 | 15.6886 | 1.9611 | 130 | 1 | 0.015085 | 2 | [5 empty] | 53.7692 | 6.7212 | 35 | 1 | 0.19203 | 9.1279 | 1.141 | 3.4 | 1 | 0.33559 | 48.92 | 6.115 | 125 | 1 | 0.04892 | 3 | 6 | 17.6141 | 2.2018 | 165 | 1 | 0.013344 | 23.8895 | 2.9862 | 150 | 1 | 0.019908 | 145.4765 | 18.1846 | 320 | 1 | 0.056827 | 436.4294 | 54.5537 | 8000 | 1 | 0.0068192 | 290.953 | 36.3691 | 300 | 1 | 0.12123 | 35.656 | 4.457 | 50 | 1 | 0.08914 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 8 | 80 | 81 | 4.2188
40 | (삼교)2-42/43(TS)(P)-직 | 오토리브 삼거리 | 우선착공 |  | 조강 |  | 12212.408 | 12254.748 | 42.34 | 현장타설 | 7 | 7 | 6.0486 | 1 | 63.9334 | 9.1333 | 53.9 | 1 | 0.16945 | 233.7168 | 33.3881 | 190 | 1 | 0.17573 | 56.7356 | 8.1051 | 42 | 1 | 0.49298 | 33.872 | 4.8389 | 40 | 1 | 0.12097 | 15.2424 | 2.1775 | 130 | 1 | 0.01675 | 1 | 48.2676 | 6.8954 | 225 | 1 | 0.030646 | 3.5 | 16.936 | 2.4194 | 40 | 1 | 0.060486 | 18.6296 | 2.6614 | 130 | 1 | 0.020472 | 2 | [5 empty] | 63.8487 | 9.1212 | 35 | 1 | 0.26061 | 10.839 | 1.5484 | 3.4 | 1 | 0.45542 | 58.0905 | 8.2986 | 125 | 1 | 0.066389 | 3 | 6 | 20.916 | 2.988 | 165 | 1 | 0.018109 | 28.3678 | 4.0525 | 150 | 1 | 0.027017 | 172.7472 | 24.6782 | 320 | 1 | 0.077119 | 518.2416 | 74.0345 | 8000 | 1 | 0.0092543 | 345.4944 | 49.3563 | 300 | 1 | 0.16452 | 42.34 | 6.0486 | 50 | 1 | 0.12097 | 0.5 | 3.5 | 6 | 0.5 | 10 | 7 | 70 | 71 | 3.6979
41 | (사교)2-43/44(TS)(P)-직 | 화남초등학교 사거리 | 우선착공 |  | 조강 |  | 12503.953 | 12547.94 | 43.987 | 현장타설 | 8 | 8 | 5.4984 | 1 | 98.091 | 12.2614 | 53.9 | 1 | 0.22748 | 324.1842 | 40.523 | 190 | 1 | 0.21328 | 58.9426 | 7.3678 | 42 | 1 | 0.47542 | 35.1896 | 4.3987 | 40 | 1 | 0.10997 | 15.8353 | 1.9794 | 130 | 1 | 0.015226 | 1 | 83.5753 | 10.4469 | 225 | 1 | 0.046431 | 3.5 | 17.5948 | 2.1994 | 40 | 1 | 0.054984 | 19.3543 | 2.4193 | 130 | 1 | 0.01861 | 2 | [5 empty] | 66.3324 | 8.2915 | 35 | 1 | 0.2369 | 11.2607 | 1.4076 | 3.4 | 1 | 0.414 | 60.3502 | 7.5438 | 125 | 1 | 0.06035 | 3 | 6 | 41.2598 | 5.1575 | 165 | 1 | 0.031257 | 57.8869 | 7.2359 | 150 | 1 | 0.048239 | 346.6176 | 43.3272 | 320 | 1 | 0.1354 | 1039.8527 | 129.9816 | 8000 | 1 | 0.016248 | 693.2351 | 86.6544 | 300 | 1 | 0.28885 | 43.987 | 5.4984 | 50 | 1 | 0.10997 | 1 | 3.5 | 6 | 1 | 11 | 8 | 88 | 89 | 4.6354
42 | (사교)2-44/45(TS)(P)-직 | 정석프라자 사거리 | 우선착공 |  | 조강 |  | 12792.951 | 12834.008 | 41.057 | 현장타설 | 7 | 7 | 5.8653 | 1 | 61.9961 | 8.8566 | 53.9 | 1 | 0.16432 | 226.6346 | 32.3764 | 190 | 1 | 0.1704 | 55.0164 | 7.8595 | 42 | 1 | 0.48713 | 32.8456 | 4.6922 | 40 | 1 | 0.11731 | 14.7805 | 2.1115 | 130 | 1 | 0.016242 | 1 | 46.805 | 6.6864 | 225 | 1 | 0.029717 | 3 | 16.4228 | 2.3461 | 40 | 1 | 0.058653 | 18.0651 | 2.5807 | 130 | 1 | 0.019852 | 2 | [5 empty] | 61.914 | 8.8449 | 35 | 1 | 0.25271 | 10.5106 | 1.5015 | 3.4 | 1 | 0.44162 | 56.3302 | 8.0472 | 125 | 1 | 0.064377 | 3 | 6 | 20.2822 | 2.8975 | 165 | 1 | 0.01756 | 27.5082 | 3.9297 | 150 | 1 | 0.026198 | 167.5126 | 23.9304 | 320 | 1 | 0.074782 | 502.5377 | 71.7911 | 8000 | 1 | 0.0089739 | 335.0251 | 47.8607 | 300 | 1 | 0.15954 | 41.057 | 5.8653 | 50 | 1 | 0.11731 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 7 | 70 | 71 | 3.6979
43 | (사교)2-46/47-곡 | 동성테크 사거리 |  |  | 조강 | 80 | 13303.124 | 13357.045 | 53.921 | PC-삭제 | 11 | 10 | 5.3921 | 1 | 81.4207 | 8.1421 | 53.9 | 1 | 0.15106 | 297.6439 | 29.7644 | 190 | 1 | 0.15665 | 72.2541 | 7.2254 | 42 | 1 | 0.47203 | 43.1368 | 4.3137 | 40 | 1 | 0.10784 | 19.4116 | 1.9412 | 130 | 1 | 0.014932 | 1 | 61.4699 | 6.147 | 225 | 1 | 0.02732 | 3 | 21.5684 | 2.1568 | 40 | 1 | 0.053921 | 23.7252 | 2.3725 | 130 | 1 | 0.01825 | 2 | [5 empty] | 81.3129 | 8.1313 | 35 | 1 | 0.23232 | 13.8038 | 1.3804 | 3.4 | 1 | 0.40599 | 73.9796 | 7.398 | 125 | 1 | 0.059184 | 3 | 6 | 26.637 | 2.6637 | 165 | 1 | 0.016144 | 36.1271 | 3.6127 | 150 | 1 | 0.024085 | 219.9977 | 21.9998 | 320 | 1 | 0.068749 | 659.993 | 65.9993 | 8000 | 1 | 0.0082499 | 439.9954 | 43.9995 | 300 | 1 | 0.14667 | 53.921 | 5.3921 | 50 | 1 | 0.10784 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 10 | 10 | 100 | 101 | 5.2604
44 | (사교)2-47-직 | 미르호 사거리 |  |  | 조강 | 80 | 13710.977 | 13753.08 | 42.103 | 현장타설 | 6 | 6 | 7.0172 | 1 | 93.8897 | 15.6483 | 53.9 | 1 | 0.29032 | 310.2991 | 51.7165 | 190 | 1 | 0.27219 | 56.418 | 9.403 | 42 | 1 | 0.52388 | 33.6824 | 5.6137 | 40 | 1 | 0.14034 | 15.1571 | 2.5262 | 130 | 1 | 0.019432 | 1 | 79.9957 | 13.3326 | 225 | 1 | 0.059256 | 3.5 | 16.8412 | 2.8069 | 40 | 1 | 0.070172 | 18.5253 | 3.0876 | 130 | 1 | 0.02375 | 2 | [5 empty] | 63.4913 | 10.5819 | 35 | 1 | 0.30234 | 10.7784 | 1.7964 | 3.4 | 1 | 0.52835 | 57.7653 | 9.6276 | 125 | 1 | 0.07702 | 3 | 6.5 | 39.4926 | 6.5821 | 165 | 1 | 0.039892 | 55.4075 | 9.2346 | 150 | 1 | 0.061564 | 331.7716 | 55.2953 | 320 | 1 | 0.1728 | 995.3149 | 165.8858 | 8000 | 1 | 0.020736 | 663.5433 | 110.5905 | 300 | 1 | 0.36864 | 42.103 | 7.0172 | 50 | 1 | 0.14034 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 11 | 6 | 66 | 67 | 3.4896 | 182.3958