## 06_기술제안 1공구 예정공정표 Activity List
ACODE | ADES | OG1 | ED | ES | EF
A000100 | 착공준비/인허가/위탁지장물 협의 | A | 123 | 2027-07-01 | 2027-10-31
A00010040 | 위탁지장물 이설/보강(가스관+난방배관+통신관+전력관) | A | 255 | 2027-11-01 | 2028-07-12
A000200 | 철도종합시험운행 | A | 244 | 2031-04-01 | 2031-11-30
A00010010 | 도급자 지상/지하지장물 이설/보강 | A | 150 | 2027-07-31 | 2027-12-27
B11-001000 | (본)1-27-(TS)-(P)-노반 | B | 32 | 2027-11-01 | 2027-12-13
A00010050 | 시스템공사(1) | A | 486 | 2029-10-01 | 2031-01-29
A00010060 | 시스템공사(2) | A | 59 | 2031-02-01 | 2031-03-31
B11-001010 | (본)1-27-궤도 | B | 44 | 2027-12-14 | 2028-02-28
B11-001020 | (본)1-27-포장 | B | 18 | 2028-03-13 | 2028-04-06
B11-002000 | (본)1-28-(TS)-(P)-노반 | B | 12 | 2027-12-14 | 2027-12-31
B11-002010 | 1-28-궤도 | B | 21 | 2028-02-14 | 2028-03-14
B11-002020 | (본)1-28-포장+2 | B | 6 | 2028-04-07 | 2028-04-14
B11-003000 | (기차)1-28/29-치동천2교-노반 | B | 8 | 2028-01-03 | 2028-01-11
B11-003010 | 1-28/29-궤도 | B | 17 | 2028-03-02 | 2028-03-24
B11-003020 | 1-28/29-포장+2 | B | 6 | 2028-04-15 | 2028-04-22
B11-004000 | (본)1-29-(TS)-(P)-노반 | B | 17 | 2028-01-12 | 2028-02-03
B11-004010 | (본)1-29-궤도 | B | 28 | 2028-03-11 | 2028-04-18
B11-004020 | (본)1-29-포장 | B | 8 | 2028-04-24 | 2028-05-06
B11-005000 | (본)1-30-(TS)-(P)-202정거장-노반 | B | 21 | 2028-02-04 | 2028-03-03
B11-005010 | (본)1-30-궤도 | B | 31 | 2028-03-25 | 2028-05-09
B11-005020 | (본)1-30-포장 | B | 10 | 2028-05-11 | 2028-05-25
B12-001000 | (본)1-1-301정거장-(P)-노반 | B | 26 | 2028-07-14 | 2028-09-13
B12-001010 | (본)1-1-궤도 | B | 28 | 2028-09-15 | 2028-10-30
B12-001020 | (본)1-1-포장 | B | 14 | 2029-02-01 | 2029-02-22
B12-002000 | (본)1-2-노반 | B | 19 | 2028-09-15 | 2028-10-18
B12-002010 | (본)1-2-궤도 | B | 20 | 2028-10-20 | 2028-11-13
B12-002020 | (본)1-2-포장 | B | 9 | 2029-02-23 | 2029-03-06
B12-003000 | (본)1-3-(P)-노반 | B | 14 | 2028-10-20 | 2028-11-04
B12-003010 | (본)1-3-궤도 | B | 25 | 2028-11-06 | 2028-12-11
B12-003020 | (본)1-3-포장 | B | 6 | 2029-03-07 | 2029-03-14
B12-004000 | (본)1-4-(P)-노반 | B | 19 | 2028-11-06 | 2028-12-01
B12-004010 | (본)1-4-궤도 | B | 30 | 2028-12-02 | 2029-01-27
B12-004020 | (본)1-4-포장 | B | 9 | 2029-03-16 | 2029-03-27
B12-005000 | (본)1-5-(P)-노반 | B | 19 | 2028-12-02 | 2028-12-28
B12-005010 | (본)1-5-궤도 | B | 30 | 2029-01-08 | 2029-02-27
B12-005020 | (본)1-5-포장 | B | 9 | 2029-03-28 | 2029-04-09
B12-006000 | (본)1-6-노반 | B | 25 | 2028-12-29 | 2029-02-01
B12-006010 | (본)1-6-궤도 | B | 38 | 2029-02-15 | 2029-04-07
B12-006020 | (본)1-6-포장 | B | 14 | 2029-04-10 | 2029-04-28
B12-007000 | (본)1-7-(P)-노반 | B | 16 | 2029-02-02 | 2029-02-23
B12-007010 | (본)1-7-궤도 | B | 27 | 2029-03-26 | 2029-05-02
B12-007020 | (본)1-7-포장 | B | 7 | 2029-05-03 | 2029-05-14
B13-001000 | (기교)1-7/8-벌말교-노반(475m) | B | 30 | 2030-03-08 | 2030-04-16
B13-001010 | 1-7/8-궤도 | B | 48 | 2030-04-18 | 2030-06-28
B13-001020 | 1-7/8-포장 | B | 15 | 2030-11-16 | 2030-12-07
B13-002000 | (본)1-8-(P)-노반 | B | 13 | 2030-04-18 | 2030-05-04
B13-002010 | (본)1-8-궤도 | B | 21 | 2030-06-15 | 2030-08-02
B13-002020 | (본)1-8-포장+2 | B | 7 | 2030-12-09 | 2030-12-19
B13-003000 | (기차)1-8/9-능동지하-노반 | B | 55 | 2030-05-06 | 2030-08-19
B13-003010 | 1-8/9-궤도 | B | 73 | 2030-08-23 | 2030-12-19
B13-003020 | 1-8/9-포장 | B | 15 | 2030-12-21 | 2031-01-16
B14-001000 | (본)1-9-노반 | B | 16 | 2029-08-27 | 2029-09-24
B14-001010 | (본)1-9-궤도 | B | 27 | 2029-10-24 | 2029-11-30
B14-001020 | (본)1-9-포장 | B | 7 | 2030-01-18 | 2030-01-28
B14-002000 | (본)1-10-노반 | B | 26 | 2029-09-26 | 2029-11-03
B14-002010 | (본)1-10-궤도 | B | 40 | 2029-11-16 | 2030-01-23
B14-002020 | (본)1-10-포장 | B | 15 | 2030-01-30 | 2030-02-22
B14-003000 | (본)1-11-302정거장-노반 | B | 28 | 2029-05-16 | 2029-06-23
B14-003010 | (본)1-11-궤도 | B | 41 | 2029-06-25 | 2029-09-29
B14-003020 | (본)1-11-포장 | B | 17 | 2029-10-01 | 2029-10-27
B14-004000 | (본)1-12-303정거장-노반 | B | 24 | 2029-06-25 | 2029-08-25
B14-004010 | (본)1-12-궤도 | B | 36 | 2029-09-13 | 2029-11-08
B14-004020 | (본)1-12-포장 | B | 14 | 2029-11-09 | 2029-11-27
B14-005000 | (본)1-13-노반 | B | 18 | 2029-11-05 | 2029-11-29
B14-005010 | (본)1-13-궤도 | B | 30 | 2030-01-02 | 2030-02-23
B14-005020 | (본)1-13-포장 | B | 8 | 2030-02-25 | 2030-03-07
C21-001000 | (본)1-31-(TS)-(P)-노반 | C | 31 | 2027-11-01 | 2027-12-11
C21-001010 | (본)1-31-궤도 | C | 46 | 2027-12-13 | 2028-02-29
C21-001020 | (본)1-31-포장 | C | 19 | 2028-04-01 | 2028-04-27
C21-002000 | (본)1-32-(TS)-(P)-노반 | C | 28 | 2027-12-13 | 2028-01-19
C21-002010 | (본)1-32-궤도 | C | 44 | 2028-02-15 | 2028-04-17
C21-002020 | (본)1-32-포장 | C | 16 | 2028-04-28 | 2028-05-23
C21-003000 | (본)1-33-(TS)-(P)-노반 | C | 22 | 2028-01-20 | 2028-02-19
C21-003010 | (본)1-33-궤도 | C | 35 | 2028-04-04 | 2028-05-26
C21-003020 | (본)1-33-포장 | C | 11 | 2028-05-27 | 2028-06-12
C22-001000 | (본)1-14-노반 | C | 35 | 2029-05-17 | 2029-07-06
C22-001010 | (본)1-14-궤도 | C | 51 | 2029-07-09 | 2029-10-27
C22-001020 | (본)1-14-포장 | C | 21 | 2030-02-08 | 2030-03-08
C22-002000 | (본)1-15-(P)-노반 | C | 19 | 2029-07-09 | 2029-09-01
C22-002010 | (본)1-15-궤도 | C | 31 | 2029-10-12 | 2029-11-26
C22-002020 | (본)1-15-포장 | C | 9 | 2030-03-09 | 2030-03-21
C22-003000 | (본)1-16-304정거장-노반(인덕원~동탄 12공구 간섭) | C | 53 | 2029-09-03 | 2029-11-23
C22-003010 | (본)1-16-궤도 | C | 73 | 2029-11-24 | 2030-03-23
C22-003020 | (본)1-16-포장 | C | 28 | 2030-03-25 | 2030-05-02
C23-001000 | (본)1-17-305정거장-노반 | C | 20 | 2028-07-14 | 2028-09-02
C23-001010 | (본)1-17-궤도 | C | 30 | 2028-09-04 | 2028-10-25
C23-001020 | (본)1-17-포장 | C | 10 | 2028-10-26 | 2028-11-06
C23-002000 | (본)1-18-노반 | C | 39 | 2028-10-10 | 2028-11-30
C23-002010 | (본)1-18-궤도 | C | 56 | 2028-12-01 | 2029-03-06
C23-002020 | (본)1-18-포장 | C | 24 | 2029-03-14 | 2029-04-16
C23-003000 | (본)1-18-1-노반 | C | 17 | 2028-12-01 | 2028-12-23
C23-003010 | (본)1-18-1-궤도 | C | 27 | 2029-02-19 | 2029-03-27
C23-003020 | (본)1-18-1-포장 | C | 7 | 2029-04-17 | 2029-04-25
C23-004000 | (본)1-19-306정거장-노반 | C | 18 | 2028-09-04 | 2028-10-07
C23-004010 | (본)1-19-궤도 | C | 27 | 2028-10-13 | 2028-11-16
C23-004020 | (본)1-19-포장 | C | 7 | 2028-11-17 | 2028-11-25
C23-005000 | (본)1-19-1-노반 | C | 21 | 2028-12-26 | 2029-01-23
C23-005010 | (본)1-19-1-궤도 | C | 34 | 2029-03-12 | 2029-04-27
C23-005020 | (본)1-19-1-포장 | C | 11 | 2029-04-28 | 2029-05-16
C24-001000 | (본)1-20-노반 | C | 13 | 2030-06-18 | 2030-07-08
C24-001010 | (본)1-20-궤도 | C | 23 | 2030-09-10 | 2030-10-17
C24-001020 | (본)1-20-포장+1 | C | 6 | 2030-12-02 | 2030-12-10
C24-002000 | (기교)1-20/21-나루교-노반 | C | 11 | 2030-07-11 | 2030-08-12
C24-002010 | 1-20/21-궤도 | C | 20 | 2030-10-01 | 2030-11-01
C24-002020 | 1-20/21-포장 | C | 6 | 2030-12-12 | 2030-12-21
C24-003000 | (본)1-21-노반 | C | 17 | 2030-08-16 | 2030-09-19
C24-003010 | (본)1-21-궤도 | C | 29 | 2030-10-17 | 2030-11-27
C24-003020 | (본)1-21-포장 | C | 8 | 2030-12-23 | 2031-01-04
C24-004000 | (본)1-21-1-노반 | C | 22 | 2030-09-21 | 2030-10-23
C24-004010 | (본)1-21-1-궤도 | C | 35 | 2030-11-13 | 2031-01-07
C24-004020 | (본)1-21-1-포장 | C | 11 | 2031-01-11 | 2031-01-30
C24-005000 | (본)1-22-307정거장-노반 | C | 31 | 2030-05-03 | 2030-06-17
C24-005010 | (본)1-22-궤도 | C | 45 | 2030-06-18 | 2030-09-30
C24-005020 | (본)1-22-포장 | C | 19 | 2030-10-01 | 2030-10-31
D31-001000 | (본)1-34-(TS)-(P)-203정거장-노반 | D | 24 | 2027-11-01 | 2027-12-02
D31-001010 | (본)1-34-궤도 | D | 36 | 2027-12-04 | 2028-02-05
D31-001020 | (본)1-34-포장 | D | 14 | 2028-04-20 | 2028-05-11
D31-002000 | (본)1-35-(TS)-(P)-노반 | D | 20 | 2027-12-03 | 2027-12-31
D31-002010 | (본)1-35-궤도 | D | 33 | 2028-01-22 | 2028-03-11
D31-002020 | (본)1-35-포장 | D | 11 | 2028-05-13 | 2028-05-27
D31-003000 | (기교)1-35/36-치동천5교-노반 | D | 7 | 2028-01-03 | 2028-01-10
D31-003010 | 1-35/36-궤도 | D | 15 | 2028-02-28 | 2028-03-18
D31-003020 | 1-35/36-포장+2 | D | 6 | 2028-05-29 | 2028-06-05
D31-004000 | (본)1-36-(TS)-(P)-노반 | D | 11 | 2028-01-11 | 2028-01-22
D31-004010 | (본)1-36-궤도 | D | 20 | 2028-03-06 | 2028-04-01
D31-004020 | (본)1-36-포장+3 | D | 6 | 2028-06-07 | 2028-06-15
D31-005000 | (본)1-37-(TS)-(P)-노반 | D | 41 | 2028-01-24 | 2028-03-21
D31-005010 | (본)1-37-궤도 | D | 59 | 2028-03-23 | 2028-06-19
D31-005020 | (본)1-37-포장 | D | 26 | 2028-06-20 | 2028-08-28
D32-001000 | (본)1-38-(TS)-(P)-204정거장-노반 | D | 37 | 2028-08-30 | 2028-10-30
D32-001010 | (본)1-38-궤도 | D | 52 | 2028-10-31 | 2029-01-24
D32-001020 | (본)1-38-포장 | D | 22 | 2029-03-10 | 2029-04-09
D32-002000 | (본)1-39-(TS)-(P)-노반 | D | 23 | 2028-10-31 | 2028-11-30
D32-002010 | (본)1-39-궤도 | D | 36 | 2029-01-03 | 2029-03-05
D32-002020 | (본)1-39-포장 | D | 13 | 2029-04-10 | 2029-04-27
D32-003000 | (기터)1-39/40-동탄숲-노반 | D | 9 | 2028-12-01 | 2028-12-12
D32-003010 | 1-39/40-궤도 | D | 17 | 2029-02-20 | 2029-03-14
D32-003020 | 1-39/40-포장 | D | 6 | 2029-04-28 | 2029-05-07
D32-004000 | (본)1-40-(TS)-(P)-노반 | D | 34 | 2028-12-14 | 2029-01-30
D32-004010 | (본)1-40-궤도 | D | 49 | 2029-03-02 | 2029-05-11
D32-004020 | (본)1-40-포장 | D | 21 | 2029-05-12 | 2029-06-12
D33-001000 | (본)1-41-(TS)-(P)-205정거장-노반 | D | 41 | 2029-06-14 | 2029-09-12
D33-001010 | (본)1-41-궤도 | D | 51 | 2029-09-13 | 2029-11-29
D33-001020 | (본)1-41-포장 | D | 30 | 2029-11-30 | 2030-01-23
D33-002000 | (본)1-42-(TS)-(P)-206정거장-노반 | D | 28 | 2029-09-13 | 2029-10-27
D33-002010 | (본)1-42-궤도 | D | 41 | 2029-11-16 | 2030-01-25
D33-002020 | (본)1-42-포장 | D | 17 | 2030-01-26 | 2030-02-22
D34-001000 | (본)1-23-노반 | D | 34 | 2030-05-02 | 2030-06-19
D34-001010 | (본)1-23-궤도 | D | 50 | 2030-06-21 | 2030-10-10
D34-001020 | (본)1-23-포장 | D | 20 | 2030-10-12 | 2030-11-11
D34-002000 | (본)1-24-(P)-노반 | D | 23 | 2030-06-21 | 2030-08-16
D34-002010 | (본)1-24-궤도 | D | 36 | 2030-09-27 | 2030-11-19
D34-002020 | (본)1-24-포장 | D | 13 | 2030-11-20 | 2030-12-09
D34-003000 | (본)1-25-(TS)-(P)-201(107)정거장-노반-건축 및 변전소 완료후 | D | 32 | 2030-03-19 | 2030-04-30
D34-003010 | (본)1-25-궤도 | D | 41 | 2030-05-02 | 2030-07-04
D34-003020 | (본)1-25-포장 | D | 21 | 2030-07-08 | 2030-09-07
D34-004000 | (본)1-26-노반 | D | 19 | 2030-08-19 | 2030-09-24
D34-004010 | (본)1-26-궤도 | D | 31 | 2030-11-06 | 2030-12-23
D34-004020 | (본)1-26-포장 | D | 10 | 2030-12-24 | 2031-01-11
E41-001000 | (본)1-43-(TS)-(P)-노반 | E | 19 | 2027-11-01 | 2027-11-26
E41-001010 | (본)1-43-궤도 | E | 31 | 2027-11-27 | 2028-01-20
E41-001020 | (본)1-43-포장 | E | 9 | 2028-03-17 | 2028-03-28
E41-002000 | (기교)1-43/44-신리천5교-노반 | E | 8 | 2027-11-27 | 2027-12-06
E41-002010 | 1-43/44-궤도 | E | 16 | 2028-01-03 | 2028-02-01
E41-002020 | 1-43/44-포장+2 | E | 6 | 2028-03-30 | 2028-04-06
E41-003000 | (본)1-44-(TS)-(P)-노반 | E | 16 | 2027-12-07 | 2027-12-30
E41-003010 | (본)1-44-궤도 | E | 26 | 2028-01-15 | 2028-02-25
E41-003020 | (본)1-44-포장 | E | 7 | 2028-04-07 | 2028-04-15
E41-004000 | (기교)1-44/45-오리교-노반+1 | E | 6 | 2027-12-31 | 2028-01-07
E41-004010 | 1-44/45-궤도 | E | 13 | 2028-02-10 | 2028-02-29
E41-004020 | 1-44/45-포장+3 | E | 6 | 2028-04-17 | 2028-04-24
E41-005000 | (본)1-45-(TS)-(P)-노반 | E | 14 | 2028-01-08 | 2028-01-24
E41-005010 | (본)1-45-궤도 | E | 23 | 2028-02-19 | 2028-03-21
E41-005020 | (본)1-45-포장 | E | 6 | 2028-04-25 | 2028-05-04
E41-006000 | (기터)1-45/46-산척터널-노반 | E | 23 | 2028-01-25 | 2028-02-26
E41-006010 | 1-45/46-궤도 | E | 34 | 2028-03-09 | 2028-04-24
E41-006020 | 1-45/46-포장 | E | 12 | 2028-05-06 | 2028-05-23
E41-007000 | (본)1-46-(TS)-(P)-노반 | E | 18 | 2028-02-28 | 2028-03-23
E41-007010 | (본)1-46-궤도 | E | 29 | 2028-04-11 | 2028-05-25
E41-007020 | (본)1-46-포장 | E | 10 | 2028-05-26 | 2028-06-08
E42-001000 | (본)1-47-(TS)-(P)-207정거장-노반 | E | 26 | 2028-06-09 | 2028-07-31
E42-001010 | (본)1-47-궤도 | E | 38 | 2028-08-02 | 2028-10-21
E42-001020 | (본)1-47-포장 | E | 14 | 2028-12-01 | 2028-12-23
E42-002000 | (본)1-48-(TS)-(P)-노반 | E | 21 | 2028-08-02 | 2028-09-16
E42-002010 | (본)1-48-궤도 | E | 34 | 2028-10-07 | 2028-11-21
E42-002020 | (본)1-48-포장 | E | 11 | 2028-12-26 | 2029-01-15
E42-003000 | (기교)1-48/49-송방천5교-노반 | E | 10 | 2028-09-18 | 2028-10-07
E42-003010 | 1-48/49-궤도 | E | 18 | 2028-11-09 | 2028-12-02
E42-003020 | 1-48/49-포장+1 | E | 6 | 2029-01-17 | 2029-01-27
E42-004000 | (본)1-49-(TS)-(P)-노반 | E | 27 | 2028-10-10 | 2028-11-13
E42-004010 | (본)1-49-궤도 | E | 41 | 2028-11-20 | 2029-01-31
E42-004020 | (본)1-49-포장 | E | 16 | 2029-02-01 | 2029-02-24
E43-001000 | (본)1-50-(TS)-(P)-208정거장-노반 | E | 35 | 2029-02-26 | 2029-04-14
E43-001010 | (본)1-50-궤도 | E | 48 | 2029-04-16 | 2029-06-28
E43-001020 | (본)1-50-포장 | E | 22 | 2029-06-29 | 2029-09-03
E43-002000 | (본)1-51-(TS)-(P)-노반 | E | 25 | 2029-05-28 | 2029-07-02
E43-002010 | (본)1-51-궤도 | E | 39 | 2029-08-27 | 2029-10-31
E43-002020 | (본)1-51-포장 | E | 14 | 2029-11-01 | 2029-11-19
E43-003000 | (본)1-52-(TS)-(P)-209정거장-노반 | E | 29 | 2029-04-16 | 2029-05-26
E43-003010 | (본)1-52-궤도 | E | 38 | 2029-06-14 | 2029-09-13
E43-003020 | (본)1-52-포장 | E | 20 | 2029-09-14 | 2029-10-15
E44-001000 | (본)1-53-(TS)-(P)-210정거장-노반 | E | 30 | 2029-11-20 | 2029-12-31
E44-001010 | (본)1-53-궤도 | E | 45 | 2030-01-02 | 2030-03-16
E44-001020 | (본)1-53-포장 | E | 19 | 2030-03-28 | 2030-04-23
E44-002000 | (본)1-54-(TS)-(P)-노반 | E | 18 | 2030-01-02 | 2030-01-25
E44-002010 | (본)1-54-궤도 | E | 29 | 2030-03-04 | 2030-04-12
E44-002020 | (본)1-54-포장 | E | 9 | 2030-04-25 | 2030-05-06
E44-003000 | (기교)1-54/55-장지천4교-노반 | E | 6 | 2030-01-26 | 2030-02-05
E44-003010 | 1-54/55-궤도 | E | 14 | 2030-03-29 | 2030-04-18
E44-003020 | 1-54/55-포장+3 | E | 6 | 2030-05-08 | 2030-05-17
E44-004000 | (본)1-55-(TS)-(P)-노반 | E | 14 | 2030-02-06 | 2030-02-22
E44-004010 | (본)1-55-궤도 | E | 24 | 2030-04-13 | 2030-05-18
E44-004020 | (본)1-55-포장+1 | E | 6 | 2030-05-20 | 2030-05-29
F01-001000 | 301정거장(A형 쌍섬식) | F | 69 | 2029-11-03 | 2030-02-08
F01-001100 | 302정거장(A형 섬식) | F | 53 | 2030-02-09 | 2030-04-20
F01-001200 | 303정거장(A형 섬) | F | 53 | 2030-04-22 | 2030-07-11
F01-001300 | 304정거장(A형 섬) | F | 53 | 2030-07-15 | 2030-10-30
F01-001400 | 305정거장(A형 섬) | F | 53 | 2029-04-26 | 2029-07-23
F01-001500 | 306정거장(A형 섬) | F | 52 | 2029-07-27 | 2029-11-02
F01-001600 | 307정거장(A형 섬식) | F | 53 | 2030-11-01 | 2031-01-13
F01-002100 | 201(107)정거장(A형 섬식*3) | F | 184 | 2028-07-14 | 2029-04-27
F01-002200 | 202정거장(A형 섬식) | F | 53 | 2028-11-30 | 2029-02-09
F01-002300 | 203정거장(A형 섬식) | F | 53 | 2029-02-10 | 2029-04-25
F01-002400 | 204정거장(A형 섬) | F | 53 | 2029-08-02 | 2029-11-06
F01-002500 | 205정거장(A형 섬) | F | 53 | 2030-04-06 | 2030-06-21
F01-002600 | 206정거장(A형 섬) | F | 53 | 2030-06-22 | 2030-10-11
F01-002700 | 207정거장(A형 섬) | F | 53 | 2029-04-28 | 2029-07-30
F01-002800 | 208정거장(B형 섬식) | F | 53 | 2030-01-24 | 2030-04-05
F01-002900 | 209정거장(A형 섬) | F | 55 | 2029-11-08 | 2030-01-22
F01-002950 | 210정거장(A형 섬식) | F | 54 | 2030-10-12 | 2030-12-30
F01-002150 | 동탄변전소 가시설+구조물 | F | 200 | 2029-04-28 | 2030-03-18
G01-000010 | 1-1/2-직-P-병점역(6) | G | 61 | 2029-03-07 | 2029-06-02
G01-000020 | 1-2/3-직-서해(5) | G | 56 | 2029-06-04 | 2029-09-26
G01-000030 | 1-3/4-곡-P-병점107동(5) | G | 51 | 2027-11-01 | 2028-01-10
G01-000040 | 1-4/5-직-병점2번(8) | G | 81 | 2029-09-27 | 2030-01-21
G01-000050 | 1-5/6-직-병점1번(9) | G | 91 | 2030-01-22 | 2030-05-30
G01-000060 | 1-6/7-곡-P-새봄초(5) | G | 51 | 2028-01-11 | 2028-03-20
G01-000070 | 1-9/10-직-우남(5) | G | 51 | 2030-05-31 | 2030-09-14
G01-000080 | 1-10/11-직-P-서동탄(6) | G | 67 | 2030-09-16 | 2030-12-23
G01-000090 | 1-11/12-직-엘리트(3) | G | 37 | 2030-03-07 | 2030-04-25
G01-000100 | 1-12/13-직-마당뫼(5) | G | 66 | 2030-03-08 | 2030-06-08
G01-000110 | 1-13/14-직-퍼스트독(5) | G | 51 | 2030-04-26 | 2030-07-15
G01-000120 | 1-14/15-곡-휴먼(7) | G | 71 | 2028-03-21 | 2028-06-30
G01-000130 | 1-15/16-곡-금곡(7) | G | 78 | 2028-07-14 | 2028-12-01
G01-000140 | 1-16/17-직-세강마을(9) | G | 100 | 2030-07-18 | 2031-01-06
G01-000150 | 1-17/18-직-꿈에그린(5) | G | 56 | 2029-05-11 | 2029-08-27
G01-000160 | 1-18/18-1-곡-P-국제고교(9) | G | 91 | 2028-02-10 | 2028-06-17
G01-000170 | 1-18-1/19-직-동탄사랑(3) | G | 34 | 2029-08-30 | 2029-10-25
G01-000180 | 1-19/19-1-직-나루마을(4) | G | 53 | 2029-10-26 | 2030-01-07
G01-000190 | 1-19-1/20-곡-나루교(8) | G | 81 | 2028-07-14 | 2028-12-05
G01-000200 | 1-20/21-직-P-한국(4)-선변 | G | 41 | 2030-01-08 | 2030-03-05
G01-000210 | 1-21/22-직-동부대로3(10)-선변 | G | 110 | 2028-12-07 | 2029-05-09
G01-000220 | 1-22/23-곡-P-반도5차(8) | G | 89 | 2027-11-01 | 2028-03-02
G01-000230 | 1-23/24-곡-동양역(7) | G | 78 | 2028-03-03 | 2028-06-22
G01-000240 | 1-24/25-곡-P-로얄(6) | G | 61 | 2028-06-23 | 2028-10-27
G01-000250 | 1-25/26-곡-P-동탄역(6) | G | 61 | 2028-10-28 | 2029-01-20
G01-000260 | 1-26/27-곡-롯데백화점(7) | G | 78 | 2029-01-22 | 2029-05-09
G01-000270 | 1-27/28-직-P-치동천2교(10) | G | 101 | 2029-05-11 | 2029-11-09
G01-000280 | 1-29/30-직-P-지엘프라자(7) | G | 78 | 2029-11-10 | 2030-02-26
G01-000290 | 1-30/31-곡-P-동탄(9)-후순위변경 | G | 91 | 2030-06-10 | 2030-11-25
G01-000300 | 1-31/32-직-P-동탄5(9) | G | 91 | 2030-02-27 | 2030-07-08
G01-000310 | 1-32/33-직-P-선납(7) | G | 71 | 2030-07-11 | 2030-11-23
G01-000320 | 1-33/34-직-P-대성(7) | G | 71 | 2028-06-13 | 2028-10-31
G01-000330 | 1-34/35-직-P-롯데리아(7) | G | 78 | 2028-11-01 | 2029-02-17
G01-000340 | 1-35/36-직-P-치동천5교(9) | G | 91 | 2029-02-19 | 2029-06-26
G01-000350 | 1-37/38-직-P-동탄테크(9) | G | 100 | 2029-06-28 | 2029-12-24
G01-000360 | 1-38/39-직-P-예솔청목초(7) | G | 71 | 2029-12-26 | 2030-04-01
G01-000370 | 1-40/41-직-P-목동초(7) | G | 78 | 2030-04-02 | 2030-08-16
G01-000380 | 1-41/42-직-P-한율초(6) | G | 67 | 2030-08-19 | 2030-12-05
G01-000390 | 1-42/43-직-P-신리천(9) | G | 100 | 2030-02-23 | 2030-07-29
G01-000400 | 1-46/47-직-P-도로교통(9) | G | 91 | 2028-12-26 | 2029-04-28
G01-000410 | 1-47/48-직-P-신리IC(9) | G | 100 | 2029-04-30 | 2029-10-31
G01-000420 | 1-48/(기교)48-직-P-SMP(6) | G | 67 | 2029-11-01 | 2030-02-01
G01-000430 | 1-(기교)48/49-직-P-더레이크(6) | G | 61 | 2030-02-05 | 2030-04-26
G01-000440 | 1-49/50-직-부영5,6(7) | G | 78 | 2030-04-27 | 2030-09-23
G01-000450 | 1-50/51-직-이솔고(6) | G | 61 | 2030-09-24 | 2030-12-21
G01-000460 | 1-51/52-곡-동탄호수(7) | G | 85 | 2028-07-14 | 2028-12-11
G01-000470 | 1-52/53-직-P-동탄8동(7) | G | 78 | 2030-04-25 | 2030-09-19
G01-000480 | 1-53/54-직-미작(5) | G | 56 | 2030-09-21 | 2030-12-12
G01-000490 | 1-54/55-직-P-장지(9) | G | 100 | 2030-08-01 | 2031-01-11
H01-000200 | 벌개제근/벌목 | H | 32 | 2027-11-01 | 2027-12-13
H01-000210 | 표토제거/흙깎기 | H | 143 | 2027-12-14 | 2028-07-07
H01-000300 | 검수고 건축 흙깍기 | H | 26 | 2028-07-10 | 2028-09-11
H01-000310 | 바닥기초 | H | 172 | 2028-09-13 | 2029-06-09
H01-000320 | 철골공사 | H | 124 | 2029-06-11 | 2030-01-10
H01-000330 | 마감공사 | H | 108 | 2030-01-11 | 2030-06-11
H01-000340 | 건축설비,유틸리티 | H | 133 | 2030-06-12 | 2031-01-27
H01-000400 | 옹벽/U-type/궤도/시스템/부대공(28개월) | H | 523 | 2028-07-10 | 2030-11-09