## 06_기술제안 2공구 예정공정표 Activity List
ACODE | ADES | OG1 | ED | ES | EF
A000100 | 착공준비/인허가/위탁지장물 협의 | A | 123 | 2027-07-01 | 2027-10-31
A00010040 | 위탁지장물 이설/보강(가스관+난방배관+통신관+전력관) | A | 255 | 2027-11-01 | 2028-07-12
A000200 | 철도종합시험운행 | A | 244 | 2031-04-01 | 2031-11-30
A00010010 | 도급자 지상/지하지장물 이설/보강 | A | 150 | 2027-07-31 | 2027-12-27
B11-001000 | (본)2-26-Hw(TS)(P)-노반 | B | 17 | 2027-11-01 | 2027-11-23
B11-001010 | (본)2-26-궤도 | B | 28 | 2027-11-25 | 2028-01-11
B11-001020 | (본)2-26-포장 | B | 7 | 2028-03-10 | 2028-03-18
B11-002000 | (기교)2-26/27(치동천1교)-노반 | B | 6 | 2027-11-25 | 2027-12-01
B11-002010 | (기교)2-26/27-궤도 | B | 18 | 2027-12-23 | 2028-01-25
B11-002020 | (기교)2-26/27-포장+2 | B | 7 | 2028-03-20 | 2028-03-28
B11-004000 | (본)2-31-Hw(TS)(P)-노반 | B | 17 | 2028-01-12 | 2028-02-03
B11-004010 | (본)2-31-궤도 | B | 28 | 2028-02-04 | 2028-03-16
B11-004020 | (본)2-31-포장 | B | 7 | 2028-03-30 | 2028-04-07
B11-005000 | (본)2-32-Hw(TS)-108정거장(P)-노반 | B | 17 | 2028-02-04 | 2028-02-26
B11-005010 | (본)2-32-궤도 | B | 28 | 2028-03-03 | 2028-04-10
B11-005020 | (본)2-32-포장 | B | 7 | 2028-04-11 | 2028-04-20
B12-010000 | (본)2-1-Su-S01정거장(P)-노반 | B | 21 | 2028-07-14 | 2028-09-04
B12-010010 | (본)2-1-궤도 | B | 34 | 2028-09-06 | 2028-10-31
B12-010020 | (본)2-1-포장 | B | 11 | 2029-02-26 | 2029-03-12
B12-010100 | (본)2-2-Su-노반 | B | 25 | 2028-09-06 | 2028-10-20
B12-010110 | (본)2-2-궤도 | B | 38 | 2028-10-21 | 2028-12-11
B12-010120 | (본)2-2-포장 | B | 14 | 2029-03-13 | 2029-03-31
B12-010200 | (본)2-3-Su-노반 | B | 14 | 2028-10-21 | 2028-11-06
B12-010210 | (본)2-3-궤도 | B | 24 | 2028-11-25 | 2029-01-03
B12-010220 | (본)2-3-포장 | B | 6 | 2029-04-02 | 2029-04-09
B12-010300 | (본)2-4-Su-노반 | B | 14 | 2028-11-07 | 2028-11-25
B12-010310 | (본)2-4-궤도 | B | 24 | 2028-12-19 | 2029-02-02
B12-010320 | (본)2-4-포장+1 | B | 6 | 2029-04-10 | 2029-04-17
B12-010400 | (본)2-5-Su-S02상선정거장-노반 | B | 14 | 2028-11-27 | 2028-12-15
B12-010410 | (본)2-5-궤도 | B | 25 | 2029-01-19 | 2029-02-27
B12-010420 | (본)2-5-포장 | B | 6 | 2029-04-18 | 2029-04-25
B12-010500 | (본)2-6-Su-S02하선정거장-노반 | B | 16 | 2028-12-16 | 2029-01-08
B12-010510 | (본)2-6-궤도 | B | 26 | 2029-02-16 | 2029-03-23
B12-010520 | (본)2-6-포장 | B | 6 | 2029-04-27 | 2029-05-04
B12-010600 | (본)2-7-Su-노반 | B | 18 | 2029-01-09 | 2029-02-01
B12-010610 | (본)2-7-궤도 | B | 30 | 2029-03-10 | 2029-04-20
B12-010620 | (본)2-7-포장 | B | 8 | 2029-05-07 | 2029-05-19
B12-010700 | (본)2-8-Su-노반 | B | 20 | 2029-02-02 | 2029-02-28
B12-010710 | (본)2-8-궤도 | B | 32 | 2029-04-07 | 2029-05-25
B12-010720 | (본)2-8-포장 | B | 10 | 2029-05-26 | 2029-06-09
B13-020000 | (본)2-9-Su-노반 | B | 11 | 2029-06-11 | 2029-06-25
B13-020010 | (본)2-9-궤도 | B | 21 | 2029-06-26 | 2029-08-27
B13-020020 | (본)2-9-포장+2 | B | 6 | 2029-12-26 | 2030-01-04
B13-020100 | (본)2-10-Hw-노반 | B | 19 | 2029-06-26 | 2029-08-16
B13-020110 | (본)2-10-궤도 | B | 31 | 2029-08-20 | 2029-10-13
B13-020120 | (본)2-10-포장 | B | 9 | 2030-01-07 | 2030-01-23
B13-020200 | (본)2-11-Hw-노반 | B | 14 | 2029-08-18 | 2029-09-13
B13-020210 | (본)2-11-궤도 | B | 24 | 2029-09-29 | 2029-11-05
B13-020220 | (본)2-11-포장 | B | 6 | 2030-01-25 | 2030-02-05
B13-020300 | (본)2-12-Hw-노반 | B | 21 | 2029-09-14 | 2029-10-18
B13-020310 | (본)2-12-궤도 | B | 33 | 2029-10-24 | 2029-12-10
B13-020320 | (본)2-12-포장 | B | 11 | 2030-02-07 | 2030-02-21
B13-020400 | (본)2-13-Hw-101정거장-노반 | B | 24 | 2029-10-20 | 2029-11-22
B13-020410 | (본)2-13-궤도 | B | 36 | 2029-11-24 | 2030-01-26
B13-020420 | (본)2-13-포장 | B | 13 | 2030-02-22 | 2030-03-11
B13-020500 | (본)2-14-Hw-노반 | B | 25 | 2029-11-23 | 2029-12-27
B13-020510 | (본)2-14-궤도 | B | 40 | 2030-01-07 | 2030-03-12
B13-020520 | (본)2-14-포장 | B | 15 | 2030-03-14 | 2030-04-01
B14-000100 | (본)2-21-Hw-노반 | B | 22 | 2030-06-25 | 2030-08-23
B14-000110 | (본)2-21-궤도 | B | 35 | 2030-09-24 | 2030-11-15
B14-000120 | (본)2-21-포장 | B | 11 | 2030-12-07 | 2030-12-24
B14-000200 | (본)2-22-Hw-105정거장-노반 | B | 26 | 2030-04-02 | 2030-05-07
B14-000210 | (본)2-22-궤도 | B | 36 | 2030-05-08 | 2030-07-01
B14-000220 | (본)2-22-포장 | B | 16 | 2030-10-14 | 2030-11-06
B14-000300 | (기교)2-22/23(P)-예당교-노반 | B | 12 | 2030-08-26 | 2030-09-16
B14-000310 | (기교)2-22/23-궤도 | B | 25 | 2030-11-01 | 2030-12-05
B14-000320 | (기교)2-22/23-포장 | B | 8 | 2030-12-26 | 2031-01-07
B14-000400 | (본)2-23-Hw-노반 | B | 19 | 2030-09-17 | 2030-10-14
B14-000410 | (본)2-23-궤도 | B | 31 | 2030-11-20 | 2031-01-11
B14-000420 | (본)2-23-포장 | B | 10 | 2031-01-13 | 2031-01-30
B14-000500 | (본)2-24-Hw-106정거장-노반 | B | 32 | 2030-05-08 | 2030-06-24
B14-000510 | (본)2-24-궤도 | B | 46 | 2030-06-25 | 2030-10-08
B14-000520 | (본)2-24-포장 | B | 20 | 2030-11-08 | 2030-12-05
A00010050 | 시스템공사(1) | A | 486 | 2029-10-01 | 2031-01-29
A00010060 | 시스템공사(2) | A | 59 | 2031-02-01 | 2031-03-31
C11-000100 | (기교)2-32/33(TS)(P)-오산리천6교-노반+2 | C | 6 | 2027-11-01 | 2027-11-08
C11-000110 | (기교)2-32/33-궤도 | C | 15 | 2027-11-09 | 2027-11-29
C11-000120 | (기교)2-32/33-포장+2 | C | 6 | 2028-04-08 | 2028-04-15
C11-000200 | (본)2-33-Hw(TS)(P)-노반 | C | 34 | 2027-11-09 | 2027-12-24
C11-000210 | (본)2-33-궤도 | C | 50 | 2027-12-28 | 2028-03-17
C11-000220 | (본)2-33-포장 | C | 20 | 2028-04-17 | 2028-05-18
C11-000300 | (본)2-34-Hw(TS)(P)-노반 | C | 31 | 2027-12-28 | 2028-02-05
C11-000310 | (본)2-34-궤도 | C | 47 | 2028-03-04 | 2028-05-11
C11-000320 | (본)2-34-포장 | C | 19 | 2028-05-19 | 2028-06-15
C11-000400 | (본)2-35-Hw(TS)-109정거장(P)-노반 | C | 22 | 2028-02-07 | 2028-03-07
C11-000410 | (본)2-35-궤도 | C | 34 | 2028-04-25 | 2028-06-17
C11-000420 | (본)2-35-포장 | C | 12 | 2028-06-19 | 2028-07-08
C22-000100 | (본)2-15-하1-Hw-노반(상선동시시공) | C | 30 | 2028-07-14 | 2028-09-20
C22-000110 | (본)2-15-하1-궤도 | C | 40 | 2028-09-22 | 2028-11-20
C22-000120 | (본)2-15-하1-포장 | C | 17 | 2029-01-02 | 2029-02-02
C22-000200 | (본)2-15-하2-Hw-노반(상선동시시공) | C | 17 | 2028-09-22 | 2028-10-21
C22-000210 | (본)2-15-하2-궤도 | C | 26 | 2028-11-07 | 2028-12-14
C22-000220 | (본)2-15-하2-포장 | C | 7 | 2029-02-03 | 2029-02-15
C22-000300 | (본)2-16-Hw-102정거장-노반 | C | 29 | 2028-10-23 | 2028-11-28
C22-000310 | (본)2-16-궤도 | C | 41 | 2028-11-30 | 2029-02-09
C22-000320 | (본)2-16-포장 | C | 19 | 2029-02-16 | 2029-03-13
C22-000400 | (본)2-17-Hw-노반 | C | 20 | 2028-11-30 | 2028-12-27
C22-000410 | (본)2-17-궤도 | C | 32 | 2029-01-27 | 2029-03-14
C22-000420 | (본)2-17-포장 | C | 10 | 2029-03-16 | 2029-03-28
C23-000100 | (본)2-18-Hw-노반 | C | 29 | 2029-03-30 | 2029-05-09
C23-000110 | (본)2-18-궤도 | C | 44 | 2029-05-11 | 2029-08-02
C23-000120 | (본)2-18-포장 | C | 18 | 2029-10-13 | 2029-11-09
C23-000200 | (본)2-19-Hw-103정거장-노반 | C | 35 | 2029-05-11 | 2029-06-29
C23-000210 | (본)2-19-궤도 | C | 49 | 2029-07-02 | 2029-10-20
C23-000220 | (본)2-19-포장 | C | 21 | 2029-11-10 | 2029-12-10
C23-000300 | (본)2-20-Hw-104정거장-노반 | C | 30 | 2029-06-30 | 2029-09-13
C23-000310 | (본)2-20-궤도 | C | 45 | 2029-10-05 | 2029-12-12
C23-000320 | (본)2-20-포장 | C | 19 | 2029-12-14 | 2030-01-18
C24-000100 | (본)2-25-Hw(TS)-노반 | C | 22 | 2030-01-19 | 2030-02-19
C24-000110 | (본)2-25-궤도 | C | 35 | 2030-02-21 | 2030-04-09
C24-000120 | (본)2-25-포장 | C | 11 | 2030-06-15 | 2030-06-29
C24-000200 | (본)2-27-Hw(TS)-노반 | C | 32 | 2030-02-20 | 2030-04-02
C24-000210 | (본)2-27-궤도 | C | 43 | 2030-04-04 | 2030-06-08
C24-000220 | (본)2-27-포장 | C | 18 | 2030-07-01 | 2030-08-30
C24-000300 | (본)2-28-Hw(TS)(P)-노반(인덕원~동탄 12공구 복공구간 간섭) | C | 24 | 2030-04-04 | 2030-05-06
C24-000310 | (본)2-28-궤도 | C | 37 | 2030-05-25 | 2030-08-09
C24-000320 | (본)2-28-포장 | C | 13 | 2030-09-02 | 2030-09-23
C24-000400 | (본)2-30-Hw-노반 | C | 19 | 2030-05-07 | 2030-06-04
C24-000410 | (본)2-30-궤도 | C | 31 | 2030-07-08 | 2030-09-26
C24-000420 | (본)2-30-포장 | C | 10 | 2030-09-27 | 2030-10-10
D31-000100 | (기교)2-35/36(TS)(P)-신리천2교 | D | 8 | 2027-11-01 | 2027-11-11
D31-000110 | (기교)2-35/36-궤도 | D | 20 | 2027-11-12 | 2027-12-09
D31-000120 | (기교)2-35/36-포장+1 | D | 6 | 2028-06-01 | 2028-06-08
D31-000200 | (본)2-36-Hw(TS)(P)-노반 | D | 23 | 2027-11-12 | 2027-12-11
D31-000210 | (본)2-36-궤도 | D | 35 | 2027-12-13 | 2028-02-12
D31-000220 | (본)2-36-포장 | D | 11 | 2028-06-10 | 2028-06-26
D31-000300 | (본)2-37-Hw(TS)-110정거장-(P)-노반 | D | 52 | 2028-01-03 | 2028-03-11
D31-000310 | (본)2-37-궤도 | D | 72 | 2028-03-13 | 2028-06-27
D31-000320 | (본)2-37-포장 | D | 35 | 2028-06-29 | 2028-09-25
D32-000100 | (본)2-38-Hw(TS)(P)-노반 | D | 25 | 2028-09-27 | 2028-11-03
D32-000110 | (본)2-38-궤도 | D | 39 | 2028-11-04 | 2029-01-03
D32-000120 | (본)2-38-포장 | D | 14 | 2029-03-09 | 2029-03-27
D32-000200 | (본)2-39-Hw(TS)-111정거장-(P)-노반 | D | 24 | 2028-11-04 | 2028-12-07
D32-000210 | (본)2-39-궤도 | D | 36 | 2028-12-18 | 2029-02-20
D32-000220 | (본)2-39-포장 | D | 14 | 2029-03-28 | 2029-04-16
D32-000300 | (기교)2-39/40(TS)(P)-송방천3교 | D | 10 | 2028-12-08 | 2028-12-21
D32-000310 | (기교)2-39/40-궤도 | D | 22 | 2029-02-05 | 2029-03-09
D32-000320 | (기교)2-39/40-포장 | D | 6 | 2029-04-17 | 2029-04-24
D32-000400 | (본)2-40-Hw(TS)-112정거장-(P)-노반 | D | 30 | 2028-12-22 | 2029-02-01
D32-000410 | (본)2-40-궤도 | D | 44 | 2029-02-24 | 2029-04-25
D32-000420 | (본)2-40-포장 | D | 18 | 2029-04-27 | 2029-05-25
D33-000100 | (본)2-41-Hw(TS)(P)-노반 | D | 23 | 2029-07-02 | 2029-09-03
D33-000110 | (본)2-41-궤도 | D | 35 | 2029-09-15 | 2029-11-09
D33-000120 | (본)2-41-포장 | D | 11 | 2029-12-28 | 2030-01-18
D33-000200 | (본)2-42-Hw(TS)(P)-노반 | D | 27 | 2029-09-05 | 2029-10-18
D33-000210 | (본)2-42-궤도 | D | 41 | 2029-10-27 | 2029-12-28
D33-000220 | (본)2-42-포장 | D | 15 | 2030-01-19 | 2030-02-14
D33-000300 | (본)2-43-Hw(TS)(P)-노반 | D | 24 | 2029-10-20 | 2029-11-22
D33-000310 | (본)2-43-궤도 | D | 37 | 2029-12-12 | 2030-02-16
D33-000320 | (본)2-43-포장 | D | 14 | 2030-02-18 | 2030-03-08
D33-000400 | (본)2-44-Hw(TS)-113정거장-(P)-노반 | D | 25 | 2029-05-26 | 2029-06-30
D33-000410 | (본)2-44-궤도 | D | 37 | 2029-07-02 | 2029-10-01
D33-000420 | (본)2-44-포장 | D | 14 | 2029-12-03 | 2029-12-26
D34-000100 | (본)2-45-Hw(TS)(P)-노반 | D | 16 | 2030-04-22 | 2030-05-13
D34-000110 | (본)2-45-궤도 | D | 27 | 2030-06-17 | 2030-08-26
D34-000120 | (본)2-45-포장 | D | 7 | 2030-10-02 | 2030-10-12
D34-000200 | (기교)2-45/46(P)-송동지하차도-노반 | D | 10 | 2030-05-14 | 2030-05-30
D34-000210 | (기교)2-45/46-궤도 | D | 23 | 2030-07-25 | 2030-09-21
D34-000220 | (기교)2-45/46-포장 | D | 7 | 2030-10-14 | 2030-10-24
D34-000300 | (본)2-46-Hw(P)-노반 | D | 20 | 2030-05-31 | 2030-06-26
D34-000310 | (본)2-46-궤도 | D | 33 | 2030-09-05 | 2030-10-28
D34-000320 | (본)2-46-포장 | D | 11 | 2030-10-29 | 2030-11-12
D34-000400 | (본)2-47-Hw)-114정거장-노반 | D | 32 | 2030-03-09 | 2030-04-20
D34-000410 | (본)2-47-궤도 | D | 46 | 2030-04-22 | 2030-06-29
D34-000420 | (본)2-47-포장 | D | 19 | 2030-09-02 | 2030-10-01
E01-000010 | 1/2-곡-망포역(1) | E | 26 | 2028-04-10 | 2028-05-16
E01-000020 | 2/3-직-당암(8) | E | 81 | 2029-04-10 | 2029-09-05
E01-000030 | 3/4-직-당암사거리연동(5) | E | 51 | 2029-09-07 | 2029-11-23
E01-000040 | 4/5-직-태창(7) | E | 71 | 2029-11-24 | 2030-03-02
E01-000050 | 5/6-직-신설삼거리1(4) | E | 41 | 2030-03-04 | 2030-04-27
E01-000060 | 6/7-직-태장(9) | E | 91 | 2030-04-29 | 2030-10-12
E01-000070 | 7/8-직-망포LG(9) | E | 91 | 2029-06-11 | 2029-11-24
E01-000080 | 8/9-직-망포농협(7) | E | 71 | 2030-01-05 | 2030-04-12
E01-000090 | 9/10-직-선영영통(9) | E | 91 | 2030-04-13 | 2030-09-27
E01-000100 | 10/11-직-현대타운(7) | E | 71 | 2030-09-28 | 2031-01-09
E01-000110 | 11/12-직-선-두산위브(5) | E | 51 | 2030-10-14 | 2030-12-27
E01-000120 | 12/13-직-반월리큰고개(10) | E | 111 | 2030-03-12 | 2030-09-21
E01-000130 | 13/14-직-반원(5) | E | 56 | 2030-09-23 | 2030-12-13
E01-000140 | 14/15-하1-직-선-농서리(7) | E | 64 | 2030-09-09 | 2030-12-14
E01-000150 | 15-하1/하2-직-후문(1) | E | 14 | 2029-02-16 | 2029-03-05
E01-000160 | 15-하2/16-직-DSR(3) | E | 31 | 2029-03-14 | 2029-04-25
E01-000170 | 16/17-직-IT마을(8) | E | 81 | 2029-04-26 | 2029-09-26
E01-000180 | 17/18-직-변전소(9) | E | 91 | 2029-11-10 | 2030-03-16
E01-000190 | 18/19-직-삼성반도체(9) | E | 100 | 2030-03-18 | 2030-09-07
E01-000200 | 19/20-직-한림대병원(11) | E | 111 | 2030-01-19 | 2030-06-24
E01-000210 | 20/21-직-큰재봉(9)-선시공변경 | E | 100 | 2029-01-29 | 2029-06-18
E01-000220 | 21/22-곡-예당고교(9) | E | 91 | 2028-09-16 | 2029-01-27
E01-000230 | 23/24-직-동부대로1(9)-선시공변경 | E | 91 | 2029-06-19 | 2029-12-03
E01-000240 | 24/25-곡-영천1(9) | E | 91 | 2028-09-22 | 2029-01-31
E01-000250 | 25/26-직(P)-치동초교(6) | E | 61 | 2030-07-01 | 2030-11-04
E01-000260 | 26/27-직-동북(10)-선시공변경 | E | 101 | 2029-02-01 | 2029-06-23
E01-000270 | 27/28-곡-반도유보라(9) | E | 91 | 2029-06-25 | 2029-12-08
E01-000280 | 28/29-곡-(P)-동탄역북측(9) | E | 91 | 2027-12-01 | 2028-04-04
E01-000290 | 29/30-곡-(P)-로얄(6) | E | 61 | 2028-05-18 | 2028-09-15
E01-000300 | 30/31-곡-동탄역리치(9) | E | 91 | 2028-04-08 | 2028-09-20
E01-000310 | 31/32-직-동탄대로(8) | E | 81 | 2028-04-21 | 2028-09-18
E01-000320 | 32/33-직-트레이더스(10) | E | 111 | 2028-09-20 | 2029-02-26
E01-000330 | 33/34-직-(P)-우진(7) | E | 71 | 2029-12-10 | 2030-03-18
E01-000340 | 34/35-직-(P)-황산들(10) | E | 111 | 2030-03-19 | 2030-09-28
E01-000350 | 36/37(TS)-직-(P)-반도유보라(8) | E | 81 | 2030-09-30 | 2031-01-25
E01-000360 | 37/38(TS)-직-(P)-나래학교(8) | E | 81 | 2029-02-27 | 2029-06-22
E01-000370 | 38/39(TS)-직-동탄호수북(10) | E | 111 | 2029-06-23 | 2030-01-04
E01-000380 | 40/41(TS)-곡-(P)-동탄호수남(10)-후시공변경 | E | 111 | 2029-09-29 | 2030-03-07
E01-000390 | 41/42(TS)-직-경기주택(8) | E | 81 | 2030-04-13 | 2030-09-09
E01-000400 | 42/43(TS)(P)-직-오토리브(7) | E | 71 | 2030-09-10 | 2030-12-26
E01-000410 | 43/44(TS)(P)-직-화남초(8) | E | 89 | 2030-03-09 | 2030-07-25
E01-000420 | 44/45(TS)(P)-직-정석(7)-45후 | E | 71 | 2030-01-05 | 2030-04-12
E01-000430 | 46/47(TS)(P)-곡-동성(10) | E | 101 | 2029-04-02 | 2029-09-28
E01-000440 | 47(TS)-직-미르호(6) | E | 67 | 2030-07-29 | 2030-11-25
F01-000100 | S01정거장(D형 상대식) | F | 45 | 2029-04-23 | 2029-06-26
F01-000110 | S02정거장(C형 상대식) | F | 74 | 2029-06-28 | 2029-11-17
F02-000100 | 101정거장(A형 섬식) | F | 55 | 2030-04-20 | 2030-07-15
F02-000200 | 102정거장(A형 섬식) | F | 55 | 2029-11-19 | 2030-02-05
F02-000300 | 103정거장(A형 섬식) | F | 55 | 2030-02-06 | 2030-04-19
F02-000400 | 104정거장(A형 섬식) | F | 54 | 2030-07-18 | 2030-11-02
F02-000500 | 105정거장(A형 섬식) | F | 54 | 2030-11-08 | 2031-01-20
F02-000600 | 106정거장(횡단부곡선) | F | 39 | 2030-11-25 | 2031-01-16
F02-000800 | 108정거장(A형 섬식) | F | 54 | 2029-03-13 | 2029-05-28
F02-000900 | 109정거장(A형 섬식) | F | 55 | 2029-05-30 | 2029-09-17
F02-000700 | 망포변전소(가시설+구조물) | F | 232 | 2028-07-14 | 2029-07-13
F02-001000 | 110정거장(A형 섬식) | F | 54 | 2029-09-19 | 2029-12-08
F02-001100 | 111정거장(A형 섬식) | F | 54 | 2029-12-10 | 2030-02-22
F02-001200 | 112정거장(B형 섬식) | F | 56 | 2030-02-23 | 2030-05-10
F02-001300 | 113정거장(A형 섬식) | F | 54 | 2030-05-11 | 2030-08-28
F02-001400 | 114정거장(A형 섬식) | F | 54 | 2030-09-02 | 2030-11-23