## 기술제안 1공구 본선구간 공기산출 근거
동탄 도시철도 건설공사(1단계) 기본설계 기술제안
1공구 일반구간 공기산출 근거
2026.08.05
| 구 분 |  |  |  |  | STA. |  | 연장 (구간) | 연장 (누계) | 구간 특성 | 시공 구간 분할 | 시공 구간 연장 | 소요공기 개략검토 | 작업조 | 노반 공사 | [26 empty] | 궤도공사 | [26 empty] | 포장 | [24 empty] | 소요공기 정리 |  |  |  | 구분 |  | 전체연장 | 조당연장 | 작업구간 | 작업조 | 조당구간 | 구간당 | 총공기 |  | 실 공사가능기간
[15 empty] | 교통처리 | 아스팔트 깨기 |  |  |  | 터파기 |  |  |  | 시스템 공동구 | [12 empty] | 강화노반 |  |  |  | 노반 합계 | 기초콘크리트(HSB) | [8 empty] | 콘크리트 도상(TCL) | [16 empty] | 궤도 합계 | 동상방지층 |  |  |  | 보조기층 |  |  |  | 기층 |  |  |  | 프라임코팅/택코팅 |  |  |  | 중간층/표층 |  |  |  | 포장기타(가설물 해체 등 포함) |  |  |  | 포장 합계 |  |  |  |  | 트램부지 미확보 구간 |  | 5776.95 | 1000 | 5.777 | 3 | 1.9257 | 10 | 19.2565 | 트램부지 | 38
[24 empty] | 되메우기(관로부설 1일 추가) |  |  |  | 거푸집 |  |  |  | 타설(격간시공) |  |  |  | 양생(G) | [5 empty] | 거푸집 |  |  |  | 타설(격간시공) |  |  |  | 양생 | 레일 설치(20m레일 일 10개소 접합) |  |  |  | 거푸집(병행작업 선행 2일 반영) |  |  |  | 철근조립 |  |  |  | 타설(격간시공) |  |  |  | 양생 | [26 empty] | 노반 | 궤도 | 포장 | 전체 | 트램부지 확보 구간 |  | 6616.59 | 1000 | 6.6166 | 3 | 2.2055 | 10 | 22.0553 | 미확보부지 | 29.5
| No | 구간 | 순서 | 콘크리트 종류 | 위탁지장물 | 시점 | 종점 | [8 empty] | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  |  | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | [5 empty] | 본선구간 전체 |  | 12393.54 | 1000 | 12.3935 | 3 | 4.1312 | 10 | 41.3118
| 0 | 일반구간 샘플 |  | 보통 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3 |  | 53.9 | 2 | 0 |  | 190 | 2 | 0 |  | 42 | 2 |  |  | 40 | 2 | 0 |  | 130 | 1 |  | 2 |  | 225 | 1 | 0 | 5 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  | 5 |  | 220 | 1 | 0 |  | 35 | 2 |  |  | 3.4 | 2 | 0 |  | 125 | 1 |  | 7 | 12 |  | 165 | 1 | 0 |  | 150 | 2 | 0 |  | 320 | 2 | 0 |  | 8000 | 1 | 0 |  | 300 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 17
| 0 | 기존구조물 샘플 |  | 보통 |  |  |  | 0 | 0 | 구조물명 |  |  |  |  | 3 |  | 53.9 | 2 | 0 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 0 | 20 | 2 | 0 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 3 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  |  | 220 | 1 | 0 |  | 35 | 2 |  |  | 3.4 | 2 | 0 |  | 125 | 1 |  | 7 | 7 |  | 165 | 1 | 0 |  | 150 | 2 | 0 |  | 320 | 2 | 0 |  | 8000 | 1 | 0 |  | 300 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10
| 트램부지 미확보 구간 |  |  | 공사기간 | 30.5
| 1 | (본)1-1-301정거장-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 00.00 | 128.809 | 128.809 | 128.809 | 301정거장 | 일반부지 1구간 | 1043.429 | 10.3261 | 12 | 3 | 505.0581 | 53.9 | 2 | 5 | 1736.6455 | 190 | 2 | 5 | 278.879 | 42 | 2 | 4.5 | 166.972 | 40 | 2 | 2.5 | 75.1374 | 130 | 1 | 2 | 2 | 381.8204 | 225 | 1 | 2 | 26 | 51.5236 | 40 | 1 | 1.5 | 56.676 | 130 | 1 | 2 | 5 | 515.236 | 220 | 1 | 2.5 | 194.244 | 35 | 2 | 2 | 32.9751 | 3.4 | 2 | 5 | 176.7259 | 125 | 1 | 3 | 7 | 28 | 172.5298 | 165 | 1 | 1.5 | 229.0285 | 150 | 2 | 1 | 1379.027 | 320 | 2 | 2.5 | 4137.0811 | 8000 | 1 | 1 | 2758.0541 | 300 | 2 | 5 | 128.809 | 50 | 1 | 3 | 14 | 26 | 28 | 14 | 68
| 2 | (본)1-2 |  | 보통 | 62 | 166.896 | 317.611 | 150.715 | 279.524 | [5 empty] | 3 | 227.5797 | 53.9 | 2 | 2.5 | 831.9468 | 190 | 2 | 2.5 | 201.9581 | 42 | 2 | 3.5 | 120.572 | 40 | 2 | 2 | 54.2574 | 130 | 1 | 2 | 2 | 171.8151 | 225 | 1 | 1 | 19 | 60.286 | 40 | 1 | 2 | 66.3146 | 130 | 1 | 2 | 5 | 602.86 | 220 | 1 | 3 | 227.2782 | 35 | 2 | 2 | 38.583 | 3.4 | 2 | 6 | 206.781 | 125 | 1 | 3 | 7 | 30 | 74.4532 | 165 | 1 | 0.5 | 100.9791 | 150 | 2 | 0.5 | 614.9172 | 320 | 2 | 1 | 1844.7516 | 8000 | 1 | 0.5 | 1229.8344 | 300 | 2 | 2.5 | 150.715 | 50 | 1 | 3.5 | 9 | 19 | 30 | 9 | 58
| 3 | (본)1-3-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 354.073 | 441.585 | 87.512 | 367.036 | [5 empty] | 3 | 132.1431 | 53.9 | 2 | 1.5 | 483.0662 | 190 | 2 | 1.5 | 117.2661 | 42 | 2 | 2.5 | 70.0096 | 40 | 2 | 1 | 31.5043 | 130 | 1 | 2 | 2 | 99.7637 | 225 | 1 | 0.5 | 14 | 35.0048 | 40 | 1 | 1 | 38.5053 | 130 | 1 | 2 | 5 | 350.048 | 220 | 1 | 2 | 131.9681 | 35 | 2 | 2 | 22.4031 | 3.4 | 2 | 3.5 | 120.0665 | 125 | 1 | 2 | 7 | 25 | 43.2309 | 165 | 1 | 0.5 | 58.633 | 150 | 2 | 0.5 | 357.049 | 320 | 2 | 1 | 1071.1469 | 8000 | 1 | 0.5 | 714.0979 | 300 | 2 | 1.5 | 87.512 | 50 | 1 | 2 | 6 | 14 | 25 | 6 | 45
| 4 | (본)1-4-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 466.927 | 623.421 | 156.494 | 523.53 | [5 empty] | 3 | 236.3059 | 53.9 | 2 | 2.5 | 863.8469 | 190 | 2 | 2.5 | 209.702 | 42 | 2 | 3.5 | 125.1952 | 40 | 2 | 2 | 56.3378 | 130 | 1 | 2 | 2 | 178.4032 | 225 | 1 | 1 | 19 | 62.5976 | 40 | 1 | 2 | 68.8574 | 130 | 1 | 2 | 5 | 625.976 | 220 | 1 | 3 | 235.993 | 35 | 2 | 2 | 40.0625 | 3.4 | 2 | 6 | 214.7098 | 125 | 1 | 3 | 7 | 30 | 77.308 | 165 | 1 | 0.5 | 104.851 | 150 | 2 | 0.5 | 638.4955 | 320 | 2 | 1 | 1915.4866 | 8000 | 1 | 0.5 | 1276.991 | 300 | 2 | 2.5 | 156.494 | 50 | 1 | 3.5 | 9 | 19 | 30 | 9 | 58
| 5 | (본)1-5-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 667.056 | 818.996 | 151.94 | 675.47 | [5 empty] | 3 | 229.4294 | 53.9 | 2 | 2.5 | 838.7088 | 190 | 2 | 2.5 | 203.5996 | 42 | 2 | 3.5 | 121.552 | 40 | 2 | 2 | 54.6984 | 130 | 1 | 2 | 2 | 173.2116 | 225 | 1 | 1 | 19 | 60.776 | 40 | 1 | 2 | 66.8536 | 130 | 1 | 2 | 5 | 607.76 | 220 | 1 | 3 | 229.1255 | 35 | 2 | 2 | 38.8966 | 3.4 | 2 | 6 | 208.4617 | 125 | 1 | 3 | 7 | 30 | 75.0584 | 165 | 1 | 0.5 | 101.7998 | 150 | 2 | 0.5 | 619.9152 | 320 | 2 | 1 | 1859.7456 | 8000 | 1 | 0.5 | 1239.8304 | 300 | 2 | 2.5 | 151.94 | 50 | 1 | 3.5 | 9 | 19 | 30 | 9 | 58
| 6 | (본)1-6 |  | 보통 | 62 | 871.931 | 1133.445 | 261.514 | 936.984 | [5 empty] | 3 | 394.8861 | 53.9 | 2 | 4 | 1443.5573 | 190 | 2 | 4 | 350.4288 | 42 | 2 | 5.5 | 209.2112 | 40 | 2 | 3 | 94.145 | 130 | 1 | 2 | 2 | 298.126 | 225 | 1 | 1.5 | 25 | 104.6056 | 40 | 1 | 3 | 115.0662 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1046.056 | 220 | 1 | 5 | 394.3631 | 35 | 2 | 2 | 66.9476 | 3.4 | 2 | 10 | 358.7972 | 125 | 1 | 4 | 7 | 38 | 129.1879 | 165 | 1 | 1 | 175.2144 | 150 | 2 | 1 | 1066.9771 | 320 | 2 | 2 | 3200.9314 | 8000 | 1 | 0.5 | 2133.9542 | 300 | 2 | 4 | 261.514 | 50 | 1 | 5.5 | 14 | 25 | 38 | 14 | 77
| 7 | (본)1-7-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 1159.604 | 1266.049 | 106.445 | 1043.429 | [5 empty] | 3 | 160.7319 | 53.9 | 2 | 1.5 | 587.5764 | 190 | 2 | 2 | 142.6363 | 42 | 2 | 3 | 85.156 | 40 | 2 | 1.5 | 38.3202 | 130 | 1 | 2 | 2 | 121.3473 | 225 | 1 | 1 | 16 | 42.578 | 40 | 1 | 1.5 | 46.8358 | 130 | 1 | 2 | 5 | 425.78 | 220 | 1 | 2 | 160.5191 | 35 | 2 | 2 | 27.2499 | 3.4 | 2 | 4.5 | 146.0425 | 125 | 1 | 3 | 7 | 27 | 52.5838 | 165 | 1 | 0.5 | 71.3181 | 150 | 2 | 0.5 | 434.2956 | 320 | 2 | 1 | 1302.8868 | 8000 | 1 | 0.5 | 868.5912 | 300 | 2 | 1.5 | 106.445 | 50 | 1 | 2.5 | 7 | 16 | 27 | 7 | 50
| 8 | (기교)1-7/8-벌말교-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 1266.049 | 1741.489 | 475.44 | 475.44 | 벌말교 | 일반부지 2구간 | 1455.345 | 10.1087 | 14 | 3 | 285.264 | 53.9 | 2 | 3 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 950.88 | 20 | 2 | 24 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 30 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  | 5 | 1901.76 | 220 | 1 | 9 | 716.9635 | 35 | 2 | 2 | 121.7126 | 3.4 | 2 | 18 | 652.3037 | 125 | 1 | 7 | 7 | 48 |  | 165 | 1 | 0 | 87.0055 | 150 | 2 | 0.5 | 741.6864 | 320 | 2 | 1.5 | 2225.0592 | 8000 | 1 | 0.5 | 1483.3728 | 300 | 2 | 2.5 | 475.44 | 50 | 1 | 10 | 15 | 30 | 48 | 15 | 93
| 9 | (본)1-8-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 1741.489 | 1802.239 | 60.75 | 536.19 | [5 empty] | 3 | 91.7325 | 53.9 | 2 | 1 | 335.34 | 190 | 2 | 1 | 81.405 | 42 | 2 | 2 | 48.6 | 40 | 2 | 1 | 21.87 | 130 | 1 | 2 | 2 | 69.255 | 225 | 1 | 0.5 | 13 | 24.3 | 40 | 1 | 1 | 26.73 | 130 | 1 | 2 | 5 | 243 | 220 | 1 | 1.5 | 91.611 | 35 | 2 | 2 | 15.552 | 3.4 | 2 | 2.5 | 83.349 | 125 | 1 | 2 | 7 | 23 | 30.0105 | 165 | 1 | 0.5 | 40.7025 | 150 | 2 | 0.5 | 247.86 | 320 | 2 | 0.5 | 743.58 | 8000 | 1 | 0.5 | 495.72 | 300 | 2 | 1 | 60.75 | 50 | 1 | 1.5 | 5 | 13 | 23 | 5 | 41
| 10 | (기차)1-8/9-능동-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 1802.239 | 2721.394 | 919.155 | 1455.345 | 능동지하차도 |  |  |  |  | 3 | 551.493 | 53.9 | 2 | 5.5 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 1838.31 | 20 | 2 | 46 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 55 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 3676.62 | 220 | 1 | 17 | 1386.0857 | 35 | 2 | 2 | 235.3037 | 3.4 | 2 | 35 | 1261.0807 | 125 | 1 | 12 | 7 | 73 |  | 165 | 1 | 0 | 168.2054 | 150 | 2 | 1 | 1433.8818 | 320 | 2 | 2.5 | 4301.6454 | 8000 | 1 | 1 | 2867.7636 | 300 | 3 | 3.5 | 919.155 | 50 | 3 | 6.5 | 15 | 55 | 73 | 15 | 143
2-3 | 11 | (본)1-9 |  | 보통 | 62 | 2721.394 | 2828.172 | 106.778 | 106.778 |  | 일반부지 3구간 | 1050.174 | 9.2391 | 13 | 3 | 161.2348 | 53.9 | 2 | 1.5 | 589.4146 | 190 | 2 | 2 | 143.0825 | 42 | 2 | 3 | 85.4224 | 40 | 2 | 1.5 | 38.4401 | 130 | 1 | 2 | 2 | 121.7269 | 225 | 1 | 1 | 16 | 42.7112 | 40 | 1 | 1.5 | 46.9823 | 130 | 1 | 2 | 5 | 427.112 | 220 | 1 | 2 | 161.0212 | 35 | 2 | 2 | 27.3352 | 3.4 | 2 | 4.5 | 146.4994 | 125 | 1 | 3 | 7 | 27 | 52.7483 | 165 | 1 | 0.5 | 71.5413 | 150 | 2 | 0.5 | 435.6542 | 320 | 2 | 1 | 1306.9627 | 8000 | 1 | 0.5 | 871.3085 | 300 | 2 | 1.5 | 106.778 | 50 | 1 | 2.5 | 7 | 16 | 27 | 7 | 50
구간 | 12 | (본)1-10 |  | 보통 | 62 | 2863.077 | 3141.192 | 278.115 | 384.893 | [5 empty] | 3 | 419.9536 | 53.9 | 2 | 4 | 1535.1948 | 190 | 2 | 4.5 | 372.6741 | 42 | 2 | 5.5 | 222.492 | 40 | 2 | 3 | 100.1214 | 130 | 1 | 2 | 2 | 317.0511 | 225 | 1 | 1.5 | 26 | 111.246 | 40 | 1 | 3 | 122.3706 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1112.46 | 220 | 1 | 5.5 | 419.3974 | 35 | 2 | 2 | 71.1974 | 3.4 | 2 | 10.5 | 381.5738 | 125 | 1 | 5 | 7 | 40 | 137.3888 | 165 | 1 | 1 | 186.337 | 150 | 2 | 1 | 1134.7092 | 320 | 2 | 2 | 3404.1276 | 8000 | 1 | 0.5 | 2269.4184 | 300 | 2 | 4 | 278.115 | 50 | 1 | 6 | 15 | 26 | 40 | 15 | 81
순서 | 13 | (본)1-11-302정거장 |  | 보통 | 80 | 3183.729 | 3471.707 | 287.978 | 672.871 | 302정거장 |  |  |  |  | 3 | 500.7981 | 53.9 | 2 | 5 | 1813.0967 | 190 | 2 | 5 | 385.8905 | 42 | 2 | 6 | 230.3824 | 40 | 2 | 3 | 103.6721 | 130 | 1 | 2 | 2 | 362.7102 | 225 | 1 | 2 | 28 | 115.1912 | 40 | 1 | 3 | 126.7103 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1151.912 | 220 | 1 | 5.5 | 434.2708 | 35 | 2 | 2 | 73.7224 | 3.4 | 2 | 11 | 395.1058 | 125 | 1 | 5 | 7 | 41 | 170.1827 | 165 | 1 | 1.5 | 222.1982 | 150 | 2 | 1 | 1347.0264 | 320 | 2 | 2.5 | 4041.0793 | 8000 | 1 | 1 | 2694.0529 | 300 | 2 | 4.5 | 287.978 | 50 | 1 | 6 | 17 | 28 | 41 | 17 | 86
바꿈 | 14 | (본)1-12-303정거장 |  | 보통 | 80 | 3504.547 | 3732.634 | 228.087 | 900.958 | 303정거장 |  |  |  |  | 3 | 406.003 | 53.9 | 2 | 4 | 1471.2966 | 190 | 2 | 4 | 305.6366 | 42 | 2 | 5 | 182.4696 | 40 | 2 | 2.5 | 82.1113 | 130 | 1 | 2 | 2 | 289.8326 | 225 | 1 | 1.5 | 24 | 91.2348 | 40 | 1 | 2.5 | 100.3583 | 130 | 1 | 2 | 5 | 912.348 | 220 | 1 | 4.5 | 343.9552 | 35 | 2 | 2 | 58.3903 | 3.4 | 2 | 9 | 312.9354 | 125 | 1 | 4 | 7 | 36 | 137.9021 | 165 | 1 | 1 | 178.1597 | 150 | 2 | 1 | 1079.6622 | 320 | 2 | 2 | 3238.9865 | 8000 | 1 | 0.5 | 2159.3243 | 300 | 2 | 4 | 228.087 | 50 | 1 | 5 | 14 | 24 | 36 | 14 | 74
| 15 | (본)1-13 |  | 보통 | 150 | 3787.666 | 3936.882 | 149.216 | 1050.174 | [5 empty] | 3 | 225.3162 | 53.9 | 2 | 2.5 | 823.6723 | 190 | 2 | 2.5 | 199.9494 | 42 | 2 | 3.5 | 119.3728 | 40 | 2 | 1.5 | 53.7178 | 130 | 1 | 2 | 2 | 170.1062 | 225 | 1 | 1 | 18 | 59.6864 | 40 | 1 | 1.5 | 65.655 | 130 | 1 | 2 | 5 | 596.864 | 220 | 1 | 3 | 225.0177 | 35 | 2 | 2 | 38.1993 | 3.4 | 2 | 6 | 204.7244 | 125 | 1 | 3 | 7 | 30 | 73.7127 | 165 | 1 | 0.5 | 99.9747 | 150 | 2 | 0.5 | 608.8013 | 320 | 2 | 1 | 1826.4038 | 8000 | 1 | 0.5 | 1217.6026 | 300 | 2 | 2.5 | 149.216 | 50 | 1 | 3 | 8 | 18 | 30 | 8 | 56
CP | 16 | (본)1-14 |  | 보통 | 255 | 3970.649 | 4381.349 | 410.7 | 410.7 |  | 일반부지 4구간 | 1261.389 | 11.3043 | 23 | 3 | 620.157 | 53.9 | 2 | 6 | 2267.064 | 190 | 2 | 6 | 550.338 | 42 | 2 | 8 | 328.56 | 40 | 2 | 4.5 | 147.852 | 130 | 1 | 3 | 2 | 468.198 | 225 | 1 | 2.5 | 35 | 164.28 | 40 | 1 | 4.5 | 180.708 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1642.8 | 220 | 1 | 7.5 | 619.3356 | 35 | 2 | 2 | 105.1392 | 3.4 | 2 | 15.5 | 563.4804 | 125 | 1 | 6 | 7 | 51 | 202.8858 | 165 | 1 | 1.5 | 275.169 | 150 | 2 | 1 | 1675.656 | 320 | 2 | 3 | 5026.968 | 8000 | 1 | 1 | 3351.312 | 300 | 2 | 6 | 410.7 | 50 | 1 | 8.5 | 21 | 35 | 51 | 21 | 107
선정 | 17 | (본)1-15-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 4423.119 | 4584.716 | 161.597 | 572.297 | [5 empty] | 3 | 246.7936 | 53.9 | 2 | 2.5 | 899.1638 | 190 | 2 | 2.5 | 216.54 | 42 | 2 | 4 | 129.2776 | 40 | 2 | 2 | 58.1749 | 130 | 1 | 2 | 2 | 187.1572 | 225 | 1 | 1 | 19 | 64.6388 | 40 | 1 | 2 | 71.1027 | 130 | 1 | 2 | 5 | 646.388 | 220 | 1 | 3 | 243.6883 | 35 | 2 | 2 | 41.3688 | 3.4 | 2 | 6.5 | 221.7111 | 125 | 1 | 3 | 7 | 31 | 81.5484 | 165 | 1 | 0.5 | 110.7661 | 150 | 2 | 0.5 | 673.999 | 320 | 2 | 1.5 | 2021.9969 | 8000 | 1 | 0.5 | 1347.9979 | 300 | 2 | 2.5 | 161.597 | 50 | 1 | 3.5 | 9 | 19 | 31 | 9 | 59
순서 | 18 | (본)1-16-304정거장 | 인덕간섭 | 보통 | 255 | 4636.047 | 5325.139 | 689.092 | 1261.389 | 304정거장 |  |  |  |  | 3 | 1111.2272 | 53.9 | 2 | 10.5 | 4039.443 | 190 | 2 | 11 | 923.3833 | 42 | 2 | 12 | 551.2736 | 40 | 2 | 7 | 248.0731 | 130 | 1 | 3 | 2 | 824.9908 | 225 | 1 | 4 | 53 | 275.6368 | 40 | 1 | 7 | 303.2005 | 130 | 1 | 4 | 5 | 2756.368 | 220 | 1 | 13 | 1039.1507 | 35 | 2 | 2 | 176.4076 | 3.4 | 2 | 26 | 945.4342 | 125 | 1 | 9 | 7 | 73 | 371.2669 | 165 | 1 | 2.5 | 495.2037 | 150 | 2 | 2 | 3008.625 | 320 | 2 | 5 | 9025.8749 | 8000 | 1 | 1.5 | 5907.6706 | 300 | 2 | 10 | 689.092 | 50 | 2 | 7 | 28 | 53 | 73 | 28 | 154
CP | 19 | (본)1-17-305정거장 |  | 보통 | 255 | 5383.245 | 5533.301 | 150.056 | 150.056 | 305정거장 | 일반부지 5구간 | 1033.07 | 10.5978 | 22 | 3 | 290.1224 | 53.9 | 2 | 3 | 1045.5661 | 190 | 2 | 3 | 201.075 | 42 | 2 | 3.5 | 120.0448 | 40 | 2 | 2 | 54.0202 | 130 | 1 | 2 | 2 | 202.9316 | 225 | 1 | 1 | 20 | 60.0224 | 40 | 1 | 2 | 66.0246 | 130 | 1 | 2 | 5 | 600.224 | 220 | 1 | 3 | 226.2844 | 35 | 2 | 2 | 38.4143 | 3.4 | 2 | 6 | 205.8768 | 125 | 1 | 3 | 7 | 30 | 100.5576 | 165 | 1 | 1 | 127.6251 | 150 | 2 | 0.5 | 771.5671 | 320 | 2 | 1.5 | 2314.7012 | 8000 | 1 | 0.5 | 1543.1342 | 300 | 2 | 3 | 150.056 | 50 | 1 | 3.5 | 10 | 20 | 30 | 10 | 60
선정 | 20 | (본)1-18 |  | 보통 | 255 | 5573.382 | 6045.746 | 472.364 | 622.42 | [5 empty] | 3 | 713.2696 | 53.9 | 2 | 7 | 2607.4493 | 190 | 2 | 7 | 632.9678 | 42 | 2 | 9 | 377.8912 | 40 | 2 | 5 | 170.051 | 130 | 1 | 3 | 2 | 538.495 | 225 | 1 | 2.5 | 39 | 188.9456 | 40 | 1 | 5 | 207.8402 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1889.456 | 220 | 1 | 9 | 712.3249 | 35 | 2 | 2 | 120.9252 | 3.4 | 2 | 18 | 648.0834 | 125 | 1 | 7 | 7 | 56 | 233.3478 | 165 | 1 | 1.5 | 316.4839 | 150 | 2 | 1.5 | 1927.2451 | 320 | 2 | 3.5 | 5781.7354 | 8000 | 1 | 1 | 3854.4902 | 300 | 2 | 6.5 | 472.364 | 50 | 1 | 9.5 | 24 | 39 | 56 | 24 | 119
순서 | 21 | (본)1-18-1 |  | 보통 | 255 | 6096.51 | 6205.688 | 109.178 | 731.598 | [5 empty] | 3 | 164.8588 | 53.9 | 2 | 2 | 602.6626 | 190 | 2 | 2 | 146.2985 | 42 | 2 | 3 | 87.3424 | 40 | 2 | 1.5 | 39.3041 | 130 | 1 | 2 | 2 | 124.4629 | 225 | 1 | 1 | 17 | 43.6712 | 40 | 1 | 1.5 | 48.0383 | 130 | 1 | 2 | 5 | 436.712 | 220 | 1 | 2 | 164.6404 | 35 | 2 | 2 | 27.9496 | 3.4 | 2 | 4.5 | 149.7922 | 125 | 1 | 3 | 7 | 27 | 53.9339 | 165 | 1 | 0.5 | 73.1493 | 150 | 2 | 0.5 | 445.4462 | 320 | 2 | 1 | 1336.3387 | 8000 | 1 | 0.5 | 890.8925 | 300 | 2 | 1.5 | 109.178 | 50 | 1 | 2.5 | 7 | 17 | 27 | 7 | 51
변경 | 22 | (본)1-19-306정거장 |  | 보통 | 255 | 6227.557 | 6334.617 | 107.06 | 838.658 | 306정거장 |  |  |  |  | 3 | 224.0572 | 53.9 | 2 | 2.5 | 805.2959 | 190 | 2 | 2.5 | 143.4604 | 42 | 2 | 3 | 85.648 | 40 | 2 | 1.5 | 38.5416 | 130 | 1 | 2 | 2 | 152.7115 | 225 | 1 | 1 | 18 | 42.824 | 40 | 1 | 1.5 | 47.1064 | 130 | 1 | 2 | 5 | 428.24 | 220 | 1 | 2 | 161.4465 | 35 | 2 | 2 | 27.4074 | 3.4 | 2 | 4.5 | 146.8863 | 125 | 1 | 3 | 7 | 27 | 78.6122 | 165 | 1 | 0.5 | 97.7939 | 150 | 2 | 0.5 | 590.1204 | 320 | 2 | 1 | 1770.3612 | 8000 | 1 | 0.5 | 1180.2408 | 300 | 2 | 2 | 107.06 | 50 | 1 | 2.5 | 7 | 18 | 27 | 7 | 52
| 23 | (본)1-19-1 |  | 보통 | 255 | 6381.56 | 6575.972 | 194.412 | 1033.07 | [5 empty] | 3 | 298.214 | 53.9 | 2 | 3 | 1085.1071 | 190 | 2 | 3 | 260.5121 | 42 | 2 | 4.5 | 155.5296 | 40 | 2 | 2 | 69.9883 | 130 | 1 | 2 | 2 | 226.54 | 225 | 1 | 1.5 | 21 | 77.7648 | 40 | 1 | 2 | 85.5413 | 130 | 1 | 2 | 5 | 777.648 | 220 | 1 | 4 | 293.1733 | 35 | 2 | 2 | 49.7695 | 3.4 | 2 | 7.5 | 266.7333 | 125 | 1 | 4 | 7 | 34 | 98.9147 | 165 | 1 | 1 | 134.4298 | 150 | 2 | 0.5 | 817.7528 | 320 | 2 | 1.5 | 2453.2583 | 8000 | 1 | 0.5 | 1635.5055 | 300 | 2 | 3 | 194.412 | 50 | 1 | 4 | 11 | 21 | 34 | 11 | 66
CP | 24 | (본)1-20 |  | 보통 | 255 | 6620.146 | 6686.162 | 66.016 | 66.016 |  | 일반부지 6구간 | 887.201 | 8.587 | 24 | 3 | 99.6842 | 53.9 | 2 | 1 | 364.4083 | 190 | 2 | 1 | 88.4614 | 42 | 2 | 2.5 | 52.8128 | 40 | 2 | 1 | 23.7658 | 130 | 1 | 2 | 2 | 75.2582 | 225 | 1 | 0.5 | 13 | 26.4064 | 40 | 1 | 1 | 29.047 | 130 | 1 | 2 | 5 | 264.064 | 220 | 1 | 1.5 | 99.5521 | 35 | 2 | 2 | 16.9001 | 3.4 | 2 | 2.5 | 90.574 | 125 | 1 | 2 | 7 | 23 | 32.6119 | 165 | 1 | 0.5 | 44.2307 | 150 | 2 | 0.5 | 269.3453 | 320 | 2 | 0.5 | 808.0358 | 8000 | 1 | 0.5 | 538.6906 | 300 | 2 | 1 | 66.016 | 50 | 1 | 1.5 | 5 | 13 | 23 | 5 | 41
선정 | 25 | (기교)1-20/21-나루교 |  | 보통 |  | 6686.162 | 6821.332 | 135.17 | 201.186 | 나루교 |  |  |  |  | 3 | 81.102 | 53.9 | 2 | 1 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 270.34 | 20 | 2 | 7 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 11 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 540.68 | 220 | 1 | 2.5 | 203.8364 | 35 | 2 | 2 | 34.6035 | 3.4 | 2 | 5.5 | 185.4532 | 125 | 1 | 3 | 7 | 20 |  | 165 | 1 | 0 | 24.7361 | 150 | 2 | 0.5 | 210.8652 | 320 | 2 | 0.5 | 632.5956 | 8000 | 1 | 0.5 | 421.7304 | 300 | 2 | 1 | 135.17 | 50 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 6 | 37
| 26 | (본)1-21 |  | 보통 | 255 | 6821.332 | 6958.583 | 137.251 | 338.437 | [5 empty] | 3 | 207.249 | 53.9 | 2 | 2 | 757.6255 | 190 | 2 | 2 | 183.9163 | 42 | 2 | 3.5 | 109.8008 | 40 | 2 | 1.5 | 49.4104 | 130 | 1 | 2 | 2 | 156.4661 | 225 | 1 | 1 | 17 | 54.9004 | 40 | 1 | 1.5 | 60.3904 | 130 | 1 | 2 | 5 | 549.004 | 220 | 1 | 2.5 | 206.9745 | 35 | 2 | 2 | 35.1363 | 3.4 | 2 | 5.5 | 188.3084 | 125 | 1 | 3 | 7 | 29 | 67.802 | 165 | 1 | 0.5 | 91.9582 | 150 | 2 | 0.5 | 559.9841 | 320 | 2 | 1 | 1679.9522 | 8000 | 1 | 0.5 | 1119.9682 | 300 | 2 | 2 | 137.251 | 50 | 1 | 3 | 8 | 17 | 29 | 8 | 54
| 27 | (본)1-21-1 |  | 보통 | 255 | 6985.821 | 7195.007 | 209.186 | 547.623 | [5 empty] | 3 | 315.8709 | 53.9 | 2 | 3 | 1154.7067 | 190 | 2 | 3.5 | 280.3092 | 42 | 2 | 4.5 | 167.3488 | 40 | 2 | 2.5 | 75.307 | 130 | 1 | 2 | 2 | 238.472 | 225 | 1 | 1.5 | 22 | 83.6744 | 40 | 1 | 2.5 | 92.0418 | 130 | 1 | 2 | 5 | 836.744 | 220 | 1 | 4 | 315.4525 | 35 | 2 | 2 | 53.5516 | 3.4 | 2 | 8 | 287.0032 | 125 | 1 | 4 | 7 | 35 | 103.3379 | 165 | 1 | 1 | 140.1546 | 150 | 2 | 0.5 | 853.4789 | 320 | 2 | 1.5 | 2560.4366 | 8000 | 1 | 0.5 | 1706.9578 | 300 | 2 | 3 | 209.186 | 50 | 1 | 4.5 | 11 | 22 | 35 | 11 | 68
| 28 | (본)1-22-307정거장 |  | 보통 | 80 | 7265.083 | 7604.661 | 339.578 | 339.578 | 307정거장 |  |  |  |  | 3 | 587.7421 | 53.9 | 2 | 5.5 | 2121.1259 | 190 | 2 | 6 | 455.0345 | 42 | 2 | 6.5 | 271.6624 | 40 | 2 | 3.5 | 122.2481 | 130 | 1 | 2 | 2 | 431.0638 | 225 | 1 | 2 | 31 | 135.8312 | 40 | 1 | 3.5 | 149.4143 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1358.312 | 220 | 1 | 6.5 | 512.0836 | 35 | 2 | 2 | 86.932 | 3.4 | 2 | 13 | 465.901 | 125 | 1 | 5 | 7 | 45 | 201.2529 | 165 | 1 | 1.5 | 264.8704 | 150 | 2 | 1 | 1605.2026 | 320 | 2 | 3 | 4815.6079 | 8000 | 1 | 1 | 3210.4053 | 300 | 2 | 5.5 | 339.578 | 50 | 1 | 7 | 19 | 31 | 45 | 19 | 95
| 29 | (본)1-23 |  | 보통 | 62 | 7660.734 | 8059.169 | 398.435 | 398.435 |  | 일반부지 7구간 | 1087.878 | 9.6739 | 34 | 3 | 601.6368 | 53.9 | 2 | 6 | 2199.3612 | 190 | 2 | 6 | 533.9029 | 42 | 2 | 7.5 | 318.748 | 40 | 2 | 4 | 143.4366 | 130 | 1 | 3 | 2 | 454.2159 | 225 | 1 | 2.5 | 34 | 159.374 | 40 | 1 | 4 | 175.3114 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1593.74 | 220 | 1 | 7.5 | 600.84 | 35 | 2 | 2 | 101.9994 | 3.4 | 2 | 15 | 546.6528 | 125 | 1 | 6 | 7 | 50 | 196.8269 | 165 | 1 | 1.5 | 266.9514 | 150 | 2 | 1 | 1625.6148 | 320 | 2 | 3 | 4876.8444 | 8000 | 1 | 1 | 3251.2296 | 300 | 2 | 5.5 | 398.435 | 50 | 1 | 8 | 20 | 34 | 50 | 20 | 104
| 30 | (본)1-24-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 8110.594 | 8345.141 | 234.547 | 632.982 | [5 empty] | 3 | 354.166 | 53.9 | 2 | 3.5 | 1294.6994 | 190 | 2 | 3.5 | 314.293 | 42 | 2 | 5 | 187.6376 | 40 | 2 | 2.5 | 84.4369 | 130 | 1 | 2 | 2 | 267.3836 | 225 | 1 | 1.5 | 23 | 93.8188 | 40 | 1 | 2.5 | 103.2007 | 130 | 1 | 2 | 5 | 938.188 | 220 | 1 | 4.5 | 353.6969 | 35 | 2 | 2 | 60.044 | 3.4 | 2 | 9 | 321.7985 | 125 | 1 | 4 | 7 | 36 | 115.8662 | 165 | 1 | 1 | 157.1465 | 150 | 2 | 1 | 956.9518 | 320 | 2 | 1.5 | 2870.8553 | 8000 | 1 | 0.5 | 1913.9035 | 300 | 2 | 3.5 | 234.547 | 50 | 1 | 5 | 13 | 23 | 36 | 13 | 72
| 31 | (본)1-25-(P)-201(107)정거장-건축우선 | 우선착공 | 보통 |  | 8381.709 | 8667.233 | 285.524 | 918.506 | 201(107)정거장-건축먼저시공 |  |  |  |  | 3 | 693.855 | 53.9 | 2 | 6.5 | 2456.4044 | 190 | 2 | 6.5 | 401.5062 | 42 | 2 | 6 | 228.4192 | 40 | 2 | 3 | 106.5694 | 130 | 1 | 2 | 2 | 471.5878 | 225 | 1 | 2.5 | 32 | 114.2096 | 40 | 1 | 3 | 125.6306 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1142.096 | 220 | 1 | 5.5 | 430.5702 | 35 | 2 | 2 | 73.0941 | 3.4 | 2 | 11 | 391.7389 | 125 | 1 | 5 | 7 | 41 | 256.0752 | 165 | 1 | 2 | 323.5122 | 150 | 2 | 1.5 | 1942.6503 | 320 | 2 | 3.5 | 5827.951 | 8000 | 1 | 1 | 3885.3006 | 300 | 2 | 6.5 | 285.524 | 50 | 1 | 6 | 21 | 32 | 41 | 21 | 94
| 32 | (본)1-26 |  | 보통 | 62 | 8703.747 | 8873.119 | 169.372 | 1087.878 | [5 empty] | 3 | 255.7517 | 53.9 | 2 | 2.5 | 934.9334 | 190 | 2 | 2.5 | 226.9585 | 42 | 2 | 4 | 135.4976 | 40 | 2 | 2 | 60.9739 | 130 | 1 | 2 | 2 | 193.0841 | 225 | 1 | 1 | 19 | 67.7488 | 40 | 1 | 2 | 74.5237 | 130 | 1 | 2 | 5 | 677.488 | 220 | 1 | 3.5 | 255.413 | 35 | 2 | 2 | 43.3592 | 3.4 | 2 | 6.5 | 232.3784 | 125 | 1 | 3 | 7 | 31 | 83.6698 | 165 | 1 | 1 | 113.4792 | 150 | 2 | 0.5 | 691.0378 | 320 | 2 | 1.5 | 2073.1133 | 8000 | 1 | 0.5 | 1382.0755 | 300 | 2 | 2.5 | 169.372 | 50 | 1 | 3.5 | 10 | 19 | 31 | 10 | 60
| 트램부지 확보 구간(TS) |  |  | 공사기간 | 39
| 33 | (본)1-27-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 8926.951 | 9233.442 | 306.491 | 306.491 | 트램부지 | 트램부지 1구간 | 717.277 | 8.2609 | 11 | 3 | 551.6883 | 53.9 | 2 | 5.5 | 2023.9216 | 190 | 2 | 5.5 | 493.4121 | 42 | 2 | 7 | 294.5744 | 40 | 2 | 4 | 132.5585 | 130 | 1 | 3 | 2 | 421.0031 | 225 | 1 | 2 | 32 | 122.5964 | 40 | 1 | 3.5 | 134.856 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1225.964 | 220 | 1 | 6 | 462.1884 | 35 | 2 | 2 | 78.4617 | 3.4 | 2 | 12 | 420.5057 | 125 | 1 | 5 | 7 | 44 | 174.9863 | 165 | 1 | 1.5 | 243.1259 | 150 | 2 | 1 | 1480.1077 | 320 | 2 | 2.5 | 4440.3232 | 8000 | 1 | 1 | 2960.2154 | 300 | 2 | 5 | 306.491 | 50 | 1 | 6.5 | 18 | 32 | 44 | 18 | 94
| 34 | (본)1-28-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 9293.764 | 9330.547 | 36.783 | 343.274 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 55.5423 | 53.9 | 2 | 1 | 203.0422 | 190 | 2 | 1 | 49.2892 | 42 | 2 | 2 | 29.4264 | 40 | 2 | 0.5 | 13.2419 | 130 | 1 | 2 | 2 | 41.9326 | 225 | 1 | 0.5 | 12 | 14.7132 | 40 | 1 | 0.5 | 16.1845 | 130 | 1 | 2 | 5 | 147.132 | 220 | 1 | 1 | 55.4688 | 35 | 2 | 2 | 9.4164 | 3.4 | 2 | 1.5 | 50.4663 | 125 | 1 | 2 | 7 | 21 | 18.1708 | 165 | 1 | 0.5 | 24.6446 | 150 | 2 | 0.5 | 150.0746 | 320 | 2 | 0.5 | 450.2239 | 8000 | 1 | 0.5 | 300.1493 | 300 | 2 | 1 | 36.783 | 50 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | 4 | 37
| 35 | (기차)1-28/29-치동천2교 | 우선착공 | 보통 |  | 9330.547 | 9414.467 | 83.92 | 427.194 | 치동천2교 |  |  |  |  | 3 | 50.352 | 53.9 | 2 | 0.5 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 167.84 | 20 | 2 | 4.5 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 8 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 335.68 | 220 | 1 | 2 | 126.5514 | 35 | 2 | 2 | 21.4835 | 3.4 | 2 | 3.5 | 115.1382 | 125 | 1 | 2 | 7 | 17 |  | 165 | 1 | 0 | 15.3574 | 150 | 2 | 0.5 | 130.9152 | 320 | 2 | 0.5 | 392.7456 | 8000 | 1 | 0.5 | 261.8304 | 300 | 2 | 0.5 | 83.92 | 50 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 4 | 29 |  | 156.4
| 36 | (본)1-29-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 9414.467 | 9542.075 | 127.608 | 554.802 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 194.5594 | 53.9 | 2 | 2 | 709.2043 | 190 | 2 | 2 | 170.9947 | 42 | 2 | 3.5 | 102.0864 | 40 | 2 | 1.5 | 45.9389 | 130 | 1 | 2 | 2 | 147.4484 | 225 | 1 | 1 | 17 | 51.0432 | 40 | 1 | 1.5 | 56.1475 | 130 | 1 | 2 | 5 | 510.432 | 220 | 1 | 2.5 | 192.4329 | 35 | 2 | 2 | 32.6676 | 3.4 | 2 | 5 | 175.0782 | 125 | 1 | 3 | 7 | 28 | 64.1949 | 165 | 1 | 0.5 | 87.1763 | 150 | 2 | 0.5 | 530.5168 | 320 | 2 | 1 | 1591.5505 | 8000 | 1 | 0.5 | 1061.0337 | 300 | 2 | 2 | 127.608 | 50 | 1 | 3 | 8 | 17 | 28 | 8 | 53
| 37 | (본)1-30-(TS)-(P)-202정거장 | 우선착공 | 보통 | SETBACK-7개월 확보 | 9582.179 | 9744.654 | 162.475 | 717.277 | 202정거장 |  |  |  |  | 3 | 322.5465 | 53.9 | 2 | 3 | 1149.2468 | 190 | 2 | 3.5 | 217.7165 | 42 | 2 | 4 | 129.98 | 40 | 2 | 2 | 58.491 | 130 | 1 | 2 | 2 | 231.5201 | 225 | 1 | 1.5 | 21 | 64.99 | 40 | 1 | 2 | 71.489 | 130 | 1 | 2 | 5 | 649.9 | 220 | 1 | 3 | 245.0123 | 35 | 2 | 2 | 41.5936 | 3.4 | 2 | 6.5 | 222.9157 | 125 | 1 | 3 | 7 | 31 | 115.1422 | 165 | 1 | 1 | 148.2121 | 150 | 2 | 0.5 | 894.391 | 320 | 2 | 1.5 | 2683.173 | 8000 | 1 | 0.5 | 1788.782 | 300 | 2 | 3 | 162.475 | 50 | 1 | 3.5 | 10 | 21 | 31 | 10 | 62
| 38 | (본)1-31-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 9802.139 | 10152.303 | 350.164 | 350.164 | 트램부지 | 트램부지 2구간 | 859.97 | 7.9348 | 21 | 3 | 528.7476 | 53.9 | 2 | 5 | 1932.9053 | 190 | 2 | 5.5 | 469.2198 | 42 | 2 | 7 | 280.1312 | 40 | 2 | 4 | 126.059 | 130 | 1 | 2 | 2 | 399.187 | 225 | 1 | 2 | 31 | 140.0656 | 40 | 1 | 4 | 154.0722 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1400.656 | 220 | 1 | 6.5 | 528.0473 | 35 | 2 | 2 | 89.642 | 3.4 | 2 | 13.5 | 480.425 | 125 | 1 | 5 | 7 | 46 | 172.981 | 165 | 1 | 1.5 | 234.6099 | 150 | 2 | 1 | 1428.6691 | 320 | 2 | 2.5 | 4286.0074 | 8000 | 1 | 1 | 2857.3382 | 300 | 2 | 5 | 350.164 | 50 | 1 | 7.5 | 19 | 31 | 46 | 19 | 96
| 39 | (본)1-32-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 10205.054 | 10512.868 | 307.814 | 657.978 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 464.7991 | 53.9 | 2 | 4.5 | 1699.1333 | 190 | 2 | 4.5 | 412.4708 | 42 | 2 | 6 | 246.2512 | 40 | 2 | 3.5 | 110.813 | 130 | 1 | 2 | 2 | 350.908 | 225 | 1 | 2 | 28 | 123.1256 | 40 | 1 | 3.5 | 135.4382 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1231.256 | 220 | 1 | 6 | 464.1835 | 35 | 2 | 2 | 78.8004 | 3.4 | 2 | 12 | 422.3208 | 125 | 1 | 5 | 7 | 44 | 152.0601 | 165 | 1 | 1 | 206.2354 | 150 | 2 | 1 | 1255.8811 | 320 | 2 | 2 | 3767.6434 | 8000 | 1 | 0.5 | 2511.7622 | 300 | 2 | 4.5 | 307.814 | 50 | 1 | 6.5 | 16 | 28 | 44 | 16 | 88
| 40 | (본)1-33-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 10557.031 | 10759.023 | 201.992 | 859.97 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 305.0079 | 53.9 | 2 | 3 | 1114.9958 | 190 | 2 | 3 | 270.6693 | 42 | 2 | 4.5 | 161.5936 | 40 | 2 | 2.5 | 72.7171 | 130 | 1 | 2 | 2 | 230.2709 | 225 | 1 | 1.5 | 22 | 80.7968 | 40 | 1 | 2.5 | 88.8765 | 130 | 1 | 2 | 5 | 807.968 | 220 | 1 | 4 | 304.6039 | 35 | 2 | 2 | 51.71 | 3.4 | 2 | 8 | 277.133 | 125 | 1 | 4 | 7 | 35 | 99.784 | 165 | 1 | 1 | 135.3346 | 150 | 2 | 0.5 | 824.1274 | 320 | 2 | 1.5 | 2472.3821 | 8000 | 1 | 0.5 | 1648.2547 | 300 | 2 | 3 | 201.992 | 50 | 1 | 4.5 | 11 | 22 | 35 | 11 | 68
| 41 | (본)1-34-(TS)-(P)-203정거장 | 우선착공 | 보통 |  | 10804.501 | 11034.907 | 230.406 | 230.406 | 203정거장 | 트램부지 3구간 | 995.111 | 10.2174 | 31 | 3 | 411.7987 | 53.9 | 2 | 4 | 1489.9916 | 190 | 2 | 4 | 308.744 | 42 | 2 | 5 | 184.3248 | 40 | 2 | 2.5 | 82.9462 | 130 | 1 | 2 | 2 | 294.8976 | 225 | 1 | 1.5 | 24 | 92.1624 | 40 | 1 | 2.5 | 101.3786 | 130 | 1 | 2 | 5 | 921.624 | 220 | 1 | 4.5 | 347.4522 | 35 | 2 | 2 | 58.9839 | 3.4 | 2 | 9 | 316.117 | 125 | 1 | 4 | 7 | 36 | 140.4654 | 165 | 1 | 1 | 181.7716 | 150 | 2 | 1 | 1101.2305 | 320 | 2 | 2 | 3303.6914 | 8000 | 1 | 0.5 | 2202.461 | 300 | 2 | 4 | 230.406 | 50 | 1 | 5 | 14 | 24 | 36 | 14 | 74
| 42 | (본)1-35-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 11072.369 | 11256.987 | 184.618 | 415.024 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 291.1262 | 53.9 | 2 | 3 | 1050.8318 | 190 | 2 | 3 | 247.3881 | 42 | 2 | 4 | 147.6944 | 40 | 2 | 2 | 66.4625 | 130 | 1 | 2 | 2 | 223.5038 | 225 | 1 | 1 | 20 | 73.8472 | 40 | 1 | 2 | 81.2319 | 130 | 1 | 2 | 5 | 738.472 | 220 | 1 | 3.5 | 278.4039 | 35 | 2 | 2 | 47.2622 | 3.4 | 2 | 7 | 253.2959 | 125 | 1 | 4 | 7 | 33 | 98.8362 | 165 | 1 | 1 | 134.7775 | 150 | 2 | 0.5 | 818.438 | 320 | 2 | 1.5 | 2455.3141 | 8000 | 1 | 0.5 | 1636.8761 | 300 | 2 | 3 | 184.618 | 50 | 1 | 4 | 11 | 20 | 33 | 11 | 64
| 43 | (기교)1-35/36-치동천5교 | 우선착공 | 보통 |  | 11256.987 | 11316.957 | 59.97 | 474.994 | 치동천5교 |  |  |  |  | 3 | 35.982 | 53.9 | 2 | 0.5 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 119.94 | 20 | 2 | 3 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 7 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 239.88 | 220 | 1 | 1.5 | 90.4348 | 35 | 2 | 2 | 15.3523 | 3.4 | 2 | 2.5 | 82.2788 | 125 | 1 | 2 | 7 | 15 |  | 165 | 1 | 0 | 10.9745 | 150 | 2 | 0.5 | 93.5532 | 320 | 2 | 0.5 | 280.6596 | 8000 | 1 | 0.5 | 187.1064 | 300 | 2 | 0.5 | 59.97 | 50 | 1 | 1.5 | 4 | 7 | 15 | 4 | 26
| 44 | (본)1-36-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 11316.957 | 11329.265 | 12.308 | 487.302 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 18.5851 | 53.9 | 2 | 0.5 | 67.9402 | 190 | 2 | 0.5 | 16.4927 | 42 | 2 | 1.5 | 9.8464 | 40 | 2 | 0.5 | 4.4309 | 130 | 1 | 2 | 2 | 14.0311 | 225 | 1 | 0.5 | 11 | 4.9232 | 40 | 1 | 0.5 | 5.4155 | 130 | 1 | 2 | 5 | 49.232 | 220 | 1 | 0.5 | 18.5605 | 35 | 2 | 2 | 3.1508 | 3.4 | 2 | 0.5 | 16.8866 | 125 | 1 | 2 | 7 | 20 | 6.0802 | 165 | 1 | 0.5 | 8.2464 | 150 | 2 | 0.5 | 50.2166 | 320 | 2 | 0.5 | 150.6499 | 8000 | 1 | 0.5 | 100.4333 | 300 | 2 | 0.5 | 12.308 | 50 | 1 | 0.5 | 3 | 11 | 20 | 3 | 34
| 45 | (본)1-37-(TS) |  | 보통 | 62 | 11388.429 | 11896.238 | 507.809 | 995.111 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 766.7916 | 53.9 | 2 | 7.5 | 2803.1057 | 190 | 2 | 7.5 | 680.4641 | 42 | 2 | 9.5 | 406.2472 | 40 | 2 | 5.5 | 182.8112 | 130 | 1 | 3 | 2 | 578.9023 | 225 | 1 | 3 | 41 | 203.1236 | 40 | 1 | 5.5 | 223.436 | 130 | 1 | 3 | 5 | 2031.236 | 220 | 1 | 9.5 | 765.776 | 35 | 2 | 2 | 129.9991 | 3.4 | 2 | 19.5 | 696.7139 | 125 | 1 | 7 | 7 | 59 | 250.8576 | 165 | 1 | 2 | 340.232 | 150 | 2 | 1.5 | 2071.8607 | 320 | 2 | 3.5 | 6215.5822 | 8000 | 1 | 1 | 4143.7214 | 300 | 2 | 7 | 507.809 | 50 | 1 | 10.5 | 26 | 41 | 59 | 26 | 126
| 46 | (본)1-38-(TS)-(P)-204정거장 | 우선착공 | 보통 |  | 11958.413 | 12380.499 | 422.086 | 422.086 | 204정거장 | 트램부지 4구간 | 1119.535 | 9.6196 | 32 | 3 | 704.8671 | 53.9 | 2 | 7 | 2557.3966 | 190 | 2 | 7 | 565.5952 | 42 | 2 | 8 | 337.6688 | 40 | 2 | 4.5 | 151.951 | 130 | 1 | 3 | 2 | 517.2463 | 225 | 1 | 2.5 | 37 | 168.8344 | 40 | 1 | 4.5 | 185.7178 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1688.344 | 220 | 1 | 8 | 636.5057 | 35 | 2 | 2 | 108.054 | 3.4 | 2 | 16 | 579.102 | 125 | 1 | 6 | 7 | 52 | 237.3999 | 165 | 1 | 1.5 | 313.4556 | 150 | 2 | 1.5 | 1902.4521 | 320 | 2 | 3 | 5707.3562 | 8000 | 1 | 1 | 3804.9042 | 300 | 2 | 6.5 | 422.086 | 50 | 1 | 8.5 | 22 | 37 | 52 | 22 | 111
| 47 | (본)1-39-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 12420.794 | 12653.433 | 232.639 | 654.725 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 351.2849 | 53.9 | 2 | 3.5 | 1284.1673 | 190 | 2 | 3.5 | 311.7363 | 42 | 2 | 5 | 186.1112 | 40 | 2 | 2.5 | 83.75 | 130 | 1 | 2 | 2 | 265.2085 | 225 | 1 | 1.5 | 23 | 93.0556 | 40 | 1 | 2.5 | 102.3612 | 130 | 1 | 2 | 5 | 930.556 | 220 | 1 | 4.5 | 350.8196 | 35 | 2 | 2 | 59.5556 | 3.4 | 2 | 9 | 319.1807 | 125 | 1 | 4 | 7 | 36 | 114.9237 | 165 | 1 | 1 | 155.8681 | 150 | 2 | 1 | 949.1671 | 320 | 2 | 1.5 | 2847.5014 | 8000 | 1 | 0.5 | 1898.3342 | 300 | 2 | 3.5 | 232.639 | 50 | 1 | 5 | 13 | 23 | 36 | 13 | 72
| 48 | (기터)1-39/40-동탄숲 | 우선착공 | 보통 |  | 12653.433 | 12743.433 | 90 | 744.725 | 동탄숲생태터널 |  |  |  |  | 3 | 54 | 53.9 | 2 | 1 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 180 | 20 | 2 | 4.5 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 9 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 360 | 220 | 1 | 2 | 135.72 | 35 | 2 | 2 | 23.04 | 3.4 | 2 | 3.5 | 123.48 | 125 | 1 | 2 | 7 | 17 |  | 165 | 1 | 0 | 16.47 | 150 | 2 | 0.5 | 140.4 | 320 | 2 | 0.5 | 421.2 | 8000 | 1 | 0.5 | 280.8 | 300 | 2 | 0.5 | 90 | 50 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 4 | 30
| 49 | (본)1-40-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 12743.433 | 13118.243 | 374.81 | 1119.535 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 625.0117 | 53.9 | 2 | 6 | 2220.6734 | 190 | 2 | 6 | 502.2454 | 42 | 2 | 7 | 299.848 | 40 | 2 | 4 | 134.9316 | 130 | 1 | 3 | 2 | 489.6125 | 225 | 1 | 2.5 | 34 | 149.924 | 40 | 1 | 4 | 164.9164 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1499.24 | 220 | 1 | 7 | 565.2135 | 35 | 2 | 2 | 95.9514 | 3.4 | 2 | 14.5 | 514.2393 | 125 | 1 | 6 | 7 | 49 | 221.6515 | 165 | 1 | 1.5 | 304.1025 | 150 | 2 | 1.5 | 1840.8704 | 320 | 2 | 3 | 5522.6112 | 8000 | 1 | 1 | 3681.7408 | 300 | 2 | 6.5 | 374.81 | 50 | 1 | 7.5 | 21 | 34 | 49 | 21 | 104
| 50 | (본)1-41-(TS)-(P)-205정거장 | 우선착공 | 보통 |  | 13162.978 | 13571.804 | 408.826 | 408.826 | 205정거장 | 트램부지 5구간 | 695.894 | 8.1522 | 33 | 3 | 911.682 | 53.9 | 2 | 8.5 | 3067.0476 | 190 | 2 | 8.5 | 547.8268 | 42 | 2 | 8 | 327.0608 | 40 | 2 | 4.5 | 147.1774 | 130 | 1 | 3 | 2 | 741.5694 | 225 | 1 | 3.5 | 41 | 163.5304 | 40 | 1 | 4.5 | 179.8834 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1635.304 | 220 | 1 | 7.5 | 616.5096 | 35 | 2 | 2 | 104.6595 | 3.4 | 2 | 15.5 | 560.9093 | 125 | 1 | 6 | 7 | 51 | 371.0476 | 165 | 1 | 2.5 | 508.095 | 150 | 2 | 2 | 3045.5489 | 320 | 2 | 5 | 9136.6466 | 8000 | 1 | 1.5 | 6091.0978 | 300 | 2 | 10.5 | 408.826 | 50 | 1 | 8.5 | 30 | 41 | 51 | 30 | 122
| 51 | (본)1-42-(TS)-(P)-206정거장 | 우선착공 | 보통 |  | 13610.768 | 13897.836 | 287.068 | 695.894 | 206정거장 |  |  |  |  | 3 | 499.9222 | 53.9 | 2 | 5 | 1809.3537 | 190 | 2 | 5 | 384.6711 | 42 | 2 | 6 | 229.6544 | 40 | 2 | 3 | 103.3445 | 130 | 1 | 2 | 2 | 362.1987 | 225 | 1 | 2 | 28 | 114.8272 | 40 | 1 | 3 | 126.3099 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1148.272 | 220 | 1 | 5.5 | 432.8985 | 35 | 2 | 2 | 73.4894 | 3.4 | 2 | 11 | 393.8573 | 125 | 1 | 5 | 7 | 41 | 170.0411 | 165 | 1 | 1.5 | 222.0355 | 150 | 2 | 1 | 1345.9432 | 320 | 2 | 2.5 | 4037.8297 | 8000 | 1 | 1 | 2691.8865 | 300 | 2 | 4.5 | 287.068 | 50 | 1 | 6 | 17 | 28 | 41 | 17 | 86
| 52 | (본)1-43-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 13965.753 | 14126.883 | 161.13 | 161.13 | 트램부지 | 트램부지 6구간 | 901.702 | 8.0978 | 41 | 3 | 243.3063 | 53.9 | 2 | 2.5 | 889.4376 | 190 | 2 | 2.5 | 215.9142 | 42 | 2 | 4 | 128.904 | 40 | 2 | 2 | 58.0068 | 130 | 1 | 2 | 2 | 183.6882 | 225 | 1 | 1 | 19 | 64.452 | 40 | 1 | 2 | 70.8972 | 130 | 1 | 2 | 5 | 644.52 | 220 | 1 | 3 | 242.984 | 35 | 2 | 2 | 41.2493 | 3.4 | 2 | 6.5 | 221.0704 | 125 | 1 | 3 | 7 | 31 | 79.5982 | 165 | 1 | 0.5 | 107.9571 | 150 | 2 | 0.5 | 657.4104 | 320 | 2 | 1.5 | 1972.2312 | 8000 | 1 | 0.5 | 1314.8208 | 300 | 2 | 2.5 | 161.13 | 50 | 1 | 3.5 | 9 | 19 | 31 | 9 | 59
| 53 | (기교)1-43/44-신리천5교 | 우선착공 | 보통 |  | 14126.883 | 14206.036 | 79.153 | 240.283 | 신리천5교 |  |  |  |  | 3 | 47.4918 | 53.9 | 2 | 0.5 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 158.306 | 20 | 2 | 4 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 8 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 316.612 | 220 | 1 | 1.5 | 119.3627 | 35 | 2 | 2 | 20.2632 | 3.4 | 2 | 3 | 108.5979 | 125 | 1 | 2 | 7 | 16 |  | 165 | 1 | 0 | 14.485 | 150 | 2 | 0.5 | 123.4787 | 320 | 2 | 0.5 | 370.436 | 8000 | 1 | 0.5 | 246.9574 | 300 | 2 | 0.5 | 79.153 | 50 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 4 | 28
| 54 | (본)1-44-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 14206.036 | 14298.004 | 91.968 | 332.251 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 165.0113 | 53.9 | 2 | 2 | 574.8276 | 190 | 2 | 2 | 123.2371 | 42 | 2 | 2.5 | 73.5744 | 40 | 2 | 1 | 33.1085 | 130 | 1 | 2 | 2 | 132.4353 | 225 | 1 | 1 | 16 | 36.7872 | 40 | 1 | 1 | 40.4659 | 130 | 1 | 2 | 5 | 367.872 | 220 | 1 | 2 | 138.6877 | 35 | 2 | 2 | 23.5438 | 3.4 | 2 | 3.5 | 126.1801 | 125 | 1 | 3 | 7 | 26 | 61.5879 | 165 | 1 | 0.5 | 85.0716 | 150 | 2 | 0.5 | 513.1884 | 320 | 2 | 1 | 1539.5653 | 8000 | 1 | 0.5 | 1026.3769 | 300 | 2 | 2 | 91.968 | 50 | 1 | 2 | 7 | 16 | 26 | 7 | 49 | 37.663
| 55 | (기교)1-44/45-오리교 | 우선착공 | 보통 |  | 14298.004 | 14318.504 | 20.5 | 352.751 | 오리교 |  |  |  |  | 3 | 12.3 | 53.9 | 2 | 0.5 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 41 | 20 | 2 | 1.5 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 5 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 82 | 220 | 1 | 0.5 | 30.914 | 35 | 2 | 2 | 5.248 | 3.4 | 2 | 1 | 28.126 | 125 | 1 | 2 | 7 | 13 |  | 165 | 1 | 0 | 3.7515 | 150 | 2 | 0.5 | 31.98 | 320 | 2 | 0.5 | 95.94 | 8000 | 1 | 0.5 | 63.96 | 300 | 2 | 0.5 | 20.5 | 50 | 1 | 0.5 | 3 | 5 | 13 | 3 | 21
| 56 | (본)1-45-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 14318.504 | 14380.38 | 61.876 | 414.627 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 137.9835 | 53.9 | 2 | 1.5 | 456.0261 | 190 | 2 | 1.5 | 82.9138 | 42 | 2 | 2 | 49.5008 | 40 | 2 | 1 | 22.2754 | 130 | 1 | 2 | 2 | 117.5644 | 225 | 1 | 1 | 14 | 24.7504 | 40 | 1 | 1 | 27.2254 | 130 | 1 | 2 | 5 | 247.504 | 220 | 1 | 1.5 | 93.309 | 35 | 2 | 2 | 15.8403 | 3.4 | 2 | 2.5 | 84.8939 | 125 | 1 | 2 | 7 | 23 | 58.1016 | 165 | 1 | 0.5 | 81.4288 | 150 | 2 | 0.5 | 487.5829 | 320 | 2 | 1 | 1462.7486 | 8000 | 1 | 0.5 | 975.1658 | 300 | 2 | 2 | 61.876 | 50 | 1 | 1.5 | 6 | 14 | 23 | 6 | 43
| 57 | (기터)1-45/46-산척 | 우선착공 | 보통 |  | 14380.38 | 14733.38 | 353 | 767.627 | 산척터널 |  |  |  |  | 3 | 211.8 | 53.9 | 2 | 2 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 706 | 20 | 2 | 18 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 23 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 1412 | 220 | 1 | 6.5 | 532.324 | 35 | 2 | 2 | 90.368 | 3.4 | 2 | 13.5 | 484.316 | 125 | 1 | 5 | 7 | 34 |  | 165 | 1 | 0 | 64.599 | 150 | 2 | 0.5 | 550.68 | 320 | 2 | 1 | 1652.04 | 8000 | 1 | 0.5 | 1101.36 | 300 | 2 | 2 | 353 | 50 | 1 | 7.5 | 12 | 23 | 34 | 12 | 69
| 58 | (본)1-46구간-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 14733.38 | 14867.455 | 134.075 | 901.702 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 266.2251 | 53.9 | 2 | 2.5 | 903.9522 | 190 | 2 | 2.5 | 179.6605 | 42 | 2 | 3.5 | 107.26 | 40 | 2 | 1.5 | 48.267 | 130 | 1 | 2 | 2 | 220.1602 | 225 | 1 | 1 | 18 | 53.63 | 40 | 1 | 1.5 | 58.993 | 130 | 1 | 2 | 5 | 536.3 | 220 | 1 | 2.5 | 202.1851 | 35 | 2 | 2 | 34.3232 | 3.4 | 2 | 5.5 | 183.9509 | 125 | 1 | 3 | 7 | 29 | 105.6476 | 165 | 1 | 1 | 147.0478 | 150 | 2 | 0.5 | 883.5996 | 320 | 2 | 1.5 | 2650.7988 | 8000 | 1 | 0.5 | 1767.1992 | 300 | 2 | 3 | 134.075 | 50 | 1 | 3 | 10 | 18 | 29 | 10 | 57
| 59 | (본)1-47구간-(TS)-(P)-207정거장 | 우선착공 | 보통 |  | 14926.366 | 15180.81 | 254.444 | 254.444 | 207정거장 | 트램부지 7구간 | 861.152 | 7.663 | 42 | 3 | 447.9139 | 53.9 | 2 | 4.5 | 1622.2133 | 190 | 2 | 4.5 | 340.955 | 42 | 2 | 5.5 | 203.5552 | 40 | 2 | 3 | 91.5998 | 130 | 1 | 2 | 2 | 322.1087 | 225 | 1 | 1.5 | 26 | 101.7776 | 40 | 1 | 3 | 111.9554 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1017.776 | 220 | 1 | 5 | 383.7016 | 35 | 2 | 2 | 65.1377 | 3.4 | 2 | 10 | 349.0972 | 125 | 1 | 4 | 7 | 38 | 152.2276 | 165 | 1 | 1 | 197.7136 | 150 | 2 | 1 | 1198.3441 | 320 | 2 | 2 | 3595.0324 | 8000 | 1 | 0.5 | 2396.6882 | 300 | 2 | 4 | 254.444 | 50 | 1 | 5.5 | 14 | 26 | 38 | 14 | 78
| 60 | (본)1-48-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 15241.548 | 15439.82 | 198.272 | 452.716 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 299.3907 | 53.9 | 2 | 3 | 1094.4614 | 190 | 2 | 3 | 265.6845 | 42 | 2 | 4.5 | 158.6176 | 40 | 2 | 2 | 71.3779 | 130 | 1 | 2 | 2 | 226.0301 | 225 | 1 | 1.5 | 21 | 79.3088 | 40 | 1 | 2 | 87.2397 | 130 | 1 | 2 | 5 | 793.088 | 220 | 1 | 4 | 298.9942 | 35 | 2 | 2 | 50.7576 | 3.4 | 2 | 7.5 | 272.0292 | 125 | 1 | 4 | 7 | 34 | 97.9464 | 165 | 1 | 1 | 132.8422 | 150 | 2 | 0.5 | 808.9498 | 320 | 2 | 1.5 | 2426.8493 | 8000 | 1 | 0.5 | 1617.8995 | 300 | 2 | 3 | 198.272 | 50 | 1 | 4 | 11 | 21 | 34 | 11 | 66
| 61 | (기교)1-48/49-송방천5교 | 우선착공 | 보통 |  | 15484.807 | 15603.979 | 119.172 | 571.888 | 송방천5교 |  |  |  |  | 3 | 60.1662 | 53.9 | 2 | 1 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 238.344 | 20 | 2 | 6 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 10 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 401.108 | 220 | 1 | 2 | 151.2177 | 35 | 2 | 2 | 25.6709 | 3.4 | 2 | 4 | 137.58 | 125 | 1 | 3 | 7 | 18 |  | 165 | 1 | 0 | 18.3507 | 150 | 2 | 0.5 | 156.4321 | 320 | 2 | 0.5 | 469.2964 | 8000 | 1 | 0.5 | 312.8642 | 300 | 2 | 1 | 119.172 | 50 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 18 | 5 | 33
| 62 | (본)1-49-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 15640.48 | 15929.744 | 289.264 | 861.152 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 462.1895 | 53.9 | 2 | 4.5 | 1662.0034 | 190 | 2 | 4.5 | 387.6138 | 42 | 2 | 6 | 231.4112 | 40 | 2 | 3 | 104.135 | 130 | 1 | 2 | 2 | 356.573 | 225 | 1 | 2 | 27 | 115.7056 | 40 | 1 | 3 | 127.2762 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1157.056 | 220 | 1 | 5.5 | 436.2101 | 35 | 2 | 2 | 74.0516 | 3.4 | 2 | 11 | 396.8702 | 125 | 1 | 5 | 7 | 41 | 158.5956 | 165 | 1 | 1 | 216.5971 | 150 | 2 | 1 | 1314.2573 | 320 | 2 | 2.5 | 3942.772 | 8000 | 1 | 0.5 | 2628.5146 | 300 | 2 | 4.5 | 289.264 | 50 | 1 | 6 | 16 | 27 | 41 | 16 | 84
| 63 | (본)1-50-(TS)-(P)-208정거장 |  | 보통 | 255 | 15972.893 | 16344.446 | 371.553 | 371.553 | 208정거장 | 트램부지 8구간 | 892.12 | 8.6413 | 43 | 3 | 680.5247 | 53.9 | 2 | 6.5 | 2411.969 | 190 | 2 | 6.5 | 497.881 | 42 | 2 | 7 | 297.2424 | 40 | 2 | 4 | 133.7591 | 130 | 1 | 3 | 2 | 514.4879 | 225 | 1 | 2.5 | 35 | 148.6212 | 40 | 1 | 4 | 163.4833 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1486.212 | 220 | 1 | 7 | 560.3019 | 35 | 2 | 2 | 95.1176 | 3.4 | 2 | 14 | 509.7707 | 125 | 1 | 6 | 7 | 48 | 244.5523 | 165 | 1 | 1.5 | 326.2203 | 150 | 2 | 1.5 | 1970.5234 | 320 | 2 | 3.5 | 5911.5703 | 8000 | 1 | 1 | 3941.0469 | 300 | 2 | 7 | 371.553 | 50 | 1 | 7.5 | 22 | 35 | 48 | 22 | 105
| 64 | (본)1-51-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 16385.759 | 16652.909 | 267.15 | 638.703 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 403.3965 | 53.9 | 2 | 4 | 1474.668 | 190 | 2 | 4 | 357.981 | 42 | 2 | 5.5 | 213.72 | 40 | 2 | 3 | 96.174 | 130 | 1 | 2 | 2 | 304.551 | 225 | 1 | 1.5 | 25 | 106.86 | 40 | 1 | 3 | 117.546 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1068.6 | 220 | 1 | 5 | 402.8622 | 35 | 2 | 2 | 68.3904 | 3.4 | 2 | 10.5 | 366.5298 | 125 | 1 | 4 | 7 | 39 | 131.9721 | 165 | 1 | 1 | 178.9905 | 150 | 2 | 1 | 1089.972 | 320 | 2 | 2 | 3269.916 | 8000 | 1 | 0.5 | 2179.944 | 300 | 2 | 4 | 267.15 | 50 | 1 | 5.5 | 14 | 25 | 39 | 14 | 78
| 65 | (본)1-52-(TS)-(P)-209정거장 | 우선착공 | 보통 |  | 16716.703 | 16970.12 | 253.417 | 892.12 | 209정거장 |  |  |  |  | 3 | 590.4616 | 53.9 | 2 | 5.5 | 1989.8375 | 190 | 2 | 5.5 | 339.5788 | 42 | 2 | 5.5 | 202.7336 | 40 | 2 | 3 | 91.2301 | 130 | 1 | 2 | 2 | 467.634 | 225 | 1 | 2.5 | 29 | 101.3668 | 40 | 1 | 3 | 111.5035 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1013.668 | 220 | 1 | 5 | 382.1528 | 35 | 2 | 2 | 64.8748 | 3.4 | 2 | 10 | 347.6881 | 125 | 1 | 4 | 7 | 38 | 237.4967 | 165 | 1 | 1.5 | 321.7172 | 150 | 2 | 1.5 | 1927.6345 | 320 | 2 | 3.5 | 5782.9034 | 8000 | 1 | 1 | 3855.2689 | 300 | 2 | 6.5 | 253.417 | 50 | 1 | 5.5 | 20 | 29 | 38 | 20 | 87
| 66 | (본)1-53-(TS)-(P)-210정거장 | 우선착공 | 보통 |  | 17019.753 | 17354.049 | 334.296 | 334.296 | 210정거장 | 트램부지 9구간 | 585.409 | 7.1739 | 44 | 3 | 572.5814 | 53.9 | 2 | 5.5 | 2073.5081 | 190 | 2 | 5.5 | 447.9566 | 42 | 2 | 6.5 | 267.4368 | 40 | 2 | 3.5 | 120.3466 | 130 | 1 | 2 | 2 | 417.4583 | 225 | 1 | 2 | 30 | 133.7184 | 40 | 1 | 3.5 | 147.0902 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1337.184 | 220 | 1 | 6.5 | 504.1184 | 35 | 2 | 2 | 85.5798 | 3.4 | 2 | 13 | 458.6541 | 125 | 1 | 5 | 7 | 45 | 194.203 | 165 | 1 | 1.5 | 254.885 | 150 | 2 | 1 | 1545.7319 | 320 | 2 | 2.5 | 4637.1956 | 8000 | 1 | 1 | 3091.4638 | 300 | 2 | 5.5 | 334.296 | 50 | 1 | 7 | 19 | 30 | 45 | 19 | 94
| 67 | (본)1-54-(TS)-(P) |  | 보통 | 255 | 17390.617 | 17524.574 | 133.957 | 468.253 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 222.4871 | 53.9 | 2 | 2.5 | 790.5223 | 190 | 2 | 2.5 | 179.5024 | 42 | 2 | 3.5 | 107.1656 | 40 | 2 | 1.5 | 48.2245 | 130 | 1 | 2 | 2 | 173.3627 | 225 | 1 | 1 | 18 | 53.5828 | 40 | 1 | 1.5 | 58.9411 | 130 | 1 | 2 | 5 | 535.828 | 220 | 1 | 2.5 | 202.0072 | 35 | 2 | 2 | 34.293 | 3.4 | 2 | 5.5 | 183.789 | 125 | 1 | 3 | 7 | 29 | 78.3219 | 165 | 1 | 0.5 | 107.3052 | 150 | 2 | 0.5 | 649.8033 | 320 | 2 | 1.5 | 1949.4098 | 8000 | 1 | 0.5 | 1299.6065 | 300 | 2 | 2.5 | 133.957 | 50 | 1 | 3 | 9 | 18 | 29 | 9 | 56
| 68 | (기교)1-54/55-장지천4교 | 우선착공 | 보통 |  | 17524.574 | 17572.289 | 47.715 | 515.968 | 장지천4교 |  |  |  |  | 3 | 27.678 | 53.9 | 2 | 0.5 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 95.43 | 20 | 2 | 2.5 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 6 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 184.52 | 220 | 1 | 1 | 69.564 | 35 | 2 | 2 | 11.8093 | 3.4 | 2 | 2 | 63.2904 | 125 | 1 | 2 | 7 | 14 |  | 165 | 1 | 0 | 8.4418 | 150 | 2 | 0.5 | 71.9628 | 320 | 2 | 0.5 | 215.8884 | 8000 | 1 | 0.5 | 143.9256 | 300 | 2 | 0.5 | 47.715 | 50 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 3 | 23
| 69 | (본)1-55-(TS)-(P) | 우선착공 | 보통 |  | 17634.507 | 17703.948 | 69.441 | 585.409 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 111.8 | 53.9 | 2 | 1.5 | 400.6746 | 190 | 2 | 1.5 | 93.0509 | 42 | 2 | 2.5 | 55.5528 | 40 | 2 | 1 | 24.9988 | 130 | 1 | 2 | 2 | 86.1068 | 225 | 1 | 0.5 | 14 | 27.7764 | 40 | 1 | 1 | 30.554 | 130 | 1 | 2 | 5 | 277.764 | 220 | 1 | 1.5 | 104.717 | 35 | 2 | 2 | 17.7769 | 3.4 | 2 | 3 | 95.2731 | 125 | 1 | 2 | 7 | 24 | 38.4009 | 165 | 1 | 0.5 | 52.428 | 150 | 2 | 0.5 | 318.0398 | 320 | 2 | 0.5 | 954.1193 | 8000 | 1 | 0.5 | 636.0796 | 300 | 2 | 1.5 | 69.441 | 50 | 1 | 1.5 | 5 | 14 | 24 | 5 | 43