## 기술제안 4차 수량기준 2공구 본선구간 공기산정결과
동탄 도시철도 건설공사(1단계) 기본설계 기술제안
2공구 일반구간 공기산출 근거
2026.07.26(일)
구 분 |  |  |  |  | STA. |  | 연장 (구간) | 연장 (누계) | 구간 특성 | 시공 구간 분할 | 시공 구간 연장 | 소요공기 개략검토 | 작업조 | 노반 공사 | [26 empty] | 궤도공사 | [26 empty] | 포장 | [24 empty] | 소요공기 정리 |  |  |  | 구분 |  | 전체연장 | 조당연장 | 작업구간 | 작업조 | 조당구간 | 구간당 | 총공기 |  | 실 공사가능기간
[14 empty] | 교통처리 | 아스팔트 깨기 |  |  |  | 터파기 |  |  |  | 시스템 공동구 | [12 empty] | 강화노반 |  |  |  | 노반 합계 | 기초콘크리트(HSB) | [8 empty] | 콘크리트 도상(TCL) | [16 empty] | 궤도 합계 | 동상방지층 |  |  |  | 보조기층 |  |  |  | 기층 |  |  |  | 프라임코팅/택코팅 |  |  |  | 중간층/표층 |  |  |  | 포장기타(가설물 해체 등 포함) |  |  |  | 포장 합계 |  |  |  |  | 트램부지 미확보 구간 |  | 5776.95 | 1000 | 5.777 | 3 | 1.9257 | 10 | 19.2565 | 트램부지 | 38
[23 empty] | 되메우기(관로부설 1일 추가) |  |  |  | 거푸집 |  |  |  | 타설(격간시공) |  |  |  | 양생(G) | [5 empty] | 거푸집 |  |  |  | 타설(격간시공) |  |  |  | 양생 | 레일 설치(20m레일 일 10개소 접합) |  |  |  | 거푸집(병행작업 선행 2일 반영) |  |  |  | 철근조립 |  |  |  | 타설(격간시공) |  |  |  | 양생 | [26 empty] | 노반 | 궤도 | 포장 | 전체 | 트램부지 확보 구간 |  | 6616.59 | 1000 | 6.6166 | 3 | 2.2055 | 10 | 22.0553 | 미확보부지 | 29.5
No | 구간 | 순서 | 콘크리트 종류 | 위탁지장물 | 시점 | 종점 | [8 empty] | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 |  |  | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | 수량 | 일 작업량 | 작업조 | 소요기간 | [5 empty] | 본선구간 전체 |  | 12393.54 | 1000 | 12.3935 | 3 | 4.1312 | 10 | 41.3118
0 | 일반구간 샘플 |  | 보통 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3 |  | 53.9 | 2 | 0 |  | 190 | 2 | 0 |  | 42 | 2 |  |  | 40 | 2 | 0 |  | 130 | 1 |  | 2 |  | 225 | 1 | 0 | 5 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  | 5 |  | 220 | 1 | 0 |  | 35 | 2 |  |  | 3.4 | 2 | 0 |  | 125 | 1 |  | 7 | 12 |  | 165 | 1 | 0 |  | 150 | 2 | 0 |  | 320 | 2 | 0 |  | 8000 | 1 | 0 |  | 300 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 17
0 | 기존구조물 샘플 |  | 보통 |  |  |  | 0 | 0 | 구조물명 |  |  |  |  | 3 | 286.8342 | 53.9 | 2 | 3 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  |  | 20 | 2 | 0 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 3 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  |  | 220 | 1 | 0 |  | 35 | 2 |  |  | 3.4 | 2 | 0 |  | 125 | 1 |  | 7 | 7 |  | 165 | 1 | 0 |  | 150 | 2 | 0 |  | 320 | 2 | 0 |  | 8000 | 1 | 0 |  | 300 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10
트램부지 미확보 구간 |  |  | 공사기간 | 30
1 | (본)2-1-Su-S01정거장 |  | 보통 | 160 | 0 | 195.116 | 195.116 | 195.116 | S01 정거장 | 일반부지 1구간 | 1114.626 | 10.5435 | 12 | 3 | 315.5052 | 53.9 | 2 | 3 | 1118.8003 | 190 | 2 | 3 | 232.3104 | 42 | 2 | 4 | 156.0928 | 40 | 2 | 2 | 62.4118 | 130 | 1 | 2 | 2 | 225.4772 | 225 | 1 | 1.5 | 21 | 78.0464 | 40 | 1 | 2 | 85.851 | 130 | 1 | 2 | 5 | 780.464 | 220 | 1 | 4 | 294.2349 | 35 | 2 | 2 | 49.9497 | 3.4 | 2 | 7.5 | 267.6992 | 125 | 1 | 4 | 7 | 34 | 100.1283 | 165 | 1 | 1 | 127.8132 | 150 | 2 | 0.5 | 778.7168 | 320 | 2 | 1.5 | 2336.1503 | 8000 | 1 | 0.5 | 1557.4336 | 300 | 2 | 3 | 195.116 | 50 | 1 | 4 | 11 | 21 | 34 | 11 | 66
2 | (본)2-2-Su |  | 보통 | 255 | 244.371 | 501.1 | 256.729 | 451.845 | [5 empty] | 3 | 387.6608 | 53.9 | 2 | 4 | 1417.1441 | 190 | 2 | 4 | 344.0169 | 42 | 2 | 5.5 | 205.3832 | 40 | 2 | 3 | 92.4224 | 130 | 1 | 2 | 2 | 292.6711 | 225 | 1 | 1.5 | 25 | 102.6916 | 40 | 1 | 3 | 112.9608 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1026.916 | 220 | 1 | 5 | 387.1473 | 35 | 2 | 2 | 65.7226 | 3.4 | 2 | 10 | 352.2322 | 125 | 1 | 4 | 7 | 38 | 126.8241 | 165 | 1 | 1 | 172.0084 | 150 | 2 | 1 | 1047.4543 | 320 | 2 | 2 | 3142.363 | 8000 | 1 | 0.5 | 2094.9086 | 300 | 2 | 3.5 | 256.729 | 50 | 1 | 5.5 | 14 | 25 | 38 | 14 | 77
3 | (본)2-3-Su |  | 보통 | 255 | 542.947 | 621.892 | 78.945 | 530.79 | [5 empty] | 3 | 119.207 | 53.9 | 2 | 1.5 | 435.7764 | 190 | 2 | 1.5 | 105.7863 | 42 | 2 | 2.5 | 63.156 | 40 | 2 | 1 | 28.4202 | 130 | 1 | 2 | 2 | 89.9973 | 225 | 1 | 0.5 | 14 | 31.578 | 40 | 1 | 1 | 34.7358 | 130 | 1 | 2 | 5 | 315.78 | 220 | 1 | 1.5 | 119.0491 | 35 | 2 | 2 | 20.2099 | 3.4 | 2 | 3 | 108.3125 | 125 | 1 | 2 | 7 | 24 | 38.9988 | 165 | 1 | 0.5 | 52.8932 | 150 | 2 | 0.5 | 322.0956 | 320 | 2 | 1 | 966.2868 | 8000 | 1 | 0.5 | 644.1912 | 300 | 2 | 1.5 | 78.945 | 50 | 1 | 2 | 6 | 14 | 24 | 6 | 44
4 | (본)2-4-Su |  | 보통 | 255 | 646.326 | 718.666 | 72.34 | 603.13 | [5 empty] | 3 | 109.2334 | 53.9 | 2 | 1.5 | 399.3168 | 190 | 2 | 1.5 | 96.9356 | 42 | 2 | 2.5 | 57.872 | 40 | 2 | 1 | 26.0424 | 130 | 1 | 2 | 2 | 82.4676 | 225 | 1 | 0.5 | 14 | 28.936 | 40 | 1 | 1 | 31.8296 | 130 | 1 | 2 | 5 | 289.36 | 220 | 1 | 1.5 | 109.0887 | 35 | 2 | 2 | 18.519 | 3.4 | 2 | 3 | 99.2505 | 125 | 1 | 2 | 7 | 24 | 35.736 | 165 | 1 | 0.5 | 48.4678 | 150 | 2 | 0.5 | 295.1472 | 320 | 2 | 0.5 | 885.4416 | 8000 | 1 | 0.5 | 590.2944 | 300 | 2 | 1 | 72.34 | 50 | 1 | 1.5 | 5 | 14 | 24 | 5 | 43
5 | (본)2-5-Su-S02상선정거장 |  | 보통 | 160 | 745.859 | 829.369 | 83.51 | 686.64 | S02 상선정거장 |  |  |  |  | 3 | 145.3001 | 53.9 | 2 | 1.5 | 499.3752 | 190 | 2 | 1.5 | 85.1034 | 42 | 2 | 2.5 | 66.808 | 40 | 2 | 1 | 22.8636 | 130 | 1 | 2 | 2 | 98.0014 | 225 | 1 | 0.5 | 14 | 33.404 | 40 | 1 | 1 | 36.7444 | 130 | 1 | 2 | 5 | 334.04 | 220 | 1 | 2 | 125.9331 | 35 | 2 | 2 | 21.3786 | 3.4 | 2 | 3.5 | 114.5757 | 125 | 1 | 2 | 7 | 25 | 44.6939 | 165 | 1 | 0.5 | 53.2717 | 150 | 2 | 0.5 | 324.7608 | 320 | 2 | 1 | 974.2824 | 8000 | 1 | 0.5 | 649.5216 | 300 | 2 | 1.5 | 83.51 | 50 | 1 | 2 | 6 | 14 | 25 | 6 | 45
6 | (본)2-6-Su-S02하선정거장 |  | 보통 | 160 | 844.036 | 942.206 | 98.17 | 784.81 | S02 하선정거장 |  |  |  |  | 3 | 167.4367 | 53.9 | 2 | 2 | 580.2984 | 190 | 2 | 2 | 104.7478 | 42 | 2 | 2.5 | 78.536 | 40 | 2 | 1 | 28.1412 | 130 | 1 | 2 | 2 | 114.7138 | 225 | 1 | 1 | 16 | 39.268 | 40 | 1 | 1 | 43.1948 | 130 | 1 | 2 | 5 | 392.68 | 220 | 1 | 2 | 148.0404 | 35 | 2 | 2 | 25.1315 | 3.4 | 2 | 4 | 134.6892 | 125 | 1 | 3 | 7 | 26 | 51.936 | 165 | 1 | 0.5 | 63.0939 | 150 | 2 | 0.5 | 384.5736 | 320 | 2 | 1 | 1153.7208 | 8000 | 1 | 0.5 | 769.1472 | 300 | 2 | 1.5 | 98.17 | 50 | 1 | 2 | 6 | 16 | 26 | 6 | 48
7 | (본)2-7-Su |  | 보통 | 160 | 985.513 | 1133.664 | 148.151 | 932.961 | [5 empty] | 3 | 223.708 | 53.9 | 2 | 2.5 | 817.7935 | 190 | 2 | 2.5 | 198.5223 | 42 | 2 | 3.5 | 118.5208 | 40 | 2 | 1.5 | 53.3344 | 130 | 1 | 2 | 2 | 168.8921 | 225 | 1 | 1 | 18 | 59.2604 | 40 | 1 | 1.5 | 65.1864 | 130 | 1 | 2 | 5 | 592.604 | 220 | 1 | 3 | 223.4117 | 35 | 2 | 2 | 37.9267 | 3.4 | 2 | 6 | 203.2632 | 125 | 1 | 3 | 7 | 30 | 73.1866 | 165 | 1 | 0.5 | 99.2612 | 150 | 2 | 0.5 | 604.4561 | 320 | 2 | 1 | 1813.3682 | 8000 | 1 | 0.5 | 1208.9122 | 300 | 2 | 2.5 | 148.151 | 50 | 1 | 3 | 8 | 18 | 30 | 8 | 56
8 | (본)2-8-Su |  | 보통 | 160 | 1176.802 | 1358.467 | 181.665 | 1114.626 | [5 empty] | 3 | 274.3142 | 53.9 | 2 | 3 | 1002.7908 | 190 | 2 | 3 | 243.4311 | 42 | 2 | 4 | 145.332 | 40 | 2 | 2 | 65.3994 | 130 | 1 | 2 | 2 | 207.0981 | 225 | 1 | 1 | 20 | 72.666 | 40 | 1 | 2 | 79.9326 | 130 | 1 | 2 | 5 | 726.66 | 220 | 1 | 3.5 | 273.9508 | 35 | 2 | 2 | 46.5062 | 3.4 | 2 | 7 | 249.2444 | 125 | 1 | 3 | 7 | 32 | 89.7425 | 165 | 1 | 1 | 121.7156 | 150 | 2 | 0.5 | 741.1932 | 320 | 2 | 1.5 | 2223.5796 | 8000 | 1 | 0.5 | 1482.3864 | 300 | 2 | 2.5 | 181.665 | 50 | 1 | 4 | 10 | 20 | 32 | 10 | 62
9 | (본)2-9-Su |  | 보통 | 160 | 1391.136 | 1425.552 | 34.416 | 34.416 |  | 일반부지 2구간 | 967.58 | 9.1848 | 13 | 3 | 51.9682 | 53.9 | 2 | 0.5 | 189.9763 | 190 | 2 | 0.5 | 46.1174 | 42 | 2 | 2 | 27.5328 | 40 | 2 | 0.5 | 12.3898 | 130 | 1 | 2 | 2 | 39.2342 | 225 | 1 | 0.5 | 11 | 13.7664 | 40 | 1 | 0.5 | 15.143 | 130 | 1 | 2 | 5 | 137.664 | 220 | 1 | 1 | 51.8993 | 35 | 2 | 2 | 8.8105 | 3.4 | 2 | 1.5 | 47.2188 | 125 | 1 | 2 | 7 | 21 | 17.0015 | 165 | 1 | 0.5 | 23.0587 | 150 | 2 | 0.5 | 140.4173 | 320 | 2 | 0.5 | 421.2518 | 8000 | 1 | 0.5 | 280.8346 | 300 | 2 | 0.5 | 34.416 | 50 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | 4 | 36
10 | (본)2-10-Hw |  | 보통 | 160 | 1459.942 | 1619.746 | 159.804 | 194.22 | [5 empty] | 3 | 241.304 | 53.9 | 2 | 2.5 | 882.1181 | 190 | 2 | 2.5 | 214.1374 | 42 | 2 | 4 | 127.8432 | 40 | 2 | 2 | 57.5294 | 130 | 1 | 2 | 2 | 182.1766 | 225 | 1 | 1 | 19 | 63.9216 | 40 | 1 | 2 | 70.3138 | 130 | 1 | 2 | 5 | 639.216 | 220 | 1 | 3 | 240.9844 | 35 | 2 | 2 | 40.9098 | 3.4 | 2 | 6.5 | 219.2511 | 125 | 1 | 3 | 7 | 31 | 78.9432 | 165 | 1 | 0.5 | 107.0687 | 150 | 2 | 0.5 | 652.0003 | 320 | 2 | 1.5 | 1956.001 | 8000 | 1 | 0.5 | 1304.0006 | 300 | 2 | 2.5 | 159.804 | 50 | 1 | 3.5 | 9 | 19 | 31 | 9 | 59
11 | (본)2-11-Hw |  | 보통 | 160 | 1646.635 | 1727.463 | 80.828 | 275.048 | [5 empty] | 3 | 122.0503 | 53.9 | 2 | 1.5 | 446.1706 | 190 | 2 | 1.5 | 108.3095 | 42 | 2 | 2.5 | 64.6624 | 40 | 2 | 1 | 29.0981 | 130 | 1 | 2 | 2 | 92.1439 | 225 | 1 | 0.5 | 14 | 32.3312 | 40 | 1 | 1 | 35.5643 | 130 | 1 | 2 | 5 | 323.312 | 220 | 1 | 1.5 | 121.8886 | 35 | 2 | 2 | 20.692 | 3.4 | 2 | 3.5 | 110.896 | 125 | 1 | 2 | 7 | 24 | 39.929 | 165 | 1 | 0.5 | 54.1548 | 150 | 2 | 0.5 | 329.7782 | 320 | 2 | 1 | 989.3347 | 8000 | 1 | 0.5 | 659.5565 | 300 | 2 | 1.5 | 80.828 | 50 | 1 | 2 | 6 | 14 | 24 | 6 | 44
12 | (본)2-12-Hw |  | 보통 | 160 | 1757.264 | 1949.395 | 192.131 | 467.179 | [5 empty] | 3 | 290.1178 | 53.9 | 2 | 3 | 1060.5631 | 190 | 2 | 3 | 257.4555 | 42 | 2 | 4.5 | 153.7048 | 40 | 2 | 2 | 69.1672 | 130 | 1 | 2 | 2 | 219.0293 | 225 | 1 | 1 | 21 | 76.8524 | 40 | 1 | 2 | 84.5376 | 130 | 1 | 2 | 5 | 768.524 | 220 | 1 | 3.5 | 289.7335 | 35 | 2 | 2 | 49.1855 | 3.4 | 2 | 7.5 | 263.6037 | 125 | 1 | 4 | 7 | 33 | 94.9127 | 165 | 1 | 1 | 128.7278 | 150 | 2 | 0.5 | 783.8945 | 320 | 2 | 1.5 | 2351.6834 | 8000 | 1 | 0.5 | 1567.789 | 300 | 2 | 3 | 192.131 | 50 | 1 | 4 | 11 | 21 | 33 | 11 | 65 |  | 개략검토 | 142 | 42 | 7.7174 | 2.2826
13 | (본)2-13-Hw-101정거장 |  | 보통 | 255 | 2007.581 | 2229.541 | 221.96 | 689.139 | 101정거장 |  |  |  |  | 3 | 407.8141 | 53.9 | 2 | 4 | 1452.3009 | 190 | 2 | 4 | 297.4264 | 42 | 2 | 5 | 177.568 | 40 | 2 | 2.5 | 79.9056 | 130 | 1 | 2 | 2 | 293.7252 | 225 | 1 | 1.5 | 24 | 88.784 | 40 | 1 | 2.5 | 97.6624 | 130 | 1 | 2 | 5 | 887.84 | 220 | 1 | 4.5 | 334.7157 | 35 | 2 | 2 | 56.8218 | 3.4 | 2 | 8.5 | 304.5291 | 125 | 1 | 4 | 7 | 36 | 138.4518 | 165 | 1 | 1 | 183.3004 | 150 | 2 | 1 | 1109.051 | 320 | 2 | 2 | 3327.153 | 8000 | 1 | 0.5 | 2218.102 | 300 | 2 | 4 | 221.96 | 50 | 1 | 4.5 | 13 | 24 | 36 | 13 | 73
14 | (본)2-14-Hw |  | 보통 | 255 | 2269.235 | 2547.676 | 278.441 | 967.58 | [5 empty] | 3 | 407.7964 | 53.9 | 2 | 4 | 1490.8345 | 190 | 2 | 4 | 362.0452 | 42 | 2 | 5.5 | 219.0248 | 40 | 2 | 3 | 97.2659 | 130 | 1 | 2 | 2 | 307.0731 | 225 | 1 | 1.5 | 25 | 109.5124 | 40 | 1 | 3 | 120.4636 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1080.732 | 220 | 1 | 5 | 412.8617 | 35 | 2 | 2 | 70.0879 | 3.4 | 2 | 10.5 | 375.6275 | 125 | 1 | 5 | 7 | 40 | 133.9885 | 165 | 1 | 1 | 180.8283 | 150 | 2 | 1 | 1101.26 | 320 | 2 | 2 | 3303.7801 | 8000 | 1 | 0.5 | 2202.5201 | 300 | 2 | 4 | 278.441 | 50 | 1 | 6 | 15 | 25 | 40 | 15 | 80
15-1 | (본)2-15-하1-Hw |  | 보통 | 255 | 2581.622 | 2949.096 | 367.474 | 367.474 | 단선(상선 동시시공 고려) | 일반부지 3구간 | 982.713 | 8.4783 | 22 | 3 | 268.256 | 53.9 | 1 | 5 | 984.8303 | 190 | 1 | 5.5 | 246.2076 | 42 | 1 | 7 | 146.9896 | 40 | 1 | 4 | 66.1453 | 130 | 1 | 2 | 2 | 161.6886 | 225 | 1 | 1 | 30 | 73.4948 | 40 | 1 | 2 | 80.8443 | 130 | 1 | 2 | 5 | 734.948 | 220 | 1 | 3.5 | 277.0754 | 35 | 1 | 2 | 47.0367 | 3.4 | 1 | 14 | 252.0872 | 125 | 1 | 4 | 7 | 40 | 117.2242 | 165 | 1 | 1 | 113.182 | 150 | 1 | 1 | 694.1584 | 320 | 2 | 1.5 | 2082.4752 | 8000 | 1 | 0.5 | 1388.3168 | 300 | 1 | 5 | 367.474 | 50 | 1 | 7.5 | 17 | 30 | 40 | 17 | 87
15-2 | (본)2-15-하2-Hw |  | 보통 | 255 | 2978.621 | 3121.257 | 142.636 | 510.11 | 단선(상선 동시시공 고려) |  |  |  |  | 3 | 104.1243 | 53.9 | 1 | 2 | 382.2645 | 190 | 1 | 2.5 | 95.5661 | 42 | 1 | 3.5 | 57.0544 | 40 | 1 | 1.5 | 25.6745 | 130 | 1 | 2 | 2 | 62.7598 | 225 | 1 | 0.5 | 17 | 28.5272 | 40 | 1 | 1 | 31.3799 | 130 | 1 | 2 | 5 | 285.272 | 220 | 1 | 1.5 | 107.5475 | 35 | 1 | 2 | 18.2574 | 3.4 | 1 | 5.5 | 97.8483 | 125 | 1 | 2 | 7 | 26 | 45.5009 | 165 | 1 | 0.5 | 43.9319 | 150 | 1 | 0.5 | 269.4394 | 320 | 2 | 0.5 | 808.3182 | 8000 | 1 | 0.5 | 538.8788 | 300 | 1 | 2 | 142.636 | 50 | 1 | 3 | 7 | 17 | 26 | 7 | 50
16 | (본)2-16-Hw-102정거장 |  | 보통 | 255 | 3151.84 | 3438.005 | 292.485 | 802.595 | 102정거장 |  |  |  |  | 3 | 567.9031 | 53.9 | 2 | 5.5 | 1974.025 | 190 | 2 | 5.5 | 387.6922 | 42 | 2 | 6 | 233.984 | 40 | 2 | 3 | 104.1561 | 130 | 1 | 2 | 2 | 431.4787 | 225 | 1 | 2 | 29 | 116.992 | 40 | 1 | 3 | 128.6912 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1157.29 | 220 | 1 | 5.5 | 441.0598 | 35 | 2 | 2 | 74.8749 | 3.4 | 2 | 11.5 | 401.2826 | 125 | 1 | 5 | 7 | 41 | 208.2768 | 165 | 1 | 1.5 | 280.7768 | 150 | 2 | 1 | 1691.8422 | 320 | 2 | 3 | 5075.5267 | 8000 | 1 | 1 | 3383.6845 | 300 | 2 | 6 | 292.485 | 50 | 1 | 6 | 19 | 29 | 41 | 19 | 89
17 | (본)2-17-Hw |  | 보통 | 255 | 3485.659 | 3665.777 | 180.118 | 982.713 | [5 empty] | 3 | 271.9782 | 53.9 | 2 | 3 | 994.2514 | 190 | 2 | 3 | 241.3581 | 42 | 2 | 4 | 144.0944 | 40 | 2 | 2 | 64.8425 | 130 | 1 | 2 | 2 | 205.3345 | 225 | 1 | 1 | 20 | 72.0472 | 40 | 1 | 2 | 79.2519 | 130 | 1 | 2 | 5 | 720.472 | 220 | 1 | 3.5 | 271.6179 | 35 | 2 | 2 | 46.1102 | 3.4 | 2 | 7 | 247.1219 | 125 | 1 | 3 | 7 | 32 | 88.9783 | 165 | 1 | 1 | 120.6791 | 150 | 2 | 0.5 | 734.8814 | 320 | 2 | 1.5 | 2204.6443 | 8000 | 1 | 0.5 | 1469.7629 | 300 | 2 | 2.5 | 180.118 | 50 | 1 | 4 | 10 | 20 | 32 | 10 | 62
18 | (본)2-18-Hw |  | 보통 | 255 | 3710.41 | 4037.498 | 327.088 | 327.088 |  | 일반부지 4구간 | 1032.602 | 8.913 | 23 | 3 | 513.291 | 53.9 | 2 | 5 | 1855.3426 | 190 | 2 | 5 | 438.2979 | 42 | 2 | 6.5 | 261.6704 | 40 | 2 | 3.5 | 117.7517 | 130 | 1 | 2 | 2 | 393.3456 | 225 | 1 | 2 | 29 | 130.8352 | 40 | 1 | 3.5 | 143.9187 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1308.352 | 220 | 1 | 6 | 493.2487 | 35 | 2 | 2 | 83.7345 | 3.4 | 2 | 12.5 | 448.7647 | 125 | 1 | 5 | 7 | 44 | 173.5375 | 165 | 1 | 1.5 | 236.5444 | 150 | 2 | 1 | 1436.8454 | 320 | 2 | 2.5 | 4310.5363 | 8000 | 1 | 1 | 2873.6909 | 300 | 2 | 5 | 327.088 | 50 | 1 | 7 | 18 | 29 | 44 | 18 | 91
19 | (본)2-19-Hw-103정거장 |  | 보통 | 255 | 4099.874 | 4472.21 | 372.336 | 699.424 | 103정거장 |  |  |  |  | 3 | 666.8477 | 53.9 | 2 | 6.5 | 2364.5108 | 190 | 2 | 6.5 | 498.9302 | 42 | 2 | 7 | 297.8688 | 40 | 2 | 4 | 134.041 | 130 | 1 | 3 | 2 | 498.8956 | 225 | 1 | 2.5 | 35 | 148.9344 | 40 | 1 | 4 | 163.8278 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1489.344 | 220 | 1 | 7 | 561.4827 | 35 | 2 | 2 | 95.318 | 3.4 | 2 | 14.5 | 510.845 | 125 | 1 | 6 | 7 | 49 | 232.4498 | 165 | 1 | 1.5 | 312.7328 | 150 | 2 | 1.5 | 1891.2937 | 320 | 2 | 3 | 5673.881 | 8000 | 1 | 1 | 3782.5874 | 300 | 2 | 6.5 | 372.336 | 50 | 1 | 7.5 | 21 | 35 | 49 | 21 | 105
20 | (본)2-20-Hw-104정거장 |  | 보통 | 255 | 4539.437 | 4872.615 | 333.178 | 1032.602 | 104정거장 |  |  |  |  | 3 | 570.7536 | 53.9 | 2 | 5.5 | 2053.3778 | 190 | 2 | 5.5 | 446.4585 | 42 | 2 | 6.5 | 266.5424 | 40 | 2 | 3.5 | 119.9441 | 130 | 1 | 2 | 2 | 415.2363 | 225 | 1 | 2 | 30 | 133.2712 | 40 | 1 | 3.5 | 146.5983 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1332.712 | 220 | 1 | 6.5 | 502.4324 | 35 | 2 | 2 | 85.2936 | 3.4 | 2 | 13 | 457.1202 | 125 | 1 | 5 | 7 | 45 | 190.3104 | 165 | 1 | 1.5 | 253.3307 | 150 | 2 | 1 | 1536.4332 | 320 | 2 | 2.5 | 4609.2997 | 8000 | 1 | 1 | 3072.8665 | 300 | 2 | 5.5 | 333.178 | 50 | 1 | 7 | 19 | 30 | 45 | 19 | 94
21 | (본)2-21-Hw |  | 보통 | 255 | 4920.815 | 5124.566 | 203.751 | 203.751 |  | 일반부지 5구간 | 1162.375 | 9.6196 | 14 | 3 | 307.664 | 53.9 | 2 | 3 | 1124.7055 | 190 | 2 | 3 | 273.0263 | 42 | 2 | 4.5 | 163.0008 | 40 | 2 | 2.5 | 73.3504 | 130 | 1 | 2 | 2 | 232.2761 | 225 | 1 | 1.5 | 22 | 81.5004 | 40 | 1 | 2.5 | 89.6504 | 130 | 1 | 2 | 5 | 815.004 | 220 | 1 | 4 | 307.2565 | 35 | 2 | 2 | 52.1603 | 3.4 | 2 | 8 | 279.5464 | 125 | 1 | 4 | 7 | 35 | 100.653 | 165 | 1 | 1 | 136.5132 | 150 | 2 | 0.5 | 831.3041 | 320 | 2 | 1.5 | 2493.9122 | 8000 | 1 | 0.5 | 1662.6082 | 300 | 2 | 3 | 203.751 | 50 | 1 | 4.5 | 11 | 22 | 35 | 11 | 68
22 | (본)2-22-Hw-105정거장 |  | 보통 | 150 | 5156.617 | 5390.6 | 233.983 | 437.734 | 105정거장 |  |  |  |  | 3 | 460.7527 | 53.9 | 2 | 4.5 | 1608.0432 | 190 | 2 | 4.5 | 313.5372 | 42 | 2 | 5 | 187.1864 | 40 | 2 | 2.5 | 84.2339 | 130 | 1 | 2 | 2 | 344.1478 | 225 | 1 | 2 | 26 | 93.5932 | 40 | 1 | 2.5 | 102.9525 | 130 | 1 | 2 | 5 | 935.932 | 220 | 1 | 4.5 | 352.8464 | 35 | 2 | 2 | 59.8996 | 3.4 | 2 | 9 | 321.0247 | 125 | 1 | 4 | 7 | 36 | 165.8413 | 165 | 1 | 1.5 | 222.5647 | 150 | 2 | 1 | 1341.6866 | 320 | 2 | 2.5 | 4025.0599 | 8000 | 1 | 1 | 2683.3733 | 300 | 2 | 4.5 | 233.983 | 50 | 1 | 5 | 16 | 26 | 36 | 16 | 78 |  | 255
22-1 | (기교)2-22/23(P) | 우선시공 | 보통 |  | 5390.6 | 5597.15 | 206.55 | 644.284 | 예당교 |  |  |  |  | 3 | 125.9955 | 53.9 | 2 | 1.5 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 413.1 | 20 | 2 | 10.5 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 12 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 826.2 | 220 | 1 | 4 | 311.4774 | 35 | 2 | 2 | 52.8768 | 3.4 | 2 | 8 | 283.3866 | 125 | 1 | 4 | 7 | 25 |  | 165 | 1 | 0 | 37.7986 | 150 | 2 | 0.5 | 322.218 | 320 | 2 | 1 | 966.654 | 8000 | 1 | 0.5 | 644.436 | 300 | 2 | 1.5 | 206.55 | 50 | 1 | 4.5 | 8 | 12 | 25 | 8 | 45 |  | 8.5
23 | (본)2-23-Hw |  | 보통 | 150 | 5597.15 | 5768.799 | 171.649 | 815.933 | [5 empty] | 3 | 259.19 | 53.9 | 2 | 2.5 | 947.5025 | 190 | 2 | 2.5 | 230.0097 | 42 | 2 | 4 | 137.3192 | 40 | 2 | 2 | 61.7936 | 130 | 1 | 2 | 2 | 195.6799 | 225 | 1 | 1 | 19 | 68.6596 | 40 | 1 | 2 | 75.5256 | 130 | 1 | 2 | 5 | 686.596 | 220 | 1 | 3.5 | 258.8467 | 35 | 2 | 2 | 43.9421 | 3.4 | 2 | 6.5 | 235.5024 | 125 | 1 | 3 | 7 | 31 | 84.7946 | 165 | 1 | 1 | 115.0048 | 150 | 2 | 0.5 | 700.3279 | 320 | 2 | 1.5 | 2100.9838 | 8000 | 1 | 0.5 | 1400.6558 | 300 | 2 | 2.5 | 171.649 | 50 | 1 | 3.5 | 10 | 19 | 31 | 10 | 60 |  | 156.4
24 | (본)2-24-Hw-106정거장 |  | 보통 | 150 | 5824.883 | 6171.325 | 346.442 | 1162.375 | 106정거장 |  |  |  |  | 3 | 623.7042 | 53.9 | 2 | 6 | 2211.1863 | 190 | 2 | 6 | 464.2323 | 42 | 2 | 7 | 277.1536 | 40 | 2 | 3.5 | 124.7191 | 130 | 1 | 2 | 2 | 465.1083 | 225 | 1 | 2.5 | 32 | 138.5768 | 40 | 1 | 3.5 | 152.4345 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1385.768 | 220 | 1 | 6.5 | 522.4345 | 35 | 2 | 2 | 88.6892 | 3.4 | 2 | 13.5 | 475.3184 | 125 | 1 | 5 | 7 | 46 | 217.1647 | 165 | 1 | 1.5 | 291.7559 | 150 | 2 | 1 | 1764.3054 | 320 | 2 | 3 | 5292.9161 | 8000 | 1 | 1 | 3528.6107 | 300 | 2 | 6 | 346.442 | 50 | 1 | 7 | 20 | 32 | 46 | 20 | 98
트램부지 확보 구간(TS) |  |  | 공사기간 | 38
25 | (본)2-25-Hw(TS) |  | 보통 | 255 | 6223.947 | 6431.285 | 207.338 | 207.338 | 트램부지 | 트램부지 1구간 | 924.918 | 8.587 | 24 | 3 | 313.0804 | 53.9 | 2 | 3 | 1144.5058 | 190 | 2 | 3.5 | 277.8329 | 42 | 2 | 4.5 | 165.8704 | 40 | 2 | 2.5 | 74.6417 | 130 | 1 | 2 | 2 | 236.3653 | 225 | 1 | 1.5 | 22 | 82.9352 | 40 | 1 | 2.5 | 91.2287 | 130 | 1 | 2 | 5 | 829.352 | 220 | 1 | 4 | 312.6657 | 35 | 2 | 2 | 53.0785 | 3.4 | 2 | 8 | 284.4677 | 125 | 1 | 4 | 7 | 35 | 102.425 | 165 | 1 | 1 | 138.9165 | 150 | 2 | 0.5 | 845.939 | 320 | 2 | 1.5 | 2537.8171 | 8000 | 1 | 0.5 | 1691.8781 | 300 | 2 | 3 | 207.338 | 50 | 1 | 4.5 | 11 | 22 | 35 | 11 | 68
27 | (본)2-27-Hw(TS) |  | 보통 | 62 | 6735.63 | 7036.456 | 300.826 | 508.164 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 542.4861 | 53.9 | 2 | 5.5 | 1988.6587 | 190 | 2 | 5.5 | 486.3744 | 42 | 2 | 7 | 240.6608 | 40 | 2 | 3.5 | 130.6678 | 130 | 1 | 3 | 2 | 412.5384 | 225 | 1 | 2 | 32 | 120.3304 | 40 | 1 | 3.5 | 132.3634 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1203.304 | 220 | 1 | 5.5 | 453.6456 | 35 | 2 | 2 | 77.0115 | 3.4 | 2 | 11.5 | 412.7333 | 125 | 1 | 5 | 7 | 43 | 170.8542 | 165 | 1 | 1.5 | 237.4703 | 150 | 2 | 1 | 1446.1029 | 320 | 2 | 2.5 | 4338.3086 | 8000 | 1 | 1 | 2892.2058 | 300 | 2 | 5 | 300.826 | 50 | 1 | 6.5 | 18 | 32 | 43 | 18 | 93
28 | (본)2-28-Hw(TS)(P) | 우선시공 | 보통 | 동인12공구 | 7084.411 | 7330.91 | 246.499 | 754.663 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 372.2135 | 53.9 | 2 | 3.5 | 1360.6745 | 190 | 2 | 4 | 330.3087 | 42 | 2 | 5 | 197.1992 | 40 | 2 | 2.5 | 88.7396 | 130 | 1 | 2 | 2 | 281.0089 | 225 | 1 | 1.5 | 24 | 98.5996 | 40 | 1 | 2.5 | 108.4596 | 130 | 1 | 2 | 5 | 985.996 | 220 | 1 | 4.5 | 371.7205 | 35 | 2 | 2 | 63.1037 | 3.4 | 2 | 9.5 | 338.1966 | 125 | 1 | 4 | 7 | 37 | 121.7705 | 165 | 1 | 1 | 165.1543 | 150 | 2 | 1 | 1005.7159 | 320 | 2 | 2 | 3017.1478 | 8000 | 1 | 0.5 | 2011.4318 | 300 | 2 | 3.5 | 246.499 | 50 | 1 | 5 | 13 | 24 | 37 | 13 | 74
30 | (본)2-30-Hw |  | 보통 | 255 | 7686.383 | 7856.638 | 170.255 | 924.918 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 257.0851 | 53.9 | 2 | 2.5 | 939.8076 | 190 | 2 | 2.5 | 228.1417 | 42 | 2 | 4 | 136.204 | 40 | 2 | 2 | 61.2918 | 130 | 1 | 2 | 2 | 194.0907 | 225 | 1 | 1 | 19 | 68.102 | 40 | 1 | 2 | 74.9122 | 130 | 1 | 2 | 5 | 681.02 | 220 | 1 | 3.5 | 256.7445 | 35 | 2 | 2 | 43.5853 | 3.4 | 2 | 6.5 | 233.5899 | 125 | 1 | 3 | 7 | 31 | 84.106 | 165 | 1 | 1 | 114.0709 | 150 | 2 | 0.5 | 694.6404 | 320 | 2 | 1.5 | 2083.9212 | 8000 | 1 | 0.5 | 1389.2808 | 300 | 2 | 2.5 | 170.255 | 50 | 1 | 3.5 | 10 | 19 | 31 | 10 | 60
26 | (본)2-26-Hw(TS)(P) | 우선시공 | 보통 |  | 6457.757 | 6573.37 | 115.613 | 115.613 | 트램부지 | 트램부지 2구간 | 860.627 | 8.3696 | 11 | 3 | 174.5756 | 53.9 | 2 | 2 | 638.1838 | 190 | 2 | 2 | 154.9214 | 42 | 2 | 3 | 92.4904 | 40 | 2 | 1.5 | 41.6207 | 130 | 1 | 2 | 2 | 131.7988 | 225 | 1 | 1 | 17 | 46.2452 | 40 | 1 | 1.5 | 50.8697 | 130 | 1 | 2 | 5 | 462.452 | 220 | 1 | 2.5 | 174.3444 | 35 | 2 | 2 | 29.5969 | 3.4 | 2 | 4.5 | 158.621 | 125 | 1 | 3 | 7 | 28 | 57.1128 | 165 | 1 | 0.5 | 77.4607 | 150 | 2 | 0.5 | 471.701 | 320 | 2 | 1 | 1415.1031 | 8000 | 1 | 0.5 | 943.4021 | 300 | 2 | 2 | 115.613 | 50 | 1 | 2.5 | 7 | 17 | 28 | 7 | 52
26-1 | (기교)2-26/27 | 우선시공 | 보통 |  | 6573.37 | 6670.778 | 97.408 | 213.021 | 치동천1교+일반11.65m 포함 |  |  |  |  | 3 | 69.9021 | 53.9 | 2 | 1 | 64.297 | 190 | 2 | 0.5 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 171.52 | 20 | 2 | 4.5 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 6 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 389.632 | 220 | 1 | 2 | 146.8913 | 35 | 2 | 2 | 24.9364 | 3.4 | 2 | 4 | 133.6438 | 125 | 1 | 3 | 7 | 18 |  | 165 | 1 | 0 | 23.4982 | 150 | 2 | 0.5 | 181.3094 | 320 | 2 | 0.5 | 543.9283 | 8000 | 1 | 0.5 | 362.6189 | 300 | 2 | 1 | 97.408 | 50 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 5 | 29
29 | (본)2-29-Hw-107정거장(P) | 우선시공 | 보통 |  | 7365.251 | 7656.532 | 291.281 | 504.302 | 트램부지+107정거장 |  |  |  |  | 3 | 686.2783 | 53.9 | 2 | 6.5 | 2447.7643 | 190 | 2 | 6.5 | 390.3165 | 42 | 2 | 6 | 233.0248 | 40 | 2 | 3 | 104.8612 | 130 | 1 | 2 | 2 | 402.1467 | 225 | 1 | 2 | 31 | 116.5124 | 40 | 1 | 3 | 128.1636 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1165.124 | 220 | 1 | 5.5 | 439.2517 | 35 | 2 | 2 | 74.5679 | 3.4 | 2 | 11 | 399.6375 | 125 | 1 | 5 | 7 | 41 | 203.2279 | 165 | 1 | 1.5 | 254.7317 | 150 | 2 | 1 | 1538.8585 | 320 | 2 | 2.5 | 4616.5754 | 8000 | 1 | 1 | 3077.717 | 300 | 2 | 5.5 | 291.281 | 50 | 1 | 6 | 18 | 31 | 41 | 18 | 90
31 | (본)2-31-Hw(TS)(P) | 우선시공 | 보통 |  | 7906.016 | 8028.725 | 122.709 | 627.011 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 185.2906 | 53.9 | 2 | 2 | 677.3537 | 190 | 2 | 2 | 164.4301 | 42 | 2 | 3 | 98.1672 | 40 | 2 | 1.5 | 44.1752 | 130 | 1 | 2 | 2 | 139.8883 | 225 | 1 | 1 | 17 | 49.0836 | 40 | 1 | 1.5 | 53.992 | 130 | 1 | 2 | 5 | 490.836 | 220 | 1 | 2.5 | 185.0452 | 35 | 2 | 2 | 31.4135 | 3.4 | 2 | 5 | 168.3567 | 125 | 1 | 3 | 7 | 28 | 60.6182 | 165 | 1 | 0.5 | 82.215 | 150 | 2 | 0.5 | 500.6527 | 320 | 2 | 1 | 1501.9582 | 8000 | 1 | 0.5 | 1001.3054 | 300 | 2 | 2 | 122.709 | 50 | 1 | 2.5 | 7 | 17 | 28 | 7 | 52
32 | (본)2-32-Hw(TS)-108정거장(TS)(P) | 우선시공 | 보통 |  | 8070.922 | 8304.538 | 233.616 | 860.627 | 트램부지 + 108정거장 |  |  |  |  | 3 | 426.4363 | 53.9 | 2 | 4 | 1519.2671 | 190 | 2 | 4 | 313.0454 | 42 | 2 | 5 | 186.8928 | 40 | 2 | 2.5 | 84.1018 | 130 | 1 | 2 | 2 | 308.0915 | 225 | 1 | 1.5 | 24 | 93.4464 | 40 | 1 | 2.5 | 102.791 | 130 | 1 | 2 | 5 | 934.464 | 220 | 1 | 4.5 | 352.2929 | 35 | 2 | 2 | 59.8057 | 3.4 | 2 | 9 | 320.5212 | 125 | 1 | 4 | 7 | 36 | 144.8399 | 165 | 1 | 1 | 192.0266 | 150 | 2 | 1 | 1161.9997 | 320 | 2 | 2 | 3485.999 | 8000 | 1 | 0.5 | 2323.9994 | 300 | 2 | 4 | 233.616 | 50 | 1 | 5 | 14 | 24 | 36 | 14 | 74
32-1 | (기교)2-32/33(TS)(P) | 우선시공 | 보통 |  | 8372.78 | 8435.28 | 62.5 | 62.5 | 오산리천6교(트램부지) | 트램부지 3구간 | 1017.076 | 8.75 | 21 | 3 | 38.125 | 53.9 | 2 | 0.5 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 125 | 20 | 2 | 3.5 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 4 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 250 | 220 | 1 | 1.5 | 94.25 | 35 | 2 | 2 | 16 | 3.4 | 2 | 2.5 | 85.75 | 125 | 1 | 2 | 7 | 15 |  | 165 | 1 | 0 | 11.4375 | 150 | 2 | 0.5 | 97.5 | 320 | 2 | 0.5 | 292.5 | 8000 | 1 | 0.5 | 195 | 300 | 2 | 0.5 | 62.5 | 50 | 1 | 1.5 | 4 | 4 | 15 | 4 | 23
33 | (본)2-33-Hw(TS)(P) | 우선시공 | 보통 |  | 8435.28 | 8833.661 | 398.381 | 460.881 | [5 empty] | 3 | 601.5553 | 53.9 | 2 | 6 | 2199.0631 | 190 | 2 | 6 | 533.8305 | 42 | 2 | 7.5 | 318.7048 | 40 | 2 | 4 | 143.4172 | 130 | 1 | 3 | 2 | 454.1543 | 225 | 1 | 2.5 | 34 | 159.3524 | 40 | 1 | 4 | 175.2876 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1593.524 | 220 | 1 | 7.5 | 600.7585 | 35 | 2 | 2 | 101.9855 | 3.4 | 2 | 15 | 546.5787 | 125 | 1 | 6 | 7 | 50 | 196.8002 | 165 | 1 | 1.5 | 266.9153 | 150 | 2 | 1 | 1625.3945 | 320 | 2 | 3 | 4876.1834 | 8000 | 1 | 1 | 3250.789 | 300 | 2 | 5.5 | 398.381 | 50 | 1 | 8 | 20 | 34 | 50 | 20 | 104
34 | (본)2-34-Hw(TS)(P) | 우선시공 | 보통 |  | 8882.163 | 9243.208 | 361.045 | 821.926 | [5 empty] | 3 | 545.178 | 53.9 | 2 | 5.5 | 1992.9684 | 190 | 2 | 5.5 | 483.8003 | 42 | 2 | 7 | 288.836 | 40 | 2 | 4 | 129.9762 | 130 | 1 | 2 | 2 | 411.5913 | 225 | 1 | 2 | 31 | 144.418 | 40 | 1 | 4 | 158.8598 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1444.18 | 220 | 1 | 7 | 544.4559 | 35 | 2 | 2 | 92.4275 | 3.4 | 2 | 14 | 495.3537 | 125 | 1 | 5 | 7 | 47 | 178.3562 | 165 | 1 | 1.5 | 241.9002 | 150 | 2 | 1 | 1473.0636 | 320 | 2 | 2.5 | 4419.1908 | 8000 | 1 | 1 | 2946.1272 | 300 | 2 | 5 | 361.045 | 50 | 1 | 7.5 | 19 | 31 | 47 | 19 | 97
35 | (본)2-35-Hw(TS)-109정거장(P) | 우선시공 | 보통 |  | 9295.66 | 9490.81 | 195.15 | 1017.076 | 트램부지+109정거장 |  |  |  |  | 3 | 361.5789 | 53.9 | 2 | 3.5 | 1289.53 | 190 | 2 | 3.5 | 261.501 | 42 | 2 | 4.5 | 156.12 | 40 | 2 | 2 | 70.254 | 130 | 1 | 2 | 2 | 257.0902 | 225 | 1 | 1.5 | 22 | 78.06 | 40 | 1 | 2 | 85.866 | 130 | 1 | 2 | 5 | 780.6 | 220 | 1 | 4 | 294.2862 | 35 | 2 | 2 | 49.9584 | 3.4 | 2 | 7.5 | 267.7458 | 125 | 1 | 4 | 7 | 34 | 121.6606 | 165 | 1 | 1 | 160.1768 | 150 | 2 | 1 | 969.308 | 320 | 2 | 2 | 2907.924 | 8000 | 1 | 0.5 | 1938.616 | 300 | 2 | 3.5 | 195.15 | 50 | 1 | 4 | 12 | 22 | 34 | 12 | 68
35-1 | (기교)2-35/36(TS)(P) | 우선시공 | 보통 |  | 9490.81 | 9611.33 | 120.52 | 120.52 | 신리천2교(트램부지) | 트램부지 4구간 | 998.835 | 10.3261 | 31 | 3 | 73.5172 | 53.9 | 2 | 1 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 241.04 | 20 | 2 | 6.5 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 8 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 482.08 | 220 | 1 | 2.5 | 181.7442 | 35 | 2 | 2 | 30.8531 | 3.4 | 2 | 5 | 165.3534 | 125 | 1 | 3 | 7 | 20 |  | 165 | 1 | 0 | 22.0552 | 150 | 2 | 0.5 | 188.0112 | 320 | 2 | 0.5 | 564.0336 | 8000 | 1 | 0.5 | 376.0224 | 300 | 2 | 1 | 120.52 | 50 | 1 | 2.5 | 5 | 8 | 20 | 5 | 33
36 | (본)2-36-Hw(TS)(P) | 우선시공 | 보통 |  | 9611.33 | 9826.461 | 215.131 | 335.651 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 324.8478 | 53.9 | 2 | 3.5 | 1187.5231 | 190 | 2 | 3.5 | 288.2755 | 42 | 2 | 4.5 | 172.1048 | 40 | 2 | 2.5 | 77.4472 | 130 | 1 | 2 | 2 | 245.2493 | 225 | 1 | 1.5 | 23 | 86.0524 | 40 | 1 | 2.5 | 94.6576 | 130 | 1 | 2 | 5 | 860.524 | 220 | 1 | 4 | 324.4175 | 35 | 2 | 2 | 55.0735 | 3.4 | 2 | 8.5 | 295.1597 | 125 | 1 | 4 | 7 | 35 | 106.2747 | 165 | 1 | 1 | 144.1378 | 150 | 2 | 0.5 | 877.7345 | 320 | 2 | 1.5 | 2633.2034 | 8000 | 1 | 0.5 | 1755.469 | 300 | 2 | 3 | 215.131 | 50 | 1 | 4.5 | 11 | 23 | 35 | 11 | 69
37 | (본)2-37-Hw(TS)-110정거장(P) | 우선시공 | 보통 |  | 9872.64 | 10535.824 | 663.184 | 998.835 | 트램부지+110정거장 |  |  |  |  | 3 | 1103.6838 | 53.9 | 2 | 10.5 | 3963.9682 | 190 | 2 | 10.5 | 888.6666 | 42 | 2 | 12 | 530.5472 | 40 | 2 | 7 | 238.7462 | 130 | 1 | 3 | 2 | 827.9878 | 225 | 1 | 4 | 52 | 265.2736 | 40 | 1 | 7 | 291.801 | 130 | 1 | 4 | 5 | 2652.736 | 220 | 1 | 12.5 | 1000.0815 | 35 | 2 | 2 | 169.7751 | 3.4 | 2 | 25 | 909.8884 | 125 | 1 | 9 | 7 | 72 | 374.6831 | 165 | 1 | 2.5 | 505.4976 | 150 | 2 | 2 | 3065.5807 | 320 | 2 | 5 | 9196.7422 | 8000 | 1 | 1.5 | 6131.1614 | 300 | 2 | 10.5 | 663.184 | 50 | 1 | 13.5 | 35 | 52 | 72 | 35 | 159
38 | (본)2-38-Hw(TS)(P) | 우선시공 | 보통 |  | 10582.205 | 10853.087 | 270.882 | 270.882 | 트램부지 | 트램부지 5구간 | 966.051 | 8.2065 | 32 | 3 | 409.0318 | 53.9 | 2 | 4 | 1495.2686 | 190 | 2 | 4 | 362.9819 | 42 | 2 | 5.5 | 216.7056 | 40 | 2 | 3 | 97.5175 | 130 | 1 | 2 | 2 | 308.8055 | 225 | 1 | 1.5 | 25 | 108.3528 | 40 | 1 | 3 | 119.1881 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1083.528 | 220 | 1 | 5 | 408.4901 | 35 | 2 | 2 | 69.3458 | 3.4 | 2 | 10.5 | 371.6501 | 125 | 1 | 4 | 7 | 39 | 133.8157 | 165 | 1 | 1 | 181.4909 | 150 | 2 | 1 | 1105.1986 | 320 | 2 | 2 | 3315.5957 | 8000 | 1 | 0.5 | 2210.3971 | 300 | 2 | 4 | 270.882 | 50 | 1 | 5.5 | 14 | 25 | 39 | 14 | 78
39 | (본)2-39-Hw(TS)-111정거장(P) | 우선시공 | 보통 |  | 10919.105 | 11146.75 | 227.645 | 498.527 | 트램부지+111정거장 |  |  |  |  | 3 | 411.0964 | 53.9 | 2 | 4 | 1470.0587 | 190 | 2 | 4 | 305.0443 | 42 | 2 | 5 | 182.116 | 40 | 2 | 2.5 | 81.9522 | 130 | 1 | 2 | 2 | 294.6095 | 225 | 1 | 1.5 | 24 | 91.058 | 40 | 1 | 2.5 | 100.1638 | 130 | 1 | 2 | 5 | 910.58 | 220 | 1 | 4.5 | 343.2887 | 35 | 2 | 2 | 58.2771 | 3.4 | 2 | 9 | 312.3289 | 125 | 1 | 4 | 7 | 36 | 137.9906 | 165 | 1 | 1 | 182.3522 | 150 | 2 | 1 | 1104.2626 | 320 | 2 | 2 | 3312.7878 | 8000 | 1 | 0.5 | 2208.5252 | 300 | 2 | 4 | 227.645 | 50 | 1 | 5 | 14 | 24 | 36 | 14 | 74
39-1 | (기교)2-39/40(TS)(P) | 우선시공 | 보통 |  | 11146.75 | 11308.02 | 161.27 | 659.797 | 송방천3교 |  |  |  |  | 3 | 98.3747 | 53.9 | 2 | 1 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 322.54 | 20 | 2 | 8.5 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 10 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 645.08 | 220 | 1 | 3 | 243.1952 | 35 | 2 | 2 | 41.2851 | 3.4 | 2 | 6.5 | 221.2624 | 125 | 1 | 3 | 7 | 22 |  | 165 | 1 | 0 | 29.5124 | 150 | 2 | 0.5 | 251.5812 | 320 | 2 | 0.5 | 754.7436 | 8000 | 1 | 0.5 | 503.1624 | 300 | 2 | 1 | 161.27 | 50 | 1 | 3.5 | 6 | 10 | 22 | 6 | 38
40 | (본)2-40-Hw(TS)-112정거장(P) | 우선시공 | 보통 |  | 11308.02 | 11614.274 | 306.254 | 966.051 | 트램부지+112정거장 |  |  |  |  | 3 | 565.9308 | 53.9 | 2 | 5.5 | 1999.9505 | 190 | 2 | 5.5 | 410.3804 | 42 | 2 | 6 | 245.0032 | 40 | 2 | 3.5 | 110.2514 | 130 | 1 | 2 | 2 | 417.665 | 225 | 1 | 2 | 30 | 122.5016 | 40 | 1 | 3.5 | 134.7518 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1225.016 | 220 | 1 | 6 | 461.831 | 35 | 2 | 2 | 78.401 | 3.4 | 2 | 12 | 420.1805 | 125 | 1 | 5 | 7 | 44 | 196.4101 | 165 | 1 | 1.5 | 263.4453 | 150 | 2 | 1 | 1592.1935 | 320 | 2 | 2.5 | 4776.5806 | 8000 | 1 | 1 | 3184.387 | 300 | 2 | 5.5 | 306.254 | 50 | 1 | 6.5 | 18 | 30 | 44 | 18 | 92
41 | (본)2-41-Hw(TS)(P) | 우선시공 | 보통 |  | 11668.085 | 11885.095 | 217.01 | 217.01 | 트램부지 | 트램부지 6구간 | 1002.883 | 8.4239 | 33 | 3 | 327.6851 | 53.9 | 2 | 3.5 | 1197.8952 | 190 | 2 | 3.5 | 290.7934 | 42 | 2 | 4.5 | 173.608 | 40 | 2 | 2.5 | 78.1236 | 130 | 1 | 2 | 2 | 247.3914 | 225 | 1 | 1.5 | 23 | 86.804 | 40 | 1 | 2.5 | 95.4844 | 130 | 1 | 2 | 5 | 868.04 | 220 | 1 | 4 | 327.2511 | 35 | 2 | 2 | 55.5546 | 3.4 | 2 | 8.5 | 297.7377 | 125 | 1 | 4 | 7 | 35 | 107.2029 | 165 | 1 | 1 | 145.3967 | 150 | 2 | 0.5 | 885.4008 | 320 | 2 | 1.5 | 2656.2024 | 8000 | 1 | 0.5 | 1770.8016 | 300 | 2 | 3 | 217.01 | 50 | 1 | 4.5 | 11 | 23 | 35 | 11 | 69
42 | (본)2-42-Hw(TS)(P) | 우선시공 | 보통 |  | 11920.751 | 12212.408 | 291.657 | 508.667 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 440.4021 | 53.9 | 2 | 4.5 | 1609.9466 | 190 | 2 | 4.5 | 390.8204 | 42 | 2 | 6 | 233.3256 | 40 | 2 | 3 | 104.9965 | 130 | 1 | 2 | 2 | 332.489 | 225 | 1 | 1.5 | 27 | 116.6628 | 40 | 1 | 3 | 128.3291 | 130 | 1 | 2 | 5 | 1166.628 | 220 | 1 | 5.5 | 439.8188 | 35 | 2 | 2 | 74.6642 | 3.4 | 2 | 11 | 400.1534 | 125 | 1 | 5 | 7 | 41 | 144.0786 | 165 | 1 | 1 | 195.4102 | 150 | 2 | 1 | 1189.9606 | 320 | 2 | 2 | 3569.8817 | 8000 | 1 | 0.5 | 2379.9211 | 300 | 2 | 4 | 291.657 | 50 | 1 | 6 | 15 | 27 | 41 | 15 | 83
43 | (본)2-43-Hw(TS)(P) | 우선시공 | 보통 |  | 12254.748 | 12503.953 | 249.205 | 757.872 | 트램부지 |  |  |  |  | 3 | 383.2713 | 53.9 | 2 | 4 | 1393.5251 | 190 | 2 | 4 | 333.9347 | 42 | 2 | 5 | 199.364 | 40 | 2 | 2.5 | 89.7138 | 130 | 1 | 2 | 2 | 291.4528 | 225 | 1 | 1.5 | 24 | 99.682 | 40 | 1 | 2.5 | 109.6502 | 130 | 1 | 2 | 5 | 996.82 | 220 | 1 | 5 | 375.8011 | 35 | 2 | 2 | 63.7965 | 3.4 | 2 | 9.5 | 341.9093 | 125 | 1 | 4 | 7 | 37 | 127.4065 | 165 | 1 | 1 | 173.2226 | 150 | 2 | 1 | 1053.5518 | 320 | 2 | 2 | 3160.6554 | 8000 | 1 | 0.5 | 2107.1036 | 300 | 2 | 4 | 249.205 | 50 | 1 | 5 | 14 | 24 | 37 | 14 | 75
44 | (본)2-44-Hw(TS)-113정거장(P) | 우선시공 | 보통 |  | 12547.94 | 12792.951 | 245.011 | 1002.883 | 트램부지+113정거장 |  |  |  |  | 3 | 435.5514 | 53.9 | 2 | 4.5 | 1561.3772 | 190 | 2 | 4.5 | 328.3147 | 42 | 2 | 5 | 196.0088 | 40 | 2 | 2.5 | 88.204 | 130 | 1 | 2 | 2 | 312.5409 | 225 | 1 | 1.5 | 25 | 98.0044 | 40 | 1 | 2.5 | 107.8048 | 130 | 1 | 2 | 5 | 980.044 | 220 | 1 | 4.5 | 369.4766 | 35 | 2 | 2 | 62.7228 | 3.4 | 2 | 9.5 | 336.1551 | 125 | 1 | 4 | 7 | 37 | 145.4794 | 165 | 1 | 1 | 192.4015 | 150 | 2 | 1 | 1165.7869 | 320 | 2 | 2 | 3497.3606 | 8000 | 1 | 0.5 | 2331.5738 | 300 | 2 | 4 | 245.011 | 50 | 1 | 5 | 14 | 25 | 37 | 14 | 76
45 | (본)2-45-Hw(TS)(P) | 우선시공 | 보통 |  | 12834.008 | 12940.05 | 106.042 | 106.042 | 트램부지 | 트램부지 7구간 | 823.048 | 7.7717 | 34 | 3 | 160.1234 | 53.9 | 2 | 1.5 | 585.3518 | 190 | 2 | 2 | 142.0963 | 42 | 2 | 3 | 84.8336 | 40 | 2 | 1.5 | 38.1751 | 130 | 1 | 2 | 2 | 120.8879 | 225 | 1 | 1 | 16 | 42.4168 | 40 | 1 | 1.5 | 46.6585 | 130 | 1 | 2 | 5 | 424.168 | 220 | 1 | 2 | 159.9113 | 35 | 2 | 2 | 27.1468 | 3.4 | 2 | 4 | 145.4896 | 125 | 1 | 3 | 7 | 27 | 52.3847 | 165 | 1 | 0.5 | 71.0481 | 150 | 2 | 0.5 | 432.6514 | 320 | 2 | 1 | 1297.9541 | 8000 | 1 | 0.5 | 865.3027 | 300 | 2 | 1.5 | 106.042 | 50 | 1 | 2.5 | 7 | 16 | 27 | 7 | 50
45-1 | (기지)2-45/46(P) | 우선시공 | 보통 |  | 12940.05 | 13115.07 | 175.02 | 281.062 | 송동지하차도 |  |  |  |  | 3 | 106.7622 | 53.9 | 2 | 1 |  | 190 | 2 | 0 | 파스콘 트로프 수량 |  |  |  | 350.04 | 20 | 2 | 9 | [6 empty] | 225 | 1 | 0 | 10 |  | 40 | 1 | 0 |  | 130 | 1 |  |  | 700.08 | 220 | 1 | 3.5 | 263.9302 | 35 | 2 | 2 | 44.8051 | 3.4 | 2 | 7 | 240.1274 | 125 | 1 | 3 | 7 | 23 |  | 165 | 1 | 0 | 32.0287 | 150 | 2 | 0.5 | 273.0312 | 320 | 2 | 0.5 | 819.0936 | 8000 | 1 | 0.5 | 546.0624 | 300 | 2 | 1 | 175.02 | 50 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | 7 | 40
46 | (본)2-46-Hw(P) | 우선시공 | 보통 |  | 13115.07 | 13303.124 | 188.054 | 469.116 | [5 empty] | 3 | 283.9615 | 53.9 | 2 | 3 | 1038.0581 | 190 | 2 | 3 | 251.9924 | 42 | 2 | 4 | 150.4432 | 40 | 2 | 2 | 67.6994 | 130 | 1 | 2 | 2 | 214.3816 | 225 | 1 | 1 | 20 | 75.2216 | 40 | 1 | 2 | 82.7438 | 130 | 1 | 2 | 5 | 752.216 | 220 | 1 | 3.5 | 283.5854 | 35 | 2 | 2 | 48.1418 | 3.4 | 2 | 7.5 | 258.0101 | 125 | 1 | 4 | 7 | 33 | 92.8987 | 165 | 1 | 1 | 125.9962 | 150 | 2 | 0.5 | 767.2603 | 320 | 2 | 1.5 | 2301.781 | 8000 | 1 | 0.5 | 1534.5206 | 300 | 2 | 3 | 188.054 | 50 | 1 | 4 | 11 | 20 | 33 | 11 | 64
47 | (본)2-47-Hw-114정거장 |  | 보통 | 80 | 13357.045 | 13710.977 | 353.932 | 823.048 | 114정거장 |  |  |  |  | 3 | 597.7232 | 53.9 | 2 | 6 | 2156.7141 | 190 | 2 | 6 | 474.2689 | 42 | 2 | 7 | 283.1456 | 40 | 2 | 4 | 127.4155 | 130 | 1 | 2 | 2 | 434.2842 | 225 | 1 | 2 | 32 | 141.5728 | 40 | 1 | 4 | 155.7301 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1415.728 | 220 | 1 | 6.5 | 533.7295 | 35 | 2 | 2 | 90.6066 | 3.4 | 2 | 13.5 | 485.5947 | 125 | 1 | 5 | 7 | 46 | 197.8687 | 165 | 1 | 1.5 | 263.3159 | 150 | 2 | 1 | 1598.0512 | 320 | 2 | 2.5 | 4794.1535 | 8000 | 1 | 1 | 3196.1023 | 300 | 2 | 5.5 | 353.932 | 50 | 1 | 7.5 | 19 | 32 | 46 | 19 | 97