## 매뉴얼시스템입력(설계단계)
동탄도시철도(트램) 기본설계 실무 추진 매뉴얼
● 본 WBS 표준표는 분야별 기본설계 액티비티(L4) 간의 선후행 설계 의존관계(Predecessor & Successor)를 클릭 가능한 하이퍼링크로 매핑한 실무용 표준서입니다. | [5 empty] | 각 단계별 가지는 의미? 왜 이단계가 의미가 있는 것인지? 시공사가 반드시 알아야 하는 의미가 있는지? 원가와 공기와 연관 있느단계가 무엇인지..관계가 있으면 설계가 어떻게 이렇게 이루어지는지에 대한 설명이 필요함.
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 표준서 (Standard) [정량적 절대 기술 기준] | 수행지침 (Guideline) [작업 절차 및 주의사항] | 체크리스트 (Checklist) [완료 검측 표준] | 담당 분야 | 첨부서류 연계 상세 설계기준 (구조, 토질, 선로 등) | 집행단계 리스크 체크리스트 (260614 트램 표준) | 협력사 시공/공사관리 자문 (정주건설 / 트리폴건설) | 선행 설계 작업 (Predecessor Link) | 후행 설계 작업 (Successor Link)
1000 철도계획
1000 | 1000-1 | 본선 노선 및 정렬 선형 계획 | 1000-1-1 | 표준횡단 구성 및 용지 경계 최적화 검토 | ● 도시철도법 경량전철 0.3 적용 기준 및 국토교통부 노면전차 시설 설계 가이드라인(P.88) 유효폭 보도 기준 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 입찰안내서 요건 분석: 입찰안내서에 제시된 트램 전용선로 폭 기준(8.0m)과 도로 차선 규격을 수집하여 법적 한계를 비교 분석함. 2. 현장 도로 실측 데이터 수집: 화성시 본선 도로의 기시공 차선폭 및 인도 연석 레벨 데이터를 정밀 검토함. 3. 용지 경계 지적도 오버랩: CAD 상에 토지이용계획서 및 지적도를 매핑하여 사유지 침범 우려가 있는 구역을 1차 선별함. 4. 대안 단면 최적화 설계: 차로 확보와 보도 유효폭 보존을 위해 전용로 폭을 7.6m로 축소 적용한 대안 횡단면도를 작성함. 5. 연석 배제 및 도색 대안 검토: 공사비 절감 및 차도 단차 방지를 위해 경계석 대신 청색 이중 실선 도색을 적용하는 상세도를 설계함. 6. 인터페이스 조율 및 심의 도서 작성: 지장물 및 배수 분야와 연도별 정합성을 조율한 후 표준횡단면도 기본설계 성과물로 확정함. ■ 검토 방법론 현장 실측 데이터와 지적도 매핑을 통한 사유지 침범 리스크 교차 검증을 수행하고, 이를 바탕으로 차로 유효폭은 보존하면서 트램 전용로 폭을 7.6m로 최적화(경계석 배제 등)하는 데이터 기반 대안 설계를 적용함 | □ 축소된 횡단면 폭(7.6m)이 차량한계 및 안전 이격거리를 충족하는가 □ 용지 경계석 제외에 따른 우수 배수 계획이 연동 설계되었는가 □ 지적도 오버랩 분석 결과 사유지 수용 리스크 구간에 대한 우회 선형 검토서가 첨부되었는가 □ 터널 및 교량 구간에서 시스템 분야 공동관로(전력, 통신 등)의 규격 변동(확대)시 트램 궤도 및 건축한계와의 물리적 충돌 여부가 교차 검증되었는가 | 선로 | ● 검토 근거서류: 철도_설계추진방향보고_표준횡단(용지경계)_rev.00_260529.pdf | ● 표준횡단 폭 축소(7.6m) 시 차로 축소로 인한 교통 병목 및 보행자 민원 발생 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | - | 3000-1-2
1000 | 1000-1 | 본선 노선 및 정렬 선형 계획 | 1000-1-2 | 1공구 오산천교 대안 선형 검토 | ● 하천설계기준(국토교통부) 및 국가철도공단 설계기준(KR C) 오산천 홍수위 여유고 기준 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 기초 하천 조사 및 계획수위 분석: 오산천 홍수위(EL 레벨), 계획우량 및 하천점용허가에 필요한 수위조건 데이터를 확보함. 2. 기하구조 및 경사 제약 조건 검토: 오산천 통과 전후 구간의 노선 평면 곡선반경 및 수직 구배 기하학적 기준을 분석함. 3. 교량형식별 경간장 대안 수립: 교각 개수를 최소화하고 하천 영향평가를 만족하기 위해 대안 1, 2안 선형을 평면계획함. 4. 시공성 및 공사비 비교 시뮬레이션: 대안별 PSC 거더 및 강교 가설 시 공사기간, 가시설 면적 및 토공량을 계산하여 비교표를 작성함. 5. 유관기관(지방국토관리청) 사전 협의: 오산천 하천 통과를 위한 점용 경계 조건과 환경영향 평가 기준 정합성을 검증함. 6. 대안선형 검토 보고서 확정: 최적의 교량 통과 평면/종단 선형을 결정하고 관련 선형 계산서 및 도면을 최종 납품 도서로 수록함. | □ 오산천교 통과부 종단 경사 및 곡선 반경이 트램 설계 기준 만족 여부 □ 대안 노선별 오산천 하천점용 인허가 및 홍수위 여유고 확보 검토 완료 여부 □ 대안별 공사비 및 민원 발생 가능성 비교 시트가 포함되었는가 | 선로 | ● 검토 근거서류: 철도_설계추진방향보고_1공구 오산천교 대안선형 검토_Rev.02_260612.pdf | ● 오산천교 종단 구배 급곡선으로 인한 차량 통행 안전 리스크 및 세굴 보호 공법 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-1-1 | 4000-1-1
1000 | 1000-1 | 본선 노선 및 정렬 선형 계획 | 1000-1-3 | 2공구 시점부 배선 계획 및 접속부 검토 | ● 도시철도건설규칙(국토교통부령 제1516호, 2025.8.8.) 제4조(선로의 곡선반경 및 배선 기준) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 공구 경계 지점 설계 데이터 확보: 1공구 종점과 2공구 시점의 선로 평면 좌표 및 레일정점 레벨(R.L) 자료를 대조함. 2. 차량 정차 및 회차 다이어 분석: 시점부 정거장 진입 시 복귀 회차를 위한 Crossover 및 분기기 위치 요건을 설정함. 3. 분기부 기하구조 설계: 분기기 삽입에 필요한 완화곡선 종단 곡선과의 겹침 방지 여부를 검토하여 레이아웃을 작성함. 4. 도로 교차로 기하구조 연동 검토: 차도 중심선과의 어긋남 보정을 위해 교차로 내 궤도 중심선을 미세 조정함. 5. 접속부 인터페이스 정밀 대조: 레일 접속 판, 신축 이음 및 차량 신호 검지 장치 배치의 연속성을 관련 분야와 조율함. 6. 접속부 배선 계획 보고서 작성: 공구 접속 좌표 정합 보고서와 배선 평면도를 작성하여 기본설계 성과물에 반영함. | □ 공구 경계부 접속점의 수평/수직 설계 좌표 및 R.L 레벨의 정확성 일치 여부 □ 시점부 정거장 진입용 분기기 배선 형태가 열차 운영 다이어와 부합하는가 □ 인접 교차로 기하구조 변경에 따른 차로 확보 대책이 수립되었는가 | 선로 | ● 검토 근거서류: 철도_설계추진방향보고_2공구 시점부 배선검토_rev.00_260529.pdf | ● 공구 경계 접속점의 레벨 및 좌표 오차로 인한 선로 불일치 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-1-1 | 3000-1-3
1000 | 1000-1 | 본선 노선 및 정렬 선형 계획 | 1000-1-4 | 2공구 반월고가 통과 선형 계획 검토 | ● 노면전차 건설 및 운전에 관한 규칙(국토교통부령 제1478호, 2025.4.11.) 제8조(차량한계 및 이격) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 기존 반월고가 교각 기초 도면 확보: 기설 고가교 교각 파일 기초의 위치, 깊이 및 지반 내 하중 작용 상태를 정밀 분석함. 2. 3D 공간 간섭 모델링: 트램 주행 시 차량한계(Overhang)와 반월고가 교각 기초 구조물 간의 3차원 공간적 겹침을 분석함. 3. 이격거리 계산 및 완화 조치 설계: 차량 측면과 교각 외경 간 유격이 안전 기준(최소 250mm)을 상회하는지 계산함. 4. 곡선 시종점(BC, EC) 위치 조정: 간섭 회피를 위해 선로 평면 곡선반경을 보정하고 시종점을 미세 쉬프팅하여 도면을 수정함. 5. 도로 차로 유도선 및 병목 대책 설계: 트램 통과로 차선이 축소되는 도로 구간의 우회 차선 배치를 작성함. 6. 반월고가 통과 안전성 검토 보고서 작성: 교각 간섭 안전성 보고서 및 종단면도를 최종 설계 도서에 수록함. | □ 반월고가 교각 기초 구조물과의 물리적 간섭 최소 거리 확보 여부 □ 통과구간 트램 차량한계 편내기/편외기(Overhang)를 고려한 평면선형 보정이 적정한가 □ 교차부 도로 차로 축소에 따른 병목구간 우회 차선 설계가 연동되었는가 | 선로 | ● 검토 근거서류: 철도_설계추진방향보고_2공구 반월고가 선형 검토_Rev.00_260612.pdf | ● 반월고가 하부 통과 시 차량한계 간섭 및 기초 보강 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-1-1 | 4000-2-1
1000 | 1000-1 | 본선 노선 및 정렬 선형 계획 | 1000-1-5 | 2공구 종점부 배선 및 연장 선형 검토 | ● 도시철도건설규칙 제16조(회차 및 주박선) 및 노면전차 시설 설계 가이드라인 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 장래 연장 노선 기본계획 분석: 동탄2지구 및 인접 신도시 장래 트램 연장 노선 시점부의 계획 평면 선형 정보를 입수함. 2. 종점부 회차 방식 결정: 주박용 인상선 및 정차 후 단선/복선 회차 선로 평면 레이아웃 대안을 구성함. 3. 종단 레벨 및 지장물 정합 검토: 종점부 종단 구배 및 하부 지장 배수관로 레벨을 대조하여 레일 종점 높이를 설계함. 4. 열차 주박선 용량 계산: 열차 다이어에 근거한 주박 용량 및 비상 차단벽(Buffer Stop) 제어 규격을 확인 계산함. 5. 장래 접속부 시공 단계 설계: 차후 노선 연장 시 기존 운행 궤도 차단을 최소화하는 조인트 패널 배치안을 제도함. 6. 종점부 선형 및 배선 검토서 작성: 최종 종점 배선도, 종단면도 및 장래 접속 조율 보고서를 설계 도서에 수록함. | □ 종점 회차선 용량이 목표 운행 시격(Interval) 다이어를 수용할 수 있는가 □ 향후 연장 노선 접속을 고려한 종점 레일 단부(Buffer Stop) 수직/수평 정렬 계획 적정성 □ 종점 정거장 하부 우수관 이설 도서의 반영 여부 | 선로 | ● 검토 근거서류: 철도_설계추진방향보고_2공구 종점부 선형검토_rev.02_260612.pdf | ● 종점 회차선 연장 지연 시 장래 신도시 연장 노선 접속 불능 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-1-1 | 11000-2-2
1000 | 1000-1 | 본선 노선 및 정렬 선형 계획 | 1000-1-6 | 진안신도시 개발계획 고려 노선 선형 조율 | ● 도시철도법 제17조(사업계획의 승인) 및 도로교통법 제16조(노면전차 부지 경계) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 진안신도시 개발 마스터플랜 도면 수집: 신도시 내 확폭 계획 도로 경계선 및 대중교통 거점 정거장 계획도를 확보함. 2. 노선 경계 오버랩 및 간섭 추출: 본선 트램 101 정거장 등의 약 1.5m 부지 경계 간섭과 차로 축소 구간을 매핑함. 3. 차로 및 인도폭 균형 조정 설계: 보도폭을 2.5m에서 2.15m로 조정하고 노면전차 전용로 궤도 중심선을 0.35m 내측 이동 설계함. 4. 지하 매설 공동관로 간섭 이설 분석: 노선 시프팅에 따른 지하 가스/우수관 이설 한계를 토질 및 지장물 분야와 연계 분석함. 5. 관계기관(LH 및 지자체) 간 공식 협의: 신도시 계획선 변경과 트램 노반 경계 정합을 위해 공문 협의 및 조율을 진행함. 6. 선형 조정 정합 보고서 작성: 진안신도시 선형 조율 변경 도면 및 수량산출서를 기본설계 도서에 최종 수록함. | □ 진안신도시 도로 확폭 계획선과 트램 부지 경계선 조율 결과 반영 여부 □ 보도 폭 축소(2.5m -> 2.15m)에 따른 보행 동선 및 보도 하부 지장물 침범 여부 검토 □ LH 및 지자체(화성시) 간의 선형 조정 공식 협의 공문이 첨부되었는가 | 선로 | ● 검토 근거서류: 철도_설계추진방향보고_진안신도시 계획 고려 선형계획_rev.00_260529.pdf | ● 진안신도시 확폭 계획 누락으로 트램 용지 경계 침범 및 보도 협소 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-1-1 | 6000-1-1
1000 | 1000-2 | 본선 노반 부대시설 및 배수 공동관로 계획 | 1000-2-1 | 본선 배수 계획 및 배수관로 배치 설계 | ● 하천설계기준 강우강도 산정요령(30년 강우 빈도) 및 도시철도 배수 설계지침 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 화성시 기상 통계 자료 분석: 최근 30년간의 일일 집중호우 강우 유출량 데이터 및 배수 빈도(30년 기준) 요건을 분석함. 2. 본선 궤도 종단 경사 및 배수 면적 산정: 구간별 배수 분할 구역을 획정하고, 물이 모이는 최저 오목부(Sag) 위치를 추출함. 3. 횡단 경사 및 트렌치 상세 설계: 궤도 노면 우수의 신속한 배출을 위한 횡단 경사(2%) 및 집수용 종방향 그레이팅 트렌치를 설계함. 4. 기설 도로 우수관로 용량 대조: 트레인이 수용한 물을 배출할 도로 배수 매홀 및 연결관 구경을 확보하고 수리 계산을 수행함. 5. 침수 취약부 대책 설계: Sag 구간 비상 배출구 및 막힘 방지 역류 차단 밸브 상세 구조를 도면에 반영함. 6. 본선 배수 계획서 및 수리계산서 작성: 배수 평면 설계도, 횡단 배수 상세도 및 유량 수리계산서를 완성함. | □ 30년 강우 빈도를 반영한 본선 배수 용량 계산서의 적정성 □ 궤도 슬래브 표면의 우수가 신속히 빠져나가도록 유도하는 횡단물매(2%) 설계 반영 여부 □ 본선 종단 오목 구간(Sag)에 그레이팅 트렌치 및 비상 드레인 맨홀이 추가 설계되었는가 | 선로 | ● 검토 근거서류: 철도_설계추진방향보고_본선배수계획_rev.00_260529.pdf | ● 집중호우 시 본선 궤도 노면 배수 불량으로 인한 선로 침수 및 교통 마비 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-1-1 | 2000-1-3
1000 | 1000-2 | 본선 노반 부대시설 및 배수 공동관로 계획 | 1000-2-2 | 시스템 공동관로 규격 및 배치 계획 검토 | ● KEC(한국전기설비규정) 341.2 (약전류 전선과 저압/고압전선과의 이격거리 및 절연벽 설치 규정) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 시스템 분야(전기, 신호, 통신) 케이블 물량 파악: 분야별 공급 전선, 제어선, 광케이블의 외경 및 가닥수를 취합함. 2. 케이블 포설 최소 내경 및 여유율 산정: 유지보수 편의를 고려하여 관로 내 단면적 여유율(최소 30% 이상)을 만족하는 규격을 도출함. 3. 공동관로 표준 횡단면 레이아웃 설계: 보도 하부 또는 궤도 측면에 다조관로 배치 구조 및 격벽 절연 상세도를 제도함. 4. 특수 구간(교량, 지하차도) 포설 설계: 교량 신축이음 통과용 벨로우즈 튜브 및 옹벽 통과용 노출 덕트 브래킷을 설계함. 5. 핸드홀 및 맨홀 배치 간격 수립: 케이블 포설 견인 장력 한계를 고려하여 최대 배치 간격(100m 이내)을 설정함. 6. 시스템 공동관로 기본설계서 작성: 공동관로 매설 평면도, 구조 상세도 및 케이블 인입 스케줄링 시트를 완성함. | □ 전기/신호/통신 케이블 수용 한계를 충족하는 예비 내경 단면(유지보수 여유율 30%) 확보 여부 □ 고전압(강전) 케이블과 약전(신호/통신) 케이블 간의 격벽 절연 상세도 설계 반영 여부 □ 맨홀 및 핸드홀 배치 간격(최대 100m 이내)이 인입 인출 시공 규격에 부합하는가 | 선로 | ● 검토 근거서류: 철도_설계추진방향보고_시스템공동관로_rev.00_260529.pdf | ● 시스템 공동관로 이격거리 부족으로 고전압 케이블 전자기 간섭 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-1-1 | 9000-1-1
1000 | 1000-3 | 열차 운영 및 운행 다이어 계획 | 1000-3-1 | 열차운행계획 수립 및 주박/단선운행(S01~S02) 검토 | ● 도시철도법 제22조(열차운행계획의 수립 및 승인) 및 도시철도 운전규칙 제15조 배차 시격 기준 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 장래 수송 수요 및 예측 데이터 분석: 화성시 동탄 트램 연도별 첨두시간 최대 혼잡도를 예측하고 열차 편성 규격을 분석함. 2. 열차 다이어(Schedule) 수립: 기점-종점 간 표정 속도, 역별 정차 시간, 첨두/비첨두 배차 시격을 설계 수립함. 3. 차량기지 연계 주박 계획 검토: 야간 미운행 시 기지 내 유치선 수량과 시종점부 간선 주박에 따른 야간 보관 용량을 대조함. 4. 비상 단선 운행 시나리오 수립: 특정 교량/터널 구간(S01~S02) 단선 장애 시 열차 교행 지연 시뮬레이션을 수행함. 5. 신호 연동 및 분기기 전환 마진 검산: 신호 제어 주기와 분기기 기계적 전환 속도 간 간섭이 없는지 안전 마진을 계산함. 6. 열차운행계획 기본보고서 작성: 다이어 차트, 운행 용량 시뮬레이션 결과서 및 주박 배치 계획서를 설계도서에 반영함. | □ 특정 구간 비상 단선 운행 시 전체 열차 운행 스케줄 지연에 미치는 거동 시뮬레이션 결과 적정성 □ 차량기지 복귀 및 시점부 주박 용량이 야간 보관 수량(목표 편성수)을 수용하는가 □ 신호 폐색 연동 제어 타이밍 설계값과 회차선 용량 대조 확인 완료 여부 | 선로 | ● 검토 근거서류: 철도_열차운행_설계추진방향_주박 및 단선운행(S01~S02) 검토(열차운행계획 차량기지 회차)_Rev.01_260610.pdf | ● 비상 단선 운행 시 배차 간격 지연 및 회차선 용량 부족 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-3-1 | 7000-1-1
2000 차량기지(검수)
2000 | 2000-1 | 차량기지 부지 계획 및 부대토목 | 2000-1-1 | 차량기지 마스터플랜 및 계획고 설정 | ● 철도의 건설기준에 관한 규정(국토교통부) 제34조(차량기지의 설치) 및 기지 종단구배 한계(최대 50‰) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 기지 예정지 현지 측량 및 토질 데이터 입수: 차량기지 부지의 지반 조사 보고서 및 고도 좌표 자료를 정밀 매핑함. 2. 기지 내 시설물 배치 마스터플랜 수립: 종합관리동, 검수고, 유치선, 시험선, 세척고의 동선상 최적 배치 3개 대안을 설계함. 3. 토공 흙깎기/흙채우기 토량 평형 계산: 부지 외 반출/입 토사량을 최소화하여 공사비를 절감하는 최적 계획고(F.L)를 계산함. 4. 기지 진입 선로 종단 구배 검토: 기지 인입 선로의 종단 경사도가 차량 견인력 한계(최대 50‰) 이하가 되도록 선형을 조정함. 5. 부지 경계 사면 및 배수 흐름성 설계: 경계 옹벽 및 배수 유도 종횡단 구배를 설계하여 우수 유출 흐름을 시뮬레이션함. 6. 차량기지 기본계획 보고서 완성: 마스터플랜 평면도, 부지 횡단면도 및 계획고 산정 근거 서류를 최종 도서로 확정함. | □ 차량기지 내 시설 배치 구조가 트램 운행 동선 및 유지보수 효율을 충족하는가 □ 흙깎기 및 흙채우기 토량 균형 계산을 통해 공사비를 최적화한 계획고 레벨이 설정되었는가 □ 기지 진입 노반 종단 경사도가 차량 견인력 한계(최대 50‰)를 준수하는가 | 기지 | ● 검토 근거서류: 차량기지분야_차량기지 계획의 적정성 검토_rev.02_260609.pdf | ● 차량기지 계획고 하향 시 토사 붕괴 및 배수구 막힘으로 인한 기지 침수 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-3-1 | 2000-1-2
2000 | 2000-1 | 차량기지 부지 계획 및 부대토목 | 2000-1-2 | 차량기지 계획고 변경에 따른 공사비 경제성 분석 | ● KDS 11 70 05 : 2020 (깎기 비탈면 설계기준) 및 KDS 11 90 00 : 2020 (비탈면 내진설계기준) 옹벽 단가 기준 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 계획고(EL) 대안별 레벨 수립: EL 48.0m, 49.0m, 50.0m 등 부지 절성토량 및 사면 안정 대안을 수립함. 2. 대안별 토공 토량 이동 계산서 작성: 절토/성토 수량 산출 및 잔여 토량 사토장 처리 비용을 계산함. 3. 경계 옹벽 및 흙막이 구조물 물량 산출: 계획고 변화에 따른 옹벽 높이 증가분 및 기초 말뚝 규격별 자재비를 산출함. 4. LCC(생애주기비용) 및 초기 공사비 비교: 시공 가시설비와 완성 후 사면 유지관리 비용을 대조한 경제성 분석표를 작성함. 5. 재해 안전성(배수 수위 여유고) 대조: 계획고 하향 시 인접 하천 홍수위 역류 가능성을 수리학적으로 검증함. 6. 공사비 경제성 분석 결과서 확정: 최적의 계획고 결정 사유서 및 공사비 비교 분석 내역을 기본설계서에 반영함. | □ 계획고 변경에 따른 사토(바깥 반출) 물량 산출서와 단가 적용의 적정성 □ 부지 경계부 가설 차수벽 및 대형 사면 옹벽 높이 축소로 인한 공사비 절감 데이터 일치 여부 □ 배수 말구(인접 지천) 홍수위 레벨과의 여유고가 계획고 변경 후에도 충분한가 | 기지 | ● 검토 근거서류: 차량기지 부대토목_설계추진방향보고_설계추진방향 차량기지 계획고별 공사비 검토_rev.00_260529.pdf | ● 계획고 변경에 따른 경계 옹벽 높이 증가로 인한 옹벽 붕괴 및 공사비 상승 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 2000-1-1 | 5000-2-2
2000 | 2000-1 | 차량기지 부지 계획 및 부대토목 | 2000-1-3 | 차량기지 수로공 형식 선정 및 공사비 비교 검토 | ● KDS 11 80 10 : 2020 (비탈면 배수 및 수로 옹벽 설계 기준) 및 자연 수로 우회 통수 단면적 산정 요건 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 자연 수로 유입량 및 계획 유역 분석: 기지 부지를 통과하는 기존 수로의 통수 하중 및 상류측 유량 데이터를 수집함. 2. 수로 형식(RC 암거, 파형강관, 합성수지관 등) 대안 선정: 구조 강도, 내구성 및 토피 두께 요건을 분석함. 3. 수로 규격별 수리 통수 용량 계산: 집중호우 빈도를 적용하여 수로 내부 유속 및 수리 안전성(여유고 확보)을 계산함. 4. 형식별 자재비 및 토공 굴착 공사비 산출: 거푸집 비용, 장비 사용료, 터파기 가시설 비용을 대안별 산출함. 5. 시공 용이성 및 공기 단축 비교 평가: 조립식 시공 가능 여부 및 연약지반 거치 시 침하 대응 방안을 대조함. 6. 수로공 형식 선정 보고서 작성: 수리계산서, 단가 비교표 및 수로 표준단면도를 설계 도서에 수록함. | □ 우수 통수 단면적 계산서가 기상청 집중호우 시 강우 유출량 기준을 충족하는가 □ 기지 하부 통과 수로 박스의 상부 윤하중 및 적재하중 구조 계산서 적정성 □ 형식별 자재 수급 안정성 및 조립 시공비 절감안 비교 분석 결과 포함 여부 | 기지 | ● 검토 근거서류: 차량기지부대토목_수로공 공사비 비교_rev.01_260610.pdf | ● 기지 통수 단면 부족으로 우기 시 수로 범람 및 배후 부지 침수 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-2-1 | 5000-2-3
2000 | 2000-2 | 검수고 및 유지보수 정비 장비 계획 | 2000-2-1 | 검수고 내 검수 장비 배치 및 레이아웃 검토 | ● 도시철도 차량기지 건설공사 표준시방서(검수장비 및 피트) 및 산업안전보건법 검수대 안전 규격 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 트램 차량 정비 정밀 공정 도출: 차륜 전삭, 대차 교체, 판토그래프 지붕 검수 등 정비 항목을 단계별로 도출함. 2. 검수 장비 사양 및 설치 치수 수집: 차륜전삭기, 차체 인양기 등 장비 제조사 외형도 및 기초 도면을 수집함. 3. 검수고 내 검수선(Track) 평면 배치 모델링: 정비 동선과 작업대 공간을 고려하여 장비 간 최소 안전 이격거리를 설계함. 4. 검수 피트(Pit) 단면 및 배수 트랙 설계: 하부 검수용 피트 깊이, 철근 상세 및 피트 내 배수 드레인 기울기를 설계함. 5. 유틸리티(전원, 공압, 급배수) 인입 배선 설계: 장비 동력 구동을 위한 배관 전력 트레이 관로를 건축 바닥에 매설 설계함. 6. 검수고 배치 계획 및 정비장비 설계서 작성: 장비 배치 평면도, 피트 단면 상세도 및 장비 구동 전력 계산서를 완성함. | □ 고전압 배선(차량 지붕 판토그래프 점검용) 및 지붕 검수대 안전 차단 펜스 설계 반영 여부 □ 차륜 전삭기 피트의 동적 진동 흡수를 위한 기초 매트 구조 계산서 적정성 □ 피트 작업 구역 조도(최소 300 Lux) 및 비상 환기 배기 장치 설계 적정성 | 기지 | ● 검토 근거서류: 검수_설계추진방향보고_차량기지 검수고 배치방안 검토_rev.00_260602.pdf | ● 검수고 정비장비(차륜전삭기 등) 배치 불량으로 인한 중정비 공정 지연 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 2000-1-1 | 2000-2-2
2000 | 2000-2 | 검수고 및 유지보수 정비 장비 계획 | 2000-2-2 | 차량기지 종합 운영유지관리 동선 계획 검토 | ● 노면전차시설 설계 가이드라인 제9장(차량기지 정비장비 진입로 및 장비반입구 3.0m x 4.0m 규격) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 기지 내 장비 투입 및 보수 동선 분석: 궤도 보수용 모터카 및 사고 복구용 대형 크레인 차량의 운행 한계를 분석함. 2. 도로 기하구조 및 회전 반경 시뮬레이션: 기지 사옥 주변 진입로 곡선부 최소 회전반경(15m 이상) 만족 여부를 CAD 검토함. 3. 레일 야드 및 자재 보관 공간 설계: 보수용 레일 적재 크레인 기초 규격 및 야적장 접근 차로를 설계함. 4. 세척 오폐수 및 정화 정합 설계: 트램 세척 시 발생하는 그리스/오일 함유 세척수를 처리할 오폐수 정화조 용량을 설계함. 5. 기지 사옥 관리동 동선 인터페이스 조율: 관제실, 정비사 대기실 및 안전 교육장 간의 최적 보행 이동 통로를 배치함. 6. 기지 종합 운영 관리 동선 검토서 작성: 기지 동선 계획도, 오폐수 처리 계산서 및 도로 단면도를 최종 납품함. | □ 기지 내 비상 구원 차량용 도로 곡선부 최소 회전반경(15m 이상) 확보 여부 □ 레일 야드 크레인 하부 기초 매트 설계의 지내력 만족 여부 □ 기지 오폐수 세척수 재이용률(최소 80% 이상 목표) 충족 여부 | 기지 | ● 검토 근거서류: 검수_설계추진방향보고-2차_Rev.09_260625.pdf | ● 기지 내 보수용 모터카 및 크레인 진입 도로 협소로 인한 유지보수 불가 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 2000-2-1 | 11000-2-1
3000 궤도
3000 | 3000-1 | 궤도 구조 형식 및 공법 계획 | 3000-1-1 | 차량 운행 조건을 고려한 본선 궤도 형식(매립형 등) 선정 | ● KDS 47 10 00 (노면전차 궤도 설계기준) 및 누설전류(전식) 차단용 절연 저항 기준(최소 100 Ω·km) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 도로 공용 및 전용 구간 현황 데이터 수집: 본선 노선의 도로 폭 및 아스팔트 포장 기초 두께 데이터를 수집함. 2. 궤도 형식(매립 잔디, 아스팔트 포장, 콘크리트 포장 등) 대안 분석: 소음/진동 수준 및 공사비를 대조 분석함. 3. 소음/진동 저감 탄성 충진재 규격 설계: 주거지역 통과 시 궤도 소음 기준(60 dB 이하)을 충족하는 탄성 몰딩 사양을 설계함. 4. 누설 전류(전식) 방지 전기적 절연 상세 설계: 매립 레일과 콘크리트 슬래브 간 절연 저항 기준(최소 100 Ω·km) 구조를 설계함. 5. 트램 하중 슬래브 강성 구조 계산: 축중 12톤 및 기계적 공진을 견디도록 철근 콘크리트 슬래브 철근 배근 단면을 설계함. 6. 궤도형식 선정 보고서 작성: 궤도 구조 계산서, 절연 상세 단면도 및 소음 저감 계산서를 궤도 분야 최종 도서로 반영함. | □ 도로 공용 구간 포장 파손 예방을 위한 그루브 레일 전용 포장 상세도 반영 여부 □ 소음 진동 요구 성능치(주거지역 인접부 60 dB 이하) 만족을 위한 탄성재 사양 적정성 □ 누설 전류 차단을 위한 전기적 절연 저항 설계 기준(최소 100 Ω·km) 준수 여부 | 궤도 | ● 검토 근거서류: 궤도_설계추진방향보고_차량 운행조건을 고려한 궤도형식 선정의 적정성_rev.00_260521.pdf | ● 궤도 형식 선정 시 탄성재 내구성 부족으로 인한 소음 민원 및 궤도 변형 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 3000-1-2 | 3000-2-1
3000 | 3000-1 | 궤도 구조 형식 및 공법 계획 | 3000-1-2 | 궤도 높이(R.L ~ F.L) 설정 및 기하 한계 검토 | ● 노면전차 건설 및 운전에 관한 규칙 제11조(노면과의 일치성) 및 지하차도 최소 토피 기준(0.6m) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 기존 노면 종단 측량 측점 데이터 수집: 차도 포장 표면 레벨(F.L)과 트램 궤도 예정 중심선을 3D 좌표로 매핑함. 2. 레일정점 레벨(R.L) 설계: 교차로 및 일반 도로 주행 차량의 단차 걸림 방지를 위해 노면과 R.L을 ±0mm로 설계함. 3. 수직 기하 곡선부 차량 간섭 검산: 종단 경사 변화 구간에서 트램 하부 언더바디 간섭 및 차륜 들림 현상을 계산 검증함. 4. 지하 매설 관로 최소 토피 검토: HSB 궤도 기초 하부와 지하관로 간의 수직 여유 거리(최소 0.6m)를 계산함. 5. 교각 및 인근 구조물 하부 통과 높이 보정: 교각 기초 보강 구간 통과 시 레일 높이를 조정하는 종단 보정을 수행함. 6. 궤도 높이 설정 검토 보고서 작성: 종단면도, 기하곡선 종단 계산서 및 지하시설물 토피 대조표를 설계 도서에 수록함. | □ 교차로 내 트램 궤도 레벨과 일반 차도 노면 레벨간 단차 최소화(오차 ±2mm 이내) 충족 여부 □ 수직 급경사부 및 종단곡선(Vertical Curve) 변화 구간의 차량 하부 간섭 검증 완료 여부 □ 교각 및 옹벽 간섭부 레일 높이 보정 선형 종단면도가 작성되었는가 | 궤도 | ● 검토 근거서류: 궤도_설계추진방향보고_과업구간 궤도높이 R.L~F.L설정 검토_rev.00_260521.pdf | ● 기존 도로 레벨과 궤도 높이 불일치로 인한 차량 하부 간섭 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-1-1 | 3000-1-1
3000 | 3000-1 | 궤도 구조 형식 및 공법 계획 | 3000-1-3 | 차량 구동 특성 연동 곡선구간 분기기 형식 및 배치 검토 | ● VDV Standard OR 14.3.2 (도시 궤도 분기기 기준) 및 그루브 레일 백게이지 규격(플랜지웨이 38mm) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 완화곡선 및 급곡선부 궤도 기하 정보 수집: 분기기 설치 예정 교차로의 곡선 반경 및 편내기 데이터를 분석함. 2. 분기기 통과 시 휠-레일 접촉 응력 해석: 텅레일 마모 및 횡압을 계산하여 적합한 탈선 안전 계수를 도출함. 3. 분기기 형식(단일, 복동 등) 대안 선정: 교차로 기하구조에 맞춘 최적 분기기 평면 레이아웃 및 쇄정장치 설치 단면을 설계함. 4. 탈선 방지 가이드 레일 설계: 분기부 안전성 확보를 위해 가드레일 간격 및 플랜지웨이 폭(38mm 등) 상세를 설계함. 5. 전선 관로 및 신호 연동 인터페이스 설계: 분기 전동 구동 배선 인입을 위한 매설 튜브 배관 구조를 궤도 슬래브에 반영함. 6. 분기기 배치 설계 검토서 작성: 분기기 배치 평면도, 단면 상세도 및 횡압 계산서를 완성함. | □ 트램 대차의 고정축거를 고려한 곡선 분기기 최소 곡선반경(R=25m 등) 충족 여부 □ 크로싱부 백게이지 및 밀착 정밀 쇄정 상태 감지 신호 인터페이스의 적정성 □ 분기기 침목/슬래브 고정 앵커의 횡방향 저항력 계산서가 포함되었는가 | 궤도 | ● 검토 근거서류: 궤도_설계추진방향보고_차량 운행조건을 고려한 분기기 배치 및 분기기 형식 선정의 적정성_궤도-01_rev.00_260521.pdf | ● 곡선 구간 분기기 마모 및 텅레일 쇄정 불량으로 인한 탈선 사고 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-1-3 | 3000-2-1
3000 | 3000-1 | 궤도 구조 형식 및 공법 계획 | 3000-1-4 | 차량기지 내 콘크리트 도상 돌출형 적용 방안 및 문제점 검토 | ● KDS 47 30 00 (도시철도 궤도공사 설계기준) 및 기지 콘크리트 도상 수축 조인트 상세 설계 기준 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 기지 부지 내 유치선 형식 비교 검토: 매립형 대비 돌출형 콘크리트 도상의 시공 단가 및 경제성을 비교 분석함. 2. 돌출 도상 구조로 인한 배수 장동성 분석: 궤도 슬래브 돌출 시 기지 내 표면 우수의 횡방향 흐름 차단 및 고임 영향을 수리 해석함. 3. 우회 트렌치 배수관로 배치 설계: 돌출부 사이 공간에 우수를 집수할 수 있는 배수 트렌치 관망 도면을 설계함. 4. 기지 정비 차량 통행 건널목 안전 설계: 기지 내 보수용 모터카 및 크레인 통행이 가능하도록 돌출 단절부 안전 보도판 상세를 설계함. 5. 콘크리트 슬래브 수축 균열 조인트 설계: 외기 온도 변화에 대응하기 위해 슬래브 수축 조인트 상세도를 제도함. 6. 기지 돌출 도상 검토 보고서 작성: 돌출 궤도 도면, 조인트 상세도 및 기지 배수 연동 계획서를 설계도서에 반영함. | □ 돌출 도상 설계 시 기지 유치선 내 우수 고임 방지를 위한 종횡단 물매 배수망 연동 여부 □ 돌출 궤도 단부 통행 안전을 위한 건널목 안전 보도판 및 경보 장치 설계 여부 □ 돌출 도상 슬래브 철근 이음부 균열 방지 수축 조인트 상세도가 적정한가 | 궤도 | ● 검토 근거서류: 궤도_설계추진방향보고_차량기지 돌출형(콘크리트도상) 적용시 문제점 및 적용방안_rev.00_260601.pdf | ● 차량기지 콘크리트 돌출 도상 적용 시 우수 고임 및 통행 불편 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 2000-1-1 | 3000-1-5
3000 | 3000-1 | 궤도 구조 형식 및 공법 계획 | 3000-1-5 | 프리캐스트 PC 궤도 패널 인양 및 거치 계획 검토 | ● Pandrol QTrack Precast 시공 사양서 및 KDS 14 20 40 (콘크리트 구조 설계기준 강도 40 MPa) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 프리캐스트 패널 구조 상세도 분석: Pandrol QTrack 적용 프리캐스트 블록의 자재 중량 및 모멘트 저항 용량을 검토함. 2. 거치용 크레인 장비 하중 한계 분석: 현장 도로폭 내 지상 작업대 반경과 패널 무게에 알맞은 크레인 사양을 계산함. 3. 인양 앵커 4점 지지 설계: PC 패널 인양 시 응력 집중으로 인한 균열을 방지하도록 앵커 삽입 위치 및 단면 상세를 설계함. 4. 거치 후 레일 정밀 미세 조정 장치 설계: 기초 안정층(HSB) 상에서 스핀들 볼트를 이용한 상하좌우 ±0.5mm 오차 보정 상세도를 작성함. 5. 패널 간 신축 이음 조인트 설계: 패널 접속부 전단 하중 분산을 위한 다웰바(Dowel bar) 및 조인트 고무재 상세를 제도함. 6. PC 패널 시공 설계 검토서 작성: 인양 거치 도면, 수평/수직 보정 단면 상세도 및 구조 계산서를 완성함. | □ 프리캐스트 패널 제작 도면의 치수 허용 공차(±1.0mm 이내) 설계 명시 여부 □ 인양 시 강도 충족을 위한 프리캐스트 콘크리트 강도(40 MPa 이상) 및 철근 배근 설계 적정성 □ 패널 간 신축 이음 조인트의 전단 하중 분산 설계가 반영되었는가 | 궤도 | ● 검토 근거서류: Pandrol QTrack Precast 시공순서(프리캐스트).pdf | ● 프리캐스트 패널 크레인 인양 시 앵커 파손 및 패널 균열 리스크를 검토하였는가? | ● [공사구간 분할] 레일 뒤틀림 방지를 위해 1km 기준 분할 시공을 권장하며, 상하선별 별도 시공하되 노선 하나 기준으로 전폭 시공 적용 ● [자재적치] 협소 구간은 추가 적치 부지를 확보하지 않고, 기시공/미시공 구간에 레일을 임시 적치하여 대응 | 3000-1-4 | 11000-2-1
3000 | 3000-2 | 궤도-차량-운영 인터페이스 및 유지보수 계획 | 3000-2-1 | 궤도-차량-열차운영 동적 인터페이스 적정성 검토 | ● EN 17319-2020 (철도 응용-궤도-노면전차 레일 매칭) 및 탈선안전율 규격(Q/P <= 0.8) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 휠-레일 기하학적 매칭 분석: 그루브 레일 마모 프로파일과 트램 차륜 형상 간 접촉 각도를 동적 시뮬레이션함. 2. 곡선 구간 횡압 및 탈선 계수 계산: 최악 운행 기하 조건(급곡선, 비오는 노면)에서 탈선 안전율(Q/P 값 <= 0.8)을 산출함. 3. 레일 종방향 축력(LWR) 해석: 온도 변화(±40도)에 의한 레일 수축/팽창량 및 신축이음 장치 거동 해석 계산서를 작성함. 4. 체결 장치 복원 한계 검토: LWR 해석 결과 궤도 좌굴(Buckling) 방지를 위한 체결 장치 체결력 기준(최소 12 kN) 설계 반영 여부를 검토함. 5. 완화곡선 캔트/슬랙 상세 설계: 휠-레일 접촉 응력 분산용 완화곡선 캔트/슬랙 계산서의 정합성을 검산함. 6. 인터페이스 정합 보고서 완성: 동적 탈선 해석 보고서, 휠-레일 접촉 압력 시뮬레이션 서류 및 LWR 계산서를 최종 성과물로 수록함. | □ 트램 대차의 회전각 유연성을 고려한 곡선 한계 클리어런스가 확보되었는가 □ LWR 해석 결과 궤도 좌굴(Buckling) 방지를 위한 체결 장치 체결력 기준(최소 12 kN) 설계 반영 여부 □ 휠-레일 접촉 응력 분산용 완화곡선 캔트/슬랙 계산서의 정합성 | 궤도 | ● 검토 근거서류: 궤도_설계추진방향_차량, 열차운영 등 인터페이스 적정성_rev.05_260608.pdf | ● 휠-레일 매칭 접촉각 오차로 인한 레일 편마모 및 소음 급증 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 3000-1-1 | 3000-2-2
3000 | 3000-2 | 궤도-차량-운영 인터페이스 및 유지보수 계획 | 3000-2-2 | 안전시설 및 시설물 유지관리 장비 설계 | ● 노면전차시설 설계 가이드라인 제8장(선로 안전시설) 및 비상 대피로 유효 폭(최소 1.2m 이상) 기준 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 선로 유지보수 장비 사양 검토: 모터카, 레일 연마차, 살수차 등 기지 내 장비 투입 및 운영 한계를 수립함. 2. 탈선 복구 장비 보관소 설계: 기지 내 비상 구원용 자재 및 차상 소모품 보관 야적장 레이아웃을 작성함. 3. 터널/교량 비상 대피로 및 안전 표지 설계: 교량 구간 트램 전용 교대 비상 보행로 및 피난 계단 배치 도면을 제도함. 4. 보행자 차단 펜스 및 안내 표지 설계: 도심 보도 통행자와의 물리적 충돌 방지를 위해 선로 외곽 펜스 및 LED 경보장치 상세도를 제도함. 5. 연마 분진 저감 집진기 전력 연동: 연마 작업 시 환경 저해 요소 방지를 위한 집진 장치 전원선을 기지 전기 설계와 연동 조율함. 6. 안전시설 및 유지관리 기본설계서 작성: 대피로 구조도, 안전 펜스 배치 평면도 및 유지보수 장비 목록 시트를 완성함. | □ 유지보수 모터카의 기지 입출고 선로 통과 유격 및 선선 간격 설계 준수 여부 □ 교량 구간 내 보행자 비상 안전 난간 및 피난 유도 표지등 전원 배선 설계 반영 여부 □ 궤도 연마 먼지 집진 설비 가동 전력 부하가 기지 전기설계에 연동되었는가 | 궤도 | ● 검토 근거서류: 궤도_설계추진방향보고_안전시설 및 시설물 유지관리·보수를 위한 시설설치의 적정성_rev.02_260526.pdf | ● 비상 대피로 보행 난간 설치 누락으로 승객 탈출 시 안전 사고 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 3000-2-1 | 11000-2-2
4000 토목구조
4000 | 4000-1 | 교량 구조 및 가설 공법 | 4000-1-1 | 오산천교 교량 형식 대안 및 구조 계획 검토 | ● KDS 24 10 11 (교량설계기준 한계상태설계법) 및 동적 차중에 따른 거더 처짐 한계(L/600 이내) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 하천 교량 설계 홍수위 및 경간장 기준 분석: 오산천 홍수위 여유고 및 하천 설계 기준 경간장(최소 40m 이상)을 충족하는 교각 배치를 설계함. 2. 교량 형식 대안 수립: 강합성 박스 거더, PSC 빔 거더, 엑스트라도즈드 교량 형식별 단면을 설계하고 종합 설계도서를 제도함. 3. 교량 상부 거더 처짐 한계 검토: 트램 동적 차중(축중 12톤 및 기계적 공진)에 따른 교량 상부 처짐 규격(L/600 이내) 만족 여부를 검산함. 4. 교대 및 교각 하부 기초(말뚝 지지력) 구조 계산: 지반 조상 주상도를 기준으로 말뚝 지반 지내력 및 수평 하중 저항 강도를 연산함. 5. 경관 및 시공비 비교 분석: 하천 점용 및 민원 최소화, 시공 효율성을 대조한 교량 대안 보고서를 작성함. 6. 교량 기본설계 보고서 완성: 교량 일반도, 교대/교각 구조 계산서 및 형식 비교 단가 시트를 최종 도서로 확정함. | □ 하천 설계 기준에 의거한 홍수위 및 교량 거더 하부 여유고(2.0m 이상) 확보 여부 □ 트램 동적 차중(축중 12톤 및 기계적 공진)에 따른 교량 상부 처짐 규격(L/600 이내) 만족 여부 □ 교대 및 교각 하부 기초(말뚝 지지력)의 구조 계산서 정합성 | 구조 | ● 검토 근거서류: 토목구조_설계추진방향보고_오산천교 검토_ver.01_260605.pdf | ● 교각 배치가 하천 설계 기준 경간장을 충족하지 못해 홍수 시 유수 장애 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-1-2 | 4000-1-2
4000 | 4000-1 | 교량 구조 및 가설 공법 | 4000-1-2 | 1공구 특수 구조물 설계 현황 종합 검토 | ● KDS 24 12 21 (철도교 설계하중) 및 접속부 허용 부등침하 관리 한계(20mm 이하) 기준 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 1공구 특수 구조물 설계 데이터 수집: 1공구 내 교량, 터널, 옹벽 등 특수 구조물 5개소 상세 설계 데이터를 취합함. 2. 접속부 구조적 부등침하 관리 분석: 구조물 접속부 상호 변위차 제어(부등침하 20mm 이하) 구조 계산서를 정밀 분석함. 3. 교량-토공 접속부 어프로치 슬래브 설계: 단차 방지를 위해 접속부 어프로치 슬래브(Approach Slab) 설치 상세도를 제도함. 4. 접속부 지반 개량(DCM 등) 상세 설계: 연약 지반 구간 접속부 하부 기초 보강을 위한 고압 분사 개량 공법을 도면에 반영함. 5. 시공용 가시설 지지력 분석: 특수 굴착부 가시설 지반 붕괴 예방 공법 도면 및 수량산출서를 작성함. 6. 1공구 구조물 종합 검토서 작성: 분야별 변위 제어 보고서, 접속부 상세 도면 및 연약지반 개량 계산서를 완성함. | □ 1공구 내 각 특수 구조물 설계 안전율(허용 응력 설계법 기준 1.5 이상) 만족 여부 □ 교량-토공 접속부 어프로치 슬래브(Approach Slab) 설치 상세도 설계 반영 여부 □ 접속부 부등침하 방지를 위한 고압 분사 지반 개량(DCM 등) 구조 설계 적정성 | 구조 | ● 검토 근거서류: 오산천교 설계현황 보고_26-06-25_ver2.pdf | ● 1공구 교량-토공 접속부 부등침하로 인한 레일 절손 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 4000-1-1 | 5000-1-3
4000 | 4000-2 | 기설 구조물 근접 보강 및 교량-궤도 상호작용 | 4000-2-1 | 기존 구조물 통과 구간(지하차도 등) 선형 근접 보강 구조 설계 | ● KDS 11 80 05 (흙막이 가시설 설계기준) 및 인접 지하차도 벽체 변위 관리 기준(최대 10mm 이내) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 기존 지하차도(능동지하차도 등) 정밀 도면 분석: 옹벽 구조물의 배면 토압 작용 및 슬래브 지지력을 검토함. 2. 트램 통과 시 기설 슬래브 하중 증가 영향 계산: 기존 옹벽 구조에 작용하는 트램 주행 하중 영향을 3D 수치 해석함. 3. 변위 제어 보강 앵커 상세 설계: 변위 제어를 위한 마이크로파일 보강 기초 및 벽체 그라우팅 보강 도면을 제도함. 4. 근접 굴착 차수벽 설계: 인근 지하시설물 붕괴 및 누수 방지를 위한 가설 차수 공법 상세 구조도를 작성함. 5. 실시간 계측 모니터링 센서 계획: 굴착 작업 시 구조물 거동 변위를 감지하기 위해 경사계, 침하계 센서 배치 평면을 설계함. 6. 근접 구조 보강 기본설계서 작성: 보강 상세도, 3D 수치 해석 보고서 및 계측 매뉴얼을 수록함. | □ 기존 지하차도 벽체 배면에 가해지는 트램 동적 하중 분배 구조 계산의 적정성 □ 기존 옹벽 변위 한계 관리치(10mm 이내) 초과 제어를 위한 앵커 배치 도면 일치 여부 □ 근접 굴착 시 구조물 안전 변위 실시간 계측 계획의 상세 매뉴얼 설계 반영 여부 | 구조 | ● 검토 근거서류: 토목구조_설계추진방향보고_오산천교, 변전소, 기존구물 검토_rev.00_260528.pdf | ● 기존 지하차도 옹벽 근접 굴착 시 배면 토압 증가로 인한 벽체 균열 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-1-4 | 5000-1-2
4000 | 4000-2 | 기설 구조물 근접 보강 및 교량-궤도 상호작용 | 4000-2-2 | 교량-궤도 상호작용(Track-Bridge Interaction) 및 신축 거동 검토 | ● UIC 776-3R (Deformation of bridges) 및 UIC 774-3R (Track-Bridge Interaction) 해석 기준 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. UIC 776-3R 기준 검토: 온도 하중, 열차 가감속 하중에 따른 교량 상부 거더의 횡방향 및 축방향 변위를 검토함. 2. 레일 종방향 부가응력 산출: 거더 신축 시 무조인트 레일(CWR)에 전달되는 추가 인장/압축 응력을 연산함. 3. 신축이음장치(REA) 설치 경계 검토: 교량 신축량이 허용치(±15mm 등)를 초과하는 위치에 레일 신축조인트 설치 상세도를 제도함. 4. 거더 상부 체결 장치 종방향 저항력(Slip Resistance) 검산: 궤도 좌굴을 방지하기 위한 체결 장치 체결압을 계산함. 5. REA 설치 구간 침목 보강 설계: 신축 이음 발생 시 침목 불규칙 거동을 억제하도록 특수 침목 및 체결 장치를 상세 설계함. 6. 교량-궤도 상호작용 해석 보고서 완성: LWR 응력 계산서, REA 설치 평면 상세도 및 해석 시뮬레이션 데이터를 수록함. | □ LWR 해석을 통한 레일 온도 응력이 허용 항복 강도 한계치 이하 확보 여부 □ 거더 상부 무조인트 체결 장치의 종방향 저항력(Slip Resistance) 설계값의 규격 부합성 □ RE일 신축 이음 장치(REA) 설치 구간의 체결 침목 구조 및 보강 설계 적정성 | 구조 | ● 검토 근거서류: 774-3 Track - bridge Interaction. Recommendations for calculations.pdf | ● 교량 거더 신축 시 궤도-교량 상호작용 해석 누락으로 레일 좌굴 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 4000-1-1 | 3000-1-5
5000 토질 및 기초
5000 | 5000-1 | 구조물 굴착 및 가설 흙막이 옹벽 | 5000-1-1 | 개착 구조물 가시설 설계 기준 및 토압 검토 | ● KDS 11 80 05 (흙막이 가시설 설계기준) 및 Coulomb 토압 공식 한계 상태 구조 해석 기준 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 노선 지반 지질 주상도 분석: 지반 굴착 예정 구간의 표준관입시험(SPT) N값 및 지하수위 데이터를 수집함. 2. 가설 흙막이 벽체(토류판, CIP 등) 작용 토압 계산: Coulomb 토압 이론에 의거한 배면 수평 토압을 계산함. 3. 지반 붕괴 한계 상태 구조 해석: 굴착 깊이별 띠장(Wale), 버팀보(Strut)의 강재 응력 및 처짐 한계를 연산함. 4. 지반 정수 검증 및 비교: 점착력(c) 및 내부마찰각(Φ) 적용값의 타당성을 현장 지질 조사 결과와 교차 검증함. 5. 가시설 흙막이 수평 변위 계산: 배면 흙막이의 수평 허용 변위(굴착 깊이의 0.2~0.3% 이내) 변형률 한계 만족 여부를 시뮬레이션함. 6. 가시설 설계 및 토압 검토서 완성: 가시설 표준 단면도, 강재 구조계산서 및 지반 조사 정수 검증 서류를 완성함. | □ 지반 정수(점착력 c, 내부마찰각 Φ) 적용 산출 근거 및 지질 분석 결과 일치 여부 □ 가설 흙막이 벽체의 수평 변위(굴착 깊이의 0.2~0.3% 이내) 변형률 한계 만족 여부 □ 스트러트 축력 및 모멘트 구조 계산서와 도면 강재 단면 규격 일치성 | 토질 | ● 검토 근거서류: 토질 및 기초_설계추진방향보고_가시설 설계기준 검토_rev.00_260529.pdf | ● 가설 흙막이 지반 변위 발생으로 배면 지하시설물 붕괴 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-1-1 | 5000-1-2
5000 | 5000-1 | 구조물 굴착 및 가설 흙막이 옹벽 | 5000-1-2 | 노선 변전소 굴착 가시설 형식 및 공법 검토 | ● 지자체 공동구/지하시설물 점용 조례 및 KDS 11 80 05 제거식 어스앵커 정착장 설계 기준 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 변전소 굴착 형상 및 경계 한계 조사: 정거장 변전소 지하 굴착 깊이(약 8~10m) 및 사유지 간섭 범위를 조사함. 2. 가시설 지지 방식 대안 검토: 어스앵커 식, 내부 스트러트 식, 코너 브레이싱 식 공법을 설계 대조함. 3. 제거식 앵커 상세 설계: 사유지 지하 경계선 통과 시 시공 후 즉시 제거할 수 있는 앵커 상세 조립도를 작성함. 4. 앵커 천공 각도 및 정착장 계산: 앵커 인장 한계 강도와 주변 지반 전단 마찰력을 고려하여 정착 길이를 산출함. 5. 변전소 영구 벽체 시공성 검토: 가시설 프레임 및 변전소 콘크리트 벽체 철근 배근 간 작업 공간 유격 확보 여부를 대조함. 6. 변전소 가시설 설계 보고서 완성: 가시설 상세 평면도, 어스앵커 인장력 계산서 및 제거식 앵커 시방 규격서를 완성함. | □ 앵커 천공 각도 및 앵커 정착장(Anchor Bond Length) 계산 지내력 만족 여부 □ 사유지 지하 점용 피해 예방을 위한 제거식 앵커 사후 회수성 시방 확인 여부 □ 변전소 벽체 콘크리트 두께와 가시설 벽체 이격 거리가 시공 공간을 확보하는가 | 토질 | ● 검토 근거서류: 토질 및 기초_설계추진방향보고_구간별 변전소 가시설 검토(1차)_rev.00_260527.pdf | ● 변전소 굴착 시 어스앵커 사유지 침범 및 미제거로 인한 민원 발생 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 5000-1-1 | 10000-1-1
5000 | 5000-1 | 구조물 굴착 및 가설 흙막이 옹벽 | 5000-1-3 | 하천 통과 및 인접지 가시설 영향 검토 | ● KDS 11 80 05 및 하천 설계 기준 가시설 세굴 방지 한계 근입 깊이 계산법 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 교량 교각 가시설 하천 유수 영향 분석: 오산천 통과 교각 시공 가시설 유속 변동 및 세굴 리스크를 분석함. 2. 수밀성 차수 공법(SGR, JSP 등) 가시설 설계: 하천수 침투 방지를 위한 배면 그라우팅 차수벽 두께를 설계함. 3. 강재 파일 근입 깊이 계산: 하천 바닥 지질 조건을 반영한 지지력 계산 및 세굴 한계 근입 깊이를 연산함. 4. 보일링(Boiling) 및 히빙(Heaving) 안전율 산출: 수두차에 의한 굴착 지반 하부 붕괴 방지를 위해 차수파일 근입장을 검토함. 5. 인접 제방 도로 안정성 해석: 가시설 설치로 인한 제방 도로의 변형 영향을 평면/단면 구조 해석함. 6. 하천 가시설 정합 보고서 완성: 차수벽 평면도, 파일 구조 계산서 및 보일링/히빙 계산서를 수록함. | □ 하천 유속 상승에 따른 시공 가시설의 횡력 안정성 및 세굴 방지 사석 설계 반영 여부 □ 배면 차수 그라우팅 주입압 및 주입 범위 배치 평면 설계 도면 정합성 □ 굴착 저면 보일링(Boiling) 및 히빙(Heaving) 안전율(FS >= 1.5) 확보 여부 | 토질 | ● 검토 근거서류: 토질 및 기초_설계추진방향보고_하천통과 및 인접구조물을 고려한 가시설 적정성 검토_rev.00_260602.pdf | ● 하천 통과 가시설 세굴 발생으로 버팀보 붕괴 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 4000-1-2 | 11000-3-1
5000 | 5000-2 | 사면 안정 및 노반 다짐 품질 관리 | 5000-2-1 | 노반 현장 다짐 시험 품질 관리 기준 검토 | ● KDS 47 10 25 : 2021 (철도 상·하부 노반 다짐도 품질기준 들밀도 98% 및 Ev2/Ev1 비율 2.0 이하) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 다짐 성토재 입경 분석 및 물리 성정 수집: KS F 2302(입도)에 근거한 노반 토사 스펙을 기술 지침서에 설정함. 2. 들밀도 시험 및 시험다짐 계획 설계: 현장 다짐 밀도 관리 빈도(층별 500m3 당 1회 등)를 시방서에 수록함. 3. 동적 지내력 확인 평판재하시험 계획 수립: 변형계수(Ev1, Ev2) 분석을 위한 평판재하시험 시방을 설계서에 연동함. 4. 성토재료 소성지수(PI) 검토: 다짐 효과 저하 및 균열을 방지하도록 재료의 PI 가 기준(PI <= 10)에 부합하는지 설정함. 5. 다짐 합격 기준 제안: 시방서 내 들밀도 98% 및 Ev2/Ev1 비율 2.0 이하 기준치를 기재하여 설계 공정 정합성을 수립함. 6. 노반 다짐 품질기준 가이드북 작성: 시방 검토서, 현장 시험 매뉴얼 및 성토 재료 규격 리스트를 기본설계 도서에 완성함. | □ 층다짐 성토재료의 소성지수(PI <= 10) 및 입경 분포 규격의 설계 시방서 반영 여부 □ 다짐도 합격 기준치(들밀도 98% 이상, Ev2/Ev1 비율 2.0 이하) 명시 적정성 □ 현장 성토시험 다짐 구간 설정 및 장비 전압 횟수 제안 기준이 수록되었는가 | 토질 | ● 검토 근거서류: 토질_설계추진방향_노반 현장다짐시험 품질관리 기준 검토-01.pdf | ● 노반 현장 다짐도 부족으로 포장 후 아스팔트 지반 침하 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 5000-1-1 | 3000-1-2
5000 | 5000-2 | 사면 안정 및 노반 다짐 품질 관리 | 5000-2-2 | 차량기지 깎기 비탈면 안정성 검토 | ● KDS 11 70 05 : 2020 (깎기 비탈면 기울기 표준 및 안전율) 및 우기/건기 슬라이딩 최소안전율(FS >= 1.2) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 기지 배후 절토 사면 높이 및 구배 검토: 절토 사면 경사 기준(토사 1:1.2, 암반 1:0.5 등)을 도면에 반영함. 2. 우기/건기 사면 붕괴 슬라이딩 해석: 우수 침투 및 지하수위 상승에 따른 한계 균열 슬라이딩 안전율(FS >= 1.2)을 산출함. 3. 사면 보호 공법 설계: 사면 토사 유출 방지용 식생 매트 및 락볼트/숏크리트 보강 단면도를 설계함. 4. 소단 배수구(소단폭 1.0~1.5m 간격) 설계: 사면 유수 분산을 위해 소단 배수 종단 경사로 배수 방향을 설계함. 5. 비탈면 락볼트 정착 깊이 산출: 사면 이완대 두께를 초과하여 건전 암반에 정착되도록 락볼트 인장력을 계산 설계함. 6. 깎기 사면 안정 검토서 완성: 사면 안정 해석 보고서(건기/우기), 락볼트 구조 계산서 및 사면 횡단면도를 완성함. | □ 사면 안정 해석 프로그램(GeoSlope 등)을 활용한 건기/우기 최소 안전율 확보 여부 □ 절토 비탈면 배수를 위한 소단 배수구(폭 1.0~1.5m 간격) 및 종단 떼수로 설계 반영 여부 □ 비탈면 붕괴 예방을 위한 락볼트 정착 깊이 및 철망 숏크리트 시방 규격 적정성 | 토질 | ● 검토 근거서류: 토질_차량기지 비탈면 안정성 검토-rev01_260630.pdf | ● 차량기지 깎기 비탈면 우기 시 빗물 침투로 인한 사면 붕괴 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 2000-1-2 | 5000-2-3
5000 | 5000-2 | 사면 안정 및 노반 다짐 품질 관리 | 5000-2-3 | 차량기지 산사태 위험도 분석 및 재해 예방 설계 | ● 산림보호법 제45조의8 (산사태취약지역의 지정 및 해제) 및 링네트 옹벽 토석류 하중 구조 계산 기준 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 기지 사면 배후 산지 환경 평가: 산림청 산사태 위험도 지도(위험등급 1, 2등급 여부)를 기반으로 부지를 매핑함. 2. 토석류 흐름 거동 시뮬레이션: 집중호우 시 상부 계곡부 토석류 발생 및 유출량(m3)을 계산함. 3. 재해 방지 대책공 설계: 토석류 차단을 위한 기지 상부 링네트(Ring Net) 옹벽 또는 방재 조절지 설치 상세도를 설계함. 4. 토석류 도달 하중 산출: 시뮬레이션 결과에 근거한 토석류의 충격 횡하중(kN/m2)을 산정함. 5. 링네트 프레임 및 기초 앵커 구조 계산: 횡하중에 저항할 지반 앵커 인장력 및 철제 기둥 휨 강성을 연산함. 6. 재해 방지 대책 보고서 완성: 산사태 위험 분석서, 토석류 시뮬레이션 데이터 및 링네트 상세 설계 도면을 완성함. | □ 기지 배후 산지 경사도 및 지질 조건 분석에 의한 산사태 취약 요인 반영 여부 □ 토석류 도달 하중을 지지할 링네트 옹벽 강재 프레임 지탱 구조 계산서 적정성 □ 산사태 대책공법 시공 시 필요한 지반 앵커 및 기초 말뚝 설계 일치 여부 | 토질 | ● 검토 근거서류: 토질_차량기지 산사태 위험등급 분석 및 산사태 대책공법에 따른 설계사례 검토-rev01_260630.pdf | ● 기지 배후 산지 토석류 발생 시 링네트 용량 부족으로 기지 파손 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 5000-2-2 | 11000-2-1
6000 건축
6000 | 6000-1 | 정거장 배치 및 캐노피 계획 | 6000-1-1 | 노면 정거장 배치 및 캐노피 규모 계획 | ● 노면전차 시설 설계 가이드라인 제4장(정거장 승강장 유효보도폭 최소 1.5m 이상 확보) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 정거장 위치별 폭원 검토: 보도 폭과 차도 차선 폭 조정을 연계하여 노면 승강장 폭(최소 2.5m 이상)을 설계함. 2. 정거장 캐노피(대피막) 구조 대안 설계: 도시 미관을 고려한 경량 철골 아크릴 또는 강화유리 캐노피 입면도를 작성함. 3. 승객 대기 공간 및 캐노피 길이 설계: 트램 열차 1편성 연장(약 32m)에 부합하는 캐노피 상세 배치 평면도를 설계함. 4. 보행자 유효폭 통로 확보 검증: 승강장 기둥 설치 후 잔여 보행 통로폭이 기준(최소 1.5m)을 충족하는지 검토함. 5. 캐노피 적설 및 풍하중 설계: 기후 통계를 바탕으로 캐노피 프레임 강도 및 기초 앵커 구조 계산서를 검증함. 6. 정거장 배치 및 캐노피 설계서 완성: 플랫폼 평면도, 캐노피 입면/상세도 및 지붕 하중 계산서를 수록함. | □ 승강장 설치 후 보행자 유효 보도 폭(최소 1.5m 이상) 확보 계획 적정성 □ 트램 차량의 출입문 위치와 정거장 대기 펜스 개구부 위치가 100% 매칭하는가 □ 바람 하중 및 적설 하중에 대한 캐노피 상부 구조 설계 계산서 포함 여부 | 건축 | ● 검토 근거서류: 건축_설계추진방향보고_정거장계획, 차량기지 추진방향_rev.02_260521.pdf | ● 정거장 캐노피 설치 시 적설 하중 미고려로 인한 지붕 붕괴 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-1-6 | 6000-2-1
6000 | 6000-2 | 플랫폼 동선 계획 및 환승 최적화 | 6000-2-1 | 정거장 플랫폼 및 대합실 평면/입면 동선 최적화 | ● 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 제2조(장애인 편의시설) 및 승강장 경사로 구배(최대 1:12 이하) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 304, 305 등 환승정거장 승객 유출입 동선 분석: 첨두시간대 승하차 인원을 고려하여 병목현상 발생 한계를 시뮬레이션함. 2. 보도-승강장 간 횡단보도 진입 경사로 설계: 장애인 이동 편의를 위한 경사로 구배(최대 1:12 이하)를 설계함. 3. 정거장 편의시설(벤치, 노선도 거치대) 평면 배치: 시각장애인 유도 점자블록 동선 흐름과 가구 배치의 간섭 여부를 도면 검토함. 4. 플랫폼 바닥 안내 설비 연동: DID 및 CCTV 케이블 인입용 바닥 배선 덕트 배치를 확인 설계함. 5. 플랫폼 연석 단차 오차 설계: 트램 승하차 시 휠체어 단차 최소화를 위해 플랫폼 연석 높이를 궤도 레벨과 맞춤 설계함. 6. 플랫폼 동선 최적화 보고서 작성: 승강장 동선 평면도, 교통약자 이동 램프 상세도 및 휠체어 대기 구역 평면도를 수록함. | □ 교통약자법(이동편의시설 기준)에 따른 승강장 휠체어 대기 공간 및 점자블록 설계 준수 여부 □ 횡단보도 진입 휠체어 램프 시공 레벨이 도로 마감과 일치하는가 □ 승강장 안내 기둥 DID 배선 라인이 정거장 건축 바닥 상세도에 인입 설계되었는가 | 건축 | ● 검토 근거서류: 건축_설계추진방향_3차보고_rev01_260608.pdf | ● 승강장 유도블록 배치 간섭으로 교통약자 통행 안전 사고 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 6000-1-1 | 9000-2-1
7000 신호
7000 | 7000-1 | 트램 우선신호 및 교차로 연동 | 7000-1-1 | 도시철도 신호와 도로 교통신호(우선신호) 연동 기본계획 | ● 노면전차 건설 및 운전에 관한 규칙(국토교통부령 제1478호, 2025.4.11.) 제17조(교차로 우선신호) 및 경찰청 교통신호기 설치·관리 매뉴얼 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 입찰안내서 상 교차로 우선신호 사양 분석: 동탄 도시철도의 교차로 무정차 통과를 위한 도로 교통 신호 사양을 검토함. 2. 신호 연동 방식 대안 설계: 절대우선신호 및 상대우선신호 방식의 교차로 통과 시 정체 영향 분석을 수행함. 3. 시운전용 우선신호 로직 흐름도 작성: 트램 진입 시 일반 차량 황색/적색 신호 전환 타이밍을 연동 흐름도로 제도함. 4. 지상 신호 제어기 사양 조율: 도로교통 제어 로컬 신호기와 트램 신호 제어 인터페이스 포트 배선 정합성을 검토함. 5. 유관 부서(경찰청 및 화성시) 연동 심의 준비: 우선신호 가동에 필요한 도로 교통 관리 법적 요건 및 심의 도서를 정리함. 6. 우선신호 기본계획 보고서 완성: 신호 연동 흐름도, 우선신호 제어 로직 구조도 및 교차로 정체 영향분석서를 수록함. | □ 트램 진입 감지 시 도로 신호기가 최적의 연동 주기로 전환되도록 제어 알고리즘 설계 여부 □ 도로 교통 신호 제어기(로컬 신호)와 트램 지상 신호 제어기 간 물리적 인터페이스 포트 배선도 적정성 □ 경찰청 및 UTIC의 도로 연동 신호 심의 요건이 반영되었는가 | 신호 | ● 검토 근거서류: 7. 설계추진방향(1차)_신호+도로신호_r260529(양식통일).pdf | ● 교차로 절대우선신호 적용 시 일반 차로 대기 시간 증가로 정체 유발 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-3-1 | 7000-1-2
7000 | 7000-1 | 트램 우선신호 및 교차로 연동 | 7000-1-2 | 교차로 트램 우선신호 검지기 배치 및 통신 인터페이스 | ● 경찰청 교통신호 연계 표준 규격(본선 105개 교차로 무선통신체계) 및 루프코일 검지기 배치 기준 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 검지기 설치 위치 기하구조 계산: 트램 통과 속도 및 제동 감속도를 고려하여 교차로 전방 감지 거리(예: 150~200m)를 계산함. 2. 루프 코일 검지기 또는 무선 검지 셋업 설계: 궤도 바닥에 설치할 루프 검지기 코일 및 차상 무선 발신 장치 결합 상세를 설계함. 3. 신호 데이터 송수신 라인 설계: 검지기에서 도로교통정보센터(UTIC) 시스템까지의 통신 케이블 배선 상세를 작성함. 4. 검지 신호 전송 프로토콜 정의: 패킷 전송 오류 및 지연을 최소화하기 위한 신호 규격 스펙을 도서에 기재함. 5. 공동관로 내 신호 인입 라인 검토: 궤도 측면 공동관로를 통해 신호선이 간섭 없이 변전실/통신실에 연결되도록 배관 경로를 확보함. 6. 검지기 배치 및 통신 기본설계서 작성: 검지기 설치 평면도, 케이블 배선 계통도 및 우선신호 프로토콜 규격서를 완성함. | □ 궤도 곡선부 및 경사부에 위치한 검지기 배치의 정측 거리 계산 정합성 □ 검지기 케이블이 철도 통신 공동관로 내 신호 인입 라인과 간섭 없이 설계되었는가 □ 우선신호 검지 시 통신 프로토콜 규격서(신호 전송 규격)의 설계도서 기재 여부 | 신호 | ● 검토 근거서류: 7. 도로신호_설계추진방향(2차)_260703.pdf | ● 트램 우선신호 검지기 배치 오차로 신호 전환 타이밍 지연 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 7000-1-1 | 7000-2-1
7000 | 7000-2 | 차상 열차 제어 및 자동 방호 | 7000-2-1 | 차상 신호장치(ATP) 및 지상 신호 연동 설계 | ● 철도시설의 기술기준 제187조(신호전원장치 무정전 전원 용량 재산출 및 배선 기준) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 차상 자동열차방호장치(ATP) 규격 분석: 무선통신 기반 열차 제어(CBTC) 및 ATP 속도 프로파일 계산 방식을 검토함. 2. 루프 인덕터(Balise) 배치 설계: 궤도 중심선 상의 열차 위치 보정을 위한 발리스(Balise) 하드웨어 배치 도면을 작성함. 3. 신호 지상 장치 랙 및 전기실 배치 설계: 정거장 기계실 내 신호 분배 배전반 및 무정전전원장치(UPS) 용량을 계산함. 4. 지상 신호 케이블 절연 및 격벽 설계: 공동 관로를 지나는 타 분야 전원 선로에 의한 유도 기전력 간섭 방지 설계를 검토함. 5. 비상 급제동 연동 회로 설계: ATP 장치 장애 또는 비상 상황 발생 시 열차 차상 제동 루프 연동 구조를 도면에 반영함. 6. 차상-지상 신호 연동 설계서 완성: 신호 기계실 배치도, 발리스 매설 평면도 및 ATP 비상 연동 로직 흐름도를 수록함. | □ 발리스(Balise) 설치 간격(최대 50m 이내)이 차량 위치 보정 정밀도 한계를 만족하는가 □ 신호 기계실 내부 방열을 위한 공조 부하가 기계/소방 설계와 연동 검토되었는가 □ ATP 시스템 오동작 시 비상 루프 제동 연동 라인 설계 반영 여부 | 신호 | ● 검토 근거서류: 7. 신호_설계추진방향(2차)_r01(260629).pdf | ● 차상 ATP 장치 수신 장애 시 열차 비상 급제동 및 충돌 사고 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 7000-1-2 | 9000-2-2
8000 기계
8000 | 8000-1 | 정거장 및 기지 냉난방 환기설비 | 8000-1-1 | 정거장/검수고 냉난방, 환기 및 급배수 위생설비 용량 계획 | ● KCS 31 00 00 (기계설비공사 표준시방서) 및 국토교통부 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 기지 및 정거장 기계 부하 계산: 외기 온도 조건 및 냉방 면적 기준 열용량 부하(kcal/h)를 계산함. 2. 기계설비 표준 배관망 평면 설계: 검수고 내 급수 배관 및 배수 트렌치 관로 기울기(1:100 등) 상세 도면을 제도함. 3. 환기 설비 및 공조기 사양 설계: 오염 물질 배출 빈도에 따른 가동식 환기 송풍기 정압 계산서를 작성함. 4. 급수 펌프 및 고가 수조 용량 계산: 기지 상주 인력 및 정비용 급수 최대 유량을 확보하도록 펌프 양정 및 수조를 용량 산정함. 5. 전력 배선 및 배수 펌프 전기 정합: 배수 펌프 가동 시 필요한 전원 케이블 인입 경로를 전기 설계 부서와 상호 조율함. 6. 기계설비 기본설계 보고서 완성: 부하 계산서, 환기 배관 계통도, 급배수 도면 및 펌프 양정 계산서를 완성함. | □ 기지 사옥 및 대합실 냉난방 공조 부하 계산서의 산출 변수(유입 열량 등)의 적정성 □ 오폐수 정화조 용량이 차량기지 환경 영영 평가 한계 용량을 충족하는가 □ 기계실 급배수 펌프 모터의 전기 용량이 전기 수배전 설계에 정확히 반영되었는가 | 기계 | ● 검토 근거서류: 기계_설계추진방향보고_설계추진 방향 설명자료_rev.00_260521.pdf | ● 정거장 및 기지 공조 환기 용량 부족으로 밀폐 공간 가스 중독 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 2000-2-1 | 9000-3-2
9000 통신
9000 | 9000-1 | LTE-R 무선망 및 열차 무선 | 9000-1-1 | 트램 전용 무선통신망(LTE-R) 기지국 배치 및 무선 음영 검토 | ● TTAK.KO-06.0458 (LTE-R 무선 성능 시험 기준) 및 전 구간 수신 전력 기준(RSRP >= -95 dBm) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 무선 전파 전송 거동 분석: 동탄 본선 빌딩 숲 구간 전파 감쇄 및 수신 전력(RSRP) 감쇄를 시뮬레이션함. 2. 기지국(DU/RU) 및 지상 안테나 배치 설계: 음영 지역 배제를 위한 철탑 안테나 고도(최소 15m 이상)를 설계함. 3. LTE-R 코어 장비 용량 계산: 통화 회선 용량 및 대역폭(10 MHz 등)을 고려한 코어 장비 랙 상세도를 작성함. 4. 지하차도(능동지하차도) 무선 보강 설계: 터널 내 전파 단절을 예방하기 위한 동축 누설 케이블(LCX) 설치 상세를 제도함. 5. 안테나 철탑 기단 구조 구조 안전 검증: 풍하중 및 철탑 자중 지지를 위한 하부 콘크리트 매트 기초 철근 상세를 검산함. 6. LTE-R 기본설계서 작성: 기지국 배치도, 안테나 상세 구조도, 링크버짓(Link Budget) 계산서 및 음영 시뮬레이션 결과서를 수록함. | □ 본선 기하 전 구간에서 LTE-R 신호 강도 합격 기준치(RSRP >= -95 dBm) 충족 여부 □ 능동지하차도 통과부 안테나 배치 및 동축 누설 케이블(LCX) 설치 상세도 적정성 □ 통신 철탑 기초의 구조 계산 및 풍하중 설계의 적정성 | 통신 | ● 검토 근거서류: 통신_설계추진방향보고_열차무선설비(LTE-R) 구축 방안_통신_rev.00_260601.pdf | ● 고층 빌딩 숲 구간 무선 감쇄로 LTE-R 음영 발생 및 열차 무전 두절 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-2-2 | 7000-2-1
9000 | 9000-2 | 정거장 역무자동화 및 광통신 백본 | 9000-2-1 | 정거장 역무 자동화 설비(AFC) 및 승차권 발매기 계획 | ● 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 및 지자체 버스/철도 대중교통 통합 환승 게이트웨이 규격 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 정거장 승객 유동 인프라 및 단말기 대수 산정: 첨두시간 통행 승객수를 기준으로 개찰구 및 티켓 발매기 대수를 산출함. 2. AFC 설비 단면 및 전원 배선 상세 설계: 정거장 플랫폼 슬래브 매설 배선용 Conduit 관로 평면을 설계함. 3. 교통카드 연동 및 지불 게이트웨이 사양 작성: 화성시 버스/지하철 통합 환승 규격을 반영한 기술 기준서를 수록함. 4. 개찰구 휠체어 유효폭 검토: 플랫폼 장애인 진입 동선 상에 슬라이딩 게이트 폭(최소 900mm)을 확보하는 도면을 제도함. 5. 낙뢰 보호용 단자 절연 설계: 우천 시 노출된 플랫폼 AFC 기기서지 보호를 위한 접지 및 절연 스펙을 도면화함. 6. AFC 기본설계서 완성: 승강장 AFC 기기 배치도, 전력/통신 배선 매설 평면도 및 AFC 수량 계산서를 수록함. | □ 휠체어 통과 게이트 너비(최소 900mm 이상) 확보 및 배선 마감의 수밀성 확보 여부 □ 카드 리더기 인식 오류 방지를 위한 정전기 실딩 처리 스펙 설계 반영 여부 □ 교통카드 데이터 처리 백본망 대역폭 계산서가 통신 설계 부록에 첨부되었는가 | 통신 | ● 검토 근거서류: 통신_설계추진방향보고_역무자동화설비 구축 방안_통신_rev.00_260601.pdf | ● 플랫폼 바닥 매설 Conduit 배선 수밀 부족으로 우천 시 누전 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 6000-2-1 | 9000-2-2
9000 | 9000-2 | 정거장 역무자동화 및 광통신 백본 | 9000-2-2 | 신뢰성 높은 광통신 백본망 구성 및 무중단 이중화 설계 | ● 방송통신설비의 기술기준 및 통신망 무중단 이중화 전환 시간 규격(50ms 이내) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 광케이블 인입 노선 및 다조관로 검토: 1공구-2공구 본선을 순환하는 링형(Ring Topology) 광통신망을 검토함. 2. 전송 장비(MSPP 또는 PTN) 랙 배치 설계: 국사별 전송 장비 구성 및 포트 분배 스케줄링 시트를 작성함. 3. 이중화 자동 우회 전환(Ring Protection) 설계: 광케이블 단선 시 50ms 이내 백업 라인 전환 상세 로직을 시방서에 수록함. 4. 광분선함(FDF) 접속 코어 수 산정: 예비 코어 30%를 포함하는 광케이블 다이어그램 코어 접속표를 설계함. 5. 기지-본선 간 전송 손실 계산: 광송수신 단말 간 전송 거리 대비 감쇄율을 연산하여 최적의 수신 전력 레벨을 산정함. 6. 무중단 광백본 설계서 작성: 광 전송 토폴로지 구성도, FDF 상세 결선도, 전송손실 계산서 및 포트 분배 시트를 완성함. | □ MSPP/PTN 장비 포트 이중화 회선 구성 및 주/예비 광케이블 분리 배선 적정성 □ 광통신 분기 접속함(FDF) 내부 배선 상세도의 광섬유 코어 접속 다이어그램 일치성 □ 단선 장애 시 자동 우회 기능의 시뮬레이션 시나리오 수록 여부 | 통신 | ● 검토 근거서류: 통신_설계추진방향보고_무중단 통신망 구축 방안_통신_rev.00_260528.pdf | ● 광통신 단선 시 백업 이중화 전환 지연으로 열차 제어 통신 중단 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 9000-2-1 | 9000-3-1
9000 | 9000-3 | 인터페이스 조율 및 심의 도서 작성: 지장물 및 배수 분야와 연도별 정합성을 조율한 후 표준횡단면도 기본설계 성과물로 확정함. | 9000-3-1 | 영상 감시 설비(CCTV) 배치 및 저장 용량 검토 | ● 개인정보 보호법 시행령 제25조(CCTV 설치·운영 제한) 및 지능형 영상감시설비 기술 규격 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 정거장 및 본선 감시 화각 분석: 사각지대 최소화를 위한 카메라 화소(200만 화소 이상) 및 화각 범위를 렌즈 정렬 설계함. 2. CCTV 폴(Pole) 및 브래킷 상세 구조 설계: 승강장 지주 및 캐노피 끝단에 고정할 브래킷 풍하중 계산서를 작성함. 3. 영상 녹화 데이터 저장 용량 산출: 30일 보관 기준 저장 서버(NVR/NAS) 스토리지 용량(Terabytes)을 계산함. 4. 야간 감시용 IR(적외선) 투광 성능 설계: 플랫폼 조도 저하 시에도 식별이 가능하도록 최저 피사체 조도 사양을 설정함. 5. 영상 데이터 전송 링크 손실 검산: 스위칭 허브 및 광접속 장치를 경유하는 영상 전송 링크의 데이터 패킷 손실율을 계산함. 6. CCTV 기본설계서 완성: 역사 카메라 배치 평면도, 폴/브래킷 상세 조립도, 저장 서버 용량 계산서 및 대역폭 산출서를 완성함. | □ 정거장 휠체어 리프트 대기 장소 및 사각지대 없는 감시 카메라 배치 평면도 □ NVR 저장 서버 용량 계산서의 초당 프레임수(FPS) 및 압축 코덱(H.265 등) 변수 적용의 적정성 □ 야간 영상 감시를 위한 적외선 투광 감도 사양 규격서 명시 여부 | 통신 | ● 검토 근거서류: 통신_설계추진방향보고_영상감시설비 구축 방안_rev.00_260528.pdf | ● CCTV 카메라 사각지대 발생으로 역사 안전 사고 미확인 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 9000-2-2 | 9000-3-2
9000 | 9000-3 | 영상 감시 및 전산 센터 보안 | 9000-3-2 | 기지 사옥 경영정보설비(MIS) 전산 센터 시스템 구축 계획 | ● 국가 정보보안 기본지침 및 전산실 전산 장비 백업 UPS 2시간 공급 설계 기준 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. MIS 서버 및 스토리지 구성 설계: ERP, 인사, 자산 관리 시스템용 물리적 서버 구성을 설계함. 2. 보안 인프라(방화벽, 침입차단시스템) 설계: 국가 보안 규정을 충족하는 방화벽 토폴로지 및 네트워크 격리 설계를 수립함. 3. 전산센터 이중 마루 및 무정전 시스템 설계: 무정전전원장치(UPS) 용량 계산 및 이중 마루 높이(300mm 이상)를 설계함. 4. 비상 소화 설비 연동 설계: 서버 전자기 파손 방지를 위한 청정소화가스 배관을 건축/소방 설계와 연계함. 5. 전산실 내부 온습도 항온항습기 설계: 서버 발열을 냉각하기 위한 항온항습 배관 배치를 설계서에 반영함. 6. MIS 전산 센터 설계 보고서 완성: 서버 구성 토폴로지, 전산실 평면 배치도 및 UPS 전력부하 계산서를 완성함. | □ 전산 센터 실내 이중화 마루 하부 전력-통신 트레이 배치 간격 준수 여부 □ 전산장비 비상 가동 백업 발전기 용량이 정전 시 2시간 이상 유지 전력을 공급하는가 □ 전산실 내부 할론 또는 가스식(청정소화약제) 소화 설비 배관 구조 설계 연동 여부 | 통신 | ● 검토 근거서류: 통신_설계추진방향보고_경영정보설비(MIS) 구축 방안_rev.00_260528.pdf | ● 전산 센터 소화 설비 오작동으로 정밀 서버 손상 및 데이터 유실 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 9000-3-1 | 11000-2-2
10000 전기
10000 | 10000-1 | 송변전 설비 및 급전 계통 | 10000-1-1 | 급전 계통(DC 750V) 전압 강하 계산 및 변전소 용량 검토 | ● KDS 47 40 10 (전철변전설비 설계기준) 및 최악 배차 조건 최소 급전 전압 한계(DC 500V 이상) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 본선 부하 모델링 및 열차 주행 에너지 분석: 피크 운행 시 각 트램 차량 구동 전류 및 전압 강하를 시뮬레이션함. 2. 변전소(Substation) 용량(kW) 산정: 한전 수전 용량(22.9 kV) 및 변압기/整류기 정격 용량 계산서를 작성함. 3. 전차선로(가공식/강체식) 가선 단면 설계: 강체 급전 레일 및 전차선 굵기(최소 150mm2) 통전 한계를 산출함. 4. 전압 저하 최저 한계 검산: 악조건 배차 시 본선 임의 지점의 최저 전압이 규격(최소 DC 500V 이상)을 만족하는지 시뮬레이션함. 5. HSCB(고속차단기) 트립 한계 분석: 변전소 단락 사고 전류 수준 및 HSCB 고장 트립 감도 세팅값을 구조 계산함. 6. 변전소 및 급전 설계서 완성: 변전소 계통 일선도, 전압강하 시뮬레이션 보고서 및 수전 용량 산출 계산서를 완성함. | □ 최악의 배차 조건에서 본선 전압 한계 저하치(최소 DC 500V 이상 유지) 확보 여부 □ 변전소 단락 사고 시 고속차단기(HSCB) 차단 용량 및 정격 트립 타임 설정 적정성 □ 전차선 장력 조절 장치의 온도 변화 수축팽창 행정 거리 계산 적정성 | 전기 | ● 검토 근거서류: 전기_설계추진방향_전기분야_rev00_26.06.04.pdf | ● DC 급전 전압 강하 한계 저하 시 트램 차량 출력 부족 및 운행 중단 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-2-2 | 7000-2-1
11000 공사관리
11000 | 11000-1 | 지장물 정밀 조사 및 이설 계획 | 11000-1-1 | 1·2공구 노선 지장물 현황 자체 정밀 조사 대장 작성 | ● 지하안전관리에 관한 특별법 제34조(지하시설물 안전성 영향평가) 및 매설관로 최소 보호공 기준 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 도로 하부 매설관로 GIS 매핑 및 평면 대조: 지하시설물 도면을 CAD 노선과 오버레이하여 간섭 관로를 추출함. 2. 주요 매설관로 관리기관 합동 회의록 작성: 한전, 가스공사, 한국수자원공사 등 유관기관 협의 회의록을 대장화함. 3. 지장물 종류별 이설비 가견적 내역 설계: 관종별(주철관, 강관 등) 단위 단가 기준 이설 공사비를 예산 설계에 반영함. 4. 지하시설물 영향 평가(지하안전법 제34조) 검토: 굴착에 따른 주변 지반 침하 및 매설물 균열 안전성을 검토함. 5. 이설 인허가 도로점용 서류 작성: 도로 이설 공사에 필요한 임시 도로점용 및 굴착 신청서 상세 조서를 작성함. 6. 노선 지장물 정밀 조사 대장 완성: 지장물 종단 조서, 이설비 가견적 산출 내역서 및 유관기관 협의서를 수록함. | □ 지장물 조서 대장 상에 소유주, 관종, 구경, 수량이 누락 없이 기재되었는가 □ 지하 매설물 중 고압가스 및 특고압 전력선 통과 구간의 안전 흙막이 보호공 설계 포함 여부 □ 이설 시 필요로 하는 도로 점용 및 도로 굴착 인허가 서류가 구비되었는가 | 공사관리 | ● 검토 근거서류: 공사관리_기본설계 1공구 주요 구간별 지장물 현황 자체조사_ver.1_260612.pdf | ● 지하 고압 매설관로 조사 누락으로 굴착 시 관로 파손 대형 폭발 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 1000-1-1 | 11000-2-1
11000 | 11000-2 | 가설 야적장 및 공정 스케줄링 | 11000-2-1 | 공사 자재 및 중장비 적치를 위한 임시 야적장 부지 검토 | ● KCS 11 10 00 (토공사 시방서) 및 국토교통부 공공공사 가설 부지 사용 승인/점용 협의 가이드라인 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 기지 및 노선 인접 국공유지 조사: 하천 부지, 도로 여유 부지 등 임시 사용 가능한 토지를 식별함. 2. 야적장 규모 산정: 궤도 패널, 침목, 레일 등 부피 자재 반입 일정에 따른 적치 소요 면적(m2)을 계산함. 3. 진입로 계획 및 가시설 안전 울타리 설계: 중장비 진출입로 가시설 및 가설 울타리 상세 도면을 작성함. 4. 야적장 표면 우수 배출 대책 설계: 우천 시 빗물 고임 및 인접 도로 유출을 방지하기 위한 배수로 및 침사지를 배치 설계함. 5. 하중 자재 지내력 기초 강도 검토: 레일 등 고중량 자재 적치로 인한 지반 침하 유발을 억제하는 다짐 두께를 산출 설계함. 6. 야적장 부지 검토 정리 보고서 완성: 야적장 평면도, 가설 울타리 상세도, 지반 지내력 검토서 및 인허가 신고 조서를 수록함. | □ 야적장 부지의 국공유지 일시사용 허가 및 개발행위 허가 인허가 서류 적정성 □ 우기 대비 야적장 표면 우수 처리(가설 배수로 및 침사지 설치) 설계 반영 여부 □ 궤도 무겁 자재 적치 시 상부 지반 허용 지내력 검토서 포함 여부 | 공사관리 | ● 검토 근거서류: 공사관리_야적장 부지 검토 결과 정리_ver.1_260612.pdf | ● 야적장 지반 지내력 부족으로 무거운 레일 적치 시 지반 침하 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 11000-1-1 | 11000-2-2
11000 | 11000-2 | 가설 야적장 및 공정 스케줄링 | 11000-2-2 | 입찰안내서 분석 및 분야별 공사 관리 추진 일정 수립 | ● 국토교통부 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인(철도공사 준비기간 3개월 반영 및 CPM 산출 공식) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 입찰안내서 요구 공정 조건 및 키 마일스톤 식별: 착공 후 주요 정거장 부지 인도일 및 시운전 목표일을 정리함. 2. WBS 공정표(CPM) 설계: 크리티컬 패스(CP)를 반영한 분야별 종합 공정 관리 계획도를 설계 작성함. 3. 지연 리스크 평가 및 만회 계획 검토: 보상 지연 시 공기 연장을 회피하는 대안 시공 공정 계획을 시방서에 명시함. 4. 인적·물적 리스크 리소스 분배: 공사 성수기 장비 수급 지연을 억제하기 위한 CPM 자원 평탄화(Resource Leveling)를 산출함. 5. 국토교통부 준비기간 가이드라인 대조: 적정 공사기간 확보 가이드라인에 따른 사전 준비 기간(3개월) 확보 정합성을 검증함. 6. 종합 공사 스케줄 보고서 작성: CPM 전체 네트워크 다이어그램, 크리티컬 패스 분석서 및 공기 지연 대책서를 수록함. | □ 입찰안내서 상의 'Key Date' 및 계약 기간(53개월 등)이 마스터 공정표와 일치하는가 □ 각 공종 간 선행 후행 논리 관계(FS, SS) 설정 및 주공정선(CP) 추출 적정성 □ 동절기 공사 불능 및 폭우 시 공정 중단 일수가 기후 통계 기준으로 보수적으로 산정되었는가 | 공사관리 | ● 검토 근거서류: 공사관리_입찰안내서 분석 및 공사관리 추진방향 검토_ver.1_260612.pdf | ● CPM 공정표 상 선후행 관계 설정 오류로 전체 마일스톤 지연 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 11000-2-1 | 11000-3-1
11000 | 11000-3 | 교차로 차단 Staging 및 기상 공기 산출 | 11000-3-1 | 교차로 가시설 설치에 따른 단계별 차단 및 공정 관리 | ● 도로교통법 제69조(도로 공사 신고) 및 국토교통부 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침 가설 펜스 규격 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 교차로 구간 가시설 굴착 및 복공판 배치 면적 산출: 1공구 내 7개 주요 교차로별 교통 차단 면적을 산출함. 2. 반폭/단계별 차단 시공(Staging Plan) 수립: 차선 수를 유지하며 시공 가능한 1단계~4단계 세부 도로 분할 계획도를 작성함. 3. 단계별 시공 가능 시간 산정: 야간 및 혼잡 시간 외 작업 가능 작업 시간(예: 일 5.5시간 등)을 산출함. 4. 차로폭 유효 이격 안전 설계: 공사 중 확보하는 일반 통행용 차로 폭이 최소 기준(3.0m) 이상 확보되는지 검토 설계함. 5. 교통 전환 심의 도서 준비: 경찰서 교통 소통 대책 심의용 가설 신호기, 우회 도로 유도 표지판 상세 수량을 산출 설계함. 6. 교차로 Staging 공정 설계서 완성: 교차로 분할 시공 평면도, 가설 펜스 상세도 및 단계별 공정 스케줄링 시트를 완성함. | □ 교차로 반폭 시공 시 차로 너비(최소 3.0m 이상) 확보 및 가설 교통 펜스 배치 적정성 □ 시공 단계별 굴착 복공판 하부 지지 가시설 구조 안전 검토 완료 여부 □ 교통 전환 승인을 위한 단계별 차선 유도 노면 표식 및 표지판 수량 산정의 정확성 | 공사관리 | ● 검토 근거서류: 2_260619_교차로 구간별 공기산출 근거자료_궤도분야 송부용_(주)천우씨엠_수정.pdf | ● 교차로 Staging 시공 시 차로 너비 부족으로 일반 차량 충돌 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 11000-2-2 | 11000-3-2
11000 | 11000-3 | 교차로 차단 Staging 및 기상 공기 산출 | 11000-3-2 | 기상 분석(강우/강설 등) 기반 주요 공종 실 작업 일수 및 공기 산출 | ● 콘크리트 표준시방서(기초 거푸집 해체 10MPa 기준) 및 KCS 11 20 20 (가설공사 도로 및 터파기 다짐 표준시방서) 준수 | [기본설계 수행 절차] 1. 수원 기상대 10년 통계 기상 데이터 분석: 연간 강우일수, 강설일수, 혹한기(영하 5도 이하) 온도 데이터를 수집함. 2. 공종별 기상 불능 조건 매핑: 토공사(강우 10mm/일 이상 작업 불가), 콘크리트 공사(영하 혹한기 타설 불가) 조건을 정의함. 3. 월별 실 작업 가능일수 계산: 월간 실 작업 가능 일수를 보수적으로 산출하여 상세 공기 계산서에 수록함. 4. 콘크리트 강도 발현(10MPa) 해체 기준 대조: 콘크리트 표준시방서 기초 거푸집 해체 강도 기준을 고려한 최소 양생 일수를 산출함. 5. 기상 대기 시간에 따른 CPM 마진 반영: 기상 불능 일수를 전체 공정 스케줄의 버퍼(Buffer)에 연동하여 크리티컬 패스를 보정함. 6. 기상 공기 산출 보고서 완성: 월별 작업 불능 일수 통계표, 공종별 실 작업일수 계산서 및 시방 연동 공기 검토서를 완성함. | □ 기상 통계 기반 공사 불능일수 산출 산식 및 백업 기상 데이터의 타당성 □ 토공(평균 18.9일/월) 및 구조물공(평균 16.5일/월) 작업 가능일수가 전체 공기 계산서와 연동되었는가 □ 동절기(12월~2월) 콘크리트 타설 불가로 인한 공기 정지가 마스터 공정표에 반영되었는가 | 공사관리 | ● 검토 근거서류: 260626_주요공종 공사기간 산출기준 보고.pdf | ● 동절기 콘크리트 타설로 인한 품질 저하 및 전체 공기 지연 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음 | 11000-3-1 | -