## 매뉴얼시스템입력
동탄도시철도(트램) 1·2공구 WBS 계층 구조별 표준서·수행지침·체크리스트 상세 매핑표
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) [정량적 절대 기술 기준] | 수행지침 (Guideline) [작업 절차 및 주의사항] | 체크리스트 (Checklist) [완료 검측 표준] | 담당 분야 | 첨부서류 연계 상세 설계기준 (구조, 토질, 선로 등) | 집행단계 리스크 체크리스트 (260614 트램 표준) | 협력사 시공/공사관리 자문 (정주건설 / 트리폴건설)
1000 행정·인허가 (Project Management & Permitting)
1000 | 1000-1 | 행정·인허가 준비 및 관계기관 협의 | 1000-1-1 | 인허가 관련 법령 검토 및 체크리스트 작성 |  |  |  |  | ● 도시철도법 제17조(사업계획승인) 및 국토교통부 도시철도 건설 규칙 수립 요건 준수 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 인허가 관련 법령 검토 및 체크리스트 작성 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 최신 법제처 정보 기반 관련 법령 테이블 작성 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 인허가 서류 구비 요건 만족 확인 체크리스트 사전 작성 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 부서 간 조율을 통한 법적 의무 이행 조치 사항 기록 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 최신 개정 법령 미반영으로 인허가 승인 보완 지시 및 사업 기간 지연 | □ 법제처 최신 개정 법령 반영 확인 □ 서류 요건(설계도서, 사업계획서 등) 검토 완료 □ 인허가 체크리스트 작성 완료 및 승인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 용지 보상 내역에 분묘 이장비(유연/무연)가 별도로 책정되어 있는가? □ 용지 보상 지연 시 굴착 작업구(갱구) 진입이 가능한 대체 루트가 있는가? □ 부지 내 기존 도로가 보상 문제로 폐쇄될 경우 대체 진입로 계획이 있는가? □ 개발제한구역, 상수원보호구역 등 특수 규제 지역 포함 여부 및 예상 인허가 소요 기간이 공정표(CP)에 반영되었는가? | 행정 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 최신 개정 법령 미반영으로 인허가 승인 보완 지시 및 사업 기간 지연 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
1000 | 1000-1 | 행정·인허가 준비 및 관계기관 협의 | 1000-1-2 | 관계기관 협의자료 작성 및 공식 공문 발송 |  |  |  |  | ● 행정 효율 지침 및 지자체별 인허가 협의 공문 규격 표준 규정 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 관계기관 협의자료 작성 및 공식 공문 발송 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 표준 공문 양식 및 도서 작성 요령 준수 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 기지 및 선로 주변 민원 발생 우려 지역의 관계기관 검토서 첨부 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 관련 공문 접수번호 대장 등록 및 추적 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 비공식 협의 및 누락 자료 제출로 인한 공문 반려 및 재작성 소요(2주 지연) | □ 구비 서류(설계도서, 영향평가서 등) 누락 확인 □ 공식 협의 공문 대장 등록 및 발송 확인 □ 접수증 발급 및 발급 일자 기록 완료 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 사업 부지 내 잔존하는 영업 시설(공장, 종교시설)의 현황과 예상 보상비가 사업비에 책정되었는가? □ 용지 보상 현황도(Map)와 공정표(Schedule)를 연동하여 지연 일수를 산정하고 있는가? □ 용지 보상 지연 시 굴착 작업구(갱구) 진입이 가능한 대체 루트가 있는가? □ 개발제한구역, 상수원보호구역 등 특수 규제 지역 포함 여부 및 예상 인허가 소요 기간이 공정표(CP)에 반영되었는가? | 행정 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 공식 접수 및 대장 기록 누락 자료 제출로 인한 공문 반려 및 재작성 소요(2주 지연) 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
1000 | 1000-1 | 행정·인허가 준비 및 관계기관 협의 | 1000-1-3 | 관계기관 피드백 분석 및 조치 방안 수립 |  |  |  |  | ● 민원 처리 및 행정절차법상 의견 제출 및 피드백 공식 조치 절차 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 관계기관 피드백 분석 및 조치 방안 수립 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 회신 공문 보완 지시사항 분석 및 조치 부서 지정 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 보완 설계 도면 및 설명자료 작성 지침 배포 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 관계기관 담당자 사전 면담을 통한 대안 타당성 조율 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 관계기관 보완 요건의 자의적 해석에 따른 부실 보완 및 2차 보완 지시 지연 | □ 피드백 지시사항 카테고리별 분류 및 대책 수립 □ 조치결과 보고서 작성 및 증빙 자료 확보 □ 관계기관 재검토 승인 결과 확보 완료 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 사업 부지 내 잔존하는 영업 시설(공장, 종교시설)의 현황과 예상 보상비가 사업비에 책정되었는가? □ 부지 내 기존 도로가 보상 문제로 폐쇄될 경우 대체 진입로 계획이 있는가? □ 용지 보상 지연 시 굴착 작업구(갱구) 진입이 가능한 대체 루트가 있는가? □ B/P장, 크러셔장 등 주요 가설 설비 설치 위치에 대한 인허가(비산먼지, 소음, 점용) 가능성을 사전 확인했는가? | 행정 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 관계기관 보완 요건의 자의적 해석에 따른 부실 보완 및 2차 보완 지시 지연 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
1000 | 1000-2 | 기본설계 도면검토 및 착공신고 처리 | 1000-2-1 | 기본설계도서 기술검토 및 검토의견서 작성 |  |  |  |  | ● 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제81조(설계도서 등의 검토) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 기본설계도서 기술검토 및 검토의견서 작성 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 평면/종단 선형 설계도서 정밀 판독 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 트램 최대 구배(최대 60‰) 및 최소 곡선반경(본선 R25m 이상) 적합성 확인 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 설계사 검토의견서 공식 송부 및 회신 요청 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 종평면 종단 구배 한계값 미충족 도면을 거르지 못하여 궤도 재설계 발생 | □ 트램 기술기준 만족 여부(곡선반경, 구배 등) 확인 □ 종단면 설계 요철 한계값 검토 완료 □ 설계자 피드백 반영 완료 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 사업 부지 내 잔존하는 영업 시설(공장, 종교시설)의 현황과 예상 보상비가 사업비에 책정되었는가? □ 연약지반 구간의 보상 지연 시 이를 만회할 공법(PC, 프리로딩 생략 등)이 있는가? □ 유용토를 성토할 구간의 보상 완료 시점이 굴착 시점과 일치하는가? □ 개발제한구역, 상수원보호구역 등 특수 규제 지역 포함 여부 및 예상 인허가 소요 기간이 공정표(CP)에 반영되었는가? | 행정 | ● [선로설계] 본선 최소곡선반경 25m, 정거장 300m 이상 적용 ● [선로설계] 완화곡선 최소길이 L=0.5xV (부득이한 경우 대차 중심간 거리 11.4m 이상) ● [선로설계] 최대구배: 본선 60‰ 이하, 정거장 밖 60‰ 이하 (정거장 내 3/1,000 이하, 차량 미유치 측선 45/1,000 이하) ● [선로설계] 종곡선 반경: 본선 800m 이상 (부득이한 경우 350m) ● [선로설계] 선로중심간격: 본선 3.5m 이상 (차량 한계 2.7m x 3.6m, 건축 한계 3.1m x 3.8m) | ● 종평면 종단 구배 한계값 미충족 도면을 거르지 못하여 궤도 재설계 발생 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
1000 | 1000-2 | 기본설계 도면검토 및 착공신고 처리 | 1000-2-2 | 착공신고 구비서류 적정성 검토 및 조립 |  |  |  |  | ● 건설기술진흥법 시행규칙 제38조(착공신고 구비서류) 규격 만족 여부 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 착공신고 구비서류 적정성 검토 및 조립 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 현장대리인, 안전관리자, 보건관리자 선임서 및 자격증 확인 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 착공 전 안전관리계획서, 유해위험방지계획서 첨부 여부 검토 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 공사수행계획서 및 세부 예정공정표 조립 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 현장대리인 경력 누락 또는 안전관리자 자격 위반 서류 제출로 인한 착공계 반려 | □ 핵심 기술자 면허 및 경력증명 확인 □ 착공 전 필수 승인 서류(안전계획 등) 첨부 완료 □ 발주처 착공신고서 조립 완료 및 접수 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 용지 보상 내역에 분묘 이장비(유연/무연)가 별도로 책정되어 있는가? □ 연약지반 구간의 보상 지연 시 이를 만회할 공법(PC, 프리로딩 생략 등)이 있는가? □ 유용토를 성토할 구간의 보상 완료 시점이 굴착 시점과 일치하는가? □ 크러셔장 운영에 따른 소음/진동 시뮬레이션을 수행하고 인허가 리스크를 검토했는가? | 행정 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 선로 기하학 오차(종단구배 급변부 캔트 미반영 등)로 궤도 시공 불가 및 기본계획 변경 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
1000 | 1000-3 | 타공사(SRT, GTX-A 등) 구간 협의 및 간섭 검토 | 1000-3-1 | 타공사 간섭구간 기술 영향 평가 및 도면 검토 |  |  |  |  | ● 지하안전관리에 관한 특별법(지하안전평가 기준 및 인접 굴착 영향선 검토) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 타공사 간섭구간 기술 영향 평가 및 도면 검토 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - SRT/GTX-A 교차 구간 상세 구조물 도면 입수 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 이격거리 및 응력 간섭 3D 시뮬레이션 결과 검토 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 간섭 구조물 차수 및 방호 대책 설계 도면 확인 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] GTX-A 굴착 공사 영향으로 트램 교차로 노반 침하 및 가시설 이상 거동 발생 | □ 상호 이격거리 구조 안전성 계산서 검토 완료 □ 계측기 설치 계획서 간섭 구간 반영 확인 □ 간섭 최소화 구조 형식 반영 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 연약지반 구간의 보상 지연 시 이를 만회할 공법(PC, 프리로딩 생략 등)이 있는가? □ 부지 내 기존 도로가 보상 문제로 폐쇄될 경우 대체 진입로 계획이 있는가? □ 개발제한구역, 상수원보호구역 등 특수 규제 지역 포함 여부 및 예상 인허가 소요 기간이 공정표(CP)에 반영되었는가? □ 철도/지하철 인접 공사 시 유관기관 협의비 및 안전성 검토 용역비가 책정되어 있는가? | 행정 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 해당 공종 리스크 분석 수립 준수 | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
1000 | 1000-3 | 타공사(SRT, GTX-A 등) 구간 협의 및 간섭 검토 | 1000-3-2 | 간섭구간 공동 협의회 개최 및 협의록 작성 |  |  |  |  | ● 발주처 인접 공사 안전 관리 가이드라인 및 공구 간 인터페이스 조정 표준 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 간섭구간 공동 협의회 개최 및 협의록 작성 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 주기적 협의체 구성 및 굴착 공정 스케줄 교환 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 비상시 자동 전파 시스템 및 공구장 핫라인 개설 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 상호 서명 완료된 공식 간섭 협의록 발주처 보고 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 구두 협의로 시공했다가 가시설 파손 시 공구 간 책임 공방 및 공사 중단(1개월) | □ 양 공구 대리인 서명된 협의록 보관 여부 □ 핫라인 구축 및 비상 대응 시나리오 마련 여부 □ 합의 사항 설계/시공 도서 반영 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 연약지반 구간의 보상 지연 시 이를 만회할 공법(PC, 프리로딩 생략 등)이 있는가? □ 부지 내 기존 도로가 보상 문제로 폐쇄될 경우 대체 진입로 계획이 있는가? □ 개발제한구역, 상수원보호구역 등 특수 규제 지역 포함 여부 및 예상 인허가 소요 기간이 공정표(CP)에 반영되었는가? □ 철도/지하철 인접 공사 시 유관기관 협의비 및 안전성 검토 용역비가 책정되어 있는가? | 행정 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 해당 공종 리스크 분석 수립 준수 | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
1000 | 1000-4 | 설계 적정성 검토 | 1000-4-1 | 간섭구간 공동 협의회 개최 및 협의록 작성 |  |  |  |  | ● 발주처 인접 공사 안전 관리 가이드라인 및 공구 간 인터페이스 조정 표준 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 간섭구간 공동 협의회 개최 및 협의록 작성 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 주기적 협의체 구성 및 굴착 공정 스케줄 교환 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 비상시 자동 전파 시스템 및 공구장 핫라인 개설 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 상호 서명 완료된 공식 간섭 협의록 발주처 보고 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 구두 협의로 시공했다가 가시설 파손 시 공구 간 책임 공방 및 공사 중단(1개월) | □ 양 공구 대리인 서명된 협의록 보관 여부 □ 핫라인 구축 및 비상 대응 시나리오 마련 여부 □ 합의 사항 설계/시공 도서 반영 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 연약지반 구간의 보상 지연 시 이를 만회할 공법(PC, 프리로딩 생략 등)이 있는가? □ 부지 내 기존 도로가 보상 문제로 폐쇄될 경우 대체 진입로 계획이 있는가? □ 개발제한구역, 상수원보호구역 등 특수 규제 지역 포함 여부 및 예상 인허가 소요 기간이 공정표(CP)에 반영되었는가? □ 철도/지하철 인접 공사 시 유관기관 협의비 및 안전성 검토 용역비가 책정되어 있는가? | 행정 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 해당 공종 리스크 분석 수립 준수 | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
1000 | 1000-3 | 타공사(SRT, GTX-A 등) 구간 협의 및 간섭 검토 | 1000-3-2 | 간섭구간 공동 협의회 개최 및 협의록 작성 |  |  |  |  | ● 발주처 인접 공사 안전 관리 가이드라인 및 공구 간 인터페이스 조정 표준 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 간섭구간 공동 협의회 개최 및 협의록 작성 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 주기적 협의체 구성 및 굴착 공정 스케줄 교환 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 비상시 자동 전파 시스템 및 공구장 핫라인 개설 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 상호 서명 완료된 공식 간섭 협의록 발주처 보고 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 구두 협의로 시공했다가 가시설 파손 시 공구 간 책임 공방 및 공사 중단(1개월) | □ 양 공구 대리인 서명된 협의록 보관 여부 □ 핫라인 구축 및 비상 대응 시나리오 마련 여부 □ 합의 사항 설계/시공 도서 반영 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 연약지반 구간의 보상 지연 시 이를 만회할 공법(PC, 프리로딩 생략 등)이 있는가? □ 부지 내 기존 도로가 보상 문제로 폐쇄될 경우 대체 진입로 계획이 있는가? □ 개발제한구역, 상수원보호구역 등 특수 규제 지역 포함 여부 및 예상 인허가 소요 기간이 공정표(CP)에 반영되었는가? □ 철도/지하철 인접 공사 시 유관기관 협의비 및 안전성 검토 용역비가 책정되어 있는가? | 행정 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 해당 공종 리스크 분석 수립 준수 | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
2000 임시설비 및 가설공사 (Temporary & Utility Works)
2000 | 2000-1 | 가설사무소 설치 및 안전·환경 관리 준비 | 2000-1-1 | 가설현장사무소 부지 확보 및 인허가 신고 |  |  |  |  | ● 건축법 제20조(가설건축물), 지자체 가설건축물 축조 신고 지침 요건 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 가설현장사무소 부지 확보 및 인허가 신고 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 임차부지 소유권 확인 및 가설 물건 배치 설계도 작성 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 관할 지자체 가설건축물 축조 신고서 접수 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 소방서 소방시설 사전 협의 및 신고필증 획득 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 부지 미승인 상태의 무단 가설물 축조로 지자체 철거 명령 및 이행강제금 부과 | □ 축조 신고필증 획득 및 현장 비치 여부 □ 경계 측량 확인 및 설계도면 일치 여부 □ 소방기구(소화기 등) 적정 수량 배치 완료 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 구조물과 흙막이 벽체 사이 여유폭(Working Space) 내에 배수로 설치 공간이 확보되었는가? □ 굴착 바닥면의 피압수 용출 가능성(Boiling)을 검토하고 Well Point 등 지하수위 저하 공법을 반영했는가? □ 흙막이 가시설과 본 구조물 사이에 거푸집 설치 및 작업자 이동 공간(최소 1m 이상)이 확보되었는가? □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 가설건축물 설치 승인 지연으로 현장 사무소 개설 연기 및 현장 관리 공백 발생 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
2000 | 2000-2 | 가설도로·가시설 및 공사 진입로 설치 | 2000-2-1 | 가설도로 개설 및 진입 노면 다짐 시공 |  |  |  |  | ● KCS 11 20 20 (가설공사 도로 및 터파기 다짐 표준시방서) ● 가설도로 기초 지반 최소 허용 지내력 150 kN/m² 이상 확보 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 가설도로 개설 및 진입 노면 다짐 시공 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 진입로 롤러 다짐(두께 300mm 단위 분할 다짐) 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 평판재하시험(PBT) 실시, 지내력 150 kN/m2 확보 확인 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 쇄석 골재 포설 및 표면 배수 구배(2%) 형성 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 다짐 불량 가설도로 상에서 25톤 덤프트럭 전도 사고 발생 | □ 평판재하시험 지내력 기준(150 kN/m2) 통과 여부 □ 노면 배수 구배 및 측구 집수정 설치 여부 □ 대형 장비 회전 반경 확보 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 개착 구조물 기초 바닥에 지하수 배제를 위한 맹암거 및 유공관이 반영되었는가? □ 공사 중 집중호우(Frequency 10~20년 빈도)에 대비한 배수 펌프 용량과 예비 펌프가 산정되었는가? □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 가설도로 다짐 부족으로 중장비(레미콘, 크레인) 이동 시 지반 함몰 및 장비 전도 리스크를 검토하였는가? | ● [공사구간 분할] 레일 뒤틀림 방지를 위해 1km 기준 분할 시공을 권장하며, 상하선별 별도 시공하되 노선 하나 기준으로 전폭 시공 적용 ● [자재적치] 협소 구간은 추가 적치 부지를 확보하지 않고, 기시공/미시공 구간에 레일을 임시 적치하여 대응
2000 | 2000-3 | 유틸리티/전력 가설 및 임시 배관·배선 설치 | 2000-3-1 | 유틸리티 임시 전력 설비 설치 및 접지 공사 |  |  |  |  | ● 전기설비기술기준(산업부) 및 가설공사 표준시방서(전기) ● 가설 전력 분전반 접지 저항 100Ω 이하 정밀 시공 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 유틸리티 임시 전력 설비 설치 및 접지 공사 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 한전 임시 수전 신청 및 전신주 변압기 설치 입회 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 현장 분전반 접지 공사(접지 저항 100Ω 이하 측정) 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 외함 차단기(ELB, 감도전류 30mA 이하) 테스트 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 여름철 우천 시 가설 분전반 접지 불량으로 인한 작업자 감전 사고 발생 | □ 접지저항값 측정 및 기준(100Ω 이하) 만족 여부 □ 누전차단기 정격 감도 확인 및 일일 점검 완료 □ 고압 노출선 방호 케이싱 씌우기 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 개착 구조물 기초 바닥에 지하수 배제를 위한 맹암거 및 유공관이 반영되었는가? □ 공사 중 집중호우(Frequency 10~20년 빈도)에 대비한 배수 펌프 용량과 예비 펌프가 산정되었는가? □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? | 토목/전기 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 가설 전기 설비 과과부하 누전으로 현장 화재 발생 및 임시 차단기 오동작 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
2000 | 2000-4 | 교통전환 계획 수립 및 공사 중 교통 관리 | 2000-4-1 | 우회 교통 차선 도색 및 안전 통제 조치 |  |  |  |  | ● KCS 44 60 05 (노면표시) / KCS 21 20 05 (현장가설시설물) ● 임시 차선 휘도: 설치시 백색 240, 황색 150 mcd/(m²·lx) 이상 (5℃ 이하 시공 금지, KS L 2521 2호 유리알 1L당 800g 살포) ● 임시 차선테이프: 건조 백색 250 / 습윤 백색 500 mcd/(m²·lx), 미끄럼저항 45 BPN 이상 ● 가설 펜스(울타리): 높이 1.8m 이상 (민감 지역 주거·상가 50m 이내 3.0m 이상), 지주 간격 1.8m 이내 고정 ● 접근방지책: 높이 1.2m 이상 강관(φ48.6mm, 두께 2.4mm), 지주 간격 2.0m 이내 횡선대 3열 이상 설치 ● 시선유도봉: 주황색 몸체 인증품, 주행 방향 앵커볼트 2개 대향 배치 고정 ● 시선유도표지: 높이 900mm 설치, 설치 간격(직선 50m, R≤50m 급곡선 4~5m), 진행 방향 90°(직각) 설치 ● 갈매기표지: 두께 3mm 이하 알루미늄판, 높이 1.2m 거치, R≤50m 급곡선 설치 간격 8m ● 교통안전표지: 알루미늄판(A5052P 등) 두께 3mm 이상, 지주 아연도금 550g/m² 이상(HDZ 55), KS A 3507 초고휘도 반사지 부착 (부착 시 실내 18~24℃, 습도 65% 이하 유지), 차량 진행 방향 직각(90°) 설치(시인성 고려 10° 이내 안쪽 조정) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 우회 교통 차선 도색 및 안전 통제 조치 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 경찰서 승인 평면도 기반 주·야간 교통 통제 표지 설치 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 고휘도 반사 페인트 차선 도색 및 시선유도봉(델리네이터) 장착 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 야간 싸이키 등, LED 유도 표지판 전원 가동 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 굴착 전환부 야간 경고등 미설치로 민간 차량 가시설 추돌 사고 발생 ● 협력업체 자문 [레일운반] 18m/20m 장대레일 반입 시 가로수 저촉 우려가 있으며, 도심지 주간 운반 시 후송차량 및 전담 신호수 배치 필수 [차로점용] 노반공사 완료부 상면에서 장비 이동 및 작업은 문제없으나 배수관 보강이 수반되어야 하며, 협소구간은 100m 이내 압송 타설 권장 | □ 통제 구간 내 차선 도색 및 반사 시트 설치 여부 □ 야간 신호수 조광 유도봉 소지 여부 □ 보행자 안전 통로 확보 및 펜스 마감 상태 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 굴착 바닥면의 피압수 용출 가능성(Boiling)을 검토하고 Well Point 등 지하수위 저하 공법을 반영했는가? □ 개착 구조물 기초 바닥에 지하수 배제를 위한 맹암거 및 유공관이 반영되었는가? □ 구조물 터파기 사면(Open Cut)의 상단 라인이 공사 부지 경계선 내에 들어오는가? □ 흙막이 가시설과 본 구조물 사이에 거푸집 설치 및 작업자 이동 공간(최소 1m 이상)이 확보되었는가? | 토목/교통 | ● [교통관리] 도로공사구간 차선 휘도: 설치시 백색 240, 황색 150 mcd/(m²·lx) 이상 (5℃ 이하 시공 금지, KS L 2521 2호 유리알 1L당 800g 살포) ● [교통관리] 임시 차선테이프: 건조 백색 250 / 습윤 백색 500 mcd/(m²·lx), 미끄럼저항 45 BPN 이상 ● [교통관리] 가설 휀스: 높이 1.8m 이상 (민감 지역 주거·상가 50m 이내 3.0m 이상), 지주 간격 1.8m 이내 ● [교통관리] 접근방지책: 높이 1.2m 이상 강관(φ48.6mm, 두께 2.4mm), 지주 간격 2.0m 이내, 횡선대 3열 이상 설치 ● [교통관리] 안전표지: 알루미늄판 두께 3mm 이상, 아연도금 550g/m² 이상(HDZ 55), KS A 3507 초고휘도 반사지 부착, 진행방향 직각(90°) 설치(10° 이내 안쪽 조정) | ● 굴착 전환부 야간 경고등 미설치로 민간 차량 가시설 추돌 사고 발생 리스크를 검토하였는가? | ● [레일운반] 18m/20m 장대레일 반입 시 가로수 저촉 우려가 있으며, 도심지 주간 운반 시 후송차량 및 전담 신호수 배치 필수 ● [차로점용] 노반공사 완료부 상면에서 장비 이동 및 작업은 문제없으나 배수관 보강이 수반되어야 하며, 협소구간은 100m 이내 압송 타설 권장
3000 교차로 공사 (Intersection Works)
3000 | 3000-1 | 교차로 구간 지장물 조사 및 인허가 협의 | 3000-1-1 | 교차로 지하매설물 대장 수집 및 사전계획수립 |  |  |  |  | ● 국토지리정보원 지하정보 통합지도 구축 및 활용 지침 규정 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 교차로 지하매설물 대장 수집 및 사전계획수립 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 지자체 상하수도, 한국가스공사, 전력/통신사 도면 수집 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - GIS 데이터 기반 교차로 중심 횡단면도 중첩 작성 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 이설/보강 대책이 필요한 중대 지장물 목록 확정 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 지하시설물 정보 불일치로 굴착 중 상수도 주관 파손, 상가 단수 민원 폭주 ● 협력업체 자문(정주건설/트리플건설) [시공순서] 일반구간 선시공 후 교차로 시공이 시공성 면에서 유리하나, 교차로 선시공 시 차량 통행에 의한 레일 파손 우려 대응 필요 (일반 및 교차로 작업조 통합 운영 권장) ● [교차로PST] 신속한 교통 개방을 위해 프리캐스트(PST) 패널 공법을 적용하되, 아스콘 접속부 처리가 지연되면 개방 효과가 미미하므로 교차로 길이 및 현장 차선 수별 세부 시공계획 필수 | □ 관리기관별 지장물 대장 최신 여부 확인 □ 고압가스, 특별고압 송전선로 간섭 여부 표시 □ 도면 중첩 분석 보고서 작성 완료 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 도심지 협소 구간 작업 시 대형 장비 진입 불가에 따른 소형 장비 할증이 반영되었는가? □ 자재 발주 전 도면상 명기된 배수 관련 부속 자재가 내역에 있는지 전수 조사했는가? □ 접속부 시공 전 배수판/동판 설치 상세를 작업자에게 교육했는가? | 토목/행정 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 지장물 위치 측량 데이터 누락으로 굴착 중 타 기관 지중 설비 오타격 파손 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
3000 | 3000-1 | 교차로 구간 지장물 조사 및 인허가 협의 | 3000-1-2 | 현장 지하매설물 탐지(GPR) 및 인력 시험 굴착 |  |  |  |  | ● KCS 11 10 10 (지장물 탐사 및 이설 공사 표준시방서) ● 백호우 장비 사용 전 필수 인력 굴착(폭 1.0m, 깊이 2.0m) 선행 | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 사전 설계도 분석 및 매핑: - 지하시설물 정보통신 대장 및 기존 GIS 데이터를 중첩하여 탐사 영역(교차로 개소별)을 3D 격자망으로 사전 분할함. 2. GPR 장비 셋업 및 검교정: - 250MHz/600MHz 이중 주파수 GPR 안테나 장비를 현장 노면에 셋업하고, 지반 유전율 및 수분 상태에 따른 반사 신호 검교정을 수행함. 3. 정밀 GPR 스캐닝 실시: - 노면 격자 라인(최소 0.5m 간격)을 따라 스캔을 실시하여 종횡단 단면의 반사 신호(Hyperbola)를 실시간 획득함. 4. 공동 및 이상 대역 탐지 분석: - 획득된 원시 데이터를 소프트웨어를 통해 필터링하여 지중 공동 및 금속/비금속 매설관(상수도, 가스관, 케이블 등)의 예상 심도(오차 ±10cm)를 추정함. 5. 현장 인력 시험 굴착 및 확인: - 중장비 굴착 전, 예상 지장물 심도 상부 1.0m 지점까지는 백호우로 굴착하고, 이후 유관기관 입회 하에 인력 굴착(폭 1.0m, 깊이 2.0m 이상)을 통해 지장물의 정확한 관종, 외경, 재질을 육안 확인하고 GIS 측량을 시행하여 위치를 확정함. [주의사항 (하자이력 연계)] 장비 굴착 중 도면에 없던 한전 고압 케이블 포크레인 버킷 접촉 사고 | □ GPR 검출 자료와 설계도면 불일치 구간 확인 □ 백호우 장비 사용 전 인력 굴착 선행 여부 □ 노출 매설물 종류 및 재질 태그 기록 보관 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 구조물 터파기 사면(Open Cut)의 상단 라인이 공사 부지 경계선 내에 들어오는가? □ 자재 발주 전 도면상 명기된 배수 관련 부속 자재가 내역에 있는지 전수 조사했는가? □ 접속부 시공 전 배수판/동판 설치 상세를 작업자에게 교육했는가? | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 지하 매설 특수 지장물(고압 한전 가스관) 정밀 탐사 지연으로 후속 토공 착수 무기한 연기 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
3000 | 3000-1 | 교차로 구간 지장물 조사 및 인허가 협의 | 3000-1-3 | 지장물 관리기관 합동 회의 및 이설 협의서 날인 |  |  |  |  | ● 도로법 시행령 제43조(점용료 및 지장물 이설 비용 정산 기준) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 지장물 관리기관 합동 회의 및 이설 협의서 날인 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 관할 지자체 및 가스/전력 관리기관 담당자 현장 공동 실사 주관 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 이설 공법 및 임시 우회 선로 방안 협의록 조율 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 분담금 정산 비율이 명시된 이설 합의 승인서 날인 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 이설 비용 분담 협의 미결 상태로 장시간 방치되어 전체 공기 3개월 지연 | □ 관리기관 공동 서명 날인서 확보 완료 □ 이설 비용 청구 및 실행 예산 승인 여부 □ 이설 우회 루트 지반 지지력 확인 완료 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 도심지 협소 구간 작업 시 대형 장비 진입 불가에 따른 소형 장비 할증이 반영되었는가? □ 도로/철도 횡단 구간의 낙하물 방지 시설이 '그물망'이 아닌 '방호 선반(강판/합판)'으로 설계되었는가? □ 특수 교각(Y형, V형) 시공 시 상부 하중을 지지할 가설 벤트가 내역에 있는가? | 토목/행정 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 지장물 이설 공사비 정산 지연으로 해당 유관 부처 협의 지연 및 행정 조치 보완 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
3000 | 3000-2 | 교차로 지장물 이설 및 방호·보강 공사 | 3000-2-1 | 교차로 지장물 임시/영구 이설 시공 |  |  |  |  | ● KCS 11 10 15 (상수도 배관 시공 표준시방서) ● 임시 이설 상수도 기밀 수압시험(설계 규정압력의 1.5배, 1시간 유지) | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 우회 이설 계획 수립 및 밸브 차단: - 이설 노선에 대한 임시 우회 배관 자재(용접강관, PE관 등) 및 차수 밸브 위치를 점검하고, 단수/차단 일정에 대해 지자체 및 유관기관 사전 공고를 완료함. 2. 이설 대상관 노출 및 방호: - 백호우 굴착 후 노출된 기존 상수도/가스관에 충격 방지용 EPDM 고무 패드를 피복하고 안전 벤트 가시설을 건립하여 구조적 안정성을 유지함. 3. 임시 바이패스 관로 포설 및 조인트 접합: - 규격 배관을 현장 정밀 재단하여 설계 경로로 포설하고, 융착 접합 및 플랜지 볼트 체결(토크 렌치 정밀 제어)을 수행하여 기밀성을 확보함. 4. 수압 시험 및 플러싱 소독: - 신설 우회 관로 내부를 플러싱하여 이물질을 제거하고, 규정 수압(설계 압력의 1.5배, 최소 1.0 MPa)을 가해 1시간 동안 누수 및 압력 강하 여부를 정밀 확인하고 성적서를 작성함. 5. 관로 전환 및 되메우기: - 야간 차단 시간 내에 기존 관로에서 우회 관로로 유체를 전환(Tie-in) 접합하고, 되메우기(모래 두께 300mm 보호층 및 양질토 분할 다짐)를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 임시 이설한 상수도관 연결부 수압 불량으로 누수 발생, 도로 지반 함몰 | □ 단수 안내문 발송 및 비상 급수 대책 수립 확인 □ 수압시험 합격 기준(압력 강하 0.02MPa 이하) 확인 □ 접합부 용접 및 프랜지 조임 검측 상태 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 구조물 터파기 사면(Open Cut)의 상단 라인이 공사 부지 경계선 내에 들어오는가? □ 하부 도로/구조물이 상부 시공 하중(크레인+거더)을 견딜 수 있는가? □ 벤트 위치가 하부 교통 흐름이나 구조물과 간섭되지 않는가? | 토목/기계 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 임시 이설한 상수도관 연결부 수압 불량으로 누수 발생, 도로 지반 함몰 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
3000 | 3000-2 | 교차로 지장물 이설 및 방호·보강 공사 | 3000-2-2 | 이설 불가 지장물 방호공(H-Beam 매달기) 시공 |  |  |  |  | ● 건설공사용 가설구조물 설계기준(KDS 21 00 00) 구조 안전율 준수 | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 지장물 노출 및 계측기 부착: - 이설 불가 매설 가스관/통신관 구간을 인력 굴착으로 완전히 노출시키고, 관 표면에 변형률 게이지(Strain Gauge) 및 처짐 측정용 틸트센서를 부착함. 2. 방호 H-Beam 파일 천공 및 근입: - 지장물 외곽 양측에 규격 H-Beam(300x300mm) 수직 파일을 오거로 천공 및 근입하고, 그라우팅 주입으로 지지력을 확보함. 3. 매달기 크로스 거더 설치: - 수직 H-Beam 상부에 횡방향 H-Beam 크로스 거더를 정밀 볼트 조임 및 용접 접합하여 강결 구조를 형성함. 4. 행거 와이어 조립 및 장력 도입: - 특수 강재 행거 플레이트와 고장력 턴버클 와이어를 크로스 거더와 지장물 받침대(Saddle) 사이에 조립하고, 설계 하중 분배를 고려하여 와이어 턴버클 장력을 고르게 도입(토크 렌치 제어)함. 5. 거푸집 가설 및 시공 중 상시 모니터링: - 가시설 흙막이판 설치 시 방호 구간 하부에 낙석 방지 판넬을 추가 설치하고, 토공 굴착 및 본체 시공 중 지장물의 미세 침하(허용치 ±2mm 이내) 여부를 실시간 계측기로 모니터링함. [주의사항 (하자이력 연계)] 매달기 방호공의 와이어 장력 이완으로 가스관 침하 및 이음부 가스 누출 | □ H-Beam 매달기 와이어 조임 및 턴버클 체결 강도 □ 매설관 하부 처짐 방지용 패드 밀착 상태 □ 변위 측정 센서 초기 리셋 및 일일 기록 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 구조물 터파기 사면(Open Cut)의 상단 라인이 공사 부지 경계선 내에 들어오는가? □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 동바리 높이가 10m를 초과하는 구간에 대해 시스템 동바리가 적용되었는가? □ 좌굴 안정성 검토가 수행되었는가? | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 매달기 방호공의 와이어 장력 이완으로 가스관 침하 및 이음부 가스 누출 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
3000 | 3000-3 | 교차로 토공 굴착 및 가시설 설치 | 3000-3-1 | 교차로 아스팔트 포장 깨기 및 단계별 굴착 |  |  |  |  | ● KCS 11 20 15 (토공사 굴착 표준시방서) ● 굴착 사면 경사면 구배 확보(사질토 1:1.0, 암반 1:0.5) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 교차로 아스팔트 포장 깨기 및 단계별 굴착 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 도로 커터를 이용하여 차선별 외곽 라인 정밀 컷팅(깊이 150mm) 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 백호우 브레이커 작업 시 비산방지망 설치 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 굴착 단계별 법면 구배 유지(사질토 1:1.0, 암반 1:0.5) 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 굴착 단면 경사 방치로 우천 시 법면 붕괴 및 주변 통제 펜스 탈락 | □ 도로 정밀 컷팅 라인 일치 및 인접 포장 파손 유무 □ 살수기 가동 및 비산 먼지 제어 상태 □ 굴착면 기울기 및 굴착 깊이 설계값 일치 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 가시설 굴착 심도가 지하수위 아래에 위치하는가? □ 토류판 적용 시 차수 그라우팅 비용이 반영되었는가? □ 개착 구조물 기초 바닥에 지하수 배제를 위한 맹암거 및 유공관이 반영되었는가? □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? | 토목 | ● [토질기초] 깎기 비탈면 표준 경사: 풍화암 1:1.0~1:1.2, 연암(절리직각) 1:0.5~1:0.7, 경암(절리직각) 1:0.3~1:0.5 ● [토질기초] 깎기 비탈면 기준 안전율: 건기 Fs > 1.5, 우기 Fs > 1.2 (지하수위 1/2 포화 시) ● [토질기초] 가설 흙막이 안전율: 근입깊이 1.2, 보일링 1.5, 히빙 1.5, 앵커 인발(단기) 1.5 이상 | ● 굴착 단면 경사 방치로 우천 시 법면 붕괴 및 주변 통제 펜스 탈락 리스크를 검토하였는가? (교차로 궤도 [10] [12] 연계) ● 지그 고정 불량으로 플랜지웨이 폭이 47mm를 초과해 휠체어·자전거 전도 사고가 발생할 리스크를 검토하였는가? | ● [시공순서] 일반구간 선시공 후 교차로 시공이 시공성 면에서 유리하나, 교차로 선시공 시 차량 통행에 의한 레일 파손 우려 대응 필요 (일반 및 교차로 작업조 통합 운영 권장)
3000 | 3000-3 | 교차로 토공 굴착 및 가시설 설치 | 3000-3-2 | 교차로 단계별 교통 전환 방호벽 설치 및 노출 지장물 방호 |  |  |  |  | ● KCS 21 20 05 (가설안전시설물) / KCS 11 10 10 (지장물 이설공사) ● 교통 차단 PE 방호벽 물채움 고정 및 노출 매설관 턴버클 매달기 수직 처짐 통제 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 교차로 단계별 교통 전환 방호벽 설치 및 노출 지장물 방호 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 교차로 단계별 점용 차선 경계부에 PE 방호벽(물채움 충진 필수) 및 안전 펜스를 정밀 건주할 것 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 야간 시인성 확보를 위해 PE 방호벽 상부 델리네이터 및 경고 발광 다이오드(LED) 조밀 거치 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 굴착 중 노출된 상수도/한전관 등 연약 매설물 처짐 방지용 H-Beam 지탱 보강 또는 턴버클 매달기 방호 처치 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 임시 차선 차단 PE 방호벽 전도에 따른 교차로 추돌 사고 발생 및 노출 매설관(가스/상수도) 지탱 부실로 인한 관 처짐 미세 균열 발생 | □ PE 방호벽 물채움 및 연결 핀 결속 상태 □ 야간 경고등 정상 작동 및 시인성 확보 여부 □ 노출 지장물 처짐 방지 지탱대 거치 상태 □ 임시 지철판 단차 미끄럼 방지 고무 패드 설치 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 가시설 굴착 심도가 지하수위 아래에 위치하는가? □ 토류판 적용 시 차수 그라우팅 비용이 반영되었는가? □ 개착 구조물 기초 바닥에 지하수 배제를 위한 맹암거 및 유공관이 반영되었는가? □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? | 토목 | ● [토질기초] 가시설 흙막이벽 허용 수평변위: 강성 0.002H, 보통 0.0025H, 연성 0.003H (H: 굴착심도) ● [토질기초] 인접 도로 허용 침하량: 25mm 이하 | ● 임시 차선 차단 PE 방호벽 전도에 따른 교차로 추돌 사고 발생 및 노출 매설관(가스/상수도) 지탱 부실로 인한 관 처짐 미세 균열 발생 | ● [교차로PST] 신속한 교통 개방을 위해 프리캐스트(PST) 패널 공법을 적용하되, 아스콘 접속부 처리가 지연되면 개방 효과가 미미하므로 교차로 길이 및 현장 차선 수별 세부 시공계획 필수 ● [박스구간] 개착박스 내 협소 공간 시공 시 별도 특수 장비 없이 일반 장비와 가이드롤러를 조합하여 시공 가능
3000 | 3000-4 | 교차로 노반·RC-PC 구조물 설치 및 마감 공사 | 3000-4-1 | 기초 지반 정밀 정리 및 지내력 평판재하시험(PBT) |  |  |  |  | ● KDS 11 50 15 (얕은기초 설계기준) ● 교차로 노반 하부 기초 허용 지내력(최소 200 kN/m²) 도달 시험 | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 시험 위치 선정 및 노면 정지: - 설계도상 노반 기초 평판재하시험(PBT) 위치(정거장 기초, 교량 교대 등 최소 3개소)를 마킹하고, 시험 구역 지반을 흙판 등으로 평탄하게 정리(요철 2mm 이하)함. 2. 시험판 및 재하시설 세팅: - 직경 300mm 원형 강제 재하판을 지반에 수평 안착시키고, 반력 하중용 중장비(20톤 백호우 또는 덤프트럭)의 하중 중심에 잭(Jack)을 배치함. 3. 다이얼 게이지 및 측정 장치 세팅: - 지반 침하량 측정을 위한 마이크로 다이얼 게이지(측정 정밀도 0.01mm) 3개를 재하판 주위에 삼각 형태로 대칭 배치하고 기준 빔에 고정함. 4. 단계별 하중 재하 및 침하량 실측: - 설계 최대 재하 하중(150 kN/m2 확보 목적)을 5~8단계로 나누어 누적 재하함. 각 단계별 하중을 15분 이상 유지하며 지반 변형률 및 침하 속도가 안정될 때까지 다이얼 게이지 값을 실측 기록함. 5. 지내력 평가 및 노반 변형계수(Ev1, Ev2) 도출: - 압력-침하량 곡선을 분석하여 극한 지지력을 도출하고, 변형계수비(Ev2/Ev1)가 시방 기준(2.0 이하)을 충족하는지 검증하여 합격 판정 후 시험 성적서를 작성 및 서명함. [주의사항 (하자이력 연계)] 교차로 노반 하부 지반 지내력 부족으로 트램 시공 후 부등 침하 발생(선형 변형) | □ 바닥면 배수 처리 및 느슨한 흙 제거 상태 □ 평판재하시험(PBT) 성적서 결과 값(200 kN/m2 이상) □ 침하량-하중 곡선 상 항복점 유무 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 배수펌프장 등 필수 운영 시설의 가동 기간이 전체 공사 기간과 연동되어 있는가? □ 도심지 공사 시 교통 처리 계획에 따른 가시설 존치 기간이 적정하게 산정되었는가? | 토목/노반 | ● [토질기초] 직접기초 허용 지내력 연직지지력 저항계수 0.45 (극한한계상태), 1.0 (사용/극단한계상태) ● [토질기초] 지반의 분류: 전단파속도 Vs 기준 S1(암반) ~ S5(깊고 연약한 지반) 구분 적용 | ● 교차로 노반 하부 지반 지내력 부족으로 트램 시공 후 부등 침하 발생(선형 변형) 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
3000 | 3000-4 | 교차로 노반·RC-PC 구조물 설치 및 마감 공사 | 3000-4-2 | 프리캐스트(PC) 노반 구조물 크레인 정밀 거치 |  |  |  |  | ● KCS 14 20 53 (프리캐스트 콘크리트 공사 표준시방서) ● PC 블록 접합 조인트 채움 무수축 몰탈 규정 강도(최소 30 MPa) 확보 | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 노반 기초면 실측 및 청소: - 프리캐스트(PC) 노반 구조물이 안착될 하부 콘크리트 기초면의 중심선 및 높이를 광파기로 정밀 실측하고, 레이턴스(불순물) 및 먼지를 와이어 브러시로 완전히 청소함. 2. 인양 크레인 세팅 및 줄걸이 점검: - 투입될 이동식 크레인(200톤급 이상)의 아웃트리거 밑판 보강 지반 다짐을 완료하고, 슬링 와이어(4점식 샤클 연결)의 마모 상태를 육안 점검함. 3. PC 블록 인양 및 가거치: - PC 노반 블록(중량 약 15톤)을 서서히 수평 인양하여 안착 위치 상부 30cm 지점까지 하강시킨 후, 정밀 가이드 지그를 사용해 가거치함. 4. 3D 정밀 얼라인먼트 조정: - 광파기 및 정밀 레벨기를 활용하여 PC 블록 간 접합 조인트 단차(허용오차 ±1mm 이내) 및 중심선 틀림을 미세 유압 잭으로 상하좌우 정밀 조정함. 5. 무수축 몰탈 충진 및 습윤 양생: - 접합부에 조인트 폼재를 기밀 가설하고, 고강도 무수축 몰탈(설계 강도 40 MPa 이상)을 공극 없이 가압 충진함. 충진 완료 후 충격 및 진동을 차단하고 최소 3일간 습윤 포를 덮어 양생을 시행함. [주의사항 (하자이력 연계)] PC 노반 블록 간 조인트 단차 및 접합 무수축 몰탈 충진 부족으로 차량 진동 시 블록 이탈 | □ PC 블록 수평 오차(±3mm 이내) 확인 □ 접합 조인트 틈새 테이핑 및 몰탈 누출 유무 □ 몰탈 공시체 강도(최소 30 MPa) 시험 합격 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? □ 도심지 공사 시 교통 처리 계획에 따른 가시설 존치 기간이 적정하게 산정되었는가? □ 특수교량(FCM 등)의 주요 구조부 설계 적정성을 착공 전 검증했는가? | 토목/노반 | ● [구조분야] 고정하중: 철근콘크리트 24.5 kN/m3, 아스팔트 포장재 22.6 kN/m3 적용 ● [구조분야] 트램 활하중: 5량 기준 총중량 632 kN (축중 63.2 kN/축) 적용 | ● PC 노반 블록 간 조인트 단차 및 접합 무수축 몰탈 충진 부족으로 차량 진동 시 블록 이탈 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
3000 | 3000-5 | 곡선부 선형설계 및 확폭 공사 | 3000-5-1 | 트램 곡선 구간 확폭 측량 및 캔트/슬랙 계산 |  |  |  |  | ● 경기도 노면전차 건설 규정 제6조(최소 곡선반경 R25m 이상, 캔트/슬랙 미적용 표준) | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 노선 기하학 데이터 수집: - 트램 궤도 선형 설계 도면에서 곡선 반경(R), 완화곡선 길이(L), 설계 속도(V=30~45km/h) 및 윤배 간격 데이터를 수집함. 2. 캔트(Cant) 설계값 계산: - 공식 [C = 11.8 * V^2 / R]을 바탕으로 균형 캔트값을 계산하고, 승객 승차감 향상과 차륜 이상 마모 방지를 위한 외궤 높임 캔트(설계치 예: 40mm)를 결정함. 3. 슬랙(Slack) 곡선 확폭량 계산: - 고정 축거를 고려하여 곡선 반경에 따른 궤간 확폭량(슬랙량: 0~15mm)을 계산하고, 외측 궤간 레일의 확폭 곡선을 정의함. 4. 현장 3D 토탈스테이션 정밀 측량: - 현장에 3D 토탈스테이션을 설치하여 설계 좌표(X, Y, Z) 기반 곡선 시종점부(BTC, ECC, ETC) 및 주요 10m 격자 포인트를 측량 및 레일 마킹함. 5. 설계 보정 및 차량 주행 간섭 시뮬레이션: - 계산된 캔트/슬랙 값을 토대로 인근 정거장 플랫폼 및 연석 시설물과의 건축한계(Clearance 최소 100mm 확보) 침범 여부를 시뮬레이션하고 설계 최종 승인을 득함. [주의사항 (하자이력 연계)] 캔트 부족으로 주행 트램 원심력 이탈 감지 및 비상 제동 동작(승차감 극도로 저하) | □ 선형 계산서 상 캔트값 설계 일치 여부 □ 곡선부 외측 레일 높이(캔트량) 오차 범위 확인 □ 측량 결과의 설계값 오차(±1mm 이내) 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 특수교량(FCM 등)의 주요 구조부 설계 적정성을 착공 전 검증했는가? □ 도로/철도 횡단 구간의 낙하물 방지 시설이 '그물망'이 아닌 '방호 선반(강판/합판)'으로 설계되었는가? □ 하부 도로/구조물이 상부 시공 하중(크레인+거더)을 견딜 수 있는가? □ 벤트 위치가 하부 교통 흐름이나 구조물과 간섭되지 않는가? | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 캔트 부족으로 주행 트램 원심력 이탈 감지 및 비상 제동 동작(승차감 극도로 저하) 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
3000 | 3000-5 | 곡선부 선형설계 및 확폭 공사 | 3000-5-2 | 확폭 구간 도로 굴착 및 지반 안정 시공 |  |  |  |  | ● KCS 11 20 20 (도로 노상 및 노반 다짐) ● 확폭 경계 지반 시멘트 안정처리(CBR 10% 이상, 다짐도 98% 확보) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 확폭 구간 도로 굴착 및 지반 안정 시공 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 기존 차로 경계면 벤치컷팅(계단식 깎기) 실시 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 시멘트 안정 처리 공법을 통한 노상 강도(CBR 10% 이상) 보강 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 콤팩터를 이용한 경계 모서리 정밀 다짐 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 확폭 접합부 다짐 불량으로 트램 탈선방지 가드레일 설치 구간 지반 균열 발생 | □ 계단식 깎기 적용으로 신구 접합부 일체화 여부 □ 시멘트 혼합 균일도 및 다짐도 검측(98% 이상) □ 지하 배수 유도용 맹암거 설치 상태 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 자재 발주 전 도면상 명기된 배수 관련 부속 자재가 내역에 있는지 전수 조사했는가? □ 접속부 시공 전 배수판/동판 설치 상세를 작업자에게 교육했는가? □ 가설 구조물 철거 시 발생할 폐기물 물량을 예측하여 예산에 반영했는가? □ 준공 정산 시 누락되기 쉬운 철거 비용을 미리 확보했는가? | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 확폭 접합부 다짐 불량으로 트램 탈선방지 가드레일 설치 구간 지반 균열 발생 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
3000 | 3000-6 | 교차로 신호·표지판 설치 및 도로 마감 공사 | 3000-6-1 | 교통신호기 지주 건주 및 제어반 결선 |  |  |  |  | ● 경찰청 표준규격 교통신호제어기 규정 준수(LSU, Flash-EXT, PPC 등) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 교통신호기 지주 건주 및 제어반 결선 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 신호 지주 기초 앵커 매립 및 콘크리트 강도 확인 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 통신·전원 케이블 입선 및 단자대 압착 터미널 시공 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 트램 제어 인터페이스 카드 제어기 내 장착 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 수동 결선 오류로 트램 접근 시 교차로 신호 황색 등화 미표시, 일반차량 충돌 | □ 지주 수직도 및 기초 콘크리트 지내력 확인 □ 케이블 단자 압착 불량 및 절연 피복 손상 유무 □ 경찰서 교통신호 통제기 프로토콜 연동 통신 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 도로/철도 횡단 구간의 낙하물 방지 시설이 '그물망'이 아닌 '방호 선반(강판/합판)'으로 설계되었는가? □ 하부 도로/구조물이 상부 시공 하중(크레인+거더)을 견딜 수 있는가? □ 벤트 위치가 하부 교통 흐름이나 구조물과 간섭되지 않는가? □ 기존 차선 수 유지가 가능한 단계별 가시설(Staging) 계획인가? | 토목/노반 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 수동 결선 오류로 트램 접근 시 교차로 신호 황색 등화 미표시, 일반차량 충돌 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
3000 | 3000-6 | 교차로 신호·표지판 설치 및 도로 마감 공사 | 3000-6-2 | 도로 표지판 설치 및 트램 전용선 노면 도색 |  |  |  |  | ● 도로표지 제작·설치 지침 및 노면 표시 표준 시방서 ● 융착식 차선 도색 두께(최소 1.5mm), 야간 반사 성능 기준(백색 250, 황색 150) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 도로 표지판 설치 및 트램 전용선 노면 도색 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 고휘도 반사 시트 표지판 수직 설치 및 고정 밴드 확인 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 노면 청소 후 융착식 차선 도색기 세팅 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 도색 직후 유리알(Glass Beads) 살포량 및 야간 반사 성능 실측 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 차로 도색 두께 부족으로 시공 1개월 만에 페인트 지워짐 발생 및 야간 식별 불가 | □ 표지판 이격거리 및 통과 높이 적정성 □ 융착식 도색 두께(최소 1.5mm) 및 유리알 살포 균일도 □ 야간 휘도 측정기 기준(백색 250, 황색 150) 만족 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 도로/철도 횡단 구간의 낙하물 방지 시설이 '그물망'이 아닌 '방호 선반(강판/합판)'으로 설계되었는가? □ 하부 도로/구조물이 상부 시공 하중(크레인+거더)을 견딜 수 있는가? □ 벤트 위치가 하부 교통 흐름이나 구조물과 간섭되지 않는가? □ 기존 차선 수 유지가 가능한 단계별 가시설(Staging) 계획인가? | 토목/노반 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 차로 도색 두께 부족으로 시공 1개월 만에 페인트 지워짐 발생 및 야간 식별 불가 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
3000 | 3000-6 | 교차로 신호·표지판 설치 및 도로 마감 공사 | 3000-6-3 | 트램 우선신호 검지기(Loop Coil 등) 매설 시험 |  |  |  |  | ● ITS 사업 시방서(루프검지기 부설공) ● 코일 매설 슬롯 컷팅(폭 10mm, 깊이 50mm), 루프선 절연저항 10MΩ 이상 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 트램 우선신호 검지기(Loop Coil 등) 매설 시험 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 아스팔트 포장면 정밀 슬롯 컷팅(폭 10mm, 깊이 50mm) 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 루프선(4회 이상 권선) 삽입 후 절연저항(10MΩ 이상) 측정 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 에폭시 코킹재 주입 마감 및 트램 차량 통과 실시간 검지 테스트 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 루프 코일 몰탈 충진부 박리로 아스팔트 균열 및 단선 발생, 트램 감지 불능 | □ 코일 슬롯 컷팅 깊이 및 모서리 모따기 처리 여부 □ 코킹재 충진 상태 및 포장 노면과의 단차 유무 □ 통과 차량 감지 신호 검지기반 수신 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 특수교량(FCM 등)의 주요 구조부 설계 적정성을 착공 전 검증했는가? □ 도로/철도 횡단 구간의 낙하물 방지 시설이 '그물망'이 아닌 '방호 선반(강판/합판)'으로 설계되었는가? □ 하부 도로/구조물이 상부 시공 하중(크레인+거더)을 견딜 수 있는가? □ 벤트 위치가 하부 교통 흐름이나 구조물과 간섭되지 않는가? | 토목/노반 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 에폭시 충진재 내부 공극 발생으로 노면수 침투, 동절기 동결 팽창으로 루프 검지선 단선 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
5000 본선 궤도공사 (Mainline Trackworks)
5000 | 5000-1 | 궤도 구간 지장물 조사 및 인허가 협의 | 5000-1-1 | 궤도 선형 하부 지하 지장물 GPR 정밀 탐지 |  |  |  |  | ● 지하안전관리에 관한 특별법(지하매설물 정밀 안전성 평가 지침) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 궤도 선형 하부 지하 지장물 GPR 정밀 탐지 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 궤도 중심선 좌우 2.5m 폭 범위 GPR 스캔 주행 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 지하 레이더 이미지상 이상 반사체 깊이 측정 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 1m 간격 격자망 기반 매설물 탐지 맵 도면화 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 본선 궤도 굴착 중 폐쇄된 것으로 오인한 구 상선 전력관 접촉 사고 | □ GPR 탐사 주행 속도 규정(5km/h 이하) 준수 여부 □ 매설물 위치 표시 스프레이 마킹 상태 □ 맨홀 내부 실사 및 관리대장 상의 이격 거리 검증 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 도심지 협소 구간 작업 시 대형 장비 진입 불가에 따른 소형 장비 할증이 반영되었는가? □ 자재 발주 전 도면상 명기된 배수 관련 부속 자재가 내역에 있는지 전수 조사했는가? □ 접속부 시공 전 배수판/동판 설치 상세를 작업자에게 교육했는가? | 토목/행정 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 지중 레이더(GPR) 탐사 생략으로 도로 하부 동공 미발견, 굴착 중 도로 함몰 사고 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
5000 | 5000-2 | 궤도 구간 지장물 이설 공사 | 5000-2-1 | 궤도 선형 간섭 상수도/전력관 우회 이설 |  |  |  |  | ● KCS 11 10 10 (지장물 이설공사 일반기준) ● 되메우기 재료 층별 포설 및 다짐도 95% 이상 검측 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 궤도 선형 간섭 상수도/전력관 우회 이설 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 이설 신설 관로 터파기 및 경사도 레벨 측정 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 기계식 접합부 토크 체결 및 용접부 비파괴 검사(RT/UT) 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 관로 보호용 경고 테이프 매설(관 상부 30cm 지점) 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 이설 배수관 접합부 플랜지 볼트 조임 부족으로 매설 후 미세 누수 지반 완화 | □ 관로 경사도(배수 자연유하 구배) 설계 만족 여부 □ 기밀시험 또는 누수시험 보고서 승인 여부 □ 이설 관로 되메우기 다짐도(95% 이상) 검측 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 도심지 협소 구간 작업 시 대형 장비 진입 불가에 따른 소형 장비 할증이 반영되었는가? □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 하부 도로/구조물이 상부 시공 하중(크레인+거더)을 견딜 수 있는가? □ 벤트 위치가 하부 교통 흐름이나 구조물과 간섭되지 않는가? | 토목/기계 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 지장물 우회 이설 후 되메우기 다짐 부족으로 준공 후 도로 침하 및 크랙 발생 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
5000 | 5000-3 | 궤도 구간 이설 불가 지장물 방호·보강 공사 | 5000-3-1 | 이설 불가 지장물용 철근콘크리트 보호 슬래브 시공 |  |  |  |  | ● KCS 14 20 10 (콘크리트 일반시방서) ● 보호용 철근 콘크리트 슬래브 설계 강도(24 MPa 이상) 확보 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 이설 불가 지장물용 철근콘크리트 보호 슬래브 시공 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 지장물 직상부 완충재(스티로폼 100mm) 포설 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 이중 철근 배근(D16@150) 및 피복 두께(80mm) 스페이서 거치 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 고강도 콘크리트(24MPa 이상) 타설 및 습윤 양생 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 보호 슬래브 기초 지지력 부족으로 하중 집중 시 가스관에 하중 전가되어 밸브 파손 | □ 완충재 밀착 상태 및 철근 배근 간격 일치 여부 □ 콘크리트 피복 두께 및 거푸집 견고성 확인 □ 콘크리트 타설 시 진동 다짐(바이브레이터) 밀도 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 도심지 협소 구간 작업 시 대형 장비 진입 불가에 따른 소형 장비 할증이 반영되었는가? □ 흙막이 앵커가 인접 사유지를 침범하는지 지적도와 대조하고, 침범 시 보상비 또는 제거식 앵커 비용을 반영했는가? □ 시종점 및 작업구 위치 하부의 지장물(송전선, 가스관) 매설 현황을 지장물도와 대조했는가? | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 보호 콘크리트 슬래브 두께 미달 및 철근 배근 불량으로 트램 상부 통과 하중 작용 시 파손 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
5000 | 5000-4 | 본선 궤도 구간 토공 굴착 및 노상 정리 | 5000-4-1 | 궤도 하부 구조물 정밀 굴착 및 레벨 고르기 |  |  |  |  | ● KCS 11 20 15 (토공사 굴착 표준시방서) ● 백호우 정밀 굴착 높이 설계 계획고 오차 ±10mm 이내 관리 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 궤도 하부 구조물 정밀 굴착 및 레벨 고르기 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - GPS 장착 백호우 레벨 유도 굴착 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 과굴착부 무수축 콘크리트(또는 소일시멘트) 보정 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 인력 요철 다듬기 및 콤팩터 노면 다짐 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 과굴착 구간 양질의 토사 되메우기 생략으로 하중 작용 시 불균일 침하 | □ 설계 계획고 대비 굴착 심도 오차(±10mm 이내) □ 과굴착부 양질의 토사 또는 콘크리트 채움 여부 □ 바닥 평탄도 및 배수 유도 종단 경사 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 자재 발주 전 도면상 명기된 배수 관련 부속 자재가 내역에 있는지 전수 조사했는가? □ 접속부 시공 전 배수판/동판 설치 상세를 작업자에게 교육했는가? □ 가설 구조물 철거 시 발생할 폐기물 물량을 예측하여 예산에 반영했는가? □ 준공 정산 시 누락되기 쉬운 철거 비용을 미리 확보했는가? | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 종단 경사 오차로 계획고보다 낮게 굴착하여 궤도 기초 콘크리트 물량 과다 유입 및 단차 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
5000 | 5000-5 | 본선 노반(H=200mm) 다짐 | 5000-5-1 | 노반 층다짐 및 진동 롤러 전압 시공 |  |  |  |  | ● KCS 11 20 20 (도로 다짐 및 다짐도 검사) ● 10톤 진동 롤러 층다짐 두께 200mm 단위 포설 및 다짐도 98% 이상 확보 | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 노상 기초 지반 검사 및 청소: - 노반 다짐 대상지의 잡석 및 유기물을 제거하고, 지반 침하 우려가 있는 연약 지반 구간은 모래 치환 또는 석회 혼합 공법을 선행하여 정리함. 2. 다짐 토사 포설 및 함수비 조절: - 양질의 토사를 모터 그레이더를 사용하여 포설하되, 1회 다짐 후 두께가 200mm 이내(포설 두께 약 250mm)가 되도록 두께 게이지로 관리함. 현장 함수비 측정을 통해 최적 함수비(OMC ±2% 범위)를 유지하기 위해 살수 또는 건조 작업을 시행함. 3. 10톤 진동 롤러 중첩 다짐: - 10톤 이상급 탠덤 진동 롤러를 투입하여 중심선에서 외곽 방향으로 전압함. 롤러 주행 속도를 3~4 km/h로 제한하고, 차륜 중첩 폭(최소 50cm 이상)을 유지하며 왕복 6회 이상 전압을 실시함. 4. 현장 들밀도 및 다짐도 실측: - 다짐 완료 노면에서 모래치환법(KS F 2311) 들밀도 시험을 실시하여 현장 건조밀도를 측정하고, 다짐도 기준치(98% 이상) 만족 여부를 판별함. 5. 횡단 구배(2%) 정리 및 우수 유입 방지: - 노반 횡단 구배(2%)를 확보하여 표면 배수를 유도하고, 다짐면 상부에 가설 비닐시트를 포설하여 우천 시 다짐층 연화 및 유실을 헷지함. [주의사항 (하자이력 연계)] 함수비 조절 실패로 진동 다짐 시 스펀징(지반 꿀렁임) 현상 방치, 지내력 저하 | □ 층다짐 두께(200mm) 준수 및 최적함수비 유지 상태 □ 진동 롤러 왕복 횟수 및 겹침 폭(50cm 이상) 준수 □ 들밀도시험 성적서 상 다짐도(98% 이상) 만족 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 특수교량(FCM 등)의 주요 구조부 설계 적정성을 착공 전 검증했는가? □ 관급자재 수급 불안정 시 사급 전환 가능성 및 비용 차이를 검토했는가? □ 케이블/행어 로프의 와류진동(Vortex Shedding) 검토가 수행되었는가? □ 제진 장치(Damper) 설치가 내역에 포함되거나 유보금으로 잡혀있는가? | 토목/노반 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 다짐 장비 운용 횟수 부족으로 지반 변형률 기준 미달, 주행 시 선로 침하 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
5000 | 5000-5 | 본선 노반(H=200mm) 다짐 | 5000-5-2 | 토공 노반 품질 검증 및 인수 (토목➔궤도 인계) |  |  |  |  | ● KDS 11 50 15 (얕은기초 설계기준) ● Ev2 ≥ 80 MPa, Ev2/Ev1 비율 2.3 이하 만족 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 토공 노반 품질 검증 및 인수 (토목➔궤도 인계) 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 강화노반(쇄석 200mm) 다짐 상태에서 평판재하시험(PBT)을 수행하여 지지력 및 노반변형계수(Ev2) 적합성 검증 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 노반면 하부 횡단배수로 동결심도 이하 매설 확인 및 상면 돌출 수직 배수관 높이 사전 마킹 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 토목 측으로부터 노반 인수 전 3D 토탈스테이션 정밀 측량을 통한 종횡단 기울기 및 중심선형 확인 (전시/후시각 00°-00'-08" 이내) 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 종평면 종단 구배 한계값 미충족 도면을 거르지 못하여 궤도 재설계 발생 | □ 평판재하시험 Ev2 계수 및 Ev2/Ev1 비 설계값 만족 여부 □ 수직 배수 파이프 상면 돌출 높이 및 마킹 일치 상태 □ 종횡단 구배 및 중심선형 오차 허용 범위 이내 도달 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 절토 구간의 암반 등급(토사/리핑/발파) 분류 기준이 지반 조사 데이터에 근거했는가? □ 산악지/계곡부의 경우 전석(Boulder)층 출현 가능성을 고려하여 할증을 반영했는가? □ 철도보호지구 등 특수 구간 공사 시 유관기관이 요구하는 안전점검 비용이 별도로 계상되었는가? | 토목/노반 | ● [토질기초] 콘크리트 궤도 하부 허용 잔류침하량: 30.0mm 이하 (성토체 및 궤도구조 25mm, 열차하중 침하 5mm 합산) ● [토질기초] 흙쌓기 속도 기준: 점토층 두터운 이탄질 3.0cm/day, 보통 점토질 5.0cm/day, 얇은 점토층 10.0cm/day 이하 | ● 함수비 조율 실패로 강화 노반 다짐도 불량, 궤도 콘크리트 슬래브 균열 전이 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
5000 | 5000-6 | 본선 궤도/노반 매설물 및 기초층 설치 | 5000-6-1 | 도상안정층(HSB) 시공 및 유도줄눈 설치 |  |  |  |  | ● KCS 14 20 10 (콘크리트 일반시방서) ● fck=18MPa HSB 콘크리트 두께 100mm 확보, 유도줄눈 매 5m 간격 설치 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 도상안정층(HSB) 시공 및 유도줄눈 설치 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 강화노반 청소 후 버림 콘크리트를 타설하며, 상부 도상 콘크리트 접합력 증대를 위해 기계식 솔 또는 레이크를 통한 거칠기 시공(Roughness) 실시 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 두께 100mm 내외의 도상안정층(HSB) 콘크리트 타설 및 균일 수평 마감 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 건조수축 균열 방지를 위해 타설 완료 후 매 5m 간격으로 깊이 30mm 이상의 균열유도줄눈을 컷팅 설치 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 무근 HSB 층에 균열 유도줄눈 설치 누락 시 불규칙 수축 균열이 상부 TCL층으로 전이 발생 | □ 버림 콘크리트 상면 표면 거칠기 가공 상태 □ HSB 두께(100mm) 및 콘크리트 설계 강도 만족 여부 □ 균열유도줄눈 간격(5m) 및 컷팅 깊이 적정 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 흙막이 가시설과 본 구조물 사이에 거푸집 설치 및 작업자 이동 공간(최소 1m 이상)이 확보되었는가? □ 특수 교각(Y형, V형) 시공 시 상부 하중을 지지할 가설 벤트가 내역에 있는가? □ 벤트 기초의 지지력 검토가 수행되었는가? | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 무근 콘크리트 타설 시 수평도 오차로 궤도 블록 거치 시 하부 충전재 두께 불균일 리스크를 검토하였는가? | ● [HSB유도줄눈] 보조도상 콘크리트(HSB) 층 매립 시 건조 수축 균열이 상부 도상 콘크리트로 전이되는 것을 막기 위해 매 5m 간격 균열유도줄눈을 반드시 반영할 것
5000 | 5000-7 | 홈레일(Grooved Rail) 부설 및 검수 | 5000-7-1 | 반-PC 슬래브 배열 설치 및 스핀들 1차 정렬 |  |  |  |  | ● KCS 14 20 53 (프리캐스트 콘크리트) ● 반-PC 슬래브 판넬 규격 오차 관리 및 거치 레벨 ±5mm 이내 | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. HSB 기초 콘크리트면 정밀 측량: - 하부 도상 안정층(HSB) 콘크리트면의 중심선 및 높이를 광파기로 측정하여 궤도 중심선 가이드 라인을 노면에 스프레이 마킹함. 2. 반-PC 슬래브 크레인 배열 안착: - 공장에서 사전 제작된 반-PC 슬래브 블록(중량 약 5톤)을 현장으로 반입하여 검수하고, 25톤 크레인을 사용하여 마킹된 중심선 가이드를 따라 10mm 오차 이내로 순차 배열 안착시킴. 3. 조인트 고무 댐퍼 및 연결재 삽입: - PC 슬래브 블록 간 접합 조인트에 신축 거동 흡수용 탄성 고무 댐퍼를 삽입하고, 강결용 철근 다웰바를 슬래브 홀에 밀입함. 4. 레일 거치 및 스핀들 장치 세팅: - 배열된 슬래브 상부 요철부에 그루브 레일을 거치하고, 정밀 조정용 스핀들(Spindle) 지그 장치를 레일 양측 및 하부에 체결함. 5. 수평 및 궤간 1차 러프 정렬: - 스핀들 볼트를 조정하여 레일의 높이를 대략적으로 맞추고, 궤간 측정 게이지(Gauge)를 활용하여 궤간 오차를 ±5mm 이내로 1차 정렬하여 임시 고정함. [주의사항 (하자이력 연계)] 슬래브 인양 시 와이어 각도 불량으로 모서리 파손 및 야적 시 수평 지반 관리 부실로 인한 판넬 뒤틀림 변형 발생 | □ 반-PC 슬래브 거치 중심선 및 종단 레벨 오차 범위 확인 □ 스핀들 조정 장치 나사산 손상 유무 및 작동 상태 □ 슬래브 조인트부 틈새 규격 및 배열 수평도 상태 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? □ Steel Box 내부 제습 설비 가동 전 부식 방지를 위한 임시 도장(Shop Primer)이 반영되었는가? □ 강교 인양용 러그(Lug) 상세가 실제 투입될 크레인 및 와이어 각도와 호환되는가? | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 그루브레일 밴딩 곡률 반경 오차로 현장 조립 시 선형 뒤틀림 및 궤간 확장 불가 리스크를 검토하였는가? (궤도 곡선 밴딩 [4] 연계) | ● [슬래브적치] 프리캐스트 반-PC 슬래브의 현장 반입 및 적치 시 균일한 수평 지지대를 배치하여 슬래브 자체의 비틀림 변형 및 모서리 깨짐을 사전 방지할 것
5000 | 5000-7 | 홈레일(Grooved Rail) 부설 및 검수 | 5000-7-2 | TCL 거푸집 가설 및 슬래브 정밀 선형 조정 |  |  |  |  | ● KCS 21 10 00 (거푸집공사 표준시방서) ● 슬래브 수평/고저 및 중심선형 정밀 오차 ±2mm 이내 | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 거푸집 강제 패널 설치 및 고정: - 도상 콘크리트(TCL) 타설을 위한 양측 강제 거푸집 패널을 가설하되, 콘크리트 타설 시 측압에 견디도록 지지대(Stay) 및 앵커 핀을 0.5m 간격으로 견고히 바닥 HSB에 앵커 고정함. 2. 정밀 측량 타겟(Prism) 세팅: - 레일 상면에 전용 미니 프리즘 타겟을 부착하고, 0.5mm 정밀도를 가진 자동 추적 3D 토탈스테이션(GEDO 시스템 등)을 기지점 배후 측량으로 세팅함. 3. 3D 정밀 얼라인먼트 조정: - 실시간 토탈스테이션 계측 데이터와 철도 선형 모델 데이터를 비교하며 스핀들 조정 볼트 및 유압 정밀 자키를 미세 조작함. 4. 허용오차 정밀 검증: - 궤간(±1.5mm 이내), 수평(±1.5mm 이내), 줄틀림 및 면틀림 오차가 허용 한계값 내에 도달할 때까지 조정 작업을 반복 시행하고 락너트로 완전 고정함. 5. 변형 방지 지그(Tie-Bar) 체결: - 콘크리트 타설 중 레일이 측압에 의해 밀리는 현상을 방지하기 위해 궤간 유지용 가설 타이바(Tie-Bar) 지그를 1.0m 간격으로 추가 조임 체결하고 거푸집 틈새 실링 작업을 시행함. [주의사항 (하자이력 연계)] 정밀 측량 오차 누적으로 곡선 반경 미세 뒤틀림이 발생하여 차량 안착 시 단차 오차(±3mm 초과) 재시공 발생 | □ 측면 거푸집 수직도 및 타설 측압 대비 수평 버팀목 보강 상태 □ 정밀 측량 결과 궤도 수평/고저 및 중심선형 오차 허용값 충족 여부 □ 스핀들 락너트 체결 및 고정 상태 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 가시설 굴착 심도가 지하수위 아래에 위치하는가? □ 토류판 적용 시 차수 그라우팅 비용이 반영되었는가? □ 특수 교각(Y형, 아치형) 시공 시 작업자 발판 및 거푸집 지지를 위한 가설 벤트가 반영되었는가? □ 흙막이 가시설과 본 구조물 사이에 거푸집 설치 및 작업자 이동 공간(최소 1m 이상)이 확보되었는가? | 토목 | ● [선로설계] 궤간 및 캔트: 표준 궤간 1,435mm 확보, 캔트는 적용 안함(무캔트 표준 적용) ● [구조분야] 차량횡하중: 축중의 20%를 레일면 높이에서 교축 직각 방향으로 고려 ● [구조분야] 원심하중: 레일상면 1.5m 높이에 곡선 바깥쪽 수평 작용 (충격계수 미고려) ● [구조분야] 시동/제동하중: 레일 윗면에 레일방향(교축방향) 수평 작용 (높이 1.5m, 시동 0.27+0.95xL/Lv x T, 제동 0.27+1.00xL/Lv x T) | ● 정밀 측량 생략 및 지지 불량으로 궤간·수평·줄틀림 오차가 허용치(±3mm)를 초과해, 콘크리트 경화 후 도상을 전면 재시공할 리스크를 검토하였는가? (궤도 단면계획 [49]) | ● [레일밴딩] 현장 야적장에서 직접 밴딩 시 그루브레일 복부 가압 과정의 비틀림 제어 숙련도 확보가 핵심이며, 밴딩 끝단 로스(약 700mm)에 대비한 3~5% 할증 설계 검토 ● [선형조정] 슬래브 내장 스핀들 조정 시 3D 측량 정밀도 확보를 위해 주간 온도 변화에 따른 팽창 수축 보정치를 감안하여 조정할 것
5000 | 5000-7 | 홈레일(Grooved Rail) 부설 및 검수 | 5000-7-3 | 도상 콘크리트(TCL)층 정밀 타설 및 습윤 양생 |  |  |  |  | ● KCS 14 20 10 (콘크리트 일반시방서) ● fck=30MPa 강도 궤도도상용 콘크리트, 타설 후 최소 7일간 습윤 양생 | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 콘크리트 배합 설계 검수 및 슬럼프 측정: - 현장 반입 레미콘 배합 스펙(설계 강도 30 MPa 이상, 슬럼프 120±20mm, 공기량 4.5±1.5%)을 출하 전표로 검수하고, 레미콘 트럭별로 현장 슬럼프 및 공기량 시험을 실시하여 기록함. 2. 슈트 타설 및 바이브레이터 다짐: - 레일을 고정한 스핀들 지그 장치가 흔들리지 않도록 콘크리트를 양측에서 대칭으로 서서히 주입함. 고주파 봉상 진동기(바이브레이터)를 삽입하되, 철근 및 레일 고정 볼트에 직접 접촉하지 않도록 30cm 간격으로 수직 삽입 다짐(수포 제거)함. 3. 표면 마감 및 배수 횡단경사 형성: - 콘크리트 표면을 밀밀하게 그레이팅 흙손으로 마감하고, 노면수 고임 방지를 위한 외측 방향의 횡단 배수 경사(2%)를 정밀 형성함. 4. 균열 제어 수축 줄눈(Control Joint) 커팅: - 콘크리트 타설 후 초기 경화 시점(타설 완료 후 12~24시간 이내)에 설계된 5.0m 간격으로 커팅기로 균열 유도 줄눈(폭 5mm, 깊이 50mm)을 정밀 커팅함. 5. 습윤 양생포 가설 및 살수 관리: - 콘크리트 응결 완료 즉시 표면에 양생 시트(부직포)를 밀착 포설하고, 양생 온도를 15~25도로 유지하며 최소 7일간 살수하여 습윤 양생(건조 수축 균열 방지) 상태를 유지함. [주의사항 (하자이력 연계)] 고습도/저온 시 수밀성 파손 및 타설 초기 보양막 훼손 시 급격한 건조수축 균열(10개소 이상 미세 균열) 하자 발생 | □ 타설 전 바닥면 이물질 청소 상태 및 습윤 상태 확인 □ TCL 콘크리트 슬럼프 및 설계 강도(30MPa) 공시체 시험 결과 □ 살수 장치 가동 상태 및 표면 습윤 양생막 유지 상태 | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 현장 용접 온도 관리 및 연마 불량으로 열처리레일 경도 저하 및 미세 균열이 남아 레일 절손(파단) 사고가 발생할 리스크를 검토하였는가? (급곡선부 마감관리 [56]) | ● [수축균열] 궤도 콘크리트(TCL) 타설 시 건조수축 균열 예방 대책을 수립할 것 (위례 현장 fck=30MPa 적용 시 10개소 이상 미세 균열 하자 조치 사례 참고)
5000 | 5000-7 | 홈레일(Grooved Rail) 부설 및 검수 | 5000-7-4 | 레일 용접부 그라인딩 및 초음파 비파괴검사(UT) |  |  |  |  | ● KS B 0817 (초음파 탐상 시험법) 및 레일 용접부 비파괴 검사 규정 | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 용접 완료부 냉각 및 1차 정밀 그라인딩: - 테르밋 또는 가스압접 용접이 완료된 레일 이음매의 온도가 50도 이하로 자연 냉각된 것을 확인하고, 레일 프로파일 전용 그라인더 장비를 투입해 용접 비드(돌출부)를 레일 두부 프로파일 형상과 일치하도록 정밀 연마함. 2. 레일 두부 직진도 실측 검사: - 1.0m 정밀 철제 곧은자(Straight Edge)와 틈새 게이지를 연마된 레일 두부 및 측면에 밀착시켜 횡방향/종방향 오차(허용치 ±0.3mm/1.0m 이내)를 실측 기록함. 3. UT 비파괴 검사장비 검교정: - 초음파 탐상기(UT)의 주파수(2.25~5MHz), 탐촉자 굴절각(70도 및 45도)을 표준 대비 시험편(RB-R)을 사용하여 기준 감도로 검교정을 수행함. 4. 초음파 탐상 실측 분석: - 레일 용접부 상면, 복부, 저부에 접촉 매질(글리세린 또는 오일)을 도포하고 탐촉자를 수동 스캔함. 탐상기 스크린의 에코 신호를 분석하여 내부에 균열, 융합 불량, 슬래그 혼입 등 결함 지시 에코가 발생하는지 정밀 탐지함. 5. 결함 판정 및 용접 기록부 작성: - 결함 깊이 및 지시 크기를 판정 기준(철도건설 표준시방서 궤도공사 편 등급)에 따라 합격/불합격을 판정하고, 결함 위치와 크기가 명시된 용접 비파괴 검사 기록 대장을 준공도서로 보존함. [주의사항 (하자이력 연계)] 용접부 내부 미세 균열을 UT 검사 누락으로 확인하지 못해 운행 중 레일 단절 사고 | □ 용접부 평탄성 오차(±0.2mm/1m 스트레이트자) 확인 □ UT 장비 캘리브레이션 및 검사 대상 용접부 일치 여부 □ 탐상 결과 합격 등급 판정 및 리포트 서명 확인 | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 용접부 내부 미세 균열을 UT 검사 누락으로 확인하지 못해 운행 중 레일 단절 사고가 발생할 리스크를 검토하였는가? (궤도 단면계획 [56] 연계) | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
5000 | 5000-8 | 본선 포장 마감 및 노반 보정 공사 | 5000-8-1 | 선로 구간 노면 마감 포장(아스콘/콘크리트/잔디) 시공 |  |  |  |  | ● KCS 44 30 05 (아스팔트 포장공) / KCS 47 20 10 (트램 매립형 포장) ● 도로 상면 높이 단차 ±3mm 이내 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 선로 구간 노면 마감 포장(아스콘/콘크리트/잔디) 시공 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 트램 선로 사이 및 인접 도로와의 경계 높이에 맞춰 아스콘 마감 포장 또는 콘크리트 마감 포장을 단차 없이 정밀 시공 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 잔디 포장 구간(녹색 궤도)의 경우, 콘크리트 포장을 안전 설계 높이까지 선행 시공한 뒤 최종 단계에서 상부에 인조/천연 잔디를 포설 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 선로 구간 노면 마감 포장(아스콘/콘크리트/잔디) 시공 관련 작업 기준 준수 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 포장 조인트 밀착 불량에 따른 빗물 유입으로 동결 팽창 궤도 변형 및 노면 단차(3mm 초과)로 보행 차량 걸림 하중 충격 발생 | □ 포장 상면과 레일 두부 간 단차 오차 범위 확인 □ 아스콘 다짐도 및 아스팔트 조인트부 접합 마감 상태 □ 잔디 포설 구간의 하부 배수 구배 및 잔디 활착 밀착 상태 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 특수교량(FCM 등)의 주요 구조부 설계 적정성을 착공 전 검증했는가? □ 관급자재 수급 불안정 시 사급 전환 가능성 및 비용 차이를 검토했는가? | 토목/노반 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 레일 절연재 틈새 및 포집망 접지 불량으로 우천 시 방출된 누설전류가 주변 도시 기반시설(지하 관로)을 급격히 훼손시킬 리스크를 검토하였는가? (궤도 단면계획 [13]) ● 표면 청소 불량 및 수지 타설 중 공극 발생으로 기밀성이 파괴되고, 트램 진동으로 충진재가 탈락해 이륜차·보행자 걸림 사고가 발생할 리스크를 검토하였는가? (궤도 단면계획 [34]) | ● [도로마감] 노면 포장 아스콘 접속부 다짐도 확보 및 단차 처리가 지연될 경우 차량 통행에 의한 레일 충격 소음이 유발되므로 포장 다짐 및 이음매 마감 품질 통제 필수 ● [보행안전] 유모차, 휠체어 바퀴 끼임 및 보행 안전 확보를 위해 도로 횡단부 그루브 홈 내 플랩 또는 고무탄성재(프로파일) 적기 도입 권장
5000 | 5000-9 | 궤도 인접 일반 차로 및 보도 복구 공사 | 5000-9-1 | 장대레일 테르밋 용접 및 탄성 액상 수지 주입 |  |  |  |  | ● KCS 47 20 20 (레일용접) / EN 14811 그루브레일 충진 기준 ● 수지 경화 경도 및 일체성 확보 | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 용접부 레일 단면 정렬 및 가열: - 접합할 두 레일의 단면 갭(약 25mm)을 유지하고 수평/수직 정렬을 틈새 자로 정밀 세팅한 후, 전용 가열 토치(산소-프로판)를 사용해 단면부를 적색 가열(가열 온도 약 900~1000도)함. 2. 테르밋 용융 및 주탕 타설: - 접합부에 레일 몰드 거푸집을 고정하고, 도가니(Crucible) 용기 내부의 테르밋 분말(산화철 및 알루미늄 혼합물)에 점화제를 투입해 용융 반응(반응 온도 약 2500도)을 유도함. 용융 강철 액을 몰드 내부로 낙하 주탕시킴. 3. 몰드 탈착 및 탈형 그라인딩: - 주탕 완료 후 일정 응결 대기 시간(약 5~10분)을 거쳐 몰드 강제 프레임을 해체하고, 돌출된 탕구 및 핀을 정밀 전단기로 절단한 후 1차 그라인딩 연마함. 4. 레일 절연재 피복 및 그루브 세척: - 레일과 도상 콘크리트 간 누설전류(전식) 방지를 위해 레일 측면에 고무 절연 시트 및 포집재를 밀착 시공하고, 수지 주입 공간 그루브(Groove) 내부의 수분 및 이물질을 고압 공기로 완전히 송풍 세척함. 5. 탄성 액상 수지(폴리우레탄) 주입: - EPDM 또는 우레탄계 2액형 탄성 액상 수지 배합비를 준수하여 수지 주입 노즐을 통해 기포(공극)가 발생하지 않도록 그루브 하부에서부터 가압 충진함. 상부 레일 두부 아래 5mm 지점까지 일정하게 충진 마감하고, 최소 24시간 양생하여 소음/진동 저하 성능을 실현함. [주의사항 (하자이력 연계)] 용접부 정밀 가공 및 온도 제어 불량으로 레일 절손(단절) 사고 유발 및 수지 타설 시 노면수 잔류로 인한 경화 실패/박리 발생 | □ 궤도 용접부 외관 검사 및 비파괴 시험(UT) 합격 여부 □ 레일 Trough 홈 내부의 건조 상태 및 이물질 잔류 여부 □ 탄성 수지 주입 높이의 설계값 일치 및 표면 기포 유무 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 운행선 인접 공사 시 가시설 설치 공간이 건축한계(Safety Clearance)를 침범하지 않는지 확인했는가? □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? □ 가설 구조물 철거 시 발생할 폐기물 물량을 예측하여 예산에 반영했는가? □ 준공 정산 시 누락되기 쉬운 철거 비용을 미리 확보했는가? | 토목/노반 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 접합부 마감 불량에 따른 노면수 유입 동결융해 및 GIS 측량 오류로 타 관로 굴착 시 지하 궤도 설비가 훼손될 리스크를 검토하였는가? (도로복구 및 공간정보 [62]) | ● [용접공법] 단면 자동 보정이 가능한 이동식 플래시벗 용접을 본선에 적극 반영하되, 곡선 전이부 및 특수부 접속은 테르밋 용접과의 병용 설계를 적용할 것 ● [레일용접] 그루브레일의 비대칭 단면 특성상 일반 레일 대비 사상 작업에 고단가 인력과 긴 시간 소요 (테르밋 1일 2~5개소 수준) ● [수지주입] 탄성 액상 수지 주입 전 Trough 내부 건조 상태를 열풍기 등으로 강제 건조하여 수분 잔류로 인한 경화 실패 및 기포 발생 하자 예방
5000 | 5000-10 | 배수로 정비 및 도로 부대시설·경관 보정 공사 | 5000-10-1 | 궤도 최종 검측, 레일 표면 연마 및 시운전 |  |  |  |  | ● KCS 47 20 10 (철도 궤도 정밀 검측) / 궤간 오차 ±1mm, 고저/수평 ±2mm 이내 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 궤도 최종 검측, 레일 표면 연마 및 시운전 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 궤도 전용 정밀 검측기를 투입하여 완공된 전 구간의 궤간, 수평, 고저 오차를 전수 계측하여 데이터베이스화 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 열차 주행 소음 저감 및 마모 방지를 위해 용접 조인트 및 레일 두부를 궤도 연마기로 정밀 연마(Grinding) 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 전력 공급 및 신호 검지 시스템 접속 완료 후, 트램 차량을 현장에 투입하여 동적 주행 안전성 및 탈선 안전성을 시운전을 통해 최종 검증 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 준공 검측 생략 및 연마 불량으로 시운전 시 동적 횡가속도 한계 초과 및 차량 승차감 지수 불합격에 따른 영업 시운전 지연 | □ 궤도 검측 보고서 상 허용 오차 만족 여부 □ 레일 표면 연마 상태 측정(조도계 및 평탄성 검사) □ 시험 차량 주행 시 이상 소음/진동 및 신호/전차선 인터페이스 정상 상태 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 특수교량(FCM 등)의 주요 구조부 설계 적정성을 착공 전 검증했는가? □ 하부 도로/구조물이 상부 시공 하중(크레인+거더)을 견딜 수 있는가? □ 벤트 위치가 하부 교통 흐름이나 구조물과 간섭되지 않는가? □ 도로/철도 횡단 구간의 낙하물 방지 시설이 '그물망'이 아닌 '방호 선반(강판/합판)'으로 설계되었는가? | 토목/노반 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 배수 트렌치 횡단 구배 불량으로 트램 레일 홈 내부에 흙먼지가 쌓여 우천 시 물 고임 및 선로 침수 리스크를 검토하였는가? | ● [최종검측] 1km 기준 분할 시공에 따른 신축 조인트 구간 및 레일 접속점의 동적 거동 측정을 통해 차량 주행 안정성 시운전 검증을 철저히 수행할 것 ● [레일연마] 용접 조인트 및 레일 두부의 정밀 연마(그라인딩) 작업 시 파형 마모 방지를 위해 조도계 계측 병행 권장
5000 | 5000-11 | 전차선·급전 설비(DC 750V) 설치 및 기능시험 | 5000-11-1 | 전차선 급전주 기초 앵커 시공 및 지주 건주 |  |  |  |  | ● KCS 47 30 20 (전차선로 지주 공사) ● 지주 기초 콘크리트 28일 압축강도(24 MPa 이상) 확보 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 전차선 급전주 기초 앵커 시공 및 지주 건주 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 굴착 구멍 기초 철근망 및 다수 앵커 볼트 지그 고정 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 기초 콘크리트 타설 후 지주 건주 크레인 인양 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 수직 레벨기를 이용한 지주 직각도 확인 후 베이스 플레이트 그라우팅 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 지주 앵커 볼트 수직도 오차로 전차선 장력 작용 시 지주가 궤도 방향으로 기울어짐 | □ 기초 콘크리트 28일 압축강도(24MPa 이상) 확보 여부 □ 지주 수직도 설계 기준 이내 확인 □ 앵커 볼트 조임 토크 준수 및 볼트 캡 보호 그리스 도포 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 운행선 인접 공사 시 가시설 설치 공간이 건축한계(Safety Clearance)를 침범하지 않는지 확인했는가? □ 도심지 공사 시 교통 처리 계획에 따른 가시설 존치 기간이 적정하게 산정되었는가? □ 특수교량(FCM 등)의 주요 구조부 설계 적정성을 착공 전 검증했는가? | 전기 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 지주 앵커 볼트 수직도 오차로 전차선 장력 작용 시 지주가 궤도 방향으로 기울어질 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
5000 | 5000-11 | 전차선·급전 설비(DC 750V) 설치 및 기능시험 | 5000-11-2 | 전차선 가설 및 장력 밸런싱 조정 |  |  |  |  | ● KCS 47 30 30 (전차선 현수 및 장선 가설 공사) ● 팬터그래프 상승방식(충전레일) 전차선 높이 4,500mm ±50mm, 편위량 ±200mm 이내, 장력 20 kN | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 전차선 가설 및 장력 밸런싱 조정 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 드럼 장비 및 장력 텐셔너 세팅 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 전차선 가설 후 흐름 방지 앵커링 설치 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 장력 조정장치(휠 텐셔너)에 분할 추 거치 및 규정 장력(20kN) 실측 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 장력 조정기 체인 오일 부족으로 와이어 고정, 겨울철 전차선 수축 시 와이어 단선 | □ 전차선 높이(궤도면 상부 4,500mm ±50mm) 준수 여부 □ 전차선 편위량(지그재그 흔들림 ±200mm 이내) 확인 □ 장력 조정 장치 추 동작의 부드러움 및 지시 눈금 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 개착 구조물 기초 바닥에 지하수 배제를 위한 맹암거 및 유공관이 반영되었는가? □ 구조물과 흙막이 벽체 사이 여유폭(Working Space) 내에 배수로 설치 공간이 확보되었는가? □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? | 전기 | ● [전기분야] 트램 차량 공급 전압: DC 750V (무가선 급전방식 원칙) ● [전기분야] 전력공급방식: 하이브리드 방식 [슈퍼캐퍼시터 + LTO 배터리] 적용 | ● 장력 조정기 체인 오일 부족으로 와이어 고정, 겨울철 전차선 수축 시 와이어 단선 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
5000 | 5000-12 | 신호·제어 설비(축차계수기 등) 설치 및 시험 | 5000-12-1 | 축차계수기 휠 센서 레일 가공 설치 |  |  |  |  | ● KCS 47 40 10 (철도 신호 설비 시공 일반 및 축차계수기 설치 기준) | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 센서 설치 위치 정밀 마킹: - 신호 블록 설계 도서 상의 폐색 경계점 레일 위치를 확인하고, 레일 온도 변형률이 안정된 레일 중앙부(Web)의 구멍 뚫기 중심점을 스프레이 마킹함. 2. 레일 복부(Web) 정밀 천공 가공: - 레일 전용 유압 천공기 및 30mm 코어 드릴 비트를 장착하고, 레일 수평 축과 직각을 유지하며 구멍 뚫기(천공 직경 30mm) 가공을 실시함. 천공부 모서리의 버(Burr)를 그라인더로 정밀 모따기함. 3. 부식 방지 도포 및 절연 칼라 삽입: - 가공된 천공 구멍 내부 및 절단면에 레일 부식 방지용 아연 리치 프라이머를 정밀 도포하고, 휠 센서 볼트 절연용 테플론 절연 칼라(Collar)를 삽입함. 4. 휠 센서 볼트 조임 및 높이 실측 조정: - 휠 센서 유닛을 레일 복부 내외측에 밀착시키고, 고장력 볼트를 조이되 토크 렌치를 사용하여 규정 조임 토크(45 Nm)로 체결함. 센서의 전용 높이 측정 지그를 활용하여 휠 센서 검지 팁과 레일 두부 최상면 간 수직 높이(설계 규격치 예: 45mm ±0.5mm)를 마이크로 게이지로 미세 실측 조정함. 5. 센서 케이블 연결 및 전압 측정: - 센서 후면의 케이블 단자를 기밀 몰딩 커넥터에 체결하고, 신호 정크션 박스(Junction Box) 전원 단자대 연결 후 테스터기로 동작 전압(DC 24V 범위)과 대기 전류를 측정하여 신호 수신 감도 정상 상태를 대장에 서명 기록함. [주의사항 (하자이력 연계)] 레일 웨브 구멍 타공 시 중심선 오차로 휠 센서 장착 높이 불량, 차륜 미인식 오동작 | □ 천공 직경 및 위치 오차 범위 확인 □ 센서 외함 접지 접촉면 페인트 박리 처리 여부 □ 배선 보호용 플렉시블 관 고정 상태 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 특수교량(FCM 등)의 주요 구조부 설계 적정성을 착공 전 검증했는가? □ 동바리 높이가 10m를 초과하는 구간에 대해 시스템 동바리가 적용되었는가? □ 좌굴 안정성 검토가 수행되었는가? □ 터널 및 교량 점검 통로에 안전손잡이 수량이 산출되었는가? | 신호 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 레일 웨브 구멍 타공 시 중심선 오차로 휠 센서 장착 높이 불량, 차륜 미인식 오동작 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
5000 | 5000-12 | 신호·제어 설비(축차계수기 등) 설치 및 시험 | 5000-12-2 | 신호 장비실 제어반 단자대 결선 및 기동 시험 |  |  |  |  | ● KCS 47 40 20 (신호 장비 조립 및 결선 및 제어반 기동 규정) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 신호 장비실 제어반 단자대 결선 및 기동 시험 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 케이블 번호 링 부착 및 단선 체크 실시 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 전용 압착 펜치를 이용한 단자 터미널 체결(압착력 검사) 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 전원 인입 후 보드 동작 LED 및 통신 모듈 링크 상태 확인 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 단자 압착 터미널의 심선 전선 압착 불량으로 열차 진동에 의한 통신 단선 발생 | □ 케이블 심선 단선 테스트 통과 여부 □ 단자 조임 상태(드라이버 드라이브 토크 검사) □ 통신 패킷 송수신 상태 오실로스코프 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 특수교량(FCM 등)의 주요 구조부 설계 적정성을 착공 전 검증했는가? □ 공사 구간 50m 이내에 정온시설(병원, 학교)이 있는가? □ 이동식 에어방음벽 등 추가 대책 비용이 예산에 있는가? □ 공사 구간 인근에 진동에 민감한 시설(반도체 공장, 병원, 문화재)이 있는가? | 신호 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 단자 압착 터미널의 심선 전선 압착 불량으로 열차 진동에 의한 통신 단선 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
5000 | 5000-13 | LTE-R 통신망 및 광케이블(72Core) 구축 | 5000-13-1 | 관로 내 광케이블 포설 및 접속 광 융착 |  |  |  |  | ● KCS 47 50 10 (철도 정보통신 선로공사) ● 광케이블(72Core) 포설 인장력 2.9 kN 이하, 접속 손실량 Core당 0.1 dB 이하 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 관로 내 광케이블 포설 및 접속 광 융착 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 관로 내 소정의 당김 로프 삽입 후 광케이블 유인 인장 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 피복 탈피기 가동 후 정밀 광 섬유 커터 절단 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 아크 융착 접속기를 이용한 72Core 광섬유 융착 및 열수축 튜브 보강 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 광접속점 코어 정렬 오차로 접속 손실 기준 초과, 신호 왜곡 및 통신 불능 | □ 광케이블 인장력 기준 이내 견인(허용 인장력 2.9kN 이하) □ 광 접속부 접속 손실 측정(Core당 0.1dB 이하 합격) □ 광접속 함체 방수 패킹 마감 상태 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ ILM 압출 단계별 Lateral Guide와 Bracket의 접촉 여부를 시뮬레이션했는가? □ 최대 지지 경간을 고려한 전단 검토가 수행되었는가? □ 교통량이 많은 도로 접속 공사에 대해 야간 할증 및 작업 시간 제한(단시간)이 적용되었는가? | 통신 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 광접속점 코어 정렬 오차로 접속 신호 왜곡 및 통신 불능 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
6000 정거장 공사 (Station Construction)
6000 | 6000-1 | 정거장 구간 지장물 조사 및 인허가 협의 | 6000-1-1 | 정거장 예정지 정밀 측량 및 매설물 지도 중첩 |  |  |  |  | ● KCS 11 10 10 (지장물 조사공 표준시방 및 매설 정보 분석 규정) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 정거장 예정지 정밀 측량 및 매설물 지도 중첩 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 정거장 경계 경위도 3D 측량 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 지하 지장물 매핑 정보를 CAD 정거장 평면도에 중첩 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 이설이 불가능한 전력/상수도 정거장 우회 라인 계획 수립 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 정거장 전력 인입관 위치 오인으로 흙막이 파일 항타 시 한전 고압 지중관 파손 | □ 측량 도면 상의 지장물 정보 수량 확인 □ 고압 가스관 이격 거리(1m 이상) 확보 계획 수립 여부 □ 인입 및 이설 관로 배치도 작성 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 가시설 굴착 심도가 지하수위 아래에 위치하는가? □ 토류판 적용 시 차수 그라우팅 비용이 반영되었는가? □ 지반 조건(점토/사질토)에 적합한 차수 공법(Grouting vs Sheet Pile)이 선정되었는가? □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? | 토목/행정 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 정거장 전력 인입관 위치 오인으로 흙막이 파일 항타 시 한전 고압 지중관 파손 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
6000 | 6000-2 | 정거장 구간 지장물 이설 공사 | 6000-2-1 | 정거장 기초 간섭 상수도/전력관 이설 시공 |  |  |  |  | ● KCS 11 10 15 (지하시설물 이설공) ● 폴리에틸렌 피복 강관 부설 및 기밀 수압시험(1.5 MPa, 1시간 유지) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 정거장 기초 간섭 상수도/전력관 이설 시공 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 이설 굴착 후 쇄석 기초 포설(두께 150mm) 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 폴리에틸렌 피복 강관 부설 및 볼트 접합 토크 준수 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 이설 관로 기밀 수압 시험 합격서 확보 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 이설 상수관 조인트부 백호우 버킷 타격으로 이경부 파손 및 매설 후 침하 | □ 기초 쇄석 다짐 확인 및 관 하부 빈틈 채움 상태 □ 상수관 기밀 테스트(1.5MPa/1시간 유지) 통과 여부 □ 되메우기 재료(양질의 모래) 포설 두께 준수 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 도심지 협소 구간 작업 시 대형 장비 진입 불가에 따른 소형 장비 할증이 반영되었는가? □ 시종점 및 작업구 위치 하부의 지장물(송전선, 가스관) 매설 현황을 지장물도와 대조했는가? □ 시종점부 구조물 터파기 시 인접 도로/사면의 안정성(전단파괴)을 검토했는가? | 토목/기계 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 이설 상수관 조인트부 백호우 버킷 타격으로 이경부 파손 및 매설 후 침하 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
6000 | 6000-3 | 정거장 구간 이설 불가 지장물 방호·보강 공사 | 6000-3-1 | 정거장 기초 하부 특수 지장물 콘크리트 슬라브 보강 |  |  |  |  | ● KCS 14 20 10 (콘크리트 일반시방서) 및 지장물 강관 압입 방호 기준 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 정거장 기초 하부 특수 지장물 콘크리트 슬라브 보강 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 지장물 직상부 압축성 완충 패드 설치 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 지지 파일 상부 두부 정리 및 결속 철근 보강 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 거푸집 구조 안전성 검사 후 콘크리트 타설 및 양생 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 거푸집 측압 보강 불량으로 타설 중 측면이 터져 지장물 파이프 내부로 몰탈 유입 | □ 완충재 두께 설계 부합 여부 □ 철근 결속선 결착 강도 및 간격 확인 □ 거푸집 폼타이 간격 및 버팀 지지대 고정 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 흙막이 앵커가 인접 사유지를 침범하는지 지적도와 대조하고, 침범 시 보상비 또는 제거식 앵커 비용을 반영했는가? □ 시종점 및 작업구 위치 하부의 지장물(송전선, 가스관) 매설 현황을 지장물도와 대조했는가? | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 거푸집 측압 보강 불량으로 타설 중 측면이 터져 지장물 파이프 내부로 몰탈 유입 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
6000 | 6000-4 | 정거장 부지 굴착 토공 및 가시설 설치 | 6000-4-1 | 정거장 노반 굴착 터파기 및 흙막이 가시설 설치 |  |  |  |  | ● KCS 21 30 00 (가설 흙막이 표준시방 및 가시설 구조 안전 표준) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 정거장 노반 굴착 터파기 및 흙막이 가시설 설치 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 백호우 가시설 라인 굴착 및 수평 띠장(Wale) 크레인 현장 거치 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 띠장-버팀대(Strut) 용접 접합 및 모재 비파괴 용접 검사 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 가시설 계측 변위 모니터링계 센서 데이터 셋업 및 가동 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 흙막이 벽체 이면 지반 붕괴로 정거장 배후 보도 보블록 침하 및 전신주 기울어짐 | □ 흙막이 벽체 수평도 및 버팀대 수평 오차 확인 □ 계측센서 초기값 셋업 및 자동 데이터 전송 여부 □ 배후 지반 균열 발생 여부 일일 육안 순찰 기록 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 구조물과 흙막이 벽체 사이 여유폭(Working Space) 내에 배수로 설치 공간이 확보되었는가? □ 가시설 굴착 심도가 지하수위 아래에 위치하는가? □ 토류판 적용 시 차수 그라우팅 비용이 반영되었는가? □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 흙막이 벽체 이면 지반 붕괴로 정거장 배후 보도 보블록 침하 및 전신주 기울어짐 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
6000 | 6000-5 | 정거장 지하구조물 공사 및 기초 보정 공사 | 6000-5-1 | 정거장 파일 기초 평판재하시험(PBT) |  |  |  |  | ● KDS 11 50 15 (깊은기초 설계기준 및 파일 지지력 시험 규정) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 정거장 파일 기초 평판재하시험(PBT) 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 파일 두부 그라인딩 및 재하판 밀착면 수평 조정 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 하중 잭 장치 세팅 및 다이얼 게이지 3개 대칭 설치 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 설계 극한 지지력의 2배 하중 단계별 가압 후 침하량 기록 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 기초 파일 선단 지지력 부족으로 구조물 하중 작용 시 승강장 기울어짐(PSD 오정렬 발생) | □ 파일 두부 레벨 평탄도 확인 □ 침하계(게이지) 지지 가로보의 흔들림 방지 조치 상태 □ 허용 지지력 만족 결과 성적서 서명 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 도심지 공사 시 교통 처리 계획에 따른 가시설 존치 기간이 적정하게 산정되었는가? □ 특수교량(FCM 등)의 주요 구조부 설계 적정성을 착공 전 검증했는가? □ 공사 구간 50m 이내에 정온시설(병원, 학교)이 있는가? □ 이동식 에어방음벽 등 추가 대책 비용이 예산에 있는가? | 토목/노반 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 기초 파일 선단 지지력 부족으로 구조물 하중 작용 시 승강장 기울어짐 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
6000 | 6000-6 | 정거장 승강장 구조물 설치 및 마감 공사 | 6000-6-1 | 승강장 프리캐스트 콘크리트(PC) 바닥판 거치 시공 |  |  |  |  | ● 도시철도 정거장 설계기준(국토부) ● 상대식 승강장 폭 3.0m 이상, 섬식 승강장 폭 4.0m 이상 확보 ● 승강장 높이 R.L 대비 335mm~350mm 기준, 연단 차량 이격 50mm 이상, 차량-승강장 갭 60mm 표준 ● 승강장 총 길이 40.0m 설계 확보(노면전차 35m + 여유길이 5m) | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 승강장 프리캐스트 콘크리트(PC) 바닥판 거치 시공 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - PC 바닥판 반입 시 크랙 유무 비파괴 육안 검사 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 25톤 크레인 4점 균등 인양 체결 및 무선 신호수 조율 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 승강장 연단 이격거리(레일 중심선에서 1,450mm ±5mm) 정밀 셋업 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 크레인 슬링 와이어 장탈착 중 PC판 낙하로 가장자리 파손 및 미세 크랙 방치 후 파손 | □ PC 패널 크랙 및 파손부 보수 여부 □ 승강장 연단 거리 실측 및 한계값 준수 여부 □ 연결용 특수 조인트 패드 볼트 토크 조임 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 구조물 터파기 사면(Open Cut)의 상단 라인이 공사 부지 경계선 내에 들어오는가? □ 하부 도로/구조물이 상부 강교 시공 하중(크레인+거더)을 견딜 수 있는가? □ 강교 주요 부재(브라켓 등)의 치수가 도면과 내역서(재료표)에 일치하는가? | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 크레인 슬링 와이어 장탈착 중 PC판 낙하로 가장자리 파손 및 미세 크랙 방치 후 파손 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
6000 | 6000-7 | 정거장 조경 시설물 및 도로 마감 공사 | 6000-7-1 | 정거장 경계석 부설 및 승강장 접속부 도로 포장 |  |  |  |  | ● KCS 44 30 05 (아스팔트 콘크리트 포장공) ● 정거장 경계석 부설 직선 정렬 오차 ±5mm 이내 관리 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 정거장 경계석 부설 및 승강장 접속부 도로 포장 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 경계석 기초 콘크리트 포설 및 실올리기 정렬 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 아스팔트 포설 전 경계석 측면 조인트 부 접착재(유제) 도포 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 콤팩터 및 소형 롤러를 이용한 포장 경계부 전압 시공 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 경계석 배면 채움 몰탈 강도 부족으로 버스 휠 충격 시 경게석 박리 붕괴 | □ 경계석 직선 정렬 오차(±5mm 이내) 확인 □ 채움 몰탈 강도 확인 및 충진 조밀도 □ 도로 접속부 포장 단차 유무 확인(유모차 통행 가능 수준) [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 도로/철도 횡단 구간의 낙하물 방지 시설이 '그물망'이 아닌 '방호 선반(강판/합판)'으로 설계되었는가? □ 하부 도로/구조물이 상부 시공 하중(크레인+거더)을 견딜 수 있는가? □ 벤트 위치가 하부 교통 흐름이나 구조물과 간섭되지 않는가? □ 교통 전환의 모든 단계별(Phase 1, 2, 3...) 토공 및 포장 물량이 합산되었는가? | 토목/노반 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 해당 공종 리스크 분석 수립 준수 | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
6000 | 6000-8 | 정거장 안내 시스템 및 가이던스 보정 공사 | 6000-8-1 | 행선안내기 DID 지주 볼트 고정 및 최종 리딩 테스트 |  |  |  |  | ● KCS 47 50 20 (여객 정보 통신 설비) ● 행선안내기 DID 지주 구조 고정 및 앵커볼트 규정 인장 토크 준수 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 행선안내기 DID 지주 볼트 고정 및 최종 리딩 테스트 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 앵커 볼트 이중 너트 세팅 및 고강도 와셔 삽입 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - LCD/LED 표시기 케이블 단자 통신 접속(RJ-45 방수) 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 센터 데이터 송출 리딩 테스트(문자 표출 및 휘도 확인) 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] DID 지주 앵커 볼트 규정 조임 미달로 태풍 시 행선안내기 전복 및 낙하 사고 위험 노출 | □ 지주 거치 강도 및 고장력 앵커 볼트 인장 토크 □ 케이블 인입 입선 슬리브 실링재 밀봉 여부 □ 전광판 표출 글자 왜곡 유무 및 주/야간 자동 밝기 작동 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ ILM 압출 단계별 Lateral Guide와 Bracket의 접촉 여부 및 지지 경간을 시뮬레이션했는가? □ Steel Box 내부 제습 설비 가동 전 부식 방지를 위한 임시 도장(Shop Primer)이 반영되었는가? | 토목/노반 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 해당 공종 리스크 분석 수립 준수 | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
6000 | 6000-9 | 정거장 전기·조명·통신·방재 설비 설치 및 시험 | 6000-9-1 | 정거장 분전반 결선 및 접지 상태 검사 |  |  |  |  | ● 전기설비기술기준(KEC) ● 분전반 메인 차단기 기동 및 접지선(6SQ 이상) 저항 100Ω 이하 확보 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 정거장 분전반 결선 및 접지 상태 검사 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 분전반 차단기 라인별 용량 명판 작성 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 접지선 규격(6SQ 이상) 단자대 견고 결속 및 접지저항 측정 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 메인 전력 차단기 1차/2차 측 전압 테스트 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 조명 분전반 중성선 접지 누락으로 미세 누전 발생, 철제 프레임 접촉 시 작업자 감전 | □ 접지 저항치(100Ω 이하) 측정 완료 여부 □ 차단기 결선 심선 노출 부위 절연 튜브 열수축 상태 □ 내부 배선 트레이 내 케이블 정렬 및 타이 묶음 상태 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 도심지 공사 시 교통 처리 계획에 따른 가시설 존치 기간이 적정하게 산정되었는가? □ 공사 기간 산정 시 민원 및 인허가 지연에 따른 여유 공기(Float)가 반영되었는가? □ 공사 구간 50m 이내에 정온시설(병원, 학교)이 있는가? □ 이동식 에어방음벽 등 추가 대책 비용이 예산에 있는가? | 전기/통신/방재 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 해당 공종 리스크 분석 수립 준수 | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
6000 | 6000-10 | 플랫폼 스크린도어(PSD) 및 CCTV 설치 및 시험 | 6000-10-1 | 플랫폼 스크린도어(PSD) 포스트 정밀 설치 |  |  |  |  | ● KCS 47 40 10 (신호 및 승강장 안전문 설비) ● 승강장 안전난간 H=1.2m 설치 표준 및 PSD 프레임 고정 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 플랫폼 스크린도어(PSD) 포스트 정밀 설치 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 레일면 기준 정밀 레벨 측량 및 레이저 라이너 라인 셋업 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - PSD 베이스 플레이트 앵커링(볼트 조임 150 N·m) 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 수직도(1/1000 이내) 스페이서 미세 레벨 조절 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 포스트 수직도 오차 누적으로 가동문 개폐 시 문 끼임 및 모터 과부하 소손 | □ 레이저 레벨기 기준 포스트 일렬 정렬 여부 □ 베이스 앵커 인장 강도 시험 완료 여부 □ 포스트 수직도 정밀 측정 오차 한계 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 공기 연장 시 고정적으로 지출되는 품질/안전 관리자 인건비 및 차량 유지비가 산출되었는가? □ 도심지 공사 시 교통 처리 계획에 따른 가시설 존치 기간이 적정하게 산정되었는가? □ 공사 구간 인근에 진동에 민감한 시설(반도체 공장, 병원, 문화재)이 있는가? □ 지반 조사 데이터(RQD, 탄성파 속도)를 기반으로 진동 전달율을 보수적으로 산정했는가? | 전기/통신 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 해당 공종 리스크 분석 수립 준수 | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
6000 | 6000-10 | 플랫폼 스크린도어(PSD) 및 CCTV 설치 및 시험 | 6000-10-2 | PSD 가동문 모터 조립 및 연동 시운전 |  |  |  |  | ● KS C IEC 62076 (승강장 안전문 설계 및 검사) ● PSD 장애물 검지 기준(두께 10mm), 도어 연동 개폐 시간 싱크 오차 0.5초 이내 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 PSD 가동문 모터 조립 및 연동 시운전 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - DC 모터 기어 박스 벨트 장력 조정(벨트 처짐 5mm 이하) 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 도어 센서 검지 한계 설정(두께 10mm 이상 물체 감지 시 재개판) 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 열차 신호 인터페이스반과 연동하여 개폐 동작 100회 연속 테스트 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 센서 감도 셋팅 불량으로 승객 가방이 끼었음에도 감지하지 못하고 열차 출발 신호 송출 | □ 모터 벨트 장력 측정값 설계 일치 여부 □ 센서 작동 및 장애물 감지 재열림 기능 테스트 합격 □ 열차 무선 신호 연동 개폐 싱크 오차(0.5초 이내) 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 공기 연장 시 고정적으로 지출되는 품질/안전 관리자 인건비 및 차량 유지비가 산출되었는가? □ 배수펌프장 등 필수 운영 시설의 가동 기간이 전체 공사 기간과 연동되어 있는가? □ 공사 구간 인근에 진동에 민감한 시설(반도체 공장, 병원, 문화재)이 있는가? □ 지반 조사 데이터(RQD, 탄성파 속도)를 기반으로 진동 전달율을 보수적으로 산정했는가? | 전기/통신 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 해당 공종 리스크 분석 수립 준수 | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
7000 차량기지 공사 (Depot Construction)
7000 | 7000-1 | 차량기지 부지조성 및 노반 토공 | 7000-1-1 | 차량기지 부지 대규모 성토공 및 지반 다짐 |  |  |  |  | ● KCS 11 20 20 (도로 다짐 및 성토공) ● 대규모 기지 부지 절·성토용 토사 유기물 함량 1% 미만, 다짐도 95% 이상 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 차량기지 부지 대규모 성토공 및 지반 다짐 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 성토 재료 of 입도 분석 및 유기물 함량 시험(1% 미만) 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 300mm 두께 층다짐 실시 및 진동 롤러 전압 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 현장 밀도 측정 및 최적 함수비 제어 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 차량기지 대규모 성토 시 유기질 토사 혼입으로 장기 압밀 침하, 정비고 바닥 균열 | □ 반입 토사 품질 시험 성적서 합격 여부 □ 층다짐 두께 300mm 초과 여부 확인 □ 들밀도시험 성적서 상 다짐도(95% 이상) 통과 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? □ 터널 노선 상 단층 파쇄대 존재 여부를 파악하기 위한 탄성파 탐사나 전기비저항 탐사가 수행되었는가? □ 석회암 지대 등 공동 발생 우려 지역에 대한 물리탐사(GPR, 전기비저항) 계획이 있는가? | 토목 | ● [토질기초] 연약지반 판정기준: 점성토 층두께 10m 이상 시 N치 6 이하, 사질토 N치 15 이하 적용 ● [토질기초] 차량기지 대규모 성토 시 허용 잔류침하량 100.0mm 이하 관리 (연약지반 처리 구간) | ● 해당 공종 리스크 분석 수립 준수 | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
7000 | 7000-1 | 차량기지 부지조성 및 노반 토공 | 7000-1-2 | 연약지반 개량(PBD 등) 배수재 포설 및 모니터링 |  |  |  |  | ● KCS 11 30 10 (연약지반 개량 표준시방) ● PBD 삽입 간격(1.5m 격자), 상부 샌드매트 모래 점토분 함량 5% 이하 제어 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 연약지반 개량(PBD 등) 배수재 포설 및 모니터링 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 플라스틱 보드 드레인(PBD) 장비 수직도 유지 인입 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 상부 샌드 매트(두께 500mm) 모래 포설 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 침하판 및 간극수압계 매일 데이터 수집 및 침하 수렴 곡선 분석 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 배수재 삽입 중 강관 인장 불량으로 배수재 중간 단절, 압밀 불량으로 침하 계속 | □ PBD 삽입 간격(1.5m 격자) 및 도달 깊이 확인 □ 샌드 매트 점토분 함량 기준(5% 이하) 만족 □ 계측 보고서 상 주간 침하 속도 감쇠 추이 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 터널 노선 상 단층 파쇄대 존재 여부를 파악하기 위한 탄성파 탐사나 전기비저항 탐사가 수행되었는가? □ 석회암(Karst) 지형 공사 시 공동 탐지를 위한 시추 간격을 조밀하게 계획했는가? | 토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 해당 공종 리스크 분석 수립 준수 | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
7000 | 7000-2 | 유치선·정비선·검수선 궤도 부설 및 분기기 설치 | 7000-2-1 | 차량기지 내 분기기(Turnout) 정밀 거치 |  |  |  |  | ● 경기도 노면전차 건설 규정 및 도시철도법 기준 준수 ● 레일 규격: Grooved Rail 54G2 (Grade R260), L=18m (R≤90m 곡선 내·외측 및 모든 분기기 구성 레일은 Grade 290GHT 이상 고강도 열처리 적용) ● 궤도 구조: 매립형 수지고정형 및 블록결합형 방식 (일반 구간: 현타 블록결합형, 검수고: H-Beam 도상 궤도, 세척고: 매립형 콘크리트 도상) ● 궤도 높이(R.L~E.L): 기지 구간(현타) 380mm 적용 ● 분기기 규격: Grooved Rail용 F4 침목(철제) 체결방식 매립형 분기기 (리드곡선반경 25m 이상, 포인트부 및 크로싱부 일체형 구조) | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 분기기 토대 측량 및 레이아웃 설정: - 차량기지 콘크리트 도상 기초면 위에 분기기 분기 시종점(IP, FBT, FET), 리드 궤도 곡선 반경 중심점 좌표를 광파기로 정밀 레이아웃 측량 마킹함. 2. 프리패키지 분기 블록 인양 거치: - 차량기지 정비고 및 분기 구역으로 공장 제작된 프리패키지 분기기 블록(텅레일, 크로싱, 가드레일 조립체)을 반입함. 50톤 크레인을 투입하여 4점식 빔 슬링으로 분기 블록을 수평 인양하고, 설계 마킹 지점 오차 10mm 이내로 가거치함. 3. 크로싱 및 텅레일 3D 얼라인먼트 조정: - 정밀 측량 프리즘 및 게이지를 부착하고, 조절 스핀들 잭을 조작하여 분기기 전 구간의 높이, 수평 레벨, 분기 곡선의 중심 선형을 광파기로 모니터링하며 허용 오차(±1mm 이내) 내로 정밀 조정함. 4. 백게이지(Back Gauge) 및 크로싱 치수 검사: - 크로싱부 포인트와 날개레일 간의 백게이지 치수(규격 예: 1393mm ±1mm 이내) 및 플랜지웨이 틈새 폭을 마이크로 캘리퍼스로 실측 확인하여 기록함. 5. 앵커 볼트 고정 및 무수축 충진: - 분기기 고정용 기초 앵커 볼트를 HSB 바닥 홀에 고강도 에폭시 접착제로 주입 고정하고, 슬래브 하부 공동 방지를 위한 고유동성 고강도 무수축 몰탈을 주입 타설한 후 습윤 양생을 실시함. [주의사항 (하자이력 연계)] 크로싱부 정렬 오차로 트램 주행 시 플랜지 충돌음 발생 및 타이어 조기 마모 ● 협력업체 자문 [분기기배수] 차축검지기함, 히팅장치함 등 오목부 배수 계획 누락 시 침수 하자가 상시 발생하므로, 저점부에 이물질 막힘 방지용 배수구를 최소 2개소 이상 분산 설치할 것 [탄성분기기] RCS고무 부착형 RF궤도 분기기는 운반 및 시공 중 고무재가 벌어져 수분 침투로 동결 팽창 하자가 발생하므로, 국내 사계절 기후에 대한 밀폐형 실리콘 주입 등 수밀성 확보 및 내구성 검증 선행 필수 | □ 분기기 정렬 수평 오차(±1.5mm 이내) 확인 □ 텅레일 밀착 상태(게이지 블록 통과 여부) □ 분기기 크로싱부 백게이지 치수 규격 도달 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? □ 하부 도로/구조물이 상부 시공 하중(크레인+거더)을 견딜 수 있는가? □ 벤트 위치가 하부 교통 흐름이나 구조물과 간섭되지 않는가? | 토목/궤도 | ● [선로설계] 차량기지 내 선로 기울기: 천분의 10(10/1,000) 이하, 정비선 및 유치선 기울기는 천분의 2(2/1,000) 이하 적용 ● [구조분야] 장대레일 종하중: 콘크리트도상 상부구조 레일 신축이음장치 적용 여부에 따른 종방향 응력 계산 적용 | ● H-Beam 매립 불량 및 타 검수 장비와의 간섭으로 트램 안착 시 궤간 틀림이 발생하고 콘크리트를 파쇄해야 할 대형 리스크를 검토하였는가? (차량기지 안전 [3]) ● 크로싱부 정렬 오차로 트램 주행 시 플랜지 충돌음 발생 및 타이어 조기 마모 리스크를 검토하였는가? (궤도 분기기 [2-1] 연계) ● 측량 누락 및 시공 오차로 레일 종단과 검수장비 간 단차가 발생해 차량 탈선 및 장비 파손이 유발될 리스크를 검토하였는가? (궤도 검수고 [1] [2] 연계) | ● [분기기배수] 차축검지기함, 히팅장치함 등 오목부 배수 계획 누락 시 침수 하자가 상시 발생하므로, 저점부에 이물질 막힘 방지용 배수구를 최소 2개소 이상 분산 설치할 것 ● [탄성분기기] RCS고무 부착형 RF궤도 분기기는 운반 및 시공 중 고무재가 벌어져 수분 침투로 동결 팽창 하자가 발생하므로, 국내 사계절 기후에 대한 밀폐형 실리콘 주입 등 수밀성 확보 및 내구성 검증 선행 필수
7000 | 7000-2 | 유치선·정비선·검수선 궤도 부설 및 분기기 설치 | 7000-2-2 | 기지 전환기(MJ81 등) 조립 및 전환력 측정 테스트 |  |  |  |  | ● KCS 47 40 20 (철도 신호 전환 설비) ● 레일 용접: 1차(장척화) 및 2차(장대화) 용접 모두 테르밋(Thermit) 용접 적용하여 기지 전 구간 장대화 구현 ● 차막이: 유압식 또는 차륜막이식 차막이 및 각종 선로제표 설치 기준 준수 | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 전환기 MJ81 유닛 거치 및 구동 롯드 연결: - 차량기지 분기기 거치 완료 후, 선로 측면에 전환기(MJ81 모델) 강제 케이스 유닛을 볼트 고정 건식 거치함. 전환기 크랭크 축과 텅레일 간의 구동 롯드(Drive Rod) 및 쇄정 롯드(Lock Rod)를 볼트 체결 접합함. 2. 텅레일 밀착 스트로크 조정: - 전환기 기어박스 수동 핸들을 회전시켜 텅레일의 좌우 밀착 거동을 확인하고, 텅레일과 기본레일 간의 밀착 클리어런스(밀착 시 틈새 1mm 이하)가 되도록 구동 롯드 나사산을 미세 조정함. 3. 로드셀(Load Cell) 전환력 측정 셋업: - 구동 롯드 중간에 정밀 인장-압축 로드셀 측정기 센서와 데이터 로거(Data Logger)를 연결 세팅함. 4. 전동 기동 전환력 측정 실시: - 전기실 제어반 전원 가압을 실시하여 전동식으로 전환기를 10회 왕복 작동시키고, 밀착 시 가해지는 순간 최대 전환력(설계 기준치: 2.0~2.5 kN 범위 이내) 데이터를 실시간 로깅 분석함. 만약 전환력이 3.0 kN을 초과할 경우 텅레일 변형 하자가 우려되므로 스프링 장력을 미세 재조정함. 5. MJ81 내부 기어 오일 충진 및 쇄정(Lock) 테스트: - 내부 가동 기어박스에 지정 점도의 윤활유를 충진하고, 쇄정 핀의 기계적 잠금 상태(쇄정 갭 1.5mm 테스트 바 삽입 시 작동 중단 여부)를 최종 테스트 확인하고 보고서를 작성함. [주의사항 (하자이력 연계)] 전환력 설정 과다로 텅레일 변형 또는 전환력 부족으로 중간 걸림 사고 발생 | □ 전환기 고정 볼트 토크 검사 및 잠금 핀 장착 여부 □ 전환력 실측값 및 모터 구동 전류 파형 정상 여부 □ 신호 기계실 연동 제어반 상의 포지션 피드백 신호 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 흙막이 가시설과 본 구조물 사이에 거푸집 설치 및 작업자 이동 공간(최소 1m 이상)이 확보되었는가? □ 운행선 인접 공사 시 가시설 설치 공간이 건축한계(Safety Clearance)를 침범하지 않는지 확인했는가? □ 터널 노선 상 단층 파쇄대 존재 여부를 파악하기 위한 탄성파 탐사나 전기비저항 탐사가 수행되었는가? □ 비개착 굴착(TBM, SemiShield) 시 여굴 발생에 대비한 뒷채움 주입 설비가 반영되었는가? | 토목/궤도 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 전환력 설정 과다로 텅레일 변형 또는 전환력 부족으로 중간 걸림 사고 리스크를 검토하였는가? (궤도 분기기 [2-2] 연계) ● 1차(장척화) 및 2차(장대화) 용접 모두 테르밋(Thermit) 용접 적용 시 온도 관리 및 연마 불량으로 궤간 뒤틀림이 발생할 리스크를 검토하였는가? (궤도 용접 [19] 연계) | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
7000 | 7000-3 | 검수고·관제실·부대건축물 신축 공사 | 7000-3-1 | 정비고 철골 구조물 기둥 세우기 및 고장력 볼트 조임 |  |  |  |  | ● KCS 14 31 10 (강구조 공사 표준시방) ● 검수고 철골 구조물 기둥 수직도 오차 ±5mm 이내, F10T 고장력 볼트 체결 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 정비고 철골 구조물 기둥 세우기 및 고장력 볼트 조임 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 기둥 앵커 레벨 정밀 확인 및 베이스 플레이트 안착 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 고장력 볼트(F10T) 조임 기기 토크 센서 캘리브레이션 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 와셔 변형각도법 및 마킹법 병행하여 2차 최종 체결 확인 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 고장력 볼트 1차/2차 토크 조임 누락으로 지붕 트러스 가동 시 기둥 접합부 전단 파손 | □ 볼트 체결 시 마킹 라인 일치 및 볼트 여유 나사산 수 □ 토크 렌치 검사 성적서 및 당일 현장 조임 기록 □ 기둥 수직도 오차(±5mm 이내) 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 구조물 터파기 사면(Open Cut)의 상단 라인이 공사 부지 경계선 내에 들어오는가? □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 하부 도로/구조물이 상부 강교 시공 하중(크레인+거더)을 견딜 수 있는가? □ ILM 압출 단계별 Lateral Guide와 Bracket의 접촉 여부 및 지지 경간을 시뮬레이션했는가? | 건축 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 고장력 볼트 1차/2차 토크 조임 누락으로 지붕 트러스 가동 시 기둥 접합부 전단 파손 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
7000 | 7000-4 | 차량기지 내 급전·전기·기계 설비 설치 | 7000-4-1 | 검수고 내 가공 전차선(Rigid Bar) 정밀 가설 |  |  |  |  | ● KCS 47 30 30 (전차선로 현수선 공사) ● 차량기지 내 팬터그래프 상승 충전 가공 강체 전차선(Rigid Bar) ● 알루미늄 T-Bar/리지드 바 수평도 오차 1mm 이내, 조인트 단차 0.1mm 이하 그라인딩 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 검수고 내 가공 전차선(Rigid Bar) 정밀 가설 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 천장 빔 고정 브래킷 볼팅 강도 확인 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 알루미늄 T-Bar 조립 및 수평 레벨링(허용 오차 1mm 이내) 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 구리 전차선 삽입기 가동 및 가설 후 조인트 단차 그라인딩 연마 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 리지드 바 조인트 단차로 팬터그래프 통과 시 스파크 발생 및 탄소판 이상 마모 | □ 리지드 바 궤도 중심선 평행 정렬 오차(±5mm 이내) □ 전차선 조인트부 단차 실측(0.1mm 이하 합격) □ 팽창 이음장치(Expansion Joint) 신축 갭 설정 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 개착 구조물 기초 바닥에 지하수 배제를 위한 맹암거 및 유공관이 반영되었는가? □ 구조물과 흙막이 벽체 사이 여유폭(Working Space) 내에 배수로 설치 공간이 확보되었는가? □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? | 전기/기계 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 리지드 바 조인트 단차로 팬터그래프 통과 시 스파크 발생 및 탄소판 이상 마모 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
7000 | 7000-5 | 세차·세륜 설비 및 외곽 부대시설 설치 | 7000-5-1 | 자동 세차기 설비 거치 및 급배수관 연결 |  |  |  |  | ● KCS 47 50 30 (차량기지 기계 설비) ● 옥외세척고 자동 세차기 설비 앵커링 고정 표준 준수 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 자동 세차기 설비 거치 및 급배수관 연결 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 세차 설비 베이스 콘크리트 수평 앵커링 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 회전 브러시 모터 및 세차 노즐 설치 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 급수 압력 조절 밸브 및 배수 필터 장착 테스트 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 세차 브러시 작동 압력 실측값 미조정으로 세차 중 트램 측면 유리 스크래치 파손 | □ 세차기 프레임 앵커 인장 체결 상태 □ 브러시 가압 조절용 리미트 스위치 동작 확인 □ 급수 배관 접속부 수압 테스트 누수 무 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 흙막이 가시설과 본 구조물 사이에 거푸집 설치 및 작업자 이동 공간(최소 1m 이상)이 확보되었는가? □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 비개착 굴착(TBM, SemiShield) 시 여굴 발생에 대비한 뒷채움 주입 설비가 반영되었는가? □ 공정별 유량 변동폭(Peak시)을 감안하여 펌프 용량 및 예비 펌프가 반영되었는가? | 기계/토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 세차 브러시 작동 압력 실측값 미조정으로 세차 중 트램 측면 유리 스크래치 파손 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
7000 | 7000-5 | 세차·세륜 설비 및 외곽 부대시설 설치 | 7000-5-2 | 세차 폐수 처리조 설비 설치 및 시운전 |  |  |  |  | ● 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 ● 세차 폐수 처리 방류수 수질 기준(SS 20ppm 이하, pH 5.8~8.6) 달성 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 세차 폐수 처리조 설비 설치 및 시운전 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 화학 약품 응집제 정량 펌프 스트로크 튜닝 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 오일 스키머(유분 제거 장치) 유분 배출관 정렬 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. pH, SS 실시간 탁도계 센서 캘리브레이션 및 방류수 채수 검사 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 폐수 응집제 과소 투입으로 방류수 부유물질(SS) 기준치 초과 지자체 고발 | □ 방류수 수질(SS 20ppm 이하, pH 5.8~8.6) 달성 여부 □ 약품 정량 펌프 주입량 일치 여부 확인 □ 탁도 모니터링 경보 시스템 정상 동작 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 항타기 등 대형 장비의 진입로 폭과 회전 반경이 현장 여건(농로, 마을길)과 부합하는가? □ 공사 기간 산정 시 민원 및 인허가 지연에 따른 여유 공기(Float)가 반영되었는가? □ 배수펌프장 등 필수 운영 시설의 가동 기간이 전체 공사 기간과 연동되어 있는가? | 기계/토목 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 폐수 응집제 과소 투입으로 방류수 부유물질(SS) 기준치 초과 지자체 고발 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
8000 시스템
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-1 | 설계적정성 검토 | 현장공무팀 | 설계적정성 및 시공성 검토 | 입찰요구사항에 대한 설계반영여부 검토 설계도서및 철도 표준 자재 반영여부 확인 진로수 및 유치선 등 차량기지 , 역사규모에 맞는 전자 연동장치 선정 | 회의록 설계검토보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 무선 AP 패킷 드롭(Packet Drop)으로 운행 중 트램 위치 소실 관제 화면 먹통 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
9000-1-2
9000-1-3
9000-1-4
9000-1-5
9000-1-6
9000-1-7
9000-1-8
9000-1-9
9000-1-10
9000-1-11
9000 | 2593255 | 통신분야 | 9000-1-2 | 변전소 통전 수전 및 전차선DC 가압 테스트 |  |  |  |  | ● KCS 47 30 10 (변전 전기 설비 시운전) ● 변전소 DC 출력 전압 정밀도(DC 750V +10%/-15% 이내) 확보 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 변전소 통전 수전 및 전차선DC 가압 테스트 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 한국전력공사 22.9kV 수전 회로 인입 스위치 가동 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 정류기 가동 후 전차선 출력 전압(DC 750V) 실측 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 보호계전기(OCR/GR) 전류 캘리브레이터 시뮬레이션 트립 시험 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 보호 계전기 트립 전류 오설정으로 부하 주행 시 전원 차단기 오동작 트립(열차 정전) | □ DC 출력 전압 정밀도(DC 750V +10%/-15% 이내) □ 차단기 긴급 수동 트립 장치 동작 여부 □ 수변전실 접지 설비 일체 저항 측정 및 기준 충족 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 구조물과 흙막이 벽체 사이 여유폭(Working Space) 내에 배수로 설치 공간이 확보되었는가? □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 배수펌프장 등 필수 운영 시설의 가동 기간이 전체 공사 기간과 연동되어 있는가? □ 동바리 높이가 10m를 초과하는 구간에 대해 시스템 동바리가 적용되었는가? | 전기/신호/통신 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 보호 계전기 트립 전류 오설정으로 부하 주행 시 전원 차단기 오동작 트립 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
9000 | 2593283 | 전기분야 | 9000-1-2 | 변전소 통전 수전 및 전차선DC 가압 테스트 |  |  |  |  | ● KCS 47 30 10 (변전 전기 설비 시운전) ● 변전소 DC 출력 전압 정밀도(DC 750V +10%/-15% 이내) 확보 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 변전소 통전 수전 및 전차선DC 가압 테스트 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 한국전력공사 22.9kV 수전 회로 인입 스위치 가동 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 정류기 가동 후 전차선 출력 전압(DC 750V) 실측 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 보호계전기(OCR/GR) 전류 캘리브레이터 시뮬레이션 트립 시험 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 보호 계전기 트립 전류 오설정으로 부하 주행 시 전원 차단기 오동작 트립(열차 정전) | □ DC 출력 전압 정밀도(DC 750V +10%/-15% 이내) □ 차단기 긴급 수동 트립 장치 동작 여부 □ 수변전실 접지 설비 일체 저항 측정 및 기준 충족 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 구조물과 흙막이 벽체 사이 여유폭(Working Space) 내에 배수로 설치 공간이 확보되었는가? □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 배수펌프장 등 필수 운영 시설의 가동 기간이 전체 공사 기간과 연동되어 있는가? □ 동바리 높이가 10m를 초과하는 구간에 대해 시스템 동바리가 적용되었는가? | 전기/신호/통신 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 보호 계전기 트립 전류 오설정으로 부하 주행 시 전원 차단기 오동작 트립 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
9000 시운전 및 인계 (Commissioning & Handover)
9000 | 9000-1 | 시스템 통합 기능시험 및 확인시험 | 9000-1-1 | 무부하 신호-관제센터 간 패킷 수신 테스트 |  |  |  |  | ● KCS 47 40 10 (신호 제어 시스템 시운전) ● 본선 안테나 무선 신호 RSSI -75dBm 이상 및 패킷 유실률 0.01% 이하 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 무부하 신호-관제센터 간 패킷 수신 테스트 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 본선 통신 랙 서버 및 관제 콘솔 기동 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 테스트 패킷 송출 모뎀 세팅 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 시간당 무선 패킷 유실률(0.01% 이하 목표) 체크 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 무선 AP 패킷 드롭(Packet Drop)으로 운행 중 트램 위치 소실 관제 화면 먹통 | □ 관제 컴퓨터 무선 통신 수신 패킷 로그 유실 유무 □ 통신 암호화 프로토콜 적용 확인 □ 본선 전 구간 안테나 신호 강도(RSSI -75dBm 이상) 확인 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 배수펌프장 등 필수 운영 시설의 가동 기간이 전체 공사 기간과 연동되어 있는가? □ 공사 구간 인근에 진동에 민감한 시설(반도체 공장, 병원, 문화재)이 있는가? □ 지반 조사 데이터(RQD, 탄성파 속도)를 기반으로 진동 전달율을 보수적으로 산정했는가? □ 외기에 노출되거나 동결 심도 내에 위치한 소화배관/소화전에 발열선(Heat Trace)이 반영되었는가? | 전기/신호/통신 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 무선 AP 패킷 드롭(Packet Drop)으로 운행 중 트램 위치 소실 관제 화면 먹통 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
9000 | 9000-1 | 시스템 통합 기능시험 및 확인시험 | 9000-1-2 | 변전소 통전 수전 및 전차선DC 가압 테스트 |  |  |  |  | ● KCS 47 30 10 (변전 전기 설비 시운전) ● 변전소 DC 출력 전압 정밀도(DC 750V +10%/-15% 이내) 확보 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 변전소 통전 수전 및 전차선DC 가압 테스트 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 한국전력공사 22.9kV 수전 회로 인입 스위치 가동 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 정류기 가동 후 전차선 출력 전압(DC 750V) 실측 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 보호계전기(OCR/GR) 전류 캘리브레이터 시뮬레이션 트립 시험 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 보호 계전기 트립 전류 오설정으로 부하 주행 시 전원 차단기 오동작 트립(열차 정전) | □ DC 출력 전압 정밀도(DC 750V +10%/-15% 이내) □ 차단기 긴급 수동 트립 장치 동작 여부 □ 수변전실 접지 설비 일체 저항 측정 및 기준 충족 여부 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 구조물과 흙막이 벽체 사이 여유폭(Working Space) 내에 배수로 설치 공간이 확보되었는가? □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 배수펌프장 등 필수 운영 시설의 가동 기간이 전체 공사 기간과 연동되어 있는가? □ 동바리 높이가 10m를 초과하는 구간에 대해 시스템 동바리가 적용되었는가? | 전기/신호/통신 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 보호 계전기 트립 전류 오설정으로 부하 주행 시 전원 차단기 오동작 트립 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
9000 | 9000-2 | 기술시운전 계획 수립 및 관련기관 시험 운행 | 9000-2-1 | 기술시운전 속도별 제동거리 정밀 실측 |  |  |  |  | ● 철도안전법 시행규칙 제42조 및 KSD 24 10 10 (주행안전성 기준) 준수 ● 트램 성능 설계 최고속도 70km/h 비상 제동거리 실측 | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 실측용 계측 센서 차량 장착: - 테스트 트램 차량에 고정밀 GPS 가속도계, 차륜 회전 펄스 엔코더 및 제동관 압력 센서를 장착함. 선로 측정 시점 및 종점부 노면에 레이저 감지 타겟(Photo-Gate)을 세팅함. 2. 시운전 선로 확보 및 건조 상태 확인: - 시운전 구간 선로 이물질을 고압 진공 살수로 청소하고, 지반 및 노면 상태(건조 상태 확인)를 기록하여 측정 신뢰성을 확보함. 3. 속도 단계별 주행 및 제동 작동: - 트램을 속도 단계별(15km/h, 30km/h, 45km/h 등)로 정속 주행시킨 후, 지정된 제동 시점 마킹 포인트를 통과하는 순간 상용 최대 제동(Full Service Brake) 및 비상 제동(Emergency Brake)을 작동시킴. 4. 제동거리 측정 및 데이터 로깅: - 제동 명령 동작 신호 입력 시점부터 차량이 완전 정지(속도 0 km/h)할 때까지의 실제 이동 거리(제동거리) 및 감속도(m/s2) 데이터를 0.01초 단위로 로깅함. 5. 비상 제동거리 설계 한계값 검증: - 최고 속도(45km/h) 비상 제동 시의 제동거리가 설계 한계값(예: 80m 이하)을 만족하는지 검증하고, 활주방지장치(WSP) 동작 이력을 분석하여 속도별 제동 특성 곡선 검토서를 작성함. [주의사항 (하자이력 연계)] 우천 시 활주방지장치(WSP) 반응 지연으로 비상 제동거리 설계치 초과, 충돌 위험 | □ 속도별 비상제동 거리 설계 기준 이내 확보 확인 □ 활주 발생 시 WSP 동작 타임랙 분석 통과 □ 데이터 분석 보고서 기술지원팀 최종 서명 완료 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 공사 기간 산정 시 민원 및 인허가 지연에 따른 여유 공기(Float)가 반영되었는가? □ 공기 연장 시 고정적으로 지출되는 품질/안전 관리자 인건비 및 차량 유지비가 산출되었는가? □ 공사 구간 인근에 진동에 민감한 시설(반도체 공장, 병원, 문화재)이 있는가? □ 지반 조사 데이터(RQD, 탄성파 속도)를 기반으로 진동 전달율을 보수적으로 산정했는가? | 토목/전기 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 우천 시 활주방지장치(WSP) 반응 지연으로 비상 제동거리 설계치 초과, 충돌 위험 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
9000 | 9000-2 | 기술시운전 계획 수립 및 관련기관 시험 운행 | 9000-2-2 | 궤도-차량 동적 거동 승차감 진동 측정 |  |  |  |  | ● ISO 2631 (전신 진동에 대한 인체 노출 평가 기준) ● 궤도-차량 간 주행시 3축 가속도 측정기 기준 승차감 지수 Wz 2.5 이하 | [상세 작업 절차 - 정밀 관리] 1. 승차감 진동 센서 장착: - 테스트 트램 차량의 차체 중앙부 바닥면(Passenger Floor) 및 대차 프레임(Bogey Frame)에 고정밀 3축 가속도 센서(측정 범위 ±2g, 분해능 0.001g)를 리지드 나사 체결 장착함. 2. 노선 선형 정보 및 계측기 동기화: - 계측 시스템의 타임스탬프와 차량 내 GPS 선로 마커를 동기화하여, 진동 발생 위치가 곡선부/분기기부 등 어느 선로 기하 구조에 해당하는지 추적 매핑되도록 설정함. 3. 주행 속도 프로파일 실행: - 대상 구간을 노선 규정 한계 속도 프로파일에 맞춰 주행함. 주행 중 발생하는 수직, 수평, 진행 방향 3축의 가속도 시계열 데이터를 200 Hz 이상의 샘플링 레이트로 로깅 기록함. 4. ISO 2631 승차감 지수 계산: - 획득된 가속도 진동 데이터에 인간 진동 반응 필터(주파수 가중 필터 Wd, Wk)를 통과시켜 실효값(RMS)을 구하고, ISO 2631 규격에 따른 주행 승차감 평가 지수(Comfort Index: 예, 0.315 m/s2 이하 'Very Comfortable')를 산출함. 5. 궤도 기하 상태 분석 및 피드백: - 곡선 진입부 완화곡선 캔트 경사부 등에서 승차감 한계값(가속도 급변 대역)을 초과한 지점을 궤도 중심선 오차 또는 종단 경사 오차 지점과 매핑하여, 궤도 정밀 연마 및 다짐 보정이 필요한 불량 구간 피드백 리포트를 발행함. [주의사항 (하자이력 연계)] 곡선 진입부 횡가속도 허용치 초과로 승차감 지수 불합격, 재운행 시운전 명령 | □ 3축 가속도계 센서 캘리브레이션 유효기간 확인 □ 승차감 지수(Wz 2.5 이하) 만족 완료 여부 □ 곡선 탈출 시 급격한 횡진동 가속도 피크 값 검출 유무 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 공사 기간 산정 시 민원 및 인허가 지연에 따른 여유 공기(Float)가 반영되었는가? □ 공기 연장 시 고정적으로 지출되는 품질/안전 관리자 인건비 및 차량 유지비가 산출되었는가? □ 도심지/운행선 인접 구간 암파쇄 공법이 '미진동'이 아닌 '무진동'으로 반영되었는가? □ 민원 발생 시 공법 변경에 따른 공기 지연 리스크를 고려했는가? | 토목/전기 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 곡선 진입부 횡가속도 허용치 초과로 승차감 지수 불합격, 재운행 시운전 명령 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
9000 | 9000-3 | 영업시운전 및 관련기관 시험 운행 | 9000-3-1 | 영업시운전 100회 정시 운행(Scheduled Run) 테스트 |  |  |  |  | ● 도시철도법 제19조 및 철도종합시험운행 시행지침 ● 모의 영업 시나리오 기반 100회 정시 운행 성공률 99.8% 이상 확보 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 영업시운전 100회 정시 운행(Scheduled Run) 테스트 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 실제 영업 시간표와 동일한 반복 주행 패턴 컴퓨터 셋업 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 각 정거장 정차 시간(20초) 준수 및 문 열림 연동 확인 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 일일 지연 시간 분석 및 누적 정시성 평가 수행 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 정거장 정차 시간 마진 설정 오류로 누적 지연 발생, 피크 시간대 배차 간격 붕괴 | □ 정시 운행 성공률(99.8% 이상) 확인 □ 고장 모의 상황 시 자동 우회 패킷 전송 확인 □ 영업 시운전 일지 소장 최종 결재 확보 완료 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 공기 연장 시 고정적으로 지출되는 품질/안전 관리자 인건비 및 차량 유지비가 산출되었는가? □ 운행선 인접 공사의 작업 가능 시간(차단 시간)을 고려하여 공기가 산정되었는가? □ 공사 구간 인근에 진동에 민감한 시설(반도체 공장, 병원, 문화재)이 있는가? □ 지반 조사 데이터(RQD, 탄성파 속도)를 기반으로 진동 전달율을 보수적으로 산정했는가? | 토목/전기전문 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 정거장 정차 시간 마진 설정 오류로 누적 지연 발생, 피크 시간대 배차 간격 붕괴 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
9000 | 9000-4 | 최종 검측 및 준공도서 작성·인계 준비 | 9000-4-1 | 전 구간 준공도면(As-Built) CAD 실측 정밀 검증 |  |  |  |  | ● KCS 11 10 05 (건설사업 준공 처리 지침) ● As-Built 준공도면 측량 오차 범위(±30mm 이내) 충족 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 전 구간 준공도면(As-Built) CAD 실측 정밀 검증 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 현장 실측 좌표와 CAD 도면 간 일치 검증 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 지하시설물 종횡단면 매설 깊이 표기 일치 확인 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 준공 도서 PDF 파일 내 텍스트 검색 정보 링크 확인 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 지장물 임시 이설 후 최종 복구 도면 미반영으로 타사 타공사 시 이설관 파손 | □ 실측 좌표 오차(±30mm 이내) 도면 반영 여부 □ 지하매설물 공동 관리기관 승인 도장 확인 □ 준공 CD 및 준공 보고서 서류 일체 정합성 [집행단계 리스크 체크사항 (LLBS 연계)] □ 교량 시공용 대형 크레인(200ton 이상)의 아웃트리거 전개 폭을 고려하여 가교 폭이나 작업대(Staging)가 반영되었는가? □ 기초 터파기 구간의 지반 조건(연약지반)을 고려할 때 사면 경사를 유지할 부지가 충분한가? □ 흙막이 앵커가 인접 사유지를 침범하는지 지적도와 대조하고, 침범 시 보상비 또는 제거식 앵커 비용을 반영했는가? □ 시종점 및 작업구 위치 하부의 지장물(송전선, 가스관) 매설 현황을 지장물도와 대조했는가? | 전기전문 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 지장물 임시 이설 후 최종 복구 도면 미반영으로 타사 타공사 시 이설관 파손 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음
9000 | 9000-5 | 최종 준공검사 및 운영기관 Handover | 9000-5-1 | 최종 운영기관 인계 인수서 날인 및 키 핸드오버 |  |  |  |  | ● 발주처 국유재산 인계인수 지침 및 핸드오버 매뉴얼 규정 | [작업 절차] 1. 사전 준비 단계: - 설계 도서 및 시방 기준을 분석하여 최종 운영기관 인계 인수서 날인 및 키 핸드오버 작업을 위한 현장 실측 및 경계 측량을 수행함. 2. 본 시공 단계: - 현장 설비 일체 마스터 키 및 보안 출입증 리스트 정리 작업을 표준 시공 절차에 준하여 시행하며, 실시간 수평도 및 치수 공차를 관리함. 3. 검사 및 마감 단계: - 예비품 자재 창고 재고 실사 및 인수자 서명 시험 및 품질 검사를 실측하고 기준값 만족 여부를 기록함. 최종 준공검사 필증 동봉 합동 핸드오버 협약서 날인 작업을 거쳐 노면 정리 및 안전 조치를 완료함. [주의사항 (하자이력 연계)] 장비 예비 부품 대장 수량 불일치로 인수거부 발생, 하자 관리 기간 개시 지연 | □ 마스터 키 일체 및 보안 장비 인수인계 대장 대조 완료 □ 예비 부품 실물 확인 및 전산 입력 매칭 확인 □ 최종 인수 서명 날인 원본 서류 3부 분산 보관 | 전기전문 | ● 관련분야 설계기준서 준수 | ● 장비 예비 부품 대장 수량 불일치로 인수거부 발생, 하자 관리 기간 개시 지연 리스크를 검토하였는가? | ● 협력사 자문 내용 없음 또는 해당사항 없음

## 신호분야
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) [정량적 절대 기술 기준] | 수행지침 (Guideline) [작업 절차 및 주의사항] | 체크리스트 (Checklist) [완료 검측 표준] | 담당 분야 | 첨부서류 연계 상세 설계기준 (구조, 토질, 선로 등) | 집행단계 리스크 체크리스트 (260614 트램 표준) | 협력사 시공/공사관리 자문 (정주건설 / 트리폴건설)
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-1 | 설계적정성 검토 | 현장 공무팀 | 설계적정성 및 시공성 검토 | - 입찰 요구사항에 대한 설계 반영여부 검토 - 설계도서 및 철도 표준 자재 반영여부 확인 - 진로수 및 유치선 등 차량기지/역사 규모에 맞는 전자연동장치 선정 - 역사 및 유치선 선로전환기 개수 및 형식 검토 | 회의록, 설계검토보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-2 | 착수준비 KOM | 현장소장 | 신호선로 공사 발주 전 착수수립 | - 신호선형 설계 및 변동요인 검토 - 신호설비 공사 시공성 및 하자발생 리스크 검토 - 본사 실무 협의를 거쳐 현장에 전파토록 현장공무 검토 1) 공통계획 및 보완지침 계획 수립 2) 외주 발주/수급 사전 준비 및 기술 지원 3) 시공전 신호자재 확인 및 기술 지원 4) 예상내역 및 누락 아이템 보완 | 본사 외주/수행/협의 부서, 착수 KOM 결과보고서, 현장설명서
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-3 | 착수전 Big Room 회의 | 현장소장 | 신규공사 수행 시, 선행공정 간섭 및 공종 Risk에 대해 대책 수립 | 본사(신호/궤도선로부서) 및 분야별 세부설계 검토 - 정거장 진입부 단말 인터페이스(m/w), 전기분야 인터페이스 - 변전소DC 및 지상장치/안테나/검수고 설치 공종 검토 - 신규자재 성능검증(기지 신호설비 등) 성능보증서 제출 검토 - 발주처 배포 타 프로젝트 하자사례 검토 후, 동일제조사 적용 장비점검 리포트 - SIL(Safety Integration Level) 인증제품 도입 안전대책수립 - 분야별 인터페이스 협의(궤도, 토목, 건축, 기계설비) 표준 지침서 배포 - 현장 및 본사 Risk 요인 도출 및 대책 수립 - 타 공정 및 분야별 Risk 분석 대안(도로/궤도/신호공사 수행 공동조정/안전) | Big Room 회의록(지침 전파 서명)
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-4 | 전기 / 통신 / PSD / 차량 인터페이스 협의 | 현장 시스템팀 | 완벽한 시스템 조율 및 인터페이스 협의 | - 연계분야 조율 및 협의사항 도출 1) 상호작동 및 연계성 보장 2) 장애 및 인터페이스 회복 및 관리대응 | 인터페이스 회의록 및 관리대장
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-5 | 도로 / 궤도 인터페이스 협의 | 현장 시스템팀 | 선로선형 설계를 위한 사전조정 및 트램 운행 최적화 | - 유관기관 피드백 수렴/조정 및 요구사항 확인 - 궤도 분기기 통과 요구사항 검토 및 확인 | 궤도/신호 요구사항 및 회의록
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-6 | 시공전 인터페이스 협의 | 현장 시스템팀 | 시스템의 설계 보완 검토를 진행하고 완벽한 연계를 위한 설계 | - 정보통신설비 실질적 위상에 맞춤형 시험규격 검토 완료 여부 확인 - 통신선 배선 적합성 및 인터페이스 검토 | 인터페이스 보고서 및 인터페이스 회의록
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-7 | 시스템 장비검토 사전 협의사항 도출 및 검토 | 현장 시스템팀 | 완벽한 시스템 연계 및 동작성 확보를 위한 가이드라인 제공 | - 성능보증 기능성 신호자재 단품 Spec 검토 - 제조사 자체 시험 및 인증 확인 - 설치 시공대장 및 제작도서 승인 서명 | 자체 검증서 및 제작도서 승인 서류
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-8 | 관제 및 운영사 인터페이스 협의 | 현장 시스템팀 | 관제 및 운영사 요구사항 사전 반영 및 시공신뢰 확보 | - 시운전시 조율사항 및 예비사항 도출 - 신호제어 운영사 실무 조율 및 협의 | 인터페이스 회의록 및 관리대장
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-9 | 자재 / 인원 / 장비 및 투입 사전 검토 | 현장 시스템팀 / 협력사 / 관리감독자 | 자재/인원/장비 투입 계획 수립 | 현장 여건 및 수량을 기준으로 투입 인원, 장비 계획 규명 | 세부 공정계획 수립 및 보고
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-10 | 장비반입 및 안전교육 | 현장 시스템팀 / 안전팀 | 장비 반입 준비 및 안전교육 완료 | - 측정/측량/장비 반입, 안전교육 실시 - 장비 spec 확인, 장비 성능 점검 - 작업원 안전교육 실시 | 측정기록서, 안전교육 결과서
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-11 | 자재 반입 및 검수 | 현장소장 및 발주청/공동감리단 | 공장제품 품질 확보를 위한 자재 검수 및 검사 | - 자재 현지 반입 및 반입동선 판단 - 승인된 자재 상세사양 확인(Serial number 등록) - 제품의 규격, 수량 도면과 일치하는지 검토 | 자재검수요청서 / 자재수입검사서
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-12 | 시스템설비 설치 (현장/기능실) | 현장소장 및 분야별 전담팀 | 현장설비 및 기기실의 자체 최적의 설치작업 | - 기계 장치 위치 및 마감 동선 확인 - 승인된 자재 상세사양 확인 (Serial number 등록) - 제품의 규격, 수량 도면과 일치하는지 검토 - 배선/기능실 배선 상태 및 신호 인터페이스 확인 - 배선/기능실 케이블 및 전선 배선을 시운전 및 계측기 결과에 준하여 시행 - 케이블 단선부 및 배선 등 내부 배선 및 배선 결과 검수서 | 검사 결과서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-14 | 시스템 단위시험 | 현장 시스템팀 | 철도안전법상 신호시스템 규정에 대한 설치 후 현황시험 및 기능 확보 | - 자체단독시험 및 관계부서 공동 시험수행 여부 - 지상신호장치 및 관계부서 단위시험 결과서 | 자체단독시험 및 시험결과서 (단독단위) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-15 | 신호시스템 통합시험 | 현장 시스템팀 | 신호시스템 단독시험 완료 후 타 분야 연계 및 시설 유효성 확인 | - 관계성과 연계 인터페이스 시험 - 지상 및 차량 인터페이스 - 지상 및 차량 인터페이스 시 시험 결과표 | 자체단독시험 및 시험결과서 (단독단위) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-16 | 공종별 시험 | 현장 시스템팀 | 철도안전기준에 따른 법정 / 설계기준 / 신기술 / 시운전 등의 요구사항의 적합성 검증 | - 신기술공법 등 신공법 적용 - 자료정리 및 단위 시험 - 신기술공법/기능성/현장성 단위 시험 결과서 | 공종별 시험 결과보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-17 | 차량 투입 전 점검 | 현장소장 및 시공전담팀 | 차량 시험운행 전 철저한 안전대책 수립 및 품질성 확보 여부 확인 | - 본선의 시설물 성능장애 점검 - 건축한계 및 차량한계 - 가공선로: 폭(3,100mm)/높이(3,800mm) 및 차량한계: 폭(2,700mm)/높이(3,600mm) 정렬선 개시 - 수전 및 전압 점검 | 차량 투입 전 점검 결과 보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-18 | 차량 시운전 | 현장 시스템팀 | 철도안전법상 철도기술기준에 적합하게 시운전 수행 여부(철도노선 규정) | - 철도기술기준(궤도/철도차량 안전성) 준수 여부 - 1) 속도/제동 테스트수행 여부 - 2) 차량, 신호, 통신 시스템간 인터페이스 시험 | 철도차량 안전성 결과 보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-19 | 운영자 교육시행 | 현장 시스템팀 | 운영요원(기관사 및 안전관리)을 위한 주행/유지 교육시행 | - 시스템안전 교육(철도차량 안전점검 요령) - 차량, 신호, 통신 시스템간 인터페이스 사용방법 및 조작 교육 - 관제센터와의 연계 기계실/차량내 장치(DID 보드 등) 운영 및 테스트 | 운영자훈련 및 기술단계에서 운영지침서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-20 | 사전점검 및 철도기술기준 검토 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 철도종합시험운행에 따른 기능 및 성능 사전검증과 철도종합시험운행의 목적 달성의 적합여부 판정 | - 분야외 시설물 성능장치 점검 - (1부)철도종합시험운행 시행지침 제6조(종합시험운행을 위한 사전점검) - 현장점검을 위한 계획 및 체크리스트 수립에 의하여 내 조직 가능한 항목에 대해 사전기재 및 결과 기재 | 사전점검 결과표 / 철도안전성검토서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-21 | 시설물 검증시험 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 시설물검증 노선에 환경에 철도종합시험운행 시행지침에 의거 철도노선 및 관계시설을 검증하여 안전성 확보 여부 판단 | - 철도종합시험운행 시행지침상 검사사항 검증 | 시설물 검증시험 시험결과 및 승인원, 완료결과보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-22 | 영업 시운전 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 영업 시운전에 의한 수송능력을 파악하고 최종 운영기관과 인터페이스 협의를 통해 시공의 안정성 확보 여부 및 검증 | - 모의 영업 시나리오 기반 100회 정시 운행 성공률 99.8% 이상 확보 - 영업운전과 동일한 조건으로 행사수송 수행 및 영업준비 수행 - 철도안전관련계 체계 및 시운전수행 승인 등 관계 기관에 제출 | 영업 시운전 및 가동단계에서 운영지침서 및 최종 제출서(가동시험보고서) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-1 | 신호분야 | 9000-1-13 | 유지관리 설치 | 현장소장 | 관제 관제실의 장비체계 배치 및 설치 | - 유지 및 보수용 상세 공사 설계배치 확인 - 현장조성 및 유지관리 지침서 이행 여부 | 유지관리 지침 및 관리 이행 보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수

## 통신분야
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) [정량적 절대 기술 기준] | 수행지침 (Guideline) [작업 절차 및 주의사항] | 체크리스트 (Checklist) [완료 검측 표준] | 담당 분야 | 첨부서류 연계 상세 설계기준 (구조, 토질, 선로 등) | 집행단계 리스크 체크리스트 (260614 트램 표준) | 협력사 시공/공사관리 자문 (정주건설 / 트리폴건설)
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-1 | 설계적정성 검토 | 현장 공무팀 | 설계적정성 및 시공성 검토 | - 입찰 요구사항에 대한 설계 반영여부 검토 - 설계도서 및 철도표준 자재 반영여부 확인 - 타 시스템과의 인터페이스 가능 여부, 용량, 정거장 규모 및 통신 트렌드를 고려한 통신시스템 선정 - 설계단계에서 통신 음영지역이 있는지를 셀플랜 시뮬레이션을 통해 확인했는지 체크(미반영시 셀플랜 시뮬레이션 반영 추진) - 망분리가 되었는지 배관/배선 적정성 검토 - 독과점/외산/특허 여부 확인 - 현장설치 시공성 및 원가 Risk 검토 - 공정계획의 적정성 검토 | 회의록, 설계검토 보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-2 | 발주전략 KOM | 현장소장 | 통신설비 공사 발주 전략수립 | - 통신설계 설계 및 현장여건 검토 - 통신공사 공사 시공실적 업체Pool 검토 - 유사사례 영업운행 실적이 확보된 시스템적용 - 현설조건 검토 1) 공정계획 및 통신자재 제작 기간 2) 통신설비 구축 실적 보유 (철도, 도시철도, 경전철) 3) 예비품 및 소모품 포함 4) 시공전시 통신설비 운전 및 교육 지원 (비용 포함) 5) 예산내역서 누락 예비품 여부 6) 현장 자재보관 창고 임대 비용 포함 7) 공사중 전기, 용수, 청소 비용 포함 8) 개통 후 현장 기술지원 상주인력, 기간 및 비용 포함 | KOM 검토결과서, 현장설명서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-3 | 토목 / 건축 인터페이스 협의 | 현장 시스템팀 | 통신설비 설치를 위한 요구사항 검토 | - 자재 반입 동선/공동구/케이블 인입구 등 확인, 기능실마감 및 출입문 확인 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-4 | 전기 / 신호 / 기계 / PSD / 차량 인터페이스 협의 | 현장 시스템팀 / 통신 협력업체 | 연계분야간 사전조율 및 인터페이스 사항 도출로 재작업 예방 | - 연계분야별 조율 및 협의사항 도출 1) 전기: 소요전력 외 2) 신호: 공동관로 포설계획 외 3) 차량: 차량 통신장치-차량간 연계 4) 전기, 신호, 기계 : 통신망 개통 필요 일정, 분야별 필요 통신회선 수/종류, 기계실 케이블 및 세부 과업 범위 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-5 | 통신설비 제작사 인터페이스 협의 | 현장 시스템팀 | 통신설비간 연동방안 검토 | - 내부 인터페이스 및 인허가사항 확인 | 인터페이스 회의록 및 관리대장, 보안성검토 요청서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-6 | 관제 및 운영사 인터페이스 협의 | 현장 시스템팀 / 통신 협력업체 | 관제 및 운영사 요구사항 사전 반영 및 과업범위 최적화 | - 관제사 조작반 및 화면표시 정보 항목도출 - 동탄도시철도 교통관제(동탄)/도로교통관제(수원, 동탄) 인터페이스 협의 - 통신설비 운영 및 유지보수자 편의성 향상을 위한 기능추가/불필요 기능 삭제 사전협의 - 단말장치 설치 위치, 추가 물량 협의(운영자 조작반, 행선안내표시기, CCTV카메라 등) - 환승상대역 운영사 인터페이스 협의 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-7 | 발주처 품질 요구사항 검토 | 현장 시스템팀 | 발주처 품질관리 기준/검사방안 확인 | - 감리/감독과 품질검사(ITP/ITC) 항목 검토 | ITP/ITC |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-8 | 자재 / 인원 / 장비 등 투입 사전 검토 | 현장 시스템팀 / 협력업체 / 관리 | 자재 / 인원 / 장비 투입 계획 수립 | - 현장 여건 및 수량을 기준으로 투입(인원, 장비, 자재)을 검토 | 세부 공정계획 수립 및 조율 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-9 | 착수 전 Big Room 회의 | 현장소장 | 통신공사 수행 시, 선행공정 간섭사항 및 각종 Risk에 대한 대책 수립 | 본사/현장/협력사 협의체 구축 후 상세검토 - 본사/현장/협력사 협의체 구축을 통한 세부내용 검토 - 공종별 간섭사항 검토: 노반(궤도)/전기/신호/기계/차량 인터페이스 - 통신자재 반입/기자재 반입구/자재 야적장/제작사 공장 검토 - 통신자재 성능보증, 유사사례 적용실적 및 성능보증 사항 검토 - 하자 예방 : 타 프로젝트 하자사례 검토 후 재발방지방안 수립 - 인원, 자재, 장비 투입계획, 양중장비 운영계획 검토 - 당사의 장비 안전검사 기준 공유, 장비검사 계획 확인 - 공종별 Risk Hedge 방안 검토 1) 안전/품질 Risk 요소 및 대책 수립 2) 민원 대응방안 수립 | Big Room 회의록(참석자 전원 서명) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-10 | 통신설비 제작 사양서 작성 / 승인 | 현장 시스템팀 | 실제 설치되는 통신설비의 사양서를 확정하고 제작 사양서를 작성/승인 | - 현장여건 및 실시설계도서(보고서, 도면, 자재사양서)의 요구사항 충족 여부를 확인 - 제작사양서, 제작도면 작성 후 감리단 승인 | 제작사양서, 제작도면 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-11 | 시공 계획 수립 / 승인 | 현장 시스템팀 | 안전/품질이 확보된 시공계획 수립 | - 공사계획: 예정공정표, 인원/장비/자재투입 계획, 통신자재 설치 절차서 등 - 안전관리: 위험요인/대책, 안전교육/시설/점검 계획 수립 - 품질관리: 품질하자 Risk 및 대책 수립 - 인허가: 자가전기통신설비 설치신고 접수 | 시공계획서&시공상세도, 자가전기통신설비 신고서/계획서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-12 | 자재공급원 검토 및 승인 | 현장 시스템팀 | 통신설비의 시공성과 품질, 기능 확보를 위한 자재 공급원 검토 및 승인 | - 통신자재제작능력, 유사사례 납품실적 확인 - 성능보증 가능한 통신자재 업체 Pool 검토 - 통신자재 설치 실적 및 설계능력 확인 - 보안성검토 결과 확인 | 자재공급원/제작도서 승인 서류, 보안성검토 결과서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-13 | 통신설비 공정제작 / 제작사 공장검사 | 현장 시스템팀 | 제작사양서/제작도면의 일치여부검토 및 현장반입 전 공장 성능검사 확인 | - 외산자재 등 Delivery 일정 확인 - 제작도서 기준으로 최종 제작상태 확인 - 제작도면과 일치여부 확인 - 공장 내 성능검사 시험 실시 [공장검사 대상 항목] - 영상장치장치, 행선안내장치, 구내방송장치, 전송설비, 역무자동화설비, 열차무선안내장치, 여객자동안내장치, 열차무선설비, 재난방송수신설비, 선로변 통합인터페이스 통신설비, 역무용통신설비, 백본스위치, L3스위치, 광케이블, 케이블 안테나 CCTV용 Pole | 공장검사 결과보고서 (감리 및 관계기관 입회) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-14 | 본공사 전 선행공정 인수인계 점검 | 현장 시스템팀 | 통신설비 설치를 위한 현장점검/정리 상태 확인(기능실: 건축,전기/현장: 노반) | - 통신설비 설치 시 간섭여부 점검 - 현장 정리상태 점검 (건축마감, 공조, 조명, 전원 등) - 장비설치를 위한 자체반입구 및 케이블 설치를 위한 공동구/오프닝 위치 확인 | 기록지, 현장점검결과보고서(감리입회) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-15 | 장비반입 및 안전교육 | 현장 시스템팀 / 안전팀 | 장비 반입 준비 및 안전교육 완료 | - 자재반입 경로, 적치장소에 대한 사전확인 및 타분야 일정, 간섭사항 협의/확인 - 장비 Spec확인, 장비상태 점검 - 작업원 안전교육 실시 | 안전교육 결과서, 측량기록지 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-16 | 자재 반입 및 검수 | 현장소장 및 발주청/공동감리단 | 공장검사 시행 완료된 자재반입과 현장 입고 검사 | - 자재 하차 위치 및 반입동선 확인 - 승인된 자재 일치여부 확인(Serial number 등) - 제품의 규격, 수량 도면과 일치하는지 검토 | 자재검수서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-17 | 통신설비 반입 및 설치 | 현장소장 및 분야별 전담팀 | 설계에 부합되도록 통신설비 설치 | - 시공샘플이 필요한 대상을 감리/감독과 협의하여 선정후 시험검사 실시 - 현장 선로변 설비, 각종 케이블, 통신기계실 내 서버류 및 각종 단말장치 설치 (카메라, 인터폰 등) - 통신실내 케이블 배선 - 통신설비가 도면대로 설치되었는지 확인 | 검측서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-18 | 관제설비 설치 | 현장소장 | 관제설비의 정위치 배치 및 설치 | - 랙 베이스/케이블 등 설치 위치를 확인하고 설치후에는 도면과 일치 여부를 체크 - 동탄도시철도 교통관제(동탄)/도로교통관제(수원, 동탄)와 연동할 수 있게 광전송/열차무선 설비 등을 설치하고 확인 | 검측서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-19 | 통신시스템 단위시험 | 현장 시스템팀 | 통신설비(열차에 설치하는 차상통신 장치 포함)설치 후 전원투입 및 기능검증 | - ITP/ITC에 따라 시험/검사를 감리 확인 | 감리단 입회검사 및 시험점검표(ITP/ITC) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-20 | 통신시스템 통합시험 | 현장 시스템팀 | 관제설비를 포함한 통신망 통합 검증 | - 감리단 입회하에 검사/시험절차대로 수행 1) 관제실/현장설비간 인터페이스 시험 2) 지상 및 차상 인터페이스 시험 | 감리단 입회검사 및 시험점검표(ITP/ITC) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-21 | 공종별 시험 | 현장 시스템팀 | 발주처가 관련 법령, 설계기준, 기술기준, 시방서 등의 요구사항에 적합하도록 설치되었는지를 확인 | - 철도종합시험운행 시행지침 제6조(공종별시험)에 따라 시행 | 공종별 시험 결과보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-22 | 차량 투입 전 점검 | 현장소장 및 시공전담팀 | 발주처가 원활한 차량시운전이 되도록 노반, 건축, 궤도, 전기, 통신, 신호 분야를 종합하여 최종 점검 | - 노반/궤도 시공상태 점검 - 건축한계 및 차량한계 검사 1) 건축한계: 폭(3,100mm) / 높이(3,800mm) 2) 차량한계: 폭(2,700mm) / 높이(3,600mm) - 충전설비, 배터리, 신호, 통신 작동상태 확인 | 점검 결과보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-23 | 차량 시운전 | 현장 시스템팀 | 철도안전법에 따른 철도차량 형식시험 | - 철도안전법 제26조(철도차량 형식승인)에 따라 이행(주로 본선구간 수행) - 차량, 신호, 통신 시스템간 인터페이스 시험 | 철도차량 형식승인 결과 보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-24 | 운영자 교육시행 | 현장 시스템팀 | 영업시운전 전에 시설물 운영자를 대상으로 운영 및 유지관리방법에 대해 교육 | - 통신 시스템 제작사가 만든 매뉴얼로 운영자를 교육 : 관제설비등통신설비 운영/관리방법 | 운영자 교육 결과서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-25 | 사전점검 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 시설물검증시험의 가능여부를 확인하기 위하여 발주처와 운영자가 합동으로 점검 | - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제8조 "종합시험운행을 위한 사전점검"에 따름 - 발주처는 공종별 시험을 완료한 후 시설물 검증시험의 가능여부를 확인하기 위하여 사전점검계획을 수립하고 운영자와 합동으로 실시 - 발주처와 운영자의 사전점검 결과보고서를 한국교통안전공단에 제출(점검후 7일 이내) | 사전점검 결과보고서/승인문서(한국교통안전공단) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-26 | 시설물 검증시험 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 발주처는 시설물의 정상작동 상태 등을 확인하기 위해 시설물 검증시험을 수행 | - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제12조(시설물검증시험계획의 수립), 13조(시설물검증시험의 시행)에 따름 - 발주처는 시설물검증시험계획을 운영자와 협의하여 수립하고 전문기관의 승인을 받은 후 시행 - 철도종합시험운행 시설물검증시험 점검항목: 시설물의 정상작동 상태, 철도시설의 안전상태, 철도차량의 운행적합성, 철도시설과 차량 간의 연계성 - 발주처와 운영자의 시설물 검증시험 결과보고서를 한국교통안전공단에 제출(점검후 7일 이내) | 시설물 검증시험 결과보고서/승인문서(한국교통안전공단) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-27 | 영업시운전 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 발주처는 영업시운전계획에 따라 열차운행체계를 확인하기 위해 영업시운전을 수행 | - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제22조(영업시운전계획의 수립), 23조(영업시운전의 시행)에 따름 - 운영자는 영업시운전계획을 발주처와 협의하여 수립하고 전문기관의 승인을 받은 후 시행 - 영업시운전 점검항목: 열차운행체계, 철도종사자(운전/관제 등)의 업무숙달, 영업서비스 준비사항 * 영업조건과 동일한 조건으로 열차운행을 수행하여 운전/영업분야 점검 - 운영자는 영업시운전 결과보고서를 한국교통안전공단에 제출(점검후 7일 이내) - 한국교통안전공단은 보고서를 받은 날부터 14일 이내 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 국토부 장관은 검토 결과를 보고를 받은 날부터 7일 이내에 발주처와 시도지사에 통보 | 영업시운전 결과보고서/승인문서(한국교통안전공단), 국토부 승인문서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-28 | 자가용전기통신설비 설치신고 | 시공사 | 자가용전기통신설비의 합법적 설치 | • 관련법령: 전기통신사업법 제64조 • 제출기관: 시공사 → 관할 시청/구청 • 제출시기: 설치공사 시작 21일 전 • 처리기간: 15일 • 작성서류: 자가전기통신설비 설치신고서, 자가전기통신설비 설계도서 | 자가전기통신설비 설치신고 필증 |  |  |  |  | ● 전기통신사업법 제64조
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-29 | LTE-R 무선국허가 | 발주처 | 무선국 설치 후 사용을 위한 법적 허가 취득 | • 관련법령: 전파법 제21조 • 제출기관: 발주처 → 중앙전파관리소 • 작성시기: 무선국(LTE-R) 설치 후 • 처리기간: 14일 • 작성서류: 무선국 개설 허가신청서, 무선설비 시설개요서, 공사설계서 | 무선국허가증 |  |  |  |  | ● 전파법 제19조
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-30 | LTE-R 상호운용성 및 보안적합성 검증 | 시공사 | 무선 장비의 보안성 및 타 기관 상호운용성 검증 | 관련법령: 국가철도공단 표준규격(KRSA) 5007-R3 LTE-R기지국설비/5008-R2 LTE-R단말기 • 제출기관: 시공사 → 한국정보통신기술협회 • 작성시기: 무선국 준공시 • 처리기간: 1개월 • 작성서류: 상호운용성,보안적합성 시험결과서 | 상호운용성,보안적합성 시험 인증서 |  |  |  |  | ● 국가철도공단 표준규격(KRSA) 5007-R3 / 5008-R2
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-31 | 정보통신사용전검사 | 시공사 | 시공 완료된 정보통신설비의 준공 전 사용 적합성 검증 | • 관련법령: 정보통신공사업법 제36조 • 제출기관: 시공사 → 관할 시청/구청 • 작성시기: 정보통신공사 완료 후 • 처리기간: 14일 • 작성서류: 정보통신사용전검사 신청서, 준공설계도면 | 정보통신사용전검사 필증 |  |  |  |  | ● 정보통신공사법 제36조
9000 | 9000-2 | 통신분야 | 9000-2-32 | LTE-R 무선국 준공검사 | 발주처 | 무선국 전파 특성 검증 및 준공 처리 | • 관련법령: 전파법 제24조 • 제출기관: 발주처 → 한국방송통신전파진흥원 • 작성시기: 무선국 준공시 • 처리기간: 14일 • 작성서류: 무선국준공 신고서, 안테나전력 측정표, 주파수편차 측정표, 불요발사강도 측정표, 안테나 Pattern 도표 | LTE-R 무선국 준공검사 확인서 |  |  |  |  | ● 전파법 제24조

## 전기분야
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) [정량적 절대 기술 기준] | 수행지침 (Guideline) [작업 절차 및 주의사항] | 체크리스트 (Checklist) [완료 검측 표준] | 담당 분야
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-1 | 설계적정성 검토 | 현장 공무팀 | 설계적정성 및 시공성 검토 | - 인접사업 공사기간을 고려한 한전 전력공급설비 계획 적정성 검토 (임시전력설비 등 검토) - 도로점용료가 공사비에 반영되었는지 검토 - 최신 설계기준, 철도표준 반영여부 확인 - 노면전차 전기 부하용량 적정성 검토 - 특고압케이블의 배관/배선 적정성 검토 - 특고압/외산자재 여부 확인 - 공사중 타공종 간섭사항, 원가 Risk 검토 - 공정계획의 적정성 검토 | 회의록, 설계검토 보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | - 인접사업 공사기간을 고려한 한전 전력공급설비 계획 적정성 검토(임시전력설비 등 검토) - 도로점용료가 공사비에 반영되었는지 검토 - 최신 설계기준, 철도표준 반영여부 확인 - 전철전력 전기 부하용량 적정성 검토 - 특고압케이블의 배관/배선 적정성 검토 - 독과점/외산/특허 여부 확인 - 공사중 타공종 간섭사항, 원가 Risk 검토 - 공정계획의 적정성 검토 • 지원: 전철전력팀 / 품질팀 / 안전팀 • 결과: 회의록, 설계검토 보고서
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-2 | 발주전략 KOM | 현장소장 | 노면전차설비 공사 발주 전략수립 | - 노면전차설비 설계 및 현장여건 검토 - 노면전차설비 공사 시공실적 업체Pool 검토 - 유사사례 영업운행 실적이 확보된 시스템적용 - 현설조건 검토 1) 공정계획 및 노면전차 자재 제작 기간 2) 노면전차설비 시공 실적 보유 (철도, 도시철도, 경전철 등) 3) 예비품 및 소모품 포함 4) 시공전시 전기설비 운전 및 교육 지원 (비용 포함) 5) 예상내역상 누락 아이템 여부 6) 현장 자재보관 창고 임대 비용 포함 7) 공사용 전기, 용수, 청소 비용 포함 8) 개통 후 현장 기술지원 상주 인력, 기간 및 비용 포함 | KOM 검토결과서, 현장설명서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 주관: 현장소장 • 목적: 전철전력설비 공사 발주 전략수립 • 방법: - 전철전력설비 설계 및 현장여건 검토 - 전철전력설비 공사 시공실적 업체Pool 검토 - 유사사례 영업운행 실적이 확보된 시스템적용 - 현설조건 검토 1) 공정계획 및 전철전력 자재 제작 기간 2) 전철전력설비 시공 실적 보유 (철도, 도시철도, 경전철 등) 3) 예비품 및 소모품 포함 4) 시운전시 전기설비 운전 및 교육 지원 (비용 포함) 5) 예산내역서 누락 아이템 여부 6) 현장 자재보관 창고 임대 비용 포함 7) 공사중 전기, 용수, 청소 비용 포함 8) 개통 후 현장 기술지원 상주 인력,기간 및 비용 포함 • 지원: 본사 외주/수행/견적 부서 • 결과: KOM 검토결과서, 현장설명서
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-3 | 토목 / 건축 인터페이스 협의 | 현장 전철전력팀 | 전력설비 설치를 위한 요구사항 검토 | - 자재 반출입 동선/공동구/횡단관로/케이블 인입구 등 확인, 기능실마감 및 출입문 확인, 토목분야 선시공 자재관련 적정성 여부 확인 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 주관: 현장 전철전력팀 • 목적: 전력설비 설치를 위한 요구사항 검토 • 방법: - 자재 반출입 동선/공동구/횡단관로/케이블 인입구 등 확인, 기능실마감 및 출입문 확인, 토목분야 선시공 자재관련 적정성 여부 확인 • 결과: 인터페이스 회의록 및 관리대장
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-4 | 신호 / 통신 / 기계 / PSD / 차량 인터페이스 협의 | 현장 전철전력팀 / 전기 협력업체 | 연계분야간 사전조율 및 인터페이스 사항 도출로 재작업 예방 | - 연계분야별 조율 및 협의사항 도출 1) (기계): 부하별 필요전원 및 기동방식 외 2) (신호/통신): 공동관로 포설계획 외 3) (차량): 차량시운전에 필요한 충전설비 가압 일정 수립 4) (전기, 신호, 기계): 위치별 가압일정 - 2차(부하)측 세부 작업범위, 인수인계 이후 작업투입 순서 조율 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | "• 주관: 현장 전철전력팀 / 협력업체 • 목적: 연계분야간 사전조율 및 인터페이스 사항 도출로 재작업 예방 • 방법: - 연계분야별 조율 및 협의사항 도출 1) (기계): 부하별 필요전원 및 기동방식 외 2) (신호/통신): 공동관로 포설계획 외 3) (차량): 차량시운전에 필요한 전차선 가압 일정 수립 4) (전기, 신호, 기계): 위치별 가압일정, 2차(부하)측 세부 과업범위, 인수인계 이후 작업투입 순서 조율 • 결과: 인터페이스 회의록 및 관리대장"
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-5 | 전기설비 제작사 인터페이스 협의 | 현장 전철전력팀 | 전기설비간 연동방안 검토 | - 내부 인터페이스 및 인허가사항 확인 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 , 보안성검토 요청서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 주관: 현장 전철전력팀 • 목적: 전기설비간 연동방안 검토 • 방법: 내부 인터페이스 및 인허가사항 확인 • 결과: 인터페이스 회의록 및 관리대장 보안성검토 요청서
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-6 | 관제 및 운영사 인터페이스 협의 | 현장 전철전력팀 / 전기 협력업체 | 관제 및 운영사 요구사항 사전 반영 및 과업범위 최적화 | - 도로교통관제(수원, 동탄) 인터페이스 협의 - 전기설비 운영 및 유지보수자 편의성 향상을 위한 기능추가 (불필요한 기능을 삭제시에는 사전 협의) - 기기번호, 인터록(InterLock) Logic, 단로기(위치/번호/형태), 예비품 등 확정 * 인터록: 기계의 각 작동부분 상호간을 전기적, 기계적으로 연결해서 정상으로 작동하기 위한 조건이 만족되지 않는 경우 자동적으로 그 기계를 작동할 수 없도록 하는 기구 * 단로기: 차선로에 급전 및 선로 구분을 목적으로 하는 설비 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 주관: 현장 전철전력팀 / 전기 협력업체 • 목적: 관제 및 운영사 요구사항 사전 반영 및 과업범위 최적화 • 방법: - 도로교통관제(대전) 인터페이스 협의 - 전기설비 운영 및 유지보수자 편의성 향상을 위한 기능추가(불필요한 기능을 삭제시에는 사전 협의) - 기기번호, 인터록(InterLock) Logic, 단로기(위치/번호/형태), 예비품 등 확정 * 인터록: 기계의 각 작동부분 상호간을 전기적, 기계적으로 연결해서 정상으로 작동하기 위한 조건이 만족되지 않는 경우 자동적으로 그 기계를 작동할 수 없도록 하는 기구 * 단로기: 차선로에 급전 및 선로 구분을 목적으로 하는 설비 • 결과: 인터페이스 회의록 및 관리대장
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-7 | 발주처 품질 요구사항 검토 | 현장 전철전력팀 | 발주처 품질관리 기준/검사방안 확인 | - 감리/감독과 품질검사(ITP/ITC) 항목 검토 | ITP/ITC |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 주관: 현장 전철전력팀 • 목적: 발주처 품질관리 기준/검사방안 확인 • 방법: 감리/감독과 품질검사(ITP/ITC) 항목 검토 • 결과: ITP/ITC
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-8 | 자재 / 인원 / 장비 등 투입 사전 검토 | 현장 전철전력팀 / 협력업체 / 관리 | 자재 / 인원 / 장비 투입 계획 수립 | - 현장 여건 및 수량을 기준으로 투입(인력, 장비, 자재)을 검토 | 세부 공정계획 수립 및 조율 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 주관: 현장 전철전력팀 / 협력업체 / 관리 • 목적: 자재 / 인원 / 장비 투입 계획 수립 • 방법: 현장 여건 및 수량을 기준으로 투입 (인력, 장비, 자재)을 검토 • 결과: 세부 공정계획 수립 및 조율
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-9 | 인허가 준비 | 현장 전철전력팀 / 협력업체 | 관련법에 따른 인허가 수행 | - 인허가(전기사용신청, 공사계획신고, 도로점용허가, 도로공사 신고, 전기 사용전검사 등) 추진 계획을 To do list 작성하여 관리 | 인허가 To do list |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 주관: 현장 전철전력팀 / 협력업체 • 목적: 관련법에 따른 인허가 수행 • 방법: 인허가(전기사용신청, 공사계획신고, 도로점용허가, 도로공사 신고, 전기 사용전검사) 추진 계획을 To do list로 작성하여 관리 • 결과: 인허가 To do list
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-10 | 착수 전 Big Room 회의 | 현장소장 | 전철전력공사 수행 시, 선행공정 간섭사항 및 각종 Risk에 대한 대책 수립 | 본사/현장/협력사 협의체 구축 후 상세검토 - 공종별 간섭사항 검토: 노반(궤도)/신호/통신/기계/차량 인터페이스 - 전기 자재 반입로/기자재 반입구/자재 야적장/제작사 공장 검토 - 전기 자재 성능보증 검토: 유사사례 적용실적 및 성능보증 세부사항 등 - 하자 예방: 타 프로젝트 하자사례 검토 후, 재발방지방안 수립 - 인원, 자재, 장비 투입계획, 양중장비 운영계획 검토 - 당사의 장비 안전검사 기준 공유, 장비검사 계획 확인 - 공종별 Risk Hedge 방안 검토 1) 안전/품질 Risk 도출 및 대책 수립 2) 민원 대응방안 수립 • 참석: 현장소장, 공무/공사/품질/안전팀담당자, 전철전력 협력업체, 선후행 공종 협력업체(토목, 시운전 등), 본사 담당팀(견적/엔지니어링/공정/품질/안전), 수행(공정)/품질/안전 | Big Room 회의록(참석자 전원 서명) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 주관: 현장소장 • 목적: 전철전력공사 수행 시, 선후행 간섭사항 및 각종 Risk에 대한 대책 수립 • 방법: 본사/현장/협력사 협의체 구축 후 상세검토 - 공종별 간섭사항 검토: 노반(궤도)/신호/통신/기계/차량 인터페이스 - 전기 자재 반입로/기자재 반입구/자재 야적장/제작사 공장 검토 - 전기 자재 성능보증 검토: 유사사례 적용실적 및 성능보증 세부사항 등 - 하자 예방: 타 프로젝트 하자사례 검토 후, 재발방지방안 수립 - 인원, 자재, 장비 투입계획, 양중장비 운영계획 검토 - 당사의 장비 안전검사 기준 공유, 장비검사 계획 확인 - 공종별 Risk Hedge 방안 검토 1) 안전/품질 Risk 도출 및 대책 수립 2) 민원 대응방안 수립 • 참석: 현장소장, 공무/공사/품질/안전팀담당자, 전철전력 협력업체, 선후행 공종 협력업체(토목, 시운전 등), 본사 담당팀(견적/엔지니어링/공정/품질/안전), 수행(공정)/품질/안전 • 결과: Big Room 회의록(참석자 전원 서명)
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-11 | 전기설비 제작 사양서 작성 / 승인 | 현장 시스템팀 | 전기설비의 제작 사양서 작성/승인 | - 현장여건 및 실시설계도서(보고서,도면,자재사양서)의 요구사항 충족 여부를 확인 - 제작사양서, 제작도면 작성 후 감리단 승인 | 제작사양서, 제작도면 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 전기설비장비 제작 사양서 작성/승인 • 방법: - 현장여건 및 실시설계도서(보고서,도면,자재 사양서)의 요구사항 충족 여부를 확인 - 제작사양서, 제작도면 작성 후 감리단 승인 • 결과: 제작사양서, 제작도면
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-12 | 시공 계획 수립 / 승인 | 현장 시스템팀 | 안전/품질이 확보된 시공계획 수립 | - 공사계획: 예정공정표, 인원/장비/자재투입 계획, 전기자재 설치 절차서 등 - 안전관리: 위험요인/대책, 안전교육/시설/점검 계획 수립 - 품질관리: 품질하자 Risk 및 대책 수립 - 전기공사 수행을 위한 처리계통별 시공계획 수립 : 본선/전기실의 전기설비 설치 방법 및 관리사항, 각종 시험 방법 등 | 시공계획서&시공상세도 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 안전/품질이 확보된 시공계획 수립 • 방법: - 공사계획: 예정공정표, 인원/장비/자재투입 계획, 전기자재 설치 절차서 등 - 안전관리: 위험요인/대책, 안전교육/시설/ 점검 계획 수립 - 품질관리: 품질하자 Risk 및 대책 수립 - 전기공사 수행을 위한 처리계통별 시공계획 수립 : 본선/전기실의 전기설비 설치 방법 및 관리사항, 각종 시험 방법 등 • 결과: 시공계획서&시공상세도
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-13 | 자재공급원/기자재 제작도서 승인 | 현장 시스템팀 | 전기설비의 시공성과 품질, 기능 확보를 위한 자재 공급원 검토 및 승인 | - 전기자재 제작능력, 납품실적 등 확인 - 성능보증이 가능한 복수의 공급원 검토 - 자재공급원 서류 제출후 감리단 승인 | 자재공급원 승인 서류 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 전기설비의 시공성과 품질, 기능 확보를 위한 자재 공급원 검토 및 승인 • 방법: - 전기자재 제작능력, 납품실적 등 확인 - 성능보증이 가능한 복수의 공급원 검토 - 자재공급원 서류 제출후 감리단 승인 • 결과: 자재공급원 승인 서류
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-14 | 전기설비 공정제작 / 제작사 공장검사 | 현장 시스템팀 | 제작사양서/제작도면의 일치여부검토 및 현장반입 전 제품 성능검사 확인 | - 외산자재 등 Delivery 일정 확인 - 제작도서 기준으로 최종 제작상태 확인 - 제작도면과 일치여부 확인 - 제품 성능검사 시험 실시 [전철전력분야 공장검사 대상 항목] - 154kV 특고압케이블, R-C 뱅크, 가스절연개폐장치(170kV/72.5kV/29kV), 고장점표정장치, 스마트급전제어장치, 급전용변압기, 단권변압기(유입/건식), 원격인프라장치, 전압보전반, 전철제어반, C-GIS, LED 등기구, 몰드형 교류필터, 배전반, MCC반, 조명제어, 조명타워, 통신제어장치, 특고압케이블(66kV/22.9kV), 전차선, 조가선, 전기용 경동선, ACSR, 통합금 급구류, 자동장력조정장치, 전철용애자, 구분장치, 피뢰기, 파형동관선(200㎡) | 공장검사 결과보고서(감리/감독 입회) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 제작사양서/제작도면의 일치여부검토 및 현장반입 전 제품 성능검사 확인 • 방법: - 외산자재 등 Delivery 일정 확인 - 제작도서 기준으로 최종 제작상태 확인 - 제작도면과 일치여부 확인 - 제품 성능검사 시험 실시 • 결과: 공장검사 결과보고서(감리/감독 입회)
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-15 | 본공사 전 선행공정 인수인계 점검 | 현장 시스템팀 | 전기설비 설치전 준비상태 확인 | - 전기설비 설치 시 간섭여부 점검 - 현장 시공상태 확인 (건축, 노반(토목) 등) - 수배전반, 외함, 변압기 등 자재 반입구 위치 및 운반경로 확인, 케이블 포설을 위한 공동구/개구부 위치 체크 | 기록지, 현장점검결과보고서(감리입회) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 전기설비 설치전 준비상태 확인 • 방법: - 전기설비 설치 시 간섭여부 점검 - 현장 시공상태 확인 : 건축, 노반(토목) 등 - 수배전반, 외함, 변압기 등 자재 반입구 위치 및 운반경로 확인, 케이블 포설을 위한 공동구/개구부 위치 체크 • 결과: 기록지, 현장점검결과보고서(감리입회)
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-16 | 장비반입 및 안전교육 | 현장 시스템팀 / 안전팀 | 장비 반입 준비 및 안전교육 완료 | - 자재반입 경로, 적치장소에 대한 사전확인 및 타분야 일정, 간섭사항 협의/확인 - 장비 Spec확인, 장비상태 점검 - 작업원 안전교육 실시 | 안전교육 결과서, 측량기록지 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 장비 반입 준비 및 안전교육 완료 • 방법: - 자재반입 경로, 적치장소에 대한 사전확인 및 타분야 일정, 간섭사항 협의/확인 - 장비 Spec확인, 장비상태 점검 - 작업원 안전교육 실시 • 결과: 안전교육 결과서
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-17 | 자재 반입 및 검수 | 현장소장 및 발주청/공동감리단 | 공장검사 시행 완료된 자재반입과 현장 입고 검사 | - 자재 하차 위치 및 반입동선 확인 - 승인된 자재 일치여부 확인(Serial number 등) - 제품의 규격, 수량 도면과 일치하는지 검수 | 자재검수서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 공장검사 시행 완료된 자재반입과 현장입고 검사 • 방법: - 자재 하역 위치 및 반입동선 확인 - 승인된 자재 일치여부확인(Serial number 등) - 제품의 규격, 수량 도면과 일치하는지 검수 • 결과: 자재검수서(검측서)
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-18 | 전철전력설비 반입 및 설치 | 현장소장 및 분야별 전담팀 | 설계에 부합되도록 전철전력설비 설치 | - 시공샘플이 필요한 대상을 감리/감독과 협의하여 선정후 시험시공 실시 - 현장설비, 특고압 케이블, 정거장 전기실 내 특고압반/저압반/변압기 설치 - 전기설비가 도면대로 설치되었는지 확인 | 검측서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 설계에 부합되도록 전철전력설비 설치 • 방법: - 시공샘플이 필요한 대상을 감리/감독과 협의하여 선정후 시험시공 실시 - 현장설비, 특고압 케이블, 정거장 전기실 내 특고압반/저압반/변압기 설치 - 전기설비가 도면대로 설치되었는지 확인 • 결과: 검측서
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-19 | 수전용 케이블 트레이 및 케이블 포설 | 현장소장 | 전기실에 전기를 공급하기 위해 한전 책임분계점 전주에서 수전전기실까지 배관/배선을 설치 | - 한전 책임분계점으로부터 수전 전기실까지 케이블 트레이를 설치 - 트레이 설치완료 후 특고압케이블 포설 및 단말 접속 (책임분계점: 전기안전에 대한 책임을 나누는 기준점/수급지점) | 검측서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 전기실에 전기를 공급하기 위해 한전 책임분기점 전주에서 수전전기실까지 배관/배선을 설치 * 책임분기점: 전기안전에 대한 책임을 나누는 기준점(수급지점) • 방법: - 한전 책임분기점으로부터 수전 전기실까지 케이블 트레이를 설치 - 트레이 설치완료 후 특고압케이블 포설 및 단말 접속 • 결과: 검측서
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-20 | 수전 및 전기공급(급전) | 현장 시스템팀 | 한전으로부터 전기를 인입 후 전기가 필요한 시설들에 순차적으로 전기를 공급 | - 사용전검사 시행 (사용전검사 필증 수령) - 전기가합계획 수립 및 한전 가입 요청 - 수전 전 기기별 자체시험 실시 - 수전 이후 기계, 통신, 신호 등 분야별 일정에 따라 전기공급 실시 | 전기사용승인, 수전 결과서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 한전으로부터 전기를 받은 후 전기가 필요한 시설물에 순차적으로 전기를 공급 • 방법: - 사용전검사 시행 (사용전검사 필증 수령) - 전기가압계획 수립 및 한전 가압 요청 - 수전 전 기기별 자체시험 실시 - 수전 이후 기계, 통신, 신호 등 분야별 일정에 따라 전기공급 실시 • 결과: 검측서
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-21 | 종합연동시험(SCADA) 실시 | 현장 시스템팀 | 원방제어시스템 구축을 위한 변전/전차선/전력설비의 종합연동시험 실시 * SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): 광범위하고 대용량의 산업설비를 효율적으로 감시 제어하는 원방제어시스템 | - 감리단 입회하에 시험 절차대로 수행 1) 종합연동시험 계획서 작성 2) 트램관제실/현장 기기간 인터페이스 시험 * 현장기기 감시/제어/계측상태 확인 등 | 종합연동시험 결과보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 원방제어시스템 구축을 위한 변전/전차선/전력설비의 종합연동시험 실시 * SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): 광범위하고 대용량의 산업설비를 효율적으로 감시 제어하는 원방제어시스템 • 방법: - 감리단 입회하에 시험 절차대로 수행 1) 종합연동시험 계획서 작성 2) 트램관제실/현장 기기간 인터페이스 시험 * 현장기기 감시/제어/계측상태 확인 등 • 결과: 종합연동시험 결과보고서
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-22 | 공종별 시험 | 현장 시스템팀 | 관련 법령, 설계기준, 기술기준, 시방서 등의 요구사항에 적합하도록 설치되었는지를 확인 | - 철도종합시험운행 시행지침 제6조(공종별시험)에 따라 시행 | 공종별 시험 결과보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 관련 법령, 설계기준, 기술기준, 시방서 등의 요구사항에 적합하도록 설치되었는지를 확인 • 방법: - 철도종합시험운행 시행지침 제6조(공종별 시험)에 따라 시행 • 결과: 공종별 시험 결과보고서
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-23 | 차량 투입 전 점검 | 현장소장 및 시공전담팀 | 발주처 주관의 차량시운전이 되도록 노반, 건축, 궤도, 전철전력, 통신, 신호분야를 종합하여 최종 점검 | - 노반/궤도 시공상태 점검 - 건축한계 및 차량한계 검사 [건축한계: 폭(3,600mm)] - 전차선, 신호, 통신 작동상태 확인 - 차량충전설비, 신호, 통신 작동상태 확인 | 합동점검 결과보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 발주처 주관의 차량시운전이 되도록 노반, 건축, 궤도, 전철전력, 통신, 신호분야를 종합하여 최종 점검 • 방법: - 노반/궤도 시공상태 점검 - 건축한계 및 차량한계 검사 1) 건축한계: 폭(3,600mm) / 높이(5,300mm) 2) 차량한계: 폭(3,200mm) / 높이(4,750mm) - 차량충전설비, 신호, 통신 작동상태 확인 • 결과: 합동점검 결과보고서
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-24 | 차량 시운전 | 현장 시스템팀 | 철도안전법에 따른 철도차량 형식승인 | - 철도안전법 제26조(철도차량 형식승인)에 따라 이행 (주로 본선구간 수행) - 차량, 신호, 통신 시스템간 인터페이스 시험 | 철도차량 형식승인 결과 보고서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 철도안전법에 따른 철도차량 형식승인 • 방법: - 철도안전법 제26조(철도차량 형식승인)에 따라 이행(주로 본선구간 수행) - 차량, 신호, 통신 시스템간 인터페이스 시험 • 결과: 철도차량 형식승인 결과 보고서
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-25 | 운영자 교육시행 | 현장 시스템팀 | 영업시운전 전에 시설을 운영자를 대상으로 운영 및 유지관리방법에 대해 교육 | - 전기 제작사가 만든 매뉴얼로 운영자를 교육 : 변전/전력설비 운영/관리방법 | 운영자 교육 결과서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 영업시운전 시행전에 시설물 운영자를 대상으로 운영 및 유지관리방법에 대해 교육 • 방법: - 전기 제작사가 만든 매뉴얼로 운영자를 교육 : 변전/전력설비 운영/관리방법 • 결과: 운영자 교육 결과서
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-26 | 사전점검 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 시설물검증시험의 가능여부를 확인하기 위하여 발주처와 운영자가 합동으로 점검 | - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제8조 "종합시험운행을 위한 사전점검"에 따름 - 발주처는 공종별 시험을 완료한 후 시설물 검증시험의 가능여부를 확인하기 위하여 사전점검계획을 수립하고 운영자와 합동으로 실시 - 발주처와 운영자의 사전점검 결과보고서를 한국교통안전공단에 제출 (점검 후 7일 이내) | 사전점검 결과보고서/승인문서(한국교통안전공단) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 시설물검증시험의 가능여부를 확인하기 위하여 발주처와 운영자가 합동으로 점검 • 방법: - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제8조 "종합시험운행을 위한 사전점검"에 따름. - 발주처는 공종별 시험을 완료한 후 시설물 검증시험의 가능여부를 확인하기 위하여 사전 점검계획을 수립하고 운영자와 합동으로 실시 - 발주처와 운영자의 사전점검 결과보고서를 한국교통안전공단에 제출(점검후 7일 이내) • 결과: 사전점검 결과보고서/승인문서(한국교통안전공단)
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-27 | 시설물 검증시험 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 발주처는 시설물의 정상작동 상태 등을 확인하기 위해 시설물 검증시험을 수행 | - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제12조(시설물검증시험계획의 수립), 13조(시설물검증시험의 시행)에 따름 - 발주처는 시설물검증시험계획을 운영자와 협의하여 수립하고 전문기관의 승인을 받은 후 수행 - 철도종합시험운행 시설물검증시험 점검항목: 시설물의 정상작동 상태, 철도시설의 안전상태, 철도차량의 운행적합성, 철도시설과 차량 간의 연계성 - 발주처와 운영자의 시설물 검증시험 결과보고서를 한국교통안전공단에 제출 (점검 후 7일 이내) | 시설물 검증시험 결과보고서/승인문서(한국교통안전공단) |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 발주처는 시설물의 정상작동 상태 등을 확인하기 위해 시설물 검증시험을 수행 • 방법 - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제12(시설물검증시험계획의 수립), 13조(시설물검증시험의 시행)에 따름. - 발주처는 시설물검증시험계획을 운영자와 협의하여 수립하고 전문기관의 승인을 받은 후 시행 - 철도종합시험운행 시설물검증시험 점검항목 : 시설물의 정상작동 상태,철도시설의 안전상태,철도차량의 운행적합성,철도시설과 차량 간의 연계성 - 발주처와 운영자의 시설물 검증시험 결과 보고서를 한국교통안전공단에 제출(점검후 7일 이내) • 결과: 시설물 검증시험 결과보고서/승인문서 (한국교통안전공단)
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-28 | 영업시운전 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 발주처는 영업시운전계획에 따라 열차운행체계를 확인하기 위해 영업시운전을 수행 | - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제22조(영업시운전계획의 수립), 23조(영업시운전의 시행)에 따름 - 운영자는 영업시운전계획을 발주처와 협의하여 수립하고 전문기관의 승인을 받은 후 시행 - 영업시운전 점검항목: 열차운행체계, 철도종사자(운전/관제 등)의 업무숙달, 영업서비스 준비사항 - 영업조건과 동일한 조건으로 열차운행을 수행하여 운전/영업분야 점검 - 운영자는 영업시운전 결과보고서를 한국교통안전공단에 제출 (점검 후 7일 이내) - 한국교통안전공단은 보고서를 받은 날부터 14일 이내 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 국토부 장관은 검토 결과를 보고를 받은 날부터 7일 이내에 발주처와 시도지사에 통보 | 영업시운전 결과보고서/승인문서(한국교통안전공단), 국토부 승인문서 |  |  |  |  | ● 관련분야 설계기준서 준수 | • 목적: 발주처는 영업시운전계획에 따라 열차 운행체계 등을 확인하기 위해 영업시운전을 수행 • 방법 - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제22(영업시운전계획의 수립), 23조(영업시운전의 시행)에 따름. - 운영자는 영업시운전계획을 발주처와 협의하여 수립하과 전문기관의 승인을 받은 후 시행 - 영업시운전 점검항목 : 열차운행체계, 철도종사자(운전/관제 등)의 업무숙달, 영업서비스 준비사항 * 영업조건과 동일한 조건으로 열차운행을 수행하여 운전/영업분야 점검 - 운영자는 영업시운전 결과보고서를 한국교통안전공단에 제출 (점검후 7일 이내) - 한국교통기관은 보고서를 받은 날부터 14일 이내 국토부장관에게 보고하여야 하며, 국토부 장관은 검토 결과를 보고를 받은 날부터 7일 이내에 발주처와 시도지사에 통보 • 결과: 영업시운전 결과보고서/승인문서(한국교통안전공단), 국토부 승인문서
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-29 | 전기 사용신청 | 시공사 | 합법적인 전기 공급 계약 체결 | - 관할 한국전력공사에 신청서, 건축허가신청서, 위임장 및 관련서류 제출 (약 1개월 소요) | 전기사용신청 접수증명서, 시설부담금 고지서 |  |  |  |  | ● 전기사업법 시행령 제5조의5 | • 관련법령: 전기사업법 시행령 제5조의5 • 제출기관: 시공사 → 관할 한국전력공사 • 신청시기(사용량별 사용예정일 1~4년전) - 5천kW ~ 1만kW 미만 : 사용예정일 1년전 - 1만kW 이상 ~ 10만kW미만: 2년전 - 10만kW이상 ~ 30만kW미만: 3년전 - 30만kW이상 : 사용예정일 4년전 • 처리기간: 신청~납부까지 약 1개월 소요 • 작성서류: 전기사용신청서, 건축허가신청서,위임장, 관련서류(도급계약서,도면 등) • 결과물: 전기사용신청 접수증명서, 시설부담금 고지서, 납부 이체증
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-30 | 공사계획신고 | 시공사 | 공사 착수 전 법적 신고 이행 | - 관할 한국전기안전공사에 공사 착수 전에 공사계획서 및 신고서 제출 | 공사계획신고 수리서 |  |  |  |  | ● 전기안전관리법 제8조 | • 관련법령: 전기안전관리법 제8조 • 제출기관: 시공사 → 관할 한국전기안전공사 • 작성시기: 공사 착수 전 • 처리기간: 15일 • 작성서류: 공사계획서, 공정표, 감리원배치확인서, 관련서류(도면, 시방서 등) • 결과물: 공사계획신고 수리 확인증
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-31 | 노면전차선로 적합성 검증 | 시공사 | 노면전차선로 품질 및 기술 적합성 검증 | - 한국전기철도기술협회에 차량시운전 전까지 수량조서 및 시공도면 제출 (처리기간 15일) | 노면전차선로 시공품질 검사증 |  |  |  |  | ● 철도안전법 시행규칙 제75조 | • 충전설비에 대한 안전성 검증방안(내용 업데이트)
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-32 | 전기 사용전검사 (전력/전차선/송변전) | 시공사 | 준공 전 설비의 안전성 및 안전기준 부합 여부 판정 | • 관련법령: 전기사업법 제63조 • 제출기관: 시공사 → 관할 한국전기안전공사 • 제출시기: 전기시설물 설치 완료 후 • 처리기간: 검사 7일전 신청 • 작성서류: 사용전검사신청서,공사계획인가서,감리원배치확인서, 전기안전관리자 선임신고증명서, 접지계산서/도면(단선결선도 및 배치평면도),각종케이블/자재 시험성적서 ) | 사용전검사 확인증(필증) ※ 송변전의 경우 한국전기안전공사 검사에 시공사 입회 |  |  |  |  | ● 전기사업법 제63조 | • 관련법령: 전기사업법 제63조 • 제출기관: 시공사 → 관할 한국전기안전공사 • 제출시기: 전기시설물 설치 완료 후 • 처리기간: 검사 7일전 신청 • 작성서류: 사용전검사신청서,공사계획인가서,감리원배치확인서, 전기안전관리자 선임신고증명서, 접지계산서/도면(단선결선도 및 배치평면도),각종케이블/자재 시험성적서 • 결과물: 사용전검사 확인증(필증) ※ 송변전의 경우 한국전기안전공사 본사에서도 입회
9000 | 9000-3 | 전기분야 | 9000-3-32 | 전기 사용전검사 (전력/전차선/송변전) | 시공사 | 준공 전 설비의 안전성 및 안전기준 부합 여부 판정 | [도로점용허가] → 도로점용허가서 • 관련법령: 도로법시행령 제56조 • 제출기관: 지방국토청/지자체 • 제출/처리기간: 도로점용 2주 전/ 7~10일 [도로공사 신고] → 도로공사신고서 • 관련법령: 도로교통법 제69조 • 제출기관: 관할경찰서 • 제출/처리기간: 공사 3일전/ 2~3일 | 사용전검사 확인증(필증) ※ 송변전의 경우 한국전기안전공사 검사에 시공사 입회 |  |  |  |  | ● 전기사업법 제63조 | [도로점용허가] → 도로점용허가서 ' • 관련법령: 도로법시행령 제56조 • 제출기관: 지방국토청/지자체 • 제출/처리기간: 도로점용 2주 전/ 7~10일 [도로공사 신고] → 도로공사신고서 • 관련법령: 도로교통법 제69조 • 제출기관: 관할경찰서 • 제출/처리기간: 공사 3일전/ 2~3일