## 상부강화노반
동탄도시철도(트램) 상부강화노반 엔지니어링 매뉴얼 링크 대장
순번 | 액티비티명 (Activity) | 표준서 (Standard) | 수행지침 (Guideline) | 체크리스트 (Checklist)
1 | 지반조사 상세검토
2 | 발주전략 KOM
3 | 철도보호지구에서의 행위신고(필요시)
4 | 착수전 측량 Data 확인
5 | 지장물이설 협의
6 | 용지보상RISK 검토
7 | 최고의 팀 만들기 지원
8 | 연약지반 처리공법 검토(필요시)
9 | 토공 유동표 확인
10 | 기공승낙 적정성 검토
11 | 폐기물처리계획 수립
12 | 철도운행협의(필요시)
13 | 작수전 Big Room 회의
14 | 시공 계획 수립
15 | 사토장_토취장 선정 검토(필요시)
16 | 공사사전준비
17 | 임시배수시설
18 | 쌓기재료 검사
19 | 장비 검수 지원
20 | 선로 종_횡단 및 용지경계측량
21 | 규준틀 설치
22 | 준비배수
23 | 벌개제근_표토제거
24 | 구조물 및 지장물 제거
25 | 진입로 조성
26 | 노반쌓기
27 | 하부노반 시공
28 | 상부노반 시공
29 | 강화노반 시공
30 | 토공 유동운반_사토
31 | 연약지반처리(필요시)
32 | 절성토경계부 배수구조물(맹암거) 시공
33 | 암석쌓기
34 | 방치기간 확보
35 | 토공마무리
36 | 토공 마무리면 인계

## 사전토공사
동탄도시철도(트램) 사전토공사 엔지니어링 매뉴얼 링크 대장
순번 | 액티비티명 (Activity) | 표준서 (Standard) | 수행지침 (Guideline) | 체크리스트 (Checklist)
1 | Site Survey
2 | 발주전략 KOM
3 | Site Survey Risk 검토
4 | 최고의 팀 만들기 지원
5 | 공사중 교통처리계획
6 | 자재발주 요청
7 | 용지 사용 Risk 검토
8 | 착수전 Big Room 회의
9 | 인허가 절차 진행
10 | 교통처리대책 협의 및 승인
11 | 지장물 검토 및 협의
12 | 기공승낙 적정성 검토
13 | 민원 저감 대책 수립
14 | 용지보상 Risk 파악
15 | 시공계획서 검토 지원
16 | 시공계획 수립
17 | 후행공종 요구조건 반영 설계변경 검토
18 | 설계변경 (착수전)
19 | 설계변경_착수전
20 | 설계변경 지원
21 | 교통관리 및 교통안전시설 설치
22 | 장비 검수 지원
23 | 벌목_벌근제거
24 | 기존구조물 _ 지장물 처리
25 | 기존구조물_지장물 처리
26 | 진입로 조성
27 | 배수_환경시설 설치
28 | 토공 굴착
29 | 노상토 지지력 확인
30 | 쌓기 및 다짐_필요시
31 | 현장지원
32 | 강화노반 인계
33 | Task_32

## 지장물이설
동탄도시철도(트램) 지장물이설 엔지니어링 매뉴얼 링크 대장
순번 | 액티비티명 (Activity) | 표준서 (Standard) | 수행지침 (Guideline) | 체크리스트 (Checklist)
1 | Site Survey Risk 검토
2 | 발주전략 KOM (도급지분)
3 | 발주전적 KOM (도급지분)
4 | 지장물 이설 요청 (위수탁고)
5 | 도급자분 이설업체 선정(상_하수)
6 | 최고의 팀 만들기 지원
7 | 지장물 조사 (위탁기관 합동)
8 | 착수전 Big Room 회의
9 | 관리기관(맑은물사업소) 협의
10 | 지장물 이설 계획 수립
11 | 위수탁 지장물 이설 설계
12 | 최고의 팀 만들기 지원
13 | 상하수도 이설계획 실정보고
14 | 착수전 Big Room 회의
15 | 위수탁 계약 체결
16 | 인허가 절차 진행
17 | 교통처리대책 협의 및 승인
18 | 도로점용_굴착행위 인허가
19 | 교통통제 및 교통안전시설 설치
20 | 민원 저감 대책 수립
21 | 용지보상 Risk 파악
22 | 줄따기(GPR)를 통한 기존 지장물 매설 확인
23 | 관리기관(맑은물사업소) 협의
24 | 이설 위치 토공 굴착
25 | 신규관로 매설 및 설치
26 | 위수탁 지장물 이설 설계
27 | 무단수 연결을 위한 시설 설치
28 | 상하수도 이설계획 실정보고
29 | 신규관로 및 연결관로 접속
30 | 위수탁 계약 체결
31 | 기존관로 철거 및 원상복구
32 | 도로점용_굴착행위 인허가
33 | 광역상수관 이설 공사
34 | 교통통제 및 교통안전시설 설치
35 | 상수도 관로 이설 공사
36 | 줄따기(GPR)를 통한 기존 지장물 매설 확인
37 | 이설 위치 토공 굴착
38 | 하수도 관로 이설 공사
39 | 도시가스관 이설 공사
40 | 신규관로 매설 및 설치
41 | 무단수 연결을 위한 시설 설치
42 | 지역난방관 이설 공사
43 | 신규관로 및 연결관로 접속
44 | 통신관로 및 케이블 이설 공사
45 | 기존관로 철거 및 원상복구
46 | 특고압 전력관로 이설 공사
47 | 광역상수관 이설 공사
48 | 송유관 이설 공사
49 | 상수도 관로 이설 공사
50 | 상하수도 이설 시공 최종 점검
51 | 위수탁 지하지장물 이설 최종 점검
52 | 하수도 관로 이설 공사
53 | 도시가스관 이설 공사
54 | 상하수도 이설 정산 금액 검토
55 | 위수탁 처리 정산금액 지급
56 | 지역난방관 이설 공사
57 | 도급자분_위수탁분 설계변경 정산
58 | 통신관로 및 케이블 이설 공사
59 | 특고압 전력관로 이설 공사
60 | 송유관 이설 공사
61 | 상하수도 이설 시공 최종 점검
62 | 위수탁 지하지장물 이설 최종 점검
63 | 상하수도 이설 정산 금액 검토
64 | 위수탁 처리 정산금액 지급
65 | 도급자분_위수탁분 설계변경 정산
66 | 공사전 선행공종에서 인수받을 사항
67 | 공사중 챙겨야할 후행공종의 요구사항

## 콘크리트도상
동탄도시철도(트램) 콘크리트도상 엔지니어링 매뉴얼 링크 대장
순번 | 액티비티명 (Activity) | 표준서 (Standard) | 수행지침 (Guideline) | 체크리스트 (Checklist)
1 | 설계적정성 검토
2 | 자재 야적장 선정
3 | 레일 용접장 선정
4 | 발주전략 KOM
5 | 최고의 팀 만들기 지원
6 | 콘크리트 타설방법_계획 검토
7 | 작수전 Big Room 회의
8 | 장비,자재 반입로_반입구 간섭 검토
9 | 자재조달계획 검토
10 | 자재 발주 요청
11 | 시공계획 수립
12 | 자재 반입
13 | [HBS] 강화노반 확인 | - | - | -
14 | [HBS] 콘크리트 타설 및 양생 | - | - | -
15 | [반-PC 슬래브] 패널반입 및 설치 | - | - | -
16 | [PST] 전단앵커설치 및 충전재 주입 | - | - | -
17 | [TCL] 궤광 및 철근 조립 | - | - | -
18 | [TCL] 궤광 및 철근조립 | - | - | -
19 | [TCL] 거푸집 설치 | - | - | -
20 | [TCL] 거푸집설치 | - | - | -
21 | [TCL] 콘크리트 타설 및 양생 | - | - | -
22 | [TCL] 콘크리트타설및양생 | - | - | -
23 | [레일용접] 가스 압접 | - | - | -
24 | [레일용접] 가스압접 | - | - | -
25 | [레일용접] 테르밋 용접 | - | - | -
26 | [레일용접] 테르밋용접 | - | - | -
27 | [레일연마] 레일연마 or 밀링 | - | - | -
28 | 후속공사 인수인계
29 | Task_24

## 건축
동탄도시철도(트램) 건축 엔지니어링 매뉴얼 링크 대장
순번 | 액티비티명 (Activity) | 표준서 (Standard) | 수행지침 (Guideline) | 체크리스트 (Checklist)
1 | 설계 적정성 검토
2 | 발주전략 KOM
3 | 착공전 건축 인허가
4 | 건축허가 요청
5 | 착공신고서 제출
6 | 소방시설공사 착공 신고서 제출
7 | 정보통신공사 착공전 설계도 확인 (신청서 제출 및 결과 접수)
8 | 선행공종 인수사항 확인
9 | 인터페이스 사항 검토 및 지원
10 | 품질_안전 LL 공유
11 | 자재공급원승인 및 자재발주
12 | 착수전 Big Room 회의
13 | 시공계획 수립_승인
14 | 측량, 자재_장비 반입, 안전교육
15 | 자재 검수
16 | 터파기_지반 정리
17 | 바닥(버림) 콘크리트 타설
18 | 인터페이스 회의(매주)
19 | 인터페이스 각 공종별 Issue (기계, 전기, 통신분야)
20 | 인터페이스 각 공종별 Issue (토목분야)
21 | 기초~상부슬라브 구조물 시공
22 | 철근 가공
23 | 작업발판, 비계 및 동바리 설치
24 | 철근 조립
25 | 거푸집 조립
26 | 콘크리트 타설 및 다짐
27 | 거푸집 해체
28 | 건축 내부 및 마감공사
29 | 창호,유리 및 금속지붕공사
30 | 조적공사
31 | 내부 방수공사
32 | 미장 및 타일공사
33 | 수장 및 잡철물공사
34 | 도장공사
35 | 인테리어 및 무대공사
36 | 준공전 건축 인허가
37 | 소방시설공사 완공검사
38 | 승강기 설치 신고서 제출
39 | 저수조 설치현황 신고서 제출
40 | 오수처리시설 _ 정화조 설치 신고서 제출
41 | 전기사용전 검사
42 | 승강기 설치검사
43 | 배수설비 설치 신고서 제출
44 | 정보통신공사 사용전검사
45 | 오수처리시설 _ 정화조 준공검사
46 | 급수공사 신청서 제출
47 | 업무대행 건축사 사용승인 검사
48 | 건축물 사용승인 신청
49 | 건축물대장 등재
50 | 후속 구조물 인계

## 신호
동탄도시철도(트램) 신호 엔지니어링 매뉴얼 링크 대장
순번 | 액티비티명 (Activity) | 표준서 (Standard) | 수행지침 (Guideline) | 체크리스트 (Checklist)
1 | 설계적정성 검토
2 | 착수준비 KOM
3 | 착수전 Big Room 회의
4 | 전기 _ 통신 _ PSD _ 차량 인터페이스 협의
5 | 도로 _ 궤도 인터페이스 협의
6 | 시공전 인터페이스 협의
7 | 시스템 장비검토 사전 협의사항 도출 및 검토
8 | 관제 및 운영사 인터페이스 협의
9 | 자재 _ 인원 _ 장비 및 투입 사전 검토
10 | 장비반입 및 안전교육
11 | 자재 반입 및 검수
12 | 시스템설비 설치 (현장_기능실)
13 | 시스템 단위시험
14 | 신호시스템 통합시험
15 | 공종별 시험
16 | 차량 투입 전 점검
17 | 차량 시운전
18 | 운영자 교육시행
19 | 사전점검 및 철도기술기준 검토
20 | 시설물 검증시험
21 | 영업 시운전
22 | 유지관리 설치
23 | Task_23

## 전기
동탄도시철도(트램) 전기 엔지니어링 매뉴얼 링크 대장
순번 | 액티비티명 (Activity) | 표준서 (Standard) | 수행지침 (Guideline) | 체크리스트 (Checklist)
1 | 설계적정성 검토
2 | 발주전략 KOM
3 | 토목 _ 건축 인터페이스 협의
4 | 신호 _ 통신 _ 기계 _ PSD _ 차량 인터페이스 협의
5 | 전기설비 제작사 인터페이스 협의
6 | 관제 및 운영사 인터페이스 협의
7 | 발주처 품질 요구사항 검토
8 | 자재 _ 인원 _ 장비 등 투입 사전 검토
9 | 인허가 준비
10 | 착수 전 Big Room 회의
11 | 전기설비 제작 사양서 작성 _ 승인
12 | 시공 계획 수립 _ 승인
13 | 자재공급원_기자재 제작도서 승인
14 | 전기설비 공정제작 _ 제작사 공장검사
15 | 본공사 전 선행공정 인수인계 점검
16 | 장비반입 및 안전교육
17 | 자재 반입 및 검수
18 | 전철전력설비 반입 및 설치
19 | 수전용 케이블 트레이 및 케이블 포설
20 | 수전 및 전기공급(급전)
21 | 종합연동시험(SCADA) 실시
22 | 공종별 시험
23 | 차량 투입 전 점검
24 | 차량 시운전
25 | 운영자 교육시행
26 | 사전점검
27 | 시설물 검증시험
28 | 영업시운전
29 | 전기 사용신청
30 | 공사계획신고
31 | 전차선로 적합성 검증
32 | 전기 사용전검사 (전력_전차선_송변전)
33 | Task_33

## 통신
동탄도시철도(트램) 통신 엔지니어링 매뉴얼 링크 대장
순번 | 액티비티명 (Activity) | 표준서 (Standard) | 수행지침 (Guideline) | 체크리스트 (Checklist)
1 | 설계적정성 검토
2 | 착수전략 KOM
3 | 토목 _ 건축 인터페이스 협의
4 | 전기 _ 신호 _ 기계 _ PSD _ 차량 인터페이스 협의
5 | 통신설비 제작사 인터페이스 협의
6 | 관제 및 운영사 인터페이스 협의
7 | 발주처 품질 요구사항 검토
8 | 자재 _ 인원 _ 장비 등 투입 사전 검토
9 | 자재 인력 장비 등 투입 사전 검토
10 | 착수 전 Big Room 회의
11 | 통신설비 제작 사양서 작성 _ 승인
12 | 시공 계획 수립 _ 승인
13 | 자재공급원 검토 및 승인
14 | 통신설비 공정제작 _ 제작사 공장검사
15 | 본공사 전 선행공정 인수인계 점검
16 | 장비반입 및 안전교육
17 | 자재 반입 및 검수
18 | 통신설비 반입 및 설치
19 | 관제설비 설치
20 | 통신시스템 단위시험
21 | 통신시스템 통합시험
22 | 공종별 시험
23 | 차량 투입 전 점검
24 | 차량 시운전
25 | 운영자 교육시행
26 | 사전점검
27 | 시설물 검증시험
28 | 영업시운전
29 | 자가용전기통신설비 설치신고
30 | LTE-R 무선국 허가
31 | LTE-R 무선국허가
32 | LTE-R 상호운용성 및 보안적합성 검증
33 | LTE-R 상호운용성 및 상호연동성 검증
34 | 정보통신사용전검사
35 | LTE-R 무선국 준공검사
36 | Task_33

## 기계
동탄도시철도(트램) 기계설비·소방설비 엔지니어링 매뉴얼 링크 대장
순번 | 액티비티명 (Activity) | 표준서 (Standard) | 수행지침 (Guideline) | 체크리스트 (Checklist)
1 | 설계 적정성 검토
2 | 발주전략 KOM
3 | 3D BIM 기계_소방 간섭 검토
4 | 소방 및 환경 인허가
5 | 장비 반입동선 및 야적장 계획
6 | Big Room 인터페이스 회의
7 | 지하매설 기계배관 협의
8 | 기계설비 시공계획서 수립
9 | 주요 기계_소방 기자재 검수
10 | 방화구획 내화채움구조 시공
11 | 선로전환기 배수공동구 연계
12 | 소방 기계 전원 간선 연계
13 | 저수조 사수방지 흡입배관
14 | 지열 신재생에너지 배관 매설
15 | 정거장_변전소 환기덕트 시공
16 | 고내열(250℃) 제연팬_풍도
17 | 검수고 국부 냉난방 가설
18 | 냉온수_냉각수 배관 용접
19 | 능동지하차도 전용터널 제연
20 | 공기조화기(AHU_PAC) 거치
21 | 급수_급탕 STS 배관 시공
22 | 오배수관 및 집수조 배수펌프
23 | 차량기지 오폐수처리장(90㎡)
24 | 차체 자동세척설비(세차기)
25 | 정화조 음압 탈취설비 시공
26 | 호스릴 옥내소화전설비 시공
27 | 연결송수관-스프링클러 주배관 분리
28 | 큐비클 가스계_에어로졸 소화
29 | 가스소화구역 과압배출구(P.R.D)
30 | 소방펌프실 가설 및 성능시험
31 | 정거장 인승용 승강기(17_24인승)
32 | 검수고 관통형 화물용 EV
33 | DDC_IP DDC 자동제어 백업 이중화
34 | 화재연동 인터록 실부하 시험
35 | TAB(풍량_수량 밸런싱) 측정
36 | 소방 완공검사 및 종합인계