## 참조_조직
시공사업단_조직팀
| 단장 | 김병은
| CM.사업관리팀 | 김용일 | 권오준 | 박윤수 | 함종근 | 염동섭 | 김태우
| 개통운영팀 | 김영환
| 공사관리팀 | 노세현 | 이재영

## 매뉴얼 Gateway
■ GTX-A 시공사업단현장 Project 매뉴얼 Gateway
□ 공종매뉴얼
|  | Lv1 | 담당 | Lv2 | Start | Finish | 매뉴얼(클릭하면 해당 공종 Process Map/매뉴얼로 연결)
|  | 소송(분쟁) | 박윤수
|  | 총사업비 변경 | 함종근 |  |  |  | 프로세스맵 | 수행매뉴얼 | 수행지침 | 표준서 | Risk 매뉴얼 | GTXA사업단 R&R
|  | (운영사)인수인계 | 노세현
|  | 철도 종합시험운행(3단계) | 김영환 |  |  |  | 프로세스맵 | 수행매뉴얼 | 수행지침 | 표준서 | Risk 매뉴얼 | GTXA사업단 R&R
|  | 준공도서 | 김태우
|  | 용지 | 김태우
|  | 내부업무 | 염동섭
□ 수행매뉴얼
1. GTXA사업단 R&R
2. 수행_Process Map
3. 수행_Manual
첨부 : GTX-A 전략과제 To-Do-List
□ History 관리
- '25.4월 Rev0 - 매뉴얼 작성(최초)
- '25.7월 Rev1 - 조직 운영방안 개편에 따른 R&R 및 Gateway 추가 수정
LV2 에는 수행(또는 공종)프로세스맵에서
제일 위쪽 해당 "프로세스" 명칭 기입

## Risk 매뉴얼(개통운영팀)
Rev0
No. | Risk profiling | Process | 시점(When) |  | Activity |  |  |  | 산출물(Output) | 매뉴얼 반영 위치
|  |  | Start | Finish | 목적(Why) | 방법(How) | 주관부서(Who) | 협업부서 |  | 매뉴얼 구분 | activity 구분 | LINK연결
4-1 | 3단계 구간 중 민자공급 범위 이외의 재정구간 인수인계 지연에 따른 종합시험운행 일정 지연 Risk | ㆍ사업시행자를 통한 재정구간의 세부공정계획 및 지연시 만회대책 협의 |  |  | 철도종합시험운행 표준절차(SOP)에 따른 일정추진 | ㆍ3단계 구간 중 재정구간에 대한 인수인계 전 사전현장 점검 및 미비사항에 대한 조치요구 ㆍ선행공정 지연 만회대책 수립(추가 비용포함) | 개통운영팀 | 각 공구 사업시행자 감리단 국가철도공단 | 인수인계 점검계획 및 지연시 만회 대책수립 | ㆍ수행메뉴얼-철도종합시험운행
4-2 | 3단계 종합시험운행 시설물검증시험 항목 중 외부전문기관이 시행할 외주비용 Risk | ㆍ외부전문기관 외주비용에 대한 주무관청 승인 |  |  | 시설물검증시험 항목 중 외부전문기관 업무수행 범위에 민자구간이 반영되도록 사전협의(공단) | 재정구간의 시설물검증시험 항목 중 외부전문기관 수행업무에 민자구간의 시험항목을 포함하여 같이 수행하도록 사전협의 추진 | 개통운영팀 | 사업시행자 감리단 국가철도공단 | 철도종합시험운행 연간계획 | ㆍ수행메뉴얼-철도종합시험운행 ㆍ수행지침
4-3 | 3단계 종합시험운행 기간 중 이례사항 발생 시 처리절차 미수립에 따른 위험 Risk | ㆍ민자구간 및 재정구간이 분리되어 통합적인 관리를 위한 협의체 구성 |  |  | 주문관청과 사전협의하여 통합인터페이스 관리를 위한 전분야가 참석하는 협의체 구성 | ㆍ3단계 개시 시점부터 관계기관이 참석하는 협의체 회의를 시행(매주 단위) ㆍ사전에 도출된 협의 안건을 관계분야간 협의하여 추진 | 개통운영팀 | 각 공구 사업시행자 감리단 국가철도공단 | 종합시험운행 기간 중 기술지원계획(장애조치 포함) | ㆍ수행메뉴얼-철도종합시험운행 ㆍ수행지침

## GTXA사업단 R&R
|  |  | ■ 전기간 표준 R&R | [18 empty] | ☆ 총괄책임, ● 검토, ◎ Main 담당, ◐ 업무협조, ○ 협의 | [15 empty] | Rev1 |  |  |  |  | end
|  |  | 업무분장 내용 | [5 empty] | 빈도 | 업무시간 (Hr) |  |  | 업무 수준 | [8 empty] | 업무 분개 | [15 empty] | 비고 | 시공사업단 | Main 담당 |  |  | end
[8 empty] | 현장담당 |  |  |  |  | 업무량 | 중요도 |  |  |  |  | 난이도 | 총점 |  | 소장 | CM.공정팀 |  |  |  |  | 개통운영팀 |  |  |  | 사업관리팀(공무팀) |  |  |  | 관리팀 |  |  | 해당여부 | 적용 | 담당 | mail | end
lev | [9 empty] | 1회 | Hr/월 |  |  | 원가 | 공정 | 안전 | 품질 | 계 |  |  |  |  | 팀장 | CM | 대외 | 공정1 | 공정2 | 개통 | 기계 | 건축 | 전기 | 팀장 | 대내1 | 대외1 | 대외2 | 팀장 | 관리1 |  | (현재 25.4월기준) |  |  | 담당자 수 | end
|  |  | 구분 | lev1 | lev1 | lev1 | lev1 | [14 empty] | 김병은 | 김용일 | 박윤수 | 권오준 | 이재영 |  | 김영환 | 노세현 | 박재천 | 원찬희 | 김희성 | 염동섭 | 함종근 | 김태우 | 김천재 | 윤채림 | [5 empty] | end
1 | 273-1 |  |  | 가설사무실 | 가설건물 축조 | 가설사무실 축조 검토 | 가설전기 인입 여건 검토 | 관리 | 1회/총 | 2.6667 | - |  | 1.4714 | 0.14286 | 0.42857 | 0 | 0 | 0.57143 | 1.8571 | 2.1886 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
2 | 273-2 |  | 착공 전 |  |  |  | 상/하수도 인입 가능 검토 | 관리 | 1회/총 | 6.0833 | - |  | 2.8857 | 0.42857 | 0.71429 | 0 | 0.42857 | 1.5714 | 2.2857 | 3.2971 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
3 | 273-3 |  | 단계 |  |  |  | 관정 및 정화조 설치 검토 | 관리 | 1회/총 | 7.5714 | - |  | 2.55 | 0.83333 | 0.66667 | 0 | 0.33333 | 1.8333 | 2.5 | 3.3867 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
4 | 11 |  |  |  |  | 가설사무실 축조부지 임차 | 임차부지 조사 | 관리 | 1회/총 | 12.5 | - |  | 4.4571 | 1.7143 | 1.8571 | 0 | 0 | 3.5714 | 3.1429 | 5.0114 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
5 | 12 | [5 empty] | 임차부지 확정 | 관리 | 1회/총 | 2.7 | - |  | 4 | 3.25 | 2 | 0.66667 | 0.79167 | 6.7083 | 4.2083 | 6.3083 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
6 | 13 | [5 empty] | 임대인과 임차계약서 작성 | 관리 | 1회/총 | 4.25 | - |  | 2.5429 | 0.85714 | 0.42857 | 0 | 0 | 1.2857 | 3.1429 | 3.7886 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
7 | 14 | [5 empty] | 임차료 지급 | 관리 | 1회/총 | 1.8333 | - |  | 1.4143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 1.5714 | 1.9086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
8 | 15 |  |  |  |  | 가설사무실 축조 집행승인 (예산내) | 예산대비내역서 작성 | 공무 | 1회/총 | 1.4 | - |  | 1.8292 | 0.25 | 1.0417 | 0.125 | 0.125 | 1.5417 | 1.7083 | 2.4067 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
9 | 16 | [5 empty] | 가설사무실 축조 집행승인 | 공무 | 1회/총 | 4.5 | - |  | 3.8042 | 1.0417 | 1.4167 | 0.125 | 0.125 | 2.7083 | 3.1667 | 4.5967 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
10 | 17 | [5 empty] | 업체선정의뢰 | 공무 | 1회/총 | 2.3 | - |  | 2.5792 | 0.25 | 1.0417 | 0.125 | 0.125 | 1.5417 | 2.0417 | 2.9733 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
11 | 18 | [5 empty] | 입찰 | 공무 | 1회/총 | 2 | - |  | 2.7042 | 0.29167 | 1.0417 | 0.125 | 0.125 | 1.5833 | 2.375 | 3.2983 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
12 | 19 | [5 empty] | 하도승인의뢰 | 공무 | 1회/총 | 2.3 | - |  | 2.5375 | 0.125 | 1.0417 | 0.125 | 0.125 | 1.4167 | 2.0417 | 2.9317 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
13 | 20 | [5 empty] | 계약 | 공무 | 1회/총 | 2 |  |  | 2.6625 | 0.16667 | 1.0417 | 0.125 | 0.125 | 1.4583 | 2.0833 | 3.0233 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
14 | 21 |  |  |  |  | 가설사무실 축조 집행승인 | 예산대비내역서 작성 | 공무 | 1회/총 | 1.7 | - |  | 1.9958 | 0.33333 | 1.0417 | 0.125 | 0.125 | 1.625 | 2 | 2.7233 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
15 | 22 | [5 empty] | 가설사무실 축조 집행승인 | 공무 | 1회/총 | 4.5 | - |  | 4.3958 | 2.25 | 1.4167 | 0.125 | 0.125 | 3.9167 | 3.2083 | 5.1083 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
16 | 23 | [5 empty] | 업체선정의뢰 | 공무 | 1회/총 | 2.9 | - |  | 2.7042 | 0.33333 | 1.0417 | 0.125 | 0.125 | 1.625 | 2.2083 | 3.1733 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
17 | 24 | [5 empty] | 입찰 | 공무 | 1회/총 | 2 | - |  | 2.7042 | 0.375 | 1.0417 | 0.125 | 0.125 | 1.6667 | 2.5 | 3.415 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
18 | 25 | [5 empty] | 하도승인의뢰 | 공무 | 1회/총 | 2.9 | - |  | 2.6625 | 0.16667 | 1.0417 | 0.125 | 0.125 | 1.4583 | 2.1667 | 3.09 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
19 | 26 | [5 empty] | 계약 | 공무 | 1회/총 | 2 | - |  | 2.6625 | 0.20833 | 1.0417 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 2.2083 | 3.1317 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
20 | 27 |  |  |  |  | 축조계획 수립 | 도면 작성 및 검토 | 공사 | 1회/총 | 16.375 | - |  | 3.6125 | 0.66667 | 1.0417 | 0.16667 | 0.125 | 2 | 2.2188 | 3.62 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
21 | 28 | [5 empty] | 경계 측량 | 공사 | 1회/총 | 5.0625 | - |  | 2.8312 | 1.7917 | 1.5417 | 0.16667 | 0.20833 | 3.7083 | 2.625 | 3.9742 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
22 | 29 | [5 empty] | 공정계획 수립 | 공사 | 1회/총 | 8.3125 | - |  | 3.2062 | 0.95833 | 1.5833 | 0.16667 | 0.16667 | 2.875 | 2.7812 | 4.0825 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
23 | 30 | [5 empty] | 시공계획서 작성 | 공사 | 1회/총 | 9.75 | - |  | 3.0688 | 0.041667 | 0.54167 | 0.79167 | 0.83333 | 2.2083 | 2.5312 | 3.6942 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
24 | 31 | [5 empty] | 자재 신청 | 공사 | 1회/총 | 4.125 | - |  | 2.6625 | 0.33333 | 1.9167 | 0.16667 | 0.41667 | 2.8333 | 2.25 | 3.4317 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
25 | 73 |  |  |  | 사무실 개설 (셋팅) | 업무분장 관리 |  | 공무 | 1회/총 | 2.7 | - |  | 4.3333 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4.6667 | 7.8667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
26 | 75 |  |  |  |  | 사무실 운영관련 용역업체 선정(무인경비, 청소, 음식물처리 등) |  | 관리 | 1회/총 | 5.3333 | - |  | 3.4 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 2 | 3.1314 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
27 | 76 |  |  |  |  | 지정주유소 검토 및 선정 |  | 관리 | 1회/총 | 5.5 | - |  | 3.2571 | 1.5714 | 0.14286 | 0 | 0 | 1.7143 | 2 | 3.2457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
28 | 78 |  |  |  |  | 현장내 제반 운영 규칙 정립 |  | 공무 | 1회/총 | 3.5 | - |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.6 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
29 | 79 |  |  |  | 사무실 임차 (가설사무실 축조 불가시) | 사무실 필요면적 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 12 | - |  | 3.5292 | 0.70833 | 0.25 | 0 | 0.16667 | 1.125 | 3.375 | 4.3367 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
30 | 80 |  |  |  |  | 임차사무실 조사 |  | 관리 | 1회/총 | 7.1667 | - |  | 3.9714 | 2.1429 | 1.4286 | 0 | 0 | 3.5714 | 3.1429 | 4.8171 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
31 | 81 |  |  |  |  | 채권 확보 방안 수립 |  | 관리 | 1회/총 | 3.8333 | - |  | 2.95 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 3.25 | 4.13 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
32 | 82 |  |  |  |  | 임차 계약 |  | 관리 | 1회/총 | 3.3333 | - |  | 3.2 | 2.25 | 0.5 | 0 | 0 | 2.75 | 3.25 | 4.43 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
33 | 83 |  |  |  |  | 사무실 임차 집행승인 | 예산내 집행 | 공무 | 1회/총 | 7.8333 | - |  | 2.9625 | 1.4167 | 1.25 | 0 | 0.16667 | 2.8333 | 2.4167 | 3.685 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
34 | 84 | [5 empty] | 예산초과 집행 | 공무 | 1회/총 | 9.8333 | - |  | 3.4208 | 2.125 | 1.25 | 0 | 0.16667 | 3.5417 | 2.6667 | 4.21 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
35 | 86-1 |  |  | 현장준비팀 운영 (T/K) | 선급공사비 예산편성 | 설계사(계속공사) 계약금액 협의 |  | 공무 |  |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
36 | 86-2 |  |  |  |  | 지반조사, CG, 인쇄 등(경쟁입찰) 예산 책정 |  | 공무 |  |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
37 | 86-3 |  |  |  |  | 현장준비팀 운영 기간 및 예산 책정 |  | 공무 |  |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
38 | 86-4 |  |  |  |  | (우선시공분 有) 우선시공분 실행예산 책정 |  | 공무 |  |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
39 | 86-5 |  |  |  |  | 선급공사비 예산 품의 작성 |  | 공무 |  |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
40 | 86-6 |  |  |  |  | 선급공사비 예산 본사 협의 및 승인 |  | 공무 |  |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
41 | 86-7 |  |  |  | 선급공사비 예산 변경(초과) | 변경(초과) 사유 분석 |  | 공무 |  |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
42 | 86-8 |  |  |  |  | 선급공사비 예산 변경 품의 작성 |  | 공무 |  |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
43 | 86-9 |  |  |  |  | 선급공사비 예산 본사 협의 및 승인 |  | 공무 |  |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
44 | 86-10 |  |  |  | 독과점 설계반영 | 독과점 항목 유관부서 회의 시행 |  | 공무 |  |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
45 | 86-11 |  |  |  |  | 독과점 반영 품의 작성 |  | 공무 |  |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
46 | 86-12 |  |  |  |  | 독과점 반영 본사 협의 및 승인 |  | 공무 |  |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
47 | 87 |  |  | 착공신고 /각종인허가 | 착공신고서 | 현장대리인 등 기술자 신고서 작성 |  | 설계 | 1회/총 | 13.25 | - |  | 2.8937 | 0.041667 | 0.625 | 0.125 | 0.16667 | 0.95833 | 2.0312 | 2.9742 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
48 | 88 |  |  |  |  | 공정관리계획서 작성 |  | 공사 | 1회/총 | 14.3 | - |  | 3.9438 | 2.6667 | 3.625 | 0.16667 | 0.083333 | 6.5417 | 3.3125 | 5.5358 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
49 | 89 |  |  |  |  | 안전관리계획서 작성 | 안전관리계획서 작성 (용역지원) | 공사 | 1회/총 | 26.4 | - |  | 4.6583 | 0.055556 | 1.1667 | 3.8333 | 0.72222 | 5.7778 | 4.125 | 6.3189 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
50 | 90 | [5 empty] | 안전관리계획서 작성 검토 (용역수행) | 공사 | 1회/총 | 13.625 | - |  | 3.9083 | 0.38889 | 0.83333 | 2.3333 | 0.72222 | 4.2778 | 4.0417 | 5.6522 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
51 | 93 |  |  |  |  | 품질시험계획서 작성 | 품질시험계획서 작성 | 품질 | 1회/연 | 26.1667 | - |  | 3.9714 | 0 | 0.85714 | 0.28571 | 4.1429 | 5.2857 | 3.4286 | 5.3886 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
52 | 94 | [5 empty] | 품질관리계획서 작성 | 품질 | 1회/연 | 14.6667 | - |  | 4.4125 | 0 | 1.0833 | 0 | 4.5417 | 5.625 | 3.625 | 5.79 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
53 | 95 | [5 empty] | 중점품질관리계획서 작성 | 품질 | 1회/총 | 12.8571 | - |  | 4.1286 | 0 | 0.85714 | 0 | 4 | 4.8571 | 3.1429 | 5.1371 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
54 | 96 |  |  |  |  | 환경관리계획서 작성 |  | 관리 | 1회/총 | 15.1667 | - |  | 4.1714 | 1.5714 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 3.4286 | 3.1429 | 4.8686 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
55 | 97 |  |  |  | 유해위험방지계획서 | 유해위험방지계획서 작성 (용역지원) |  | 안전 | 1회/총 | 25 | - |  | 4.8857 | 0.19048 | 1.0952 | 3.3333 | 0 | 4.619 | 4.0476 | 6.1162 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
56 | 98 |  |  |  |  | 유해위험방지계획서 작성 검토 (용역수행) |  | 안전 | 1회/총 | 22.8571 | - |  | 4.2 | 0.22222 | 0.77778 | 3.3889 | 0 | 4.3889 | 4.3889 | 6.0689 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
57 | 100 |  |  |  | 공사안전보건대장 | 공사안전보건대장 작성 (용역지원) |  | 안전 | 1회/총 | 14 | - |  | 4.5733 | 0.13333 | 0.93333 | 3.4667 | 0.066667 | 4.6 | 4.0667 | 6.0027 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
58 | 101 |  |  |  |  | 공사안전보건대장 작성 검토 (용역수행) |  | 안전 | 1회/총 | 14 | - |  | 4.3733 | 0.13333 | 0.93333 | 3.4667 | 0.066667 | 4.6 | 4.4667 | 6.2427 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
59 | 105 |  |  |  | 안전보건총괄(관리)책임자 관련 | 안전보건총괄책임자 현장 방침 및 목표 수립 |  | 안전 | 1회/연 | 9.4286 | - |  | 3.7067 | 0 | 0.26667 | 3.6667 | 0 | 3.9333 | 3.6 | 5.1493 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
60 | 106 |  |  |  | 안전보건관리규정 작성 | 안전보건관리규정 작성 |  | 안전 | 1회/연 | 6.1429 | - |  | 3.7067 | 0 | 0.2 | 3.6667 | 0 | 3.8667 | 3.5333 | 5.0827 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
61 | 107 |  |  |  | 연간보건사업계획서 작성 | 연간보건사업계획서 작성 |  | 안전 | 1회/연 | 5.6667 | - |  | 3.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.6667 | 3.0933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
62 | 108 |  |  |  | 안전보건경영매뉴얼 | 안전보건경영매뉴얼 작성 |  | 안전 | 1회/연 | 6.1429 | - |  | 3.7733 | 0 | 0.2 | 3.6667 | 0 | 3.8667 | 3.5333 | 5.1093 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
63 | 110 |  |  |  | 비산먼지발생신고 | 비산먼지발생신고서 작성 |  | 관리 | 1회/연 | 2.5 | - |  | 2.6 | 0.28571 | 1.5714 | 0 | 0.71429 | 2.5714 | 2.5714 | 3.6114 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
64 | 111 |  |  |  |  | 관련기관 협의 및 승인(가능 시) |  | 관리 | 1회/연 | 4.8333 | - |  | 3.4571 | 0.28571 | 1.5714 | 0 | 0.71429 | 2.5714 | 3.4286 | 4.64 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
65 | 112 |  |  |  | 특정공사사전신고 | 특정공사사전신고서 작성 |  | 관리 | 1회/연 | 2.5 | - |  | 2.6 | 0.28571 | 1.5714 | 0 | 0.71429 | 2.5714 | 2.5714 | 3.6114 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
66 | 113 |  |  |  |  | 관련기관 협의 및 승인(가능 시) |  | 관리 | 1회/연 | 4.8333 | - |  | 3.4571 | 0.28571 | 1.5714 | 0 | 0.71429 | 2.5714 | 3.4286 | 4.64 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
67 | 114 |  |  |  | 위험물 취급허가 | 위험물 취급허가서 작성 |  | 공사 | 1회/총 | 6.875 | - |  | 2.4833 | 0.041667 | 1.9167 | 0.5 | 0.041667 | 2.5 | 2.5833 | 3.56 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
68 | 115 |  |  |  |  | 관련기관 협의 및 승인(가능 시) |  | 공사 | 1회/총 | 4.8 | - |  | 3.9 | 1.5417 | 2.0833 | 0.5 | 0.125 | 4.25 | 3.5417 | 5.2433 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
69 | 116 |  |  |  | 도로 굴착승인 신청 | 도로 굴착승인 신청서 작성 |  | 공사 | 1회/총 | 13.4375 | - |  | 4.1083 | 1.1667 | 2.4167 | 1.25 | 0.041667 | 4.875 | 3.0833 | 5.085 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
70 | 117 |  |  |  |  | 관련기관 협의 및 승인(가능 시) |  | 공사 | 1회/총 | 5.9 | - |  | 4.65 | 2.1667 | 2.7083 | 1.25 | 0.125 | 6.25 | 4.4167 | 6.6433 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
71 |  |  |  |  | 묘지개장 허가 신고 | 묘지개장 허가 신청서 작성 |  | 관리 | 1회/총 |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
72 | [5 empty] | 관련기관 협의 및 승인(가능 시) |  | 관리 | 1회/총 |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
73 |  |  |  |  | 환경영향평가 협의내용 관리책임자 지정통보 | 지정통보서 작성 |  | 관리 | 1회/총 |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
74 | [5 empty] | 관련기관 협의 및 승인(가능 시) |  | 관리 | 1회/총 |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
75 | 221 |  |  | 공정 관리 | 공정계획 수립 | 공종별 WBS, Activity 작성 |  | 공사 | 1회/총 | 40.6 | - |  | 3.9438 | 0.083333 | 1.3333 | 0.041667 | 0.041667 | 1.5 | 2.9688 | 4.2525 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
76 | 223 |  |  |  |  | 공종별 Q값 및 Duration 검토 |  | 공사 | 1회/총 | 22.8 | - |  | 2.9813 | 1.8333 | 3.0833 | 0.041667 | 0.041667 | 5 | 3.0625 | 4.6425 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
77 | 224 |  |  |  |  | 작업순서 계획 |  | 공사 | 1회/총 | 22.1 | - |  | 3.1375 | 1.8333 | 3.0833 | 0.041667 | 0.041667 | 5 | 3.625 | 5.155 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
78 | 228 |  |  |  | 공정계획 셋팅 | 공정 Risk 도출 및 분석 |  | 공사 | 1회/총 | 14.7 | - |  | 3.325 | 1.9583 | 3.125 | 0.041667 | 0.041667 | 5.1667 | 3.5625 | 5.2133 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
79 | 229 |  |  |  |  | 공정 단축 기회요인 분석 |  | 공사 | 1회/총 | 17.1 | - |  | 3.2938 | 1.8333 | 3.0833 | 0.041667 | 0.041667 | 5 | 3.5938 | 5.1925 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
80 | 230 |  |  |  |  | Case별 공정분석을 통한 계획공정 검토 |  | 공사 | 1회/총 | 24.9444 | - |  | 4.35 | 3.5833 | 3.9583 | 0.041667 | 0.041667 | 7.625 | 3.5625 | 6.115 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
81 | 233 |  |  |  | 착공초기 공정관리 | 공정표에 입각하여 각종 인허가 및 사전준비 스케줄 수립 |  | 공사 | 1회/총 | 24.45 | - |  | 3.85 | 0.95833 | 3.75 | 0.041667 | 0.041667 | 4.7917 | 4.4062 | 6.0233 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
82 | 161 |  |  | 안전 관리 | 산업안전보건관리비 집행계획 수립 |  |  | 안전 | 1회/총 | 10.8571 | - |  | 4.1714 | 0.85714 | 0.85714 | 1.5714 | 1.1429 | 4.4286 | 3 | 4.9543 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
83 | 163 |  |  | 품질 관리 | 시방서상 주요 품질관리 사항 발췌 및 정리 (설계도서, KS, 국가법령 검토) |  |  | 품질 | 1회/분기 | 27 | - |  | 4.4313 | 0.875 | 1.0833 | 0.125 | 2.4583 | 4.5417 | 2.9688 | 5.0558 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
84 | 165 |  |  |  | 품질방침 및 품질목표 수립 | 품질방침 및 품질목표 수립, 현장 개시 |  | 품질 | 1회/총 | 3.5833 | - |  | 4.3143 | 0.57143 | 0.57143 | 0 | 3.4286 | 4.5714 | 3 | 5.04 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
85 | 171 |  |  |  | 품질 KOM | KOM 사전 준비 |  | 품질 | 1회/총 | 6.6 | - |  | 4.0563 | 0 | 0.58333 | 0 | 2.2917 | 2.875 | 2.9062 | 4.5225 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
86 | 173 |  |  |  | 자재 관련 | 자재 수급계획 작성 |  | 공사 | 1회/월 | - | 4.6944 |  | 3.8687 | 0.041667 | 0.25 | 0.041667 | 1.6667 | 2 | 3.25 | 4.5475 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
87 | 176 |  |  |  | 품질서류 | 문서분류기준표 작성 및 직원배포 |  | 품질 | 1회/총 | 10.6 | - |  | 3.1187 | 0 | 0.083333 | 0 | 1.4583 | 1.5417 | 2.4688 | 3.5308 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
88 | 210 |  |  | 공동도급 운영회의 | 공동도급 운영회의 |  |  | 공무 | 1회/연 | 4 | - |  | 3.9792 | 1.3333 | 0.29167 | 0.083333 | 0 | 1.7083 | 4.7083 | 5.7 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
89 | 211 |  |  |  | 공동도급 운영협정서 체결 협의 |  |  | 공무 | 1회/총 | 2.75 | - |  | 4.5208 | 1.3333 | 0.29167 | 0.083333 | 0 | 1.7083 | 4.4583 | 5.7167 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
90 | 211-1 |  |  |  | 공동도급 원가약정 체결 협의 |  |  | 공무 | 1회/총 | [29 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
91 | 212 |  |  |  | 공동도급 신탁계약 체결 협의 |  |  | 공무 | 1회/총 | 2.5 | - |  | 4.0208 | 1.4583 | 0.29167 | 0.083333 | 0 | 1.8333 | 3.8333 | 5.0417 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
92 | 215 |  |  | 본실행예산 | 본실행 작성 협의 | Risk Item 검토 / 산출근거 작성 (컨틴젼시 반영분) |  | 토목견적팀 | 1회/총 | 23.3 | - |  | 4.2208 | 4.2917 | 0.54167 | 0.083333 | 0 | 4.9167 | 4.1667 | 6.005 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
93 | 1 |  |  | 현장인원 배치 | 직원운영계획 수립 | 발령인원 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 5.1667 | - |  | 3.3375 | 3.0833 | 3 | 2.875 | 2.7083 | 11.6667 | 4 | 6.8683 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
94 | 2 |  |  |  |  | 인원별 발령시기 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 5.1667 | - |  | 3.2875 | 2.9583 | 2.8333 | 2.25 | 2.2083 | 10.25 | 3.375 | 6.065 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
95 | 3 |  |  |  | 직원발령 의뢰 및 협의 |  |  | 공무 | 1회/분기 | 2 | - |  | 3.7458 | 2.6667 | 2.5417 | 2.5 | 2.0833 | 9.7917 | 4.2917 | 6.89 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
96 | 234 |  |  | 외주 KOM /하도급 발주 | 하도급 발주계획 | 공종 분개방안 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 29.1 | - |  | 4.3708 | 4.0417 | 3.375 | 0.083333 | 0.16667 | 7.6667 | 4.5417 | 6.915 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
97 | 237 |  |  |  | 자재 발주계획 | 지급/지입자재 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 21.1 | - |  | 3.9375 | 3.625 | 1.5 | 0.083333 | 0.29167 | 5.5 | 3.7917 | 5.7083 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
98 | 244 |  |  | 도급 관리 | 발주처 업무처리 절차 작성 |  |  | 설계 | 1회/총 | 4.7 | - |  | 2.9438 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.16667 | 2.5938 | 3.2858 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
99 | 4 |  |  | 현장차량 신청 | 예산내 집행 | 차량신청 집행승인 및 결재 |  | 공무 | 1회/총 | 3.75 | - |  | 2.1833 | 1.2083 | 0.041667 | 0.083333 | 0.041667 | 1.375 | 2.0417 | 2.7817 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
100 | 5 |  |  |  |  | 차종선정 |  | 공무 | 1회/총 | 2.25 | - |  | 2.2444 | 0.72222 | 0.055556 | 0.11111 | 0.055556 | 0.94444 | 1.4444 | 2.2422 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
101 | 6 |  |  |  |  | 차량 신청 및 입고 협의 |  | 관리 | 1회/총 | 1.7857 | - |  | 3.0429 | 0.71429 | 0.42857 | 0 | 0 | 1.1429 | 2.1429 | 3.16 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
102 | 8 |  |  |  | 예산초과 집행 | 차량신청 집행승인 및 결재 |  | 공무 | 1회/총 | 4.4375 | - |  | 3.2958 | 1.8333 | 0.041667 | 0.083333 | 0.041667 | 2 | 2.5417 | 3.7517 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
103 | 9 |  |  |  |  | 차량 신청 및 입고 협의 |  | 관리 | 1회/총 | 2.5 | - |  | 2.7571 | 0.42857 | 0.42857 | 0 | 0 | 0.85714 | 2 | 2.8743 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
104 | 256 |  |  | 자재 관리 | 현지 구입자재 단가 조사 |  |  | 관리 | 1회/월 | - | 29.5833 |  | 3.2714 | 1.1429 | 0.42857 | 0.14286 | 0 | 1.7143 | 1.8571 | 3.1371 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
105 | 257 |  |  |  | 안전용품 구입업체 선정 (필요시, 긴급시) |  |  | 안전 | 1회/총 | 4.5 | - |  | 2.8833 | 1 | 0.5 | 0.66667 | 0 | 2.1667 | 1.8333 | 3.0533 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
106 | 271 |  |  | 원가 관리 | 경상비 투자분석 양식 확정 |  |  | 공무 | 1회/총 | 5.7143 | - |  | 3.0875 | 1.4583 | 0.041667 | 0 | 0.083333 | 1.5833 | 3.0417 | 3.985 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
107 | 272 |  |  |  | 월별 마감 분석자료 양식 확정 |  |  | 공무 | 1회/총 | 5.2857 | - |  | 3.0875 | 1.4583 | 0.041667 | 0 | 0.083333 | 1.5833 | 2.875 | 3.8517 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
108 | 273 |  |  |  | Risk 항목에 대한 대응계획 수립 |  |  | 공무 | 1회/연 | 38.1667 | - |  | 4.0875 | 3.0833 | 1.5417 | 0 | 0.083333 | 4.7083 | 3.8333 | 5.6433 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
109 | 32 |  |  | 가설사무실 | 가설건물 축조 | 가설사무실 축조 | 공정계획 대비 실적관리 | 공사 | 1회/일 | 0.5044 | 13.1143 |  | 2.525 | 0.66667 | 1.8333 | 0.16667 | 0.16667 | 2.8333 | 2.25 | 3.3767 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
110 | 33 |  | 착공 |  |  |  | 근로자 품질/안전/환경 교육 | 안전 | 1회/일 | 0.34669 | 9.0139 |  | 1.5688 | 0.041667 | 0.041667 | 1.9167 | 1.4167 | 3.4167 | 2.5 | 3.3108 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
111 | 34 |  | 단계 |  |  |  | 개인보호구 지급관리 | 안전 | 1회/일 | 0.20684 | 5.3778 |  | 0.91429 | 0.2381 | 0 | 1.8571 | 0.47619 | 2.5714 | 1.1429 | 1.7943 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
112 | 35 | [5 empty] | 반입장비 검수 | 안전 | 1회/일 | 0.58419 | 15.1889 |  | 1.1938 | 0.20833 | 1.1667 | 2.125 | 1.0417 | 4.5417 | 2.7188 | 3.5608 | [17 empty] | 공사 → 안전 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
113 | 36 | [5 empty] | 반입자재 확인 | 관리 | 1회/일 | 0.44637 | 11.6056 |  | 1.0688 | 0.95833 | 0.91667 | 0.125 | 1.6667 | 3.6667 | 2.0938 | 2.8358 | [17 empty] | 공사 → 관리 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
114 | 37 | [5 empty] | 협력업체 시공물량 검토 | 공사 | 1회/일 | 1.1582 | 30.1143 |  | 2.4875 | 0.91667 | 1.0417 | 0.125 | 0.125 | 2.2083 | 2.4062 | 3.3617 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
115 | 38 | [5 empty] | 협력업체 기성내역서 검토 | 공무 | 1회/월 | - | 1.3771 |  | 1.975 | 1.375 | 0.875 | 0.125 | 0.125 | 2.5 | 2.2083 | 3.0567 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
116 | 39 | [5 empty] | 협력업체 기성 지급 | 공무 | 1회/월 | - | 1.1292 |  | 1.85 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 1.25 | 1.9167 | 2.5233 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
117 | 40 |  |  |  |  | 가설전기 인입 | 임시전력 수용신청 (협력업체) | 관리 | 1회/총 | 2.6667 | - |  | 1.4714 | 0.14286 | 0.42857 | 0 | 0 | 0.57143 | 1.8571 | 2.1886 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
118 | 41 | [5 empty] | 임시전력수용예납(보증서) 신청 | 관리 | 1회/총 | 2.6667 | - |  | 1.4714 | 0.42857 | 0.71429 | 0 | 0 | 1.1429 | 1.7143 | 2.1886 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
119 | 42 | [5 empty] | 가설 전기 사용전 검사 및 수전 | 관리 | 1회/총 | 2.9167 | - |  | 2.1143 | 0.28571 | 0.57143 | 0 | 0 | 0.85714 | 2 | 2.6171 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
120 | 43 | [5 empty] | 전기안전공사와 정기안전 점검계약 체결 | 관리 | 1회/총 | 1.9167 | - |  | 2.9714 | 0.57143 | 0.14286 | 0.71429 | 0.14286 | 1.5714 | 1.8571 | 2.9886 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
121 | 44 |  |  |  |  | 상/하수도 인입 | 상수도 인입 신고 | 관리 | 1회/총 | 6.0833 | - |  | 2.8857 | 0.42857 | 0.71429 | 0 | 0.42857 | 1.5714 | 2.2857 | 3.2971 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
122 | 45 | [5 empty] | 하수도 배수설비 신고 | 관리 | 1회/총 | 3.0833 | - |  | 2.95 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 2.25 | 2.25 | 3.43 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
123 | 46 | [5 empty] | 인입공사비 및 수도료 납부 | 관리 | 1회/총 | 1.3333 | - |  | 1.5429 | 0.71429 | 0.14286 | 0 | 0.28571 | 1.1429 | 1.1429 | 1.76 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
124 | 47 |  |  |  |  | 관정 및 정화조 설치 | 관정/정화조 규모 결정 | 관리 | 1회/총 | 7.5714 | - |  | 2.55 | 0.83333 | 0.66667 | 0 | 0.33333 | 1.8333 | 2.5 | 3.3867 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
125 | 48 | [5 empty] | 지하수 개발이용 신고 | 관리 | 1회/총 | 8.4167 | - |  | 1.8833 | 1 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1.6667 | 1.8333 | 2.5533 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
126 | 49 | [5 empty] | 오수/정화조 설치 신고 | 관리 | 1회/총 | 7.75 | - |  | 2.1333 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 2.1667 | 2.9867 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
127 | 50 | [5 empty] | 업체선정의뢰 (관정, 정화조 각각) | 공무 | 1회/총 | 2.4 | - |  | 2.4714 | 0.42857 | 1 | 0.14286 | 0.095238 | 1.6667 | 2.3333 | 3.1886 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
128 | 51 | [5 empty] | 입찰 | 공무 | 1회/총 | 2.5 | - |  | 2.6143 | 0.28571 | 1 | 0.14286 | 0.095238 | 1.5238 | 2.0952 | 3.0267 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
129 | 52 | [5 empty] | 하도승인의뢰 | 공무 | 1회/총 | 2.2 | - |  | 2.4238 | 0.14286 | 1 | 0.14286 | 0.095238 | 1.381 | 2.0476 | 2.8838 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
130 | 53 | [5 empty] | 계약 | 공무 | 1회/총 | 1.3 | - |  | 1.7095 | 0.42857 | 0.57143 | 0.14286 | 0.095238 | 1.2381 | 1.6667 | 2.2648 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
131 | 54 |  |  |  |  | 가설사무실 관련 인허가 | 가설사무실 축조 신고 신청/승인 | 관리 | 1회/총 | 11.25 | - |  | 3.6 | 0.57143 | 0.28571 | 0 | 0 | 0.85714 | 3 | 4.0114 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
132 | 55 | [5 empty] | 타용도 일시사용허가 신청/승인 | 관리 | 1회/총 | 17.9167 | - |  | 3.5429 | 0.57143 | 0.28571 | 0 | 0 | 0.85714 | 3 | 3.9886 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
133 | 56 | [5 empty] | 개발행위허가 이행 보증서 발급 | 관리 | 1회/총 | 3.0833 | - |  | 3.5429 | 0.14286 | 0.28571 | 0 | 0 | 0.42857 | 3 | 3.9029 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
134 | 57 | [5 empty] | 농업생산기반시설 사용신청/승인 | 관리 | 1회/총 | 11.25 | - |  | 3.5429 | 0.14286 | 0.28571 | 0 | 0 | 0.42857 | 3 | 3.9029 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
135 | 58 | [5 empty] | 농지복지비용 복구비용 인허가 보증서 발급 | 관리 | 1회/총 | 3.0833 | - |  | 3.5429 | 0.14286 | 0.28571 | 0 | 0 | 0.42857 | 3 | 3.9029 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
136 | 59 | [5 empty] | 도로점용허가 | 관리 | 1회/총 | 11.25 | - |  | 3.44 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 4.216 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
137 | 60 |  |  |  | 사무실 개설 (셋팅) | 현장 비품 / 소모품 구비 | 타현장 비품 전도 / 신규 비품 구매 | 관리 | 1회/연 | 2.0833 | - |  | 3.0429 | 0.85714 | 0.42857 | 0 | 0 | 1.2857 | 1.5714 | 2.7314 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
138 | 61 | [5 empty] | 소모품 구매 | 관리 | 1회/주 | 5.0167 | 22.575 |  | 2.0429 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 1 | 1.7886 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
139 | 62 |  |  |  |  | 사용인감 신청 |  | 관리 | 1회/총 | 1.0833 | - |  | 1.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 1.8 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
140 | 63 |  |  |  |  | 현장 전화기/FAX, 인터넷 통신, VPN, 복합기 신청 및 설치 |  | 관리 | 1회/총 | 1.5833 | - |  | 2.7571 | 0.42857 | 0.57143 | 0 | 0 | 1 | 1.7143 | 2.6743 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
141 | 64 |  |  |  |  | 사무실 내부 근무환경 조성 |  | 관리 | 1회/총 | 2.4167 | - |  | 3.8857 | 0.42857 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.57143 | 2.7143 | 3.84 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
142 | 65 |  |  |  |  | 시험실 운영 | 시험실 운영계획 작성 | 품질 | 1회/총 | 2.7143 | - |  | 3.1857 | 0.28571 | 0.19048 | 0 | 2.7619 | 3.2381 | 3.3214 | 4.579 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
143 | 66 | [5 empty] | 시험장비/기구 반입 및 검교정 | 품질 | 1회/총 | 5 | - |  | 3.475 | 0.45833 | 0.083333 | 0 | 3.0417 | 3.5833 | 2.4688 | 4.0817 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
144 | 67 | [5 empty] | 시험실 비품 및 사무용품 구매 | 관리 | 1회/월 | - | 2.3167 |  | 1.9812 | 0.29167 | 0.041667 | 0 | 0.58333 | 0.91667 | 1.5312 | 2.2008 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
145 | 68 | [5 empty] | 시험실 양생수조 배출 기준 수립 | 품질 | 1회/총 | 1.7143 | - |  | 1.5429 | 0.28571 | 0 | 0 | 1.1429 | 1.4286 | 1.5714 | 2.16 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
146 | 69 | [5 empty] | 시험장비 기록관리 | 품질 | 1회/총 | 1.6429 | - |  | 2.1313 | 0.25 | 0 | 0 | 2.1667 | 2.4167 | 1.5312 | 2.5608 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
147 | 70 |  |  |  |  | 안전교육장 설치 | 안전교육장 설치계획 수립 | 안전 | 1회/총 | 9 | - |  | 3.1333 | 0.33333 | 0 | 1.3333 | 1 | 2.6667 | 3.3333 | 4.4533 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
148 | 71 | [5 empty] | 안전게시물 비치 | 안전 | 1회/총 | 6 | - |  | 2.9143 | 0.42857 | 0 | 0.71429 | 1.5714 | 2.7143 | 2.4286 | 3.6514 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
149 | 72 |  |  |  |  | 통장개설/법인카드 생성 |  | 관리 | 1회/총 | 1.3333 | - |  | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 1.8333 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
150 | 74 |  |  |  | 사무실 개설 (셋팅) | 대내외 문서수발 및 대장 비치 |  | 관리 | 1회/총 | 1 | - |  | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 1.4457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
151 | 77 |  |  |  |  | 사무실, 숙소 관련 각종 공과금 신청 및 집행 |  | 관리 | 1회/월 | - | 2.3389 |  | 1.4714 | 0.71429 | 0 | 0 | 0 | 0.71429 | 1.5714 | 1.9886 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
152 | 85 |  |  |  | 사무실 임차 (가설사무실 축조 불가시) | 개인 현장숙소 신청품의 | 예산내 집행 | 관리 | 1회/총 | 4.2 | - |  | 3.3333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.3333 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
153 | 86 | [5 empty] | 예산초과 집행 | 공무 | 1회/총 | 6.8333 | - |  | 2.9542 | 2.1667 | 0.5 | 0 | 0.16667 | 2.8333 | 2.8333 | 4.015 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
154 |  |  |  | 착공신고 /각종인허가 | 착공신고서 | 현장대리인 등 기술자 신고서 작성 / 승인 및 착공신고서 제출 |  | 설계 | 1회/총 | 13.25 | - |  | 2.8937 | 0.041667 | 0.625 | 0.125 | 0.16667 | 0.95833 | 2.0312 | 2.9742 | [17 empty] | 조기수행 대상 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
155 | [5 empty] | 공정관리계획서 작성 / 승인 |  | 공사 | 1회/총 | 14.3 | - |  | 3.9438 | 2.6667 | 3.625 | 0.16667 | 0.083333 | 6.5417 | 3.3125 | 5.5358 | [17 empty] | 조기수행 대상 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
156 | 91 |  |  |  |  | 안전관리계획서 작성 / 승인 | 안전관리계획서 협의 및 승인 (발주처) | 공사 | 1회/총 | 7 | - |  | 3.6333 | 0.55556 | 1.1667 | 2.7778 | 0.83333 | 5.3333 | 4.1667 | 5.8533 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
157 | 92 | [5 empty] | 국토부 CSI 시스템 등록 | 안전 | 1회/총 | 3 | - |  | 3.56 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 4.2 | 3.8 | 5.304 | [17 empty] | 공사 → 안전 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
158 | 95 |  |  |  |  | 품질관리계획서 작성 / 승인 | 품질시험계획서 작성 / 승인 | 품질 | 1회/연 | 26.1667 | - |  | 3.9714 | 0 | 0.85714 | 0.28571 | 4.1429 | 5.2857 | 3.4286 | 5.3886 | [17 empty] | 조기수행 대상 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
159 | [6 empty] | 품질관리계획서 작성 / 승인 | 품질 | 1회/연 | 14.6667 | - |  | 4.4125 | 0 | 1.0833 | 0 | 4.5417 | 5.625 | 3.625 | 5.79 | [17 empty] | 조기수행 대상 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
160 | [6 empty] | 중점품질관리계획서 작성 / 승인 | 품질 | 1회/총 | 12.8571 | - |  | 4.1286 | 0 | 0.85714 | 0 | 4 | 4.8571 | 3.1429 | 5.1371 | [17 empty] | 조기수행 대상 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
161 | [5 empty] | 환경관리계획서 작성 / 승인 |  | 관리 | 1회/총 | 15.1667 | - |  | 4.1714 | 1.5714 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 3.4286 | 3.1429 | 4.8686 | [17 empty] | 조기수행 대상 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
162 | 96-1 |  |  |  | 무재해 개시보고 | 무재해 개시보고(한국산업안전보건공단 관할 지도원) |  | 안전 | [30 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
163 | 99 |  |  |  | 유해위험방지계획서 | 유해위험방지계획서 협의 및 승인 |  | 안전 | 1회/총 | 23 | - |  | 4.5143 | 0.61905 | 1.5238 | 3.7619 | 0 | 5.9048 | 4.619 | 6.6819 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
164 | 102 |  |  |  | 공사안전보건대장 | 공사안전보건대장 협의 및 승인 |  | 안전 | 1회/총 | 8.5 | - |  | 4.3733 | 0.13333 | 0.93333 | 3.6667 | 0.066667 | 4.8 | 4.4667 | 6.2827 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
165 | 103 |  |  |  | 안전보건총괄(관리)책임자 관련 | 안전관리자, 보건관리자를 고용노동부 관할지청 선임신고 |  | 안전 | 1회/총 | 1.5 | - |  | 2.7067 | 0 | 0.26667 | 3.6667 | 0 | 3.9333 | 2.4667 | 3.8427 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
166 | 104 |  |  |  |  | 안전보건총괄책임자(안전보건관리책임자) 자체선임 및 서류작성 (교육포함) |  | 안전 | 1회/총 | 6.3571 | - |  | 2.5067 | 0 | 0.26667 | 3.6667 | 0 | 3.9333 | 2.4667 | 3.7627 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
167 | 109 |  |  |  | 일반업무 | 최초위험성평가 및 평가서작성 |  | 안전 | 1회/연 | 12.5714 | - |  | 3.84 | 0 | 0.2 | 3.6667 | 0 | 3.8667 | 3.6 | 5.1893 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
168 |  |  |  |  | 비산먼지발생신고 | 관련기관 협의 및 승인 |  | 관리 | [30 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
169 |  |  |  |  | 특정공사사전신고 | 관련기관 협의 및 승인 |  | 관리 | [30 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
170 |  |  |  |  | 위험물 취급허가 | 관련기관 협의 및 승인 |  | 관리 | [30 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
171 |  |  |  |  | 도로 굴착승인 신청 | 관련기관 협의 및 승인 |  | 관리 | [30 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
172 | 117-2 |  |  |  | 묘지개장 허가 신고 | 관련기관 협의 및 승인 |  | 공무 |  |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
173 | 117-4 |  |  |  | 환경영향평가 협의내용 관리책임자 지정통보 | 관련기관 협의 및 승인 |  | 관리 |  |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
174 | 222 |  |  | 공정 관리 | 공정계획 수립 | Milestone 및 Key-Milestone 작성 |  | 공사 | 1회/총 | 12.4 | - |  | 2.9188 | 0.083333 | 3.0833 | 0.041667 | 0.041667 | 3.25 | 2.9688 | 4.1925 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
175 | 225 |  |  |  |  | 전체 예정공정표 작성 (P6) 및 본사 협의 |  | 공사 | 1회/총 | 35.7 | - |  | 4.5062 | 1.8333 | 3.1667 | 0.041667 | 0.083333 | 5.125 | 3.5938 | 5.7025 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
176 | 226 |  |  |  | 공정계획 셋팅 | 공정보고회 보고자료 작성 |  | 공사 | 1회/총 | 23.7 | - |  | 3.45 | 0.95833 | 2.9167 | 0.041667 | 0.083333 | 4 | 3.5312 | 5.005 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
177 | 227 |  |  |  |  | 최초 Base-line 설정 및 승인 |  | 공사 | 1회/총 | 9.1 | - |  | 3.2 | 0.083333 | 3.0417 | 0.041667 | 0.041667 | 3.2083 | 3.0625 | 4.3717 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
178 | 231 |  |  |  |  | 공정표 발주처 승인 |  | 공사 | 1회/총 | 14.4 | - |  | 3.5438 | 0.083333 | 3.7917 | 0.041667 | 0.083333 | 4 | 4.4062 | 5.7425 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
179 | 232 |  |  |  |  | 시공 Part별 세부 공정표 작성 |  | 공사 | 1회/총 | 51.05 | - |  | 3.1063 | 0.95833 | 2.9167 | 0.041667 | 0.041667 | 3.9583 | 3.7188 | 5.0092 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
180 | 118 |  |  | 착공식 | 착공식 행사 준비 | 착공식 행사계획 수립 |  | 관리 | 1회/총 | 12.6 | - |  | 4.1188 | 1.5 | 0.41667 | 0.083333 | 0.041667 | 2.0417 | 3.0938 | 4.5308 | [17 empty] | 공무 → 관리 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
181 | 119 |  |  |  |  | 행사용 자재, 장비, 소모품 준비 |  | 관리 | 1회/총 | 13.4 | - |  | 3.9937 | 1.7083 | 0.16667 | 0.041667 | 0.041667 | 1.9583 | 2.5625 | 4.0392 | [17 empty] | 공무 → 관리 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
182 | 120 |  |  |  | 착공식 시행 |  |  | 관리 | 1회/총 | 9.3333 | - |  | 3.2125 | 0.25 | 0.041667 | 0.083333 | 0.041667 | 0.41667 | 3.5625 | 4.2183 | [17 empty] | 공무 → 관리 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
183 | 120-1 |  |  | 현황/확인 측량 | 해당지역 지적공사 출장소 경계측량 의뢰 |  |  | 공사 | 1회/총 |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
184 | 121 |  |  |  | 착수전 측량 | 측량업체 선정 | 예산대비내역서 작성 | 공무 | 1회/총 | 1.6429 | - |  | 1.9833 | 0.54167 | 1.0833 | 0.16667 | 0.20833 | 2 | 1.9583 | 2.76 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
185 | 122 | [5 empty] | 업체선정의뢰 | 공무 | 1회/총 | 2.0714 | - |  | 2.6083 | 0.29167 | 1.0417 | 0.16667 | 0.20833 | 1.7083 | 2.2917 | 3.2183 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
186 | 123 | [5 empty] | 입찰 | 공무 | 1회/총 | 1.8571 | - |  | 2.65 | 1.2917 | 1.1667 | 0.16667 | 0.20833 | 2.8333 | 2.5833 | 3.6933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
187 | 124 | [5 empty] | 하도승인의뢰 | 공무 | 1회/총 | 1.6429 | - |  | 2.6083 | 0.16667 | 1.0417 | 0.16667 | 0.20833 | 1.5833 | 2.2917 | 3.1933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
188 | 125 | [5 empty] | 계약 | 공무 | 1회/총 | 1.5714 | - |  | 2.7333 | 0.16667 | 1.0417 | 0.16667 | 0.20833 | 1.5833 | 2.3333 | 3.2767 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
189 | 126 |  |  |  |  | 착수전 측량 시행 | 측량계획 수립 | 공사 | 1회/총 | 20.5 | - |  | 3.8687 | 0.041667 | 2.1667 | 0.041667 | 1.1667 | 3.4167 | 3.25 | 4.8308 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
190 | 127 | [5 empty] | 기준점 조사 및 선점 (협력업체) | 공사 | 1회/총 | 12.25 | - |  | 3.1187 | 0.041667 | 0.66667 | 0.16667 | 0.29167 | 1.1667 | 2.3125 | 3.3308 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
191 | 128 | [5 empty] | 보조점 및 기준점 설치 (협력업체) | 공사 | 1회/총 | 25.375 | - |  | 3.1187 | 0.041667 | 0.66667 | 0.16667 | 0.29167 | 1.1667 | 2.4375 | 3.4308 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
192 | 129 | [5 empty] | 기준점 측량 (협력업체) | 공사 | 1회/총 | 26.5 | - |  | 3.2437 | 0.20833 | 0.66667 | 0.16667 | 0.41667 | 1.4583 | 2.4688 | 3.5642 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
193 | 130 | [5 empty] | 종단/횡단/수심 측량 (협력업체) | 공사 | 1회/총 | 49.9375 | - |  | 3.4 | 0.041667 | 0.66667 | 0.16667 | 0.29167 | 1.1667 | 2.4688 | 3.5683 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
194 | 131 | [5 empty] | 용지경계점 측량 (협력업체) | 공사 | 1회/총 | 36.4375 | - |  | 3.3687 | 0.083333 | 0.66667 | 0.16667 | 0.29167 | 1.2083 | 2.4375 | 3.5392 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
195 | 132 | [5 empty] | 착수전 측량보고서 작성 및 검토 | 공사 | 1회/총 | 25.0625 | - |  | 3.9937 | 1.0833 | 2.1667 | 0.16667 | 2.2917 | 5.7083 | 2.8438 | 5.0142 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
196 | 133 | [5 empty] | 착수전 측량보고서 제출 및 승인 | 공사 | 1회/총 | 11.1875 | - |  | 3.9 | 1.0417 | 2.1667 | 0.16667 | 2.2917 | 5.6667 | 2.6875 | 4.8433 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
197 | 134 |  |  |  | 연도변조사 | 연도변조사 업체 선정 | 예산대비내역서 작성 | 공무 | 1회/총 | 1.4167 | - |  | 1.9833 | 0.41667 | 1 | 0.16667 | 0.125 | 1.7083 | 1.9583 | 2.7017 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
198 | 135 | [5 empty] | 업체선정의뢰 | 공무 | 1회/총 | 5.75 | - |  | 2.7333 | 0.29167 | 0.95833 | 0.16667 | 0.125 | 1.5417 | 2.2917 | 3.235 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
199 | 136 | [5 empty] | 입찰 | 공무 | 1회/총 | 1.5 | - |  | 2.65 | 1.5417 | 1.0833 | 0.16667 | 0.125 | 2.9167 | 2.5833 | 3.71 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
200 | 137 | [5 empty] | 하도승인의뢰 | 공무 | 1회/총 | 1.75 | - |  | 2.6083 | 0.16667 | 0.95833 | 0.16667 | 0.125 | 1.4167 | 2.2917 | 3.16 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
201 | 138 | [5 empty] | 계약 | 공무 | 1회/총 | 1.6667 | - |  | 2.7333 | 0.16667 | 0.95833 | 0.16667 | 0.125 | 1.4167 | 2.3333 | 3.2433 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
202 | 139 |  |  |  |  | 연도변조사 수행 | 연도변조사 수행계획 수립 | 공사 | 1회/총 | 19.5625 | - |  | 4.025 | 1.2917 | 0.66667 | 0.16667 | 0.29167 | 2.4167 | 3.25 | 4.6933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
203 | 140 | [5 empty] | 연도변 조사 시행 (협력업체) | 공사 | 1회/총 | 45.3 | - |  | 3.1083 | 0.41667 | 1.1667 | 0.16667 | 0.29167 | 2.0417 | 2.5 | 3.6517 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
204 | 141 | [5 empty] | 연도변 조사보고서 작성 (협력업체) | 공사 | 1회/총 | 22.1875 | - |  | 3.1917 | 0.16667 | 1.1667 | 0.16667 | 0.29167 | 1.7917 | 2.5 | 3.635 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
205 | 142 | [5 empty] | 연도변 조사보고서 발주처 보고 | 공사 | 1회/총 | 4.375 | - |  | 3.025 | 0.041667 | 1.1667 | 0.16667 | 0.29167 | 1.6667 | 2.8333 | 3.81 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
206 | 143 | [5 empty] | 공사 수행에 따른 피해현황 모니터링 | 공사 | 1회/월 | - | 10.9028 |  | 4.2333 | 1.4167 | 0.91667 | 0.041667 | 0.16667 | 2.5417 | 3.5 | 5.0017 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
207 | 144 |  |  | 현장여건 분석 | 지장물 관리 | 현장주변 지장물 파악 |  | 관리 | 1회/총 | 49.35 | - |  | 4.8583 | 2.2917 | 2.4167 | 0.29167 | 0.20833 | 5.2083 | 3.2083 | 5.5517 | [17 empty] | 공사 → 관리 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
208 | 145 |  |  |  |  | 지장물 조서 일치여부 확인 |  | 공사 | 1회/총 | 24.4375 | - |  | 3.9417 | 0.16667 | 0.54167 | 0.29167 | 0.16667 | 1.1667 | 2 | 3.41 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
209 | 146 |  |  |  |  | 지장물별 이설협의 주체 확인 |  | 공사 | 1회/총 | 20.35 | - |  | 3.4 | 0.041667 | 0.16667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.29167 | 2.5 | 3.4183 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
210 | 147 |  |  |  |  | 지장물 이설 협의 및 요청 |  | 공사 | 1회/총 | 42.7 | - |  | 4.775 | 2.1667 | 3.3333 | 0.041667 | 0.041667 | 5.5833 | 4.0833 | 6.2933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
211 | 148 |  |  |  | 문화재 관리 | 문화재 시/발굴 계획 수립 (일정 협의) |  | 공사 | 1회/총 | 22.6429 | - |  | 4.525 | 3.3333 | 4.1667 | 0.041667 | 0.041667 | 7.5833 | 4.5 | 6.9267 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
212 | 149 |  |  |  |  | 시굴조사 (발주처 협력업체) |  | 공사 | 1회/총 | 91.25 | - |  | 3.3 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 2 | 3.27 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
213 | 150 |  |  |  |  | 발굴조사 (발주처 협력업체) |  | 공사 | 1회/총 | 171.25 | - |  | 3.05 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 1.5 | 1.75 | 2.92 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
214 | 151 |  |  |  |  | 조사보고서 제출 (발주처 협력업체) |  | 공사 | 1회/총 | 15.9 | - |  | 3.05 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1.25 | 1.75 | 2.87 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
215 | 152 |  |  |  | 민원 관리 | 민원 예상지역 조사 |  | 관리 | 1회/분기 | 16.5 | - |  | 4.4417 | 2.0833 | 2.9167 | 0.16667 | 0.16667 | 5.3333 | 3.4167 | 5.5767 | [17 empty] | 공사 → 관리 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
216 | 153 |  |  |  | 유사 Project 사례 조사 | 공법/시공관련 정보 |  | 공사 | 1회/월 | - | 10.6906 |  | 3.775 | 1.5417 | 1.9167 | 0.041667 | 0.041667 | 3.5417 | 2.9167 | 4.5517 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
217 | 154 |  |  |  |  | 협력업체 관련 정보 |  | 공사 | 1회/월 | - | 10.3552 |  | 3.8583 | 1.0417 | 1.9167 | 0.041667 | 0.041667 | 3.0417 | 3 | 4.5517 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
218 | 156 |  |  | 안전 관리 | 대내외 안전서류 준비 |  |  | 안전 | 1회/월 | - | 26.7083 |  | 4.4571 | 0.85714 | 0.85714 | 1.5714 | 1.1429 | 4.4286 | 3 | 5.0686 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
219 | 157 |  |  |  | 현장 직원 개인보호구 지급 |  |  | 안전 | 1회/분기 | 1.3571 | - |  | 3.8857 | 0.85714 | 0.85714 | 1 | 1.1429 | 3.8571 | 2.4286 | 4.2686 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
220 | 158 |  |  |  | Safety Orientation |  |  | 안전 | 1회/총 | 7.6667 | - |  | 4.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5.28 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
221 | 159 |  |  |  | 중대재해 대응 Simulation 수립 (모의훈련 포함) |  |  | 안전 | 2회/연 | 10.8571 | - |  | 4.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5.48 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
222 | 160 |  |  |  | 산업안전보건관리비 계상내역 확인 |  |  | 안전 | 1회/총 | 5 | - |  | 4.1714 | 0.85714 | 1 | 1.1429 | 1.1429 | 4.1429 | 2.8571 | 4.7829 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
223 | 155 |  |  |  | [국가철도공단] 초기위험성평가 회의 (발표준비 포함) |  |  | 안전 | 1회/총 | 29.8 | - |  | 4.3667 | 1 | 1 | 0.66667 | 1.3333 | 4 | 2.5 | 4.5467 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
224 | 162 |  |  | 안전 교육 | [서울시] 신규착공현장 공사관계 교육 수료 |  |  | 안전 | 1회/총 | 5.2857 | - |  | 4.0286 | 0.85714 | 0.85714 | 1.2857 | 1.1429 | 4.1429 | 2.8571 | 4.7257 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
225 | 166 |  |  | 품질 관리 | 검측 계획 작성 | ITP (Inspection & Test Plan) 작성 |  | 품질 | 1회/총 | 9.25 | - |  | 3.4625 | 0 | 0.875 | 0 | 2.7917 | 3.6667 | 3.1562 | 4.6433 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
226 | 167 |  |  |  |  | ITC (Inspection & Test Checklist) 작성 |  | 품질 | 1회/총 | 10.875 | - |  | 3.4625 | 0 | 0.875 | 0 | 2.7917 | 3.6667 | 3.1562 | 4.6433 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
227 | 168 |  |  |  | 품질관련 시스템 셋팅 | DQMS 시스템 세팅 |  | 품질 | 1회/총 | 2.8333 | - |  | 3.3062 | 0 | 0.083333 | 0 | 1.875 | 1.9583 | 2.0625 | 3.3642 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
228 | 169 |  |  |  |  | 국토부 CSI 시스템 등록 |  | 품질 | 1회/총 | 1.6667 | - |  | 3.1812 | 0 | 0.125 | 0 | 3.25 | 3.375 | 2.1875 | 3.6975 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
229 | 170 |  |  |  |  | 발주처 시스템 세팅 |  | 품질 | 1회/총 | 1.8 | - |  | 3.0286 | 0 | 0 | 0 | 2.4286 | 2.4286 | 1.8571 | 3.1829 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
230 | 172 |  |  |  | 품질 KOM | KOM 결과 반영 |  | 품질 | 1회/총 | 3.4 | - |  | 3.1812 | 0 | 0.58333 | 0 | 2.1667 | 2.75 | 2.9062 | 4.1475 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
231 | 174 |  |  |  | 자재 관련 | 자재 신청 계획 작성 |  | 공사 | 1회/월 | - | 1.9533 |  | 3.3375 | 0.041667 | 0.20833 | 0.041667 | 1.6667 | 1.9583 | 3.3438 | 4.4017 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
232 | 175 |  |  |  |  | 자재 공장 점검 (레미콘, 아스콘 등) |  | 품질 | 1회/월 | - | 1.6 |  | 3.275 | 0.041667 | 0.125 | 0 | 3.5417 | 3.7083 | 2.6875 | 4.2017 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
233 | 177 |  |  | 품질 관리 | 품질서류 | 균열관리계획서 양식 셋팅 |  | 품질 | 1회/총 | 2 | - |  | 2.8687 | 0 | 0.083333 | 0 | 2.5 | 2.5833 | 2.4688 | 3.6392 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
234 | 178 |  |  |  |  | 토공관리도 양식 셋팅 |  | 품질 | 1회/총 | 1.8 | - |  | 2.8375 | 0 | 0.083333 | 0 | 2.3333 | 2.4167 | 2.2812 | 3.4433 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
235 | 179 |  |  | 현장주도 VE | VE 수행 계획 | VE 수행일정 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 4.1667 | - |  | 3.1083 | 0.5 | 0.41667 | 0.125 | 0.083333 | 1.125 | 3.2083 | 4.035 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
236 | 180 |  |  |  |  | 전문가 선정 |  | 공무 | 1회/총 | 7 | - |  | 3.5667 | 0.5 | 0.41667 | 0.125 | 0.083333 | 1.125 | 4.1667 | 4.985 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
237 | 181 |  |  |  |  | VE 수행계획 확정 및 수행계획서 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 7.2 | - |  | 3.8583 | 1.0417 | 0.41667 | 0.125 | 0.083333 | 1.6667 | 3.6667 | 4.81 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
238 | 182 |  |  |  |  | 수행계획서 및 설계도서 전문가 배포 |  | 공무 | 1회/총 | 5.3333 | - |  | 2.3167 | 0.5 | 0.41667 | 0.125 | 0.083333 | 1.125 | 2.1667 | 2.885 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
239 | 183 |  |  |  | VE 시행 | VE 워크샵 |  | 공무 | 1회/총 | 18.4 | - |  | 4.025 | 2.8333 | 1.9167 | 1.25 | 1.2083 | 7.2083 | 4.4583 | 6.6183 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
240 | 184 |  |  |  |  | VE 성과보고 |  | 공무 | 1회/총 | 14.1 | - |  | 3.9417 | 2.5417 | 1.9167 | 1.25 | 1.2083 | 6.9167 | 4.25 | 6.36 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
241 | 185 |  |  | 설계도서 검토서 제출 | 설계도서 검토 용역 | 설계도서 검토 용역 업체 선정 | 기술용역비 단가승인 | 공무 | 1회/총 | 6 | - |  | 3.2333 | 1 | 0.41667 | 0.125 | 0.20833 | 1.75 | 2.7083 | 3.81 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
242 | 186 | [5 empty] | 기술용역비 집행승인 | 공무 | 1회/총 | 5.1667 | - |  | 2.8583 | 1.125 | 0.41667 | 0.125 | 0.20833 | 1.875 | 2.8333 | 3.785 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
243 | 187 | [5 empty] | 업체선정의뢰 | 공무 | 1회/총 | 2.5 | - |  | 2.7333 | 0.41667 | 0.91667 | 0.125 | 0.20833 | 1.6667 | 2.3333 | 3.2933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
244 | 188 | [5 empty] | 입찰 | 공무 | 1회/총 | 2.0833 | - |  | 2.775 | 1.2917 | 1.0417 | 0.125 | 0.20833 | 2.6667 | 2.5417 | 3.6767 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
245 | 189 | [5 empty] | 하도승인의뢰 | 공무 | 1회/총 | 2.6667 | - |  | 2.7333 | 0.375 | 0.91667 | 0.125 | 0.20833 | 1.625 | 2.2917 | 3.2517 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
246 | 190 | [5 empty] | 계약 | 공무 | 1회/총 | 2.25 | - |  | 2.8167 | 0.375 | 1.0417 | 0.125 | 0.20833 | 1.75 | 2.2917 | 3.31 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
247 | 191 |  |  |  |  | 설계도서 검토 용역 수행 | 설계도서 검토 계획 수립 | 설계 | 1회/총 | 4.1 | - |  | 3.0667 | 1.2083 | 0.33333 | 0.125 | 0.20833 | 1.875 | 3.2917 | 4.235 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
248 | 192 | [5 empty] | 설계도서 검토보고서 작성 (협력업체) | 설계 | 1회/총 | 2.9 | - |  | 3.025 | 0.58333 | 0.58333 | 0.083333 | 0.083333 | 1.3333 | 2.8438 | 3.7517 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
249 | 193 | [5 empty] | 설계도서 검토보고서 검토 | 공무 | 1회/총 | 60.4286 | - |  | 4.5667 | 3.625 | 1.625 | 0.125 | 1.0833 | 6.4583 | 3.625 | 6.0183 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
250 | 194 | [5 empty] | 설계도서 검토결과 발주처 제출 및 승인 | 설계 | 1회/총 | 11.3 | - |  | 3.775 | 0.875 | 0.20833 | 0.125 | 0.20833 | 1.4167 | 3.875 | 4.8933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
251 | 195 |  |  |  | 설계도서 검토 | 수량산출서 검토 |  | 설계 | 1회/총 | 57.4545 | - |  | 4.7438 | 2.5417 | 1.5417 | 0.041667 | 0.041667 | 4.1667 | 3.5625 | 5.5808 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
252 | 196 |  |  |  |  | 내역서 검토 |  | 설계 | 1회/총 | 54.1818 | - |  | 4.6188 | 2.1667 | 1.5417 | 0.041667 | 0.041667 | 3.7917 | 3.4375 | 5.3558 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
253 | 197 |  |  |  |  | 도면 검토 |  | 공사 | 1회/총 | 55.8182 | - |  | 4.6188 | 2.0417 | 2.0417 | 0.041667 | 0.041667 | 4.1667 | 3.5625 | 5.5308 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
254 | 198 |  |  |  |  | 지반조사 보고서 검토 (전문가 검토 의뢰) |  | 공사 | 1회/총 | 45.9091 | - |  | 3.9625 | 1.8333 | 2.0417 | 0.041667 | 0.083333 | 4 | 3.1875 | 4.935 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
255 | 199 |  |  |  |  | 구조계산서/수리계산서/각종계산서 검토 |  | 설계 | 1회/총 | 58.6 | - |  | 4.8375 | 2.0417 | 1.9167 | 0.041667 | 0.083333 | 4.0833 | 3.3125 | 5.4017 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
256 | 200 |  |  |  |  | 입찰안내서와 시방서 사이의 모순점 검토 |  | 설계 | 1회/총 | 79 | - |  | 4.6917 | 3.3333 | 1.4583 | 0.125 | 0.33333 | 5.25 | 3.9583 | 6.0933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
257 | 201 |  |  | 공사손해보험 가입 | 보험가입 내역 검토 |  |  | 공무 | 1회/총 | 3.8 | - |  | 3.4125 | 2.8333 | 0.29167 | 0 | 0 | 3.125 | 3.4167 | 4.7233 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
258 | 201-1 |  |  |  | 추가보험가입검토 | 현장 여건을 고려한 추가 보험 가입 검토(항만 케이슨운송보험, 도심 영업배상보험 등) |  | 공무 | 1회/총 | 3.8 | - |  | 3.7125 | 2.2917 | 0.29167 | 0 | 0 | 2.5833 | 2.8333 | 4.2683 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
259 | 202 |  |  |  | 보험약관 검토 | 약관내용 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 3.6 | - |  | 3.2125 | 2.8333 | 0.29167 | 0 | 0 | 3.125 | 3.0417 | 4.3433 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
260 | 203 |  |  |  |  | 잔존물제거비용 결정 |  | 공무 | 1회/총 | 3.6 | - |  | 3.1708 | 2.8333 | 0.29167 | 0 | 0 | 3.125 | 3 | 4.2933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
261 | 204 |  |  |  |  | 제3자 배상책임한도 결정 |  | 공무 | 1회/총 | 3.4 | - |  | 3.1708 | 2.8333 | 0.29167 | 0 | 0 | 3.125 | 3 | 4.2933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
262 | 205 |  |  |  |  | 자기부담금 결정 |  | 공무 | 1회/총 | 3.4 | - |  | 3.1708 | 2.8333 | 0.29167 | 0 | 0 | 3.125 | 3 | 4.2933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
263 | 206 |  |  |  | 보험 가입내역 발주처 협의 |  |  | 설계 | 1회/총 | 5.3 | - |  | 4.0875 | 2.6667 | 0.45833 | 0.041667 | 0.041667 | 3.2083 | 4.125 | 5.5767 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
264 | 207 |  |  |  | 보험료 확정 |  |  | 공무 | 1회/총 | 3.4 | - |  | 3.3792 | 2.2917 | 0.29167 | 0 | 0 | 2.5833 | 3.125 | 4.3683 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
265 | 208 |  |  |  | 공사손해보험 집행승인 |  |  | 공무 | 1회/총 | 4 | - |  | 3.7125 | 2.2917 | 0.29167 | 0 | 0 | 2.5833 | 2.8333 | 4.2683 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
266 | 209 |  |  |  | 공사손해보험 계약 체결 (금융팀 협의) |  |  | 공무 | 1회/총 | 3.4 | - |  | 3.3708 | 2.2917 | 0.29167 | 0 | 0 | 2.5833 | 2.2917 | 3.6983 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
267 |  |  |  | 공동도급 운영회의 | 공동도급 운영회의 |  |  | 공무 | 1회/연 | 4 | - |  | 3.9792 | 1.3333 | 0.29167 | 0.083333 | 0 | 1.7083 | 4.7083 | 5.7 | [17 empty] | 조기수행 대상 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
268 |  |  |  |  | 공동도급 운영협정서 체결 |  |  | 공무 | 1회/총 | 2.75 | - |  | 4.5208 | 1.3333 | 0.29167 | 0.083333 | 0 | 1.7083 | 4.4583 | 5.7167 | [17 empty] | 조기수행 대상 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
269 |  |  |  |  | 공동도급 원가약정 체결 |  |  | 공무 | 1회/총 | 2.75 | - |  | 3.7125 | 2.2917 | 0.29167 | 0 | 0 | 2.5833 | 2.8333 | 4.2683 | [17 empty] | 조기수행 대상 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
270 |  |  |  |  | 공동도급 신탁계약 체결 |  |  | 공무 | 1회/총 | 2.5 | - |  | 4.0208 | 1.4583 | 0.29167 | 0.083333 | 0 | 1.8333 | 3.8333 | 5.0417 | [17 empty] | 조기수행 대상 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
271 | 213 |  |  | 본실행예산 | 본실행 작성 협의 | 현장여건을 반영한 실행예산 검토 |  | 토목견적팀 | 1회/총 | 48.1 | - |  | 4.6583 | 4.1667 | 0.54167 | 0.083333 | 0 | 4.7917 | 3.7083 | 5.7883 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
272 | 214 |  |  |  |  | 전문공종 견적서 수령 및 견적대비표 작성 |  | 토목견적팀 | 1회/총 | 30.3 | - |  | 4.2833 | 4.1667 | 0.54167 | 0.083333 | 0 | 4.7917 | 3.5417 | 5.505 | [17 empty] | 공무 → 품질 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
273 | 216 |  |  |  |  | 실행내역서 / 총괄표 작성 |  | 토목견적팀 | 1회/총 | 19.5 | - |  | 3.8042 | 2.0417 | 0.54167 | 0.083333 | 0 | 2.6667 | 3.4583 | 4.8217 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
274 | 217 |  |  |  |  | 본실행 본사 협의 |  | 토목견적팀 | 1회/총 | 30.6 | - |  | 4.725 | 3.5417 | 0.54167 | 0.083333 | 0 | 4.1667 | 4.5 | 6.3233 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
275 | 218 |  |  |  | 합의실행 (민자사업) | 합의실행 내역서 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 17.75 | - |  | 3.975 | 2.1667 | 0.54167 | 0.083333 | 0 | 2.7917 | 3.75 | 5.1483 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
276 | 219 |  |  |  |  | 합의실행율 협의 |  | 공무 | 1회/총 | 25.875 | - |  | 4.4042 | 4.6667 | 0.54167 | 0.083333 | 0 | 5.2917 | 4.875 | 6.72 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
277 | 220 |  |  |  |  | 합의실행율 확정 |  | 공무 | 1회/총 | 23.375 | - |  | 4.4042 | 4.6667 | 0.54167 | 0.083333 | 0 | 5.2917 | 4.75 | 6.62 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
278 | 235 |  |  | 외주 KOM /하도급 발주 | 하도급 발주계획 | 공종별 예산대비내역서 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 49.75 | - |  | 4.0708 | 3 | 0.5 | 0.083333 | 0.16667 | 3.75 | 2.75 | 4.5783 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
279 | 236 |  |  |  |  | 하도급 발주계획 발주처 통보 (종심제) |  | 공무 | 1회/총 | 11.5 | - |  | 3.2375 | 1.3333 | 0.5 | 0.083333 | 0.16667 | 2.0833 | 3.125 | 4.2117 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
280 | 238 |  |  |  | 외주 KOM | 외주 KOM 서류 작성 | 발주내역서 작성 | 공무 | 1회/총 | 17 | - |  | 3.4792 | 0.375 | 0.625 | 0.083333 | 0.16667 | 1.25 | 3.0417 | 4.075 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
281 | 239 | [5 empty] | 지급/지입자재 분류표 작성 | 공무 | 1회/총 | 13.8333 | - |  | 3.3958 | 0.625 | 0.875 | 0.083333 | 0.29167 | 1.875 | 3.125 | 4.2333 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
282 | 240 | [5 empty] | 기타 협의자료 준비 | 공무 | 1회/총 | 13.3333 | - |  | 3.3542 | 0.33333 | 0.625 | 0.083333 | 0.16667 | 1.2083 | 2.9583 | 3.95 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
283 | 241 |  |  |  |  | 외주 KOM 일정 협의 |  | 공무 | 1회/총 | 5.0833 | - |  | 3.0208 | 0.33333 | 0.625 | 0.083333 | 0.16667 | 1.2083 | 3.2083 | 4.0167 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
284 | 242 |  |  |  |  | 외주 KOM 시행 및 회의록 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 5.6667 | - |  | 2.8958 | 0.375 | 0.625 | 0.083333 | 0.16667 | 1.25 | 3.25 | 4.0083 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
285 | 243 |  |  |  | 대금지불 모니터링 시스템 셋팅 |  |  | 공무 | 1회/총 | 5.5 | - |  | 3.0375 | 0.16667 | 0.125 | 0.083333 | 0.083333 | 0.45833 | 2.5833 | 3.3733 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
286 | 245 |  |  | 도급 관리 | 각종 보고서 양식 확정 | 작업일보 |  | 안전 | 1회/총 | 4.1111 | - |  | 2.1688 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.16667 | 2.5625 | 2.9508 | [17 empty] | 공사 → 안전 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
287 | 246 |  |  |  |  | 설계변경 양식 |  | 설계 | 1회/총 | 9.1 | - |  | 3.1 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.16667 | 3.2812 | 3.8983 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
288 | 247 |  |  |  |  | 시공상세도 작성기준 협의/확정 |  | 공사 | 1회/총 | 10.7 | - |  | 3.6375 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.20833 | 3.7188 | 4.4717 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
289 | 248 |  |  |  |  | 주간/월간 진도보고서 |  | 설계 | 1회/총 | 2.3 | - |  | 2.8188 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.16667 | 2.5312 | 3.1858 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
290 | 249 |  |  |  |  | 도급기성 지급기준 협의/확정 |  | 설계 | 1회/총 | 7.9 | - |  | 3.0688 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.16667 | 3.5625 | 4.1108 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
291 | 250 |  |  |  |  | 공사 사진대지 |  | 공사 | 1회/총 | 3.7 | - |  | 2.2938 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.16667 | 2.4375 | 2.9008 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
292 | 251 |  |  |  |  | 기타 현안보고 자료 |  | 설계 | 1회/총 | 10.1 | - |  | 3.0625 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.16667 | 3.1875 | 3.8083 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
293 | 251-1 |  |  |  | 착공계 제출 (장기계속공사 제외) |  |  | 설계 | 1회/총 | [29 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
294 | 252 |  |  |  | 건설공사관리대장(키스콘) 입력 |  |  | 관리 | 1회/월 | - | 1.5771 |  | 2.5375 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.20833 | 0.33333 | 1.5625 | 2.3317 | [17 empty] | 공무 → 관리 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
295 | 7 |  |  | 현장차량 신청 | 예산내 집행 | 차량 운행일지 작성 (착공 ~ 준공) |  | 관리 | 1회/월 | - | 1.2 |  | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2171 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
296 | 10 |  |  |  | 예산초과 집행 | 차량 운행일지 작성 (착공 ~ 준공) |  | 관리 | 1회/월 | - | 1.2 |  | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2171 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
297 | 253 |  |  | 자재 관리 | 자재 소요계획서 작성 (KOM 연계(관리)) |  |  | 공사 | 1회/월 | - | 5.5952 |  | 4.1 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 0 | 2.6667 | 3.3333 | 4.84 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
298 | 254 |  |  |  | 해외 자재 List up |  |  | 공사 | 1회/월 | - | 4.019 |  | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 3.3533 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
299 | 258 |  |  |  | 자재 관리대장 기록방안 수립 | 보관, 불출 관리대장 |  | 관리 | 1회/월 | - | 27.25 |  | 2.2571 | 0.14286 | 0.14286 | 0 | 0.14286 | 0.42857 | 1.7143 | 2.36 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
300 | 259 |  |  |  |  | 주요자재 투입량 관리대장 |  | 관리 | 1회/월 | - | 8.5 |  | 2.2571 | 0.14286 | 0.14286 | 0 | 0.14286 | 0.42857 | 1.8571 | 2.4743 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
301 | 260 |  |  |  |  | 각종 송장 관리 (취합, 보관) |  | 관리 | 1회/월 | - | 17.6875 |  | 2.1143 | 0.14286 | 0.14286 | 0 | 0.14286 | 0.42857 | 1.5714 | 2.1886 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
302 | 261 |  |  |  |  | 직원 유류지급 관리대장 |  | 관리 | 1회/월 | - | 7.875 |  | 2.1143 | 0.14286 | 0.14286 | 0 | 0.14286 | 0.42857 | 1.4286 | 2.0743 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
303 | 262 |  |  | 노무 관리 | 사업개시신고 |  |  | 관리 | 1회/총 | 2 | - |  | 2.2714 | 0 | 0 | 0 | 0.71429 | 0.71429 | 2 | 2.6514 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
304 | 263 |  |  |  | 고용/산재보험 가입 |  |  | 관리 | 1회/총 | 3.2 | - |  | 2.2714 | 0 | 0 | 0 | 0.71429 | 0.71429 | 2 | 2.6514 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
305 | 264 |  |  |  | 고용보험 / 퇴직공제 대리인 선임 신고 |  |  | 관리 | 1회/총 | 2.4 | - |  | 2.2714 | 0 | 0 | 0 | 0.71429 | 0.71429 | 2 | 2.6514 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
306 | 265 |  |  |  | 상용직, 일용직 채용 | 상용직, 일용직 채용공고 |  | 관리 | 1회/연 | 1.6 | - |  | 2.3286 | 0 | 0 | 0 | 0.71429 | 0.71429 | 2.8571 | 3.36 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
307 | 266 |  |  |  |  | 채용조건 협의 및 근로계약서 작성/체결 |  | 관리 | 1회/연 | 2.8 | - |  | 3.0429 | 1.5714 | 1 | 0.28571 | 0.28571 | 3.1429 | 3.5714 | 4.7029 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
308 | 267 |  |  | 환경 관리 | 환경관리비 사용 계획서 작성 |  |  | 관리 | 1회/월 | - | 2.7083 |  | 3.1143 | 0.28571 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.42857 | 3.2857 | 3.96 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
309 | 268 |  |  |  | 환경관리시설 운영계획 수립 |  |  | 관리 | 1회/월 | - | 2.7083 |  | 3.4 | 1.1429 | 0.57143 | 0 | 0 | 1.7143 | 3.2857 | 4.3314 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
310 | 269 |  |  | 원가 관리 | 관리내역서 작성 |  |  | 공무 | 1회/연 | 49.5 | - |  | 4.4333 | 2.7083 | 0.041667 | 0 | 0.083333 | 2.8333 | 3.2917 | 4.9733 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
311 | 270 |  |  |  | 사기성-관기성 검토양식 확정 |  |  | 공무 | 1회/연 | 35.8571 | - |  | 4.0292 | 1.8333 | 0.041667 | 0 | 0.083333 | 1.9583 | 3.2917 | 4.6367 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
312 | 274 |  |  |  | 준공시예정원가 검토서 작성 |  |  | 공무 | 1회/분기 | 16.2857 | - |  | 4.1625 | 2.9583 | 0.041667 | 0 | 0.083333 | 3.0833 | 3.75 | 5.2817 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
313 | 275 |  |  | 공사시스템 셋팅 | 현장정보 입력 |  |  | 공무 | 1회/연 | 2.2143 | - |  | 1.7458 | 0.041667 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.125 | 1.8333 | 2.19 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
314 | 276 |  |  |  | 실행내역서 입력 |  |  | 공무 | 1회/연 | 17.9286 | - |  | 3.2458 | 0.083333 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.16667 | 2.0833 | 2.9983 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
315 | 277 |  |  |  | 외주발주 내역서 입력 (건별) |  |  | 공무 | 1회/분기 | 9.4286 | - |  | 3.2042 | 0.083333 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.16667 | 2.0833 | 2.9817 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
316 | 278 |  |  | 착공보고회 | 착공보고회 자료 작성 | 원가 관리방안 / 준공시예정원가 |  | 공무 | 1회/총 | 28.875 | - |  | 3.8708 | 2.9583 | 0.16667 | 0.083333 | 0.083333 | 3.2917 | 4.4583 | 5.7733 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
317 | 279 |  |  |  |  | 공정 관리방안 |  | 공무 | 1회/총 | 18.75 | - |  | 3.3292 | 0.70833 | 2.7083 | 0.083333 | 0.083333 | 3.5833 | 4 | 5.2483 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
318 | 280 |  |  |  |  | 하도급 발주방안 |  | 공무 | 1회/총 | 16.5 | - |  | 3.2875 | 2.9583 | 0.16667 | 0.083333 | 0.083333 | 3.2917 | 4 | 5.1733 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
319 | 281 |  |  |  |  | 안전/품질/환경 관리방안 |  | 공무 | 1회/총 | 14.5 | - |  | 3.2875 | 0.70833 | 0.16667 | 1.375 | 1.5 | 3.75 | 3.9167 | 5.1983 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
320 | 282 |  |  |  |  | 민원 관리방안 |  | 공무 | 1회/총 | 14.5 | - |  | 3.2875 | 1.75 | 1.7917 | 0.083333 | 0.083333 | 3.7083 | 4 | 5.2567 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
321 | 283 |  |  |  |  | 현장조직 및 직원운영계획 |  | 공무 | 1회/총 | 12.5 | - |  | 3.2875 | 2.2083 | 0.16667 | 0.083333 | 0.20833 | 2.6667 | 3.9583 | 5.015 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
322 | 284 |  |  |  |  | Risk Management 방안 |  | 공무 | 1회/총 | 18.75 | - |  | 3.6625 | 2.7083 | 2.5417 | 0.083333 | 0.083333 | 5.4167 | 4.5 | 6.1483 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
323 | 285 |  |  |  |  | 기타 현안사항 |  | 공무 | 1회/총 | 12.5 | - |  | 3.2875 | 1.5417 | 1.4167 | 0.083333 | 0.083333 | 3.125 | 4.0417 | 5.1733 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
324 | 286 |  |  |  |  | 최종 취합 및 정리 |  | 공무 | 1회/총 | 9.25 | - |  | 3.3708 | 0.083333 | 0.16667 | 0.083333 | 0.083333 | 0.41667 | 3.25 | 4.0317 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
325 | 287 |  |  |  | 착공보고회 조치사항 대응계획 수립 |  |  | 공무 | 1회/총 | 12.75 | - |  | 3.5792 | 1.4167 | 1.4167 | 1.3333 | 1.3333 | 5.5 | 4.25 | 5.9317 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
326 | 288 |  |  | 리스크 기회관리부 | Risk 기회관리부 및 문서분류기준표(최초) 작성 |  |  | 품질 | 1회/총 | 12 | - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4 | 3.32 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
327 | 289 |  |  |  | Risk 기회관리부 및 문서분류기준표(최초) 취합 |  |  | 품질 | 1회/총 | 3 | - |  | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | 2.5 | 3.2533 | [17 empty] | 공무 → 품질 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
328 | 1 |  |  | 도급관리 | 계약 (장기계속공사) | 총체계약 (변경계약) | 계약변경 요청서 작성 | 설계 | 1회/연 | 2.75 | - |  | 2.4 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.6562 | 3.235 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
329 | 2 |  | 시공 |  |  |  | 총체(변경) 내역서 | 설계 | 1회/연 | 34.75 | - |  | 3.9875 | 1.2812 | 0.65625 | 0.34375 | 0.46875 | 2.75 | 3.5312 | 4.97 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
330 | 3 |  | 단계 |  |  |  | 총체(변경) 수량산출서 | 설계 | 1회/연 | 34.6667 | - |  | 3.925 | 1.2812 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 1.875 | 3 | 4.345 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
331 | 5 | [5 empty] | 총체(변경) 예정공정표 | 공사 | 1회/연 | 16.7143 | - |  | 3.7062 | 2.0625 | 1.0312 | 0.15625 | 0.03125 | 3.2812 | 3.2812 | 4.7637 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
332 | 6 | [5 empty] | 계약이행보증증권 발급요청 | 설계 | 1회/연 | 2.9167 | - |  | 2.4125 | 0.59375 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 1.1875 | 2 | 2.8025 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
333 | 7 | [5 empty] | 기타 계약서류 취합 (공동사 서류 등) | 공무 | 1회/연 | 8.25 | - |  | 3.35 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.6875 | 3.64 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
334 | 8 | [5 empty] | 기술도서 검토결과 사내공문 발송 | 공무 | 1회/연 | 3.0833 | - |  | 2.0063 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 1.8438 | 2.4275 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
335 | 9 | [5 empty] | 총체(변경) 계약요청 및 총제계약 | 공무 | 2회/연 | 8.5833 | - |  | 2.9438 | 0.15625 | 0.4375 | 0.15625 | 0.15625 | 0.90625 | 2.5312 | 3.3838 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
336 | 10 |  |  |  |  | 차수계약 (최초, 변경계약) | 차수별 발주처 예산현황 파악 | 공무 | 1회/연 | 6.3333 | - |  | 3.4125 | 0.625 | 1.9062 | 0.15625 | 0.15625 | 2.8438 | 4.0938 | 5.2088 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
337 | 11 | [5 empty] | 공정진행에 따른 예산소화 가능금액 검토 | 공무 | 1회/연 | 30.25 | - |  | 3.8 | 0.53125 | 1.7812 | 0.15625 | 0.15625 | 2.625 | 3.9375 | 5.195 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
338 | 12 | [5 empty] | 차수별 수량산출서 (최초, 변경) | 공무 | 1회/연 | 27.0833 | - |  | 3.7687 | 0.53125 | 0.78125 | 0.15625 | 0.15625 | 1.625 | 2.75 | 4.0325 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
339 | 13 | [5 empty] | 차수별 내역서 (최초, 변경) | 공무 | 1회/연 | 24.0833 | - |  | 3.7062 | 0.53125 | 0.78125 | 0.15625 | 0.15625 | 1.625 | 3.2812 | 4.4325 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
340 | 14 | [5 empty] | 차수별 예정공정표 (최초, 변경) | 공사 | 1회/연 | 14.375 | - |  | 3.3625 | 1.75 | 3.0625 | 0.28125 | 0.03125 | 5.125 | 3.25 | 4.97 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
341 | 15 | [5 empty] | 기타 계약서류 취합 (공동사 서류 등) | 공무 | 1회/연 | 7.1667 | - |  | 3.35 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.6875 | 3.64 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
342 | 16 | [5 empty] | 계약요청 및 차수계약 | 공무 | 1회/연 | 8.1667 | - |  | 2.975 | 0.15625 | 0.40625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.875 | 2.5 | 3.365 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
343 | 17 | [5 empty] | 차수별 착공계 서류 | 공무 | 1회/연 | 17.75 | - |  | 3.5812 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.8125 | 3.8325 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
344 | 18 |  |  |  | 계약 (계속비공사) | 총체계약 (변경계약) | 계약변경 요청서 작성 | 공무 | 1회/연 | 2.5 | - |  | 2.4937 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.6562 | 3.2725 |  | ☆ | [5 empty] | 김희성: ●; 염동섭: ○; 김태우: ◎ |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end
345 | 19 |  | 시공 |  |  |  | 총체(변경) 내역서-공구별취함 | 공무 | 1회/연 | 34.75 | - |  | 3.8625 | 1.2812 | 0.78125 | 0.21875 | 0.21875 | 2.5 | 3.5312 | 4.87 |  | ☆ | [5 empty] | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ○ |  | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end
346 | 20 |  | 단계 |  |  |  | 총체(변경) 수량산출서-공구별취합 | 공무 | 1회/연 | 34.6667 | - |  | 3.925 | 1.2812 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 1.875 | 2.875 | 4.245 |  | ☆ | [5 empty] | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ○ |  | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end
347 | 21 | [5 empty] | 총체(변경) 도면-공구별취합 | 공무 | 1회/연 | 27.5833 | - |  | 3.925 | 1.2812 | 0.28125 | 0.25 | 0.21875 | 2.0312 | 2.9375 | 4.3262 |  | ☆ | [5 empty] | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ○ |  | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end
348 | 22 | [5 empty] | 총체(변경) 예정공정표-공구별취합(통합공정작성) | 공정 | 1회/연 | 18.1667 | - |  | 3.8625 | 2.4062 | 2.4062 | 0.15625 | 0.03125 | 5 | 3.6562 | 5.47 |  | ☆ | ● | ○ |  | ◎ | [13 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end | bar: 김희성
349 | 23 | [5 empty] | 계약이행보증증권 발급요청 | 공무 | 1회/연 | 2.125 | - |  | 2.475 | 0.59375 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 1.1875 | 2 | 2.8275 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
350 | 24 | [5 empty] | 기타 계약서류 취합 (공동사 서류 등) | 공무 | 1회/연 | 4.375 | - |  | 3.3188 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.6875 | 3.6275 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
351 | 25 | [5 empty] | 총체(변경) 계약요청 및 총제계약 | 공무 | 1회/연 | 2.75 | - |  | 2.9438 | 0.15625 | 0.4375 | 0.15625 | 0.15625 | 0.90625 | 2.5312 | 3.3838 |  | ☆ | [5 empty] | 김희성: ●; 염동섭: ◐; 김태우: ◎ |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end
352 | 26 |  |  |  | 도급 기성 | 도급기성 신청 | 기성 도면서류 작성-공구별 취합 | 공무 | 1회/월 | - | 12.1667 |  | 4.175 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.7812 | 4.045 |  | ☆ | [5 empty] | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end
353 | 27 | [5 empty] | 기성 수량산출서 작성-공구별 취합 | 공무 | 1회/월 | - | 12.1667 |  | 4.175 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.75 | 4.02 |  | ☆ | [5 empty] | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end
354 | 28 | [5 empty] | 기성 내역서 작성 (선금반제 검토 미포함) | 설계 | 1회/월 | - | 9.4667 |  | 3.9438 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 3.1875 | 4.2775 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
355 | 29 | [5 empty] | 기성 내역서 작성 (선금반제 검토 포함) | 설계 | 1회/월 | - | 10.0667 |  | 3.1 | 0.33333 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 1.6667 | 3.6667 | 4.5067 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
356 | 30 | [5 empty] | 기성 사진대지 작성-공구별 취합 | 공무 | 1회/월 | - | 3.7 |  | 3.1313 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.0625 | 3.0525 |  | ☆ | [5 empty] | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end
357 | 31 | [5 empty] | 기성청구서 작성 | 공무 | 1회/월 | - | 1.9667 |  | 2.6313 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.6562 | 3.3275 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
358 | 32 | [5 empty] | 공동도급사 서류 취합 | 공무 | 1회/월 | - | 3.1667 |  | 2.8813 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.4375 | 3.2525 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
359 | 33 | [5 empty] | 도급기성 청구 및 수금 | 공무 | 1회/월 | - | 4.9667 |  | 3.1313 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.5 | 3.4025 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
360 | 34 | [5 empty] | 대금지불모니터링 시스템 입력 (도급기성 청구용) | 설계 | 1회/월 | - | 2.1429 |  | 1.85 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 1.5938 | 2.165 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
361 | 35 | [5 empty] | 기성수금 현황 관리대장 작성 | 설계 | 1회/월 | - | 1.3667 |  | 2.0375 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 1.3438 | 2.04 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
362 | 36 | [5 empty] | 사기성-관기성 검토내역 작성 | 공무 | 1회/월 | - | 9.3056 |  | 3.5208 | 0.33333 | 0.33333 | 0.125 | 0.25 | 1.0417 | 2.75 | 3.8167 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
363 | 37 |  |  |  | 건설공사관리대장(키스콘) 업데이트 |  |  | 공무 | 1회/월 | - | 1.7083 |  | 1.975 | 0.16667 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1.4167 | 2.1233 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
364 | 38 |  |  |  | 기성공사 실적증명서 발급 |  |  | 공무 | 1회/연 | 8.3571 |  |  | 2.4813 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2 | 2.7425 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
365 | 39 |  |  | CF관리 | 도급기성/선급금 수금계획 작성 |  |  | 공무 | 1회/월 | - | 5.3611 |  | 2.7542 | 0.5 | 0.33333 | 0.125 | 0.16667 | 1.125 | 3.4167 | 4.06 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
366 | 40 |  |  |  | 선급금 공제계획 작성 |  |  | 공무 | 1회/월 | - | 3.8611 |  | 2.7042 | 0.5 | 0.33333 | 0.125 | 0.16667 | 1.125 | 3.375 | 4.0067 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
367 | 41 |  |  |  | 단발성 Cash Out(숙소임대 등) 정리 |  |  | 공무 | 1회/월 | - | 3.0556 |  | 2.3292 | 0.5 | 0.33333 | 0.125 | 0.16667 | 1.125 | 2.2083 | 2.9233 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
368 | 42 |  |  |  | 외주(하도급, 용역) 집행 계획 작성 |  |  | 공무 | 1회/월 | - | 4.2778 |  | 3.5458 | 0.5 | 0.33333 | 0.125 | 0.16667 | 1.125 | 3.5417 | 4.4767 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
369 | 43 |  |  |  | 공동도급사 안분 수금 전망 수립 |  |  | 공무 | 1회/월 | - | 3.8 |  | 2.4958 | 0.5 | 0.33333 | 0.125 | 0.16667 | 1.125 | 2.7917 | 3.4567 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
370 | 44 |  |  |  | 자재비 집행계획 작성(Buy Back 고려) |  |  | 공무 | 1회/월 | - | 3.3889 |  | 2.7542 | 0.5 | 0.33333 | 0.125 | 0.16667 | 1.125 | 3.3333 | 3.9933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
371 | 45 |  |  |  | 영세율, 면세관련 계약조건 확인 |  |  | 공무 | 1회/월 | - | 2.4767 |  | 2.1208 | 0.5 | 0.33333 | 0.125 | 0.16667 | 1.125 | 2.75 | 3.2733 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
372 | 46 |  |  |  | 총괄 C/F 작성(엑셀 및 efms) |  |  | 공무 | 1회/월 | - | 5.1667 |  | 2.5042 | 0.5 | 0.33333 | 0.125 | 0.16667 | 1.125 | 2.9167 | 3.56 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
373 | 47 |  |  |  | 당월 CF의 BP/전월 RP대비 차인 사유 검토 |  |  | 공무 | 1회/월 | - | 3.5 |  | 2.6292 | 0.5 | 0.33333 | 0.125 | 0.16667 | 1.125 | 3.375 | 3.9767 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
374 | 48 |  |  | 발주처관리 | 발주처 조직 및 업무분장 조사 |  |  | 공무 | 2회/연 | 5.5 | - |  | 2.7875 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.875 | 3.565 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
375 | 49 |  |  |  | 발주처 요구 사항 및 대응 결과 정리 | 원가/공정 등 impact가 있는 경우 |  | 설계 | 3회/월 | 7.6111 | 22.8333 |  | 3.7125 | 1.5 | 1.625 | 0.21875 | 0.21875 | 3.5625 | 4.375 | 5.6975 |  | ☆ | ◐ | ◐ |  |  |  | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◎ | ◐ |  |  |  |  | 함종근 | 함종근 | 1인 | end
376 | 50 |  |  |  |  | 단순 업무요청 자료 |  | 설계 | 1회/일 | 2.1896 | 56.9286 |  | 2.3563 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.125 | 2.4375 | 2.9175 |  | ☆ | [5 empty] | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◎ | ◐ |  |  |  |  | 함종근 | 함종근 | 1인 | end
377 | 51 |  |  |  |  | 발주처 보고 사항 List-up |  | 설계 | 3회/월 | 1.9583 | 5.875 |  | 2.275 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 1.5625 | 2.31 |  | ☆ | [5 empty] | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◎ | ◐ |  |  |  |  | 함종근 | 함종근 | 1인 | end
378 | 52 |  |  |  | 발주처/외부기관 현장 방문 | 현장 정리 - 공구요청 및 방문스케쥴 조율 |  | 공정 | 1회/월 | - | 7.3333 |  | 2.8875 | 0.65625 | 1.1562 | 0.125 | 0.03125 | 1.9688 | 2.4375 | 3.4988 |  | ☆ |  |  |  | ◎ | [13 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end | bar: 김영환 to 원찬희
379 | 53 |  |  |  |  | 브리핑 서류 작성 - 공구 요청 및 지원 |  | 공정 | 3회/월 | 18.625 | 55.875 |  | 2.6187 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 3 | 3.5975 |  | ☆ |  |  |  | ◎ | [13 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end | bar: 김영환 to 원찬희; 김태우
380 | 54 |  |  |  |  | 방문 응대 |  | 공정 | 1회/월 | - | 7.875 |  | 2.65 | 0.15625 | 0.03125 | 0.1875 | 0.09375 | 0.46875 | 3.5938 | 4.0288 |  | ☆ |  |  |  | ◎ | [13 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end | bar: 김영환 to 원찬희
381 | 55 |  |  | 대관업무 | 각종 신고, 인허가 | 유관 부서 담당 업무 및 담당자 조사 |  | 공무 | 1회/월 | - | 0.88542 |  | 2.9625 | 0.20833 | 0.70833 | 0.25 | 0.29167 | 1.4583 | 2.8333 | 3.7433 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
382 | 56 |  |  |  |  | 각종 신고, 인허가 관리대장 작성 |  | 관리 | 1회/연 | 3 | - |  | 2.8286 | 0.28571 | 0.28571 | 0 | 0.28571 | 0.85714 | 2 | 2.9029 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
383 | 57 |  |  |  |  | 비산먼지발생신고 (변경) | 변경서류 작성 | 관리 | 1회/총 | 2 | - |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
384 | 58 | [5 empty] | 변경신고 신청 및 승인 | 관리 | 1회/총 | 3.1429 | - |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
385 | 59 |  |  |  |  | 특정공사사전신고 (변경) | 변경서류 작성 | 관리 | 1회/총 | 2 | - |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
386 | 60 | [5 empty] | 변경신고 신청 및 승인 | 관리 | 1회/총 | 3.1429 | - |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
387 | 60-1 |  |  | 대관업무 | 각종 신고, 인허가 | 건축공사 착공신고 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) | 설계 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
388 | 60-2 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 설계 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
389 | 60-3 |  |  |  |  | 소방공사 착공신고 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) | 설계 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
390 | 60-4 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 설계 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
391 | 61 |  |  |  |  | 위험물 취급허가 (변경) | 변경서류 작성 | 공사 | 1회/총 | 3.5 | - |  | 2.8429 | 0.42857 | 2.2857 | 0 | 0 | 2.7143 | 3 | 4.08 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
392 | 62 | [5 empty] | 변경신고 신청 및 승인 | 공사 | 1회/총 | 4.3333 | - |  | 4.6857 | 2.1429 | 2.7143 | 0 | 0 | 4.8571 | 4.2857 | 6.2743 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
393 | 63 |  |  |  |  | 가설건물 축조 신고 (변경) | 변경서류 작성 | 관리 | 1회/총 | 2.8571 | - |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
394 | 64 | [5 empty] | 변경신고 신청 및 승인 | 관리 | 1회/총 | 3.1429 | - |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
395 | 64-1 |  |  |  |  | 건설폐기물 처리계획 신고 | 처리계획 신고 서류 작성 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
396 | 64-2 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
397 | 64-3 |  |  |  |  | 소음진동배출시설 설치신고 | 인허가 서류 작성 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
398 | 64-4 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
399 | 65 |  |  |  |  | 사업장 폐기물 배출자 신고 (변경) | 변경서류 작성 | 관리 | 1회/총 | 2 | - |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
400 | 66 | [5 empty] | 변경신고 신청 및 승인 | 관리 | 1회/총 | 3.1429 | - |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
401 | 67 |  |  |  |  | 도로점용허가 (최초, 변경) | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) | 공사 | 1회/총 | 3.5 | - |  | 4.1417 | 1.9583 | 2.2917 | 0.16667 | 0.041667 | 4.4583 | 3 | 4.9483 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
402 | 68 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 공사 | 1회/총 | 4.3333 | - |  | 4.9167 | 1.7917 | 2.9167 | 0.16667 | 0.041667 | 4.9167 | 4.2083 | 6.3167 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
403 | 68-1 |  |  |  |  | 입목벌채 허가 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
404 | 68-2 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
405 | 69 |  |  |  |  | 하천점용허가 (최초, 변경) | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) | 공사 | 1회/총 | 3.5 | - |  | 3.9542 | 1.8333 | 2.1667 | 0.16667 | 0.041667 | 4.2083 | 3 | 4.8233 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
406 | 70 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 공사 | 1회/총 | 4.3333 | - |  | 4.4542 | 1.6667 | 2.7917 | 0.16667 | 0.041667 | 4.6667 | 4.0833 | 5.9817 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
407 | 70-1 |  |  |  |  | 하천공작물 설치허가 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) | 공사 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
408 | 70-2 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 공사 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
409 | 71 |  |  |  |  | 농지전용허가 (최초, 변경) | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) | 관리 | 1회/총 | 9 | - |  | 3.2571 | 1.4286 | 1.7143 | 0 | 0.57143 | 3.7143 | 2.7143 | 4.2171 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
410 | 72 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 관리 | 1회/총 | 8.2857 | - |  | 3.5571 | 1.4286 | 1.7143 | 0 | 0.57143 | 3.7143 | 3.5714 | 5.0229 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
411 | 73 |  |  |  |  | 산지전용허가 (최초, 변경) | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) | 공사 | 1회/총 | 3.5 | - |  | 3.8292 | 1.8333 | 2.1667 | 0.16667 | 0.041667 | 4.2083 | 3 | 4.7733 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
412 | 74 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 공사 | 1회/총 | 4.3333 | - |  | 4.4542 | 1.6667 | 2.7917 | 0.16667 | 0.041667 | 4.6667 | 4.0833 | 5.9817 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
413 | 75 |  |  |  |  | 공유수면점사용허가 (최초, 변경) | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) | 공사 | 1회/총 | 3.5 | - |  | 4.0062 | 1.8125 | 2.125 | 0.125 | 0.03125 | 4.0938 | 3.0625 | 4.8712 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
414 | 76 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 공사 | 1회/총 | 4.3333 | - |  | 4.4437 | 1.625 | 2.7188 | 0.125 | 0.03125 | 4.5 | 4.0938 | 5.9525 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
415 | 76-1 |  |  |  |  | 접도구역 내 건축 및 공작물 설치허가 | 인허가 서류 작성 | 공사 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
416 | 76-2 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 공사 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
417 | 76-3 |  |  |  |  | 골재채취 허가 | 인허가 서류 작성 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
418 | 76-4 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
419 | 76-5 |  |  |  |  | BATCH PLANT 설치시 인허가 | 인허가 서류 작성 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
420 | 76-6 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
421 | 76-7 |  |  |  |  | 산재보험대리인 선임신고 | 인허가 서류 작성 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
422 | 76-8 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
423 | 76-9 |  |  |  |  | 고용보험대리인 선임신고 | 인허가 서류 작성 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
424 | 76-10 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
425 | 76-11 |  |  |  |  | 고용보험하수급인 사업주인정신청 | 인허가 서류 작성 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
426 | 76-12 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
427 | 76-13 |  |  |  |  | 고용보험 피보험자 자격취득,상실신고 | 인허가 서류 작성 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
428 | 76-14 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 관리 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
429 | 77 |  |  |  |  | 교통소통대책 (최초, 변경) | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) | 공사 | 1회/총 | 4.1667 | - |  | 4.4 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 5 | 3 | 5.16 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
430 | 78 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 공사 | 1회/총 | 4.3333 | - |  | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 5.1 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
431 | 79 |  |  |  |  | 도로공사신고 (수시) | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) | 공사 | 1회/분기 | 2.9167 | - |  | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.06 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
432 | 80 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 공사 | 1회/분기 | 3.5 | - |  | 2.15 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 3.96 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
433 | 81 |  |  |  |  | 사업승인요청 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) | 설계 | 1회/총 | 12.1667 | - |  | 1.85 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 3.44 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
434 | 82 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 설계 | 1회/총 | 6.9167 | - |  | 2.35 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 4.24 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
435 | 82-1 |  |  |  |  | 기타 인허가 신청 (필요 시) | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) | 설계 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 1.9714 | 0.28571 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2.1429 | 2.2857 | 3.0457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
436 | 82-2 | [5 empty] | 인허가 신청 및 승인 | 설계 | 1회/총 | 3.5 |  |  | 2.9857 | 0.14286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 2 | 3.1429 | 4.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
437 | 82-1 |  |  | 대내감사 | 감사 대비 자료 준비 |  |  | 공무 | 2회/총 | 18 |  |  | 2.7042 | 1.2083 | 1.125 | 0.20833 | 0.041667 | 2.5833 | 3.2917 | 4.2317 |  | ☆ | ○ |  |  |  |  | 김희성: ●; 염동섭: ◎; 함종근: ◐; 김태우: ◐ |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end
438 | 82-2 |  |  |  | 감사 수검 |  |  | 공무 | 2회/총 | 3 |  |  | 2.8286 | 0.85714 | 0.85714 | 0 | 0.57143 | 2.2857 | 3.5714 | 4.4457 |  | ☆ | ○ |  |  |  |  | 김희성: ●; 염동섭: ◎; 함종근: ◐; 김태우: ◐ |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end
439 | 82-3 |  |  |  | 감사 결과 조치 보고 |  |  | 공무 | 2회/총 | 2 |  |  | 2.7042 | 1.2083 | 1.125 | 0.16667 | 0.041667 | 2.5417 | 3.3333 | 4.2567 |  | ☆ | ○ |  |  |  |  | 김희성: ●; 염동섭: ◎; 함종근: ◐; 김태우: ◐ |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end
440 | 83 |  |  | 대외점검 | 영향평가 협의내용 관리대장 | 사전재해영향평가 관리대장 업데이트 |  | 공사 | 1회/월 | - | 0.58333 |  | 2.7042 | 1.2083 | 1.125 | 0.20833 | 0.041667 | 2.5833 | 3.2917 | 4.2317 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
441 | 84 |  |  |  |  | 지하안전영향평가 관리대장 업데이트 |  | 공사 | 1회/총 | 2.1667 | - |  | 2.7042 | 1.2083 | 1.125 | 0.20833 | 0.041667 | 2.5833 | 3.2917 | 4.2317 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
442 | 85 |  |  |  |  | 환경영향평가 관리대장 업데이트 |  | 관리 | 1회/총 | 3.2857 | - |  | 2.8286 | 0.85714 | 0.85714 | 0 | 0.57143 | 2.2857 | 3.5714 | 4.4457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
443 | 86 |  |  |  |  | 교통영향평가 관리대장 업데이트 |  | 공사 | 1회/총 | 2.1667 | - |  | 2.7042 | 1.2083 | 1.125 | 0.16667 | 0.041667 | 2.5417 | 3.3333 | 4.2567 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
444 | 86-1 |  |  |  | 대외감사 | 감사 대비 자료 준비 및 감사 일정 본사 공유 |  | 공무 | 2회/총 |  |  |  | 2.7042 | 1.2083 | 1.125 | 0.20833 | 0.041667 | 2.5833 | 3.2917 | 4.2317 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
445 | 86-2 |  |  |  |  | 감사 수검 |  | 공무 | 2회/총 |  |  |  | 2.8286 | 0.85714 | 0.85714 | 0 | 0.57143 | 2.2857 | 3.5714 | 4.4457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
446 | 86-3 |  |  |  |  | 감사 결과 보고 |  | 공무 | 2회/총 |  |  |  | 2.7042 | 1.2083 | 1.125 | 0.16667 | 0.041667 | 2.5417 | 3.3333 | 4.2567 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
447 | 87 |  |  | 대외점검 | 정기안전점검 | 정기안전점검 업체 계약 |  | 공무 | 1회/총 | 5.375 | - |  | 3.2542 | 1.2917 | 0.375 | 0.25 | 0.33333 | 2.25 | 2.8333 | 4.0183 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
448 | 88 |  |  |  |  | 정기안전점검 계획 수립 |  | 공사 | 1회/연 | 8.1429 | - |  | 3.7062 | 1.375 | 0.125 | 0.3125 | 0.125 | 1.9375 | 3.5312 | 4.695 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
449 | 89 |  |  |  |  | 정기안전점검 수행 (협력업체) 실적 검토 |  | 공사 | 1회/분기 | 5.5714 | - |  | 2.575 | 0.28125 | 0.03125 | 0.25 | 0.03125 | 0.59375 | 2.375 | 3.0488 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
450 | 90 |  |  |  |  | 정기안전점검 결과 협의 및 승인 |  | 공사 | 1회/분기 | 6.8571 | - |  | 3.7062 | 1.5625 | 0.1875 | 0.25 | 0.1875 | 2.1875 | 3.375 | 4.62 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
451 | 91 |  |  | 시공관리 | 시공계획수립 | 시공계획서 작성 |  | 공사 | 1회/월 | - | 12.7611 |  | 3.9438 | 1.5625 | 2.3438 | 1.2812 | 1.2812 | 6.4688 | 3 | 5.2713 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
452 | 91-1 |  |  |  |  | 시공계획발표회 시행 |  | 공사 | 2회/연 | 1 |  |  | 2.7042 | 1.2083 | 1.125 | 0.20833 | 0.041667 | 2.5833 | 3.2917 | 4.2317 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
453 | 91-2 |  |  |  |  | 시공검토서 작성 |  | 공사 | 2회/연 | 4 |  |  | 2.8286 | 0.85714 | 0.85714 | 0 | 0.57143 | 2.2857 | 3.5714 | 4.4457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
454 | 91-3 |  |  |  |  | 시공검토서, 시공계획서 등 DQMS 등재 |  | 품질 | 2회/연 | 0.5 |  |  | 2.7042 | 1.2083 | 1.125 | 0.16667 | 0.041667 | 2.5417 | 3.3333 | 4.2567 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
455 | 92 |  |  |  |  | 시공상세도 작성 |  | 공사 | 2~3회/주 | 2.6417 | 29.7188 |  | 3.5187 | 1.5938 | 0.84375 | 0.1875 | 0.28125 | 2.9062 | 3.0312 | 4.4138 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
456 | 93 |  |  |  |  | 해당 공종 공법 적정성 검토 |  | 공사 | 1회/주 | 2.9074 | 13.0833 |  | 4.2375 | 2.75 | 2.8438 | 0.625 | 0.59375 | 6.8125 | 3.2188 | 5.6325 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
457 | 94 |  |  |  |  | 작업상 문제점 및 해결방안 검토(타공종 간섭유무) |  | 공사 | 2회/일 | 28.625 | 28.625 |  | 4.1437 | 1.7812 | 1.6875 | 0.1875 | 0.0625 | 3.7188 | 3.5938 | 5.2763 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
458 | 95 |  |  |  | 시공준비단계 (시공직전) | 공종간 간섭사항 검토 조정 |  | 공사 | 1회/주 | 2.9537 | 13.2917 |  | 3.8625 | 2.0312 | 2.7812 | 0.5 | 0.3125 | 5.625 | 3.9688 | 5.845 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
459 | 96 |  |  |  |  | 착수 전 Big Room회의 | 착수 전 Big Room회의 사전준비 | 공사 | 1회/연 |  |  |  | 2.7042 | 1.2083 | 1.125 | 0.20833 | 0.041667 | 2.5833 | 3.2917 | 4.2317 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
460 | 96 | [5 empty] | 사전 현장답사 | 공사 | 1회/연 |  |  |  | 2.8286 | 0.85714 | 0.85714 | 0 | 0.57143 | 2.2857 | 3.5714 | 4.4457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
461 | 96 | [5 empty] | 착수 전 Big Room회의 | 공사 | 1회/연 |  |  |  | 2.7042 | 1.2083 | 1.125 | 0.16667 | 0.041667 | 2.5417 | 3.3333 | 4.2567 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
462 | 96 |  |  |  |  | 작업계획서 작성 및 검토 |  | 공사 | 1회/주 | 2.6157 | 11.7708 |  | 2.65 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | 3.76 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
463 | 98 |  |  |  |  | 안전작업 허가 (PTW) 검토 |  | 안전 | 1회/일 | 1.1402 | 29.6458 |  | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2.52 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
464 | 100 |  |  |  | 시공단계(시공 중) | 작업 규정 및 안전준수사항 교육 (작업방법 및 작업순서) (SORA TBM일지 활용) |  | 안전 | 2~3회/주 | 1.3537 | 15.2286 |  | 1.3905 | 0 | 0.047619 | 3.2381 | 0.19048 | 3.4762 | 2.7143 | 3.4229 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
465 | 101 |  |  |  |  | 현장 작업관리(현장 이동 + 점검/확인 + 협력업체 관리 포함) |  | 공사 | 1회/일 | 5.625 | 146.25 |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.64 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
466 | 102 |  |  |  |  | 작업부진 시 원인 규명 및 대책 수립 |  | 공사 | 1회/일 | 0.75549 | 19.6429 |  | 3.2938 | 1.1562 | 2.5312 | 0.03125 | 0.0625 | 3.7812 | 3.5 | 4.8737 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
467 | 103 |  |  |  |  | 일일작업회의 및 회의록 작성(작업허가회의) |  | 공사 | 1회/주 | 4.3958 | 19.7812 |  | 1.3188 | 0.03125 | 1.0312 | 0.0625 | 0.03125 | 1.1562 | 2.3125 | 2.6088 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
468 | 104 |  |  |  |  | 작업일보 작성 및 취합 |  | 공사 | 1회/일 | 0.64663 | 16.8125 |  | 1.6938 | 0.03125 | 0.53125 | 0.53125 | 0.03125 | 1.125 | 1.5 | 2.1025 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
469 | 105 |  |  |  |  | Cycle Time Review Sheet 작성 및 리뷰 |  | 공사 | 1회/일 | 0.53205 | 13.8333 |  | 2.2875 | 2.0625 | 2.875 | 0.03125 | 0.03125 | 5 | 3.1562 | 4.44 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
470 | 106 |  |  |  |  | 일일 계획대비 시공물량 기록관리 |  | 공사 | 1회/일 | 0.8125 | 21.125 |  | 2.0063 | 0.09375 | 0.125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.28125 | 2.5 | 2.8588 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
471 | 107 |  |  |  |  | 설계 대비 현장여건 문제점 및 대책 수립 |  | 공사 | 1회/주 | 4.5417 | 20.4375 |  | 3.7375 | 3.125 | 3 | 0.0625 | 0.0625 | 6.25 | 3.7188 | 5.72 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
472 | 108 |  |  |  |  | PMIS |  | 공사 | 1회/일 | - | 13.4 |  | 1.3813 | 0.03125 | 1.5312 | 0.03125 | 0.0625 | 1.6562 | 1.4375 | 2.0337 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
473 | 108-1 |  |  |  |  | 검측요청서 작성 및 발주처 제출(검측요청) |  | 공사 | 1회/일 | 0.53205 | 13.8333 |  | 2.2875 | 2.0625 | 2.875 | 0.03125 | 0.03125 | 5 | 3.1562 | 4.44 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
474 | 108-2 |  |  |  |  | 검측 업무 수행 |  | 공사 | 1회/일 | 0.8125 | 21.125 |  | 2.0063 | 0.09375 | 0.125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.28125 | 2.5 | 2.8588 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
475 | 109 |  |  |  |  | 협력업체 투자분석 및 적자공종 만회방안 수립 |  | 공사 | 1회/일 | - | 8.1111 |  | 3.5812 | 1.6562 | 2.0938 | 0.03125 | 0.03125 | 3.8125 | 3.1562 | 4.72 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
476 | 110 |  |  |  |  | 시공물량 대비 기성수량 검토 (계약금액 100억 이상) |  | 공사 | 1회/일 | 0.42308 | 11 |  | 3.5812 | 0.59375 | 0.09375 | 0.03125 | 0.03125 | 0.75 | 2.9062 | 3.9075 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
477 | 111 |  |  |  |  | 시공물량 대비 기성수량 검토 (계약금액 100억 미만) |  | 공사 | 1회/일 | 0.34135 | 8.875 |  | 2.95 | 0.5625 | 0.0625 | 0.03125 | 0.03125 | 0.6875 | 2.875 | 3.6175 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
478 | 112 |  |  |  |  | 현장사진촬영 및 유지관리(검측 사진 및 주요 작업 사진 등) |  | 공사 | 1회/일 | 0.88462 | 23 |  | 1.2875 | 0.09375 | 0.0625 | 0.03125 | 0.03125 | 0.21875 | 1.75 | 1.9587 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
479 | 113 |  |  |  | 시공단계(시공 중) | 안전작업일보 작성 |  | 공사 | 1회/일 | 0.50549 | 13.1429 |  | 1.1 | 0.03125 | 0.03125 | 1.75 | 0.03125 | 1.8438 | 1.125 | 1.7088 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
480 | 115 |  |  | 품질관리 | 품질관리계획 | 품질관리계획서 개정 |  | 품질 | 1회/연 | 4.6667 | - |  | 3.4286 | 0 | 0.60714 | 0 | 3.1429 | 3.75 | 3.0714 | 4.5786 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
481 | 116 |  |  |  |  | 중점품질관리대장 작성/관리 |  | 품질 | 1회/분기 | 3 | - |  | 3.05 | 0 | 0.5 | 0 | 2.3333 | 2.8333 | 2.8333 | 4.0533 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
482 | 117 |  |  |  | 시공관리 | 중점품질관리대상(인원 포함) 기량 Test 실시 및 자격부여 |  | 품질 | 1회/분기 | 7 | - |  | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 3.1667 | 3 | 3.9733 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
483 | 118 |  |  |  |  | 주말작업 보고 |  | 공사 | 1회/주 | 0.6875 | 3.0938 |  | 0.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.46 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
484 | 119 |  |  |  |  | 시험시공 계획서 작성 |  | 품질 | 1회/분기 | 26.6667 | - |  | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 2.6667 | 2.8333 | 3.7933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
485 | 120 |  |  |  |  | 시험시공 및 결과 승인 |  | 품질 | 1회/분기 | 7.25 | - |  | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 2.6667 | 2.8333 | 3.82 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
486 | 121 |  |  |  |  | 공사 목적물 보존관리 | 기 시공부위 보호방안 수립/관리 | 품질 | 1회/분기 | 3.25 | - |  | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 3.52 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
487 | 123 |  |  |  |  | CSI 전월 실적 및 당월 계획 공유 |  | 품질 | 1회/주 | 1.1481 | 5.1667 |  | 2.0571 | 0 | 0.071429 | 0 | 3.0714 | 3.1429 | 2.0714 | 3.1086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
488 | 124 |  |  |  |  | 발주처 시스템 전월 실적 및 당월 계획 공유 |  | 품질 | 1회/주 | 0.88889 | 4 |  | 2.3857 | 0 | 0.071429 | 0 | 2.6429 | 2.7143 | 1.9643 | 3.0686 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
489 | 125 |  |  |  | DQMS 운영 관리 | 공사준비 |  | 품질 | 1회/분기 | 1.8333 | - |  | 2.61 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2.1 | 2.2 | 3.224 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
490 | 126 |  |  |  |  | 품질자원 |  | 품질 | 1회/총 | 2.2 | - |  | 2.03 | 0 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.872 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
491 | 127 |  |  |  |  | 공사관리 |  | 품질 | 1회/분기 | 1.6667 | - |  | 2.36 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 2.2 | 2.1 | 3.064 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
492 | 128 |  |  |  |  | 자재관리 |  | 관리 | 1회/월 | - | 36.7778 |  | 2.31 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2.1 | 2 | 2.944 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
493 | 129 |  |  |  |  | 품질점검 |  | 품질 | 1회/월 | - | 1.8889 |  | 2.36 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2.1 | 2.2 | 3.124 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
494 | 130 |  |  |  |  | 품질시험 |  | 품질 | 1회/월 | - | 3.0556 |  | 2.31 | 0 | 0.1 | 0 | 2.05 | 2.15 | 2.35 | 3.234 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
495 | 131 |  |  |  |  | 구조물이력관리 |  | 품질 | 1회/분기 | 2 | - |  | 2.11 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2.1 | 2.2 | 3.024 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
496 | 132 |  |  |  |  | 부적합관리 |  | 품질 | 1회/분기 | 1.1667 | - |  | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 2.964 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
497 | 133 |  |  |  |  | 품질문서 |  | 품질 | 1회/연 | 1.53 | - |  | 2.21 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2.1 | 2.2 | 3.064 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
498 | 134 |  |  |  | 품질시험 | 품질시험 총괄표 | 품질시험 총괄표 작성/관리 | 품질 | 1회/월 | - | 2.0556 |  | 2.4714 | 0 | 0 | 0 | 2.7143 | 2.7143 | 2.3929 | 3.4457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
499 | 135 |  |  |  |  | 레미콘/아스콘 작업일지 | 레미콘, 숏크리트 압축강도 시험 실시 및 보고 | 품질 | 1회/일 | 1.883 | 48.9583 |  | 1.8286 | 0.14286 | 0.5 | 0 | 3.2857 | 3.9286 | 2.2857 | 3.3457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
500 | 136 | [5 empty] | 레미콘, 아스콘 배합설계 | 품질 | 1회/연 | 9.4 | - |  | 3.5643 | 0.71429 | 0.21429 | 0 | 3 | 3.9286 | 3.0714 | 4.6686 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
501 | 137 | [5 empty] | 레미콘, 아스콘 시공품질관리 점검표 작성 | 품질 | 1회/일 | 1.0497 | 27.2917 |  | 1.4857 | 0 | 0 | 0 | 2.5714 | 2.5714 | 1.75 | 2.5086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
502 | 139 |  |  |  |  | 품질시험 검사대장 | 공종별 검사대장 작성/관리 | 품질 | 1회/월 | - | 27 |  | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 3.4286 | 3.4286 | 2.3214 | 3.3114 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
503 | 140 | [5 empty] | 균열관리대장 작성/관리 | 품질 | 1회/월 | - | 15.3333 |  | 3.3786 | 0.42857 | 0 | 0 | 3.5714 | 4 | 2.3929 | 4.0657 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
504 | 141 | [5 empty] | 타설대장 작성/관리 | 품질 | 1회/월 | - | 22.1667 |  | 1.3071 | 0 | 0 | 0 | 3.1786 | 3.1786 | 1.4286 | 2.3014 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
505 | 143 | [5 empty] | 월간 품질시험 실적보고 | 품질 | 1회/월 | - | 2.3333 |  | 2.5286 | 0 | 0.071429 | 0 | 2.8571 | 2.9286 | 2.1429 | 3.3114 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
506 | 144 |  |  |  |  | 외부시험 | 품질검사 의뢰서 작성/관리 (CSI) | 품질 | 1회/월 | - | 3 |  | 1.6143 | 0.071429 | 0.071429 | 0 | 2.7143 | 2.8571 | 2.0714 | 2.8743 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
507 | 146 |  |  |  | 품질교육 | 관리감독자, 근로자 품질교육 실시 (공종 착수시) |  | 품질 | 1회/분기 | 1.75 | - |  | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 2.1667 | 2.3333 | 2.9867 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
508 | 147 |  |  | 품질관리 | 시험장비 교정관리 | 시험장비 관리 |  | 품질 | 1회/연 | 1.7 | - |  | 1.8643 | 0.035714 | 0.035714 | 0 | 2.4286 | 2.5 | 2.0357 | 2.8743 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
509 | 148 |  |  |  |  | 교정성적서 및 교정이력 관리 |  | 품질 | 1회/연 | 2 | - |  | 1.8643 | 0.035714 | 0.035714 | 0 | 3.5714 | 3.6429 | 1.75 | 2.8743 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
510 | 149 |  |  |  | 자재관리 | 공급원승인 관리 | 사전 공급원승인 대상 자재목록 List-up | 품질 | 1회/연 | 8.2 | - |  | 2.7286 | 0 | 0 | 0 | 1.6429 | 1.6429 | 2.8929 | 3.7343 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
511 | 150 | [5 empty] | 공급원승인 요청서 작성 | 품질 | 1회/월 | - | 6.3333 |  | 2.2929 | 0.14286 | 0.5 | 0 | 3 | 3.6429 | 2.25 | 3.4457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
512 | 151 | [5 empty] | 공급원승인 검토결과 통보 | 품질 | 1회/일 | 0.36325 | 9.4444 |  | 0.98571 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 1.5714 | 1.25 | 1.7086 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
513 | 153 |  |  |  |  | 자재검수 | 자재검수요청서 작성 | 품질 | 1회/일 | 0.45513 | 11.8333 |  | 1.3071 | 0 | 0 | 0 | 2.5714 | 2.5714 | 1.9286 | 2.58 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
514 | 154 | [5 empty] | 현장 반입자재 검수 실시 | 품질 | 1회/일 | 0.53365 | 13.875 |  | 1.4857 | 0.42857 | 0.57143 | 0 | 2.8929 | 3.8929 | 2.1071 | 3.0586 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
515 | 155 | [5 empty] | 현장 자재 보관상태 점검 | 관리 | 1회/일 | 0.77724 | 20.2083 |  | 1.7833 | 0.5 | 0.66667 | 0 | 2.6667 | 3.8333 | 2 | 3.08 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
516 | 156 |  |  |  |  | 주요자재수불부 | 연간 자재소요계획서 작성 | 공사 | 1회/연 | 6.5714 | - |  | 2.2786 | 0 | 0 | 0 | 1.5357 | 1.5357 | 2.4643 | 3.19 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
517 | 157 | [5 empty] | 주요자재 수불부 작성 | 품질 | 1회/분기 | 2.4286 | - |  | 1.5571 | 0 | 0 | 0 | 2.3214 | 2.3214 | 1.5714 | 2.3443 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
518 | 158 | [5 empty] | [국가철도공단] 발주처 시스템 입력 | 품질 | 1회/월 | - | 2 |  | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 1.5 | 2.35 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
519 | 159 |  |  |  | 품질점검 대응 | 대외 품질점검 및 실적보고(사업단, 노동부, 공단) |  | 품질 | 1회/연 | 1.375 | - |  | 1.7214 | 0 | 0.071429 | 0 | 2.3571 | 2.4286 | 2.7143 | 3.3457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
520 | 160 |  |  |  |  | 지적사항 조치 |  | 품질 | 1회/연 | 14.2857 | - |  | 3.95 | 0.75 | 1.0714 | 0 | 3.9286 | 5.75 | 3.2143 | 5.3014 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
521 | 161 |  |  |  |  | 지적사항 본부 공유 |  | 품질 | 1회/연 | 1.25 | - |  | 1.7929 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 1.1429 | 2 | 2.5457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
522 | 162 |  |  |  | 품질관리비 관리 | 품질관리비 월별 집행 실적 확인 |  | 품질 | 1회/월 | - | 0.83333 |  | 2.1857 | 0 | 0 | 0 | 2.6429 | 2.6429 | 2.75 | 3.6029 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
523 | 163 |  |  |  | 운영성과보고 | 건설공사 운영성과 보고서 작성 및 공유 (1회/연) |  | 품질 | 1회/연 | 6.25 | - |  | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4.0867 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
524 | 164 |  |  |  | 하자관리 | 자체 품질점검 및 하자 조치 |  | 품질 | 1회/월 | - | 22.8333 |  | 3.2167 | 0.83333 | 0.66667 | 0 | 2.5 | 4 | 3 | 4.4867 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
525 | 165 |  |  |  |  | 하자 발생현황 모니터링 및 전파 |  | 품질 | 1회/월 | - | 6.4167 |  | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3333 | 3.0533 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
526 | 166 |  |  |  | 품질 네비게이션 | 품질 네비게이션 자료 작성 및 업로드(품질 INDEX System)(월단위→자율적 업무로 변경) |  | 품질 | 1회/월 | - | 2.5 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 1.3333 | 2.3333 | 3.3333 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
527 | 167 |  |  |  | DWDS | DWDS 자료 작성 및 제출 |  | 품질 | 1회/분기 | 1.4286 | - |  | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2.25 | 2.756 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
528 | 168 |  |  |  | Q-BP | Q-BP 자료 작성 및 제출 |  | 품질 | 1회/월 | - | 4.25 |  | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.26 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
529 | 169 |  |  |  | 부실벌점 자가진단 | 작업내용 및 위치정보 setting, 부실벌점 자가진단 작성 |  | 품질 | 1회/월 | - | 0.83333 |  | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.904 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
530 | 175 |  |  | 계측관리 | 계측계획서 작성/검토 |  |  | 공사 | 1회/총 | 12.25 | - |  | 3.2125 | 0.125 | 1.375 | 1.1562 | 2.625 | 5.2812 | 3.4375 | 5.0912 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
531 | 176 |  |  |  | 계측 | 계측실시 및 보고서 작성(협력사) |  | 공사 | 1회/일 | 0.14904 | 3.875 |  | 2.6437 | 0.28125 | 0.15625 | 0.03125 | 1.4688 | 1.9375 | 2.5 | 3.445 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
532 | 177 |  |  |  | 계측 결과 | 계측 보고서 작성결과 검토 |  | 공사 | 1회/주 | 0.86111 | 3.875 |  | 2.3813 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 2.4062 | 2.5 | 2.8438 | 3.7275 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
533 | 178 |  |  |  |  | 결과분석 대책 수립 |  | 공사 | 1회/주 | 1.8611 | 8.375 |  | 3.4125 | 1.375 | 0.71875 | 1.2812 | 2.875 | 6.25 | 3.4688 | 5.39 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
534 | 179 |  |  |  | 지하안전영향평가 점검 및 대응 |  |  | 공사 | 1회/연 | 2.3333 | - |  | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.5 | 2.52 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
535 | 180 |  |  | 문서관리 | 문서처리 규정 작성 |  |  | 관리 | 1회/총 | 2.525 | - |  | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.4533 |  | ☆ | [17 empty] | 김천재 | 김천재 | 1인 | end | bar: 염동섭; 김천재
536 | 182 |  |  | 도면관리 | 도면관리 | 도면관리절차서 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 4.5 | - |  | 2.9542 | 1.2917 | 1.4167 | 0.25 | 0.375 | 3.3333 | 3.1667 | 4.3817 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
537 | 183 |  |  |  |  | 도면지급관리대장 작성 |  | 설계 | 1회/총 | 1.0714 | - |  | 2.1938 | 0.15625 | 0.3125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.78125 | 1.9688 | 2.6087 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
538 | 184 |  |  |  |  | 설계도서 유지/개정/배포관리 |  | 설계 | 2회/연 | 10.1429 | - |  | 2.975 | 0.9375 | 1.5312 | 0.15625 | 0.15625 | 2.7812 | 2.625 | 3.8462 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
539 | 185 |  |  |  | 도면 수정사항 업데이트 및 관리 |  |  | 설계 | 2회/연 | 31.4167 | - |  | 3.6812 | 1.3125 | 1.5312 | 0.15625 | 0.28125 | 3.2812 | 2.625 | 4.2287 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
540 | 186 |  |  | 정보 보호활동 | 정보자산 분류 및 관리 |  |  | 관리 | 1회/월 | - | 0.98333 |  | 1.6143 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 2 | 2.4171 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
541 | 187 |  |  |  | 정보보호 교육 및 훈련 |  |  | 공무 | 1회/연 | 1.8889 | - |  | 1.5167 | 1.2083 | 0.29167 | 0.125 | 0.16667 | 1.7917 | 2 | 2.565 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 염동섭; 김천재
542 | 188 |  |  |  | 전산장비 관리 |  |  | 관리 | 1회/월 | - | 0.65476 |  | 2.0429 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 2 | 2.5886 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
543 | 189 |  |  | 자재관리 | 관급자재 | 승인대상 품목 선정 List Up 및 리스트 관리 |  | 설계 | 1회/연 | 7.3571 | - |  | 2.9312 | 0.40625 | 1.9062 | 0.15625 | 0.28125 | 2.75 | 2.9375 | 4.0725 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
544 | 190 |  |  |  |  | 설계대비 변경 내용 사전파악(수량, 도면 작성) |  | 공사 | 1회/월 | - | 14.8833 |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.56 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
545 | 191 |  |  |  |  | 자재 발주 승인요청 |  | 설계 | 1회/월 | - | 41.1528 |  | 3.0875 | 0.15625 | 1.875 | 0.15625 | 0.25 | 2.4375 | 2.7812 | 3.9475 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
546 | 192 |  |  |  |  | 자재반입계획 및 보관장소 준비 |  | 공사 | 1회/주 | 2.1185 | 9.5333 |  | 2.5438 | 0.1875 | 0.40625 | 0.03125 | 1.25 | 1.875 | 3.2188 | 3.9675 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
547 | 193 |  |  |  |  | 소요자재 반입 요청 |  | 공사 | 1회/주 | 4.2009 | 18.9042 |  | 2.0857 | 0.35714 | 1.3571 | 0.035714 | 0.21429 | 1.9643 | 2.3214 | 3.0843 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
548 | 194 |  |  |  |  | 자재반입 및 검수 |  | 품질 | 1회/일 | 0.40064 | 10.4167 |  | 1.5 | 0.78125 | 0.84375 | 0.28125 | 1.9375 | 3.8438 | 2.2188 | 3.1437 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
549 | 195 |  |  |  |  | 자재납품 검수 증빙 |  | 품질 | 3회/월 | 4.7 | 14.1 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.12 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
550 | 196 |  |  |  |  | 관급 → 사급자재 전환 및 수량 관리 |  | 공무 | 1회/연 | 9.8571 | - |  | 3.2542 | 2.6667 | 2.2083 | 0.125 | 0.33333 | 5.3333 | 3.8333 | 5.435 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
551 | 197 |  |  |  |  | 설계대비 투입량 분석 |  | 공사 | 1회/월 | - | 5 |  | 2.8786 | 1.4286 | 0.035714 | 0.035714 | 0.17857 | 1.6786 | 2.75 | 3.6871 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
552 | 198 |  |  |  | 사급자재 | 소요자재 물량 산출 |  | 공사 | 1회/월 | - | 23.553 |  | 3.0438 | 1.3125 | 0.21875 | 0.03125 | 0.15625 | 1.7188 | 3.2812 | 4.1863 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
553 | 199 |  |  |  |  | 소요자재 신청서 작성 및 청구(수량, 도면 작성) |  | 공사 | 1회/월 | - | 10.9167 |  | 2.2125 | 0.0625 | 0.28125 | 0.03125 | 0.15625 | 0.53125 | 2.5 | 2.9912 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
554 | 200 |  |  |  |  | 소요자재 본사구매 자재 여부 파악 및 신청 |  | 관리 | 1회/월 | - | 11.4 |  | 2.0714 | 1.4286 | 1.2857 | 0 | 0.57143 | 3.2857 | 2.5714 | 3.5429 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
555 | 201 |  |  |  |  | 소요자재 현지구매 집행승인 및 신청 |  | 관리 | 1회/월 | - | 12.8 |  | 2.4143 | 1.4286 | 1.5714 | 0 | 0 | 3 | 2.7143 | 3.7371 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
556 | 202 |  |  |  |  | 소요자재 반입계획 수립 |  | 공사 | 1회/월 | - | 21.35 |  | 2.6688 | 0.6875 | 1.4375 | 0.03125 | 0.21875 | 2.375 | 3.25 | 4.1425 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
557 | 203 |  |  |  |  | 소요자재 반입 및 검수 |  | 품질 | 1회/일 | 0.47115 | 12.25 |  | 1.2875 | 0.15625 | 0.84375 | 0.03125 | 2.0625 | 3.0938 | 2.3438 | 3.0088 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
558 | 204 |  |  |  |  | 설계대비 투입량 분석 |  | 공사 | 1회/월 | - | 4.7955 |  | 2.7625 | 1.375 | 0.03125 | 0.03125 | 0.15625 | 1.5938 | 2.625 | 3.5238 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
559 | 205 |  |  |  | 자재공장검사 | 공장검사 품목 List Up |  | 품질 | 2회/연 | 2.9167 | - |  | 1.9438 | 0 | 0.125 | 0 | 1.25 | 1.375 | 2.9688 | 3.4275 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
560 | 206 |  |  |  |  | 공장검사 Check List 작성 |  | 품질 | 2회/연 | 3 | - |  | 1.8813 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 1.625 | 2.5625 | 3.1275 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
561 | 207 |  |  |  |  | 철근가공장 공장실사 (지급보증보험계약변경증권) |  | 관리 | 1회/연 | 4.5 | - |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 1.4286 | 2.7143 | 3.2971 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
562 | 208 |  |  |  |  | 검사 및 검사 결과보고서 작성 |  | 품질 | 2회/연 | 3.3333 | - |  | 2.2563 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 2.125 | 2.5625 | 3.3775 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
563 | 209 |  |  | 회계/서무 관리 | 월마감 | 전표 증빙 접수 및 적정여부 검토 |  | 관리 | 1회/월 | - | 13.85 |  | 2.2143 | 0.57143 | 0 | 0 | 0.85714 | 1.4286 | 2 | 2.7714 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
564 | 210 |  |  |  |  | 현금 지급 및 미지급금 계상 |  | 관리 | 1회/월 | - | 2.5 |  | 1.9286 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.42857 | 2 | 2.4571 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
565 | 211 |  |  |  |  | 계정 과목 분류 |  | 관리 | 1회/월 | - | 2.5 |  | 2.2143 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.42857 | 2.1429 | 2.6857 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
566 | 212 |  |  |  |  | 원가자료 입력 및 마감 |  | 관리 | 1회/월 | - | 4.8 |  | 2.3571 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.42857 | 2.1429 | 2.7429 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
567 | 213 |  |  |  |  | 공무원가 회계원가 일치여부 확인 |  | 공무 | 1회/월 | - | 2 |  | 2.5625 | 1.75 | 0.083333 | 0 | 0.125 | 1.9583 | 2.5417 | 3.45 |  | ☆ | [5 empty] | 김희성: ●; 염동섭: ◎; 윤채림: ◐ |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end
568 | 214 |  |  | 회계/서무 관리 | 자금청구 및 집행 | 정기자금 신청 |  | 관리 | 1회/월 | - | 1.375 |  | 1.3571 | 0.14286 | 0.28571 | 0 | 0 | 0.42857 | 2 | 2.2286 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
569 | 214-1 |  |  |  |  | 비정기자금 신청 |  | 관리 | 1회/월 | - | 1.375 |  | 1.9286 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.42857 | 2 | 2.4571 |  | ☆ | [5 empty] | 김희성: ○; 염동섭: ◐; 김천재: ●; 윤채림: ◎ |  |  | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end
570 | 215 |  |  |  |  | 긴급자금 신청 |  | 관리 | 3회/월 | 0.98968 | 2.969 |  | 3.0714 | 0.14286 | 0.42857 | 0 | 0 | 0.57143 | 2.4286 | 3.2857 |  | ☆ | [5 empty] | 김희성: ○; 염동섭: ◐; 김천재: ●; 윤채림: ◎ |  |  | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end
571 | 216 |  |  |  |  | 선급금 유무 및 공제 확인 |  | 관리 | 1회/월 | - | 1.1 |  | 1.7857 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.28571 | 2.1429 | 2.4857 |  | ☆ | [16 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
572 | 217 |  |  |  |  | 자금 지불 및 수령여부 확인 |  | 관리 | 1회/주 | 0.6 | 2.7 |  | 2.2143 | 0 | 0.42857 | 0 | 0 | 0.42857 | 2 | 2.5714 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
573 | 218 |  |  |  | 시재검토 및 관리 |  |  | 관리 | 1회/주 | 0.4 | 1.8 |  | 1.7857 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.28571 | 1.5714 | 2.0286 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
574 | 219 |  |  |  | 각종 수수료 및 제세공과 납부 |  |  | 관리 | 1회/월 | - | 11.4 |  | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.28571 | 1.4286 | 1.9714 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
575 | 220 |  |  |  | 사무실 관리 | 각종 사무용품/공도구 구입 및 관리 |  | 관리 | 1회/월 | - | 12.6 |  | 1.7 | 0.85714 | 0 | 0 | 0.14286 | 1 | 1 | 1.68 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
576 | 221 |  |  |  |  | 사무실 청결상태 관리 |  | 관리 | 1회/월 | - | 23.6 |  | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.14286 | 1.2857 | 1.6457 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
577 | 222 |  |  |  |  | 직원식당 부식 신청 및 관리 |  | 관리 | 2~3회/주 | 1.4844 | 16.7 |  | 1.7571 | 0.85714 | 0 | 0 | 0.14286 | 1 | 1.4286 | 2.0457 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
578 | 223 |  |  |  |  | 직원식당 청결상태 관리 |  | 관리 | 2~3회/주 | 2.1489 | 24.175 |  | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.14286 | 1.4286 | 1.76 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
579 | 224 |  |  |  |  | 사무실, 직원숙소 탕비용품 구입 및 관리 |  | 관리 | 3회/월 | 4.3 | 12.9 |  | 1.4714 | 0.85714 | 0 | 0 | 0.14286 | 1 | 1.4286 | 1.9314 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
580 | 225 |  |  |  |  | 개인 직원숙소 임대 (기준내) |  | 관리 | 1회/일 | 0.50785 | 13.2042 |  | 3.75 | 1.5 | 0 | 0 | 0.25 | 1.75 | 2 | 3.45 |  | ☆ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | [13 empty] | 김천재 | 김천재 | 1인 | end | bar: 김영환 to 윤채림
581 | 226 |  |  |  |  | 개인 직원숙소 임대 (기준초과) |  | 공무 | 1회/연 | 4 | - |  | 2.9958 | 2.2083 | 0.33333 | 0.125 | 0.16667 | 2.8333 | 2.6667 | 3.8983 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
582 | 227 |  |  |  | 현장차량 관리 | 현장차량 유지관리 |  | 관리 | 1회/월 | - | 14.25 |  | 1.7571 | 0.42857 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.57143 | 1.5714 | 2.0743 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
583 | 228 |  |  |  |  | 차량 운행일지 관리 및 시스템 입력 |  | 관리 | 1회/월 | - | 14 |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.42857 | 1.1429 | 1.76 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
584 | 229 |  |  |  |  | 직원 유류비 지급 관리대장 업데이트 |  | 관리 | 1회/월 | - | 1.5 |  | 1.9 | 0.42857 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.85714 | 1.5714 | 2.1886 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
585 | 230 |  |  |  |  | 현장차량 유류비 지급 관리대장 업데이트 |  | 관리 | 1회/월 | - | 1.5 |  | 1.9 | 0.42857 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.85714 | 1.5714 | 2.1886 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
586 | 231 |  |  |  | 각종 현장 행사 관리 |  |  | 관리 | 1회/월 | - | 17.4375 |  | 2.6857 | 0.57143 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.71429 | 2.8571 | 3.5029 |  | ☆ | [17 empty] | 김천재 | 김천재 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
587 | 232 |  |  |  | 기타 서무행정/본사접수 문서 회람 확인 |  |  | 관리 | 1회/월 | - | 7.25 |  | 1.7571 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.14286 | 1 | 1.5314 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
588 | 233 |  |  |  | 직원 연차/휴가현황 관리 | 현장직원 근무표 작성 |  | 관리 | 1회/월 | - | 1.3 |  | 1.5571 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.28571 | 1.1429 | 1.5943 |  | ☆ | ○ |  |  |  |  | 김영환: ○; 노세현: ○; 김희성: ○; 김천재: ●; 윤채림: ◎ |  |  | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end
589 | 234 |  |  |  |  | 현장직원 연차/휴가 현황 관리 |  | 관리 | 1회/월 | - | 1.25 |  | 1.8429 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.28571 | 1.1429 | 1.7086 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
590 | 235 |  |  |  | 각종 공문 수발신 관리 | 각종 공문 수발신 관리대장 업데이트 |  | 관리 | 1회/일 | 0.51154 | 13.3 |  | 1.8429 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.42857 | 1 | 1.6229 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
591 | 236 |  |  |  |  | 공문 원본/사본 관리 |  | 관리 | 3회/월 | 2.9 | 8.7 |  | 1.8429 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.42857 | 1.2857 | 1.8514 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
592 | 237 |  |  | 노무관리 | 상용직 채용 | 소요계획 검토 |  | 관리 | 1회/분기 | 4.4286 | - |  | 3.1625 | 1.6667 | 0.625 | 0.54167 | 0.5 | 3.3333 | 3.4167 | 4.665 |  | ☆ | ○ | [16 empty] | 김천재 | 김천재 | 1인 | end | bar: 김영환 to 노세현; 김희성; 김천재
593 | 238 |  |  |  |  | 상용직 채용 면접 |  | 관리 | 1회/분기 | 7 | - |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.8 |  | ☆ | ○ | [16 empty] | 김천재 | 김천재 | 1인 | end | bar: 김영환 to 노세현; 김희성; 김천재
594 | 239 |  |  |  |  | 채용조건 협의 및 계약체결 |  | 관리 | 1회/분기 | 3.2 | - |  | 2.8286 | 0.28571 | 0.42857 | 0 | 0 | 0.71429 | 2.7143 | 3.4457 |  | ☆ | [17 empty] | 김천재 | 김천재 | 1인 | end | bar: 김천재
595 | 240 |  |  |  |  | 계약 연장 처리 |  | 관리 | 1회/분기 | 2.2 | - |  | 2.4 | 0.28571 | 0.42857 | 0 | 0 | 0.71429 | 2.1429 | 2.8171 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
596 | 241 |  |  |  |  | 해고 및 퇴직자 처리 |  | 관리 | 1회/분기 | 3.8 | - |  | 2.8429 | 0.28571 | 0 | 0 | 0.71429 | 1 | 2.7143 | 3.5086 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
597 | 242 |  |  |  | 요양관리 | 산재 병원에서 검진 및 치료 |  | 안전 | 2회/연 | 4.9 | - |  | 2.9444 | 0 | 0.055556 | 1.7222 | 0 | 1.7778 | 2.4444 | 3.4889 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
598 | 243 |  |  |  |  | 산재처리 현황보고 |  | 안전 | 2회/연 | 7.2 | - |  | 2.0083 | 0 | 0.041667 | 2.0417 | 0 | 2.0833 | 2.625 | 3.32 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
599 | 244 |  |  |  |  | 요양 및 전업 요양 신청 |  | 관리 | 2회/연 | 0.83333 | - |  | 2.55 | 0.33333 | 0 | 0.5 | 0 | 0.83333 | 2.5 | 3.1867 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
600 | 245 |  |  |  |  | 요양 관리 대장 작성 |  | 관리 | 2회/연 | 3.1667 | - |  | 1.8833 | 0.33333 | 0 | 0.5 | 0 | 0.83333 | 2.1667 | 2.6533 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
601 | 246 |  |  |  |  | 합의 보상 (장애급여 신청) |  | 관리 | 2회/연 | 14.625 | - |  | 3.7571 | 2 | 0 | 0.71429 | 0 | 2.7143 | 3.8571 | 5.1314 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
602 | 247 |  |  | 환경관리 | 환경 점검 | 점검계획 수립 |  | 관리 | 1회/월 | - | 8.5 |  | 2.4714 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0.85714 | 3.4286 | 3.9029 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
603 | 248 |  |  |  |  | 환경관리 CHECK LIST 작성 |  | 관리 | 1회/월 | - | 7.5 |  | 2.0429 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0.85714 | 2.8571 | 3.2743 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
604 | 249 |  |  |  |  | 점검 결과 정리 |  | 관리 | 1회/월 | - | 8.5 |  | 2.4714 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0.85714 | 2.8571 | 3.4457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
605 | 250 |  |  |  |  | 환경시설 유지 관리 |  | 관리 | 1회/월 | - | 9.25 |  | 2.7571 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0.85714 | 3.4286 | 4.0171 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
606 | 251 |  |  |  | 환경교육 | 직원교육(환경방침,목표) |  | 관리 | 1회/월 | - | 1.75 |  | 1.9857 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.28571 | 2.7143 | 3.0229 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
607 | 252 |  |  |  |  | 협력업체 환경교육 |  | 관리 | 1회/월 | - | 1.375 |  | 1.5571 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.28571 | 2.7143 | 2.8514 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
608 | 253 |  |  |  | 환경관리비 | 환경관리비 사용내역 정리 |  | 관리 | 1회/월 | - | 2.25 |  | 2.1857 | 0.28571 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.71429 | 2.8571 | 3.3029 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
609 | 254 |  |  | 선급금 | 선급금 신청 | 선급금 예산 파악 |  | 설계 | 1회/연 | 5.0714 | - |  | 3.225 | 0.28125 | 0.28125 | 0.15625 | 0.28125 | 1 | 3.4688 | 4.265 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
610 | 255 |  |  |  |  | 공동사 선급금 수금여부 확인 |  | 설계 | 1회/연 | 3.25 | - |  | 2.35 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.28125 | 0.875 | 2 | 2.715 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
611 | 256 |  |  |  |  | 선급금 내역서 작성 |  | 설계 | 1회/연 | 6.0714 | - |  | 2.8188 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.28125 | 0.875 | 2.9062 | 3.6275 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
612 | 257 |  |  |  |  | 선급금 사용계획 작성 |  | 설계 | 1회/연 | 4.3571 | - |  | 2.8188 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.28125 | 0.875 | 2.9375 | 3.6525 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
613 | 258 |  |  |  |  | 선금보증증권 발급 신청 |  | 설계 | 1회/연 | 4.0625 | - |  | 2.5688 | 0.21875 | 0.53125 | 0.15625 | 0.28125 | 1.1875 | 2.2812 | 3.09 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
614 | 259 |  |  |  | 선급금 수금 | 선급금 청구 및 수금 |  | 설계 | 1회/연 | 7.75 | - |  | 3.1 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.28125 | 0.875 | 2.375 | 3.315 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
615 | 260 |  |  |  |  | 기성수금 현황 관리대장 작성 |  | 설계 | 1회/연 | 1.75 | - |  | 1.85 | 0.15625 | 0.28125 | 0.15625 | 0.28125 | 0.875 | 1.3438 | 1.99 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
616 | 261 |  |  |  | 선급금 지급 | 선급금 지급대상 업체 확인 및 선급금 지급내역서 작성 |  | 공무 | 1회/연 | 11.375 | - |  | 3.3292 | 0.41667 | 0.29167 | 0.125 | 0.25 | 1.0833 | 2.875 | 3.8483 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
617 | 262 |  |  |  |  | 선급금 지급계획서 본사 협의 |  | 공무 | 1회/연 | 4.125 | - |  | 2.7875 | 0.41667 | 0.29167 | 0.125 | 0.25 | 1.0833 | 2.875 | 3.6317 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
618 | 263 |  |  |  |  | 선급금 지급관련 하도승인의뢰 요청 |  | 공무 | 1회/연 | 5.125 | - |  | 2.5792 | 0.41667 | 0.29167 | 0.125 | 0.25 | 1.0833 | 2.875 | 3.5483 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
619 | 264 |  |  |  |  | 선급금지급보증 발급 확인 |  | 공무 | 1회/연 | 3.75 | - |  | 2.2458 | 0.41667 | 0.29167 | 0.125 | 0.125 | 0.95833 | 2.3333 | 2.9567 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
620 | 265 |  |  |  |  | 선급금 지급 및 기성지급 시 선급금 반제 시행 |  | 공무 | 1회/월 | - | 1.0821 |  | 1.4125 | 0.41667 | 0.29167 | 0.125 | 0.125 | 0.95833 | 2.8333 | 3.0233 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
621 | 265-1 |  |  |  |  | 선급금 해제 |  | 공무 | [30 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
622 | 272 |  |  | 직영공사 | 직영공사 준비 | 직영공사 공정계획 수립 / 공정지연 Risk 검토 |  | 공사 | 1회/월 | - | 8.249 |  | 4.3458 | 2.0625 | 2.5312 | 0.15625 | 0.15625 | 4.9062 | 3.625 | 5.6196 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
623 | 273 |  |  |  |  | 공정계획에 따른 노무/장비/자재 투입계획 수립 |  | 공사 | 1회/월 | - | 10.8427 |  | 4.0958 | 2.0312 | 2.5312 | 0.15625 | 0.15625 | 4.875 | 3.4583 | 5.38 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
624 | 273-1 |  |  |  |  | 시공계획서 작성 |  | 공사 | 1회/월 | - | 12.7611 |  | 3.5167 | 2.6667 | 1.375 | 0.25 | 0.20833 | 4.5 | 3.9167 | 5.44 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
625 | 273-2 |  |  |  |  | 시공계획발표회 시행 |  | 공사 | 2회/연 | 1 |  |  | 4.2667 | 0.54167 | 0.5 | 0.25 | 0.29167 | 1.5833 | 4.0417 | 5.2567 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
626 | 273-3 |  |  |  |  | 시공검토서 작성 |  | 공사 | 2회/연 | 4 |  |  | 3.6857 | 0.85714 | 0.28571 | 0 | 0 | 1.1429 | 3.5714 | 4.56 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
627 | 273-4 |  |  |  |  | 시공검토서, 시공계획서 등 DQMS 등재 |  | 품질 | 2회/연 | 0.5 |  |  | 4.3458 | 2.0625 | 2.5312 | 0.15625 | 0.15625 | 4.9062 | 3.625 | 5.6196 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
628 | 274 |  |  |  |  | 노무/장비/자재 조사 |  | 관리 | 1회/일 | 0.32328 | 8.4052 |  | 4.1208 | 0.78125 | 0.40625 | 0.09375 | 0.0625 | 1.3438 | 2.9167 | 4.2504 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
629 | 275 |  |  | 직영공사 | 직영공사 준비 | 투입에 따른 직영공사 원가 검토 |  | 공무 | 1회/월 | - | 10.525 |  | 3.5167 | 2.6667 | 1.375 | 0.25 | 0.20833 | 4.5 | 3.9167 | 5.44 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
630 | 276 |  |  |  |  | 직영공사 집행승인 |  | 공무 | 1회/총 | 118.5 | - |  | 4.2667 | 0.54167 | 0.5 | 0.25 | 0.29167 | 1.5833 | 4.0417 | 5.2567 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
631 | 277 |  |  |  |  | 노무/장비 계약조건 검토 및 계약서 체결 |  | 관리 | 1회/월 | - | 6.2083 |  | 3.6857 | 0.85714 | 0.28571 | 0 | 0 | 1.1429 | 3.5714 | 4.56 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
632 | 278 |  |  |  |  | 기타 제반준비 사항 결정 | 근로자용 숙소 선정 | 관리 | 1회/연 | 6.8333 | - |  | 3.6857 | 1.8571 | 1.7143 | 0 | 0 | 3.5714 | 3.4286 | 4.9314 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
633 | 279 | [5 empty] | 근로자용 식당 선정 | 관리 | 1회/연 | 6.8333 | - |  | 3.4 | 1.4286 | 0.85714 | 0 | 0 | 2.2857 | 3.2857 | 4.4457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
634 | 280 | [5 empty] | 주유소 선정 | 관리 | 1회/연 | 6.3333 | - |  | 3.2571 | 1.8571 | 0.71429 | 0 | 0 | 2.5714 | 2.2857 | 3.6457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
635 | 281 | [5 empty] | 소모용 자재 업체 선정 | 관리 | 1회/연 | 6.8333 | - |  | 3.4 | 1.4286 | 0.57143 | 0 | 0 | 2 | 2.2857 | 3.5886 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
636 | 282 |  |  |  | 직영공사 수행 | 근로자 관리 | 근로자 투입 계획대비 실적 관리 | 공사 | 1회/일 | 0.81298 | 21.1375 |  | 2.35 | 2.5833 | 1.7083 | 0.041667 | 0.041667 | 4.375 | 2.5 | 3.815 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
637 | 283 | [5 empty] | 근로자 노임 지급 관리 | 관리 | 1회/월 | - | 6.1 |  | 3.0857 | 2.5714 | 0.28571 | 0 | 0.28571 | 3.1429 | 2.7143 | 4.0343 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
638 | 284 |  |  |  |  | 장비 관리 | 안전시공계획발표회 준비 (직영) | 공사 | 1회/분기 | 7 | - |  | 2.9267 | 0.066667 | 0.26667 | 0.86667 | 0.066667 | 1.2667 | 2.6 | 3.504 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
639 | 285 | [5 empty] | 장비작업계획서 작성 및 승인 | 공사 | 1회/주 | 2.8254 | 12.7143 |  | 2.26 | 0.26667 | 0.66667 | 1.2667 | 0.066667 | 2.2667 | 2.3333 | 3.224 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
640 | 286 | [5 empty] | 장비작업계획서 세부내용 검토 | 공사 | 1회/일 | 2.637 | 68.5625 |  | 1.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.52 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
641 | 287 | [5 empty] | 장비 상태 점검 및 반입 | 공사 | 1회/일 | 0.44505 | 11.5714 |  | 2.0458 | 0.66667 | 0.79167 | 0.91667 | 0.083333 | 2.4583 | 2.5 | 3.31 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
642 | 288 | [5 empty] | 장비 투입 계획대비 실적 관리 | 공사 | 1회/일 | 0.68956 | 17.9286 |  | 2.3458 | 2.375 | 1.3333 | 0.041667 | 0.041667 | 3.7917 | 2.5 | 3.6967 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
643 | 289 | [5 empty] | 장비 임차료 지급 관리 | 관리 | 1회/월 | - | 3.5 |  | 3.2286 | 1.2857 | 0.71429 | 0 | 0.28571 | 2.2857 | 2.8571 | 4.0343 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
644 | 290 | [5 empty] | 유류 지급대장 관리 | 관리 | 1회/월 | - | 5.8333 |  | 2.9429 | 2.5714 | 0.28571 | 0 | 0.28571 | 3.1429 | 2.8571 | 4.0914 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
645 | 291 | [5 empty] | 예비품 보관현황 관리 | 관리 | 1회/월 | - | 2.9167 |  | 2.5143 | 0.42857 | 0.28571 | 0 | 0.28571 | 1 | 2.8571 | 3.4914 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
646 | 292 |  |  |  |  | 자재 관리 | 소모자재 재고 파악 및 구입 | 관리 | 1회/월 | - | 9.7917 |  | 3.0857 | 1.7143 | 1 | 0 | 0 | 2.7143 | 2.7143 | 3.9486 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
647 | 293 | [5 empty] | 자재 투입 계획대비 실적 관리 | 관리 | 1회/월 | - | 3.5 |  | 2.9429 | 1.7143 | 1.5714 | 0 | 0.28571 | 3.5714 | 2.5714 | 3.9486 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
648 | 294 | [5 empty] | 자재비 지급 실적 관리 | 관리 | 1회/월 | - | 3.8333 |  | 3.0857 | 0.42857 | 0.28571 | 0 | 0.28571 | 1 | 2.5714 | 3.4914 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
649 | 295 | [5 empty] | 폐품 건재매각 관리 | 관리 | 1회/월 | - | 3.2778 |  | 2.9429 | 1.2857 | 0 | 0 | 0.14286 | 1.4286 | 2.7143 | 3.6343 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
650 | 296 |  |  |  |  | 공사 관리 | 계획공정 대비 실적현황 관리 | 공사 | 1회/일 | 0.25962 | 6.75 |  | 2.1792 | 0.41667 | 0.125 | 0.041667 | 0.041667 | 0.625 | 2.625 | 3.0967 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
651 | 297 | [5 empty] | 작업 중 발생한 문제사항에 대한 조치방안 수립 | 공사 | 1회/일 | 0.64835 | 16.8571 |  | 3.7125 | 2 | 1.8333 | 0.041667 | 0.041667 | 3.9167 | 3.3333 | 4.935 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
652 | 298 | [5 empty] | 도급계약 외 공사물량 확인 | 공사 | 1회/일 | 0.36538 | 9.5 |  | 2.9625 | 3.0833 | 0.58333 | 0.041667 | 0.041667 | 3.75 | 2.9167 | 4.2683 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
653 | 299 | [5 empty] | 투입현황에 따른 월별 투입금액 정리 | 공사 | 1회/주 | 1.0833 | 4.875 |  | 2.8625 | 0.45833 | 0.33333 | 0.041667 | 0.041667 | 0.875 | 2.75 | 3.52 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
654 | 300 | [5 empty] | 월별 직영공사 투자검토서 작성 | 공무 | 1회/월 | - | 14.0333 |  | 3.6042 | 2.8333 | 0.41667 | 0.25 | 0.083333 | 3.5833 | 3.5417 | 4.9917 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
655 | 301 |  |  |  | 직영공사 정산 | 정산 시공물량 산정 |  | 공사 | 1회/월 | - | 3.2094 |  | 3.9458 | 2.7917 | 0.5 | 0.041667 | 0.041667 | 3.375 | 3.0417 | 4.6867 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
656 | 302 |  |  |  |  | 노무/자재/장비 투입현황 정산 |  | 관리 | 1회/월 | - | 4.4583 |  | 3.8 | 2.2857 | 0.57143 | 0 | 0.28571 | 3.1429 | 3 | 4.5486 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
657 | 303 |  |  |  |  | 정산 손익분석 |  | 공무 | 1회/총 | 18.9167 | - |  | 4.3917 | 2.7083 | 0.33333 | 0.25 | 0.041667 | 3.3333 | 3.5 | 5.2233 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
658 | 304 |  |  |  |  | 직영공사 정산 품의 |  | 공무 | 1회/총 | 44.25 | - |  | 4.35 | 2.7083 | 0.33333 | 0.25 | 0.041667 | 3.3333 | 3.4583 | 5.1733 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
659 | 305 |  |  | 공정관리 | 공정 실적관리 | 일일 공정관리 | 일일 작업실적 및 지연사유 확인 | 공사 | 1회/일 | 1.75 | 45.5 |  | 2.2625 | 0.21875 | 1.5 | 0.03125 | 0.03125 | 1.7812 | 3.3125 | 3.9112 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
660 | 306 | [5 empty] | 일일 노무/장비 투입 확인 | 공사 | 1회/일 | 0.85 | 22.1 |  | 2.175 | 0.1875 | 1.2188 | 0.03125 | 0.03125 | 1.4688 | 2.625 | 3.2637 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
661 | 307 | [5 empty] | 명일 공정계획 확인 | 공사 | 1회/일 | 0.47115 | 12.25 |  | 1.9125 | 0.0625 | 1.2188 | 0.03125 | 0.03125 | 1.3438 | 2.8125 | 3.2837 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
662 | 308 |  |  |  |  | 주간 공정관리 | 주간 공정 계획대비 실적 확인 | 공사 | 1회/주 | 1.7 | 7.65 |  | 2.7375 | 0.0625 | 1.2812 | 0.03125 | 0.03125 | 1.4062 | 2.8438 | 3.6513 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
663 | 309 | [5 empty] | 공정지연 Risk 분석 및 관리 | 공사 | 1회/주 | 2.35 | 10.575 |  | 3.6437 | 1.25 | 1.375 | 0.03125 | 0.03125 | 2.6875 | 3.25 | 4.595 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
664 | 310 | [5 empty] | 주간 공정목표 수립 및 공유 | 공사 | 1회/주 | 1.95 | 8.775 |  | 3.1187 | 0.875 | 2.125 | 0.03125 | 0.03125 | 3.0625 | 3.3125 | 4.51 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
665 | 311 | [5 empty] | 주간공정표(3Weeks DPM) 작성 | 공사 | 1회/주 | 1.175 | 5.2875 |  | 2.475 | 0.8125 | 1.3438 | 0.40625 | 0.40625 | 2.9688 | 2.6875 | 3.7337 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
666 | 312 |  |  |  |  | 월간 공정관리 | 월간 공정 계획대비 실적 확인- 사업추진보고서작성 | 공정 | 1회/월 | - | 1.7 |  | 2.0125 | 0.125 | 1.375 | 0.03125 | 0.03125 | 1.5625 | 2.5938 | 3.1925 |  | ☆ | ● |  |  | ◎ | [13 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end | bar: 김영환 to 원찬희
667 | 313 | [5 empty] | 공정지연 Risk 분석 및 관리 | 공사 | 1회/월 | - | 3.7 |  | 3.2313 | 1.25 | 1.4062 | 0.03125 | 0.03125 | 2.7188 | 3.3125 | 4.4863 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
668 | 314 | [5 empty] | 월간 공정목표 수립 및 공유-공구취합(사업추진보고서) | 공정 | 1회/월 | - | 2.7 |  | 2.6313 | 0.875 | 1.75 | 0.40625 | 0.40625 | 3.4375 | 3.25 | 4.34 |  | ☆ | ● |  |  | ◎ | [13 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end | bar: 김영환 to 원찬희
669 | 315 | [5 empty] | P6공정표 토목수행팀 제출 (매월 15日, 末日) | 공사 | 1회/월 | - | 4.4444 |  | 2.5375 | 0.0625 | 0.625 | 0.03125 | 0.03125 | 0.75 | 2.75 | 3.365 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
670 | 316 | [5 empty] | 10日 이상 지연 시 공정분석 보고서 작성/제출 | 공사 | 1회/월 | - | 4 |  | 2.85 | 0.8125 | 1.6562 | 0.03125 | 0.03125 | 2.5312 | 3.25 | 4.2462 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
671 | 317 |  |  |  |  | 연간 공정관리 | 연간 예산소화 목표 확인-공구취합 | 공사 | 1회/연 | 7.15 | - |  | 3.1875 | 1.6875 | 1.75 | 0.03125 | 0.03125 | 3.5 | 3.6875 | 4.925 |  | ☆ |  |  |  | ◐ | [13 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
672 | 318 | [5 empty] | 연간공정표 작성 및 제출-공구취합 | 공정 | 1회/연 | 12.75 | - |  | 3.5938 | 1.6562 | 1.7812 | 0.03125 | 0.03125 | 3.5 | 3.7188 | 5.1125 |  | ☆ | ● |  |  | ◎ | [13 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end
673 | 319 |  |  |  | 공정지연 만회관리 | 연간 Key Milestone 및 To-do-list 작성 |  | 공사 | 2회/연 | 8.75 | - |  | 3.325 | 0.59375 | 3.1562 | 0.03125 | 0.03125 | 3.8125 | 3.0625 | 4.5425 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
674 | 320 |  |  |  |  | 지연공종 원인 분석 |  | 공사 | 1회/주 | 2.4722 | 11.125 |  | 3.6125 | 0.65625 | 3.1875 | 0.03125 | 0.03125 | 3.9062 | 3.0938 | 4.7012 |  | ☆ | ● |  |  | ◎ | [13 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end | bar: 김영환 to 원찬희
675 | 321 |  |  |  |  | 공정이슈 발생 시, 발주처 공정보고 |  | 공정 | 1회/월 | - | 5.4643 |  | 3.6125 | 1.125 | 3.1875 | 0.03125 | 0.03125 | 4.375 | 4.2812 | 5.745 |  | ☆ | ● |  |  | ◎ | [13 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end | bar: 김영환 to 원찬희
676 | 322 |  |  |  |  | 공정 단축방안 수립 (Plan-B 공정계획 수립지시 및 검토) |  | 공사 | 1회/월 | - | 10 |  | 3.8937 | 1.6562 | 3.5938 | 0.03125 | 0.03125 | 5.3125 | 4.375 | 6.12 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
677 | 323 |  |  |  | 공정 계획관리 | 승인공정표 변경 | 설계변경, 공기연장 등 변경공정표 작성 | 공정 | 1회/월 | - | 10.7381 |  | 3.7313 | 1.5938 | 3.1875 | 0.03125 | 0.03125 | 4.8438 | 3.5312 | 5.2863 |  | ☆ | ● |  |  | ◎ | [13 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end | bar: 김영환 to 원찬희
678 | 324 | [5 empty] | 변경 공정계획 적정성 검토 | 공정 | 1회/월 | - | 5.9524 |  | 3.5125 | 1.5938 | 2.0312 | 0.03125 | 0.03125 | 3.6875 | 3.5625 | 4.9925 |  | ☆ | ● |  |  | ◎ | [13 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end | bar: 김영환 to 원찬희
679 | 325 | [5 empty] | 승인공정표 변경 요청 | 공사 | 1회/월 | - | 1.8571 |  | 2.45 | 0.0625 | 0.21875 | 0.03125 | 0.03125 | 0.34375 | 2.5 | 3.0488 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end | bar: 김영환 to 원찬희
680 | 326 | [5 empty] | 승인공정표 변경 발주처 승인 | 공사 | 1회/월 | - | 2.619 |  | 3.5812 | 0.0625 | 0.21875 | 0.03125 | 0.03125 | 0.34375 | 3 | 3.9013 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end | bar: 김영환 to 원찬희
681 | 327 | [5 empty] | 현장 공정 History 관리 | 공사 | 1회/주 | 0.84921 | 3.8214 |  | 2.4813 | 0.0625 | 0.21875 | 0.03125 | 0.03125 | 0.34375 | 3 | 3.4612 |  | ☆ | ● |  |  | ◎ | [13 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end | bar: 김영환 to 원찬희
682 | 328 |  |  |  | [국가철도공단] 대외업무 | (공단/발주처/감리단/시공사) 월간 공정합동회의 |  | 공정 | 1회/주 | 2.8125 | 12.6562 |  | 3.5571 | 1.1429 | 3.5714 | 0 | 0 | 4.7143 | 4.4286 | 5.9086 |  | ☆ | ● |  |  | ◎ | [13 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end | bar: 김영환 to 원찬희
683 | 329 |  |  |  | 실적 Data 관리 | 공종별 Q값 관리 | 투입 자원 및 여건에 따른 Q값 Data 정리 | 공정 | 1회/월 | - | 11.9062 |  | 3.9813 | 1.5938 | 2.2188 | 0.03125 | 0.03125 | 3.875 | 3.25 | 4.9675 |  | ☆ |  |  |  | ◎ | [13 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end
684 | 330 |  |  | 공동도급사 관리 | 안분미수 | 월별 원가안분 청구 |  | 관리 | 1회/월 | - | 4.2 |  | 2.8286 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 1.7143 | 2.8571 | 3.76 |  | ☆ | [5 empty] | 염동섭: ◐; 김천재: ●; 윤채림: ◎ |  |  | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end
685 | 331 |  |  |  |  | 월별 안분미수 관리대장 업데이트 |  | 관리 | 3회/월 | 1.1333 | 3.4 |  | 2.4 | 0.28571 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.57143 | 2.4286 | 3.0171 |  | ☆ | [5 empty] | 염동섭: ◐; 김천재: ●; 윤채림: ◎ |  |  | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end
686 | 332 |  |  |  |  | 공동도급사 안분미수 입금 독촉 및 공문 발송 |  | 관리 | 1회/월 | - | 4.6 |  | 3.2571 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 1.7143 | 3 | 4.0457 |  | ☆ | ◐ | ◐ | [15 empty] | 김천재 | 김천재 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭; 김천재
687 | 333 |  |  |  | 원가약정 협의 | 원가약정에 협의율에 따른 손익검토 - 공구지원 |  | 공무 | 1회/총 | 9.2 | - |  | 3.0083 | 2.4167 | 0.5 | 0.25 | 0 | 3.1667 | 3.6667 | 4.77 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
688 | 334 |  |  |  |  | 공동도급사 원가약정 협의의사 확인 -공구지원 |  | 공무 | 1회/총 | 7.3 | - |  | 2.7417 | 2.0833 | 0.5 | 0.25 | 0 | 2.8333 | 4.0833 | 4.93 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
689 | 335 |  |  |  |  | 공동도급사 원가약정 협의율 확정 -공구지원 |  | 공무 | 1회/총 | 7.6 | - |  | 3.4083 | 3.6667 | 0.5 | 0.25 | 0 | 4.4167 | 4.0833 | 5.5133 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
690 | 336 |  |  |  |  | 공동도급 운영협약서 특약 약관 협의 -공구지원(CM법률검토 및 지원) |  | 공무 | 1회/총 | 7 | - |  | 3.2417 | 2.0833 | 0.5 | 0.25 | 0 | 2.8333 | 4.1667 | 5.1967 |  | ☆ | ◐ | ◐ | [15 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
691 | 337 |  |  |  |  | 공동도급 운영협약서 특약 체결 품의 -공구지원(CM법률검토 및 지원) |  | 공무 | 1회/총 | 5.8 | - |  | 2.7417 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1.5 | 3.4167 | 4.13 |  | ☆ | ◐ | ◐ | [15 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
692 | 338 |  |  |  |  | 공동도급사 운영협약서 날인 -공구지원(CM법률검토 및 지원) |  | 공무 | 1회/총 | 5.4 | - |  | 1.9083 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1.5 | 2.5833 | 3.13 |  | ☆ | ◐ | ◐ | [15 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
693 | 339 |  |  |  | 신탁계약 | 공동도급사 신탁계약 체결의사 확인 -공구지원 |  | 공무 | 1회/총 | 5 | - |  | 2.7042 | 2.6667 | 0.25 | 0.125 | 0 | 3.0417 | 3.9167 | 4.8233 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
694 | 340 |  |  |  |  | 신탁사(NH)를 통한 공동사와의 신탁계약 체결 -공구지원(CM법률검토 및 지원) |  | 공무 | 1회/총 | 8.25 | - |  | 3.5375 | 2.6667 | 0.25 | 0.125 | 0 | 3.0417 | 3.7917 | 5.0567 |  | ☆ | ◐ | ◐ | [15 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
695 | 341 |  |  |  |  | 신탁계약 체결현황 관리대장 업데이트 |  | 공무 | 1회/총 | 1.375 | - |  | 1.2875 | 0.375 | 0.25 | 0.125 | 0 | 0.75 | 1.3333 | 1.7317 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
696 | 342 |  |  |  | 법정관리 | 이상 징후 모니터링 (안분미수 과다, 시국세 미납 등) -공구지원 |  | 공무 | 1회/월 | - | 3.75 |  | 3.0375 | 2.2917 | 0.25 | 0.125 | 0 | 2.6667 | 3.0417 | 4.1817 |  | ☆ | [5 empty] | 김희성: ●; 염동섭: ◎; 김천재: ○ |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end
697 | 343 |  |  |  |  | 기업회생 관리절차 단계별 업무수행 -공구지원(CM법률검토 및 지원) |  | 공무 | 1회/월 | - | 15.1417 |  | 4.0958 | 3.4167 | 0.25 | 0.125 | 0 | 3.7917 | 4.4167 | 5.93 |  | ☆ | ◐ | ◐ |  |  |  | 김희성: ●; 염동섭: ◎; 김천재: ○ |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end
698 | 344 |  |  | 안전관리 | 산업안전보건관리비 집행관리 | 산업안전보건관리비 사용계획 수립 및 실적보고 |  | 안전 | 1회/월 | - | 4.5417 |  | 3.3762 | 0.14286 | 0 | 3.3333 | 0 | 3.4762 | 2.9524 | 4.4076 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
699 | 344-1 |  |  |  |  | 산업안전보건관리비 집행 최초보고(실착공 3개월 이내) |  | 안전 | 1회/총 | 5.4 | - |  | 1.9083 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1.5 | 2.5833 | 3.13 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
700 | 344-2 |  |  |  |  | 산업안전보건관리비 집행현황 관리(분기별) |  | 안전 | 1회/총 | 1.75 | - |  | 1.2875 | 0.375 | 0.25 | 0.125 | 0 | 0.75 | 1.3333 | 1.7317 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
701 | 344-3 |  |  |  |  | 도급초과 집행 | 여건보고 자료작성 | 공무 | 1회/총 | 2.4 | - |  | 1.55 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 1.3889 | 2.25 | 2.6978 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
702 | 344-4 | [5 empty] | 여건보고 승인 | 공무 | 1회/총 | 1.7163 | 44.625 |  | 2.2333 | 0 | 0.095238 | 3.1905 | 0 | 3.2857 | 3.2857 | 4.179 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
703 | 344-5 | [5 empty] | 초과분 만회대책 작성 | 안전 | 1회/총 | 6.2 | - |  | 4.0958 | 3.4167 | 0.25 | 0.125 | 0 | 3.7917 | 4.4167 | 5.93 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
704 | 345 |  |  |  | 일반업무 | 현장 안전관리(현장 이동 + 점검/확인 + 근로자 관리 포함) |  | 안전 | 2회/일 | 123.5 | 123.5 |  | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0 | 9 | 3.1 | 5.68 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
705 | 346 |  |  |  |  | 안전 보건 교육 계획 수립 및 실적보고 |  | 안전 | 1회/월 | - | 1.875 |  | 2.519 | 0 | 0 | 2.619 | 0 | 2.619 | 2.5238 | 3.5505 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
706 | 347 |  |  |  |  | 신규근로자 관리 |  | 안전 | 1회/일 | 1.5 | 39 |  | 1.7571 | 0 | 0.095238 | 2.4762 | 0 | 2.5714 | 2.8095 | 3.4648 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
707 | 348 |  |  |  |  | 장비작업 계획서 검토 및 적정성 확인 |  | 안전 | 1회/일 | 0.88702 | 23.0625 |  | 1.8048 | 0 | 0 | 2.7619 | 0 | 2.7619 | 2.9524 | 3.6362 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
708 | 349 |  |  |  |  | 산업안전보건위원회 및 실적관리 (노사협의체 회의로 대체) |  | 안전 | 1회/분기 | 1.75 | - |  | 1.8278 | 0 | 0 | 3.2222 | 0 | 3.2222 | 2.7778 | 3.5978 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
709 | 350 |  |  |  |  | 산업안전보건협의체회의 및 실적관리 (노사협의체 회의로 대체) |  | 안전 | 1회/분기 | 1.75 | - |  | 1.8278 | 0 | 0 | 3.2222 | 0 | 3.2222 | 2.7778 | 3.5978 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
710 | 351 |  |  |  |  | 노사협의체 회의 |  | 안전 | 1회/분기 | 2.4 | - |  | 1.8278 | 0 | 0 | 3.3889 | 0 | 3.3889 | 2.7778 | 3.6311 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
711 | 352 |  |  |  |  | 위험성평가(SORA) 작성 (수시) |  | 안전 | 1회/일 | 1.7163 | 44.625 |  | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.68 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
712 | 353 |  |  |  |  | 위험성평가(SORA) 검토회의 |  | 안전 | 3회/월 | 2.875 | 8.625 |  | 2.2333 | 0 | 0.095238 | 3.1905 | 0 | 3.2857 | 3.2857 | 4.179 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
713 | 354 |  |  |  |  | 위험성평가(SORA) 작성 (정기) |  | 안전 | 1회/연 | 6.2 | - |  | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.68 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
714 | 355 |  |  |  |  | 위험성평가(SORA) 검토회의 (정기) |  | 안전 | 1회/연 | 3.6667 | - |  | 2.2167 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 3 | 3.7867 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
715 | 356 |  |  |  |  | 모바일 지적활동 실적관리(지적율,조치율,활용율) |  | 안전 | 1회/일 | 0.079487 | 2.0667 |  | 1.55 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 1.3889 | 2.25 | 2.6978 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
716 | 357 |  |  |  |  | 협력업체 안전활동 사전공유 |  | 안전 | 3회/월 | 3.625 | 10.875 |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.25 | 2.58 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
717 | 358 |  |  |  |  | Daily Remind 활동 및 시스템 등재 |  | 안전 | 1회/일 | 0.625 | 16.25 |  | 0.95 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.25 | 2.48 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
718 | 359 |  |  |  |  | Safety Patrol 활동 및 시스템 등재 |  | 안전 | 1회/일 | 2.375 | 61.75 |  | 0.95 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.25 | 2.48 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
719 | 360 |  |  |  |  | 안전신문고 관리 |  | 안전 | 1회/일 | 0.37981 | 9.875 |  | 0.95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.25 | 2.58 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
720 | 361 |  |  |  |  | 유해위험방지계획서 개정 및 심사 (최대 6개월, 발생시) |  | 안전 | 1회/분기 | 10.6 | - |  | 2.275 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 3.75 | 4.41 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
721 | 362 |  |  |  |  | 안전관리계획서 개정 및 심사(산안법) |  | 공사 | 1회/연 | 15.9167 | - |  | 2.275 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 3.75 | 4.41 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
722 | 362-1 |  |  |  |  | 안전관리계획서 개정(건진법) |  | 안전 | 1회/연 |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
723 | 362-2 |  |  |  |  | 안전관리비 내역관리 및 보고 |  | 안전 | 1회/연 |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
724 | 362-3 |  |  |  |  | 가시설 구조검토 |  | 안전 | 1회/연 |  | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
725 | 363 |  |  |  |  | 혹서기/동절기 안전보건관리계획서 작성 |  | 안전 | 1회/연 | 6.8 | - |  | 1.575 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 3.03 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
726 | 364 |  |  |  |  | Spot 점검 등재 |  | 안전 | 1회/일 | 1 | 26 |  | 0.95 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.25 | 2.48 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
727 | 365 |  |  |  |  | Spot 점검 |  | 공사 | 2회/일 | 57.0714 | 57.0714 |  | 0.95 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | 1.73 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
728 | 366 |  |  |  |  | Smart 안전관리 시스템 도입 및 관리 |  | 안전 | 1회/연 | 4.5 | - |  | 2.8667 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 2.6667 | 3 | 4.08 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
729 | 367 |  |  |  | 일반업무 | [국토안전관리원] 수준평가 교육 |  | 안전 | 1회/연 | 6.375 | - |  | 1.8833 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6667 | 3.3867 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
730 | 368 |  |  |  |  | [국토안전관리원] 수준평가 자료제출 |  | 안전 | 1회/연 | 2.625 | - |  | 1.8833 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6667 | 3.3867 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
731 | 369 |  |  |  |  | 안전작업일보 작성내용 검토 및 작업사항 확인 |  | 안전 | 1회/일 | 1 | 26 |  | 1.0667 | 0 | 0 | 2.4762 | 0 | 2.4762 | 1.9048 | 2.4457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
732 | 370 |  |  |  |  | 안전행사 운영 및 실적보고(안전기원제, 안전점검의날) |  | 안전 | 1회/월 | - | 1.75 |  | 1.5905 | 0.14286 | 0 | 1.9524 | 0 | 2.0952 | 2.2381 | 2.8457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
733 | 371 |  |  |  |  | 안전관리시스템 실적관리(교육, 점검, 회의 등) |  | 안전 | 1회/월 | - | 6.5625 |  | 1.5429 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 2.381 | 1.9524 | 2.6552 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
734 | 372 |  |  |  |  | 안전보건 KOM |  | 안전 | 1회/총 | 8 | - |  | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4.44 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
735 | 373 |  |  |  |  | 안전현황보고 (안전보건시스템 등재) |  | 안전 | 1회/월 | - | 3.5833 |  | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.32 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
736 | 374 |  |  |  |  | 안전보건관리규정 개정 |  | 안전 | 2회/연 | 3 | - |  | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.68 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
737 | 375 |  |  |  |  | 안전보건경영매뉴얼 개정 |  | 안전 | 2회/연 | 3 | - |  | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.68 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
738 | 376 |  |  |  |  | 작업계획 등록 (어깨동무) |  | 안전 | 1회/일 | 1.125 | 29.25 |  | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.32 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
739 | 377 |  |  |  |  | 보호구 지급대장 실적관리 |  | 안전 | 1회/월 | - | 7.125 |  | 1.0571 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.1905 | 1.7752 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
740 | 378 |  |  |  |  | ISO 45001 이행상태 기록관리 |  | 안전 | 1회/분기 | 4.2 | - |  | 3.42 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 2.9333 | 2.9333 | 4.3013 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
741 | 379 |  |  |  | [국가철도공단] 대외업무 (CPMS 시스템 연계) | 취약개소 지정 및 관리 |  | 안전 | 1회/일 | 0.44872 | 11.6667 |  | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 3.8 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
742 | 380 |  |  |  |  | 방재물자(수방자재) 구입 |  | 공무 | 1회/연 | 1.5 | - |  | 2.22 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0 | 2.8 | 3 | 3.848 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
743 | 381 |  |  |  |  | 방재물자(수방자재) 관리 |  | 안전 | 1회/분기 | 1.75 | - |  | 2.5 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 3 | 3.95 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
744 | 382 |  |  |  |  | 신호등 (안전)점검 |  | 안전 | 1회/월 | - | 4.2222 |  | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 3 | 3.75 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
745 | 383 |  |  |  |  | 정기위험성평가 회의 (매년) |  | 안전 | 1회/연 | 10 | - |  | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.25 | 4.2 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
746 | 384 |  |  |  | [서울시] 대외업무 | 고위험작업 사전승인 |  | 공사 | 1회/일 | 0.48357 | 12.5729 |  | 1.6333 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 2.6667 | 2.6667 | 3.32 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
747 | 385 |  |  |  |  | 방재물자(수방자재) 구입 |  | 공무 | 1회/연 | 1.3333 | - |  | 2.22 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0 | 2.8 | 3 | 3.848 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
748 | 386 |  |  |  |  | 방재물자(수방자재) 관리 |  | 안전 | 1회/분기 | 1.3 | - |  | 1.9667 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 2.8333 | 2.5 | 3.3533 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
749 | 387 |  |  |  | 안전교육 및 안전점검 | 신규자 안전교육 |  | 안전 | 1회/일 | 1.75 | 45.5 |  | 1.8524 | 0 | 0 | 3.1905 | 0.047619 | 3.2381 | 2.9048 | 3.7124 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
750 | 388 |  |  |  |  | 정기 안전교육(관리감독자, 근로자) |  | 안전 | 1회/월 | - | 2 |  | 1.9476 | 0 | 0 | 3.1905 | 0 | 3.1905 | 2.9048 | 3.741 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
751 | 389 |  |  |  |  | 특별 안전교육 |  | 안전 | 1회/일 | 0.81538 | 21.2 |  | 1.9 | 0 | 0 | 3.1905 | 0 | 3.1905 | 2.9048 | 3.7219 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
752 | 390 |  |  |  |  | 특수형태 종사근로자 교육 |  | 안전 | 1회/일 | 1.2 | 31.2 |  | 1.86 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.744 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
753 | 391 |  |  |  |  | 작업 변경시 안전교육 (미실시) |  | 안전 | 1회/연 | 1.75 | - |  | 1.8833 | 0 | 0 | 3.2222 | 0 | 3.2222 | 3.0556 | 3.8422 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
754 | 393 |  |  |  |  | 일일 안전소장 지정서 작성 및 활동 상태 관리 |  | 안전 | 1회/월 | - | 14 |  | 1.3905 | 0 | 0 | 2.0952 | 0 | 2.0952 | 1.8571 | 2.461 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
755 | 394 |  |  |  |  | 관리책임자, 안전보건관리자 직무 교육(보수) 수료 |  | 안전 | 1회/연 | 3.3 | - |  | 2.15 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3.36 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
756 | 395 |  |  |  |  | 노사합동점검 및 실적보고 |  | 안전 | 1회/월 | - | 2.2222 |  | 1.7095 | 0 | 0 | 3.1905 | 0 | 3.1905 | 3 | 3.7219 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
757 | 396 |  |  |  |  | 본사 용역 안전점검 및 실적보고 |  | 안전 | 1회/월 | - | 8.25 |  | 2.4905 | 0 | 0 | 2.2857 | 0 | 2.2857 | 3.4762 | 4.2343 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
758 | 397 |  |  |  |  | 대외 안전점검 및 실적보고(사업단, 노동부, 공단) |  | 안전 | 1회/월 | - | 4.25 |  | 2.7762 | 0 | 0 | 2.9524 | 0 | 2.9524 | 3.9048 | 4.8248 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
759 | 398 |  |  |  |  | 장비 안전점검 및 장비 실사표 관리 |  | 안전 | 1회/주 | 8.3796 | 37.7083 |  | 1.5429 | 0.095238 | 0 | 2.3333 | 0 | 2.4286 | 2.4762 | 3.0838 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
760 | 399 |  |  |  |  | [서울시] 찾아가는 안전 교육 (외국인근로자, 내국인근로자 각각 실시) |  | 안전 | 1회/월 | - | 1.4722 |  | 1.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4.32 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
761 | 400 |  |  |  |  | [서울시] 건설공사참여자 안전 교육 |  | 안전 | 1회/월 | - | 1.4111 |  | 1.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4.32 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
762 | 401 |  |  |  | 사고 발생시 처리 (중대재해 제외) | 사고 원인 조사 |  | 안전 | 1회/연 | 7.5 | - |  | 3.2524 | 0.095238 | 0.14286 | 3.0952 | 0 | 3.3333 | 4.2857 | 5.3962 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
763 | 402 |  |  |  |  | 사고 현장 보존 및 출입통제 응급조치 |  | 안전 | 1회/연 | 3.9167 | - |  | 2.4429 | 0.14286 | 0.28571 | 4.2381 | 0 | 4.6667 | 3.8095 | 4.9581 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
764 | 403 |  |  |  |  | 병원 관계 업무 및 산재보험 처리 업무 |  | 관리 | 1회/연 | 8.7 | - |  | 3.2524 | 0.42857 | 0.28571 | 2.381 | 0 | 3.0952 | 3.5714 | 4.7771 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
765 | 404 |  |  |  |  | 사고조사보고 |  | 안전 | 1회/연 | 19.2 | - |  | 3.2048 | 0 | 0.14286 | 3.5238 | 0 | 3.6667 | 4.1429 | 5.3295 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
766 | 405 |  |  |  |  | 산재환자 사후처리 추적관리 |  | 관리 | 1회/연 | 20.625 | - |  | 3.5167 | 0.33333 | 0.16667 | 1.5 | 0 | 2 | 3.1667 | 4.34 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
767 | 406 |  |  | 보건관리 | 일반업무 | 보건관리계획서 작성 |  | 안전 | 1회/연 | 11 | - |  | 3.5 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 2.6667 | 2.9167 | 4.2667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
768 | 407 |  |  |  |  | 보건일지 작성 및 관리 |  | 안전 | 1회/일 | 0.50385 | 13.1 |  | 1.0833 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 2.0833 | 1.8333 | 2.3167 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
769 | 408 |  |  |  | MSDS 관리 | MSDS 교육 및 관리 |  | 안전 | 1회/일 | 0.43846 | 11.4 |  | 2 | 0 | 0 | 3.5833 | 0.16667 | 3.75 | 2.8333 | 3.8167 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
770 | 409 |  |  |  |  | 특별관리물질 취급일지 작성 및 관리 |  | 안전 | 1회/일 | 0.49872 | 12.9667 |  | 1.6667 | 0 | 0 | 3.4167 | 0.16667 | 3.5833 | 3.0833 | 3.85 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
771 | 410 |  |  |  | 작업환경 | 작업환경 측정의뢰 및 측정, 실적관리 |  | 안전 | 2회/연 | 3.25 | - |  | 2.5 | 0.11111 | 0.11111 | 3.2222 | 0 | 3.4444 | 2.7778 | 3.9111 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
772 | 411 |  |  |  |  | 밀폐공간 보건작업 프로그램 작성 및 실적보고 |  | 안전 | 1회/연 | 5.0833 | - |  | 2.6667 | 0 | 0.055556 | 3.3889 | 0 | 3.4444 | 2.9444 | 4.1111 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
773 | 412 |  |  |  |  | 석면작업관리(발생시) |  | 안전 | 1회/연 | 2.5 | - |  | 2.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 2.8 | 3.92 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
774 | 413 |  |  |  |  | 근골격계 질환예방 프로그램 작성 및 실적보고 |  | 안전 | 1회/연 | 3.25 | - |  | 3.5 | 0 | 0.083333 | 3.5833 | 0 | 3.6667 | 3.6667 | 5.0667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
775 | 414 |  |  |  |  | 청력보존/호흡기 프로그램 작성 및 실적보고 |  | 안전 | 1회/연 | 3.25 | - |  | 3 | 0 | 0.083333 | 3.5833 | 0 | 3.6667 | 2.9167 | 4.2667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
776 | 415 |  |  |  | 건강 및 보험 | 근로자 일반특수건강진단 의뢰 및 실적관리 |  | 안전 | 1회/연 | 1.5833 | - |  | 2.7222 | 0.11111 | 0.055556 | 3.2222 | 0 | 3.3889 | 2.5 | 3.7667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
777 | 416 |  |  |  |  | 배치전/특수건강진단 의뢰 및 실적관리 |  | 안전 | 2회/연 | 1.5833 | - |  | 2.7222 | 0.11111 | 0.055556 | 3.2222 | 0 | 3.3889 | 2.3333 | 3.6333 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
778 | 417 |  |  |  |  | 보험 서류 징구(산재, 제3자 책임보험 등) |  | 안전 | 1회/연 | 3.5 | - |  | 2.4222 | 0.11111 | 0.055556 | 3.1111 | 0 | 3.2778 | 2.5556 | 3.6689 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
779 | 418 |  |  |  |  | 유소견자 관리대장 작성 및 관리 |  | 안전 | 2~3회/주 | 1.2222 | 13.75 |  | 2.1667 | 0 | 0.083333 | 3.8333 | 0 | 3.9167 | 2.5 | 3.65 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
780 | 419 |  |  | 민원처리/ 기술용역비 | 민원 접수 및 현황 정리 | 민원 관리대장 작성 및 관리 |  | 관리 | 1회/월 | - | 2.2833 |  | 2.9714 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.42857 | 2.7143 | 3.4457 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
781 | 420 |  |  |  |  | 민원인 면담 및 면담록 작성 (공사성 민원) |  | 관리 | 1회/월 | - | 5.3333 |  | 3.2571 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.7143 | 5.4743 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
782 | 421 |  |  |  |  | 민원인 면담 및 면담록 작성 (사업성 민원) |  | 설계 | 1회/월 | - | 3.5 |  | 2.5063 | 0.25 | 0.46875 | 0.15625 | 0.03125 | 0.90625 | 4.5625 | 4.8338 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
783 | 421-1 |  |  |  | 언론취재(보도) | 언론취재 발생(예상) 즉시 본사(토목수행팀,언론홍보팀) 보고 |  | 공무 | [30 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
784 | 421-2 |  |  |  |  | 언론대응 프로세스에 의거하여 대응 |  | 공무 | [30 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
785 | 421-3 |  |  |  |  | 진행상황 및 결과, 대책방안 등 보고 |  | 공무 | [30 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
786 | 422 |  |  |  | 귀책사유 판단 | 계약 조건에 따른 민원 분류(사업성, 공사성 민원 등) |  | 설계 | 1회/월 | - | 8.3361 |  | 2.4438 | 2.3125 | 2.25 | 0.15625 | 0.03125 | 4.75 | 3.8438 | 5.0025 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
787 | 423 |  |  |  |  | 비용 집행 필요성 검토 |  | 공무 | 1회/연 | 2.8571 | - |  | 2.1625 | 2.75 | 2.2917 | 0.25 | 0.125 | 5.4167 | 3.4583 | 4.715 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
788 | 424 |  |  |  | 민원 처리 방안 | 비용 미발생 민원 | 공사계획 수립 시 민원인 요구사항 고려 | 공사 | 1회/주 | 0.86772 | 3.9048 |  | 2.4125 | 1.3125 | 1.6875 | 0.53125 | 0.53125 | 4.0625 | 4.2188 | 5.1525 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
789 | 425 | [5 empty] | 사업성 민원은 발주자에게 발생현황 보고 | 설계 | 1회/월 | - | 3.1389 |  | 2.7875 | 1.125 | 1.0938 | 0.15625 | 0.03125 | 2.4062 | 3.7812 | 4.6212 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
790 | 426 |  |  |  |  | 비용 발생 민원 | 업체 견적대비 및 투입비 검토 | 공무 | 1회/연 | 6.6667 | - |  | 2.5375 | 2.375 | 0.83333 | 0.25 | 0.125 | 3.5833 | 3.6667 | 4.665 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
791 | 427 | [5 empty] | 민원처리비 집행 품의 | 공무 | 1회/연 | 3.1429 | - |  | 2.3708 | 0.875 | 0.45833 | 0.25 | 0.125 | 1.7083 | 3.25 | 3.89 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
792 | 428 | [5 empty] | 민원처리비 자금 신청 | 관리 | 1회/월 | - | 1.5333 |  | 2.8286 | 0.85714 | 0.42857 | 0 | 0 | 1.2857 | 2.1429 | 3.1029 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
793 | 429 | [5 empty] | 민원처리비 집행실적 관리 | 관리 | 1회/월 | - | 1.0667 |  | 2.2571 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.42857 | 2.1429 | 2.7029 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
794 | 430 |  |  |  | 기술용역비 | 기술용역비 집행대상 검토 |  | 공무 | 1회/분기 | 2.6111 | - |  | 2.4542 | 1.9583 | 1.5833 | 1.375 | 1.5417 | 6.4583 | 3.4167 | 5.0067 |  | ☆ | [17 empty] | 김희성 | 김희성 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
795 | 431 |  |  |  |  | 기술용역비 단가승인 |  | 공무 | 1회/분기 | 6.3333 | - |  | 3.0792 | 1.9583 | 1.9583 | 0.25 | 0.16667 | 4.3333 | 2.875 | 4.3983 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
796 | 432 |  |  |  |  | 기술용역비 집행승인 |  | 공무 | 1회/분기 | 5.1111 | - |  | 3.0792 | 1.9583 | 1.9583 | 0.25 | 0.16667 | 4.3333 | 2.9167 | 4.4317 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
797 | 433 |  |  |  |  | 기술용역비 집행실적 관리 |  | 공무 | 1회/분기 | 1.5556 | - |  | 1.6208 | 0.29167 | 0.45833 | 0.25 | 0.16667 | 1.1667 | 1.7917 | 2.315 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
798 | 434 |  |  | 준공시 예정원가 관리 | 월마감 System | 외주기성 System 마감 |  | 공무 | 1회/월 | - | 4 |  | 2.5792 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0 | 1.125 | 2.0833 | 2.9233 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
799 | 434-1 |  |  |  |  | 용역기성 System 마감 |  | 관리 | 1회/월 |  | 0.5 |  | 2.5792 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | 0 | 1.125 | 2.0833 | 2.9233 |  | ☆ | [5 empty] | 김희성: ●; 염동섭: ◎; 김천재: ◐; 윤채림: ◐ |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end
800 | 435 |  |  |  |  | 전도금/판관비/법인카드 마감 |  | 관리 | 3회/월 | 2.7778 | 8.3333 |  | 2.3286 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.28571 | 1.8571 | 2.4743 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
801 | 436 |  |  |  |  | 각종 전표처리 업무 |  | 관리 | 1회/일 | 0.50962 | 13.25 |  | 2.1857 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.14286 | 1.8571 | 2.3886 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
802 | 437 |  |  |  |  | 불명자료 처리 |  | 공무 | 1회/월 | - | 2.375 |  | 2.7667 | 0.45833 | 0.083333 | 0 | 0.25 | 0.79167 | 2.1667 | 2.9983 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
803 | 438 |  |  |  |  | 진행율 전표 처리 |  | 관리 | 1회/월 | - | 5 |  | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.14286 | 1.7143 | 2.0171 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
804 | 439 |  |  |  |  | 준공시예정원가 갑지 마감 |  | 공무 | 1회/월 | - | 1.6875 |  | 2.1625 | 0.83333 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 1.2917 | 2.3333 | 2.99 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
805 | 440 |  |  |  |  | 안분자료 생성 |  | 관리 | 1회/월 | - | 5.25 |  | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.14286 | 1.7143 | 2.0171 |  | ☆ | [17 empty] | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: 김천재 to 윤채림
806 | 441 |  |  |  |  | 재무전망 R/P 작성 |  | 공무 | 1회/월 | - | 1.6875 |  | 1.8708 | 0.33333 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 0.79167 | 2.2083 | 2.6733 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
807 | 441-1 |  |  |  |  | 매출차인 분석 (진도 / 진행 / 청구) |  | 공무 | 1회/월 | - | 3 | [10 empty] | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
808 | 442 |  |  |  | 월마감 실적 정리 | 경상비 투자분석 |  | 공무 | 1회/월 | - | 3.625 |  | 3.0375 | 0.58333 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 1.0417 | 2.7083 | 3.59 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
809 | 443 |  |  |  |  | 월별 원가 실적 정리 |  | 공무 | 1회/월 | - | 3.5 |  | 3.0375 | 0.58333 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 1.0417 | 2.7083 | 3.59 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
810 | 444 |  |  |  | 준공시예정원가 검토서 작성 | 자재 투입 도급, 실행 대비 투입 정리(위치별, 업체별, 자재별) |  | 공무 | 1회/분기 | 4.375 | - |  | 2.6708 | 2.0833 | 1.0833 | 0.125 | 0 | 3.2917 | 2.7917 | 3.96 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
811 | 445 |  |  |  |  | 경상비 투자분석 |  | 공무 | 1회/분기 | 3.7778 | - |  | 2.5375 | 0.58333 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 1.0417 | 2.75 | 3.4233 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
812 | 446 |  |  |  |  | 외주비(하도, 용역 등) 도급대비 투입 정리 |  | 공무 | 1회/분기 | 4.3333 | - |  | 2.5875 | 2.0833 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 2.5417 | 2.75 | 3.7433 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
813 | 447 |  |  |  |  | 간접비(안전점검비) 도급대비 투입 정리 |  | 안전 | 1회/분기 | 1.5909 | - |  | 2.05 | 1.3333 | 0.33333 | 0.83333 | 0 | 2.5 | 2.3333 | 3.1867 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
814 | 448 |  |  |  |  | 간접비(고용·산재보험료) 도급대비 투입 정리 |  | 공무 | 1회/분기 | 2.1111 | - |  | 2.1625 | 2.0833 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 2.5417 | 2.75 | 3.5733 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
815 | 449 |  |  |  |  | 간접비(환경보전비 등) 도급대비 투입 정리 |  | 관리 | 1회/분기 | 1.6667 | - |  | 2.4 | 1.2857 | 0 | 0 | 0.28571 | 1.5714 | 2.4286 | 3.2171 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
816 | 450 |  |  |  |  | 공통공사비 도급, 실행 대비 투입 정리 |  | 공무 | 1회/분기 | 2.3333 | - |  | 2.0375 | 2.0833 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 2.5417 | 2.625 | 3.4233 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
817 | 451 |  |  |  |  | 설계변경(실정보고) 도급, 실행, 원가 정리 |  | 설계 | 1회/분기 | 5.0556 | - |  | 2.7875 | 1.8125 | 1.4062 | 1.2812 | 1.1562 | 5.6562 | 2.5938 | 4.3213 |  | ☆ | [5 empty] | 김희성: ●; 염동섭: ◐; 함종근: ◎ |  |  | 함종근 | 함종근 | 1인 | end
818 | 452 |  |  |  |  | 컨틴젼시/여건보고 실행, 원가 정리 |  | 공무 | 1회/분기 | 3.5556 | - |  | 2.1625 | 2.0833 | 1.4583 | 1.25 | 1.125 | 5.9167 | 2.6667 | 4.1817 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
819 | 453 |  |  |  |  | 준공시예정원가율 변동 검토 |  | 공무 | 1회/분기 | 14.3889 | - |  | 3.1708 | 2.2083 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 2.6667 | 3.8333 | 4.8683 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
820 | 454 |  |  |  | 준공시예정원가 변동보고 | 준공시예정원가율 변동 현황 보고자료 작성 |  | 공무 | 1회/월 | - | 9.8958 |  | 3.3375 | 2.2083 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 2.6667 | 3.7083 | 4.835 |  | ☆ | ○ | [16 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
821 | 455 |  |  |  |  | 준공시예정원가 변경 계획 협의 및 월마감 시 반영 |  | 공무 | 1회/월 | - | 2.5 |  | 2.2958 | 1.8333 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 2.2917 | 3 | 3.7767 |  | ☆ | ○ | [16 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
822 | 456 |  |  |  | 경상비 집행계획 재승인 | 인원투입계획 변경 |  | 공무 | 1회/총 | 7.75 | - |  | 2.9625 | 2.1667 | 0.58333 | 0.125 | 0 | 2.875 | 3.75 | 4.76 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
823 | 457 |  |  |  |  | 경상비 집행계획 재승인 서류 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 12.75 | - |  | 3.2125 | 1.9167 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 2.375 | 3.0417 | 4.1933 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
824 | 458 |  |  |  |  | 경상비 집행계획 협의 및 승인 |  | 공무 | 1회/총 | 7.375 | - |  | 3.4208 | 2.1667 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 2.625 | 3.7917 | 4.9267 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
825 | 459 |  |  | 경영목표 달성회의 | 경영실적 모니터링 자료 작성 |  |  | 공무 | 1회/월 | - | 2.375 |  | 2.5042 | 0.375 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 0.83333 | 3.4167 | 3.9017 |  | ☆ | ○ | [16 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
826 | 460 |  |  | 경영계획 작성 | 매출 실적/전망 작성 | 3개년 자재 투입 전망 작성 |  | 공무 | 1회/연 | 8.6 | - |  | 3.6125 | 0.625 | 0.083333 | 0 | 0 | 0.70833 | 3.7083 | 4.5533 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
827 | 461 |  |  |  |  | 3개년 외주비(하도, 용역 등) 집행 전망 작성 |  | 공무 | 1회/연 | 7.75 | - |  | 3.0875 | 0.41667 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 0.875 | 3.0833 | 3.8767 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
828 | 462 |  |  |  |  | 3개년 경상비 집행 전망 작성 |  | 공무 | 1회/연 | 6.25 | - |  | 2.7542 | 0.41667 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 0.875 | 2.9167 | 3.61 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
829 | 463 |  |  |  |  | 3개년 간접비 집행 전망 정리 |  | 공무 | 1회/연 | 6.375 | - |  | 2.7125 | 0.375 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 0.83333 | 2.9167 | 3.585 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
830 | 464 |  |  |  | 경영목표 수립 | 매출계획 및 Stretch Goal 결정 |  | 공무 | 1회/연 | 12.5625 | - |  | 3.3792 | 0.875 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 1.3333 | 4.5 | 5.2183 |  | ☆ | ○ | [16 empty] | 김희성 | 김희성 | 1인 | end | bar: 김희성
831 | 465 |  |  |  | System 상 B/P 입력 |  |  | 공무 | 1회/연 | 3.8571 | - |  | 2.5042 | 0.33333 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 0.79167 | 2.375 | 3.06 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
832 | 466 |  |  | 실정보고 | 실정보고 List 관리 |  |  | 설계 | 3회/월 | 0.7 | 2.1 |  | 1.9 | 0.59375 | 0.28125 | 0.15625 | 0.03125 | 1.0625 | 2 | 2.5725 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
833 | 467 |  |  |  | 물가변동 | 물가변동 검토용역 집행승인 |  | 설계 | 1회/연 | 3.6429 | - |  | 2.5875 | 1.9688 | 1.4062 | 0.15625 | 0.03125 | 3.5625 | 2.7812 | 3.9725 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
834 | 468 |  |  |  |  | 물가변동 업체 계약 |  | 설계 | 2회/총 | 2.9286 | - |  | 2.1812 | 1.9375 | 1.4062 | 0.15625 | 0.03125 | 3.5312 | 2.625 | 3.6787 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
835 | 468-1 |  |  |  |  | 물가변동 발생여부 확인 (생산지 물가지수 발표 등에 따른 당사 지수율 확인) |  | 설계 | 1회/연 | 1 | - | [26 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
836 | 469 |  |  |  |  | 물가변동 검토서 작성 (용역업체) |  | 공무 | 1회/연 | 7.0625 | - |  | 1.5042 | 2.9167 | 1.4583 | 0.125 | 0 | 4.5 | 2.375 | 3.4017 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
837 | 470 |  |  |  |  | 물가변동 내역서 검토 |  | 설계 | 1회/연 | 11.7857 | - |  | 3.1313 | 2.75 | 1.4062 | 0.15625 | 0.03125 | 4.3438 | 3.6875 | 5.0713 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
838 | 471 |  |  |  |  | 물가변동 검토서 제출 및 승인 |  | 설계 | 1회/연 | 5.3571 | - |  | 2.3375 | 2.5312 | 1.5 | 0.15625 | 0.03125 | 4.2188 | 3.3438 | 4.4537 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
839 | 472 |  |  |  |  | 실정보고 검토서 및 내역서 작성 |  | 설계 | 1회/연 | 11.5 | - |  | 2.775 | 2.5312 | 1.4062 | 0.15625 | 0.03125 | 4.125 | 2.6875 | 4.085 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
840 | 473 |  |  |  | 기준/지침/법령 변경에 따른 실정보고 | 실정보고에 따른 손익 검토 |  | 설계 | 2회/연 | 12.2857 | - |  | 3.5786 | 2.0357 | 1.25 | 0.17857 | 0.035714 | 3.5 | 3.8214 | 5.1886 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
841 | 474 |  |  |  |  | 구조계산서 재검토 |  | 설계 | 2회/연 | 8.5 | - |  | 3.3375 | 2.0312 | 1.0938 | 0.34375 | 0.125 | 3.5938 | 3.125 | 4.5537 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
842 | 475 |  |  |  |  | 도면 재작성 |  | 공사 | 1회/월 | - | 3.131 |  | 3.5929 | 1.9643 | 1.25 | 0.14286 | 0.14286 | 3.5 | 3.1429 | 4.6514 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
843 | 476 |  |  |  |  | 수량산출서 재작성 |  | 설계 | 2회/연 | 7.2143 | - |  | 3.3375 | 1.9688 | 1.0938 | 0.15625 | 0.03125 | 3.25 | 2.9688 | 4.36 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
844 | 477 |  |  |  |  | 단가산출서 재작성 |  | 설계 | 2회/연 | 7.5 | - |  | 3.3375 | 2 | 1.0938 | 0.15625 | 0.03125 | 3.2812 | 3.125 | 4.4912 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
845 | 478 |  |  |  |  | 내역서 재작성 |  | 설계 | 2회/연 | 6.9286 | - |  | 3.1812 | 1.9375 | 1.0938 | 0.15625 | 0.03125 | 3.2188 | 2.9688 | 4.2912 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
846 | 479 |  |  |  |  | 내역서 도급, 실행 검토 |  | 설계 | 2회/연 | 11.2143 | - |  | 2.35 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3 | 4.04 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
847 | 480 |  |  |  |  | 실정보고 검토서 작성 |  | 설계 | 2회/연 | 6.3571 | - |  | 2.9312 | 2 | 1.1875 | 0.25 | 0.125 | 3.5625 | 3.1875 | 4.435 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
848 | 481 |  |  |  |  | 발주처 협의 및 승인 |  | 설계 | 2회/연 | 22.3571 | - |  | 3.7437 | 2 | 1.2812 | 0.25 | 0.125 | 3.6562 | 4.375 | 5.7287 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
849 | 482 |  |  |  | 설계서의 오류에 따른 실정보고 | 구조계산서 재검토 |  | 설계 | 3회/월 | 3.1944 | 9.5833 |  | 3.3687 | 2.5312 | 1.4688 | 0.34375 | 0.125 | 4.4688 | 3.125 | 4.7412 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
850 | 483 |  |  |  |  | 원설계자 의견 취합 |  | 설계 | 3회/월 | 1.1944 | 3.5833 |  | 2.6812 | 2.4688 | 1.4688 | 0.15625 | 0.03125 | 4.125 | 3.1562 | 4.4225 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
851 | 484 |  |  |  |  | 도면 재작성 |  | 공사 | 1회/연 | 12.2857 | - |  | 2.8563 | 1.5938 | 1.625 | 0.03125 | 0.03125 | 3.2812 | 3.0625 | 4.2488 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
852 | 485 |  |  |  |  | 수량산출서 재작성 |  | 설계 | 3회/월 | 2.4722 | 7.4167 |  | 3.3375 | 2.4688 | 1.4688 | 0.15625 | 0.03125 | 4.125 | 2.9688 | 4.535 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
853 | 486 |  |  |  |  | 단가산출서 재작성 |  | 설계 | 3회/월 | 2.5833 | 7.75 |  | 3.3375 | 2.5 | 1.4688 | 0.15625 | 0.03125 | 4.1562 | 3.0938 | 4.6412 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
854 | 487 |  |  |  |  | 내역서 재작성 |  | 설계 | 3회/월 | 2.3611 | 7.0833 |  | 3.1812 | 2.4375 | 1.4688 | 0.15625 | 0.03125 | 4.0938 | 2.9688 | 4.4663 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
855 | 488 |  |  |  |  | 내역서 도급, 실행 검토 |  | 설계 | 3회/월 | 2.5694 | 7.7083 |  | 2.35 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3 | 4.04 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
856 | 489 |  |  |  |  | 실정보고 검토서 작성 |  | 설계 | 3회/월 | 1.5556 | 4.6667 |  | 2.8062 | 2.5 | 1.5625 | 0.25 | 0.125 | 4.4375 | 3.1875 | 4.56 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
857 | 490 |  |  |  |  | 발주처 협의 및 승인 |  | 설계 | 3회/월 | 3.9444 | 11.8333 |  | 3.7437 | 2.5 | 1.6562 | 0.25 | 0.125 | 4.5312 | 4.375 | 5.9038 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
858 | 491 |  |  |  | 원가 개선을 위한 실정보고 | 실정보고(안)에 대한 적정성 검토 |  | 설계 | 1회/월 | - | 10.3889 |  | 3.2125 | 3.4375 | 2.5938 | 0.78125 | 0.65625 | 7.4688 | 3.625 | 5.6787 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
859 | 492 |  |  |  |  | 실정보고(안)에 대한 손익 검토 |  | 설계 | 1회/월 | - | 6.125 |  | 3.3062 | 3.0312 | 2.2188 | 0.15625 | 0.03125 | 5.4375 | 3.3438 | 5.085 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
860 | 493 |  |  |  |  | 구조계산서 재검토 |  | 설계 | 1회/월 | - | 6.25 |  | 3.2437 | 3.0312 | 1.8438 | 0.34375 | 0.125 | 5.3438 | 3.125 | 4.8662 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
861 | 494 |  |  |  |  | 도면 재작성 |  | 설계 | 1회/연 | 11.75 | - |  | 3.5438 | 2.9688 | 2.0938 | 0.03125 | 0.03125 | 5.125 | 3.125 | 4.9425 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
862 | 495 |  |  |  |  | 수량산출서 재작성 |  | 설계 | 1회/월 | - | 4.5833 |  | 3.3375 | 2.9688 | 1.8438 | 0.15625 | 0.03125 | 5 | 2.9688 | 4.71 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
863 | 496 |  |  |  |  | 단가산출서 재작성 |  | 설계 | 1회/월 | - | 4.9167 |  | 3.3375 | 3 | 1.8438 | 0.15625 | 0.03125 | 5.0312 | 3.125 | 4.8413 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
864 | 497 |  |  |  |  | 내역서 재작성 |  | 설계 | 1회/월 | - | 4.25 |  | 3.1812 | 2.9375 | 1.8438 | 0.15625 | 0.03125 | 4.9688 | 2.9688 | 4.6412 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
865 | 498 |  |  |  |  | 내역서 도급, 실행 검토 |  | 설계 | 1회/월 | - | 4.875 |  | 2.35 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3 | 4.04 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
866 | 499 |  |  |  |  | 실정보고 검토서 작성 |  | 설계 | 1회/월 | - | 3.8333 |  | 2.8062 | 3 | 1.8438 | 0.25 | 0.125 | 5.2188 | 3.1875 | 4.7162 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
867 | 500 |  |  |  |  | 발주처 협의 및 승인 |  | 공무 | 1회/월 | - | 12 |  | 3.7125 | 3.4583 | 1.8333 | 0.125 | 0 | 5.4167 | 4.875 | 6.4683 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
868 | 501 |  |  |  | 시공물량 정산에 따른 실정보고 | 도면 재작성 |  | 공사 | 1회/연 | 9.8571 | - |  | 2.95 | 1.0625 | 1.0938 | 0.03125 | 0.03125 | 2.2188 | 3.0625 | 4.0738 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
869 | 502 |  |  |  |  | 수량산출서 재작성 |  | 설계 | 1회/연 | 6.9286 | - |  | 3.2125 | 1.9688 | 1.0625 | 0.15625 | 0.03125 | 3.2188 | 2.8438 | 4.2037 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
870 | 503 |  |  |  |  | 단가산출서 재작성 |  | 설계 | 1회/연 | 7.2143 | - |  | 3.2125 | 1.9688 | 1.0625 | 0.15625 | 0.03125 | 3.2188 | 2.9688 | 4.3037 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
871 | 504 |  |  |  |  | 내역서 재작성 |  | 설계 | 1회/연 | 6.6429 | - |  | 3.0562 | 1.9375 | 1.0625 | 0.15625 | 0.03125 | 3.1875 | 2.8125 | 4.11 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
872 | 505 |  |  |  |  | 내역서 도급, 실행 검토 |  | 설계 | 1회/연 | 11.2143 | - |  | 2.35 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3 | 4.04 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
873 | 506 |  |  |  |  | 실정보고 검토서 작성 |  | 설계 | 1회/연 | 7.3571 | - |  | 2.65 | 1.9688 | 1.0625 | 0.15625 | 0.03125 | 3.2188 | 3.5625 | 4.5537 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
874 | 507 |  |  |  |  | 발주처 협의 및 승인 |  | 설계 | 1회/연 | 22.5 | - |  | 3.6187 | 2 | 1.1562 | 0.15625 | 0.03125 | 3.3438 | 4.625 | 5.8163 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
875 | 508 |  |  |  | 계약자 귀책이 없는 사유 (공기연장, 천재지변 등) 로 인한 실정보고 | 발주처 귀책에 대한 논리 확보 |  | 공무 | 2회/총 | 25.2143 | - |  | 4.0458 | 4.5833 | 3.0833 | 0.125 | 0.16667 | 7.9583 | 4.9167 | 7.1433 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
876 | 509 |  |  |  |  | 실정보고 자료 수집 |  | 설계 | 2회/총 | 50.2857 | - |  | 4.3688 | 1.0312 | 0.4375 | 0.15625 | 0.03125 | 1.6562 | 3.5938 | 4.9537 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
877 | 510 |  |  |  |  | 실정보고 검토서 작성 |  | 설계 | 2회/총 | 13.7857 | - |  | 2.9937 | 1.0312 | 0.4375 | 0.15625 | 0.03125 | 1.6562 | 3.4688 | 4.3037 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
878 | 511 |  |  |  |  | 발주처 협의 및 승인 |  | 공무 | 2회/총 | 27.6429 | - |  | 4.2125 | 4.3333 | 2.4583 | 0.125 | 0.16667 | 7.0833 | 4.9167 | 7.035 | [17 empty] | 설계변경 DB 활용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
879 | 512 |  |  | 변경실행예산 | 단가승인 | 신규 실행단가 산출근거 작성 |  | 공무 | 1회/연 | 8.5556 | - |  | 3.1708 | 3.2083 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 3.6667 | 3.2083 | 4.5683 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
880 | 513 |  |  |  |  | 전문업체 견적요청 및 취합(견적대비표 작성) |  | 공무 | 1회/연 | 6.5556 | - |  | 2.5875 | 2.8333 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 3.2917 | 2.75 | 3.8933 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
881 | 514 |  |  |  |  | 단가승인 내역서 작성, 증감내용 분석 |  | 공무 | 1회/연 | 5.3222 | - |  | 2.3375 | 0.83333 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 1.2917 | 2.75 | 3.3933 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
882 | 515 |  |  |  |  | 단가승인 품의서 협의 및 승인 |  | 공무 | 1회/연 | 7.2222 | - |  | 2.7958 | 1.25 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 1.7083 | 3.7917 | 4.4933 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
883 | 516 |  |  |  |  | 관리내역서 반영 |  | 공무 | 1회/연 | 9.6667 | - |  | 3.2125 | 0.58333 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 1.0417 | 2.875 | 3.7933 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
884 | 517 |  |  |  | 변경실행예산 | 기승인 단가승인 자료 취합 |  | 공무 | 1회/연 | 9.4143 | - |  | 2.2542 | 0.75 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 1.2083 | 2.0417 | 2.7767 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
885 | 518 |  |  |  |  | 신규 실행단가 산출근거 작성 |  | 공무 | 1회/연 | 10.2857 | - |  | 3.1708 | 3.2083 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 3.6667 | 3.1667 | 4.535 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
886 | 519 |  |  |  |  | 전문업체 견적요청 및 취합(견적대비표 작성) |  | 공무 | 1회/연 | 9.1429 | - |  | 2.7125 | 1.3333 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 1.7917 | 2.7083 | 3.61 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
887 | 520 |  |  |  |  | 변경실행예산 내역서 작성(도급, 실행) 및 증감내용 분석 |  | 공무 | 1회/연 | 15.8571 | - |  | 3.0458 | 0.83333 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 1.2917 | 2.8333 | 3.7433 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
888 | 521 |  |  |  |  | 변경실행 협의 및 승인 |  | 공무 | 1회/연 | 12.7143 | - |  | 2.9625 | 1.25 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 1.7083 | 3.75 | 4.5267 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
889 | 522 |  |  |  |  | 관리내역서 반영 |  | 공무 | 1회/연 | 20.4286 | - |  | 3.3792 | 0.58333 | 0.33333 | 0.125 | 0 | 1.0417 | 2.875 | 3.86 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
890 | 523 |  |  | 하도급(변경) 계약 | 최초 계약 (계약금액 100억 이상) | 하도급 대상 공종 및 물량 산정 |  | 공무 | 1회/연 | 28.3333 | - |  | 3.5125 | 4.0833 | 2.4167 | 0.75 | 0.79167 | 8.0417 | 3.9167 | 6.1467 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
891 | 524 |  |  |  |  | 공종별 예산대비내역서 작성 |  | 공무 | 1회/연 | 11.1111 | - |  | 2.9708 | 2.7917 | 0.41667 | 0.125 | 0.16667 | 3.5 | 2.7917 | 4.1217 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
892 | 525 |  |  |  |  | 현설조건 검토 |  | 공무 | 1회/연 | 11.2273 | - |  | 3.6375 | 3.9583 | 2.9167 | 0.75 | 0.79167 | 8.4167 | 4.0833 | 6.405 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
893 | 525-1 |  |  |  |  | (수의 시) 수의업체 선정 품의 |  | 공무 | 1회/연 | 4.5 |  |  | 3.6375 | 3.9583 | 2.9167 | 0.75 | 0.79167 | 8.4167 | 4.0833 | 6.405 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
894 | 526 |  |  |  |  | 발주전략 KOM 실시 |  | 공무 | 1회/연 | 5.9 | - |  | 3.7625 | 3.875 | 2.9167 | 2 | 2.0417 | 10.8333 | 4.8333 | 7.5383 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
895 | 528 |  |  |  |  | 공동도급사 추천업체 수신 |  | 공무 | 1회/연 | 5.3333 | - |  | 3.3875 | 1.125 | 0.79167 | 0.5 | 0.54167 | 2.9583 | 2.1667 | 3.68 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
896 | 529 |  |  |  |  | 업체선정의뢰 자료 작성 / 업체선정의뢰 |  | 공무 | 1회/연 | 8.3333 | - |  | 3.3042 | 2.25 | 1.5417 | 0.125 | 0.16667 | 4.0833 | 3.0417 | 4.5717 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
897 | 530 |  |  |  |  | 현장설명회 및 입찰 |  | 공무 | 1회/연 | 9 | - |  | 3.5125 | 3.7083 | 2.7917 | 1.5 | 1.5417 | 9.5417 | 3.9167 | 6.4467 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
898 | 531 |  |  |  |  | 실행대비 초과사유 검토 (실행예산 초과 시) 및 본사 협의 |  | 공무 | 1회/연 | 11.5556 | - |  | 3.7208 | 3.3333 | 2.4167 | 0.125 | 0.16667 | 6.0417 | 4.0417 | 5.93 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
899 | 532 |  |  |  |  | 저가심의 분석자료 작성 (저가심의 대상 시) |  | 공무 | 1회/연 | 28.5556 | - |  | 3.5958 | 1.3333 | 0.91667 | 0.125 | 0.16667 | 2.5417 | 4.1667 | 5.28 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
900 | 533 |  |  |  |  | 하도승인의뢰 자료 작성 / 하도승인의뢰 |  | 공무 | 1회/연 | 7.6667 | - |  | 3.1792 | 0.75 | 0.41667 | 0.125 | 0.16667 | 1.4583 | 3 | 3.9633 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
901 | 534 |  |  |  |  | 분리계약 검토 |  | 공무 | 1회/연 | 8.4444 | - |  | 3.1792 | 0.75 | 0.41667 | 0.125 | 0.16667 | 1.4583 | 3.5417 | 4.3967 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
902 | 535 |  |  |  |  | 협력업체 계약 |  | 공무 | 1회/연 | 7.5556 | - |  | 3.0125 | 0.75 | 0.41667 | 0.125 | 0.16667 | 1.4583 | 3 | 3.8967 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
903 | 536 |  |  |  |  | 발주처 저가심의 분석자료 작성 (관통보율 미달 시) |  | 공무 | 1회/연 | 26.5556 | - |  | 3.6375 | 1.375 | 0.95833 | 0.125 | 0.16667 | 2.625 | 3.9167 | 5.1133 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
904 | 537 |  |  |  |  | 협력업체 조직표 검토 및 업무 처리절차 확정 |  | 공무 | 1회/연 | 2.875 | - |  | 2.5125 | 2.6667 | 1.8333 | 1.625 | 1.6667 | 7.7917 | 3.2083 | 5.13 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
905 | 538 |  |  |  |  | 하도급 발주처 통보 |  | 공무 | 1회/연 | 13.0556 | - |  | 3.1375 | 1.375 | 0.33333 | 0.125 | 0.16667 | 2 | 2.2083 | 3.4217 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
906 | 539 |  |  |  | 최초 계약 (계약금액 100억 미만) | 하도급 대상 공종 및 물량 산정 |  | 공무 | 1회/분기 | 5.75 | - |  | 3.4292 | 3.25 | 2.4167 | 0.75 | 0.79167 | 7.2083 | 3.5417 | 5.6467 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
907 | 540 |  |  |  |  | 공종별 예산대비내역서 작성 |  | 공무 | 1회/분기 | 5.5 | - |  | 2.9292 | 1.9583 | 0.41667 | 0.125 | 0.16667 | 2.6667 | 2.375 | 3.605 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
908 | 541 |  |  |  |  | 현설조건 검토 |  | 공무 | 1회/분기 | 6.3 | - |  | 3.1375 | 2.8333 | 2.9167 | 0.75 | 0.79167 | 7.2917 | 3.5833 | 5.58 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
909 | 541-1 |  |  |  |  | (수의 시) 수의업체 선정 품의 |  | 공무 | 1회/분기 | 1.2 |  |  | 3.6375 | 3.9583 | 2.9167 | 0.75 | 0.79167 | 8.4167 | 4.0833 | 6.405 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
910 | 542 |  |  |  |  | 발주전략 KOM 실시 |  | 공무 | 1회/분기 | 4.875 | - |  | 3.2625 | 2.7917 | 2.4167 | 2 | 2.0417 | 9.25 | 3.8333 | 6.2217 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
911 | 543 |  |  |  |  | 공동도급사 추천업체 수신 |  | 공무 | 1회/분기 | 3.75 | - |  | 3.1375 | 1.0417 | 0.79167 | 0.5 | 0.54167 | 2.875 | 2.4167 | 3.7633 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
912 | 544 |  |  |  |  | 업체선정의뢰 자료 작성 / 업체선정의뢰 |  | 공무 | 1회/분기 | 2.875 | - |  | 3.0125 | 1.7917 | 1.5417 | 0.125 | 0.16667 | 3.625 | 3 | 4.33 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
913 | 545 |  |  |  |  | 현장설명회 및 입찰 |  | 공무 | 1회/분기 | 4.875 | - |  | 3.2625 | 2.8333 | 2.2917 | 1.5 | 1.5417 | 8.1667 | 3.5417 | 5.7717 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
914 | 546 |  |  |  |  | 실행대비 초과사유 검토 (실행예산 초과 시) 및 본사 협의 |  | 공무 | 1회/분기 | 6.875 | - |  | 3.4708 | 2.4583 | 1.9167 | 0.125 | 0.16667 | 4.6667 | 3.6667 | 5.255 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
915 | 547 |  |  |  |  | 저가심의 분석자료 작성 (저가심의 대상 시) |  | 공무 | 1회/분기 | 7.375 | - |  | 3.5958 | 1.2083 | 0.91667 | 0.125 | 0.16667 | 2.4167 | 3.7917 | 4.955 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
916 | 548 |  |  |  |  | 하도승인의뢰 자료 작성 / 하도승인의뢰 |  | 공무 | 1회/분기 | 3 | - |  | 2.9292 | 0.66667 | 0.41667 | 0.125 | 0.16667 | 1.375 | 3 | 3.8467 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
917 | 549 |  |  |  |  | 분리계약 검토 |  | 공무 | 1회/분기 | 3.625 | - |  | 2.8875 | 0.66667 | 0.41667 | 0.125 | 0.16667 | 1.375 | 3.25 | 4.03 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
918 | 550 |  |  |  |  | 협력업체 계약 |  | 공무 | 1회/분기 | 2.875 | - |  | 2.7625 | 0.66667 | 0.41667 | 0.125 | 0.16667 | 1.375 | 3 | 3.78 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
919 | 551 |  |  |  |  | 발주처 저가심의 분석자료 작성 (관통보율 미달 시) |  | 공무 | 1회/분기 | 4.75 | - |  | 3.3458 | 1.2917 | 0.95833 | 0.125 | 0.16667 | 2.5417 | 3.5 | 4.6467 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
920 | 552 |  |  |  |  | 협력업체 조직표 검토 및 업무 처리절차 확정 |  | 공무 | 1회/분기 | 2.1429 | - |  | 2.5125 | 2.2083 | 1.5833 | 1.375 | 1.4167 | 6.5833 | 2.8333 | 4.5883 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
921 | 553 |  |  |  |  | 하도급 발주처 통보 |  | 공무 | 1회/분기 | 2.25 | - |  | 3.1375 | 1.2917 | 0.33333 | 0.125 | 0.16667 | 1.9167 | 2.2083 | 3.405 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
922 | 554 |  |  |  | 변경 계약 | 공종별 변경 수량산출서 작성 |  | 공무 | 1회/연 | 8.75 | - |  | 2.8238 | 1.7143 | 0.42857 | 0.14286 | 0.19048 | 2.4762 | 2.7619 | 3.8343 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
923 | 555 |  |  |  |  | 공종별 변경예산대비내역서 작성 |  | 공무 | 1회/연 | 6.7778 | - |  | 2.6375 | 1.7083 | 0.375 | 0.125 | 0.16667 | 2.375 | 2.75 | 3.73 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
924 | 555-1 |  |  |  |  | 하도급 CP검토 Check List 작성 |  | 공무 | 1회/연 | 0.5 | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
925 | 556 |  |  |  |  | 변경 하도승인의뢰 자료 작성 / 변경 하도승인의뢰 |  | 공무 | 1회/연 | 8.1111 | - |  | 3.0542 | 1.6667 | 0.375 | 0.125 | 0.16667 | 2.3333 | 2.875 | 3.9883 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
926 | 557 |  |  |  |  | 협력업체 변경계약 |  | 공무 | 1회/연 | 7.3333 | - |  | 2.9708 | 0.66667 | 0.375 | 0.125 | 0.16667 | 1.3333 | 2.8333 | 3.7217 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
927 | 557 |  |  |  |  | 하도급 발주처 통보 |  | 공무 | 1회/연 | 2 | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
928 | 558 |  |  |  | 정산계약 | 시공물량 정산 |  | 공사 | 1회/분기 | 10.8 | - |  | 3.7357 | 2.6071 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 2.7143 | 3.5357 | 4.8657 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
929 | 559 |  |  |  |  | 간접비 사용내역 정산 |  | 공무 | 1회/총 | 4 | - |  | 2.8875 | 3.0417 | 0.375 | 0.125 | 0.16667 | 3.7083 | 2.25 | 3.6967 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
930 | 560 |  |  |  |  | 정산 예산대비내역서 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 8.6667 | - |  | 3.0542 | 2.3333 | 0.375 | 0.125 | 0.16667 | 3 | 2.9167 | 4.155 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
931 | 561 |  |  |  |  | 하자이행증권 발급내역 본사 및 발주처 협의 |  | 공무 | 1회/총 | 10.4444 | - |  | 3.3042 | 1.375 | 0.375 | 0.125 | 0.16667 | 2.0417 | 2.9583 | 4.0967 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
932 | 562 |  |  |  |  | 정산 하도승인의뢰 자료 작성 / 정산 하도승인의뢰 |  | 공무 | 1회/총 | 8.2222 | - |  | 3.0958 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 0.16667 | 1.4167 | 2.9167 | 3.855 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
933 | 563 |  |  |  |  | 협력업체 평가 |  | 공무 | 1회/총 | 1.6111 | - |  | 2.3458 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 0.16667 | 1.4167 | 2.5833 | 3.2883 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
934 | 557 |  |  |  |  | 하도급 발주처 통보 |  | 공무 | 1회/연 | 2 | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
935 | 564 |  |  |  | 타절 | 노임/장비비/자재비/기타비용 등 체불현황 파악 |  | 공무 | 1회/총 | 43.1667 | - |  | 3.6375 | 4.1667 | 1.5833 | 0.125 | 0.20833 | 6.0833 | 2.9167 | 5.005 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
936 | 565 |  |  |  |  | 노임/장비비/자재비/기타비용 등 체불 해소방안 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 42.8333 | - |  | 3.8042 | 4.1667 | 1.5833 | 0.125 | 0.20833 | 6.0833 | 3.8333 | 5.805 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
937 | 566 |  |  |  |  | 선급금 지급현황 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 2.7333 | - |  | 1.6375 | 1.0417 | 0.45833 | 0.125 | 0.20833 | 1.8333 | 2.1667 | 2.755 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
938 | 567 |  |  |  |  | 선급금 미공제분 보험청구 |  | 공무 | 1회/총 | 16.5 | - |  | 3.2625 | 3.4167 | 0.45833 | 0.125 | 0.20833 | 4.2083 | 3.5417 | 4.98 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
939 | 568 |  |  |  |  | 기투입 설비/자재 등 처리방안 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 19.75 | - |  | 3.1792 | 3.4583 | 2.7083 | 0.125 | 0.20833 | 6.5 | 3.5417 | 5.405 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
940 | 569 |  |  |  |  | 계약해지 예고 공문 발송 |  | 공무 | 1회/총 | 4.1667 | - |  | 2.4708 | 1.5417 | 1.0833 | 0.125 | 0.20833 | 2.9583 | 2.4583 | 3.5467 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
941 | 570 |  |  |  |  | 타절에 따른 정산 시공물량 산정 |  | 공사 | 1회/총 | 53.9167 | - |  | 4.0542 | 4 | 3.0833 | 0.125 | 0.20833 | 7.4167 | 3.25 | 5.705 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
942 | 571 |  |  |  |  | 계약 외 공사로 인한 미지급금 산정 |  | 공무 | 1회/총 | 43.8333 | - |  | 3.8875 | 4.375 | 3.0833 | 0.125 | 0.20833 | 7.7917 | 3.6667 | 6.0467 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
943 | 572 |  |  |  |  | 최종 정산내역서 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 37.8333 | - |  | 3.4292 | 3.0833 | 1.9583 | 0.125 | 0.20833 | 5.375 | 3.125 | 4.9467 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
944 | 573 |  |  |  |  | 타절에 따른 준공시예정원가 변동여부 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 18.5 | - |  | 3.2208 | 2.9167 | 0.45833 | 0.125 | 0.20833 | 3.7083 | 3.625 | 4.93 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
945 | 574 |  |  |  |  | 계약이행보증증권 청구여부 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 18 | - |  | 3.4292 | 3.6667 | 1.0833 | 0.125 | 0.20833 | 5.0833 | 4.0417 | 5.6217 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
946 | 575 |  |  |  |  | 협력업체 중도타절 품의 |  | 공무 | 1회/총 | 40.3333 | - |  | 4.0542 | 4.0417 | 2.8333 | 0.125 | 0.20833 | 7.2083 | 4.625 | 6.7633 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
947 | 576 |  |  |  |  | 하도급 타절정산 하도승인의뢰 |  | 공무 | 1회/총 | 11 | - |  | 3.3458 | 0.91667 | 0.45833 | 0.125 | 0.20833 | 1.7083 | 3 | 4.08 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
948 | 577 |  |  |  |  | 후속업체 선정 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 41.8333 | - |  | 4.1375 | 3.8333 | 2.8333 | 0.75 | 0.83333 | 8.25 | 4.8333 | 7.1717 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
949 | 557 |  |  |  |  | 하도급 발주처 통보 |  | 공무 | 1회/연 | 2 | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
950 | 578 |  |  | 하도급 관리 | 기성지급 | 월별 시공물량 검토 / 시공 도면 및 수량산출서 작성 |  | 공사 | 1회/월 | - | 8.9091 |  | 3.1214 | 0.67857 | 0.10714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.85714 | 2.9286 | 3.7629 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
951 | 579 |  |  |  |  | 협력업체 간접비 사용금액 검토 |  | 공무 | 1회/월 | - | 2.625 |  | 2.3375 | 0.29167 | 0.58333 | 0.25 | 0.16667 | 1.2917 | 1.9583 | 2.76 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
952 | 580 |  |  |  |  | 협력업체 기성내역서 검토 |  | 공무 | 1회/월 | - | 4 |  | 2.6292 | 0.79167 | 0.58333 | 0.25 | 0.16667 | 1.7917 | 2.875 | 3.71 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
953 | 581 |  |  |  |  | 공종별 하도기성 지불조서 작성 및 결재 |  | 공무 | 1회/월 | - | 2.6125 |  | 2.1292 | 0.25 | 0.58333 | 0.25 | 0.16667 | 1.25 | 1.9583 | 2.6683 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
954 | 582 |  |  |  | 협력업체 투자분석 | 대금지불모니터링 시스템 입력 (하도급지킴이, 체불e제로, 노무비닷컴 등) |  | 공무 | 1회/월 | - | 2.175 |  | 1.8792 | 0.25 | 0.58333 | 0.25 | 0.16667 | 1.25 | 1.875 | 2.5017 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
955 | 583 |  |  |  |  | 노임/장비/자재 투입현황 집계 |  | 공사 | 1회/월 | - | 3.2222 |  | 2.45 | 0.0625 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.15625 | 1.7812 | 2.4363 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
956 | 584 |  |  |  |  | 노임/장비/자재 투입에 따른 투입비 산정 |  | 공사 | 1회/월 | - | 3.5 |  | 2.6063 | 1.625 | 0.0625 | 0.03125 | 0.03125 | 1.75 | 2.6875 | 3.5425 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
957 | 585 |  |  |  |  | 적자공종 만회방안 수립 |  | 공사 | 1회/월 | - | 4.1667 |  | 3.675 | 2.3125 | 1.6562 | 0.03125 | 0.03125 | 4.0312 | 3.7812 | 5.3012 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
958 | 585-1 |  |  |  | 협력업체 Back Charge | 협력업체 추가 자재 수량 산정 |  | 관리 | 2회/연 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
959 | 585-2 |  |  |  |  | 추가 자재 사유분석 |  | 공사 | 2회/연 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.2 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
960 | 585-3 |  |  |  |  | 협력업체 Back Charge 협의 |  | 공무 | 2회/연 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.2 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
961 | 585-4 |  |  |  |  | Back Charge 수행 (세금계산서 발행) |  | 관리 | 2회/연 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6.4 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
962 | 586 |  |  |  | 작업지시서 | 설계 외 작업에 대한 수량검토 |  | 공사 | 1회/월 | - | 4 |  | 2.7313 | 2.75 | 1.9062 | 0.03125 | 0.03125 | 4.7188 | 3.0312 | 4.4612 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
963 | 587 |  |  |  |  | 작업물량에 대한 금액 검토 |  | 공사 | 1회/월 | - | 6.5 |  | 3.5187 | 2.8125 | 1.9375 | 0.03125 | 0.03125 | 4.8125 | 3.0625 | 4.82 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
964 | 588 |  |  |  |  | 발급적정성에 대한 본사 협의 |  | 공무 | 1회/월 | - | 4.1875 |  | 3.3375 | 1.3333 | 1.4583 | 0.33333 | 0.16667 | 3.2917 | 3.0833 | 4.46 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
965 | 589 |  |  |  |  | 작업지시서 발부 및 승인 |  | 공무 | 1회/월 | - | 9.3542 |  | 3.2958 | 1.7083 | 1.8333 | 0.33333 | 0.16667 | 4.0417 | 3.0833 | 4.5933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
966 | 590 |  |  |  |  | 작업지시서 관리대장 작성 |  | 공사 | 1회/월 | - | 1.7 |  | 1.95 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.125 | 1.4062 | 1.93 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
967 | 591 |  |  |  |  | 작업지시서 관련 해결방안 계획 수립 |  | 공사 | 1회/월 | - | 10.2857 |  | 3.9937 | 2.6562 | 1.6875 | 0.03125 | 0.03125 | 4.4062 | 4.2812 | 5.9037 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
968 | 592 |  |  |  | 동반성장 To-Do list 작성 |  |  | 공무 | 1회/월 | - | 2.0625 |  | 2.2125 | 0.25 | 0.29167 | 0.25 | 0.083333 | 0.875 | 2.7917 | 3.2933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
969 | 593 |  |  | 집행관리 | 컨틴젼시 | 관련 도면 작성 |  | 공사 | 1회/월 | - | 4.8542 |  | 4.4938 | 0.875 | 0.0625 | 0.03125 | 0.03125 | 1 | 3.3125 | 4.6475 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
970 | 594 |  |  |  |  | 보고서(내역서, 단가 및 수량 산출근거) 작성 |  | 공무 | 1회/연 | 20 | - |  | 4.275 | 3.9167 | 1.3333 | 0.875 | 0.625 | 6.75 | 3.6667 | 5.9933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
971 | 595 |  |  |  |  | 컨틴젼시 위원회 개최 |  | 공무 | 1회/연 | 6 | - |  | 3.1042 | 1.2917 | 0.70833 | 0.25 | 0 | 2.25 | 3.5 | 4.4917 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
972 | 596 |  |  |  |  | 컨틴젼시 단가승인 |  | 공무 | 1회/연 | 14.4 | - |  | 4.3125 | 4.1667 | 1.5833 | 0.875 | 0.625 | 7.25 | 3.6667 | 6.1083 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
973 | 597 |  |  |  |  | 컨틴젼시 집행승인 |  | 공무 | 1회/연 | 11.4 | - |  | 4.1875 | 4.1667 | 1.5833 | 0.875 | 0.625 | 7.25 | 3.6667 | 6.0583 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
974 | 598 |  |  |  |  | 하도급 변경계약 |  | 공무 | 1회/연 | 5.6 | - |  | 3.4792 | 0.83333 | 0.70833 | 0.25 | 0 | 1.7917 | 2.875 | 4.05 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
975 | 599-1 |  |  |  | 사전보고 | 사전공사 내용 및 집행사유 작성 |  | 공무 | 1회/분기 | 12.7778 | - |  | 3.8429 | 1.4643 | 0.10714 | 0.035714 | 0.035714 | 1.6429 | 3.3929 | 4.58 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
976 | 599-2 |  |  |  |  | 발주자 작업지시 관련 내용 확보 |  | 공무 | 1회/분기 | 40.875 | - |  | 4.3583 | 3.6667 | 2.5 | 0.875 | 0.625 | 7.6667 | 3.8333 | 6.3433 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
977 | 599-3 |  |  |  |  | 사전공사기성 금액 협의 |  | 공무 | 1회/분기 | 50 | - |  | 4.5208 | 4.2917 | 2.75 | 0.875 | 0.625 | 8.5417 | 4.2917 | 6.95 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
978 | 599-4 |  |  |  |  | 사전공사 단가승인 |  | 공무 | 1회/분기 | 11 | - |  | 3.5208 | 1.0417 | 0.75 | 0.25 | 0 | 2.0417 | 2.875 | 4.1167 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
979 | 599-5 |  |  |  |  | 사전공사 집행승인 |  | 공무 | 1회/분기 | 4.6667 | - |  | 4.1875 | 4.1667 | 1.5833 | 0.875 | 0.625 | 7.25 | 3.6667 | 6.0583 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
980 | 599-6 |  |  |  |  | 공사시스템 사전공사기성 별도 내역 관리 |  | 공무 | 1회/분기 | 5.6 | - |  | 3.4792 | 0.83333 | 0.70833 | 0.25 | 0 | 1.7917 | 2.875 | 4.05 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
981 | 600 |  |  |  | 여건보고 | 관련 도면 작성 |  | 공사 | 1회/분기 | 12.7778 | - |  | 3.8429 | 1.4643 | 0.10714 | 0.035714 | 0.035714 | 1.6429 | 3.3929 | 4.58 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
982 | 601 |  |  |  |  | 보고서(내역서, 단가 및 수량 산출근거) 작성 |  | 공무 | 1회/분기 | 40.875 | - |  | 4.3583 | 3.6667 | 2.5 | 0.875 | 0.625 | 7.6667 | 3.8333 | 6.3433 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
983 | 602 |  |  |  |  | 여건보고 집행승인 |  | 공무 | 1회/분기 | 50 | - |  | 4.5208 | 4.2917 | 2.75 | 0.875 | 0.625 | 8.5417 | 4.2917 | 6.95 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
984 | 603 |  |  |  |  | 하도급 변경계약 |  | 공무 | 1회/분기 | 11 | - |  | 3.5208 | 1.0417 | 0.75 | 0.25 | 0 | 2.0417 | 2.875 | 4.1167 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
985 | 605 |  |  |  | 긴급공사비 집행품의 | 시공물량 산정 |  | 공무 | 1회/월 | - | 2.6264 |  | 3.52 | 2.05 | 1.05 | 0.05 | 0.05 | 3.2 | 2.9 | 4.368 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
986 | 606 |  |  |  |  | 긴급공사비 지급기준 검토 |  | 공무 | 1회/연 | 7 | - |  | 2.3667 | 2.6 | 2.7333 | 0.4 | 0 | 5.7333 | 3.4667 | 4.8667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
987 | 607 |  |  |  |  | 긴급공사비 집행승인 (기준 내) |  | 공무 | 1회/연 | 11.6667 | - |  | 3.4333 | 3.2 | 2.7333 | 0.4 | 0 | 6.3333 | 4.0667 | 5.8933 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
988 | 608 |  |  |  |  | 긴급공사비 집행승인 (기존 초과시) |  | 공무 | 1회/연 | 12.5 | - |  | 3.7 | 3.6 | 2.7333 | 0.4 | 0 | 6.7333 | 4 | 6.0267 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
989 | 609 |  |  |  |  | 긴급공사비 관리대장 업데이트 |  | 공무 | 1회/연 | 4.6667 | - |  | 2.1 | 1.3333 | 1 | 0.4 | 0 | 2.7333 | 2.3333 | 3.2533 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
990 | 610 |  |  |  | 사전공사기성 관리대장 업데이트 |  |  | 공무 | 1회/월 | - | 2.2 |  | 2.2292 | 0.33333 | 0.375 | 0.125 | 0.041667 | 0.875 | 2.0833 | 2.7333 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
991 | 611 |  |  |  | 공사 채권카드 관리대장 업데이트 |  |  | 공무 | 1회/월 | - | 2.2 |  | 2.1875 | 0.33333 | 0.375 | 0.125 | 0.041667 | 0.875 | 2.0417 | 2.6833 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
992 | 612 |  |  | 공사보험청구 | 보험사 청구 | 공사손해보험 접수 |  | 공무 | 2회/총 | 2.5 | - |  | 2.3958 | 1.8333 | 0.75 | 0.25 | 0.20833 | 3.0417 | 2.25 | 3.3667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
993 | 613 |  |  |  |  | 피해물량 사전 검토 |  | 공사 | 2회/총 | 10.25 | - |  | 3.8937 | 4.2188 | 2.0625 | 0.03125 | 0.03125 | 6.3438 | 3.7188 | 5.8012 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
994 | 614 |  |  |  |  | 공사손해보험 청구용 손해사정사 검토용역 발주 |  | 공무 | 2회/총 | 9.8 | - |  | 3.1875 | 2.2917 | 0.66667 | 0.25 | 0.20833 | 3.4167 | 2.375 | 3.8583 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
995 | 615 |  |  |  |  | 공사손해보험 청구액에 따른 손익분석 |  | 공무 | 2회/총 | 14.2 | - |  | 3.5625 | 3.7917 | 0.66667 | 0.25 | 0.20833 | 4.9167 | 3.5 | 5.2083 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
996 | 616 |  |  |  |  | 손해사정인 현장 답사 및 피해물량 협의 |  | 공무 | 2회/총 | 16.8 | - |  | 3.5208 | 4.6667 | 2.2917 | 0.25 | 0.20833 | 7.4167 | 3.5 | 5.6917 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
997 | 617 |  |  |  |  | 피해복구 내역서 작성 |  | 공무 | 2회/총 | 10 | - |  | 3.0625 | 4.1667 | 0.29167 | 0.25 | 0.20833 | 4.9167 | 2.9583 | 4.575 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
998 | 618 |  |  |  |  | 손해사정인과 피해 복구금액 협의 |  | 공무 | 2회/총 | 17 | - |  | 4.1042 | 4.7917 | 0.91667 | 0.25 | 0.20833 | 6.1667 | 4.7083 | 6.6417 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
999 | 619 |  |  |  |  | 보험금 수령현황 모니터링 |  | 공무 | 2회/총 | 3.7 | - |  | 1.8125 | 0.91667 | 0.29167 | 0.25 | 0.20833 | 1.6667 | 1.375 | 2.1583 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1000 | 620 |  |  |  | 공사손해보험 품의 | 공사손해보험 사전공사 집행승인 |  | 공무 | 2회/총 | 16.6 | - |  | 3.6458 | 3.875 | 2.5 | 0.25 | 0.20833 | 6.8333 | 3.0417 | 5.2583 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1001 | 621 |  |  |  |  | 사전공사 집행승인에 따른 하도급 변경계약 |  | 공무 | 2회/총 | 7 | - |  | 3.5208 | 0.625 | 0.375 | 0.25 | 0.20833 | 1.4583 | 2.875 | 4 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1002 | 622 |  |  |  |  | 공사손해보험 정산 집행승인 |  | 공무 | 2회/총 | 10.4 | - |  | 3.3958 | 3.25 | 1.8333 | 0.25 | 0.20833 | 5.5417 | 2.9167 | 4.8 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1003 | 623 |  |  |  |  | 정산 집행승인에 따른 하도급 변경계약 |  | 공무 | 2회/총 | 5.4 | - |  | 3.4375 | 0.625 | 0.33333 | 0.25 | 0.20833 | 1.4167 | 2.875 | 3.9583 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1004 | 623-1 |  |  | 소송/Claim | 소송/Claim 관리 | 분쟁 사안에 대한 현장 계약조건 분석 및 승소 가능성 분석 |  | CM | 1회/연 | 10 | - | [10 empty] | ☆ | ● | ◎ | ○ | ○ | [13 empty] | 박윤수 | 박윤수 | 1인 | end
1005 | 624 |  |  |  |  | 분쟁 협의 (공동도급사 사전 협의 포함) |  | CM | 1회/총 | 57.9167 | - |  | 4.6042 | 4.7917 | 3.4167 | 0.125 | 0.625 | 8.9583 | 4.9583 | 7.6 |  | ☆ | ● | ◎ | ○ | ○ | [13 empty] | 박윤수 | 박윤수 | 1인 | end
1006 | 625 |  |  |  |  | 협상불가시 대체적 분쟁해결방안 (중재, 조정) 시도 |  | CM | 1회/총 | 56.5833 | - |  | 4.6458 | 4.7917 | 3.4167 | 0.125 | 0.625 | 8.9583 | 4.9583 | 7.6167 |  | ☆ | ● | ◎ | ○ | ○ | [13 empty] | 박윤수 | 박윤수 | 1인 | end
1007 | 626 |  |  |  |  | 대체적 분쟁해결 제도 협의 불가시 소송의뢰 (DLS 법률자문, 이메일 등) |  | CM | 1회/총 | 17.3333 | - |  | 3.8958 | 2.2917 | 1.5417 | 0.125 | 0.625 | 4.5833 | 3.25 | 5.075 |  | ☆ | ● | ◎ | ○ | ○ | [13 empty] | 박윤수 | 박윤수 | 1인 | end
1008 | 627 |  |  |  |  | 관련 증거자료 확보 및 업무협조 |  | CM | 1회/총 | 52.4167 | - |  | 4.3958 | 2.2917 | 1.5417 | 0.125 | 0 | 3.9583 | 3.4167 | 5.2833 |  | ☆ | ● | ◎ | ○ | ○ | [13 empty] | 박윤수 | 박윤수 | 1인 | end | bar: 김영환 to 김태우
1009 | 628 |  |  |  |  | 소송/진행상황 모니터링 |  | CM | 1회/총 | 12.3333 | - |  | 3.1875 | 0.91667 | 0.29167 | 0.125 | 0 | 1.3333 | 2.125 | 3.2417 |  | ☆ | ● | ◎ | ○ | ○ | [13 empty] | 박윤수 | 박윤수 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
1010 | 628-1 |  |  |  |  | 소송 관련 비용 집행 |  | CM | 1회/연 | 2 | - | [10 empty] | ☆ | ● | ◐ | ○ | ○ | [13 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
1011 | 629 |  |  | 중대재해 대응 | 중대재해 대비 | 중대재해 대응 Simulation 수립 (모의훈련 포함) |  | 안전 | 2회/연 | 14.4 | - |  | 3.681 | 0 | 0 | 3.619 | 0 | 3.619 | 3.5238 | 5.0152 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1012 | 631 |  |  |  | 최초 조치 | 긴급처리 및 작업중지 |  | 안전 | 사고발생시 | 1.5 | 0.20833 |  | 1.3952 | 1.5714 | 3 | 3.5238 | 0 | 8.0952 | 3.7619 | 5.1867 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1013 | 632 |  |  |  |  | 2차재해방지조치 |  | 안전 | 사고발생시 | 3.5 | 0.29167 |  | 1.8714 | 0.33333 | 0.85714 | 4.2381 | 0 | 5.4286 | 3.6667 | 4.7676 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1014 | 633 |  |  |  |  | 병원후송 |  | 안전 | 사고발생시 | 1.2 | 0.125 |  | 1.6333 | 0.14286 | 0.42857 | 3.4762 | 0 | 4.0476 | 3.2857 | 4.0914 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1015 | 634 |  |  |  |  | 본사보고(안전보건팀, 토목안전팀) |  | 안전 | 사고발생시 | 1.8 | 0.29167 |  | 1.7762 | 0 | 0.42857 | 3.8095 | 0 | 4.2381 | 3.8095 | 4.6057 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1016 | 635 |  |  |  |  | 대외보고 (발주처, 노동부 보고) |  | 안전 | 사고발생시 | 2 | 0.29167 |  | 1.85 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 3.6667 | 3.6667 | 4.4067 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1017 | 636 |  |  |  |  | 직원회의 |  | 안전 | 사고발생시 | 2.7 | 0.125 |  | 1.9667 | 0 | 0.42857 | 3.5714 | 0 | 4 | 4.2857 | 5.0152 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1018 | 637 |  |  |  |  | 사고보고서 작성 |  | 안전 | 사고발생시 | 4.5 | 0.20833 |  | 2.8714 | 0.28571 | 0.85714 | 3.5714 | 0 | 4.7143 | 4 | 5.2914 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1019 | 638 |  |  |  |  | 사고현장 조사 (목격작, 진술확보, 사진촬영 등) |  | 안전 | 사고발생시 | 6.1 | 0.20833 |  | 3.0143 | 0 | 0.42857 | 3.5714 | 0 | 4 | 4 | 5.2057 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1020 | 639 |  |  |  | 2차 조치 | 현장종류, 계약종류, 계약조건 조사 |  | 안전 | 사고발생시 | 7 | 1.4222 |  | 2.881 | 1.1429 | 1.2857 | 2.2381 | 0.71429 | 5.381 | 2.4762 | 4.2095 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1021 | 641 |  |  |  |  | 사고장소 답사 (외부) |  | 안전 | 사고발생시 | 5 | 0.33333 |  | 3.1833 | 0 | 0.5 | 4.0556 | 0 | 4.5556 | 3.8889 | 5.2956 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1022 | 642 |  |  |  |  | 대책회의 |  | 안전 | 사고발생시 | 5 | 0.25 |  | 2.6333 | 0.71429 | 1.1429 | 3.5238 | 0 | 5.381 | 4.5238 | 5.7486 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1023 | 643 |  |  |  |  | 언론 등 대외 대응 |  | 관리 | 사고발생시 | 6.3 | 0.090833 |  | 2.9762 | 2 | 2.1429 | 2.2381 | 0 | 6.381 | 4.1905 | 5.819 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1024 | 644 |  |  |  |  | 합의/공증 |  | 관리 | 사고발생시 | 17.4 | 3 |  | 4.1333 | 2.2857 | 2 | 1.381 | 0 | 5.6667 | 4.6667 | 6.52 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1025 | 645 |  |  |  |  | 산재/근재보험 처리 |  | 관리 | 사고발생시 | 11.25 | 1.0278 |  | 2.7762 | 0.57143 | 0.85714 | 2.0952 | 0 | 3.5238 | 3.5238 | 4.6343 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1026 | 646 |  |  |  |  | 사고처리 진행상황 및 경과 모니터링 |  | 안전 | 사고발생시 | 16.3333 | 1.0833 |  | 4.0143 | 0 | 0.42857 | 3.4762 | 0 | 3.9048 | 3.2381 | 4.9771 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1027 | 646-1 |  |  | 현장소장관련보고 | 인수인계서 | 현장소장 변경 후 5일 내 제출 |  | 공무 | 발생시 | 16.6 | - | [10 empty] | ☆ | [17 empty] | 김희성 | 김희성 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
1028 | 646-2 |  |  | 리스크 기회관리부 | Risk 기회관리부 및 문서분류기준표 작성 |  |  | 품질 | 1회/분기 | 4 | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1029 | 646-3 |  |  |  | Risk 기회관리부 및 문서분류기준표 취합 |  |  | 품질 | 1회/분기 | 3 | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1030 | 647 |  |  | 용역 계약 | 구매시스템 | 용역 검토자료 및 예산대비내역서 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 3.5833 | - |  | 3.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 3.1 | 5.18 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
1031 | 649 |  |  |  |  | 현장설명서 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 4.6667 | - |  | 3.5 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 6.2 | 2.8 | 4.88 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
1032 | 649 |  |  |  |  | 안전보건능력평가표(공문) 발송 |  | 공무 | 1회/총 | 4.6667 | - |  | 3.5 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 6.2 | 2.8 | 4.88 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
1033 | 648 |  |  |  |  | 업체선정의뢰 |  | 공무 | 1회/총 | 6.1667 | - |  | 3.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 2.9 | 5.02 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
1034 | 650 |  |  |  |  | 하도승인의뢰(계약내역서 작성) |  | 공무 | 1회/총 | 3.5 | - |  | 3.5 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 6.1 | 2.7 | 4.78 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
1035 | 651 |  |  |  |  | 계약 |  | 공무 | 1회/총 | 3 | - |  | 3.5 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 6.1 | 3.1 | 5.1 |  | ☆ | [17 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: 김희성 to 염동섭
1036 | 652 |  |  | 현황/확인 측량 | 공사중 측량 | 공사중 측량 시행 | 측량계획 수립 | 공사 | 2회/연 | 6.625 | - |  | 3.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 3.1 | 5.18 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1037 | 653 | [5 empty] | 기준점 조사 및 선점 (협력업체) | 공사 | 2회/연 | 11.625 | - |  | 3.5 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 2 | 4.1 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1038 | 654 | [5 empty] | 보조점 및 기준점 설치 (협력업체) | 공사 | 1회/분기 | 19.375 | - |  | 3.5 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 2 | 4.1 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1039 | 655 | [5 empty] | 기준점 측량 (협력업체) | 공사 | 1회/월 | - | 9.4738 |  | 3.5 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 2 | 4.1 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1040 | 656 | [5 empty] | 공사중 측량 (협력업체) | 공사 | 1회/일 | 1.4064 | 36.5667 |  | 3.5 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 2 | 4.1 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1041 | 657 | [5 empty] | 용지경계점 측량 (협력업체) | 공사 | 2회/연 | 16.8125 | - |  | 3.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 2 | 4.3 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1042 | 657-1 |  |  | 회의 | 팀내 회의 | 공무팀 내부 회의(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  | 공무 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [10 empty] | ☆ | [17 empty] | 김희성 | 김희성 | 1인 | end | bar: 김희성 to 김태우
1043 | 657-2 |  |  |  |  | 공사팀 내부 회의(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  | 개통운영 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [10 empty] | ☆ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◎ | ◐ | ◐ | ◐ | [8 empty] | 김영환 | 김영환 | 1인 | end
1044 | 657-3 |  |  |  |  | 품질팀 내부 회의(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  | 품질 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1045 | 657-4 |  |  |  |  | 안전팀 내부 회의(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  | 안전 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1046 | 657-5 |  |  |  |  | 관리팀 내부 회의(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  | 관리 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [24 empty] | ◎ | ◐ |  |  | 김천재 | 김천재 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1047 | 657-21 |  |  |  | 주간 공정회의 | 공무팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  | 공무 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [20 empty] | ◎ | ◐ | ◐ | ◐ |  |  |  |  | 김희성 | 김희성 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1048 | 657-22 |  |  |  |  | 공사팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  | 개통운영 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [10 empty] | ☆ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◎ | ◐ | ◐ | ◐ | [8 empty] | 김영환 | 김영환 | 1인 | end
1049 | 657-23 |  |  |  |  | 품질팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  | 품질 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1050 | 657-24 |  |  |  |  | 안전팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출(1인당) |  | 안전 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1051 | 657-25 |  |  |  |  | 관리팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  | 관리 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [24 empty] | ◎ | ◐ |  |  | 김천재 | 김천재 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1052 | 657-6 |  |  |  | 하도급(변경) 계약 | 공무팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  | 공무 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1053 | 657-7 |  |  |  |  | 공사팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  | 공사 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1054 | 657-8 |  |  |  |  | 품질팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  | 품질 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1055 | 657-9 |  |  |  |  | 안전팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출(1인당) |  | 안전 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1056 | 657-10 |  |  |  |  | 관리팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  | 관리 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1057 | 657-11 |  |  | 대외업무 | 발주처 대외업무 | 발주처 월간 공정회의 작성 |  | 공정 | 1회/월 | - | 4 | [10 empty] | ☆ | ● |  |  | ◎ |  | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ |  | ◐ | [5 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end
1058 | 657-13 |  |  |  |  | 발주처 주간 실적보고 |  | 공정 | 1회/주 | 1 | 4.5 | [10 empty] | ☆ | ● |  |  | ◎ |  | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ |  | ◐ | [5 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end
1059 | 657-14 |  |  |  |  | 발주처 월간 실적보고 |  | 공정 | 1회/월 | - | 1 | [10 empty] | ☆ | ● |  |  | ◎ |  | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ |  | ◐ | [5 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end
1060 | 657-15 |  |  |  |  | 명절 미/체불 조사 |  | 공무 | 2회/연 | 3 | [28 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1061 | 657-16 |  |  |  | 기타 대외업무 | 발생암 매각 정산자료 작성 및 제출 |  | 설계 | 1회/월 | - | 1 | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1062 | 657-17 |  |  |  |  | 상생협의체 운영 및 실적 작성 |  | 설계 | 1회/월 | - | 8 | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1063 | 657-17 |  |  |  |  | 지하안전영향평가 협의내용 이행 작성 제출 |  | 설계 | 1회/월 | - | 8 | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1064 | 657-18 |  |  |  |  | 사전재해영향평가 협의내용 이행현황 작성 |  | 설계 | 1회/월 | - | 0.5 | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1065 | 657-19 |  |  |  |  | 교통영향평가 협의내용 이행현황 작성 |  | 설계 | 1회/월 | - | 0.5 | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1066 | 657-20 |  |  |  |  | 지급자재(관급자재) 발주 및 계약변경 자료 작성 제출 |  | 설계 | 1회/분기 | 8 | - | [27 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1067 | 657-21 |  |  |  |  | 도로구역 변경고시 |  | 설계 | [30 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1068 | 1 |  |  | 도급관리 | 잔공사 및 공사기간 연장여부 검토 |  |  | 공사 | 1회/연 | 10.2143 | - |  | 4.7812 | 3.125 | 3.25 | 0.03125 | 0.03125 | 6.4375 | 3.75 | 6.2 |  | ☆ | ● | ◐ | ◐ | ◎ |  | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | [7 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end
1069 | 2 |  | 준공 |  | 최종 도급내역서 정리 | 잔여 설계변경 List-up 및 처리계획 수립 -공구취함 |  | 설계 | 1회/총 | 17.6667 | - |  | 3.625 | 3.4375 | 0.625 | 0.28125 | 0.40625 | 4.75 | 3.7917 | 5.4333 | [11 empty] | ● |  | ◎ | [5 empty] | 함종근 | 함종근 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1070 | 3 |  | 단계 |  |  | 정산 간접비 실적 최종 집계 -공구취합 |  | 설계 | 1회/총 | 21 | - |  | 3.7563 | 2.7812 | 0.15625 | 0.25 | 0.15625 | 3.3438 | 2.7917 | 4.4046 | [11 empty] | ● |  | ◎ | [5 empty] | 함종근 | 함종근 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1071 | 4 |  |  |  |  | 총사업비 변경승인 후 최종 도급내역서 확정 -공구취합 |  | 설계 | 1회/총 | 52.1667 | - |  | 4.1813 | 3.1562 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 3.625 | 3.4583 | 5.1642 | [11 empty] | ● |  | ◎ | [5 empty] | 함종근 | 함종근 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1072 | 5 |  |  |  | 준공 설계도서 제출 | 준공도서 용역업체 선정 및 계약 |  | 공무 | 1회/총 | 11.4375 | - |  | 3.5375 | 1.4583 | 0.25 | 0.25 | 0.29167 | 2.25 | 2.5 | 3.865 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1073 | 6 |  |  |  |  | 준공도면 정리 -공구취합 |  | 설계 | 1회/총 | 80.3333 | - |  | 4.75 | 0.71875 | 0.15625 | 0.15625 | 0.28125 | 1.3125 | 3.1667 | 4.6958 | [11 empty] | ● |  | ◐ | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1074 | 7 |  |  |  |  | 준공도서 정리 (내역서, 시방서, 구조계산서, 각종 보고서 등) -공구취합 |  | 설계 | 1회/총 | 131.75 | - |  | 4.875 | 0.78125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.28125 | 1.375 | 3.1667 | 4.7583 | [11 empty] | ● |  | ◐ | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1075 | 8 |  |  |  |  | 최종 설계변경 수량에 맞는 품질관리 시험자료 작성 -공구취합 |  | 설계 | 1회/총 | 21.2 | - |  | 3.2938 | 0.25 | 0.1875 | 0.0625 | 2.0938 | 2.5938 | 2.875 | 4.1363 | [13 empty] | ◐ | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1076 | 9 |  |  |  |  | 준공도서 제출 및 발주처 승인 -공구취합(RAFIS 등록) |  | 설계 | 1회/총 | 10.75 | - |  | 4.0062 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 3.875 | 4.8525 | [11 empty] | ● |  | ◐ | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1077 | 10 |  |  |  |  | 준공계 제출 및 발주처 승인 |  | 설계 | 1회/총 | 10.25 | - |  | 3.7875 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 3.7083 | 4.6317 | [11 empty] | ● |  | ◐ | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1078 | 11 |  |  |  | 준공금 청구 | 하자보수보증금액 내역서 작성 |  | 설계 | 1회/총 | 22.6667 | - |  | 3.7095 | 2.7143 | 0.28571 | 0.28571 | 0.7619 | 4.0476 | 3.1429 | 4.8076 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1079 | 12 |  |  |  |  | 하자보증내역 금액 협의 및 하자보증증권 발급 요청 |  | 설계 | 1회/총 | 12.8333 | - |  | 3.5667 | 2.381 | 0.28571 | 0.28571 | 0.7619 | 3.7143 | 3.8571 | 5.2552 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1080 | 13 |  |  |  |  | 하자보증내역 발주처 협의 |  | 설계 | 1회/총 | 14.3333 | - |  | 3.8048 | 2.7143 | 0.28571 | 0.28571 | 0.7619 | 4.0476 | 3.9048 | 5.4552 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆ to ☆ ●
1081 | 14 |  |  |  |  | 공동사 지분율 변동에 따른 청구내역 변동현황 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 7.5 | - |  | 3.6619 | 1.2857 | 0.28571 | 0.28571 | 0.33333 | 2.1905 | 3.8095 | 4.9505 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1082 | 14-1 |  |  |  |  | (Claim 미해결시) 준공대가 수령전 계약금액조정 청구 공문 발송 |  | CM | 1회/총 | 5 | - | [10 empty] | ☆ ☆: ☆; ☆ ●: ●; ☆ ◐: ◎ | ◐ |  |  |  | ◐ |  |  |  | 박윤수 | 박윤수 | 1인 | end
1083 | 15 |  |  |  |  | 준공금 청구 및 수금일정 모니터링 |  | 공무 | 1회/총 | 4.75 | - |  | 3.1313 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.3333 | 3.2692 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆ to ☆ ●
1084 | 16 |  |  | 원가관리 | Cash Flow 관리 | 준공금 수금계획 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 4 | - |  | 2.7792 | 0.58333 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 1.0833 | 2.9583 | 3.695 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1085 | 17 |  |  |  |  | 단발성 Cash In Item 정리(숙소, 사무실 임대료 회수) |  | 관리 | 1회/총 | 14.4 | - |  | 3.4333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.6667 | 3.6067 | [11 empty] | ○ |  |  |  | ◎ | ◐ |  |  | 김천재 | 김천재 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1086 | 18 |  |  |  |  | 외주(하도급, 용역) 준공금 집행 계획 수립 |  | 공무 | 1회/총 | 6.125 | - |  | 2.9042 | 0.875 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 1.375 | 2.9583 | 3.8033 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1087 | 19 |  |  |  |  | 공동도급사 안분 수금 전망 수립 |  | 공무 | 1회/총 | 8.375 | - |  | 2.7792 | 0.875 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 1.375 | 3.0417 | 3.82 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1088 | 20 |  |  |  |  | 총괄 C/F 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 12.9375 | - |  | 3.0292 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 1 | 3.5417 | 4.245 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1089 | 21 |  |  |  | 준공시예정원가 검토 | 공무/회계 원가 비교에 따른 당사분 원가 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 21.125 | - |  | 3.4875 | 2.75 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 3.25 | 3 | 4.445 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1090 | 22 |  |  |  |  | 원가약정 최정 정산 |  | 공무 | 1회/총 | 24.5714 | - |  | 3.7792 | 3.375 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 3.875 | 3.3333 | 4.9533 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1091 | 23 |  |  |  |  | 최종 준공시 예정원가 검토 |  | 공무 | 1회/총 | 43.125 | - |  | 3.6958 | 2.75 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 3.25 | 3.6667 | 5.0617 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1092 | 24 |  |  |  | 준공충당금 설정 | 준공인원 운영계획 수립 |  | 공무 | 1회/총 | 8.1 | - |  | 3.7375 | 1.9583 | 0.5 | 0.20833 | 0.25 | 2.9167 | 3.7917 | 5.1117 | [11 empty] | ● | ◎ |  |  | ○ |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆ to ☆ ●
1093 | 25 |  |  |  |  | 준공충당금 산출근거 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 22.3571 | - |  | 3.6542 | 1.8333 | 0.25 | 0.20833 | 0.5 | 2.7917 | 2.875 | 4.32 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆ to ☆ ●
1094 | 26 |  |  |  |  | 준공충당금 품의 협의 및 승인 |  | 공무 | 1회/총 | 18.6429 | - |  | 3.7792 | 1.8333 | 0.25 | 0.20833 | 0.25 | 2.5417 | 3.4583 | 4.7867 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆ to ☆ ●
1095 | 27 |  |  |  |  | 준공충당금 초과 품의 협의 및 승인 |  | 공무 | 1회/총 | 21.4167 | - |  | 3.7792 | 2.2917 | 0.25 | 0.20833 | 0.25 | 3 | 3.5417 | 4.945 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆ to ☆ ●
1096 | 28 |  |  | 공정관리 | 준공공정표 작성 | 최종 준공공정표 작성-공구별 취합 통합공정표 작성 |  | 공정 | 1회/총 | 15.9375 | - |  | 4.075 | 0.125 | 0.25 | 0.03125 | 0.03125 | 0.4375 | 3 | 4.1175 |  | ☆ | ● |  |  | ◎ |  | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | [8 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end
1097 | 29 |  |  |  | 잔여공사 공정관리 | 추가공사 공정계획 수립 및 관리 -공구별 취합 |  | 공정 | 1회/총 | 12.75 | - |  | 4.075 | 2.3438 | 2.2812 | 0.15625 | 0.15625 | 4.9375 | 3.5 | 5.4175 |  | ☆ | ● |  |  | ◎ |  | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | [8 empty] | 이재영 | 이재영 | 1인 | end
1098 | 30 |  |  |  | 공정 Data 관리 | 주요 공종 실적 Data 작성 (Q값, 투입 등) |  | 공사 | 1회/총 | 16.3125 | - |  | 4.1063 | 2.2812 | 2.2812 | 0.03125 | 0.03125 | 4.625 | 2.9688 | 4.9425 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1099 | 31 |  |  |  |  | 공정 LL 작성 |  | 공사 | 1회/총 | 16 | - |  | 4.075 | 2.2812 | 2.2812 | 0.03125 | 0.03125 | 4.625 | 3 | 4.955 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1100 | 32 |  |  | 대관업무 | 가설사무실 원상복구 | 가설사무실 원상복구 업체선정 및 계약 |  | 공무 | 1회/총 | 19.5833 | - |  | 3.4875 | 1.75 | 0.20833 | 0.25 | 0.29167 | 2.5 | 2.3333 | 3.7617 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1101 | 33 |  |  |  |  | 현장비품 타현장 전도/폐품처리 검토 |  | 관리 | 1회/총 | 11.6 | - |  | 3.6333 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 3.3533 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1102 | 34 |  |  |  |  | 가설건물 철거 및 폐기물 처리 |  | 관리 | 1회/총 | 67.6 | - |  | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.4 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1103 | 35 |  |  |  |  | 부지 원상복구 및 토지주와 원상복구 완료 협의 |  | 관리 | 1회/총 | 31.1 | - |  | 4.1667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.2667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1104 | 36 |  |  |  |  | 가설건물 부지 원상복구 확인서 지자체 제출 |  | 관리 | 1회/총 | 14.8 | - |  | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8333 | 2.5667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1105 | 37 |  |  |  |  | 가설전기용 전기계량기 반납 |  | 관리 | 1회/총 | 9.4 | - |  | 2.2667 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6667 | 2.34 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1106 | 38 |  |  |  |  | 정화조, 오수처리시설 폐쇄 신고 |  | 관리 | 1회/총 | 8 | - |  | 2.8667 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.3333 | 3.1133 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1107 | 39 |  |  |  |  | 임시사무실 임대 (가설사무실 철거 후) |  | 관리 | 1회/총 | 15 | - |  | 3.6 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 2.3333 | 3.64 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1108 | 40 |  |  |  |  | 직원숙소 임대 (가설사무실 철거 후) |  | 관리 | 1회/총 | 12.5 | - |  | 4 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 2 | 3.2667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1109 | 41 |  |  |  | 각종 인허가 | 사업장 지정폐기물 배출 및 처리실적 보고 |  | 관리 | 1회/총 | 6.2 | - |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 2.8133 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1110 | 42 |  |  |  |  | 폐기물 처리시설 사용종료 및 폐쇄신고 |  | 관리 | 1회/총 | 8 | - |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 2.9467 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1111 | 43 |  |  |  | 환경오염 배출시설 폐쇄신고 (BP장 등) |  |  | 관리 | 1회/총 | 8 | - |  | 3.1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 2.3333 | 3.14 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1112 | 44 |  |  |  | 정화조, 오수처리시설, 지하수 개발, 이용 폐쇄 신고 |  |  | 관리 | 1회/총 | 8 | - |  | 2.8667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 2.3333 | 3.0467 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1113 | 45 |  |  |  | 환경영향평가 사업준공 보고 |  |  | 관리 | 1회/총 | 13.8 | - |  | 3.5 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 2.3333 | 3.3 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1114 | 46 |  |  | 발주처관리 | 발주처 요구사항 | Punch List 정리 |  | 개통운영 | 1회/총 | 19.5714 | - |  | 4.1429 | 1.2857 | 1.7143 | 0 | 0.85714 | 3.8571 | 2.7143 | 4.6 |  | ☆ | ◐ |  |  | ◐ |  | ◎ | ◐ | ◐ | ◐ | [8 empty] | 김영환 | 김영환 | 1인 | end
1115 | 47 |  |  |  |  | 발주처 요구사항 조치계획 수립 |  | 개통운영 | 1회/총 | 13.7857 | - |  | 3.9 | 1.2857 | 1.7143 | 0 | 0.85714 | 3.8571 | 3.4286 | 5.0743 |  | ☆ | ◐ |  |  | ◐ |  | ◎ | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 김영환 | 김영환 | 1인 | end
1116 | 48 |  |  |  |  | 조치사항 발주처 협의 및 승인 |  | 개통운영 | 1회/총 | 9.4286 | - |  | 3.9 | 1.2857 | 1.7143 | 0 | 0.85714 | 3.8571 | 4.1429 | 5.6457 |  | ☆ | ◐ |  |  | ◐ |  | ◎ | ◐ | ◐ | ◐ | [8 empty] | 김영환 | 김영환 | 1인 | end
1117 | 49 |  |  |  | 시공평가보고서 | 품질관리 항목 작성 |  | 품질 | 1회/총 | 6.3333 | - |  | 3.3312 | 0 | 0.0625 | 0.0625 | 1.6562 | 1.7812 | 2.6562 | 3.8137 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1118 | 50 |  |  |  |  | 공정관리 항목 작성 |  | 공사 | 1회/총 | 14.8571 | - |  | 3.8286 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.42857 | 3 | 4.0171 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1119 | 51 |  |  |  |  | 시공관리 항목 작성 |  | 공사 | 1회/총 | 14.2857 | - |  | 3.9429 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.42857 | 3 | 4.0629 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1120 | 52 |  |  |  |  | 하도급관리 항목 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 9 | - |  | 3.5708 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 1.125 | 2.625 | 3.7533 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1121 | 53 |  |  |  |  | 안전관리 항목 작성 |  | 안전 | 1회/총 | 11.5 | - |  | 3.6429 | 0.095238 | 0 | 1.8571 | 0.42857 | 2.381 | 2.9524 | 4.2952 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1122 | 54 |  |  |  |  | 환경관리 항목 작성 |  | 관리 | 1회/총 | 8 | - |  | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.8333 | 3.8333 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1123 | 55 |  |  |  |  | 시공품질 항목 작성 |  | 품질 | 1회/총 | 16.3333 | - |  | 3.7687 | 0.28125 | 0.15625 | 0.25 | 0.25 | 0.9375 | 2.9167 | 4.0283 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1124 | 56 |  |  |  |  | 구조물안정성 항목 작성 |  | 공사 | 1회/총 | 16.3333 | - |  | 3.7687 | 0.28125 | 0.15625 | 0.25 | 0.25 | 0.9375 | 2.9167 | 4.0283 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1125 | 57 |  |  |  |  | 창의성 항목 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 9.1667 | - |  | 3.3208 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.75 | 2.75 | 3.6783 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1126 | 58 |  |  |  | 시공평가보고서 | 시공평가보고서 취합 및 발주처 제출 |  | 설계 | 1회/총 | 14.3 | - |  | 3.55 | 0.28125 | 0.15625 | 0.25 | 0.25 | 0.9375 | 2.8333 | 3.8742 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1127 | 59 |  |  | 품질관리 | 각종 시험성적서 정리 | 주요자재 수불부 |  | 품질 | 1회/총 | 5.1667 | - |  | 2.6375 | 0 | 0.0625 | 0 | 2.1875 | 2.25 | 1.75 | 2.905 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1128 | 60 |  |  |  |  | 자재공급원승인 List |  | 품질 | 1회/총 | 5.5 | - |  | 2.7625 | 0 | 0.125 | 0 | 2.375 | 2.5 | 1.8125 | 3.055 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1129 | 61 |  |  |  |  | 시험장비 교정 성적서 |  | 품질 | 1회/총 | 2.4167 | - |  | 2.7313 | 0.125 | 0.0625 | 0 | 2.375 | 2.5625 | 1.75 | 3.005 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1130 | 62 |  |  |  |  | 검측요청 및 결과통보서 |  | 공사 | 1회/총 | 18.4286 | - |  | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.3333 | 3.2333 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1131 | 63 |  |  |  |  | 품질시험검사대장 (레미콘/아스콘 포함) |  | 품질 | 1회/총 | 5.1667 | - |  | 2.825 | 0 | 0.0625 | 0 | 2.375 | 2.4375 | 1.7188 | 2.9925 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1132 | 64 |  |  |  |  | 균열관리대장 |  | 품질 | 1회/총 | 11.6667 | - |  | 2.95 | 0.1875 | 0.125 | 0 | 2.375 | 2.6875 | 2 | 3.3175 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1133 | 65 |  |  |  |  | 구조물별 타설현황 |  | 품질 | 1회/총 | 5.1667 | - |  | 2.6688 | 0 | 0 | 0 | 2.2812 | 2.2812 | 1.6875 | 2.8738 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1134 | 66 |  |  |  |  | 시험성적서 |  | 품질 | 1회/총 | 7.5 | - |  | 2.7938 | 0.25 | 0.0625 | 0 | 2.2812 | 2.5938 | 1.7812 | 3.0613 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1135 | 67 |  |  |  |  | 품질시험,검사 총괄표 |  | 품질 | 1회/총 | 4.5 | - |  | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 2.375 | 1.8125 | 3.055 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1136 | 68 |  |  |  |  | 품질시험,검사 실적보고 |  | 품질 | 1회/총 | 4.5 | - |  | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 2.375 | 1.8125 | 3.055 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1137 | 69 |  |  |  |  | 부적합보고서(NCR) |  | 품질 | 1회/총 | 5 | - |  | 2.825 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 2.125 | 2.25 | 1.8125 | 3.03 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1138 | 70 |  |  |  |  | 시정/예방조치보고서(CAR) |  | 품질 | 1회/총 | 5 | - |  | 2.825 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 2.125 | 2.25 | 1.8125 | 3.03 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1139 | 71 |  |  |  |  | 현지시정통보서(FAN) |  | 품질 | 1회/총 | 5 | - |  | 2.825 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 2.125 | 2.25 | 1.8125 | 3.03 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1140 | 72 |  |  |  |  | 품질관리(시험)계획서(최종본) |  | 품질 | 1회/총 | 4.3333 | - |  | 3.075 | 0 | 0.0625 | 0 | 2.375 | 2.4375 | 2.1875 | 3.4675 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1141 | 73 |  |  |  |  | WPS/PQR(용접절차서) |  | 품질 | 1회/총 | 4.4 | - |  | 2.7643 | 0 | 0.071429 | 0 | 2.1429 | 2.2143 | 2 | 3.1486 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1142 | 74 |  |  |  | 준공 전 하자 조치 (시공사 → 협력사) | 준공 전 발생한 하자 펀치리스트 작성 |  | 공사 | 1회/총 | 17.1429 | - |  | 4.2857 | 0.5 | 0.64286 | 0.28571 | 3.6786 | 5.1071 | 3.0714 | 5.1929 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1143 | 75 |  |  |  |  | 하자 조치 및 대응계획 수립 |  | 품질 | 1회/총 | 16 | - |  | 4.4286 | 0.64286 | 0.64286 | 0.28571 | 3.6786 | 5.25 | 3.6429 | 5.7357 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1144 | 76 |  |  |  |  | 기한 내 미결 건 발생시, 현장 조치 및 본사 이관 건 문서화 및 협의 |  | 품질 | 1회/총 | 9.6 | - |  | 4.3571 | 0.64286 | 0.57143 | 0.42857 | 3.8214 | 5.4643 | 3.9286 | 5.9786 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1145 | 77 |  |  | 문서관리 | 프로젝트문서 등록 | 프로젝트 등재문서 List-up 및 담당자 지정 |  | 설계 | 1회/총 | 11.4 | - |  | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 3.5067 | [11 empty] | ● | ◐ | ◐ | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1146 | 78 |  |  |  |  | 직접 제출 또는 e캐비넷 등 시스템 등록 |  | 설계 | 1회/총 | 35.8 | - |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 | [11 empty] | ● | ◐ | ◐ | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1147 | 79 |  |  |  |  | 셀프 체크리스트 작성 |  | 설계 | 1회/총 | 13.6 | - |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | [11 empty] | ● | ◐ | ◐ | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1148 | 80 |  |  |  |  | 프로젝트문서 제출확인서 수령 (직접 제출 시) |  | 공무 | 1회/총 | 5.8 | - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 3 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1149 | 81 |  |  |  |  | 프로젝트문서 제출확인서 결재상신 |  | 공무 | 1회/총 | 3.5 | - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 3 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1150 | 82 |  |  | 회계/서무 관리 | 현장 철수 | 현장 철수 계획 수립 |  | 관리 | 1회/총 | 13 | - |  | 3.0333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.8133 | [15 empty] | ◎ |  |  |  | 김천재 | 김천재 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1151 | 83 |  |  |  |  | 예금계좌 폐쇄 및 잔고증명 발급 |  | 관리 | 1회/총 | 4.6 | - |  | 2.0333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 2 | 2.48 | [15 empty] | ● | ◎ |  |  | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1152 | 84 |  |  |  |  | 현금 잔액 본사 전도처리 |  | 관리 | 1회/총 | 3.6 | - |  | 1.4667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 2 | 2.2533 | [15 empty] | ● | ◎ |  |  | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1153 | 85 |  |  |  |  | 임차/영업보증금 회수 |  | 관리 | 1회/총 | 10 | - |  | 3.0333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 2 | 2.88 | [15 empty] | ● | ◎ |  |  | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1154 | 86 |  |  |  |  | 외상매입금 확인 및 잔존 처리 |  | 관리 | 1회/총 | 10 | - |  | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.8667 | [15 empty] | ● | ◎ |  |  | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1155 | 87 |  |  |  |  | 사용인감 반납 |  | 관리 | 1회/총 | 3.6 | - |  | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 2.5333 | [15 empty] | ● | ◎ |  |  | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1156 | 88 |  |  |  |  | 가설 전기/수도 중지 및 정산 |  | 관리 | 1회/총 | 5.2 | - |  | 3.0333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 2 | 2.88 | [15 empty] | ● | ◎ |  |  | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1157 | 89 |  |  |  |  | 각종 보험관계 소멸처리 |  | 관리 | 1회/총 | 10 | - |  | 3.1 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 2 | 2.9067 | [15 empty] | ● | ◎ |  |  | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1158 | 90 |  |  |  |  | 안전시설물 철수 및 정산 |  | 안전 | 1회/총 | 23.5 | - |  | 3.6042 | 0.125 | 0 | 0.95833 | 0 | 1.0833 | 2.25 | 3.4583 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1159 | 91 |  |  |  |  | 시험장비 철수 및 정산 |  | 품질 | 1회/총 | 11 | - |  | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.02 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1160 | 92 |  |  |  |  | 통신설비 철수 및 정산 |  | 관리 | 1회/총 | 8.2 | - |  | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.1667 | 3.0733 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1161 | 93 |  |  |  |  | 현장 철수 직원 인사발령 의뢰 |  | 공무 | 1회/총 | 12.0833 | - |  | 4.5333 | 1.1667 | 0.5 | 0.16667 | 0.16667 | 2 | 4.6667 | 5.9467 | [11 empty] | ◎ | [7 empty] | 김희성 | 김희성 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1162 | 94 |  |  | 노무관리 | 상용직 및 일용직 퇴직금 정산 |  |  | 관리 | 1회/총 | 12.8 | - |  | 2.6 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 2.1667 | 3.1067 | [15 empty] | ● | ◎ |  |  | 윤채림 | 윤채림 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1163 | 95 |  |  |  | 산재환자(미해결자) 본사이관 |  |  | 안전 | 1회/총 | 5.3333 | - |  | 2.7381 | 0.047619 | 0 | 2 | 0 | 2.0476 | 3.0476 | 3.9429 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1164 | 96 |  |  | 준공식 | 준공식 행사 준비 | 준공식 일정 및 참여인원 확정 |  | 관리 | 1회/총 | 10.75 | - |  | 3.875 | 0.53125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 1 | 3.8333 | 4.8167 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1165 | 97 |  |  |  |  | 행사용 자재, 장비, 소모품 준비 |  | 관리 | 1회/총 | 13.5833 | - |  | 3.6562 | 1.5625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 2.0312 | 2.0417 | 3.5021 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1166 | 98 |  |  | 준공계획 보고 | 도급관련 준공 전망 작성 |  |  | 공무 | 1회/총 | 21.25 | - |  | 3.8542 | 3.375 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 3.875 | 3.7917 | 5.35 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1167 | 99 |  |  |  | 공동도급사 안분미수 현황 및 조치계획 |  |  | 공무 | 1회/총 | 22.5833 | - |  | 3.7708 | 1.7917 | 0.20833 | 0.125 | 0.125 | 2.25 | 3.9167 | 5.0917 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1168 | 100 |  |  |  | 하도급 집행 현황 및 정산 계획 수립 |  |  | 공무 | 1회/총 | 41.5 | - |  | 4.1042 | 3.1667 | 0.20833 | 0.125 | 0.125 | 3.625 | 3.6667 | 5.3 | [11 empty] | ◎ | ◐ | [6 empty] | 김희성 | 김희성 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1169 | 101 |  |  |  | 컨틴젼시/여건보고 최종 전망 작성 |  |  | 공무 | 1회/총 | 13.2 | - |  | 3.9792 | 4.0417 | 0.16667 | 0.125 | 0.125 | 4.4583 | 3.5417 | 5.3167 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1170 | 102 |  |  |  | 준공시예정원가 검토 |  |  | 공무 | 1회/총 | 11.7 | - |  | 4.0208 | 3.6667 | 0.16667 | 0.125 | 0.125 | 4.0833 | 4 | 5.625 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1171 | 103 |  |  |  | 잔여공사 현황 정리 |  |  | 공무 | 1회/총 | 16 | - |  | 3.6458 | 2.7083 | 0.41667 | 0.20833 | 0.25 | 3.5833 | 3.7917 | 5.2083 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1172 | 103-1 |  |  |  | 준공계획보고 작성 |  |  | 공무 | [23 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1173 | 103-2 |  |  |  | 준공계획보고 본사 협의 및 결재 |  |  | 공무 | [23 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1174 | 104 |  |  |  | 직원 철수계획 수립 |  |  | 공무 | 1회/총 | 10.2857 | - |  | 3.7292 | 1.25 | 0.54167 | 0.25 | 0.25 | 2.2917 | 3.8333 | 5.0167 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1175 | 105 |  |  | 도급 /하도급 정산 | 도급정산내역서 | PS항목 최종 내역 작성 -공구취합 |  | 설계 | 1회/총 | 13.25 | - |  | 3.675 | 1.0938 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 1.5625 | 3.0417 | 4.2158 | [11 empty] | ● |  |  | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1176 | 106 |  |  |  |  | 간접비 최종 정산 금액 작성 -공구취합 |  | 설계 | 1회/총 | 13.25 | - |  | 3.55 | 1.8438 | 0.15625 | 0.25 | 0.15625 | 2.4062 | 3.125 | 4.4013 | [11 empty] | ● |  |  | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1177 | 107 |  |  |  |  | 최종 정산내역서 작성 -공구취합 |  | 설계 | 1회/총 | 28.25 | - |  | 3.6437 | 2.7188 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 3.1875 | 3.125 | 4.595 | [11 empty] | ● |  |  | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1178 | 108 |  |  |  |  | 최종 설계변경 내용 발주처 협의 및 승인 |  | 공무 | 1회/총 | 41 | - |  | 4.4562 | 3.9375 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 4.4062 | 4.625 | 6.3637 | [11 empty] | ◎ |  | ◐ | [5 empty] | 김희성 | 김희성 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1179 | 109 |  |  |  |  | 공사도급계약서 정산계약 체결 |  | 공무 | 1회/총 | 10.5833 | - |  | 3.55 | 0.65625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 1.125 | 3.0833 | 4.1117 | [11 empty] | ● |  |  | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1180 | 110 |  |  |  | 하도급정산 (계약금액 100억 이상) | 시공물량 정산 |  | 공사 | 1회/총 | 49.8889 | - |  | 4.7857 | 3.0357 | 1.75 | 0.035714 | 0.035714 | 4.8571 | 2.8571 | 5.1714 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1181 | 111 |  |  |  |  | 간접비 최종 정산 금액 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 9.75 | - |  | 3.0708 | 2.3333 | 0.20833 | 0.25 | 0.29167 | 3.0833 | 2.7917 | 4.0783 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1182 | 112 |  |  |  |  | 정산 예산대비내역서 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 12.25 | - |  | 3.2375 | 1.25 | 0.20833 | 0.25 | 0.29167 | 2 | 2.875 | 3.995 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1183 | 113 |  |  |  |  | 정산 내역서 하도급사 협의 |  | 공무 | 1회/총 | 36.875 | - |  | 4.2792 | 3.75 | 1.3333 | 0.25 | 0.29167 | 5.625 | 4.5 | 6.4367 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1184 | 114 |  |  |  |  | 정산 하도승인의뢰 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 10.5 | - |  | 3.5708 | 0.91667 | 0.20833 | 0.25 | 0.29167 | 1.6667 | 2.9167 | 4.095 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1185 | 115 |  |  |  | 하도급정산 (계약금액 100억 이상) | 정산 하도승인의뢰 본사 협의 및 승인 |  | 공무 | 1회/총 | 14.75 | - |  | 3.5708 | 0.91667 | 0.20833 | 0.25 | 0.29167 | 1.6667 | 3.4583 | 4.5283 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1186 | 116 |  |  |  |  | 하도급 정산 변경계약 체결 및 하자이행증권 징수 |  | 공무 | 1회/총 | 11.625 | - |  | 3.7375 | 1.1667 | 0.20833 | 0.25 | 0.29167 | 1.9167 | 2.875 | 4.1783 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1187 | 117 |  |  | 도급 /하도급 정산 | 하도급정산 (계약금액 100억 미만) | 시공물량 정산 |  | 공사 | 1회/총 | 24.125 | - |  | 4.3333 | 2.3333 | 2 | 0 | 0 | 4.3333 | 2.8333 | 4.8667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1188 | 118 |  |  |  |  | 간접비 최종 정산 금액 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 6.625 | - |  | 3.1958 | 2.25 | 0.20833 | 0.25 | 0.29167 | 3 | 2.8333 | 4.145 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1189 | 119 |  |  |  |  | 정산 예산대비내역서 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 8.25 | - |  | 3.1542 | 1.1667 | 0.20833 | 0.25 | 0.29167 | 1.9167 | 2.875 | 3.945 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1190 | 120 |  |  |  |  | 정산 내역서 하도급사 협의 |  | 공무 | 1회/총 | 12.625 | - |  | 3.7792 | 2.9167 | 1.3333 | 0.25 | 0.29167 | 4.7917 | 3.4583 | 5.2367 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1191 | 121 |  |  |  |  | 정산 하도승인의뢰 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 6.5 | - |  | 3.5292 | 0.83333 | 0.20833 | 0.25 | 0.29167 | 1.5833 | 2.875 | 4.0283 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1192 | 122 |  |  |  |  | 정산 하도승인의뢰 본사 협의 및 승인 |  | 공무 | 1회/총 | 9 | - |  | 3.5708 | 0.83333 | 0.20833 | 0.25 | 0.29167 | 1.5833 | 2.9167 | 4.0783 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1193 | 123 |  |  |  |  | 하도급 정산 변경계약 체결 및 하자이행증권 징수 |  | 공무 | 1회/총 | 7 | - |  | 3.6958 | 1.0833 | 0.20833 | 0.25 | 0.29167 | 1.8333 | 2.875 | 4.145 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1194 | 124 |  |  | 예비준공검사 서류준비 | 설계도서 준비 |  |  | 설계 | 1회/총 | 20.25 | - |  | 4.3312 | 0.71875 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 1.1875 | 2.9167 | 4.3033 | [11 empty] | ● | ◐ | ◐ | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆; ☆ ◎ to ☆ ◐
1195 | 125 |  |  |  | 시공관리 | 펀치리스트 준비 |  | 공사 | 1회/총 | 9.7857 | - |  | 4.5 | 0.5 | 0.071429 | 0.10714 | 2.9286 | 3.6071 | 3.3571 | 5.2071 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1196 | 126 |  |  |  |  | 공사일지 작성 |  | 공사 | 1회/총 | 9.2857 | - |  | 1.8214 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.14286 | 2.4286 | 2.7 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1197 | 127 |  |  |  |  | 취약지점 관리대장 |  | 공사 | 1회/총 | 7.4286 | - |  | 1.7857 | 0.035714 | 0.071429 | 0.035714 | 0.071429 | 0.21429 | 2.5714 | 2.8143 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1198 | 128 |  |  |  |  | 예정공정표 |  | 공사 | 1회/총 | 15.8571 | - |  | 4 | 0.035714 | 0.10714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.21429 | 2.7857 | 3.8714 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1199 | 129 |  |  |  |  | 검측서류 및 사진대지 |  | 공사 | 1회/총 | 18.3571 | - |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.4 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1200 | 130 |  |  |  |  | 공사측량성과 |  | 공사 | 1회/총 | 20.2143 | - |  | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 3.4667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1201 | 131 |  |  |  | 품질 및 자재관리 | 품질시험계획서 또는 품질관리계획서 (최종 개정 및 승인) |  | 품질 | 1회/총 | 4.25 | - |  | 3.3375 | 0 | 0.0625 | 0 | 2.375 | 2.4375 | 2.6562 | 3.9475 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1202 | 132 |  |  |  |  | 품질시험 및 검사대장 |  | 품질 | 1회/총 | 1.9167 | - |  | 3.2125 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 3.66 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1203 | 133 |  |  |  |  | 품질시험 및 검사성과 총괄표 |  | 품질 | 1회/총 | 1.4167 | - |  | 3.2125 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 3.66 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1204 | 134 |  |  |  |  | 주요자재검사(수불)대장 |  | 품질 | 1회/총 | 3.1875 | - |  | 2.9937 | 0 | 0.0625 | 0 | 2.25 | 2.3125 | 2.25 | 3.46 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1205 | 135 |  |  |  |  | 시험기기 검교정 대상 |  | 품질 | 1회/총 | 1.9167 | - |  | 2.9937 | 0.125 | 0.0625 | 0 | 2.375 | 2.5625 | 2.2188 | 3.485 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1206 | 136 |  |  |  |  | 구조물 균열관리대장 |  | 품질 | 1회/총 | 1.9167 | - |  | 3.15 | 0.1875 | 0.125 | 0 | 2.375 | 2.6875 | 2.375 | 3.6975 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1207 | 137 |  |  |  |  | 구조물 부위별 사용콘크리트 종류 기록서 |  | 품질 | 1회/총 | 1.9167 | - |  | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 2.375 | 2.2188 | 3.46 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1208 | 138 |  |  |  |  | 발생품(잉여자재) 정리부 |  | 관리 | 1회/총 | 15.9286 | - |  | 4.5833 | 0.41667 | 0.041667 | 0.041667 | 1.1667 | 1.6667 | 2.75 | 4.3667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1209 | 139 |  |  |  |  | 품질시험 검사 및 실적보고서 |  | 품질 | 1회/총 | 1.9167 | - |  | 3.2125 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 2.375 | 2.3125 | 3.61 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1210 | 140 |  |  |  | 공무자료 | 공사기성부분 내역서 |  | 설계 | 1회/총 | 37.0714 | - |  | 3.3625 | 0.65625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 1.125 | 3.0417 | 4.0033 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1211 | 141 |  |  |  | 관리자료 | 민원처리부 |  | 관리 | 1회/총 | 12.125 | - |  | 2.7667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 2.3333 | 3.04 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1212 | 142 |  |  |  |  | 문서접수 및 발송대장 |  | 관리 | 1회/총 | 10.875 | - |  | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 2.9067 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1213 | 143 |  |  |  |  | 환경영향평가 관련 서류 |  | 관리 | 1회/총 | 10.875 | - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 3.0667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1214 | 144 |  |  |  |  | 폐기물처리 대장(폐기물관리대장, 재활용대장, 원상복구 확인서류) |  | 관리 | 1회/총 | 10.875 | - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 3.0667 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1215 | 145 |  |  |  | 보건자료 | 관리감독자 배치전 특수건강검진 내역 관리 |  | 안전 | 1회/총 | 3.9286 | - |  | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 3 | 3.76 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1216 | 146 |  |  |  |  | 작업환경측정 결과서 내역 관리 |  | 안전 | 1회/총 | 3.9286 | - |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 3 | 3.68 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1217 | 147 |  |  |  | 안전자료 | 산업안전보건관리비 월별 사용 내역 관리 |  | 안전 | 1회/총 | 5.2143 | - |  | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3.2 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1218 | 148 |  |  |  |  | 안전보건관리계획 및 규정(재·개정본) |  | 안전 | 1회/총 | 3.8571 | - |  | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3.2 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1219 | 149 |  |  |  |  | 안전사고보고 |  | 안전 | 1회/총 | 5.7143 | - |  | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3.2 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1220 | 150 |  |  |  |  | 손해(근재)보험증권 |  | 안전 | 1회/총 | 2.8571 | - |  | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3.2 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1221 | 151 |  |  |  |  | 안전보건관계자 선임 관련 서류 |  | 안전 | 1회/총 | 3.1429 | - |  | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3.2 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1222 | 152 |  |  |  |  | 산업안전보건협의 관련 회의록 |  | 안전 | 1회/총 | 3.7857 | - |  | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3.2 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1223 | 153 |  |  |  |  | 작업환경측정 결과서 내역 관리 |  | 안전 | 1회/총 | 3.7857 | - |  | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3.2 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1224 | 154 |  |  |  |  | 안전관리실적 및 산업안전보건 관리비 사용내역 관계서류 |  | 안전 | 1회/총 | 8.3571 | - |  | 4.2143 | 0 | 0 | 1.8571 | 0 | 1.8571 | 3 | 4.4571 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1225 | 155 |  |  |  |  | 위험성평가 관련 서류 / 초기, 정기 위험성평가 |  | 안전 | 1회/총 | 4 | - |  | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3.2 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1226 | 156 |  |  | 준공 | 발주처 자료제출 | 시공상세도면 제출 -공구취합 |  | 설계 | 1회/총 | 3.6667 | - |  | 2.8429 | 0.28571 | 0.14286 | 0.14286 | 0.57143 | 1.1429 | 2.4286 | 3.3086 | [11 empty] | ● |  |  | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆; ☆ ◎ to ☆ ◐
1227 | 157 |  |  |  |  | 준공도면 제출 -공구취합 |  | 설계 | 1회/총 | 5.6667 | - |  | 3.05 | 0.34375 | 0.15625 | 0.15625 | 0.53125 | 1.1875 | 2.5 | 3.4575 | [11 empty] | ● |  |  | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆; ☆ ◎ to ☆ ◐
1228 | 158 |  |  |  |  | 공사사진첩 제출 -공구취합 |  | 설계 | 1회/총 | 9.75 | - |  | 3.05 | 0.34375 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.8125 | 2.5 | 3.3825 | [11 empty] | ● |  |  | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆; ☆ ◎ to ☆ ◐
1229 | 159 |  |  |  |  | 인허가 필증 제출 -공구취합 |  | 설계 | 1회/총 | 4.3333 | - |  | 3.0187 | 0.34375 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.8125 | 2.5 | 3.37 | [11 empty] | ● |  |  | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆; ☆ ◎ to ☆ ◐
1230 | 160 |  |  |  |  | 하도급 현황(목록)/유지보수(하자) 연락처 제출 -공구취합 |  | 공무 | 1회/총 | 4.0714 | - |  | 2.8208 | 0.33333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25 | 0.91667 | 2.2917 | 3.145 | [11 empty] | ● | ◎ | [6 empty] | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆; ☆ ◎ to ☆ ◐
1231 | 161 |  |  |  |  | 측정, 시험 및 검사보고서 제출 -공구취합 |  | 설계 | 1회/총 | 2.25 | - |  | 2.4625 | 0 | 0 | 0 | 1.5938 | 1.5938 | 2.125 | 3.0038 | [14 empty] | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆; ☆ ◎ to ☆ ◐
1232 | 162 |  |  |  |  | 시설물 유지관리 지침(터널/전기/기계 등) 제출 -공구취합 |  | 설계 | 1회/총 | 9.25 | - |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | [11 empty] | ○ |  |  | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆; ☆ ◎ to ☆ ◐
1233 | 163 |  |  |  | 국토안전관리원 자료제출 | 안전점검 종합보고서, 초기점검 보고서 - 외부용역 |  | 공사 | 1회/총 | 14.5 | - |  | 3.9643 | 0.35714 | 0.035714 | 0.14286 | 0.21429 | 0.75 | 3.0714 | 4.1929 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1234 | 164 |  |  |  |  | 준공보고서 |  | 설계 | 1회/총 | 9 | - |  | 3.3625 | 0.34375 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.8125 | 2.9583 | 3.8742 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1235 | 165 |  |  |  |  | 시설물관리대장(1, 2종)-[터널/절토사면] |  | 공사 | 1회/총 | 19.75 | - |  | 3.5714 | 0.047619 | 0.047619 | 0.2381 | 0.28571 | 0.61905 | 3.0476 | 3.9905 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1236 | 166 |  |  |  |  | 절토사면보고서(사면안정성검토보고서) – 외부용역 |  | 공사 | 1회/총 | 21.0833 | - |  | 3.5238 | 0.38095 | 0.047619 | 0.19048 | 0.2381 | 0.85714 | 3.0476 | 4.019 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1237 | 167 |  |  |  |  | 품질관리 계획서 |  | 품질 | 1회/총 | 1.9167 | - |  | 2.6313 | 0 | 0.0625 | 0 | 1.75 | 1.8125 | 2.75 | 3.615 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1238 | 168 |  |  |  |  | 토질(지반) 보고서, 터널해석보고서 |  | 설계 | 1회/총 | 6.3333 | - |  | 3.0812 | 0.34375 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.8125 | 2.7083 | 3.5617 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1239 | 169 |  |  |  |  | 준공도면 |  | 설계 | 1회/총 | 3.3333 | - |  | 3.1125 | 0.34375 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.8125 | 2.7083 | 3.5742 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1240 | 170 |  |  |  |  | 준공내역서 |  | 설계 | 1회/총 | 4.5 | - |  | 3.05 | 0.34375 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.8125 | 2.75 | 3.5825 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1241 | 171 |  |  |  |  | 공사시방서 |  | 설계 | 1회/총 | 3.3333 | - |  | 3.0187 | 0.34375 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.8125 | 2.7083 | 3.5367 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1242 | 172 |  |  |  |  | 구조 및 수리 계산서 등 |  | 설계 | 1회/총 | 3.3333 | - |  | 3.05 | 0.34375 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.8125 | 2.7083 | 3.5492 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1243 | 172-1 |  |  |  | 준공 안전 | 초기안전점검 | 초기안전점검 업체 계약 | 안전 | 1회/총 | [29 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1244 | 172-2 | [5 empty] | 초기안전점검 결과 협의 및 승인 | 안전 | 1회/총 | [29 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1245 | 173 |  |  |  |  | 준공 점검 |  | 안전 | 1회/총 | 8.5 | - |  | 2.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.16 | [18 empty] | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0인 | end
1246 | 174 |  |  |  | 준공계 작성 | 준공계 작성 |  | 설계 | 1회/총 | 11.5833 | - |  | 3.1125 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.7083 | 3.5617 | [11 empty] | ● |  |  | ◎ |  |  |  |  | 김태우 | 김태우 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1247 | 175 |  |  |  | 준공 접수 | 발주처 및 인수기관 인수통보서 접수 -공구취합 |  | 개통운영 | 1회/총 | 6.6667 | - |  | 3.1125 | 0.28125 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.75 | 2.75 | 3.595 |  | ☆ ☆: ☆; ☆ ◎: ◎; ☆ ◐: ◐; ☆ ◐: ◐; ☆ ◐: ◐ | [8 empty] | 김영환 | 김영환 | 1인 | end
1248 | 176 |  |  | 준공보고 | 준공현장 L&L 작성 | 수주/집행/원가/공정/안전/품질/ 문제점 및 개선방안 분석 |  | 공무 | 1회/총 | 30.9286 | - |  | 4.0792 | 0.91667 | 0.25 | 0.20833 | 0.20833 | 1.5833 | 4 | 5.1483 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1249 | 177 |  |  |  | 정산요약보고 | 정산 실행내역서 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 47.1429 | - |  | 3.7042 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 1 | 3.2917 | 4.315 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1250 | 178 |  |  |  |  | 경상비 집행현황 분석 |  | 공무 | 1회/총 | 37.4286 | - |  | 3.4958 | 1.0417 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 1.5417 | 3.25 | 4.3067 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1251 | 179 |  |  |  |  | 컨틴젼시/여건보고 집행현황 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 11.6 | - |  | 3.4125 | 0.45833 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.95833 | 3.25 | 4.1567 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1252 | 180 |  |  |  |  | 정산간접비 집행현황 분석 |  | 공무 | 1회/총 | 35.3571 | - |  | 3.4542 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 1.625 | 3.25 | 4.3067 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1253 | 181 |  |  |  | 정산감사보고서 | 공무/회계 원가 비교 |  | 공무 | 1회/총 | 12.4375 | - |  | 3.1208 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 1 | 3.0833 | 3.915 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  | ◐ |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1254 | 182 |  |  |  |  | 주요자재 집행현황 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 20.75 | - |  | 3.4125 | 0.45833 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.95833 | 3.1667 | 4.09 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1255 | 183 |  |  |  |  | 고재처리/건재매출 현황 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 15.625 | - |  | 3.2875 | 0.375 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.875 | 3.0833 | 3.9567 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1256 | 184 |  |  |  |  | 공통가설공사 및 경상비 집행현황 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 12.125 | - |  | 3.1625 | 0.375 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.875 | 3.125 | 3.94 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  | ◐ |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1257 | 185 |  |  |  |  | 컨틴젼시/여건보고 집행현황 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 10.4 | - |  | 3.1208 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 1 | 3.0833 | 3.915 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1258 | 186 |  |  |  |  | 감사지적사항 조치결과 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 13.6875 | - |  | 3.2458 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 1 | 3.1667 | 4.0317 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1259 | 187 |  |  |  |  | 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 작성 |  | 공무 | 1회/총 | 11.6875 | - |  | 3.2042 | 0.45833 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.95833 | 3.125 | 3.9733 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  | ◐ |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1260 | 188 |  |  |  |  | 도급 미결사항 정리 |  | 공무 | 1회/총 | 11.6875 | - |  | 3.4542 | 0.45833 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.95833 | 3.2917 | 4.2067 |  | ☆ | ○ |  | ◐ | ◐ |  | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end
1261 | 189 |  |  |  | 준공보고서 | 인허가 신고 현황(종료신고, 완료보고) 정리 |  | 공무 | 1회/총 | 12.4375 | - |  | 3.2875 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.29167 | 1.1667 | 2.9583 | 3.915 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1262 | 190 |  |  |  |  | 공사목적물 유관부서 인수인계 현황 정리 |  | 공무 | 1회/총 | 11.9375 | - |  | 3.4542 | 0.45833 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 1.0833 | 3 | 3.9983 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1263 | 191 |  |  |  |  | 연도별 손익현황 정리 |  | 공무 | 1회/총 | 11.9375 | - |  | 3.3708 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 1 | 3 | 3.9483 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1264 | 192 |  |  |  |  | 컨틴젼시/여건보고 List 정리 |  | 공무 | 1회/총 | 9.6 | - |  | 3.1208 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 1 | 3.0833 | 3.915 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1265 | 193 |  |  |  |  | 공무/회계 원가 비교 |  | 공무 | 1회/총 | 11.875 | - |  | 3.1625 | 0.45833 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.95833 | 3 | 3.8567 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  | ◐ |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1266 | 194 |  |  |  |  | 준공시예정원가 자료 정리 |  | 공무 | 1회/총 | 12 | - |  | 3.4958 | 0.45833 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 1.0833 | 3 | 4.015 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1267 | 195 |  |  |  |  | 도급 미결사항 정리 |  | 공무 | 1회/총 | 11.625 | - |  | 3.4125 | 0.45833 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.95833 | 3.25 | 4.1567 |  | ☆ | ○ |  | ◐ | ◐ |  | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end
1268 | 196 |  |  |  |  | 기타 준공 서류 작성(상벌사항 등) |  | 공무 | 1회/총 | 11.625 | - |  | 3.3708 | 0.45833 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.95833 | 3 | 3.94 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
1269 | 197 |  |  |  |  | 준공정산자료 보고 및 승인 |  | 공무 | 1회/총 | 41.7857 | - |  | 3.8292 | 1.125 | 0.25 | 0.20833 | 0.125 | 1.7083 | 3.75 | 4.8733 | [11 empty] | ● | ◎ |  | ◐ |  |  |  |  | 염동섭 | 염동섭 | 1인 | end | bar: ☆ ☆
end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end |  |  | end | end | end |  | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: ☆ ☆ to ☆ ◐; ☆ ◐ to ☆ ◐
Note on G436: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 관할경찰서
Note on G438: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: (착수전)서울시의 경우 관한도로사업소 도로보수과(노면표시) 및 기전과(신호등 및 도로안전표지판)
Note on G497: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 법적기준 자재관리는 관리 포지션
Note on H508: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 법적기준은 시공이 균열관리
Note on I533: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 품질에서 주로 하지만 원칙 상 전체팀 협업
Note on I535: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 발주처마다 주관팀이 상이할 수 있음
Note on I536: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 발주처마다 주관팀이 상이할 수 있음
Note on I537: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 발주처마다 주관팀이 상이할 수 있음
Note on I538: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 발주처마다 주관팀이 상이할 수 있음
Note on I539: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 발주처마다 주관팀이 상이할 수 있음
Note on G556: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 현장의견 필히 확인 (이견분분할것)
Note on G713: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 3달 주기
Note on G714: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 1달 주기
Note on G715: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 2달 주기, 노사협의체 회의를 하면 '산업안전보건위원회', ‘산업안전보건협의체회의'를 갈음할 수 있어서 대부분 노사협의체 회의를 하고있음.
Note on G720: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 현장평가에서 제외되어 현장이 자율적으로 시행함.
Note on G734: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 공기20%이상 공공공사 현장 시행, 절차 확인 필요
Note on G743: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 전사적으로 시행 (‘24.11월) 토목안전팀 이동용대리 (사내공문)
Note on G758: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 작업 변경시 특별교육 시행
Note on G760: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 소장님, 안전팀, 협력사 관리책임자
Note on G766: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 현장소장, 공사팀장, 안전팀장 (보직자교육)
Note on G915: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 안전, 공사, 공무 : Smart System 실시 여부 검토
Note on G1213: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 1. 공사팀에서 잉여자재 여부 확인 2. 관리팀에서 건재매각

## 수행_Manual
■ 수행매뉴얼 Manual
[5 empty] | 9 |  | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20
| 현장명 | 담당자 | 업무 | 현장 | 매뉴얼 |  |  | 시점 (When) |  | 내용 |  |  |  | In-Put(CODE) | Out-Put(CODE) | 수행지침 | 표준서
NO. |  |  | 구분 | 작성 | No | Code | 업무 내용 | Start | Finish |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | GTX-A 시공사업단
|  |  |  | 부서 |  |  |  | 시기 | 시기 | 목적 | 방법 (How) | 주관부서 (Who) | 협업부서 | 산출물(What/시스템) | 산출물(What/시스템)
[7 empty] | 수행매뉴얼 |  |  | 목적 | 방법
[6 empty] | 착공 전 | 가설사무실
[6 empty] | 착공 전 | 가설사무실 축조 검토
1 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 가설전기 인입 여건 검토 |  |  | • 가설사무실에서 사용할 전기인입을 위한 여건 검토 | • 한국전력공사에 전기사용신청서 제출 - 향후 전기설비 단선결선도 등 필요하므로 전기공사업체 대리신청 • 전기안전공사에 사용전 점검 신청 • 전기안전공사의 사용전 점검 시행 및 전기 인입 | 관리 | 공사팀, 공무•설계팀 | 현장 부담 금액 (변압기 이후 인입공사는 현장 부담임) | 전기인입공사 신청 |  |  | 해당없음
2 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 상/하수도 인입 가능 검토 |  |  | • 가설사무실에서 사용할 상하수도 인입을 위한 검토 | • 상하수도 설치가능 업체 조사 및 비교견적 접수 • 상하수도 인입을 위한 현장품의 및 설치 시행 - 상수하수도 인입 계획 및 의사결정 시 필요자료(도면, 견적서 등)를 첨부하여 품의 • 상하수도 인입 설치 공사 시행 - 인입 공사 중 계약조건에 따른 업무 수행 모니터링 | 관리 | 공사팀, 공무•설계팀 | 현장 부담 금액 산출 자료 (계량기 이후 급수공사는 현장 부담) 인근 상수도 정보 (위치, 직경, 수압, 관망도, 접속지점 등) 사무실 예상 급수 용량 | 상수도 인입공사 신청서 |  |  | 해당없음
3 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관정 및 정화조 설치 검토 |  |  | • 상수도 인입 불가 시 지하수를 사용할 수 있는 여건 검토 | • 관정 및 정화조 설치 업체 모색 및 비교견적 접수 • 관정 및 정화조 설치를 위한 현장품의 및 설치 시행 - 지하수관리-수질검사(지자체 상하수도 사업소,보건소)/지하수 오염방지 조치 - 오수분뇨관리-오수처리 시설 설치/오수처리시설의 운영관리(위탁 등) 내용 | 관리 | 공사팀, 공무•설계팀 | 상수도 미인입시 허가관정 검토, 오수처리시설(단독정화조) - 환경영향평가 적용후 규모산정 | 오수처리시설 설치신고 오수처리시설 준공검사 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 가설사무실 축조부지 임차
4 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 임차부지 조사 |  |  | • 가설사무실을 축조할 수 있는 부지 조사 | • 가설사무실 축조를 위한 부지의 검토 - 가설전기 인입 여건 확인 (한전인입금 과다발생 지양) - 상/하수도 인입가능 검토 및 관정/정화조 설치여부 검토 - 도시가스 인입 여건 확인 - 토지에 대한 근저당권, 현장과의 접근성, 면적 등 | 관리 | 공사팀, 공무•설계팀 | 접근성, 인허가 가능여부, 토지개발비 및 원상복구 조건, 임대비 등의 종합적 검토 필요 | 임차 가능 예상부지 산출 |  |  | 해당없음
5 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 임차부지 확정 |  |  | • 가설사무실 축조를 위한 부지의 확정 | • 가설사무실 축조부지 조사결과에 따른 적정부지 선정 | 관리 | 공사팀, 공무•설계팀 | 임차 부지선정 품의 | 임차 부지 결정 |  |  | 해당없음
6 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 임대인과 임차계약서 작성 |  |  | • 가설사무실 축조를 위한 부지의 임차계약 진행 | • 가설사무실 축조부지 임차계약 품의 실시 (현장전결) - 면적, 현장접근성, 보증금, 임대료 등 고려 • 등기부등본 상에 금융기관의 근저당권과 지상권이 설정되어 있는 토지를 임차한 경우 해당 금융기관의 토지사용 동의서 필요 | 관리 | 법무지원팀 | 전체 현황 법무 DLS 검토요청 (임차료 지급 시기 및 기간포함) | 현장사무실 부지 임차계약 |  |  | 해당없음
7 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 임차료 지급 |  |  | • 가설사무실 부지 임차계약 이후 임차료 지급 | • 가설건축물 축조신고 - 가설건축물 축조신고 및 축조신고필증 得 - 가설건축물 축조신고 조건 사항 이행 (배수설비 설치조건 등) | 관리 | 자금팀 | 자금신청 | 자금집행 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 가설사무실 축조 집행승인
8 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 예산대비내역서 작성 |  |  | • 가설사무실 축조 발주 시 사용 가능한 실행 예산 확인 | • 본실행 편성이전 가설사무실 축조시 단가승인 필요 - 비교견적, 산출근거, 타현장비교를 통한 단가 적정성 검토 - 가설사무실 축조면적 검토 (타현장대비, 기준인원 산출) - 숙소 등 발주자(감리 포함) 이용시설 검토 : 도급 반영 여부 | 공무 | 토목견적팀 | 가설사무실 축조 단가승인 자료 | 가설사무실 축조 단가승인 품의서 |  |  | 해당없음
9 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 가설사무실 축조 집행승인 |  |  | • 가설사무실 축조를 위한 집행승인 | • 실행 이내 가설사무실 축조를 위한 집행승인 - 예산금액 및 기준면적 이내 집행 확인 | 공무 | 토목수행팀 | 가설사무실 축조 집행승인 자료 | 가설사무실 축조 집행승인 품의서 |  |  | 해당없음
10 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 업체선정의뢰 |  |  | • 가설사무실 축조 업체선정을 위한 입찰 Pool 구성 | • 업체선정의뢰검토서 등 작성 - 단가승인 및 집행승인 바탕으로 예산대비내역서 등 첨부하여 작성 • 현장설명서 작성 - 현장설명서 표준양식 사용하여 현장설명서 작성 및 특수조건 확인 | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 | 예산대비내역서 계약내역서 현장설명서(특수조건) 업체선정의뢰검토서 | 업체선정의뢰 품의서 |  |  | 해당없음
11 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 입찰 |  |  | • 입찰 Pool 중 최저가 업체 선정을 위한 입찰 | • 현장설명회 및 입찰 실시 - 현장설명회 진행 시 참석대상자 참석가능여부 사전확인 - 인감증명서, 사용인감계, 위임장, 재직증명서 준비 요청 - 현장설명회 이후 현장설명서 간인을 통한 현장설명 증빙자료 확보 - 필요시 현장설명회 녹화실시 | 공무 | 외주관리팀 | 현장설명회 자료 현장설명서 간인본 | 현장설명회 참여업체 투찰금액 |  |  | 해당없음
12 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 하도승인의뢰 |  |  | • 낙찰된 업체의 하도급계약을 위한 승인의뢰 | • 기술자료 해당유무 확인, 안전보건능력평가, 견적금액대비표 작성 - 기술자료 해당유무 확인 대외공문 발송 및 회신 수령 - 안전보건능력평가 자료 작성 요청 및 안전팀 PM에 사내공문 발송 • 이외 업체선정의뢰 시 사용했던 자료 준비하여 하도승인의뢰 상신 | 공무 | 토목수행팀, 토목안전팀, 외주관리팀 | 기술자료 해당유무 확인 안전보건능력평가 견적금액대비표 | 하도승인의뢰 품의서 |  |  | 해당없음
13 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 계약 |  |  | • 하도급 업체 계약 | • 계약 이후 필요한 프로세스 확인 - 고용보험 하수급인 사업주 승인 신청 - 채권신탁계약서 날인본 등기송부 채근 - 도급 반영항목일 경우 관통보 및 KISCON 등재 | 공무 | 외주관리팀 | - | 하도급 계약서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 축조계획 수립
20 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 도면 작성 및 검토 |  |  | • 가설사무실 축조를 위한 도면 작성 및 검토 | • 가설사무실 축조업체와의 도면 작성 및 배치 검토 - 탕비실, 회의실 등에 필요한 가벽 배치 - 책상 배치에 따른 전등/전열기구 배치 | 공사 |  | - | 설계도면 |  |  | 해당없음
21 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 경계 측량 |  |  | • 가설사무실 부지경계 확정을 위한 측량 필요 | • 한국국토정보공사를 통한 지적측량 실시 - 향후 분쟁발생시 당위성 확보 • 지적측량 실시 전 현장품의 실시 (공통공사비 중 가설사무실 축조 항목에 예산 편성 필요) | 공사 |  | 측량계획서 | 측량성과표 |  |  | 해당없음
22 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 공정계획 수립 |  |  | • 가설사무실 착공 및 입주까지의 공정계획 수립 | • 현장사무실 입주시기를 고려한 세부공정 계획 수립 • 가설사무실 축조지연 방지위한 세부공정 검토(소단위 작업, 자재반입)하여 공정계획 수립 | 공사 |  | 가설사무실 축조 계획 | 가설사무실 축조 공정표 |  |  | 해당없음
23 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 시공계획서 작성 |  |  | • 가설사무실 축조를 위한 공사계획서 작성 | • 가설사무실 축조 공사계획서 작성 및 안전공사발표회 실시 | 공사 |  | 설계도면, 측량성과표, 가설사무실 축조 공정표 | 시공계획서 |  |  | 해당없음
24 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 자재 신청 |  |  | • 가설사무실 축조를 위해 시기별 필요한 자재 신청 | • 지급자재에 대한 자재청구서 작성 및 내부결재 실시 - 품목, 설계량, 반입수량, 일자 등 확인 | 공사 | 관리팀 | 가설사무실 축조 공정표 | 자재신청서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 사무실 개설 (셋팅)
25 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 업무분장 관리 |  |  | • 업무간 공백을 최소화 하기 위한 팀/개인별 업무분장 | • 업무 항목 상세화 및 팀별 업무분배 실시 - 팀별 업무분배로 업무분장이 불명확한 경우 개인별 업무분장 실시 • 향후 누락된 업무 항목에 대해서는 부서간 회의를 통한 업무분배 재실시 | 공무 | 품질팀, 안전팀, 관리팀, 공사팀 | 표준업무분장표 | 업무분장표 |  |  | 해당없음
26 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 사무실 운영관련 용역업체 선정 (무인경비, 청소, 음식물처리 등) |  |  | • 현장사무실 운영의 제반사항을 위한 업체 선정 | • 현장 무인경비, 청소인원, 음식물처리업체 선정 품의 실시 - 비교견적 및 인원채용공고 등 필요업무 수행 | 관리 | 공무팀 | 비교견적 실시 | 업체선정 및 계약 체결 (품의 포함) |  |  | 해당없음
27 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 지정주유소 검토 및 선정 |  |  | • 현장 및 직원 차량 주유를 위한 지정주유소 선정 | • 인근 주유소 금액 및 접근성 비교 및 선정 품의 - 비교견적 접수 및 민원사항 고려 | 관리 | 공사팀, 공무•설계팀 | 임지, 단가, 공급수량 적기 가능여부 검토 | 업체선정 |  |  | 해당없음
28 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 현장내 제반 운영 규칙 정립 |  |  | • 현장 운영을 위한 근무시간, 경상비 지급등 운영 규칙 정립 | • 현장 기본항목에 대한 기준 수립 - 근무시간(근로계약 조건, 법적 준수사항 고려, 휴게시간 등) - 유류비, 귀향여비, 출장비, 회사차량관리, 지급품, 통신비, 현장숙소, 직원식당, 경조사, 연차 | 관리 |  | - | 현장 운영 규칙 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 사무실 임차 (축조 불가시)
29 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 사무실 필요면적 검토 |  |  | • 현장 기준인원에 따른 사무실 필요면적 검토 | • 법정인원 배치기준 및 현장 운영계획에 따른 적정인원 반영하여 사무실 필요면적 검토 - 현장대리인, 안전관리자, 품질관리자 법정인원 확인 - 인력운영계획에 따른 현장 배치예정 인원 확인 | 관리 |  | 현장 인력운영 계획 |  |  |  | 해당없음
30 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 임차사무실 조사 |  |  | • 임차사무실 선정을 위한 조사 | • 근저당권, 주차여유대수, 기존인테리어 유무, 소음 유무, 현장과의 접근성, 인허가 가능여부, 토지개발비 및 원상복구 조건, 임대비 등 종합적 검토 | 관리 | 공사팀, 공무•설계팀 | 임차사무실 후보지 | 임차사무실 결정 |  |  | 해당없음
31 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 채권 확보 방안 수립 |  |  | • 채권확보 방안 수립을 통한 임차보증금 확보 방안 • 임차보증금 회수방안 검토 • 공동도급안분금 회수방안 검토 | • 임차보증금 회수 리스크 헷지를 위한 방안 모색 - 임대인의 지급보증서 발급 - 보증보험 가입 등 - 1순위 전세권 설정 불가시 100% 월세계약(보증금 최소화 요구) - 보증금 환수-1순위 전세권 설정한 경우와 1순위 전세권 설정 불가한 경우의 환수 절차 이행 | 관리 | 공무•설계팀, 법무지원팀 | - | 전세권 설정(보증보험 가입) 금전채권신탁, 채권양도계약 |  |  | 해당없음
32 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 임차 계약 |  |  | • 임차계약을 통한 사무실 임차 | • 현장사무실 임대차계약 품의 실시 (현장전결) - 면적, 현장접근성, 보증금, 임대료 등 고려 | 관리 | 법무지원팀 | 계약 조건에 대한 법무 DLS 검토 결과 | 임대차계약 품의서 |  |  | 해당없음
33 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 사무실 임차 집행승인(예산 내) |  |  | • 집행승인을 통한 사무실 임차 | • 본실행 편성이전 단가승인 필요 - 비교견적, 산출근거, 타현장비교를 통한 단가 적정성 검토 - 가설사무실 축조면적 검토 (타현장대비, 당현장 기준인원 산출) - 발주자(감리포함) 이용시설 검토 : 도급반영여부 확인 • 예산대비내역서, 집행금액 비교표, 실행/집행산출근거 등 첨부하여 현장전결 실시 | 공무 | 토목견적팀, 토목수행팀 | - | 현장사무실 임대 집행승인 품의서 |  |  | 해당없음
34 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 사무실 임차 집행승인(예산 초과) |  |  | • 집행승인을 통한 사무실 임차 (예산초과) | • 본실행 편성이전 단가승인 필요 - 비교견적, 산출근거, 타현장비교를 통한 단가 적정성 검토 - 가설사무실 축조면적 검토 (타현장대비, 당현장 기준인원 산출) - 발주자(감리포함) 이용시설 검토 : 도급반영여부 확인 • 예산대비내역서, 집행금액 비교표, 실행/집행산출근거 등 첨부하여 수행팀 전결 실시 | 공무 | 토목견적팀, 토목수행팀 | - | 현장사무실 임대 집행승인 품의서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 현장준비팀 운영 (T/K)
[6 empty] | 착공 전 | 선급공사비 예산편성
35 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 설계사(계속공사) 계약금액 협의 |  |  | • 설계사 계약체결을 위한 적정 금액 결정 | • 계약금액 비교견적 및 계약조건 확인 | 현장준비TF팀 | 토목스마트 엔지니어링팀 | 설계사 인력 투입 계획 자료 | 업체선정위원회 승인 및 사내공문 |  |  | 해당없음
36 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 지반조사, CG, 인쇄 등(경쟁입찰) 예산 책정 |  |  | • 지반조사 CG, 인쇄 업체 예산 확정 | • 지반조사 CG, 인쇄 수행업체 조사, 견적 및 계약조건 확인 • 견적금액 및 PJT 특성을 고려한 적정 예산 확정 | 현장준비TF팀 | 토목스마트 엔지니어링팀 | 업체 단가 조사 및 비교자료 | 지반조사,CG,인쇄 하도승인품의서 및 계약서 |  |  | 해당없음
37 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 현장준비팀 운영 기간 및 예산 책정 |  |  | • 실시설계 예산 중 현장준비팀 운영예산 책정 | • 현장준비팀 운영예산 검토 - 투입인력 및 운영개월 고려한 사무용품/여비교통/제세공과/통신/복리후생/사무실운영비 등 | 현장준비TF팀 | 토목수행팀, 토목견적팀 | 현장사무실 임대, 숙소 단가 및 집행승인 검토 자료 | 현장사무실 임대, 숙소 단가 및 집행 승인품의서 |  |  | 해당없음
38 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | (우선시공분 有) 우선시공분 실행예산 책정 |  |  | • 우선공사분 공사수행을 위한 실행예산 책정 | • 본실행 편성이전 단가승인 필요 - 견적보고 및 비교견적, 산출근거를 통한 단가적정성 검토 | 현장준비TF팀 | 토목수행팀, 토목견적팀 | 우선 시공 공종 검토 자료 | 우선시공분 단가 및 집행승인 품의서 |  |  | 해당없음
39 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 선급공사비 예산 품의 작성 |  |  | • 실시설계비, 직접경비 및 현장준비팀 운영예산 사용을 위한 품의작성 | • 설계비 산정기준별 검토 - 설계비 Guide Line, 엔지니어링 사업대가 기준, 투입인력 기준 산출 • 직접경비Ⅰ,Ⅱ, 설계관리비 및 설계손해보험 고려 • 현장준비팀에서 예산품의 작성 | 현장준비TF팀 | 토목스마트 엔지니어링팀 |  | 선급공사비 예산 품의서 |  |  | 해당없음
40 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 선급공사비 예산 본사 협의 및 승인 |  |  | • 실시설계비, 직접경비 및 현장준비팀 운영예산 사용을 위한 품의승인 | • 현장준비팀 선급공사비(실시설계) 예산품의 본사협의 및 승인 - [입안] 현장준비팀, T/F팀장, 집행PM, [검토] 집행파트장, 집행팀장, [결정] 담당임원 - [팀장협의] 견적팀장, 사업지원팀장, 기획팀장, 스마트엔지니어링팀장, 회계팀장 - [임원협의] 기획담당임원, 회계담당임원 | 현장준비TF팀 | 토목스마트 엔지니어링팀 | 선급공사비 예산 품의서 | 선급공사비 예산 품의서 (결재본) |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 선급공사비 예산 변경(초과)
41 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 변경(초과) 사유 분석 |  |  | • 선급공사비 예산 변경의 타당성 검증 | • 예산 변경사유 분석 - 당초 예산수립 근거와 현재의 여건 차이 분석 - 현재의 여건에 따라 적정한 선급공사비 예정 재산정 | 현장준비TF팀 | 토목스마트 엔지니어링팀 | 선급공사비 예산 품의서 | 선급공사비 변경 사유서 |  |  | 해당없음
42 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 선급공사비 예산 변경 품의 작성 |  |  | • 실시설계비, 직접경비 및 현장준비팀 운영예산 변경을 위한 품의작성 | • 설계비 산정기준별 검토 - 설계비 Guide Line, 엔지니어링 사업대가 기준, 투입인력 기준 산출 • 직접경비Ⅰ,Ⅱ, 설계관리비 및 설계손해보험 고려 • 현장준비팀에서 예산품의 작성 | 현장준비TF팀 | 토목스마트 엔지니어링팀 |  | 선급공사비 예산 변경 품의서 |  |  | 해당없음
43 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 선급공사비 예산 본사 협의 및 승인 |  |  | • 실시설계비, 직접경비 및 현장준비팀 운영예산 변경을 위한 품의승인 | • 현장준비팀 선급공사비(실시설계) 예산품의 본사협의 및 승인 - [입안] 현장준비팀, T/F팀장, 집행PM, [검토] 집행파트장, 집행팀장, [결정] 담당임원 - [팀장협의] 견적팀장, 사업지원팀장, 기획팀장, 스마트엔지니어링팀장, 회계팀장 - [임원협의] 기획담당임원, 회계담당임원 | 현장준비TF팀 | 토목수행팀, 토목스마트 엔지니어링팀 | 선급공사비 예산 변경 품의서 | 선급공사비 예산 변경 품의서 (결재본) |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 독과점 설계반영
44 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 독과점 항목 유관부서 회의 시행 |  |  | • 독과점의 반영 적정성 확인 | • 독과점 공법에 대한 설계반영 적정성 검토 | 현장준비TF팀 | 외주관리팀, 토목수행팀, 토목스마트 엔지니어링팀 | 독과점 관련 근거(특허증 등), 수행업체 정보 | 회의록 |  |  | 해당없음
45 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 독과점 반영 품의 작성 |  |  | • 독과점의 설계반영 의사결정 | • 설계 반영 예정 공법들의 적정 금액 검토 • 독과점 공법에 대한 설계 반영 품의 작성 및 상신 | 현장준비TF팀 | 외주관리팀, 토목수행팀 | 독과점 관련 근거(특허증 등), 수행업체 정보 | 독과점 품의서(안) |  |  | 해당없음
46 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 독과점 반영 본사 협의 및 승인 |  |  | • 실시설계비, 직접경비 및 현장준비팀 운영예산 변경을 위한 품의승인 | • T/F팀 독과점 반영 본사협의 및 승인 - [입안] T/F팀, 스마트엔지니어링팀 [검토] 스마트엔지니어링팀장, [결정] 담당임원 - [팀장협의] 외주관리팀장, 건설자재관리팀장, 토목견적팀장 - [임원협의] 토목수행담당임원 | 현장준비TF팀 | 외주관리팀, 토목수행팀, 건설자재관리팀 | 독과점 품의서(안) | 독과점 품의서(결재본) |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 착공신고/각종인허가
[6 empty] | 착공 전 | 착공신고서
47 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 현장대리인 등 기술자 신고서 작성 |  |  | • 발주처에 현장 직원 배치 상황 및 업무에 대해 신고하고, 발주처 각 부서별 업무 분장에 따른 카운터 파트너를 알리려는 목적 | • 착공계 내에 현장대리인 및 배치기술자(공사,안전,품질,보건 등)의 지정 신고서를 제출 | 공무 | 관리팀 | 입찰시 배치기술자 지정신고서 | 현장기술자 지정신고서(현장대리인계, 재직증명서, 경력증명서, 자격증 사본) |  |  | 해당없음
48 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 공정관리계획서 작성 |  |  | • 사업 관련자 (발주처, 공사사, 설계사, 기자재 제작사 등)들이 공통된 방법으로계획대비 공정율을 산정하고 합리적인 대안을 도출하기 위한 공정관리계획서 작성 | • 발주처와 협의를 통해 상위 레벨 공정표 제공 일정, 상세공정표 작성 및 개정 절차, 연단위 또는 반기단위 공정계획서 제출시기, 공정 분석보고서 작성 형태 등을 확정 • 계획서 형태로 작성하여 발주처에 승인 | 공사 | 공사팀 | 시공계획서 | 공정관리계획서 |  |  | 해당없음
49 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 안전관리계획서 작성 (용역지원) |  |  | • 공사(• 건진법상 안전관리계획서의 CSI 승인 이후 공사 수행 가능하므로, 종합검토의견의 "적정" 판정을 받기 위함임) | • 용역수행을 통해, 총괄 안전관리계획(건설공사의 개요/현장 특성분석/현장 운영계획/비상시 긴급조치계획), 공종별 세부 안전관리계획(가설공사/굴착 및 발파/콘크리트/강구조물/성토 및 절토, 해체, 건축설비, 타워크레인 사용공사)등의 안전관리계획 작성 및 국토안전관리원의 홈페이지에 등재 | 공사 | 안전팀 | 공사개요, 시공계획서 | 안전관리계획서 | 건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리) |  | 해당없음
50 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 안전관리계획서 작성 |  |  | • 공사(• 건진법상 안전관리계획서의 CSI 승인 이후 공사 수행 가능하므로, 종합검토의견의 "적정" 판정을 받기 위함임) | • 용역수행을 통해, 총괄 안전관리계획(건설공사의 개요/현장 특성분석/현장 운영계획/비상시 긴급조치계획), 공종별 세부 안전관리계획(가설공사/굴착 및 발파/콘크리트/강구조물/성토 및 절토, 해체, 건축설비, 타워크레인 사용공사)등의 안전관리계획 작성 및 국토안전관리원의 홈페이지에 등재 | 공사 | 안전팀 | 공사개요, 시공계획서 | 안전관리계획서 |  |  | 해당없음
47 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 전 | 품질시험계획서 작성 |  |  | • 현장의 품질, 환경 안전 방침에 부합되도록 품질, 환경, 안전목표를 설정 및 실행하고 계획대비 실적을 주기적으로 평가함으로써 현장 품질, 환경 안전목표의 달성을 효과적으로 관리하는 절차를 정리하기 위함 ※ 관련법령 : ▶건설기술진흥법 제55조 (건설공사의 품질관리) 건설사업자와 주택건설등록업자는 대통령령으로 정하는 건설공사에 대하여는 그 종류에 따라 품질 및 공정 관리 등 건설공사의 품질관리계획 또는 시험 시설 및 인력의 확보 등 건설공사의 품질시험계획을 수립하고, 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 이 경우 발주청이 아닌 발주자는 미리 품질관리계획 또는 품질시험계획의 사본을 인ㆍ허가기관의 장에게 제출하여야 한다. 【품질시험계획수립대상】 1. 총공사비가 5억원 이상인 토목공사 2. 연면적이 660제곱미터 이상인 건축물의 건축공사 3. 총공사비가 2억원 이상인 전문공사 ▶[건설기술진흥법 시행령 제89조 품질관리계획등의 수립대상공사]/[건설공사품질관리업무지침 제4조 발주자의 역할, 제6조 공사자의 역할] | • 품질관리계획서에 법적/발주처 요구사항이 반영될 수 있도록 사전 자료 검토 • 건설공사 품질관리 업무지침, 건설공사 품질시험기준 등을 반영하여 작성 • 현장 내부심사 및 경영검토, 지속적 개선 등의 결과로 품질관리계획 변경시 지속적으로 Update 관리 ※ 관련법령 : ▶건기법 시행령 제89조 2항 (품질관리계획 등의 수립대상 공사) ② 법 제55조제1항에 따른 품질시험계획(이하 “품질시험계획”이라 한다)을 수립하여야 하는 건설공사는 제1항에 따른 품질관리계획 수립 대상인 건설공사 외의 건설공사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건설공사로 한다. 이 경우 품질시험계획에 포함하여야 하는 내용은 별표 9와 같다. 【별표9-품질시험계획의 내용】 ☞ 항목구성: 4개항목 : 개요, 시험계획, 시험시설, 품질관리를 수행하는 건설기술인 배치계획 | 공사 | SEQ RM팀 | 입찰안내서, 설계도면, 공사시방서,도급내역서, 수량산출서, 사내표준 | 품질시험계획서 | 건설기술진흥법, 건설공사품질관리업무지침 |  | 해당없음
52 |  |  | 품질 |  |  | 착공 전 | 품질관리계획서 작성 | D-15 | D-8 | • 설계서, 시방서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 필요한 구조물의 적정 품질 확보 및 법적 준수사항의 위반소지 제거 | • 품질관리계획서 작성 기본정보 확인 (공사개요, 조직도, 품질관리자 배치 계획, 시험 항목 및 빈도, 품질관리 절차 및 방법, 발주자 승인 요건 등) • 품질관리 공종, 부위, 세부공정으로 분류하고 관리방안을 기록, 작성 후 승인 • 작업에 사용되는 장비에 대한 기준 및 승인 • 장비 및 근로자 자격인증 • 품질관리 대상 공종의 에상문제점 및 대책 수립 | 품질 | 공무•설계팀, 공사팀 | - | 품질관리계획서 | - |  | 해당없음
53 |  |  | 품질 |  |  | 착공 전 | 중점품질관리계획서 작성 | D-15 | D-8 | • 설계서, 시방서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자발생 빈도가 높으며 공사 후 보수•보강이 어려운 공종 또는 부위를 중점품질관리 대상으로 선정하여 집중 관리함으로써 부실요인을 사전에 제거하여 목적물의 고품질 확보와 안전공사가 될 수 있도록 함 | • 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며, 공사 후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종을 중점 품질관리대상으로 선정 • 중점 품질관리 대상 구조물 및 세부공종 선정 • 중점품질관리 공종, 부위, 세부공정으로 분류하고 관리방안을 기록하여 작성후 승인 • 작업에 사용되는 장비에 대한 기준 및 승인 • 장비 및 근로자 자격인증 • 중점 품질관리 대상 공종의 에상문제점 및 대책 수립 | 품질 | 공무•설계팀, 공사팀 | - | 중점 품질관리대상 월별 점검표 자격자 인증목록 및 기록관리 작업장비 자격인증목록 기록관리 | - |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 유해위험방지계획서
55 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 유해위험방지계획서 작성 (용역지원) |  |  | • 발주처가 건설공사 근로자의 산업재해 예방을 위하여 실시하여야 하는 건설공사의 계획, 설계 및 공사 단계별 조치에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 감독을 하는 제도 | • 용역수행을 통해 공사안전보건대장 작성시 발주자로 부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 설계안전보건 대장 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건 대장을 작성해서 발주처 승인을 받아야 한다. - 공사안전보건대장 이행 실태 점검: 3개월 마다 발주처 확인 점검 | 공사 | 공사팀 | 안전성 검토, 및 구조검토 | 유해위험방지계획서 | 산안법 제42조, 제43조 • 유해위험방지계획서 관리지침 |  | 해당없음
56 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 유해위험방지계획서 작성 검토 (용역수행) |  |  | • 발주처가 건설공사 근로자의 산업재해 예방을 위하여 실시하여야 하는 건설공사의 계획, 설계 및 공사 단계별 조치에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 감독을 하는 제도 | • 용역수행을 통해 공사안전보건대장 작성시 발주자로 부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 설계안전보건 대장 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건 대장을 작성해서 발주처 승인을 받아야 한다. - 공사안전보건대장 이행 실태 점검: 3개월 마다 발주처 확인 점검 | 공사 | 공사팀 | 안전성 검토, 및 구조검토 | 유해위험방지계획서 | 산안법 제42조, 제43조 |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 공사안전보건대장
57 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 공사안전보건대장 작성 (용역지원) |  |  | • 발주처가 건설공사 근로자의 산업재해 예방을 위하여 실시하여야 하는 건설공사의 계획, 설계 및 공사 단계별 조치에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 감독을 하는 제도 | • 용역수행을 통해 공사안전보건대장 작성시 발주자로 부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 설계안전보건 대장 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건 대장을 작성해서 발주처 승인을 받아야 한다. - 공사안전보건대장 이행 실태 점검: 3개월 마다 발주처 확인 점검 | 공사 | 공사팀 | 설계 안전보건대장 | 공사안전보건대장 | 산안법 제67조 |  | 해당없음
58 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 공사안전보건대장 작성 검토 (용역수행) |  |  | • 발주처가 건설공사 근로자의 산업재해 예방을 위하여 실시하여야 하는 건설공사의 계획, 설계 및 공사 단계별 조치에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 감독을 하는 제도 | • 용역수행을 통해 공사안전보건대장 작성시 발주자로 부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 설계안전보건 대장 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건 대장을 작성해서 발주처 승인을 받아야 한다. - 공사안전보건대장 이행 실태 점검: 3개월 마다 발주처 확인 점검 | 공사 | 공사팀 | 설계 안전보건대장 | 공사안전보건대장 | 산안법 제67조 |  | 해당없음
59 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 안전보건총괄(관리)책임자 관련 |  |  | • 사업장에서 실질적으로 총괄관리하는 자를 안전보건관리책임자로 선임하여야 하며,동법 제18조의 규정에 의하여 동일한 장소에서 사업의 일부를 도급에 의하여행할 때에는 안전보건관리책임자를 안전보건총괄책 임자로 지정하여야 함. 따라서,현장대리인 또는 현장소장중 안전보건관리 책임자로 선임된 자를 안전보건총괄책임자로 지정하여야 함 | • 원도급: 안전보건총괄(관리)책임자로 지정할 현장소장 • 하도급: 안전보건책임자로 지정할 현장소장 - 안전보건총괄(관리)책임자 양식에 의거하여 선임계 작성함( 노동부 제출 아님) - 신규,경력 구분해서 안전공단 홈페이지 지체 및 온라인 교육이수 준수 | 공사 | 공사팀 | 안전보건총괄책임자 선임계 양식, 재직증명서, 경력증명서, 신규, 경력 교육이수증 확인 | 안전보건총괄(관리)책임자 선임계 | 산안법 제62조 ,제15조 |  | 해당없음
60 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 안전보건관리규정 작성 |  |  | • 사업주는 사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 안전보건관리규정을 작성하여야 한다. | • 현장 안전보건관리규정을 작성하거나 변경할 때에는 산업안전보건위원회의 심의ㆍ의결을 거쳐야 한다. 다만, 산업안전보건위원회가 설치되어 있지 아니한 사업장의 경우에는 근로자 대표의 동의를 받아야 한다. - 안전보건관리규정 작성 후 산업안전보건위원회 또는노사 협의체를 통해 의결 동의해야됨 | 공사 | 안전팀 | 안전보건관규정 작성 내용 산안법 제25조 1-5번 사항 포함 | 안전보건관리규정 | 산안법 제25조 |  | 해당없음
61 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 연간보건사업계획서 작성 |  |  | • 근로기준법에 의거하여 PART를 세분화 하여 작업을 실시하는데 필요한 직원의 건강유지와 안전사고 예방을 위해 안전관리 활동을 계획하고 안전한 근무환경을 제공하기 위함 | • 연간 보건사업계획서 작성에 따른 근골격계 유해요인 조사등 건강증진프로그램 금연, 운동, 영양, 절주 등(분기별) 관리 | 공사 | 보건팀 | 자체 연간보건사업 계획서 | 연간보건사업계획서 |  |  | 해당없음
62 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 안전보건경영매뉴얼 |  |  | • 안전보건경영시스템의 현장안전보건관리로 사업장을 운영하기 위한 기초매뉴얼 내용으로 중처법 기준 안전보건관리체계 구측 사항 | • 현장소장은 효율적인 안전보건경영시스템 구축을 위해 인적, 물적자원을 공급하고, 이해관계자의 요구사항과 내부시스템의 보완을 위해 지속적으로 모니터링하고 개선 - 본사 안전보건경영시스템 자체 점검표, 분기별 현장 실적 자료 제출 | 공사 | 안전팀 | 안전보건경영시스템(ISO 45001) | 안전보건경영매뉴얼 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 비산먼지발생신고
63 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 비산먼지발생신고서 작성 |  |  | • 착공전 관련규정을 준수하여 법적 리스크흘 해소하고자 함 | • 대기환경보전법 시행규칙 별지 제24호 서식에 맞춰 작성 • 공사중 비산먼지 저감계획를 포함하여 작성 • 비산먼지 발생사업 변경신고 절차를 유관 행정기관에 확인하여 진행 | 관리 | 공무•설계팀 | 공사개요, 공정표, 시공계획 | 비산먼지 발생사업 등 신고서 |  |  | 해당없음
64 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 |  |  | • 허가권자와의 조속한 협의를 통해 원활한 공사가 되고자 함 | • 해당지자체에 신고하고 협의하여 승인을 득함 | 관리 | 공무•설계팀 | 비산먼지사전신고 대상 | 비산먼지 발생사업 등 신고서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 특정공사사전신고
65 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 특정공사사전신고서 작성 |  |  | • 착공전 관련규정을 준수하여 법적 리스크흘 해소하고자 함 | • 소음,진동관리법 시행규칙 별지 제10호 서식에 맞춰 작성 • 공사중 소음,진동 저감시설 설치계획을 포함하여 작성 | 관리 | 공무•설계팀 | 공사개요, 공정표, 장비투입계획 | 특정공사 사전신고서 |  |  | 해당없음
66 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 |  |  | • 허가권자와의 조속한 협의를 통해 원활한 공사가 되고자 함 | • 해당지자체(환경과)에 신고하고 협의하여 승인을 득함 | 관리 | 공무•설계팀 | 특정공사사전신고 대상 | 특정공사사전 신고서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 위험물 취급허가
67 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 위험물 취급허가서 작성 |  |  | • 암반굴착용 화약류 사용을 위한 관련법에 의한 소정의 인허가 취득 | • 화약류 관리보안책임자 선임/ 화약류 취급소 설치 후 화약사용.양수 허가신청 | 관리 | 공무•설계팀 | 공사개요, 공정표, 도급계약서, 시공계획 | 위험물 취급허가서 |  |  | 해당없음
68 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 |  |  | • 관할경찰서 민원실 및 생활질서계 인허가 취득 | • 관할경찰서 접수 → 확인 → (보안) → 조회 → 보고 → 결재 | 관리 | 공무•설계팀 | - | 협의결과(회의록), 위험물 취급허가 공문 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 도로 굴착신고
69 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 도로 굴착 신청서 작성 |  |  | • 지하매설물(도시/고압가스, 상하수, 전력, 통신)의 파손방지 및 사고예방 | • 굴착공사정보센타 매설물확인 → 허가관청 굴착허가 → 착공계제출 | 관리 | 공무•설계팀 | 공사개요, 공정표, 도급계약서, 시공계획 | 도로굴착 신고서 |  |  | 해당없음
70 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 |  |  | • 굴착공사전 매설물확인 후 해당 주체별 사전협의를 통한 공기지연 방지 | • 한국가스안전공사, 지자체 상하수과, 한국전력공사, 통신사(KT 등) 등 매설물 주체에 따라 허가신청 | 관리 | 공무•설계팀 | - | 협의결과(회의록), 도로굴착 승인 공문 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 묘지개장 허가 신고
71 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 묘지개장 허가 신청서 작성 |  |  | • 묘지개장 허가를 위한 신청 | • 관할 행정기관에 「장사 등에 관한 법률」에 따른 묘지개방 신고서 작성 및 제출 - 공고허가 → 분묘소재 관할시 개장신고 → 분묘소재 면사무소 | 관리 | 공무•설계팀 | 공사개요, 공정표, 도급계약서, 시공계획 | 묘지개장 허가 신청서 |  |  | 해당없음
72 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 묘지개장 허가 및 법적 절차 미준수로 인한 문제 발생 방지 | • 관할 행정기관에 묘지개장 관련 협의 진행 - 향후 발생 가능한 문제점에 대한 사전 파악 및 법적 문제 방지를 위한 절차 진행 기존 분묘의 정보(사전, 위치, 고인정보, 개장사유 등) 수집 및 법적 절차 근거 확인 | 관리 | 공무•설계팀 | - | 협의결과(회의록), 묘지개발 허가 공문 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 환경영향평가 협의내용 관리책임자 지정통보
73 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 지정통보서 작성 |  |  | • 업무 관리자 지정 | • 현장기술자 지정신고서 기준에 적법한 인원의 선임 - 관할 행정자치단체 유관부서(환경보호과 등) 통보(관련 행정절차 확인 필요) | 관리 | 공무•설계팀 | 현장기술자 지정신고서 | 환경관리자 선임 |  |  | 해당없음
74 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 환경영향평가 내용의 준수 관리 | • 현장내 수시 및 유관기관과의 점검을 통한 개정 및 관리 - 관할 행정자치단체 유관부서(환경보호과 등) 통보(관련 행정절차 확인 필요) | 관리 | 공무•설계팀 | 환경영향평가서 | 점검후 관련공문 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 공정 관리
[6 empty] | 착공 전 | 공정계획 수립
75 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 전 | 공종별 WBS, Activity 작성 |  |  | • 작업분류체계 작성 | • 공종별 작업분류체계(WBS, Work Breakdown Structure) 작성 • WBS별 Activity 작성 | 공사 | 토목수행팀 | 설계서 | WBS |  |  | 해당없음
76 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 전 | 공종별 Q값 및 Duration 검토 |  |  | • 각 Activity별 적정 공기 산정 | • 각 Activity별 Q값 조사 및 수량 확인 • Q값 및 수량으로부터 적정공기 산정 | 공사 | 토목수행팀 | 설계서, 품(경험치 또는 품셈 등) | Activity별 소요공기 |  |  | 해당없음
77 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 전 | 작업순서 계획 |  |  | • 공정표 도출 | • 각 Activity별 선후행 관계 확인 및 작업순서 도출 • 전체 공기 및 Activity별 적정공기를 기반한 필요한 장비대수 파악 • 공정표 작성 및 CP 도출 | 공사 | 토목수행팀 | WBS, Q값 | 공정표 및 CP |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 공정계획 셋팅
78 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 전 | 공정 Risk 도출 및 분석 |  |  | • 공정 지연 Risk 도출 및 분석을 통한 공정지연 대응안 도출 | • 각 Activity별 발생 가능한 공정 지연 사례 확인 (착수지연, 선행공정 지연, 공기초과 등) • 공정 지연을 만회할 방안 도출 (추가 Resource 투입, 선후행공종 재수립 등) | 공사 | 토목수행팀 | 공정표 및 CP | 공정 Risk 분석 리포트 |  |  | 해당없음
79 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 전 | 공정 단축 기회요인 분석 |  |  | • 공정 단축을 통한 공기 및 원가율 개선 | • 각 공정 분석 (공법, 공기, 투입 Resource 등) • 공정 단축을 위한 변경 실행안 검토 (공법 변경, 장비조합 변경 등) | 공사 | 토목수행팀 | 공정표 및 CP | 공정 단축(안) 수립 |  |  | 해당없음
80 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 전 | Case별 공정분석을 통한 계획공정 검토 |  |  | • 사례분석을 통한 계획공정의 적합성 확인 및 필요시 계획공정 재검토 | • 공정별 유사 사례 검토 (실제 공기, Q값 등) • 공기, Q값의 실적치를 바탕으로 계획공정 실현가능성 검토 및 필요시 계획공정 재수립 | 공사 | 토목수행팀 | 공정계획 방안(2개 이상) | 계획공정 수정(안) |  |  | 해당없음
81 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 착공초기 공정관리 |  |  | • 착공초기 공정계획 수립 및 관리를 통한 실착수지연 방지 | • 착공초기의 우선 공사분 검토 (가설사무실 축조, 설계도서 검토, 공사측량 등) • 우선 공사분에 대한 공정계획 수립 • 주기적으로 공정지연사항 파악 및 만회방안 수립 | 공사 | 토목수행팀 | 계획 시공 물량(Q값) | 초기 공정표 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 안전 관리
82 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 산업안전보건관리비 집행계획 수립 |  |  | • 집행계획 수립을 통한 안전보건관리 실행안 마련 | • 하도 및 직영 분류 후, 하도 및 직영별 산업안전보건관리비 예산 확인 • 월소요금액 및 공기등을 고려한 전체 비용 산출 • 예산 및 비용을 비교 검토 후, 필요시 비용절감안/추가예산 확보안 수립 | 공무 | 토목안전팀 | - | 산업안전보건관리비 사용계획서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 품질 관리
83 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 전 | 품질관리 사항 발췌/정리 |  |  | • 현장의 중점 품질관리 사항 도출 | • DWDS, 하자 L/L 사례를 통해 유사 현장에서 발생한 하자를 검토하여 당 현장에서 예방하기 위한 중점 품질관리 사항을 도출한다 • 품질관리계획서의 중점 품질관리 사항을 작성한다 | 공사 | 품질 | - | 품질관리계획서 內 중점 품질관리 사항 |  |  | 해당없음
84 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 전 | 품질방침 및 품질목표 수립 |  |  | • 현장의 품질방침 및 품질목표 수립 | • 전사 품질방침을 참고하여 당 현장 공종, 여건에 적합한 품질방침 및 품질목표을 수립한다 • DQMS 의 품질방침, 품질목표를 입력한다 | 공사 | 품질 | - | DQMS 품질방침, 품질목표 입력 |  |  | 해당없음
85 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 전 | 품질 KOM |  |  | • 본부 품질활동/지침/시스템 숙지 및 초기세팅 | • 실착공전 토목품질팀과 품질 KOM 일정을 조율한다 • 토목품질팀 사전 요청사항을 확인하여 자료를 제공하고, 수검장을 세팅한다 | 공사 | 토목품질팀 | - | KOM보고서 |  |  | 해당없음
86 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 자재 수급계획 작성 |  |  | • 일정 공종 추진 기간에 자재 수급계획을 작성하여 원활한 자재 수급과 소진을 목적으로 함 | • 설계도면과 현장이 상이한 부분이 있는지 우선 확인 후 현장 시공시 설계량을 산출한다 • 설계량 산출 후 공사 일정에 맞춰 자재 수급계획을 작성한다 | 관리 | 공무팀, 관리팀 | 설계도서, 수량산출서 | 자재수급계획서 |  |  | 해당없음
87 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 전 | 문서분류기준표 작성/배포 |  |  | • 현장의 문서분류기준표 작성 및 공유 | • 현장에서 작성 및 접수되는 모든 문서 유형을 파악한다 • 문서 유형에 따라 대분류, 중분류, 소분류 체계를 구축하고 문서분류기준표를 작성한다 • 수립된 문서분류기존표에 따라 체계적으로 문서가 보관될 수 있도록 현장 내 공유/전파한다 | 공사 | 품질 | - | 문서분류기준표 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 공동도급 운영
88 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 공동도급 운영회의 (필요시) |  |  | • 현장 운영에 대한 공동도급사간의 의견 취합 및 합의사항 도출 | • 운영위원 및 실무위원 선정 • 안건에 대한 회의 실시 및 의사결정 | 공무 | 토목수행팀 | - | 공동도급 운영회의록 |  |  | 해당없음
89 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 공동도급 운영협정서 체결 협의 |  |  | • 현장 운영에 대한 공동도급을 구성한 각사간의 운영방안 수립 | • 공동도급 운영협정서 작성 • 공동도급 운영협정서 날인을 통한 효력발생 | 공무 | 토목수행팀 | - | 공동도급 운영협정서 |  |  | 해당없음
90 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 공동도급 원가약정 체결 |  |  | • 원가 약정을 통한 회사 이익금 극대화 | • 협약서 체결 및 신탁 체결(공동도급사 요청) | 공무 | 수행팀 | - | 공동도급 협약서, 채권신탁 |  |  | 해당없음
91 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 공동도급 신탁계약 체결 협의 |  |  | • 현장 운영중 발생가능한 각사간의 안분미수금 발생시 해결안 제시 | • 공동도급 신탁계약서 작성 (신탁사) • 신탁 가입 | 공무 | 토목수행팀 | - | 공동도급 신탁계약서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 본실행예산
92 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 예산 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 본실행 작성 협의 |  |  | • 본실행예산 작성 전 추가 Risk & Opp. 반영 협의 | • 본실행 작성시 추가 Risk & Opp. 본사공유(입찰견적시 불확실한 사항 및 오류사항) • 최종 본실행예산 수신 및 확인 • 본실행 총괄표 현장결재 후 본사 송부 | 예산 | 토목견적팀 | 견적실행예산서 | 본실행예산서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 현장인원 배치
[6 empty] | 착공 전 | 직원운영계획 수립
93 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 발령인원 검토 |  |  | • 현장 여건을 고려한 투입인원 검토 | • 현장 내 조직별 소요인원 파악 • 본사 유관부서와의 협의를 통한 투입가능한 인원 Pool 확인 • 현장 여건 (배치기술자, 공종, 예산)을 고려한 투입인원 확정 | 공무 | 토목수행팀 | 경상비집행계획 작성시 인원수 적용 기준, 부서별 법적 인원 | 현장조직도 |  |  | 해당없음
94 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 인원별 발령시기 검토 |  |  | • 최적 시기에 인원 투입을 통한 업무 Loss 방지 및 경상비 최적화 | • 현장 내 조직별 소요시기 파악 • 본사 유관부서와의 협의를 통한 투입시기 확인 및 투입 | 공무 | 토목수행팀 | 현장조직도 | 인력운영계획서 |  |  | 해당없음
95 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 직원발령 의뢰 및 협의 |  |  | • 현장여건에 부합하는 최적 인원의 적기 투입 | • 직원 소요시기 도래시 유관부서에 직원발령 의뢰 • 가능한 Pool 중 현장 여건을 고려한 투입 인원 선정 | 공무 | 토목수행팀 | 현장조직도 및 인력운영계획 | 인사발령 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 외주 KOM/하도급 발주
96 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 하도급 발주계획 수립 |  |  | • 공정, 예산, 공종을 고려한 최적의 하도급 발주계획(안) 수립 | • 각 공종별 분리발주할 공종 분개 • 각 공종에 대한 공정 확인 후, 최적 발주시기 수립 및 발주 | 공무 | 토목수행팀 | 설계서 | 하도급 발주계획(서) |  |  | 해당없음
97 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 자재 발주계획 수립 |  |  | • 공정, 예산, 공종을 고려한 최적의 자재 발주계획(안) 수립 | • 각 자재별 소요시기 확인 • 각 자재별 유관부서 담당자와 협의 및 가능한 자재공급원 확인 | 공무 | 건설자재관리팀 | 설계서 | 자재 발주계획(서) |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 도급 관리
98 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 발주처 업무처리 절차 작성 |  |  | • 발주처와의 유기적인 업무가 가능한 도급관리 절차 확인 | • 도급업무처리 프로세스 확인 (실정보고, 설계변경, 선금/기성금/준공금 청구 등) • 도급업무처리를 위한 사용 시스템 확인 (KISCON, 나라장터, 하도급지킴이 등) | 공무 | 토목수행팀 | - | 도급관리 처리절차(서) |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 현장차량 신청
99 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 차량신청 집행승인 및 결재(예산 내) |  |  | • 현장에 필요한 차량의 운영/집행에 대한 승인 | • 차량 운영계획 수립 (소요대수, 소요시기, 차종 등) • 집행승인 전자결재 | 공무 | 토목수행팀 | 실행예산서/단가승인서 | 현장차량 집행승인 결재서 |  |  | 해당없음
100 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 차량신청 집행승인 및 결재(예산 초과) |  |  | • 현장에 필요한 차량의 운영/집행에 대한 승인 | • 차량 운영계획 수립 (소요대수, 소요시기, 차종 등) • 집행승인 전자결재 | 공무 | 토목수행팀 | 실행예산서/단가승인서 | 현장차량 집행승인 결재서 |  |  | 해당없음
101 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 차종선정 |  |  | • 현장 운영에 부합되는 차종의 선정 | • 차량 운영 목적에 부합하는 차종 선정 (SUV, 승용, 소형트럭 등) | 관리 | 행정운영지원팀 | - | 차종선정 |  |  | 해당없음
102 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 차량 신청 및 입고 협의(예산 냬) |  |  | • 현장 운영에 소요되는 차량의 적기 신청 | • 차량 소요시기 도래시 차량신청서 작성 | 관리 | 행정운영지원팀 | - | 현장차량 입고 |  |  | 해당없음
103 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 차량 신청 및 입고 협의(예산 초과) |  |  | • 현장 운영에 소요되는 차량의 적기 신청 | • 차량 소요시기 도래시 차량신청서 작성 | 관리 | 행정운영지원팀 | - | 현장차량 입고 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 자재 관리
104 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 현지 구입자재 단가 조사 |  |  | • 현지 구입자재의 단가 조사를 통한 집행(안) 수립 및 원가율 검토 | • 현지 구입자재 선정 (종류, 제원 등) • 현지 구입자재 견적 의뢰 • 현지 구입자재 단가의 견적대비표 작성 | 관리 | 건설자재관리팀 | 견적서(견적대비표) | 단가 목록 및 단가별 견적대비표 |  |  | 해당없음
105 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 안전용품 구입업체 선정 (필요시) |  |  | • 안전용품 구입 가능업체 확인 및 선정을 통한 적기 물품 수급 | • 안전용품 구입 가능업체 조사 • 가능업체에 견적 의뢰 및 견적결과에 따른 업체 선정 품의 | 관리 | 토목안전팀 | 안전용품 구입업체 후보 List | 안전용품 구입업체 선정 품의서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 원가 관리
106 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 경상비 투자분석 양식 확정 |  |  | • 월 마감 후 사용 경상비 집계 및 투자분석에 필요한 Tool 확보 | • 경상비 비목 확인 • 인근/유사 현장의 경사비 투자분석 양식 비교 및 당현장 특수성에 맞춘 양식 확정 | 공무 | 토목수행팀 | 마감 자료 | 경상비 투자분석 양식 |  |  | 해당없음
107 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 월별 마감 분석자료 양식 확정 |  |  | • 월 마감 후 준공시 예정원가(율) 등의 변동사항 파악에 필요한 Tool 확보 | • 원가에 대한 각 비목 분류 (외주비, 경상비, 재료비 등) • 인근/유사 현장의 월별 마감 분석자료 양식 비교 및 당현장 특수성에 맞춘 양식 확정 | 공무 | 토목수행팀 | - | 월별 마감 분석자료 양식 |  |  | 해당없음
108 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | Risk 항목에 대한 대응계획 수립 |  |  | • 발생가능한 Risk 각 항목별 대응계획 수립을 통한 지침서 확보 | • 발생가능한 Risk 확인 • Risk를 헷지할 방안 모색 및 지침서 작성 | 공무 | 토목수행팀 | - | Risk 대응에 대한 지침서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 | 가설사무실
[6 empty] | 착공 | 가설사무실 축조
109 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 공정계획 대비 실적관리 |  |  | • 계획공정 추진 현황 파악, 진도부진에 따른 Risk 제거 | • 공정순서 분석, 해당공정 공정표 작성, 공정진도 관리(초과/부진(만회대책수립)) | 공사 | - | 예정공정표 | 시공계획서 |  |  | 해당없음
110 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 근로자 품질/안전/환경 교육 |  |  | • 신규근로자 및 투입근로자를 대상으로 법적사항 충족 및 안전보건 의식 고취를 위한 주기적 교육 실시 | • 교육대상 : 신규 근로자 (일용직/상용직/특수형태근로자 구분) • 교육내용 : 산안법 시행규칙 별표5 제1항(or 제4항) 및 위험작업구간, 통행로 안내 등 • 취업가능여부 확인 : 해당공종 자격보유 여부 확인, 외국인 비자 및 체류기간 등 • 교육 후, 협력업체 관리자(or 공사담당자) 인솔 하에 이동하여 Small-TBM 실시 → TBM참석자 식별스티커 안전모 부착 • 신규채용자 관리대장 작성 / 관리 • (해당시) 특별교육 별도 실시 : 시행규칙 별표5 제1항 라목 참고 • (해당시) MSDS 교육 별도 실시 - 협력업체 관리자 (작성) → 공사담당자 • 보건관리자 (검토) / 화학물질 사용계획서 - 대상화학물질 취급상 주의사항, 보호구 등 시행규칙 별표5 제6항 | 안전 | 토목안전팀, 안전보건팀 | 근로자 교육대상 | 근로자 교육일지 *NG발생 시 : 즉시 퇴출 | • 출입통제 프로세스 관리지침 • 안전보건교육 지침 | • 기타 03 : 안전보건교육 미실시 | 해당없음
111 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 개인보호구 지급관리 |  |  | • 현장내 유해ㆍ위험 작업 및 물질 발생에 대한 근로자 및 관리감독자등을 대상으로 건강장애 발생 방지를 목적으로 보호구 지급 관리 | • 유해ㆍ위험 작업 및 발생물질에 해당하는 보호구 수시 지급 (안전모, 안전화, 보안경, 마스크 등) | 안전 | 토목안전팀, 안전보건팀 | 보호구 지급대상 근로자 보호구 구입대장 | 보호구 지급대장 |  |  | 해당없음
112 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 반입장비 검수 |  |  | • 각 작업별 장비투입 계획 및 적정장비 파악, 장비 위치등 안전, 작업효율 최적화 | • 적정장비 투입 확인, 주요 구조부 확인, 장비 이력확인, 장비 사용장소(지반, 작업공간등) 확인 | 안전 | 토목안전팀 | 시공계획서 | 장비작업 계획서 |  |  | 해당없음
113 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 반입자재 확인 |  |  | • 공정별 적정자재 투입확인, 반입자재 수량, 규격등 파악 재공사 및 하자 예방 | • 수요 자재, 규격 및 수량 파악 후 발주요청, 반입자재 검수 및 확인 후 사용 | 관리 | - | 설계도서 | 자재청구서 |  |  | 해당없음
114 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 협력업체 시공물량 검토 |  |  | • 공사물량의 과다, 과소로 인한 추가적인 비용 발생 Risk제거 | • 설계도서 검토, 수량산출서 검토 | 공사 | - | 설계도서, 수량산출서 | 협력업체 기성청구서 |  |  | 해당없음
115 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 협력업체 기성내역서 검토 |  |  | • 검토완료된 공사물량과 간접비 정산을 실시하여 협력업체 기성지급을 위한 기성내역서 검토 | • 협력업체 공사물량 검토, 간접비 납부내역 검토 | 공무 | 공사팀, 안전팀, 관리팀 | 협력업체 기성청구서, 간접비 납입증명서 | 협력업체 기성금액 | 국내현장 현장공무 업무지침 |  | 해당없음
116 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 협력업체 기성 지급 |  |  | • 검토완료된 기성내역서 기준으로 협력업체 기성 지급 | • 기성내역서 공사시스템 입력, 전표발행, 정기자금 신청 | 공무 | 관리팀 | 협력업체 기성청구내역서, 기성금액 | 협력업체 기성지급 | 국내현장 현장공무 업무지침 |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 가설전기 인입 | [10 empty] | 해당없음
117 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 임시전력 수용신청 (협력업체) |  |  | • 용접, 전동공구등 전기작업을 위해 한전에 임시로 전기를 신청하는 것 | • 전기공사업 면허업체를 통해서만 가능. • 임시전력을 신청하게 되면 한국전안전공사의 점검 합격 후 한전소유의 전력량계(계량기)를 임시로 부설하여 전기를 공급하게됨 • 이 때 발생하는 공사의 설계 시설부담금은 신청 시 기재된 명의의 사용자가 부담 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
118 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 임시전력수용예납(보증서) 신청 |  |  | • 임시전력을 사용하기 위해 한국전력에 보증금을 납부하는 방법외에 건설공제조합에서 보증서를 발급받는 방법 | • 건설공제조합 홈페이지에서 '인터넷창구'클릭 및 로그인 • 카테고리 '임시전력수용예납보증' 선택 • 내용 입력 - 전자보증여부​ - 아마도 관급공사일 경우에 계약번호등을 입력 - 사업명/수용장소/수용계약기간 - 도급계약서내용대로 작성 - 전력량은 필요한 전력 입력 - 30KW를 입력하면 아래 보증금액에 1,350,000 원이 자동입력됨 - 보증기간 - 수용계약기간을 도급계약서에 작성한 공사기간으로 입력하면 +3개월로 보증기간이 자동입력됨 - 보증채권자는 현장소재지 한전지사를 입력 - 신청대표자 - 공인인증서 로그인하면 대표자로 자동입력 - 담당자 - 등록된 담당자가 없다면 오른쪽 [담당자관리]에 작성담당자 정보를 입력하고 등록 - 발급희망일 - 신청서 작성하는 당일로 입력하고 신청 - 제출서류 - 따로 필요하면 담당자에게 연락이 옴 • 수수료 납부 및 보증서 발급 완료 | 관리 | 공사팀 |  | 임시전력수용예납 보증서 |  |  | 해당없음
119 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 가설 전기 사용전 검사 및 수전 |  |  | • 건설 공사나 대규모 프로젝트 초기에 필요한 전기를 공급받기 위해 임시로 설치하는 전력설비의 사용을 위한 검사 | • 전기설비 검사 항목 처리 지침서에 의거한 검사 결과 확인 - 외관 검사, 접지 저항 측정, 계측 장치 설치 상태, 보호 장치 설치 및 동작 상태, 절연유 내압 및 산가 측정, 절연 내력 시험, 절연 저항 측정, • 변전 설비에서의 차단기 사용전 검사 항목 - 외관 검사, 접지 저항 측정, 절연 저항 측정, 절연 내력 시험, 보호 장치 설치 및 동작 상태 • 변압기 설비가 완료 되었을때 의 검사 항목 - 외관 검사, 절연 저항 측정, 접지 저항 측정, 절연 내력 시험, 보호 계전기 설치 및 동작 상태, 계측 장치 설치 및 동작 상태, 절연유 내압 시험 및 산가 측정 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
120 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 전기안전공사와 정기안전 점검계약 체결 |  |  | • 전기설비의 유지/운용상태가 전기설비기술기준에 적합한 지의 여부 점검 계약 | • 한국전기안전공사 점검계약 준비 - 정기안전 점검 수수료 및 계약조건 협의 - 제공 서류 : 전기설비 설계도면(단선도, 평면도 등), 전기사용 계약 증빙 서류(한전과 계약한 경우), 전기설비 점검 성적서 (필요 시) ※ 검사 비용은 전기설비 용량 및 규모에 따라 다름 | 관리 | 공사팀 | 전기설비 설계도면 등 전기안전공사의 요청서류 | 정기안전 점검계약 체결 계약서 |  |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 상/하수도 인입 | [10 empty] | 해당없음
121 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 상수도 인입 신고 |  |  | • 공사용수를 원활하게 사용할 수 있도록 상수도 인입공사를 위함 | • 지자체 수도사업소에 신청서 및 필요서류 제출하여 신청 • 수도과에서 현장 방문 후 현장 파악 및 실측 • 급수공사비고지서(영수증) 수령 및 요금 납부 • 공사업체 선정 후 상수도 공사 업체와 일정 협의 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
122 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 하수도 배수설비 신고 |  |  | • 배수설비를 공공하수도에 접속시켜 하수 배출을 위함 | • 배수설비설치신고서 신청 배수설비설계도(도면1/200) • 배수설비준공검사 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
123 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 인입공사비 및 수도료 납부 |  |  | • 필수적으로 사용하게 되는 수도 사용 신청 | • 상수도 사업소 사이트 접속 • 민원서식 받기(사이버 민원창구 → 급수공사 신청안내) • 급수공사(신설공사) 신청 또는 해당과에 팩스 전송, 건축주 직접 방문으로 신청 가능 • 현장조사 및 급수승인 • 급수공사비 납부 • 공사공사 지시 • 공사 착공 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 관정 및 정화조 설치 | [10 empty] | 해당없음
124 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 관정/정화조 규모 결정 |  |  | • 정화조 시설을 설치 또는 폐쇄하거나, 규모 또는 처리 용량, 구조, 본체 교체 등을 변경 | • 하수처리구역 밖에서 1일 오수 발생량이 2m2를 초과하는 경우 오수처리시설(합병정화조=수세식 변기에서 발생하는 분뇨+폐수 정화)을, 2m2이하인 경우 정화조(수세식 변겨에서 발생하는 분뇨 정화)를 설치 ※ 단, 특별대책지역 또는 한강, 낙동강, 금강, 영산강.섬진강수계 물 관리 및 주민지원 등에 관한 법률에 따른 수변구역에서 수세식 변기를 설치하거나, 1일 오수 발생량이 1m2를 초과하는 경우 오수처리시설을 설치 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
125 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 지하수 개발이용 신고 |  |  | • 공사용 사용 용수의 확보 (세륜시설 사용, 살수 및 비산먼지 방지, 건설장비 세척 등) | • 토지를 사용.수익할 수 있는 권리를 증명할 수 있는 서류 (▷원상복구계획서, 이행보증금예치) • 개발예정지 적법성 여부, 지하수 개발위치 좌표 확인 차 현지 점검함 • 신고, 허가 면제 대상 - 자연히 용출 지하수 + 무동력 장치, 동력장치 없는 우물 (가정용, 공동), 양수능력 30ton/일이하, 가정용우물, 국방, 군사시설우물 • 지하수의 이용을 종료하는 경우에는 즉시 원상복구를 하고, 시.군.구에 결과를 통보하여야 한다(변경신고) • 민원인이 제출해야 하는 서류 - 신규 신고의 경우 → 지하수개발ㆍ이용시설의 위치를 표시한 지적도 또는 임야도(「지하수법 시행령」 제13조제1항 각 호 외의 부분 단서 및 「지하수법 시행규칙」 제8조제2항제2호에 따라 「지하수법」 제8조제1항제1호의 경우에는 제출을 생략할 수 있음) → 지하수개발.이용의 설치도(지하수법시행령제13조제2항의 규정에 의한 지하수개발.이용시설의 표준도에 의할 수 있음) → 토지를 사용•수익할 수 있는 권리를 증명하는 서류(토지 등기사항증명서는 제출하지 않음) → 원상복구계획서(별지 5호서식) → 「지하수법 시행령」 제13조제1항 각 호 외의 부분 단서와 「지하수법 시행규칙」 제12조의2제2항제1호에 따라 「지하수법」 제7조제6항 단서에 해당하는 경우에는 허가신청 시 제출한 서류와 같은 내용의 서류 제출을 생략할 수 있음 - 변경 신고의 경우 → 변경내용을 증명할 수 있는 서류 • 민원인이 제출하지 않아도 되는 서류 (담당공무원이 확인) - 신규 신고의 경우 → 토지등기사항증명서 - 변경 신고의 경우 → 유형 [변경 신고의 경우]에 대한 민원인이 제출하지 않아도 되는 서류가 등록되어 있지 않음 ※ 담당공무원확인, 본인정보 제공 요구 사항은 본인이 행정정보공동이용에 동의하지 않는 경우 민원인이 제출하여야 합니다. | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
126 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 오수/정화조 설치 신고 |  |  | • 건설공사 중 용수 사용 후 오염된 용수를 「하수도법」, 「물환경보전법」 등 관련 법규에 따라 적법하게 처리 후 배출 • 배출 용수의 오염물질 배출 최소화를 통한 환경오염 저감 | • 분류식 지역 : 오수.우수가 분류되어 오.폐수가 시하수관(하수종말처리장 직투입)으로 유입 → 단독정화조, 오수정화조 설치하지 않고 하수도 원인자 부담금 납부 • 합류식 지역 : 오.폐수가 시 하수관으로 유입 → 단독 정하조 설치, 하수도 원인자 부담금 납부 (하수도원인자 부담금 산정시 건축물 연면적 기준이 아닌 식수인원으로 산정할 경우 부담금 납부액이 경감됨) • 오.폐수가 시 하수관으로 유입되지 않은 지역 : 오수처리 시설 설치 • 정화조 시설을 설치할 땐 '오수처리시설.정화조 설치.변경 신고서'에 다음의 서류를 첨부해 특별자치시장.특별자치도지사.시장.구청장에게 제출해야 한다. - 해당 시설 설계도서(정화조 시설 제조업자가 제조한 정화조 시설을 설치하는 경우, 그 시설의 주요 치수가 명확하게 기록된 설계도서) 1부 (설치 신고에 한한다) - 건물 등의 배수 계통도 1부(설치 신고에 한한다) 다만, '건축법'에 따라 건축허가를 받은 경우 종화조 시설을 설치 신고한 것으로 보므로 별도 신고하지 않아도 된다. ※ 시설 준공후 1개월내 설치완료 보고 1년에 1회이상 내부 청소 실시(지자체 협의하여 결정) 단독정화조 및 오수처리시설 폐쇄 전 신고서 제출 오수처리시설의 마모, 기계적 결함으로 가동 중지 시 신고서 제출 필요 여부 사전 확인 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
127 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 업체선정의뢰 (관정, 정화조 각각) |  |  | • 실행예산확인 후 해당공정 업체선정을 위한 업체선정의뢰 작성 | • 발주계획 입력여무 확인 - 기입력 : 예산확인 및 예산대비내역서 작성, 공종별 특기사항 작성(현장설명서) - 미입력 : 입력 후 긴급발주 협의(외주관리팀 공정별 계약담당자) 후 위 자료 작성 • 외주시스템 업체선정의뢰 작성 | 공무 | 공사팀 | 검토자료, 예산대비내역서, 현장설명서, 기타 근거자료 | 업체선정의뢰 완료 |  |  | 해당없음
128 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 입찰 |  |  | • 업체선정의뢰 완료 및 현장설명회 개최 후 입찰진행 | • 업체선정의뢰 완료 및 현장설명회 개최 • 현장설명서에 명시한 기간까지 질의응답 실시(답변서는 입찰참여업체 모두에게 송부) | 공무 | 공사팀 | 업체선정의뢰 완료, 질의응답 담변서 | 견적금액대비표 |  |  | 해당없음
129 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 하도승인의뢰 |  |  | • 견적금액 확인 후 하도승인의뢰 진행 | • 견적금액 확인 후 하도승인의뢰 진행 - 입찰심의 해당여부 확인. 해당시, 직무권한에 따라 입찰심의 실시 | 공무 | 공사팀 | 견적금액대비표 | 입찰심의 완료 |  |  | 해당없음
130 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 계약 |  |  | • 입찰심의 통과 후 계약진행 | • 입찰심의 후 계약진행 - 계약보증, 선금보증(해당시) 등 처리 후 계약서 서명/날인 | 공무 | 관리팀 | 입찰심의 완료, 계약보증, 선금보증 등 | 하도급계약서 |  |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 가설사무실 관련 인허가 | [10 empty] | 해당없음
131 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 가설사무실 축조 신고 신청/승인 |  |  | • 도시계획시설 내에 설치하는 조건부 거설건축물, 공사용 가설건축물의 사용을 위한 신고 | • 가설사무실 축조 신고시 신청부지 확인(도시계획시설결정여부) • 가설건축물은 구조가 아닌 용도로 판단함 - 주차장시설에 방진망이 아닌 판넬을 이용하여 지붕을 축조할 경우도 가설건축물 면적에 합산하여 신고하여야 함. • 임대소유주의 기존건물은 미신고 대상임 • 축조 후 30일 이내에 취득세 자진신고 대상임 | 관리 | 공사팀 |  | 가설건축물 축조신고 필증 |  |  | 해당없음
132 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 타용도 일시사용허가 신청/승인 |  |  | • 건죽법에 의한 건축허가 또는 건축신고 대상시설이 아닌 간이농수축산업용시설(농지개량 시설과 농축산물 생산시설은 제외)과 농수산물의 간이처리시설을 설치하는 경우 | • 주목적사업(해당 농지에서 허용되는 사업만 해당)을 위한 현장사무소나 부대시설 설치 • 그 밖에 이에 준하는 시설 설치, 물건 적치 혹은 매설하는 경우 • 토석과 광물을 채굴하는 경우 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
133 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 개발행위허가 이행 보증서 발급 |  |  | • 특별시장.광역시장.특별자치시장.특별자치도지사.시장 또는 군수는 개발행위허가를 받지 않고 개발행위를 하거나 허가내용과 다르게 개발행위를 하는 자에게는 그 토지의 원상회복을 명할 수 있으며, 원상회복의 명령을 받은 자가 원상회복을 하지 않으면 행정대집행에 따라 원상회복을 할 수 있음. 이 경우 행정대집행에 필요한 비용은 개발행위허가를 받은 자가 예치한 이행보증금을 사용할 수 있음. | • 기반시설 설치나 그에 필요한 용지의 확보, 위해의 방지, 환경오염의 방지, 경관 및 조경에 필요한 비용의 범위안에서 산정하되 총공사비의 20%이내(산지에서의 개발행위의 경우 복구비를 합하여 총공사비의 20%이내)가 되도록 해야 함. • 이행보증금은 입찰보증금의 이행보증서 또는 현금으로 납입 (이행보증서 납부 우선) | 관리 | 공사팀 |  | 개발행위허가 이행 보증서 |  |  | 해당없음
134 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 농업생산기반시설 사용신청/승인 |  |  | • 경제 농업 생산성을 향상하는 토대가 되는 시설. 농업 생산 기반 정비 사업으로 설치하거나 기타 농지의 보전이나 농업 생산에 이용되는 저수지ㆍ양수장ㆍ관정(管井) 따위의 지하수 이용 시설, 배수장ㆍ용수로ㆍ배수로ㆍ도로ㆍ방조제ㆍ제방 따위의 시설물 및 그 부대시설, 농수산물의 생산ㆍ가공ㆍ저장ㆍ유통 시설 따위의 영농 시설등의 사용신청 | • 농업생산기반시설관리자가 농업생산기반시설이나 용수를 본래 목적 외의 목적에 사용하려 하거나 타인(他人)에게 사용하게 할 때에는 시장ㆍ군수ㆍ구청장의 사용허가를 받아야 한다. 다만, 농업생산기반시설관리자가 한국농어촌공사인 경우와 농업생산기반시설의 유지ㆍ관리에 지장이 없는 범위에서 대통령령으로 정하는 경미한 사항인 경우에는 그러하지 아니하다. • 사업계획서 / 신청 구거부지에 대한 구체적인 계획 • 현황실측도 / 최근 실측 측량 성과 도면 • 구적도 / 구거부지 전체 면적 및 신청면적 표기 • 공사계획서 / 구체적인 공사 설계 도면 첨부 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
135 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 농지복지비용 복구비용 인허가 보증서 발급 |  |  | • 시장.군수 또는 자치구구청장이나 주무부장관 또는 지방자치단체의 장은 복구비용을 예치하게 하는 경우에는 복구비용의 산출기준에 따라 복구비용을 결정하고 30일 이상의 납부기간을 정하여 이를 예치하게 해야 한다. • 복구비용은 세입세출외현금출납공무원계좌에 현금(체신관서 또는 은행이 발행하는자기앞수표를 포함)으로 예치하거나 현금을 갈음하여 보증서 등을 시장.군수 또는 자치구구청장이나 주무부장관 또는 지방자치단체의 장을 수취인으로 하여 예치해야 한다. | • 보증서등의 보증기간은 농지의 타용도 일시사용기간과 복구에 필요한 기간에 2개월을 가산한 기간을 기준으로 한다. | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
136 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 도로점용허가 |  |  | • 도로의 구역에서 공작물이나 물건, 그 밖의 시설을 신설•개축•변경 또는 제거하거나 그 밖의 목적으로 도로를 점용 | • 공사부지 외의 본 공사를 위해 일시 점용하는경우에 관련 관리청의 선승인 후 사용할 수 있음 • 서류 작성 및 준비 모든 서류를 준비합니다. 서류가 누락되지 않도록 체크리스트를 활용하세요. • 관할 기관 방문 또는 온라인 신청 준비된 서류를 해당 관할 구청, 시청, 국토관리청 등으로 제출합니다. 정부24 등 온라인 플랫폼을 통해 신청도 가능합니다. • 심사 및 허가 관할 기관이 서류를 심사하여 허가 여부를 결정합니다. 심사 기간은 점용 유형에 따라 2~10일 정도 소요됩니다. • 점용료 납부 허가가 승인되면 계산된 점용료를 납부합니다. • 허가증 발급 점용료 납부 후 허가증이 발급되며, 이 허가증은 작업 현장에서 반드시 보관해야 합니다. | 관리 | 공사팀 |  | 도로점용허가증 |  |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 사무실 개설 (셋팅) | [10 empty] | 해당없음
137 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 타현장 비품 전도 / 신규 비품 구매 |  |  | • 현장내 필요 비품의 구입 및 타 비용 절감을 위한 현장간 비품의 공유 | • 부외자산 및 소비조서내 등재된 자산의 관리 - 부외자산 관리대장 작성 및 유지 • 소비조서내 품목 현장간 이동시 현장간 이동송장 작성 • 자재 청구서등을 통한 내부 결재 및 단가 계약 업체를 통한 비품 구매 | 관리 |  |  | 부외자산 관리대장 |  |  | 해당없음
138 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 소모품 구매 |  |  | • 현장 운영에 필요한 소모용품에 대한 구입 | • 소모용품 구입 의뢰서 접수 • 소모용품 구입 자재청구서 작성 • 소모용품 구입 자재청구서 결재 • MRO등 통해 소모용품 발주 • 월말 결산 | 관리 |  | 구입필요 소모용품 List | 소모용품 구매 영수증 |  |  | 해당없음
139 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 사용인감 신청 |  |  | • 현장 대내외 업무 계약 채결 및 대내외 문서 발송시 | • 통합행정운영 통한 사용인감 제작 요청 • 사용인감날인대장 작성 및 관리 - 인감 날인 일자, 사유, 사용자 등 | 관리 |  |  | 사용인감날인대장 |  |  | 해당없음
140 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 현장 전화기/FAX, 인터넷 통신, VPN, 빔프로젝트, 복합기 신청 및 설치 |  |  | • 현장 직원 업무 지원을 위한 사무실 시설물(인터넷, 전화, VPN, 빔프로젝트, 복합기 등) 설치 | • 통합행정운영(D-Support) 권한 사전 신청 • 통합행정운영(D-Support)을 통한 필요 비품 신청 • 신청 내용 IT기획팀 접수 및 현장 설치 진행 • 통합행정운영(D-Support)에 없는 시설물의 경우 타현장 전도 / 신규 비품 구매 | 관리 | [5 empty] | 해당없음
141 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 사무실 내부 근무환경 조성 |  |  | • 현장 직원이 원활하게 업무를 진행할 수 있도록 지원 | • 단가 계약 업체를 통한 내부 인테리어(칸막이, 전기설비등) 설치 • 단가 계약 업체를 통한 냉난방기 설치 ( 필요시 품의 진행 ) • 단가 계약 업체를 통한 내부 인터넷, 전화 배선 설치 | 관리 | [5 empty] | 해당없음
142 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 시험실 운영계획 작성 |  |  | • 시험결과 품질에 영향을 미칠 수 있는 장소와 보관 시설 등의 환경조건을 적절히 관리함으로써 최적의 품질관리활동을 실시하여 시험결과 신뢰성을 유지하고 품질관리업무와 관련한 품질관리자의 안전 및 재산 손실 방지를 목적으로 한다. | • 건설기술진흥법 55조 관련 법적기준에 적합한 운영방안을 작성하여 관리 • 기준에 적합한 품질관리자 배치 및 시험실(규모, 시험기구 등) 운영계획 수립 • 품질시험실 설치 및 운영 - 품질시험실 규모 및 인력기준에 맞도록 설치 및 배치 - 각종품질시험실 부착물 설치 - 품질관리실 환경관리 - 작업환경 유지 및 이용통제 • 시험검사장비의 관리 - 시험검사장비의 확보 - 시험 검사장비의 입고 및 설치 - 시험검사 장비의 등록 - 장비의 활용 및 소모품 관리 - 시험검사장비 교정 • 시험실 안전 수칙 | 품질 |  |  | - 시험실 환경관리기록표 - 교정관리목록 - 교정장비관리카드 - 품질관리실 부착물 - 현장 시험장비 신청 목록 - 현장 시험장비 반출/폐기 목록 | 현장품질시험실 운영 관리 지침 (I-QM-00962) |  | 해당없음
143 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 시험장비/기구 반입 및 검교정 |  |  | • 제작 또는 설치된 제품이 규정된 요구사항에 적합하다는 것을 실증하기 위하여 사용되는 품질 모니터링장비 및 측정장비를 정확히 교정하고 그 상태를 적절히 관리하여 그 정확도를 유지 | • 모니터링장비 및 측정장비 관리자는 사용목적, 측정범위, 측정 및 기타요건에 따라 모니터링장비 및 측정장비를 선정하고 그 정확도를 유지하기 위하여 환경적으로 통제된 장소에 보관되어 적절히 관리하여야 한다. • 모니터링장비 및 측정장비 관리자는 검사표, 시험표, 검사결과서, 시험결과서 또는 체크리스트상에 시험 및 검사에 사용된 측정장비의 고유번호를 기록하여야 한다. • 현장에서 사용하는 각종 측정장비는 교정주기를 교정관리목록에 규정하고 그에 따라 교정을 수행하여야 한다. • 현장에 모니터링장비 및 측정장비를 반입/반출하는 경우, 모니터링장비 및 측정장비 관리자는 모니터링장비 및 측정장비 관리카드를 첨부한다 • 시험기자재 DQMS등록을 통한 모니터링 실시(교정주기, 반입.출 관리) | 품질 |  |  | - 교정관리목록 - 교정장비관리카드 | 모니터링 장비 및 측정장비 관리 철차서 (P-QM-302) |  | 해당없음
144 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 시험실 비품 및 사무용품 구매 |  |  | • 공사중 구입되는 모든 자재에 대하여 시험 비품을 통한 검수작업 • 현장 및 사무실내 효율적인 업무 지원을 위한 사무용품 구매 | • 한신금풍(단가계약업체)을 통한 시험실 비품 견적 접수 • 시험실 비품 구입 품의 • MRO를 통한 사무용품의 구매 | 관리 |  | 시험실 비품 및 사무용품 구매 List | 시험실 비품 및 사무용품 구매 영수증 |  |  | 해당없음
145 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 시험실 양생수조 배출 기준 수립 |  |  | 현장에서 발생하는 각종 수질오염물질을 관련법규 및 그 밖의 요구사항을 준수하여 적정 처리함으로써 공공수역을 보호 | • 양생수조의 관리 및 배출 기준을 명확히 설정하여 환경오염을 방지하고, 법적 기준에 맞는 안전한 배출 절차를 확립 • 관련 법 규정 - 면적 100㎡ 이상인 이화학시험실은 폐수배출시설에 해당 - 수질오염물질 또는 특정수질유해물질을 함유한 폐수를 배출하는 자는 수질오염 방지시설을 설 치하거나, 폐수처리업체에 위탁처리하여야 함. • 콘크리트 양생수 중 수질오염물질 - 수질환경보전법에서 수질오염의 요인으로 규정하는 29개 물질. 수질오염물질을 포함한 물은 폐수(하수와 다름)로 분류되어 적합한 처리시설에서 정화되어야 함. • 현장 시험실 양생폐수 관리기준 -폐수처리업체 위탁계약(적용대상: 시험실을 설치해야하는 모든 현장, 시기: 착공 후 즉시) -폐수배출시설설치신고(적용대상: 시험실 면적100㎡ 이상인 현장, 면적100㎡이하는 신고 면제) | 품질 |  | - 폐수배출시설 설치신고서 - 폐수배출시설변경신고서 | -폐수배출시설설치신고필증 원본 | 수질환경관리 지침(I-SE-255) |  | 해당없음
146 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 시험장비 기록관리 |  |  | 모니터링장비 및 측정자원은 다음 각 호의 사항을 포함하여 문서화된 정보를 유지하고 보유하는 목적이 있다 - 필요한 검사 및 시험, 모니터링에 사용될 장비 및 각 장비의 관리기준 결정과 확보에 관한 사항 - 규정된 주기 또는 사용전에 교정 실시, 교정성적서의 검토와 사용 여부의 판단, 교정상태의 식별표시 방법 - 장비별 고유의 식벽ㄹ, 취급, 유지버전 및 보관방법 - 성능 저하를 발견하기 위한 적정한 점검주기, 점검기준 및 점검 방법 - 그 밖에 필요한 사항 | • 시험기자재 외부기관 검교정 실시 및 성능확인을 통한 관리실시 • 시험기자재별 고유식별을 통한 기록관리(교정필증 및 측정장비 관리 카드 작성) • 측정자원의 확보 • 측정자원의 식별 및 교정 • 측정자원의 취급 및 보관 • 측정자원의 점검 및 조치 • 측정자원의 반출 | 품질 |  |  | - 교정관리목록 - 교정장비관리카드 - 시험장비 비치현황(부착물) - 검교정 기준(부착물) | 모니터링 장비 및 측정장비 관리 철차서 (P-QM-302) |  | 해당없음
147 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 안전교육장 설치계획 수립 |  |  | • 현장 안전시설 표준화 지침에 의거하여 필수사항/선택사항을 현장 여건을 고려하여 수립 | • 필수사항 - 각 교육장 내부 게시물 - 전 게시물 외국어 공통 표기 - 컬러통일 • 선택사항 - 교육장 사이즈에 따른 추가 게시물 - 발주처 및 시행사의 요구 게시물이나 설치공사 - 지하안전교육장은 현수막 대체가능 | 안전 | 공사팀 |  | 안전교육장 설치계획도 | • 현장 안전시설 표준화 지침 |  | 해당없음
148 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 안전게시물 비치 |  |  | • 현장 안전시설 표준화 지침에 의거하여 필수사항/선택사항을 현장 여건을 고려하여 수립 | • 필수사항 - 공종별 안전수칙 - 재해 사례 - 안전보호구 사용이해 | 안전 |  |  | 안전게시물 시안 | • 현장 안전시설 표준화 지침 |  | 해당없음
149 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 통장개설/법인카드 생성 |  |  | • 법인카드는 회사 자금을 집행하는 편리한 수단. • 현장내 경상비의 운영을 위한 통장개설 | • 코러스내 법인카드 신청 및 법인카드 가입 신청서 제출 후 최장 10일 • 인사발령에 따른 조직 이동시 카드 탈퇴하고, 필요시 신규 조직에서 재발급 신청 • 통장 개설 1)가까운 우리은행 내점하여 현장소장 인감으로 날인하여 통장개설 2)통장 개설을 위해 총무 e-support 인감 신청 시, 현장명과 경상비 통장 개설 건임을 명시 3)우리은행에서 계좌 개설이 어려울 경우, 자금팀 담당자에게 문의 • 계좌 등록 Process : eFMS자금관리 접속 → 예적금 Tab → 계좌 신청 현황 메뉴 → [신청] 버튼 클릭 후 계좌정보 입력 → 결재문서 생성 및 상신 1)계좌구분 : [23]본사/현장 통장 or [48]모델하우스관리통장 中 용도에 맞게 선택 2)개설지점 : 동일한 지점 없을 경우, 자금팀 담당자에게 지점코드 신규 생성 요청 3)계좌비밀번호 : 등록에 체크 4)반드시 통장 사본을 결재문서에 첨부 5)현장소장 최종승인 득하여 자금팀 담당자 지정 ※ 필요 자료 : 대금수령계좌신고서(원본)/인감증명서(사본)/사업자등록증(사본)/통장(사본) 등 | 관리 |  |  | 경상비통장 법인카드 |  |  | 해당없음
150 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 대내외 문서수발 및 대장 비치 |  |  | • 현장내 대내외 문서수발 대장을 비치함으로 문서의 누락 및 분실을 차단하기 위함 | • 수발신 공문 대장 기록(작성) • 현장 직원 수발신 공문 회람 및 서명 | 관리 | 공무팀 |  | 대내외 문서수발 대장 비치함 |  |  | 해당없음
147 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 사무실, 숙소 관련 각종 공과금 신청 및 집행 |  |  | • 사무실과 숙소에서 업무 및 생활하는데 지장없도록 지원 | • 사무실, 숙소 관련 각종 공과금 지로 신청 • 공과금 기일에 맞춰 일반 전표 작성 및 경상비 집행 신청 | 관리 | [5 empty] | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 사무실 임차 (가설사무실 축조 불가시) | [10 empty] | 해당없음
152 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 개인 현장숙소 신청품의(예산 내) |  |  | • 개인 현장숙소 지급(기준 및 예산 내) | • 개인 현장숙소 지급기준 확인 - 보증금 1천만원, 월세 60만원, 현장↔자택 30㎞ 초과) • 기준 내인 경우 개인 현장숙소 개인품의 실시(현장전결) • 품의완료 후 계약일정에 따라 보증금, 월세, 중개수수료 지급 | 공무 | 관리팀 | 부동산 계약서(중개수수료 명기), 개인숙소 확약서, 임대인 신분증 및 통장 사본, 부동산 사업자등록증 및 통장 사본, 해당 물건 등기부등본, 개인 주소 확인자료 | 개인 현장숙소 지급 | 한숲협의회 숙소 기준, 개인 현장숙소 품의서 |  | 해당없음
153 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 개인 현장숙소 신청품의(예산 초과) |  |  | • 개인 현장숙소 지급(기준 및 예산 초과) | • 개인 현장숙소 지급기준 확인 - 보증금 1천만원, 월세 60만원, 현장↔자택 30㎞ 초과) • 기준 초과인 경우, 기준 초과사유서 작성 개인품의 실시(팀장전결) • 품의완료 후 계약일정에 따라 보증금, 월세, 중개수수료 지급 | 공무 | 관리팀 | 부동산 계약서(중개수수료 명기), 개인숙소 확약서, 임대인 신분증 및 통장 사본, 부동산 사업자등록증 및 통장 사본, 해당 물건 등기부등본, 개인 주소 확인자료, 기준 초과사유서 | 개인 현장숙소 지급 | 한숲협의회 숙소 기준, 개인 현장숙소 품의서 |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 | 착공신고/각종인허가
[6 empty] | 착공 | 착공신고서
154 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 현장대리인 등 기술자 신고서 작성 |  |  | • 발주처에 현장 직원 배치 상황 및 업무에 대해 신고하고, 발주처 각 부서별 업무 분장에 따른 카운터 파트너를 알리려는 목적 | • 착공계 내에 현장대리인 및 배치기술자(공사,안전,품질,보건 등)의 지정 신고서를 제출 | 공사 | 관리팀 | 입찰시 배치기술자 지정신고서 | 현장기술자 지정신고서(현장대리인계, 재직증명서, 경력증명서, 자격증 사본) |  |  | 해당없음
155 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 공정관리계획서 작성 |  |  | • 사업 관련자 (발주처, 공사사, 설계사, 기자재 제작사 등)들이 공통된 방법으로계획대비 공정율을 산정하고 합리적인 대안을 도출하기 위한 공정관리계획서 작성 | • 발주처와 협의를 통해 상위 레벨 공정표 제공 일정, 상세공정표 작성 및 개정 절차, 연단위 또는 반기단위 공정계획서 제출시기, 공정 분석보고서 작성 형태 등을 확정 • 계획서 형태로 작성하여 발주처에 승인 | 안전 | 공사팀 | 시공계획서 | 공정관리계획서 |  |  | 해당없음
156 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 안전관리계획서 협의 및 승인 (발주처) |  |  | • 각 현장에 맞는 안전관리 계획을 수립하여 재해를 예방하기 위함 | • 안전관리계획서 수립대상 현장은 양식에 맞는 계획서 작성(수립)후 발주처에 제출-검토-승인-등제함(검토시 부적정으로 보완제출 요청시 승인까지 완료해야함) | 공사 | 안전팀 |  | 안전관리계획서 |  |  | 해당없음
157 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 국토부 CSI 시스템 등록 |  |  | • 건설현장의 안전관리, 품질관리계획을 통합하여 체계적으로 관리하기 위함 | • 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)사이트에 가입후 안전관리계획서 카테고리로 들어가서 순서대로 작성함 | 안전 | 안전팀, 품질팀 | 안전관리계획서 | 안전관리계획서 등재 |  |  | 해당없음
158 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 품질시험계획서 승인 |  |  | • 현장의 품질, 환경 안전 방침에 부합되도록 품질, 환경, 안전목표를 설정 및 실행하고 계획대비 실적을 주기적으로 평가함으로써 현장 품질, 환경 안전목표의 달성을 효과적으로 관리하는 절차를 정리하기 위함 ※ 관련법령 : ▶건설기술진흥법 제55조 (건설공사의 품질관리) 건설사업자와 주택건설등록업자는 대통령령으로 정하는 건설공사에 대하여는 그 종류에 따라 품질 및 공정 관리 등 건설공사의 품질관리계획 또는 시험 시설 및 인력의 확보 등 건설공사의 품질시험계획을 수립하고, 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 이 경우 발주청이 아닌 발주자는 미리 품질관리계획 또는 품질시험계획의 사본을 인ㆍ허가기관의 장에게 제출하여야 한다. 【품질관리계획수립대상】 1.감독 권한대행 등 건설사업관리 대상인 건설공사로서 총공사비가 500억원 이상인 건설공사 2.다중이용 건축물의 건설공사로서 연면적이 3만제곱미터 이상인 건축물의 건설공사 3.해당 건설공사의 계약에 품질관리계획을 수립하도록 되어 있는 건설공사 ▶【건설기술진흥법 시행령 제89조 품질관리계획등의 수립대상공사]/[건설공사품질관리업무지침 제4조 발주자의 역할, 제6조 공사자의 역할] | • 표준 품질관리계획서 내용을 현장특성에 맞게 변경하여 작성 • 작성이 완료된 품질관리계획서는 공사감독 또는 건설사업관리기술인에게 검토를 받아 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.(발주자는 검토승인서와 함께 인허가 기관장에게 제출 후 심사) ※ 관련법령 : ▶건기법 시행령 제89조 4항 (품질관리계획 등의 수립대상 공사) ④ 품질관리계획은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준인 KS Q ISO 9001 등에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합하여야 한다. ▶건설공사 품질관리 업무지침 제7조(품질관리계획서의 작성기준) 영 제89조제4항에 따른 품질관리계획서 작성기준은 별표 1과 같다. 【별표1-품질관리계획서 작성기준】 ☞ 항목구성: 10개항목 : 일반사항, 적용범위및인용표준, 용어정리, 조직상황, 리더쉽, 책임및권한, 기획, 지원, 운용, 성과관리, 개선 | 품질 | 공사팀, 공무팀•공무•설계팀 안전팀, 관리팀, SEQ RM팀 | 입찰안내서, 설계도면, 공사시방서,도급내역서, 수량산출서, 사내표준 | 품질관리계획서 | 건설기술진흥법, 건설공사품질관리업무지침 |  | 해당없음
159 |  |  | 품질 |  |  | 착공 전 | 품질관리계획서 승인 | D-15 | D-8 | • 설계서, 시방서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자발생 빈도가 높으며 공사 후 보수•보강이 어려운 공종 또는 부위를 중점품질관리 대상으로 선정하여 집중 관리함으로써 부실요인을 사전에 제거하여 목적물의 고품질 확보와 안전공사가 될 수 있도록 함 | • 중점 품질관리 대상 구조물 및 세부공종 선정 • 중점품질관리 공종, 부위, 세부공정으로 분류하고 관리방안을 기록하여 작성후 승인 • 작업에 사용되는 장비에 대한 기준 및 승인 • 장비 및 근로자 자격인증 • 중점 품질관리 대상 공종의 에상문제점 및 대책 수립 | 품질 | 공무•설계팀, 공사팀 | - | 중점 품질관리대상 월별 점검표 자격자 인증목록 및 기록관리 작업장비 자격인증목록 기록관리 | - |  | 해당없음
160 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 중점품질관리계획서 승인 |  |  | • 설계서, 시방서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자발생 빈도가 높으며 공사 후 보수•보강이 어려운 공종 또는 부위를 중점품질관리 대상으로 선정하여 집중 관리함으로써 부실요인을 사전에 제거하여 목적물의 고품질 확보와 안전공사가 될 수 있도록 함 | • 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며, 공사 후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종을 중점 품질관리대상으로 선정 • 중점 품질관리 대상 구조물 및 세부공종 선정 • 중점품질관리 공종, 부위, 세부공정으로 분류하고 관리방안을 기록하여 작성후 승인 • 작업에 사용되는 장비에 대한 기준 및 승인 • 장비 및 근로자 자격인증 • 중점 품질관리 대상 공종의 에상문제점 및 대책 수립 | 품질 | 공무•설계팀, 공사팀 |  | 중점 품질관리대상 월별 점검표 자격자 인증목록 및 기록관리 작업장비 자격인증목록 기록관리 |  |  | 해당없음
161 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 환경관리계획서 승인 |  |  | • 국내 녹색경영관련 법규를 준수할 뿐만 아니라 발주처에서 요구하는 제반 환경관련 사항에 대한 이행과 준수를 목적으로 함. | • 각종 환경 사항에 대한 관련법규를 준수하며 배출되는 폐기물의 관리 및 분류하여 배출(반출)처리 한다. - 오염원 별 환경관리방안을 수립하여 관리 필요 | 관리 | 관리팀 | 사업장 폐기물, 지정폐기물 신고서 | 사업장 폐기물, 지정폐기물 실적보고 |  |  | 해당없음
162 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 무재해 개시보고 |  |  | • 현장 무재해 의지 다짐, 근로자의 무재해운동 참여의식 적극유도 | • 무재해 개시 선포일로부터 14일이내에 한국산업안전공단 관할지역본부 또는 지도원에 규칙 별지 제1호 서식 무재해운동 개시보고서 제출 ('19년 부터 자율로 변경) | 안전 | 안전팀 | - | 무재해운동 개시보고서 |  |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 유해위험방지계획서 | [10 empty] | 해당없음
163 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 유해위험방지계획서 협의 및 승인 |  |  | • 유해위험방지계획서 착공 전 승인 / 심사결과 통보 | • 유해위험방지계획서 접수 준비물 - 제출공문, 계획서(책자) 2부, 도급계약서 1부, 사업자등록증 사본 현장사진, 산업재해보상보험 가입 증명원 등 - 기본 • 설계안전보건대장 (※ 미제출 시 심사유보) • 제출방법 (서면제출 or 온라인) - 서면제출 : 공단 관할 지청 건설업 유방계 심사확인 담당자 제출 (접수증 수령) - 온라인제출 : 안전보건공단 건설유해방지계획서(kosha.or.kr/constplan/) 등재 후, 계획서(책자) 1부 오프라인 제출 • 유해위험방지계획서 심사비 수납 : 최대 67,000원 • 안전보건공단 접수일 15일 이내 승인여부 결정 - 적정 : 건설공사 착공 승인 - 조건부 적정 : 공단 1차 확인 점검 시 보완사항 제출 / 보완 기일내 작성 후 심의 - 부적정(NG) : 계획서 보완, 변경 후 재심의 → NG 발생 시, 공사착공중지명령 또는 계획변경명령 • 안전보건관리시스템(DHSMS) > 서비스 > 보존서류(법적) 등록 | 안전 |  | 유해위험방지 계획서 | 유해위험방지 계획서 심사 결과서 | • 유해위험방지계획서 관리지침 |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 공사안전보건대장 | [10 empty] | 해당없음
164 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 공사안전보건대장 협의 및 승인 |  |  | • 건설공사의 계획, 설계 사항 공사 단계별 조치 산업재해 예방 | • 설계 안전보건대자의 유해위험요인을 감소 방안을 반영한 건설공사 중 안전보건 조치 이행 계획 작성 2 유해위험방징 계획서의 심사 및 확인 결과에 대한 조치 내용 3. 건설공사용 기계기구의 안정성 확보을 위험 배치 및 이동 4. 건설공사의 산업재해 에방지도를 위험 계약여부 지도결과 조치 내용 5. 3개월 마다 1회 공사안전보건대장에 따른 안전보건 조치계획 이행여부를 확인해야 함. | 안전 | 공사팀 | 공사안전보건대장 | 발주처 승인 공문 |  |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 안전보건총괄(관리)책임자 관련 | [10 empty] | 해당없음
165 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 안전관리자, 보건관리자를 고용노동부 관할지청 선임신고 |  |  | • 안전 • 보건관리자 법적 배치기준 충족 | • 안전 • 보건관리자 선임계 제출 및 직무교육 이력 확인 - 산안법 시행규칙 별지 제3호서식 - 관할지청 고용노동부 제출 후 접수증 수령 (Fax, 서면제출, 노동포털 신고 등) ※ 주의! : 선임계 제출 후 안전보건관리자 인건비 산업안전보건관리비 투자가능 - 선임 3개월 이내 신규교육 이수, 매 2년 기준 전 • 후 6개월 사이 보수교육 이수 • 안전 • 보건관리자 선임현황 관리 - 안전보건관리시스템(DHSMS) 선임계 및 직무교육 이수증 등록 • 공사금액 800억원 이상시 안전관리자 법적 배치기준 인원의 1/2이상 배치 • 공사금액 800억원 이상시 보건관리자 1인 이상 배치 (※ 기특법 제29조) ※ 안전 • 보건관리자 선임자격 및 배치 기준 (산안법 시행령 별표3~6) | 안전 |  |  | 안전관리자, 보건관리자 선입신고서 | • 현장 안전보건 조직 구축 지침 |  | 해당없음
166 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 안전보건총괄책임자(안전보건관리책임자) 자체선임 및 서류작성 (교육포함) |  |  | • 안전보건 관계법령 미준수 과태료 예방 | • 작성시기 : 관리감독자 발령시 (상시) • 관리감독자 [안전관리책임(담당)자] 지정서 작성 - 관리감독자 발령일 기준 작성. (단, 발령일과 근무 시작일이 상이한 경우 증빙 확보) - 코러스 안전업무 회사표준 > SORA/기타서류 > 안전보건선임계 관리책임자 선임 등 보고서 작성, 현장 비치 | 안전 |  |  | 관리감독자 [안전관리책임(담당)자] 지정서 | • 현장 안전보건 조직 구축 지침 |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 일반업무 | [10 empty] | 해당없음
167 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 최초위험성평가 및 평가서작성 |  |  | • 계약공사 전반에 대한 위험성평가 | • 작성대상 : 착공부터 준공까지 계약공사 전체 공정에 따른 작업 • 작성시기 : 실착공일 1개월 이내 작성 • 작성방법 : 1) 위험성평가 실시규정 작성, 협의 - 평가의 목적 및 방법, 시기 및 절차, 근로자 참여 및 공유방법 등 2) 본부별 최초 위험성평가 DB 참고하여 작성 ※ 코러스 → 안전보건 표준양식 → SORA/기타서류 → 위험성평가 3) 유해위험방지계획서 및 공사안전보건대장 참고 | 안전 | 소장 공무•설계팀 |  | 최초 위험성평가서 (승인) | • 위험성평가 지침 |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 비산먼지발생신고
168 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 허가권자와의 조속한 협의를 통해 원활한 공사가 되고자 함 | • 해당지자체(환경과)에 신고하고 협의하여 승인을 득함 | 관리 | 공무•설계팀 | 비산먼지사전신고 대상 | 비산먼지 발생사업 등 신고서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 특정공사사전신고
169 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 허가권자와의 조속한 협의를 통해 원활한 공사가 되고자 함 | • 해당지자체(환경과)에 신고하고 협의하여 승인을 득함 | 관리 | 공무•설계팀 | 특정공사사전신고 대상 | 특정공사사전 신고서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 위험물 취급허가
170 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 관할경찰서 민원실 및 생활질서계 인허가 취득 | • 관할경찰서 접수 → 확인 → (보안) → 조회 → 보고 → 결재 | 관리 | 공무•설계팀 | - | 협의결과(회의록), 위험물 취급허가 공문 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 도로 굴착신고
171 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 굴착공사전 매설물확인 후 해당 주체별 사전협의를 통한 공기지연 방지 | • 한국가스안전공사, 지자체 상하수과, 한국전력공사, 통신사(KT 등) 등 매설물 주체에 따라 허가신청 | 관리 | 공무•설계팀 | - | 협의결과(회의록), 도로굴착 승인 공문 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 묘지개장 허가 신고
172 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 묘지개장 허가 및 법적 절차 미준수로 인한 문제 발생 방지 | • 관할 행정기관에 묘지개장 관련 협의 진행 - 향후 발생 가능한 문제점에 대한 사전 파악 및 법적 문제 방지를 위한 절차 진행 기존 분묘의 정보(사전, 위치, 고인정보, 개장사유 등) 수집 및 법적 절차 근거 확인 | 관리 | 공무•설계팀 | - | 협의결과(회의록), 묘지개발 허가 공문 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 환경영향평가 협의내용 관리책임자 지정통보
173 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 환경영향평가 내용의 준수 관리 | • 현장내 수시 및 유관기관과의 점검을 통한 개정 및 관리 - 관할 행정자치단체 유관부서(환경보호과 등) 통보(관련 행정절차 확인 필요) | 관리 | 공무•설계팀 | 환경영향평가서 | 점검후 관련공문 |  |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 공정 관리 | [10 empty] | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 공정계획 수립 | [10 empty] | 해당없음
174 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 | Milestone 및 Key-Milestone 작성 |  |  | • 전체 공정계획에 있어 관리되어야 할 중요한 시점을 Milestone으로 작성하여 관리 • 전체 공정계획에 있어 적기 준공을 위해 CP상에 반드시 지켜져야 할 시점을 Key-Milestone으로 작성하여 관리 | • 전체 공정계획에 관리되어야 하는 중요한 시점을 선정하여 (ex. 착공일,예상준공일,터널관 통일 등) Milestone으로 지정하고 변동현황을 확인하며 적기 준공을 위한 공정계획 조정 • 전체 공정계획에 있어 CP상에 반드시 지켜야 하는 시점을 선정하여 (ex. 타분야Handover, 타공구Handover, 양수허가승인, 하천점용완료 등) Key-Milestone으로 지정하고 해당시기를 준수하기 위한 선행공종의 일정 및 To-do 업무를 관리 | 공사 | 토목수행팀 | P6 예정공정표 | 예정공정표 上 Milestone 및 Key-Milestone |  |  | 해당없음
175 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 | 전체 예정공정표 작성 (P6) 및 본사 협의 |  |  | • 전체 공정의 디테일한 계획을 위해 P6로 예정공정표 작성 및 적정성 본사 협의 | • 프로젝트를 완료하기 위한 작업순서 결정 • 프로젝트 수행 기간 중 작업일 산정 (기상/공종별 특성/현장여건 등 반영) • 공종별 매뉴얼Base WBS구성 및 Activity 작성 • 단계별 인수인계 및 후속공종 인계 일정 등 Milestone 및 Key-Milestone 작성 • 표준 Q값 및 투입작업조 결정하여 Activity 공기 산출 • 선후행 Relation 연결 • Critical Path 분석 - 여유공기 부족한 공기에 대한 적정성 검토 - 타공구/타분야 인수인계 시기에 대한 선행공정 검토 • P6 예정공정표 작성 • 최초 Baseline 선정을 위한 토목수행팀 공정Part 적정성 검토 요청 • 토목수행팀 Feedback 반영 및 공정계획 보완 | 공사 | 토목수행팀 | 공종별 매뉴얼, 표준Q값, 현장여건, 인원/장비 계획 | P6 예정공정표 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 공정계획 셋팅 | [10 empty] | 해당없음
176 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 | 공정보고회 보고자료 작성 |  |  | • 적기준공을 위한 공정계획 공유 • 공정 상 Risk/Opportunity 도출 | • 현장개요 작성 : 현장 개요, 조직 구성 현황, 현장 전경 등 • 공정계획 작성 : Milestone 및 Key-Milestone, WBS 구성 현황, 중점관리 Point, 공기 부족 예상 시 대책 방안 등 • 중점관리 Point에는 Critical Path 현황 및 사유, 소요공기 산출 근거, 설계 Issue (설계도서와 다른 현장 여건 등), 공정관련 예상되는 Risk 및 Hedge 방안(병행작업 시점, 공기연장 협의 진행 등)이 포함 | 공사 | 품질팀,안전팀, 공무•설계팀 | P6 예정공정표 R/O Profiling(공정) | 최초 공정보고회의 자료 |  |  | 해당없음
177 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 | 최초 Base-line 설정 및 승인 |  |  | • 공정진행 목표 및 기준을 설정하여 적기준공을 위한 공정계획을 관리 | • 최초 공정보고회의 Feedback을 반영하여 공정계획 수정/보완 • 최초 Baseline 설정 품의 | 공사 | 토목수행팀 | P6 예정공정표 최초 공정보고회의 Feedback | 최초 Baseline |  |  | 해당없음
178 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 | 공정표 발주처 승인 |  |  | • 공정진행 목표 및 기준을 설정하여 공정표 작성/제출/승인 • 발주처 귀책 공정지연 발생 시 근거자료 활용 | • 최초 Baseline 기준 공정계획 작성 (Baseline 미작성 시 '전체 예정공정표 작성 (P6) 및 본사 협의' Process 참고) • 토목수행팀과 협의하여 발주처 제출 공정계획 수정 (전략적 목표 수립) • 발주처 요구 Tool 활용하여 공정표 작성 및 승인 | 공사 | 토목수행팀 | 현장 공정계획 | 발주처 예정공정표 |  |  | 해당없음
179 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 시공 Part별 세부 공정표 작성 |  |  | • 큰틀의 전체 예정공정표를 작성 후 세부 공정표를 작성하여 공정별로 Detail하게 관리하여 Risk를 방지하기 위함 | • 전체 예정공정표를 작성하고 CP위주 공정으로 세분화 하여 공정표를 작성함 | 공사 | 토목수행팀 | 예정공정표 | 예정공정표 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 착공식 | [10 empty] | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 착공식 행사 준비 | [10 empty] | 해당없음
180 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 착공식 행사계획 수립 |  |  | • 실행예산 및 집행프로세스를 확인하여 승인을 득하고 사업시작을 공식화 하고 발주처 및 지역언론, 주민들과의 관계 강화 | • 전결규정 및 집행프로세스 확인 • 도급/실행내 집행가능 예산 확인 • 집행프로세스에 따라 예산 및 집행 승인 • 행사장 및 프로그램 계획에 따라 준비계획을 수립(행사업체 선정 or 직영) | 관리 | 토목견적팀 토목수행팀 |  | 집행승인(전자결재/품의서) 착공식 행사계획 |  |  | 해당없음
181 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 행사용 자재, 장비, 소모품 준비 |  |  | • 발주처와의 협의를 통해 행사에 차질없이 없도록 준비 | • 행사계획에 따라 발주처 Needs를 청취 • 행사장 세부배치, 세부프로그램, 인력계획 수립 • 행사 비상대처계획, 우천시계획 수립 • 필요에 따라 기념품 선정 | 관리 | - | 집행승인(전자결재/품의서), 착공식 행사계획 | 착공계 행사 Setting |  |  | 해당없음
182 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 착공식 시행 |  |  | • 행사계획에 따라 자재/장비/인력 등 을 확인하여 차질없는 행사 진행 | • 행사계획에 따른 자재,인력,장비 점검 • 행사 비상대처계획, 우천시계획 대비 | 관리 | - | - | - |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 현황/확인 측량 | [10 empty] | 해당없음
183 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 해당지역 지적공사 출장소 경계측량 의뢰 |  |  | • 사업지의 경계를 명확하게 하여 향후 법적 분쟁 방지 및 인허가등을 준비 | • 토지 대장, 지적도, 경계 확인서 등 의뢰 서류 준비 • 해당지역 지적공사 출장소를 확인하고 의뢰서를 작성 제출 • 지적공사 현장조사 및 경계측량 진행 • 측량 결과에 따라 지적도를 작성하거나 변경 작업을 진행, 경계선이 확정 및 지적도 반영 • 결과통지에 따라 지적도와 토지 대장에 기록된 변경 사항을 확인 | 공사 | - | 경계측량 의뢰서 | 지적도, 토지대장 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 착수전 측량 업체 선정 | [10 empty] | 해당없음
184 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 예산대비내역서 작성 |  |  | • 실행예산 및 집행프로세스에 따라 예산대비내역서 작성 | • 전결규정 및 집행프로세스 확인 • 도급/실행내 집행가능 예산 확인 • 집행프로세스에 따라 예산 및 집행 승인 | 공무 | 토목견적팀 토목수행팀 |  | 단가승인품의 사전공사집행품의 |  |  | 해당없음
185 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 업체선정의뢰 |  |  | • 협업부서 입찰참여가능 업체 Pool 협의 및 업체선정 의뢰 | • 공사수행에 지장이 없도록 충분한 준비기간을 고려하여 결정 • 본사 협업부서와 협의하여 공사수행능력 평가(자격유무,재정상태 등)후 입찰참여Pool 결정 • 표준현장설명서 양식으로 현장설명서 작성하되 특기사항으로 현장여건 및 기타사항 작성 | 공무 | 토목수행팀 GP,SRM팀 |  | 업체선정의뢰서(구매시스템) |  |  | 해당없음
186 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 입찰 |  |  | • 현장여건, 과업범위 등을 고려한 현장설명 진행 및 입찰 실시 | • 현장설명서에 근거하여 현설을 실시하며, 필요시 현장답사도 수행 • 협업부서 협의하여 입찰일자/시간에 따라 전자입찰 시행 | 공무 | 토목수행팀 GP,SRM팀 |  | 참여 업체 투찰 금액 |  |  | 해당없음
187 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 하도승인의뢰 |  |  | • 입찰프로세스를 준수하여 입찰결과를 반영한 하도승인 진행 | • 실행예산 이내 집행을 원칙으로 하며, 최저가 견적업체를 낙찰사로 함 • 예산초과, 저가심의 등의 사유 발생시 검토자료 작성 및 협업부서 협의 • 입찰결과 및 기타검토/협의결과에 따라 하도승인서류 작성 및 협업부서 승인 요청 | 공무 | 토목수행팀 GP,SRM팀 |  | 하도승인의뢰서(구매시스템) |  |  | 해당없음
188 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 계약 |  |  | • 계약프로세스를 준수하여 계약 진행 | • 계약서 업체 통보 • 계약이행보증, 선급금지급이행보증 등 접수 • 채권양도합의서 체결 | 공무 | 토목수행팀 GP,SRM팀 |  | 계약서(구매시스템) |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 착수전 측량 업체 선정 | [10 empty] | 해당없음
189 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 측량계획 수립 |  |  | • 설계도서에 준하는 대상물의 위치,표고,물량등 관리에 필요한 기준 확보 | • 기선정된 업체와 협업하여 설계도서 검토 • 일정 및 절차, 계획 수립 | 공사 | - | 설계도서 | 측량보고서 |  |  | 해당없음
190 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 기준점 조사 및 선점 (협력업체) |  |  | • 설계도서에 준하는 대상물의 위치,표고,물량등 관리에 필요한 기준 확보 | • 위성기지국 및 통합기준점 조사 • 등기준점, 등수준점 조사 • 설계 기준점 조사 • 유지관리 기준점 선점 | 공사 | - |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
191 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 보조점 및 기준점 설치 (협력업체) |  |  | • 설계도서에 준하는 대상물의 위치,표고,물량등 관리에 필요한 기준 확보 | • 유지관리 기준점 평면위치의 결정 • 유지관리 기준점의 표고 결정 | 공사 | - |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
192 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 기준점 측량 (협력업체) |  |  | • 설계도서에 준하는 대상물의 위치,표고,물량등 관리에 필요한 기준 확보 | • 평면위치(X,Y) 측량 및 결과 점검 • 표고(H) 측량 및 결과 점검 | 공사 | - |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
193 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 종단/횡단/수심 측량 (협력업체) |  |  | • 설계도서에 준하는 대상물의 위치,표고,물량등 관리에 필요한 기준 확보 | • 현황측량 (드론측량) • 수심측량 • 토공량 확인 | 공사 | - |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
194 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 용지경계점 측량 (협력업체) |  |  | • 설계도서에 준하는 대상물의 위치,표고,물량등 관리에 필요한 기준 확보 | • 기존자료 확인 • 경계점검 • 경계선 측량 | 공사 | - |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
195 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 착수전 측량보고서 작성 및 검토 |  |  | • 측량결과를 점검하고 보고서 작성 및 검토 수행 | • 측량성과표,TBM성과표 확인 • 등론측량 기준점, 검사점 확인 • 보고서 작성 및 검토 • 물량증감 공사비 증감내역 작성 | 공사 | - |  | 측량보고서 실정보고 |  |  | 해당없음
196 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 착수전 측량보고서 제출 및 승인 |  |  | • 측량결과를 점검하고 보고서 작성 및 검토 수행 | • 보고서 제출 • 보고서 원설계사, 건설사업관리단 검토 • 보고서 승인 | 공사 | - |  | 측량보고서 실정보고 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 연도변조사 업체 선정 | [10 empty] | 해당없음
197 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 예산대비내역서 작성 |  |  | • 실행예산 및 집행프로세스에 따라 예산대비내역서 작성 | • 전결규정 및 집행프로세스 확인 • 도급/실행내 집행가능 예산 확인 • 집행프로세스에 따라 예산 및 집행 승인 | 공무 | 토목견적팀, 토목수행팀 |  | 단가승인품의 사전공사집행품의 |  |  | 해당없음
198 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 업체선정의뢰 |  |  | • 협업부서 입찰참여가능 업체 Pool 협의 및 업체선정 의뢰 | • 공사수행에 지장이 없도록 충분한 준비기간을 고려하여 결정 • 본사 협업부서와 협의하여 공사수행능력 평가(자격유무,재정상태 등)후 입찰참여Pool 결정 • 표준현장설명서 양식으로 현장설명서 작성하되 특기사항으로 현장여건 및 기타사항 작성 | 공무 | 토목수행팀, GP,SRM팀 |  | 업체선정의뢰서(구매시스템) |  |  | 해당없음
199 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 입찰 |  |  | • 현장여건, 과업범위 등을 고려한 현장설명 진행 및 입찰 실시 | • 현장설명서에 근거하여 현설을 실시하며, 필요시 현장답사도 수행 • 협업부서 협의하여 입찰일자/시간에 따라 전자입찰 시행 | 공무 | 토목수행팀, GP,SRM팀 |  |  |  |  | 해당없음
200 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 하도승인의뢰 |  |  | • 입찰프로세스를 준수하여 입찰결과를 반영한 하도승인 진행 | • 실행예산 이내 집행을 원칙으로 하며, 최저가 견적업체를 낙찰사로 함 • 예산초과, 저가심의 등의 사유 발생시 검토자료 작성 및 협업부서 협의 • 입찰결과 및 기타검토/협의결과에 따라 하도승인서류 작성 및 협업부서 승인 요청 | 공무 | 토목수행팀, GP,SRM팀 |  | 하도승인의뢰서(구매시스템) |  |  | 해당없음
201 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 계약 |  |  | • 계약프로세스를 준수하여 계약 진행 | • 계약서 업체 통보 • 계약이행보증, 선급금지급이행보증 등 접수 • 채권양도합의서 체결 | 공무 | 토목수행팀, GP,SRM팀 |  | 계약서(구매시스템) |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 연도변조사 수행 | [10 empty] | 해당없음
202 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 연도변조사 수행계획 수립 |  |  | • 경계선 변동, 지형 변화, 토지 이용 변경 등을 정확하게 파악 | • 기선정된 업체와 협업하여 설계도서 검토 • 조사대상 및 범위, 조사방법/기술 결정 • 일정 및 절차, 계획 수립 | 공사 | - | 설계도서 | 연도변조사 보고서 |  |  | 해당없음
203 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 연도변 조사 시행 (협력업체) |  |  | • 경계선 변동, 지형 변화, 토지 이용 변경 등을 정확하게 파악 | • 기존자료 검토 • 계획된 대상/범위, 조사방법/기술에 따른 조사 수행 | 공사 | - |  | 연도변조사 보고서 |  |  | 해당없음
204 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 연도변 조사보고서 작성 (협력업체) |  |  | • 조사결과를 점검하고 보고서 작성 및 검토 수행 | • 경계변경사항, 지형변동사항 검토 • 변경사항에 따른 경계, 면적, 좌표 변화 분석 • 문제점 도출 및 후속 조치/개선방향 도출 • 물량증감 공사비 증감내역 작성 | 공사 | - |  | 연도변조사 보고서 실정보고 |  |  | 해당없음
205 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 연도변 조사보고서 발주처 보고 |  |  | • 조사보고서 승인 및 설계도서대비 증감 물량에 대한 실정보고 승인 | • 보고서 제출 • 보고서 원설계사, 건설사업관리단 검토 • 보고서 승인 | 공사 | - |  | 연도변조사 보고서 실정보고 |  |  | 해당없음
206 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 공사 수행에 따른 피해현황 모니터링 |  |  | • 공사 수행에 따른 피해현황 모니터링하며 사전대응을 위한 기록 유지관리 | • 공사로 인한 예상 민원 확인(사업성 민원, 공사성 민원 구분하여 발주처와 사전 공유) • 필요시 사진 및 드론촬영 등 근거자료 기록 보관 • 현장주변 주민,농가,축사 등 민원발생 예상되는 경우 사전 홍보자료 배포, 우호적 관계유지 | 공사 | - |  | 민원관리대장 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 현장여건 분석 | [10 empty] | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 지장물 관리 | [10 empty] | 해당없음
207 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 현장주변 지장물 파악 |  |  | • 현장주변 지장물을 파악하여 공사시 상관여부 확인 | • 현황 측량 실시후 공사구간내 지장물 현황 조사 | 관리 | 공사팀 | 지장물 추가조사 | 지장물 추가조사 결과 도면 |  |  | 해당없음
208 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 지장물 조서 일치여부 확인 |  |  | • 지장물 조서와 실제 지장물의 일치여부를 확인하여 공사전 이설을 완료하여 공사중 공기지연 등 리스크 제거 | • 지장물 설계도면과 현장 지장물 일치여부 확인 • 추가 지장물 발견시 지장물 설계도면 수정 | 공사 | 공무•설계팀 | 변경 지장물 확인 | 변경 지장물 도면 |  |  | 해당없음
209 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 지장물별 이설협의 주체 확인 |  |  | • 지장물별 이설협의 주체를 확인하여 적기에 지장물을 이설하여 문제점 제거 | • 도급 내역서 상 지장물 이설 공사비 반영여부 확인 • 도급 내역서 상 지장물 이설주체 확인(도급자 이설, 발주처 이설 분류) • 지장물별 이설협의 주체 확인(관공서, 민간업체 분류) | 공사 | 공무•설계팀 | 관련기관 회의록 | 지장물 이설 협의 결과 공문 |  |  | 해당없음
210 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 지장물 이설 협의 및 요청 |  |  | • 지장물별 이설협의 주체를 확인하고 지장물 이설시기, 방법, 공사비 등을 산출하여 적기에 지장물 이설할 수 있도록 협의 | • 도급 내역서 반영 지장물 관련기관과 이설시기 및 이설방안 협의 지장물 철거 및 이설 후 보관방안 협의 • 발주처 이설 지장물, 발주처에 이설협의 요청 공문 발송 이설업체와 현장 간섭여부 확인 및 이설위치 적정성 판단 | 공사 | 공무•설계팀 | 지장물 이설요청 공문 | 지장물 이설 협의 결과 공문 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 문화재 관리 | [10 empty] | 해당없음
211 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 문화재 시/발굴 계획 수립 (일정 협의) |  |  | • 적법한 문화재 발굴 및 정적 공정계획 반영을 위한 문화재 시/발굴 계획 수립 | • 사전 조사를 통한 문화재 발굴 필요 지역 현장 확인 • 문화재 시/발굴 시 문화재 보존 방안 수립 • 관련 법적 근거의 확인(문화재보호법 및 관련 시행령) 및 이행사항 및 위반소지 검토 • 문화재 시/발굴 계획서 작성 | 공사 | 관리팀 | - | (제출 필요시)문화재 시/발굴 계획서 |  |  | 해당없음
212 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 시굴조사 (발주처 협력업체) |  |  | • 문화재의 매장 여부 확인, 문화재/유적의 분포 범위 파악 • 문화재 시/발굴 계획 수립 시 참고 | • 사전 지표 및 지질조사 수행(현장답사, 문헌 상 유적 추정지 확인) • 문화재 시굴조사 수행, 전체 분포 범위의 일부분을 정하여 시굴 | 공사 | 관리팀 | - | 시굴조사 결과 보고서 (분포범위, 정밀발굴 필요여부, 보존 대책) |  |  | 해당없음
213 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 발굴조사 (발주처 협력업체) |  |  | • 문화재의 실제 존재 여부 확인 및 발굴 • 보존의 여부 결정, 추가조사 필요 여부 결정 | • 조사 범위, 목적 확인(관련 법령에 따른 필요사항, 위반 여부 검토) • 발굴 작업(순차적 토양 제거, 노출 문화재의 정보(깊이, 상태, 종류)의 기록) | 공사 | 관리팀 | - | 발굴조사 결과 보고서 |  |  | 해당없음
214 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 조사보고서 제출 (발주처 협력업체) |  |  | • 문화재 발굴 시 문화재의 보존방안, 발굴 방법, 공사 중 조치 필요사항의 확정 | • 발굴조사 수행 결과 보고 및 유관기관(문화재청 등) 의 심의(필요시) | 공사 | 관리팀 | - | 조사 보고서 제출 공문 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 민원 관리 | [10 empty] | 해당없음
215 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 민원 예상지역 조사 |  |  | • 민원 예상지역을 조사하여 공사 착공전 공법 변경, 방믐벽 설치 등 대책을 세워 공사가 원활하게 진행될 수 있도록 사전조치 | • 현황측량 결과 공사 인접구간 확인 • 소음, 진동, 비산먼지 등 환경민원 예상구간 선정 • 상가 출입구 차단 및 상가 인접구간 공사시 영업피해 예상지역 선정 | 관리 | 공사팀 | 민원예상구간 표시 도면 | 민원 대장 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 유사 Project 사례 조사 | [10 empty] | 해당없음
216 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 공법/시공관련 정보 |  |  | • 설계 적용 공법이 현장 여건에 맞는지 및 적용가능 한지를 확인하여 공사중 발생할 문제점을 사전에 제거 | • 특허 등 설계도서 적용 공법 확인 • 설계공법의 공사 적정성 확인, 적정성 미흡시 대안공법 등 공사개선방안 제시 | 공사 | 공무•설계팀 | 설계도서 검토 보고서 | 실정보고 승인 공문 |  |  | 해당없음
217 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 협력업체 관련 정보 |  |  | • 협력업체 선정전 공사능력 등을 확인하여 하자발생 및 공사중 타절 등 방지 | • 협력업체의 공사능력 확인, 유사공사 공사사례 확인 • 협력업체 직원의 기술능력 평가 • 협력업체 신용등급 확인 | 공사 | 공무•설계팀 | 협력업체 선정 | 협력업체 평가 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 안전 관리 | [10 empty] | 해당없음
218 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 대내외 안전서류 준비 |  |  | • 안전보건 관계법령 및 사내 기준을 준수한 현장 안전보건체계를 초기 정립하기 위함 | • 안전보건 관계법령 의무 이행 항목 이행 준비 • 2025년 안전보건방침 및 지침(전사+토목)의 이행 준비 - 사내표준, 표준안전작업지침, 건설장비, 가설전기/구조지반, DL표준안전시설, 전사•본부 안전보건방침/지침 | 안전 | 토목안전팀 | - | - |  |  | 해당없음
219 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 현장 직원 개인보호구 지급 |  |  | • 산안법에 의거 사업주의 법적 의무를 이행하고 근로자의 사고 예방을 위함 (안전규칙 제28조 2) | • 신규근로자 교육 완료 후, 교체주기 도래시 개인보호구 지급 후 기록관리 • 안전모, 안전대, 안전화, 방진마스크, 방독마스크 등을 지급하고 서명 득 | 안전 | 공사팀 | - | 개인보호구 지급대장 |  |  | 해당없음
220 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | Safety Orientation |  |  | • 현장 안전업무 Set-up을 협의/지원하고 법적안전서류 작성을 지도함으로써 안전보건체계 조기 정착을 위함 | • 현장 인원 본사 방문하여 관련 업무, 분위기 Flow 파악 • 우수현장 견학하여 현재 적용 중인 Process 경험 • 통합관제플랫폼(안면인식기, 근로자대기소 등) 현장적용 방안 검토 • 표준 위험성평가 작성 실습 | 안전 | 토목안전팀 | - | Safety Orientation 보고서 |  |  | 해당없음
221 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 중대재해 대응 Simulation 수립 (모의훈련 포함) |  |  | • 중대재해처벌법 시행령 제4조제8호에 의거 사업장에 중대산업재해가 발생하거나 발생할 급박한 위험이 있을 경우를 대비하여 대응조치와 구호조치 및 추가 피해방지 조치에 관한 매뉴얼을 마련하고, 해당 매뉴얼에 따라 조치하는지를 반기 1회 이상 점검토록 의무화 | • 매뉴얼에 반영되어야 할 사항 - 작업 중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치 - 중대산업재해를 입은 사람에 대한 구호조치 - 추가 피해방지를 위한 조치 • 비상사태 대비 훈련 - 비상사태 대비 훈련 시나리오 작성 - 비상사태 대비 훈련 실시 - 비상사태 대비 훈련 보고서 제출 (안전관리시스템 등재) | 안전 | 토목안전팀 | - | 비상사태 대비훈련 결과보고서 | 안전보건 비상사태 대비 절차서 |  | 해당없음
222 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 산업안전보건관리비 계상내역 확인 |  |  | • 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에 의거 적정 요율이 반영되었는지 확인, 최초 수립된 집행계획을 재검토 | • 공사종류별 산업안전보건관리비 계상기준 ('25.01.01부, 보건관리자 선임대상 공사)에 따라 적정 계상 여부 확인 - 건축공사 : 2.64%, 토목공사 : 2.73%, 중건설공사 : 3.39%, 특수공사 : 1.78% | 안전 | - | - | - |  |  | 해당없음
223 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | [국가철도공단] 초기위험성평가 회의 (발표준비 포함) |  |  | • 유해,위험요인을 파악하고 해당 유해,위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정,결정하고 감소대책을 수립 및 실행하는 일련의 과정을 통해 현장 산업재해를 예방 | • 원도급사는 공사 실착공 전까지 전체 공정을 대상으로 주요 위험작업에 대한 유해•위험 요인을 분석•도출하고 적합한 안전대책을 수립한 뒤 건설사업관리단 입회하에 원도급사에서 실시한 최초 위험성평가를 공사 착공 1개월 내 결과를 종합한 후, 위험성평가 이행•점검을 실시 | 안전 | - | - | - |  |  | 해당없음
224 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | [서울시] 신규착공현장 공사관계 교육 수료 |  |  | • 공사장 안전사고 방지 및 공사관계자의 안전인식 개선을 위한 교육 | • 대상현장 : 서울시 착공현장 • 대상자 : 현장대리인, 배치감리원, 건축주 • 교육내용 - 착공 전 안전교육 개요 - 건설업 재해 현황 및 주요 민원 - 토목공사 안전관리 (주요 법령, 주요 안전시설 설치기준) - 주요 사고 사례 - 안전관리 주요 방침 • 교육 절차 : 교육 안내문 배부 → 교육 이수/필증 발급 → 착공신고시 교육필증 첨부 | 안전 | 공무•설계팀, 공사팀, 품질팀 | - | - |  |  | 해당없음
11 | [5 empty] | 착공 | 품질 관리 | [10 empty] | 해당없음
11 | [5 empty] | 착공 | 검측 계획 작성 | [10 empty] | 해당없음
225 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | ITP (Inspection & Test Plan) 작성 |  |  | • 업무 수행 단계별 자재 품질, 공사 품질 적정성을 확인 | • 적절한 공정단계에서 검사 및 시험 계획(ITP)의 수립 • 각 단계에서의 검사 및 시험 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용되는 장비 및 기법, 팀장 역할 • 검증시기, 장소 및 방법 • 발주자, 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 입회시기, 방법 등 (필요한 경우) • 검사 및 시험, 모니터링의 실시 및 결과 보고 방법 • 검사 또는 시험을 외부에 의뢰하는 방법 및 결과 검토 방법 • 그 밖에 필요한 사항 | 품질 | 공사팀 | - | 검사 및 시험계획(ITP) | P-QM-301 현장 검사 및 시험관리 절차서 |  | 해당없음
226 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | ITC (Inspection & Test Checklist) 작성 |  |  | • 공사 목적물에 대한 공사상태를 확인 | • 검사 및 시험항목, 합격판정기준 • 검사 및 시험시기, 빈도 • 팀장의 역할(수행주체) • 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 입회시기(검사점) • 검사 및 시험방법 | 품질 | 공사팀 | - | 검측 체크리스트(ITC) | P-QM-301 현장 검사 및 시험관리 절차서 |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 품질관련 시스템 셋팅 | [10 empty] | 해당없음
227 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | DQMS 시스템 세팅 |  |  | • 공사품질의 향상을 위하여 공사 전 사전학습 및 계획을 세우고 업무분장 따른 계획의 실천을 통하여 품질활동의 활성화 및 시스템에 의한 자율적인 관리에 의한 품질활동을 강화하기 위함이다 | • DQMS 권한신청 및 현장 기초자료 등록 • 공사준비, 품질자원, 공사관리, 자재관리, 품질점검, 품질시험, 구조물이력관리, 부적합관리, 품질문서, 의사소통 등 현장 품질관련 자료들의 등록관리 • 현장품질예방활동에 관한 계획 대비 실행을 자율적으로 운영하고 평가 | 품질 | 공사팀, 공무팀공무•설계팀, 안전팀, 관리팀 | - | 분기별 품질관리시스템 현장평가 | 품질관리시스템 운영지침 |  | 해당없음
228 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 국토부 CSI 시스템 등록 |  |  | • 품질시험결과 현황 모니터링 관리를 위한 CSI시스템 등재 • 품질검사의 전 과정입력으로 건설현장 사용자재 품질확보 | • 건설품질 시험검사 종합관리 시스템 (CSI) 권한신청 및 시스템 등록 • 건설공사 품질관리 종합정보 시스템 회원가입(서명파일 必) - 소속기관(회사)의 일반사용자로 사용자 승인 > 승인관리자가 승인완료 후 사용가능 • 건설공사 기준정보 관리 - 사업정보 관리: 대상 사업정보 등록/제출 > 건설사업관리단 승인 - 품질검사 연간단가 관리: 품질검사 대행기관 선정 > 계약 세부 현황 작성 > 건설사업관리단 승인 - 품질검사항목 관리: 품질시험 및 검사 항목을 사전에 입력하여 자체시험 및 품질의뢰를 진행 시 시험항목 검색 창에 사전등록된 정보가 입력되도록 하는 즐겨찾기 기능 - 품질검사항목 관리: 품질시험 및 검사 항목을 사전 등록하여, 자체 시험 및 품질 의뢰 시 시험 항목 검색 창에 자동으로 등록된 정보를 입력하는 즐겨찾기 기능(필수 등록 아님) | 품질 | - | - | 건설공사 품질관리 종합정보 시스템 회원가입 |  |  | 해당없음
229 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 발주처 시스템 세팅 |  |  | • 발주처와의 원활한 소통 및 업무협업을 위한 발주처 시스템 초기 세팅 | • 발주처별 업무관리 시스템 현장적용 실시 | 품질 | - | - | - |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 품질 KOM | [10 empty] | 해당없음
230 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | KOM 결과 반영 |  |  | [SEQ RM팀] • 현장의 품질관리업무(서류, 시스템 등) 준비 상태 확인 [토목품질팀] • 토목사업본부의 품질활동 및 부실벌점 예방에 대한 수행업무 지침 반영 • KOM을 통해 수평전개된 Q-BP, 하자Risk 적용 방안 수립 | [SEQ RM팀] • 현장 품질관리 Set-up - 현장 품질관리 게시물, 인력, 시설, 비용, 현장 사용자재 목록, 현장 품질관리(시험)계획서 • 현장 품질관리시스템(DQMS) Set-up • 현장 안전관리계획 Set-up [토목품질팀] • 착공시 본부 지원을 통한 본부전달사항 공유 및 현장 운영계획 수립 • Q-BP, 설계도서 검토사항 반영 계획 수립 • 본부의 품질활동 - 하자제로활동 : 기발생 하자, 근본원인, 재발방지대책, 모니터링 • 부실벌점 예방 - 벌점 측정기준, 부실벌점 예방 7대 지침 • 안전관리비 및 안전점검 지침 • 안전관리계획서 작성 가이드 | 품질 | 공무팀공무•설계팀, 관리팀, 공사팀 |  | KOM 결과보고서 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 자재 관련 | [10 empty] | 해당없음
231 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 자재 신청 계획 작성 |  |  | • 자재 신청전 자재 투입시기, 투입수량 등이 반영된 자재투입 계획을 작성하여 공사중 적기에 자재가 투입될수 있도록 관리 | • 도면 자재수량과 내역서 적용수량 일치 여부 확인 • 자재 신청시 자재 할증여부 확인, 자재 LOSS를 최소화 할수 있는 자재 조합 실시 • 자재 신청시 자재 LOSS가 가장 적은 적정길이 산출 후 자재신청 | 공사 | 관리팀 | 자재 청구서(자재 조합 서류) | 자재 투입대비(설계:반입) |  |  | 해당없음
232 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 자재 공장 점검 (레미콘, 아스콘 등) |  |  | • 불량자재가 생산되지 않도록 자재공급원을 정기 점검함(사전, 정기, 특별) | • 반기별 1회 정기점검을 통한 불량자재 생산 예방 • 레미콘.아스콘 품질관리지침 관련 정기점검표를 통한 공장점검실시 및 결과보고 발주처 제출 • 사전점검 - 레미콘 1,000㎥이상, 아스콘 2,000ton이상인 건설공사에 대하여 자재공급원 승인요청을 하려면 공사감독자와 사전점검 실시 • 정기점검 - 레미콘 3,000㎥이상, 아스콘 5,000ton이상인 건설공사 - 발주청이 자재 사용량과 구조물의 중요 여부를 판단하여 생량 가능 • 특별점검 - 수요자가 불량자재 공급 등으로 사회적 물의를 야기할 경우 - 불량 지재 폐기 사실이 허위임을 통보받는 경우 - 공사실태 점검결과 자재의 품질에 문제가 있다고 판단되는 경우 - 원자재 수급 곤란으로 불량자재 생산이 우려되는 경우 | 품질 | - |  | 레미콘공장 사전(정기)점검표, 아스콘공장 사전(정기)점검표 공장검사 결과보고서 | 건설공사 품질관리 업무지침 |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 품질서류 | [10 empty] | 해당없음
233 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 균열관리계획서 양식 셋팅 |  |  | • 콘크리트 구조물의 균열 발생을 예방하고, 발생한 균열을 체계적으로 모니터링 및 관리하여 구조물의 안전성 확보함. | • 균열의 종류 및 발생원인 • 균열조사 방법 - 조사시기, 조사방법, 기록방법 • 균열 보수 - 균열보수 판단기준, 균열보수 시기, 균열에 따른 보수, 보강공법 • 결론 - 균열조사, 균열 보수기준, 균열보수시기 | 품질 | - |  | 균열관리계획서 |  |  | 해당없음
234 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 토공관리도 양식 셋팅 |  |  | • 토공 작업의 범위와 계획을 명확히 하여 토공품질관리의 효율성을 높이기 위함 | • 현장 설계도 확인(종평면도) • 측점별 계획고, 지반고를 확인하여 위치 표시 • 공종별(노체, 노상, 보조기층, 포장)에 해당하는 1층당 다짐완료 두께 표시 • 토공작업 범위를 구분하여 작업완료/품질시험 후 기록관리 | 품질 | 공사팀 |  | 토공관리도 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 현장주도 VE | [10 empty] | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | VE 수행 계획 | [10 empty] | 해당없음
235 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | VE 수행일정 검토 |  |  | • VE 수행을 위한 일정 협의 | • 기술형입찰 : 발주처 VE 실시 일정 확인 (입찰안내서 및 발주처 협의) • 일반관도급 : 설계검토서 제출 기한 확인 (현장설명서 및 발주처 협의) | 공무 | 공사팀, 토목수행팀 | VE 수행계획 | VE 일정 | 현장주도 VE운영방안 |  | 해당없음
236 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 전문가 선정 |  |  | • 현장공종에 맞는 담당자 선정 | • 사내전문가 선정 (6인 이내) - 설계(스마트엔지니어링) / 시공(수행) / 원가(견적) 측면에서 전문가 선정 - 본사 유관부서와 반드시 협의 필요 • OB/외부전문가 (필요시, 3인 이내) - 기 참여 전문가 Pool, 현장 Issue에 부합한 전문가 검토 - OB/외부전문가 선정 시 토목수행팀 협의 | 공무 | 공사팀, 토목수행팀, 토목견적팀, 토목스마트 엔지니어링팀 | 전문가 List | 전문가 선정List (사내/OB/외부) | 현장주도 VE운영방안 |  | 해당없음
237 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | VE 수행계획 확정 및 수행계획서 작성 |  |  | • VE 수행을 위한 계획 확정 및 VE목표(현장 Stretch Goal 감안) 명확화 | • 현장 VE 수행 목표 수립 - 해결해야 하는 현장 Issue 해결 전략 수립 - 현장 Stretch Goal 달성을 위한 VE 목표 설정 • VE 수행계획 확정 - 본사 유관팀(토목수행팀) 협의 : 실행 방안, 본사 지원 사항 검토 - 사업담당임원 보고 : VE 수행계획안 보고 및 승인 | 공무 | 공사팀, 토목수행팀 | VE 일정표, 전문가 선정 List | VE 수행계획서 | 현장주도 VE운영방안 |  | 해당없음
238 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 수행계획서 및 설계도서 전문가 배포 |  |  | • VE 수행 전 전문가들을 통한 설계도서 사전 검토 | • VE 수행계획 공지 - 참여 요청 사내공문 발송 : 참여 필요 인력 공표 및 참여 요청 • 설계도서 사전 배포 - VE 참여 전문가에게 설계도서 사전 배포(e-mail 등) | 공무 | 공사팀, 토목수행팀 | 현장 자료, VE 참여자 List | VE 수행 e-mail, 사내공문 | 현장주도 VE운영방안 |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | VE 시행 | [10 empty] | 해당없음
239 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | VE 워크샵 |  |  | • 현장 추가 비용절감 항목에 대한 검토 | • 현장방문하여 설계도서 검토 및 현장여건등을 파악 • Big Room 회의 개최 - 현장주도의 Workshop 실시 - 현장의 최대한의 Risk, Hedge방안 도출 • Small Room 회의 개최(필요시) - VE목표 달성을 위한 추가 ITEM 발굴 - 문제해결 방안 Focusing 및 수행계획(수행업무, 수행시기, 실정보고 등) 도출 | 설계 | 공사팀, 토목수행팀 | VE 참여자 | 현장 Risk, Hedge 계획, VE 워크샵 사진대지 | 현장주도 VE운영방안 |  | 해당없음
240 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | VE 성과보고 |  |  | • 현장 추가 비용절감 항목에 대한 검토 | • 현장VE 성과 보고 - 기술형입찰 : 실시설계 완료 보고 시 성과 보고 - 일반관도급 : 착공보고회 시 성과보고 - Risk Profiling과 연계 : 현장 자체 Risk Profiling Sheet Update | 설계 | 토목수행팀 | 현장 자료, VE 참여자 | VE 성과보고서, VE결과가 반영된 현장 Risk 자료 | 현장주도 VE운영방안 |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 설계도서 검토서 제출 | [10 empty] | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 설계도서 검토 용역 업체 선정 | [10 empty] | 해당없음
241 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 기술용역비 단가승인 |  |  | • 용역 계약 전 단가 및 금액 검토 | • 3개사 비교견적요청 및 단가승인 양식에 따라 검토자료 작성 | 공무 | 토목견적팀 | 품의서 | 품의서 |  |  | 해당없음
242 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 기술용역비 집행승인 |  |  | • 단가승인 근거에 따른 용역계약 승인 | • 3개사 비교견적요청 및 집행승인 양식에 따라 검토자료 작성 | 공무 | 토목수행팀 | 품의서 | 품의서 |  |  | 해당없음
243 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 업체선정의뢰 |  |  | • 입찰 전 업체선정 및 예산 검토 | • 발주 할 공정의 발주전략 및 예산대비내역 검토 | 공무 | 토목수행팀 | 외주시스템 | 외주시스템 |  |  | 해당없음
244 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 입찰 |  |  | • 하도급 입찰 | • 입찰사 질의에 대한 답변은 각사 똑같이 메일로 회신 | 공무 | 토목수행팀 | 외주시스템 | 외주시스템 |  |  | 해당없음
245 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 하도승인의뢰 |  |  | • 입찰 결과에 따른 하도급 계약진행 | • 안전보건능력평가등 자료 첨부필요 | 공무 | 토목수행팀 | 외주시스템 | 외주시스템 |  |  | 해당없음
246 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 계약 |  |  | • 입찰업체와 계약 | • 착공 시기등을 고려하여 계약일자 조율 | 공무 | 외주관리팀 | 외주시스템 | 외주시스템 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 설계도서 검토 용역 업체 선정 | [10 empty] | 해당없음
247 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 설계도서 검토 계획 수립 |  |  | • 내역서, 도면, 수량산출서등 검토 | • 도면, 수량산출서등 설계서 비교 검토 | 설계 |  | 설계도서 | 설계도서 검토 계획 |  |  | 해당없음
248 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 설계도서 검토보고서 작성 (협력업체) |  |  | • 내역서, 도면, 수량산출서등 검토 내용에 대한 보고서 작성 | • 용역 발주 | 설계 |  | 설계도서 검토 계획 | 설계도서 검토 용역 계약서 |  |  | 해당없음
249 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 설계도서 검토보고서 검토 |  |  | • 공사, 설계부서에서 현장에 문제되는 item 확인 | • 현장여건, 설계도서와 비교 검토 | 공사 |  | 설계도서 검토 결과 보고서 | 설계도서 검토 결과 보고서 (보완) |  |  | 해당없음
250 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 설계도서 검토결과 발주처 제출 및 승인 |  |  | • 설계도서 검토 결과에 대한 발주처 승인 요청 | • 보고서 공문으로 제출 | 설계 |  | 설계도서 검토 결과 보고서 (보완) | 설계도서 검토 결과 보고 공문 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 설계도서 검토 | [10 empty] | 해당없음
247 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 수량산출서 검토 |  |  | • 도면과 상이한 부분이 있는지 검토 | • 도면과 비교 검토 | 설계 |  | 수량산출서, 내역서, 도면 | 수량산출서 검토서 |  |  | 해당없음
252 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 내역서 검토 |  |  | • 설계도서과 상이한 부분이 있는지 검토 | • 도면, 수량산출서 비교 검토 | 설계 |  | 수량산출서, 내역서, 도면 | 내역서 검토서 |  |  | 해당없음
253 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 도면 검토 |  |  | • 현장여건과 상이하거나 잘못 표현되어있는 도면 검토 | • 현장여건, 구조계산서등 비교 검토, 구조적 문제에 대한 기술지원 요청 | 공사 | 토목스마트 엔지니어링 | 수량산출서, 내역서, 도면 | 도면 검토서 |  |  | 해당없음
254 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 지반조사 보고서 검토 (전문가 검토 의뢰) |  |  | • 지반조건 상이로 인한 공사 중 리스크 hedge | • 지반전문가 사전검토 의뢰, 기술지원 요청 | 공사 | 토목스마트 엔지니어링 | 지반조사 검토 의뢰서 기술지원 요청서 | 지반조사 보고 검토서 |  |  | 해당없음
255 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 구조계산서/수리계산서/각종계산서 검토 |  |  | • 계산서 오류로 인한 공사 중 리스크 hedge | • 구조 및 수리 전문가 사전검토 의뢰, 기술지원 요청 | 설계 | 토목스마트 엔지니어링 | 구조계산서/수리계산서/각종계산서 | 구조계산서/수리계산서/ 각종계산서 검토 보고서 |  |  | 해당없음
256 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 입찰안내서와 시방서 사이의 모순점 검토 |  |  | • 입찰안내서와 시방서 상이로 인한 설계변경 기회 | • 입찰안내서와 시방서의 상이부분은 설계변경 추진 | 설계 |  | 입찰안내서, 시방서 | 입찰안내서, 시방서 검토보고서 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 공사손해보험 가입 | [10 empty] | 해당없음
257 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 보험가입 내역 검토 |  |  | • 공사손해보험 가입 검토 | • 타현장 사례와 검토 비교 | 공무 |  | 내역서 | 보험가입 관련 내역 |  |  | 해당없음
258 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 추가보험가입검토 |  |  | • 현장 여건에 맞는 보험 약관 추가 | • 타현장 사례와 검토 비교 | 공무 |  | 보험가입 관련 내역 | 추가 필요 보험 List |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 보험약관 검토 | [10 empty] | 해당없음
259 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 약관내용 검토 |  |  | • 사고시 보상내용에 대한 내용 점검 | • 타현장 사례와 검토 비교 | 공무 | 자금팀 | 보험약관 (표준) | 보험약관 (보완) |  |  | 해당없음
260 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 잔존물제거비용 결정 |  |  | • 현장 여건에 맞는 보험 약관 추가 | • 타현장 사례와 검토 비교 | 공무 | 자금팀 | 보험약관 (표준) | 보험약관 (보완) |  |  | 해당없음
261 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 제3자 배상책임한도 결정 |  |  | • 소액 및 민원성에 대한 비용 보상요청 | • 타현장 사례와 검토 비교 | 공무 | 자금팀 | 보험약관 (표준) | 보험약관 (보완) |  |  | 해당없음
262 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 자기부담금 결정 |  |  | • 공사 시 회사가 납부하는 최소한의 금액 | • 타현장 사례와 검토 비교 | 공무 | 자금팀 | 보험약관 (표준) | 자기부담금 결정 |  |  | 해당없음
263 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 보험 가입내역 발주처 협의 |  |  | • 보험가입내역 발주자 협의 | • 타현장 사례와 검토 비교 | 설계 | 자금팀 | 보험가입 관련 내역 | 보험가입 최종 내역 |  |  | 해당없음
264 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 보험료 확정 |  |  | • 금액등을 고려한 공사손해보험 가입 | • 보험사와 약관 및 금액 확정 | 공무 | 자금팀 | 보험료 검토 | 보험가입 계약서, 보험료 확정 |  |  | 해당없음
265 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공사손해보험 집행승인 |  |  | • 보험사와 협의된 금액을 지급 | • 본사 pm 검토 후 집행승인 품의서 작성 | 공무 | 수행팀 | 품의서 | 품의서 |  |  | 해당없음
266 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공사손해보험 계약 체결 (금융팀 협의) |  |  | • 공사 시 사고 및 재해로 인한 물적보상 청구 | • 집행승인 완료 후 자금팀에 계약 요청 | 공무 | 자금팀 | 자금관리 | 자금관리 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 공동도급 운영회의 | [10 empty] | 해당없음
267 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공동도급 운영회의 (필요시) |  |  | • 현장 운영에 대한 공동도급사간의 의견 취합 및 합의사항 도출 | • 운영위원 및 실무위원 선정 • 안건에 대한 회의 실시 및 의사결정 | 공무 | 토목수행팀 | - | 공동도급 운영회의록 |  |  | 해당없음
268 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공동도급 운영협정서 체결 협의 |  |  | • 현장 운영에 대한 공동도급을 구성한 각사간의 운영방안 수립 | • 공동도급 운영협정서 작성 • 공동도급 운영협정서 날인을 통한 효력발생 | 공무 | 토목수행팀 | - | 공동도급 운영협정서 |  |  | 해당없음
269 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공동도급 원가약정 체결 |  |  | • 원가 약정을 통한 회사 이익금 극대화 | • 협약서 체결 및 신탁 체결(공동도급사 요청) | 공무 | 수행팀 | - | 공동도급 협약서, 채권신탁 |  |  | 해당없음
270 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공동도급 신탁계약 체결 협의 |  |  | • 현장 운영중 발생가능한 각사간의 안분미수금 발생시 해결안 제시 | • 공동도급 신탁계약서 작성 (신탁사) • 신탁 가입 | 공무 | 토목수행팀 | - | 공동도급 신탁계약서 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 본실행예산 | [10 empty] | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 본실행 작성 협의 | [10 empty] | 해당없음
271 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 예산 | 공무설계팀 |  | 착공 | 현장여건을 반영한 실행예산 검토 |  |  | • 본사에서 작성된 본실행 예산 적정성 검토 | • 현장 직접공사비 작성 및 검토 • 현장 간접공사비 작성 및 검토 • 본실행 요약지, 총괄집계표 확인 | 토목견적팀 | 공무•설계팀 | 본실행 예산 | 실행예산 검토서 |  |  | 해당없음
272 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 전문공종 견적서 수령 및 견적대비표 작성 |  |  | • 본실행 작성을 위한 전문업체 견적 요청 | • 전문업체 견적요청(업체 list 견적팀or수행팀(외주) 문의) | 토목견적팀 | 토목견적팀 | 전문공종 List | 전문공종 업체 견적서, 견적대비표 |  |  | 해당없음
273 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 예산 | 공무설계팀 |  | 착공 | 실행내역서 / 총괄표 작성 |  |  | • 현장 예산 및 준공시예정원가 율 확정 | • 본실행 요약지, 총괄집계표 작성 및 확인 | 토목견적팀 | 토목견적팀 | 실행내역서 | 본실행 요약지, 총괄집계표 |  |  | 해당없음
274 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 예산 | 공무설계팀 |  | 착공 | 본실행 본사 협의 |  |  | • 본실행 확정 후 본사 승인 | • 본실행 작성시 추가 Risk & Opp. 본사공유(입찰견적시 불확실한 사항 및 오류사항) • 최종 본실행예산 수신 및 확인 • 본실행 총괄표 현장결재 후 본사 송부 | 토목견적팀 | 토목견적팀 | 본실행 요약지, 총괄집계표 | 본실행 결재본 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 합의실행 (민자사업) | [10 empty] | 해당없음
275 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 예산 | 공무설계팀 |  | 착공 | 합의실행 내역서 작성 |  |  | • 공동도급사간 합의된 원가율에 대한 내역서 | • 합의실행 직접공사비 작성 • 합의실행 간접공사비 작성 • 합의실행 요약지, 총괄집계표 작성 | 예산 |  | 본실행 내역서 | 합의실행 내역서 |  |  | 해당없음
276 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 예산 | 공무설계팀 |  | 착공 | 합의실행율 협의 |  |  | • 내역서 작성 후 공동도급사 협의 | • 내역서 작성 후 공동도급사 검토요청 | 예산 |  | 합의실행 내역서 | 합의실행예산관련 공동도급운영회의록 |  |  | 해당없음
277 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 예산 | 공무설계팀 |  | 착공 | 합의실행율 확정 |  |  | • 공동도급사간 합의 실행율 확정 | • 내역 합의 후 날인 요청 | 예산 |  | 합의실행예산관련 공동도급운영회의록 | 확정 합의실행, 합의실행 결재본 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 외주 KOM/하도급 발주 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 하도급 발주계획 | [10 empty] | 해당없음
278 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공종별 예산대비내역서 작성 |  |  | • 공정관리/원가절감/현장운영 효율화를 위한 발주공종 분개 | • 전체 도급/실행내역 확인 • 공종별 하도급/용역/직영 운영계획 수립 • 공사물량/발주시기/현장운영을 고려한 발주전략 수립 • 공종별/공사구간별 통합 or 개별발주 계획수립 • 전문건설 면허별 공종분개 | 공무 | 공사팀 | 공정계획, 내역서, 현장현황자료 | 관리내역서, 예산대비내역서 |  |  | 해당없음
279 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 하도급 발주계획 발주처 통보 (종심제) |  |  | • 관련법규에 의거, 입찰시 공사세부사항 및 하도급 발주계획 발주처 제출 | • 하도급할 주요공종 선정 • 하도급 업체선정방식 구분 • 원도급 금액/하도급 예정금액 작성 • 하도급계획서 작성 및 제출 | 공무 | 토목견적팀 | 하도급 발주계획 | 하도급 발주계획 발주처 발송 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 외주 KOM | [10 empty] | 해당없음
280 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 발주내역서 작성 |  |  | • 공종별 발주계획에 따른 도급/실행예산 확인 | • 공종별 예산대비내역서 작성 확인 • 발주전략 적정성 검토 • 공사물량/발주시기/현장운영 적정성 검토 • 발주내역에 대한 전문건설 면허 확인 | 공무 | 공사팀 | 공종별 발주계획 | 공종별 예산대비내역서 |  |  | 해당없음
281 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 지급/지입자재 분류표 작성 |  |  | • 지급자재/지입자재 구분 | • 당사기준 품목별 지급/지입자재 확인 • 자재물량/발주시기/자재관리 및 보관 가능여부 검토 • 원가절감/공정관리/자재관리 검토를 통한 지급/지입자재 구분 확정 | 공무 | 건설자재관리팀,외주팀, 토목견적팀, 토목수행팀, GP,SRM팀 | 자재 List | 외주KOM 검토자료 |  |  | 해당없음
282 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 기타 협의자료 준비 |  |  | • 관계기관(인허가 및 지장물 등) 각종 업무협의를 위한 자료 작성 | • 관계기관 협의사항 확인 • 관계기관 및 발주처 등 적정 협의계획 수립 • 현장여건을 고려한 협의 자료 작성 및 협의 | 공무 | 공사팀 | 관계기관 및 유관부서 협의록 | 외주KOM 검토자료 |  |  | 해당없음
283 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 외주 KOM 일정 협의 |  |  | • 하도급 발주전, 품목별 지급자재/지입자재 구분 본사 관련부서 협의 | • 품목별 지급/지입자재 확인 • 관련부서 담당자 확인 및 회의장소/일정협의 확정 • 지급/지입자재 분류표 현장 검토자료 사전공유 | 공무 | 건설자재관리팀,외주관리팀, 토목견적팀, 토목수행팀, GP,SRM팀 | 외주KOM 검토자료 | 외주KOM 일정 공지 |  |  | 해당없음
284 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 외주 KOM 시행 및 회의록 작성 |  |  | • 하도급 발주전, 품목별 지급자재/지입자재 구분 확정 | • 지급/지입자재 분류 현장 검토자료 공유회의 • 당사기준 지급/지입 분류 적정성 검토 • 원가/공정/자재관리 적정성 검토 • 지급/지입자재 확정 | 공무 | 건설자재관리팀,외주관리팀, 토목견적팀, 토목수행팀, GP,SRM팀 | 외주KOM 검토자료 | 외주KOM 회의록 |  |  | 해당없음
285 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 대금지불 모니터링 시스템 셋팅 |  |  | • 노무비, 자재비, 장비비, 기타경비 등 하도급 체불관리를 통한 Risk 선제적 관리 | • 하도급계약 확인 • 작업일보 확인 및 월별 투입내역 확인 • 월별 노임지급명세서 및 세금계산서(장비,자재, 경비) 발급 확인 • 하도급대금 지급내역과 노임지급명세서 및 세금계산서 발행금액 일치여부 확인 | 공무 |  |  | 대금지불 모니터링 시스템 셋팅 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 도급 관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 각종 보고서 양식 확정 | [10 empty] | 해당없음
286 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 작업일보 |  |  | • 일 작업내용 및 투입 인원, 투입자재를 기록하여 추후 기성청구에 활용하거나 과거 공사기록을 확인하는 목적이 있음 | • 일일 공사를 마친 후 협력업체로부터 금일 작업내용 및 명일 작업내용을 받아 일일작업일보를 작성한다 | 공사 |  | 협력업체 작업일보 | 일일작업일보 양식 셋팅 |  |  | 해당없음
287 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 설계변경 양식 |  |  | • 현장여건 변경 및 신규공정 발생 시 설걔변경을 통한 Risk 개선 | • 현장여건 및 설계변경사항 확인 • 조정 사유, 적정 물량 및 관련법령에 따른 기준가격 및 비용 산출을 통한 변경사항 작성 • 감리단 사전 협의 후 발주처 설계변경 사항 협의(검토) 및 제출 • 특정공법(신기술, 특허 등), 특정자재 변경 사용 시 별도 기술심의를 통한 적정성, 경제성 등 검토 • 설계변경 등급에 따른 발주처 설계변경 심사 이행 • 최종 설계변경 승인 • 계약금액 조정 및 공사 공사 | 설계 | 발주처,감리 | 동일 발주처 설계변경 Sample | 설계변경 양식 셋팅 |  |  | 해당없음
288 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 시공상세도 작성기준 협의/확정 |  |  | • 시공상세도 작성기준 및 양식을 발주자와 협의하여 추후 시공상세도 보고시 원활하게 처리되도록 하는데 목적이 있음 | • 시공상세도 작성기준을 사전에 감리, 감독 등 발주자와 구두로 협의 한 후 양식을 확정한다 | 공사 | 발주처/감리 |  | 시공상세도 작성기준 |  |  | 해당없음
289 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 주간/월간 진도보고서 |  |  | • 주간/월간 공정진도 보고 | • 주간/월간 공정계획 적정성 확인 • 공정부진 또는 촉진 사유 적정성 확인 | 설계 |  | 공정관리 계획서 | 주간/월간 진도보고서 양식 셋팅 |  |  | 해당없음
290 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 도급기성 지급기준 협의/확정 |  |  | • 1식단가, PS단가 또는 공정진행에 따른 수량x단가 구분이 모호한 공종내역에 대한 기성협의 | • 유사사례, 관련법규 및 규정여부 확인 • 원가집행 대비 도급수금 차인 적정성 확인 | 설계 | 발주처,감리 |  |  |  |  | 해당없음
291 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 공사 사진대지 |  |  | • 시공 사진 기록을 남겨 기성청구 및 준공계 제출시 활용가능 • 공사 진행사항을 파악하고자 함 | • 드론이나 휴대폰으로 시공사진을 찍어 컴퓨터 및 개별저장장치에 보관한다 | 공사 | 공무팀 |  | 공사 사진대지 양식 셋팅 |  |  | 해당없음
292 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 기타 현안보고 자료 |  |  | • 관계기관 및 발주처 등 각종 현안사항 업무협의 | • 현안 및 기타협의 사항 확인 • 관계기관 및 발주처 등 적정 협의계획 수립 • 현장여건을 고려한 협의 자료 작성 및 협의 | 설계 | 공사팀, 토목수행팀 | 유사현장 현안보고 Sample | 현안보고 자료 |  |  | 해당없음
293 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 착공계 제출 |  |  | • 관련법규(건산법)에 의거, 도급계약 후 7일 이내 또는 입찰안내서에 명기된 기일 이내 제출 | • 착공계 양식 확인 • 현장대리인, 공사기술자, 품질, 안전, 보건, 환경관리자 선임계 제출 • 예정공정표, 착공전 사진, 조직도 제출 • 도급계약서 및 내역서 제출 • 자원관리계획서, 품질관리계획서, 안전관리계획서, 환경관리계획서 제출 • 사용인감계 제출 | 설계 |  | 현장 조직도 공정표 도급계약서 내역서 품질/안전/환경 관리계획서 사용인감계 | 착공계 |  |  | 해당없음
294 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 건설공사관리대장(키스콘) 입력 |  |  | • 관련법규(건산법)에 의거, 건설공사 수행내용 상세기록 (도급계약, 하도급, 현장기술인 등) | • 외주관리팀 담당자를 통한 키스콘 ID/PW 발급 또는 공유 • 공사개요, 각종 보증서 발급, 하도급계약, 현장기술인 입력 • 발주처 담당자 이메일 확인 및 통보 | 관리 |  | 키스콘 ID/PW 현장 현안사항 | 키스콘 통보 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 현장차량 신청 | [10 empty] | 해당없음
295 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 차량 운행일지 작성 (착공 ~ 준공) (예산 내) |  |  | • 업무용승용차에 대하여 비용명세서 및 운행일지를 작성하여 법인세 정기신고 및 소득세 신고에 반영 필요 | • D-Supporter 차량운행일지 관리에 들어가 운행일지를 수기 입력 • 입력 완료 후 내부 결재 완료 | 관리 | - | 차량 운행 기록 | 차량 운행일지 |  |  | 해당없음
296 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 차량 운행일지 작성 (착공 ~ 준공) (예산 초과) |  |  | • 업무용승용차에 대하여 비용명세서 및 운행일지를 작성하여 법인세 정기신고 및 소득세 신고에 반영 필요 | • D-Supporter 차량운행일지 관리에 들어가 운행일지를 수기 입력 • 입력 완료 후 내부 결재 완료 | 관리 | - | 차량 운행 기록 | 차량 운행일지 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 자재 관리 | [10 empty] | 해당없음
297 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 자재 소요계획서 작성 (KOM 연계(관리)) |  |  | • 착공시기의 자재 소요계획서를 작성하여 공사 시공계획에 맞춰 원활한 자재 수급을 하고자 함 | • 착공시기에 어떠한 자재를 얼마나 소요할 계획인지 일정별로 작성한다 | 공사 | 공무팀, 관리팀 | - | 자재소요계획서 |  |  | 해당없음
298 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 해외 자재 List up |  |  | • 해외자재를 착공시기에 분류하여 자재 확보에 차질이 없도록 함 | • 본사자재와 해외자재를 분류하여 자재 종류와 수량을 분류한다 | 공사 | 공무팀, 관리팀 | - | 해외 자재 List up |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 자재 관리대장 기록방안 수립 | [10 empty] | 해당없음
299 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 보관, 불출 관리대장 |  |  | • 현장 입고된 자재의 효율적인 관리를 통해 회사 원가의 간접적인 절감에 기여 | • 현장 재고자산의 보관/불출 등을 주기적으로 관리 및 내부 결재 • 재고자산을 매월 사진촬영 후 변동사항 기록/추적/관리 | 관리 | 공사팀, 품질팀 | - | 자재 보관/불출 관리대장철 |  |  | 해당없음
300 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 주요자재 투입량 관리대장 |  |  | • 현장 입고된 자재의 효율적인 관리를 통해 회사 원가의 간접적인 절감에 기여 | • 현장 주요자재의 현장 반입물량의 확인 및 관리대장 작성 - 반입된 자재에 대한 정보(자재종류, 규격, 수량, 수령업체, 보관위치 등) 관리 - 협력업체 자재 인계인수 관련 사항 관리 (검사 결과, 인수인계 근거 작성) • 주요자재 소비량 발생 시 확인 및 현황 관리 - 사진촬영, 변동사항 기록 | 관리 | 공사팀, 품질팀 | - | 주요자재 관리대장 |  |  | 해당없음
301 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 각종 송장 관리 (취합, 보관) |  |  | • 현장 입고된 자재의 효율적인 관리를 통해 회사 원가의 간접적인 절감에 기여 | • 현장 각종 자재의 반입에 따른 발생 송장의 주기적으로 관리 및 내부 결재 | 관리 | 공사팀, 품질팀 | - | 송장 관리 file철 |  |  | 해당없음
302 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 직원 유류지급 관리대장 |  |  | • 현장 입고된 자재의 효율적인 관리를 통해 회사 원가의 간접적인 절감에 기여 | • 현장 등록차량에 대한 유류지급 현황을 매월 주기적으로 관리 및 내부 결재 | 관리 | 공사팀, 품질팀 | - | 유류지급 관리대장 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 노무 관리 | [10 empty] | 해당없음
303 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 사업개시신고 |  |  | • 현장 인건비/외주비 등에 대한 적격 고용보험 신고를 위함 | • HR 유관팀 국내현장사업개시신청 및 사업장 개시신고 관련 절차 이행 | 관리 | HR지원팀 | - | 사업개시신고 |  |  | 해당없음
304 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 고용/산재보험 가입 |  |  | • 현장 고용/산재보험 적기 가입 위함 | • HR 유관팀 국내현장사업개시신청 - 공사기간 중 사업내용 변경시 사업내용 변경 신청, 현채직 채용 및 퇴직시 신고 및 하도급 계약 등 | 관리 | HR지원팀 | - | 고용/산재보험 계약 |  |  | 해당없음
305 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 고용보험 / 퇴직공제 대리인 선임 신고 |  |  | • 현장 고용보험/퇴직공제 시스템 입력 관련 대리인 인건비/외주비 등에 대한 적격 고용보험 신고를 위함 | • HR 유관팀 국내현장사업개시신청 및 사업장 개시신고 및 고용보험/퇴직공제 관련 대리인 선임 • 일용/일당직 출역 후 익월 15일까지 근로일수 신고 및 퇴직공제 부금 납부 | 관리 | HR지원팀 | - | 퇴직공제관계성립신고서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 상용직, 일용직 채용 | [10 empty] | 해당없음
306 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 상용직, 일용직 채용공고 |  |  | • 현장 필요인원의 적기 채용 | • HR 유관팀 국내현장 현채직 채용절차 준수(토목기획팀 협의 필요) • 국내현장 현채직 채용 프로세스 확인 | 관리 | HR지원팀, 토목기획팀 | 조직운영계획 | 상용직, 일용직 채용공고 |  |  | 해당없음
307 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 채용조건 협의 및 근로계약서 작성/체결 |  |  | • 현장 필요인원의 적기 채용 | • HR 유관팀 국내현장 현채직 채용절차 준수(토목기획팀 협의 필요) • HR 유관팀 노무가이드 참조 | 관리 | HR지원팀, 토목기획팀 | 상용직, 일용직 인터뷰 | 채용조건, 근로계약서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 환경 관리 | [10 empty] | 해당없음
308 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 환경관리비 사용 계획서 작성 |  |  | • 건설기술 진흥법에 따라 환경관리비 사용계획서를 적정하게 작성 환경관리를 위한 시설/자원의 효과적인 비용 집행을 위한 계획 수립 | ㆍ도급내역에 반영된 환경오염 방지지설 설치 및 운영비용, 폐기물 처리비의 산출내용, 금액 확인 ㆍ환경관리비 사용계획서 작성 1) 직공비 환경보전비 사용계획 : 직공비에 반영된 환경오염 방지시설 규격, 단위, 수량, 단가, 금액, 운영기간을 확인하여 작성(사용하고자 하는 시설이 환경오염방지시설에 포함 되더라도, 주목적이 공사현장 운영, 공사의 원활한 수행, 근로자의 안전 및 보건 등을 위한 경우에는 환경관리비 사용계획에서 제외) * 환경오염방지시설 - 비산먼지 방지시설 : 세륜시설(세륜장의 포장 및 침전물 보관시설을 포함한다), 살수시설, 살수차량, 방진덮개 등 「대기환경보전법」의 규정을 준수하기 위한 시설  - 소음ㆍ진동 방지시설 : 방음벽(이동 및 설치 비용을 포함한다), 방음막, 소음기, 방음덮개 등 「소음ㆍ진동관리법」의 규정을 준수하기 위한 시설 - 폐기물 처리시설 : 소각시설, 쓰레기슈트, 폐자재 수거박스 등 폐기물 관련법 규정을 준수하기 위한 시설 - 수질오염 방지시설 : 오폐수처리시설, 가배수로, 오탁방지막, 단독정화조 등 「물환경보전법」, 「지하수법」, 「하수도법」 및 「화학물질관리법」의 규정을 준수하기 위한 시설 2) 간공비 환경보전비 사용계획 : 직접공사비에 포함되지 않은 시험검사비, 점검비, 교육ㆍ지도ㆍ훈련비, 인ㆍ허가비, 안내표지 설치•철거비 등의 사용계획 작성 3) 폐기물처리비 사용계획 : 건설폐기물, 사업장폐기물, 지정폐기물 수량, 금액, 배출기간을 확인하여 처리계획(위탁처리, 자체 재활용)에 따른 비용을 구분하여 작성 | 관리 | 공무•설계팀,공사팀, SEQ RM팀 | - | 환경관리비 사용계획서 | ㆍ환경관리 기본계획 지침 ㆍ참고 : 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침(국토교통부고시) |  | 해당없음
309 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 환경관리시설 운영계획 수립 |  |  | • 환경관리 시설이 문제 없이 운영될 수 있도록 관리하고, 해당 환경관리 시설이 효과적으로 운영될 수 있도록 사용 계획을 수립 | ㆍ세륜시설 : 공사차량 이동경로를 고려하여 경로상 시설 설치 위치 결정 일일 관리상태를 점검하여 공사여건 보장 (사용불가시 공사차량 외부이동 불가) 1)수조내 수질상태(탁도), 2)수조내 보충수 공급 여부, 3)수조내 부유물 여부, 4)침전촉진제 적당량 주입 여부, 5)살수노즐 막힘여부, 6)수조내 침전물 제거 상태, 7)제거된 침전물 처리, 8)진출입로 정리, 9)침사조 관리상태, 10)세륜기 관리원 상주 여부 ㆍ건설오니재활용시설 : 건조시설 규격에 따른 시설 설치 및 운영 1) 사전 신고(폐기물 처리계획, 처리시설, 가동개시 신고) 2) 슬러지 건조 (함수율 70% 이하) 3) 토양오염분석(22개 항목), 유해물질 검사(1개 항목) 4) 일반토사와 1:1 혼합 후 성토재/복토재 사용 * 재활용 불가시 오염토양정화계획 제출 후 정화 실시 ㆍ지정폐기물보관소 : 보관소 규격에 따른 시설설치 및 운영 1) 지정폐기물 배출양 확인 및 신고 (폐유/폐유기용재 총 130kg이상, 폐페인트/폐래커 총 200kg이상, 폐석면 월 20kg이상시 신고) 2) 폐기물 보관소 설치 기준 준수여부 및 부착물 유지 여부 확인 - 화재예방수칙 표지판, 폐기물유해정보자료, 지정폐기물 보관표지, 안전수칙 - 우수 등 유입 방지, 기름받이 내 흡착포, 유출방지턱, 확산소화기 ㆍ비점오염저감시설(침사지) : 환경영향평가 대상사업 공사전까지 설치/운영 1) 시설종류 결정 : 자연형, 장치형 2) 관리자 지정 (강우 전/후 시설물 점검) 3) 비점오염저감시설 관리/운영대장 작성 (2년 보존) 4) 육안검사 기록대장 작성 (강우 전/중/후 탁도/고형물/거품 등 수질상태 육안검사) 5) 수질분석 결과대장 작성 (년 2회 이상 유입수/유출수 수질검사 실시) | 관리 | 공사팀, SEQ RM팀 | - | 세륜기운행일지 토양오염/유해물질 검사보고서 지정폐기물 신고서 비점오염저감시설 관리/운영대장 비점오염저감시설 육안검사 기록대장 비점오염저감시설 수질분석 결과대장 | ㆍ폐기물 관리 지침(I-SE-252) ㆍ수질환경 관리 지침(I-SE-255) ㆍ지하수 및 토양환경관리 지침(I-SE-260) ㆍ대기환경관리 지침(I-SE-257) |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 원가 관리 | [10 empty] | 해당없음
310 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 관리내역서 작성 |  |  | • 현장 도급-실행-하도금액에 기반한 현재 원가 및 투입 예상 관리 | • 도급, 실행, 하도 및 직영분 구분 관리 • 하도 기발주 및 향후 발주 계획 구분 • 직영분 중 자재 및 용역 발주 구분 • 투입원가 집계를 통한 도급대비/실행대비 집행예정율 산출 | 공무 | 토목수행팀 | 현장관리내역서 | 현장관리내역서 |  |  | 해당없음
311 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 사기성-관기성 검토양식 확정 |  |  | • 관기성-사기성에 대한 적정성 확인 • 미승인 대체 기성을 확인하는 목적 | • 관기성 청구 내역 입력 • 공사시스템 내 사기성 입력 • 상대 비교를 통한 적정성 확인 | 공무 | - | 공사시스템 기성관리 현장관리내역서 도급기성 내역서 | 사기성-관기성 검토양식 |  |  | 해당없음
312 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 준공시예정원가 검토서 작성 |  |  | • 준공시점의 최종원가 산출을 통한 현장 집행 관리 및 계획 수립 | • 외주 하도-기타 구분 및 기집행-향후분 관리 작성 • 간접비 및 기타사항 관리 작성 • 공통공사비-경상비 관리 작성 • 설계변경 기승인-향후분 및 컨틴전시/여건보고 작성 관리 | 공무 | 토목수행팀 | 현장관리내역서, 공동공사비 집행 자료, 간접공사비 집행 자료, 직영분(지급자재 등) 집행 자료 | 준공시예정원가 검토서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 공사시스템 셋팅 | [10 empty] | 해당없음
313 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 현장정보 입력 |  |  | • 현장의 발주/기성/원가/손익관리를 위한 현장의 기본사항 입력 | • 공사시스템 - 현장정보 입력기능을 사용 • 현장 주소, 공사개요, 본부 유관부서 PM 등 기본사항 입력 • 계약사항 등 상세사항 입력 등 | 공무 | 토목수행팀 | 프로젝트관리 현장정보 | 공사시스템 프로젝트관리 현장정보 |  |  | 해당없음
314 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 실행내역서 입력 |  |  | • 최초 본실행을 기반으로 한 내역별 도급-실행 관리 | • 공사시스템 실행예산관리 입력기능 사용 • 각 내역별 코드 부여 및 외주-재료-기타 경상비 분류 • 재료의 경우, 당사 품목코드를 참고하여 별도 코드 부여 • 현장 실행률에 맞게 실행예산내역 최종 입력 관리 | 공무 | 토목견적팀 | 본실행예산내역서 | 공사시스템 실행예산관리 |  |  | 해당없음
315 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 외주발주 내역서 입력 (건별) |  |  | • 현장 공사진행에 기반한 적기 외주계약 진행 | • 공사시스템 발주관리 입력기능 사용 • 현장에서 계획한 외주발주 계획을 기반으로 발주전략, 현설일, 입찰일 등 발주계획 입력 • 입력된 계획안에 따라 외주시스템을 통한 발주 프로세스 진행 | 공무 | 외주계약팀 | - | 공사시스템 발주관리 외주발주계획 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 착공보고회 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 착공보고회 자료 작성 | [10 empty] | 해당없음
316 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 원가 관리방안 / 준공시예정원가 |  |  | • 최초 원가율 목표 이하로 원가율을 개선하기 위한 현장 계획 검토 | • 최초 원가율을 달성하기 위한 계획안 수립 • 원가절감 및 추가공사를 통한 도급 확대 아이템 발굴 • 원가상승 리스크 요인 분석을 통한 Hedge 방안 수립 • 모든 기회/리스크를 고려한 준공시 예정원가율 도출 및 공유 | 공무 | 토목수행팀, 토목견적팀, 토목안전팀, 토목품질팀, 토목계약관리팀 | 착공보고회 발표자료, 준공시 예정원가검토서, 설계변경관리대장 | 준공시예정원가 관리 방안 Feedback | 입찰설계 Process 개선(안) 공지 |  | 해당없음
317 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공정 관리방안 |  |  | • 입찰시 계획된 공사 기간내 준공을 위한 현장 공정 계획안 검토 | • 설계 공정 계획안 검토 • 현장 여건을 고려한 공정 지연/단축 요인 도출 • 최초 공정계획 수립 및 검토 • 주요 공종을 중심으로 개략 공사진행계획 공유 | 공무 | 토목수행팀 | 현장 최초 공정계획(Baseline) | 공정 관리 방안 Feedback |  |  | 해당없음
318 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 하도급 발주방안 |  |  | • 현장 도급내역을 기반으로 하도급 발주대상 공사 분리 및 최적 발주형태 검토 | • 하도-직영 대상공사 분리 • 하도급 발주 대상 세분화 및 지급-지입자재 분리 • 하도급 최적 발주형태 검토 (경쟁, 수의, 독과점 등) | 공무 | 외주계약팀, GP,SRM팀, 토목수행팀 | 공사시스템 발주관리 외주발주계획 | - |  |  | 해당없음
319 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 안전/품질/환경 관리방안 |  |  | • 현장 공사진행중 발생가능한 안전/품질/환경 이슈 검토 | • 공종별 공사계획에 따른 위험성 평가 시행 및 안전관리계획서 작성 • 주요 목적물의 시방서에 따른 품질관리계획서 작성 • 공사 진행 과정중 발생가능한 환경이슈를 관리하기 위한 환경관리계획서 작성 | 공무 | 토목안전팀, 토목품질팀, SEQ RM팀 | 안전관리계획서, 품질관리계획서, 환경관리계획서 | - |  |  | 해당없음
320 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 민원 관리방안 |  |  | • 공사 진행중 발생가능한 민원 요소 검토 및 발생시 대책방안 적정성 검토 | • 공사부지 주변 생활 환경 검토 • 공사진행중 발생가능한 민원발생 요인(소음, 진동, 비산먼지, 빛공해 등) 검토 • 민원발생을 억제할 수 있는 대책 검토 | 공무 | SEQ RM팀, 토목계약관리팀 | 공사시스템 수행리스크/기회리스트 | 개별 민원 관리방안 (대응 방법, 시기 등) |  |  | 해당없음
321 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 현장조직 및 직원운영계획 |  |  | • 전체 공기중 직원 투입계획 및 현장조직 운영 계획 검토 | • 공정에 따른 적정 직원투입 계획 수립 • 현장내 부서 구성 및 인원배치 검토 • 대내 및 대외 업무 분장 검토 | 공무 | 토목수행팀, 토목기획팀 | 대내용 현장조직도 대외용 현장조직도 | 대내용 현장조직도 대외용 현장조직도 |  |  | 해당없음
322 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | Risk Management 방안 |  |  | • 공사 및 안전작업 중 발생가능한 Risk를 사전 확인하고 대책방안 수립 | • 설계도서 검토를 통해 목표 성능 미확보 예상 설계 리스크 도출 • 공사장 주변 환경에 의한 계획된 공사 진행 지장 초래 리스크 도출 • 도출된 리스크에 대한 Hedge 방안 수립 및 공유 | 공무 | 토목수행팀, 토목안전팀, 토목품질팀, 토목계약관리팀, SEQ RM팀 | 수행리스크/기회리스트 | 수행리스크/기회리스트 Feedback |  |  | 해당없음
323 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 기타 현안사항 |  |  | • 착공초 주요 대외 및 대내 발생 이슈에 대해 유관부서와 공유 | • 하도급 발주, 현장상이, 공정지연, 민원발생 및 발주처 관리중 이슈사항 정리 및 공유 • 본사 유관부서의 업무 협조 필요 대상 공유 | 공무 | 토목수행팀, 토목안전팀, 토목품질팀, 토목계약관리팀, SEQ RM팀 | 현장 여건 | - |  |  | 해당없음
324 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 최종 취합 및 정리 |  |  | • 현장 파트별 착공보고회 작성 자료 취합 및 최종 검토 | • 현장 파트별 작성 자료 취합 • 현장의 운영 계획을 중심으로 파트별 내용 수정 및 보완 | 공무 | 토목수행팀 | - | 착공보고회 회의록 |  |  | 해당없음
325 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 착공보고회 조치사항 대응계획 수립 |  |  | • 착공보고회 feedback에 따른 후속 조치계획 수립 | • 착공보고회 Feedback 정리 • Feedback에 따른 R/O 정리 및 각각의 후속 조치방안 수립 | 공무 | 토목수행팀 | 착공보고회 Feed back | 착공보고회 후속 조치 계획 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 리스크 기회관리부 | [10 empty] | 해당없음
326 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | Risk 기회관리부 및 문서분류기준표 작성 |  |  | • 현장 업무수행시 발생할 가능성이 있는 잠재적인 이슈 및 리스크를 파악하여 발생을 예방하고, 발생시 리스크에 따른 손실을 최소화하여 사고를 사전에 예방 • 팀별 작성된 Risk 기회관리부를 선임된자가 취합하여 통합 및 변경관리 | • 리스크관리자 선임 및 팀별 리스크/기회 요인 파악 • 리스크/기회 관리부 승인 요청 및 승인 득 • 조치계획 이행, 조치완료 시 완료일 기록 및 효과성 평가 | 품질 | 현장 각 팀별, SEQ RM팀 | - | 리스크/기회 관리부 | ㆍ현장 리스크 관리 절차서 ㆍ품질관리(시험)계획서 |  | 해당없음
327 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | Risk 기회관리부 및 문서분류기준표 취합 |  |  | • 현장 업무수행시 발생되는 문서의 분류번호와 그 종류별 보존기간의 책정기준 등을 정하여 효율적인 문서 관리를 하기 위함. • 팀별 작성된 문서분류기준표를 선임된자가 취합하여 통합 및 개정관리 | • 현장내 조직별 대분류 기호를 정함 • 대분류된 조직은 중분류, 소분류, 관리방법, 보관/저장위치를 작성 • 발주처 및 대내기준의 문서보존 년한 확인 • 발주처 및 대내기준에 따라 현장 문서별 보관기간 작성 • 현장내 조직별 현장 문서분류 및 보관목록표 취합 • 문서분류 및 보관목록표 관리 및 개정 | 품질 | 현장 각 팀별, SEQ RM팀 | - | 문서분류 및 보관목록표 | ㆍ현장 문서관리 절차서 ㆍ품질관리(시험)계획서 |  | 해당없음
[6 empty] | 시공 | 도급관리
[6 empty] | 시공 | 총체계약
328 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약변경 요청서 작성 |  |  | • 도급변경계약을 위한 설계변경 요청서류 작성 | • 실정보고 및 ES발생 이후 설계변경 및 계약변경을 위한 요청서류 작성 • 실정보고 승인서류를 기반으로 발주처 설계변경 요청 공문 제출 • 설계변경 요약서 작성 | 설계 | 공무팀 | 실정보고 공문, 실정보고 사유서, 물가변동 제출 공문 | 계약변경 요청공문 |  |  | 해당없음
329 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 총체(변경) 내역서 |  |  | • 도급변경계약을 위한 총체 변경내역서 작성 | • 도급변경계약을 위한 당초변경 내역서 작성 • 공사비 증감대비표 및 원가계산서 작성 • 신규단가의 일위대가 및 단가산출서 등 작성 | 설계 |  | 실정보고 내역서 | 총체(변경) 내역서 |  |  | 해당없음
330 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 총체(변경) 수량산출서 |  |  | • 도급변경계약을 위한 총체 수량산출서 작성 | • 도급변경계약을 위한 당초변경 수량산출서 작성 • 물가변동 변경계약시 미작성 | 설계 |  | 실정보고 수량산출서 | 총체(변경) 수량산출서 |  |  | 해당없음
347 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 총체(변경) 도면 |  |  | • 도급변경계약을 위한 총체 변경도면 작성 | • 도급변경계약을 위한 당초변경 도면 작성 • 물가변동 변경계약시 미작성 | 설계 |  | 실정보고 도면 | 총체(변경) 도면 |  |  | 김태우
331 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 총체(변경) 예정공정표 |  |  | • 도급변경계약 시 목표달성을 위한 변경된 예정공정표 작성/제출 | • 프로젝트를 완료하기 위한 작업순서 결정 • 단계별 인수인계 및 후속공종 인계 일정 작성 • Critical Path 분석 - 여유공기 부족한 공기에 대한 적정성 검토 - 타공구/타분야 인수인계 시기에 대한 선행공정 검토 • 공기단축, 지연방지, 공사기간 효율적 사용 • 변경 공종 및 실적을 적용하여 공정표 작성 • 발주처 사유 공정지연 발생 시, 공기연장 청구권 확보를 고려한 전략적 작성 | 공정 | 토목수행팀 | 실정보고 예정공정표 | 총체(변경) 예정공정표 |  |  | 해당없음
332 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약이행보증증권 발급요청 |  |  | • 도급금액 변경에 따른 변경금액에 대한 공사이행보증서 발급 | • 도급금액 증액시 공사이행보증서 추가 또는 변경발급 필요 • 도급기성시 공동도급사분도 정리하여 청구 | 설계 | 관리팀 |  | 계약이행보증증권 |  |  | 해당없음
333 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기타 계약서류 취합 (공동사 서류 등) |  |  | • 도급금액 증액에 따른 변경금액에 대한 공동도급사분 공사이행보증서 취합 | • 도급기성시 공동도급사분 공사이행보증서 취합하여 기성청구/ 수금 | 설계 | 설계팀 |  | 공사이행보증서, 공사이행보증서 발급 영수증 |  |  | 해당없음
334 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기술도서 검토결과 사내공문 발송 |  |  | • 계약변경시 환경 등의 RISK HEDGE를 위한 기술도서 사전검토 실시 | • 계약변경 전 변경 기술도서 검토 실시, 검토결과 사내공문 송부 (토목계약관리팀) • 당사(환경방침) 위배항목, 환경법규 검토, 환경관련 내역 반영 적절성 검토 | 설계 | 관리팀 |  | 기술도서 검토결과 사내공문 |  |  | 해당없음
335 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 총체(변경) 계약요청 및 총제계약 |  |  | • 변경계약을 위한 발주처 계약변경 요청공문 송부 | • 실정보고 및 물가변동보고서 기반 계약변경(변경 설계서 포함) 요청공문 송부 • 계안서 초안 검토(계약기간/금액/지체상금 등) 및 채권 등 발행 • 변경 계약이후 계약이행보증증권, 공사손해보험 등 보험증권 변경계약 실시 | 설계 |  | 계약변경 요청공문 | 총체 변경 계약서, 승인공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 차수계약 | [10 empty] | 해당없음
336 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 차수별 발주처 예산현황 파악 |  |  | • 계약기간내 원활한 준공 및 차수별 설계도서 작성을 위한 차수별 발주처 예산현황 파악 | • 차수별 예산 배정 공문 요청 필요 예산 협의 • 필요시 추가 예산 요청서 작성 및 공문 발송 | 설계 |  |  | 당해 차수별 예산 현황 |  |  | 해당없음
337 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공정진행에 따른 예산소화 가능금액 검토 |  |  | • 공정진행에 따른 예산소화 가능금액을 검토하여 당해 예산신청 | • 당해 배정된 예산에 따라 공정계획 및 목표 수립 • 당해 예산소화 불가시 공정 변경 및 타 현장 전용처리 요청 | 설계 | 공사팀(공정) | 차수별, 총체 공정표 | 차수별 예산소화 금액 확정 |  |  | 해당없음
338 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 차수별 수량산출서 (최초, 변경) |  |  | • 차수별 착공, 준공을 위한 수량산출서 작성 | • 확정된 예산 및 공정에 맞추어 차수별 수량산출서 작성 | 설계 |  | 총체 수량산출서, 공정표 | 차수별 수량산출서 |  |  | 해당없음
359 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 차수별 도면 |  |  | • 차수별 착공, 준공을 위한 도면 작성 | • 확정된 예산 및 공정에 맞추어 차수별 도면 작성 | 공무 |  | 총체 도면, 공정표 | 차수별 도면 |  |  | 해당없음
339 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 차수별 내역서 (최초, 변경) |  |  | • 차수별 착공, 준공을 위한 내역서 작성 | • 확정된 예산 및 공정에 맞추어 차수별 내역서 작성 | 설계 |  | 총체 내역서, 공정표 | 차수별 내역서 |  |  | 해당없음
340 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 차수별 예정공정표 (최초, 변경) |  |  | • 차수별 예산소화 목표달성을 위한 예정공정표 작성/제출 | • 총체 예정공정표 일정 확인, 차수별 사업비 예산 확인 • 사업비 예산을 고려한 투입리소스 및 작업량 분석 • 공종별 각각의 활동(작업순서, 기간) 분석 반영 • Critical Path 분석 - 여유공기 부족한 공기에 대한 적정성 검토 - 타공구/타분야 인수인계 시기에 대한 선행공정 검토 • 발주처 사유 공정지연 발생 시, 공기연장 청구권 확보를 고려한 전략적 작성 | 공정 | 토목수행팀 | 총체 공정표, 도면 | 차수별 예정공정표 |  |  | 해당없음
341 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기타 계약서류 취합 (공동사 서류 등) |  |  | • 차수별 착공, 준공을 위한 공동도급사 서류 취합 | • 확정된 예산에 맞추어 공사이행보증 등 필요서류 취합 | 설계 |  | 공사이행보증, 인감계, 사업자등록증 등 발주처에서 명시한 서류 | 계약서류 취합 관리 폴더 |  |  | 해당없음
342 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약요청 및 차수계약 |  |  | • 차수별 착공, 준공을 위한 차수계약 진행 요청 | • 착공계등 입찰안내서에 기재된 계약시 필요서류 준비 | 설계 | 공무•설계팀 | 공사이행보증, 인감계, 사업자등록증 등 발주처에서 명시한 서류 | 차수별 계약서 |  |  | 해당없음
343 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 차수별 착공계 서류 |  |  | • 차수별 착공, 준공을 위한 착공계 제출 | • 선임계, 공정표, 장비 및 인력투입계획서, 공동계약이행계획서 등 발주처 지정 착공계서류 제출 (입찰안내서 기재) | 설계 |  | 선임계, 공정표, 장비 및 인력투입계획서, 공동계약이행계획서 등 발주처에서 명시한 서류 (입찰안내서 기재) | 차수별 착공계 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 도급 기성 | [10 empty] | 해당없음
352 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성 도면서류 작성 |  |  | • 도급기성 검사를 위한 도면 작성 | • 도급기성 검사를 위해 기성도면 작성, 전회(청색), 금회(적색)로 표기하여 작성 | 설계 |  |  | 기성 도면 |  |  | 염동섭
353 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성 수량산출서 작성 |  |  | • 도급기성 검사를 위한 수량산출서 작성 | • 도급기성 검사를 위해 수량산출서 작성, 전회,금회,누계 표기 | 설계 |  |  | 기성 수량산출서 |  |  | 해당없음
354 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성 내역서 작성 (선금반제 검토 미포함) |  |  | • 도급기성 검사를 위한 전체분 기성청구내역서 작성 | • 전체분 도급기성내역서 작성, 실정보고후 설계변경 이전일 경우 개산급사유서 및 내역서 작성하여 개산급 청구 | 설계 |  |  | 도급 기성 내역서 |  |  | 해당없음
355 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성 내역서 작성 (선금반제 검토 포함) |  |  | • 현장 CF검토를 위해 선금반제를 고려한 수령금액 확인 | • 선금 수령대로 기성금액 선금반제 실시, 이를 고려한 CF계획 수립 | 설계 |  |  | 수령금액 산출표 |  |  | 해당없음
356 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성 사진대지 작성 |  |  | • 도급기성 검사를 위한 사진대지 작성 | • 기성청구분의 현장 공정 진행중, 진행완료 사진을 전체적으로 나타낼수있게끔 작성 | 설계 |  |  | 기성 사진대지 |  |  | 염동섭
357 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성청구서 작성 |  |  | • 도급기성 청구를 위한 전체 기성청구서 작성 | • 도급기성 청구를 위해 정산서류(안전,품질,환경, 보험 등) 취합 • 검측대장, 품질관련서류 등 실적서류 정리 | 설계 |  | 기성도면, 수량산출서, 내역서, 사진대지 등 기성 검사서류, 안전, 품질, 환경, 보증 등 정산서류 | 기성청구 공문 |  |  | 해당없음
358 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급사 서류 취합 |  |  | • 도급기성 청구를 위한 공동도급사 서류 취합 | • 도급기성 청구시 공동사 국세,지방세 완납증명원, 4대보험 완납증명서 취합 • 4대보험 완납증명서 취합시 유효기간이 짧으므로 공문 제출전 확인 실시 | 설계 |  | 국세,지방세 완납증명원, 4대보험 완납증명서 | 공동도급사 서류 관리 폴더 |  |  | 염동섭
359 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 도급기성 청구 및 수금 |  |  | • 도급기성 수금을 위한 청구서류 작성 | • 기성검사 완료 후 기성금청구서 작성(선금반제 반영), 기성내역서 첨부 • 공동사 취합서류 제출 | 설계 |  |  | 기성청구 공문 |  |  | 염동섭
360 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 대금지불모니터링 시스템 입력 (도급기성 청구용) |  |  | • 도급기성청구시 대금지불모니터링 시스템 입력 | • 하도급지킴이, 상생결제시스템 등 입찰안내서에서 지정한 시스템에 입력 • 공동사별로 입력해야하므로 공동사에 안내 | 공무 |  | 공동사별 도급기성금액 산출 | 대금지불모니터링 시스템 입력 (도급기성 청구용) |  |  | 해당없음
361 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성수금 현황 관리대장 작성 |  |  | • 경영계획 및 CF관리를 위해 기성수금 현황 관리대장 작성 | • 월마감 자료 작성시 기성수금현황 업데이트하여 작성 실시 | 설계 |  |  | 월마감 현황자료 또는 준공시예정원가 검토자료 |  |  | 해당없음
362 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사기성-관기성 검토내역 작성 |  |  | • 미청구미수관리를 위해 사기성-관기성 검토내역 작성 | • 사기성 집행월, 관기성 수금월마다 사기성-관기성 차인 작성, 차인사유 분석 | 공무 |  | 도급기성 내역서, 하도급기성 내역서 | 미청구미수 관리현황 |  |  | 해당없음
363 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 건설공사관리대장(키스콘) 업데이트 |  |  | • 도급, 하도급 변경계약, 법정관리인 변경선임, 하도급대금 지급 등 30일 이내 관통보 미실시시 과태료 부과 | • 매월 일정날짜를 지정하여 키스콘 입력 실시 | 공무 |  | 도급, 하도급 변경계약자료, 도급, 하도급 기성자료, 법정관리자 변경선임계 | 건설공사관리대장(키스콘) 발주처 통보 |  |  | 해당없음
364 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성공사 실적증명서 발급 |  |  | • 매년 연초 대한건설협회 등 관련협회에 신고를 위해 전년도 기성공사 실적증명서 발급 | • 초안 작성후 본사검토 실시 • 본사검토 완료 후 발주처 직인 날인 (최수 4부이상 발급, 본사 3부, 현장 1부 보관) | 설계 |  | 도급기성 고조서, 관급자재 소요현황 | 기성공사 실적증명서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | CF관리 | [10 empty] | 해당없음
365 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 도급기성/선급금 수금계획 작성 |  |  | • 경영계획 및 CF관리를 위한 도급기성/선급금 수금계획 수립/작성 | • 발주처 예산소진계획(상반기 집행), CF상황 등 고려하여 도급기성 및 선금 수금계획 작성 | 공무 |  |  | 도급기성/선급급 수금계획 |  |  | 염동섭
366 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 공제계획 작성 |  |  | • CF관리를 위해 선금 공제 후 기성 실수령금액 파악 | • 선금 신청율만큼 도급기성에서 선금을 공제하지 않을경우 관련법 위반이므로 공제계획 수립시 공제율 확인 | 공무 |  |  | 선급금 공제계획 |  |  | 해당없음
367 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 단발성 Cash Out(숙소임대 등) 정리 |  |  | • CF관리시 단발성 Cash Out에 대한 기간 및 금액 사전검토 | • 사무실 및 숙소 등 사용기간 검토 및 전세금 금액 확인 • 전체 공정관리를 통한 인원운영 계획으로 숙소 신규/해지 등 사전검토 | 공무 | 관리팀 | 공정표 및 인력운영 계획 | 단발성 Cash Out 관리파일 |  |  | 염동섭
368 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 외주(하도급, 용역) 집행 계획 작성 |  |  | • CF관리를 위해 월/년 하도급 및 용역 집행계획 수립 | • 공정계획을 수립하여 업체별 집행 계획 수립 • 선급금을 고려하여 월별 실집행 금액 반영 | 공무 |  | 공사시스템 | 자금관리 |  |  | 염동섭
369 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급사 안분 수금 전망 수립 |  |  | • CF관리 및 정확도를 높이기 위해 안분금 수금 계획 수립 | • 월별 사용 금액을 산정하여 공동도급사 지분률별 금액 산정 • 안분미수 발생시 본사 지침에 따른 조치 필요 | 공무 | 관리팀 | 안분청구공문 | 안분관리대장 |  |  | 염동섭
370 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 자재비 집행계획 작성(Buy Back 고려) |  |  | • 자재 사용계획 수립을 통한 집행계획 수립 | • 지급자재 총괄 집행계획을 수립하고, 설계대비 사용량을 월별 검토 • 설계대비 초과시 귀책사유를 확인하여 본사 기준에 따른 Buy Back 실시 | 공무 | 품질팀 | 지급자재 관리대장 | 자재비 집행계획 |  |  | 해당없음
371 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 영세율, 면세관련 계약조건 확인 |  |  | • 계약 서류 확인으로 영세율, 면세관련 조건확인 | • CF관리를 위해 계약서 사전검토를 통해 영세율, 면세관련 확인 | 공무 | 관리팀 | 계약서 |  |  |  | 염동섭
372 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 총괄 C/F 작성(엑셀 및 efms) |  |  | • 자금수지 계획 수립을 위해 년 또는 3개년 CF관리 계획 수립 | • 외주비 및 경상비, 자재비 등 월별 집행계획을 수립하고, 기성수금 및 안분금 수금을 산정하여 월별, 년별, 3개년의 CF관리 계획 수립 | 공무 |  | 경영계획 수립(엑셀) 재무전망 | 총괄 C/F |  |  | 염동섭
373 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 당월 CF의 BP/전월 RP대비 차인 사유 검토 |  |  | • 외주비 및 자재비 등 월 집행 계획 검토를 통한 차인 사유 확인 | • 집행 및 수금, 안분금 입금 등 당초 계획대비 월별 차인사유 검확인 | 공무 |  | 공사시스템, 재무전망 | 전월 대비 CF 차인 사유 검토서 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 발주처관리 | [10 empty] | 해당없음
374 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 조직 및 업무분장 조사 |  |  | • 설계변경 등 대관업무 진행을 위하여 발주처 조직, 업무분장 조사 | • 주로 담당감독에게 요청하여 발주처 조직도 및 연락망, 업무분장 확인 | 설계 |  | - | 발주처 조직도, 연락망, 업무분장표 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 발주처 요구 사항 및 대응 결과 정리 | [10 empty] | 해당없음
375 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 원가/공정 등 impact가 있는 경우 |  |  | • 원가/공정등의 impact가 있을경우 실정보고,설계변경등을 통하여 금액, 공기에 반영 | • 공무와 협의하여 impact 수준 파악, 필요시 실정보고, 설계변경 진행 | 설계 | 공무팀 | - | 실정보고 자료 |  |  | 함종근
376 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 단순 업무요청 자료 |  |  | • 발주처 일상업무 진행을 위해 공사사에 요청 | • 담당자 취합 후 발주처 제출 | 공사 |  | - | 단순 업무요청자료 |  |  | 함종근
377 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 보고 사항 List-up |  |  | • 주로 발주처 담당자 변경시 현안보고용 자료 작성 | • 현장의 문제점위주로 작성하여 실정보고, 설계변경등을 어필할것. | 설계 |  | - | 당현장 현안사항 및 보고자료 |  |  | 함종근
16 | [5 empty] | 시공 | 발주처/외부기관 현장 방문 | [10 empty] | 해당없음
378 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 현장 정리 |  |  | • 발주처/외부기관 방문시 현장 및 당사 이미지제고를 위함 | • 점검 동선을 따라 안전/환경/품질 등 위주로 현장 정리정돈 실시 | 공사 |  | - |  |  |  | 이재영
379 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 브리핑 서류 작성 |  |  | • 발주처/외부기관 방문시 해당공사 설계 및 공사상황 브리핑 | • 간략하게 한두장 내외로 설계현황, 공사 및 공정 진행상황, 현안사항등 브리핑 자료 작성 • 주요공종 진행현장에 캐노피, 이젤등 활용하여 현장내 브리핑장소 조성 | 설계 |  | - | 간략한 브리핑 서류 |  |  | 이재영
380 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 방문 응대 |  |  | • 발주처/외부기관 방문시 현장 및 당사 이미지제고를 위함 | • 사무실내 응대 또는 현장방문에 따라 다름 • 사무실내 응대시 상황실, 회의실에서 주로 응대, PPT활용 브리핑 • 현장 방문시 주요공종 진행장소 위주로 방문 | 설계 |  | 현장 현안판 | 방문 응대 사진대지 |  |  | 이재영
16 | [5 empty] | 시공 | 대관업무 | [10 empty] | 해당없음
381 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 유관 부서 담당 업무 및 담당자 조사 |  |  | • 대관업무 진행을 위한 유관 부서 담당 업무 및 담당자 조사 | • 발주처 및 지자체, 유관 공공기관의 담당자를 온라인, 유선연락, 방문 등을 통해 조사 | 공무 |  | 유관기관 List | 유관부서 조직도, 담당자 List |  |  | 해당없음
382 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 각종 신고, 인허가 관리대장 작성 |  |  | • 각종 신고 및 인허가 진행현황 파악 및 관리를 위한 대장 작성 | • 각종 신고 및 인허가 추진 경위, 향후 진행 예정사항 작성 및 주기적 업데이트 | 관리 |  | 각종 신고서, 인허가 자료 | 각종 신고, 인허가 관리대장 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 비산먼지발생신고 | [10 empty] | 해당없음
383 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경서류 작성 |  |  | [대기환경보전법 시행규칙 제57조] 비산먼지발생사업 건설현장의 비산먼지의 발생을 억제하고 대기환경을 보전하기위한 시설의 설치 및 필요한 조치 이행 신고서 제출 | • 오프라인 : 관활 자치단체 환경부서에 서류제출 • 온라인 : 정부24(https://www.gov.kr)를 통해 간편하게 신고 가능 • 심사 및 보완 : 관활기관에서 신고서를 검토하고 보완사항을 요청할수 있습니다 • 신고.수리 : 신고가 수리되면 신고증명서 발급 이후 공사 착수 가능 | 관리 |  | - | 비산먼지 발생사업 등(변경) 신고서 | [별지 제24호서식] 대기환경보전법 시행규칙 |  | 해당없음
384 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경신고 신청 및 승인 |  |  | [대기환경보전법 시행규칙 제58조] 비산먼지발생사업의 신고등 1. 사업장의 명칭 또는 대표자의 변경 2. 비산먼지 배출공정의 변경 3. 사업 도는 공사의 규모를 늘리거나 그 종류의 추가 4. 비산먼지 발생억제시설 또는 조치사항의 변경 5. 공사기간의 변경 | • 오프라인 : 관활 자치단체 환경부서에 서류제출 • 온라인 : 정부24(https://www.gov.kr)를 통해 간편하게 신고 가능 • 심사 및 보완 : 관활기관에서 신고서를 검토하고 보완사항을 요청할수 있습니다 • 신고.수리 : 신고가 수리되면 신고증명서 발급 이후 공사 착수 가능 | 관리 |  | - | 신고수리 공문 | [별지 제24호서식] 대기환경보전법 시행규칙 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 특정공사사전신고 | [10 empty] | 해당없음
385 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경서류 작성 |  |  | 생활소음 규제지역 내에서 특정공사를 실시하고자 하는 자가 사전에 신고하기 위한 민원 사무 | • 오프라인 : 관활 자치단체 환경부서에 서류제출 • 온라인 : 정부24(https://www.gov.kr)를 통해 간편하게 신고 가능 • 심사 및 보완 : 관활기관에서 신고서를 검토하고 보완사항을 요청할수 있습니다 • 신고.수리 : 신고가 수리되면 신고증명서 발급 이후 공사 착수 가능 | 관리 |  | - | 특정공사 사전신고서 | [별지 제10호서식]소음.진동관리법 시행규칙 |  | 해당없음
386 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경신고 신청 및 승인 |  |  | 특정공사 사전신고대상 기계.장비의 30%이상의 중가, 특정공사 기간의 연장, 방음.방진시설의 설치명세 변경, 소음.진동 저감대책의 변경, 공사규모 10% 이상의 확대 | • 오프라인 : 관활 자치단체 환경부서에 서류제출 • 온라인 : 정부24(https://www.gov.kr)를 통해 간편하게 신고 가능 • 심사 및 보완 : 관활기관에서 신고서를 검토하고 보완사항을 요청할수 있습니다 • 신고.수리 : 신고가 수리되면 신고증명서 발급 이후 공사 착수 가능 | 관리 |  | - | 신고수리 공문 | [별지 제12호서식]소음.진동관리법 시행규칙 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 건축공사 착공신고 | [10 empty] | 해당없음
387 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | [건축법 제21조] 건축법 제11조ㆍ제14조 또는 제20조제1항에 따라 허가를 받거나 신고를 한 건축물의 공사를 착수하려는 건축주는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 허가권자에게 공사계획을 신고하여야 한다. | • 별지 제13호서식의 착공신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류 및 도서를 첨부하여 허가권자에게 제출해야 한다. • 첨부 1. 「건축법」 제15조에 따른 건축관계자 상호간의 계약서 사본 (해당 사항이 있는 경우로 한정합니다) 2. 「건축법 시행규칙」 별표 4의2의 설계도서. 다만, 「건축법」 제11조 및 제14조에 따라 건축허가 및 건축신고를 할 때 제출한 경우에는 제출하지 않으며, 변경사항이 있는 경우에는 변경된 설계도서를 제출해야 합니다. 3. 「건축법」 제25조제11항에 따른 감리 계약서(해당 사항이 있는 경우로 한정합니다) 4. 「건축사법 시행령」 제21조제2항에 따라 제출받은 보험증서 또는 공제증서의 사본 5. 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제104호서식에 따른 기술지도계약서 사본 (산업안전보건법」 제73조제1항에 따른 건설재해예방전문지도기관의 지도를 받아야 하는 공사인 경우만 해당합니다) | 공무 |  | - | 건축공사 착공필증 | [별지 제13호서식] 착공신고서(건축법 시행규칙) |  | 해당없음
388 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 건축공사 착공 관련 인허가 승인 | • 허가권자는 신고를 받은 날부터 3일 이내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장 여부를 신고인에게 통지하여야 한다. • 허가권자가 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장 여부를 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다. | 공무 |  | - | 신고수리 공문 | [별지 제13호서식] 착공신고서(건축법 시행규칙) |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 소방공사 착공신고 | [10 empty] | 해당없음
389 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | [소방시설공사업법 제13조] 공사업자는 대통령령으로 정하는 소방시설공사를 하려면 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 공사의 내용, 공사 장소, 그 밖에 필요한 사항을 소방본부장이나 소방서장에게 신고하여야 한다. | • 해당 소방시설공사의 착공 전까지 별지 제14호서식의 소방시설공사 착공(변경)신고서 [전자문서로 된 소방시설공사 착공(변경)신고서를 포함한다] 소방본부장 또는 소방서장에게 신고(첨부 : 소방시설공사등의 하도급통지서 사본 1부, 하도급대금 지급보증서 사본 1부) | 공무 |  | - | 소방공사 착공필증 | [별지 제14호서식] 소방시설공사 착공(변경)신고서(소방시설공사업법 시행규칙) |  | 해당없음
390 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 소방공사 착공 관련 인허가 승인 | • 소방본부장 또는 소방서장은 착공신고 또는 변경신고를 받은 날부터 2일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다. • 소방본부장 또는 소방서장이 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다. | 공무 |  | - | 신고수리 공문 | [별지 제14호서식] 소방시설공사 착공(변경)신고서(소방시설공사업법 시행규칙) |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 위험물 취급허가 | [10 empty] | 해당없음
391 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 변경서류 작성 |  |  | [위험물안전관리법 제6조] 제조소등을 설치하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 바에 따라 그 설치장소를 관할하는 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시ㆍ도지사”라 한다)의 허가를 받아야 한다. 제조소등의 위치ㆍ구조 또는 설비 가운데 행정안전부령이 정하는 사항을 변경하고자 하는 때에도 또한 같다. | • 제조소등의 설치허가 또는 변경허가를 받으려는 자는 설치허가 또는 변경허가신청서에 행정안전부령으로 정하는 서류를 첨부하여 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시ㆍ도지사”라 한다)에게 제출하여야 한다. | 공사 |  | - | 위험물 취급허가 필증 | [별지 제1호서식] 위험물 (제조소¸ 저장소¸ 취급소) 설치허가신청서(위험물안전관리법 시행규칙) |  | 해당없음
392 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 변경신고 신청 및 승인 |  |  | • 위험물 취급허가 인허가 승인 | • 시ㆍ도지사는 제1항에 따른 제조소등의 설치허가 또는 변경허가 신청 내용이 기준에 적합하다고 인정하는 경우에는 허가를 하여야 한다. | 공사 |  | - | 위험물 설치 허가서 | [별지 제1호서식] 위험물 (제조소¸ 저장소¸ 취급소) 설치허가신청서(위험물안전관리법 시행규칙) |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 가설건물 축조 신고 | [10 empty] | 해당없음
393 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경서류 작성 |  |  | [건축법 제20조 3항] 공사용 가설건축물 등 대통령령으로 정하는 용도의 가설건축물을 축조하려는 자는 대통령령으로 정하는 존치 기간, 설치 기준 및 절차에 따라 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 신고한 후 착공하여야 한다. | • 가설건축물 축조신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 배치도ㆍ평면도 및 대지사용승낙서(다른 사람이 소유한 대지인 경우만 해당한다)를 첨부하여 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 제출 | 관리 |  | - | 가설건물 축조 허가 | [별지 제8호서식] 가설건축물 축조신고서(건축법 시행규칙) |  | 해당없음
394 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경신고 신청 및 승인 |  |  | • 가설건물 축조 관련 인허가 승인 | • 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제1항에 따른 신고를 받은 날부터 5일 이내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장 여부를 신고인에게 통지하여야 한다. 다만, 이 법 또는 다른 법령에 따라 심의, 동의, 협의, 확인 등이 필요한 경우에는 20일 이내에 통지하여야 한다. • 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제1항에 따른 신고가 제3항 단서에 해당하는 경우에는 신고를 받은 날부터 5일 이내에 신고인에게 그 내용을 통지하여야 한다. | 관리 |  | - | 신고수리 공문 | [별지 제8호서식] 가설건축물 축조신고서(건축법 시행규칙) |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 건설폐기물 처리계획 신고 | [10 empty] | 염동섭
395 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 처리계획 신고 서류 작성 |  |  | [건설폐기물의 재활용 촉진의 관한 법률 제 17조] 배출자는 해당건설공사에서 발생할 건설폐기물의 종류별 발생예상량을 조사 하여 그 결과를 토대로 폐기물처리계획서를 작성하여 각 지자체장에게 신고를 목적으로 한다 | • 근거조항 : 건설폐기물의 재활용 촉진의 관한 법률 제 17조 • 대상자 : 배출자(건설폐기물5톤이상 이상) • 신고시기 : 해당 건설공사의 착공일 • 제출서류 : 건설폐기물 처리계획서(규칙별지 제7호 서식) - 건설공사에서 발생할 건설폐기물의 종류별 발생예상량 - 건설폐기물의 분리배출 계획 및 건설현장에서의 재활용 계획 - 건설폐기물 발생주기, 보관방법 및 처리계획 - 수탁처리능력을 확인할수 있는 서류 사본 | 관리 |  | 시행규칙 별지 제7호 서식 건설폐기물 처리계획서 건설폐기물 처리변경계획서 | 건설폐기물 처리계획 신고필증 |  |  | 해당없음
396 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 건설폐기물 처리계획 신고, 승인 [건설폐기물의 재활용 촉진의 관한 법률 제 17조] | • 근거조항 : 건설폐기물의 재활용 촉진의 관한 법률 제 17조 • 대상자 : 배출자(건설폐기물5톤이상 이상) • 신고시기 : 해당 건설공사의 착공일 • 제출서류 : 건설폐기물 처리계획서(규칙별지 제7호 서식) - 건설공사에서 발생할 건설폐기물의 종류별 발생예상량 - 건설폐기물의 분리배출 계획 및 건설현장에서의 재활용 계획 - 건설폐기물 발생주기, 보관방법 및 처리계획 - 수탁처리능력을 확인할수 있는 서류 사본 | 관리 |  | 시행규칙 별지 제7호 서식 건설폐기물 처리계획서 건설폐기물 처리변경계획서 | 신고수리 공문 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 소음진동배출시설 설치신고 | [10 empty] | 염동섭
397 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | [소음.진동 규제법 제8조 제1항] 배출시설을 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 신고하여야 한다 | • 배출시설 및 방지시설 설치 명세서 1부 • 방지시설의 의무를 면제 받으려는 경우 제1호 서류를 갈음하여 면재를 인정할수 있는서류 • 온라인접수 불허 대면접수 만 가능 | 관리 |  | 소음.진동배출시설 설치(신고서) 소음.진동배출시설 변경신고서 | 배출시설신고필증 배출시설허가증 |  |  | 염동섭
398 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 소음진동배출시설 설치신고, 승인 | • 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제1항 본문에 따른 신고 또는 제2항에 따른 변경신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 이 법에 적합하면 신고를 수리하여야 한다. | 관리 |  | 시행규칙 별지 제1호 서식 시행규칙 별지 제5호 서식 | 신고수리 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 사업장 폐기물 배출자 신고 | [10 empty] | 염동섭
399 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경서류 작성 |  |  | [폐기물관리법 제17조 2항] 사업장폐기물의 종류와 발생량 등을 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 신고하여야 한다. 신고한 사항 중 환경부령으로 정하는 사항을 변경할 때에도 또한 같다. | 신고방법 1. off-Line 신청 : 방문, 우편 등으로 처리(행정)기관에 제출 2. on-Line 신청 : 올바로시스템 주1)을 통한 제출 변경신고 1. 총배출량이 50% 이상 증가한 경우 2. 상호 또는 사업장의 소재지를 변경한 경우 3. 사업장폐기물의 종류별 처리계획을 변경한 경우 4. 페기물이 발생되는 공사기간이 3개월 이상 연장 되는경우 | 관리 |  | 폐기물관리법 시행규칙 [별지 제7호서식] 사업장폐기물배출자 (신고서, 변경신고서) | 사업장 폐기물 배출자 신고 필증 |  |  | 염동섭
400 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경신고 신청 및 승인 |  |  | • 사업장 폐기물 배출자 신고, 승인 | • 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제2항에 따른 신고 또는 변경신고를 받은 날부터 20일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다. • 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부나 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다. | 관리 |  | 폐기물관리법 시행규칙 [별지 제7호서식] 사업장폐기물배출자 (신고서, 변경신고서) | 신고수리 공문 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 도로점용허가 | [10 empty] | 해당없음
401 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | [도로법 시행령 제55조] 도로구역 안에서 공작물 • 물건 기타의 시설을 신설, 개축, 변경, 제거 등을 위해 도로 점용 시 관리청의 허가 필요 | • 허가권자 확인 후 점용허가 작성 서류 확인 • 허가 서류 작성 - 도로 등의 연결허가 신청서 (연결계획서) - 위치도, 점용 계획도, 편입용지도/조서, 배수계획도, 부대시설 설치도 (가드레일, 차선도색 등), 현장사진 등 | 공사 | 설계팀 | [별지 제24호서식] 도로점용허가 신청서(도로법 시행규칙) | 도로점용허가증 | 국내현장 토목시공 업무지침 |  | 해당없음
402 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 도로점용허가 신고, 승인 | • 허가신청서 작성 (필요시 경찰서 협의) • 점용 허가 및 점용료 납부 (공익목적 시 점용료 면제) • 점용공사 착수 / 완료 후 완료확인 • 허가조건 이행 (점용물 또는 시설 철거 시 이행 확인) | 공사 | 설계팀 | [별지 제24호서식] 도로점용허가 신청서(도로법 시행규칙) | 도로점용허가서 | 국내현장 토목시공 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 입목벌채 허가 | [10 empty] | 해당없음
403 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | [산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제36조의 1항 및 시행령 제44조 1항] 산림 안에서 입목의 벌채, 임산물의 굴취/채취 행위 시 지자체 또는 지방산림 관리청장의 허가 필요 | • 벌채 대상 및 면적(수량) 확인 • 허가권자 확인 후 벌채허가 서류 확인 • 허가서류 작성 • 입목 벌채 허가서 작성 - 벌채구역도, 벌채예정 수량 조사서, 사업계획서 작성 | 관리 | 설계팀 | [별지 제34호서식] (입목벌채¸ 임산물 굴취채취) (변경)허가신청서(산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙) | 입목벌채 허가 필증 | 국내현장 토목시공 업무지침 |  | 해당없음
404 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 입목벌채 허가 신고, 승인 | • 벌채 공사 착수 및 완료 후 완료확인 • 허가조건 이행 (사업계획서, 사후 관리계획 등) | 관리 | 설계팀 | [별지 제34호서식] (입목벌채¸ 임산물 굴취채취) (변경)허가신청서(산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙) | 임목벌채 허가서 | 국내현장 토목시공 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 하천점용허가 | [10 empty] | 해당없음
405 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | [하천법 제33조 1항, 시행령 제34조 1항] 하천구역 안에서 토지, 하천시설의 점용, 공작물의 신축/개축/변경 시 관리청의 허가 필요 [소하천정비법 제14조 1항] 관리청이 아닌 기관이 소하천을 점용 또는 일시 사용 시 관리청의 허가 필요 | • 허가권자 확인 후 점용허가 작성 서류 확인 • 허가 서류 작성 - 위치도, 사업계획서, 편입 용지도/조서, 복구계획서, 환경오염 저감대책 등 | 공사 | 설계팀 | [별지 제29호서식] (하천점용허가¸ 홍수관리구역 안에서의 행위허가) (변경)신청서(하천법 시행규칙) [별지 제11호서식] (소하천등 정비ㆍ소하천¸ 소하천구역 및 소하천시설의 점용ㆍ사용)허가신청서(소하천정비법 시행규칙) | 하천점용허가 필증 | 국내현장 토목시공 업무지침 |  | 해당없음
406 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 하천점용허가 신고, 승인 | • 허가신청서 작성 • 점용 허가 완료 • 점용공사 착수 / 완료 후 완료확인 • 허가조건 이행 (우기 시 점용물 철거, 오탁방지막 설치 등 이행 확인) | 공사 | 설계팀 | [별지 제29호서식] (하천점용허가¸ 홍수관리구역 안에서의 행위허가) (변경)신청서(하천법 시행규칙) [별지 제11호서식] (소하천등 정비ㆍ소하천¸ 소하천구역 및 소하천시설의 점용ㆍ사용)허가신청서(소하천정비법 시행규칙) | 하천점용 허가서, 소하천점용 허가서 | 국내현장 토목시공 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 농지전용허가 | [10 empty] | 해당없음
409 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | [농지법 제34조제1항] 농지 전용 필요 시 농림축산식품부 장관의 허가 필요 ※ 농지의 용도지역, 면적에 따라 허가권자 지정 ☞ 농림축산식품부 장관, 시/도지사, 시 • 군 • 구청장 | • 허가권자 확인 후 전용허가 작성 서류 확인 • 허가 서류 작성 - 위치도, 사업계획서, 편입 용지도/조서, 피해의 내용 및 방지계힉 등 | 관리 | 설계팀 | [별지 제14호서식] 농지전용(허가¸ 변경허가)신청서(농지법 시행규칙) | 농지전용허가 필증 |  |  | 해당없음
410 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 농지전용허가 신고, 승인 | • 허가신청서 작성 • 전용 허가 완료 (도로구역 결정고시 시 의제처리) • 농지전용 부담금 납부 (공익목적 시 면제) • 허가조건 이행 | 관리 | 설계팀 | [별지 제14호서식] 농지전용(허가¸ 변경허가)신청서(농지법 시행규칙) | 농지전용 허가서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 산지전용허가 | [10 empty] | 해당없음
411 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | [산지관리법 제14조 제1항] 산지 전용 필요 시 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장의 허가 필요 ※ 산지의 용도지역, 면적에 따라 허가권자 지정 ☞ 산림청장, 지방산림청장, 국유림 관리소장, 시 • 도지사, 시 • 군 • 구청장 | • 허가권자 확인 후 전용허가 작성 서류 확인 • 허가 서류 작성 - 위치도, 사업계획서, 편입 용지도/조서, 피해의 내용 및 방지계힉 등 | 공사 | 설계팀 | [별지 제3호서식] 산지전용(허가¸ 변경허가) 신청서(산지관리법 시행규칙) | 산지전용허가 필증 |  |  | 해당없음
412 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 농지전용허가 신고, 승인 | • 허가신청서 작성 • 전용 허가 완료 (도로구역 결정고시 시 의제처리) • 허가조건 이행 (제선충 감염지역 해당 시 제선충 방제계획서 이행 후 방제완료서 제출 | 공사 | 설계팀 | [별지 제3호서식] 산지전용(허가¸ 변경허가) 신청서(산지관리법 시행규칙) | 산지전용 허가서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 접도구역 내 건축 및 공작물 설치허가 | [10 empty] | 해당없음
415 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | [도로법 제40조, 시행령 제39조 3항, 도로법 제26조, 시행령 제28조] | • 허가권자 확인 후 설치 허가 작성 서류 확인 • 허가 서류 작성 - 위치도, 사업계획서, 평면도, 배치도, 지적도 등 | 공사 | 설계팀 | 접도구역 내 건축 및 공작물 설치 허가서 | 접도구역 내 건축 및 공작물 설치허가증 |  |  | 해당없음
416 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 접도구역 내 건축 및 공작물 설치허가 신고, 승인 | • 허가 신청서 작성 • 설치허가 후 건축 및 공작물 설치 • 허가조건 이행 | 공사 | 설계팀 | 접도구역 내 건축 및 공작물 설치 허가서 | 접도구역 내 건축 및 공작물 설치 허가서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 골재채취 허가 | [10 empty] | 해당없음
417 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | • 골재채취 적법/적시 허가 | • 근거법령 : 골재채취법 제22조, 동법 시행령 제26조, 동법 시행규칙 제12조 • 대상사업 : 골재채취허가 필요 시 • 구비서류 : - 신청서 1부 (동법 시행규칙 별지 제11호 서식), 골재채취업 등본증 사본 1부, 위치도 1부, 종/횡단면도 및 입체면적을 표시한 실측평면도 1부 (1천2백분의 1, 3천분의 1 또는 5천분의 1), 사업계획서 1부, 골재의 채취구역에 광업권 또는 조광권 그 밖의 권리를 가진 자가 잇는 경우에는 그의 동의서 1부, 골재의 부존량 조사 결과, 부존골재의 품질 조사결과, 2명 이상이 공동으로 신청하는 경우 각각 대표자임을 증명할 수 있는 서류, 골재채취능력평가결과서 • 비산먼지 발생 방지대책 등 인허가 기관 협의 | 관리 |  |  | 골재채취 허가 신청서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
418 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 골재채취 적법/적시 허가 | • 관련기관 : 시, 군, 구청 • 처리기간 : 신청일로부터 21일 • 하천점용허가, 공유수면점용허가, 농지전용허가 등을 득할 시 이를 갈음할 수 있다 • 채취현황을 분기별로 관련 청에 보고 | 관리 |  |  | 골재채취 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | BATCH PLANT 설치시 인허가 | [10 empty] | 해당없음
419 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | • Batch Plant 설치 적법/적시 허가 | • Site 주변 기 운영중인 Commercial B/P 활용 1) Site 주변 Commercial B/P 조사 2) B/P 승인 서류 + Mix Design 접수 및 제출 3) 사업주 Review & 승인 • 신규 B/P 설치 1) B/P 부직확보 + Capacity, 인허가 검토 2) 신규 B/P 설치가능 Concrete Supplier 조사 및 PQ 실시 3) PQ 통과 업체 Quotation 접수 4) TBE/CBE & Nego. 5) Concrete Supplier 선정 6) 신규 B/P 설치 & B/P 검교정 승인 7) B/P 승인 서류 + Mix Design 사업주 제출 8) 사업주 Review & 승인 | 관리 |  |  | B/P 설치 허가 신청서 | Batch Plant & Concrete Mix Design 승인 공사 수행 지침 |  | 해당없음
420 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • Batch Plant 설치 적법/적시 허가 | • 관련기관 : 시, 군, 구청, 지방환경청 • 처리기간 : 신청일로부터 최소 3개월 | 관리 |  |  | B/P 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 산재보험대리인 선임신고 | [10 empty] | 해당없음
421 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | • 산재보험대리인 적법/적시 선임신고 | • 근거법령 : 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률 제5조, 동법 시행령 제5조, 동법 시행규칙 제2조, 동법 시행규제 별지 제1호 서식 | 관리 |  |  | 산재보험대리인 선임 신고서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
422 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 산재보험대리인 적법/적시 선임신고 | • 관련기관 : 관할 근로복지공단 지사 • 제출시기 : HR지원팀에서 사업개시 신고 후 | 관리 |  |  | 산재보험대리인 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 고용보험대리인 선임신고 | [10 empty] | 해당없음
423 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | • 고용보험대리인 적법/적시 선임신고 | • 근거법령 : 고용보험법 시행령 제4조, 동법 시행규칙 제3조, 동법 시행규칙 별지 제2호 서식 | 관리 |  |  | 고용보험대리인 선임 신고서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
424 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 고용보험대리인 적법/적시 선임신고 | • 관련기관 : 관할 지방노동사무소 • 제출시기 : HR지원팀에서 사업개시 신고 후 | 관리 |  |  | 고용보험대리인 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 고용보험하수급인 사업주인정신청 | [10 empty] | 해당없음
425 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | • 고용보험하수급인 사업주인정 적법/적시 신청 | • 근거법령 : 고용보험법 제15조, 동법 시행규칙 별지 제5호 서식 | 관리 |  |  | 고용보험하수급인 사업주인정 신청서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
426 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 고용보험하수급인 사업주인정 적법/적시 신청 | • 관련기관 : 관할 지방노동사무소 • 제출시기 : 1) 고용보험하수급인 사업주 인정신청 : 개산보험료 납부전까지 승인되어야 함 2) 고용보험 개산보험료 신고 및 납부 : 보험관계성립 후 70일 이내 | 관리 |  |  | 고용보험하수급인 사업주인정 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 고용보험 피보험자 자격취득,상실신고 | [10 empty] | 해당없음
427 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | • 고용보험피보험자 자격취득/상실 적법/적시 신고 | • 근거법령 : 고용보험법 제13조, 동법 시행령 제7조, 동법 시행규칙 제13조, 동법 시행규칙 별지 제21호 서식 | 관리 |  |  | 고용보험 피보험자 자격취득,상실 신고서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
428 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 고용보험피보험자 자격취득/상실 적법/적시 신고 | • 관련기관 : 근로복지공단 지사 • 제출시기 : 1) 자격취득 신고 : 채용일이 속한달의 익월 14일까지 2) 자격상실 신고 : 퇴직후 상실사유 발생일이후 14일이내 | 관리 |  |  | 고용보험 피보험자 자격취득,상실 확인서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공유수면점사용허가 | [10 empty] | 해당없음
413 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | • 공유수면 점/사용 적법/적시 허가 | • 근거법령 : 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 제8조, 동법 시행령 제4조, 동법 시행규칙 제4조 • 대상사업 A. 공유수면에 부두시설 등 구조물을 신축, 개축 변경 또는 철거 시 B. 공유수면에 접속한 토지를 수면 이하로 굴착 시 C. 공유수면을 준설, 굴착 시 D. 공유수면으로부터 물을 끌어 쓰거나 물을 보낼 시 E. 공유수몀ㄴ에서 토석, 모래, 자갈을 채취하거나 또는 버릴 시 및 식물재배/벌채 시 F. 공유수면의 기족시설 등을 점/사용 시 등 • 구비서류 : 동법 시행규칙 별지 제4호 서식 참조 | 공사 |  |  | 공유수면사용 신청서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
414 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 공유수면 점/사용 적법/적시 허가 | • 관련기관 : 시, 군 건설과 또는 읍, 면 • 처리기간 : 신청일로부터 14일 | 공사 |  |  | 공유수면사용 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 교통소통대책 | [10 empty] | 해당없음
429 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | • 교통소통대책 적법/적시 승인 | • 공사를 위한 도로의 차단, 절개, 굴토 및 교통신호 변경 등이 필요한 경우에는 관할 파출소, 경찰서와 사전협의해야 한다. 또한 대관업무와 관계한 사항도 가능한 협조한다. | 공사 |  |  | 교통소통대책 승인요청서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
430 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 교통소통대책 적법/적시 승인 | • 관련기관 : 관할 파출소, 경찰서 | 공사 |  |  | 교통소통대책 승인 서류 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 도로공사신고 | [10 empty] | 해당없음
431 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | • 도로공사 적법/적시 승인 | • 근거법령 : 도로교통법 제69조, 동법 시행규칙 제42조 • 대상사업 : 도로굴착 또는 천공을 요하는 현장 • 구비서류 : 동법 시행규칙 별지 제4호 서식 참조 A. 신고서 1부(동법 시행규칙 별지 제22호 서식) B. 공사구간의 교통관리 및 교통안전시설의 설치 계획 C. 공사 현장 도면 D. 도로공사 시행의 근거가 되는 서류 • 산사태, 상수도 파열 등 긴급시에는 안전조치 후 공사착수한 다음 즉시 신고 | 공사 |  |  | 도로공사 신고서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
432 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 도로공사 적법/적시 승인 | 1. 도로 점용허가 신청 • 관련기관 : (1년이내) 동사무소, (1년이상) 관할관청 건설과 • 처리기간 : 신청일로부터 최대 10일 (용도에 따라 상이) 2. 도로 굴착승인 요청 • 관련기관 : 관할관청 건설과 토목계 • 처리기간 : 신청일로부터 15일 3. 도로 공사 신고 • 관련기관 : 관할경찰서 경비과 • 제출시기 : 착공전 3일 | 공사 |  |  | 도로공사 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 사업승인요청 | [10 empty] | 해당없음
433 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | • 사업승인요청 및 적법/적시 승인을 위한 서류 준비 | • 사업승인을 위한 제출 필요서류 준비 - 사업계획서(공사 개요, 사업 목적, 시행 일정), 토지이용계획 및 지적도, 교통영향평가, 환경영향평가 결과서(필요 시) 등 • 관계 기관 협의 및 보완 - 승인 기관 내 관련 부서 및 기관과 협의, 요청사항의 반영 | 설계 | 토목수행팀 | - | 인허가 기관이 요구하는 사업승인 관련 제출 서류 |  |  | 해당없음
434 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 사업승인요청 및 적법/적시 승인 | • 승인 기관 및 절차 확인 - 사업 규모에 따라 승인 기관이 다름(국토교통부, 환경부, 산업통상자원부 등) ※ 지자체, 정부기관 별 절차가 상이할 수 있으므로 반드시 인허가 기관과의 절차 협의 필요 | 설계 | 토목수행팀 | 인허가 기관이 요구하는 사업승인 관련 제출 서류 | 사업승인 인가 서류 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 기타 인허가 신청 | [10 empty] | 해당없음
435 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | • 기타 인허가 적법/적시 승인 | • 경찰서 관련 업무 : 공사용으로 동원된 중장비 및 운반장치의 도로사용이나 공사를 위한 도로의 차단, 절개, 굴토 및 교통신호 변경 등이 필요한 경우에는 관할 파출소, 경찰서와 사전협의해야 한다. 또한 대관업무와 관계한 사항도 가능한 협조한다. • 구청 또는 군청 관련 업무 : 공사지역내 녹색보전지구, 경관지구, 산림보호지역 등과 관련된 공사는 사전에 관할구청이나 군청, 시청 등과 협의하여 허가를 득해야 한다. • 지하매설물 관련 업무 : 공사지역내 지하를 통과하는 전기, 통신, 가스, 상하수도 등의 건물에 대한 확인을 관계기관과 협의하여 확인하고 조치하여야 한다. | 관리 |  |  | 기타 인허가 신청서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
436 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 기타 인허가 적법/적시 승인 | • 승인 기관 및 절차 확인 - 사업 규모에 따라 승인 기관이 다름(국토교통부, 환경부, 산업통상자원부 등) ※ 지자체, 정부기관 별 절차가 상이할 수 있으므로 반드시 인허가 기관과의 절차 협의 필요 | 관리 |  |  | 기타 인허가 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 대내감사 | [10 empty] | 해당없음
437 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 감사 대비 자료 준비 |  |  | • 사내 제규정 준수 여부 감사 및 업무 수행의 효율성 진단 | • 사전 작성자료 작성 - 공사도급 및 계약현황 - 도급 기성청구 및 수금현황 - 미청구 미수 - 도급 변경계약에 따른 하도급 변경계약 현황 - 하도급 계약 타절처리 현황 - 선급금 지급 및 반제 현황 - 과거 점검 조치계획 Follow Up - 공사손해보험 사고 현황 • 표준서식 참고하여 현장에서 관리중인 자료 업데이트 - 하도급 기성 집계표 - 경상비 투자분석 - 자재관리 현황 • 집행현황보고서 양식 참조하여 현장에서 관리중인 자료 업데이트 - 협력업체 투자검토서 - 공동도급 현황 - 사전공사 기성현황 | 공무 | 경영진단팀 토목수행팀 | - | 사전 서면감사 자료 | 감사규정 |  | 해당없음
438 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 감사 수검 |  |  | • 사내 제규정 준수 여부 감사 및 업무 수행의 효율성 진단 | • 원가관리 : 준공시예정원가, 원가전망관련 • 하도급 CP : 하도기성 서류, 사전공사, 사전보고, 투자분석, 미불, 체불 • 직영공사 : 집행품의, 손익분석/원가투자, 서류관리 • 도급,실행 관리 : 도급계약, 도급청구, 설계변경, 공기연장간접비, 미청구미수, 실행관리 • 공정관리 : P6 상세공정표, 공정회의, 지연 만회대책 • 공동도급관리 : 공동도급 현황, SOC 손익정산, 책임시공, 안분청구 • 경상비,간접비 : 경상비 일반, 민원처리비, 기술용역비, 안전관리비, 환경보전비 • 기타 : 현장개요, 현안사항, 품의서, 인허가, 업무분장, 인수인계, 회의록, 도면관리 | 공무 | 경영진단팀 토목수행팀 | - | 감사 결과 보고서 | 감사규정 |  | 해당없음
439 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 감사 결과 조치 보고 |  |  | • 사내 제규정 준수 여부 감사 및 업무 수행의 효율성 진단 | • 감사 결과 지적사항 조치 | 공무 | 경영진단팀 토목수행팀 | - | 감사 결과 조치 보고서 | 감사규정 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 대외점검 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 영향평가 협의내용 관리대장 | [10 empty] | 해당없음
440 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 사전재해영향평가 관리대장 업데이트 |  |  | • 건설공사에 따른 재해유발요인을 사전에 분석하고 이를 저감 | • 사전재해 영향평가 협의내용 확인 • 사전재해 영향평가 협의내용 이행 • 사전재해 영향평가 협의내용 관리대장 업데이트 | 공사 | 공사팀 | - | 사전재해영향평가 관리대장 |  |  | 해당없음
441 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 지하안전영향평가 관리대장 업데이트 |  |  | • 건설공사에 따른 지하안전 영향요인을 사전에 분석하고 이를 저감 | • 지하안전영향평가 협의내용 확인 • 지하안전영향평가 협의내용 이행 • 지하안전영향평가 협의내용 관리대장 업데이트 | 공사 | 공사팀 | 지하안전영향평가 관리대장 | 지하안전영향평가 관리대장 (업데이트) |  |  | 해당없음
442 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 환경영향평가 관리대장 업데이트 |  |  | • 환경영향평가 대상사업 현장으로 관련 법령(환경영향평가법 제 27조 외)에 의거 협의내용이 사업계획 등에 적정하게 반영되었는지 기록 및 보존 하여야 함 | • 협의내용 이행 여부 확인 및 관리대장 작성 | 관리 | - | 환경영향평가 관리대장 | 환경영향평가 관리대장 (업데이트) |  |  | 해당없음
443 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 교통영향평가 관리대장 업데이트 |  |  | • 건설공사에 따른 교통영향 영향요인을 사전에 분석하고 이를 저감 | • 교통영향평가 협의내용 확인 • 교통영향평가 협의내용 이행 • 교통영향평가 협의내용 관리대장 업데이트 | 공사 | - | 교통영향평가 관리대장 | 교통영향평가 관리대장 (업데이트) |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 대외감사 | [10 empty] | 해당없음
444 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 감사 대비 자료 준비 및 감사 일정 본사 공유 |  |  | • 대외감사 수검을 위한 자료 준비 • 대외감사 일정통보 시 본사 유관부서 공유 | • 대외기관 감사 요청 자료 준비 (공사현황, 설계도서, 품질관리계획서, 안전관리계획서 등) • 대외기관 감사 일정 본사 유관부서 공유(토목수행팀, 토목품질팀, 토목안전팀 등) | 설계 | 토목품질팀 | DQMS 입력 (감사기간,감사주체 등) | DQMS 동일 감사기관 점검내용이 현장에 메일로 공지됨 |  |  | 해당없음
445 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 감사 수검 |  |  | • 대외감사 관련규정, 설계도서, 시방서, 제규정을 준수하였는지 수검 • 확인서 작성 및 벌점 부과에 대비 | • 대외감사 각종 요청자료 제출목록 및 자료 취합 (설계팀) • 대외감사 지적 및 ISSUE 사항 본사 유관부서 공유(토목수행팀, 토목품질팀, 토목안전팀 등) • 필요시 소명자료(원설계자 의견, 외부전문가 의견) 취합 및 본사 유관부서 업무공유 | 설계 | 토목품질팀 | - | DQMS 입력 (감사지적사항) |  |  | 해당없음
446 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 감사 결과 보고 |  |  | • DQMS 시스템에 대외감사 지적사항, 확인서 제출결과 입력 • 동일 기관의 감사결과를 등록하고, 타 현장 외부감사 수감 대비 | • DQMS시스템에 대외감사 지적사항, 확인서 제출결과 입력 • 필요시 대외감사 지적사항에 대한 이의제기(소명자료) | 설계 | 토목품질팀 | - | DQMS 입력 (감사지적사항) |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 정기안전점검 | [10 empty] | 해당없음
447 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 정기안전점검 업체 계약 |  |  | • 건진법 시행령 제100조에 따른 정기안전점검 실시 | • 발주청으로부터 안전점검수행기관 지정통보 • 토목견적팀 단가승인, 토목수행팀 및 외주계약팀 전결규정에 따라 용역업체 계약체결 • 발주청에 계약체결결과 보고 | 설계 | 토목견적팀 토목수행팀 외주계약팀 | 발주청 지정통보 공문 접수 | 계약체결결과 공문 발송 |  |  | 해당없음
448 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 정기안전점검 계획 수립 |  |  | • 건설기술진흥법 안전관리계획서에 의거 계획 수립 | • 관련 법령에 따른 정기 안전점검 조사대상 선정 • 조사대상에 대한 조사항목 점검시기 등 계획수립 | 공사 | 공사팀 | - | 정기안전점검 점검차수별 점검시기 일정표 |  |  | 해당없음
449 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 정기안전점검 수행 (협력업체) |  |  | • 공사중 정기안전점검 차수별 점검 | • 점검차수별 정기안전점검 과업 수행계획서 제출(정기 안전점검 업체) • 정기 안전점검 조사항목 점검 실시 | 공사 | 공사팀, 안전팀 품질팀, 공무•설계팀 | - | 정기안전점검 점검차수별 과업수행 계획서 |  |  | 해당없음
450 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 정기안전점검 결과 협의 및 승인 |  |  | • 정기안전점검 결과 적정성 판단 | • 점검 차수별 정기안전점검 결과 보고서 작성 • 정기 안전점검 결과보고서 발주처 제출 | 공사 | 공사팀, 안전팀 품질팀, 공무•설계팀 | - | 정기안전점검 점검차수별 보고서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 시공관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 시공계획수립 | [10 empty] | 해당없음
447 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공계획서 작성 |  |  | • 국토교통부 고시 제2020-987호 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부고시 제2020-306호, 2020.3.31.) 제61조(공사계획검토) ① 건설사업관리기술인은 공사자로부터 공사시방서의 기준(공사종류별, 시기별)에 의하여 공사계획서를 진행단계별 해당공사 공사 30일 전에 제출받아 이를 검토하여 7일 안에 공사감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 공사토록 하여야 함 • 본사 지침-공사계획발표회 내실화 관련 PROCESS에 의거한 작성 및 발표 | • 공사계획서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 1. 현장조직표 2. 공사 세부공정표 3. 주요공정의 공사절차 및 방법 4. 공사일정 5. 주요장비 동원계획 6. 주요자재 및 인력투입계획 7. 주요 설비사양 및 반입계획 8. 품질관리대책 9. 안전대책 및 환경대책 등 10. 지장물 처리계획과 교통처리 대책 • 공사팀은 예상하자를 도출하여 구체적인 예방대책을 수립하여 공사계획서를 작성 • 형식적인 내용은 지양하고, 실제 예상되는 Critical한 예상하자를 도출하여 하자예방을 위한 구체적인 Action Plan을 수립 • 공사 중 공사계획서에 중요한 내용변경이 발생할 경우에는 변경 공사계획서를 제출 | 공사 | 품질팀, 안전팀, 공무•설계팀, 관리팀, 협력사 | 조직도 공정표 공사절차 및 방법 장비/자재/인력 투입계획 품질/안전/환경대책 | 시공계획서 |  |  | 해당없음
452 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공계획발표회 시행 |  |  | • 본사 지침-공사계획발표회 내실화 관련 PROCESS에 의거한 작성 및 발표 | • 공사계획서는 발표 D-3일前에 현장 전체파트(공무/설계, 품질, 안전 등) 및 토목하자제로팀 담당자에게 메일로 공유 • 현장 전체파트 및 토목품질팀은 D-1일前 공사계획서에 대한 사전검토 회의를 하고, 검토자료를 현장 담당자에게 메일로 송부 • 현장 전체파트 & 토목품질팀은 DWDS, L&L, Q-BP, 부실벌점DATA 등을 활용하여, 공사계획서에서 놓친 사항이나 제안할 사항을 검토 • 공사계획발표회는 현장소장이 주관하여 발표회(20분 발표-질의응답)를 진행 • 발표회가 종료되면, 공사검토서를 작성하여 품질관리시스템(DQMS)에 관련자료와 함께 등재 | 공사 | 토목스마트 엔지니어링팀, 토목안전팀 | 시공계획서 시공계획 발표자료 | 시공계획발표 회의록 회의 사진 | 본사 지침-시공계획발표회 내실화 관련 PROCESS |  | 해당없음
453 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공검토서 작성 |  |  | • 본사 지침-공사계획발표회 내실화 관련 PROCESS에 의거한 작성, 발표,DQMS에 등재 | • 공사발표회가 종료되면, 공사검토서를 작성하여 품질관리시스템(DQMS)에 관련자료와 함께 등재 - 공사, 안전, 품질, 환경 등 공사계획발표회에서 도출된 예상하자와 대책을 종합하여 공사팀이 공사검토서를 작성 - 공사검토서 내용을 확인하고 현장소장과 담당자는 서명 날인 - 품질팀은 공사검토서, 공사계획서 원본파일(발표자료, 감리단에 제출한 공사계획서) 등 관련자료를 DQMS에 등재 | 공사 | 품질팀, 안전팀, 설계팀, 환경팀, 협력사 | Risk 항목, 대응방안, 담당자 | 시공검토서 | 본사 지침-시공계획발표회 내실화 관련 PROCESS |  | 해당없음
454 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 시공검토서, 시공계획서 등 DQMS 등재 |  |  | • 공사를 수행하기 위한 계획에 RISK 및 주요 하자에 대한 검토 하자를 예방하고 관리하기 위함에 있음. | • 년간공사계획서 작성 • 년간공사계획서에 근거 하여 작업 30일전 공사계획서를 작성후 발주처 승인 • 공사계획서에 대한 검토를 실시하여 공사검토서를 통한 유사사례를 통하 하자 및 RISK도출• • 승인후 공사 계획 발표회를 실시하여 작업시 주요 사항 전파 및 검토 | 품질 | 공사팀, 안전팀, 관리팀, 공무•설계팀 | DQMS | 시공계획서, 시공검토서 |  | 품질관리 계획서 공사시방서 | 해당없음
455 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공상세도 작성 |  |  | • 부실설계 ,공사 방지 및 공사품질 향상 | • 설계도면 검토 및 현장 조건 확인 • 도면 작성 후 실무자 공사 유무 판단 • 구조 검토 요청 =>승인=> 관리단 제출 및 보관 | 공사 | 공무•설계팀, 품질팀 |  | 시공상세도 |  |  | 해당없음
456 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 해당 공종 공법 적정성 검토 |  |  | • 안전,공사성 확보 및 공기 단출 그리고 원가 절감 | • 공법 장단점 비교 검토(안전,공기,원가) • 구조검토 및 실정보고 • 공사계획서 변경 | 공사 | 공무•설계팀, 품질팀 |  | 공법 장단점 비교표 (공기,원가) |  |  | 해당없음
457 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업상 문제점 및 해결방안 검토(타공종 간섭유무) |  |  | • 공기 및 원가 리스크 사전 해소 및 최소화 | • 문제점 현황 도출 후 해결책 제시(전체공정표 수정 및 추가 투입비용 산출) • 공종별 세부 공정표 및 투입계획 재수립 • 중복 공정 투입 시점 조정 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 전체 및 세부 공정표 수정 추가 투입비용 산출 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 시공준비단계(시공 전) | [10 empty] | 해당없음
458 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 공종간 간섭사항 검토 조정 |  |  | • 불필요한 간섭을 줄여 공기 및 비용 절감 목적 | • BIM을 활용하여 간섭여부 확인 • 주기적으로 각공종담당자와 협의 하여 개선방안 도출 • Schedule을 작성하여 간섭부분 확인 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 공정표 |  |  | 해당없음
462 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업계획서 작성 및 검토 |  |  | • 효율적인 작업관리, 안전 및 품질 확보 공법 및 공정 검토로 최적의 투입 및 공기 도출 | • 작업의 개요 및 목적 작성 • 공사 범위와 작업 내용 작성 • 각 세부 작업 계획 수립 • 안전 및 품질관리 계획 작성 | 공사 | 안전팀, 품질팀 |  | 작업계획서 |  |  | 해당없음
463 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 기술안전 허가 (PTW) 2차 검토 |  |  | • 검사 또는 입회가 필요한 중요단계로써 검사자가 해당 검사에 입회하지 아니하고는 후속 작업으로 진행하지 못하도록 하는 절차(법적 허가서) • 고위험 작업의 경우 작업 방법과 안전조치 등에 대해 사전에 허가를 받은 후에 작업을 진행하는 절차 | • 허가대상 : 밀폐공간, 화기작업 • 대상기준 : 1)밀폐공간 : 환기가 불충분하여 유해가스나 산소결핍으로 건강 장해의 위험이 있는 장소에서 수행하는 작업 2) 화기작업 : 대피가 곤란한 장소에서 가연성 물질의 점화원이 될 수 있는 용접, 용단, 연마 등 화염 / 스파크를 발생시키는 작업 • 시행방법 1)협력업체는 대상 작업을 수행하는 경우, 작업전일까지 작업허가서를 작성하여 대림 관리감독자에게 제출(보고) 2)DL 공사/안전은 제출 된 허가서의 내용 검토 후, 내용 보완 또는 작업 허가하고 매일 안전 조치 이행여부 확인 • 허가대상 : 작업발판 일체형 거푸집(갱폼), 높이가 4.5m이상인 거푸집 동바리, 높이가 2m이상인 흙막이 지보공 • 대상기준 : 1)작업발판 일체형 거푸집 : 최초(재)설치 후 사용 전 콘크리트 압축강도, 고정볼트 설치 상태 등 점검 확인 2)높이가 4.5m 이상인 거푸집 동바리 : 콘크리트 타설 전 기둥, 수직재, 수평재, 가새 설치 간격 등 확인 3) 높이가 2m 이상인 흙막이 지보공 : 단계별 굴착 후 띠장, 지보재 등 연결 및 체결기준 확인 • 시행방법 1)대림공사관리자가 대상 구조물별 기술안전허가서 상의 기재사항 기입 후, 확인시기가 도래하면 점검당일 "기술안전허가서" 상의 내용과 일치하게 준수되고 있는지 확인점검 2)DL 공사/안전은 공사관리자의 점검결과에 대한 검토 후 승인 • 작성순서 1)대상확인→구조계산서 및 설계도서 납품 확인→구조계산서 체크사항 확인 및 기재→도면 및 안전관리계획서 체크사항 확인 및 기재→공사점검(대상 구조물 확인 및 점검) | 안전 | - | 안전작업허가서 기술안전허가서 | 밀페공간작업 허가서, 화기작업허가서 (화재감시자지정포함) 작업발판 일체형거푸집 기술안전허가서, 흙막이 가시설 기술안전허가서 |  |  | 해당없음
463 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 안전시공발표회 준비 |  |  | • 공사 전 각 작업에 따른 위험요소 발굴 및 예방대책 검토 | • 작업의 개요 및 목적 작성 • 세부 작업 계획에 따른 위험요소 식별 및 분석 • 관련 법규 명기 • 안전 대책 수립 | 공사 | 안전팀 |  | 안전시공계획서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 시공 | 시공단계(시공 중)
464 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 작업 규정 및 안전준수사항 교육 (작업방법 및 작업순서) (SORA TBM일지 활용) |  |  | • 위험성평가 결과 중대재해로 이어질 수 있는 유해 • 위험요인에 대해서는 작업 전 안전점검회의(TBM) 등을 통해 종사자에게 상시적으로 주지시키도록 노력 | • 매일 안전조회 종료 후 업체별 TBM시 해당 협력업체 소장(or 관리감독자)은 해당업체 종사자들에게 위험성평가 전파교육을 실시 • 해당업체에서 작성한 수시 위험성평가(SORA)를 통해 생성되는 SORA 교육(TBM)일지를 토대로 종사자들에게 위험요인과 예방대책 등 안전 사항을 전파하고, 중점관리항목 및 타 공종과의 간섭사항 등에 대해서도 종사자가 인지할 수 있도록 교육 실시 • 위험성평가 전파교육 후에는 교육참석자 전원을 대상으로 SORA 교육(TBM)일지 내에 자필서명을 받아 교육 근거를 기록 유지, 관리 | 안전 | - | SORA 교육(TBM 일지) |  |  |  | 해당없음
465 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 현장 작업관리 (현장 이동 + 점검/확인 + 협력업체 관리 포함) |  |  | • 현장 작업에 투입되는 장비,인원,자재 적정성 검토 | • 일일작업회의 - 협력사별 작업회의를 통한 공종 간섭여부 Risk 제거 - 공정별 장비, 인원, 자재투입 내용 회의를 통해 내용 공유 - 장비, 인원, 자재 적정성(안전,품질팀)여부 확인 | 공사 | 안전팀 | 일일작업 회의록(작업허가회의) | 작업지시서(발부시) 장비작업계획서(안전) |  |  | 해당없음
466 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업부진 시 원인 규명 및 대책 수립 |  |  | • 작업부진 원인, 책임 규명 및 만회대책 수립 | • 작업부진 원인 규명(당사 귀책 여부) - 작업부진 공종 검토 - 인허가, 당사 지급자재(레미콘, 철근, 주요자재등) 지연 및 협력업체 계약여부 검토 - 타 협력업체 공종간섭 여부 검토 - 관리단 및 발주처 협의 지연 여부 검토 - 구조검토, 기술검토 등 기술지원 지연 여부 검토 • 협력사별 공정부진 책임 구분 - 작업부진 공정내역 분개(각 협력사별) - 협력사별 공정진행에 따른 이의 신청(공문,회의록) 여부 검토 - 협력사별 공정부진 발생 사유 검토(당사와 협력사간 크로스체크) - 협력사별 공정부진 사유발생시 만회대책 수립 | 공사 | 공무•설계팀 | 예정공정 대비 실적 공정표 접수 공문 및 현장회의록 | 작업부진 원인 및 책임규명 검토서, 공문 |  |  | 해당없음
467 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 일일작업회의 및 회의록 작성(작업허가회의) |  |  | • 공정별 작업부진 및 공정별 간섭여부 Risk 제거 | • 일일작업회의 - 협력사별 작업회의를 통한 공종 간섭여부 Risk 제거 - 공정별 공사계획, 안전공사계획, 품질기준 관련 회의를 통한 공정,안전,품질 하자 Risk 제거 - 해당공종 계약여부 확인 및 미계약시 작업지시서(허가서) 발부후 공종 진행 | 공사 | 안전팀, 공무•설계팀 | 일일작업 회의록(작업허가회의) | 작업지시서(발부시) |  |  | 해당없음
468 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업일보 작성 및 취합 |  |  | • 현장에서 발생되는 모든 사항에 대한 기록, 작업량, 투입량(인원/장비), 자재 관리등을 위한 가장 기본적인 자료 | • 작업내용, 특이사항(민원, 점검, 감사, 외부인사 현장방문 등) 입력 • 투입 인원, 장비, 자재 입력(설계량, 공사량, 잔여량) • 협력업체 작업일보, 발주처 보고용 작업일보, 안전작업일보와 작업내용 및 투입현황 확인/일치 • 매일 작성 현장 전직원 공유(회람) 및 결재 | 공사 | 공무•설계팀, 안전팀, 품질팀, 관리팀 |  | 작업일보 |  |  | 해당없음
469 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | Cycle Time Review Sheet 작성 및 리뷰 |  |  | • 각 Activity 별 사이클타임 수립 및 리뷰를 통해 공정 달성 또는 지연 예상 • 사이클타임 리뷰를 통해 개선사항 및 지연 요소 제거 | • 최소 단위 공정에 대한 소요 시간 산정 → 장비의 반복 작업에 대한 상차시간, 운반(왕복)시간 등 → 구조물 작업시 부위별 거푸집, 철근 조립, 터널 작업시 발파, 버력처리, 보강 등 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 리뷰시트 또은 3 week DPM |  |  | 해당없음
470 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 일일 계획대비 시공물량 기록관리 |  |  | • 전체 공정 계획에 의거 일일 계획 수량 달성 확인 및 부진시 만회대책 수립 | • 3 week DPM 작성 관리 • 일 단위 공사물량 측정(EX. 거푸집 설치면적, 철근 조립량, 토공 깎기, 쌓기, 운반량 등) • 투입 자재(철근,레미콘 등), 장비, 설비 등 확인 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 작업일보, 3 week DPM |  |  | 해당없음
471 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 설계 대비 현장여건 문제점 및 대책 수립 |  |  | • 설계 대비 현장여건 문제점 발생 시 원인분석 및 대책 방안을 수립하여 당사 및 협력사 원가 RISK제거 | • 실시설계시 정확하고 Detail 하게 검토(현장 여건 고려) • 현장여건에 맞는 공사방안 수립(구조검토 및 품질기준 확인) • 관리단 및 발주처과 협의하여 실정보고(설계변경)실시 • 하도급 변경계약 및 작업지시서를 전달하여 협력사 분쟁발생 예방 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 설계도서 검토의견서 |  |  | 해당없음
472 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | PMIS |  |  | • 현장의 공사 실적 DATA를 표준화하여 수집하고 저장 | • 작업 전일 명일의 작업계획 및 투입자원 입력 • 작업 당일 작업 실시유무 체크 및 투입자원 및 공사량 입력 • 분석 TOOL을 활용하여 단위작업에 대한 작업생산성 분석 • 시스템에 등록 된 생산성 기준정보와 비교 분석하여 생산성 개선방안 모색 | 공사 |  |  | 시공실적 DATA |  |  | 해당없음
473 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 검측요청서 작성 및 발주처 제출(검측요청) |  |  | • 검측 체크리스트 작성 시 검사항목에 대한 공사 및 품질기준을 명시하여 부주의, 착오, 미확인에 의한 실수를 사전에 예방하고 품질향상에 도모 | • 최초 검측 체크리스트 작성시 공종별 누락없이 작성 및 Detail 하게 검토 • 검측 체크리스트 작성시 현장 여건에 맞지않는 불필요한 내용 삭제(감리 협의) • 설계도서 검토 및 품질기준 확인 | 공사 | 품질팀 |  | 검측요청서 |  |  | 해당없음
474 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 검측 업무 수행 |  |  | • 주요 공정별 공사상태가 설계기준에 부합하는지 확인하여 하자 RISK 제거 | • 세부 공종별 공사상태 설계도서 부합여부 사전확인 (공사) • 발주처 검측의뢰 및 감독 입회하 공종별 검측실시(공사→감독(리)원) • 검측 합격시 검측 승인 및 검측결과 통보서 접수(감독(리)원→공사) • 불합격시 지적사항 조치 및 재검일정 협의 | 공사 | 품질팀 |  | 검측결과 통보서 |  |  | 해당없음
475 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 협력업체 투자분석 및 적자공종 만회방안 수립 |  |  | • 협력업체 과투자 발생시 원인분석 및 개선방안 도출하여 원가 RISK 제거 | • 원가산정의 기초자료가 되는 일일 작업일보 작성 • 노무비/장비비/자재비/기타경비 등 투자분석 자료 작성 • 공종별 기성대비 투입분석을 통해 흑/적자 사유 분석 • 과투입 발생시 원인분석 및 개선방안 모색 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 투자분석 자료 |  |  | 해당없음
476 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공물량 대비 기성수량 검토 (계약금액 100억 이상) |  |  | • 집행에 대한 근거 없이 협력업체에게 기성금액이 지급되는 것을 방지 | • 세부 공종별 공사현황 파악 • 공사현황에 따른 공사도면, 수량산출서 작성 등 공사수량 산출 • 산출된 공사수량 대비 기성내역 수량 및 금액 비교 검토 • 공사 수량대비 기성수량을 초과하여 집행하지 않도록 관리 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 기성청구서 |  |  | 해당없음
477 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공물량 대비 기성수량 검토 (계약금액 100억 미만) |  |  | • 집행에 대한 근거 없이 협력업체에게 기성금액이 지급되는 것을 방지 | • 세부 공종별 공사현황 파악 • 공사현황에 따른 공사도면, 수량산출서 작성 등 공사수량 산출 • 산출된 공사수량 대비 기성내역 수량 및 금액 비교 검토 • 공사 수량대비 기성수량을 초과하여 집행하지 않도록 관리 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 기성청구서 |  |  | 해당없음
478 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 현장사진촬영 및 유지관리(검측 사진 및 주요 작업 사진 등) |  |  | • 현장의 공사 실적 및 공사 후 유지관리의 목적으로 하자 RISK 제거 | • 공종별 공사 전/후 공사현황 및 수량 파악 • 전/후 공사현황 파악 후 같은위치에서 사진촬영(드론포함) • 촬영 된 사진비교 후 공사수량, 설계와 다른 공사여부 확인 • 설계와 다른 공사가 발생하지 않게 추후 지속적인 관리 | 공사 | 품질팀 |  | 검측요청서, 검측결과 통보서 |  |  | 해당없음
479 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 안전작업일보 작성 |  |  | • 현장 전 구간 작업사항 파악 및 투입인원, 장비에 대한 안전사고 RISK를 발굴 하여 위험요소 제거, 안전사고 방지 | • 명일 현장 전구간 공사예정 작업사항 파악 • 작업에 투입되는 인원 및 장비 파악 • 공사예정 구간 투입되는 인원, 장비에 대한 안전사고 RISK 발굴 • 안전사고 RISK에 대한 안전사고 방지에 협의를 통한 위험요소를 제거하고 현장에 적용 | 공사 | 안전팀 |  | 안전작업일보 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 품질관리계획 | [10 empty] | 해당없음
480 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질관리계획서 개정 |  |  | • 양식이나 주요사항등을 기입하여 관리 하는현장절차서로 현장여건에 따른(공사금액,수량변경,물량산출오류)변경등 개정사유 발생시 개정실시 관리함. | • 현장여건에 따른 변경 발생시(공사금액,수량변경,물량산출오류) 혹은 기입사항 변경시 수정 - 품질관리계획서에 법적/발주처 요구사항이 반영될 수 있도록 사전 자료 검토 - 건설공사 품질관리 업무지침, 건설공사 품질시험기준 등을 반영하여 작성 - 현장 품질관리계획 변경시(공사금액, 기간, 계획, 인원 등) 지속적으로 Update 관리 • 항복별 개정 실시 • 발주처 승인 | 품질 | 공무•설계팀,관리팀 ,안전팀,환경팀 | DQMS | 품질관리계획서 |  | 품질관리 계획서 공사시방서 | 해당없음
481 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 중점품질관리대장 작성/관리 |  |  | • 공종별 발생할수 있는 부위별 지역별 예상 문제점 및 대책방안,세부 공정 관리 항목 지침을 기록관리. | • 연간 계획중 중점 품질 항목선정 - 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며, 공사 후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종을 중점 품질관리대상으로 선정 - 교량공, 터널공, 대절(성)토, 용접 작업이 있는 공종은 중점품질관리 대상으로 선정하여 관리 • 부위별 지역별 예상 문제점 파악 및 대책 - 중점품질관리 공종, 부위, 세부공정으로 분류하고 관리방안을 기록하여 작성후 승인 • 세부 관리 항목선정 • 품질 확인 지침 수립 • 적합한 이행여부 관리 | 품질 | 공사팀 | DQMS | 중점품질 관리계획서, 중점품질 관리대장 |  | 품질관리 계획서 공사시방서 | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 시공관리 | [10 empty] | 해당없음
482 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 중점품질관리대상(인원 포함) 기량 Test 실시 및 자격부여 |  |  | • 중점 품질관리의 인적 물적 자원에 대한 관리절차로 자격여건 및 현장에 따른 기량 테스트 및 자격을 부여하여 부적격 인적 물적자원으로 인한 하자 최소화. | • 중점 품질 관리 대상 공정중 투입 자재 및 인원 파악 • 지침에 따른 현장별 기량 테스트 및 자격 확인 • 자격 확인증 부여 관리 | 품질 | 공사팀, 안전팀, 관리팀 |  | 중점품질 자격인원 관리대장 장비운전 실명제 카드 |  | 품질관리 계획서 공사시방서 | 해당없음
483 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 주말작업 보고 |  |  | • 주말작업 시 현장 휴무인원 발생으로 현장관리 및 안전사고에 대한 위험요소 발굴, 제거하여 효율적인 현장관리 목적 | • 각 공종별 담당자 주말작업계획 수립 • 주말작업계획 수립 후 공종별 투입인원, 투입장비 파악 • 공종별 안전위험요소 발굴/제거 및 현장관리 미흡구간 적정인원 배치 • 주말작업계획서 작성 후 관리단 협의 진행하여 주말작업계획서 제출 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 주말작업계획서 |  |  | 해당없음
484 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 시험시공 계획서 작성 |  |  | • 관련 기준에 부합한 시험공사를 효율적으로 수행하기 위한 계획 수립 • 신규공정시 적절한 공사방법 및 자재의 투입여부 파악 | • 본 공사전 사전 검토를 통한 문제점 도출 및 중점 품질관리 방안 수립 • 대상선정 • 현장여건에 따른 계획서 작성 | 품질 | 공사팀 |  | 시험시공계획서 |  | 공사시방서 | 해당없음
485 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 시험시공 및 결과 승인 |  |  | • 시험공사를 통한 현장적합성 여부 판단 및 계획서에 의한 현장 시행 실시하고 이의 적정여부를 결과 승인을 통한 현장 적용 | • 선정된 구간에 계획서에 따른 시험공사 실시 • 시험공사 결과에 따른 보고서 작성 • 시험공사 적합여부 확인 및 승인 • 시험공사시 도출된 Risk 해결방안 수립 및 검토결과에 따라 본공사계획에 반영 | 품질 | 공사팀 |  | 시험시공 결과보고서 |  | 공사시방서 | 해당없음
486 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공사 목적물 보존관리 | 기 시공부위 보호방안 수립/관리 |  | • 공사에 사용되는 기자재와 공사 목적물의 손상, 손실, 열화 및 품질저하를 방지하기 위하여 취급, 보관 및 보호에 관한 관리업무를 체계화 | • 자재 및 목적물 관리 방안 작성 - 기자재의 보관 중 품질저하를 예방하기 위하여 기자재별로 보관지역 설정 (옥내창고, 옥외야적), 적재기준, 보호방안(보호시트, 배수로설치, 받침대 설치 등) 등의 기자개 보관방법 수립 • 식별방안 수립 • 보관 및 취급방법 결정 • 교육 및 보관관리 준수 여부 확인 | 품질 | 공사팀, 관리팀 |  | 자재보존계획서 보관자재 점검표 월별 저장 자재 점검표 |  | 품질관리 계획서 공사시방서 | 해당없음
487 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | CSI 전월 실적 및 당월 계획 공유 |  |  | • 건설공사안전관리종합정보망(이하 'CSI')에 입력/관리하도록 의무화 함 • CSI 품질시험 등재 지연/누락에 따른 과태료 처분 방지 | • 수립된 시험계획서 상의 시험검사 실시 • CSI 전월 실적 및 당월 계획 수립을 통한 계획 및 실적 보고 • CSI 품질시험 결과 등재 - 시험검사 완료후 결과값 7일이내 입력 • 입력결과 승인 | 품질 | 관리팀, 공무•설계팀 | CSI 건설공사 안전관리 정보망 | 공인기관 시험성적서 품질시험 성적서 |  | 건설공사 안전관리 정보망 | 해당없음
488 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 발주처 시스템 전월 실적 및 당월 계획 공유 |  |  | • 발주처 시스템 전월 실적 및 당월 계획 공유 | • 수립된 시험계획서 상의 시험검사 실시 • 발주처 시스템 전월 실적 및 당월 계획 수립을 통한 계획 및 실적 보고 • 발주처 시스템 품질시험 결과 등재 • 매월 시험총괄별 실적보고서 시험대장등 작성 • 발주처 보고 | 품질 | 공무•설계팀 |  | 품질시험실적보고서 품질시험검사대장 품질시험 검사 총괄표 구조물별 타설 대장 균열관리대장 |  | 건설사업정보 시스템 | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 품질관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | DQMS 운영 관리 | [10 empty] | 해당없음
489 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공사준비 |  |  | -건설공사정보 : 발주자 요구사항의 결정 및 충족 여부 확인을 위하여 공사관련정보, 계약현황 관리 -품질방침 및 목표 : 건설공사의 목적과 발주자의 기대 및 요구에 적절한 현장 품질방침, 목표를 정하고 문서화 하여야함 - 품질목표 및 리스크 관리 : 목표를 달성하기 위한 수단과 리스크를 사전에 파악하여 공사추진 및 관리 -책임 및 권한 : 조직편성의 적정인력배치 및 각 조직 인원의 업무분장 실시 | - 건설공사정보 : 개정 및 변경사항 발생시DQMS 입력, CPMS입력,CSI입력, 품질관리계획서, 품질시험계획서 발주처 착공전 제출 및 변경시 개정 승인 - 품질방침 및 목표 : DQMS 입력, 품질관리계획서, 품질시험계획서 발주처 제출 및 승인(매년) - 품질목표 및 리스크 관리 : DQMS 입력(분기별) - 책임 및 권한 : DQMS 입력, 품질관리계획서, 품질시험계획서 발주처 제출 및 승인(발생시) | 품질 | 공무•설계팀 | CPMS 문서 제출 | 품질관리계획서 문서 품질시험계획서 문서 업무분장표 리스크 관리부 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
490 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질자원 |  |  | • 해당공사에 적합한 인적자원 및 물적 자원을 확보하여 유지관리하기 위함 - 품질관리자 정보 : 품질관리업무 수행자의 적격인력 배치 여부 - 품질관리비 : 품질관리비 계상 및 품질업무 사용여부 확인 - 시험/검사장비 : 품질시험, 검사에 필요한 관련 자료의 구비 및 활용여부 - 교정관리 : 시험,검사 장비 교정상태 및 주기 확인 | • 법정(발주처)요구에 따른 품질관리자 투입시기 결정 및 적기 투입실시 • 기준에 맞는 품질 장부&부외자산의 품질시험기구 적기 투입 관리 - 품질관리자 정보 : DQMS 입력, 품질관리자 정보 변동시 (신규,교체) 발주처 제출 및 승인 - 품질관리비 : 매월 DQMS 입력(품질관리비 계상현장 대상) - 시험/검사장비 : 품질시험, 검사에 필요한 관련 자료의 구비 및 활용여부(매건별 발생시) - 교정관리 : 시험,검사 장비 교정상태 및 주기 확인, 검교정실시 (교정주기 도래시) | 품질 | - | CPMS 문서 제출 | 품질관리계획서 문서 품질시험계획서 문서 검교정관리대장 월별 품질관리비 사용내역 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
491 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공사관리 |  |  | • 공종별 관리계획작성 및 계획수립의 이행여부 확인 - 설계도서검토 : 설계도서의 적정성 확인 - 공사계획 : 공종 착수전 공정의 파악, 관리 계획의 수립 및 공사상세도 작성 - 교육훈련 : 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 - 도면배부 : 협력업체 개정, 승인된 도면 배포관리 - 중점품질관리 : 공좋별 중점품질관리 항목 선정 및 관리 | • 공사계획에 따른 설계도서검토, 교육훈련, 도면배부 관리 실시 - 설계도서검토 : DQMS 입력 (분기별or발생시) - 공사계획 : DQMS 입력(발생시or분기별), 발생시 발주처 공문 제출 승인 - 교육훈련 : 매월(추가 교육발생시) DQMS 입력 및 발주처 확인 - 도면배부 : DQMS 입력(발생시or분기별), 발주처 제출 승인 - 중점품질관리 : DQMS 입력(최초 및 변경시), 발주처 공문 제출 승인(최초 및 변경시) | 품질 | 공무•설계팀, 공사팀 | CPMS 문서 제출 | 시공계획서 실정보고 품질교육결과서 중점품질관리계획서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
492 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 자재관리 |  |  | • 공급원 승인, 자재검수요청서, 주요자재 수불부, 공장점검 | • 주요자재 수불부 : 반입된 자재의 수불부 작성 관리 • 자재수급계획 지급/지입 자재 분류표 작성 • 자재사용승인 관련서류 접수 • 반입자재 검사 사용자재 청구(MIS입력) 및 발주/송장검사/반입자재 집계표 작성/입고자재 수불관리 • 자재보관관리-재고관리 - 자재명, 반입수량, 사용수량, 잔여수량(현장 보관), 보관위치, 인수인계 업체 | 관리 |  |  | 공급원 승인, 주요자재 수불부, 공장점검 결과 |  |  | 해당없음
493 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질점검 |  |  | • 정기적인 점검을 통해 품질 향상 유도 - 자체 품질점검 : 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성 등에 대한 자체 품질점검을 실시하고 부적합할 경우 필요한 조치 실행 - 기반구조관리상태점검 : 공사를 수행하기 위한 기반시설 상태 점검 - 감사/KOM/지원 : • 내부 점검의 계획 및 결과 기록관리 - 외부점검 : 외부 점검의 계획 관리 및 점검 결과 기록 관리 | • 효율적인 협력업체 관리를 위한 자체평가 및 점검실시 • 투입 협력사별 현장 자체평가 실시 - 자체 품질점검 : DQMS 입력 (분기별), CPMS 입력 - 기반구조관리상태점검 : DQMS 입력 (분기별) - 감사/KOM/지원 : • 발생시 DQMS - 외부점검 : 발생시 외부 점검의 계획 관리 및 점검 결과 기록 관리 | 품질 | - | - | DQMS 자체품질점검 실시 DQMS 기반구조관리상태점검 실시 DQMS 내부점검 결과보고서 DQMS 외부점검 결과보고서 | - |  | 해당없음
494 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질시험 |  |  | • 품질시험 또는 검사한 성과의 DQMS기록관리, 품질시험을 통한 공사목적물 품질향상을 목적으로 함 - 품질시험계획에 따른 품질시험•검사의 적기, 적정빈도 실시여부 | • 품질시험 계획에 따른 적정실시 및 성과의 기록관리 등재 • 품질시험 기록 데이터 확보를 통한 추적관리 • 매일 발주처 제출 및 확인, DQMS 입력(발생시, 매월, 분기별), 발생시 CSI 등록 및 완료보고(7일이내) | 품질 | - | 발주처(감리단) 문서 제출 DQMS & CSI 등록 | 각종시험 성적서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
495 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 구조물이력관리 |  |  | • 품질시험 실시 후 시험결과 D/B화를 통한 구조물 이력관리 - 레미콘 배합설계 관리 - 레미콘 타설 관리 및 시험결과 관리 - 구조물별 타설현황 관리 - 레미콘 품질관리 | • 레미콘 배합설계 관리 : 시험배합, 확인배합 시행 후 발주처 제출 및 승인, DQMS 입력 • 레미콘 타설 관리 및 시험결과 관리 : 발생시 발주처 제출 및 확인, DQMS 입력, CSI입력 • 구조물별 타설현황 관리 : 매일 발주처 확인 및 DQMS 매월 입력 • 레미콘 품질관리 : 발생시 마다 품질시험 실시 결과값 발주처 제출 및 확인, DQMS 입력, CSI입력 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 발주처(감리단) 문서 제출 DQMS & CSI 등록 | 배헙설계 보고서 레미콘 시험 관련 성적서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
496 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 부적합관리 |  |  | • 부적합 보고서 : 부적합 공사(자재포함), 하자발생에 대한 발주자(건설사업관리기술자)와의 처리방법 협의 및 이행의 적절성 관리 • 시정/예방 : 품질관리 계획 운영과 관련하여 취해진 시정조치 및 예방조치의 적절성 • 건설공사 운영성과의 검토 : 품질관리계획의 운영과 관련하여 전반에 대한 정기적인 성과 검토 실시 | • 품질시험 수행 후 콘크리트 품질 서류 시험결과 전산파일을 통한 누계관리 • 시험수행시 모바일을 통한 시스템 연동 관리(모바일 사진촬열을 통한 데이터 연동) - 부적합 보고서 : DQMS 분기별 1건 입력 및 CPMS 발생시 조치 및 결과보고(발생시) - 시정/예방 : CPMS 발생시 조치 및 결과보고(발생시) - 건설공사 운영성과의 검토 : DQMS 분기별 입력, CPMS 분기별 입력 | 품질 | - | CPMS 수신 DQMS 부적합관리 | 부적합보고서(FAN,CAR,NCR) 운영성과검토서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
497 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질문서 |  |  | • 발생된 품질문서를 전산파일로 등록 관리 위함 - 품질관리(시험)계획서 착공전 제출 및 개정관리 | • 품질관련 발생된 문서를 스캔 업로드 또는 DQMS에 직접 작성하여 관리 • 발생된 품질문서를 전산파일로 등록 누계관리 - 품질관리(시험)계획서 최초제출 및 개정시 발주처 제출 및 승인, DQMS 입력 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 발주처(감리단) 문서 제출 | 품질관리계획서 문서 품질시험계획서 문서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 품질시험 | [10 empty] | 해당없음
498 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질시험 총괄표 작성/관리 |  |  | • 품질시험계획 및 빈도에 따른 품질실적 관리 - 품질시험 계획에 따라 현장 시험 실시 현황 관리 | • 분기별 DQMS입력 및 기성청구시(기성검사) 및 준공검사시 발주자에게 매월 제출 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 발주처(감리단) 문서 제출 | 품질시험 총괄표 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
499 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 레미콘, 숏크리트 압축강도 시험 실시 및 보고 |  |  | • 레미콘, 숏크리트 압축강도 시험을 통한 품질기준 확인 - 굳지 아니한 레미콘,숏크리트 품질시험 실시 및 기록 관리 - 굳은 레미콘, 숏크리트 품질시험 실시 | • 품질 빈도 및 기준에 맞는지 확인 • 품질시험 계획을 수립하고 이에 따라 품질시험 및 검사 실시 - 매 타설시 굳지아니한 레미콘,숏크리트 시험 매일 실시 및 결과보고, CSI입력 (슬럼프, 염화물측정, 단위수량측정, 온도측정, 압축&휨&등가휨강도 몰드제작/120㎥마다 12개) - 굳은 레미콘(압축f7/28), 굳은 숏크리트(압축f1/28,휨강도f1/28,등가휨강도f28) 시험관리 매일 실시 및 결과보고, CSI 결과 입력 • 품질기준 및 빈도에 맞는 시험을 실시하고 기록하기 위함 | 품질 | - | 발주처(감리단) 문서 제출 CSI 입력 | 각종 시험 성적서 | 건설기술진흥법 건설공사품질관리실무 공사시방서 |  | 해당없음
500 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 레미콘, 아스콘 배합설계 |  |  | • 설계 및 시방서에서 요구되는 콘크리트, 아스콘 배합 설계 - 현장에 사용될 레미콘, 아스콘 배합설계를 실시하여, 발주자의 요구사항 및 품질의 적절성 확인 | • 공종 착수전 콘크리트 사용시기 검토 및 원자재선정 • 배합설계를 통한 사용성 확인(품질→감독(리)원) • 배합설계 결과보고 실시(품질→감독(리)원) - 시험배합(f28),확인배합(f28) 배합설계 실시하여 발주처 결과보고 및 승인, DQMS 입력(발생시) | 품질 | - | CPMS 문서 제출 발주처(감리단) 문서 제출 | 배헙설계 보고서 | 공사시방서 |  | 해당없음
501 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 레미콘, 아스콘 시공품질관리 점검표 작성 |  |  | • 레미콘, 아스콘 공사품질관리 점검표 작성을 통한 품질관리 - 콘크리트 타설과 관련하여 규격, 위치, 사용자재 기록관리 | • 검사횟수를 기재하고 합격 및 불합격 횟수를 기재하여 관리 • 자재의 규격별, 시설물 타설 위치별 감독원이 구분할수 있도록 작성 - 매 타설시 작성(받아들이기 품질시험성적서,슈퍼프린터,송장,수불부) 발주처 결과보고 및 확인, CSI입력 | 품질 | - | 발주처(감리단) 문서 제출 CSI 입력 | 시공품질관리 점검표 | 건설공사품질관리실무 공사시방서 |  | 해당없음
502 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공종별 검사대장 작성/관리 |  |  | • 공종별 검사대장 작성/관리를 통한 모니터링 실시 - 품질시험계획에 따른 적기, 적정빈도 실시 여부 기록관리 | • 매월 검사대장 작성 발주처 결과보고 및 확인, DQMS 매월 입력 • 품질시험 및 검사성과 품질검사 대장에 기록하여 누계관리 | 품질 | - | - | 각종 시험 대장 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
503 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 균열관리대장 작성/관리 |  |  | • 균열관리대장 작성/관리를 통한 품질관리 실시 | • 균열발생시 목적물 및 대장에 기록 및 보수계획 수립 관리 - 최초 균열(결함)관리계획서 제출 • 구조물 균열 발생시 조사, 관리, 보수시기 및 절차 관리 - 발주처 조사 기준에 준하여 맵핑, 기록관리 및 발주처 확인 CPMS 등록 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 발주처(감리단) 문서 제출 | 균열결함관리계획서 구조물별 균열관리대장 | 공사시방서 발주처 지침 |  | 해당없음
504 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 타설대장 작성/관리 |  |  | • 구조물 타설시 부위별 타설대장 작성을 통한 품질관리 | • 타설이 끝난 후 해당 구조물명 타설기록 및 시험성과를 기록하여 관리 • 목적물의 위치 및 시험결과 모니터링을 통한 품질관리 - 매 타설시 작성 발주처 결과보고 및 확인 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 발주처(감리단) 문서 제출 | 콘크리트 타설대장 | 건설공사품질관리실무 공사시방서 |  | 해당없음
505 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 월간 품질시험 실적보고 |  |  | • 월간 품질시험 실적관리를 통한 모니터링 실시 | • 매월 품질시험 검사실적 보고서를 작성하여 감(리)독원에게 제출 • 매월 품질시험 검사실적 보고서를 작성하여 계획대비 실적관리 - 매월 검사대장(전체공종) 작성 발주처 결과보고 및 확인, DQMS 매월 입력 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 발주처(감리단) 문서 제출 | 월간 품질시험 실적보고서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
506 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질검사 의뢰서 작성/관리 (CSI) |  |  | • 자재의뢰시험시 작성하여 자재 품질시험 실시 | • 건설기술진흥법 시행규치에따른 품질검사 의뢰서를 작성하여 시험기관에 전달 • 접수증을 확인하고 시험시간을 모니터링하여 관리 실시 • 발생시 DQMS입력, CPMS, CSI입력(의뢰-봉인-발송-결과보고)작성관리 | 품질 | - | 발주처(감리단) 문서 제출 DQMS & CSI 입력 | 공인기관의뢰시험 성적서 | 건설기술진흥법 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 품질교육 | [10 empty] | 해당없음
507 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 관리감독자, 근로자 품질교육 실시 (공종 착수시) |  |  | • 관리감독자, 근로자 품질교육 실시 및 훈련 계획표를 작성하여 건설공사 의식고취 및 오공사 방지 | • 매월 교육 실시 및 발주처 결과보고 및 확인, DQMS 매월 입력 - 관리감독자 : 품질 기준, 검사 절차, 문제 발생 사례 교육 - 근로자 : 직무별로 필요한 품질 기준, 작업 방법 교육 - 품질 우수한 사례 공유, 품질 관리 체크리스트 제공(필요 시) | 품질 | - | - | 품질교육 결과서 | 건설기술진흥법 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 시험장비 교정관리 | [10 empty] | 해당없음
508 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 시험장비 관리 |  |  | • 시험실에서 사용되는 모든 기자재의 정밀도와 성능 유지 - 품질시험, 검사에 필요한 관련 자료의 구비 및 활용여부 | • 시험에 지장없는 환경을 조성하며 관계자 외 출입 통제 • 비치장비 중 교정이 필요한 장비는 매년 1회 이상 국제공인교정기관에 의뢰, 교정실시 • 안전상 위험이 있는 장비는 '위험'표지를 부착하고 보호 장비를 구비 • 고장나거나 수리가 요구되는 등 품질시험성과에 영향을 미치는 장비는 교체 | 품질 | - | 발주처(감리단) 문서 제출 | 품질시험계획서 | 건설기술진흥법 |  | 해당없음
509 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 교정성적서 및 교정이력 관리 |  |  | • 시험,검사 장비 교정상태 및 교정주기 적정성 확인 | • 인증기관을 통한 시험장비 교정검사 실시 및 교정상태 식별 확인 • 발생시 DQMS입력, 교정결과 작성 발주처 제출 확인 | 품질 | - | 발주처(감리단) 문서 제출 | 검교정성적서 검교정 모니터링 대장 검교정목록대장 장비이력카드 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 자재관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공급원승인 관리 | [10 empty] | 해당없음
470 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 사전 공급원승인 대상 자재목록 List-up |  |  | • 사전 공급원승인 대상 자재목록 List-up - 공사에 필요한 공급원 승인 대장 자재 관리 | • 현장에 해당되는(발주처 지침고려) 공급원 승인 대상목록 작성 • 승인대상 자재별 목록 및 투입시기 작성 • 착공전 및 공종투입전 작성 및 발주처 협의 및 승인,DQMS입력 | 품질 | 공사팀 | - | 공급원승인 대상 자재목록 | - |  | 해당없음
471 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공급원승인 요청서 작성 |  |  | • 공급원 승인 대상자재의 효율적인 품질관리방안을 수립 • 부적합 자재 사용을 사전에 예방 • 공사에 사용될 자재에 대해 발주자에게 승인요청 | • 자재 반입 전 품질 및 규격의 시방기준 적합여부를 감독원(건설사업관리기술자)이 검토․확인 • 건설기술진흥법관련공급원 승인요청서 검토 및 작성(자재반입 15일전) • 발생시 DQMS입력, CPMS 입력, 발주처 제출 및 승인 | 품질 | 공사팀 | CPMS 문서 제출 | 공급원 승인요청서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
472 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공급원승인 검토결과 통보 |  |  | • 제출된 공급원승인원의 적절성 확인 • 발주처 소속기관장의 승인을 득한 후에 자재 납품가능 여부 확인 | • 공급원 승인요청서 적정성 검토를 확인하고 발주자에게 제출 • 공급원 제출 후 7일이내 승인통보 • 발생시 DQMS입력, CPMS 입력, 발주처 제출 및 확인 | 품질 | - | CPMS 문서 수신 | 공급원 승인서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 자재검수 | [10 empty] | 해당없음
473 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 자재검수요청서 작성 |  |  | • 자재반입전 검수요청서 작성을 통한 반입전 사전검토 실시 - 자재반입시 자재의 검수 입회요청 | • 승인대상 목록확인 및 자재반입시 검수요청서 작성 • DQMS(분기입력),발생시 CPMS 입력, 발주처 제출 및 확인 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 | 자재검수요청서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
474 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 현장 반입자재 검수 실시 |  |  | • 건설공사 요구조건 및 기준에 적합한 자재가 사용될수 있도록 관리 • 승인자재 및 불량자재 반입관리 - 반입된 자재의 적격성 및 품질상태 확인 | • 구조적 문제 외 현장 품질에 막대한 영향을 미칠 수 있는 자재에 대한 감리/감독 입회 검사 • 검수요청서 및 자재제원에 따른 반입자재 검수실시 • DQMS(분기입력),발생시 CPMS 입력, 발주처 제출 및 확인 | 품질 | 공사팀 | CPMS 문서 제출 | 자재검수요청서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
475 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 현장 자재 보관상태 점검 |  |  | • 현반에 반입된 자재의 보관상태 적정성 검토 | • 반입된 자재의 종류, 수량, 규격, 지급업체, 사용처(구조물 위치 등) 목록표 작성 • 반입된 자재의 보관위치 표시 • 사용된 자재의 현장 보관 현황(종류, 수량, 규격, 업체, 사용 및 잔여수량 등) 지속적 List Up (변동 발생 시) | 관리 | 공사팀, 품질팀 | 반입송장, 현장확인 | 반입자재 현황 자료 (종류, 수량, 규격, 지급업체, 사용여부) |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 주요자재수불부 | [10 empty] | 해당없음
476 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 연간 자재소요계획서 작성 |  |  | • 연간 자재 소요계획을 작성하여 원활한 자재수급을 위함 | • 연간 공정표를 바탕으로 각 공종별 투입되는 자재를 구분 • 본사자재와 해외자재 등 구별하여 자재 소요시기 적기에 신청하여 자재를 수급할 수 있도록 한다 | 공사 |  |  | 연간 자재소요계획서 |  |  | 해당없음
477 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 주요자재 수불부 작성 |  |  | • 주요자재의 입출고 목록을 기록하고 관리하며 주요자재의 현황파악을 위함 | • 자재의 위치별 반입량 및 사용량 수불부에 기록하여 모니터링 • DQMS(분기입력),발생시 CPMS 입력, 발주처 제출 및 확인 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 | 주요자재수불부 | 건설사업관리업무지침 |  | 해당없음
478 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | [국가철도공단] 발주처 시스템 입력 |  |  | • 발주처 시스템 전월 실적 및 당월 계획 공유 • 발주처CPMS 품질관련 자료 입력 및 관리 - 품질관리(시험)계획서,부적합관리,자체점검관리,부적합경향분석, 품질검사의뢰서, 균열관리, 공급원승인, 각종 관리대장, 검사 및 시험관리(ITP) 등 입력 | • 발주처 시스템 전월 실적 및 당월 계획 수립을 통한 계획 및 실적 보고 • 발주처 시스템 품질시험 결과 등재 - 각 항목별 발주처 시스템(CPMS) 문서 승인요청 및 입력 | 품질 | - | CPMS | 공문,공급원승인,품질시험계획서,품질관리계획서,균열관리대장 등 | 계약서 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 품질점검 대응 | [10 empty] | 해당없음
479 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 점검 지적사항 List-up |  |  | • 점검 지적사항 조치계획 수립 - 외부점검시 점검내용 기록관리 | • 내 외부 점검 계획 및 결과를 입력하여 점검대응에 필요한 DATA를 관리 • DQMS 외부점검 계획/결과 입력(발생시 DQMS입력) | 품질 | 공무•설계팀, 안전팀,공사팀 | - | DQMS 외부점검 계획/결과 | - | 공무•설계팀 | 해당없음
520 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 지적사항 조치 |  |  | • 점검 지적사항 사항에 대한 시정조치 관리 | • 조치 예정일 내 지적사항을 완료하여 결과를 보고 • 발생시 DQMS입력, CPMS 입력, CSI입력 | 품질 | 공사팀 | - | DQMS 외부점검 계획/결과 | - |  | 해당없음
521 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 지적사항 본부 공유 |  |  | • 점검 지적사항 본부 공유를 통해 유사 지적 예방하고 동일하자 재발방지 하기 위함 | • DQMS 시스템 품질점검에 D+1일 이내 점검결과 입력 후 유선보고 - DQMS 외부점검 계획/실적 입력관리(발생시 DQMS입력) | 품질 | - | - | DQMS 외부점검 계획/결과 | - |  | 해당없음
522 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질관리비 관리 |  |  | • 품질관리비 적정 집행 및 실적 관리(품질관리비 사용내역 작성) | • 매월 품질관리비 실적을 DQMS월별 실적에 입력, 발주처 제출 및 확인 • 품질관리비 사용실적을 월별 입력 관리하여 도급∙실행예산의 실시간 적정성 확인 및 설계변경 및 여건보고 여부 판단 | 품질 | - | - | 품질관리비 사용내역서 | 건설기술 진흥법 |  | 해당없음
523 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 운영성과보고 |  |  | • 현장품질관리계획서의 적합성과 효율성이 지속적으로 유지되도록 하기 위해 실시하는 공사 운영성과 검토 | • 품질책임자는 이전에 수행한 검토의 결과 및 지속적 개선 계획 실행 성과에 대해 효과 및 효율성을 분석하고 그 결과를 차기 검토자료에 반영(분기별) | 품질 | - | - | 운영성과보고서 | 건설기술 진흥법 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 하자관리 | [10 empty] | 해당없음
524 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 자체 품질점검 및 하자 조치 |  |  | • 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성 등에 대한 자체 품질점검을 실시하고 부적합할 경우 필요한 조치 실행 • 주기적인 자체점검을 통해 공종별, 대상별 품질 향상 및 하자 예방 | • 품질관리 적절성 점검 및 부실벌점 예방점검 실시 - 매월 DQMS입력, CPMS 입력 - 품질관리 계획서에 따른 중점 점검 항목확인 | 품질 | - | - | 자체품질점검 | 건설기술 진흥법 |  | 해당없음
525 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 하자 발생현황 모니터링 및 전파 |  |  | • 하자 발생현황 모니터링 및 전파 - 부실벌점 현황 관리자 전파 교육을 통한 하자를 사전에 예방 | • 하자 발생현황 및 재발 방지를 위한 관리방안을 수립하고 관련업무 발생시마다 기록관리 발생시 DQMS입력 | 품질 | - | - | 품질교육 | - |  | 해당없음
526 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질 네비게이션 자료 작성 및 업로드(품질 INDEX System)(월단위→자율적 업무로 변경) |  |  | • 품질 네비게이션 자료 작성 및 업로드(자율)통한 품질관리 방안 검토 (품질향상) - 품질네비게이션 작성 매월 개선사례 및 공사계획 적용현황 작성 | • 공사계획 작성시 중점품질관리항목 선정 및 네비게이션 Action Plan 작성 | 품질 | - | - | - | - |  | 해당없음
527 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | DWDS 자료 작성 및 제출 |  |  | • 예상/기발생 하자와 근본원인, 재발방지대책을 입력하여 하자 (Rework)제로화 추진 - 목적물 하자를 지적하고 하자예방을 위한 조치 | • 현장에서 발생한 하자에 대한 하자 내용, 조치 및 투입 내용, 근본요인, 재발방지대책, 관련자료(사진)을 DWDS 시스템에 기록 • DWDS 시스템에 기록한 하자 중 부실벌점 기준 위반사항은 부실벌점 자가진단 시스템으로 연계 작성 • 현장 소장은 DWDS시스템에 기록된 하자 Data의 적정성을 검토 | 품질 | 전직원 | - | DWDS | - |  | 해당없음
528 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | Q-BP 자료 작성 및 제출 |  |  | •현장 품질개선 사례를 시스템에 작성하여 본부 내 전파 - 하자예방을 위해 개선한 할동 기록 관리 | •작성 담당자는 타분야(공사/안전/품질)의 의견을 들어 작성하고 소장 결재를 득함 - 하자내용, 근본원인, 재발방지책, 효과 및 적용대상(매월 1건 작성) | 품질 | 공무•설계팀, 공사팀 | - | Q-BP 리포트 | - |  | 해당없음
529 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 작업내용 및 위치정보 setting, 부실벌점 자가진단 작성 |  |  | • 건진법 벌점기준 Check List를 활용하여 현장의 벌점Risk 제거 - 부실벌점 자가 진단 점검을 실시하여 하자예방 관리 | • 자가진단 준비 - 현장 공정에 따라 점검 구역을 설정하고, 각 구역별로 점검 항목 선정 - 정검 일정 계획을 세우고, 안전 보호구 착용 등 안전조치 확인 • 현장 공사상태 및 시험실 점검 - 부실벌점 자가진단 체크리스트에 따라 현장의 NG에 대한 사진 촬영 및 위치 파악 - 주요 시설물의 공사 상태를 확인하고, 품질관리 기준에 부합하는지 점검 • 서류 점검 - 부실벌점 자가진단 체크리스트에 따라 공사 계획서, 안전시설 설치 여부, TBM 일지 등 관련 서류에 부실벌점 위반사항이 있는지 점검 • 부실벌점 자가진단 시스템 입력(매월 1회 실시) - 발견된 NG 내용 시스템 입력 후 마감기능 실행 | 품질 | - | - | 부실벌점자가진단 | - |  | 해당없음
[6 empty] | 시공 | 계측관리
[6 empty] | 시공 | 업체선정
1030 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 예산대비내역서 작성 |  |  | • 발주 공종에 대한 도급 대비 실행의 적정성 파악 | • 발주공종에 대한 실행단가 적정성 검토 선진행(단가승인) → 발주공종 도급대비 실행 내역서 작성→간접비 항목 적정성 등 검토(토목수행팀) | 공무 | 토목수행팀, 토목견적팀 | 예산대비내역서 (업체선정의뢰, 외주시스템) | 예산대비내역서 (업체선정의뢰, 외주시스템) | 국내공사 하도급관리 절차서 |  | 염동섭
1033 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 업체선정의뢰 |  |  | • 입찰 대상업체의 적정성 검토 및 협의 | • 업체선정 의뢰 60일 전 외주시스템 등록(미시행시 긴급발주요청) → 예산대비내역서 및 현장설명서 작성(현설일 2주전 완료) → 토목수행팀 검토 → 외주관리팀 승인 | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 | 업체선정의뢰서(외주시스템) | 업체선정의뢰서(외주시스템) | 국내공사 하도급관리 절차서 |  | 염동섭
1033 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 입찰 |  |  | • 최저단가이나 공기내 품질기준에 부합한 목적물 공사 가능한 최적의 업체 선정 | • 실행 외 여건컨티 임의내역 추가금지, 부당특약 반영금지, 공사여건 고려 견적기간 설정 | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 | 입찰심의 관리(외주시스템) | 입찰심의 관리(외주시스템) | 국내공사 하도급관리 절차서 |  | 염동섭
1034 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도승인의뢰 |  |  | • 하도급계약을 위한 검토자료 작성 및 유관부서(토목수행팀, 토목견적팀, 외주관리팀) 확인 진행 | • 현장작성 : 하도급예산대비내역서, 계약내역서, 견적금액대비표(필요시), 저가심의자료(필요시), 안전보건능력평가표 | 공무 | 토목수행팀, 토목견적팀, 외주관리팀 | 하도승인의뢰(외주시스템) | 하도승인의뢰(외주시스템) | 국내공사 하도급관리 절차서 |  | 염동섭
1035 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약 |  |  | • 건산법, 하도급법, 인지세법등과의 위배여부 파악과 각종 보증(계약이행, 선급금) 여부 확인 | • 검토항목 : 계약공종 적정성, 건설업면허, 하자보증기간 및 보증요율, 선급금 유무, 계약특수조건, 계약이행보증기간 및 보증요율 | 공무 | 외주관리팀 | 계약서(외주시스템) | 계약서(외주시스템) | 국내공사 하도급관리 절차서 |  | 염동섭
531 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 계측계획서 작성/검토 |  |  | • 계측관리를 위한 계측기 설치위치 및 계측방법의 이해 | • 계측관리계획서 작성 및 검토(공사시방서 규정과 일치여부 확인) | 공사 | 품질팀 | 지반조사 결과 보고서, 실시설계 도면(필요시 원설계자 의견서),설계안정성 검토서(DFS) | 계측기 설치검토서, 회의록 |  |  | 해당없음
531 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 계측 수행 |  |  | • 계측업무 수행 주기 및 계측기간 확인 | • 계측업체 직원이 계측데이터(자동,수동) 확인 | 공사 | 품질팀 | - | 자동 및 수동 계측결과 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 시공 | 계측 결과 검토
532 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 계측 보고서 작성결과 검토 |  |  | • 계측관리(안정과 침하) 결과값 확인 후 후속공종 진행 | • 계측관리한계치 결과값(압밀침하 종료시 까지) | 공사 | 품질팀 | - | 계측결과보고서(주간,월간) |  |  | 해당없음
533 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 결과분석 대책 수립 |  |  | • 계측관리 결과에 따른 구조물 침하발생 사전검토 (히빙, 측방유동 가능성 등) | • 계측완료 후 현장 확인 | 공사 | 품질팀 | - | 현장결과 |  |  | 해당없음
534 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 지하안전영향평가 점검 및 대응 |  |  | • 착공전 흙막이 가시설 설치계획 (공법,깊이,지하매설물 조사, 주변여건) 제출 | • 지하안전영향평가서 제출 | 공사 | 품질팀, 공무설계팀, 안전팀 | - | 지하안전영향평가서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 문서관리 | [10 empty] | 해당없음
535 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 문서처리 규정 작성 |  |  | • 현장운영중 필요문서의 작성,배부 및 접수체계의 효율성 제고 | • 발신문서의 작성시 코러스 사용원칙 준수 • 발신문서 필요기재사항준수(문서번호,작성일,수신처기관및 기관장명,제목,본문,첨부) • 수신문서 접수시 업무주관팀에 인계 • 수신문서의 관리대장에 기재후 회람 | 관리 | 행정운영지원팀, SEQ RM팀 | 수발신 공문, 이메일, 정기보고서 / 코러스, e캐비넷 | 발송대장,접수대장 /코러스, e캐비넷 |  | 프로젝트문서관리지침(I-TR-306) 문서관리절차서(P-GN-002) 현장 문서 관리 절차서(P-GN-055) 전자문서 관리 절차서(P-GN-00620) | 김천재
535 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 문서 수발 및 관리대장 업데이트 |  |  | • 현장 수발신 문서의 적정관리 및 열람의 용이성 확보 | • 수신문서의 접수시 접수대장에 기록(표준양식사용) • 발신문서의 발송전 발송대장에 기록(표준양식사용) • 대장제외 문서(코러스이용문서,단순이메일접수, 정기정인 보고서접수발송,참조처로서의 문서접수,단순참고 안내문서) 해당여부 확인 | 관리 | 행정운영지원팀, SEQ RM팀 | 수발신 공문, 이메일, 정기보고서 / 코러스, e캐비넷 | 발송대장,접수대장 /코러스, e캐비넷 |  | 프로젝트문서관리지침(I-TR-306) 문서관리절차서(P-GN-002) 현장 문서 관리 절차서(P-GN-055) 전자문서 관리 절차서(P-GN-00620) | 김천재
16 | [5 empty] | 시공 | 도면관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 도면관리 | [10 empty] | 해당없음
536 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 도면관리절차서 작성 |  |  | • 현장에 사용되는 도면의 항상 최신본 관리 | • 도면 관리 절차에 따라 현장 도면 관리 | 설계 |  | 당초/변경 도면 | 도면관리절차서 |  |  | 해당없음
537 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 도면지급관리대장 작성 |  |  | • 최신 개정된 도면에 대한 각 팀, 협력업체 공유 | • 도면 배부 및 기록 대장, 도면 배부 및 접수확인서를 통한 관리 | 설계 |  | 기록, 관리 | 도면 배부 및 기록 대장, 도면 배부 및 접수확인서 |  |  | 해당없음
538 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계도서 유지/개정/배포관리 |  |  | • 도면 관리 잘못에 따른 재공사 및 보수작업을 방지 | • 개정사항 발생시 구도면은 보존용, 개정된 도면은 관리본 스템프를 날인 후 교체, 개정도면은 도면 배부 기록대장 관리 | 설계 |  | 기록, 관리 | 도면 배부 및 기록대장 |  |  | 해당없음
539 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 문서 수발 및 관리대장 업데이트 |  |  | • 도면 수발신을 통한 협력업체 등의 변경 도면 관리 | • 공문을 통한 변경 도면 송부 | 설계 |  | 도면 수발신 | 도면관련 문서수발 관리대장 업데이트 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 정보 보호활동 | [10 empty] | 해당없음
540 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 정보자산 분류 및 관리 |  |  | • 정보자산의 등급분류를 통한 적정 관리 | • 정보자산의 평가 실시 (정보보호담당자의 평가) • 기밀,사외비 정보자산의 퇴근시 책상 및 회의탁자등 외부 인원 접근가능 장소에 방치 금지 • 회의 목적등으로 임시배포하는 기밀,사외비 문서는 종료시 회수 • 기밀,사외비내용이 포함된 문서의 경우 이면지 사용불가 • 이면지 사용시 '이면지사용'표식 반드시 기재 | 관리 | IT기획팀,IT센터, 정보보호팀 | 각종계약서, 사내규정/지침서,매뉴얼, 시스템문서,연구노트,도면,영업실적,경영보고서,인사기록카드,인사관련서류 등 | 정보자산 평가 결과서 |  | 국내 본사 및 현장 IT자산 관리지침(I-GN-00416) 정보자산 관리 절차서(P-PL-00918) | 윤채림
541 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 정보보호 교육 및 훈련 |  |  | • 정보의 오남용, 유출 등의 위협으로부터 회사의 정보를 보호하고, 기업비밀을 포함한 모든 정보자산의 안전한 보호와 원활한 공유를 통한 경영능력의 향상 및 경쟁력 제고 | • 정보보호팀으로부터 기타 정보보호 관련 정보의 전달교육 및 홍보, 교육시행후 교육 내용 및 참석자에 대한 기록 관리 | 공무 | 정보보호팀 | 정보보호 교육자료 | 정보보호 교육 참석자 명단 | 정보보호 관리규정 |  | 염동섭
542 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 전산장비 관리 |  |  | • 해당 업무에 도움을 주는 적정 전산장비의 효율적 관리 | • 불출 및 교체 기준 준수 • 퇴사자 발생시 정보자산 외부 반출 통제 및 전산장비 반납 기준 준수 • 정기적 현황파악(현장 자체 파악 및 정기 전산자원실물조사수행) • 현장 준공처리를 위한 반납계획의 수립 및 IT센터 통보(준공3개월전) • 반납확인서, 인수확인서 사유 발생시 기록 관리 | 관리 | IT기획팀,IT센터, 정보보호팀 | 노트북, 본체,테블릿, 서버(워크스테이션포함)VPN | 반납확인서,인수확인서 |  | 국내 본사 및 현장 IT자산 관리지침(I-GN-00416) 정보자산 관리 절차서(P-PL-00918) 전산자원 사용 보안절차서(P-PL-00921) | 윤채림
16 | [5 empty] | 시공 | 자재관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 관급자재 | [10 empty] | 해당없음
543 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 승인대상 품목 선정 List Up 및 리스트 관리 |  |  | • 공종별 소요자재 품목 및 설계량 확인 | • 지급/지입자재 분류표 작성 • 공종별 사전승인대상 자재 목록 검토 및 작성 | 설계 |  |  | 관급자재 소요계획서 |  |  | 해당없음
544 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 설계대비 변경 내용 사전파악(수량, 도면 작성) |  |  | • 적확한 자재의 수량확인 및 발주를 통한 적기 공사 추진 | • 수량산출서와 도면과의 일치 여부 확인 • 현장 여건을 반영한 공사상세도 작성 및 승인 • 공종별 사전승인대상 자재 목록 검토 및 작성 • 자재소요계획 수립/작성 및 자재KOM 실시(협업) | 공사 | 토목수행팀 토목품질팀 |  | 시공상세도 수량산출서 회의록 |  |  | 해당없음
545 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 자재 발주 승인요청 |  |  | • 자재 반입시기, 반입수량, 반입위치 | • 지급 자재 수급 요청서, 수급요청 위치도, 물품청구 및 출고증 작성(감독/감리) • 지급 자재 항목별 실투입 금액 확인하여 실투입 금액으로 발주처 설계변경 추진 | 설계 |  |  | 자재 발주 승인 요청서 |  |  | 해당없음
546 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 자재반입계획 및 보관장소 준비 |  |  | • 자재 손상, 훼손, 분실이 되지 않도록 하역 및 보관 방법 결정 • 불필요한 투입 및 운반거리 최소화를 통한 작업 효율성 극대화 | • 후속공정 및 간섭되는 작업여건을 반영한 반입 일정 및 장소 선정 • 자재 반입계획서 작성(하차, 이동장비 선정, 자재보관 장소 선정 후 부지정리) • 자재 수불부 작성 및 관리 • 자재 보관상태 점검(지원) • 현장내 또는 현장외 보관장소 선정 검토 | 공사 | 토목품질팀 |  | 자재반입계획 |  |  | 해당없음
547 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 소요자재 반입 요청 |  |  | • 내역서, 도면, 수량산출 기준으로 공정계획에 따라 반입 요청서 • 적기 자재 반입을 통한 공사 지연 발생 방지 | • 자재 소요시기를 타겟으로 사전 준비서류 작성 및 승인 절차 진행 • 자재소요계획 수립/작성 및 자재KOM 실시(협업) • 도급내역과 공정계획에 따라 연간 자재소계획 작성, 반입전 자재 청구서 작성 • 공급원 승인 여부에 따른 업체 담당자 협의 및 자재 발주서 승인 | 공사 | 토목품질팀 | 자재 청구서 | 자재소요계획 |  |  | 해당없음
548 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 자재반입 및 검수 |  |  | • 설계 및 시방서에서 요구되는 자재 품질기준 확인 • 자재반입검수를 통한 승인자재 확인 및 품질이상유무 확인 | • 반입전 공장검사(감독/감리가 요구하는 자재 대상으로 실시) • 자재반입시 감리(독)원 에게 자재검사요청서를 작성하고 입회를 요청 • 자재반입량 및 합격/불합격 여부를 판별하여 감리(독)원의 확인을 받아 기록관리 • 건설공사 품질관리 시험 지침에 따른 관리시험(샘플채취 공인기관 의뢰시험) | 품질 |  |  | 공장검사 결과 보고서 공인기관 시험 성적서 |  |  | 해당없음
549 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 자재납품 검수 증빙 |  |  | • 반입자재 품질이상 여부, 반입량 확인 확인 • 재고관리 및 회계처리를 위한 증빙관리 | • 현장 반입시 인수검사(제조사 자체 시험성적서 또는 공인기관 성적서 확인) • 자재반입시 납품증 및 거래명세서 납품수량 및 승인 회사명 확인 | 품질 |  |  | 송장(거래명세서) 주요자재 검사 및 수불부 |  |  | 해당없음
550 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 관급 → 사급자재 전환 및 수량 관리 |  |  | • 자재 적기 반입, 반입자재 파손 및 변질 예방 | • 자재소요계획작성(품목별 투입시기/ 월별소요량 파악, 감독/감리 승인) • 관급 → 사급자재 전환에 대한 총사업비 승인 후 발주처 설계변경 추진 | 설계 |  |  | 설계변경 |  |  | 해당없음
547 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 설계대비 투입량 분석 |  |  | • 정확한 투입량 분석으로 오류 원인 파악 및 재발 방지 | • 설계 물량 기준으로 한 현장여건을 반영한 실질적인 투입량 검토 • 공사 전 정확한 도면 및 산출서 확인 • 공사 전 공사방법 협의를 통한 자재손실 방지 • 공사 후 정확한 분석을 통한 작업 방법개선 • 공사 후 실정보고 및 설계변경 자료 활용 | 공사 | 토목수행팀 | 설계대비 시공 현황 SHOP 도면 | 실정보고 설계변경 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 사급자재 | [10 empty] | 해당없음
552 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 소요자재 물량 산출 |  |  | • 정확한 물량산출로 인한 원가손실 방지 | • 현장과 설계를 반영한 실질적인 물량 산출. • 상세도 작성을 통한 실질적 물량 확인 • 수량산출서, 내역서, 도면 및 현장여건 일치 여부 확인 | 공사 | 토목수행팀 토목품질팀 |  | 자재소요계획 |  |  | 해당없음
553 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 소요자재 신청서 작성 및 청구(수량, 도면 작성) |  |  | • 자재투입 지연으로 인한 공정지연 및 과투입 예방 | • 공사상세도 작성을 통한 실질적인 물량 산출 후 청구 진행 • 공종별 사전승인대상 자재 목록 검토 및 작성 • 지급/지입자재 분류 및 분류표 작성 • 자재소요계획 수립/작성 및 자재KOM 실시(협업) | 공사 | 토목품질팀 | 상세 도면 KOM 회의록 | 자재 청구서 자재소요계획 |  |  | 해당없음
554 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 소요자재 본사구매 자재 여부 파악 및 신청 |  |  | • 지급/지입자재 분류표에 맞는 구매 | • 자재 본사구입구분표 확인 • 지입자재, 지급자재 구분사항 확인 • 자재신청전 지입지급 구분확인 • 지입자재시 지입/지급자재 전환승인 요청 • 자재구매 계약 수립 • 자재청구 (공정에 따른 자재소요를 전결규정에 따라 결재 청구) | 관리 | 건설자재관리팀 | 자재청구서 | 구매시스템 자재청구 | 기자재 구매업무 지침 6.2.1 |  | 해당없음
555 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 소요자재 현지구매 집행승인 및 신청 |  |  | • 현지구입으로 분류된자재, 현지구입승인득한 자재 , 소량자재(100만원이하) | • 구매가능한 업체 3개사 견적 • 구매품의 / 현지구입 승인신청 • 본사현지구입 승인/계약 | 관리 | 건설자재관리팀 | 현지구입승인신청서 | 구매시스템 현지구입승인 | 기자재 구매업무 지침 5.3.2 |  | 해당없음
556 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 소요자재 반입계획 수립 |  |  | • 사전계획을 통해 공사 적기 자재 공급 | • 후속공정 및 간섭되는 작업여건을 반영한 반입 일정 및 장소 선정 • 자재 반입, 저장 및 보존계획 수립 • 자재 수불부 작성 및 관리 • 자재 보관상태 점검(지원) | 공사 | 토목품질팀 |  | 자재반입 계획 |  |  | 해당없음
557 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 소요자재 반입 및 검수 |  |  | • 미승인 자재 및 불량 자재 반입 예방 | • 자재반입시 감리(독)원 에게 자재검사요청서를 작성하고 입회를 요청 • 현장 반입자재 인수검서검사(도면/설계서와 일치여부 확인) • 현장 샘플 채취 공인기관 의뢰시험(감독/감리 입회 확인) • 건설공사 품질관리 시험 지침에 따른 관리시험 • 자재반입량 및 합격/불합격 여부를 판별하여 감리(독)원의 확인을 받아 기록관리 | 품질 |  |  | 자재 검수요청서 공인기관 시험 성적서 주요자재 검사 및 수불부 |  |  | 해당없음
558 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 설계대비 투입량 분석 |  |  | • 정확한 투입량 분석으로 오류 원인 파악 및 재발 방지 | • 설계 물량 기준으로 한 현장여건을 반영한 실질적인 투입량 검토 • 공사 전 정확한 도면 및 산출서 확인 • 공사 전 공사방법 협의를 통한 자재손실 방지 • 공사 후 정확한 분석을 통한 작업 방법개선 • 공사 후 실정보고 및 설계변경 자료 활용 | 공사 | 토목수행팀 토목품질팀 | 설계대비 시공 현황 상세 도면 | 실정보고 설계변경 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 자재공장검사 | [10 empty] | 해당없음
559 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공장검사 품목 List Up |  |  | • 자재 납품업체 공장 검수를 통해 불량자재 납품을 예방 | • 공장검사 품목 List Up(공장검수 사전계획수립) • 발주처/본부 자재등급별(A, B, C) 관리기준에 따른 공장점검 대상 자재 선정 | 품질 |  |  | 공종별 사전승인대상 자재 목록표 |  |  | 해당없음
560 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공장검사 Check List 작성 |  |  | • 설계 및 시방서에서 요구되는 자재 품질기준 확인하여 공장검사실시 위함 | • 공장검사 Check List 작성 • 발주처 품질기준 또는 건설공사 품질관리 기준에 따른 확인사항 작성 | 품질 |  |  | 공장 시험 입회검사서 |  |  | 해당없음
561 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 철근가공장 공장실사 (지급보증보험계약변경증권) |  |  | • 철근가공장 규모및 수행가능여부 판단 | • 철근가공장 규모 및 적기가공 가능여부판단 • 가공장 이상상황(부도,법정관리, 폐업) 발생시 보존을 위한 보증증권 징구 • 가공장 타절또는 반입자재(철근)분실 등의 문제 발생시 해소 차원 • 가공 위탁된 철근에 대한 매월 반입/재고 대장 유지 | 관리 | 자금팀(보증서) | 철근 가공장 선정 품의 철근 가공장 선정 계약 | 공장점검 체크리스트 eFMS자금관리자금관리 보증관리 |  |  | 해당없음
562 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 검사 및 검사 결과보고서 작성 |  |  | • 설계 및 시방서에서 요구되는 자재 품질기준 확인 | • 공장검사 실시 후 결과보고 작성 • 공급업체 품질관리, 인증서, 납품실적, 기타서류 확인(발주처 승인) • 예상납품업체로부터 공급원승인요청 서류를 접수하여 품질관리담당에게 통보 • 발주처에 공장검사 시행여부를 의뢰하고 공장검사가 불필요한 경우 서류검사 시행 • 공장검사일정 발주처 통보 및 감독 입회하에 공장검사를 수행 • 공장검수 합격시 공장검사보고서 작성 및 발주처 승인 • 불합격시 재검일정 협의 혹은 해당 자재 현장 투입취소 | 품질 |  |  | 공장점검 결과보고서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 회계/서무 관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 월마감 | [10 empty] | 해당없음
563 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 전표 증빙 접수 및 적정여부 검토 |  |  | • 실사용에 대한 확인 및 근거 확보함으로써 투명성과 신뢰도를 높임 • 세무조사나 감사 등의 상황에 효과적으로 대응 | • 거래 발생 시 전표증빙(영수증,세금계산서,계산서) 접수 • eFMS재무회계 - 전표관리 - 간편전표등록 / 일반전표등록 • 과세유형확인 - 국세청 • eFMS세무회계 - 부가세 - 매입전자세금계산서 관리 - 승인여부확인 • 매월말 거래내역서를 받아 확인 | 관리 | 회계팀 세무팀 | 영수증 계산서 세금계산서 | eFMS재무회계 eFMS세무회계 | 경리규정 2.3 경리규정 2.4 경리규정 2.5 |  | 윤채림
564 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 현금 지급 및 미지급금 계상 |  |  | • 지급 의무를 이행하기 위함. • 현금 : 현장운영의 기본 / 미지급금 : 미래의 현금 유출 | • 공과금 및 임차료 매달 지급일에 현금 출금 • eFMS재무회계 - 전표관리 - 간편전표등록 / 일반전표등록 - 승인완료 후 • eFMS자금관리 - 자금신청 - 경상비 신청 - 경상비 집행 • 매달 발생 원가에 대한 미지급금 계상 후 익월 정기자금집행 • eFMS재무회계 - 전표관리 - 간편전표등록 / 일반전표등록 - 승인완료 후 • eFMS자금관리 - 자금신청 - 정기자금신청 / 비정기자금신청) | 관리 | 회계팀 자금팀 | 영수증 계산서 세금계산서 | eFMS재무회계 eFMS자금관리 | 경리규정 3.4 경리규정 3.8 |  | 윤채림
565 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 계정 과목 분류 |  |  | • 재무제표 항목에 계정과목(계정번호)을 부여하여 관리하기 위함 • 재무 활동을 체계적으로 분류하고 기록하기 위함 | • 매달 계정에 맞는 항목에 전표입력(시스템상 간편전표 활용) • eFMS재무회계 - 전표관리 - 간편전표등록 / 일반전표등록 | 관리 | 회계팀 | 영수증 계산서 세금계산서 | eFMS재무회계 | 경리규정 2.0 |  | 윤채림
566 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 원가자료 입력 및 마감 |  |  | • 월의 실적을 마감 정산 매출원가 및 재고자산 평가를 위함 | • 매달 결산일정에 맞춰 원가자료 입력 및 마감 • eFMS재무회계 - 전표관리 - 간편전표등록 / 일반전표등록 • eFMS재무회계 - 매출관리 - 현장결산전표발행관리 - 결산관리 - 재무제표 마감관리 • 회계/공무 월별 공사원가 투자 차이액 규명 | 관리 | 회계팀, 공무·설계팀 | 영수증 계산서 세금계산서 | eFMS재무회계 | 경리규정 2.6 경리규정 7.2 |  | 윤채림
567 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공무원가 회계원가 일치여부 확인 |  |  | • 원가를 정확하게 파악하고 투입 원가가 계획과 일치하는지 확인하기 위함. • 차이가 발생할 경우 원인을 파악하여 낭비를 제거하고 원가를 개선함. | • 마감시 공무원가에 타사분 조정 금액 반영 • 공무원가와 회계원가 차이 비교 분석 | 공무 | 회계팀 |  | 공무-화계 원가 차이 분석 자료 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 자금청구 및 집행 | [10 empty] | 해당없음
568 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 정기자금 신청 |  |  | • 하도급법 및 계약상 지급기한 준수 및 위반 방지 | • 계산서 발행일 기준 익월부터 매월 10일 신청 • efms자금관리->자금신청->정기자금신청(일반,조달,하도급지킴이) 각각 신청-> 전자결재(소장)) | 관리 | 자금팀 |  | 정기자금신청서 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
569 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 비정기자금 신청 |  |  | • 정기자금 신청기한을 지키지 못할 경우 및 부득이한 자금 집행이 필요한 경우 비정기자금 신청 보완 | • 정기 자금으로 신청 불가시에만 매주 목요일 신청 (품의서, 내역서, 사업자등록증, 통장사본 등 모든 서류가 첨부되고 소명) • efms자금관리->자금신청->비정기자금신청(일반)->전자결재(소장) | 관리 | 자금팀 |  | 비정기자금신청서 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
570 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 긴급자금 신청 |  |  | • 타절 금액 지불 등 기한이 촉박하게 지불할 경우 신청 | • 긴급 자금 집행 요청서 작성 및 본사 유관부서 협의 • efms자금관리->자금신청->비정기자금신청(일반)->전자결재(소장) | 관리 | 자금팀 |  | 비정기자금신청서 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
571 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 선급금 유무 및 공제 확인 |  |  | • 선급금 지급 의무 위반 방지 및 적정성 확인 | • 선급금 지급 의무 발생시 유관부서에 지급금액 검토 | 관리 | 자금팀 |  | 회계전표 전자결재 완료 |  |  | 해당없음
572 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 자금 지불 및 수령여부 확인 |  |  | • 회사기준에 따른 지급월(현금등) 확인 및 해당업체 통장에 제대로 입금 되었는지 확인 | • 하도급 지킴이를 통해 모니터링 | 관리 | 자금팀 |  | 회계전표 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
573 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 시재검토 및 관리 |  |  | • 통액 잔액과 eFMS상의 보통예금 계정과 일치하도록 관리 | • 회계처리(이자수익 등) 되지 않는 거래 및 통장이 존재하지 않도록 매월 은행에 잔액 확인 | 관리 | 자금팀 |  | 은행 잔액확인 결과 |  |  | 윤채림
574 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 각종 수수료 및 제세공과 납부 |  |  | • 각종 인허가에 따른 제세공과 적기 납부 | • 각종 수수료 및 제세공과 고지서 확인 후 적기에 회계 처리 집행 | 관리 | 자금팀 |  | 각종 고지서 양식 |  |  | 윤채림
16 | [5 empty] | 시공 | 사무실 관리 | [10 empty] | 해당없음
575 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 각종 사무용품/공도구 구입 및 관리 |  |  | • 직원 사무 환경 유지 및 업무 수행에 필요한 물품 구입 | • 본사 일반구매팀에서 선정한 물품 전문 구매 대행 업체(MRO)로 필요물품 발주 • MRO 물품이 없는 경우 및 긴급 물품 조달시 자재/소모용품 청구서 내부 결재 후 구매 • 매 월 복리후생비 예산 내 예산/집행 투자대비 관리 | 관리 |  |  | MRO 구매 신청서 (현대리바트) 자재신청서 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
576 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 사무실 청결상태 관리 |  |  | • 직원들의 근무환경 개선을 위한 청결 유지 관리 | • 매일 주기적인 청소 및 환기 실시 • 개인 업무 공간 정리 실시 | 관리 |  | - | - |  |  | 윤채림
577 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 직원식당 부식 신청 및 관리 |  |  | • 불필요한 식자재 구입으로 인한 비용 방지 | • 차주 주간식단표 작성 및 식수인원 파악 • 주간식단표에 의한 식자재 물품 주문(아워홈) • 반입 식자재 물품 수량 및 품질 검수 | 관리 |  |  | 주간식단표 |  |  | 윤채림
578 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 직원식당 청결상태 관리 |  |  | • 식중독 등 직원들의 건강을 지키기 위한 최소한의 조치 | • 주방 청결유지를 위하여 매주 지속적인 점검, 개선 , 관리 감독 | 관리 |  |  | MRO 구매 신청서 (현대리바트) 전자결재 완료 주변 마트 월대 회계전표 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
579 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 사무실, 직원숙소 탕비용품 구입 및 관리 |  |  | • 직원들의 복지 등을 위해 필요한 물품 구입 | • 본사 일반구매팀에서 선정한 물품 전문 구매 대행 업체(MRO)로 필요물품 발주 • MRO 물품이 없는 경우 및 긴급 물품 조달시 자재/소모용품 청구서 내부 결재 후 구매 • 매 월 복리후생비 예산 내 예산/집행 투자대비 구입 | 관리 |  | 탕비용품 구매 List | 탕비용품 구매 영수증 |  |  | 윤채림
580 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 개인 직원숙소 임대 (기준내) |  |  | • 현장 임차숙소 표준화 상세 지침 준수 | • 현장 인근 부동산 및 네이버, 직방등을 통한 인근 부동산 시장 조사 - 월세 가격 및 수량 조사 / 월세 불가능한 지역 전세 확인 • 숙소 후보 물건지 사전 확인 및 등기부등본을 통한 근저당 확인 - 전세 : 전세권설정(법무사) 및 전세보증보험 가입(본사 자금관리시스템) • 임차 숙소 품의 진행 (소장전결) 후 임대차계약서 체결 • 보증금 환수-1순위 전세권 설정한 경우와 1순위 전세권 설정 불가한 경우의 환수 절차 사전 확인 및 발생 시 즉시 조치 | 관리 | 공무•설계팀 |  | 숙소 임대 품의서 |  |  | 김천재
581 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 개인 직원숙소 임대 (기준초과) |  |  | • 예산 외 불가피하게 임대하는 경우 임대금액의 적정성,목적 등 종합 검토를 통해 경상비 사용의 적정성을 검토 및 승인받기 위함. | • 임대가 필요한 물건 조사(임대료,근저당 설정 여부 등) • 임대료에 대한 적정성 검토(현장검토사항) - 주변 임대 월세,보증금,관리비 등 검토를 통해 향후 집행분 비교 후 토목수행팀 품의서 상신 → 전결규정 : G. 견적집행>f. 기타>10. 현장사무실/숙소 임대>나. 실행예산 승인금액 초과 (사무실/전세 숙소)>ㄱ. 토목/플랜트 • 추가 임대에 대한 적정성 종합 검토 후 품의서 승인(본사검토사항) • 집행승인 완료 후 보증금액에 대한 자금신청 및 전세권 설정 1) 전세 : 1순위 전세권 설정 및 전세보증보험 가입(법무사 공증) 2) 월세 : 다가구 주택의 경우 전세권 설정 불가 및 보증보험 불가 / 근저당 확인 必 | 공무 |  |  | 직원 숙소 임대 물건조사 결과 및 품의서 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 현장차량 관리 | [10 empty] | 해당없음
582 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 현장차량 유지관리 |  |  | • 현장 차량 쾌적하고 안전한 운행 관리 | • 공정별 차량 담당자 지정 (정/부) • 지정된 주유소 내 세차장을 활용하여 세차 청소로 청결 유지 • 현대캐피탈 1회/2개월 차량 순회 점검 • 차량 과태료 발생 시 처리 Process 수립 | 관리 | 행정운영지원팀 |  | 차량 과대료 발생 시 처리 Process |  |  | 윤채림
583 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 차량 운행일지 관리 및 시스템 입력 |  |  | • 회사가 정한 한도내의 유류를 사용했는지 확인하기 위한 거래장부 | • 공종별 차량 담당자 매일 계기판 운행 현황 확인 (운행일지 및 사진 기록) • 매월 마감 후 비용명세서 및 운행일지 E-supporter 시스템에 업로드 | 관리 | 행정운영지원팀, 세무팀 |  | 차량운행일지 및 비용관리명세서 |  |  | 윤채림
584 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 직원 유류비 지급 관리대장 업데이트 |  |  | • 현장 차량에 대한 유류 사용 현황 관리 | • 현장 인근 주유소 업체 선정 및 품의 작성 • 지정된 주유소에서 정해진 한도 내 주유 | 관리 | 행정운영지원팀 |  | 유류사용현황일지 |  |  | 윤채림
585 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 현장차량 유류비 지급 관리대장 업데이트 |  |  | • 현장 차량에 대한 유류 사용 현황 관리 | • 현장 인근 주유소 업체 선정 • 지정된 주유소에서 정해진 한도 내 주유 | 관리 | 행정운영지원팀 |  | 유류사용현황일지 |  |  | 윤채림
586 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 각종 현장 행사 관리 |  |  | • 각종 현장 행사 목적에 맞는 효율적인 행사 준비 | • 각종 행사에 필요한 물품 및 다과 준비 • 현장 브리핑 자료 준비 | 관리 |  |  | 행사 필요물품 및 브리핑 자료 |  |  | 윤채림
587 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 기타 서무행정/본사접수 문서 회람 확인 |  |  | • 전 직원 내용 공유 및 파트별 공문 내용 확인 | • 파트별 공문 내용 회람 및 공유 • e캐비닛에 전자 파일 등재 | 관리 | [5 empty] | 윤채림
16 | [5 empty] | 시공 | 직원 연차/휴가현황 관리 | [10 empty] | 해당없음
588 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 현장직원 근무표 작성 |  |  | • 직원 근무 시간을 정하고, 업무 효율성 증진, 직원의 휴식 권리 보장 | • 현장 여건과 상황에 맞는 월 단위 근무계푁표 작성 (직원 서명) • 매월 근무표 작성 및 준수 여부 확인 | 관리 | HR지원팀 |  | 근무계획표 |  |  | 윤채림
589 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 현장직원 연차/휴가 현황 관리 |  |  | • 근무표에 표기된 휴가 일정 확인 및 시스템 결제 여부 확인 | • 월 단위 근무계획표 반영된 개인 연차에 한하여 e-HRM 연차 자가 결재 • 근무계획표에 미반영된 개인 연차 보직자 결재 진행 • 사내규정에 근거한 대휴, 경조휴가 등은 보직자 결재 진행 | 관리 | HR지원팀 |  | 근무계획표 |  |  | 윤채림
16 | [5 empty] | 시공 | 각종 공문 수발신 관리 | [10 empty] | 해당없음
590 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 각종 공문 수발신 관리대장 업데이트 |  |  | • 공사 준공의 모든 과정에서 발생되는 각종 문서를 체계적으로 수집 및 관리 | • 문서수발신대장 문서 접수 후 기록 관리 | 관리 |  | - | 문서수발신대장 |  |  | 윤채림
591 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 공문 원본/사본 관리 |  |  | • 문서 분실 방지 | • 담당자 공문 접수 후 직원 회람 및 공유 • 공문 스캔본 ECM 자료 등재 후 원본 공문철 보관 | 관리 | - | - | 문서수발신대장, 공문철 |  |  | 윤채림
16 | [5 empty] | 시공 | 노무관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 상용직 채용 | [10 empty] | 해당없음
592 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 소요계획 검토 |  |  | • 현장에 인력 소요계획 검토 | • 인력 소요 발생시 본부 주관팀에 채용소요계획검토서 제출 • e-HRM 시스템 내 채용공고를 작성 • HR지원팀의 승인을 득하여 회사 채용 홈페이지 모집공고 게재 | 관리 | HR지원팀, 토목기획팀 | - | 채용소요계획서 |  |  | 김천재
593 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 상용직 채용 면접 |  |  | • 현장 직무에 적합한 자격 | • 지원자에 대한 서류 심사 및 현장 직무에 대한 이해 능력 확인 • 현 급여 수준과 희망 급여 수준 검토 | 관리 | HR지원팀 | - | 채용품의공고결재 전자결재 완료 채용계약결재신청 시 면접평가표 첨부 |  |  | 김천재
594 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 채용조건 협의 및 계약체결 |  |  | • 해당업무에 따른 적정한 급여 책정등을 확인 | • 채용기간, 급여 수준을 검토하여 유사한 기존 직원의 급여 수준을 감안하여 채용 조건 협의 • 최종 협의 완료 후 e-HRM 시스템 계약 체결 및 근로계약서 자필 서명 | 관리 | HR지원팀 | - | 채용계약결재신청 전자결재 완료 |  |  | 김천재
595 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 계약 연장 처리 |  |  | • 해당업무가 계속 진행중인지 언제까지인지를 파악 후 기간 계약 | • 직원 업무 역량에 따른 재계약 연봉 협의 결정 • e-HRM시스템을 통한 계약 연장 진행 | 관리 | HR지원팀 | - | 채용계약결재신청 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
596 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 해고 및 퇴직자 처리 |  |  | • 노동법에 어긋나지 않게 적법하게 처리되고 있는지 검토 | • 권고 사직인 경우 1개월 전 서면 통보 준수 및 HR지원팀 협의 • 사직서 및 업무 인수 인계서 작성 | 관리 | HR지원팀 | - | 사직서결재 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
16 | [5 empty] | 시공 | 요양관리 | [10 empty] | 해당없음
597 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 산재 병원에서 검진 및 치료 |  |  | • 재해자의 건강상태를 정확히 진단하여 적절한 치료 제공 • 재해로 인한 질병 또는 부상을 조기 발견하고, 치료를 통해 회복을 도움 • 합병증 방지 및 근로자의 빠른 복귀를 지원 | • 초기 검진을 통한 피해의 정도 및 상태 평가 • 필요에 따라 전문 의료진의 추가 검사 및 진단 • 재활 치료 및 지속적 모니터링을 통한 회복 과정 지원 | 안전 |  | 요양관리 대상자 | 진단서 |  |  | 해당없음
598 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 산재처리 현황보고 |  |  | • 산업재해 발생 현황을 체계적으로 파악하여 예방대책을 수립 • 산업재해로 인한 손실을 최소화하고, 재해 발생 시 빠르고 적절한 대응 • 법적 보고 의무를 준수하여 관련 기관과 협력 | • 현장에서의 즉각적인 사고보고 및 기록 유지 • 재해의 구체적인 내용, 원인, 발생 시각 및 장소 등을 포함하는 보고서 작성 • 주기적인 데이터 분석을 통해 산업재해 빈도, 유형 및 원인 파악 | 안전 |  | 산재 현황 진단서 | 산재처리 보고서 |  |  | 해당없음
599 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 요양 및 전업 요양 신청 |  |  | • 필요 시 산업재해보상보험법 등에 따라 요양이 필요한 경우 신청 | • 관련 법령에 따라 산재보험 전업요양 신청서 작성 및 신청 | 관리 |  | 산재처리 보고서 | 산재보험 요양 신청서 |  |  | 해당없음
600 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 요양 관리 대장 작성 |  |  | • 요양 인원에 대한 명단 및 정보 관리 | • 요양관리대장 작성 - 포함 내용 : 요양자 명단, 사유, 예상 요양 종료일 등 | 관리 |  | 요양관리 대상자 List | 요양관리대장 |  |  | 해당없음
601 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 합의 보상 (장애급여 신청) |  |  | • 산재 근로자와 필요 시 합의 및 보상에 대한 협의 | • 근로자와 상호 필요사항 확인 • 협상을 통한 합의 및 합의서에 따른 각자의의무 이행 | 관리 |  | 요양관리 대상자 | 합의서 장애급여 신청서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 환경관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 환경 점검 | [10 empty] | 해당없음
602 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 점검계획 수립 |  |  | • 대외기관 및 발주처 점검 활동 시기에 따른 계획 수립 | • 혹한기, 혹서기, 해빙기 등 계절별 환경 변화 및 공종별에 따른 환경 점검 계획 수립 • 환경관리시스템(DEMS) 관련사항 등재 | 관리 | SEQ RM팀 | 환경 점검 계획 | 환경 점검 계획서 |  |  | 해당없음
603 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 환경관리 CHECK LIST 작성 |  |  | • 환경관리를 체계적으로 관리하기 위함. | • 환경관리시스템(DEMS)에 등재된 환경관리 CHECK LIST 샘플 확인 • 관련 법규 사항 및 현장 특성.공종에 따른 작성 및 이행 확인 | 관리 | SEQ RM팀 | 환경 점검 계획서 | 환경관리 check List |  |  | 해당없음
604 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 점검 결과 정리 |  |  | • 환경 사고 재발 방지 | • 현장 지적사항 공유 및 방지 대책 회의 (협력업체) • 점검지적사항에 대한 조치 실시 및 확인 • 조치 결과 환경관리시스템(DEMS) 등재 | 관리 | SEQ RM팀 | 환경점검 지적사항 환경사고 LL | 점검표 사진대지 |  |  | 해당없음
605 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 환경시설 유지 관리 |  |  | • 환경 시설 운영 미흡으로 인한 환경사고 예방 | • 법 기준에 따른 시설물 설치 기준과 관리 기준 확인 • 현장 점검시 작동 유무 및 파손 상태 확인 | 관리 | SEQ RM팀 | 환경시설 List | 환경시설 유지관리 점검표 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 환경 교육 | [10 empty] | 해당없음
606 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 직원교육(환경방침,목표) |  |  | • 직원의 환경 의식 고취 및 체계적인 환경관리 업무 수행 | • 회의 시간을 활용하여 직원 환경 교육 실시 • 교육 실시 후 교육 참석자명단을 기록하고 환경관리시스템(DEMS) 에 등록 관리 • 연간교육 일정, 교육대상, 내용 및 방법 수립 | 관리 | SEQ RM팀 | - | 환경교육일지 |  |  | 해당없음
607 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 협력업체 환경교육 |  |  | • 근로자의 환경의식 개선 및 환경 사고 예방 | • 작업 공정에 따라 환경 교육 자료 작성 ( 대기, 소음, 수질, 폐기물 등) • 정기안전교육 시간을 활용하여 협력업체 환경 교육 실시 • 교육 실시 후 교육 참석자명단을 기록하고 환경관리시스템(DEMS) 에 등록 관리 • 연간교육 일정, 교육대상, 내용 및 방법 수립 | 관리 | SEQ RM팀 | - | 환경교육일지 |  |  | 해당없음
608 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 환경관리비 |  |  | • 환경관리비의 시기별 집행현황 관리 | • 환경관리비 집행사유 발생 시 발주자(감리단)과 협의하여 환경관리비 항목 상호 확인 • 환경관리비 집행관련 자료 정리(공문 등 발주자로부터 인정받은 내용) • 환경민원 및 언론사 대응 매뉴얼 확인 | 관리 | 발주처(감리단) | - | 환경관리비 집행 현황 자료 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 선급금 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 선급금 신청 | [10 empty] | 해당없음
609 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 예산 파악 |  |  | • 연간 CF 관리를 위한 발주처 사전 예산 파악 | • 연초/연말 발주처 예산 사전 파악 • 인접공구 선급금 수금현황 파악실시 • 발주처 타 공사 선급금 지급 공사 및 규모 파악 | 공무 |  | - | 선급금 예산파악 결과 |  |  | 해당없음
610 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동사 선급금 수금여부 확인 |  |  | • 선급금 관련 법령 준수를 위한 수금일자 확인 | • 선급금 수금/지급 관련 법령 파악 • 공동사 선급금 수금 유선/메일 투트랙 확인 | 설계 |  | 공동사 선급금 청구서 | 공동사 선급금 수금 증빙 |  |  | 해당없음
611 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 내역서 작성 |  |  | • 업체별 관련 법령에 근거한 선급금을 산정하여 선금 금액 규모 파악 | • 차수 계약내역서 확정 • 선급금 대상공사 확정 • 선급금 지급율 확정 • 선급금 최종 금액 확정 | 설계 |  | - | 선급금 내역서 |  |  | 해당없음
612 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 사용계획 작성 |  |  | • 선급금 적정 반제를 위한 계획 작성 및 관리 | • 선급금 최종금액에 대한 업체별 선금 지출계획 확인 • 선급금 사용계획서 작성(직영, 하도) | 설계 |  | - | 선급금 사용계획서 |  |  | 해당없음
613 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선금보증증권 발급 신청 |  |  | • 선급금 미반제 등의 추후하자를 방지하기 위한 제 3기관 증권 발행관리 | • 자금팀 선급금 보증증권 발급 신청 • 선급금 보증증권 발급 확인 | 설계 |  | - | 선금보증증권 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 선급금 수금 | [10 empty] | 해당없음
614 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 청구 및 수금 |  |  | • CF 관리를 위한 적기 선급금 청구 및 수금 | • 선급금 청구서 작성 및 제출 • 선급금 세금계산서 발행 • 선급금 지급 확인 | 설계 |  | 선급금 청구서 | 선급금 세금계산서 |  |  | 해당없음
615 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성수금 현황 관리대장 작성 |  |  | • 선급금 적정 반제여부 확인을 위한 기성수금 관리 | • 기성 청구시 선급금 반제금액 확인 • 월별 선급금 반제 현황 확인 | 설계 |  | - | 기성수금현황 관리대장 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 선급금 지급 | [10 empty] | 해당없음
616 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 지급대상 업체 확인 및 선급금 지급내역서 작성 |  |  | • 도급 선급금 수금 시 하도급법 준수를 위한 업체별 선급금 규모 파악 | • 도급 선급금 대상 공사에 따라 선급 지급 의무 업체 확인 • 업체별 선급금 수령 여부 확인 • 수령의사 밝힌 업체 한해 선급금 지급내역서 작성 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 | - | 선급금지급내역서 |  |  | 해당없음
617 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 지급계획서 본사 협의 |  |  | • 선급금 지급 업체 및 규모 적정성 파악 | • 작성한 선급금 지급 내역서 본사 검토 요청 • 지급 의무 업체 및 업체별 최종 선급금 지급 규모 확정 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 | - | 선급금지급계획서 |  |  | 해당없음
618 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 지급관련 하도승인의뢰 요청 |  |  | • 선급금 지급 업체 및 규모 확정 및 지급 절차 수행 | • 선급금 지급을 위한 시스템 서류 등재 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 | - | 선급금 하도승인의뢰요청서 |  |  | 해당없음
619 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금지급보증 발급 확인 |  |  | • 업체별 추후 선급금 관련 하자 방지를 위한 제3기관 보증 발급 확인 | • 업체별 선급금 보증증권 발급 유선 확인 • 외주시스템 상 선급금 보증증권 발급 여부 확인 | 공무 | 외주관리팀 | - | 선금보증증권 |  |  | 해당없음
620 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 지급 및 기성지급 시 선급금 반제 시행 |  |  | • 하도급법 준수를 위한 적기 선급금 지급 확인 및 기성지급 시 도급 반제율 준수하여 기성금에서 선급금 반제 | • 하도급법령에 근거한 선급금 지급기일 준수 확인 • 기성지급시 도급 선급급율 만큼 선급금 반제 실시 및 관리 | 공무 | 외주관리팀 | - | 기성수금현황 관리대장 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 작업지시서 | [10 empty] | 해당없음
962 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 설계 외 작업에 대한 수량검토 |  |  | • 하도급법에 따라 계약 외 수량을 사전에 파악하여 법 준수를 위한 사전관리 | • 수행구간 도면 사전 검토 • 발주처/감리단 추가 요청사항 검토 • 항목별 리스트업 하여 계약 외 공사 리스트 작성 및 개략 수량 산출 | 공사 |  | - | 설계도면, 수량산출서 |  |  | 해당없음
963 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업물량에 대한 금액 검토 |  |  | • 향후 업체 변경계약 시 예산 및 집행규모 파악 | • 업체별 기계약 단가를 근거로 계약 외 공사 집행규모 파악 • 계약 외 공사별 총사업비 변경 가능여부 파악 • 계약 외 공사별 총사업비 예측 | 공사 |  | - | 예산대비내역서 |  |  | 해당없음
964 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발급적정성에 대한 본사 협의 |  |  | • 계약 외 공사에 대한 작업지시서 발급 적정성 검토 | • 작업지시서 발급 적정성 검토 서류 본사 송부 • 필요시 신규단가승인 견적팀 송부 • 작업지시서 팔란티어 시스템 상 PM1, PM2 결재 추진 | 공무 | 토목견적팀 토목수행팀 | - | 작업지시서 발급 적정성 검토서류 신규단가 집행승인 서류 |  |  | 해당없음
965 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 작업지시서 전자 발부 및 승인 |  |  | • 계약 외 공사 착수 전 하도급법 준수를 위한 작업지시서 발부 시스템 관리 | • 결재 완료 후 업체 작업지시서 서명 및 승인요청 • 공사 착수 전 작업지시서 발부일 적정 확인 | 공무 |  | - | 작업지시서 |  |  | 해당없음
966 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업지시서 관리대장 작성 |  |  | • 업체별 계약 외 공사 현황 파악 및 하도급 CP 준수를 위한 대장 관리 | • 업체별 작업지시서 발부 대장 작성 • 업체별 해당 작업지시서 공사 변경계약 일정 확인 | 공사 |  | - | 작업지시서 관리 대장 |  |  | 해당없음
967 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업지시서 관련 해결방안 계획 수립 |  |  | • 변경계약 가능 여부 사전 파악하여 하도급 CP 준수 | • 업체별 작업지시서 변경계약 지연 공사 확인 • 변경계약 가능 유무 사전 파악 및 하도급 CP 리스크 사전 검토 • 리스크 도출 시 동반성장todolist 작성을 통한 하도급 CP위반 방지 | 공사 | 토목수행팀 | - | 작업지시서 관련 해결방안 계획 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 직영공사 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 직영공사 준비 | [10 empty] | 해당없음
622 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 직영공사 공정계획 수립 / 공정지연 Risk 검토 |  |  | • 현장 추가원가 방지를 위해 사전 직영 수행 공종 규모 파악 및 공정진행율 관리 | • 신규공사 및 진행공사 직영 수행 공종 사전 파악 • 직영수행 필요시 진행구간 공정율 및 전체 구간 공정율 파악 • 공정 지연 리스크 검토 및 대책 방안 논의 | 공사 |  |  | 공정표 |  |  | 해당없음
623 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 공정계획에 따른 노무/장비/자재 투입계획 수립 |  |  | • 적정 직영예산 확보를 위한 노무/장비/자재 계획 수립 | • 직영공사 수행에 필요한 예산 사전 확인 • 직영공사 수행에 필요한 노무/장비/자재 수량 사전 예측 • 예산내 집행을 위한 작업반(인맥, 업체 등) POOL 확인 | 공사 |  |  | 직영 POOL 현황 |  |  | 해당없음
624 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공계획서 작성 |  |  | • 적기 준공을 위한 공사/안전/품질 관리서류 작성 | • 직영공사 수행에 필요한 공사/안전/품질관리 포인트 도출 • 직영공사에 필요한 하자제로 관점 포인트 도출 • 리스크 방지를 위한 예방대책 강구 | 공사 |  |  | 직영 시공계획서 |  |  | 해당없음
625 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공계획발표회 시행 |  |  | • 본사와 협업하여 현장 직영공사 수행 계획에 대한 전반적인 검토 | • 본사와 공사계획 발표회 날짜 및 참석자 확정 • 현장 답사 일정 확정 • 공사계획 발표회 중 질의응답서 작성 • 질의응답서에 대한 답변 및 예방대책 협의 | 공사 | 토목수행팀 |  | 직영 시공계획발표회 자료 |  |  | 해당없음
626 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공검토서 작성 |  |  | • 본사와 협업하여 현장 직영공사 수행 계획에 대한 전반적인 검토 | • 공사계획 발표회 이후 도출된 문제에 대한 대책 논의 • 대책이 포함된 공사검토서 작성 | 공사 | 토목수행팀 |  | 직영 시공 검토서 |  |  | 해당없음
627 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 시공검토서, 시공계획서 등 DQMS 등재 |  |  | • 공사 수행을 위한 공종별 공사계획서 및 검토서 DQMS 등재를 통한 기록관리 | • 공사계획발표회 및 검토가 끝난 문서에 대하여 DQMS에 등록하여 관리 | 품질 |  | 직영 시공 검토서 직영 시공계획서 | 직영 시공검토서/ 시공계획서 DQMS 등재 |  |  | 해당없음
628 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 노무/장비/자재 조사 |  |  | • 현장 추가원가 방지를 위한 적정 작업반 및 투입 장비 규격, 필요 자재 사전 조사 | • 현장 동원 가능 POOL 확인(본사, 인맥, 업체 등) • 현장 인근 장비/자재 업체 규모 파악(답사, 유선 등) | 관리 |  |  | 직영 POOL 현황 |  |  | 해당없음
629 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 투입에 따른 직영공사 원가 검토 |  |  | • 현장 준공시예정원가율 준수를 위한 투입예정에 따른 직영 규모 파악 | • 직영공사 수행을 위한 노무/장비/자재 수량 확정 • 노무/장비/자재 단가 확정(실행예산, 기계약 단가 등) • 총 투입 직영공사 원가 검토 | 공무 |  |  | 직영공사 예산대비내역서 |  |  | 해당없음
630 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 직영공사 집행승인 |  |  | • 현장 직영공사 적기 착공을 위한 본사 사전 승인 절차 준비 | • 직영공사 원가 검토내용을 근거로 집행승인 서류 작성 • 본사 피드백 사항 정리 • 본사 피드백 사항 협의 후 결재 추진 | 공무 | 토목수행팀 |  | 직영공사 집행승인 서류 |  |  | 해당없음
631 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 노무/장비 계약조건 검토 및 계약서 체결 |  |  | • 법 위반사항이 없도록 직영공사 수행을 위한 행정서류 관리 | • 인근 직영수행 현장 사전 파악 • 직영 수행 현장 행정서류 사본 취합 • 투입 전 법령에 근거한 행정서류 사전 준비 및 관리 | 관리 | 토목계약관리팀 |  | 노무/장비/자재 계약서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 기타 제반준비 사항 결정 | [10 empty] | 해당없음
632 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 근로자용 숙소 선정 |  |  | • 직영공사 수행시 추가 원가를 방지하고 원활한 공사 수행을 위한 사전 준비 | • 현장 인근 숙소 현황 파악(위치, 단가) • 최소 3개 안 확정 • 현장 협의를 통해 최적안 선정 | 관리 |  |  | 직영 POOL 현황 |  |  | 해당없음
633 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 근로자용 식당 선정 |  |  | • 직영공사 수행시 추가 원가를 방지하고 원활한 공사 수행을 위한 사전 준비 | • 현장 인근 식당 현황 파악(위치, 단가) • 식당 개설 가능 여부/매식 확정 • 최소 3개 안 확정 • 현장 협의를 통해 최적안 선정 | 관리 |  |  | 직영 POOL 현황 |  |  | 해당없음
634 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 주유소 선정 |  |  | • 직영공사 수행시 추가 원가를 방지하고 원활한 공사 수행을 위한 사전 준비 | • 현장 인근 주유소 현황 파악(위치, 단가) • 최소 3개 안 확정 • 현장 협의를 통해 최적안 선정 | 관리 |  |  | 직영 POOL 현황 |  |  | 해당없음
635 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 소모용 자재 업체 선정 |  |  | • 직영공사 수행시 추가 원가를 방지하고 원활한 공사 수행을 위한 사전 준비 | • 현장 인근 자재 조달 가능업체 현황 파악(위치, 단가) • 최소 3개 안 확정 • 현장 협의를 통해 최적안 선정 | 관리 |  |  | 직영 POOL 현황 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 직영공사 수행 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 근로자 관리 | [10 empty] | 해당없음
636 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 근로자 투입 계획대비 실적 관리 |  |  | • 직영공사 자급집행의 명확한 근거를 남기고 단위공정별 투입대비 실적(Q값)을 산정하여 적정 투입계획을 수립 | • 일일 투입수량을 단위공정별로 집계하여 작업량별 투입수량을 확인 | 공사 | 안전 | 출력일보 | 투자대비 작성 | 국내현장 직영공사 업무지침[4.4.1-2] |  | 해당없음
637 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 근로자 노임 지급 관리 |  |  | • 노무비 지급확인제 실시 및 근로자노임 임금체불 zero 달성 | • 근로자 근로계약서를 근거로 한 출력공수 대비 노임지급 산정 • 노무대장(인적사항)/출력점검표/노무비대장 관리 | 관리 | 공사팀 | 근로계약서/출력일보 | 통합인사시스템, 노무대장 | 국내현장 직영공사 업무지침[4.4.1-1] |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 장비 관리 | [10 empty] | 해당없음
638 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 안전시공발표회 준비 (직영) |  |  | • 작업별 작업방법 및 위험요인등을 공유하고 토의하여 개선방안을 수립 | • 공정 착수 전 작업팀과 작업계획을 수립, 작성하여 발표회를 실시 | 공사 | 안전 | 안전시공계획서 | 안전시공발표회 |  |  | 해당없음
639 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 장비작업계획서 작성 및 승인 |  |  | • 고위험 작업에 대한 안전사고 zero달성 | • 작업 목적에 따른 인원, 장비 투입계획 및 세부 작업계획을 수립하여 작업계획서 작성 | 공사 | 안전 |  | 장비작업계획서 |  |  | 해당없음
640 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 장비작업계획서 세부내용 검토 |  |  | • 고위험 작업에 대한 안전사고 zero달성 | • 작성된 작업계획서의 작성 방법 및 작업절차 내용을 확인하고 이행여부를 점검 | 공사 | 안전 | 장비작업계획서 | 장비작업계획서 검토결과 |  |  | 해당없음
641 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 장비 상태 점검 및 반입 |  |  | • 장비 이상으로 발생가능한 위험요인을 차단하여 안전사고 zero달성 | • 투입된 장비의 주요 부품 및 가동상태를 점검하여 일일 기록지에 점검여부 기록 | 공사 | 안전 | 투입 장비 | 장비 점검표 (Checklist) 사진대지 |  |  | 해당없음
642 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 장비 투입 계획대비 실적 관리 |  |  | • 직영공사 자급집행의 명확한 근거를 남기고 단위공정별 투입대비 실적(Q값)을 산정하여 적정 투입계획을 수립 | • 일일 투입수량을 단위공정별로 집계하여 작업량별 투입수량을 확인 | 공사 | 관리팀 | 장비가동일보 | 투자대비 작성 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.2.3-3] |  | 해당없음
643 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 장비 임차료 지급 관리 |  |  | • 월별 임차장비료에 대한 미불 건수 Zero 달성 | • 건설기계 장비 임대차 계약서를 근거로 한 장비가동일보 대비 장비임차료 산정 • 장비별 보험현황 보험관련 정보 관리 및 대장 작성 | 관리 | 공사팀 | 장비임대차계약서/장비가동일보 | 재무회계 | 국내현장 직영공사 업무지침[4.4.1-1] |  | 해당없음
644 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 유류 지급대장 관리 |  |  | • 월별 유류 사용실적 산정 후 불필요한 유류지급에 대한 차단조치 및 투명성 확보 | • 현장인근 주유업체 선정 및 유류지급 전표를 통한 건별 확인서명 대비 유류 거래지급 내역서 작성 | 관리 | 공사팀 | 유류지급현황표 | 재무회계 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.4] |  | 해당없음
645 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 예비품 보관현황 관리 |  |  | • 물품제고 현황 관리를 통한 불필요한 물품신청 차단 | • 월별 사무용품/창고비품 제고 현황 조사실시 및 제고품목 현황표 작성 | 관리 | 전체 | 예비품 제고품목 현황표(사무실/창고) | 구매시스템 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.3.3] |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 자재 관리 | [10 empty] | 해당없음
646 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 소모자재 재고 파악 및 구입 |  |  | • 소모자재 현황 관리를 통한 불필요한 물품신청 차단 | • 사내mro시스템을 통한 소모자재 구입 관리 및 자재/비품 청구서를 통한 신청품목 접수관리 | 관리 | 공사팀 | 자재청구서 | 구매시스템 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.3.3] |  | 해당없음
647 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 자재 투입 계획대비 실적 관리 |  |  | • 자재 투입 계획서를 통한 실적 누락건수 zero 달성 | • 계획대비 자재투입 현황 모니터링 및 월별 실적관리 | 관리 | 공사팀 | 전자품의서[직영품의] | 전자품의서[직영품의] | 국내현장 직영공사 업무지침[5.1.4] |  | 해당없음
648 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 자재비 지급 실적 관리 |  |  | • 월별 자재비 지급내역서 작성을 통한 누락 실적 차단 | • 업체별 자재비 지급내역서 작성 및 거래명세서 대비 자재청구 현황 확인 | 관리 | 공사팀 | 예비품 제고품목 현황표(현장) | 구매시스템 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.3] |  | 해당없음
649 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 폐품 건재매각 관리 |  |  | • 현장 폐품 및 건재매각시 해당품목 매각처리 타당성 확보 | • 매각처리 대상 품목에 관한 사진대지 및 기타 근거자료 품의를 통한 매각처리 • 건재 구매 품목 중 Buy-Back 조건 시 계약 준수 및 고철매각 관리 | 관리 | 공사팀 | 구매시스템 | 구매시스템 | 자재관리 절차서[건설자재관리팀] |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공사 관리 | [10 empty] | 해당없음
650 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 계획공정 대비 실적현황 관리 |  |  | • 계획공정 달성을 통한 매출목표 달성 | • Primavera P6 및 3Weeks DPM을 활용한 계획공정표 작성 및 실적관리 | 공사 | 공무 | Primavera P6 | 월간공정보고, 3Weeks DPM | 국내현장 직영공사 업무지침[6.10.1] |  | 해당없음
647 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업 중 발생한 문제사항에 대한 조치방안 수립 |  |  | • 안전사고, 하자발생 및 환경, 민원, 지장물간섭 등 발생되는 다양한 문제 해결 | • 본사의 관리방침 및 시방서등의 매뉴얼을 검토하고 유경험자의 Know-How를 최대한 활용 | 공사 | 공사팀 | 시공상세도 | 실정보고 |  |  | 해당없음
652 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 도급계약 외 공사물량 확인 |  |  | • 계약외 진행되는 작업사항에 대해 실정보고를 통한 도급반영 | • 신규, 변경 작업사항에 대해 감리단과 협의하여 공사상세도를 작성하고 실정보고에 반영 | 공사 | 공무 | 시공상세도 | 실정보고 |  |  | 해당없음
653 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 투입현황에 따른 월별 투입금액 정리 |  |  | • 공사진행시 흑/적자 여부를 확인하여 분석하고 개선방안을 모색한다 | • 일일 투입수량을 집계하여 월별 투입수량을 확인하고 금액으로 환산 | 공사 | 관리팀 | 투입원가자료, 기성 | 투자대비 및 손익분석 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.9.1-4] |  | 해당없음
654 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 월별 직영공사 투자검토서 작성 |  |  | • 투자대비와 손익 분석 공사진행시 흑/적자 여부를 확인하여 분석하고 개선방안을 모색한다 | • 투입원가와 기성 비교를 통하여 손익분석 및 흑/적자 사유 도출 | 공무 | 공사팀, 관리팀 | 투입원가자료, 기성 | 투자대비 및 손익분석 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.9.2] |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 직영공사 정산 | [10 empty] | 해당없음
655 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 정산 시공물량 산정 |  |  | • 실제 공사된 공사량을 확인하여 최종 도급내역에 반영 | • 도급내역 내 공사 완료된 물량 및 실정보고 완료되어 추가 공사된 물량을 집계 | 공사 |  |  | 직영 정신 시공물량 산정 결과 |  |  | 해당없음
656 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 노무/자재/장비 투입현황 정산 |  |  | • 월별 기성대 투입자료 작성 및 임금 및 업체별 미불건수 zero달성 | • 월별 투입 현황표 작성(매월) 및 각 투입비 관련 BACKDATA(세금계산서/거래명세서) 첨부 | 관리 | 공사팀 | 재무/세무회계 시스템 | 월별 직영투입비 자료 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.9] |  | 해당없음
657 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 정산 손익분석 |  |  | • 최종 직영공사 손익분석, 집행자료 DB화 | • 최종 기성대 투자, 손익 및 초과사유 분석 | 공무 | 공사팀, 관리팀 | 최종 투입원가자료, 기성 | 최종 투자대비 및 손익분석 | 국내현장 직영공사 업무지침[7.1] |  | 해당없음
658 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 직영공사 정산 품의 |  |  | • 최종 도급/실행/직영기성/집행원가 확인, 정산 | • 정산내역서, 손익투자분석을 통하여 정산품의 진행 | 공무 | 공사팀, 관리팀 | 정산내역서, 손익투자분석 | 직영공사 품의서 | 국내현장 직영공사 업무지침[7.1] |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공정관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공정 실적관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 일일 공정관리 | [10 empty] | 해당없음
659 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 일일 작업실적 및 지연사유 확인 |  |  | • 공정계획 상 일일 계획물량 대비 실적 확인 (Q값 관리) | • 일일 작업실적에 대한 기록 관리 • 인원/장비 출력현황 확인 • 지연 발생 시 사유 확인 및 기록 관리 | 공정 | 공사팀 | 토목pmis 작업일보 작성 | 토목 pmis 데이터 저장 |  |  | 해당없음
660 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 일일 노무/장비 투입 확인 |  |  | • 공사목적물 공사하기 위해 작업 단계별의 투입 | • 장비,출력일보 작성 • 자재 청구 작성 | 공사 | 공사팀 | 토목pmis 작업일보 작성 | 토목 pmis 데이터 저장 |  |  | 해당없음
661 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 명일 공정계획 확인 |  |  | • 명일 계획공정 원활한 수행을 위한 공정관리 | • 명일 계획공정 수행을 위한 사전준비 상태 확인 | 공정 | 공사팀 | 현장 작업일보 작성 | 안전작업일지 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 주간 공정관리 | [10 empty] | 해당없음
662 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 주간 공정 계획대비 실적 확인 |  |  | • 계획공정 대비 주간 실적 확인 및 예상종료일 검토 | • 구간별 공종별 주간 실적 확인 및 P6 실적 입력 • 주간실적에 따른 전체공기영향 검토 • 여유공기 확인 및 부족 Warning | 공정 | 공사팀 | 구간별 공종별 실적 Data P6 공정표 | 현장 분기평가 결과 |  |  | 해당없음
663 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 공정지연 Risk 분석 및 관리 (주간) |  |  | • 공정 영향 Risk 도출 및 관리현황 Follow-up | • 현장여건에 따른 공정지연 Risk 도출 및 Hedge방안 수립 • Key-Milestone 준수를 위한 사전준비 진행현황 확인/관리 | 공정 | 토목수행팀 | 공정지연 Risk List | 공정지연 Risk 현황관리 |  |  | 해당없음
664 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 주간 공정목표 수립 및 공유 |  |  | • 주간공정회의(3Weeks DPM회의) 시 주간 공정목표 공유 | • 공정계획상 금주/차주의 공정목표 확인 • 주간공정회의 시 목표 공유 • 주간 공정목표 달성을 위한 사전준비 및 Risk사항 등 공유 | 공정 | 공사팀 | 주간공정회의 자료 | 주간공정회의 결과 |  |  | 해당없음
665 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 주간공정표(3Weeks DPM) 작성 |  |  | • 주간공정회의(3Weeks DPM회의)를 위한 공정자료 작성 | • 전주 실적 확인 및 작성 • 금주/차주 공정계획 작성 • 지연원인 및 만회대책 확인/작성 • 팀별 현안사항 작성 요청 • 공정 현안사항 작성 | 공정 | 전직원, 협력업체 | 3 Weeks 작성 | 3 Weeks DPM 회의결과 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 월간 공정관리 | [10 empty] | 해당없음
666 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 월간 공정 계획대비 실적 확인 |  |  | • 월간 공정 실적 입력 및 공정계획 변동 확인 • 월간공정회의를 위한 공정자료 준비 | • 월간공정 실적확인 및 통합 공정표 작성 (P6 입력-각 공구에서 관리) • CP공정 확인 (공정지연 / 단축) • CP외 공정 여유공기 확인 • 향후 공정계획 작성 • 지연원인 및 만회대책 확인/작성 • 팀별 현안사항 작성 요청 • 공정 현안사항 작성 | 공정 | 토목수행팀 개통운영팀 각 공구 | 월간공정실적 P6 공정표 | 월간 요약공정표 월간공정회의 결과 |  |  | 이재영
667 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 공정지연 Risk 분석 및 관리 (월간) |  |  | • 공정 영향 Risk 도출 및 관리현황 Follow-up | • 현장여건에 따른 공정지연 Risk 도출 및 Hedge방안 수립 • Key-Milestone 준수를 위한 사전준비 진행현황 확인/관리 | 공정 | 토목수행팀 | 공정지연 Risk List | 공정지연 Risk 현황관리 |  |  | 해당없음
668 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 월간 공정목표 수립 및 공유 |  |  | • 월간공정회의 시 주간 공정목표 공유 | • 공정계획상 금주/차주의 공정목표 확인 • 월간공정회의 시 목표 공유 • 월간 공정목표 달성을 위한 사전준비 및 Risk사항 등 공유 | 공정 | 공사팀 개통운영팀 각 공구 | 월간공정회의 자료 | 월간공정회의 결과 |  |  | 이재영
669 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | P6공정표 토목수행팀 제출 (매월 15日, 末日) |  |  | • 현장 공정 실적/현안사항 본사 공유 | • 주간공정 실적 P6 입력 • 요약공정표 작성/제출 (사진대지 포함) | 공정 | 토목수행팀 | 공정실적 P6 공정표 | 요약공정표 |  |  | 해당없음
670 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 10日 이상 지연 시 공정분석 보고서 작성/제출 |  |  | • 전월대비 10일 이상 지연 발생의 원인 및 영향 본사 공유 | • 전월대비 10일 이상 지연 발생 시 공정분석보고서 작성 • CP 지연공정 확인 및 사유 분석 • 만회대책 필요 여부 확인 - 여유공기가 있거나 불가항력적 지연으로 공기연장 예정된 경우 불필요 - 만회대책 불필요 시 불필요 사유 작성 • 만회대책 필요 시, 만회대책 수립 및 예상 추가비용 검토 | 공정 | 토목수행팀 | 공정지연 요인 만회대책안 | 공정지연보고서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 연간 공정관리 | [10 empty] | 해당없음
671 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 연간 예산소화 목표 확인 |  |  | • 연간 예산소화 목표 상시 확인 | • 매월 기성 - 공정 비교 대조 • 향후 공정 대비 잔여예산소화 목표 비교 검토 | 공정 | 공무/설계팀 | 도급기성금액 | 예산소화 목표 검토서 |  |  | 염동섭
672 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 연간공정표 작성 및 제출 (본사, 발주처) |  |  | • 연간 작업공정 및 공정관리 보고 | • 연간공정표 제출(본사(P6),발주처(엑셀)) | 공정 | 설계팀 개통운영팀/각공구 | P6 작성 및 엑셀공정표 작성 | 현장 분기평가 결과 연간공정표 |  |  | 이재영
16 | [5 empty] | 시공 | 공정지연 만회관리 | [10 empty] | 해당없음
673 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 연간 Key Milestone 및 To-do-list 작성 |  |  | • Key-Milestone 달성을 위한 To-do list 작성/관리 | • Key-Milestone 달성을 위한 사전준비사항 작성 및 진행현황 관리 | 공정 | 토목수행팀 | Key-Milestone | Key-Milestone 및 To-do-list |  |  | 해당없음
674 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 지연공종 원인 분석 |  |  | • 지연 원인 분석 및 LL 관리 | • 공정지연 원인 분석 및 LL 작성/관리 • 공정지연 History 관리 | 공정 | 토목수행팀 개통운영팀/각공구 | P6공정표 공정실적 Data 공정지연보고서 | 공정지연 원인 List, LL 공정지연 History : 주간개정공정표 |  |  | 이재영
675 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 공정이슈 발생 시, 본사 공정보고 |  |  | • 공정이슈 발생 시 공정영향 등 본사 공유 | • 공정이슈 원인 분석 • 공정이슈로 인한 공정영향 분석 • 만회대책 수립 • 본사 공정지원 요청 | 공정 | 토목수행팀 개통운영팀/각공구 | 공정이슈 원인/영향 만회대책 | 공정이슈 결과보고서 |  |  | 이재영
676 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 공정 단축방안 수립 (Plan-B 공정계획 수립) |  |  | • 목표공정계획 달성을 위한 공정단축방안 수립 | • 유사공종 LL사례 분석 • 추가투입, 병행시공 검토 • 공기단축 설계변경 Item 발굴 • 본사 공정지원 요청 | 공정 | 토목수행팀 | 공기단축 LL/DB | Plan-B 공정표 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공정 계획관리 | [10 empty] | 해당없음
677 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 설계변경, 공기연장 등 변경공정표 작성 |  |  | • 현장여건, 설계변경, 공기단축안 적용 등 변경공정계획 작성 | • 변경 공정계획 P6 입력 • 예상종료일 및 CP변동 여부 확인 | 각공구 공정 | 설계팀 토목수행팀 | 설계변경 검토서, Plan-B 공정계획 | 설계변경(필요시), P6공정표(변경) |  |  | 이재영
678 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 변경 공정계획 및 투입자원/자재 적정성 검토 |  |  | • 변경 공정계획의 투입 적정성 검토 | • 변경 공정계획 구간/시기별 투입계획 검토 • 과투입/간섭 등 Risk 발생 시 공정계획 변경 | 각공구 공정 | 토목수행팀 | 구간/시기별 투입계획 | P6공정표(변경) 검토서 |  |  | 이재영
679 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | Baseline 변경 품의서 작성 |  |  | • 'Baseline 변경 기준'에 의거하여 Baseline 변경 필요 시 변경 품의서 작성 | • Baseline 변경기준 - 계약준공일 대비 예상준공일 지연 3개월 이상 발생 즉시 (잔여계약기간 12개월 이하의 경우 지연 1개월 이상 발생 즉시) - 잔여공사기간 대비 10%이상 차인공기(BL 대비) 발생 3개월 지속 시 - 설계변경 등 공사내용 변경으로 인해 Baseline 조정 필요 시 • 토목수행팀 Baseline 변경 지원 요청 • Baseline 변경 품의서 작성 | 공정 | 토목수행팀 | 변경 P6공정표 | Baseline 변경 품의서 |  |  | 해당없음
680 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | Baseline 변경 본사 승인 |  |  | • Baseline 변경 본사 승인을 위한 협업 | • 본사승인 Process 모니터링 • 본사의 보완 요청시 보완 작성/제출 | 공정 | 토목수행팀 | Baseline 변경 품의서 | Baseline 변경 품의서 (보완) Baseline 변경 품의서 (결재본) |  |  | 해당없음
681 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 현장 공정 History 관리 |  |  | • 공정계획/실적 변경 기록 관리 | • 월별 목표종료일/예상종료일 기록 관리 • 공정계획/실적 변동 발생 시 사유 기록 관리 | 각공구 공정 | 토목수행팀 | Baseline 월별 실적공정표 → 각종 보고자료 | 공정 History 관리표 |  |  | 이재영
683 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 실적 Data 관리 |  |  | • 공종별 투입대비 실적 Data 관리 (Q값 관리) | • 현장여건, 투입인원/장비 등에 따른 공종별 Q값 기록 관리 | 공정 |  | 일일작업량 (PMIS) | 공종별 실적Q값 P6 공정표(실적 update) |  |  | 이재영
682 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | [국가철도공단] 주간공정회의 |  |  | • 발주처 현장공정 현안 공유 | • 발주처 공정회의 시 현장 공정 실적 및 현안사항 공유 | 공정 | 발주처 | 실적공정표 공정 현안사항 | 월간주간공정회의록 (발주처) |  |  | 이재영
16 | [5 empty] | 시공 | 공동도급사 관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 안분미수 | [10 empty] | 해당없음
684 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 월별 원가안분 청구 |  |  | • 현장 진행에 따른 발생원가의 배분 및 수금 목적 | • 취합 작성 • 공동도급사별 지분율 반영 분담 공사비 청구액 배분청구 | 관리 | 공무•설계팀 | 공동도급 원가안분 | 공동도급 원가안분 청구 공문 발송 세금계산서, 계산서 발행 |  |  | 윤채림
685 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 월별 안분미수 관리대장 업데이트 |  |  | • 안분미수 관리를 통한 미수금 모니터링 및 발생 억제 | • 매월 안분 미수미불금액 파악 및 확인 • 재무회계 모니터링 장기미수채권 확인 | 관리 | 공무•설계팀 | 매월 공동도급 안분금 입력 | 안분미수 관리대장 |  |  | 윤채림
686 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 공동도급사 안분미수 입금 독촉 및 공문 발송 |  |  | • 미수금 발생에 따른 채권확보를 통한 Risk 관리 | • 1개월 초과시 독촉 공문 발송, 즉시 입금 요청(공동도급운영 협정서 요율 적용 지연이자 포함) • 2개월 초과시 가압류 시행, 가압류 기각 시 or 지급명령 이의 제기시 소송처리 • 4개월 초과시 유관부서 협의 후 소송 시행 여부 결정 | 관리 | 토목기획팀 토목수행팀 회계팀, 자금팀 법무지원팀 | 공동도급운영 협정서 검토 법무검토 | 입금 독촉공문 및 가압류 예고 가압류 시행 소송 시행 | 토목사업본부 미수채권단계별 세부이행지침 |  | 김천재
16 | [5 empty] | 시공 | 원가약정 협의 | [10 empty] | 해당없음
687 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 원가약정에 협의율에 따른 손익검토 |  |  | • 원가약정시 Risk 검토 부재로 인한 당사 추가부담금 발생 억제 | • Risk를 반영한 손익검토 - 본실행 : 미반영 Risk 도출 및 반영 (공기연장, 설계누락, 실행초과 등) - 준공시예정원가 : 책임공사분 적용에 따른 당사원가 변동사항 작성 및 검토 | 공무 | 토목수행팀 | - | 준공시예정원가, 원가약정 품의서 |  |  | 염동섭
688 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급사 원가약정 협의의사 확인 |  |  | • 주된 내용과 합의사항들을 인지시키고, 공식적인 확인를 통하여 향후 원가약정 협상 기회 마련 | • 실무자 협의 - 원가약정 협의율, 정산조건 등 상세 협의내용 전달 및 협의 • 공동도급운영위원 협의 - 실무자 검토내용 공유 및 일정 조율 • 공동도급사 의사결정권자 면담시행 - 공동도급사 의사결정권자 면담를 시행하여, 방향 및 일정 | 공무 | 토목수행팀 | - | 원가약정 합의서 (초안) |  |  | 염동섭
689 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급사 원가약정 협의율 확정 |  |  | • 최종 도급계약금액 미확정으로 인한 정산금의 효율적인 관리를 위해 협의율 확정 | • 상세조건 공유 - 협의율 산정기준(합의실행 또는 준공시예정원가) 및 정산기준 공유 • 공동도급사 의사결정권자 의사확인 - 회의록 작성등으로 향후 argue 발생 억제 | 공무 | 토목수행팀 | - | 원가약정 합의서 (초안) |  |  | 염동섭
690 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급 운영협약서 특약 약관 협의 |  |  | • 최종 도급계약금액 미확정으로 인한 정산금의 효율적인 관리를 위해 특약 약관 확정 | • 상세조건 공유 - 공동도급운영 협약조건을 기본으로 하고, 향후 정산기준 및 공사대금처리방안 공유 • 공동도급사 의사결정권자 의사확인 - 회의록 작성등으로 향후 argue 발생 억제 | 공무 | 토목수행팀 | - | 원가약정 합의서 (초안) |  |  | 염동섭
691 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급 운영협약서 특약 체결 품의 |  |  | • 원가약정 내용보고 | • 공동도급사 협의 완료사항 및 준공시예정원가 변동사항 보고 - 원가약정 진행경위 및 사유 보고 - 협약율 및 정산기준, 공사대금처리방안 등 협의완료사항 - 원가약정 진행에 따른 준공시예정원가 변경사항 | 공무 | 토목수행팀 | - | 원가약정 품의서, 원가약정 합의서(초안) |  |  | 염동섭
692 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급사 운영협약서 날인 |  |  | • 당사자 일방이 협약서 내용의 부인 및 위조방지 목적 | • 날인 - 협약서 상호확인 및 협의완료에 대한 근거로 사용인감 날인 • 간인 및 계인 - 협약서 위조방지 및 당사자 일방의 내용수정 금지목적 | 공무 | 토목수행팀 | - | 원가약정 합의서 날인본 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 신탁계약 | [10 empty] | 해당없음
693 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급사 신탁계약 체결의사 확인 |  |  | • 안분미수에 대한 효과적인 대응 및 채권양도양수 계약의 한계 보완 | • PQ 제출전 공동도급구성 사전협약서 체결시 공동도급채권신탁계약 동의 - 공동도급 구성시 공동도급신탁계약 체결의사 타진, 공동도급운영협약서 관련조항 명기 | 공무 | 토목국내영업팀 | - | 공동도급구성 사전협약서 |  |  | 염동섭
694 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 신탁사(NH)를 통한 공동사와의 신탁계약 체결 |  |  | • 안분미수에 대한 효과적인 대응 및 채권양도양수 계약의 한계 보완 | • 공동도급계약 체결시 신탁통지 - 동의를 한 구성원별로 신탁사와 신탁계약 체결 - 공동도급계약 체결시 신탁사가 발주자에게 신탁공문 발송(내용증명) | 공무 | 토목국내영업팀 토목수행팀 | - | 공동도급채권신탁 계약 |  |  | 염동섭
695 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 신탁계약 체결현황 관리대장 업데이트 |  |  | • 공동도급사의 채권신탁 체결현황 공유 및 Due Date 관리 | • 채권신탁 현황 Monitoring 공유 및 Up-date - 타현장 신탁채결 현황 Monitoring를 통해 공동도급사 현황파악 - 공동도급사 협의사항 Up-date를 통해 Due Date 설정 | 공무 | 토목수행팀 | - | 채권신탁, 원가약정 체결현황 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 법정관리 | [10 empty] | 해당없음
696 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 이상 징후 모니터링 (안분미수 과다, 시국세 미납 등) |  |  | • 공동원가 안분미수에 따른 당사 자금수지 악화예방 및 사손방지 | • 미수채권 현황 관리 - 매월 미수채권 현황 작성 검토를 통해 안분미수 과다업체 분쟁대비 • 시국세 미납 관리 - 도급계약조건을 준수한 정기적인 도급기성 청구를 통해 시국세 납입현황 모니터링 | 공무 | 토목수행팀 | - | 미수채권현황 |  |  | 염동섭
697 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기업회생 관리절차 단계별 업무수행 |  |  | • 회생채권 확보를 통한 변제금액 수금 | • 회생절차개시신청 - 회생절차개시신청 시점 미수금 현황 검토 및 작성 • 개시결정 - 채권신고기간(1개월)내 신고완료 및 회생계획안 초안확보 • 관리인 보고를 위한 관계인집회, 관계인 설명회 등 - 회생계획안에 대한 당사 의견 개진 • 회생계획 인가 및 수행 - 공익채권 현황 관리 및 공동도급채권신탁를 통한 수금 진행 • 회생절차 종결 - 회생계획안에 따른 회생채권미수금 변제방안 협의 및 검토 (현활차, 주식 등) | 공무 | 토목수행팀, 회계팀 | - | 회생채권 신고서, 회생계획 인가 | - |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 안전관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 산업안전보건관리비 집행관리 | [10 empty] | 해당없음
698 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 산업안전보건관리비 사용계획 수립 및 실적보고 |  |  | • 산업안전보건관리비의 공사 수행전 적정사용 계획수립 및 사용금액에 대한 매월 정산서 작성하여 보관 및 발주처 보고 | [산업안전보건관리비 사용계획 수립] . 법정 산업안전보건관리비를 항목별로 사용계획 수립 . 투입예상 인원, 시설물, 보호구 등의 투입예상 비용을 감안하여 계획수립 . 공정율 대비하여 비슷하게 투입되도록 계획 [산업안전보건관리비 사용 실적보고] . "건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준" 참조하여 작성 . 산업안전보건관리비 사용 후 매월 정산서 작성 . 사용한 비용을 항목별로 분개하여 작성하고 산업안전보건관리비로 투자가 가능한 항목인지 확인 후 정산서 작성 | 안전 | 공무팀 | - | 산업안전보건관리비 사용계획서, 산업안전보건관리비 사용 정산서 | 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 | 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 | 해당없음
699 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 산업안전보건관리비 집행 최초보고(실착공 3개월 이내) |  |  | • 산업안전보건관리비의 사용계획 및 실적을 확인하여 향후 산업안전보건관리비의 투자 전망을 확인 | • 토목안전팀 양식에 따라 집행현황 작성 | 안전 | 공무팀 | 산업안전보건관리비 사용계획서, 산업안전보건관리비 사용 정산서 | 산업안전보건관리비 집행현황 |  |  | 해당없음
700 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 산업안전보건관리비 집행현황 관리(분기별) |  |  | • 분기마다 산업안전보건관리비의 사용계획 및 실적을 확인하여 향후 산업안전보건관리비의 투자 전망을 확인 | • 토목안전팀 양식에 따라 집행현황 작성(분기별) | 안전 | 공무팀 | - | 산업안전보건관리비 집행현황 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 도급초과 집행 | [10 empty] | 해당없음
701 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 여건보고 자료작성 |  |  | • 도급 초과 집행에 따른 집행분 확보를 위해 | • 현장안전팀과 토목안전팀 협의 및 공무팀 준공시 예정원가검토 후 결재 진행 | 공무 | 토목안전팀 | 산업안전보건관리비 집행 현황 | 산업안전보건관리비 집행 여건보고 자료 |  |  | 해당없음
702 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 여건보고 승인 |  |  | • 도급 초과 집행에 따른 집행분 확보를 위해 | • 현장안전팀과 토목안전팀 협의 및 공무팀 준공시 예정원가검토 후 결재 진행 | 공무 | 토목안전팀 | 산업안전보건관리비 집행 여건보고 자료 | 산업안전보건관리비 초과 집행 여건보고 품의서 |  |  | 해당없음
703 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 초과분 만회대책 작성 |  |  | • 정해진 안전보건예산에 대해 초과분이 발생하였을 시 향 후 안전보건관리를 위해 효율적으로 사용하기 위함 | • 토목안전팀 양식에 따라 잔여기간 동안 산업안전보건관리비 사용 계획 및 실적을 작성 | 안전 | 공무•설계팀, 토목안전팀 | 산업안전보건관리비 집행 여건보고 자료 | 산업안전보건관리비 집행 여건보고 품의서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 일반업무 | [10 empty] | 해당없음
704 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 현장 안전관리 (현장 이동 + 점검/확인 + 근로자 관리 포함) |  |  | • 현장 작업구간으로 이동 후 시설물 설치상태 및 근로자 불안전한 행동 등을 확인하고 위험요소 발견 시 조치의 지시등 현장 안전관리 활동 | • 작업장 점검/확인 및 근로자 관리 - 작업장 도착 후 작업장 통로가 제대로 설치되었는지, 통로주변에 자재가 야적되어 있지는 않는지 확인 - 근로자의 개인보호구는 적정하게 착용하고 있는지 확인하고, 미 착용시 착용토록 독려한다 - 작업하는 동안 이동동선 주변으로 낙하물이나 위험요인은 없는지 확인하고, 상하동시작업이 되지 않도록 동선을 구분한다. - 위험 전기기구 및 기계의 접지, 누전차단기 설치 및 충전부의 방호조치 확인 - 장비 작업 시 작업전 위험요인을 확인하고 장비 작업 반경내 접근등을 금지하고 조치 - 혹서기, 혹한기 등 계절적 위험요인에 대해 근로자의 건강장애를 예방 | 안전 | 공사팀 | - | 안전지적 안전조치 |  |  | 해당없음
705 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전 보건 교육 계획 수립 및 실적보고 |  |  | • 연간 및 월별로 안전보건교육계획을 수립하고 그 실적을 관리 | • 안전보건교육 계획 수립 및 실적보고 - 연간 안전보건교육 계획을 해당 양식에 맞도록 작성 - 매월 안전보건교육 및 행사에 대해 양식에 맞도록 작성 - 매월 또는 분기별로 취합하여 해당 필요부서로 보관 및 제출 | 안전 | 감리단 | - | 연간, 월별 교육훈련행사 계획서 | 안전보건관리경영매뉴얼 |  | 해당없음
706 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 신규근로자 관리 |  |  | • 신규근로자 출력시 신규근로자 교육을 시작으로 인적사항 및 기본 건강상태 등을 확인하고 현장에 적응하도록 관리 | • 신규근로자 관리 - 신규근로자 출력시 안전교육장에서 신규근로자 교육실시 - 신규근로자 채용시 교육일지 등에 인적사항, 각종 서약, 기초 건강상태 확인 등 작성 - 교육 완료 후 작업투입 | 안전 | 공사팀, 협력업체 | 신규 근로자 채용계획 | 신규 근로자 교육일지/안전교육 | 산업안전보건법 |  | 해당없음
707 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 장비작업 계획서 검토 및 적정성 확인 |  |  | • 장비 작업 전 장비의 종류에 따라 장비의 제원, 작업장의 상태, 장비의 이동 경로 등을 사전에 계획하여 장비에 의한 사고를 예방 | • 장비작업계획서 검토/확인 - 해당 장비 투입전 장비작업계획서를 협력업체에서 작성하고 공사팀으로 제출 후 공사팀의 결재 후 안전팀 및 현장소장 결재 - 해당 작업계획서는 근로자 교육 후 서명을 받아 보관 - 작성된 작업계획서의 장비 제원 및 내용 등이 실제 작업장과의 일치여부를 확인 - 해당 장비에 대한 필요한 작업계획서 양식은 본사 기술안전팀 양식으로 작성하여 제출 | 안전 | 공사팀, 협력업체 | 장비작업계획서 | 장비작업계획서 보완 | 산업안전보건법 |  | 해당없음
708 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 산업안전보건위원회 및 실적관리 (노사협의체 회의로 대체) |  |  | • 안전 및 보건에 관한 중요사항 논의 | • 실시주기 : 분기마다, 필요시 임시회의 실시 • 심의 • 의결사항 : 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항 등 산안법 제24조제2항 • 각 위원 과반수 출석으로 개의, 출석위원 과반수 찬성으로 의결 • 회의 종료 후 회의결과 주지 및 차주 회의시까지 성실 이행 • 안전보건관리시스템(DHSMS) > 서비스 > 보존서류(법적) 등록 | 안전 |  | - | 산업안전보건위원회 회의록 (게시) | • 안전보건 협의체 운영지침 |  | 해당없음
709 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 산업안전보건협의체회의 및 실적관리 (노사협의체 회의로 대체) |  |  | • 도급인의 산업재해 예방조치 의무이행 | • 실시주기 : 매월 • 협의체 구성 : 도급인 및 그의 수급인 전원 • 협의사항 : 작업의 시작시간, 작업장 간의 연락방법 등 시행규칙 제79조 | 안전 |  | - | 안전보건에 관한 협의체 회의록 | • 안전보건 협의체 운영지침 |  | 해당없음
710 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 노사협의체 회의 |  |  | • 현장에 안전 및 보건에 관한 중요 사항을 심의의결하기 위하여 근로자위원과 사용자위원이 같은 수로 구성되는 안전 및 보건에 관한 협의체를 구성 운영 | • 노사협의체 - 2개월에 1회 이상 노사 동수로 협의체 진행 - 공사금액 20억 이상의 협력업체가 해당되며, 사측은 각 회사의 위임장을 제출하여 현장소장이 참석하고, 노측은 근로자의 동의를 얻어 추천서를 제출 - 안건 도출 후 노사의결하고 의결된 안전에 대해 이행여부를 모니터링 하여 추후 회의 시 진행사항을 피드백 | 안전 | 협력업체 | 동의서, 위임장 | 노사협의체 회의록 | 산업안전 보건법 |  | 해당없음
711 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 위험성평가(SORA) 작성 (수시) |  |  | • 사업장에서 발생할 수 있는 유해위험요인을 사전에 식별하고, 그 위험성을 분석 및 평가하여 적절한 안전대책을 수립하는 과정이며, 이를 통해 종사자의 안전을 확보하고 재해 발생 가능성을 줄이는 것 | • 유해위험요인 조사 시 다음과 같은 방법으로 조사를 실시한다. - 고용노동부의 안전보건 기초자료 - 중대재해 사례를 통해 작업공정에서 발생한 사례를 도출하고 현장 작업 특수성에 맞게 조사하여 발굴 - 작업공종에서 종사하고 있는 종사자의 경험과 의견을 청취하여 유해위험요인을 작성하고 도출된 위험요인에 따른 예방대책을 작성한다. 등급기준은 빈도+강도-1로 평가 | 안전 | 전 구성원 | 첨부1. 본부별 위험성평가 공종 첨부2. 노동부_위험성평가+사고사례 첨부3. [KRAS]건설업 공종별 위험성 평가 | 1. 위험성평가 사전검토 및 기초자료 2. 예정공정표 3. 위험성평가 등급기준 | 위험성평가 2.0 process |  | 해당없음
712 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 위험성평가(SORA) 검토회의 |  |  | • 위험성평가 초안 검토 및 중점관리항목 선정 | • 주관 : 현장소장 / 실무 : 안전Part - 주요 회의 안건사항 1) 각 협력사별 작성내용에 대한 충실도 피드백, 보완사항 공유 2) 신규 착수공종의 주요 아차사고, 재해사례 공유 / 현장 안전기조 인식 3) DL 담당자 지정 및 추가 의견 작성(현장 특수사항 등) 4) 집중관리항목/작업 선정 및 사고예방대책 수립 협의 5) 당사 지침, 작업공종 관련 기준/매뉴얼 배부/교육 (확인서 서명) 6) 사업장 순회점검결과 토론 * 상기 내용이 모두 적용된 최종 자료 스캔 및 시스템 저장 | 안전 | 전 구성원 | ISO 45001 중점관리사항 Feed-Back | 업체별 위험성평가 발표, 공정회의 | 위험성평가 2.0 process |  | 해당없음
713 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 위험성평가(SORA) 작성 (정기) |  |  | • 위험성평가 작성내용 적정성 검증 • 고위험 관리작업 분류 / Issue 사항 분류 | • 검토 : 안전Part / 협의 : 시공Part • 협력업체 제출 위험성평가 내용에 대한 적합성 검증 & Issue사항 정리 • 작업에 대한 반복 위반사항 관리대책 논의 • 위험성평가 회의 상정안건 - 집중 점검 작업(고위험, 신규작업 등) 선정 → 현장소장 사전보고 실시 | 안전 | 시공 | - | 위험성평가 회의자료(안건 등) | • 위험성평가 지침 |  | 해당없음
714 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 위험성평가(SORA) 검토회의 (정기) |  |  | • 잔여공사 전반에 대한 위험성평가 | • 작성대상 : 최초 • 수시 위험성평가에 따른 작업 (※ 종료된 작업 제외) • 실시주기 : 최초 위험성평가 실시 후 1년 이내 (매년 1월 마다) + 중대재해 발생시 • 작성방법 : 1) 공종별 정기 위험성평가 검토 2) 사업장 순회점검 등을 통해 누락된 유해 • 위험요인 점검 → 위험성평가 실시 3) 유해 • 위험별 위험성 수준의 적정성 재검토 | 안전 | 시공 | - | 정기 위험성평가 (승인) | • 위험성평가 지침 |  | 해당없음
715 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 모바일 지적활동 실적관리(지적율,조치율,활용율) |  |  | • 현장 지적활동을 모바일로 입력하여 안전관리시스템으로 관리하는 활동으로 현재는 사용하지 않음 | • 현장 지적활동을 휴대폰을 이용하여 입력하면 협력업체에서 조치 후 사진을 등재하여 관리 | 안전 |  | 지적 사항 | 조치 사진 등재 |  |  | 해당없음
716 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 협력업체 안전활동 사전공유 |  |  | • 협력업체 안전활동 현황에 대한 공유 | • 협력업체 안전활동 예정사항에 대한 사전 공유 | 안전 |  | 협력업체 안전활동 계획/현황 | 협력업체 안전활동 계획/현황 공유 |  |  | 해당없음
717 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | Daily Remind 활동 및 시스템 등재 |  |  | • Gray Zone, 투입장비 확인, 당일(명일) 작업에 대한 사항을 확인하기 위함 | • 현장소장, 공사담당, 안전담당, 일일안전소장이 참석하여 회의을 실시하고, 당일 작업에 대한 위험요인 및 명일 작업에 대한 사항에 대해 회의를 실시 | 안전 |  | - | Daily Remind 자료 |  |  | 해당없음
718 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | Safety Patrol 활동 및 시스템 등재 |  |  | • 취약시간대의 임의작업이나 미승인 작업등을 확인하여 사고를 예방하기 위함 | • 에스코트 패트롤이 안전조회 시, 점심시간, 퇴근시간등 실시하고 전담으로 있지 않은 경우는 담당자들을 지정하여 순회 실시 | 안전 |  | 카카오톡 | - | 24년 집중관리방침 |  | 해당없음
719 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전신문고 관리 |  |  | • 근로자의 작업중지권을 보장하고, 실적을 유지관리하기 위함 | • 오픈카톡채팅방에 카타로그로 들어가 칭찬, 작업중지권 등을 선택하고 해당되는 사항에 대해 종사자가 입력하면 DL담당자는 조치 처리부서를 지정하고 조치 후 승인하여 등재한 종사자에게 D-Safe Coin 지급 | 안전 | 전 구성원 | 오픈채팅방(DL이앤씨 협력사) | 안전보건관리시스템 | 24년 집중관리방침 |  | 해당없음
720 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 유해위험방지계획서 개정 및 심사 (최대 6개월, 발생시) |  |  | • 건설공사의 안전성을 확보하기 위해 사업주 스스로 유해위험방지계획서를 작성하고, 공단에 제출토록하여 그 계획서를 심사하고 공사중 계획서 이행여부를 추가적인 확인을 통해 근로자의 안전보건을 확보하기위한 제도 | • 작업방법, 설계변경 등 사항이 발생 시 개정을 실시하고, 현장의 작업 및 안전관리가 유해위험방지계획서 토대로 진행되고 있는지 확인, 가설구조물 공법 변경 시 이력관리표를 작성하고 기록하며 현장소장 교체 시 업무 인수인계서를 작성하여 보관, 공단에서 자체심사를 실시 | 안전 | 공사팀, 소장 | 유해위험방지계획서 | 설계변경자료, 가설구조물 공법 이력관리표, 업무인수인게서 | 산업안전보건법 |  | 해당없음
721 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 안전관리계획서 개정 및 심사 |  |  | • 착공 전 건설사업자 등이 공사과정의 위험요소를 발굴하고, 건설현장에 적합한 안전관리 계획을 수립,유도함으로써 건설공사 중의 안전사고를 예방하기 위함 | • 작업방법, 설계변경 등 사항이 발생 시 개정을 실시하고, 현장의 작업 및 안전관리가 안전관리계획서 토대로 진행되고 있는지 확인 | 공사 |  | 안전관리계획서 개정 前 | 안전관리계획서 개정본 |  |  | 해당없음
722 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전관리계획서 개정(건진법) |  |  | • 착공 전 건설사업자 등이 공사과정의 위험요소를 발굴하고, 건설현장에 적합한 안전관리 계획을 수립,유도함으로써 건설공사 중의 안전사고를 예방하기 위함 | • 작업방법, 설계변경 등 사항이 발생 시 개정을 실시하고, 현장의 작업 및 안전관리가 안전관리계획서 토대로 진행되고 있는지 확인, CSI 등재 국토안전관리원 등 기관에 검토요청 후 승인 | 안전 | 안전,공무 | 안전관리계획서 | 설계변경자료 등 | 건설기술진흥법 |  | 해당없음
723 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전관리비 내역관리 및 보고 |  |  | • 건설공사 안전관리비 집행의 적정성을 확인하기 위함 | • 매월 1회 안전관리비 사용내역을 작성하여 감리단에 보고(제출) | 안전 | 안전 | 안전관리계획서 | 자재송장, 내역서 등 | 건설기술진흥법 |  | 해당없음
724 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 가시설 구조검토 |  |  | • 동바리, 거푸집, 비계 등 가설구조물 설치시 가설구조물의 구조적 안전성을 확인하기 위해 실시 | • 국가기술자격법에 따른 기술사에게 구조검토를 의뢰하여 안전성의 확인을 받아야 함 | 안전 | 공사팀, 안전팀, 공무팀 | - | 구조검토서 | 건설기술진흥법 |  | 해당없음
725 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 혹서기/동절기 안전보건관리계획서 작성 |  |  | • 혹서기/동절기 등 취약시기 도래 시 발주처 요청등에 따라 작성, 비치 및 제출 | • 혹서기 안전관리계획서 - 혹서기(6월~9월 까지), 혹한기(12월~2월) 기간동안 예상되는 위험요인을 제거하고 안전사고를 예방하기 위한 안전관리계획서를 작성 - 통상적으로 기 작성된 안전관리계획서를 이용하여 작성하거나 발주처 등 요청기관의 양식으로 작성 및 제출 | 안전 | 공사팀, 안전팀 | - | 혹서기/동절기 안전관리계획서 |  |  | 해당없음
726 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | Spot 점검 등재 |  |  | • 고위험 작업 진행시 Spot으로 지정하여 관리 | • 고위험Spot 점검 등재 - 명일 위험작업에 대해 안전관리시시템 Spot 등재 및 담당자 선정 - 1차, 2차 담당자로 지정된 직원이 해당 Spot에 대해 위험요인이 없는지를 확인하고 사진촬영 후 등재 - 1,2차 담당자, 오전/오후 작업시간 변경이 가능 | 안전 | 공사팀, 안전팀 | - | 안전관리시스템 | 안전관리시스템 |  | 해당없음
727 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | Spot 점검 |  |  | • 고위험 Spot으로 지정된 사항에 대해 점검 후 사진을 시스템에 등재 | • Spot 점검 - 고위험 Spot으로 지정된 사항에 대해 대책이 적절하게 조치되고 위험요인은 없느지 확인 - 미흡사항은 발생시 개선조치 후 작업진행 | 공사 | 공사팀, 안전팀 | - | 안전관리시스템 |  |  | 해당없음
728 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | Smart 안전관리 시스템 도입 및 관리 |  |  | • 최신 정보통신기술을 활용하여 작업 현장의 사고예방과 근로자의 안전을 확보하고자 도입 | • Smart 안전관리 시스템 도입 및 관리 - 작업과 관련된 스마트 안전관리 용품 및 시스템을 현장에 구매하여 적용 - 4CH AI 카메라, 스마트에어조끼, 위험경보 알리미 등 필요한 작업구간에 적절한 아이템을 선정하여 설치 또는 근로자에게 지급 - CCTV, 바다캠, 안전삐삐 등 스마트 안전관리 시스템을 구축하여 현장의 사각지대를 줄이고 안전관리 공백을 최소화 | 안전 | 안전 | - | Smart 안전관리 시스템 구축 |  |  | 해당없음
729 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | [국토안전관리원] 수준평가 교육 |  |  | • 건설공사 참여자의 안전관리 수준 평가를 통해 참여 주체별 안전관리 수준을 파악하고 자발적인 안전관리 역량강화 유도 | • 안전관리 수준평가 - 국토안전관리원에서 200억 이상의 건설공사 중 현장은 공기 20%이상 진행 시 1회 실시하고 본사는 대상공사 수와 관계없이 당해연도 1회 실시 | 안전 | 공사팀 | 안전관리 수준평가 대상자 | 수준평가 수행 결과 자료 | 국토안전관리원 |  | 해당없음
730 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | [국토안전관리원] 수준평가 자료제출 |  |  | • 국토안전관리원에서 요청하는 수준평가자료를 시스템에 등재 | • 수준평가 자료제출 - 시스템 평가 : 평가자료 제출기간 사전안내 후 20일간 시시템 자료 제출 기간 운영 - 현장 평가 : 안전관리계획서, 안전관리비 집행실적 현황 등 평가를 위해 현장 방문 - 안전경영 방침 및 조직, 안전관리 게획 및 안전점검 등 요구하는 해당항목에 대한 자료 제출 | 안전 | 공사팀 | 수준평가 수행 결과 자료 | 수준평가자료 제출 공문 | 국토안전관리원 |  | 해당없음
731 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전작업일보 작성내용 검토 및 작업사항 확인 |  |  | • 매일 진행되는 작업에 대해 안전작업일보를 작성하고 작업내용의 누락이 없는지 확인 | • 협력사 명일 작업계획 수립(전일 오전) -공사팀 작업내용 검토(오후)-안전팀 SPOT지정(오후) | 안전 | 공사팀, 안전팀 | 협력사 명일 작업 계획 | 고위험 SPOT 및 담당자 지정된 명일안전작업일보/일일위험관리 |  |  | 해당없음
732 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전행사 운영 및 실적보고(안전기원제, 안전점검의날) |  |  | • 매월 실시하는 안전점검의 날 행사 실적을 발주처 요청에 따라 작성 제출 | • 매월 초 우수근로자 선정 등 안전행사 실시 계획 수립 -조회장에서 행사 실시 | 안전 | 공사팀 | 우수근로자 선정(협력사) | 안전행사 결과 보고서/ 안전보건점검의 날 |  |  | 해당없음
733 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전관리시스템 실적관리(교육, 점검, 회의 등) |  |  | • 매월 발주처 요청에 따라 교육, 점검, 회의 실적을 작성하여 제출 | • 교육 - 신규채용자 교육 : 발생시 - 근로자 정기교육 : 매월 1회 2시간 이상 - 특별안전교육 : 발생시 - 특수형태종사근로자교육 : 발생시(장비운전원 등) - MSDS교육 : 해당물질 취급자 발생시 법 기준에 맞추어 교육 실시 • 점검 - 노사합동점검 : 1회/2월 실시, 사업주대표 + 근로자 대표 - 안전보건총괄책임자 점검 : 1일 2회 • 회의 - 노사협의체 회의 : 1회/2월, 사업주대표 + 근로자 대표(동수로 한다) | 안전 | 공사팀 |  | 교육, 점검, 회의 결과지/ 안전교육.보존서류(법적) |  |  | 해당없음
734 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전보건 KOM |  |  | • 토목안전팀 주관으로 본공사 또는 메인업체 투입 후 실시하고 현장 안전보건 운영 전반에 대해 관련 업무를 설명 | • 본사안전팀 : KOM일정 수립 • 현장 : 전체 공종 분석하여 위험요인 도출 및 안전대책 수립 • KOM실시 - KOM실시결과를 반영한 현장 안전계획 수립 및 이행 | 안전 | 본부 안전팀 | KOM작성 양식/본사안전팀 | 개선된 현장 안전계획 |  |  | 해당없음
735 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전현황보고 (안전보건시스템 등재) |  |  | • 현장의 개요, 조직도, 고위험 구간 작업내용 등을 작성하여 현장 방문시 보고자료로 사용 | • 안전현황보고 - 매월 임원현장 방문 시 현장안전현황에 대한 보고자료 작성 - 현장개요, 조직표, 고위험구간 작업내용, 현장 안전관리 활동 등에 관해 작성(본사양식) - 안전보건관리시스템 현장현황에 공정율, 현장전경사진과 함께 등재 | 안전 | 안전팀 | - | 안전현황보고 |  |  | 해당없음
736 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전보건관리규정 개정 |  |  | • 사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위하여 안전및 보건에 관한 관리조직과 그 직무에 관한 사항 등이 포함된 안전보건관리규정을 작성 | • 안전보건관리규정 - 산업재해를 예방하고 근로자의 안전과 보건을 증진 시키기 위해 사업장에서 작성 - 건설업은 상시근로자 수가 100명이상인 경우 작성대상 - 안전 및 보건에 관한 관리조직과 그 직무에 관한 사항 등 5개의 작성내용으로 작성 - 안전보건조직 구성, 정기교육, 직무교육 및 산재발생 시 대책 등에 관한 사항을 작성 - 안전보건관리규정 작성 및 변경 시 산업안전보건위원회(노사협의체)의 심의의결 및 근로자대표의 동의를 받아야 함 | 안전 | 안전팀 | - | 안전보건경영매뉴얼 | ISO 45001 |  | 해당없음
737 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전보건경영매뉴얼 개정 |  |  | • 안전보건경영매뉴얼 개정 사항 발생 시 개정하여 관리 | • 안전보건경영매뉴얼 개정 - 안전보건경영매뉴얼의 개정사항 발생시 개정하고 개정일자, 개정사유 및 개정내용의 이력을 표기 - 순서 및 내용은 본사 현장 안전보건경영매뉴얼에 따라 작성 및 관리 | 안전 | 안전팀 | - | 안전보건경영매뉴얼 | ISO 45001 |  | 해당없음
738 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 작업계획 등록 (어깨동무) |  |  | • 임의작업 제로, 미승인 작업 근로자를 차단하기 위함 | • 어깨동무 M5 매뉴얼에 따라 실시 | 안전 | 공사팀, 안전팀 | 어깨동무M | 휴대용 안면인식기 | 어깨동무M5 매뉴얼 |  | 해당없음
739 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 보호구 지급대장 실적관리 |  |  | • 보호구를 지급 후 근로자의 서명을 받아 보호구를 수령했다는 근거를 확보 | • 보호구를 종사자에게 지급하고 지급대장에 서명을 받아 기록관리, 월별 보호구 집계표 작성 | 안전 | 안전팀 | 보호구 지급관리대장 | 보호구 지급관리대장(서명본) | 산업안전 보건법 |  | 해당없음
740 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | ISO 45001 이행상태 기록관리 |  |  | • 분기별 성과측정을 실시하여 현장소장 방침에 대한 세부추진계획이 잘 이행되고 있는지 확인하기 위함 | • 세부추진계획에 대한 성과측정을 평가기준에 따라 정량적으로 평가하고 미달성에 대한 계획에 대하여 원인 및 향후 달성대책을 심히 고민하여 다음분기 때 달성하도록 하기 위함 | 안전 | 전직원 | 분기별 성과측정표 | 안전보건경영시스템 | ISO 45001 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 안전교육 및 안전점검 | [10 empty] | 해당없음
749 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 신규자 안전교육 |  |  | • 신규근로자 현장 첫 방문시 교육실시 | • 신규 근로자 채용계획 수립(협력사) -채용 당일 안전교육 실시(공사사, 협력사 안전관리자) | 안전 | 협력업체 | 신규 근로자 채용계획 | 신규 근로자 교육일지/안전교육 |  |  | 해당없음
750 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 정기 안전교육(관리감독자, 근로자) |  |  | • 해당 근로자 및 관리감독자가 정해진 교육시간 이상 교육을 이수하도록 교육실시 | • 교육계획 수립 - 교안 작성 - 교육 실시(안전관리자, 안전보건관리책임자) | 안전 | 협력업체 | 정기교육 실시계획, 교안 작성 | 정기교육 관리대장/안전교육 |  |  | 해당없음
747 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 특별 안전교육 |  |  | • 해당 근로자가 법에서 정한 특별작업을 진행시 정해진 교육시간을 이수하도록 교육실시 | • 해당작업 실시 계획 수립 및 참여 근로자 선정 - 특별 안전교육 실시(담당 관리감독자) | 안전 | 안전 | 해당 작업 실시계획 | 특별안전교육일지/안전교육 |  |  | 해당없음
752 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 특수형태 종사근로자 교육 |  |  | • 특수형태근로종사자를 대상으로 정해진 교육시간을 이수하도록 교육 실시 | • 건설장비 운전원 등 해당되는 근로자 선정 - 특수형태 종사근로자 교육실시(안전관리자) | 안전 |  | 장비 반입계획 | 특수형태 종사근로자 교육일지/안전교육 |  |  | 해당없음
753 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 작업 변경시 안전교육 (미실시) |  |  | • 교육실시 후 작업의 내용이 변경되어 변경교육이 필요시 | • 작업내용 변경 근로자 선정 - 작업 내용 변경교육 실시(안전관리자) | 안전 |  | 작업내용 변경 근로자 선정 | 작업내용변경 교육일지/안전교육 |  |  | 해당없음
754 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 일일 안전소장 지정서 작성 및 활동 상태 관리 |  |  | • 일일안전소장에 대한 지정서를 매월 작성하고 공유하여 직원들이 일일안전소장 활동을 할 수 있도록 관리 | • 매 월말 다음달 근무계획표를 참조하여 일일안전소장 지정서 작성 및 담당자 확인 안전작업일보의 일일안전소장 점검란에 활동 기록 | 안전 | 전직원 | 근무계획표 | 일일안전소장 지정서 |  |  | 해당없음
755 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 관리책임자, 안전보건관리자 직무 교육(보수) 수료 |  |  | • 안전보건관리책임자, 안전보건총괄책임자 등의 법정 직무교육이 누락되지 않도록 관리 | • 관리책임자, 안전보건관리자 교육 이력 관리 - 최초 교육 실시 후 2년 이내 보수교육 실시(직무교육 센터에서 교육 신청) | 안전 |  | 안전보건공단 교육 신청 | 교육 수료증/안전보건관리자 선임계/직무교육 |  |  | 해당없음
756 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 노사합동점검 및 실적보고 |  |  | • 2개월에 1회 이상 노사간 합동점검을 실시하고 그 실적을 관리 | • 사업주 대표, 근로자 대표 선정 후 2개월에 1회 합동 점검실시 및 결과 기록 | 안전 |  | 근로자대표, 사업주 대표 | 노사합동점검 결과지 |  |  | 해당없음
757 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 본사 용역 안전점검 및 실적보고 |  |  | • 토목안전팀에서 주관하여 외부 용역 안전점검을 실시하고 그 실적을 안전관리시스템에 등재하여 관리 | • 본사 안전팀 : 각 현장 점검 일정 취합 및 점검 계획 공지 - 해당 일자에 현장 점검 실시 | 안전 |  | 용역점검 일정 | 점검 결과 및 개선사항/안전보건점검 |  |  | 해당없음
758 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 대외 안전점검 및 실적보고(사업단, 노동부, 공단) |  |  | • 고용노동부, 안전보건공단 및 발주처 등 대외 기관에서 안전점검을 실시하고 그 실적을 관리 | • 외부점검 실시 - 점검 결과지 작성 및 안전보건관리시스템 입력 | 안전 |  | 대외기관 점검 | 점검 결과지 수령/부처/지자체 감독 |  |  | 해당없음
759 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 장비 안전점검 및 장비 실사표 관리 |  |  | • 장비 전문기관에 의뢰하여 고위험 장비 등 반입 시 점검하여 장비사고를 예방하고 장비 반입 전 장비의 이력을 확인하여 확인사항을 장비에 게시 | • 장비 작업계획서 참조하여 장비 실사표 작성 - 장비 실사표를 토대로 일일 점검 실시 | 안전 | 공사팀 | 장비 작업계획서 | 건설장비 일일점검결과 |  |  | 해당없음
760 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | [서울시] 찾아가는 안전 교육 (외국인근로자, 내국인근로자 각각 실시) |  |  | • 서울시 내 건설현장에 참여하고 있는 근로자의 안전교육(현장 내 교육) | • 서울시에서 교육 대상자 및 교육참석 요청이 있는 경우 참석 및 교육 수료 | 안전 | 서울시 | 안전교육 대상자 | 안전교육 사진대지 |  |  | 해당없음
761 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | [서울시] 건설공사참여자 안전 교육 |  |  | • 서울시 내 건설현장에 참여하고 있는 근로자의 안전교육(서울시 지정장소) | • 서울시에서 교육 대상자 및 교육참석 요청이 있는 경우 참석 및 교육 수료 • 교육 이수를 위한 시험 응시 등 | 안전 | 서울시 | - | - |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | [국가철도공단] 대외업무 (CPMS 시스템 연계) | [10 empty] | 해당없음
741 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 취약개소 지정 및 관리 |  |  | • 공사 중 집중 관리가 필요한 취약개소 지정 및 관리 | • 현장에서 이루어 지는 공사 중 안전과 관련하여 사고발생 위험이 높은곳 검토 • 국가철도공단의 시스템등재 및 요구사항에 대한 대응 | 안전 | 국가철도공단 | 취약개소 후보군 | 취약개소 지정 |  |  | 해당없음
742 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 방재물자(수방자재) 구입 |  |  | • 공사 중 방재를 위한 물자 구비 | • 공사 여건을 고려한 필요 방재물자 목록 작성 • 현장에 구비해야할 방재물자에 대한 발주자 협의 - 방재물자의 종류, 규격, 비치위치, 유사시 활용방안 등 | 공무 | 국가철도공단 | 필요 방재물자 List | 방재물자 List 방재물자 배치도 |  |  | 해당없음
743 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 방재물자(수방자재) 관리 |  |  | • 공사 중 방재를 위한 물자의 사용성 확보를 위한 관리 | • 방재물자의 현장비치 및 비치현황에 대한 정기적인 확인 • 방재물자 별 정기적인 확인사항이 있는경우 정기적인 점검 시행 | 안전 | 국가철도공단 | 방재물자 List 방재물자 배치도 | 방재물자 점검표 |  |  | 해당없음
744 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 신호등 (안전)점검 |  |  | • 신호등의 적정 작동 여부 등 확인 | • 신호등의 정상 작동여부 상태 확인 - 정기점검 및 필요시 점검을 통한 적정 작동상태 확인 | 안전 | 국가철도공단 |  |  |  |  | 해당없음
745 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 정기위험성평가 회의 (매년) |  |  | • 정기적으로 공사현장 유해/위험 요인을 파악하고 위험성을 추정/결정한 후 위험성을 감소시키기 위해 필요한 조치를 실시 | • 정기적인 위험성 평가 수행 - 체크리트스 확인, 작업자들과의 인터뷰, 과거의 사고사례 분석 등 | 안전 | 국가철도공단 | 유해/위험 요인 List | 위험성평가 회의결과 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | [서울시] 대외업무 | [10 empty] | 해당없음
746 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 고위험작업 사전승인 |  |  | • 고위험 작업을 사전에 승인받고 사전에 위험요소를 파악하여 제거 | • 고소작업 및 화기작업등 고위험 작업리스트에 해당하는지 확인 후 고위험 작업 사전승인요청서를 작성함 • 고위험 작업은 사전에 안전요인이 미비한지 확인 후 부족한 부분은 보완함 | 공사 | 발주기관 | 고위험작업 List | 고위험작업 사전승인 요청서 |  |  | 해당없음
747 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 방재물자(수방자재) 구입 |  |  | • 공사 중 방재를 위한 물자 구비 | • 공사 여건을 고려한 필요 방재물자 목록 작성 • 현장에 구비해야할 방재물자에 대한 발주자 협의 - 방재물자의 종류, 규격, 비치위치, 유사시 활용방안 등 | 공무 | 발주기관 | 필요 방재물자 List | 방재물자 List 방재물자 배치도 |  |  | 해당없음
748 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 방재물자(수방자재) 관리 |  |  | • 공사 중 방재를 위한 물자의 사용성 확보를 위한 관리 | • 방재물자의 현장비치 및 비치현황에 대한 정기적인 확인 • 방재물자 별 정기적인 확인사항이 있는경우 정기적인 점검 시행 | 안전 | 발주기관 | 방재물자 List 방재물자 배치도 | 방재물자 점검표 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 사고 발생시 처리 (중대재해 제외) | [10 empty] | 해당없음
762 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 사고 원인 조사 |  |  | • 사고 발생시 사고원인을 조사하여 사고보고서 작성 | • 사고 원인 조사 - 현장에서 발생한 사고에 대해 조사를 실시하여 사고상황을 체계적으로 분석하여 사고의 직간접적인 원인을 규명함으로써 유사동종 재해를 예방함 - 주변 목격자의 진술, 재해자의 진술 등을 확보하여 객관적인 자료 확보 - 물적, 인적, 관리적 측면에서 사실을 확인하고 직간접적인 원인을 도출 - 도출된 원인으로 향후 유사동종 재해를 예방하기 위한 대책을 수립 | 안전 | 공사팀, 안전팀 | - | 사고조사보고서 | 안전보건 경영매뉴얼 |  | 해당없음
763 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 사고 현장 보존 및 출입통제 응급조치 |  |  | • 사고 발생시 그 원인을 규명하기 위해 현장보존 및2차재해 예방을 위해 출입통제 실시, 재해자의 응급조치 실시 | • 사고현장보존 및 출입통제, 응급조치 - 사고 발생 시 재해자의 응급조치 실시하고, 현장에 타 근로자를 우선 대피 - 2차재해를 예방하기 위해 현장을 폐쇄하고 추후 사고원인 조사를 위해 현장을 보존 - 재해발생 보고체계에 따라 상황을 전파하고 본사 및 대관에 대응 | 안전 | 공사팀, 안전팀 | 사고현장 | 출입통제 시설물 설치 | 안전보건 경영매뉴얼 |  | 해당없음
764 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 병원 관계 업무 및 산재보험 처리 업무 |  |  | • 사고 발생 시 재해자의 긴급 후송과 추후 병원과의 업무연락으로 재해자의 피해정도를 확인 | • 사고 발생 시 산재처리 해당 여부 확인 및 관련 기준 확인 • 사고 당사자의 병원치료 경과 모니터링 - 치료 경과, 치료비용, 예상 퇴원시기 등 • 긴급상황 발생시 매뉴얼(지정병원/최초신고방법/언론대응 등) 수립 | 관리 | - | 재해자 | 산재보험 신고 |  |  | 해당없음
765 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 사고조사보고 |  |  | • 사고 발생원인을 확인하여 사고조사보고 및 동종 재해 예방을 위해 예방대책을 강구 | • 사고조사보고 - 사고조사보고서(본사양식) 내용에 따라 작성하여 보고 - 재해자 인적사항, 사고현황 등 내용으로 작성 제출 | 안전 | 공사팀, 안전팀 | 사고현장, 목격자 진술서 | 사고조사보고서 | 안전보건 경영매뉴얼 |  | 해당없음
766 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 산재환자 사후처리 추적관리 |  |  | • 재해자의 피해정도를 확인하고 산재진행 사항 확인 등 근로복지공단과 업무연락 | • 사고 당사자의 피해 및 치료상황의 모니터링 • 사고와 관련한 산재처리 관련 업무의 진행 | 관리 | - | 산재 대상자 | 산재 대상 관리자 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 보건관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 일반업무 | [10 empty] | 해당없음
767 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 보건관리계획서 작성 |  |  | • 사업장 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 근로자의 안전 및 보건 증진을 위함 | • 안전보건에 관한 목표 수립, 보건관리자 활동계획, 연간 추진 업무 계획, 사업 예산 등 보건관리에 관한 계획서 작성 후 기록 보관 | 안전 | 토목안전팀, 안전보건팀 | 안전보건관리 계획 | 안전보건관리계획서 |  |  | 해당없음
768 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 보건일지 작성 및 관리 |  |  | • 보건업무 수행 내용의 기록 및 유지 | • 코러스 - 안전보건관리 시스템 - DO(실행) - 보건점검일지 통해 작성 작성 시 보건교육, 취약근로자 현항 파악, 작업환경 점검결과, 건강관리, 기타사항 작성하여 현장 안전보건관리책임자 확인 | 안전 | - | - | 보건일지 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | MSDS 관리 | [10 empty] | 해당없음
769 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | MSDS 교육 및 관리 |  |  | • 물질에 관한 여러가지 정보를 담은 자료를 교육하여 취급 시 안전사고 예방 | • 신규 업체 투입 시 사용되는 화학물질 파악 및 MSDS 자료 확보 / 검토 (MSDS 자료는 제조사 또는 공급업체를 통하여 제공받음) • 사용하는 모든 MSDS 물질에 관한 자료를 목록화, 관리대상 유해물질과 특별관리물질 분류 (관리대상 유해물질, 특별관리물질은 산업안전보건법 시행규칙 별표 12참고) • 신규 근로자 투입 및 MSDS 물질 취급 전 근로자에게 교육 실시 (교육 후 안전보건관리 시스템 - DO - 안전교육에 교육일지 작성) • 현장 내 취급 근로자가 쉽게 볼 수 있는 위치에 MSDS 자료 게시, 소분용기에 경고표지 부착 | 안전 | - | MSDS 교육대상 | MSDS 교육일지 |  |  | 해당없음
770 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 특별관리물질 취급일지 작성 및 관리 |  |  | • 건강장해(발암성, 생식세포 변이원성, 생식독성 등)를 일으킬 수 있는 물질의 사용량, 노출 수준 등을 파악 | • 특별관리물질을 취급하는 경우 물질명, 사용량, 작업내용 등이 포함되어 있는 특별관리물질 취급일지를 작성하여 보관 • 허가 또는 관리 대상 유해물질의 제조 또는 취급시 특별교육 2시간 실시 (산업안전보건법 시행규칙 별표5 참고) | 안전 | - | 특별관리물질 대상 | 특별관리물질 취급일지 특별교육일지 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 작업환경 | [10 empty] | 해당없음
771 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 작업환경 측정의뢰 및 측정, 실적관리 |  |  | • 작업 시 발생하는 유해인자로부터 근로자가 얼마나 노출되는지 측정을 실시 한 후 적절한 개선을 통해 근로자의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위함 | • 작업환경측정 대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 작업장 측정 실시(전 현장 해당) • 작업환경측정 주기 및 횟수 파악 (산업안전보건법 시행규칙 제 190조 참고) • 대한산업보건협회를 통해 작업환경측정 실시 (예비조사, 시료채취, 결과보고) (토목안전팀 제 24-C090호 사내공문 확인, 대한산업보건협회와 단가계약 진행 중) • 측정 실시 후 결과를 근로자에게 통보 및 기록보관 (안전보건관리시스템 - 보존서류) • 측정 결과 노출기준 초과 공정 발생 시 개선 계획서를 지방고용노동관서의 장에게 제출 | 안전 | 토목안전팀 | 작업환경 측정 관리 대상 | 작업환경측정 계획표 작업환경측정 결과표 |  |  | 해당없음
772 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 밀폐공간 보건작업 프로그램 작성 및 실적보고 |  |  | • 밀폐공간 작업 시 적정한 공기 상태여부 확인 및 산소결핍으로 인한 질식사고 예방 | • 밀폐공간작업의 위치 파악 및 질식,중독을 일으킬수 있는 위험요인 관리방안 마련 • 밀폐공간 출입 전 안전보건 교육 실시, 보호구 착용 지도 • 밀폐공간작업 작업 허가서, 밀폐공간작업 프로그램 평가표, 국소배기장치 점검표 작성 • 작업장 출입 금지 경고문 게시, 감시인 배치, 연락망 유지, 출입시간 등 기록 | 안전 | - | 밀폐공간 보건작업 프로그램 | 밀폐공간작업 허가서 밀폐공간 보건작업 프로그램 평가표 국소배기장치 평가표 |  |  | 해당없음
773 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 석면작업관리(발생시) |  |  | • 건출물이나 시설 등의 유지, 보수, 해체, 철거 등의 작업 시 발생할수 있는 호흡기 질환 예방 | • 석면에 대한 노출수준 작업환경측정 실시 (최초 30일 이내, 이후 6개월 주기마다 실시) • 석면 항목에 대한 건강진단 실시 (배치 후 12개월 이내, 이후 12개월 주기마다 실시) | 안전 | - | 석면작업관리 대상 | 호흡기보호 프로그램 |  |  | 해당없음
774 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 근골격계 질환예방 프로그램 작성 및 실적보고 |  |  | • 근골격계 부담 유해요인을 조사하여 신체적 피로와 정신적 스트레스 등을 줄여 근로자의 건강장해 예방 | • 근골격계 부담작업 및 유해요인조사 실시 (현장 개설 후 1년이내, 최초 실시 후 매 3년 이내에 정기적으로 유해요인 조사 실시) • 우선순위에 따라 적절한 개선계획을 수립, 해당작업 근로자에게 지도 조언 실시 후 기록보관 • 유해요인 기본조사표, 근골격계질환 체크리스트 작성 후 보관 | 안전 | - | 근골격계 질환예방 프로그램 | 근골격계 유해요인 기본조사표 근골격계질환 체크리스트 |  |  | 해당없음
775 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 청력보존/호흡기 프로그램 작성 및 실적보고 |  |  | • 소음성 난청/호흡기질환을 예방하고 관리하기 위한 종합적인 계획 수립 | [청력보존 프로그램] • 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 477조에 해당하는 작업장은 청력보존 프로그램 실시 • 근로자 배치 전 청력검사 실시, 검사결과에 따라 정밀검사 의뢰, 적절한 청력보존보호구 착용방법 지도 및 현장 내 관리적 대책 적용 후 기록보관 [호흡기 프로그램] • 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 616조에 해당하는 작업장은 호흡기보호 프로그램 실시 • 분진 측정, 평가결과에 따른 근로자 교육, 올바른 보호구 착용 지도 실시 후 기록보관 | 안전 | - | 청력보존/호흡기 보호 프로그램 | 청력보존보호구 착용방법 지도 및 현장 내 관리적 대책 기록 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 건강 및 보험 | [10 empty] | 해당없음
776 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 근로자 일반특수건강진단 의뢰 및 실적관리 |  |  | • 근로자의 일반질환(만성질환) 조기발견 및 치료 | • 국민건강보험공단 일반건강검진 대상 근로자 건강검진 실시 (매 2년마다 1회, 비사무직은 매년 실시) • 일반건강검진 실시 후 결과표 기록 및 보관 | 안전 | - | - | 일반건강검진 결과표 |  |  | 해당없음
777 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 배치전/특수건강진단 의뢰 및 실적관리 |  |  | • (배치전) 근로자의 적정업무 배치와 기초 건강자료 확보 • (특수) 근로자의 직업병 조기발견 및 직업병 예방 | [배치전 건강검진] • 특수건강진단 대상 업무에 종사할 근로자에 대하여 검진기관에서 배치 전 건강진단 실시 • 최근 12개월 이내에 해당 유해인자에 대한 배치 전 건강진단을 받은 경우에는 면제 [특수건강검진] • 특수건강진단대상 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자는 특수건강진단 실시 주기에 따라 정기적으로 건강검진 실시 (실시 주기는 산업안전보건법 시행규칙 별표23 참고) • 배치전 건강검진, 특수건강검진 결과 확인 후 사후관리 실시, 결과표 기록 및 보관 | 안전 | - | - | 배치전/특수건강검진 결과표 |  |  | 해당없음
778 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 보험 서류 징구(산재, 제3자 책임보험 등) |  |  | • 사고발생시 재해자 보상방안 수립 | • 산업재해발생시 산업재해 신고에 따른 산업재해 보상보험 신청 • 근로복지공단 산재 요양급여 이상 요양급여 발생시 근재보험 적용 반영 • 협력업체 근재보험 적용유무 계약시 첨부 서류 확인 실시 • 협력업체 근재보험 미 가입시 가입증권 제출 의무화 | 안전 | 관리팀 | - | 근재보험 증권 확인 |  |  | 해당없음
779 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 유소견자 관리대장 작성 및 관리 |  |  | • 건강진단 결과에 따른 근로자의 건강을 유지,증진시키기 위함 | • 건강검진 결과표 내 건강관리구분(A,C1,C2,D1,D2,R,U), 사후관리조치내용 확인하여 적절한 사후관리 조치 실시 • 유소견자 관리대장 작성 시 건강검진 결과, 면담, 올바른 보호구 지급 기록 작성하여 보관 | 안전 | - | - | 유소견자 관리대장 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 민원처리/기술용역비 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 민원 접수 및 현황 정리 | [10 empty] | 해당없음
780 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 민원 관리대장 작성 및 관리 |  |  | • 민원 발생 현황의 관리 및 민원에 따른 Risk 확인 | • 공사와 관련하여 민원 발생 및 피해발생 시 현황 파악 • 민원 관리대장 작성 및 관리 - 민원인 당사자, 민원 내용, 피해 및 요구사항 등 확인 | 관리 | - | 민원일지 | 민원보고서 |  |  | 해당없음
781 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 민원인 면담 및 면담록 작성 (공사성 민원) |  |  | • 민원 해소 및 원활한 공사 진행을 위한 여건 마련 | • 민원인 면담을 통해 민원인의 요구사항의 파악 • 공사 중 당사의 과실이 있었는지 여부 확인 • 당사의 공사 진행 내용 및 법 준수에 대한 안내 등 민원 관리 | 관리 | 공사팀 | 민원일지 | 민원 면담회의록 |  |  | 해당없음
782 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 민원인 면담 및 면담록 작성 (사업성 민원) |  |  | • 민원 해소 및 원활한 공사 진행을 위한 여건 마련 | • 민원인 면담을 통해 민원인의 요구사항의 파악 • 사업성 민원 여부 확인 • 사업성 민원의 경우 민원발생 사실을 관계기관에게 알리거나, 민원인에게 공사의 수행여부와 관계없음을 설명 등 민원 관리 | 설계 | - | - | 민원 면담회의록 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 언론취재(보도) | [10 empty] | 해당없음
783 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 언론취재 발생(예상) 즉시 본사(토목수행팀,언론홍보팀) 보고 |  |  | • 언론 취재에 대한 적정한 대응을 위한 가이드 필요 | • 협업부서 관련사항 공유 - 관련사항 협업부서 공유 통해, 적정한 가이드 확보 - 토목수행팀 PM, 언론홍보팀 현장 담당자 보고 | 공무 | 토목수행팀, 언론홍보팀 | 언론 취재 대응 가이드 | 언론 취재 대응 보고 |  |  | 해당없음
784 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 언론대응 프로세스에 의거하여 대응 |  |  | • 언론 취재 대응 프로세스 준수를 통한 효과적인 대응과, 회사 브랜드 이미지 실추 감소 | • 취재 목적 파악 - 유선 및 이메일 등으로 취재 요청할 경우 : 유선 및 이메일 등으로 취재 요청할 경우 내용 확인후 답변을 주겠다고 정중히 응대 : 언론홍보팀에 취재내용 공유 및 대응방안 협의 - 예고 없는 방문후 취재 시도할 경우 : 안전 문제로 현장 출입이 불가하며, 발주처 및 본사 협의 후 현장출입이 가능하도 양해 구함 : 명함을 주고 받고 취재기자 소속, 성명, 연락처, 취재 내용 파악 : 분리된 공간에서 언론홍보팀, 토목수행팀 협의후 가이드 따라 대응 • 기자 응대 가이드 - 지역지 또는 마이너 매체라 해서 무시하지 않고, 존중하고 경청하는 태도 유지 - 민간한 질문의 경우, 추가확인이 필요하다고 답변 - 타사, 발주처, 정부 비난과 관련된 언급 금지 | 공무 | 토목수행팀, 언론홍보팀 | 언론 취재 대응 가이드 | 언론 취재 보고서 |  |  | 해당없음
785 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 진행상황 및 결과, 대책방안 등 보고 |  |  | • 언론 노출에 따른 Risk 발생 사전예방 | • 언로 취재 보고서 작성 및 송부 - 사업개요 : 사업명 / 공사금액 / 공사시간 / 발주처 등 - 취재/기사 내용 요약 : 취재요청 매체 및 취재기자 / 취재 일시 및 대상 / 취재 질의응답 내용 등 - 향후 대응계획 | 공무 | 토목수행팀 언론홍보팀 | 언론 취재 대응 가이드 | 언론 취재 보고서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 귀책사유 판단 | [10 empty] | 해당없음
786 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약 조건에 따른 민원 분류(사업성, 공사성 민원 등) |  |  | • 사업성, 공사성 민원 분류를 통해 처리부서(발주처, 공사사) 확정을 위함 | • 세부적인 민원내용 면담 후 현장확인을 통해 사업 전, 후 차인점 비교 | 설계 | 공사팀 | - | 민원조사 보고서 |  |  | 해당없음
787 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 비용 집행 필요성 검토 |  |  | • 민원 처리비 집행필요 사항 검토 | • 사업성,공사성 민원 분류 항목별 필요성 검토 - 민원처리비 항목 외 별도로 조치할 수 있는 사항이 있는지 검토 - 비용집행에 따른 손익발생 금액 검토 | 공무 | - | - | 비용 집행 필요성 검토결과 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 민원 처리 방안 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 비용 미발생 민원 | [10 empty] | 해당없음
788 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 공사계획 수립 시 민원인 요구사항 고려 |  |  | • 공사중 민원에 따른 공사 지연 및 추가 작업 미발생 | • 민원 발생 현황 파악 및 민원 주관부서(관리팀) 내용 전달 • 공사 현황 설명회 및 현장 설명회 개최 • 공사성 민원의 발생 방지를 위한 작업계획 변경 또는 계획 수립 시 민원최소화 방안 반영 | 공사 | 관리팀 |  | 민원조사보고서 |  |  | 해당없음
789 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사업성 민원은 발주자에게 발생현황 보고 |  |  | • 조사된 민원에 대한 발주자 보고 | • 조사된 민원사항에 대해 발주자에게 알림 공문 송부 | 설계 | 관리팀 | 민원조사보고서 | 민원발생 보고 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 비용 발생 민원 | [10 empty] | 해당없음
790 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 업체 견적대비 및 투입비 검토 |  |  | • 민원처리비 단가 적정성 검토 | • 기발생한 공사에 대한 민원처리비 - 공사성 항목의 경우, 작업지시서 작성여부 확인 - 작업지시서 미작성한 사항일 경우, 이에 대한 수정작업지시서 발급 가능함 • 단가적정성 검토 - 민원인(민원업체)와 합의를 통한 민원처리비 집행의 경우, 이에 대한 합의서 작성 - 합의서 초안 작성 후, DLS 통해 법부지원팀 사전검토 필요 - 합의서 근거로 하여 민원처리비 품의 작성 - 향후 발생 공사의 경우 업체견적비교/투입비 증빙 작성 | 공무 | - | 민원처리에 대한 업체견적서 | 민원처리에 대한 업체견적서/투입대비표 |  |  | 해당없음
791 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 민원처리비 집행 품의 |  |  | • 민원처리비로 집행을 위한 현장/본사 승인 | • 민원처리비 집행사유 - 민원처리비 집행 통한 Risk 해지비용 검토 - 설계변경 불가 사유에 대한 검토 • 단가적정성 검토 - 기집행실적을 바탕으로 집행하는 경우, 관련 증빙 적용 - 관련사항 착수전 사항일 경우, 견적비교/산출근거 통한 단가 적정성 검토 • 민원처리비 집행현황 - 민원처리비 예산현황/실적/금회분/잔여분 | 공무 | - |  | 민원처리비 집행 품의서 |  |  | 해당없음
792 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 민원처리비 자금 신청 |  |  | • 합의금(보상금) 적기 집행 | • 민원처리비 집행 발생 시 사내절차에 따라 누락하지 않고 적기에 신청 - 집행 시 필요 서류 : 합의서, 인감증명서, 신분증사본, 계좌사본, 위임장, 입급증 등 | 관리 | 자금팀 | 전자품의서/efms | 합의서/efms |  |  | 해당없음
793 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 민원처리비 집행실적 관리 |  |  | • 누적관리를 통한 실행예산 내 집행관리 | • 민원처리비 집행내역 작성 | 관리 | 공무팀 | 민원처리비 실행대비 집행내역 | 민원처리비 실행대비 집행내역 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 기술용역비 | [10 empty] | 해당없음
794 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기술용역비 집행대상 검토 |  |  | • 기술용역비 예산 투자 가능여부 검토 | • 설계변경 대상여부 검토 - 설계변경 가능여부 항목 검토 - 도급 실정보고, 회의록 등 문서 근거 필요 • 타현장 기술용역비 집행실적 검토 - 사례 검토 통한 기술용역비 작성 | 공무 |  | 기술용역비 집행대상 List | 기술용역비 집행 확정 List |  |  | 김희성
795 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기술용역비 단가승인 |  |  | • 기술용역비 집행을 위한 실행예산 산출 | • 기술용역비 집행실적이 실행예산 초과시 기술용역비 단가승인 실시함 • 단가(실행예산)에 대한 적정성 검토 - 비교견적 / 산출근거 통한 단가 적정성 검토 | 공무 | 토목견적팀 | 기술용역비 집행 확정 List | 기술용역비 단가승인 품의서 |  |  | 염동섭
796 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기술용역비 집행승인 |  |  | • 기술용역비 집행 관련 현장/본사 검토 | • 기술용역비 예산초과시 본사승인 필요 / 예산이내시 현장소장 전결 • 기술용역비 집행사유 작성 : 기술용역 계약 필요성, 설계변경 불가 사유 • 기술용역비 단가 적정성 검토 : 비교견적/엔지니어링 대가 산출 등 • 기술용역비 집행 현황 | 공무 | 토목견적팀 토목수행팀 | 기술용역비 단가승인 품의서 | 기술용역비 집행승인 품의서 |  |  | 염동섭
797 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기술용역비 집행실적 관리 |  |  | • 항목별 기술용역비 집행실적 관리 통한 향후 기술용역비 투입예상비용 검토 | • 기술용역비 투자현황 검토 - 공사시스템 투자원가 조회 • 항목별 기술용역비 원가 분류 - 본사승인/현장전결/본사전도(토목스마트 엔지니어링팀 포함) 분류 • 항목별 주요투자 사례는 아래와 같음 - 본사승인 : 용역계약건 중, 기술용역비로 투자하는 항목에 대한 내역 - 현장전결 : 용역계약건 중, 기술용역비로 투자하는 항목에 대한 내역(현장 수의계약 건) - 본사전도 : 공정관리/안전점검비용 등 본사 현장지원 전도 금액 - 토목스마트 엔지니어링팀 : 현장기술지원 투입원가에 대한 현장 전도 금액 | 공무 | 토목견적팀 토목수행팀 | 기술용역비 집행승인 품의서 | 기술용역비 집행현황 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 준공시예정원가 관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 월마감 System | [10 empty] | 해당없음
798 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 외주기성 System 마감 |  |  | • 계약목적물 수행완료분에 대한 기성대가 지급(기성대가 누계관리, 회계,세무처리 일원화) | • 협력업체로부터 기성청구서 서류를 접수하여 공사/안전/환경담당에게 검토요청 • 발주처 검측, 공장검수 등 시행여부를 확인하고 완료분에 대한 실적기성 검토 시행 • 직접공사비 검토완료 후 간접공사비(담당자 및 청구증빙 등) 확인 후 기성대가 확정 • 협력업체와 기성대가 확인 및 최종 청구서 off-line 수기결재 • 공사시스템을 통한 협력업체 기성기입 및 전표/세금계산서 발행 • 기성대금 집행방법(등록계좌, 노무비닷컴, 하도급지킴이 등)결정하여 집행요청 | 공무 | 공사팀,관리팀,품질 ,안전팀 | 협력업체 기성청구서 | 외주기성전표 세금계산서 |  |  | 염동섭
800 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 전도금/판관비/법인카드 마감 |  |  | • 전도금,법인카드 전표발행 후 현장원가로 처리 | • 일반 전도금 - 본사/현장에서 넘어오는 전도금을 재무회계/전도금반제에서 현장원가로 전표 발생 • 자금 전도금 - 자금관리/예적금/입금내역분류 현황에서 전표발행 • 법인카드 - 법인카드 사용자확인 후 사용자명의 확인 후 보고서 발생(자금관리) | 관리 | 본사 각 팀 | 전도금 | 전표 전자결재 |  |  | 윤채림
801 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 각종 전표처리 업무 |  |  | • 현장내 매달 발생된 원가의 자금집행을 위함 | • 업체별 거래명세서 수취후 거래내용 확인 후 세금계산서 수령 • 재무회계 시스템 전표 발생 | 관리 |  | 세금계산서 | 전표 전자결재 |  |  | 윤채림
802 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 불명자료 처리 |  |  | • 회계계정별 발생원가 중 공사원가 미분류 건 해당 공사원가 코드 각각 입력하여 실행예산 내 투자항목으로 분류 | • 공사시스템 내 불명자료처리/투자조정 내에서 공종코드 조정 • 자재마감 시 사전에 분류(or 기등록 된) 코드 오류 확인 필수(자재마감 해제시 원상복구 되어 분류작업 재확인 필요함) • 협력업체 및 직영공사 자재부분 마감금액 내역공종별로 분류 확인 필요 • 공도도급사의 경우 단독투자분 보정 필요 | 공무 | 관리팀 | 현장투입원가 | 원가투자 조정 |  |  | 염동섭
803 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 진행율 전표 처리 |  |  | • 현장 진행률에 따른 매출(진행매출) 산정 | • 공무 갑지마감후 현장결산전표발행관리(재무회계/매출관리)자료생성 | 관리 |  | 준공시예정원가 갑지 | 현장결산일괄 자동전표 |  |  | 윤채림
804 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 준공시예정원가 갑지 마감 |  |  | • 회계마감에 따른 실적 및 향후분 검토결과 반영 후 원가율검토 확인 | • 준공시예정원가 갑지 생성 → 준공시예정원가 : 진행매출 산정시 사용 • 미확정분 작성 : 도급 미확정 / 원가 미확정분 | 공무 |  | 매출원가(외주, 회계 등) | 준공시예정원가 |  |  | 염동섭
805 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 안분자료 생성 |  |  | • 공동도급사 별 현장 발생원가 분담금 전망(안분대상 및 제외 고려) 및 청구 | • 해당월 발생된 모든원가 처리후 안분 자료생성(재무회계/원가관리/원가안분자료생성) • 안분계산후 타사분 원가 자료 공문발송(익월 말일전에 입금요청) | 관리 |  | 매출원가(외주, 회계 등) | 공동도급원가안분 자동전표 |  |  | 윤채림
806 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 재무전망 R/P 작성 |  |  | • 잔여공사에 대한 공사계획 수립 (매출 / 매출원가 / 안분청구 / 기성청구 / 기성수금 등) | • 세부공정표에 근거하여 향후 일정 분석 • 하도/직영 기성 작업시 입력한 잔여공사 세부 Schedule 반영 • 공정검토 후 잔여일정 재 스케줄링(직/간접비를 공정에 근거하여 작성함으로 신뢰도 높음) | 공무 | 공사팀 | 준공시예정원가 | 사업수지 및 자금수지 |  |  | 염동섭
807 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 매출차인 분석 (진도 / 진행 / 청구) |  |  | • 사업수지 : 손익/자산/부채에 대한 실적 및 전망 • 자금수지 : 현금흐름에 대한 실적 및 전망 | • 진도매출(내역에서 산출된 금액)/진행매출(진행율에 의해산출된 금액)/청구매출(도급기성) • 마감 후 재무전망에서 확인 | 공무 | 공사팀 | 재무전망 R/P | 경영계획 vs 실적 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 월마감 실적 정리 | [10 empty] | 해당없음
808 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 경상비 투자분석 |  |  | • 본실행 대비 항목별 투입비 현황 검토 및 투자분석을 통한 현황 원가관리 | • 마감 후 공사시스템/원가투자현황 확인하여 매달 작성 | 공무 |  | 공사원가집계 | 월별현장경상비 집행계획 및 투자분석 |  |  | 염동섭
809 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 월별 원가 실적 정리 |  |  | • 외주/용역/재료비/간접비/경상비 및 급여 부분으로 분류하여 원가투입 계획대비 실적 추진현황 관리 | • 마감 후 공사시스템/원가투자현황 확인하여 매달 작성 | 공무 |  | 공사원가집계 | 월별 원가 집행현황 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 준공시예정원가 검토서 작성 | [10 empty] | 해당없음
810 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 자재 투입 도급, 실행 대비 투입 정리(위치별, 업체별, 자재별) |  |  | • 사급 자재 청구 및 현장 반입 관리 | • 지급/지입자재분류표 작성 (공무팀) • 구매시스템을 통하여 자재소요계획서 작성 및 자재신청 (공사팀) • 자재결재 및 해당업체 자재 청구 (본사 or 해당업체) • 현장 반입시 송장 확인 및 반입자재집계표 작성(벌크자재) • 주요자재 검사 수불부 작성 (품질팀) | 공무 | 공사팀,품질,공무팀 | 계획 및 반입량 | 투자분석 및 Back Charge 집계 |  |  | 염동섭
811 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 경상비 투자분석 |  |  | • 본실행 대비 항목별 투입비 현황 검토 및 투자분석을 통한 현황 원가관리 | • 마감 후 공사시스템/원가투자현황 확인하여 매달 작성 | 공무 |  | 경상비 실행 예산 경상비 투입 현황 | 경상비 투자분석표 |  |  | 염동섭
812 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 외주비(하도, 용역 등) 도급대비 투입 정리 |  |  | • 도급기성 시 참고하여 청구누락 및 과기성 검토 | • 분기별 관사기성 비교자료 작성 • 협력업체 기성대가 대비 도급기성대가로 환산하여 원가율(고/저원가)집행 검토 | 공무 |  | 도급청구기성 vs 외주기성 | 관기성-사기성 검토서 |  |  | 염동섭
813 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 간접비(안전점검비) 도급대비 투입 정리 |  |  | • 도급기성 신청시 근거자료 사용(월별 사용실적에 매달 보고중) • 산업안전보건법 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) | • 산안비 사용할 수 있는 항목 수립 및 협력업체 교육 • 안전물품 사용 전 DL안전보건팀 승인 후 주문 : 단가 및 설치, 사용 위차 확인 • 안전물품 검수 : DL안전보건팀, 감리단 • 협력업체 산업안전보건관리비 실적보고 : 매월 25일 • DL, 협력업체 산업안전보건관리비 실적보고 : 매월 4일 | 안전 | 공무 | 산업안전보건관리비 사용실적 | 산업안전보건관리비 실적보고 (월간 안전보건관리 실적 보고서) |  |  | 해당없음
814 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 간접비(고용•산재보험료) 도급대비 투입 정리 |  |  | • 계약요율 계약항목으로 계약대비 실적원가 비교하고 투입원가 관리 (도급계약대비 초과 방지) | • 사회보험마감(직영, 외주) 후 공사시스템/공사현황보고에서 확인 | 공무 | 관리팀 | 사회보험마감 | 도급대비 집행 현황 |  |  | 해당없음
815 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 간접비(환경보전비 등) 도급대비 투입 정리 |  |  | • 도급기성 신청시 근거자료 사용(월별 사용실적에 매달 보고중) | • 매달 도급신청시 환경보전비 사용내역서 취합 • 제출서류의 적정성 및 미비서류 보완 • 검토된 환경보전비 최종자료 도급기성 서류 제출 시 제출 • 익월 초 당사명의로 환경보전비 사용 내역서 감리 제출 | 관리 | 공무 | 환경보전비 사용내역서 | 도급대비 집행 현황 |  |  | 해당없음
816 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공통공사비 도급, 실행 대비 투입 정리 |  |  | • 본실행 대비 항목별 투입비 현황 검토 및 투자분석을 통한 현황 원가관리 | • 마감 후 공사시스템에서 원가투자현황 확인하여 매달 작성 | 공무 |  | 공사원가집계 | 월별 원가 집행현황 |  |  | 염동섭
817 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경(실정보고) 도급, 실행, 원가 정리 |  |  | • 최종 실정보고 승인기준 실행예산/원가 내역작성 및 적정성 검토 | • 실정보고 제출 후 설계변경사항 확인(수량증감 항목, 신규단가 항목) • 변경분에 대한 신규단가 산출근거 확인 및 단가 적정성 검토 • 도급/실행/집행 변동현황 원가율 확인 • 단가승인 예상분과 협력업체 요청단가 차인검토 및 협의 동시진행 • 토목견적팀 협의 후 전자결재 상신 | 설계 | 공무 | 도급(실정보고), 실행, 원가 | 집행원가율 |  |  | 함종근
818 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 컨틴젼시/여건보고 실행, 원가 정리 |  |  | • 현장여건 변경에 따른 실정보고 불가항목 관련 여건보고 및 집행원가 관리를 통한 원가율에 미치는 영향 사전검토 | • 여건보고 검토서(금액, 사유 등) 작성 • 토목수행팀 및 토목사업관리팀 검토 및 승인 | 공무 | 토목수행팀 토목사업관리팀 | 컨티전시/여건보고 검토서 | 집행원가율 |  |  | 염동섭
819 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 준공시예정원가율 변동 검토 |  |  | • 현장 착공부터 현재까지 발생한 실적과 향후 예상분을 검토하여 원가율 예상 | • 외주비/자재비/경상비 실적과 향후 발생 분(잔여공사, 경상비 예상분 등)을 반영하여 원가율 검토 • 설계변경(실정보고, 물가변동ES 등) 예측분 반영 • 공사난이도에 따른 예상되는 여건/컨티 반영 | 공무 |  | 공사원가집계, 컨티전시/여건보고 | 준공시예정원가검토서 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 준공시예정원가 변동보고 | [10 empty] | 해당없음
820 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 준공시예정원가율 변동 현황 보고자료 작성 |  |  | • 도급변경, 원가변경 등에 의한 원가율 변동 검토 | • 원가율 변동보고서 상세사유 분석 및 보고서 작성 • 토목수행팀 검토 및 승인 | 공무 | 토목수행팀 | 공사원가집계, 컨티전시/여건보고 | 준공시예정원가검토서 |  |  | 염동섭
821 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 준공시예정원가 변경 계획 협의 및 월마감 시 반영 |  |  | • 준공시예정원가율 변동내용을 공사시스템 반영 및 실적 영향분석 | • 공사시스템에 준공시예정원가 검토 내용 반영 | 공무 |  | 공사원가집계, 컨티전시/여건보고 | 준공시예정원가검토서 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 경상비 집행계획 재승인 | [10 empty] | 해당없음
822 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 인원투입계획 변경 |  |  | • 공정계획/진행율에 따라 입력투입 효율적 관리 | • 공사시스템에 준공시예정원가 검토 내용 반영 | 공무 |  | 경상비 투자분석 | 인원투입계획 변경 |  |  | 염동섭
823 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 경상비 집행계획 재승인 서류 작성 |  |  | • 본실행 대비 120%초과 시 초과사유 검토 | • 실적 및 향후발생 분 반영하여 경상비 검토 | 공무 |  | 경상비 투자분석 | 현장경상비(변경) 집행계획 |  |  | 염동섭
824 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 경상비 집행계획 협의 및 승인 |  |  | • 본실행 대비 120%초과 시 재승인 | • 경상비 집행계획 검토 및 승인(토목수행팀) | 공무 | 토목수행팀 | 현장경상비(변경) 집행계획 | 현장경상비(변경) 집행계획 승인 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 경영계획 | [10 empty] | 해당없음
825 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 경영목표 달성회의 |  |  | • 현장 진행사항(실적/계획) 및 Issue 공유 | • 자료 작성 후 담당임원/실장/본부장 내용공유 및 조언 | 공무 | 토목수행팀 | 경영계획(매출 및 원가율) 달성방안 현장 Issue 및 지원요청 사항 | 회의자료 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 경영계획 작성 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 매출 실적/전망 작성 | [10 empty] | 해당없음
826 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 3개년 자재 투입 전망 작성 |  |  | • 3개년도 자재 투입을 예상하여 자재확보 및 연간단가 계약으로 원가절감 | • 예정공정표 및 도급기성청구 시기를 를 참고하여 3개년도에 대한 소비자재량을 산출계획 • 구매시스템에 주요자재 청구계획을 작성하고 매월 마감 전 소비조서와 대조하여 계획 Update | 공무 | 공사팀 | 예정공정표(P6) | 투입전망 작성 |  |  | 해당없음
827 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 3개년 외주비(하도, 용역 등) 집행 전망 작성 |  |  | • 3개년도 외주발주계획을 작성하여 사업수지 예측 | • 마감 시 예정공정표에 따라 Rolling Plan(공사시스템) 작성하여 향후 발생 원가 전망 | 공무 | 공사팀 | 예정공정표(P6) | 집행전망 작성 |  |  | 염동섭
828 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 3개년 경상비 집행 전망 작성 |  |  | • 3개년도 경상비 집행계획을 작성하여 사업수지 예측 | • 마감 시 예정공정표에 따라 Rolling Plan(공사시스템) 작성하여 향후 발생 원가 전망 | 공무 |  | 예정공정표(P6) | 집행전망 작성 |  |  | 염동섭
829 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 3개년 간접비 집행 전망 정리 |  |  | • 3개년도 간접비 집행계획을 작성하여 사업수지 예측 | • 마감 시 예정공정표에 따라 Rolling Plan(공사시스템) 작성하여 향후 발생 원가 전망 | 공무 |  | 예정공정표(P6) | 집행전망 작성 |  |  | 염동섭
830 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 경영목표 수립 |  |  | • 년도별 사업수지(매출, 매출원가, 손익) 및 자급수지(C/F) 목표 수립 | • 향후 발생 예정인 현장수입(기성수금, 안분수금, 선수금 등), 현장지출(외주비, 자재, 경상비, 선수금 반제 등), 본사수지(현장직원 급료 등), 도급 설계변경(예상원가) 을 예상하여 경영목표 수립 | 공무 | 토목수행팀 | 예정공정표, 투입계획(외주, 자재 등) | 경영목표 수립 |  |  | 김희성
831 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | System 상 B/P 입력 |  |  | • 검토된 경영목표를 경영계획(사업수지관리,공사시스템)에 입력 | • 경영계획 입력 후 재무전망에서 확인 | 공무 |  | 경영목표 수립 | 사업 및 자금수지 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 설계변경 | [10 empty] | 해당없음
832 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 List 관리 |  |  | • 적기 설계변경 진행을 통한 Risk 제거 및 기회 발굴 | • 양식 활용 (항목, 내용, 계약조건, 시행시기, 공사비 및 손익 등) • 설계변경 사유를 항목별로 명확히 구분하여 필요여부 확인 (설계오류, 공기단축, 원가절감 등) • 해당공정 진행계획을 확인하여 공정지연이 발생되지 않도록 추진일정 수립 • 계약조건상 설계변경 가능여부 파악 • 공사비를 도급과 원가로 구분하여 예상 손익 검토 | 설계 | 공사팀,품질,안전팀 | - | Change Control Log Sheet |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 물가변동 | [10 empty] | 해당없음
833 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 물가변동 검토용역 집행승인 |  |  | • 물가변동 우수업체 선정을 통한 최적의 결과 도출 | • 품의서 작성 및 본사 승인 • 외부 용역업체를 통한 물가변동 검토 필요여부 작성 • 적정 용역비 검토 반영 (다수 업체 견적 검토 등) | 설계 |  | - | 물가변동 검토용역 집행승인 |  |  | 해당없음
834 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 물가변동 업체 계약 |  |  | • 물가변동 검토 전 용역계약 체결을 통한 적극적인 용역수행 독려 | • 일반구매시스템을 통한 물가변동 검토 용역업체와 용역계약 • 용역계약 체결 전 과업지시 금지 (CP 위반) | 설계 |  | - | 용역계약서 |  |  | 해당없음
835 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 물가변동 발생여부 확인 (생산지 물가지수 발표 등에 따른 당사 지수율 확인) |  |  | • 기준 충족 즉시 물가변동비 신청 | • 매월 생산자 물가지수 및 노무비 등 변경사항 발생시 지수 확인 • 매년 1월,8월 1년에 2번 상•하반기 정부에서 시중 건설노임이 발표되므로 해당시기 지수 확인 | 설계 |  | 계약 및 기성 내역서, 예정공정표 생산지 물가지수, 노임단가 등 | 지수조정률 (개략) |  |  | 해당없음
836 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 물가변동 검토서 작성 (용역업체) |  |  | • 물가변동비 신청 | • 용역업체에 물가변동 검토보고서 제출 요청 | 공무 |  | 계약 및 기성 내역서, 예정공정표 등 | 물가변동 검토 보고서 |  |  | 해당없음
837 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 물가변동 내역서 검토 |  |  | • 물가변동비 산출금액 적정여부 검토 | • 용역업체에서 작성한 물가변동 검토서 접수 및 검토/확인 • 물가변동 대상 내역 적정여부 확인 • 물가변동 대상에서 제외되는 기성금액이 계획 공정률보다 미달시 계획 공정률이 반영되므로, 매년 공정계획 수립시 신중히 검토 • 공사특성(특히 노무비 또는 재료비, 장비 비중이 큰 공사 등) 고려한 최상의 금액산출 검토 | 설계 |  | - | 현장 검토의견서 |  |  | 해당없음
838 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 물가변동 검토서 제출 및 승인 |  |  | • 물가변동비 신청 | • 물가변동 검토서 공문으로 발주처에 제출 • 발주처가 제출받은 물가변동 검토서를 조달청에 제출하여 승인받을 수 있도록 지속 확인 | 설계 |  | 물가변동 반영 요청 공문 (당사) | 물가변동 반영 승인 공문 (조달청 및 발주처) |  |  | 해당없음
839 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 검토서 및 내역서 작성 |  |  | • 설계변경 승인 요청 | • 설계변경 사유 명확히 구분 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 및 검토서에 기술 • 변경하고자 하는 공법 등의 적정성 명확히 기술 (설계기준, 현장여건 등) • 예상 수량 및 공사비 증감 반영 • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 | 설계 | 공사팀,품질,안전팀 | - | 설계변경 검토서 및 내역서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 기준/지침/법령 변경에 따른 설계변경 | [10 empty] | 해당없음
840 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경에 따른 손익 검토 |  |  | • 설계변경에 따른 손실 방지 및 이익 극대화 | • 작성된 도급 및 실행(원가) 내역서에 따라 손익 검토 • 예상 손익이 목표에 부합되지 않을 경우 내역서 재검토 → 수량산출 적정여부 확인 → 도급단가 과소 또는 누락내용 여부 확인 → 실행(원가) 적성성 확인 → 신규공법 반영시 공법 적성성 확인 등 | 설계 | 공사팀,품질,안전팀 | 공사비 증감 내역서 (도급 및 실행(원가)) | 손익 검토서 |  |  | 해당없음
841 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 구조계산서 재검토 |  |  | • 구조계산 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 | • 착공 초기 설계도서 검토결과 확인 • 본사 토목스마트엔지니어링팀에 구조검토 또는 구조계산 의뢰 • 외부 전문 용역사에 구조검토 또는 구조계산 의뢰 | 설계 | 공사팀 | - | 구조검토 의견서 또는 구조계산서 |  |  | 해당없음
842 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 도면 재작성 |  |  | • 설계도면 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 | • 설계오류 또는 설계기준 변경에 따른 재작성시 설계기준에 부합되도록 수정 • 지형 및 지질 등 현장여건이 충분히 반영 • 공사장비 투입 등 실제 공사 가능여부와 공사효율 등의 공사성 충분히 반영 • 공사성에 따른 경제성과 안전성, 품질확보, 환경져해 등 반영 | 공사 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 변경 도면 |  |  | 해당없음
843 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 수량산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 공사규모 파악 및 적정 공사비 산출 | • 수량산출 기준 준수 (표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 품목별 자재 할증률 정확히 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서 등 | 변경 수량산출서 |  |  | 해당없음
844 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 단가산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 단가산출 기준 준수 (표준시장단가, 표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 단가산출 방법에 대한 기준 확인 (표준시장단가, 표준품셈에 의한 단가산출, 견적 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 작업시간, 현장여건 등에 따른 노무비 할증률 정확히 반영 • 견적 적용시 견적금액에 현장여건이 충분히 반영 → 견적 요청시 정확한 현장여건 전달 및 해당내용 견적서 반영여부 확인 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 등 | 변경 단가산출서 |  |  | 해당없음
845 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 단가산출서 등 | 공사비 증감 내역서 (도급 및 실행(원가)) |  |  | 해당없음
846 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 도급, 실행 검토 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 및 손익 검토 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 • 작성된 도급 및 실행(원가) 내역서에 따라 손익 검토 • 예상 손익이 목표에 부합되지 않을 경우 내역서 재검토 → 수량산출 적정여부 확인 → 도급단가 과소 또는 누락내용 여부 확인 → 실행(원가) 적성성 확인 → 신규공법 반영시 공법 적성성 확인 등 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 손익 검토서 |  |  | 해당없음
847 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 검토서 작성 |  |  | • 설계변경 기준 충족 여부 및 타당성 검토 | • 설계변경 사유 명확히 구분 (설계오류, 공기단축, 공사비절감, 발주자의 요구 등) - 당사의 귀책이 아닌 사유로 설계변경을 하는 경우 향후 도금공사비 청구 등의 근거로 활용될 수 있도록 보고서류 작성 • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 및 검토서에 기술 • 변경하고자 하는 공법 등의 적정성 명확히 기술 (설계기준, 현장여건 등) • 예상 수량 및 공사비 증감 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 검토서 |  |  | 해당없음
848 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 협의 및 승인 |  |  | • 설계변경 시행 | • 설계변경 사유 설명 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 설명 • 예상 수량 및 공사비 증감 현황을 설명하고, 공사비 증액이 필요할 경우 예산확보 방안 협의 • 발주처 입장을 충분히 고려하여 승인해 줄 수 있는 명분 제시 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 설계변경 승인 요청 공문 (당사) | 발주처 승인 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 설계서의 오류에 따른 설계변경 | [10 empty] | 해당없음
849 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 구조계산서 재검토 |  |  | • 구조계산 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 | • 착공 초기 설계도서 검토결과 확인 • 본사 토목스마트엔지니어링팀에 구조검토 또는 구조계산 의뢰 • 외부 전문 용역사에 구조검토 또는 구조계산 의뢰 | 설계 | 공사팀 | - | 구조검토 의견서 또는 구조계산서 |  |  | 해당없음
850 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 원설계자 의견 취합 |  |  | • 기존 설계에 불명확한 부분에 대한 원설계자 의견을 확인하여 설계변경시 활용 | • 설계오류 또는 기준 설계의도와 설계변경 사항의 부합 여부 등의 확인 필요시 원설계자 의견 요청 • 원설계자 의견 요청 방법 → T/K, 대안, 민간투자사업 (설계 주체가 당사인 경우) : 당사 직접 의견 요청 → 종합심사낙찰제 등 (설계 주체가 당사가 아닌 경우) : 감리단 또는 발주처에 요청 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 원설계자 의견 요청 공문 (당사) | 원설계자 의견 공문 |  |  | 해당없음
847 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 도면 재작성 |  |  | • 설계도면 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 | • 설계오류 또는 설계기준 변경에 따른 재작성시 설계기준에 부합되도록 수정 • 지형 및 지질 등 현장여건이 충분히 반영 • 공사장비 투입 등 실제 공사 가능여부와 공사효율 등의 공사성 충분히 반영 • 공사성에 따른 경제성과 안전성, 품질확보, 환경져해 등 반영 | 공사 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 변경 도면 |  |  | 해당없음
852 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 수량산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 공사규모 파악 및 적정 공사비 산출 | • 수량산출 기준 준수 (표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 품목별 자재 할증률 정확히 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서 등 | 변경 수량산출서 |  |  | 해당없음
853 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 단가산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 단가산출 기준 준수 (표준시장단가, 표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 단가산출 방법에 대한 기준 확인 (표준시장단가, 표준품셈에 의한 단가산출, 견적 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 작업시간, 현장여건 등에 따른 노무비 할증률 정확히 반영 • 견적 적용시 견적금액에 현장여건이 충분히 반영 → 견적 요청시 정확한 현장여건 전달 및 해당내용 견적서 반영여부 확인 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 등 | 변경 단가산출서 |  |  | 해당없음
854 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 단가산출서 등 | 공사비 증감 내역서 (도급 및 실행(원가)) |  |  | 해당없음
855 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 도급, 실행 검토 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 및 손익 검토 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 • 작성된 도급 및 실행(원가) 내역서에 따라 손익 검토 • 예상 손익이 목표에 부합되지 않을 경우 내역서 재검토 → 수량산출 적정여부 확인 → 도급단가 과소 또는 누락내용 여부 확인 → 실행(원가) 적성성 확인 → 신규공법 반영시 공법 적성성 확인 등 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 손익 검토서 |  |  | 해당없음
856 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 검토서 작성 |  |  | • 설계변경 기준 충족 여부 및 타당성 검토 | • 설계변경 사유 명확히 구분 (설계오류, 공기단축, 공사비절감, 발주자의 요구 등) - 당사의 귀책이 아닌 사유로 설계변경을 하는 경우 향후 도금공사비 청구 등의 근거로 활용될 수 있도록 보고서류 작성 • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 및 검토서에 기술 • 변경하고자 하는 공법 등의 적정성 명확히 기술 (설계기준, 현장여건 등) • 예상 수량 및 공사비 증감 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 검토서 |  |  | 해당없음
857 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 협의 및 승인 |  |  | • 설계변경 시행 | • 설계변경 사유 설명 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 설명 • 예상 수량 및 공사비 증감 현황을 설명하고, 공사비 증액이 필요할 경우 예산확보 방안 협의 • 발주처 입장을 충분히 고려하여 승인해 줄 수 있는 명분 제시 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 설계변경 승인 요청 공문 (당사) | 발주처 승인 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 원가 개선을 위한 설계변경 | [10 empty] | 해당없음
858 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경(안)에 대한 적정성 검토 |  |  | • 변경(안)에 대한 적정여부를 검토하여 문제발생 사전 예방 | • 설계변경 사유 확인 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 • 변경하고자 하는 공법 등의 적정성 확인 (설계기준, 현장여건 등) • 예상 증감 수량 및 공사비 적정성 검토 → 공종이 누락되지 않았는지 실제 예상 공사내용과 비교 검토 → 내역서 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 확인 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 검토서 (필요시 수정본) |  |  | 해당없음
859 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경(안)에 대한 손익 검토 |  |  | • 설계변경에 따른 손실 방지 및 이익 극대화 | • 예상 손익이 목표에 부합되지 않을 경우 내역서 재검토 → 수량산출 적정여부 확인 → 도급단가 과소 또는 누락내용 여부 확인 → 실행(원가) 적성성 확인 → 신규공법 반영시 공법 적성성 확인 등 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 손익 검토서 (필요시 수정본) |  |  | 해당없음
860 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 구조계산서 재검토 |  |  | • 구조계산 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 | • 착공 초기 설계도서 검토결과 확인 • 본사 토목스마트엔지니어링팀에 구조검토 또는 구조계산 의뢰 • 외부 전문 용역사에 구조검토 또는 구조계산 의뢰 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 구조검토 의견서 또는 구조계산서 |  |  | 해당없음
861 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 도면 재작성 |  |  | • 설계도면 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 | • 설계오류 또는 설계기준 변경에 따른 재작성시 설계기준에 부합되도록 수정 • 지형 및 지질 등 현장여건이 충분히 반영 • 공사장비 투입 등 실제 공사 가능여부와 공사효율 등의 공사성 충분히 반영 • 공사성에 따른 경제성과 안전성, 품질확보, 환경져해 등 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 변경 도면 |  |  | 해당없음
862 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 수량산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 공사규모 파악 및 적정 공사비 산출 | • 수량산출 기준 준수 (표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 품목별 자재 할증률 정확히 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서 등 | 변경 수량산출서 |  |  | 해당없음
863 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 단가산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 단가산출 기준 준수 (표준시장단가, 표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 단가산출 방법에 대한 기준 확인 (표준시장단가, 표준품셈에 의한 단가산출, 견적 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 작업시간, 현장여건 등에 따른 노무비 할증률 정확히 반영 • 견적 적용시 견적금액에 현장여건이 충분히 반영 → 견적 요청시 정확한 현장여건 전달 및 해당내용 견적서 반영여부 확인 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 등 | 변경 단가산출서 |  |  | 해당없음
864 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 단가산출서 등 | 공사비 증감 내역서 (도급 및 실행(원가)) |  |  | 해당없음
865 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 도급, 실행 검토 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 및 손익 검토 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 • 작성된 도급 및 실행(원가) 내역서에 따라 손익 검토 • 예상 손익이 목표에 부합되지 않을 경우 내역서 재검토 → 수량산출 적정여부 확인 → 도급단가 과소 또는 누락내용 여부 확인 → 실행(원가) 적성성 확인 → 신규공법 반영시 공법 적성성 확인 등 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 손익 검토서 |  |  | 해당없음
866 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 검토서 작성 |  |  | • 설계변경 기준 충족 여부 및 타당성 검토 | • 설계변경 사유 명확히 구분 (설계오류, 공기단축, 공사비절감, 발주자의 요구 등) - 당사의 귀책이 아닌 사유로 설계변경을 하는 경우 향후 도금공사비 청구 등의 근거로 활용될 수 있도록 보고서류 작성 • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 및 검토서에 기술 • 변경하고자 하는 공법 등의 적정성 명확히 기술 (설계기준, 현장여건 등) • 예상 수량 및 공사비 증감 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 검토서 |  |  | 해당없음
867 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 협의 및 승인 |  |  | • 설계변경 시행 | • 설계변경 사유 설명 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 설명 • 예상 수량 및 공사비 증감 현황을 설명하고, 공사비 증액이 필요할 경우 예산확보 방안 협의 • 발주처 입장을 충분히 고려하여 승인해 줄 수 있는 명분 제시 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 설계변경 승인 요청 공문 (당사) | 발주처 승인 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 시공물량 정산에 따른 설계변경 | [10 empty] | 해당없음
868 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 도면 재작성 |  |  | • 설계도면 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 | • 설계오류 또는 설계기준 변경에 따른 재작성시 설계기준에 부합되도록 수정 • 지형 및 지질 등 현장여건이 충분히 반영 • 공사장비 투입 등 실제 공사 가능여부와 공사효율 등의 공사성 충분히 반영 • 공사성에 따른 경제성과 안전성, 품질확보, 환경져해 등 반영 | 공사 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 변경 도면 |  |  | 해당없음
869 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 수량산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 공사규모 파악 및 적정 공사비 산출 | • 수량산출 기준 준수 (표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 품목별 자재 할증률 정확히 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서 등 | 변경 수량산출서 |  |  | 해당없음
870 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 단가산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 단가산출 기준 준수 (표준시장단가, 표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 단가산출 방법에 대한 기준 확인 (표준시장단가, 표준품셈에 의한 단가산출, 견적 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 작업시간, 현장여건 등에 따른 노무비 할증률 정확히 반영 • 견적 적용시 견적금액에 현장여건이 충분히 반영 → 견적 요청시 정확한 현장여건 전달 및 해당내용 견적서 반영여부 확인 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 등 | 변경 단가산출서 |  |  | 해당없음
871 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 단가산출서 등 | 공사비 증감 내역서 (도급 및 실행(원가)) |  |  | 해당없음
872 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 도급, 실행 검토 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 및 손익 검토 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 • 작성된 도급 및 실행(원가) 내역서에 따라 손익 검토 • 예상 손익이 목표에 부합되지 않을 경우 내역서 재검토 → 수량산출 적정여부 확인 → 도급단가 과소 또는 누락내용 여부 확인 → 실행(원가) 적성성 확인 → 신규공법 반영시 공법 적성성 확인 등 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 손익 검토서 |  |  | 해당없음
873 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 검토서 작성 |  |  | • 설계변경 기준 충족 여부 및 타당성 검토 | • 설계변경 사유 명확히 구분 (설계오류, 공기단축, 공사비절감, 발주자의 요구 등) - 당사의 귀책이 아닌 사유로 설계변경을 하는 경우 향후 도금공사비 청구 등의 근거로 활용될 수 있도록 보고서류 작성 • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 및 검토서에 기술 • 변경하고자 하는 공법 등의 적정성 명확히 기술 (설계기준, 현장여건 등) • 예상 수량 및 공사비 증감 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 검토서 |  |  | 해당없음
874 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 협의 및 승인 |  |  | • 설계변경 시행 | • 설계변경 사유 설명 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 설명 • 예상 수량 및 공사비 증감 현황을 설명하고, 공사비 증액이 필요할 경우 예산확보 방안 협의 • 발주처 입장을 충분히 고려하여 승인해 줄 수 있는 명분 제시 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 설계변경 승인 요청 공문 (당사) | 발주처 승인 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 계약자 귀책이 없는 사유(공기연장, 천재지변 등)로 인한 설계변경 | [10 empty] | 해당없음
875 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 귀책에 대한 논리 확보 |  |  | • 설계변경 타당성 및 추가 공사비에 대한 발주처 부담 타당성 확보 | • 설계변경 사유 명확히 구분 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 • 설계변경 사유 및 계약조건에 따라 설계변경 필요성 및 발주처 귀책에 대하여 명분 확보 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 검토서 |  |  | 해당없음
876 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 자료 수집 |  |  | • 설계변경 타당성 및 변경(안)에 대한 문제발생 여부 사전 예방 | • 설계변경 자료집 확인 • 본사 토목수행팀 설계변경지원 파트 문의 • 발주처 또는 감리단 협조 요청 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 사례 자료 |  |  | 해당없음
877 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 검토서 작성 |  |  | • 설계변경 기준 충족 여부 및 타당성 검토 | • 설계변경 사유 명확히 구분 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 및 검토서에 기술 • 변경하고자 하는 공법 등의 적정성 명확히 기술 (설계기준, 현장여건 등) • 예상 수량 및 공사비 증감 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 검토서 |  |  | 해당없음
878 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 협의 및 승인 |  |  | • 설계변경 시행 | • 설계변경 사유 설명 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 설명 • 예상 수량 및 공사비 증감 현황을 설명하고, 공사비 증액이 필요할 경우 예산확보 방안 협의 • 발주처 입장을 충분히 고려하여 승인해 줄 수 있는 명분 제시 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 설계변경 승인 요청 공문 (당사) | 발주처 승인 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 단가승인 | [10 empty] | 해당없음
879 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 신규 실행단가 산출근거 작성 | 필요시 | 필요시 | • 신규공사 예상실행단가 산출 | • 신규공사 설계도서 및 현장여건 검토 • 기승인단가(본실행, 타단가승인) 적용가능 여부 검토(동일조건시) • 토목견적팀 실행품(표준단가, 표준예정원가 등) 적용가능 여부 검토 • 실행Resource(Q값, 장비/노임/자재 단가 등) 적정 여부 검토 | 예산 |  |  | 신규단가 단가산출서 |  |  | 염동섭
880 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 전문업체 견적요청 및 취합(견적대비표 작성) | 필요시 | 필요시 | • 신규공사 예상집행가 산정 | • 신규공사 공내역서 작성 및 수행(예정)대상업체 견적 요청메일 발송 • 견적시 특기사항(현장여건, 공기 등) 반영 요청 • 견적 수신시 부적정단가 검토(저가/고가 단가견적 등) • 적정 견적 취합 및 견적대비표 작성 | 예산 |  | 공내역서 견적요청 메일/공문 | 전문업체 견적서 견적대비표 |  |  | 염동섭
881 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 단가승인 내역서 작성, 증감내용 분석 | 필요시 | 필요시 | • 신규단가 및 수량증감에 따른 공사금액 증감내용 분석 | • 단가승인내역서 작성(도급/실행/집행) • 신규단가 관련자료(실행 산근, 견적대비표 등) 첨부 • 수량증감 관련자료(기계약단가, 기승인단가 등) 첨부 • 하도공과잡비 적정 반영여부 검토 및 실행예산현황 등 자료 최신화 • 증감내용분석 자료 작성 적정여부 검토(신규단가/수량증감/간접비 분리) | 예산 |  | 신규단가 단가산출서 전문업체 견적서 견적대비표 | 단가승인 내역서 |  |  | 염동섭
882 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 단가승인 품의서 협의 및 승인 | 필요시 | 필요시 | • 공사금액 변경사항 적정여부 협의 및 검토-승인 | • 단가승인 품의서 작성(신규공사 개요, 공사금액 증감사항, 산출근거 적정성 포함) • 토목견적팀 협의 및 승인 | 예산 | 토목견적팀 | 단가승인 내역서 | 단가승인 품의서 |  |  | 염동섭
883 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 관리내역서 반영 | 필요시 | 필요시 | • 공사금액 변경사항 취합 및 관리 | • 공사변동사항 관리내역서 반영 • 발주시 : 대상 계약(하도급) 반영 / 미발주시(발주예정시) : 미발주공종 별도 반영 | 예산 |  | 단가승인 내역서 | 관리내역서(변경) |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 변경실행예산 | [10 empty] | 해당없음
884 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기승인 단가승인 자료 취합 | 공정율 40%, 80% | 공정율 40%, 80% | • 신규공사 단가승인 기승인 자료 취합 및 정리 | • 기승인 단가승인 내역서 및 품의서 취합 • 기승인 단가 적정여부 검토 | 예산 |  | 단가승인 품의서 | 취합자료 |  |  | 염동섭
885 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 신규 실행단가 산출근거 작성 | 공정율 40%, 80% | 공정율 40%, 80% | • 신규공사 실행단가 확정을 위한 산출근거 작성 | • 신규공사 설계도서 및 현장여건 검토 • 기승인단가(본실행, 타단가승인) 적용가능 여부 검토(동일조건시) • 토목견적팀 실행품(표준단가, 표준예정원가 등) 적용가능 여부 검토 • 실행Resource(Q값, 장비/노임/자재 단가 등) 적정 여부 검토 ※ 기승인 단가승인 변경 필요시 토목견적팀 별도협의 | 예산 | 토목견적팀 |  | 신규단가 산출내역서 |  |  | 염동섭
886 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 전문업체 견적요청 및 취합(견적대비표 작성) | 공정율 40%, 80% | 공정율 40%, 80% | • 실행대비 실집행 적정가 검토를 위한 전문업체 견적 취합 | • 신규공사 공내역서 작성 및 수행(예정)대상업체 견적 요청메일 발송 • 견적시 특기사항(현장여건, 공기 등) 반영 요청 • 견적 수신시 부적정단가 검토(저가/고가 단가견적 등) • 적정 견적 취합 및 견적대비표 작성 | 예산 |  | 견적요청 메일 | 전문업체 견적서 견적대비표 |  |  | 염동섭
887 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 변경실행예산 내역서 작성(도급, 실행) 및 증감내용 분석 | 공정율 40%, 80% | 공정율 40%, 80% | • 기승인 단가승인, 신규단가, 전문업체 견적비교를 통한 공사금액 변경 검토 | • 변경실행내역서 작성(도급/실행/집행) • 신규단가 관련자료(실행 산근, 견적대비표 등) 첨부 • 수량증감 관련자료(기계약단가, 기승인단가 등) 첨부 • 기승인 단가(본실행, 단가승인 등) 변경 필요시 사전 협의 진행 • 증감내용분석 자료 작성 적정여부 검토(신규단가/수량증감/간접비) | 예산 |  | 신규단가 단가산출서 전문업체 견적서 견적대비표 | 변경실행예산 내역서 |  |  | 염동섭
888 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 변경실행 협의 및 승인 | 공정율 40%, 80% | 공정율 40%, 80% | • 변경실행(안) 협의 및 현장/본사승인, 준공시예정원가율 검토 | • 준공시예정원가율 증감사항 적정성 검토(토목견적팀/토목수행팀) • 변경실행(안) 협의 및 최종 승인 | 예산 | 토목견적팀 토목수행팀 | 변경실행예산 내역서 | 변경실행예산 품의서 |  |  | 염동섭
889 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 관리내역서 반영 | 공정율 40%, 80% | 공정율 40%, 80% | • 변경사항 관리내역서 반영 및 관리 | • 변경실행(안) 반영한 관리내역서 최신화 • 집행금액 적정반영여부 검토(하도급/자재/직영/미발주 등) | 예산 |  | 변경실행예산 품의서 | 관리내역서(변경실행 반영) |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 하도급 계약(최초) | [10 empty] | 해당없음
890 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 대상 공종 및 물량 산정 |  |  | • 발주공사별 대상공종 및 물량 정리, 발주전략 검토 | • 공종별/면허별/공사연계별/공사부위별 발주 대상공종 세분화 • 물량/도급-실행단가 분개 여부 사전검토 • 발주전략(수의/경쟁/특허) 검토 • 유관부서(외주관리팀/토목수행팀) 사전 공유 | 공무 | 외주관리팀 토목견적팀 GP,SRM팀 건설자재관리팀 |  | 관리내역서 (대상공종 세분화자료) |  |  | 해당없음
891 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공종별 예산대비내역서 작성 |  |  | • 발주예산검토 | • 공종별 예산대비내역서 작성 • 관리내역서 작성을 통한 공종/수량/단가 누락여부 검토 • 발주전략별/공종별 예상 집행(낙찰)가격 산정(전문업체 예상견적 수신) | 공무 |  |  | 발주별 예산대비내역서 |  |  | 해당없음
892 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 현설조건 검토 |  |  | • 현장설명회 자료 작성 및 검토•승인(외주) | • 현장설명서 작성(외주시스템-현설자료 활용) • 현장설명회 초안 작성(PPT자료 작성) - 공사개요/공사금액/지급(관급)자재 유무/특기조건 등 포함 • 유관부서(토목수행팀/외주관리팀/컴플RM팀) 검토요청 및 승인 | 공무 | 외주관리팀 토목견적팀 GP,SRM팀 건설자재관리팀 컴플라이언스RM팀 |  | 현장설명자료 (PDF, PPT) |  |  | 해당없음
893 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | (수의 시) 수의업체 선정 품의 |  |  | • 수의(예정)업체 견적수신 및 수의적정성 검토, 승인 | • 수의(예정) 대상공사 공내역서 작성 및 전문업체 견적요청 • 견적대비표 작성 및 적정견적여부 검토(실행율/타사대비율 등) • 대상업체 입찰적격여부 검토(신용등급평가, 공사능력평가액) • 수의사유서 작성 및 수의적정성 검토 진행 • 토목수행팀/외주관리팀 검토요청 및 승인 | 공무 | 외주관리팀 토목견적팀 GP,SRM팀 건설자재관리팀 | 예산대비내역서 수의사유서 수의계약검토서 | 수의업체선정 품의서 |  |  | 해당없음
894 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주전략 KOM 실시 |  |  | • 공사별 발주예산, 발주전략(경쟁•수의 등) 검토 | • 공종별 예산대비내역서 취합 • 각 공사별 발주전략 적정성 검토(수의시 : 수의사유서 / 경쟁시 : 입찰 조건(면허 등)) • 유관부서(토목수행팀/외주관리팀/GPSRM팀) 최종 협의 | 공무 | 외주관리팀 토목견적팀 GP,SRM팀 건설자재관리팀 | 공종별 예산대비내역서 KOM 검토자료 | 외주자재 KOM 회의록 KOM 승인문서 |  |  | 해당없음
894 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | (계약금액 100억 이상) 하도급 발주설명회 |  |  | • 메인공사 발주•입찰을 위한 발주설명회 실시(유관부서 참석) | • 100억이상 하도급 발주 전 발주설명회 실시 • 토목수행팀/외주관리팀 지원 요청(일정 사전 공유) • 현장설명서 초안 작성 및 사전 공유-협의 • 메인공사 발주설명회 실시 및 회의록/Feedback 작성 및 공유 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 | 발주설명자료 | 발주설명회 KOM 회의록 |  |  | 염동섭
895 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급사 추천업체 수신 |  |  | • 기준(시평액 : 실행이상/신용등급 : 입찰자격요건)에 맞는 업체추천 요청/수신 | • 공동도급사 업체추천 의향 조사(공문 발송) • 업체추천 요건 : 공사능력평가액/민간 신용등급 • 추천업체 수신(공문 수신) • 공동사 추천업체 입찰참여 적정성 검토(기준 부합여부) • 추천업체 외주시스템 및 협력업체시스템 등록 요청(외주관리팀) | 공무 | 외주관리팀 | 업체추천 요청공문 | 업체추천 수신공문 추천업체 관련자료 |  |  | 해당없음
896 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 업체선정의뢰 자료 작성 / 업체선정의뢰 |  |  | • 공사입찰을 위한 업체선정의뢰 요청/품의(승인) | • 발주공종 예산대비내역서 반영 • 발주전략 반영 및 입찰참여조건 명시 • 공사개요 작성 및 공사참여 예정업체 명시(공동사 추천업체) • 외주시스템 등록 및 검토요청 - 품의 결재진행 | 공무 | 토목수행팀 | 예산대비내역서 발주전략 공동사 업체추천 | 업체선정의뢰 품의서 |  |  | 해당없음
897 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 현장설명회 및 입찰 |  |  | • 공사 계약을 위한 현장설명회-입찰 진행 | • 입찰참여Pool 최종 확정(공동사추천 + α) • 입찰참여업체 사전 연락 및 현장주소/현설일정/구비서류 공유 • 현장설명 자료(날인용/발표PPT) 준비 및 유관부서 사전검토 요청 • 현장설명회 실시 및 참여자 구비서류 수신, 현장설명회 자료 간인 • 설계도서 배포 및 질의응답 진행 • 입찰 진행 및 입찰결과 최종확인 - 견적대비내역서 작성 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 | 업체선정 의뢰 현장설명서 입찰안내서 | 현장설명서(날인본) 입찰대비내역서 입찰구비서류(업체별) |  |  | 해당없음
898 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 실행대비 초과사유 검토 (실행예산 초과 시) 및 본사 협의 |  |  | • 실행초과사유 분석 및 향후 대책(재입찰, 계약진행 등) 검토 및 협의 | • 견적대비내역서 분석(업체별/공종별 실행대비율-타사평균대비율 분석) • 예산초과사유 분석 및 사유서 작성 • 향후 대책방안 검토 및 유관부서 협의(토목수행팀/외주관리팀/토목견적팀) • 재입찰시 : 변경실행(안) 검토 및 협력업체pool 재검토 • 계약진행시 : 실행초과 사유서 승인, 입찰 적정성 검토자료 승인 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 토목견적팀 | 입찰대비내역서 | 실행초과 사유서 |  |  | 해당없음
899 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 저가심의 분석자료 작성 (저가심의 대상 시) |  |  | • 저가투찰 여부 검토 및 투찰금액 적정성 검토 실시 | • 저가심의 대상업체 선정(실행대비 86%, 차순위 대비 90% 미만) • 대상업체 공문발송(입찰 적정성 심의 진행 및 관련자료 발송요청 건) • 저가투찰 의심항목 정리(공종별 검토/간접비(공과잡비) 검토) • 대상업체 공문수신 및 저가투찰 소명자료 검토 • 투입비 산출근거 등 당사 자체검토 진행(토목견적팀 실행품 활용) • 저가심의 검토자료 토목수행팀/외주관리팀 협의-승인 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 | 입찰대비내역서 입찰 적정성 검토요청 공문(발송) | 입찰금액 적정성 검토(수신) 저가심의 검토자료(승인) |  |  | 해당없음
900 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도승인의뢰 자료 작성 / 하도승인의뢰 |  |  | • 입찰/심의결과에 따른 계약진행을 위한 하도승인의뢰 요청/승인 | • 낙찰 대상업체 확정에 따른 예산대비내역서(도급/실행/하도) 작성 • 안전보건능력평가 수행 요청(현장안전팀/토목안전팀) • 기술자료List 작성요청 공문 발송 / 수신 • 표준하도급계약서 작성 및 관련사항 협력사 설명진행 • 외주시스템-하도승인의뢰서 검토 요청 및 승인, 결재(승인) | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 | 입찰대비내역서 예산대비내역서 (필요시)저가심의 검토자료 | 안전보건능력평가서 기술자료 List 관련자료 표준하도급계약서 하도승인의뢰서 품의서 |  |  | 해당없음
901 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 분리계약 검토 |  |  | • 건설산업기본법 준수를 위한 하도급율 만족여부 검토 및 분리계약 검토 | • 건설산업기본법 제29조 제6항 및 시행령 제32조 제1항 준수 필요 - 관통보율 : 설계가대비 64% 이상, 도급가대비 82% 이상 • 불만족시 분리계약 진행 검토 • 경비/자재비 단가 분개 및 분리계약 방안(장비임대차 / 자재계약) 검토 • 외주시스템 - 분리계약 진행 및 하도승인의뢰 검토요청 및 승인 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 건설자재관리팀 | 입찰대비내역서 | 예가/도급대비내역서 하도승인의뢰(전체분/하도분/장비분) |  |  | 해당없음
902 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 협력업체 계약 |  |  | • 공사수행을 위한 최초계약 체결 | • 최초계약서 생성 요청(외주관리팀) • 당사서명 및 업체서명 요청 • 계약이행보증 발행요청 및 발행금액/기간 확인 | 공무 | 외주관리팀 | 하도승인의뢰서 | 하도급/장비자재 계약서 |  |  | 염동섭
903 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 저가심의 분석자료 작성 (관통보율 미달 시) |  |  | • 건설산업기본법 불만족시(관통보율 미달) 심의진행 및 발주처 승인 | • 하도급심사 자기평가서 작성 • 저가심의 분석자료 작성 및 적정여부 검토 • 발주처 승인 및 건설공사대장 통보 | 공무 | 토목계약관리팀 | 예가/도급대비내역서 | 하도급심사 자기평가서 저가심의 분석자료 발주처 승인자료 |  |  | 해당없음
904 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 협력업체 조직표 검토 및 업무 처리절차 확정 |  |  | • 계약대상 협력사 인력구성(현장-재무-회계 등) 확인 및 업무수행 확정 | • 공사수행계획 및 조직 운영(안) 요청 및 수신 • 현장배치기술자(현장대리인, 안전관리자 등) 적정여부 검토 | 공무 |  |  | 협력업체 조직도 |  |  | 해당없음
905 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 발주처 통보 |  |  | • 건설산업기본법 준수를 위한 하도급계약 체결 통보 | • 관통보 서류 작성 및 협력사 구비서류 제출요청 - 요청서류 : 사업자등록증, 건설업등록증, 면허수첩, 시평액, 공사실적, 현장기술자 관련서류, 예정공정표, 관세/지방세납부확인서 - 작성서류 : 예가/도급대비내역서, 계약체결통보서, 하도급대금지급보증서 • 하도급계약체결 발주처 통보(통보시한 : 계약일 기준 30일이내)(공문발송) • 건설공사대장(KISCON) 등록 | 공무 |  | 예가/도급대비내역서 협력업체 구비서류 1식 작성서류 1식 | 하도급 계약체결 통보서(공문) 건설공사대장 통보서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 하도급 계약(변경) | [10 empty] | 염동섭
922 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공종별 변경 수량산출서 작성 |  |  | • 하도급 업체별 변경계약 체결해야 하는 대상의 수량확인 | • 변경된 설계도서 수량산출서 상 하도급 변경계약 반영분에 해당하는 내용만 분류 • 하도급 계약 대상 공사범위에 대한 수량산출서 1set 작성(조서, BOQ) | 공무 |  | 설계변경(실정보고) 승인자료 | (변경)수량산출서 |  |  | 해당없음
923 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공종별 변경예산대비내역서 작성 |  |  | • 하도급 업체별 변경계약 체결해야 하는 대상의 계약금액 산정 및 예산 대비 차인 | • 협력업체 계약 대상 수량에 해당하는 예산대비 내역서를 '당초', '변경'비교 가능하도록 작성 • 변경계약에 따른 예산대비 내역서 상 도급대비율, 실행대비율 산정 • 변경된 사항에 따른 도급 및 실행대비율의 변경 타당성 확인 | 공무 |  | (변경)수량산출서 | (변경)예산대비내역서 |  |  | 해당없음
924 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 CP검토 Check List 작성 |  |  | • 하도급 CP위반을 방지 하기 위해 하도급계약 체결 전 Check List 작성 및 Risk Hedge | • 작업지시서 적정 발급 여부 및 법 위반소지 여부 확인 • 설계변경 등에 따른 하도급 통지 여부, 하도급대금 조정 여부 확인 • 하도급 계약금액 관련 부담감액 여부 확인 • '변경계약서 하도급CP 검토 Check List 양식' 작성 및 시스템 첨부 | 공무 |  | - | 하도급 CP검토 Check List | 변경계약시 하도급쳬 검토 check List 양식 |  | 해당없음
925 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 변경 하도승인의뢰 자료 작성 / 변경 하도승인의뢰 |  |  | • 하도급 변경계약 체결을 위한 본사 유관부서로 하도승인의뢰 (하도급 변경계약 체결 의뢰) | • 외주시스템(SCMS)을 통해 변경계약 대상 하도급사 계약건 수정 작성 • 외주시스템(SCMS) 상 본사 검토서류(예산대비내역서, 하도승인서류 등) 시스템 업로드 • 본사 확인 후 시스템 등재 및 변경계약 건 결재 진행 | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 | 예산대비내역서, 검토서 등 | 하도승인의뢰서 |  |  | 해당없음
926 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 협력업체 변경계약 |  |  | • 변경된 공사내용에 대한 최종 협력업체 계약 반영 | • 본사 계약관련 부서(외주관리팀) 결재 완료 후 시스템상 계약서 자동 생성 • 하도급사 계약체결 관련 사항 안내(어깨동무 내 계약체결 관련 내용) • 협력업체의 전자계약 체결 및 본사 계약관련 부서의 최종 확인 절차 모니터링 | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 | 하도승인의뢰서 | (변경)하도급계약서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 하도급 계약(정산) | [10 empty] | 해당없음
928 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공물량 정산 |  |  | • 공사물량이 발주자 사유로 증가시 기성청구를 하기 위함 • 공사물량을 정산하여 비용의 과투입부분과 절감부분을 확인 • 계약서 물량대로 공사가 됐는지 확인하기 위함 • 정확한 물량을 기록관리하므로서 공사과정과 준공 후 발생할 논쟁의 소지를 줄임 | • 실제 설계량 대비 실공사 물량을 기록, 시간 or 일 단위 작업의 물량을 구체적으로 기록하고 설계대비 과투입 됐는지 여부와 적게 투입 됐는지 정확히 기록 • 설계변경사항은 설계변경 이후 즉시 반영하여 설계물량을 변경함 • 계약서상 물량과 차이가 발생할 시 이유를 구체적으로 투입일자, 자재투입량, 인력투입량, 추가 기타비용을 정확하게 기록함 • 추후 발주자와 물량을 정산하기 위해 협의하고 근거를 통해서 발주자 사유로 인해 과투입 된 물량은 설계변경 요청 • 기록 및 문서화를 통해 보관 | 공사 | - | - | 실시공물량 정산 결과 |  |  | 해당없음
929 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 간접비 사용내역 정산 |  |  | • 간접비(건강•연금•장기요양•고용•산재보험 등) 최종 금액 확정 | • 실제 사용 금액을 확인하기 위한 증빙자료를 협력업체로 부터 수령하여 금액 확인 • 직접공사비와 연계되는 간접비의 경우 당초 계약율 대로 재산출 및 확정 | 공무 | - | - | 간접비 사용내역 정산자료 |  |  | 해당없음
930 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 정산 예산대비내역서 작성 |  |  | • 하도급 계약 정산에 따른 당사 손익(도급대비, 예산대비) 확정 및 변경계약 | • 공사물량에 따른 직접공사비 금액 확정 • 간접공사비 관련 증빙자료에 따른 금액 확정 • 기존 예산대비내역서와 정산 예산대비내역서 비교 내역 작성(당초, 변경) | 공무 | - | - | 정산 예산대비내역서 작성 |  |  | 해당없음
931 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하자이행증권 발급내역 본사 및 발주처 협의 |  |  | • 공사완료 이후 하자 발생 시 하도급사의 하자이행 의무 담보 | • 하도급사가 수행한 공사내역에 해당하는 범위의 하자이행증권 발급 요청 • 하도급사의 하자이행증권 발급 여부를 외주시스템(SCMS)에 등록하였는지 확인 | 공무 | 토목수행팀, 발주처 | - | 하자이행증권 발급내역 본사 및 발주처 협의 |  |  | 해당없음
932 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 정산 하도승인의뢰 자료 작성 / 정산 하도승인의뢰 |  |  | • 정산 변경계약 체결을 위한 본사 유관부서(토목수행팀, 외주관리팀)로 하도승인의뢰(하도급 변경계약 체결 의뢰) | • 외주시스템(SCMS)에 하도급 변경계약 체결에 필요한 서류 시스템 등재 • 본사 유관부서(토목수행팀) 외주담당자 작성상태 확인 • 본사 확인 후 외주시스템에 하도승인의뢰 상신 | 공무 | 토목수행팀 | - | 정산 하도승인의뢰 자료 |  |  | 해당없음
933 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 협력업체 평가 |  |  | • 협력업체 중 공사수행능력의 수준, 협조 수준 등을 기록하여 향후 협력업체 선정 시 보조자료로 활용 | • 현장에 투입된 협력업체의 공사 수행 역량에 대한 평가 • 협력업체 자금집행이 원활하게 진행 및 문제의 유무 평가 • 그외 협력업체 평가가 요구되는 사항에 대한 평가(본사 요청사항 고려) | 공무 | - | - | 협력업체 평가 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 하도급 계약(타절) | [10 empty] | 해당없음
935 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 노임/장비비/자재비/기타비용 등 체불현황 파악 |  |  | • 현장에 투입된 노임/장비비/자재비/기타비용의 집행 적정성 확인 | • 현장에 투입된 노무자, 장비업자, 자재업자가 대금을 적절히 지급받는지 확인 - 협력업체로 부터 명단 수령(개인별 연락처 포함)/시스템에서 확인 가능한 경우 대체 가능 - 개별 연락 및 적정 지급 여부를 당사자에게 직접 확인 - 확인사항 : 전체 금액을 지급받은 것이 맞는지/적기에 지급받은 것이 맞는지 확인 | 공무 |  |  | 노임/장비비/자재비/기타비용 등 체불현황 파악 |  |  | 해당없음
936 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 노임/장비비/자재비/기타비용 등 체불 해소방안 검토 |  |  | • 현장에 투입된 노임/장비비/자재비/기타비용의 체불이 있는 경우 체불해소를 위한 해결방안 도출 | • 채불 발생 여부 확인 결과를 토대로 채불발생 사유, 지급예정일, 지급금액을 협력업체를 통해 확인 • 체불 발생관련한 계약서 상 관련조항 확인 - 계약조건에 따른 후속조치 수행(하도급계약서, 현장설명서 등) | 공무 |  |  | 노임/장비비/자재비/기타비용 등 체불현황 파악 |  |  | 해당없음
937 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 지급현황 검토 |  |  | • 선급금 지급 및 공제현황 확인 및 미공제분 회수 | • 선급금 지급현황 정리(최초 지급금액, 현재까지 공제금액, 잔여 공제금액) • 협력업체 협의를 통해 선급금 회수방안 수립 - 미지급 기성분에서 일괄공제, 협력업체 보유 채권을 당사로 양도 또는 신탁, 보험청구 등 • 선급금 미공제불 발생 시 발생현황 및 회수계획을 본사와 협의하여 수립 | 공무 |  |  | 선급금 지급현황 검토 |  |  | 해당없음
938 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 미공제분 보험청구 |  |  | • 선급금 미공제분에 해당하는 선급금 이행보증 증권 시행 | • 선급금 이행보증증권 발급주체(보증사)로 협력업체의 선급금 미이행 현황 알림 • 선급금 이행보증증권 시행을 위한 보증사 요구서류 제출 • 선급금 미공제분 회수를 위한 조치 및 진행사항은 본사 유관부서 지속 공유 | 공무 | 토목수행팀 |  | 선급금 미공제분 보험청구 |  |  | 해당없음
939 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기투입 설비/자재 등 처리방안 검토 |  |  | • 현장 기투입된 설비/자재 처리방안 확정 | • 현장에 투입한 설비/자재 현황 작성 - 현장에 투입한 설비/자재 현황을 협력업체로 부터 수령 - 협력업체로 부터 제출받은 현황과 실제 현장에 남아있는 잔여 수량 일치 여부 확인 • 현장에 투입한 설비/자재의 처리방안 확정 - 후속업체 등 향후 공정을 감안하여 투입한 설비/자재의 상태 확인 및 사용가능여부 판단 - 후속업체 인수인계/건재매각 등 후속조치 결정 | 공무 | 토목수행팀 |  | 기투입 설비/자재 등 처리방안 검토 |  |  | 해당없음
940 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약해지 예고 공문 발송 |  |  | • 계약해지를 위한 계약서 및 관련법 등에 따라 해지요건 충족 | • 계약해지 요건 충족 - 기 계약된 계약서상 계약해지 요건 확인(계약이행에 대한 최고 통보 등) - 계약조건에 따라 계약해지사유에 해당하는지 여부 확인 - 계약 해지 시 당사가 부담해야 하는 Risk가 있는지 확인(본사 협의 必) • 계약해지 관련공문 송부 - 계약해지 사유, 상대방의 의무 미이행 관련 내용, 법적조치 예고 등 포함 | 공무 |  |  | 계약해지 예고 공문 발송 |  |  | 해당없음
941 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 타절에 따른 정산 시공물량 산정 |  |  | • 계약 내 공사 중 협력업체의 타절이 발생했을 때 최종 공사물량을 정확하게 산정하여 업체와의 비용을 정산하기 위함 • 공사 중단에 따른 불필요한 비용발생을 최소화하고 소요된 자원만 정확히 산정하여 업체와의 분쟁을 최소화 하기 위함 • 추후 법적인 분쟁발생시 객관적 자료를 기반으로 법적 분쟁의 손해 최소화 | • 공사 중단 시점 확인 - 가장 먼저 공사가 중단된 시점을 정확히 파악하고, 해당 시점까지 공사된 물량만을 기준으로 계산 • 중단 전 공사 내역 검토 - 타절 이전에 진행된 공사 내용(자재 사용, 인건비, 장비 투입 등)을 세밀하게 검토하여 실제 비용을 산출 • 비용 분배 및 차액 산출 - 중단된 작업에 대해 공정하게 비용을 분배, 이미 지급된 금액과 차액을 계산하여 정산 • 서류 작성 및 보고 - 타절에 따른 물량 정산서를 작성하여 관련 당사자에게 제출, 이후 공사 재개나 계약 종료 여부에 대한 결정에 참고 자료로 활용 | 공사 |  |  | 타절에 따른 정산 시공물량 산정 |  |  | 해당없음
942 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약 외 공사로 인한 미지급금 산정 |  |  | • 계약 외 공사로 인한 미지급금 처리방안 결정 | • 계약외 공사 현황 정리 - 계약외 공사 전체 금액, 지급 현황, 미지급 현황 정리 (반드시 서면에 의해 확인이 가능해야 함) - 작업지시서 발급 List와 대조하여 차이 발생 시 사유 정리 | 공무 |  |  | 계약 외 공사로 인한 미지급금 산정 |  |  | 해당없음
943 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 최종 정산내역서 작성 |  |  | • 협력업체 타절에 따른 최종 정산금액 확정 | • 협력업체와 협의를 통한 실 공사물량 정산 • 정산된 물량에 따른 정산내역서 확정 | 공무 |  |  | 최종 정산내역서 작성정산 |  |  | 해당없음
944 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 타절에 따른 준공시예정원가 변동여부 검토 |  |  | • 현장 준공시예정원가율 변동여부 확인(협력업체 타절 Impact 분석) | • 협력업체 최종 지급 금액을 반영한 준공시예정원가 업데이트 • (가능시) 후속업체 (예상)계약예정금액 반영하여 검토 | 공무 |  |  | 타절에 따른 준공시예정원가 변동여부 검토 |  |  | 해당없음
945 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약이행보증증권 청구여부 검토 |  |  | • 계약이행보증증권 청구의 유불리 의사결정 | • 계약이행보증증권 청구 절차 확인 - 계약이행보증증권 발생기관 연락하여 처리 절차의 확인 • 계약이행보증증권 청구 시 협력업체의 동의 여부 확인 • 계약이행보증증권 청구 시 손실금액 수금 가능성 검토 - 본사 유관부서와 확인 필요 | 공무 | 토목수행팀, 계약관리팀, 법무지원팀 |  | 계약이행보증증권 청구여부 검토 |  |  | 해당없음
946 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 협력업체 중도타절 품의 |  |  | • 협력업체 타절 여부 의사결정 | • 협력업체 타절 품의서 작성 및 상신 | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 |  | 협력업체 중도타절 품의 |  |  | 해당없음
947 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 타절정산 하도승인의뢰 |  |  | • 협력업체 타절 정산계약 체결 | • 협력업체와 최종 협의된 정산금액 기준으로 하도승인의뢰 - 협력업체 변경계약과 절차는 동일하나, 타절 관련 서류 추가하여 상신 | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 |  | 하도급 타절정산 하도승인의뢰 |  |  | 해당없음
948 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 후속업체 선정 검토 |  |  | • 협력업체 타절 공종에 대한 후속 협력업체 선정 여부 검토 | • 타절 협력업체가 수행하던 공종에 대한 후속 금액 산정 - 타절 후 후속 협력업체의 공사수행 가능금액 검토 - 타절 이후 진영공사 수행 시 예상되는 문제점과 비용 검토 - 후속 협력업체 선정 또는 직영공사 수행 중 당사에 유리한 방법으로 의사결정 (본사 협의 필요) | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 |  | 후속업체 선정 검토 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 하도급 관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 하도급 기성지급 | [10 empty] | 해당없음
950 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 월별 시공물량 검토 / 시공 도면 및 수량산출서 작성 |  |  | • 월별 시공물량 기록관리하여 월별 투입량을 정확히 산출하고 추후 기성청구에도 활용 가능 • 최신화된 시공도면과 수량산출서를 통해 정확한 시공물량을 확인하고 여건에 맞는 시공을 하고자 하는데 목적이 있음 • 공정관리, 협력업체 기성관리 | • 일 투입을 바탕으로 월별 시공물량을 정리하여 기록함 • 현장 여건이 변경되면 시공도면을 수정 보완하고, 수량산출서도 업데이트 함 • 일일작업일보 작성 및 공종별 수량관리 | 공사 | 공무·설계팀 |  | 변경 도면, 변경 수량산출서 |  |  | 해당없음
947 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 월별 간접비 사용금액 취합 |  |  | • 사용실적을 기반으로 향후분 예측하여 준공시 예정원가 판단 기초자료 작성 | • 사용실적 평균금액 산출하여 잔여개월수 반영하여 최종 예상 원가 도출 | 공무 | 관리 | 공사원가집계 | 준공시예정원가 |  |  | 해당없음
952 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 월별 기성내역서 작성 |  |  | • 분기별 관사기성 비교자료 작성 • 협력업체 기성대가 대비 도급기성대가로 환산하여 원가율(고/저원가)집행 검토 | • 수량은 공사팀에서 확인하고 전체 계약이내 금액인지, 간접비 금액은 공정율 누계와 맞는지 확인 • 각달 및 누계분을 작성하여 관기성과 사기성 차인 수시 확인 | 공무 | 공사 | 도급청구기성 | 관기성-사기성 검토서 |  |  | 해당없음
953 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공종별 하도기성 지불조서 작성 및 결재 |  |  | • 하도급 기성지불조서의 작성 | • 마감 후 하도급대금지급 현황이 포함되어있는 대금지불조서의 작성 및 전자결재 | 공무 | - |  | 공종별 하도기성 지불조서 작성 및 결재 |  |  | 해당없음
954 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 대금지불모니터링 시스템 입력 (하도급지킴이, 체불e제로, 노무비닷컴 등) |  |  | • 하수급인, 근로자, 장비, 자재 업자에게 지급하여야 할 대금 인출 제한 | • 발주처에서 관기성 수금시 노무비를 분리해서 실적을 남겨달라고 요구하는 경우(당 현장) 관기성 수금시 협력업체에서 노무비 명세서 및 입금확인증 수령 • 나라장터와 하도급지킴이를 통한 기성 청구시 하도급지킴이에서 각사별 기성금액과 노무비를 각각 분리하여 고정계좌와 노무비계좌로 나누어 지급 • 선지급임을 명기하여 추후 본사 자금팀, 공동도급사 자금팀과 협력하여 공동도급사 선입금 후 본사 승인을 통해 각사 고정계좌로 노무비 입금하여 마무리 | 공무 | 공동도급사 담당자 본사 자금팀 담당자 | 도급기성 청구서 노무비 지불 현황 | 나라장터-하도급지킴이 도급기성 청구 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 협력업체 투자분석 | [10 empty] | 해당없음
955 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 노임/장비/자재 투입현황 집계 |  |  | • 노임/장비/자재 투입현황을 집계하여 기성대비 투입이 적절하게 이뤄지는지 확인하고 과투입이나 공정상 투입이 부족한 부분은 보완토록 하는데 목적이 있음 • 인원/장비/자재 일투입 파악하여 협력업체 관리 | • 노임: 작업자의 인건비를 산정하기 위해 각 작업자의 시간당 급여를 확인하고, 해당 작업에 투입되는 시간을 추정 - 장비: 사용될 장비의 종류와 사용 시간에 따라 장비의 렌탈비나 운용비를 계산 - 자재: 필요한 자재를 목록화하고, 각 자재의 단가와 필요한 수량을 기반으로 총 자재비를 산출 • 인원/장비/자재 일 투입 수량 확인 | 공사 |  |  | 노임/장비/자재 투입현황 집계 |  |  | 해당없음
956 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 노임/장비/자재 투입에 따른 투입비 산정 |  |  | • 작업에 필요한 인건비(노임), 장비 사용비, 자재비 등을 정확히 계산하여 총 투입비를 산정하는 것 • 이를 통해 예산을 적절히 배분하고, 비용 효율성을 극대화하며, 전체 비용을 관리 • 투입대비 기성관리를 함으로 협력업체 투자대비 파악 | • 노임: 작업자의 인건비를 산정하기 위해 각 작업자의 시간당 급여를 확인하고, 해당 작업에 투입되는 시간을 추정 • 장비: 사용될 장비의 종류와 사용 시간에 따라 장비의 렌탈비나 운용비를 계산 • 자재: 필요한 자재를 목록화하고, 각 자재의 단가와 필요한 수량을 기반으로 총 자재비를 산출 → 위 집계된 현황을 바탕으로 시간당 단가 및 일일 단가 & 자재단가를 곱하여 투입비를 산정한다 • 협력업체 일 투자대비표 작성관리 | 공사 |  |  | 노임/장비/자재 투입에 따른 투입비 산정 |  |  | 해당없음
957 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 적자공종 만회방안 수립 |  |  | • 적자공종의 만회방안을 수립하여 협력사의 타절리스크를 예방하고 적자공종에 대한 만회대책을 통해 상생하는 구조를 만들기 위함 •작업에서 일부 공정이 예상보다 적자(비용 초과)가 발생한 경우, 이를 만회할 수 있는 방안을 찾는 것 • 예산을 초과한 부분을 수정하고, 비용을 절감할 수 있는 방법을 제시하여 프로젝트를 정상적으로 마무리할 수 있도록 함 • 적기에 준공을 하기 위한 방안 마련 | • 기성대비 과투입되어 적자가 지속되는 공종에 있어서 어떠한 부분에서 과투입 되는지 확인함 • 투입을 줄일 수 있는 방안을 모색하여 협력사 및 원청사와 해당 대책을 논의함 • 적자를 만회할 수 있는 방법을 끊임없이 발굴해내고 철저한 현장관리를 통해 적자와 낭비요소를 제거함 • 수정된 계획에 맞춰 작업을 재조정하고, 추가 자원 배분 등을 결정 • 계획공정 대비 누계공정 관리 | 공사 |  |  | 적자공종 만회방안 수립 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 협력업체 Back Charge | [10 empty] | 해당없음
958 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 협력업체 추가 자재 수량 산정 |  |  | • Back Charge 금액 산정을 위한 설계수량 대비 추가 지급 자재 수량 산정 | • 공사 수행 범위까지 설계수량 및 협력업체 지급된 자재 수량 산정 - 초과 지급된 자재의 수량 확정 • 산정된 수량에 대한 협력업체 사실관계 확인 | 관리 | 공사팀, 품질팀, 공무·설계팀 | 지급된 자재수량, 공사 수행범위의 설계수량 | 협력업체 추가 자재 수량 산정 |  |  | 해당없음
959 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 추가 자재 사유분석 |  |  | • 추가 자재가 필요하게 된 이유를 분석하여 불필요한 자재 낭비를 줄이고, 실제 필요한 자재만 적절히 조달할 수 있도록 함 • 예산 관리 측면에서 예측 가능한 자재 비용을 확정 • 적기에 공사진행을 위한 사전 자재 소요 계획 파악 | • 프로젝트에서 이미 사용된 자재 목록과 사용량을 점검 • 추가 자재 필요 사유 파악: 추가 자재가 필요한 이유를 조사합니다. (설계 변경, 예측 못한 공정의 변화, 불량 자재 교체 등) • 추가 자재로 인해 발생하는 추가 비용과 작업 일정 변동을 평가하고, 이를 관리하기 위한 계획을 수립 • 3달 전 공정관리 및 자재 신청 시 필요한 준비작업 | 공사 |  |  | 추가 자재 사유분석 |  |  | 해당없음
960 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 협력업체 Back Charge 협의 |  |  | • 협력업체 과투입 자재에 대한 Back Charge | • 지급/지입자재분류표 작성 (공무팀) • 구매시스템을 통한 자재소요계획서 작성 및 자재신청 (공사팀) • 자재결재 및 해당업체 자재 청구 (본사 or 해당업체) • 현장 반입시 송장 확인 및 반입자재집계표 작성(공사팀) | 공무 | 공사, 공무 | 계획량 및 투입량 현황자료 | 투자분석 및 Back Charge 집계 |  |  | 해당없음
961 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | Back Charge 수행 (세금계산서 발행) |  |  | • 협의된 Back Charge 금액에 대한 세금계산서 발행 | • 합의된 금액에 대한 세금계산서 발행 | 관리 |  |  | Back Charge 수행 (세금계산서 발행) |  |  | 해당없음
968 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 동반성장 To-Do list 작성 |  |  | • 하도급법 준수 체크 및 사내 자진신고를 통한 제재(임직원) 면제 기회 부여 | • 매달 해당되는 공정별 구분에 따른 항목별 체크 및 시정결과 작성 • 담당자(공사, 공무, 관리, 현장소장) 결재 후 매달 21일까지 본사 토목수행팀 당당 PM보고 | 공무 | 공사, 관리 | 공정별 확인항목 체크 | 동반성장 To-Do-List |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 집행관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 컨틴젼시 | [10 empty] | 해당없음
969 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 관련 도면 작성 |  |  | • 공사에 필요한 기술적인 도면이나 설계도를 작성하여, 현장 작업자들이 정확하게 작업을 수행할 수 있도록 돕고, 작업이 원활하게 진행되도록 함 | • 기존 도면 분석 - 기존의 도면을 분석하여 필요한 부분을 수정하거나 추가 사항을 반영 • 새로운 도면 설계 - 프로젝트 요구사항에 맞는 새로운 도면을 작성합니다. CAD 프로그램 등을 활용하여 도면을 구체적으로 작성 • 검토 및 수정 - 작성된 도면이 현장 작업에 적합한지, 그리고 설계에 오류가 없는지 철저히 검토하고, 필요한 수정 작업을 진행합니다. | 공사 | 공사팀 | 현장 여건 | 컨틴젼시 관련 설계도면 |  |  | 해당없음
970 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 보고서(내역서, 단가 및 수량 산출근거) 작성 |  |  | • 컨틴젼시 발생 현황과 발생관련된 자료를 본사에 보고 | • 컨틴젼시 보고서 양식을 기초로 하여 현장에서 확인된 컨틴젼시 내용에 대한 자료 작성 | 공무 | 공사팀 |  | 보고서(내역서, 단가 및 수량 산출근거) 작성 |  |  | 해당없음
971 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 컨틴젼시 위원회 개최 |  |  | • 컨틴젼시 집행관련 적정성 검토 | • 컨틴젼시 위원회 개최, 유관부터 담당자 참석 및 컨틴젼시 집행 적정성 확인 | 공무 | 토목수행팀, 스마트엔지니어링팀 |  | 컨틴젼시 위원회 개최 |  |  | 해당없음
972 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 컨틴젼시 단가승인 |  |  | • 컨틴젼시 집행을 위한 예산 승인 | • 컨틴젼시 적정 집행 예산 확정 | 공무 | 토목수행팀 |  | 컨틴젼시 단가승인 |  |  | 해당없음
973 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 컨틴젼시 집행승인 |  |  | • 컨틴젼시 집행을 위한 본사 집행부서 승인 | • 컨틴젼시 집행을 위한 컨틴젼시 품의서 상신 | 공무 | 토목수행팀 |  | 컨틴젼시 집행승인 상 |  |  | 해당없음
974 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 변경계약 |  |  | • 도급변경시 15일 이내 하도급사에 통보, 1개월 이내 변경계약 시행 | • 도급변경시 15일 이내 하도급사에 통보, 1개월 이내 변경계약 시행 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 |  | 하도급 변경계약 |  |  | 해당없음
974 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 발주처 통보 |  |  | • 컨틴젼시 내용이 반영된 협력업체 변경계약 발주처 통보 | • 하도급사 변경계약 사항의 통보자료 작성 • 하도급 변경계약 통보 공문 송부 | 공무 |  |  | 하도급 발주처 통보 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 사전공사 | [10 empty] | 해당없음
975 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사전공사 내용 및 집행사유 작성 |  |  | • 공사도급계약서에 포함되어 있지 않는 공사에 대한 사전 집행 승인 | • 사전공사와 관련한 내용 작성 - 관련된 변경사항(도면, 내역서 등), 설계변경 예정 일정 | 공무 | 공사팀 |  | 사전공사 내용 및 집행사유 작성 |  |  | 해당없음
976 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주자 작업지시 관련 내용 확보 |  |  | • 가능하면 공문으로 필요시, 연락전이나 회의록을 통해 근거 확보 | • 발주처 협의를 통한 발주자 지시와 관련한 자료 요청 ※ 추후 공사도급계약 변경의 근거로 사용할 수 있는 자료인지 확인 | 공무 | 공사팀 |  | 발주자 작업지시 관련 내용 확보 |  |  | 해당없음
977 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사전공사기성 금액 협의 |  |  | • 공사도급계약 반영되지 않은 공사에 대해 집행 가능한 금액 검토 | • 예상되는 공사도급계약 반영 예정금액 산정 • 변경 예정내역서에 해당하는 예상 집행금액 산정 • 하도급사와 집행가능 금액 및 공사스케쥴 협의 | 공무 | 공사팀, 협력업체 |  | 사전공사기성 금액 협의 |  |  | 해당없음
978 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사전공사 승인 |  |  | • 사전공사 관련 비용의 집행 | • 사전공사 사전 승인 자료 작성 • 본사 담당PM과 협의를 통한 집행 예정금액 정적성 협의 • 관련 품의서 상신 및 본사 승인 | 공무 | 토목수행팀, 토목견적팀 |  | 사전공사 승인 |  |  | 해당없음
978 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 작업지시서 발부 및 사전공사기성 집행 |  |  | • 사접공사 수행을 위한 작업지시 | • 작업지시서 시스템에 작업지시 내용 입력 및 결재 상신 | 공무 |  |  | 작업지시서 발부 및 사전공사기성 집행 |  |  | 해당없음
980 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공사시스템 사전공사기성 별도 내역 관리 |  |  | • 공사시스템에 변경된 하도급 공사내용의 내역화 | • 하도급 변경내역서 공사시스템 업데이트 | 공무 |  |  | 공사시스템 사전공사기성 별도 내역 관리 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 여건보고 | [10 empty] | 해당없음
981 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 관련 도면 작성 |  |  | • 공사에 필요한 기술적인 도면이나 설계도를 작성하여, 현장 작업자들이 정확하게 작업을 수행할 수 있도록 돕고, 작업이 원활하게 진행되도록 함 | • 기존 도면 분석 - 기존의 도면을 분석하여 필요한 부분을 수정하거나 추가 사항을 반영 • 새로운 도면 설계 - 프로젝트 요구사항에 맞는 새로운 도면을 작성합니다. CAD 프로그램 등을 활용하여 도면을 구체적으로 작성 • 검토 및 수정 - 작성된 도면이 현장 작업에 적합한지, 그리고 설계에 오류가 없는지 철저히 검토하고, 필요한 수정 작업을 진행합니다. | 공사 |  |  | 설계도면 |  |  | 해당없음
982 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 보고서(내역서, 단가 및 수량 산출근거) 작성 |  |  | • 여건보고 본사 승인을 위한 보고자료 작성 | • 여건보고 보고서 양식을 기초로 하여 현장에서 확인된 컨틴젼시 내용에 대한 자료 작성 | 공무 |  |  | 보고서(내역서, 단가 및 수량 산출근거) 작성현장 |  |  | 해당없음
983 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 여건보고 집행승인 |  |  | • 여건보고 집행을 위한 본사 집행부서 승인 | • 여건보고 집행을 위한 여건보고 품의서 상신 | 공무 | 토목수행팀 |  | 여건보고 집행승인 |  |  | 해당없음
984 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 변경계약 |  |  | • 도급변경시 15일 이내 하도급사에 통보, 1개월 이내 변경계약 시행 | • 도급변경시 15일 이내 하도급사에 통보, 1개월 이내 변경계약 시행 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 |  | 하도급 변경계약 |  |  | 해당없음
984 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 발주처 통보 |  |  | • 컨틴젼시 내용이 반영된 협력업체 변경계약 발주처 통보 | • 하도급사 변경계약 사항의 통보자료 작성 • 하도급 변경계약 통보 공문 송부 | 공무 |  |  | 하도급 발주처 통보 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 긴급공사비 집행품의 | [10 empty] | 해당없음
985 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 시공물량 산정 |  |  | • 긴급공사 범위와 시공물량의 산정 | • 긴급공사 도면 검토 • 긴급공사 관련 수량산출서, 산출내역서 작성 | 공무 |  |  | 시공물량 산정 |  |  | 해당없음
986 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 긴급공사비 지급기준 검토 |  |  | • 하도급사 집행 가능한 긴급공사비 수준 검토 | • 긴급공사비 지금 기준 본사 협의(담당 부서 PM) | 공무 |  |  | 긴급공사비 지급기준 검토 부 |  |  | 해당없음
987 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 긴급공사비 집행승인 (기준 내) |  |  | • 긴급공사 집행을 위한 본사 집행부서 승인 | • 긴급공사 집행을 위한 긴급공사 품의서 상신 | 공무 |  |  | 긴급공사비 집행승인 (기준 내) 상 |  |  | 해당없음
988 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 긴급공사비 집행승인 (기존 초과시) |  |  | • 긴급공사 집행을 위한 본사 집행부서 승인 | • 긴급공사 집행을 위한 긴급공사 품의서 상신 | 공무 |  |  | 긴급공사비 집행승인 (기존 초과시) 상 |  |  | 해당없음
989 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 긴급공사비 관리대장 업데이트 |  |  | • 긴급공사비 집행관련 대장 관리 | • 긴급공사 발생현황 List up • 긴급공사 별 집행승인 금액 및 집행 현황 관리 | 공무 |  |  | 긴급공사비 관리대장 업데이트 |  |  | 해당없음
990 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사전공사기성 관리대장 업데이트 |  |  | • 사전공사기성 집행관련 대장 관리 | • 사전공사기성 발생현황 List up • 사전공사기성 별 집행승인 금액 및 집행 현황 관리 | 공무 |  |  | 사전공사기성 관리대장 업데이트 |  |  | 해당없음
991 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공사 채권카드 관리대장 업데이트 |  |  | • 공사 채권카드 집행관련 대장 관리 | • 공사 채권카드기성 발생현황 List up • 공사 채권카드기성 별 집행승인 금액 및 집행 현황 관리 | 공무 |  |  | 공사 채권카드 관리대장 업데이트 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공사보험 청구 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 보험사 청구 | [10 empty] | 해당없음
992 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공사손해보험 접수 |  |  | • 공사이행보증증권 사용을 위한 증권사 접수 | • 공사이행보증증권 발행 증권사 확인 및 사용관련 절차 확인 • 공사이행보증증권 접수 및 사용 청구 | 공무 |  |  | 공사손해보험 접수 |  |  | 해당없음
993 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 피해물량 사전 검토 |  |  | • 예기치 않은 상황에서 발생할 수 있는 피해를 미리 예측하고, 그에 따른 물량을 사전에 검토하여 프로젝트 예산에 반영하거나 추가 대책을 마련하는 것 | • 프로젝트 진행 중 발생할 수 있는 잠재적인 위험 요소를 파악 (기상 변화, 자재 파손, 작업 중 실수 등) • 피해 물량 추정: 위의 위험 요소들이 실제로 발생했을 경우 예상되는 피해 물량을 계산 | 공사 |  | 피해 현황 | 피해물량 사전 검토 자료 |  |  | 해당없음
994 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공사손해보험 청구용 손해사정사 검토용역 발주 |  |  | • 공사손해보험 청구를 위한 손해사정사 선정 | • 공사손해보험 청구 관련 손해사정사 적정 비용 검토 • 적정 손해사정사 검토용역 발주 | 공무 |  |  | 공사손해보험 청구용 손해사정사 검토용역 발주 |  |  | 해당없음
995 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공사손해보험 청구액에 따른 손익분석 |  |  | • 공사손해보험 청구시 수령 가능 예상 금액 산정 | • 공사손해보험 청구 시 예상되는 수령가능 금액 산정 • 협력업체와 공사손해보험 청구 관련 협의(필요시) | 공무 |  |  | 공사손해보험 청구액에 따른 손익분석 |  |  | 해당없음
996 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 손해사정인 현장 답사 및 피해물량 협의 |  |  | • 협력업체 협의 또는 공사손해보험 청구를 위한 손해금액 산정 | • 손해사정인의 검토를 위한 현장 정보 제공 및 당사의 피해 현황 공유 | 공무 |  |  | 손해사정인 현장 답사 및 피해물량 협의 |  |  | 해당없음
997 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 피해복구 내역서 작성 |  |  | • 피해복구에 필요한 공사금액 등 산정 | • 손해 발생 금액의 세부 검토를 위한 피해 복구공사 설계도서 작성 (도면, 수량산출서, 산출내역서 등) | 공무 |  |  | 피해복구 내역서 작성 |  |  | 해당없음
998 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 손해사정인과 피해 복구금액 협의 |  |  | • 합리적인 피해복구 금액의 확인 - 다툼 발생 시 당사의 피해 산정금액이 합리적임을 증명 | • 피해복구 관련 설계도서를 손해사전인에게 공유 • 피해복구 금액으로 인정받기 위한 자료 보완 • 피해복구 금액 산정자료를 기초로 청구 등 후속행위 수행 | 공무 |  |  | 손해사정인과 피해 복구금액 협의 |  |  | 해당없음
999 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 보험금 수령현황 모니터링 |  |  | • 보험금 청구에 따른 수금 및 종결까지 모니터링 | • 보증사 공사손해 청구에 따른 보증사의 집행 스케쥴 확인 • 확인된 스케쥴에 따른 보증사의 내부절차 및 적기 수금 여부 지속 모니터링 | 공무 |  |  | 보험금 수령현황 모니터링 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공사손해보험 품의 | [10 empty] | 해당없음
1000 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공사손해보험 사전공사 집행승인 |  |  | • 공사손해보험 사전공사 집행을 위한 본사 승인 | • 품의서 작성 및 본사 승인 • 적정 용역비 검토 반영 (다수 업체 견적 검토 등) | 공무 |  |  | 공사손해보험 사전공사 집행승인용역 |  |  | 해당없음
1001 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사전공사 집행승인에 따른 하도급 변경계약 |  |  | • 공사손해보험 사전공사 집행승인에 따른 하도급 변경계약 체결 | • 하도급사 외주시스템을 통한 변경계약 체결 | 공무 |  |  | 사전공사 집행승인에 따른 하도급 변경계약 |  |  | 해당없음
1002 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공사손해보험 정산 집행승인 |  |  | • 공사손해보험 정산 집행을 위한 본사 승인 | • 품의서 작성 및 본사 승인 • 적정 용역비 검토 반영 (다수 업체 견적 검토 등) | 공무 |  |  | 공사손해보험 정산 집행승인용역 |  |  | 해당없음
1003 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 정산 집행승인에 따른 하도급 변경계약 |  |  | • 공사손해보험 정산 집행승인에 따른 하도급 변경계약 체결 | • 하도급사 외주시스템을 통한 변경계약 체결 | 공무 |  |  | 정산 집행승인에 따른 하도급 변경계약 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 소송/Claim | [10 empty] | 해당없음
1004 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 분쟁 사안에 대한 현장 계약조건 분석 및 승소 가능성 분석 |  |  | • 분쟁 사항에 대한 소송 진행 시 당사의 실익이 있을지를 검토 | • 사건 및 사실관계 파악 (현장 조사, 사실관계 정리) • 계약서 및 관련 서류 분석 (계약조건 검토, 부속서류 및 커뮤니케이션) • 법률적 근거 및 판례 검토 (적용법률 확인, 판례 분석) | CM |  | - | 분쟁 사안에 대한 현장 계약조건 분석 및 승소 가능성 분석 ※ 착수지연 검토보고서 |  |  | 박윤수
1005 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 분쟁 협의 (공동도급사 사전 협의 포함) |  |  | • 분쟁 당사자와 분쟁 진행 전 사전 협의를 통한 조속한 해결방안 모색 | • 분쟁 당사자와 계약에 따른 상호의무를 확인 • 서로의 요구사항 확인 및 협의 시행 | CM | 공동도급사 (각 공구) | - | 분쟁 협의 (공동도급사 사전 협의 포함) |  |  | 박윤수
1006 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 협상불가시 대체적 분쟁해결방안 (중재, 조정) 시도 |  |  | • 분댕 당사자와 분쟁 또는 중재, 조정의 추진 | • 협의가 되지 않는 경우 계약서 상 명기되어있는 방식으로 분쟁 검토(중재, 분쟁조정위원회 등) | CM | 법무지원팀, 계약관리팀, 토목수행팀 | - | 협상불가시 대체적 분쟁해결방안 (중재, 조정) 시도 |  |  | 박윤수
1007 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 대체적 분쟁해결 제도 협의 불가시 소송의뢰 (DLS 법률자문, 이메일 등) |  |  | • 본사 법률자문 부서와 법리적 검토 진행 | • 본사 유관부서를 통해 법적 다툼 발생 시 당사의 승소가능성 검토 • 필요 시 소송 진행 - 법무법인 선정 품의, 소송에 필요한 증빙자료 제공, 소송 제기 등 - 직무권한-경영지원-법무지원-2.소송등 수행 기준적용 (※ 청구금액 1백억 초과 경우 : 경영위원회 승인) | CM | 법무지원팀, 계약관리팀, 토목수행팀 | 승소가능성 검토서 경영위원회 보고자료(법무지원팀) | 소송의뢰 메일 법무시스템(DLS) | 사내표준 -직무권한 -경영지원 -법무지원 -2. 소송등 수행 |  | 박윤수
1008 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 관련 증거자료 확보 및 업무협조(청구권 보전을 위한 공문 발송 검토, 감정 필요시 감정업체 선정 품의, 감정 결과 분석 등) |  |  | • 청구권 보전을 위해 필요한 사항의 이행 | • 당사의 청구권 보전을 위해 필요한 조치사항 진행 - 유관부서의 협의를 통해 반드시 확보가 필요한 자료, 조치시기의 확인 | CM | 법무지원팀, 계약관리팀, 토목수행팀 | 청구권 보전 필요 사항 | 청구권 보전 공문 (검토) ※ 공기연장 신청 공문 첨부자료 감정업체 선정 품의 감정 결과 분석(클레임청구보고서) |  |  | 박윤수
1009 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 소송/진행상황 모니터링 |  |  | • 소송 진행과 관련한 법원 등 사법기관의 소송 진행사항 모니터링 | • 소송 제기 이후 법원 진행 절차에 따른 정기적인 진행사항 모니터링 | CM | 토목사업관리팀 토목수행팀 | - | 소송/진행상황 모니터링 ※손실현장 To-Do-List(매월) |  |  | 해당없음
1010 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 소송 관련 비용 집행 |  |  | • 법률자문사 비용 등 소송과 관련한 비용의 집행 | • 소송 진행 및 법무법인 계약조건에 따른 계약금액 집행 - 착수금, 성공불 등 계약조건에 따른 비용 지급 | CM | 법무지원팀, 계약관리팀, 토목수행팀 공동도급사 | - | 소송 관련 비용 집행 법무 외부검토 의뢰 품의서(법무지원팀) 법무법인 위임계약서 공구 동의서(시공위원회 의결문서) |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 중대재해 조치(최초) | [10 empty] | 해당없음
1011 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 중대재해 대비 |  |  | • 비상훈련 계획 및 실시 | • 비상사태 발생시 신속한 대응체계 수립 | 안전 | - | 훈련계획서 | 중대재해 조치 및 처리 훈련 | 안전사고 보고 및 조사 절차서 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 최초 조치 | [10 empty] | 해당없음
1012 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 긴급처리 및 작업중지 |  |  | • 해당공정 작업중지 및 현장 근로자 대피 • 재해발생 전파, 신고 및 응급조치, 추가 피해방지 조치 | • 발생한 사태와 상황 파악 후 사고발생 알림 [최초목격자→최초 보고 접수장(DL 관리자)→현장소장] • 신속히 119신고 및 심폐소생술 등의 응급처치(관련 자격/교육 이수자 실시) • 발생한 사태와 상황 파악 후 타공종 사고 확산 가능성 검토하여 작업중지 범위 결정 → 전 직원 전파 | 안전 | - | - | 긴급처리 및 작업중지 | 중대재해처리 실무지침 |  | 해당없음
1013 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 2차재해방지조치 |  |  | • 현장 통제 및 현장 보존 • 사고구간 위험요인 제거 | • 현장접근금지 조치(입간판, 웨빙띠 등) • 재해상황에 따른 안전조치 - 화재발생시 배풍기로 연기제거 - 붕괴시 낙하위험 자재 제거 등 - 동력차단, 장비, 인력 투입하여 피해 확산 방지 조치 | 안전 | - | - | 2차재해방지조치 |  |  | 해당없음
1014 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 병원후송 |  |  | • 재해자 구조 및 이송 | • 의료기관 구급 요청 및 이송을 위한 지원 - 119 구급차 및 구급대원 이동동선 확보 • 재해자 경과 사항 학인 및 보고 - 병원 이송시 관리자 동행 • 사망시 사고 사실 유족 통보 | 안전 | - | - | 병원후송 |  |  | 해당없음
1015 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 본사보고(안전보건팀, 토목안전팀) |  |  | • 사고발생 상황 본사 보고(최초) | • 유선보고(본부 안전, 기획팀) • 보고내용 - 재해발생시간, 장소 - 재해형태, 재해자 상태 및 인원 - 재해원인 | 안전 | 토목안전팀, 안전보건팀 | - | 본사보고 (안전보건팀, 토목안전팀) |  |  | 해당없음
1016 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 대외보고 (발주처, 노동부 보고) |  |  | • 중대재해발생 공식 보고 | • 고용노동부 보고(이메일, 팩스 등 서면보고) • CSI : 사고발생 6시간 이내 신고 • 발주자 : 발생현황 통보 | 안전 | - | - | 중대재해 발생현황 보고서 |  |  | 해당없음
1017 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 직원회의 |  |  | • 중대사고 대응 컨트롤타워 구축 • 직원 업무 분장 | • 사고조사, 대응, 유족 합의 등 후속업무 분장 | 안전 | - | - | 직원회의 |  |  | 해당없음
1018 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 사고보고서 작성 |  |  | • 사고내용 서면보고(최초) | • 시간대별 상황일지 작성 • 사고원인, 대응방안, 피해상황 • 법 위반 Risk 검토사항 등 • 일원화된 대내외 사고 내용 전달 | 안전 | - | - | 사고 보고서 |  |  | 해당없음
1019 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 사고현장 조사 (목격작, 진술확보, 사진촬영 등) |  |  | • 사고 발생경위, 원인 파악 | • 사고현장 초동조사, 재해자 초기조사 • 사고 관련 자료 확보 | 안전 | - | - | 사고 관련 자료 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 중대재해 조치(2차) | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 2차 조치 | [10 empty] | 해당없음
1020 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 현장종류, 계약종류, 계약조건 조사 |  |  | • 공동도급 현장, 하도급 형태, 계약형태 조사 | • 공동도급협약서 상 산재처리 방법 및 순번 확인 • 일반건설업체, 전문업체, 노임성 영세업체 등 업체 상태 파악 • 외주계약, 물품납품 및 설치계약 등 확인 | 안전 | 법무지원팀 | - | 현장종류, 계약종류, 계약조건 조사순번 |  |  | 해당없음
1021 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 사고장소 답사 (외부) |  |  | • 사고의 근본원인 조사 및 대책 수립 • 본사 사고조사팀 구성/운영 | • 시설물 안전조치 사항 안전기준 부합여부 확인 • 관리감독자, 안전담당자, 신호수 배치 등 확인 • 사고자 위치, 목격자 위치, 관련 시설물 위치 • 재해자 주요 과실 확보 | 안전 | 토목안전팀, 안전보건팀 | - | 사고 보고서 |  |  | 해당없음
1022 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 대책회의 |  |  | • 사고 대응 및 법적 Risk 분석 • 경찰/노동부/언론/유족 대처 방법 협의 | • 재해자 정보 확인(병력등) • 법적서류 확인(교육, 위험성평가 등) • CCTV, 바디캠 영상 확보/분석 • 노동부, 경찰 조사내용 모니터닝 및 대응 | 안전 |  | - | 대책회의 |  |  | 해당없음
1023 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 언론 등 대외 대응 |  |  | • 언론 취재 응대 대비 | • 언론홍보팀 공유/협의 • 언론 취재 대비 응대 자료 준비 • 취재 요청시 언론홍보팀 즉시 연락 • 언론접촉 일지 작성하여 공유 | 관리 | 언론홍보팀 | - | 언론 등 대외 대응, 언론접촉일지 |  |  | 해당없음
1024 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 합의/공증 |  |  | • 민/형사적 합의 • 금전적 손실 최소화 | • 유족 합의 진행사항 지속 모니터링 및 지원 | 관리 |  | - | 합의서(공증) |  |  | 해당없음
1025 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 산재/근재보험 처리 |  |  | • 산업재해조사표 제출 | • 노동부 산업재해 보고 및 근로복지공단 요양신청 | 관리 |  | - | 산재/근재보험 처리 |  |  | 해당없음
1026 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 사고처리 진행상황 및 경과 모니터링 |  |  | • 안전사항 상황 일지 작성 | • 모니터링 및 결과 확인 | 안전 |  | - | 사고처리 진행상황 및 경과 모니터링 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 현장소장관련보고 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 인수인계서 | [10 empty] | 해당없음
1027 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 현장소장 변경 후 5일 내 제출 |  |  | • 현장 운영에 대한 모든 정보를 체계적으로 정리하여 후임 소장에게 전달 | • D-13 사유발생 : 주관팀 유관팀 통보, 필요 시 인수인계T/F팀 구성 • D-12 토목수행팀 담당PM 인수인계서 작성 지원(담당PM, 인수자 : 인수인계T/F팀 필요성 판단) • D-7 T/F팀 현장투입 : Risk 도출 및 검토, Hedge방안 제시 • D+0 인수인계서 서명 : 전임 및 후임소장 확인/서명, 필요 시 보고회 시행 • D+5 이내 사내공문 발송 : 인수인계 완료 공문 발송(수신 : 토목수행팀) | 공무 | 토목수행팀 |  | 현장소장 인수인계서 |  |  | 김희성
16 | [5 empty] | 시공 | 리스크 기회관리부 | [10 empty] | 해당없음
1028 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | Risk 기회관리부 및 문서분류기준표 작성 |  |  | • 현장 운영중 발생할 수 있는 각 단위조직별 Risk&기회 도출, 조치방안 검토 • 각 단위조직별 문서 보관(폐기)시 체계적으로 분류하기 위한 기준 정립 • 내•외부 Issue 및 이해관계자 요구사항을 고려하여 당 현장과 경영목표 달성 및 전략적 방향과 관련된 현 시점의 리스크 & 기회 요인 기록 | • 당사 DQMS에 등재하기 위한 각 단위조직별 Risk 기회관리부 작성 - 단위조직별, 업무별 Risk&기회 요인 파악 및 미치는 영향 분석 - Risk&기회 조치계획 및 항목별 담당자 지정하고 조치완료 후 효과평가 • 각 단위조직별 문서의 체계적 분류, 용이한 확인, 준공 후 관리방법을 기재한 기준표 작성 - 문서를 대중소로 분류하여 보관장소 지정 - 문서의 중요도, 준공 후 활용여부에 따라 관리방법을 지정 • 리스크/기회 구분 작성(리스크/기회요인으로 인한 영향 ) • 리스크/기회 요인, 미치는 영향, 리스크/기회 식별, 발생가능성, 영향도 반영 | 품질 | 토목품질팀 | Risk 기회관리부, 문서분류기준표 | Risk 기회관리부, 문서분류기준표 |  |  | 해당없음
1029 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | Risk 기회관리부 및 문서분류기준표 취합 |  |  | • 현장 운영중 발생할 수 있는 각 단위조직별 Risk & 기회 도출, 조치방안 취합 | • 각 단위조직별 문서 보관(폐기)시 체계적으로 분류하기 위한 기준을 취합 • 각 단위조직에서 작성된 Risk 기회관리부 및 문서분류기준표를 취합하여 당사 시스템에 등재 | 품질 | 토목품질팀 | Risk 기회관리부, 문서분류기준표 | Risk 기회관리부, 문서분류기준표 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 용역 계약 | [10 empty] | 해당없음
1030 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 용역 검토자료 및 예산대비내역서 작성 |  |  | • 현장 운영중 필요한 용역 수행사유, 발주 예산 검토 | • 표준 양식에 맞는 검토자료 및 예산대비내역서 작성 • 용역 예산금액 및 선정방법에 따른 본사 외주 전결규정 확인 | 공무 | 토목수행팀 토목견적팀 | 용역 검토자료, 예산대비내역서 | 용역 검토자료, 예산대비내역서 |  |  | 염동섭
1031 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 현장설명서 작성 |  |  | • 입찰 참여 업체들이 적정 금액으로 입찰할 수 있도록 현장여건 설명서 작성 | • 표준 현장설명서를 이용하여 작성 • 입찰시 적정한 금액이 반영될 수 있도록 현장여건 반영 • 저가심의제도 및 입찰불참, 낙찰포기, 견적불성실에 따른 제재사항, 단가심의 등 당사 규정 포함 | 공무 | 토목수행팀 | 현장설명서 | 현장설명서 |  |  | 염동섭
1032 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 안전보건능력평가표(공문) 발송 |  |  | • 입찰 참여 업체들의 산업재해 예방을 위한 조치 능력과 기술을 확인 | • 현장설명회 시 표준 양식에 맞는 안전보건능력평가표 배포(입찰시 당사 시스템에 첨부) | 공무 | 토목안전팀 |  | 안전보건능력평가표 |  |  | 염동섭
1033 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 업체선정의뢰 |  |  | • 수행 업체를 선정하기 위한 발주를 본사에 의뢰 | • 당사 시스템을 통헤 업체선정의뢰 품의서 작성 후 유관팀에 결재 상신 • 용역 검토자료, 예산대비내역서, 현장설명서 유관팀 검토 • 입찰 참여 업체 Pool 검토 후 선정 • 입찰 참여 업체들에게 현장설명회(일시, 장소, 지참물) 참석 요청 | 공무 | 토목수행팀 토목견적팀 |  | 업체선정의뢰서(품의서) |  |  | 염동섭
1034 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도승인의뢰(계약내역서 작성) |  |  | • 입찰 결과 선정된 낙찰자와 계약하기 위해 본사에 의뢰 | • 당사 시스템을 통해 하도승인의뢰 품의서 작성 후 유관팀에 결재 상신 • 낙찰자(우선협상대상자)의 입찰금액 검토결과 필요시 단가심의, 저가심의 시행 • 입찰시 제출한 낙찰자의 안전보건능력평가표를 유관팀이 검토 | 공무 | 토목수행팀 토목견적팀 토목안전팀 |  | 하도승인의뢰서(품의서) |  |  | 염동섭
1035 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약 |  |  | • 용역 수행 계약서 작성 및 날인 | • 당사 시스템을 통해 표준 계약서를 이용하여 계약 체결 | 공무 | 토목수행팀 |  | 하도급 계약서 |  |  | 염동섭
[6 empty] | 시공 | 현황/확인 측량
1030 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | (선정)예산대비내역서 작성 |  |  | • 현장 운영중 필요한 용역 수행사유, 발주 예산 검토 | • 표준 양식에 맞는 검토자료 및 예산대비내역서 작성 • 용역 예산금액 및 선정방법에 따른 본사 외주 전결규정 확인 | 공무 | 토목수행팀 토목견적팀 | 용역 검토자료, 예산대비내역서 | 용역 검토자료, 예산대비내역서 |  |  | 염동섭
1033 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | (선정)업체선정의뢰 |  |  | • 수행 업체를 선정하기 위한 발주를 본사에 의뢰 | • 당사 시스템을 통헤 업체선정의뢰 품의서 작성 후 유관팀에 결재 상신 • 용역 검토자료, 예산대비내역서, 현장설명서, 안전보건능력평가표 유관팀 검토 • 입찰 참여 업체 Pool 검토 후 선정 • 입찰 참여 업체들에게 현장설명회(일시, 장소, 지참물) 참석 요청 | 공무 | 토목수행팀 토목견적팀 | 현장설명서 | 업체선정의뢰서(품의서) |  |  | 염동섭
1033 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | (선정)입찰 |  |  | • 입찰 참여 업체들이 용역 낙찰받기 위한 가격 투찰 | • 당사 시스템을 통해 입찰 참여 업체들이 현장설명서를 참고하여 적정금액 산정 후 입찰 | 공무 | 토목수행팀 |  | 견적(입찰)대비표 |  |  | 염동섭
1034 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | (선정)하도승인의뢰 |  |  | • 입찰 결과 선정된 낙찰자와 계약하기 위해 본사에 의뢰 | • 당사 시스템을 통해 하도승인의뢰 품의서 작성 후 유관팀에 결재 상신 • 낙찰자(우선협상대상자)의 입찰금액 검토결과 필요시 단가심의, 저가심의 시행 • 입찰시 제출한 낙찰자의 안전보건능력평가표를 유관팀이 검토 | 공무 | 토목수행팀 토목견적팀 토목안전팀 |  | 하도승인의뢰서(품의서) |  |  | 염동섭
1035 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | (선정)계약 |  |  | • 용역 수행 계약서 작성 및 날인 | • 당사 시스템을 통해 표준 계약서를 이용하여 계약 체결 | 공무 | 토목수행팀 |  | 하도급 계약서 |  |  | 염동섭
1036 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | (수행)측량계획 수립 |  |  | • 설계된 목적 공사를 수행하기 위한 현황/확인 측량 계획 수립 | • 측량 업체로부터 측량수행계획 접수(공문) • 계약서(현장설명서)와 측량수행계획(인력&장비 투입계획) 비교하여 적정여부 확인 • 발주처별 필요시 측량수행계획 공문 발송 | 공사 |  |  | 측량계획서 |  |  | 해당없음
1037 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | (수행)기준점 조사 및 선점 (협력업체) |  |  | • 설계서에 적용된 기준점(CP) 및 수준점(BM) 확인 | • 설계서에 적용된 기준점 및 수준점을 명확히 파악하여 현장 존재여부 확인 | 공사 |  |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
1038 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | (수행)보조점 및 기준점 설치 (협력업체) |  |  | • 공사 진행중 필요한 추가 보조점 및 기준점 설치 | • 공사 진행중 필요한 추가 보조점 및 기준점을 설치하기 위해 현장내 적정 설치위치 선정 • 보조점 및 기준점 설치 후 설치위치(좌표, 레벨) 도면화 • 보조점 및 기준점이 파손&변형 되지 않도록 보호 조치 | 공사 |  |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
1039 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | (수행)기준점 측량 (협력업체) |  |  | • 도면 대비 현장 기준점 일치 여부 재확인 | • 측량 업체 인력들이 측량장비(토탈스테이션, GPS, 레벨)를 사용하여 기준점 측량 • 기준점 측량 Data(좌표, 레벨) 설계서와 비교 후 이상없을 시 발주처에 기준점 사용 보고 | 공사 |  |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
1040 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | (수행)공사중 측량 (협력업체) |  |  | • 공사 진행중 목적 공사를 위한 측량, 공사오류 방지하기 위한 기준점 관리 | • 측량 기사가 측량장비(토탈스테이션, GPS, 레벨)를 사용하여 기준점 측량 • 측량 역량을 보유한 직원이 직원 측량교육 실시 • 측량 기사의 변경/교체 시에도 지속적인 활용 및 인수인계 가능토록 기준점 식별/도면 관리 • 기준점 파손&변형시 발주처에 고지하고 새로운 기준점 설치계획 수립 • 측량 결과를 토대로 월간 측량보고서를 작성하고 필요시 발주처 보고 | 공사 |  |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
1041 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | (수행)용지경계점 측량 (협력업체) |  |  | • 지적도, 설계 용지도, 현장 용지경계 일치여부 확인 | • 용지경계확인 측량을 하여 설계 용지도와 현장 용지경계 일치여부 파악 • LX 한국국토정보공사를 통해 지적도를 접수하여 현장 용지도와 비교 | 공사 |  |  | 용지도 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 시공 | 회의
[6 empty] | 시공 | 팀내 회의
1042 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공무팀 내부 회의(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 각 단위조직별 중요 이슈사항 발생시 or 정기적(주 단위)공유 및 대책 마련 | • 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 업무 담당자안 작성 • 회의 안건 팀내 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 팀내 주기적 공유 | 공무 |  |  | 회의록 |  |  | 김희성
1043 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 공사팀 내부 회의(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 각 단위조직별 중요 이슈사항 발생시 or 정기적(주 단위)공유 및 대책 마련 | • 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 업무 담당자안 작성 • 회의 안건 팀내 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 팀내 주기적 공유 | 공사 |  |  | 회의록 |  |  | 김영환
1044 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질팀 내부 회의(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 각 단위조직별 중요 이슈사항 발생시 or 정기적(주 단위)공유 및 대책 마련 | • 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 업무 담당자안 작성 • 회의 안건 팀내 사전 공유 • 회의 자료 준비(공정표, 지침/시방서, 도면 등) • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 팀내 주기적 공유 | 품질 |  |  | 회의록 |  |  | 해당없음
1045 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전팀 내부 회의(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 각 단위조직별 중요 이슈사항 발생시 or 정기적(주 단위)공유 및 대책 마련 | • 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 업무 담당자안 작성 • 회의 안건 팀내 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 팀내 주기적 공유 | 안전 |  |  | 회의록 |  |  | 해당없음
1046 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 관리팀 내부 회의(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 각 단위조직별 중요 이슈사항 발생시 or 정기적(주 단위)공유 및 대책 마련 | • 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 업무 담당자안 작성 • 회의 안건 팀내 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 팀내 주기적 공유 | 관리 |  |  | 회의록 |  |  | 김천재
[6 empty] | 시공 | 주간 공정회의
1047 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공무팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 현장 공정 추진을 위한 주간단위 진행현황, 이슈사항, 지연시 대책 수립 | • 3Weeks DPM Report 사전 검토 - 하도급 계약금액 대비 Resource 투입 실적 분석으로 하도급 적흑자 분석 - 공정추진현황에 차질없도록 대내외 행정업무(설계변경, 계역변경 등) 추진 계획 수립 • 계약내/계액외 공사 검토하여 하도급법 등 관계법령 위반되지 않도록 행정업무 추진 계획 수립 • 지원팀으로써 공사진행에 필요한 사항 검토하여 공사팀&협력사와 공유 | 공무 |  | 3Weeks DPM Report | 3Weeks DPM Report |  |  | 김희성
1048 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 공사팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 현장 공정 추진을 위한 주간단위 진행현황, 이슈사항, 지연시 대책 수립 | • 3Weeks DPM Report 표준양식으로 각 담당 구간별 공정추진현황 작성(전주/금주/차주) - 일 단위 공사물량의 계획 및 측정을 위해 투입 Resource(인력/장비/자재) 관리 - 계획 vs 실적 차인분석을 통해 적정 Resource 투입 여부 판단 및 차인에 대한 만회대책 수립 • 계약내/계약외 공사 표기로 하도급법 등 관계법령 위반 Risk 방지 • 지원팀(공사팀 외)에서 공사진행에 필요한 지원사항 공유 | 공사 |  | 3Weeks DPM Report | 3Weeks DPM Report |  |  | 김영환
1049 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 현장 공정 추진을 위한 주간단위 진행현황, 이슈사항, 지연시 대책 수립 | • 3Weeks DPM Report 사전 검토 - 공정추진현황에 차질없도록 대내외 품질업무(공급원승인, 품질검사 등) 추진 계획 수립 • 지원팀으로써 공사진행에 필요한 사항 검토하여 공사팀&협력사와 공유 • 회의 자료 준비(공정표, 지침/시방서, 도면 등) | 품질 |  | 3Weeks DPM Report | 3Weeks DPM Report |  |  | 해당없음
1050 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출(1인당) |  |  | • 현장 공정 추진을 위한 주간단위 진행현황, 이슈사항, 지연시 대책 수립 | • 3Weeks DPM Report 사전 검토 - 공정추진현황에 차질없도록 대내외 행정업무(안전공사발표, SORA 등) 추진 계획 수립 • 지원팀으로써 공사진행에 필요한 사항 검토하여 공사팀&협력사와 공유 | 안전 |  | 3Weeks DPM Report | 3Weeks DPM Report |  |  | 해당없음
1047 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 관리팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 현장 공정 추진을 위한 주간단위 진행현황, 이슈사항, 지연시 대책 수립 | • 3Weeks DPM Report 사전 검토 - 공정추진현황에 차질없도록 대내외 행정업무(지급자재 공급, 근로자복지 등) 추진 계획 수립 • 지원팀으로써 공사진행에 필요한 사항 검토하여 공사팀&협력사와 공유 | 관리 |  | 3Weeks DPM Report | 3Weeks DPM Report |  |  | 김희성
[6 empty] | 시공 | 현장 전체 회의
1052 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공무팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | 현장 운영 전반의 월간단위 진행현황, 이슈사항, 문제점 대책 수립 | • 월 단위 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 각 팀안 작성 • 회의 안건 각 팀간 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 각 팀간 주기적 공유 • 각 팀별 지원요청사항 공유 | 공무 |  |  | 회의록 |  |  | 해당없음
1053 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 공사팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | 현장 운영 전반의 월간단위 진행현황, 이슈사항, 문제점 대책 수립 | • 월 단위 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 각 팀안 작성 • 회의 안건 각 팀간 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 각 팀간 주기적 공유 • 각 팀별 지원요청사항 공유 | 공사 |  |  | 회의록 |  |  | 해당없음
1054 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 현장 운영 전반의 월간단위 진행현황, 이슈사항, 문제점 대책 수립 | • 월 단위 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 각 팀안 작성 • 회의 안건 각 팀간 사전 공유 • 회의 자료 준비(공정표, 지침/시방서, 도면 등) • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 각 팀간 주기적 공유 • 각 팀별 지원요청사항 공유 | 품질 |  |  | 회의록 |  |  | 해당없음
1055 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출(1인당) |  |  | 현장 운영 전반의 월간단위 진행현황, 이슈사항, 문제점 대책 수립 | • 월 단위 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 각 팀안 작성 • 회의 안건 각 팀간 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 각 팀간 주기적 공유 • 각 팀별 지원요청사항 공유 | 안전 |  |  | 회의록 |  |  | 해당없음
1056 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 관리팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | 현장 운영 전반의 월간단위 진행현황, 이슈사항, 문제점 대책 수립 | • 월 단위 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 각 팀안 작성 • 회의 안건 각 팀간 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 각 팀간 주기적 공유 • 각 팀별 지원요청사항 공유 | 관리 |  |  | 회의록 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 시공 | 대외업무
[6 empty] | 시공 | 발주처 대외업무
1057 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 월간 공정회의 작성 |  |  | • 공정관리 및 발주처 요청사항에 대한 이행 | • 월간 공정추진 실적 및 익월 공정계획에 대한 회의자료를 작성하고 발주처에 제출한다. | 설계 | 작업일보 | 발주처 월간 공정회의 자료 | 발주처 월간 공정회의 작성에 |  |  | 이재영
1058 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 주간 실적보고 |  |  | • 공정관리 및 발주처 요청사항에 대한 이행 | • 주간 공정추진 실적 및 내주 공정계획에 대한 보고자료를 작성하고 발주처에 제출한다. | 설계 | 작업일보 | 발주처 주간 실적보고 자료 | 발주처 주간 실적보고에 |  |  | 이재영
1059 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 월간 실적보고 |  |  | • 공정관리 및 발주처 요청사항에 대한 이행 | • 월간 공정추진 실적 및 익월 공정계획에 대한 보고자료를 작성하고 발주처에 제출한다. | 설계 | 작업일보 | 발주처 월간 실적보고 자료 | 발주처 월간 실적보고에 |  |  | 이재영
1059 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 업무연락 작성&제출 |  |  | • 발주처 요청사항에 대한 이행 | • 발주처에서 요청하는 업무연락에 대해 자료 작성 후 제출한다. | 설계 | 발주처 업무연락 자료 | 발주처 업무연락 회신 | 발주처 업무연락 작성&제출 |  |  | 이재영
1060 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 명절 미/체불 조사 |  |  | • 발주처에서 명절 전 미/체불 조사 요청시 요청사항 이행 • 미/체불로 인한 Risk 사전 조치 | • 최근 대금지불시스템(노무비닷컴 등) 지급내역 및 작업사항 등을 바탕으로 지급 누락 건 파악 • 관련법령에 따라 협력업체의 거래처(2차 협력업체)에 대한 대금 지불도 원도급과 동일하게 적용(관련법령 : 하도급거래 공정화에 관한 법률) A. 당사로부터 기성 수령 시 : 수령일로부터 15일 이내 지급 B. 당사로부터 기성 미수령 시 : 거래대금 세금계산서 발행일로부터 60일 이내 지급 | 공무 | 대금지불시스템 (노무비닷컴 등) | 협력업체별 미/체불 조사 결과 | 하도급법 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 기타 대외업무 | [10 empty] | 해당없음
1061 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발생암 매각 정산자료 작성 및 제출 |  |  | • 발주처 요청사항에 대한 이행 | • 발주처 대행으로 업체와 계약 후 매월 발생암 매각 수량을 정산 보고하여 발주처에 제출한다. | 설계 | 매월 정산 실적 | 정산 보고 및 업체/발주처간 대금지급 확인 | 발생암 매각 정산자료 작성 및 제출 |  |  | 해당없음
1062 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 상생협의체 운영 및 실적 작성 |  |  | • 발주처 요청사항에 대한 이행 | • 건설참여자간 공정한 거래 질서 확립과 생생한 현장의견 청취를 통한 동반성장 및 협력관계 유지한다. | 설계 | 분기별 상생 협력회의 진행 | 과제 발굴 및 해결방안 모색 | 상생협의체 운영 및 실적 작성 |  |  | 해당없음
1063 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 지하안전영향평가 협의내용 이행 작성 제출 |  |  | • 공사중 지하안전영향평가 내용 이행 및 공사중 지하안전 확보 | • 실시설계 당시 수행한 지하안전영향평가에 따른 공사중 이행사항의 확인 • 공사중 이행사항 이행 및 관련내용의 발주자 근거자료 통보 | 설계 | - |  | 지하안전영향평가 협의내용 이행 작성 제출 |  |  | 해당없음
1064 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사전재해영향평가 협의내용 이행현황 작성 |  |  | • 관계 법령에 따른 이행 | • 사전재해영향평가 협의내용 대장을 관리하여 상시 비치하고, 필요시 발주처에 보고한다. | 설계 | 사전재해영향평가 관리대장 | 사전재해영향평가 관리대장 | 자연재해대책법 제6조 |  |  | 해당없음
1065 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 교통영향평가 협의내용 이행현황 작성 |  |  | • 공사 진행 및 도로 상부 작업장 점용에 따른 교통영향 검토 | • 교통영향평가서에 따른 공사중 이행사항의 확인 • 공사계획 수립 시 해당 내용이 이행될 수 있도록 인력 및 장비운영계획 수립 • 교통영향평가서에 따른 공사중 이행사항의 발주자 보고(필요시) | 설계 | 공사팀 |  | 교통영향평가 협의내용 이행현황 작성 |  |  | 해당없음
1066 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 지급자재(관급자재) 발주 및 계약변경 자료 작성 제출 |  |  | • 발주처 구입 대상 자재에 대한 사용 관리 | • 발주처 구입 자재에 대해 발주처에 신청 및 반입 후 지급자재 검수입고조서 작성하여 발주처에 제출한다. | 설계 | 지급자재 검수입고조서 | 검수입고조서 취합 및 지급자재 설계변경 | 지급자재(관급자재) 발주 및 계약변경 자료 작성 제출 |  |  | 해당없음
1067 | [5 empty] | 시공 | 도로구역 변경고시 |  |  | • 안전 및 교통 효율 확보, 법령 및 공익사업 절차 준수, 토지 소유자 권리 보호 및 보상, 공사 계획 및 예산 관리 | • 관련 행정기관 절차 확인(도로구역의 결정 또는 변경 절차) • 국토교통부령에서 정한 별지 서식에 따라 작성 - 고시문 변경 사유, 변경 전후의 도로 구역 경계, 면적, 노선번호, 위치 등 | 설계 | 발주처 | - | 도로구역 변경고시 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 준공 | 도급관리
1068 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공정 | 공사팀 |  | 준공 | 잔공사 및 공사기간 연장여부 검토 |  |  | • 준공기한 준수 (공기지연에 따른 지체상금 Risk 제거) • 예정공정 지연 발생(예상) 시 대책 수립 | • 잔여기간에 대한 상세 예정공정표를 작성(Pert-CPM 방식)하여 여유공기를 산출한다. - CP(Critical Path) 도출 - TF(Total Float)관리 - 주요 Milestone 분석 • 여유공기 부족시 지연 원인을 분석하고 공기단축 방안을 도출한다. • 공기단축의 한계가 예상되는 경우 공사기간 연장 가능 여부를 검토한다. | 공정 | 예정공정표 | 공기단축 방안, 공사기간 연장 | 공기 검토서류 | 국내현장 토목시공 업무지침 6.2 |  | 이재영
16 | [5 empty] | 준공 | 최종 도급내역서 정리 | [10 empty] | 해당없음
1069 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 잔여 설계변경 List-up 및 처리계획 수립 |  |  | • 도급 설계변경 일정 관리 및 문제 해결 | • CCLS를 통해 잔여 설계변경 건을 List-up하고 진행현황을 업데이트한다. • 설계변경 근거가 불분명한 경우, 토목계약지원팀과 협의하여 유권해석, 타현장사례 등 관련근거를 구비하여 추진한다. | 설계 | 토목계약지원팀, 공무 |  | CCLS |  |  | 함종근
1070 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 정산 간접비 실적 최종 집계 |  |  | • 도급 간접비 정산 | • 협력업체들로 부터 정산 간접비에 대한 실적 증빙을 징구하여 집계한다. | 설계 | 공무 | 정산 간접비 증빙 | 업체별 정산 간접비 집계표 |  |  | 함종근
1071 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 최종 도급내역서 확정 |  |  | • 도급 변경계약 체결 준비 | • 총사업비 변경 실정보고를 수행지침에 의거하여 수행하여 주무관청 승인을 득한다. - 수행지침 별도 작성 - 총사업비 변경 업무절차 개요 ① 실정보고 진행 관리 ② 총사업비 대상 실정보고 취합/집계 ③ 총사업비 변경 승인 시행절차 ④ 주무관청 승인 • 발주처로 부터 승인된 설계변경, 물가변동 및 기타 계약내용의 변경사항을 기존 도급내역서에 반영하여 발주처에 제출하고 확정받는다. | 설계 | 발주처(SPC) 국가철도공단 국토부 | 발주처로 부터 기 승인된 설계변경, 물가변동 등 내역서 | 총사업비 변경 실정보고 승인문서 최종 도급내역서 | 총사업비 변경 수행지침/ 사업관리절차서 10조/ 실시협약 13조 | 표준서(총사업비 승인지연 단축) | 함종근
16 | [5 empty] | 준공 | 준공 설계도서 제출 | [10 empty] | 해당없음
1072 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공도서 용역업체 선정 및 계약 |  |  | • 준공 설계도서 제출 | • 도급계약 조건 및 시방서 등에 따라 제출해야 할 준공도서의 범위와 수량을 확인한다. • 업체선정 전에 공구 공통선정 업체 등의 유무를 확인한다. • 일반 용역업체 선정 절차에 따라 업체선정 및 계약을 진행한다. | 공무 | GP,SRM팀 | 준공도서 범위 및 수량 | 업체선정 및 계약 체결 (품의 포함) | GP/SRM팀(GP파트) 업무절차서 |  | 염동섭
1073 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공도면 정리 |  |  | • 준공 설계도서 제출 | • 도급 설계변경에 따라 추가/변경된 내용을 기존 설계도면에 수정 또는 추가 반영한다. • 도곽 및 도면 번호를 수정한다. | 설계 | 공사팀 | 설계변경 승인자료 | 준공도면 |  |  | 김태우
1074 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공도서 정리 (내역서, 시방서, 구조계산서, 각종 보고서 등) |  |  | • 준공 설계도서 제출 | • 도급 설계변경에 따라 추가/변경된 내용을 기존 설계도서에 수정 또는 추가 반영한다. (내역서, 시방서, 구조계산서, 각종 보고서 등) | 설계 | 공사팀 | 설계변경 승인자료 | 준공도서 (내역서, 시방서, 구조계산서, 각종 보고서 등) |  |  | 김태우
1075 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 최종 설계변경 수량에 맞는 품질관리 시험자료 작성 |  |  | • 준공시 발주처에 제출해야 할 서류 중 균열관리대장 등 자료 준비 - 공사목적물의 적정 공사 및 하자관련 내용 대응 위함 • 최종 설계 변경에 따른 물량 증감에 따른 품질시험총괄표 산출 작성 • 품질시험계획서 개정관리 | • 균열관리대장을 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • 현장 최종 설계변경 내역서를 검토하여 품질관리 시험 수량 확인 • 최송 수량에 맞는 품질시험 총괄표 작성 • 품질시험계획 최종본 제출시 반영 • DQMS 시스템 업로드 • 최종 내역서에 따른 물량 증감에 따른 품질 시험 회수 재산정 및 신규 공정 추가, 삭제 • 산출 회수 변경에 따른 품질시험 계획서 개정 관리, 발주처 제출 | 품질 |  |  | 최종 설계변경 수량에 맞는 품질관리 시험자료 작성 |  |  | 김태우
1076 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공도서 제출 및 발주처 승인 |  |  | • 준공 설계도서 제출 | • 도급계약 조건 및 시방서 등에 따라 제출해야 할 준공도서를 발주처에 제출하고 승인받는다. | 설계 | 발주처 |  | 준공도서 |  |  | 함종근
1077 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공계 제출 및 발주처 승인 |  |  | • 준공계 제출 | • 도급계약 조건 및 시방서 등에 따라 발주처에 준공계를 제출하고 승인받는다. | 설계 | 발주처 |  | 준공계 |  |  | 김태우
16 | [5 empty] | 준공 | 준공금 청구 | [10 empty] | 김태우
1078 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 하자보수보증금액 내역서 작성 |  |  | • 도급 하자보수보증증권 발급을 위한 발주처 및 토목품질팀 사전 협의 | • 건설산업기본법 및 도급 공사계약 일반조건/특수조건 등에 의거하여 공종별 하자보수 보증금율 및 기간을 파악한다. • 도급 준공내역서를 해당 공종별로 분류하여 하자보수보증금율 및 하자보수기간별 하자보수보증금액 내역 집계표를 작성한다. • 내역서 작성시 하자보수보증 금액 및 기간이 최소화되도록 노력한다. • 하자보수보증금액 내역서를 토목품질팀에 송부하여 승인을 득한다. | 설계 | 토목품질팀, 공무•설계팀 | 도급 준공내역서 | 하자보수보증금액 내역서 | 건설산업기본법, 국계법/지계법 |  | 해당없음
1079 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 하자보증내역 금액 협의 및 하자보증증권 발급 요청 |  |  | • 도급 하자보수보증증권 발급 | • 공동도급사와 하자보수보증증권 발급내용 협의 후 보증서 발급을 요청한다. • 자금관리시스템을 통해 당사분 보증서 발급을 신청한다. | 설계 | 공동도급사, 자금팀, 관리팀 | 하자보수보증금액 내역서 | 하자보수보증서 |  |  | 해당없음
1080 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 하자보증내역 발주처 협의 |  |  | • 도급 하자보수보증증권 발급 사전 협의 | • 발주처에 하자보증내역을 제출하고 관련근거에 대해 설명한다. | 설계 | 발주처 | 하자보수보증금액 내역서 | 하자보수보증금액 내역서 |  |  | 염동섭
1081 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공동사 지분율 변동에 따른 청구내역 변동현황 검토 |  |  | • 공동도급사 탈퇴에 따른 지분율 변동시 준공금 청구내역 변동 검토 | • 공동도급운영협정서에 의거하여 공동도급사 탈퇴시 공동사별 지분율 변동현황을 작성한다. • 공동사별 지분율 변동현황에 따라 공동사별 기 수금액을 제외한 준공금을 산출한다. | 공무 | 공동도급사, 관리팀 | 공동도급운영협정서 | 준공금 신청서 | 공동도급운영협정서 |  | 해당없음
1082 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | (Claim 미해결시) 준공대가 수령전 계약금액조정 청구 공문 발송 |  |  | • 계약금액조정 청구권 확보 | • (Claim 미해결시) 계약금액조정 후속조치와 관련하여 본사 유관부서와 사전협의한다. • 사전협의 결과에 따라 준공대가 수령전 계약금액조정 청구 공문을 발송한다. | 설계 | 토목계약관리팀, 컴플라이언스RM팀 | 미해결 Claim | 계약금액조정 청구 공문 |  |  | 박윤수
1083 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공금 청구 및 수금일정 모니터링 |  |  | • 준공금 수금 | • 발주처에 준공금 청구 후 입금 일정을 문의한다. • 수금 일정을 공무 및 관리 파트와 공유한다. | 설계 | 발주처, 관리팀 |  | 준공금 청구서 |  |  | 함종근
[6 empty] | 준공 | 원가관리
[6 empty] | 준공 | 준공금 청구
1084 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공금 수금계획 작성 |  |  | • 준공시점 C/F 계산 | • 준공검사 일자 등을 고려하고 발주처와 협의하여 준공금 청구 및 수금계획을 수립한다. | 공무 | 발주처, 설계 | 준공검사 일자, 도급 준공금 금액 | 도급 준공금 수금계획 |  |  | 염동섭
1085 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 단발성 Cash In Item 정리(숙소, 사무실 임대료 회수) |  |  | • 준공시점 C/F 계산 | • 숙소, 사무실 임대 등 건별 보증금 회수 예정 시기를 공무에게 전달하여 자금수지 R/P에 반영되도록 한다. | 관리 | 공무•설계팀 | 임대계약서 | 보증금 회수계획 |  |  | 함종근
1086 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 외주(하도급, 용역) 준공금 집행 계획 수립 |  |  | • 준공시점 C/F 계산 | • 도급 준공일을 고려하여 외주(하도급, 용역) 업체별 준공금 세금계산서 발행 시기를 파악하고, 실제 업체별 준공금 입금 시기별 금액을 산출하여 집계한다. | 공무 | - | 도급 준공일, 외주 준공금 금액 | 외주 준공금 집행계획 |  |  | 염동섭
1087 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공동도급사 안분 수금 전망 수립 |  |  | • 준공시점 C/F 계산 | • 공동도급사로 부터 안분미수 금액에 대한 수금계획을 확인하고 자금수지 R/P에 반영한다. | 공무 | 공동도급사 |  | 안분 수금계획 |  |  | 염동섭
1088 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 총괄 C/F 작성 |  |  | • 준공시점 C/F 계산 | • 도급, 공동도급 수금계획 및 외주, 직영 원가 집행계획을 바탕으로 준공시점 C/F를 작성한다. | 공무 | 토목수행팀 | 도급, 공동도급 수금계획 및 외주, 직영 원가 집행계획 | 총괄 C/F |  |  | 염동섭
[6 empty] | 준공 | 준공시예정원가 검토
1089 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공무/회계 원가 비교에 따른 당사분 원가 검토 |  |  | • 공무/회계 원가 일원화 | • 공사시스템상 공무원가와 재무회계시스템상 합계잔액시산표를 대조하여 차인 원인을 파악. • 타사분 보정이 누락된 건은 보정. | 공무 | 관리팀 | 공사시스템 원가, 재무회계시스템 합계잔액시산표 | 공무/회계원가 대비표 |  |  | 염동섭
1090 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 원가약정 최정 정산 |  |  | • 원가약정 공동도급사와 최종 손익정산 | • 원가약정 협정서에 의거하여 회원사 정산금 및 회수금을 산정한다. | 공무 | 관리팀 | 원가약정 협정서 | 정산금 산정 현황 | 원가약정 협정서 |  | 염동섭
1091 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 최종 준공시 예정원가 검토 |  |  | • 최종 준공시예정원가 검토를 통한 매출 및 이익 산정 | • 준공시예정원가 검토서 표준양식에 최종 도급 정산 설계변경 내역을 반영하여 최종 준공시예정원가를 산출한다. | 공무 | 설계팀,관리팀, 공사팀,안전팀 | 외주계약/직영/경상비/설계변경/자재 집행실적 및 향후계획 | 준공시예정원가 검토서 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 준공 | 준공충당금 설정 | [10 empty] | 해당없음
1092 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공인원 운영계획 수립 |  |  | • 준공 이후 공사와 직접적인 연관이 있는 집행 예정 비용을 공사원가에 반영 | • 회계준공 이후 직원별 철수계획 및 그에 따른 직원급료 집행계획을 수립한다. | 공무 | 토목수행팀 |  | 준공인원 운영계획 |  |  | 염동섭
1093 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공충당금 산출근거 작성 |  |  | • 준공 이후 공사와 직접적인 연관이 있는 집행 예정 비용을 공사원가에 반영 | • 금액설정 : 준공 후 예상되는 비용을 합리적으로 추정- ⅰ. 현장철수가 완전히 이루어지기 전까지 비용(현장 철수비용) - 추정기간 : 1,000억 미만 현장 – 준공시점 후 2개월 1,000억 이상 현장 – 준공시점 후 3개월 ⅱ. 준공 전 물량은 투입되었으나, 단가가 미확정되어 투입원가 금액 미산정분 ⅲ. 계약에 의해 현장 복구의무 비용 • 비주간 현장 : 주간사에 준공 후 예상비용 필히 확인 후 반영 ※ 주안점 - 준공충당금이 과소 책정되어 준공충당금 초과 금액을 판매관리비로 투자할 경우 재무제표 왜곡 - 공동도급 현장은 준공후 투자가 예상되는 원가는 공동도급사와 사전 공유 | 공무 | 토목수행팀 | 준공 후 현장 운영계획 | 준공충당금 산출근거 | 국내현장 현장공무 업무지침 7.1.1 |  | 염동섭
1094 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공충당금 품의 협의 및 승인 |  |  | • 준공 이후 공사와 직접적인 연관이 있는 집행 예정 비용을 공사원가에 반영 | • 전결규정 ⅰ. 3억이하 : 토목수행팀장 전결 (토목사업지원팀장 협의) ⅱ. 3억초과 또는 외주비 포함 시 : 담당임원 전결 (토목사업지원팀장 협의) • 설정시기 : 준공월에 일괄 투자 | 공무 | 토목수행팀 | 준공충당금 산출근거 | 준공충당금 품의 | 국내현장 현장공무 업무지침 7.1.1 |  | 염동섭
1095 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공충당금 초과 품의 협의 및 승인 |  |  | • 준공충당금 품의금액 초과 집행 필요시 재승인 | • 준공충당금 초과 시 준공현장관리비 투자 Process ⅰ. 목적 : 준공충당금 설정액 초과 집행 발생 시 판매관리비로 투자되므로, 유관팀 검토를 통한 집행 적정성 확보 강화 ⅱ. 시행절차 - 준공충당금 초과 사유 발생 - 품의서 상신 (현장 → 토목수행팀) - 토목기획팀장, 토목사업지원팀장 협의 후 품의서 승인 - 토목기획팀 검토 후 판매관리비 투자 • 유관팀 검토사항 ⅰ. 토목수행팀 : 준공충당금 집행 적성성 ⅱ. 토목기획팀 : 판매관리비 투자 가능여부 | 공무 | 토목수행팀, 토목기획팀 | 준공충당금 초과 사유 | 준공충당금 초과 품의 | 국내현장 현장공무 업무지침 7.1.1 |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 준공 | 공정관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 준공공정표 작성 | [10 empty] | 해당없음
1096 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 최종 준공공정표 작성 |  |  | • 현장 실제 공정이 반영된 최종 준공공정표 작성 | • 실제 공정 진행에 대한 사실 확인 • 실제 공정 진행 실적이 반영된 준공공정표 업데이트 | 공사 | - | - | 최종 준공공정표 작성 |  |  | 이재영
16 | [5 empty] | 준공 | 잔여공사 공정관리 | [10 empty] | 해당없음
1097 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 추가공사 공정계획 수립 및 관리 |  |  | • 잔여 공종에 대한 공정계획 수립 | • 현시점 완료된 공정, 남은 공정의 현장 위치별 확인 • 잔여 공정에 대한 수행계획 수립 및 계획에 따른 공정 진행 | 공사 | - | - | 추가공사 공정계획 수립 및 관리 |  |  | 이재영
16 | [5 empty] | 준공 | 공정 Data 관리 | [10 empty] | 해당없음
1098 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 주요 공종 실적 Data 작성 (Q값, 투입 등) |  |  | • 주요 공종에 대한 실적 데이터를 작성하여 공사의 진행 상황을 기록하고, 향후 일정이나 예산을 관리할 수 있는 자료를 마련하기 위함 | • Q값 산정을 위해 각 공정의 품질 기준을 설정하고, 공사 진행 중 품질을 평가하여 Q값을 기록 • 투입 현황 기록하기 위해 공사에 투입된 인력, 장비, 자재의 수량과 시간을 기록하여 실적 데이터를 관리 • 주요 공정 실적을 작성하기 위해 각 주요 공정이 계획대로 진행되고 있는지 확인하고, 이에 대한 데이터를 수집하여 기록합니다. | 공사 |  | - | 주요공종 실적 DATA |  |  | 해당없음
1099 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 공정 L/L 작성 |  |  | • 공정진행에 따른 현장의 시행착오, 노하우를 기록 및 향후 활용 | • 공정 진행 중 계획대비 실적의 차이 발생 확인 • 계획대비 실적 공정의 차이 발생 사유 분석 - 실적이 늦어진 경우/실적이 빠른경우 - 현장에서 개선한 점, 놓친점 정리 • L/L 작성 및 자료 정리 | 공사 | 토목수행팀 | - | 공정 L/L |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 대관업무 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 가설사무실 원상복구 | [10 empty] | 해당없음
1100 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 가설사무실 원상복구 업체선정 및 계약 |  |  | • 현장 준공에 따른 가설사무실 해체 업체 선정 필요 | • 외주관리팀 추천 업체를 통한 가설사무실 해체 및 원상복구 견적 및 계약 • 폐기물 업체 견적 및 폐기물 처리 방안 마련 • 정화조, 오수처리시설 폐쇄 신고등 사전 파악 필요 | 공무 | 토목수행팀 | 업체선정검토 자료 | 업체선정검토 자료 |  |  | 해당없음
1101 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 현장비품 타현장 전도/폐품처리 검토 |  |  | • 사용가능한 사무집기 재활용 원가절감 | • 착공현장 현황파악, 현장관리에게 사무집기현황 업로드하여 현장 전도 | 관리 |  | - | 현장비품 타현장 전도/폐품처리 검토 |  |  | 해당없음
1102 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 가설건물 철거 및 폐기물 처리 |  |  | • 임대부지 원상복구원칙 | • 인허가승인(비산먼지 발생사업등신고/특정공사사전신고/사업장페기물신고) | 관리 |  | - | 가설건물 철거 및 폐기물 처리 |  |  | 해당없음
1103 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 부지 원상복구 및 토지주와 원상복구 완료 협의 |  |  | • 임대부지 원상복구원칙 | • 임대부지 원상복구 | 관리 |  | - | 부지 원상복구 및 토지주와 원상복구 완료 협의 |  |  | 해당없음
1104 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 가설건물 부지 원상복구 확인서 지자체 제출 |  |  | • 임대부지 원상복구원칙 | • 전후 사진대지 작성하여 지자체 제출승인 | 관리 |  | - | 가설건물 부지 원상복구 확인서 지자체 제출 |  |  | 해당없음
1105 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 가설전기용 전기계량기 반납 |  |  | • 준공으로 인한 임시가설전기 해지 | • 한전에 임시가설전기 해지요청 | 관리 |  | - | 가설전기용 전기계량기 반납 |  |  | 해당없음
1106 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 정화조, 오수처리시설 폐쇄 신고 |  |  | • 임대부지 원상복구원칙 | • 임대부지 원상복구원칙 | 관리 |  | - | 정화조, 오수처리시설 폐쇄 신고 |  |  | 해당없음
1107 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 임시사무실 임대 (가설사무실 철거 후) |  |  | • 준공서류 작성을 위하여 사무실 임차 | • 주변 부동산 확인하여 적정한 사무실 임대 | 관리 |  | - | 임시사무실 임대 (가설사무실 철거 후) |  |  | 해당없음
1108 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 직원숙소 임대 (가설사무실 철거 후) |  |  | • 준공 업무 처리를 위한 직원숙소 임대 | • 주변 부동산 확인하여 적정한 숙소임대 | 관리 |  | - | - |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 각종 인허가 | [10 empty] | 해당없음
1109 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 사업장 지정폐기물 배출 및 처리실적 보고 |  |  | • 환경관리을 위하여 배출관리 철저 | • 지정폐기물 처리실적 현황 관리(하도업체에 분기별 요청) | 관리 |  | - | 사업장 지정폐기물 배출 및 처리실적 보고 |  |  | 해당없음
1110 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 폐기물 처리시설 사용종료 및 폐쇄신고 |  |  | • 준공처리를 위하여 종료신고 | • 올바로시스템을 통하여 현장 준공종료신고 | 관리 |  | - | 폐기물 처리시설 사용종료 및 폐쇄신고 |  |  | 해당없음
1111 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 환경오염 배출시설 폐쇄신고 |  |  | • 준공처리를 위하여 종료신고 | • 임대부지 원상복구원칙 | 관리 |  | - | 환경오염 배출시설 폐쇄신고 |  |  | 해당없음
1112 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 정화조, 오수처리시설 폐쇄 신고 |  |  | • 준공처리를 위하여 종료신고 | • 임대부지 원상복구원칙 | 관리 |  | - | 정화조, 오수처리시설 폐쇄 신고 |  |  | 해당없음
1113 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 환경영향평가 사업준공 보고 |  |  | • 준공처리를 위하여 종료신고 | • 임대부지 원상복구원칙 | 관리 |  | - | 환경영향평가 사업준공 보고 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 발주처 요구사항 | [10 empty] | 해당없음
1114 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | Punch List 정리 |  |  | • 공사 완료 직전 혹은 중간 점검 시 발견된 미비점이나 수정이 필요한 부분을 기록한 목록 • 이를 정리하여 공사의 마무리 단계에서 미처리된 사항을 관리하고 해결할 수 있도록 함 | • 공사 현장에서 발생한 문제나 미비점을 목록화함 • 지적 사항이 완료되었는지 확인하고, 처리된 항목은 목록에서 제거하거나 조치완료 처리한다 - 매주 "인수인계 관련 주간 정례회의"를 통해 발주처/운영사/시공사간 조치현황 점검 | 공사 | 품질팀 | - | 펀치리스트 |  |  | 김영환
1115 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 발주처 요구사항 조치계획 수립 |  |  | • 발주처의 요구사항에 대해 어떤 조치를 취할 것인지 구체적인 계획을 수립하는 것 • 이를 통해 발주처의 요구를 반영하고, 문제를 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시 | • 발주처의 요구사항을 정확히 파악 • 요구사항을 해결하기 위한 조치 사항을 구체적으로 작성 • 조치 계획에 따라 어떤 결과가 도출될지 예상하고, 이를 발주처에 전달할 수 있도록 준비 | 공사 | 품질팀 | - | 발주처 요구사항 조치계획 수립 |  |  | 김영환
1116 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 조치사항 발주처 협의 및 승인 |  |  | • 발주처와 협의하여 조치사항을 승인받는 과정으로, 모든 조치가 발주처의 요구사항과 맞는지 확인하고 최종 승인을 받는 것 | • 발주처에게 수립된 조치 계획을 설명하고, 수정 사항을 협의 • 계획된 조치사항을 발주처에 제출하고 승인을 요청 • 발주처로부터 받은 피드백을 반영하여 최종 승인 받은 계획을 확정 • 완료 시 분야별 "준공인계인수서"를 작성하여 관계자(시공사/운영사/발주자) 날인 | 공사 | 품질팀 | - | 조치사항 발주처 협의 및 승인 |  |  | 김영환
16 | [5 empty] | 준공 | 시공평가보고서 | [10 empty] | 해당없음
1117 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질관리 항목 작성 |  |  | • 구조물별 타설현황 자료 준비 | • 구조물별 타설현황을 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • 품질관리계획 및 품질시험계획의 적정성 및 적기제출 여부 평가 내용 작성 • 품질관리자 및 품질시험시설의 적정 여부 평가 내용 작성 • 품질관리의 적정성 평가 내용 작성 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 |  |  | 품질관리 항목 |  |  | 해당없음
1118 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 공정관리 항목 작성 |  |  | • 공정관련 사항의 시공평가보고서 상 내용 수록 | • 당초 공정계획, 실제 공정 진행 실적의 현황 파악 • 당초 계획대비 차이 발생 사유 분석 • 시공평가보고서 상 해당 내용의 적정 수록 | 공사 |  |  | 공정관리 항목 |  |  | 해당없음
1119 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 시공관리 항목 작성 |  |  | • 시공 과정에서 필요한 관리 항목을 정의하고 작성하여, 현장에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 효율적으로 관리하고자 함 | • 시공 항목 정의 - 공사 진행에 필요한 주요 시공 항목을 정의합니다. (예: 안전관리, 품질관리, 자재 관리 등) • 항목별 세부 계획 수립 - 각 항목에 대한 세부 관리 방법과 진행 상황을 점검할 수 있는 기준을 작성 • 공사 진행 상황을 지속적으로 모니터링하고, 문제가 발생하면 즉시 조치 | 공사 |  |  | 시공관리항목 |  |  | 해당없음
1120 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 하도급관리 항목 작성 |  |  | • 하자보수사항 발생시 업체별 하자보수 위치 파악 | • 협력업체 계약별 공종 파악 후 평면도 등에 위치를 표시하여 업체별 정보를 입력 → EX) 토공 및 구조물 1,2구간 - 흥우산업(주), 삼호개발(주), 조경공사 - (주)다원 등 → 업체별 담당자명, 연락처, 이메일 주소 등 기재 | 공무 | 토목품질팀 | 공사 위치별 업체 시공 현황 | 공사 위치별 업체 시공 현황 |  |  | 해당없음
1121 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 안전관리 항목 작성 |  |  | • 발주처 (착공~준공)안전분야 작성 | • 발주처 요청 항목 작성 ( ex : 안전사고, 안전관리자 선임, 스마트 안전 등) | 안전 |  |  | 안전관리 항목 작성 |  |  | 해당없음
1122 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 환경관리 항목 작성 |  |  | • 시공평가보고서 상 환경관련 사항 내용 정리 | • 기존 설계도서 상 환경관련 이행 필요사항의 확인 • 현장에서 수행한 환경관련 사항의 내용 정리 및 수록 | 관리 | - |  | 환경관리 항목 작성 |  |  | 해당없음
1123 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 시공품질 항목 작성 |  |  | • 공사평가보고서 중 공사품질 평가 항목 작성 | • 공사 완성도 평가 내용 작성 • 주요 공종 시설물의 도면, 시방서 준수비율 평가 내용 작성 • 공사중지 및 재공사 여부 평가 내용 작성 | 품질 |  |  | 시공품질 항목 작성 공 |  |  | 해당없음
1124 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 구조물안정성 항목 작성 |  |  | • 구조물의 안전성에 관련된 항목을 작성하여, 시공 과정에서 구조적 안정성을 확보할 수 있도록 함 | • 구조 안전성 점검 항목 작성 - 구조물의 안정성 관련 기준을 세우고, 안전성 확보를 위한 점검 항목을 작성 • 기술적 검토 - 작성된 항목에 대해 기술적으로 적합한지 검토하고, 관련 자료를 보강 • 시공 중 검토 - 시공 단계에서 안정성을 지속적으로 확인하고, 문제가 발생할 경우 즉시 조치 | 공사 |  |  | 구조물안전성항목 |  |  | 해당없음
1125 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 창의성 항목 작성 |  |  | • 창의성 항목이 있는 경우 설계변경 등을 통해 공사의 효율성을 개선한 사례를 시공평가보고서 상 수록 | • 설계변경 등의 내용 확인을 통해 창의성을 발휘하여 공사에 대한 질(안전, 품질, 공기, Cost 등)을 개선한 사례를 발굴 및 시공평가보고서 상 관련 내용을 수록 | 공무 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 |  | 창의성 항목 작성 |  |  | 해당없음
1126 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 시공평가보고서 취합 및 발주처 제출 |  |  | • 시공평가보고서의 발주처 제출 | • 시공평가보고서 상 반드시 수록되어야 하는 항목의 확인 (발주자 협의 등) • 시공평가보고서 수록이 필요한 내용의 취합 및 보고서 작성 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 |  | 시공평가보고서, 시공평가보고서 제출 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 품질관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 각종 시험성적서 정리 | [10 empty] | 해당없음
1127 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 주요자재 수불부 |  |  | • 주요자재 현장 반입 및 반출에 의한 자재 현황 파악을 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 주요자재 수불부 준비 | • 자재 반입 검사 및 반출 사용 확인 • 주요자재 수불부을 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 주요자재수불부 |  |  | 해당없음
1128 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 자재공급원승인 List |  |  | • 현장 반입 자재 확인 을 위한 공급원승인 대장 정리 • 준공시 제출해야 할 서류 중 자재공급원승인List 준비 | • 자재 공급원승인 대장 작성 • 자재공급원승인List를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 자재공원원 승인원, 자재공급원 승인 대장 |  |  | 해당없음
1129 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 시험장비 교정 성적서 |  |  | • 현장 목적물을 시공함에 있어 시험시 이상없는 장비 사용을 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 시험장비 교정 성적서 준비 | • 시험기구 검교정 외부요청 • 시험장비 교정 성적서를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 시험장비 검교정성적서 |  |  | 해당없음
1130 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 검측요청 및 결과통보서 |  |  | • 현장 목적물을 시공함에 있어 감리단 확인을 위함 • 검측(검사)의 요청을 하고, 그 결과를 기록하여 관계자에게 통보하는 절차 • 이를 통해 품질과 기준이 충족되었는지 확인하고, 문제를 사전 예방 | • 검측요청서 작성, 감리단 검측 실시 • 검측 요청 - 필요한 검사를 요청하고, 검사 일정을 조율 • 결과 통보 - 검사 결과를 문서화하여 관계자에게 통보 | 공사 | 토목품질팀 | - | 검측요청서, 검측요청 결과 통보서 |  |  | 해당없음
1131 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질시험검사대장 (레미콘/아스콘 포함) |  |  | • 현장 시험 및 검사 후 일자대로 내용을 정리하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 품질시험검사대장 (레미콘/아스콘 포함) 준비 | • 품질시험검사를 실시하고 감리단 입회하에 확인한 내용을 일자별로 정리함 • 품질시험검사대장 (레미콘/아스콘 포함)을 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 품질검사 실시대장 |  |  | 해당없음
1132 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 균열관리대장 |  |  | • 현장 콘크리트 구조물을 시공단계부터 균열 발생 확인 및 관리를 위함 • 준공시 제출해야 할 서류 중 균열관리대장 준비 | • 균열 발생 부위 실측하여 도면 및 균열 내용을 작성함 • 균열관리대장을 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 균열관리대장 |  |  | 해당없음
1133 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 구조물별 타설현황 |  |  | • 콘크리트 타설시 위치,부위별 현황 및 시험,검사 내용을 추적관리하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 구조물별 타설현황 준비 | • 위치,부위별 시험 검사를 실시하고 타설현황 대장을 작성함 • 구조물별 타설현황을 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 구조물별 콘크리트 타설현황 |  |  | 해당없음
1134 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 시험성적서 |  |  | • 현장 목적물을 시공하며 기준 및 필요한 확인을 위한 시험,검사시 작성하는 성적서, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 시험성적서 준비 | • 자체 시험 및 외부 의뢰시험을 실시하여 작성 관리함 • 시험성적서를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 자체 시험성적서, 의뢰시험성적서 |  |  | 해당없음
1135 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질시험,검사 총괄표 |  |  | • 현장 전체 시험,검사를 실시한 현황을 작성하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 품질시험,검사 총괄표 준비 | • 현장 품질시험,검사 실적보고 작성한 내용 종괄 정리함 • 품질시험,검사 총괄표를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 품질시험,검사 총괄표 |  |  | 해당없음
1136 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질시험,검사 실적보고 |  |  | • 현장에서 실시한 시험,검사 내용을 작성 일정에 맞게 취합 정리하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 품질시험,검사 실적보고 준비 | • 매월 현장에서 실시한 시험,검사를 취합 정리함 • 품질시험,검사 실적보고를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 품질시험,검사 실적보고 |  |  | 해당없음
1137 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 부적합보고서(NCR) |  |  | • 발주처,감리단 등 목적물 시공시 부적합한 내용을 조치하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 부적합보고서(NCR) 준비 | • 부적합보고서(NCR)를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 부적합보고서 |  |  | 해당없음
1138 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 시정/예방조치보고서(CAR) |  |  | • 발주처,감리단 등 목적물 시공시 부적합한 내용을 조치하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 시정/예방조치보고서(CAR) 준비 | • 현장내 목적물 시공시 기준에 부합하지 못한 내용을 기준에 맞도록 조치함 • 현장내 목적물 시공시 기준에 부합하지 못한 내용을 기준에 맞도록 조치함 • 시정/예방조치보고서(CAR)를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 시정/예방조치보고서 |  |  | 해당없음
1139 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 현지시정통보서(FAN) |  |  | • 발주처,감리단 등 목적물 시공시 부적합한 내용을 빠르게 조치하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 현지시정통보서(FAN) 준비 | • 부적합한 내용을 기준에 맞도록 즉시 조치함 • 현지시정통보서(FAN)를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 현지시정통보서 |  |  | 해당없음
1140 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질관리(시험)계획서(최종본) |  |  | • 현장 준공시 최종 개정본을 관리하기 위함, 발주처 승인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 품질관리(시험)계획서(최종본) 준비 | • 현장 품질관리계획서 최종 개정본 관리 • 품질관리(시험)계획서(최종본)를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 품질관리(시험)계획서 |  |  | 해당없음
1141 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | WPS/PQR(용접절차서) |  |  | • 현장 용접에 관한 기준을 작성하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 WPS/PQR(용접절차서) 준비 | • 현장 용접사 및 용접 기준을 위한 내용 작성함 • WPS/PQR(용접절차서)을 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | WPS/PQR(용접절차서) |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 준공 전 하자 조치 (시공사 → 협력사) | [10 empty] | 해당없음
1142 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 준공 전 발생한 하자 펀치리스트 작성 |  |  | • 현장 완성 목적물 최종 확인시 기준에 부합하지 못하는 부분 조치하기 위함 • 준공 전에 발생한 하자나 미비점을 목록화하여 최종 마감 전에 문제를 해결 | • 완성 목적물 최종 확인시 기준에 부합하지 못하는 부분 내용 정리함 • 공사 완료 직전에 현장을 점검하여 발생한 하자나 미비점을 파악함 • 각 하자에 대해 수정할 사항을 구체적으로 기록 • 하자 사항을 해결한 후에는 상태를 확인하고, 완료된 항목은 목록에서 제거 | 공사 | 토목품질팀 | - | 협력업체 하자 펀치리스트. 펀치리스트 |  |  | 해당없음
1143 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 하자 조치 및 대응계획 수립 |  |  | • 목적물 시공시 기준에 부합하지 않는 부분을 조치하기 위한 계획 수립함 • 펀치리스트의 하자를 누락없이 조치 | • 목적물 하자 발생시 빠르게 대처하기 위해 대응계획을 수립함 • 펀치리스트의 하자에 대하여 책임이 있는 협력사를 구분 • 협력사에 하자 조치 계획 수령 • 제출 받은 협력사 하자 조치 계획을 검토하여 일정 이내 조치 완료될 수 있도록 관리 | 품질 | 토목품질팀 | - | - |  |  | 해당없음
1144 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 기한 내 미결 건 발생시, 현장 조치 및 본사 이관 건 문서화 및 협의 |  |  | • 현장 미결건 발생에 따른 조치를 위함 • 준공전 하자 미조치건에 대한 현장 조치 및 본사 이관 건 문서화 및 협의 | • 현장 정해진 기간내 현장조치 내용 및 본사이관 내용을 문서로 정리함 • 미조치된 하자의 책임이 있는 협력사에게 하자 조치 이행 하겠다는 문서를 확보 (확인서, 공문 등) • 해당 문서를 토목품질팀에 누락없이 이관하고 담당자에게 경위를 설명 | 품질 | 토목품질팀 | - | - |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 문서관리 | [10 empty] | 해당없음
1145 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 프로젝트 등재문서 List-up 및 담당자 지정 |  |  | • 팀별 필수적으로 업로드 해야하는 프로젝트 등재문서 누락 방지 | • 팀별 프로젝트 등재문서 List-up • 프로젝트문서의 시스템 등재 및 List 관리 | 관리 | 데이터혁신팀 | - | 프로젝트 등재문서 LIST |  |  | 김태우
1146 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 직접 제출 또는 e캐비넷 등 시스템 등록 |  |  | • 프로젝트 문서/정보 관리를 종이문서 또는 전자문서로 등록, 보존, 활용 | • 준공 전 프로젝트문서 제출 및 업로드를 통한 data 보관 | 설계 | 데이터혁신팀 | - | 프로젝트문서 업로드 |  |  | 김태우
1147 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 셀프 체크리스트 작성 |  |  | • 프로젝트문서 제출 내역 점검 | • [전체_준공] 프로젝트문서 제출 셀프 체크리스트 (준공 현장용) 작성(코러스 다운로드) | 설계 | 데이터혁신팀 | - | 셀프 체크리스트 |  |  | 김태우
1148 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 프로젝트문서 제출확인서 수령 (직접 제출 시) |  |  | • 프로젝트문서 원본의 보관 또는 보존이 필요한 문서 제출 | • 당사에서 제작한 BOX에 담아서 본사 인수팀에게 제출 | 공무 | 데이터혁신팀 | 프로젝트문서 원본 | 프로젝트문서 제출확인서 |  |  | 염동섭
1149 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 프로젝트문서 제출확인서 결재상신 |  |  | • 준공 전 프로젝트문서 제출 및 업로드를 통한 data 보관 | • 코러스 전자결재 양식 중 프로젝트문서 제출 확인서에 e캐비닛 등재문서의 제출여부를 최종 기재하고 e캐비닛 제출목록, 셀프 체크리스트, 본사인수팀 확인서 서명 취합본을 첨부하여 결재문서 상신 | 공무 | 데이터혁신팀 | - | 프로젝트문서 제출확인서 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 준공 | 회계/서무 관리 | [10 empty] | 해당없음
1150 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 현장 철수 계획 수립 |  |  | • 준공 시 현장철수 계획 수립을 통한 회계 및 미처리 자재 누락 방지 | • 현장 철수계획 수립 - 가설사무실 철거, 비품에 대한 처분 계획 수립(타현장 전도, 폐기 등), 각종 인허가기관 통보 필요 사항, 현장 잔여 자재 처분 계획 등 • 관련 내용 유관부서 협의하여 누락사항 검토 | 관리 | 토목수행팀 | - | 현장 철수 계획 |  |  | 김천재
1147 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 예금계좌 폐쇄 및 잔고증명 발급 |  |  | • 준공 전 예금계좌 폐쇄 및 잔고 모계좌 반납 | • 예금계좌 잔고증명서 발금 • 가까운 은행에 내방하여 당사 모계좌로 입금(입금시 입금자명에 현장명 기재) • 자금팀에서 모계좌로 입금된 금액을 해당 현장으로 전도 • 전도반제 전표 발행 | 관리 | 자금팀 | - | 예금계좌 폐쇄 및 잔고증명 발급 |  |  | 김태우
1152 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 현금 잔액 본사 전도처리 |  |  | • 준공 전 예금계좌 폐쇄 및 잔고 모계좌 반납 | • 펌뱅킹 등록 해지가 선행되어야 실물통장 해지가 가능 • 가까운 은행에 내방하여 당사 모계좌로 입금(입금시 입금자명에 현장명 기재할 것) • 자금팀에서 모계좌로 입금된 금액을 해당 현장으로 전도 • 전도반제 전표 발행 | 관리 | 자금팀 | - | 현금 잔액 본사 전도처리 |  |  | 윤채림
1153 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 임차/영업보증금 회수 |  |  | • 준공 전 미회수 임차/영업보증금 회수 | • 합계잔액시산표에서 보증금계정의 잔액유무를 확인 • 보증금 회수 후 모계좌 반납 ※ 세부 절차는 유관부서 사전 확인 | 관리 | 자금팀 | - | 임차/영업보증금 회수 |  |  | 윤채림
1154 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 외상매입금 확인 및 잔존 처리 |  |  | • 준공 전 외상매입금 확인 및 잔존처리 | • 합계잔액시산표에서 외상매입금계정의 잔액유무를 확인 • 보증금 회수 후 모계좌 반납 ※ 세부 절차는 유관부서 사전 확인 | 관리 | 회계팀 | - | 외상매입금 확인 및 잔존 처리 |  |  | 윤채림
1155 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 사용인감 반납 |  |  | • 준공 전 회사 사용인감 행정운영지원팀 반납 | • 사용인감 반납 신청 전자결재 상신 • 사용인감 실물 행정운영지원팀 반납 ※ 세부 절차는 유관부서 사전 확인 | 관리 | 행정운영지원팀 | - | 사용인감 반납 |  |  | 윤채림
1156 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 가설 전기/수도 중지 및 정산 |  |  | • 가설건축물의 임시전력 사용완료신고 및 상수도 계량기 반납 • 가설건축물의 상하수도료, 도시가스료, 전력료, 통신요금, 무인경비시스템 비용 등 각종 비용 정산 | • 전기사용계약 변경신청서로 임시전기 사용계약을 해지하였는지 확인 • 관할 상수도사업소에 사용해지신청을 하고 상수도계량기를 반납하였는지 확인 • 가설건축물에 사용된 각종 서비스에 대한 해지절차 진행여부, 비용정산/납부 여부 확인 | 관리 | - | - | 가설 전기/수도 중지 및 정산 |  |  | 윤채림
1157 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 각종 보험관계 소멸처리 |  |  | • 준공 전 각종 보험관계 소멸 처리 | • 소멸이 필요한 보험 list-up • 보험사에 준공에 따른 보험관계 소멸 요청 공문발송 | 관리 | - | - | 각종 보험관계 소멸처리 |  |  | 해당없음
1158 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 안전시설물 철수 및 정산 |  |  | • 준공 전 각종 현장시설물, 장비 등 철수 및 정산 | • 준공월 자재대장의 재고유무를 확인 • 미처리 자재의 경우 실물유무, 미처리사유 및 향후 처리계획을 확인 | 안전 | 건설자재관리팀 | - | 안전시설물 철수 및 정산 |  |  | 해당없음
1159 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 시험장비 철수 및 정산 |  |  | • 준공 전 각종 현장시설물, 장비 등 철수 및 정산 • 사용일 완료된 시험기구는 재사용이 가능할 경우 절차에 따라 전도처리 또는사용이 불가능한 장비는 회사의 승인을 거쳐 폐기 | • 준공월 자재대장의 재고유무를 확인 • 미처리 자재의 경우 실물유무, 미처리사유 및 향후 처리계획을 확인 • 시험장비 사용가능 여부, 손상 여부 확인하여 폐기할 장비와 타현장에 전도할 장비를 구분 • 시험장비 폐기 및 전도 일정 계획 • 일정에 맞게 시험장비 폐기 및 전도 수행 | 품질 |  |  | 시험장비 철수 및 정산 |  |  | 윤채림
1160 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 통신설비 철수 및 정산 |  |  | • 준공 전 각종 현장시설물, 장비 등 철수 및 정산 | • 준공월 자재대장의 재고유무를 확인 • 코러스(D-서비스 / IT/보안신청 / 전산자원 현황)에서 현장의 전산자원 보유현황을 확인 • 미처리 자재의 경우 실물유무, 미처리사유 및 향후 처리계획을 확인 | 관리 | 건설자재관리팀 | - | 통신설비 철수 및 정산 |  |  | 해당없음
1161 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 현장 철수 직원 인사발령 의뢰 |  |  | • 최종 현장 철수 직원 타현장 등 인사발령 의뢰 | • 현장 철수 직원 보직자 면담을 통한 희망 현장 및 부서 확인 • 현장 철수 직원에 대한 유관부서에 인사발령 요청 - 인력 철수계획에 따른 인력 철수 시기 결정, 유관부서 인사발령 검토 시 참고 자료 제공 | 공무 | 토목수행팀 | 현장 인력투입계획 (철수인원, 시기) | 인사발령 |  |  | 김희성
16 | [5 empty] | 준공 | 노무관리 | [10 empty] | 해당없음
1162 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 상용직 및 일용직 퇴직금 정산 |  |  | • 계약 종료된 상용직 및 일용직 퇴직금 지급 | • 준공 전 상용직 및 일용직 계약 종료 시 현장 원가 내 퇴직금 지급 • 준공 후 계약종료 되는 상용직 및 일용직 퇴직금은 준공충당금 반영 | 관리 | HR지원팀 | 근로계약서 | 퇴직금 정산 |  |  | 윤채림
1163 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 산재환자(미해결자) 본사이관 |  |  | • 준공 전 미해결 산재환자에 대한 본사 이관 및 관련 내용 인계인수 | • 산재환자 현황 및 현안사항 관련 내용 토목안전팀 이관 | 안전 | 토목안전팀 | - | 본사이관 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 준공식 | [10 empty] | 해당없음
1164 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 준공식 일정 및 참여인원 확정 |  |  | • 원활한 준공식을 위한 사전준비 | • 준공식 일자 발주처, 토목수행팀 사전 협의 및 결정 • 대외 참여인원 발주처 협의 • 본사 참여인원 토목수행팀 협의 | 관리 | 발주처 토목수행팀 공무팀 | - | 준공식 일정표 |  |  | 해당없음
1165 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 행사용 자재, 장비, 소모품 준비 |  |  | • 원활한 행사를 위한 사전준비 | • 경상비(제식전비용) 예산 확인 • 행사 규모에 따른 외주비 검토 - 외주시 자재, 장비, 소모품 등 포함 시 원가절감 여부 검토 | 관리 | 공무팀 | - | 경상비(제식전비용) 집행품의 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 준공계획 보고 | [10 empty] | 해당없음
1166 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 도급관련 준공 전망 작성 |  |  | • 계약준공일에 맞추어 적기 준공 가능하도록 도급액, 시설물 인수인계 일정 등 전망을 작성하여 준공 준비 | • 준공시 최종 도급액 검토 - 향후 예상되는 설계변경 금액 검토 - PS항목 및 정산 항목 예상금액 검토 - 법정경비 정산 예상금액 검토 • 시설물 인수인계 일정 검토 및 작성 | 공무 | 설계팀 공사팀 | 설계변경 자료 직공비 정산항목 수량증빙 법정경비 정산항목 증빙 | (예상) 최종 도급내역서 시설물 인수인계서 |  |  | 해당없음
1167 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공동도급사 안분미수 현황 및 조치계획 |  |  | • 안분미수금 관리를 통한 CF 관리 | • 자금팀, 토목수행팀 안분미수금 지연사유 공유 및 단계(미수기간)별 회수계획 수립 • 안분미수 기간별 금액 산출 및 공동도급사 지급 촉구 | 공무 | 토목수행팀 자금팀 | 안분미수금 현황 | 토목본부 안분미수금 지연사유 및 회수계획 |  |  | 염동섭
1168 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 하도급 집행 현황 및 정산 계획 수립 |  |  | • 최종 정산 금액을 사전 검토하고 하도업체와의 정산 이슈 사전 관리 | • 하도급 계약내역 및 예산대비내역 검토 • 기집행 내역검토 및 향후(잔여)분 내역, 최종정산보험료 검토 • 하도급과 정산 금액 상호 검토 | 공무 | - | 하도급 정산 내역서 (하도급 공종별)예산대비 내역서 | 하도급 정산 내역서 (하도급 공종별)예산대비 내역서 |  |  | 김희성
1169 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 컨틴젼시/여건보고 최종 전망 작성 |  |  | • 공사중 발생된 컨틴전시 및 여건보고에 따라 상승요인 Lesson&Learn • 공사 말기 컨틴전시 및 여건보고에 따른 준공시 원가상승 요인 여부 파악 | • 기발생 컨틴젼시 및 여건보고 자료 정리 (검토서, 품의서 등) | 공무 | 토목품질팀 토목스마트 엔지니어링 | 컨티전시/여건보고 검토서 | 준공시예정원가 검토서 中 컨틴젼시/여건보고 |  |  | 염동섭
1170 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공시예정원가 검토 |  |  | • 단위현장의 예상되는 손익 검토 • 정확한 준공시 예정원가 산출을 통한 분식회계 방지 | • 기발주(계약) 외주분 원가검토, 향후발주분 실행 검토 • 경상비, 공통공사비 및 자재비 기투입 및 향후투자예상분 검토 • 향후 예상되는 설계변경 검토 • 여건보고, 컨티전시 사항 검토반영 | 공무 | 설계,관리,공사,안전 | 외주계약/직영/경상비/설계변경/ 자재 집행실적 및 향후계획 | 준공시예정원가 검토서 |  |  | 염동섭
1171 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 잔여공사 현황 정리 |  |  | • 준공시 과업이 완료될 수 있도록 사전검토 및 미완료 과업 조치계획 수립 | • 공종별 잔여공사 검토 (하도급, 직영분 구분 검토) - 하도급 잔여공종 공정검토, 협의 및 조치계획 수립 | 공무 | (현장)공사팀 | 잔여공사 공정표 | 잔여공사 공정표 |  |  | 염동섭
1172 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공계획보고 작성 |  |  | • 원활한 준공을 위한 사전계획 수립 | • 주요공사 현황 및 준공시점 현안사항을 작성 - 설계변경 집계, 하도급 계약현황, 잔여공정 및 공정표 검토, 직원철수계획, 현안사항 등 ※ 예상준공일 6개월 전 검토함에 따라 준공시점 이슈 사전공유 및 해결 | 공무 | 토목수행팀 | 준공계획보고서 | 준공계획보고서 |  |  | 염동섭
1173 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공계획보고 본사 협의 및 결재 |  |  | • 원활한 준공을 위한 사전계획 수립 | • 현장에서 작성한 준공계획을 토목수행팀과 공유 및 결재 | 공무 | 토목수행팀 | 준공계획보고서 | 준공계획보고서 |  |  | 염동섭
1174 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 직원 철수계획 수립 |  |  | • 준공시점 효율적 인력운영을 위한 철수계획 검토 | • 준공처리를 위한 잔여과업 및 R&R 검토 • 과업을 위해 필요한 조직 및 담당자를 설정 후 시기경과에 따른 직원 철수 | 공무 | 토목수행팀 토목기획팀 | 인력운영계획 | 인력운영계획 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 준공 | 도급/하도급 정산 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 도급정산내역서 | [10 empty] | 해당없음
1175 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | PS항목 최종 내역 작성 |  |  | • 준공전 일상감사, 준공검사 및 원활한 준공을 위한 PS항목 정산 내역 반영 | • PS항목에 해당하는 협력업체 최종 계약서 내역 확인 후 작성 | 설계 | 발주처/감리 | 협력업체 최종 계약 내역 | 최종 도급내역서 |  |  | 김태우
1176 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 간접비 최종 정산 금액 작성 |  |  | • 준공전 일상감사, 준공검사 및 원활한 준공을 위한 간접비 정산 내역 반영 | • 요율산정 항목은 최종 내역에 대해 요율로 산정 후 작성 • 정산항목은 업체별 실사용내역 및 증빙 확인 후 작성 | 설계 | 발주처/감리 | 협력업체 간접비 실적 증빙 | 최종 도급내역서 |  |  | 김태우
1177 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 최종 정산내역서 작성 |  |  | • 준공전 일상감사, 준공검사 및 원활한 준공을 위한 최종 정산 내역 반영 | • 발주처로 부터 승인된 설계변경 및 물가변동 등을 반영하여 작성후 발주처 확인 및 승인 • PS항목, 간접비 등을 정산한 최종 내역을 반영하여 작성 | 설계 | 발주처/감리 | 최종 정산 설계변경 내역 | 최종 도급내역서 |  |  | 김태우
1178 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 최종 설계변경 내용 발주처 협의 및 승인 |  |  | • 준공전 일상감사 및 예비준공검사의 지적사항에 대한 설계변경 협의 및 승인 | • 준공전 일상감사 및 예비준공검사 시 지적사항에 대해 발주처와 단가 및 수량 협의 작성 후 발주처 승인 | 설계 | 발주처/감리 | 설계변경 자료 | 최종 설계변경 승인 |  |  | 김희성
1179 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공사도급계약서 정산계약 체결 |  |  | • 원활한 준공을 위한 최종 정산 계약 체결 | • 최종 정산내역서 작성 후 발주처 협의를 통해 공사도급계약서 계약 체결 | 설계 | 발주처/감리 | 최종 도급내역서 | 최종도급계약서 |  |  | 김태우
16 | [5 empty] | 준공 | 하도급정산 | [10 empty] | 해당없음
1180 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 시공물량 정산 |  |  | • 준공전 일상감사 또는 발주처의 정산 요청 시 적절하게 대응 • 협력사 정산 시 실질적인 정산자료로 활용 • 협력업체와의 불필요한 분쟁 해소 | • 시공물량 정산 시 계약 수량대비 실시공 수량을 정확하게 파악/Check(협력사 크로스 체크) • 실 시공 항목에 대한 정산자료를 사전에 excel 자료로 정리하여 관리 / 감리단과 내용 공유 및 서명 (ex. 신호수 투입현황, 교통시설물 설치 현황, 방음휀스 설치 현황 및 PS항목) | 공사 | 공무팀 | 수량산출서 | 시공물량정산 서류, 감리단 확인 서류 |  |  | 해당없음
1181 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 간접비 최종 정산 금액 작성 |  |  | • 업체별 최종 정산 금액 검토 | • 요율산정 항목은 최종 내역에 대해 요율로 산정 후 작성 • 정산항목은 업체별 실사용내역 및 증빙 확인 후 작성 (도급=실행=하도) | 공무 | - | 협력업체 간접비 실적 증빙 | (하도급 공종별)예산대비 내역서 |  |  | 해당없음
1182 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 정산 예산대비내역서 작성 |  |  | • 업체별 최종 정산 금액 검토 및 하도급사 협의 • 도급대비 하도급 정산 수량일치 검토 | • 하도급 계약내역 및 예산대비내역(도급/실행/하도) 검토 • 기집행 내역검토 및 향후(잔여)분 내역, 최종 정산보험료 및 ESC검토 | 공무 | 설계 | 법정경비 정산자료, ESC 정산자료 예산대비내역서 | (하도급 공종별)예산대비 내역서 |  |  | 해당없음
1183 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 정산 내역서 하도급사 협의 |  |  | • 업체별 최종 정산 금액 검토 및 하도급사 협의 • 도급대비 하도급 정산 수량일치 검토 • 정산 후 금액이슈 발생 Risk 제거 | • 하도급 계약내역 및 정산내역 검토 • 기집행 내역검토 및 향후(잔여)분 내역, 최종 정산보험료 및 ESC검토 • 하도급과 정산 금액 상호 검토 | 공무 | 토목수행팀 (외주Part) 외주관리팀 | 법정경비 정산자료, ESC 정산자료 예산대비내역서 | (하도급 공종별)정산 내역서 |  |  | 해당없음
1184 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 정산 하도승인의뢰 작성 |  |  | • 하도급 정산을 위한 하도승인의뢰 요청/승인 | • 하도급 계약내역 및 예산대비내역(도급/실행/하도) 검토 • 최종 정산보험료 및 ESC검토 | 공무 | 토목수행팀 (외주Part) 외주관리팀 | 법정경비 정산자료, ESC 정산자료 예산대비내역서 | 표준하도급계약서 하도승인의뢰서 품의서 |  |  | 해당없음
1185 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 정산 하도승인의뢰 본사 협의 및 승인 |  |  | • 하도급 정산 | • 낙찰 대상업체 확정에 따른 예산대비내역서(도급/실행/하도) 작성 • 안전보건능력평가 수행 요청(현장안전팀/토목안전팀) • 외주시스템 정산 변경계약 시 내역별 하자기간, 율 상세검토 • 외주시스템-하도승인의뢰서 검토 요청 및 승인, 결재(승인) | 공무 | 토목수행팀 (외주Part) 외주관리팀 | 법정경비 정산자료, ESC 정산자료 예산대비내역서 | 표준하도급계약서 하도승인의뢰서 품의서 |  |  | 해당없음
1186 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 하도급 정산 변경계약 체결 및 하자이행증권 징수 |  |  | • 하도급 정산 및 향후 하자발생시 조치근거 확보 | • 외주시스템-하자증권목록- 하자증권발행요청 | 공무 | 토목수행팀 (외주Part) 외주관리팀 토목품질팀 | 법정경비 정산자료, ESC 정산자료 예산대비내역서 | 표준하도급계약서 하자이행증권 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 예비준공검사 서류준비 | [10 empty] | 해당없음
1194 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 설계도서 준비 |  |  | • 준공 설계도서 제출 | • 기 승인된 설계변경 자료 취합 후 실시설계 설계도서에 반영하여 최종 설계도서 준비 • 선정된 준공도서 협력업체와 협의하여 진행 | 설계 | 공사팀 | 승인된 설계변경 자료 | 준공설계도서 |  |  | 김태우
16 | [5 empty] | 준공 | 시공관리 | [10 empty] | 해당없음
1195 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 펀치리스트 준비 |  |  | • 협력사 준공전 하자처리 - 협력사 철수 전 신속히 처리 - 펀치리스트 발생 원인 규명 - 협력사와의 원인 발생에 대한 과실 여부 판단(분쟁시 자료 활용) • 발주처의 부당한 요구에 대한 대응 - 발주처의 펀치리스트 처리 요청에 대한 명확한 규명 (하자 OR 과업외 공사) • 하자발생 예상 건에 대한 사전 조치 가능 - 펀치리스트를 통한 현장 관리 - 다수로 발생되는 펀치리스트에 대한 발생전 사전 조치 가능 | • 현장점검 또는 검측 시 발생되는 펀치리스트 작성(날짜/위치/내용 포함) - 사진대재 / 날짜 / 위치 / 내용 포함 작성 • 발주처 및 감리단 점검 시 발생한 펀치리스트 취합 • DWDS 기발생 하자 드러내기 등재 | 공사 | 품질팀 | 하자보수 요청 공문 국가철도공단 사업관리시스템 상 FAN, NCR 발부 | 펀치리스트, 지적사항 사진대지 FAN,NCR 조치결과 |  |  | 해당없음
1196 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 공사일지 작성 |  |  | • 정확한 공사수량 및 투입수량 확인 - 불필요한 자재,장비,인력등이 투입되는지 체크 - 계획대비 소요자재 관리에 용이 • 협력사 투입비 검토 자료 활용 | • 토목PMIS 공사작업일보 작성 - 일일 공사실적(작업사항, 투입리소스, 작업량)을 관리시스템 내 적기 등록 • 발주처 공사 일보 작성 - CPMS | 공사 | - | 안전작업일보 협력사 일일작업일보 | 코러스 PMIS-공사작업일보 |  |  | 해당없음
1197 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 취약지점 관리대장 |  |  | • 현장내 취약지점을 파악 / 관리 - 해빙기, 집중호우의 기상 여건에 따른 사전 대응 가능 • 유관기관 취약개소 점검 및 감사 대비 | • 취약개소 관리대장 작성 - 취약개소 점검표 및 사진대지 작성 - 취약구간 관리 카드 작성 | 공사 | 안전팀 | 취약개소 관리지정 공문 취약고소 지정 해제 공문 | 취약개소 관리대장 취약개소 점검표 |  |  | 해당없음
1198 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 예정공정표 |  |  | • 예정공정표를 통한 적정 공기 산정 • 적절한 인원 및 장비 투입 계획 수립 (적절한 배치를 통한 효율성 있는 현장 운영) | • 주간,월간,년간,총체 공정표 작성(관련양식) - 공정표 작성을 토대로 공정 계획 수립 - 부진공정 만회 대책 수립 • P6 공정표 작성 및 본사 공유 - 현장내 CP구간 확인 - 공정 지연을 사전에 파악 - 부진공정 만회 대책 수립 | 공사 | 설계팀 | - | 주간,월간,년간,총체 공정표 P6 공정표 |  |  | 해당없음
1199 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 검측서류 및 사진대지 |  |  | • 목적물이 설계도서(도면,시방서,수량산출서)에 기준하여 문제없이 시공 되었는지 확인 (감리단 확인) • 유관기관 점검 및 감사 시 근거 자료 활용 | • 국가철도공단 사업관리시스템에서 검측서 발부 - 검측시행 → 검측서 스캔 → ITR등록 • 코러스 - DQMS 등재 | 공사 | - | - | 공사검측서 (측량성과표, 실명부, 도면, 사진대지, 검측체크리스트 외 첨부자료) |  |  | 해당없음
1200 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 공사측량성과 |  |  | • 목적물이 오차없이 문제없이 시공 되었는지 확인 • 후속분야 인계/인수 시 붙임 자료 활용 • 준공측량 첨부 자료로 활용 | • 측량성과표(측량 야쟝) 작성 • 기준점 성과표 작성 • 인터페이스관련 인계 인수서 작성 • 준공측량 업체에 자료 제공 | 공사 | - | 도면 | 측량성과표, 기준점 성과표 준공측량 성과표등 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 준공 | 품질 및 자재관리
1201 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질시험계획서 또는 품질관리계획서 (최종 개정 및 승인) |  |  | • 발주청 또는 인,허가기관의 장 등이 건설업자 또는 주택건설등록업자가 건설기술진흥법 제 55조에 따라 수립한 품질관리계획서 또는 품질시험 계획서에 규정된 품질관리를 적절하게 수행하고 있는지 여부를 확인하는 문서 | ※적용대상 (*조경식 재공사, 철거공사는 작성 제외) -총 공사비가 5억원 이상인 토목공사 -연면적이 660제곱미터 이상인 건축공사 -총공사비가 2억원 이상인 전문공사 -설계도서에서 품질시험계획을 수립하도록 되어있는 건설공사 ※품질시험 관리 -품질시험계획서는 본공사 착공전 발주자의 승인필요 -품질관리 업무지침에 의거 시험계획 수립 -시험실, 장비, 기술자 배치 -품질관리 업무지침 별표2에 따른 품질시험기준 준수 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) | 품질관리계획서 품질시험계획서 | 건설기술 진흥법 시행령 |  | 해당없음
1202 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질시험 및 검사대장 |  |  | • 품질시험 또는 품질검사의 내용을 기록한 대장 형식의 문서 | • 실시한 품질시험,검사 항목별 결과 기록 • 품질시험,검사를 완료한 날로부터 7일 이내에 그 결과 및 실시대장 등 증빙자료 CSI 입력 • 검사를 완료하였다는 사실로 시험검사자와 감독(감리)자 서명 • 공종별, 시험별, 시험횟수 등 기록관리 편의성 및 세부분류를 위한 Code를 분류하여 작성 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) 건설공사 품질관리 종합정보 시스템 (CSI) | 품질시험 및 검사대장 | 건설기술 진흥법 시행령 |  | 해당없음
1203 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질시험 및 검사성과 총괄표 |  |  | • 건설업무에서 품질관리를 위해 해당 규정 기관이 요구하는 문서중의 하나로 건설공사 각 단계에서 수행된 품질시험과 검사 결과를 기록하고 품질관리에 관한 관한 정보를 제공 | • 품질시험,검사 총괄표 작성시의 공사기간 및 공정율을 입력 • 공종별, 시험별, 검사별 종류를 분류하여 시험,검사횟수 입력 • 시험,검사의 계획, 실시, 합격 횟수를 기본으로 입력하고 불합격 및 재시험 횟수도 기록 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) | 품질시험,검사성과 총괄표 | 건설기술 진흥법 시행령 |  | 해당없음
1204 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 주요자재검사(수불)대장 |  |  | • 주요자재의 반입/출고 수불대장 기록관리를 통해 효율적인 자재관리 | • 건설사업관리기술자는 공사 목적물을 구성하는 주요기계, 설비, 제조품, 자재 등의 주요 기자재가 공급원 승인을 받은 후 현장에 반입되면 시공자로부터 송장 사본을 접수함과 동시에 반입된 기자재를 검수하고 그 결과를 검수부에 기록․비치 • 현장에 반입된 기자재가 도난 또는 우천에 훼손 또는 유실되지 않게 품목별, 규격별로 관리․ 저장하도록 하여야 하고 공사현장에 반입된 모든 주요자재는 시공자 임의로 공사현장 외로 반출하지 못하도록 하고 주요자재 검사 및 수불부(별지 제38호 서식)를 작성 • 각 자재 품명별, 규격별 반입량, 출고량,잔량 등을 입력 • 상단은 반입검수자가 하단은 출고검수자가 기재 • 현장 반입 후 작업장 반출 시까지의 건설사업관리기술자의 감독하에 관리 • 매 출고시마다 건설사업관리기술자가 확인하여 반출량 및 잔량을 확인 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) | 주요자재 수불부 | 책임감리 업무수행지침 |  | 해당없음
1205 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 시험기기 검교정 대상 |  |  | • 시험 및 측정에 사용되는 모든 계량 계측기의 정밀도와 성능을 유지하기 위하여 규정된 주기와 절차에 따라 비교, 검사하여 교정하는 행위. | • 계측기 모두 외부 공인기관에서 검•교정 받거나, 외부 공인기관에서 검•교정된 표준기를 사용하여 자체적으로 비교 검교정 가능 (*표준기는 외부 공인기관에서 검•교정한 날로부터 1년 경과 되지 않았을 경우에만 표준기를 이용한 비교 검교정 가능) • 각 시험기기별 교정주기를 확인하여 주기표를 작성하고 유효기관이 경과하지 않도록 주의 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) | 시험기기 검교정 성적서 및 관리대장 | 측정기기의 교정 및 재교정에 관한 기준 |  | 해당없음
1206 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 구조물 균열관리대장 |  |  | • 기 시공된 구조물에 대해 건설공사 현장 시설물의 유지관리 및 발생 균열에 대한 보수공법 등을 선정하기 위하 기초 자료로 시설물의 내구성, 안전성 향상을 통한 장수명화 실현 목적 | • 구조물별 허용균열폭 산정(건조환경, 습윤환경, 부식성환경, 고부식성 환경, 철근 등의 검토) • 균열조사 및 대장 작성 - 콘크리트 균열조사 방법 및 주기는 발주처 지침을 우선으로 한다. - 콘크리트 타설부터 약 28일까지 거푸집 탈형 직후 균열 발생여부를 육안으로 조사부터 시작 - 균열의 깊이, 폭, 길이 등의 수치를 조사하여 균열형상을 대장에 조사일자를 포함하여 기록 - 주기적인 조사를 통해 진행성인지 고정성인지를 관찰 - 균열의 발생원인을 조사하여 기록(주위의 환경, 형상, 배합, 기온, 다짐 등의 자료 참고) - 진행이 완료된 균열에 대해 올바른 보수공법을 선정하여 보수를 실시 - 보수된 균열에 대해 추가적인 균열이 진행이 되는지의 여부를 관찰하고 관리지침에 의허 균열 진행이 끝났을 경우 구조물에 대한 조사 수렴. | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) | 구조물 균열관리대장 | 건설기술 진흥법 시행령 |  | 해당없음
1207 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 구조물 부위별 사용콘크리트 종류 기록서 |  |  | • 구조물 부위별 사용콘크리트 종류 기록서는 구조물의 각 부위에 사용된 콘크리트의 종류와 사용 내역을 기록하는 문서로 콘크리트 품질과 규격이 공사의 설계와 시방서에 맞게 사용되었는지 확인하기 위해 사용 | • 입력 내용으로는 콘크리트 타설일자, 구조물명, 타설부위, 타설방법, 타설시간, 타설시기온, 콘크리트의 종류, 실측슬럼프치의 내용 등을 기록 - 일시란에 작업일자와 함께 작업개시시간 및 종료시간을 기재 - 타설방법은 믹서트록에서 직접받아 타설 할 경우 "직적타설" 펌프카로 타설 항 경우"펌프로"기록 - 콘크리트의 종류는 " 호칭강도-슬럼프-굵은골재의 최대치수"의 순으로 기재 - 현장 플랜트를 설치, 사용할 경우에는 비고란에 "현장B/P" 기재 - 비고란에는 레미콘납품서의 번호를 기재 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) | 구조물별 콘크리트 타설 현황 | 국토교통부 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 |  | 해당없음
1208 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 발생품(잉여자재) 정리부 |  |  | • 재고 자산 처리 위한 기록 | • 구매시스템에 월별 구입, 소비, 감가, 건재매출 등 입력 • 구매시스템 월마감시 재고자산 및 부외자산 관리 • 준공시 재고자산 폐품처리 및 매각으로 최종 관리 | 관리 | 공사 | 구매시스템 송장입력 | 재고자산 수불부 부외자산 수불부 |  |  | 해당없음
1209 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질시험 검사 및 실적보고서 |  |  | • 수립된 품질시험계획을 바탕으로 시험,검사를 실시하고 그에 따른 실적을 매월 입력하여 기 실시된 시험실시횟수를 확인 가능한 보고서 | • 일반적으로 매월 말일을 기준으로 기시행된 시험횟수를 입력 • 공종 및 시험,검사항목을 종류별로 분류 • 전월까지의 시험,검사횟수 금월 시험,검사횟수, 누계 시험검사,횟수를 입력 • 횟수 항목은 계획 실시 합격, 불합격, 재시험 순으로 나눠 관리 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) | 품질시험,검사 실적보고서 | 국토교통부 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 |  | 해당없음
359 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 기성자료 |  |  | • 예비준공검사를 위한 공사도급 관련한 계약, 수금, 잔여 현황 정리 | • 기성금 수금 현황 정리 및 예비준공검사를 대비한 자료 준비 | 설계 | - |  | 기성현황 자료 |  |  | 염동섭
[6 empty] | 준공 | 관리자료
1211 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 민원처리부 |  |  | • 준공 후 시공 중 민원관련 내용 기록 보유 | • 공사 중 기록한 민원일지 정리 | 관리 | 공사 | 민원일지 민원품의서 | 민원처리부 |  |  | 해당없음
1212 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 문서접수 및 발송대장 |  |  | • 준공 후 시공 중 공사내용 기록 보유 | • 공사 중 시행된 코러스 발신공문 정리 • 공사 중 시행된 협력업체 수신공문 정리 • 발주처 시스템을 통한 수발신공문 정리 | 관리 | - | 코러스 대외공문서, 대외문서 협력업체 공문 발주처 시스템 수발신 공문 | 문서접수 발송대장 |  |  | 해당없음
1213 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 환경영향평가 관련 서류 |  |  | • 환경영향평가법 제35조 (협의 내용의 이행 등) • 대규모 개발사업에 대하여 환경에 미치는 영향을 미리 예측 / 분석하여 환경 영향을 줄일 수 있는 방안을 강구하는 것 | • 사전공사 행위 금지 (협의,재협의 절차 또는 사업계획 등의 변경절차가 끝나기 전에 대상사업에 관한 공사 시행금지 • 착공, 준공, 3개월 이상 공사 중지 시 사유발생 20일 이내 통보 (지방환경관리청, 승인기관) • 협의내용 이행계획 및 이행현황 작성 / 현장 사무실에 관리대장 비치 (협의내용 관리대장) • 사후환경영향조사 실시 (평가항목별 환경영향을 조사 매년 1월말까지 보고) | 관리 | 공사 공무 |  | 협의내용 관리대장 보고 문서 |  |  | 해당없음
1214 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 폐기물처리 대장(폐기물관리대장, 재활용대장, 원상복구 확인서류) |  |  | • 건설폐기물 배출, 운반, 처리하는 자는 폐기물의 발생, 운반, 처리상황 등을 기록하고 마지막 기록한 날부터 2년간 보존 - 관련근거 : [건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률] 제32조 및 같은 법 시행규칙 제24조 | • 건설폐기물 배출 신고자는 사업장폐기물 관리대장(별지 제36호) 작성 후 2년간 보존 | 관리 |  |  | 사업장폐기물 관리대장 문서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 보건자료 | [10 empty] | 해당없음
1215 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 관리감독자 배치전 특수건강검진 내역 관리 |  |  | • 산업안전보건법 시행규칙 제202조 특수건강진단 실시 시기 및 주기 등 준수 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 녀. 법 제129조제1항 또는 제130조 제1항부터 제3항까지의 규정을 위반하여 근로자의 건강진단을 하지 않은 경우 건강진단 대상 근로자 1명당 1차 10만원, 2차 20만원, 3차 30만원 부과 | • 산업안전보건법 시행규칙 [별표 23] 대상유해인자 시기 및 주기 준수 ① 유해인자 N,N-디메틸아세트 아미드, 디메틸 포름 아미드 1개월 이내 6개월 주기 ② 유해인자 밴젠 2개월 이내 6개월 주기 ③ 유해인자 1,1,2,2-테트라클로로에타느, 사염화탄소, 아크릴로니트릴, 염화비닐 3개월이내 6개월 주기 ④ 유해인자 석면, 면 분진 12개월 이내 12개월 주기 ⑤ 유해인자 광물성 분진, 목재 분진, 소음 및 충격소음 12개월 이내 24개월 주기 ⑥ 제1호부터 제5호까지의 대상 유해인자를 재외한 별표22의 모든 대상 유해인자 6개월 이내 12개월 주기 | 보건 | 안전 | 터널공사 진행전 관리감독자 배치전 건강검진 실시 장기 야간작업 및 기타 특수한 환경 발생시 관리감독자 배치전 건강검진 실시 | 산업안전보건법제164조(서류의 보존) 7호 관련 서류 3년동안 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 해당없음
1216 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 작업환경측정 결과서 내역 관리 |  |  | • 산업안전보건법 제125조에 의거 작업환경 측정 실시 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 야. 법 제125조제1항 및 제2항에 따라 작업환경 측정을 하지 않은 경우 측정 대상 작업장의 근로자1명당 1차 20만원, 2차 50만원, 3차 100만원 부과 - 쟈. 법 제125조1항 및 제2항을 위반하여 작업환경 측정 시 고용노동부령으로 정한 작업환경측정의 방법을 준수하지 않은 경우 1차 100만원, 2차 300만원 ,3차 500만원 과태료 부과 - 챠. 법 제125조제4항을 위반하여 작업환경측정시 근로자대표가 요구하였는 데도 근로자 대표를 참석시키지 않은 경우 1차 500만원, 2차 500만원, 3차 500만원 과태료 부과 - 캬. 법 제125조제5항을 위반하여 작업환경측정 결과를 보고하지 않은 경우 1차 50만원, 2차 150만원, 3차 300만원 과태료 부과 - 캬. 법 제125조제5항을 위반하여 작업환경측정 결과를 거짓으로 보고한 경 우 1차 300만원, 2차 300만원, 3차 300만원 과태료 부과 - 탸. 법 제125조제6항을 위반하여 작업환경측정의 결과를 해당 작업장 근로자 에게 알리지 않은 경우 1차 100만원, 2차 300만원, 3차 500만원 과태료 부과 | • 산업안전보건법 시행규칙 [별표 21] 작업환경측정 대상 유해인자와 현장 유해인자 유무 확인 (유기화합물 114종, 금속류24종, 산 및 알칼리류17종, 가스 상태 물질류15종 등) • 공사 착수후 1개월 이내 작업환경 측정 및 상반기, 하반기 각 1회씩 계속해서 실시 (공사 시작시 거의 모든 공종이 광물성 분진, 용접흄 등 유해인자 노출에 해당됨) • 산업안전보건법 제125조 4항 근로자대표가 요구하면 작업환경 측정시 근로자 대표 참석 • 산업안전보건법 제125조 5항 사업주는 측정결과 보존 및 고용노동부 장관에게 보고, 다만 위탁받은 경우 위탁받은 작업환경측정기관이 고용노동부 장관에게 제출시 결과보고 인정됨 • 산업안전보건법 제125조 6항 작업환경측정 결과를 근로자에게 알려야 하며, 그 결과에 따라 근로자의 건강을 보호하기 위하여 해당 시설, 설비의 설치, 개선 또는 건강진단의 실시 등의 조치 (사무실, 안전교육장 등 근로자가 보기 쉬운곳 게시, 정기안전교육 및 노사협의체 회의 결과 공유) | 보건 | - | 작업환경측정결과 현장보존 및 게시 근로자 공유사항 현장보존 (정기안전교육, 노사협의체 등) 코러스 안전보건관리시스템 입력 | 산업안전보건법제164조(서류의 보존) 6호 관련 서류 3년동안 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 김태우
16 | [5 empty] | 준공 | 안전자료 | [10 empty] | 김태우
1217 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 산업안전보건관리비 월별 사용 내역 관리 |  |  | • 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 준수 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 우. 제72조제1항을 위반하여 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상하지 않거나 일부만 계상한 경우 전액을 계상하지 않은 경우 최대 1000만원, 최소 100만원 과태료 부과 (자세한 사항 별표 참조) - 주. 법 제72조제3항을 위반하여 산업안전보건관리비 사용명세서를 작성하지 않거나 1년간 보존하지 않은 경우 최대 1000만원, 최소 100만원 과태료 부과 (자세한 사항 별표 참조) - 추. 법 제72조제5항을 위반하여 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용한 경우(건설공사도급인만 해당한다) 1천만원 이상일 경우 1천만원, 미만일 경우 목적외 사용금액 과태료 부과 - 1천만원 이상 부정 사용시 PQ 신인도 감점으로 공공공사 입찰 불이익 - 발주자 등은 안전보건관리비 목적 외 사용 등을 방지하고 효율적인 사용을 유도하기 위하여 사용내역 등을 수시로 확인할 수 있음 - 도급인은 안전보건관리비 사용내역에 대하여 공사 시작 후 6개월마다 1회 이상 발주자 또는 감리자의 확인을 받아야 함 | • 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표에 의거 산업안전보건관리비 산출 • 매월초 산업안전보건관리비 사용명세서 작성 • 목적외 사용금액이 발생하지 않도록 투자가능한 항목만 집행 (항목별 사용가능품목 질의회신집 등 검토) • 사용물품 및 인건비 증빙서류 최대 첨부 사용물품 : 거래명세표, 세금계산서, 검수 및 사용 사진대지 등 인건비 : 입출금내역, 작업일보, 작업일지, 사진대지 등 • 공사초기 발주자나 감리단과 협의하여, 동행 자재검수 유무 및 보고기한 협의후 시행 | 안전 | 보건 | 코러스 안전보건관리시스템 입력 월별 집행현황 작성 및 토목안전팀 제출 월별 사용내역 발주자나 감리단 제출 | 월별 사용명세서 건설공사 종료후 1년간 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 김태우
1218 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 안전보건관리계획 및 규정(재•개정본) |  |  | • 건설업 산업안전보건법 제25조에 의거 작성 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 카. 법 제25조제1항을 위반하여 안전보건관리규정을 작성하지 않은 경우 1차 150만원, 2차 300만원, 3차 500만원 과태료 부과 - 타. 법 제26조를 위반하여 안전보건관리규정을 작성하거나 변경할 때 산업안전보건위원회의 심의ㆍ의결을 거치지 않거나 근로자대표의 동의를 받지 않은 경우 1차 50만원, 2차 250만원, 3차 500만원 과태료 부과 | - 당사 표준양식 작성 및 보존 1. 안전 및 보건에 관한 관리조직과 그 직무에 관한 사항 2. 안전보건교육에 관한 사항 3. 작업장의 안전 및 보건 관리에 관한 사항 4. 사고 조사 및 대책 수립에 관한 사항 5. 그 밖에 안전 및 보건에 관한 사항 ② 제1항에 따른 안전보건관리규정(이하 "안전보건관리규정"이라 한다)은 단체협약 또는 취업규 칙에 반할 수 없다. 이 경우 안전보건관리규정 중 단체협약 또는 취업규칙에 반하는 부분에 관하 여는 그 단체협약 또는 취업규칙으로 정한 기준에 따른다. ③ 안전보건관리규정을 작성하여야 할 사업의 종류, 사업장의 상시근로자 수 및 안전보건관리 규정에 포함되어야 할 세부적인 내용, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다. - 산업안전보건위원회나 노사협의체 회의 시 심의ㆍ의결 - 근로자 대표 동의 관련 서명지 확보하거나, 관련 사진대지 확보 | 안전 | 보건 | 안전보건관리규정 현장보존 및 게시 코러스 안전보건관리시스템 입력 근로자 대표 관련 서명지, 사진대지 보유 | 산업안전보건법제164조(서류의 보존) 3호 관련 서류 3년동안 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 김희성
1219 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 안전사고보고 |  |  | • 사고 발생시 보고 기준 준수로 추가 피해 최소화 및 법이행사항 준수 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 조. 제54조제2항(법 제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반 하여 중대재해 발생 사실을 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 1차, 2차, 3차 모두 3000만원 과태료 부과 - 초. 법 제57조제3항(법 제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 산업재해를 보고하지 않은 경우 1차 700만원, 2차 1000만원, 3차 1500만원 과태료 부과, 산업재해를 거짓으로 보고한 경우 1차, 2차, 3차 모두1500만원 과태료 부과 • 건설기술 진흥법 제62조에 의거 사고 발생시 발주청 및 인•허가기관 통보 | • 사고 발생시 사업본부 PM 및 담당 보고 (후속 보고체계 결정) • 당사 안전보건관리시스템 LMS 보고 • 중대재해 발생시 고용노동부령에 정하는 바에 따라 지체없이 고용노동부장관(사업장 소재지 관할 지방고용노동관서의 장)에 보고 • 사망 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 산업재해 발생 시 발생한 날로부터 1개월 이내에 지방고용 노동관서(산재예방지도과)에 산업재해조사표를 작성, 제출 • CSI (건설공사 안전관리 종합정보망) 6시간 이내 사고내용 입력 • 발주처 지침 보고 준수 (국가철도공단 사고발생시로부터 30분이내 사고내용 보고) • 중대재해처벌법에 의거하여 재해재발방지대책 수립 | 안전 | 보건 | 코러스 안전보건관리시스템 입력 (산업재해 및 재해재발방지대책) | 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 제13조에 의거 조치 등의 이행사항에 관한 서면 5년동안 보존 산업안전보건법제164조(서류의 보존) 4호 관련 서류 3년동안 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 김태우
1220 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 손해(근재)보험증권 |  |  | • 근로자의 업무상 재해에 대하여 산재보험으로 보상하는 금액을 초과하는, 법률상의 손해배상 책임을 보장 | • 협력업체 손해(근재)보험증권 가입 확인 | 안전 | 보건 | 협력업체 손해(근재)보험증권 가입 증서 보유 | 손해(근재)보험증권 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 해당없음
1221 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 안전보건관계자 선임 관련 서류 |  |  | • 산업안전보건법상 의무를 준수 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 다. 법 제15조제1항을 위반하여 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람으로 하여금 업무를 총괄하여 관리하도록 하지 않은 경우 및 안전보건 관리책임자 미선임시 300만원~500만원 과태료 부과 - 마. 법 제17조제1항, 제18조제1항 또는 제19조제1항 본문을 위반하여 안전 관리자, 보건관리자 또는 안전보건관리담당자를 두지 않거나 이들로 하여금 업무를 수행하도록 하지 않은 경우 300만원~500만원 과태료 부과 | • 공사금액 20억 이상 협력업체 및 당사 안전보건관리책임자 산업안전보건법 시행규칙 제14조제 1항의 규정에 의하여 선임사유가 발생한 때에 지체없이 이를 선임 (실착공일) • 산업안전보건법 시행령 제12조6항의 규정에 의하여 안전보건관리자 선임한 때에는 선임일로부 터 14일 이내에 지방노동청장에게 선임보고서를 제출 | 안전 | 보건 | 당사 사내공문에 따라 안전보건관리자 배치 의뢰 및 선임보고 절차 준수 안전보건관리책임자 선임 서류 보존 안전보건관리자 지방노동청장 선임보고 | 산업안전보건법제164조(서류의 보존) 1호 관련 서류 3년동안 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 해당없음
1222 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 산업안전보건협의 관련 회의록 |  |  | • 산업안전보건법 제24조에 의거 사업주는 사업장의 안전 및 보건에 관한 중 요 사항을 심의ㆍ의결하기 위하여 사업장에 근로자위원과 사용자위원이 같은 수로 구성되는 산업안전보건위원회를 구성ㆍ운영 • 산업안전보건법 제75조 안전 및 보건에 관한 협의체 등의 구성ㆍ운영에 관한 특례로 공사금액이 120억원(토목공사업은 150억원)이상인 건설 공사의 건설공사도급인은 근로자위원과 사용자위원이 같은 수로 구성되는 안전 및 보건에 관한 협의체(이하 "노사협의체"라 한다)를 대통령령으로 정하는바에 따라 구성•운영할 수 있음 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 자. 법 제24조제1항을 위반하여 산업안전보건위원회를 구성ㆍ운영하지 않은 경우(법 제75조에 따라 노사협의체를 구성ㆍ운영하지 않은 경우를 포함한다) 50만원~500만원 과태료 부과 - 차. 법 제24조제4항을 위반하여 산업안전보건위원회가 심의ㆍ의결한 사항 을 성실하게 이행하지 않은 경우 50만원~250만원 과태료 부과 | • 산업안전보건법 제24조에 관한 사항 산업안전보건위원회 실시 및 심의ㆍ의결 (사업장의 산업재해 예방계획 수립 등 총 9개 사항 심의ㆍ의결 및 결과 수립) • 특례에 따라 노사협의체 운영 조건에 해당될 경우 노사협의체 실시 및 심의 ㆍ의결 (사업장의 산업재해 예방계획 수립 등 총 9개 사항 및 노사협의체 3개사항 심의ㆍ의결 및 결과 수립) • 실시 주기 준수 (산업안전보건위원회 : 분기1회, 노사협의체 : 2개월 1회) • 근로자 대표 선출 선임서나, 사진대지 등 근거서류 확보 • 산업안전보건협의 관련 회의록 및 기타 서식은 당사 지침 참조 | 안전 | 보건 | 코러스 안전보건관리시스템 입력 (월별 실시결과) 심의의결사항 게시 (안전교육장, 근로자 휴게시설 등) | 산업안전보건법제164조(서류의 보존) 2호 관련 서류 2년동안 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 해당없음
1223 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 작업환경측정 결과서 내역 관리 |  |  | • 산업안전보건법 제125조에 의거 작업환경 측정 실시 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 야. 법 제125조제1항 및 제2항에 따라 작업환경 측정을 하지 않은 경우 측정대상 작업장의 근로자1명당 1차 20만원, 2차 50만원, 3차 100만원 부과 - 쟈. 법 제125조1항 및 제2항을 위반하여 작업환경 측정 시 고용노동부 령으로 정한 작업환경측정의 방법을 준수하지 않은 경우 1차 100만원, 2차 300만원, 3차 500만원 과태료 부과 - 챠. 법 제125조제4항을 위반하여 작업환경측정시 근로자대표가 요구 하였는데도 근로자 대표를 참석시키지 않은 경우 1차 500만원, 2차 500만원, 3차 500만원 과태료 부과 - 캬. 법 제125조제5항을 위반하여 작업환경측정 결과를 보고하지 않은 경우 1차 50만원, 2차 150만원, 3차 300만원 과태료 부과 - 캬. 법 제125조제5항을 위반하여 작업환경측정 결과를 거짓으로 보고한 경우 1차 300만원, 2차 300만원, 3차 300만원 과태료 부과 - 탸. 법 제125조제6항을 위반하여 작업환경측정의 결과를 해당 작업장 근로자에게 알리지 않은 경우 1차 100만원, 2차 300만원, 3차 500만원 과태료 부과 | • 산업안전보건법 시행규칙 [별표 21] 작업환경측정 대상 유해인자와 현장 유해인자 유무 확인 (유기화합물 114종, 금속류24종, 산 및 알칼리류17종, 가스 상태 물질류15종 등) • 공사 착수후 1개월 이내 작업환경 측정 및 상반기, 하반기 각 1회씩 계속해서 실시 (공사 시작시 거의 모든 공종이 광물성 분진, 용접흄 등 유해인자 노출에 해당됨) • 산업안전보건법 제125조 4항 근로자대표가 요구하면 작업환경 측정시 근로자 대표 참석 • 산업안전보건법 제125조 5항 사업주는 측정결과 보존 및 고용노동부 장관에게 보고, 다만 위탁받은 경우 위탁받은 작업환경측정기관이 고용노동부 장관에게 제출시 결과보고 인정됨 • 산업안전보건법 제125조 6항 작업환경측정 결과를 근로자에게 알려야 하며, 그 결과에 따라 근로자의 건강을 보호하기 위하여 해당 시설, 설비의 설치, 개선 또는 건강진단의 실시 등의 조치 (사무실, 안전교육장 등 근로자가 보기 쉬운곳 게시, 정기안전교육 및 노사협의체 회의 결과 공유) | 안전 | - | 작업환경측정결과 현장보존 및 게시 근로자 공유사항 현장보존 (정기안전교육, 노사협의체 등) 코러스 안전보건관리시스템 입력 | 산업안전보건법제164조(서류의 보존) 6호 관련 서류 3년동안 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 해당없음
1224 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 안전관리실적 및 산업안전보건 관리비 사용내역 관계서류 |  |  | • 산업안전보건관리비 월별 사용내역 관리 참조 | • 산업안전보건관리비 월별 사용내역 관리 참조 | 안전 | 보건 | 산업안전보건관리비 월별 사용내역 관리 참조 | 산업안전보건관리비 월별 사용내역 관리 참조 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 해당없음
1225 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 위험성평가 관련 서류 / 초기, 정기 위험성평가 |  |  | • 산업안전보건법 제 36조 사업주가 위험성평가를 실시하도록 의무 부여 • 사업장 위험성평가에 관한 지침에 따라 초기, 정기, 수시 위험성평가 실시 • 안전보건총괄책임자 직무, 관리감독자 업무, 안전관리자 업무 등에 규정 된 의무를 위반한 것이 되어 500만원 이하의 과태료 대상이 될 수 있음 | • 당사 안전보건 위험성평가 절차서에 따라 실시 (최초 위험성평가, 공종별 최초 위험성평가, 정기 위험성평가, 수시 위험성평가) • 위험성평가 미실시 공종 (소규모 / 단시간 작업) 서면 위험성평가 실시 | 안전 | 보건 | 최초 위험성평가, 공종별 최초 위험성평가, 정기 위험성평가, 서면 위험성평가 서류 보존 코러스 안전보건관리시스템 입력 (수시 위험성평가) | 위험성평가 관련 서류 / 초기, 정기 위험성평가 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 발주처 자료제출 | [10 empty] | 해당없음
1226 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 시공상세도면 제출 |  |  | • 준공 후 하자보수 및 분쟁 발생시 실제 목적물의 정확한 공사현황 확인이 가능함 | • 발주처 제출 공사상세도 정리 - 현장 분야별 공사 담당자가 발주처 공문 접수한 공사상세도 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 공사팀 작성한 공사상세도 목록 취합 및 정리 - 공사상세도 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 시공상세도면 | 시공상세도면 |  |  | 김태우
1227 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공도면 제출 |  |  | • 공사중 설계변경 등으로 변경된 목적물을 확인하기 위함 | • 발주처 제출 준공도면 정리 - 현장 분야별 공사 담당자가 준공도면 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 공사팀 작성한 준공도면 목록 취합 및 정리 - 준공도면 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 준공도면 | 준공도면 |  |  | 김태우
1228 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공사사진첩 제출 |  |  | • 공사중 공사 현황, 여건, 실공사 여부 확인하기 위함 | • 발주처 제출 공사사진첩 정리 - 현장 분야별 공사 담당자가 공사사진첩 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 공사팀 작성한 공사사진첩 목록 취합 및 정리 - 공사사진첩 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 공사사진첩 | 공사사진첩 |  |  | 김태우
1229 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 인허가 필증 제출 |  |  | • 공사 수행 관련 인허가 사항을 적법하게 완료하였음을 확인하고 향후 분쟁 등을 대비 | • 관계기관 인허가 필증 정리 - 현장 분야별 공사 담당자 및 관리, 공무섩계팀 담당자가 관계기관 인허가 필증 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 인허가 필증 목록 취합 및 정리 - 인허가 필증 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 인허가 필증 | 인허가 |  |  | 김태우
1230 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 하도급 현황(목록)/유지보수(하자) 연락처 제출 |  |  | • 하자 보수 등 실제 공사 업체 및 담당자 확인 가능 | • 하도급 현황/유지보수 연락처 정리 - 현장 분야별 공사 담당자 및 공무 담당자가 하도급 현황/ 유지보수 연락처 담당자 업체 연락처 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 하도급 현황/유지보수 연락처 목록 취합 및 정리 - 하도급 현황/유지보수 연락처 필증 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 공무 | 토목품질팀 | 하도급 현황(목록)/ 유지보수(하자) 연락처 | 하도급 현황(목록)/ 유지보수(하자) 연락처 |  |  | 염동섭
1231 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 측정, 시험 및 검사보고서 제출 |  |  | • 공사중 측정, 시험, 검사 등이 접법하게 이루어 졌는지 확인 가능 (하자 및 분쟁 대비) | • 측정, 시험 및 검사보고서 내용 및 목록 정리 - 현장 분야별 공사 담당자 및 품질팀 담당자가 측정, 시험 및 검사보고서 내용 정리 및 목록 작성 • 품질팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 측정, 시험 및 검사보고서 목록 취합 및 정리 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 품질 | 토목품질팀 | 측정, 시험 및 검사보고서 | 측정, 시험 및 검사보고서 |  |  | 김태우
1232 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 시설물 유지관리 지침(터널/전기/기계 등) 제출 |  |  | • 준공후 목적물 인수자가 목적물 관리를 원할하게 하고 하자 책임 소재 등을 명확히 할 수 있음 | • 시설물 유지관리 지침 내용 및 목록 정리 - 현장 분야별 공사 담당자 및 품질팀 담당자가 시설물 유지관리 지침 내용 정리 및 목록 작성 • 품질팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 시설물 유지관리 지침 목록 취합 및 정리 - 수정/보완 완료후 발주처 및 관계기관(운영사) 전달 및 준공도서 이관시 제출 | 공사 | 토목품질팀 | 시설물 유지관리 지침 | 시설물 유지관리 지침 |  |  | 김태우
16 | [5 empty] | 준공 | 국토안전관리원 자료제출 | [10 empty] | 해당없음
1233 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 안전점검 종합보고서, 초기점검 보고서 - 외부용역 |  |  | • 공사 중, 준공전 목적물의 상태를 측정, 점검하여 인수인계시 목적물의 상태를 정확히 확인하여 준공후 변화를 비교할 수 있음 | • 시설물 유지관리 지침 내용 및 목록 정리 - 현장 분야별 공사 담당자 및 품질팀 담당자가 시설물 유지관리 지침 내용 정리 및 목록 작성 • 품질팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 시설물 유지관리 지침 목록 취합 및 정리 - 수정/보완 완료후 발주처 및 관계기관(운영사) 전달 및 준공도서 이관시 제출 | 공사 | 토목품질팀 | 안전점검 종합보고서 | 안전점검 종합보고서 |  |  | 해당없음
1234 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공보고서 |  |  | • 현장 준공시 현황(공사내용, 투입인원, 준공시 원가율 등) 내용 정리 가능 | • 준공보고서 내용 및 목록 정리 - 현장 각팀별 준공보고서 내용 분담 및 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 각팀별 준공보고서 필요 자료 취합 취합 및 정리 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 준공보고서 제출 | 설계 | 토목수행팀 | 준공보고서 | 준공보고서 |  |  | 해당없음
1235 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 시설물관리대장(1, 2종)-[터널/절토사면] |  |  | • 현장 시설물 현황 확인하고 향후, 하자보수 등 내용 확인 필요시 활용 가능함 | • 시설물관리대장 내용 및 목록 정리 - 현장 분야별 공사 담당자 및 품질팀 담당자가 시설물관리대장 내용 정리 및 목록 작성 • 품질팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 시설물관리대장 목록 취합 및 정리 - 수정/보완 완료후 발주처 및 관계기관(운영사) 전달 및 준공도서 이관시 제출 | 공사 | 토목품질팀 | 시설물관리대장 | 시설물관리대장 |  |  | 해당없음
1236 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 절토사면보고서(사면안정성검토보고서) – 외부용역 |  |  | • 절토사면의 안정확보에 대한 제3자 검증 | • 절토사면 안정성 검토 용역 계약 및 현장 내 절토사면에 대한 안전율 검토 - 횡방향 변위의 수렴 여부, 장기 안전성에 대한 예측, 우기 시 사면안전 검토 등 | 공사 | 토목품질팀 |  | 절토사면보고서(사면안정성검토 보고서) – 외부용역 |  |  | 해당없음
1237 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질관리 계획서 |  |  | • 품질, 환경, 안전방침에 부합되도록 현장이 운영되는지 확인하기 위한 공사 및 사업정보를 확인가능 | • 품질관리 계획서 내용 및 목록 정리 - 품질팀 담당자가 발주처 기제출 품질관리 계획서 내용 정리 및 목록 작성 • 품질팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 품질관리 계획서 목록 취합 및 정리 - 수정/보완 완료후 준공도서 이관시 제출 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리 계획서 | 품질관리 계획서 |  |  | 해당없음
1238 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 토질(지반) 보고서, 터널해석보고서 |  |  | • 공사중 가시설, 발파패턴 및 발파방법 등의 안정성을 확인할 수 있음 | • (토질,터널해석)보고서 내용 및 목록 정리 - 설계팀 담당자가 발주처 기제출 (토질,터널해석)보고서 내용 정리 및 목록 작성 • 품질팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 (토질,터널해석)보고서 목록 취합 및 정리 - 수정/보완 완료후 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 토질(지반) 보고서, 터널해석보고서 | 토질(지반) 보고서, 터널해석보고서 |  |  | 해당없음
1239 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공도면 |  |  | • 공사중 설계변경 등으로 변경된 목적물을 확인하기 위함 | • 발주처 제출 준공도면 정리 - 현장 분야별 공사 담당자가 준공도면 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 공사팀 작성한 준공도면 목록 취합 및 정리 - 준공도면 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 준공도면 | 준공도면 |  |  | 해당없음
1240 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공내역서 |  |  | • 공사중 설계변경 등으로 변경된 목적물을 내역에 반영하기 위함 | • 발주처 제출 준공내역서 정리 - 설계팀 담당자가 준공내역서 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 준공내역서 목록 취합 및 정리 - 준공내역서 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 준공내역서 | 준공내역서 |  |  | 해당없음
1241 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공사시방서 |  |  | • 공사중 품질, 안전을 확보하기 위한 자재, 공사방법 등을 기술함 | • 발주처 제출 공사시방서 정리 - 설계팀 담당자가 공사시방서 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 공사시방서 목록 취합 및 정리 - 공사시방서 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 공사시방서 | 공사시방서 |  |  | 해당없음
1242 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 구조 및 수리 계산서 등 |  |  | • 공사중 품질, 안전성을 확보하였는지 확인 할 수 있음 | • 발주처 제출 구조 및 수리계산서 정리 - 설계팀 담당자가 구조 및 수리계산서 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 구조 및 수리계산서 목록 취합 및 정리 - 구조 및 수리계산서 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 구조 및 수리 계산서 등 | 구조 및 수리 계산서 등 |  |  | 해당없음
1243 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 초기안전점검 |  |  | • 준공전 목적물의 상태를 측정, 점검하여 인수인계시 목적물의 상태를 정확히 확인하여 준공후 변화를 비교할 수 있음 | • 발주처 제출 초기안전점검 정리 - 품질팀 담당자가 초기안전점검 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 초기안전점검 목록 취합 및 정리 - 초기안전점검 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 안전 | 토목품질팀 | 초기안전점검 | 초기안전점검 |  |  | 해당없음
1245 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 준공 점검 |  |  | • 준공 인수인계 전 목적물의 품질, 하자 유무를 확인하기 위하여 관련기관 점검을 통해 확인함 | • 발주처 제출 준공 점검 정리 - 공사팀, 설계팀 등 분야별 준공점검 담당자가 준공 점검 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 준공 점검 목록 취합 및 정리 - 준공 점검 조치사항 내용 및 목록 확인 - 취합후 완료후 본사 이관 및 조치사항 발주처 제출 | 안전 | 토목품질팀 | 준공 점검 | 준공 점검 |  |  | 해당없음
1246 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공계 작성 |  |  | • 준공 내용을 목록화하여 인수인계 하여 목적물의 정확한 인수인계 내용을 확인하기 위함 | • 발주처 제출 준공계 정리 - 공무설계팀 담당자가 준공계 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 준공계 목록 취합 및 정리 - 준공계 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 준공계 | 준공계 |  |  | 김태우
1247 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 발주처 및 인수기관 인수통보서 접수 |  |  | • 준공점검, 준공계 등의 작업 완료후 목적물을 인수인계 하였음을 확인하는 통보서 | • 발주처 제출 인수통보서 정리 - 공무설계팀 담당자가 인수통보서 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 인수통보서 목록 취합 및 정리 - 인수통보서 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 발주처 및 인수기관 인수통보서 | 발주처 및 인수기관 인수통보서 |  |  | 김영환
16 | [5 empty] | 준공 | 준공보고 | [10 empty] | 해당없음
1248 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공현장 L&L 작성 |  |  | • 향후 유사 현장, 공사방법 등 발생시 시행착오를 최소화 하고 매뉴얼화 시키기 위함 | • 준공현장 L&L 정리 - 각팀 담당자가 분야별 L&L 내용 정리 및 목록작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 L&L 목록 취합 및 정리 - L&L 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서 이관 | 공무 | 토목품질팀, 토목스마트엔지니어링 | 준공현장 L&L | 준공현장 L&L |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 준공 | 정산요약보고 | [10 empty] | 해당없음
1249 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 예산 | 공무설계팀 |  | 준공 | 정산 실행내역서 작성 |  | 준공후 2개월 이내 | • 하도급, 직영 내용이 실행에 맞게 투입되었는지 확인하기 위함 | • 정산 실행내역서 내용 정리 - 공무팀 정산 실행내역서 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 정산 실행내역서 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 정산 실행내역서 제출 | 예산 | 토목수행팀, 토목견적팀 | 정산 실행내역서 | 정산 실행내역서 |  |  | 해당없음
1250 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 예산 | 공무설계팀 |  | 준공 | 경상비 집행현황 분석 |  | 준공후 2개월 이내 | • 실행에 맞게 경상비 등이 집행되었는지 확인하기 위함 | • 경상비 집행현황 내용 정리 - 공무팀 경상비 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 경상비 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 경상비 집행현황 제출 | 예산 | 토목수행팀 | 경상비 집행현황 | 경상비 집행현황 |  |  | 염동섭
1247 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 예산 | 공무설계팀 |  | 준공 | 컨틴젼시/여건보고 집행현황 작성 |  | 준공후 2개월 이내 | • 실행에 맞게 컨틴전시/여건보고가 집행되었는지 확인하기 위함 | • 컨틴전시/여건보고 집행현황 내용 정리 - 공무팀 컨틴전시/여건보고 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 컨틴전시/여건보고 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 컨틴전시/여건보고 집행현황 제출 | 예산 | 토목수행팀 | 컨틴젼시/여건보고 집행현황 | 컨틴젼시/여건보고 집행현황 |  |  | 염동섭
1252 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 예산 | 공무설계팀 |  | 준공 | 정산간접비 집행현황 분석 |  | 준공후 2개월 이내 | • 도급 정산금액과 실제 정산간접비가 적법하게 처리되었는지 확인하기 위함 | • 정산간접비 집행현황 내용 정리 - 공무팀 정산간접비 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 정산간접비 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 정산간접비 집행현황 제출 | 예산 | 토목수행팀 | 정산간접비 집행현황 | 정산간접비 집행현황 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 준공 | 정산감사보고서 | [10 empty] | 해당없음
1253 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공무/회계 원가 비교 |  |  | • 공동도급사 안분 등 공무/회계 원가 차인분 확인으로 마감처리 적정성 확인 및 준공시 예정원가 통일된 기준으로 수행 가능 | • 경상비 집행현황 내용 정리 - 공무팀 경상비 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 경상비 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 경상비 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 공무/ 회계 원가 차인분 검토서 | 공무/ 회계 원가 차인분 검토서 |  |  | 염동섭
1254 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 주요자재 집행현황 작성 |  |  | • 주요자재 집행현황 작성으로 목적물 공사를 위한 적정 자재가 투입 되었는지 확인 가능/ 실행대비 투입 금액 초과 여부 확인 | • 주요자재 집행현황 내용 정리 - 공무, 관리팀 주요자재 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 주요자재 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 주요자재 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀, 자재구매팀 | 주요자재 집행현황 | 주요자재 집행현황 |  |  | 염동섭
1255 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 고재처리/건재매출 현황 작성 |  |  | • 고채 및 건재가 적정하게 처리되었는지 확인 가능/ 실행대비 투입 금액 초과 여부 확인 | • 고재처리/건재매출 현황 집행현황 내용 정리 - 공무, 관리팀 고재처리/건재매출 현황 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 고재처리/건재매출 현황 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 고재처리/건재매출 현황 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀, 자재구매팀 | 고재처리/건재매출 현황 | 고재처리/건재매출 현황 |  |  | 염동섭
1256 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공통가설공사 및 경상비 집행현황 작성 |  |  | • 실행대비 투입 적정성 확인 가능 | • 공통가설공사 및 경상비 집행현황 내용 정리 - 공무팀 공통가설공사 및 경상비 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 공통가설공사 및 경상비 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 공통가설공사 및 경상비 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 공통가설공사 및 경상비 집행현황 | 공통가설공사 및 경상비 집행현황 |  |  | 해당없음
1257 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 컨틴젼시/여건보고 집행현황 작성 |  |  | • 컨티/ 여건 승인 현황 확인 및 실행 대비 적정성 확인 | • 컨틴전시/여건보고 집행현황 내용 정리 - 공무팀 컨틴전시/여건보고 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 컨틴전시/여건보고 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 컨틴전시/여건보고 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀, 토목견적팀 | 컨틴젼시/여건보고 집행현황 | 컨틴젼시/여건보고 집행현황 |  |  | 염동섭
1258 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 감사지적사항 조치결과 작성 |  |  | • 감사지적사항 히스토리 확인 가능/ 감사내용 처리결과 확인 | • 경상비 집행현황 내용 정리 - 공무팀 경상비 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 경상비 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 경상비 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀, 토목품질팀 | 감사지적사항 조치결과 | 감사지적사항 조치결과 |  |  | 염동섭
1259 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 작성 |  |  | • 관리 마감시 공무원가 차인내용 확인 | • 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 내용 정리 - 공무, 관리팀 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 | 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 |  |  | 염동섭
1260 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 도급 미결사항 정리 |  |  | • 도급 준공후 인수인계/ 하자보수 발생 예정분등 향후 발생사항 정리가능 | • 도급 미결사항 내용 정리 - 각팀별 담당자 도급 미결사항 정리 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 도급 미결사항 정리 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 도급 미결사항 정리 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 도급 미결사항 | 도급 미결사항 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 준공보고서 | [10 empty] | 해당없음
1261 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 인허가 신고 현황(종료신고, 완료보고) 정리 |  |  | • 공사 수행 관련 인허가 사항을 적법하게 완료하였음을 확인하고 향후 분쟁 등을 대비 | • 관계기관 인허가 신고 현황 정리 - 현장 분야별 공사 담당자 및 관리, 공무섩계팀 담당자가 관계기관 인허가 신고내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 인허가 신고내용 목록 취합 및 정리 - 인허가 신고내용 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 공무 | 토목수행팀, 토목품질팀 | 인허가 신고 현황 | 공사목적물 유관부서 인수인계 현황 |  |  | 염동섭
1262 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공사목적물 유관부서 인수인계 현황 정리 |  |  | • 공사 수행 관련 인허가 사항을 적법하게 완료하였음을 확인하고 향후 분쟁 등을 대비 | • 발주처 제출 인수인계 현황 정리 - 공무설계팀 담당자가 인수인계 현황 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 인수인계 현황 목록 취합 및 정리 - 인수인계 현황 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 공무 | 토목수행팀, 토목품질팀 | 공사목적물 유관부서 인수인계 현황 | 연도별 손익현황 |  |  | 염동섭
1263 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 연도별 손익현황 정리 |  |  | • 연도별 손익현황 내용 정리로 현장 손익 주요 내용 확인 | • 연도별 손익현황 내용 정리 - 공무팀 연도별 손익현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 연도별 손익현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 연도별 손익현황 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 연도별 손익현황 | 컨틴젼시/여건보고 List |  |  | 염동섭
1264 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 컨틴젼시/여건보고 List 정리 |  |  | • 컨티/ 여건 승인 현황 확인 및 실행 대비 적정성 확인 | • 컨틴전시/여건보고 리스트 내용 정리 - 공무팀 컨틴전시/여건보고 리스트 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 컨틴전시/여건보고 리스트 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 컨틴전시/여건보고 리스트 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 컨틴젼시/여건보고 List | 공무/ 회계 원가 차인분 검토서 |  |  | 염동섭
1265 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공무/회계 원가 비교 |  |  | • 공동도급사 안분 등 공무/회계 원가 차인분 확인으로 마감처리 적정성 확인 및 준공시 예정원가 통일된 기준으로 수행 가능 | • 공무/회계 원가 비교 내용 정리 - 공무팀 공무/회계 원가 비교 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 공무/회계 원가 비교 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 공무/회계 원가 비교 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 공무/ 회계 원가 차인분 검토서 | 준공시예정원가 검토서 |  |  | 염동섭
1266 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공시예정원가 자료 정리 |  |  | • 준공시 현장의 정확한 준공시 예정원가 확인 및 근거자료 확보 가능 | • 준공시예정원가 자료 내용 정리 - 공무팀 준공시예정원가 자료 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 준공시예정원가 자료 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 준공시예정원가 자료 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 준공시예정원가 검토서 | 도급 미결사항 현황 |  |  | 염동섭
1267 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 도급 미결사항 정리 |  |  | • 도급 준공후 인수인계/ 하자보수 발생 예정분등 향후 발생사항 정리가능 | • 도급 미결사항 내용 정리 - 각팀별 담당자 도급 미결사항 정리 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 도급 미결사항 정리 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 도급 미결사항 정리 제출 | 공무 | 토목수행팀, 토목품질팀 | 도급 미결사항 현황 | 기타 준공 자료 |  |  | 염동섭
1268 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 기타 준공 서류 작성(상벌사항 등) |  |  | • 기타 현장에서 발생한 내용 준공이관 | • 기타 준공 서류 집행현황 내용 정리 - 공무팀 기타 준공 서류 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 기타 준공 서류 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 기타 준공 서류 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀 등 | 기타 준공 자료 | 준공정산자료 |  |  | 해당없음
1269 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공정산자료 보고 및 승인 |  |  | • 현장 준공시 현황(공사내용, 투입인원, 준공시 원가율 등) 내용 정리 가능 | • 준공정산자료 집행현황 내용 정리 - 공무팀 준공정산자료 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 준공정산자료 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 준공정산자료 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 준공정산자료 | 준공정산자료 |  |  | 해당없음
end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end

## 수행_Process Map
■ 수행매뉴얼 Process Map
|  | ▼ | 착공 전 | [13 empty] | ▼ | 착공 | [24 empty] | ▼ | 시공 | [43 empty] | ▼ | 준공
공사보험 청구
프로세스 |  |  | 가설사무실 | 현장준비팀 운영 (T/K) | 착공신고/각종인허가 | 공정 관리 | 안전 관리 | 품질 관리 | 공동도급 운영 | 본실행예산 | 현장인원 배치 | 외주 KOM/하도급 발주 | 도급 관리 | 현장차량 신청 | 자재 관리 | 원가 관리 |  | 가설사무실 | 현장준비팀 운영 (T/K) | 착공신고/각종인허가 | 공정 관리 | 착공식 | 현황/확인 측량 | 현장여건 분석 | 안전 관리 | 품질 관리 | 현장주도 VE | 설계도서 검토서 제출 | 공사손해보험 가입 | 공동도급 운영회의 | 본실행예산 | 외주 KOM/하도급 발주 | 도급 관리 | 현장차량 신청 | 자재 관리 | 노무 관리 | 환경 관리 | 원가 관리 | 공사시스템 셋팅 | 착공보고회 | 현장소장관련보고 | 리스크 기회관리부 |  | 도급관리 | CF관리 | 발주처관리 | 대관업무 | 대내감사 | 대외점검 | 시공관리 | 품질관리 |  | 계측관리 | 문서관리 | 도면관리 | 정보 보호활동 | 자재관리 | 회계/서무 관리 | 노무관리 | 환경관리 | 선급금 | 작업지시서 | 직영공사 | 공정관리 | 공동도급사 관리 | 안전관리 | 보건관리 | 민원처리/기술용역비 | 준공시예정원가 관리 | 경영계획 | 설계변경 | 단가승인 | 변경실행예산 | 하도급 계약(최초) |  | 하도급 계약(변경) | 하도급 계약(정산) | 하도급 계약(타절) |  | 하도급 관리 | 집행관리 |  |  | 소송/Claim | 중대재해 조치(최초) | 중대재해 조치(2차) | 현황/확인 측량 |  | 도급관리 | 원가관리 | 공정관리 | 대관업무 | 발주처 요구사항 | 시공평가보고서 | 품질관리 | 문서관리 | 회계/서무 관리 | 노무관리 | 준공식 | 준공계획 보고 | 도급/하도급 정산 | 예비준공검사 서류준비 | 발주처 자료제출 | 국토안전관리원 자료제출 | 준공보고
|  |  | ▧시기 : 착공전 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공사/공무 ▧협의 : 수행팀, 견적팀 ▧목적 : 가설사무실 축조 혹은 사무실임대를 결정하여, 현장사무실 개설을 함. | ▧시기 : 실시설계 착수 전 ▧결정 : 담당임원 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 수행팀 ▧목적 : 기본설계 이후 실시설계 및 우선공사분 진행을 위해 현장준비팀 운영이 필요함. | ▧시기 : 공사 착수 전 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무/관리 ▧협의 : 수행팀 ▧목적 : 공사도급계약서에 따른 착공신고서 제출 및 공사 착수를 위한 각종 인허가 승인 | ▧시기 : 현장착공 후 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공사(공정) ▧협의 : 토목수행팀 ▧목적 : 실공사 직전 공정계획 수립을 통한 공정표 도출 | ▧시기 : 현장착공 후 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 안전 ▧협의 : 토목안전팀 ▧목적 : 산안비 집행계획 수립을 통한 안전보건관리 실행안 마련 | ▧시기 : 착공전 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 품질 ▧협의 : 품질팀 ▧목적 : 현장 중점품질관리사항, 품질방침, 품질목표 수립 본부 품질활동/지침/시스템 초기세팅, 문서분류기준 수립, 자재수급계획 수립 | ▧시기 : 현장착공 후 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무설계 ▧협의 : 토목수행팀 ▧목적 : 공동도급 운영협정서 체결 등 공동도급사간의 현장운영에 대한 합의사항 도출 | ▧시기 : 실착공 전 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무설계 ▧협의 : 토목견적팀 ▧목적 : 현장집행을 위한 예산 편성 | ▧시기 : 현장착공 후 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무설계 ▧협의 : 토목수행팀 ▧목적 : 현장운영에 필요한 적정, 적기의 투입인원 산정 및 선정 | ▧시기 : 실착공 전 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무설계 ▧협의 : 토목수행팀 ▧목적 : 공정, 예산, 공종을 고려한 최적의 집행(안) 수립 | ▧시기 : 현장착공 후 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무설계 ▧협의 : 토목수행팀 ▧목적 : 발주처와의 유기적인 업무가 가능한 도급관리 절차 확인 | ▧시기 : 현장착공 후 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무설계 및 관리 ▧협의 : 토목수행팀 ▧목적 : 현장운영에 부합되는 적정 차량의 적기 투입 | ▧시기 : 실착공 전 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 관리 ▧협의 : 건설자재관리팀 ▧목적 : 단가 조사를 통한 집행(안) 수립 및 원가율 검토 | ▧시기 : 현장착공 후 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무설계 ▧협의 : 토목수행팀 ▧목적 : 원가관리를 통한 적정 이익 확보 |  | ▧시기 : 공사계획서 , 인허가 승인 완료 이 후 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공사/공무 ▧협의 : 수행팀 ▧목적 : 현장 인원의 업무를 위한 가설사무실 축조(사무실 본동, 시험실, 안전교육장, 회의실, 상황실등) | ▧시기 : 공사 착공 전 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무/공사 ▧협의 : 수행팀 ▧목적 : 공사 착수 전(Pre-work 진행 단계) 현장준비팀 투입으로 발굴된 PJT Risk, 유관기관의 Needs에 대한 정보단절 방지와 착공 전 업무의 수행 | ▧시기 : 착공 시 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무/공사/관리 ▧협의 : 수행팀 ▧목적 : 공사 착공 신고 및 법적 배치인원 선임(현장대리인 등), 공사 착수에 필요한 인허가 승인 | ▧시기 : 착공 시 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공사 ▧협의 : 수행팀 ▧목적 : | ▧시기 : 착공직후(필요시) ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 견적팀, 수행팀 ▧목적 : 사업시작을 공식화 하고 발주처 및 지역언론, 주민들과의 관계 강화 | ▧시기 : 착공계 직후 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공사/공무 ▧협의 : 견적팀, 수행팀 ▧목적 : 실공사 직전 공사(확인)측량 및 연도변조사를 실시하여 설계 일치여부를 확인하고, 공사구간을 확정함. | ▧시기 : 착공 직후 ▧결정 : 공사팀장/현장소장 ▧주관 : 공사 ▧협의 : 공무-설계팀, 관리팀 ▧목적 : 현장주변 여건 분석을 통해 사전 Risk요인 제거 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 안전팀장/현장소장 ▧주관 : 안전 ▧협의 : 토목안전팀 ▧목적 : 안전보건 관계법령 및 사내 기준을 준수한 현장 안전보건체계를 초기 정립, 공사장 안전사고 방지 및 공사관계자의 안전인식 개선을 위한 교육 등 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 품질팀장/현장소장 ▧주관 : 품질/공사 ▧협의 : SEQ RM팀/토목품질팀 ▧목적 : 건진법 시행령 제89조 제1항에 따라 품질관리계획서를 작성하여 현장 품질관리 업무 수행 및 활동 | ▧시기 : 실 착공 후 3개월 이내 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 수행팀 ▧협의 : 발주처 및 감리단 ▧목적 : 현장원가 절감 item 발굴 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 토목견적팀/토목수행팀/외주관리팀/토목스마트엔지니어링팀 ▧목적 : 내역서, 도면, 수량산출서 검토하여 현장 문제 item 확인 및 리스크 hedge | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 자금팀/수행팀 ▧목적 : 공사손해보험 가입 및 검토 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 수행팀 ▧목적 : 현장 운영에 대한 공동도급사간의 의견 취합 및 합의사항 도출 및 운영방안 수립/해결안 제시 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 수행팀 ▧목적 : 현장 운영에 대한 공동도급사간의 의견 취합 및 합의사항 도출 및 운영방안 수립/해결안 제시 | ▧시기 : 하도급 발주전 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무/공사/관리 ▧협의 : 외주관리팀/건설자재관리팀/견적팀/수행팀/GPSRM팀 ▧목적 : 현장운여을 위한 하도급 발주전략 적정성 검토 및 지급/지입자재 분류 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 수행팀 ▧목적 : 발주처와의 유기적인 업무가 가능한 도급관리 절차 확인 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 수행팀/행정운영지원팀 ▧목적 : 현장에 필요한 차량의 운영/집행에 대한 승인 및 소요차량 적기 신청 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 관리팀장/현장소장 ▧주관 : 관리 ▧협의 : 건설자재관리팀/토목안전팀 ▧목적 : 현지 구입자재의 단가 조사를 통한 집행(안) 수립 및 원가율 검토 및 업체 선정을 통한 적기 물품 수급 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 관리팀장/현장소장 ▧주관 : 관리 ▧협의 : 토목 기획팀/HR지원팀 ▧목적 : 현장 인력소요계획 검토 및 직원 근로계약 관리 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 관리팀장/현장소장 ▧주관 : 관리 ▧협의 : SEQ RM팀 ▧목적 : 대외기관 및 발주처 점검 계획 수립 및 환경 사고 재발 방지 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 관리팀장/현장소장 ▧주관 : 관리 ▧협의 : SEQ RM팀 ▧목적 : 대외기관 및 발주처 점검 계획 수립 및 환경 사고 재발 방지 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 토목수행팀/토목견적팀/외주계약팀 ▧목적 : 현장의 발주, 기성, 원가, 손익관리를 위한 기본사항 입력 후 도급 실행관리와 적기 외주관리 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 토목수행팀/토목견적팀/토목안전팀/토목품질팀/토목계약관리팀/GP,SRM팀/외주계약팀/SEQ RM팀/토목기획팀등 ▧목적 : 현장 운용 계획 검토 및 문제 발생 사전 예방 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 토목수행팀 ▧목적 : 현장소장 교체시 인수인계서 작성으로 현장 업무공백 최소화 | ▧시기 : 착공 단계 ▧결정 : 품질팀장/현장소장 ▧주관 : 품질 ▧협의 : SEQ RM팀 ▧목적 : 현장 업무수행시 발생할 가능성이 있는 잠재적인 이슈 및 리스크를 파악하여 발생을 예방, 발생시 리스크에 따른 손실을 최소화 |  | ▧시기 : 공사단계 주기적 실시 ▧결정 : 현장소장 / 공무팀장 ▧주관 : 설계 / 공무 ▧협의 : 공사 ▧목적 : 총체(차수)계약 변경 및 설계변경 등 도급계약관리, 도급기성 관리 등을 통한 청구/수금 관리 | ▧시기 : 매월 ▧결정 : 현장소장 / 공무팀장 ▧주관 : 공무 / 설계 ▧협의 : 토목수행팀 ▧목적 : 집행/수금계획 관리를 통한 보다 명확한 CF관리 및 자금수지 계획 수립 | ▧시기 : 매년, 발생시 ▧결정 : 현장소장 / 공무팀장 ▧주관 : 설계 ▧협의 : 공사 ▧목적 : 효율적인 대관업무 진행 및 당사 이미지제고를 위한 발주처 요청자료 제공, 현장 방문응대 실시 | ▧시기 : 발생시 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무/공사/관리/안전 ▧협의 : 현장 ▧목적 : 현장의 공정추진을 위한 각종 인허가 및 신고 업무 수행 | ▧시기 : 발생시 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무/공사/관리/안전 ▧협의 : 현장 ▧목적 : 사내 제규정 준수 여부 감사 및 업무 수행의 효율성 진단 | ▧시기 : 발생시 ▧결정 : 공사팀장/공무팀장/현장소장 ▧주관 : 설계/공사 ▧협의 : 토목품질팀/토목견적팀/토목수행팀/외주계약팀 ▧목적 : 대외감사 수검을 위한 자료 준비, 감사 수검 및 대응 | ▧시기 : 공사착공전, 공사시 ▧결정 : 공사팀장/품질팀장/안전팀장/현장소장 ▧주관 : 품질/공사/안전 ▧협의 : 토목스마트엔지니어링팀/토목안전팀 ▧목적 : 시공단계 전과 시공단계의 원활한 공사 관리와 전반적인 안전, 품질, 자재, 환경 등의 관리 | ▧시기 : 공사착공전, 공사시 ▧결정 : 발주처 ▧주관 : 품질 ▧목적 : 발주자 요구사항의 계약 및 충족을 위한 품질관리계획 수립, 품질시험계획에 따른 품질시험·검사의 적기, 적정빈도 실시여부 |  | ▧시기 : 연약지반 개량시점 ▧결정 : 공사팀장, 품질팀장 ▧주관 : 현장 공사/품질팀 ▧협의 : 공무설계팀/안전팀 ▧목적 : 연약지반 개량시점에 맞춰 계측기 설치위치, 방법, 계측결과 확인(보고서 참고) | ▧시기 : 발생시 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 관리/공무 ▧협의 : 행정운영지원팀,SEQ RM팀 ▧목적 : 현장운영중 발생되는 문서의 작성, 배부및 접수체계의 효율성을 제고를 통한 진행중 열람의 용이성 확보 | ▧시기 : 도면 변경 사항 발생시 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무설계/공사 ▧목적 : 최신 개정된 도면에 대한 각 팀, 협력업체 공유하여 도면 관리 잘못에 따른 재공사 및 보수작업을 방지 | ▧시기 : 발생시 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 정보보호담당자/IT자산관리담당자 ▧협의 : IT기획팀 ▧목적 : 현장의 정보자산 및 IT자산의 적정 관리를 통한 회사자산의 보호 및 업무 효율성 제고 | ▧시기 : 발생시 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 현장 ▧협의 : 관리팀/공무팀/공사팀 ▧목적 : 설계 및 시방에 요구되는 자재의 품질확보 및 소요 자재 적기반입 | ▧시기 : 매월 마감시, 상시 ▧결정 : 관리팀장/현장소장 ▧주관 : 관리 ▧협의 : 회계팀/자금팀/행정운영지원팀/HR지원팀 ▧목적 : 현장 전반적인 회계와 서무관리를 통한 직원들의 업무 지원 | ▧시기 : 채용발생시, 산재 발생시 ▧결정 : 관리팀장/안전팀장/현장소장 ▧주관 : 관리/안전 ▧협의 : 토목기획팀/HR지원팀 ▧목적 : 현장직원 채용관리 및 산재발생시 요양관리&합의 도출 | ▧시기 : 점검 발생시 ▧결정 : 관리팀장/현장소장 ▧주관 : 관리 ▧협의 : SEQ RM팀 ▧목적 : 현장 환경관리를 통한 점검 대비 및 환경사고에 대한 RISK방지 | ▧시기 : 선급금 발생시 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 토목수행팀/외주관리팀 ▧목적 : 현장 CF관리 및 적기 선급금 수령 및 지급 | ▧시기 : 작업지시사항 발생시 ▧결정 : 공사팀장/공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공사/공무 ▧협의 : 토목수행팀/토목견적팀 ▧목적 : 설계 외 작업에 대한 수량 검토 및 승인, 작업지시서 관련 문제 해결방안 수립 | ▧시기 : 직영공사 공종 발생시 ▧결정 : 공사팀장/품질팀장/관리팀장/공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공사/공무 ▧협의 : 토목수행팀/토목계약관리팀 ▧목적 : 직영공사 수행시 추가 원가를 방지하고 원활한 공사 수행을 위한 사전 준비 및 직영공사 관리와 각종 계약 및 승인처리 | ▧시기 : 공사 전 및 공사 수행시 상시 ▧결정 : 공사팀장/현장소장 ▧주관 : 공사(공정) ▧협의 : 토목수행팀 ▧목적 : 현장 공사 착수 전 부터 준공까지 공정관리를 수시로 진행하여 원활한 공사 관리와 연간 예산을 차질없이 소화 | ▧시기 : 공사 전 및 공사 수행시 상시 ▧결정 : 공무팀장/관리팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 토목수행팀/토목국내영업팀/회계팀 ▧목적 : 안분미수, 원가약정 협의, 신탁계약 및 법정관리를 통한 공동도급사 관리 | ▧시기 : 공사 실 착공시 ▧결정 : 안전보건총괄책임자(현장소장) ▧주관 : 현장소장, 안전 ▧협의 : 토목안전팀 ▧목적 : 공사 수행으로 발생되는 사고 예방을 목적으로 안전교육, 산업안전보건관리비 집행, 현장 위험요인 파악 및 개선 등 업무 추진 | ▧시기 : 공사 실 착공시 상시 ▧결정 : 안전팀장/안전보건총괄책임자(현장소장) ▧주관 : 현장소장, 안전팀 ▧협의 : 토목안전팀/안전보건팀 ▧목적 : 공사 수행으로 발생되는 보건관리일반업무, MSDS관리, 작업환경 측정 등 근로자의 건강과 보험에 대한 관리 | ▧시기 : 공사 실 착공시 상시 ▧결정 : 관리팀장/공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 토목수행팀/언론홍보팀/토목견적팀/자금팀 ▧목적 : 발생되는 민원 및 언론취재에 대한 대응 및 기술용역비 집행/실적관리 | ▧시기 : 매월 마감시 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무/공사/관리 ▧협의 : 수행팀/회계팀 ▧목적 : 현장의 대내외 여건 변경, 도급 설계변경 등 현안이슈 반영에 따른 준공시예정원가 변동 관리 | ▧시기 : 매년 9~10월 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공무/공사/관리 ▧협의 : 수행팀 ▧목적 : 현장의 년도별 사업수지 및 자금수지 목표 수립 | ▧시기 : 발주처별 상이하나 반기 or 분기 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : ▧목적 : 현장의 설계변경 사유발생시 설계변경과 승인을 위한 발주처와의 협의 진행 | ▧시기 : 실정보고 제출/승인 or 도급변경계약 완료시기 ▧결정 : 토목견적팀장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : ▧목적 : 신규공사에 대한 적정 공사금액을 확정하고 증감내용 분석 및 하도급변경계약 반영 | ▧시기 : 토목견적팀 기준별 1회 ▧결정 : 토목사업본부장 ▧주관 : 공무, 토목견적팀 ▧협의 : 토목사업관리팀 ▧목적 : 본실행대비 변경사항 (신규공사, 수량증감)에 대해 실행예산 반영하고 기승인예산에 대한 단가조정(필요시) | ▧시기 : 공종별 발주시기별 수시 ▧결정 : 1) 경쟁입찰 : 토목수행팀장, 외주담당임원 2) 수의계약(10억초과) : 토목담당임원, 외주담당임원 ▧주관 : 공무, 토목수행팀 ▧협의 : 토목사업관리팀, 토목견적팀 ▧목적 : 공사수행을 위한 발주전략 선정 및 업체선정, 계약체결 |  | ▧시기 : 계약내용 변경 및 공사 진행 사항 변경시 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 토목수행팀/외주관리팀 ▧목적 : 하도급 업체별 변경계약 및 계약반영 | ▧시기 : 계약내용 변경 및 공사 진행 사항 변경시 정산 ▧결정 : 공사팀장/공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무/공사 ▧목적 : 하도급 업체별 변경계약 및 계약반영 정산 | ▧시기 : 타절 발생시 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧목적 : 타절 발생시 최종 공사물량 정산에 따른 계약체결 |  | ▧시기 : 계약내용 변경 및 공사 진행 사항 변경시 정산 ▧결정 : 공사팀장/공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무/공사 ▧목적 : 하도급 업체별 변경계약 및 계약반영 정산 | ▧시기 : 컨티 및 여건 발생시, 긴급공사비 발생시 ▧결정 : 공사팀장/공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧목적 : 컨티 및 여건 발생시 하도급 집행승인 및 변경계약, 긴급공사 집행 품의 | ▧시기 : 공사중 피해물량 혹은 손해 발생시 ▧결정 : 공사팀장/공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧목적 : 발생할 수 있는 피해를 미리 예측하고, 그에 따른 물량을 사전에 검토하여 프로젝트 예산에 반영하거나 추가 대책 마련(보험금 수령 및 하도급 변경계약) |  | ▧시기 : 소송 및 Claim 발생시 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧목적 : 분쟁 사안에 대한 현장 계약조건 분석 및 승소 가능성 분석 및 협의, 소송/진행상황 모니터링 | ▧시기 : 발생시 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 안전/공무 ▧협의 : 안전팀 ▧목적 : 중대재해 발생 시 긴급조치로 2차 재해를 방지하고, 사후 대응조직을 구성하여 신속하게 사건을 수습하고 작업을 재개하며, 향후 유사재해를 방지코자 함 | ▧시기 : 발생시 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 현장 ▧협의 : 토목안전팀/안전보건팀 ▧목적 : 사고의 근본원인 조사 및 대책 수립. 과실 책임자 선정. 중대재해 수사기관 대응 및 법적 Risk 최소화를 통한 금전적 손실 최소화. | ▧시기 : 측량시 ▧결정 : 공무팀장/공사팀장/현장소장 ▧주관 : 공사 ▧협의 : 토목수행팀/토목견적팀/토목안전팀 ▧목적 : 현장 공사 수행에 필요한 공사 현황 및 확인 측량을 진행(계약~측량) |  | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 공사팀장/공무팀장/품질팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 토목계약지원팀/GP,SRM팀/토목품질팀/토목계약관리팀/컴플라이언스RM팀/발주처/자금팀 ▧목적 : 최종 준공 도급내역서 청구 및 발주처 설계도서 제출 | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 관리팀장/공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 토목수행팀/토목기획팀 ▧목적 : 준공금청구, 준공충담금 설정, 준공시예정원가 검토 | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 공사팀장/현장소장 ▧주관 : 공사 ▧협의 : - ▧목적 : 준공공정표 작성, 잔여공사 공정관리, 공정DATA관리를 통한 공사 중 지연 RISK hedge | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 공사팀장 ▧주관 : 공사 ▧협의 : - ▧목적 : 준공공정표 작성, 잔여공사 공정관리, 공정DATA관리를 통한 공사 중 지연 RISK hedge | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 공사팀장 ▧주관 : 공사 ▧협의 : - ▧목적 : 준공시 보완할 부분에 대한 Punch List정리 및 발주처 요구에 대한 계획수립 후 조치(협의 승인) | ▧시기 : 준공후 ▧결정 : 현장 전 부서/공무팀장/현장소장 ▧주관 : 현장소장 ▧협의 : 토목품질팀 ▧목적 : 현장 각 부서팀에서 관리 항목 작성 및 시공평가보고서 취합 후 발주처 제출 | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 품질 ▧협의 : 품질팀 ▧목적 : 발주처 준공 승인에 필요한 품질활동(각종 시험성적서 정리, 준공전 하자 조치) | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 관리팀장 ▧주관 : 관리 ▧협의 : - ▧목적 : 준공시 현장 프로젝트 문서 등재 및 담당자 지정, 최종 문서 제출 확인 및 결재 상신 | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 관리팀장/품질팀장/공무팀장 ▧주관 : 관리, 공무 ▧협의 : - ▧목적 : 준공시 현철수계획 수립을 통한 각종 철수 및 정산업무수행 및 직원 인사발령의뢰 | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 관리팀장/안전팀장/현장소장 ▧주관 : 관리/안전 ▧협의 : - ▧목적 : 상용직 및 일용직 퇴직금 정산, 산재환자 본사이관 업무 | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 관리팀장/공무팀장/현장소장 ▧주관 : 관리/공무 ▧협의 : 발주처 ▧목적 : 준공식 행사를 위해 필요한 사전준비, 성공적인 준공식 행사 수행 | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 토목수행팀/자금팀/토목품질팀/토목스마트엔지니어링팀/토목기획팀 ▧목적 : 계약준공일에 맞춰 적기준공에 필요한 사안들을 계획 및 검토, 본사 준공계획보고 및 직원 철수계획 수립 | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 토목수행팀/외주관리팀/토목수행팀/발주처/감리 ▧목적 : 원활한 준공을 위한 도급정산내역서 작성 및 하도급 정산 | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 현장 전체 팀/현장소장 ▧주관 : 전체 팀 ▧협의 : 토목품질팀 ▧목적 : 원활한 준공을 위한 예비준공 서류준비(각 팀) | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 공사팀장/공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공사/공무 ▧협의 : 토목품질팀/토목수행팀 ▧목적 : 준공시 최종 발주처 제출 자료 취합 및 승인 | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 공사팀장/공무팀장/품질팀장/안전팀장/현장소장 ▧주관 : 공사/공무/품질/안전 ▧협의 : 토목품질팀 ▧목적 : 국토안전관리원 제출 자료 취합 및 최종 제출(준공보고서, 관리대장, 준공내역서, 시방서 등) | ▧시기 : 준공시 ▧결정 : 공무팀장/현장소장 ▧주관 : 공무 ▧협의 : 토목품질팀/토목스마트엔지니어링팀/토목견적팀/자재구매팀 ▧목적 : 준공정산요약보고, 감사보고서, 준공정산자료 최종 작성을 통한 원활한 적기 준공
Input Data (시스템/데이터) |  |  | 단가승인 근거 (전자결재/품의서) | 실시설계 예산 근거 (전자결재/품의서) | 공사도급계약서 | 설계도서(도면, 시방서 등) |  | 설계도서(도면, 시방서 등) |  | 견적실행예산서 | 공정 추진 계획 | 설계도서(도면, 시방서 등) |  | 실행예산서/단가승인서 | 견적서 | 마감 자료 |  | 시공계획서 작성 (개인 PC) | 단가및집행승인 검토자료 | 유해위험방지계획서 | 예정공정표 |  | 경계측량 의뢰서 (전자결재/품의서) | 관련기관 회의록 | 설계도서 (도면, 시방서 등) |  | 참여 전문가 List | 설계도서(도면, 시방서 등) | 보험가입 관련 내역 | 표준 공동도급 협약서 | 현장 R/O | 설계도서(도면, 시방서 등) |  | 실행예산서/단가승인서 | 자재소요계획서 | 조직운영계획 | 환경관리계획서 | 현장관리내역서 | 프로젝트관리 현장정보 | 착공보고회 발표자료 |  |  |  | 실정보고 공문 | 공사시스템 |  | 유관기관 List (인허가 승인 기관 등) | 감사 준비 자료 List (경영진단팀, 토목사업지원팀) | 각종 영향평가 관리대장 | 예정 공정표 | CPMS 문서 | 반입송장 | 예산대비내역서, 업체선정의뢰서, 입찰심의 관리 | 수발신공문 (코러스, e캐비넷) | 기록관리 (현장 서류) | 각종계약서, 사내규정, 지침서,매뉴얼,시스템문서 | 자재 신청서 | 영수증, 계산서, 세금계산서 |  | 환경시설 List | 선급금 청구서 | 작업지시서 발급 적정성 검토서류 | 직영 시공 검토서 | 3 Weeks 작성 | 공동도급운영 협정서 | 산업안전보건관리비 사용계획서 | 안전보건관리 계획 | 민원조사보고서 | 매출원가 (공사시스템) | 향후 발생 원가 (재무전망) | 설계도서(도면, 시방서 등) | 실행단가 산출근거 | 기승인 단가승인 (전자결재/품의서) | 공종별 예산대비내역서 | 수의계약 검토자료 (품의서/전자결재) | 설계변경(실정보고) 승인자료 | 공사 수행 실적 | 공사 수행 실적 | 간접비 집행 근거 | 공사 투입원가 | 현장 여건 | 피해물량 사전 검토 자료 | 공사손해보험 접수 | 승소가능성 검토서 |  | 사고 관련 자료 | 용역 검토자료 |  | 정산, 간접비 집계표 | 합계잔액시산표 | 공사 실적 |  | 펀치리스트 | 위치별 업체 시공 현황 |  | 프로젝트문서 원본 | 현장 철수 계획 (철수인원, 시기) | 근로계약서 |  | 설계변경 자료 | 설계변경 자료 | 예비준공검사 자료 | 시공상세도 및 발주처 제출자료 | 국토안전관리원 자료 | 준공보고서
|  |  | 집행승인 근거 (전자결재/품의서) |  | 법정 인원 선임계 | [13 empty] | 우선시공 검토자료 | 공사안전보건대장 | [8 empty] | 보험약관(안) | [8 empty] | 공동공사비 집행 자료 | 본실행예산내역서 | 준공시 예정원가검토서 |  |  |  | 계약변경 요청 공문 | 경영계획 수립자료 |  |  |  | 점검 대상 현장 통보 공문 |  | 현장확인 |  | 지반조사 결과 보고서 |  |  | 연구노트,도면,영업실적, 경영보고서,인사관련서류 | 현지 구입 승인신청서 |  |  |  | 선금보증증권 |  | 직영 시공계획서 | 토목pmis 작업일보 | 공동도급 안분금 청구 공문 | 장비작업계획서 | 작업환경측정 계획표 |  | 향후 실정보고 예상 | 예정공정표(P6) |  | 전문업체 견적서 | 기집행 근거자료 (경상비/여건보고/집행승인) | 외주자재 KOM검토자료 | 업체선정의뢰 (공동사 추천공문) | 하도승인의뢰서 | 간접비 집행 근거 | 계약해지 예고 공문 | 노임/장비/자재 체불현황 | 자재 투입 현황 |  | 피해복구 내역서 |  |  |  |  | 현장설명서 |  | 설계변경 승인자료 | 집행실적 (외주,직영,경상비,자재 등) | [9 empty] | 컨티전시/여건보고 자료 | 간접비 실적 증빙
|  |  | 업체선정의뢰 근거 (외주시스템) | [16 empty] | 안전관계자선임보고서 | [17 empty] | 간접공사비 집행 자료 |  | 최초 공정계획 (Baseline) |  |  |  | 물가변동 보고서 | 재무전망 | [7 empty] | 실시설계 도면 (필요시 원설계자 의견서) |  |  | 노트북,본체, 테블릿,서버,VPN | 철근가공장 선정품의 | [6 empty] | 작업일보 |  |  |  |  | 컨틴젼시/여건보고 등 | 도급기성 청구/수금 |  | 현장여건 현황자료 | 현장여건 현황자료 | 발주설명회 KOM | 입찰참여 적격심사자료 (신용등급, 시평액, 기술자료 등) | [24 empty] | 컨티전시/여건보고 자료
|  |  | 하도승인의뢰 근거 (외주시스템) | [16 empty] | 최초위험성평가 | [17 empty] | 직영분(지급자재 등) 집행 자료 |  | 민원별 관리방안 |  |  |  | 간접비 등 증빙서류 | 안분청구공문 | [7 empty] | 설계안정성 검토서(DFS) | [20 empty] | 예가/도급대비내역서 (관통보) | 저가심의 검토자료(시공사) 하도급 자기심사표(발주처)
Output Data (시스템/데이터) |  |  | 단가승인 (전자결재/품의서) | 실시설계 예산 승인 (전자결재/품의서) | 인허가 승인 공문 | 공정표 및 CP | 산업안전보건관리비 집행계획 | 중점 품질관리 사항 | 공동도급 운영회의록 | 본실행예산서 | 현장조직도 | 하도급 발주계획(서) | 도급관리 처리절차(서) | 현장차량 집행승인 결재서 | 단가 목록 및 단가별 견적대비표 | 경상비 투자분석 양식 |  | 시공계획서, 인허가 승인 (건설사업관리단, 지자체) | 단가승인 (전자결재/품의서) | 발주처 승인 공문 | 예정공정표 | 집행승인 (전자결재/품의서) | 용역 집행승인 (전자결재/품의서) | 민원 대장 | 개인보호구 지급대장 | ITP, ITC (개인PC) | VE 성과보고서 | 설계도서 검토서 | 보험가입 계약서 | 공동도급 협약서(날인본) | 본실행 예산 (준공시예정원가율) | 관리내역서 | 도급관리 처리절차(서) | 현장차량 입고 | 자재 보관/불출 관리대장 | 근로계약서 | 환경관리비 사용계획서 | 준공시예정원가 검토서 | 외주발주계획 (공사시스템) | 착공보고회 회의록 | 업무 인수인계서 | 리스크/기회 관리부 |  | 계약변경 요청자료 | 자금관리 | 발주처 조직도 | 각종 인허가 승인 공문 | 감사 결과 보고서 | 감사 결과 보고서 | 3 week DPM | 품질관리계획서 | 품질시험계획서 | 계약서 | 발송대장,접수대장 (코러스,e캐비넷) | 도면 배부 및 기록대장 (현장 서류) | 반납확인서, 인수 확인서 | 자재소요계획서 (DQMS/검수요청서) | eFMS재무회계 입력값 | 근로계약서 | 환경관리 check List | 기성수금현황 관리대장 | 작업지시서 | 노무/장비/자재 계약서 | P6 공정표(실적 update) | 안분미수 관리대장 | 안전보건에 관한 협의체 회의록 | 작업환경측정 결과표 | 민원 면담회의록 | 월마감 자료 (공사시스템/원가마감) | 사업 및 자금수지 (재무전망/투입계획) | CCLS (Change Control Log Sheet) | 단가승인내역서 | 변경실행내역서 | 업체선정 의뢰서 (전자결재/품의서) | 수의업체 선정의뢰서 (전자결재/품의서) | (변경)하도급계약서 | (정산)하도급계약서 | (타절)하도급계약서 | (타절)예산대비내역서 | 동반성장 To-Do-List | 하도급 변경계약서 | 보험금 수령현황 |  | 소송/진행상황 모니터링 | 사고 보고서 | 언론접촉일지 | 측량계획서 |  | 준공도서 | 공무/회계원가 대비표 | 주요공종 실적 DATA | 각종 시설 폐쇄신고 (폐기물, 환경, 정화조, 오수 등) | 발주처 요구사항 조치계획 | 시공평가보고서 | 협력업체 하자 펀치리스트 | 프로젝트문서 제출확인서 | 인사발령 | 퇴직금 정산 | 준공식 | 준공계획보고서 | 최종도급계약서 | 예비 준공검사 승인 | 발주처 자료 검토 승인 | 발주처 인수 통보서 | 준공정산자료
|  |  | 집행승인 (전자결재/품의서) |  |  | 공정 Risk 분석 리포트 |  |  | 공동도급 운영협정서 |  | 인력운영계획서 | 자재 발주계획(서) |  | 현장차량 입고 | 안전용품 구입업체 선정 품의서 | 월별 마감 분석자료 양식 |  |  | 집행승인 (전자결재/품의서) |  |  | 착공식 행사계획 (개인PC) | 용역 업체선정의뢰서 (전자결재/구매시스템) | 문화재 발굴조사 보고서 |  | 현장평가, CSI등록 (DQMS, CSI) |  | 지반조사 보고 검토서 |  | 신탁 계약서 |  | 공종별 예산대비내역서 |  |  | 주요자재 관리대장 |  | 세륜기운행일지 |  |  | 현장 관리방안 Feedback |  |  |  | 변경 설계도서 | 안분관리대장 | 실정보고 자료 |  |  |  | 각종 작업일보 | 검교정관리대장 | 품질관리비 사용내역 | 계측기 설치검토서, 회의록 |  | 도면 배부 및 접수확인서 (현장 서류) |  | 공인기관성적서 (CSI/시험성적서) | eFMS자금관리 입력값 |  | 환경관리비 집행 현황 |  |  |  |  | 안분미수 회수 업무 (가압류 예고, 가압류, 소송) | 노사협의체 회의록 | 일반건강검진 결과표 | 민원처리비/기술용역비 집행 현황 | 준공시예정원가 검토서 (개인PC) |  | 설계변경 검토서 및 내역서 | 단가승인 자료 (전자결재/품의서) | 변경실행 결쟄문서 (전자결재/품의서) | 입찰(견적)대비내역서 | 저가심의(실행초과)검토 (품의서/결재문서) | (변경)예산대비내역서 | (정산)예산대비내역서 | 기투입 자재 처리 방안 |  | Back Charge | [5 empty] | 합의서(공증) | 측량보고서 |  | 준공계 | 준공인원 운영계획 | 공정 L/L | 사업 준공 보고 (황경영향평가 등) |  |  | 주요자재수불부 |  | 시험장비, 안전시설물, 통신설비 등 철수 및 정산
|  |  | 업체선정의뢰 품의 (전자결재/품의서) |  |  | 공정 단축(안) 수립 |  |  | 공동도급 신탁계약서 |  | 인사발령 |  |  |  |  | Risk 대응에 대한 지침서 | [6 empty] | 용역 하도승인의뢰서 (전자결재/구매시스템) | 지장물 이설 협의 결과 공문 |  | KOM 결과보고서 (개인PC) | [5 empty] | 하도급 발주설명회 |  |  | 송장 관리 file철 |  | 지정폐기물 신고서 | [6 empty] | 기성공사 실적증명서 |  | 현안사항 및 보고자료 |  |  |  | 시공실적 DATA | 각종시험 성적서 | 품질시험 총괄표 | 계측결과 보고서 |  |  |  | 공장점검 결과보고 (전자결재/대외공문) | 회계전표 전자결재 승인 |  | 환경교육일지 |  |  |  |  | 채권신탁계약서 | 위험성평가 회의록 | 유소견자 관리대장 |  | 관리내역서 (개인PC) |  | 발주처 승인 공문 | 관리내역서 (단가승인 반영본) | 관리내역서 (변경실행 반영본) | 하도승인의뢰서 (전자결재/품의서) | 하도급 계약서 (계약이행보증 포함) |  |  |  |  | 협력업체 투자분석 | [5 empty] | 산재/근재보험 처리 |  |  | 계약금액조정 청구 공문
|  |  | 하도승인의뢰 품의 (전자결재/품의서) | [19 empty] | 용역 계약서 (전자결재/구매시스템) |  |  | 공장검사 결과보고서 (개인PC) | [5 empty] | 외주KOM |  |  | 유류지급 관리대장 |  | 비점오염저감시설 관리대장 | [8 empty] | 브리핑 서류 |  |  |  |  | 콘크리트 타설대장 | 공인기관의뢰시험 성적서 | 지하안정영향평가서 | [12 empty] | 장비작업계획서 |  |  | 월간현황보고 (개인PC) |  |  |  | 준공시예정원가 검토서 | 하도급계약체결 통보서 (DL→발주처 공문) | 건설공사대장 KISCON |  |  |  |  | 적자공종 만회방안
[6 empty] | 계획공정 수정(안) | [16 empty] | 용역 보고서 (전자결재/대외공문)
본사
|  |  | 단가승인 | 예산 승인 |  | 공정KOM |  |  | 공동도급 신탁계약 | 본실행예산 편성 | 현장인원 배치 | 외주KOM |  | 차량신청 품의서 | 현지구입 신청서 |  |  |  | 단가승인 |  | Baseline 승인 | 착공식 집행승인 | 측량용역 집행승인 |  |  | 품질KOM |  |  |  |  | 본실행예산 결정 | [12 empty] | 기술도서 사전검토 | 월마감시 CF 수기보정 | [5 empty] | 품질지원 | 부실벌점 자가진단 | 시공계획발표 | [15 empty] | 월마감 후 정기보고자료 검토 | 경영계획 모니터링 |  | 단가승인 검토/승인 | 변경실행예산 검토/승인 | 외주/자재 KOM | 수의업체선정 승인 | [9 empty] | 상황실 개설 | 민/형사적 합의 지원 |  |  | 계약금액조정 청구 검토 | [5 empty] | 준공전 사전점검
|  |  | [토목견적팀] ▧ 가설사무실 축조 혹은 사무실 임대에 대한 단가승인 (본실행 편성 전) | [토목수행팀] ▧ 실시설계 및 현장운영비에 대한 예산 승인 ㆍ입안 : 현장준비팀, T/F팀, PM ㆍ검토 : 수행파트장, 수행팀장 ㆍ결정 : 담당임원 ㆍ팀장협의 : 견적팀장, 사업지원팀장, 기획팀장, 스마트엔지니어링팀장, 회계팀장 ㆍ임원협의 : 기획담당임원, 회계담당임원 |  | [토목수행팀] ▧시기 : 최초 도급계약 후 1개월 이내 ▧목적 : 구간별 착수시점 / 공정 R&O 확인, 최초공정계획 수립 일정 공유 ▧결과 : 공정 KOM 회의록 |  |  | [토목견적팀] ▧시기 : 최초 도급계약 후 1개월 이내 ▧목적 : 공동도급 신탁계약 체결을 통한 안분미수 최소화 ▧결과 : 공동도급 신탁계약서 | [토목견적팀] ▧시기 : 본실행작성일로부터 1개월 내 ▧목적 : 본실행 셋팅 ▧결과 : 본실행예산서 | [토목수행팀] ▧시기 : 최초 도급계약체결시 ▧목적 : 현장 셋팅을 위한 최소인원 투입 ▧결과 : 현장 최소인원 투입 (현장소장, 공무 등) | [토목수행팀] ▧시기 : 외주발주계획 수립일로부터 1개월 이내 ▧목적 : 외주발주계획 수립 ▧결과 : 하도급 발주계획(서) |  | [토목수행팀] ▧시기 : 품의서 상신일로부터 1개월 이내 ▧목적 : 차량신청 품의 승인 ▧결과 : 현장차량 집행승인 결재서 | [건설자재관리팀] ▧시기 : 현지구입신청서 작성일로부터 1개월 이내 ▧목적 : 현지구입 자재 집행 ▧결과 : 현지구입 자재 신청서 |  |  |  | [토목견적팀] ▧ 현장준비팀 운영 및 우선시공분에 대한 단가승인 (본실행 편성 전) |  | [토목수행팀] ▧ Baseline 승인 ㆍ입안 : 현장소장, 공정PM ㆍ검토 : 수행파트장, 수행팀장 ㆍ결정 : 담당임원 | [토목수행팀] ▧시기 : 필요시 ▧목적 : 현장여건에 따른 착공식 시행 검토 및 품의 승인 ▧결과 : 착공식 집행승인 (전자결재/품의서) | [토목수행팀] ▧시기 : 필요시 ▧목적 : 현장여건에 따른 측량계획 검토 및 품의 승인 ▧결과 : 측량용역 집행승인 (전자결재/품의서) |  |  | [토목품질팀] ▧ 시기 : 실착공전 ▧ 목적 : 현장개설 후 본공사 착수 전, 품질 마인드셋,품질관리계획서 적정성 검토 지원 본부 내 시행 중 품질개선 활동, 품질관련 시스템 등 교육 ▧ 결과 : 품질KOM 결과보고서 | [17 empty] | [토목계약관리팀] ▧시기 : 설계변경 및 계약변경 전 ▧목적 : 환경 방침 등 계약변경시 법적 위배항목 적절성 검토 ▧결과 : 기술도서 사전검토 사내공문 | [토목수행팀] ▧시기 : 월마감 이후 ▧목적 : 시스템상 미반영된 데이터 수기보정을 통한 정확한 CF관리 ▧결과 : CF계획 오류로 인한 손실을 방지 | [5 empty] | [토목품질팀] ▧ 시기 : 분기별 1회(현장마다) ▧ 목적 : 현장의 하자 및 벌점 Risk 제거, 품질지침 이행 여부 확인, Q-BP 설계변경 ITEM 도출 ▧ 결과 : 품질점검보고서, 지적사항 조치보고서 | [토목품질팀] ▧ 시기 : 매월 ▧ 목적 : 현장의 부실벌점 자가진단 이행 관리, NG 분석하여 재발방지대책 실효성 검증 ▧ 결과 : 부실벌점 자가진단 집계표, 부실벌점 NG 대시보드 | [토목품질팀] ▧ 시공계획발표회 참관 예상하자 저감을 위한 현장지원 | [15 empty] | [토목수행팀] ▧ 준공시예정원가 검토 ▧ 관리내역서 검토 (분기별 1회) ▧ 원가율 변동 확인 ▧ 경영실적모니터링 자료 취합 ▧ 재무 Indicator 검토 ▧ 사업수지/자금수지 실적 확인 | [토목수행팀] ▧ 사업수지/자금수지 검토 및 확인 |  | [토목견적팀] | [토목견적팀] | [토목수행팀]. [외주관리팀] | [토목수행팀] | [9 empty] | 안전보건경영실 ▧주관 : 안전기획팀장(CSO) ▧목적 : 외부 대응체계구축 ▧방법 : 상활실 개설 유관부서 지원요청 ▧결과 : 법적 Risk 및 언론 대응체계 구축 | ▧주관 : 본부 안전팀 ▧지원 : 법무지원팀 ▧목적 : 금전적 손실 최소화 ▧방법 : 협력사와 손해배상금 분배비율 등 의사결정 법률검토 ▧결과 : 중처법 대응 언론 Risk 감소 |  |  | ▧주관 : 본부 계약관리팀 ▧지원 : 법무지원팀(필요시) ▧목적 : 금전적 손실 최소화 ▧방법 : 계약금액 조정 관련 후속조치 사항에 대해 준공대가 수령 전 청구 공문 발송 ▧결과 : 계약금액 조정 청구 공문 | [5 empty] | [토목품질팀] ▧ 시기 : 준공전 90일 ▧ 목적 : 모든 하자를 준공전에 누락없이 조치(2회 시행) ▧ 결과 : 준공전 사전점검 보고서, 지적사항 조치보고서
[19 empty] | 집행 승인 |  |  |  | 연도변조사 집행승인 | [27 empty] | 품질교육 | 현장평가/공지 | [20 empty] | 변경실행예산 검토/승인 | 하도급 발주설명회 | 업체선정의뢰 검토승인 | [19 empty] | 하자보증서 발행검토
[19 empty] | [토목수행팀] ▧ 우선시공분 집행 승인 ㆍ입안 : 현장준비팀, T/F팀, PM ㆍ검토 : 수행파트장, 수행팀장 ㆍ결정 : 담당임원 ㆍ팀장협의 : 견적팀장, 사업지원팀장, 기획팀장, 스마트엔지니어링팀장, 회계팀장 ㆍ임원협의 : 기획담당임원, 회계담당임원 |  |  |  | [토목수행팀] ▧시기 : 필요시 ▧목적 : 현장여건에 따른 연도변조사계획 검토 및 품의 승인 ▧결과 : 연도변조사 집행승인 (전자결재/품의서) | [27 empty] | [토목품질팀] ▧ 시기 : 반기 1회 ▧ 목적 : 품질팀장, 공사팀장을 대상으로 품질 Risk 수평전개를 통한 하자예방으로 부실벌점 Zero 달성 및 하자보수비 절감 ▧ 결과 : 교육교재, 교육설문지 | [토목품질팀] ▧ 시기 : 1, 4, 7, 10월 ▧ 목적 : 현장 수준 평가를 공지하여 현장이 인지하도록 하여 더 잘할 수 있게 동기부여 ▧ 결과 : 현장평가 결과/공지 문서 | [16 empty] | 준공시예정원가변동보고서 접수 |  |  |  | [토목사업관리팀] | [토목수행팀]. [외주관리팀] | [토목수행팀]. [외주관리팀] | [19 empty] | [토목품질팀] ▧ 시기 : 도급 하자보증서 발급전 15일 이내 ▧ 목적 : 법적보증기간 준수 여부확인(발주처 대응) ▧ 결과 : 하자보증기간 산정 내역, 하자보증서
[회계팀] ▧ 원가율 변동 보고 공유
[51 empty] | 시공계획 발표회 | Q-BP 수평전개 | [20 empty] | 준공시예정원가 검토 | 저가심의/실행초과심의 검토 | 하도승인/최초계약
[51 empty] | [토목품질팀] ▧ 시기 : 공종 착수 30일 전 ▧ 목적 : 현장과 본사 전문가가 함께 시공계획을 검토하여 하자 Risk 제거 ▧ 결과 : 시공계획 검토서, 회의록 | [토목품질팀] ▧ 시기 : 매월 ▧ 목적 : 깊이 고민한 하자의 근본 원인과 재발방지대책이 잘 작동하는 사례 발굴 ▧ 결과 : 우수 Q-BP 등재 | [16 empty] | 경상비 재승인 |  |  |  | [토목수행팀] | [토목수행팀] | [토목수행팀]. [외주관리팀]
[토목수행팀] ▧시기 : 예산대비120% 초과 예정시 ▧목적 : 공사기간 및 경상비 월투입에 대한 검토 및 재승인 ▧결과 : 현장 경상비 (변경) 집행계획 승인
현장 | 공무
|  |  | 가설사무실 축조 집행승인 | 선급공사비 예산편성 | 착공신고서 |  |  |  | 공동도급 운영회의 (필요시) | 본실행 작성 협의 | 직원운영계획 수립 | 하도급 발주계획 수립 | 발주처 업무처리 절차 작성 | 차량신청 집행승인 및 결재 |  | 경상비 투자분석 양식 확정 |  | 가설사무실 축조 | 선급공사비 예산편성 |  |  | 착공식 행사 준비 | 착수전 측량 업체 선정 |  |  |  |  | 설계도서 검토 용역 업체 선정 | 보험가입 내역 검토 | 공동도급 원가약정 체결 | 본실행 작성 협의 | 하도급 발주계획 |  |  | 자재 소요계획서 작성 |  |  | 관리내역서 작성 |  | 착공보고회 자료 작성 | 인수인계서 |  |  | 건설공사관리대장(키스콘) 업데이트 | 도급기성/선급금 수금계획 작성 |  | 유관 부서 담당 업무 및 담당자 조사 | 감사 대비 자료 준비 |  |  |  |  | 업체선정 |  |  | 정보보호 교육 및 훈련 |  | 월마감 |  |  | 선급금 신청 | 발급적정성에 대한 본사 협의 | 직영공사 준비 |  | 원가약정 협의 | 산업안전보건관리비 집행관리 |  | 언론취재(보도) | 월마감 | 경영목표 달성회의 | 물가변동 | 신규 실행단가 산출근거 작성 | 기승인 단가승인 자료 취합 | 하도급 대상 공종 및 물량 산정 | 실행대비 초과사유 검토 및 본사 협의 | 공종별 변경 수량산출서 작성 | 간접비 사용내역 정산 | 노임/장비비/자재비/기타비용 등 체불현황 파악 | 계약 외 공사로 인한 미지급금 산정 | (기성지급)월별 간접비 사용금액 취합 | 컨틴젼시 | 공사손해보험 접수 | 공사손해보험 사전공사 집행승인 | 분쟁 사안에 대한 현장 계약조건 및 승소 가능성 분석 |  |  | (선정)예산대비내역서 작성 |  | 준공 설계도서 제출 | Cash Flow 관리 |  | 가설사무실 원상복구 |  | 하도급관리 항목 작성 |  | 프로젝트문서 제출확인서 수령 | 현장 철수 직원 인사발령 의뢰 |  |  | 도급관련 준공 전망 작성 | 간접비 최종 정산 금액 작성 |  | 하도급 현황/연락처 제출 |  | 준공현장 L&L 작성
|  |  | ▧시기 : 단가승인 이후 ▧목적 : 단가승인된 예산에 대해 집행승인 절차 진행, 집행승인 이후 업체선정의뢰 및 하도승인의뢰를 통한 하도급계약 필요 ▧결과 : 집행승인 품의서, 업체선정의뢰 품의서, 하도승인의뢰 품의서, 하도급계약서 | ▧ 시기 : 실시설계 착수 이전 ▧ 목적 : 실시설계 및 우선시공분 진행에 필요한 예산 편성 필요 ▧ 결과 : 예산승인 품의 | ▧ 시기 : 공사도급계약 체결 이후(공사도급계약서 상 일자 확인) ▧ 목적 : 발주처에 관련법에 따라 배치된 직원에 대한 신고, 계약 상 제출이 필요한 서류의 제출 ▧ 결과 : 착공신고서 |  |  |  | ▧시기 : 현장착공 후 ▧목적 : 현장 운영에 대한 공동도급사간의 의견 취합 및 합의사항 도출 ▧결과 : 공동도급 운영회의록 | ▧시기 : 실착공 전 ▧목적 : 현장 집행을 위한 예산 편성 ▧결과 : 본실행예산서 | ▧시기 : 현장착공 후 ▧목적 : 현장 여건을 고려한 투입인원 검토 및 최적 시기에 인원 투입을 통한 업무 Loss 방지 및 경상비 최적화 ▧결과 : 현장조직도 및 인력운영계획 | ▧시기 : 실착공 전 ▧목적 : 공정, 예산, 공종을 고려한 최적의 하도급 발주계획(안) 수립 ▧결과 : 하도급 발주계획(서) | ▧시기 : 현장착공 후 ▧목적 : 발주처와의 유기적인 업무가 가능한 도급관리 절차 확인 ▧결과 : 처리절차(서) | ▧시기 : 현장착공 후 ▧목적 : 차량 운영계획 수립 (소요대수, 소요시기, 차종 등) ▧결과 : 현장차량 집행승인 결재서 |  | ▧시기 : 현장착공 후 ▧목적 : 월 마감 후 사용 경상비 집계 및 투자분석에 필요한 Tool 확보 ▧결과 : 경상비 투자분석 양식 |  | ▧시기 : 착공 전 ▧목적 : 공사중 사용예정인 가설사무실 축조 ▧결과 : 가설사무실 | ▧시기 : 현장준비팀 구성 시 ▧목적 : 선급공사비 집행을 위한 예산 수립 ▧결과 : 선급공사비 예산 |  |  | ▧시기 : 착공직후(필요시) ▧목적 : 실행예산 및 집행프로세스를 확인하여 승인을 득하고 발주처와의 협의를 통해 행사에 차질없이 없도록 준비 ▧결과 : 착공식 집행승인 착공식행사계획 | ▧시기 : 착공직후(수행팀 협의) ▧목적 : 예산 및 집행/입찰프로세스에 따라 업체선정 시행 ▧결과 : 측량용역 집행승인, 측량용역 계약(전자결재) |  |  |  |  | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 용역계약전 금액검토를 통한 계약승인 및 하도급입찰&계약 ▧결과 : 외주시스템 품의서 | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 공사손해보험 가입 검토 ▧결과 : 보험가입 내역 검토 결과 | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 원가 약정을 통한 회사 이익금 극대화 ▧결과 : 공동도급 원가약정 체결 | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 본사에서 작성된 본실행 예산 적정성 검토 및 본사 승인 ▧결과 : 본실행 작성 및 협의 | ▧시기 : 하도급 발주 전 ▧목적 : 원가/공정/현장운영 검토 및 발주전략 적정성 검토 ▧결과 : 관리내역서, 공종별 예산대비내역서, 하도급발주설명회, 외주KOM |  |  | ▧시기 : 착공 단계 ▧목적 : 착공시기의 자재 소요계획서를 작성하여 공사 시공계획에 맞춰 원활한 자재 수급을 하고자 함 ▧결과 : 자재소요계획서 |  |  | ▧시기 : 착공 단계 ▧목적 : 현장 도급-실행-하도금액에 기반한 현재 원가 및 투입 예상 관리 ▧결과 : 현장관리내역서 |  | ▧시기 : 착공 단계 ▧목적 : 현장 도급-실행-하도금액에 기반한 현재 원가 및 투입 예상 관리 ▧결과 : 현장관리내역서 | ▧시기 : 착공 단계 ▧목적 : 현장소장 교체시 인수인계서 작성으로 현장 업무공백 최소화 ▧결과 : 업무 인수인계서 |  |  | ▧시기 : 매월 ▧목적 : 건설산업기본법에 명시된 건설공사관리대장 관리, 계약변경사항 등 기입 ▧결과 : 키스콘 입력 | ▧시기 : 매년 초 ▧목적 : 보다 명확한 CF관리를 위해 연간 도급기성 및 선급금 수급계획작성 ▧결과 : 공사시스템 상 청구/수금계획 작성 |  | ▧시기 : 착공초기 ▧목적 : 대관업무 진행을 위한 유관 부서 담당 업무 및 담당자 조사 ▧결과 : 발주처 및 지자체, 유관 공공기관의 담당자 연락망 | ▧시기 : 발생시 ▧목적 : 사내 제규정 준수 여부 감사 및 업무 수행의 효율성 진단 ▧결과 : 사전 작성자료 작성, 감사 수검자료 작성 |  |  |  |  | ▧시기 : 연약지반 개량 6개월전 ▧결정 : 현장소장, 본사수행팀/견적팀 ▧주관 : 공무설계팀 ▧협의 : 토목수행팀, 토목견적팀 ▧목적 : 계측방법, 설치위치, 계측주기, 계측보고서 작성 |  |  | ▧ 시기 : 발생시 ▧ 목적 : 공무원가 회계원가 일치 여부 확인을 통해 투입원가의 적정성을 판단하고 원가 오류 및 낭비사항 제거 ▧ 결과 : 정보보호 교육 참석자 명단 |  | ▧ 시기 : 매월 마감시 ▧ 목적 : 정보의 오남용, 유출 등의 위협으로부터 회사의 정보를 보호하고, 기업비밀을 포함한 모든 정보자산의 안전한 보호와 원활한 공유를 통한 경영능력의 향상 및 경쟁력 제고 ▧ 결과 : 공무원가 회계 원가의 차이 분석 및 적정성 확인 |  |  | ▧ 시기 : 선급금 발생시 ▧ 목적 : 선급금 신청을 위한 선급금 예산파악 ▧ 결과 : 선급금 예산파악 결과 | ▧ 시기 : 작업지시사항 발생시 ▧ 목적 : 계약공사 외 공사에 대한 작업지시서 발급 적정성 검토 ▧ 결과 : 작업지시서 발급 적정성 검토서류, 신규단가 집행승인 서류 | ▧ 시기 : 직영공사 공종 발생시 ▧ 목적 : 직용공사 수행을 위한 원가검토 및 집행승인 ▧ 결과 : 직영공사 예산대비내역서, 집행승인 서류 |  | ▧ 시기 : 착공 후 1년 이내 ▧ 목적 : 직용공사 수행을 위한 원가검토 및 집행승인 ▧ 결과 : 직영공사 예산대비내역서, 집행승인 서류 | ▧ 시기 : 실착공 3개월 이내(집행 최초보고시), 집행현황 관리(분기별) ▧ 목적 : 계획수립 및 사용금액에 대한 매월 정산서 작성하여 보관 및 발주처 보고 ▧ 결과 : 산업안전보건관리비 사용 계획서, 사용정산서, 집행현황 |  | ▧ 시기 : 언론취재 발생시 ▧ 목적 : 언론취재 발생 및 예상시 본사보고 및 프로세스에 의거한 대응 ▧ 결과 : 언론취재보고서 | ▧시기 : 매월 末 ▧목적 : 매월 투입된 공사원가를 원가항목과 매칭시켜 실행과 비교 및 마감 ▧결과 : 공사현황보고갑지, 준공시예정원가갑지(공사시스템) | ▧시기 : 매분기 ▧목적 : 본부장/담당임원 주관으로 사업 및 자금수지 관리 ▧결과 : 경영목표 달성방안, 현장 주요 Issue 및 본사지원 사항 | ▧시기 : 발주처별 상이하나 반기 or 분기 ▧목적 : 용역업체에 물가변동 검토보고서 제출 요청 ▧결과 : 계약 및 기성내역서, 예정공정표 등 | ▧시기 : 단가승인 필요시 ▧목적 : 신규공사 예상실행단가 산출 ▧결과 : 실행단가 산출서 | ▧시기 : 변경실행 준비시기 ▧목적 : 기승인 단가승인 내역 정리 및 취합, 변경실행에 반영 ▧결과 : 변경실행내역서 초안 | ▧시기 : 수시 ▧목적 : 발주대상공종 및 물량 정리, 발주전략 검토 ▧결과 : 관리내역서(공종 세분화자료) | ▧시기 : 입찰직후 즉시 ASAP ▧목적 : 실행초과사유 분석 및 향후대책(재입찰, 계약징행) 검토 및 협의 ▧결과 : 실행초과 사유서 | ▧시기 : 하도급 변경계약 시 ▧목적 : 변경된 설계도서 수량산출서 상 하도급 변경계약 반영분에 해당하는 내용만 분류(공종별 변경 수량산출서 작성) ▧결과 : (변경)수량산출서 | ▧시기 : 하도급 정산 시 ▧목적 : 간접비(건강•연금•장기요양•고용•산재보험 등) 최종 금액 확정 ▧결과 : 간접비 사용내역 정산자료 | ▧시기 : 타절 발생 시 ▧목적 : 현장에 투입된 노무자, 장비업자, 자재업자가 대금을 적절히 지급받는지 확인 ▧결과 : 노임/장비비/자재비/기타비용 등 체불현황 파악 | ▧시기 : 타절 발생 시 ▧목적 : 계약외 공사 현황 정리 ▧결과 : 계약 외 공사로 인한 미지급금 산정 | ▧시기 : 계약내용 변경 및 공사 진행 사항 변경시 ▧목적 : 사용실적을 기반으로 향후분 예측하여 준공시 예정원가 판단 기초자료 작성 ▧결과 : 준공시예정원가 | ▧시기 : 컨티 발생시 ▧목적 : 예상치 못한 상황이나 리스크로 인한 비용 변동을 대비하기 위해 설정하는 예비비확보 ▧결과 : 보고서, 위원회 걔최, 단가승인, 집행승인, 하도급변경계약, 발주처 통보 | ▧시기 : 공사중 피해물량 혹은 손해 발생시 ▧목적 : 공사이행보증증권 사용을 위한 증권사 접수 ▧결과 : 공사손해보험 접수 | ▧시기 : 공사중 피해물량 혹은 손해 발생시 ▧목적 : 품의서 작성 및 본사 승인, 적정 용역비 검토 반영 (다수 업체 견적 검토 등) ▧결과 : 공사손해보험 사전공사 집행승인용역 | ▧시기 : 소송 및 Claim 발생시 ▧목적 : 계약서 및 관련 서류 분석, 법률적 근거 및 판례 검토 ▧결과 : 분쟁 사안에 대한 현장 계약조건 분석 및 승소 가능성 분석 |  |  | ▧시기 : 측량업체 선정 전 ▧목적 : 현장 운영중 필요한 용역 수행사유, 발주 예산 검토 ▧결과 : 업체선정 및 계약 체결 (품의 포함) |  | ▧시기 : 준공 설계도서 작성기간 고려하여 사전 준비 ▧목적 : 준공도서 용역업체 선정 및 계약 ▧결과 : 업체선정 및 계약 체결 (품의 포함) | ▧시기 : 준공시점 C/F 계산시 ▧목적 : 준공금 수금계획 작성, 외주(하도급, 용역) 준공금 집행 계획 수립, 공동도급사 안분 수금 전망 수립 ▧결과 : 총괄 C/F |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 현장 준공에 따른 가설사무실 해체 업체 선정 필요 및 준공으로 인한 사무실 원상복구 ▧결과 : 업체선정검토 자료 |  | ▧시기 : 준공후 ▧목적 : 하자보수사항 발생시 업체별 하자보수 위치 파악 ▧결과 : 공사 위치별 업체 시공 현황 |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 프로젝트문서 원본의 보관 또는 보존이 필요한 문서 제출 ▧결과 : 프로젝트문서 제출확인서 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 최종 현장 철수 직원 타현장 등 인사발령 의뢰 ▧결과 : 인사발령 |  |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 계약준공일에 맞추어 적기 준공 가능하도록 도급액, 시설물 인수인계 일정 등 전망을 작성하여 준공 준비 ▧결과 : 최종 도급내역서, 시설물 인수인계서 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공전 일상감사, 준공검사 및 원활한 준공을 위한 간접비 정산 내역 반영 ▧결과 : 최종 도급내역서 |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 하자 보수 등 실제 공사 업체 및 담당자 확인 가능 ▧결과 : 하도급 현황(목록)/유지보수(하자) 연락처 |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 향후 유사 현장, 공사방법 등 발생시 시행착오를 최소화 하고 매뉴얼화 시키기 위함 ▧결과 : 준공현장 L&L
|  |  |  | 선급공사비 예산 변경(초과) |  |  |  |  | 공동도급 운영협정서 체결 |  | 직원발령 의뢰 및 협의 | 자재 발주계획 수립 |  |  |  | 월별 마감 분석자료 양식 확정 |  | 관정 및 정화조 설치 | 선급공사비 예산 변경(초과) |  |  | 착공식 시행 | 연도변조사 업체 선정 |  |  |  | VE 수행 계획 |  | 추가보험가입검토 |  | 합의실행 (민자사업) | 외주 KOM |  |  | 해외 자재 List up |  |  | 사기성-관기성 검토양식 확정 |  | 착공보고회 조치사항 대응계획 수립 |  |  |  |  | 선급금 공제계획 작성 |  | 건축공사 착공신고 | 감사 수검 | [9 empty] | 사무실 관리 |  |  | 선급금 지급 | 작업지시서 전자 발부 및 승인 | 직영공사 수행(공사 관리) |  | 신탁계약 |  |  | 귀책사유 판단 | 준공시예정원가 관리 | 경영계획 작성 |  | 전문업체 견적요청 및 취합(견적대비표 작성) | 신규 실행단가 산출근거 작성 | 공종별 예산대비내역서 작성 | 저가심의 분석자료 작성 | 공종별 예산대비내역서 작성 | 정산 예산대비내역서 작성 | 노임/장비비/자재비/기타비용 등 체불 해소방안 검토 | 최종 정산내역서 작성 | (기성지급)월별 기성내역서 작성 | 사전공사 | 피해물량 사전 검토 | 사전공사 집행승인에 따른 하도급 변경계약 | 분쟁 협의 |  |  | (선정)업체선정의뢰 |  | 준공금 청구 | 준공시예정원가 검토 |  |  |  | 창의성 항목 작성 |  | 프로젝트문서 제출확인서 결재상신 |  |  |  |  | 정산 예산대비내역서 작성 |  |  |  | 정산요약보고
|  |  |  | ▧ 시기 : 실시설계 예산 초과시 ▧ 목적 : 실시설계 및 우선시공분 진행에 필요한 예산의 추가 편성 ▧ 결과 : (초과)예산승인 품의 |  |  |  |  | ▧시기 : 현장착공 후 ▧목적 : 현장 운영에 대한 공동도급을 구성한 각사간의 운영방안 수립 ▧결과 : 공동도급 운영협정서 |  | ▧시기 : 현장착공 후 ▧목적 : 현장여건에 부합하는 최적 인원의 적기 투입 ▧결과 : 인사발령 | ▧시기 : 실착공 전 ▧목적 : 공정, 예산, 공종을 고려한 최적의 자재 발주계획(안) 수립 ▧결과 : 자재 발주계획(서) |  |  |  | ▧시기 : 현장착공 후 ▧목적 : 월 마감 후 준공시 예정원가(율) 등의 변동사항 파악에 필요한 Tool 확보 ▧결과 : 월별 마감 분석자료 양식 |  | ▧시기 : 착공 전 ▧목적 : 공사중 사용예정인 가설사무실의 관정 및 정화조 설치 ▧결과 : 가설사무실(관정 및 정화조) | ▧시기 : 선급공사비 집행 계획이 변경하여 예산변경이 필요 시 ▧목적 : 변경된 집행계획(실적)을 반영하여 예산을 변경 수립 ▧결과 : 변경된 선급공사비 예산 |  |  | ▧시기 : 착공직후(필요시) ▧목적 : 행사계획에 따라 자재/장비/인력 등 을 확인하여 차질없는 행사 진행 ▧결과 : 착공식행사계획 | ▧시기 : 착공직후(수행팀 협의) ▧목적 : 예산 및 집행/입찰프로세스에 따라 업체선정 시행 ▧결과 : 연도변조사용역 집행승인, 연도변조사용역 계약(전자결재) |  |  |  | ▧실시 : 실 착공 후 3개월 이내 ▧목적 : VE수행을 위한 계획 및 사전검토 ▧결과 : VE수행계획서 및 설계도서 |  | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 현장 여건에 맞는 보험약관 추가 ▧결과 : 추가보험가입 내역 검토 결과 |  | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 공동도급사간 원가율에 대한 내역 작성 및 협의 & 실행율확정 ▧결과 : 합의실행 | ▧시기 : 하도급 발주 전 ▧목적 : 원가/공정/현장운영 검토 및 발주전략 적정성 검토 ▧결과 : 관리내역서, 공종별 예산대비내역서, 하도급발주설명회, 외주KOM |  |  | ▧시기 : 착공 단계 ▧목적 : 해외자재를 착공시기에 분류하여 자재 확보에 차질이 없도록 함 ▧결과 : 해외자재 List up |  |  | ▧시기 : 착공 단계 ▧목적 : 관기성-사기성에 대한 적정성 확인, 미승인 대체 기성 확인 ▧결과 : 사기성 관기성 검토양식 |  | ▧시기 : 착공 단계 ▧목적 : 착공보고회 feedback에 따른 후속 조치계획 수립 ▧결과 : 착공보고회 후속 조치 계획 |  |  |  |  | ▧시기 : 도급기성시 ▧목적 : 도급기성 수령금액 관리를 위한 공제계획 작성 ▧결과 : 수령금액 관리를 통한 명확한 CF 관리 |  | ▧시기 : 건축공사 착수 전 ▧목적 : 건축법 제21조에 따라 허가권자에게 공사계획을 신고하여야 함. ▧결과 : 착공신고서(건축법 시행규칙) 작성 및 제출, 신고수리 공문 접수 | ▧시기 : 발생시 ▧목적 : 사내 제규정 준수 여부 감사 및 업무 수행의 효율성 진단 ▧결과 : 감사 수검 | [9 empty] | ▧ 시기 : 매월 마감시, 상시 ▧ 목적 : 사무실 물건조사 및 임대료 적정성 검토, 집행승인 및 자금신청 ▧ 결과 : 직원 숙소 임대 물건조사 결과 및 품의서 |  |  | ▧ 시기 : 선급금 지급시 ▧ 목적 : 선급금 지급내역서 작성 및 본사협의를 통한 하도승인의뢰요청, 선급금 지급보증발급확인, 선급금지급 ▧ 결과 : 선급금지급내역서, 계획서, 하도승인요청서, 보증증권, 기성수금현황 관리대장 | ▧ 시기 : 작업지시사항 발생시 ▧ 목적 : 계약 외 공사 착수 전 하도급법 준수를 위한 작업지시서 발부 시스템 관리 ▧ 결과 : 작업지시서 | ▧ 시기 : 직영공사 공종 발생시 ▧ 목적 : 투자대비와 손익분석 공사진행시 흑/적자 여부를 확인하여 모색 ▧ 결과 : 투자대비 및 손익분석 |  | ▧ 시기 : 착공 후 1년 이내 ▧ 목적 : 공동도급사 간 발생한 채권채무관계에 대해 해당 현장에서 발생한 공사도급금액으로 해소 ▧ 결과 : 신탁계약서 |  |  | ▧ 시기 : 민원 발생시 ▧ 목적 : 비용집행 필요성 검토하여 손익발생 금액검토 ▧ 결과 : 비용집행 필요성 검토 결과 | ▧시기 : 매분기 ▧목적 : 마감된 공사원가 실적을 기준으로 준공시예정원가 적정성 여부 검토 ▧결과 : 준공시예정원가검토서(매분기, 개인PC), 관리내역서(반기, 개인PC) | ▧시기 : 매분기 ▧목적 : 예정공정표에 따라 년도별 사업 및 자금수지 예측(매출, 원가, C/F 등) ▧결과 : 사업 및 자금수지(재무전망) |  | ▧시기 : 단가승인 필요시 ▧목적 : 적정집행가 확인 및 검토 ▧결과 : 견적대비표 | ▧시기 : 변경실행 준비시기 ▧목적 : 기승인 단가승인 내역 정리 및 취합, 변경실행에 반영 ▧결과 : 변경실행내역서 초안 | ▧시기 : 공종/물량 분개 후 즉시 ▧목적 : 발주별 도급/실행예산 검토 ▧결과 : 예산대비내역서(공종별) | ▧시기 : 입찰직후 즉시 ASAP ▧목적 : 저가투찰 여부 검토 및 투찰금액 적정성 검토 ▧결과 : 입찰금액 적정성 검토(업체공문수신), 저가심의 검토자료(품의서, 승인문서) | ▧시기 : 하도급 변경계약 시 ▧목적 : 하도급 업체별 변경계약 체결해야 하는 대상의 계약금액 산정 ▧결과 : (변경)예산대비내역서 | ▧시기 : 하도급 정산 시 ▧목적 : 하도급 계약 정산에 따른 당사 손익(도급대비, 예산대비) 확정 및 변경계약 ▧결과 : 간접비 사용내역 정산자료 | ▧시기 : 타절 발생 시 ▧목적 : 채불발생 사유, 지급예정일, 지급금액을 협력업체를 통해 확인 ▧결과 : 노임/장비비/자재비/기타비용 등 체불 해소방안 검토 | ▧시기 : 타절 발생 시 ▧목적 : 협력업체와 협의를 통한 실 공사물량 정산, 최종 정산내역서 확정 ▧결과 : 최종 정산내역서 작성정산 | ▧시기 : 계약내용 변경 및 공사 진행 사항 변경시 ▧목적 : 월별 기성내역서 작성하여 누계분을 작성하여 관기성과 사기성 차인 수시 확인 ▧결과 : 관기성-사기성 검토서 | ▧시기 : 발생 시 ▧목적 : 본공사 시작되기 전에 철저하게 준비하는 과정으로, 프로젝트가 원활히 진행되기 위함 ▧결과 : 사전공사 내용 집행사유작성, 사전공사기성협의 및 승인, 내역 등 | ▧시기 : 공사중 피해물량 혹은 손해 발생시 ▧목적 : 피해를 미리 예측하고, 그에 따른 물량을 사전에 검토하여 프로젝트 예산에 반영 ▧결과 : 피해물량 사전 검토 | ▧시기 : 공사중 피해물량 혹은 손해 발생시 ▧목적 : 하도급사 외주시스템을 통한 변경계약 체결 ▧결과 : 사전공사 집행승인에 따른 하도급 변경계약 | ▧시기 : 소송 및 Claim 발생시 ▧목적 : 분쟁 당사자와 협의를 통한 해결방안 모색 ▧결과 : 분쟁 협의 (공동도급사 사전 협의 포함) |  |  | ▧시기 : 측량 업체 선정시 ▧목적 : 현장 운영중 필요한 용역 수행사유, 발주 예산 검토 ▧결과 : 업체선정 및 계약 체결 (품의 포함) |  | ▧시기 : 준공 설계도서 작성기간 고려하여 사전 준비 후 청구 ▧목적 : 공동도급사 탈퇴에 따른 지분율 변동시 준공금 청구내역 변동 검토 및 준공금 청구 ▧결과 : 준공금 신청서 | ▧시기 : 매분기 ▧목적 : 준공시예정원가 검토를 통한 매출 및 이익 산정 ▧결과 : 준공시예정원가 검토서 |  |  |  | ▧시기 : 준공후 ▧목적 : 창의성 항목이 있는 경우 설계변경 등을 통해 공사의 효율성을 개선한 사례를 시공평가보고서 상 수록 ▧결과 : 창의성 항목 작성 |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 전 프로젝트문서 제출 및 업로드를 통한 data 보관 ▧결과 : 프로젝트문서 제출확인서 |  |  |  | 공동도급사 안분미수 현황 및 조치계획 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 업체별 최종 정산 금액 검토 및 하도급사 협의, 도급대비 하도급 정산 수량일치 검토 ▧결과 : (하도급 공종별)예산대비 내역서 |  |  |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 정산, 집행, 투입, 여건보고 등이 적법한 절차에 처리 되었는지 보고하는 절차 ▧결과 : 정산 실행내역서, 경상비 집행현황, 컨틴젼시/여건보고 집행현황, 정산간접비 집행현황
[66 empty] | [국가철도공단] 대외업무 | [33 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 안분미수금 관리를 통한 CF 관리 ▧결과 : 토목본부 안분미수금 지연사유 및 회수계획
▧ 시기 : 착공 이후(국가철도공단과 협의) ▧ 목적 : CPMS(국가철도공단 시스템)의 공사 중 안전 및 방재대비 점검 등 관리 ▧ 결과 : 취약개소 지정, 방재물자 비치, 위험성평가 결과 등
|  |  |  | 독과점 설계반영 |  |  |  |  | 공동도급 신탁계약 체결 | [6 empty] | Risk 항목에 대한 대응계획 수립 |  | 사무실 개설 (셋팅) | 독과점 설계반영 | [7 empty] | VE 시행 |  | 보험약관 검토 |  |  | 대금지불 모니터링 시스템 셋팅 | [5 empty] | 준공시예정원가 검토서 작성 | [6 empty] | 단발성 Cash Out(숙소임대 등) 정리 |  | 소방공사 착공신고 | 감사 결과 조치 보고 | [14 empty] | 직영공사 정산 |  | 법정관리 |  |  | 민원 처리 방안 | 준공시예정원가 검토서 작성 |  |  | 단가승인 내역서 작성, 증감내용 분석 | 전문업체 견적요청 및 취합(견적대비표 작성) | 현설조건 검토 | 하도승인의뢰 자료 작성 / 하도승인의뢰 | 하도급 CP검토 Check List 작성 | 하자이행증권 발급내역 본사 및 발주처 협의 | 선급금 지급현황 검토 | 타절에 따른 준공시예정원가 변동여부 검토 | (기성지급)공종별 하도기성 지불조서 작성 및 결재 | 여건보고 | 공사손해보험 청구용 손해사정사 검토용역 발주 | 공사손해보험 정산 집행승인 | 협상불가시 대체적 분쟁해결 시도 |  |  | (선정)입찰 |  |  | 준공충당금 설정 | [10 empty] | 정산 내역서 하도급사 협의
|  |  |  | ▧ 시기 : 별도 ▧ 목적 : 기본/실시설계시 독과점 항목 품목 반영 ▧ 결과 : 독과점 항목 적용 승인 품의 |  |  |  |  | ▧시기 : 현장착공 후 ▧목적 : 현장 운영중 발생가능한 각사간의 안분미수금 발생시 해결안 제시 ▧결과 : 공동도급 신탁계약서 | [6 empty] | ▧시기 : 현장착공 후 ▧목적 : 발생가능한 Risk 각 항목별 대응계획 수립을 통한 지침서 확보 ▧결과 : Risk 대응에 대한 지침서 |  | ▧시기 : 가설사무실(임대) 축조 시 ▧목적 : 현장 내 비품, 소모품 비치 및 사용인감 신청, 업무에 필요한 부수적인 설비(인터넷, VPN, 복합기, 전화기, 빔프로젝트 등) ▧결과 : 가설사무실 시설물 설치 | ▧시기 : 설계 시 독과점이 반영된 경우 ▧목적 : 설계에 독과점 공법 반영의 적정성 검토 ▧결과 : 독과점 공법의 설계 반영 | [7 empty] | ▧실시 : 실 착공 후 3개월 이내 ▧목적 : 현장 추가 비용절감 항목에 대한 검토 ▧결과 : VE성과 |  | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 현장 여건에 맞는 보험약관 추가 ▧결과 : 추가보험가입 내역 검토 결과 |  |  | ▧시기 : 하도급 발주 전 ▧목적 : 노무비, 자재비, 장비비, 기타경비 등 하도급 체불관리를 통한 Risk 선제적 관리 ▧결과 : 시스템 셋팅 | [5 empty] | ▧시기 : 착공 단계 ▧목적 : 준공시점의 최종원가 산출을 통한 현장 집행 관리 및 계획 수립 ▧결과 : 준공시 예정원가 검토서 | [6 empty] | ▧시기 : 매월 ▧목적 : 도급기성 수령금액 관리를 위한 공제계획 작성 ▧결과 : 수령금액 관리를 통한 명확한 CF 관리 |  | ▧시기 : 소방공사 착수 전 ▧목적 : 소방시설공사업법에 따라 공사의 내용 등을 소방본부장이나 소방서장에게 신고하여야 함. ▧결과 : 소방시설공사 착공신고서 작성 및 제출, 신고수리 공문 접수 | ▧시기 : 발생시 ▧목적 : 사내 제규정 준수 여부 감사 및 업무 수행의 효율성 진단 ▧결과 : 감사 결과 지적사항 조치 | [14 empty] | ▧ 시기 : 직영공사 공종 발생시 ▧ 목적 : 정산송익분석, 집행자료 DB화, 최종 도급/실행/기성/집행원가 확인 및 정산 ▧ 결과 : 최종 투자대비 및 손익분석, 직영공사 품의서 |  | ▧ 시기 : 상시 ▧ 목적 : 공동도급사의 법정관리에 따른 당사 채권의 회수 불가 상황 사전 방지 ▧ 결과 : 미수채권현황, 안분 미수금 발생에 따른 후속조치 자료 |  |  | ▧ 시기 : 민원 발생시 ▧ 목적 : 민원처리비 집행 사유 및 단가적정성 검토를 통한 민원처리비 집행 품의 ▧ 결과 : 민원처리비 집행 품의서 | ▧ 시기 : 매분기 ▧ 목적 : 도급, 실행 대비 투입정리 및 경상비 투자분석, 외주비 도급대비 투입 검토 ▧ 결과 : 투자분석 및 Back Charge 집계, 관기성-사기성검토서, 도급대비 집행현황, 월별원가집행 등 |  |  | ▧시기 : Base자료 작성완료 후 ▧목적 : 신규공사 실행예산 적정반영여부 검토 및 공사금액 증감내용 분석 ▧결과 : 단가승인 내역서 | ▧시기 : 변경실행 준비시기 ▧목적 : 적정집행가 확인 및 검토 ▧결과 : 견적대비표 | ▧시기 : 입찰 전 1달이내 ▧목적 : 현장설명시 일반/특기조건 반영여부 검토, 발주 전략 사전 점검 ▧결과 : 현장설명서 | ▧시기 : 입찰(or 심의) 종료 후 즉시 ▧목적 : 입찰/심의결과에 따른 계약진행을 위한 하도승인의뢰 요청/승인 ▧결과 : 하도승인의뢰서(품의승인) | ▧시기 : 하도급 변경계약 시 ▧목적 : 설계변경 등에 따른 하도급 통지 여부, 하도급대금 조정 여부 확인,하도급 계약금액 관련 부담감액 여부 확인 ▧결과 : 하도급 CP검토 Check List | ▧시기 : 하도급 정산 시 ▧목적 : 공사완료 이후 하자 발생 시 하도급사의 하자이행 의무 담보 ▧결과 : 하자이행증권 발급내역 본사 및 발주처 협의 | ▧시기 : 타절 발생 시 ▧목적 : 선급금 미공제불 발생 시 발생현황 및 회수계획을 본사와 협의하여 수립 ▧결과 : 선급금 지급현황 검토 | ▧시기 : 타절 발생 시 ▧목적 : 협력업체 최종 지급 금액을 반영한 준공시예정원가 업데이트, 계약예정금액 반영 검토 ▧결과 : 타절에 따른 준공시예정원가 변동여부 검토 | ▧시기 : 계약내용 변경 및 공사 진행 사항 변경시 ▧목적 : 하도급 기성지금 현황 및 잔여금액 확인 ▧결과 : 공종별 하도기성 지불조서 작성 및 결재 | ▧시기 : 컨티 및 여건 발생시 ▧목적 : 공사 진행 전 혹은 완료 후에 필요한 환경, 조건, 리스크 등을 분석하고 이에 대한 대응 전략을 마련 ▧결과 : 설계도면, 보고서, 여건보고 집행승인, 하도급변경계약, 발주처 통보 | ▧시기 : 공사중 피해물량 혹은 손해 발생시 ▧목적 : 공사손해보험 청구를 위한 손해사정사 선정 ▧결과 : 공사손해보험 청구용 손해사정사 검토용역 발주 | ▧시기 : 공사중 피해물량 혹은 손해 발생시 ▧목적 : 품의서 작성 및 본사 승인, 적정 용역비 검토 반영 (다수 업체 견적 검토 등) ▧결과 : 공사손해보험 정산 집행승인용역 | ▧시기 : 소송 및 Claim 발생시 ▧목적 : 분쟁 당사자와 분쟁과 관련한 중재, 조정 등의 방안 협의 ▧결과 : 협상불가시 대체적 분쟁해결방안(중재, 조정) |  |  | ▧시기 : 측량 업체 입찰시 ▧목적 : 입찰 참여 업체들이 용역 낙찰받기 위한 가격 투찰 ▧결과 : 견적(입찰)대비표 |  |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 이후 공사와 직접적인 연관이 있는 집행 예정 비용을 공사원가에 반영 ▧결과 : 준공충당금 품의 | [9 empty] | 하도급 집행 현황 및 정산 계획 수립 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 도급대비 하도급 정산 수량일치 검토, 정산 후 금액이슈 발생 Risk 제거 ▧결과 : (하도급 공종별)정산 내역서 |  |  |  | 정산감사보고서
[100 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 최종 정산 금액을 사전 검토하고 하도업체와의 정산 이슈 사전 관리 ▧결과 : 하도급 정산 내역서(하도급 공종별)예산대비 내역서 |  |  |  |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 재무 상황을 점검하고, 회계 기록이 정확하고 합법적인지 확인 ▧결과 : 공무/ 회계 원가 차인분 검토서, 주요자재 집행현황, 고재처리/건재매출 현황, 공통가설공사 및 경상비 집행현황, 컨틴젼시/여건보고 집행현황, 감사지적사항 조치결과, 합계잔액시산표 미정리 계정 사유, 도급 미결사항
[서울시] 대외업무
▧ 시기 : 발생 시 ▧ 목적 : 고위험작업 수행 전 서울시 사전승인 및 방재물자 비치 협의 ▧ 결과 : 고위험작업 승인, 방재물자 비치
[18 empty] | 사무실 임차 (가설사무실 축조 불가시) | [10 empty] | 보험료 확정 | [15 empty] | 외주(하도급, 용역) 집행 계획 작성 | [22 empty] | 기술용역비 | 준공시예정원가 변동보고 |  |  | 단가승인 품의서 협의 및 승인 | 변경실행예산 내역서 작성(도급, 실행) 및 증감내용 분석 | 발주전략 KOM 실시 | 분리계약 검토 | 변경 하도승인의뢰 자료 작성 / 변경 하도승인의뢰 | 정산 하도승인의뢰 자료 작성 / 의뢰 | 선급금 미공제분 보험청구 | 계약이행보증증권 청구여부 검토 | (기성지급)대금지불모니터링 시스템 입력 |  | 공사손해보험 청구액에 따른 손익분석 | 정산 집행승인에 따른 하도급 변경계약 | 대체적 분쟁해결 불가시 소송의뢰 |  |  | (선정)하도승인의뢰 | [13 empty] | 정산 하도승인의뢰 작성
[18 empty] | ▧시기 : 착공 전 ▧목적 : 공사중 사용예정인 가설사무실의 관정 및 정화조 설치 ▧결과 : 가설사무실(관정 및 정화조) | [10 empty] | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 금액등을 고려한 공사손해보험 가입 ▧결과 : 보험료 확정 결과 | [15 empty] | ▧시기 : 매월, 매년 ▧목적 : CF관리를 위한 외주 집행계획 수립 ▧결과 : 공정계획 및 선급금을 고려하여 실집행금액 등 관리 | [22 empty] | ▧ 시기 : 기술용역비 발생시 ▧ 목적 : 기술용역비 집행대상 검토를 통한 단가승인, 집행승인, 집행실적관리 ▧ 결과 : 기술용역비 단가승인 품의서, 집행승인 품의서 집행현황 | ▧ 시기 : 매분기 ▧ 목적 : 준공시 예정원가 변동보고자료 작성, 원가율 변동보고서 상세사유 분석 및 보고서 작성 공사시스템에 반영 ▧ 결과 : 준공시예정원가 검토서 |  |  | ▧시기 : 단가승인내역서 작성후 ▧목적 : 단가반영 적정여부 검토 및 증감내용 본사승인 ▧결과 : 단가승인 품의서(전자결재) | ▧시기 : 기초자료 작성완료 후 ▧목적 : 신규공사 실행예산 적정반영여부 검토 및 공사금액 증감내용 분석 ▧결과 :변경실행예산 내역서 | ▧시기 : 발주공종 분개 후 즉시 ▧목적 : 공종별 발주전략 수립 및 현장↔본사간 협의 ▧결과 : 외주자재KOM회의록, KOM승인문서(품의서, 사내공문) | ▧시기 : 입찰결과 확인 후 ASAP ▧목적 : 건설산업기본법 준수를 위한 하도급율 만족여부 검토 ▧결과 : 관통보율 검토서(예가/도급대비내역서), 하도승인의뢰서(전체분/장비분/하도분) | ▧시기 : 하도급 변경계약 시 ▧목적 : 하도급 CP위반을 방지 하기 위해 하도급계약 체결 전 Check List 작성 및 Risk Hedge ▧결과 : 하도승인의뢰서 | ▧시기 : 하도급 정산 시 ▧목적 : 정산 변경계약 체결을 위한 본사 유관부서(토목수행팀, 외주관리팀)로 하도승인의뢰(하도급 변경계약 체결 의뢰) ▧결과 : 정산 하도승인의뢰 자료 | ▧시기 : 타절 발생 시 ▧목적 : 선급금 이행보증증권 시행을 위한 보증사 요구서류 제출 ▧결과 : 선급금 미공제분 보험청구 | ▧시기 : 타절 발생 시 ▧목적 : 계약이행보증증권 청구 절차 확인 ▧결과 : 계약이행보증증권 청구여부 검토 | ▧시기 : 계약내용 변경 및 공사 진행 사항 변경시 ▧목적 : 하수급인, 근로자, 장비, 자재 업자에게 지급하여야 할 대금 인출 제한 ▧결과 : 나라장터-하도급지킴이 도급기성 청구 | 긴급공사비 집행품의 | ▧시기 : 공사중 피해물량 혹은 손해 발생시 ▧목적 : 공사손해보험 청구시 수령 가능 예상 금액 산정 ▧결과 : 공사손해보험 청구액에 따른 손익분석 | ▧시기 : 공사중 피해물량 혹은 손해 발생시 ▧목적 : 하도급사 외주시스템을 통한 변경계약 체결 ▧결과 : 정산 집행승인에 따른 하도급 변경계약 | ▧시기 : 소송 및 Claim 발생시 ▧목적 : 본사 법률자문 부서와 법리적 검토 진행 ▧결과 : DLS 법률자문 결과, 법리적 다툼 시 당사의 유불리, 당사 승소 가능성 등 의사결정 참고 자료 |  |  | ▧시기 : 측량 업체 입찰 후 승인의뢰시 ▧목적 : 낙찰자(우선협상대상자)의 입찰금액 검토결과 필요시 단가심의, 저가심의 시행, 승인의뢰 ▧결과 : 용역검토자료, 예산대비내역서, 업체선정의뢰서, 견적대비표, 하도급계약서 등 | [12 empty] | 컨틴젼시/여건보고 최종 전망 작성 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 하도급 정산을 위한 하도승인의뢰 요청/승인 ▧결과 : 표준하도급계약서, 하도승인의뢰서 품의서
[81 empty] | ▧시기 : 긴급공사비 발생시 ▧목적 : 긴급공사 발생현황 List up ,긴급공사 별 집행승인 금액 및 집행 현황 관리 ▧결과 : 시공물량산정, 지급기준 검토, 집행승인, 관리대장 업데이트 | [18 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 컨틴전시 및 여건보고에 따른 준공시 원가상승 요인 여부 파악 ▧결과 : 준공시예정원가 검토서 中 컨틴젼시/여건보고
준공보고서
▧시기 : 준공시 ▧목적 : 현장 준공시 현황(공사내용, 투입인원, 준공시 원가율 등) 내용 정리 및 보고서 작성,제출 ▧결과 : 공사목적물 유관부서 인수인계 현황, 연도별 손익현황, 컨틴젼시/여건보고 List, 공무/ 회계 원가 차인분 검토서, 준공시예정원가 검토서, 도급 미결사항 현황, 기타준공자료, 준공정산자료
[29 empty] | 공사손해보험 집행승인 | [15 empty] | 공동도급사 안분 수금 전망 수립 | [23 empty] | 경상비 집행계획 재승인 |  |  | 관리내역서 반영 | 변경실행 협의 및 승인 | (100억 이상)하도급 발주설명회 | 협력업체 계약 | 변경 계약 | 협력업체 평가 | 기투입 설비/자재 등 처리방안 검토 | 협력업체 중도타절 품의 | 동반성장 To-Do list 작성 |  | 손해사정인 현장 답사 및 피해물량 협의 |  | 관련 증거자료 확보 및 업무협조 | [16 empty] | 정산 하도승인의뢰 본사 협의 및 승인
[29 empty] | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 보험사와 협의된 금액을 지급 ▧결과 : 집행승인 결과 품의서 | [15 empty] | ▧시기 : 매월 ▧목적 : CF관리 및 정확도를 높이기 위한 공동사 안분금 수금계획 관리 ▧결과 : 투입금액 지분률별 금액 산정, 미수 발생시 본사지침 따른 조치 | [23 empty] | ▧ 시기 : 매분기 ▧ 목적 : 공사시스템에 준공시예정원가 검토내용 반영, 향후 발생분 경상비 검토, 수행팀 집행계획 승인 ▧ 결과 : 인원투입계획변경, 현장경상비(변경) 집행계획 및 승인 |  |  | ▧시기 : 단가승인 직후 ▧목적 : 본실행대비 변동사항 F ollow-up 및 내역관리 ▧결과 : 관리내역서(단가승인 반영본) | ▧시기 : 변경실행예산내역서 작성후 ▧목적 : 단가반영 적정여부 검토 및 증감내용 본사승인 ▧결과 : 변경실행 품의서(전자결재) | ▧시기 : 메인공사 발주 1달전 ▧목적 : 메인공사 발주전 업체pool 및 현장특기사항, 입찰조건 검토 ▧결과 : 발주설명회 KOM회의록 | ▧시기 : 하도승인의뢰 품의 후 15일 이내 ▧목적 : 공사수행(착공)을 위한 최초계약 체결 ▧결과 : 계약서(최초) | ▧시기 : 하도급 변경계약 사유 발생 시 ▧목적 : 변경된 공사내용에 대한 최종 협력업체 계약 반영 ▧결과 : (변경)하도급계약서 | ▧시기 : 하도급 정산 시 ▧목적 : 협력업체 중 공사수행능력의 수준, 협조 수준 등을 기록하여 향후 협력업체 선정 시 보조자료로 활용 ▧결과 : 협력업체 평가 | ▧시기 : 타절 발생 시 ▧목적 : 현장에 투입한 설비/자재의 처리방안 확정 ▧결과 : 기투입 설비/자재 등 처리방안 검토 | ▧시기 : 타절 발생 시 ▧목적 : 협력업체 타절 품의서 작성 및 상신 ▧결과 : 협력업체 중도타절 품의 | ▧시기 : 계약내용 변경 및 공사 진행 사항 변경시 ▧목적 : 하도급법 준수 체크 및 사내 자진신고를 통한 제재(임직원) 면제 기회 부여 ▧결과 : 동반성장 To-Do-List | 사전공사기성 관리대장 업데이트 | ▧시기 : 공사중 피해물량 혹은 손해 발생시 ▧목적 : 협력업체 협의 또는 공사손해보험 청구를 위한 손해금액 산정 ▧결과 : 손해사정인 현장 답사 및 피해물량 협의 |  | ▧시기 : 소송 및 Claim 발생시 ▧목적 : 청구권 보전을 위해 필요한 사항의 이행 ▧결과 : 법적 다툼 발생 시 활용이 가능한 서면 등의 근거자료 |  |  | (선정)계약 | [12 empty] | 준공시예정원가 검토 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 하도급 정산을 위한 정산 하도승인의뢰 본사 협의 및 승인 ▧결과 : 표준하도급계약서, 하도승인의뢰서 품의서
[81 empty] | ▧시기 : 사전공사 기성발생 ▧목적 : 사전공사기성 발생현황 List up, 사전공사기성 별 집행승인 금액 및 집행 현황 관리 ▧결과 : 사전공사기성 관리대장 업데이트 | [5 empty] | ▧시기 : 측량 업체 계약시 ▧목적 : 당사 시스템을 통해 표준 계약서를 이용하여 계약 체결 ▧결과 : 하도급 계약서 | [12 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 단위현장의 예상되는 손익 검토, 정확한 준공시 예정원가 산출을 통한 분식회계 방지 ▧결과 : 준공시예정원가 검토서
[29 empty] | 공사손해보험 계약 체결 (금융팀 협의) | [15 empty] | 자재비 집행계획 작성(Buy Back 고려) | [27 empty] | 관리내역서 반영 | 공동도급사 추천업체 수신 | 발주처 저가심의 분석자료 작성 |  |  | 계약해지 예고 공문 발송 | 하도급 타절정산 하도승인의뢰 |  |  | 피해복구 내역서 작성 |  | 소송/진행상황 모니터링 | [16 empty] | 하도급 정산 변경계약 체결 및 하자이행증권 징수
[29 empty] | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 공사 시 사고 및 재해로 인한 물적보상 청구 ▧결과 : 공사손해보험 계약체결(자금관리) | [15 empty] | ▧시기 : 매월 ▧목적 : 자재 사용계획 수립을 통한 집행계획 수립 ▧결과 : 지급자재 설계대비 사용량 검토, 필요시 Buy Back 실시 | [27 empty] | ▧시기 : 변경실행 품의 직후 ▧목적 : 변경실행내역서 기준으로 관리내역서 재작성 ▧결과 : 관리내역서(변경실행 반영본) | ▧시기 : 업체선정의뢰(입찰) 전 2주 ▧목적 : 공동도급협약에 따른 공동사 추천업체 입찰참여 반영 ▧결과 : 공동사 추천공문, 지명원 | ▧시기 : 계약체결 후 30일이내(관통보 전 실시) ▧목적 : 건설산업기본법 불만족사 심의진행 및 발주처 승인 得 ▧결과 : 하도급심사 자기평가서, 발주처 승인문서 |  |  | ▧시기 : 타절 발생 시 ▧목적 : 계약해지 요건 충족여부 검토 및 관련공문 송부 ▧결과 : 계약해지 예고 공문 발송 | ▧시기 : 타절 발생 시 ▧목적 : 협력업체와 최종 협의된 정산금액 기준으로 하도승인의뢰 ▧결과 : 하도급 타절정산 하도승인의뢰 |  | 공사 채권카드 관리대장 업데이트 | ▧시기 : 공사중 피해물량 혹은 손해 발생시 ▧목적 : 피해복구에 필요한 공사금액 등 산정 ▧결과 : 피해복구 내역서 작성 |  | ▧시기 : 소송 진행 시 ▧목적 : 소송 진행과 관련한 법원 등 사법기관의 소송 진행사항 모니터링 및 향후 소송 종결 시기 전망 ▧결과 : 소송/진행상황 | [15 empty] | 잔여공사 현황 정리 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 하도급 정산 및 향후 하자발생시 조치근거 확보 ▧결과 : 표준하도급계약서, 하자이행증권
[81 empty] | ▧시기 : 공사채권발생 ▧목적 : 공사 채권카드기성 발생현황 List up, 공사 채권카드기성 별 집행승인 금액 및 집행 현황 관리 ▧결과 : 공사 채권카드 관리대장 업데이트 | [18 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공시 과업이 완료될 수 있도록 사전검토 및 미완료 과업 조치계획 수립 ▧결과 : 잔여공사 공정표
[45 empty] | 영세율, 면세관련 계약조건 확인 | [28 empty] | 업체선정의뢰 자료 작성 / 업체선정의뢰 | 협력업체 조직표 검토 및 업무 처리절차 확정 |  |  | 타절에 따른 정산 시공물량 산정 | 후속업체 선정 검토 |  |  | 손해사정인과 피해 복구금액 협의 |  | 소송 관련 비용 집행
[45 empty] | ▧시기 : 계약시 ▧목적 : 계약서류 사전 확인으로 영세율, 면세관련 조건 확인 ▧결과 : 해당사항 확인을 통한 명확한 CF관리 | [28 empty] | ▧시기 : 공사 착공전 2주 전 ▧목적 : 발주/입찰을 위한 업체선정의뢰 요청/품의 ▧결과 : 업체선정의뢰 품의서 | ▧시기 : 계약공사 착공전 ▧목적 : 협력업체 현장/본사 적정 인력배치여부 확인 및 업무수행 적정성 검토 ▧결과 : 협력업체 조직도, 현장기술자 관련서류 |  |  | ▧시기 : 타절 발생 시 ▧목적 : 타절에 따른 물량 정산서를 작성하여 관련 당사자에게 제출 ▧결과 : 타절에 따른 정산 시공물량 산정 | ▧시기 : 타절 발생 시 ▧목적 : 타절 협력업체가 수행하던 공종에 대한 후속 금액 산정 ▧결과 : 후속업체 선정 검토 |  |  | ▧시기 : 공사중 피해물량 혹은 손해 발생시 ▧목적 : 합리적인 피해복구 금액의 확인, 피해금액 합리성 검토 ▧결과 : 손해사정인과 피해 복구금액 협의 |  | ▧시기 : 소송 및 Claim 발생시 ▧목적 : 법률자문사 비용 등 소송과 관련한 비용의 집행 ▧결과 : 소송 관련 비용 집행 | [15 empty] | 준공계획보고 작성
▧시기 : 준공시 ▧목적 : 원활한 준공을 위한 사전계획 수립 ▧결과 : 준공계획보고서
[45 empty] | 총괄 C/F 작성(엑셀 및 efms) | [28 empty] | 현장설명회 및 입찰 | 하도급 발주처 통보 | [6 empty] | 보험금 수령현황 모니터링
[45 empty] | ▧시기 : 매분기 또는 매년 ▧목적 : 자금수지 계획 수립을 위한 CF관리계획 수립 ▧결과 : 외주비, 경상비, 자재비, 기성수금, 안분금수금 등 계획 수립을 통한 일정주기별 CF관리계획 수립 | [28 empty] | ▧시기 : 입찰 1주일 전 ▧목적 : 입찰을 위한 현장설명회 개설 및 입찰 진행 ▧결과 : 현장설명서(날인본), 입찰대비내역서, 업첼별 입찰서류 | ▧시기 : 계약일 30일이내 ▧목적 : 건설산업기본법 준수를 위한 하도급계약 체결 통보 ▧결과 : 하도급계약체결 통보서(공문), 건설공사대장(KISCON) | [6 empty] | ▧시기 : 공사중 피해물량 혹은 손해 발생시 ▧목적 :보험금 청구에 따른 수금 및 종결까지 모니터링 ▧결과 : 보험금 수령현황 모니터링 | [17 empty] | 준공계획보고 본사 협의 및 결재
▧시기 : 준공시 ▧목적 : 원활한 준공을 위한 사전계획 수립 ▧결과 : 준공계획보고서
당월 CF의 BP/전월 RP대비 차인 사유 검토
[45 empty] | ▧시기 : 매월 ▧목적 : 외주비, 자재비 등 월 집행계획 검토를 통한 차인사유 확인 ▧결과 : 집행 계획과 실집행과의 차인과 사유를 확인 | [54 empty] | 직원 철수계획 수립
▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공시점 효율적 인력운영을 위한 철수계획 검토 ▧결과 : 인력운영계획
설계
[28 empty] | 설계도서 검토 용역 수행 | 보험 가입내역 발주처 협의 |  |  |  | 각종 보고서 양식 확정 | [10 empty] | 총체계약 |  | 발주처 조직 및 업무분장 조사 | 사업승인요청 |  | 대외감사 | [5 empty] | 도면관리 |  | 관급자재 |  |  |  | 선급금 신청 | [6 empty] | 민원 접수 및 현황 정리 | 준공시예정원가 검토서 작성 |  | 설계변경 List 관리 | [17 empty] | 최종 도급내역서 정리 |  |  |  |  | 시공평가보고서 취합 및 발주처 제출 |  | 직접 제출 또는 e캐비넷 등 시스템 등록 |  |  |  |  | (도급)PS항목 최종 내역 작성 | 설계도서 준비 | 시공상세도면 제출 | 준공보고서
[28 empty] | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 내역서, 도면, 수량산출서 검토를 통한 결과 발주처 승인 ▧결과 : 설계도서 검토결과 및 검토보고서 | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 보험 가입내역 발주처와 협의 시행 ▧결과 : 발주처 협의 |  |  |  | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 작성기준 및 양식을 발주자와 협의하여 추후 원활하게 처리 ▧결과 : 각 종 보고서 확정 양식 | [10 empty] | ▧시기 : 필요시 ▧목적 : 설계변경 등을 통한 변경계약 필요시 변경계약 실시 ▧결과 : 도급금액, 공기, 설계도서 등 변경 |  | ▧시기 : 매분기 또는 매년 (인사이동시) ▧목적 : 효율적인 대관업무 진행을 위한 업무분장 및 조직도 조사 ▧결과 : 발주처 담당자 및 업무분장 파악을 통한 효율적인 발주처 관리 | ▧시기 : 발생시 ▧목적 : 사업승인요청 및 적법/적시 승인 ▧결과 : 사업승인 기관의 사업승인 인가 서류 |  | ▧시기 : 대외감사 발생시 ▧목적 : 대외감사 관련규정,설계도서,시방서,제규정 준수여부 수검 ▧결과 : DQMS 대외감사 지적사항, 확인서 제출결과 입력 | [5 empty] | ▧시기 : 현장에 사용되는 도면의 항상 최신본 관리 ▧목적 : 도면 관리 절차에 따른 현장 도면 관리 ▧결과 : 현장 내 각 팀별, 협력업체 공유로 오류 방지 |  | ▧ 공종별 소요 품목 파악 ▧ 설계수량 확인, 품질기준 확인 ▧ 자재 등급별 분류표 작성 ▧ 관급자재 소요계획서 작성 ▧ 관급자재 발주 요청(감독/감리) |  |  |  | ▧ 시기 : 선급금 신청시 ▧ 목적 : 선급금 신청을 위한 공동사 수금여부 확인, 내역작성, 사용계획작성 및 보증증권 발급신청 ▧ 결과 : 선급금 내역서, 사용계획서, 선금보증증권 | [6 empty] | ▧ 시기 : 민원 발생시 ▧ 목적 : 민원인 면담록 작성 및 현장확인을 통한 현황 정리 ▧ 결과 : 민원 면담 회의록 | ▧ 시기 : 매분기 ▧ 목적 : 실정보고 제출 후 설계변경사항 확인, 변경분에 대한 신규단가 산출근거 확인 및 단가 적정성 검토 ▧ 결과 : 집행원가율 |  | ▧시기 : 발주처별 상이하나 반기 or 분기 ▧목적 : 용역업체에 물가변동 검토보고서 제출 요청 ▧결과 : 계약 및 기성내역서, 예정공정표 등 | [17 empty] | ▧시기 : 준공검사 전까지 ▧목적 : 발주처로 부터 승인된 설계변경에 따른 총사업비 변경, 물가변동 및 기타 계약내용의 변경사항을 기존 도급내역서에 반영 ▧결과 : 총사업비 변경 실정보고 승인/최종 도급내역서 |  |  |  |  | ▧시기 : 준공후 ▧목적 : 시공평가보고서의 발주처 제출 ▧결과 : 시공평가보고서, 시공평가보고서 제출 공문 |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 프로젝트 문서/정보 관리를 종이문서 또는 전자문서로 등록, 보존, 활용 ▧결과 : 프로젝트문서 업로드 |  |  |  |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공전 일상감사, 준공검사 및 원활한 준공을 위한 PS항목 정산 내역 반영 ▧결과 : 최종 도급내역서 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 설계도서 제출 ▧결과 : 준공설계도서 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 후 하자보수 및 분쟁 발생시 실제 목적물의 정확한 공사현황 확인이 가능함 ▧결과 : 시공상세도면 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 후 하자보수 및 분쟁 발생시 실제 목적물의 정확한 공사현황 확인이 가능함 ▧결과 : 시공상세도면
[28 empty] | 설계도서 검토 |  |  |  |  | 착공계 제출 | [10 empty] | 차수계약 |  | 발주처 요구 사항 및 대응 결과 정리 |  |  | 정기안전점검 | [5 empty] | 도면 수정사항 업데이트 및 관리 | [5 empty] | 선급금 수금 | [6 empty] | 귀책사유 판단 |  |  | 물가변동 | [17 empty] | 준공 설계도서 제출 | [6 empty] | 셀프 체크리스트 작성 |  |  |  |  | (도급)간접비 최종 정산 금액 작성 | 기성자료 | 준공도면 제출 | 토질(지반) 보고서, 터널해석보고서
[28 empty] | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 현장여건과 상이한 부분 검토를 통한 공사 Risk Hedge ▧결과 : 설계도서 검토자료 |  |  |  |  | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 관련법규(건산법)에 의거, 도급계약 후 7일 이내 또는 입찰안내서에 명기된 기일 이내 제출 ▧결과 : 착공계 | [10 empty] | ▧시기 : 매년 ▧목적 : 차수공사의 경우 예산 확보등의 사유로 매년 착공과 준공을 실시, 이를 관리하기 위한 방안 ▧결과 : 차수별 예산안 확정, 차수별 내역서, 설계도서 작성 |  | ▧시기 : 필요시 ▧목적 : 발주처 요청에 따른 자료 제출시 원가/법률적 impact 여부 사전파악 ▧결과 : 요청자료 제출 전 impact 여부 사전 확인하여 risk 감소 및 기회 창출 |  |  | ▧시기 : 도급계약 체결 후 정기안전점검 대상 공종 착수 전 ▧목적 : 건진법 제100조에 따른 정기안전점검 실시 ▧결과 : 발주청 공문 안전점검수행기관 지정통보, 시공사 공문 계약체결결과 보고, 정기안전점검보고서 | [5 empty] | ▧시기 : 도면개정사항 발생 시 ▧목적 : 현장에 사용되는 도면의 항상 최신본 관리 ▧결과 : 도면 관리 잘못에 따른 재시공 및 보수작업을 방지 | [5 empty] | ▧ 시기 : 선급금 수금시 ▧ 목적 : 선급금 청구 및 수금, 기성청구시 현황 관리대장작성 ▧ 결과 : 기성수금현황 관리대장 | [6 empty] | ▧ 시기 : 민원 발생시 ▧ 목적 : 계약조건에 따른 민원 분류 ▧ 결과 : 민원조사 보고서 |  |  | ▧시기 : 발주처별 상이하나 반기 or 분기 ▧목적 : 적기 설계변경 진행을 통한 Risk 제거 및 기회 발굴 ▧결과 : Change Control Log Sheet | [17 empty] | ▧시기 : 준공검사 전후 ▧목적 : 도급 설계변경에 따라 추가/변경 내용을 기존 설계도면에 수정 또는 추가 반영한다. ▧결과 : 준공 설계도서(도면, 추가 시방서, 구조계산서 등) | [6 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 프로젝트문서 제출 내역 점검 ▧결과 : 셀프 체크리스트 |  |  |  |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공전 일상감사, 준공검사 및 원활한 준공을 위한 간접비 정산 내역 반영 ▧결과 : 최종 도급내역서 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 예비준공검사를 위한 공사도급 관련한 계약, 수금, 잔여 현황 정리 ▧결과 : 기성현황 자료 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 공사중 설계변경 등으로 변경된 목적물을 확인하기 위함 ▧결과 : 준공도면 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 공사중 가시설, 발파패턴 및 발파방법 등의 안정성을 확인할 수 있음 ▧결과 : 토질(지반) 보고서, 터널해석보고서
[44 empty] | 도급 기성 |  | 발주처/외부기관 현장 방문 | [21 empty] | 민원 처리 방안 |  |  | 기준/지침/법령 변경에 따른 설계변경 | [17 empty] | 준공금 청구 | [11 empty] | (도급)최종 정산내역서 작성 | 발주처 자료제출 | 공사사진첩 제출 | 준공도면
[44 empty] | ▧시기 : 필요시 ▧목적 : 도급기성 청구로 미청구미수 해소등을 통한 CF개선 ▧결과 : 도급기성 수금시 15일 이내 해당공종 하도급기성 집행 필요 |  | ▧시기 : 발생시 ▧목적 : 발주처/외부기관 방문시 원활한 방문응대 ▧결과 : 방문시 원활한 방문응대로 당사 이미지 제고 | [21 empty] | ▧ 시기 : 민원 발생 시 ▧ 목적 : 민원 처리를 위한 방안 검토 ▧ 결과 : 민원 대응 방안(공사성 민원 - 공사 방법의 개선, 민원인 요구사항의 수용 및 민원처리비 집행, 사업성 민원 - 민원인 설명 및 필요 시 발주자 보고) |  |  | ▧시기 : 발주처별 상이하나 반기 or 분기 ▧목적 : 기준/지침/법령 변경에 따른 설계변경 및 발주처승인 ▧결과 : 각종 설계도서 검토서, 발주처 승인공문, 공사비 증감내역 등 | [17 empty] | ▧시기 : 준공검사 후 ▧목적 : 준공금 수금 ▧준공대가 수령전 계약금액조정 청구 공문 발송(Claim 미해결시) 및 하자보증내역 발주처 협의 필요 ▧결과 : 준공금 청구서 | [11 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공전 일상감사, 준공검사 및 원활한 준공을 위한 최종 정산 내역 반영 ▧결과 : 최종 도급내역서 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 공사중 설계변경 등으로 변경된 목적물을 확인하기 위함, 공사중, 공사후 여건과 실시공여부 확인 ▧결과 : 시공상세도면, 준공도면, 공사사진첩, 인허가 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 공사중 공사 현황, 여건, 실공사 여부 확인하기 위함 ▧결과 : 공사사진첩 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 공사중 설계변경 등으로 변경된 목적물을 확인하기 위함 ▧결과 : 준공도면
[44 empty] | 기성공사 실적증명서 발급 | [26 empty] | 설계서의 오류에 따른 설계변경 | [29 empty] | (도급)최종 설계변경 내용 발주처 협의 및 승인 |  | 인허가 필증 제출 | 준공내역서
[44 empty] | ▧시기 : 매년초 ▧목적 : 매년 기성실적 건설협회 등 신고를 위한 실적증명서 발급 ▧결과 : 본사 요청에 따라 초안 본사 확인 후 발주처 날인본 본사발송 | [26 empty] | ▧시기 : 발주처별 상이하나 반기 or 분기 ▧목적 : 설계서 오류에 따른 설계변경 및 발주처 승인 ▧결과 : 각종 설계도서 검토서, 발주처 승인공문, 공사비 증감내역 등 | [29 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공전 일상감사 및 예비준공검사의 지적사항에 대한 설계변경 협의 및 승인 ▧결과 : 최종 설계변경 승인 | 국토안전관리원 자료제출 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 공사 수행 관련 인허가 사항을 적법하게 완료하였음을 확인하고 향후 분쟁 등을 대비 ▧결과 : 인허가 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 :공사중 설계변경 등으로 변경된 목적물을 내역에 반영하기 위함 ▧결과 : 준공내역서
▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공과 관련된 서류를 제출하므로서 목적물의 정확한 인수인계 내용을 확인하기 위함 ▧결과 : 국토안전관리원 제출자료 1식
[71 empty] | 원가 개선을 위한 설계변경 | [29 empty] | (도급)공사도급계약서 정산계약 체결 |  |  | 공사시방서
[71 empty] | ▧시기 : 발주처별 상이하나 반기 or 분기 ▧목적 : 원가개선을 위한 설계변경 및 발주처 승인 ▧결과 : 각종 설계도서 검토서, 발주처 승인공문, 공사비 증감내역 등 | [29 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 원활한 준공을 위한 최종 정산 계약 체결에 대한 설계변경 협의 및 승인 ▧결과 : 최종도급계약서 |  |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 공사중 품질, 안전을 확보하기 위한 자재, 공사방법 등을 기술함 ▧결과 : 공사시방서
[71 empty] | 시공물량 정산에 따른 설계변경 | [32 empty] | 구조 및 수리 계산서 등
[71 empty] | ▧시기 : 발주처별 상이하나 반기 or 분기 ▧목적 : 시공물량 정산에 따른 설계변경 및 발주처 승인 ▧결과 : 각종 설계도서 검토서, 발주처 승인공문, 공사비 증감내역 등 | [32 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 공사중 품질, 안전성을 확보하였는지 확인 할 수 있음 ▧결과 : 구조 및 수리 계산서 등
[71 empty] | 계약자 귀책이 없는 사유로 인한 설계변경 | [32 empty] | 준공계 작성
[71 empty] | ▧시기 : 발주처별 상이하나 반기 or 분기 ▧목적 : 계약자 귀책이 없는 사유(공기연장, 천재지변 등)로 인한 설계변경 및 발주처 승인 ▧결과 : 설계변경 검토서, 사례자료, 발주처 승인공문 | [32 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 내용을 목록화하여 인수인계 하여 목적물의 정확한 인수인계 내용을 확인하기 위함 ▧결과 : 준공계
발주처 및 인수기관 인수통보서 접수
▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공점검, 준공계 등의 작업 완료후 목적물을 인수인계 하였음을 확인하는 통보서 ▧결과 : 발주처 및 인수기관 인수통보서
시공
|  |  | 축조계획 수립 |  | 착공신고서 | 공정계획 수립 |  | 품질관리 사항 발췌/정리 | [9 empty] | 가설사무실 축조 |  | 착공신고서 | 공정계획 수립 |  | 착수전 측량 수행 | 지장물 관리 |  | 자재 관련 |  | 설계도서 검토 용역 수행 |  |  |  |  | 각종 보고서 양식 확정 | [12 empty] | 발주처 요구 사항 및 대응 결과 정리 | 위험물 취급허가 |  | 영향평가 협의내용 관리대장 | 시공준비단계 |  |  | 계측계획서 작성/검토 |  |  |  | 관급자재 |  |  |  |  | 설계 외 작업에 대한 수량검토 | 직영공사 준비 | 공정 실적관리 |  | 일반업무 |  | 민원 처리 방안 | 하도급/자재 기성검토 |  | 기준/지침/법령 변경에 따른 설계변경 | [5 empty] | 시공물량 정산 |  |  | (기성지급)월별 시공물량 검토 / 시공 도면 및 수량산출서 작성 | 컨틴젼시 | [5 empty] | (수행)측량계획 수립 |  | 잔공사 및 공사기간 연장여부 검토 |  | 준공공정표 작성 |  | Punch List 정리 | 공정관리 항목 작성 | 각종 시험성적서 정리 | [5 empty] | 시공물량 정산 | 시공관리 | 시설물 유지관리 지침 제출 | 안전점검 종합보고서, 초기점검 보고서
|  |  | ▧시기 : 단가승인 이전 ▧목적 : 가설사무실 축조 및 임대차사무실 인테리어를 위한 도면 작성, 작성된 도면을 토대로 하도급업체 견적 접수 ▧결과 : 사무실 도면 및 하도급업체 견적서 |  | ▧ 시기 : 공사도급계약 체결 이후(공사도급계약서 상 일자 확인) ▧ 목적 : 공정관리계획 및 공사중 안전관리 방안에 대한 계획 보고 ▧ 결과 : 예정공정표, 공정관리계획서, 안전관리계획서 | ▧시기 : 공정KOM 이 후 토목수행팀과 함께 작성 ▧목적 : CP공정 관리 강화로 원가상승 요인인 돌관공사 방지 ▧결과 : 예정공정계획(P6) |  | ▧ 시기 : 착공전 ▧ 목적 : 현장의 중점 품질관리 사항 도출 ▧ 결과 : 품질관리계획서 內 중점 품질관리 사항 | [9 empty] | ▧실시 : 시공계획서, 인허가 승인 완료 후 ▧목적 : 계획공정 진도관리 및 자재수량 및 규격 확인 ▧결과 : 가설사무실 축조 완료 후 사용 검사 필증 수령 |  | ▧실시 : 착공 시 ▧목적 : 공사 착수의 신고, 및 공사의 수행과 관련한 안전관리계획서, 품질관리계획서 제출 ▧결과 : 안전관리계획서, 품질관리계획서 | ▧실시 : 착공전 ▧목적 : CP공정 관리를 통한 조기 준공 및 원가 상승 요인 차단 ▧결과 : 예정공정표 |  | ▧시기 : 착공직후 ▧목적 : 설계도서에 준하는 대상물의 위치,표고,물량등 관리에 필요한 기준 확보 ▧결과 : 측량결과보고서(대외공문) | ▧실시 : 착공초기 ▧목적 : 공사구간 및 연도변 지장물을 확인하여 공사 착수전 이설 등 조치, 누락 지장물 확인 ▧결과 : 지장물 이설요청(대외공문) |  | ▧실시 : 착공초기 ▧목적 : 자재투입시기, 수량을 산출하여 적기에 자재를 투입하여 원활한 공사 수행 ▧결과 : 자재투입계획서(부서간 공유) |  | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 내역서, 도면, 수량산출서 검토를 통한 결과 발주처 승인 ▧결과 : 설계도서 검토결과 및 검토보고서 |  |  |  |  | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 작성기준 및 양식을 발주자와 협의하여 추후 원활하게 처리 ▧결과 : 각 종 보고서 확정 양식 | [12 empty] | ▧시기 : 필요시 ▧목적 : 발주처 요청에 따른 자료 제출시 공정/원가 impact 여부 사전파악 ▧결과 : 요청자료 제출 전 impact 여부 사전 확인하여 공정 risk 감소 | ▧시기 : 필요시 ▧목적 : 암반굴착용 화약류 사용을 위한 관련법에 의한 소정의 인허가 취득 및 경찰서 민원실 인허가 취득 ▧결과 : 위험물 취급 허가서 |  | ▧시기 : 협의내용 이행시기 도래시 ▧목적 : 건설공사 시행에 따른 영향요인을 사전에 분석하고 이를 저감 ▧결과 : 협의내용 관리대장 | ▧시기 : 대상 발생 시 ▧목적 : 고위험작업에 대한 작업허가제도 및 주요 위험공정에 대한 점검 활동 ▧결과 : 안전작업허가서 (개인PC) |  |  | ▧시기 : 연약지반 개량 2개월전 ▧결정 : 공사팀장, 품질팀장 ▧주관 : 현장 공사/품질팀 ▧협의 : 공무설계팀/안전팀 ▧목적 : 계측방법, 계측기설치위치, 계측주기, 계측보고서 작성주기 |  |  |  | ▧ 공정계획 작성, 품목확인 ▧ 자재청구서 작성 ▧ 자재반입시기, 수량 결정 ▧ 자재반입계획서 작성 ▧ 자재식별, 보관방법 결정 |  |  |  |  | ▧ 시기 : 작업지시사항 발생시 ▧ 목적 : 하도급법에 따라 계약 외 수량을 사전에 파악하여 법 준수를 위한 사전 관리 ▧ 결과 : 설계도면, 수량산출서 | ▧ 시기 : 직영공사 공종 발생시 ▧ 목적 : 직용공사 수행을 위한 노무/장비/자재 계획 수립 및 시공에 관한 전반적인 검토 ▧ 결과 : 공정표, 직영풀현황, 시공계획서, 시공발표회자료, 시공검토서 | ▧ 시기 : 일일, 주간, 월간, 연간 정기적 수행 ▧ 목적 : 계획된 공정 대비 실적공정 비교 및 차이 발생 시 원인 분석, 공정 지연 시 만회대책 수립, 연간 달성 가능 매출액 산정 등 ▧ 결과 : 공정표, 직영풀현황, 시공계획서, 시공발표회자료, 시공검토서 |  | ▧ 시기 : 안전관리계획서 개정 및 심사(발생시), SPOT점검(매일) ▧ 목적 : 근로자 안전보건 확보, 고위험 Spot으로 지정된 사항에 대해 점검 후 사진을 시스템에 등재 ▧ 결과 : 안전관리시스템 |  | ▧ 시기 : 비용 미발생 민원 ▧ 목적 : 공사계획 수립시 민원인 요구사항 고려 ▧ 결과 : 민원조사 보고서 | ▧시기 : 매월 末 ▧목적 : 협력사에서 송부한 기성자료의 적정성 여부를 검토하여 공무팀과 공유 ▧결과 : 하도급/자재 기성서류 검토서(개인PC), 하도급 투자분석(개인PC), 사전공사기성관리대장 |  | ▧시기 : 발주처별 상이하나 반기 or 분기 ▧목적 : 설계도면 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 ▧결과 : 구조검토 의견서 또는 구조계산서 | [5 empty] | ▧시기 : 하도급 계약 정산시 ▧목적 : 실공사 물량을 기록, 시간 or 과투입 됐는지 여부와 적게 투입 됐는지 정확히 기록 ▧결과 : 실시공물량 정산 결과 |  |  | ▧시기 : 월별 or 상시 ▧목적 : 월별 시공물량 기록관리하여 월별 투입량을 정확히 산출하고 추후 기성청구에도 활용 ▧결과 : 변경 도면, 변경 수량산출서 | ▧시기 : 컨티 발생시 ▧목적 : 공사에 필요한 기술적인 도면이나 설계도를 작성하여, 현장 작업자들이 정확하게 작업을 수행할 수 있도록 돕고, 작업이 원활하게 진행되도록 함 ▧결과 : 컨틴젼시 관련 설계도면 | [5 empty] | ▧시기 : 측량 전 계획수립 시 ▧목적 : 측량 업체로부터 측량수행계획 접수(공문), 계약서(현장설명서)와 측량수행계획 비교하여 적정여부 확인 ▧결과 : 측량계획서 |  | ▧시기 : 예정공정 지연 발생(예상) 시 ▧목적 : 준공기한 준수 (공기지연에 따른 지체상금 Risk 제거) ▧결과 : 공기단축 방안, 공사기간 연장 |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 최종 준공공정표 작성 및 발주처 보고 ▧결과 : 최종 준공공정표 |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 공사의 마무리 단계에서 미처리된 사항을 관리하고 해결할 수 있도록 함 ▧결과 : 펀치리스트 | ▧시기 : 준공후 ▧목적 : 공정관련 사항의 시공평가보고서 상 내용 수록 ▧결과 : 공정관리 항목 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 품질과 기준이 충족되었는지 확인하고, 문제를 사전 예방 ▧결과 : 검측요청서, 검측요청 결과 통보서 | [5 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 협력사 정산 시 실질적인 정산자료로 활용, 협력업체와의 불필요한 분쟁 해소 ▧결과 : 시공물량정산 서류, 감리단 확인 서류 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 펀치리스트 준비, 공사일지작성, 취약관리지점 관리대장 등 작성하여 예비준공검사 서류준비 ▧결과 : 펀치리스트, 지적사항 사진대지, FAN,NCR 조치결과 등 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공후 목적물 인수자가 목적물 관리를 원할하게 하고 하자 책임 소재 등을 명확히 할 수 있음 ▧결과 : 시설물 유지관리 지침 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 공사 중, 준공전 목적물의 상태를 측정, 점검하여 인수인계시 목적물의 상태를 정확히 확인하여 준공후 변화를 비교할 수 있음 ▧결과 : 안전점검 종합보고서
[5 empty] | 각종인허가 | 공정계획 셋팅 |  | 품질방침 및 품질목표 수립 | [12 empty] | 공정계획 셋팅 |  | 연도변조사 수행 | 문화재 관리 |  |  |  | 설계도서 검토 | [17 empty] | 발주처/외부기관 현장 방문 | 도로점용허가 |  | 정기안전점검 | 시공단계(시공 중) | 자재관리 |  | 계측 수행 |  |  |  | 사급자재 |  |  |  |  | 작업물량에 대한 금액 검토 | 직영공사 수행(근로자 관리) |  |  | [서울시] 대외업무 |  |  | 협력사 투자분석 |  | 설계서의 오류에 따른 설계변경 | [8 empty] | (투자분석)노임/장비/자재 투입현황 집계 | 여건보고 | [5 empty] | (수행)기준점 조사 및 선점 |  |  |  | 잔여공사 공정관리 |  | 발주처 요구사항 조치계획 수립 | 시공관리 항목 작성 | 준공 전 하자 조치
[5 empty] | ▧시기 : 공사 착수 전 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 공사 ▧목적 : 도로점용허가 등 해당 공사행위를 하기 위한 법적 절차 준수 | ▧시기 : 공정계획 수립 후 현장에서 작성 ▧목적 : 작성된 공정표 대비하여 지연 가능한 공정 Risk 확인 및 대응방안 모색 ▧결과 : 수정계획공정 |  | ▧ 시기 : 착공전 ▧ 목적 : 현장의 품질방침 및 품질목표 수립 ▧ 결과 : DQMS 품질방침, 품질목표 입력 | [12 empty] | ▧실시 : 착공전 ▧목적 : CP공정 관리를 통한 조기 준공 및 원가 상승 요인 차단 ▧결과 : 예정공정표 |  | ▧시기 : 착공직후 ▧목적 : 경계선 변동, 지형 변화, 토지 이용 변경 등을 정확하게 파악 ▧결과 : 연도변조사보고서(대외공문) | ▧실시 : 착공초기 ▧목적 : 공사구간 및 인근에 문화재 존재여부 확인, 공사 착수전 문화재 관리와 협의 ▧결과 : 문화재 안정성 검토 보고서 제출 (대외공문) |  |  |  | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 현장여건과 상이한 부분 검토를 통한 공사 Risk Hedge ▧결과 : 설계도서 검토자료 | [17 empty] | ▧시기 : 발생시 ▧목적 : 발주처/외부기관 방문시 현장 정리정돈 ▧결과 : 방문시 현장 정리정돈(안전/환경 등)으로 당사 이미지 제고 | ▧시기 : 도로점용 필요시 ▧목적 : 도로법에 따라 공사를 위한 도로 점용 시 관리청의 허가 필요 ▧결과 : 도로점용허가 신청서 접수 및 승인 |  | ▧시기 : 해당공종 시공중 ▧목적 : 건설기술진흥법 적용 ▧관련부서 : 전문안전점검업체, 건설사업관리단. 발주처, 국토안전원 ▧결과 : 점검보고서재출 승인 | ▧시기 : 매일 ▧목적 : 위험성평가 결과 유해위험요인에 대한 TBM 내용을 종사자에게 교육 및 전파 ▧결과 : SORA교육(TBM일지) (개인PC) | ▧시기 : 자재반입 및 사용전 ▧목적 : 연간 자재 소요계획을 작성하여 원활한 자재수급을 위함 ▧결과 : 연간 자재 소요계획서 |  | ▧시기 : 연약지반 개량 종료전 ▧결정 : 공사팀장, 품질팀장 ▧주관 : 현장 공사/품질팀 ▧협의 : 공무설계팀 ▧목적 : 계측데이터 확인 |  |  |  | ▧ 시기 : 자재 소요 시기 전 ▧ 목적 : 사전 계획을 통해 시공 적기에 자재를 공급하고 설계 대비 시공량 분석을 위함. ▧ 결과 : 공정 추진에 따른 적기 자재 공급 |  |  |  |  | ▧ 시기 : 작업지시사항 발생시 ▧ 목적 : 향후 업체 변경계약 시 예산 및 집행규모 파악 ▧ 결과 : 예산대비내역서 | ▧ 시기 : 직영공사 공종 발생시 ▧ 목적 : 일일 투입수량을 단위공정별로 집계하여 작업량별 투입수량을 확인 ▧ 결과 : 투자대비작성, 통합인사시스템 |  |  | ▧ 시기 : 대외업무 발생시 ▧ 목적 : 고위험 작업은 사전에 안전요인이 미비한지 확인 후 부족한 부분은 보완(고위험 사전승인) ▧ 결과 : 고위험작업 사전승인 요청서 |  |  | ▧시기 : 매월 末 ▧목적 : 협력사 기성대비 공사원가를 검토하여 손실사유와 미/체불현황 관리, 적자만회대책 수립 ▧결과 : 하도급 투자분석(개인PC) |  | ▧시기 : 발주처별 상이하나 반기 or 분기 ▧목적 : 설계오류 또는 설계기준 변경에 따른 재작성시 설계기준에 부합되도록 수정 ▧결과 : 변경 수량산출서 | [8 empty] | ▧시기 : 매일 ▧목적 : 인원/장비/자재 일투입 파악하여 협력업체 관리 ▧결과 : 노임/장비/자재 투입현황 집계 | ▧시기 : 여건 발생시 ▧목적 : 여건보고에 필요한 관련도면 작성 및 검토 ▧결과 : 설계도면 | [5 empty] | ▧시기 : 측량 착수 기준점조사시 ▧목적 : 설계서에 적용된 기준점 및 수준점을 명확히 파악하여 현장 존재여부 확인 ▧결과 : 측량보고서 |  |  |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 잔여공사 공정관리를 통한 미진한 공사 최종 마무리 준공 ▧결과 : 추가공사 공정계획 수립 및 관리 |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 발주처의 요구를 반영하고, 문제를 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시 ▧결과 : 발주처 요구사항 조치계획 수립 | ▧시기 : 준공후 ▧목적 : 시공 과정에서 필요한 관리 항목을 정의하고 작성하여, 현장에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 효율적으로 관리하고자 함 ▧결과 : 시공관리 항목 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 전에 발생한 하자나 미비점을 목록화하여 최종 마감 전에 문제를 해결 ▧결과 : 협력업체 하자 펀치리스트, 펀치리스트 | [8 empty] | 시설물관리대장(1, 2종)
[64 empty] | 공정지연 만회관리 | [39 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 현장 시설물 현황 확인하고 향후, 하자보수 등 내용 확인 필요시 활용 가능함 ▧결과 : 시설물관리대장
▧ 시기 : 공정지연 발생 시 ▧ 목적 : 지연공종 원인을 분석하고 공정 만회를 위한 대책 수립, 필요 시 본사보고, 지원 요청 ▧ 결과 : 지연공정의 만회대책
[6 empty] | 착공초기 공정관리 |  | 품질 KOM | [14 empty] | 해당지역 지적공사 출장소 경계측량 의뢰 | 유사 Project 사례 조사 | [22 empty] | 하천점용허가 |  |  | 시공관리 |  |  | 계측 결과 검토 | [8 empty] | 작업지시서 관리대장 작성 | 직영공사 수행(장비 관리) | [5 empty] | 자재관리현황 |  | 시공물량 정산에 따른 설계변경 | [8 empty] | (투자분석)노임/장비/자재 투입에 따른 투입비 산정 | [6 empty] | (수행)보조점 및 기준점 설치 |  |  |  | 공정 Data 관리 |  | 조치사항 발주처 협의 및 승인 | 구조물안정성 항목 작성
[6 empty] | ▧시기 : 현장착공 후 현장에서 작성 ▧목적 : 착공초기 공정계획 수립 및 관리를 통한 실착수지연 방지 ▧결과 : 초기공정표 |  | ▧시기 : 실착공전 ▧목적 : 본부 품질활동/지침/시스템 숙지 및 초기세팅을 위한 본사 유관부서 KOM 사전 준비 ▧결과 : KOM보고서 | [14 empty] | ▧시기 : 착공직후 ▧목적 : 사업지의 경계를 명확하게 하여 향후 법적 분쟁 방지 및 인허가등을 준비 ▧결과 : 지적도, 토지대장(개인PC) | ▧실시 : 착공초기 ▧목적 : 공법 현장여건에 적용가능 여부 확인 및 문제점 사전제거, 사전 타절 방지 ▧결과 : 실정보고 승인 공문 | [22 empty] | ▧시기 : 하천 점용 전 ▧목적 : 하천법 및 소하천법에 따라 하천시설의 점용시 관리청의 허가 필요 ▧결과 : 하천점용허가 신청서 접수 및 승인 |  |  | ▧시기 : 공사착공전, 공사시 상시 ▧목적 : 공사 수행준비 및 수행을 위한 각종 계획서, 시험시공, 목적물 보존관리 등 전반적인 시공에 관한 관리를 목적으로 함 ▧결과 : 주말작업계획서 |  |  | ▧시기 : 연약지반 개량 종료시 ▧결정 : 공사팀장, 품질팀장 ▧주관 : 현장 공사/품질팀 ▧협의 : 공무설계팀 ▧목적 : 최종계측데이터 확인 | [8 empty] | ▧ 시기 : 작업지시사항 발생시 ▧ 목적 : 업체별 계약 외 공사 현황 파악 및 하도급 CP 준수를 위한 대장 관리 ▧ 결과 : 작업지시서 관리 대장 | ▧ 시기 : 직영공사 공종 발생시 ▧ 목적 : 일일 장비 투입 수량을 단위 공정별로 집계 및 투입관리, 장비 투입계획 및 세부작업 수립 ▧ 결과 : 안전시공발표회, 장비작업계획서, 투자대비내역 | [5 empty] | ▧시기 : 매월 末 ▧목적 : 계획대비 투비자재수량을 관리하고 수량초과시 지급자재 Back Charge 수행 ▧결과 : 자재관리현황(개인PC), 지급자재 Back Charge(대외공문) |  | ▧시기 : 발주처별 상이하나 반기 or 분기 ▧목적 : 설계오류 또는 설계기준 변경에 따른 재작성시 설계기준에 부합되도록 수정 ▧결과 : 변경도면 | [8 empty] | ▧시기 : 매일 ▧목적 : 투입대비 기성관리를 함으로 협력업체 투자대비 파악 ▧결과 : 노임/장비/자재 투입에 따른 투입비 산정 | [6 empty] | ▧시기 : 측량 착수 기준점조사시 ▧목적 : 설계서에 적용된 기준점 및 수준점을 명확히 파악하여 현장 존재여부 확인 ▧결과 : 측량보고서 |  |  |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 주요 공정 실적을 작성하기 위해 각 주요 공정이 계획대로 진행되고 있는지 확인 ▧결과 : 주요공종 실적 DATA |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 :발주처와 협의하여 조치사항을 승인받는 과정으로, 모든 조치가 발주처의 요구사항과 맞는지 확인 ▧결과 : 조치사항 발주처 협의 및 승인 | ▧시기 : 준공후 ▧목적 : 구조물의 안전성에 관련된 항목을 작성하여, 시공 과정에서 구조적 안정성을 확보할 수 있도록 함 ▧결과 : 구조물안전성항목 | [9 empty] | 절토사면보고서
[64 empty] | 공정 계획관리 | [39 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 절토사면의 안정확보에 대한 제3자 검증 ▧결과 : 절토사면보고서(사면안정성검토보고서) – 외부용역
▧ 시기 : 당초 공정(Base Line) 대비 공정계획 변경 발생 시 ▧ 목적 : 변경된 공사내용 반영한 공정계획 변경 (필요시 Base Line) 수정 ▧ 결과 : 현장 분기평가 결과
[8 empty] | 문서분류기준표 작성/배포 | [38 empty] | 산지전용허가 | [5 empty] | 지하안전영향평가 점검 및 대응 | [8 empty] | 작업지시서 관련 해결방안 계획 수립 | 직영공사 수행(공사 관리) | [16 empty] | (투자분석)적자공종 만회방안 수립 | [6 empty] | (수행)기준점 측량
[8 empty] | ▧ 시기 : 착공전 ▧ 목적 : 현장의 문서분류기준표 작성 및 공유 ▧ 결과 : 문서분류기준표 | [38 empty] | ▧시기 : 산지 전용 전 ▧목적 : 산지관리법에 따라 산지 전용 필요 시 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청의 허가 필요 ▧결과 : 산지전용허가 신청서 접수 및 승인 | [5 empty] | ▧시기 : 관련공사 착수이후 ▧결정 : 공사팀장, 품질팀장 ▧주관 : 현장 공사/품질팀 ▧협의 : 공무설계팀 ▧목적 : 지하안전영향평가 관련 내용 변경에 따른 내용 반영 (흙막이 가시설 공법변경, 굴착면적30%이상증가, 굴착깊이 3m이상변경시 재협의대상) | [8 empty] | ▧ 시기 : 작업지시사항 발생시 ▧ 목적 : 변경계약 가능 여부 사전 파악하여 하도급 CP 준수 ▧ 결과 : 작업지시서 관련 해결방안 계획 | ▧ 시기 : 직영공사 공종 발생시 ▧ 목적 : 계획공정대비 실적현황관리 및 도급계약 외 공사 물량 확인 ▧ 결과 : 월간공정보고, 3Weeks DPM, 실정보고, 투자대비 손익 분석 | [16 empty] | ▧시기 : 매일 관리 ▧목적 : 적자공종의 만회방안을 수립하여 협력사의 타절리스크를 예방하고 적자공종에 대한 만회대책을 통해 상생 ▧결과 : 적자공종 만회방안 수립 | [6 empty] | ▧시기 : 측량 착수 기준점조사시 ▧목적 : 기준점 측량 Data(좌표, 레벨) 설계서와 비교 후 이상없을 시 발주처에 기준점 사용 보고 ▧결과 : 측량보고서
실적 Data 관리
▧ 시기 : 상시 ▧ 목적 : 준공일이나 마일스톤 일자에 직접적으로 영향을 받지 않도록 분석 관리 ▧ 결과 : 현장 분기평가 결과
[47 empty] | 공유수면점사용허가 | [15 empty] | 직영공사 정산 | [23 empty] | (수행)공사중 측량
[47 empty] | ▧시기 : 발생 시 ▧목적 : 공유수면 점/사용 적법/적시 허가 ▧결과 : 공유수면 사용 신청서 및 승인서류 | [15 empty] | ▧ 시기 : 직영공사 공종 발생시 ▧ 목적 : 도급내역 내 공사 완료된 물량 및 실정보고 완료되어 추가 공사된 물량을 집계 ▧ 결과 : 직영 정신 시공물량 산정 결과 | [23 empty] | ▧시기 : 공사중 측량시(수시) ▧목적 : 공사중 수시 측량을 통해설계서와 비교 후 이상없을 시 발주처에 기준점 사용 보고, 구조물 관리 ▧결과 : 측량보고서
[국가철도공단] 대외업무
▧ 시기 : 주1회(시행 시기는 국가철도공단과 협의하여 결정) ▧ 목적 : 국가 철도공단의 대외업무 수행 ▧ 결과 : 주간공정 실적, 차주공정 계획
[47 empty] | 교통소통대책 | [39 empty] | (수행)용지경계점 측량
[47 empty] | ▧시기 : 발생 시 ▧목적 : 교통소통대책 적법/적시 승인 ▧결과 : 교통소통대책 승인요청서 및 승인 서류 | [39 empty] | ▧시기 : 공사중 측량시(수시) ▧목적 : 용지경계 수시 확인하여 용지도와 현장 용지경계 일치여부 파악(민원 예방) ▧결과 : 용지도
도로공사신고
▧시기 : 발생 시 ▧목적 : 도로공사 적법/적시 승인 ▧결과 : 도로공사 신고서 및 승인서류
품질
[18 empty] | 사무실 개설 (셋팅) |  | 착공신고서 | [5 empty] | 검측 계획 작성 | [15 empty] | Risk 기회관리부 및 문서분류기준표 작성 | [7 empty] | 품질관리계획 | DQMS 운영 관리 | 품질관리비 관리 |  |  |  |  | 관급자재 | [31 empty] | 준공 설계도서 제출 |  |  |  |  | 품질관리 항목 작성 | 각종 시험성적서 정리 |  | 시험장비 철수 및 정산 |  |  |  |  | 품질 및 자재관리 | 측정, 시험 및 검사보고서 제출 | 품질관리 계획서
[18 empty] | ▧시기 : 가설사무실(임대) 축조 시 ▧목적 : 시험실 운영계획에 맞는 가설사무실 구성, 시험장비/기구 반입 및 검교정 ▧결과 : 가설사무실 중 시험실과 시럼장비/기구의 구성 |  | ▧실시 : 착공 시 ▧목적 : 공사 착수의 신고, 및 공사의 수행과 관련한 품질관리계획서 제출 ▧결과 : 품질관리계획서 | [5 empty] | ▧시기 : 전공정 최초 1회 /공사착수 전 ▧목적 : 업무 수행 단계별 자재 품질, 시공 품질 적정성을 확인, 공사 목적물에 대한 시공상태 확인 ▧결과 : 검사 및 시험계획(ITP), 검측체크리스트(ITC) | [15 empty] | ▧시기 : 착공 단계 ▧목적 : 현장 업무수행시 발생할 가능성이 있는 잠재적인 이슈 및 리스크를 파악,손실을 최소화 ▧결과 : 리스크/기회관리부 | [7 empty] | ▧시기 : 착공전 품질조정회의시 ▧목적 : 건설기술진흥법 및 발주차와의 계약이행 ▧결과 : 품질관리계획서, 품질시험계획서 | ▧시기 : KOM 이휴 ▧목적 : 품질관리계획의 준하여 관련 서류 등록 관리 ▧결과 : DQMS | ▧시기 : 매월(품질관리비 계상대상현장) ▧목적 : 품질관리비 계상 및 품질업무 사용여부 확인 ▧결과 : 월간품질관리비 |  |  |  |  | ▧ 관급자재 신청(감독승인) ▧ 반입시 인수검사 ▧ 자재식별, 보관방법 결정 ▧ 품질관리 시험(자체, 공인기관) ▧ 자재 수불부 작성 ▧ 잉여자채 발생보고(감독/감리) | [31 empty] | ▧시기 : 준공검사 전 ▧목적 : 최종 설계변경 수량에 맞는 품질관리 시험자료 작성 ▧결과 : 품질시험 총괄표, 품질시험 계획서, 품질시험 산출서 |  |  |  |  | ▧시기 : 준공후 ▧목적 : 건진법에 따른 시공평가보고서 內 품질관리 항목 작성 ▧결과 : 시공평가보고서 품질관리 | ▧시기 : 준공전 ▧목적 : 현장에서 발생한 각종 시험성적서를 E캐비넷의 지정된 폴더에 업로드 ▧결과 : 각종 시험성적서 |  | ▧시기 : 준공후 ▧목적 : 사용이 완료된 시험장비에 대하여 타현장 전도 또는 보관기관에 반출 ▧결과 : DQMS 장비 이관처리 |  |  |  |  | ▧시기 : 예비준공검사 전 ▧목적 : 예비준공검사시 제출하는 품질 및 자재관리 서류 작성 ▧결과 : 예비준공검사 서류 中 품질 및 자재관리 서류 | ▧시기 : 준공전 ▧목적 : 발주처에 제출하는 준공도서 中 측정, 시험 및 검사보고서 제출 ▧결과 : 준공도서 中 측정, 시험 및 검사보고서 | ▧시기 : 준공전 ▧목적 : 국토안전관리원 시스템(CSI)에 품질관리 계획서 최종개정본 업로드 ▧결과 : 품질관리 계획서 최종개정본
[26 empty] | 품질관련 시스템 셋팅 | [15 empty] | Risk 기회관리부 및 문서분류기준표 취합 | [7 empty] | 시공관리 | 품질시험 | 운영성과보고 |  |  |  |  | 사급자재 | [36 empty] | 시공품질 항목 작성 | 준공 전 하자 조치 | [6 empty] | 발주처 자료제출
[26 empty] | [SEQ RM팀] '▧시기 : 현장 본공사 착수 전 ▧목적 : 품질활동의 활성화 및 시스템에 의한 자율적인 관리에 의한 품질활동을 강화 ▧결과 : DQMS 현장평가 [국토부 CSI] '▧시기 : 품질검사 시행 전 ▧목적 : 품질검사의 전 과정입력으로 건설현장 사용자재 품질확보 | [15 empty] | ▧시기 : 착공 단계 ▧목적 : 현장 업무수행시 발생되는 문서의 분류번호와 그 종류별 보존기간의책정기준 등을 정하여 효율적인 문서 관리 ▧결과 : 문서분류 및 보관목록표 | [7 empty] | ▧시기 : 공사착공전, 공사시 상시 ▧목적 : 공사 수행준비 및 수행을 위한 각종 계획서, 시험시공, 목적물 보존관리 등 전반적인 시공에 관한 관리를 목적으로 함 ▧결과 : 관리대장, 시험시공계획서, 결과보고서, 성적서, 관리대장 등 | ▧시기 : 검사시기 시 ▧목적 : 품질시험계획에 따른 품질시험·검사의 적기, 적정빈도 실시여부 ▧결과 : 월말품질시험실적보고서,시험성적서,품질시험총괄표,품질시험대장 | ▧시기 : 분기 ▧목적 : 품질관리계획의 운영과 관련하여 전반에 대한 정기적인 성과 검토 실시 ▧결과 : 운영성과보고서 |  |  |  |  | ▧ 공급원승인여부 확인 ▧ 자재 반입시 인수검사 ▧ 자재식별, 보관방법 결정 ▧ 품질관리 시험(자체, 공인기관) ▧ 자재 수불부 작성 ▧ 잉영자재 처리계획 작성 | [36 empty] | ▧시기 : 준공후 ▧목적 : 건진법에 따른 시공평가보고서 內 시공품질 항목 작성 ▧결과 : 시공평가보고서 시공품질 | ▧시기 : 준공전 ▧목적 : 하자 전수조사하여 준공전 조치 완료 ▧결과 : 하자조치결과 | [6 empty] | ▧시기 : 준공전 ▧목적 : 발주처에 제출하는 준공도서 中 측정, 시험 및 검사보고서 제출 ▧결과 : 준공도서 中 측정, 시험 및 검사보고서
[26 empty] | 품질 KOM | [24 empty] | 품질교육 | 하자관리 |  |  |  |  | 자재공장검사 | [44 empty] | 국토안전관리원 자료제출
[26 empty] | ▧시기 : 현장 본공사 착수 전 ▧목적 : 현장의 품질관리업무(서류, 시스템 등) 준비 상태 확인, 본부의 품질활동 및 부실벌점 예방에 대한 수행업무 지침 반영 ▧결과 : KOM 결과 보고서 | [24 empty] | ▧시기 : 매월 ▧목적 : 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 ▧결과 : 품질교육결과서 | ▧시기 : 월 1회 ▧목적 : 자체 품질점검 및 하자 조치 ▧결과 : 자체 품질점검 보고서 |  |  |  |  | ▧ 등급 공장검사 자재선정 ▧ 공장점검 체크리스트 작성 ▧ 공장점검 입회, 점검수행(감독/감리 입회) ▧ 공장점검결과 보고작성 | [44 empty] | ▧시기 : 준공전 ▧목적 : 국토안전관리원 시스템(CSI)에 품질관리 계획서 최종개정본 업로드 ▧결과 : 품질관리 계획서 최종개정본
[26 empty] | 자재 관련 | [24 empty] | 시험장비 교정관리 | 품질 네비게이션
[26 empty] | ▧시기 : 레미콘, 아스콘(반기별), 레미콘, 아스콘 外(필요시) ▧목적 : 불량자재가 생산되지 않도록 자재공급원을 정기 점검함(사전, 정기, 특별) ▧결과 : 레미콘/아스콘 사전(정기)점검표, 공장검사 결과보고서 | [24 empty] | ▧시기 : 발생시(교종주기마다) ▧목적 : 품질시험, 검사에 필요한 관련 자료의 구비 및 활용여부 및 교정 ▧결과 : 공인기관교정성적서, 교정주기모니터링대장, 장비이력카드 | ▧ 시기 : 월 1회 ▧ 목적 : 정량적 품질목표를 공유하고, 목표달성을 위한 구체적인 Action Plan 수립 ▧ 결과 : 품질네비게이션
[26 empty] | 품질서류 | [24 empty] | 자재관리 | DWDS
[26 empty] | [균열관리계획서 작성] ▧시기 : 구조물 작업 전 ▧목적 : 콘크리트 구조물의 균열 발생을 예방하고, 발생한 균열을 체계적으로 모니터링 및 관리하여 구조물의 안전성 확보함. ▧결과 : 균열관리계획서 [토공관리도 작성] ▧시기 : 토공 작업 전 ▧목적 : 토공 작업의 범위와 계획을 명확히 하여 토공품질관리의 효율성을 높이기 위함 ▧결과 : 토공관리도 | [24 empty] | ▧시기 : 자재반입 및 사용전 ▧목적 : 사용전 자재의 공급원 승인 및 반입된 자재의 적격성 및 품질상태 확인 ▧결과 : 공급원 승인원, 자재검측요청서,자재수불부 | ▧시기 : 분기 ▧목적 : 목적물 하자를 지적하고 하자예방을 위한 조치 ▧결과 : DWD
[51 empty] | 품질점검 대응 | Q-BP
[51 empty] | ▧시기 : 발생시 ▧목적 : 외부 점검시 부실벌점 부과 예방 및 지적사항 관리 ▧결과 : DQMS 외부점검 계획/결과, 발주처 지적사항 결과보고서 | ▧시기 : 매월 ▧목적 : 하자예방을 위해 개선한 할동 기록 관리 ▧결과 : Q-BP리포트
부실벌점 자가진단
▧시기 : 매월 ▧목적 : 자가 진단 점검을 실시하여 하자예방 관리 ▧결과 : 부실벌점 자가진단 체크리스트
안전
[5 empty] | 무재해 개시보고 |  | 산업안전보건관리비 집행계획 수립 | [10 empty] | 가설사무실 축조 |  | 착공신고서 |  |  |  |  | 대내외 안전서류 준비 | [7 empty] | 각종 보고서 양식 확정 | [16 empty] | 시공준비단계(시공 전) | [8 empty] | 요양관리 | [6 empty] | 산업안전보건관리비 집행관리 | 일반업무 |  | 준공시예정원가 검토서 작성(안전관리비 실적관리) |  |  |  |  | 안전보건능력평가 수행 | [10 empty] | 중대재해 대비 | 현장종류, 계약종류, 계약조건 조사 | [7 empty] | 안전관리 항목 작성 |  |  | 안전시설물 철수 및 정산 | 산재환자(미해결자) 본사이관 |  |  |  | 안전자료 |  | 준공 점검
[5 empty] | ▧ 시기 : 공사도급계약 체결 이후 ▧ 목적 : 현장 무재해 의지 다짐, 근로자의 무재해운동 참여의식 적극유도 ▧ 결과 : 무재해운동 개시보고서 |  | ▧시기 : 현장 착공 후 ▧목적 : 산안비 집행계획 수립을 통한 안전보건관리 실행안 마련 ▧결과 : 산업안전보건관리비 집행계획 | [10 empty] | ▧실시 : 시공계획서, 인허가 승인 완료 후 ▧목적 : 계획공정 진도관리 및 자재수량 및 규격 확인 ▧결과 : 가설사무실 축조 완료 후 사용 검사 필증 수령 |  | ▧실시 : 착공 시 ▧목적 : 공사 착수의 신고, 및 공사의 수행과 관련한 안전관리계획서 제출 ▧결과 : 안전관리계획서 |  |  |  |  | ▧ 시기 : 작업 착수 전 ▧ 목적 : 법적/사규 준수를 통한 현장 안전보건관리 준수 ▧ 결과 : 법적서류 및 회사규정에 맞게 작성 비치 | [7 empty] | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 작성기준 및 양식을 발주자와 협의하여 추후 원활하게 처리 ▧결과 : 각 종 보고서 확정 양식 | [16 empty] | ▧시기 : 공사착공전 ▧목적 : 공사 전 각 작업에 따른 위험요소 발굴 및 예방대책 검토 ▧결과 : 기술안전허가서, 밀폐공간 작업허가서, 화기작업허가서, 안전시공계획서 | [8 empty] | ▧시기 : 산재 및 요양 건 발생시 ▧목적 : 산재 병원에서 검진 및 치료 ▧결과 : 부실벌점 자가진단 체크리스트 | [6 empty] | ▧ 산안비 사용계획수립 - 최초 계획서 작성 ▧ 산안비 사용내역서 작성 - 월별 사용내역서 작성 ▧ 산안비 집행현황 작성 - 산안비 향후 투자분석 | ▧ 시기 : 상시 ▧ 목적 : 산업재해 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 근로자 안전 및 보건 증진 ▧ 결과 : 안전보건관리계획서, 보건일지 |  | ▧ 시기 : 매월 마감시 ▧ 목적 : 안전관리비 사용 내용 적정성 확인(반입물품 검수, 증빙확인, 목적 외 사용여부 확인 등) ▧ 결과 : 산업안전보건관리비 사용내역서 |  |  |  |  | ▧시기 : 업체선정의뢰 품의 후 ASAP ▧목적 : 계약(예정)업체 안전보건능력평가 수행(계약필수자료) ▧결과 : 안전보건능력평가 평가표(사내공문) | [10 empty] | ▧ 시기 : 착공과 동시 ▧ 목적 : 공사중 중대재해 발생시 대응 업무흐름/절차 준수 ▧ 결과 : 매뉴얼 및 절차서 | ▧ 시기 : 사고 발생 인지 ~120min ▧ 목적 : 사고조사 및 대응 법적 Risk 분석 ▧ 결과 : 법적 대응 서류 확인 | [7 empty] | ▧시기 : 준공후 ▧목적 : 발주처 (착공~준공)안전분야 작성 ▧결과 : 안전관리 항목 작성 |  |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 전 각종 현장시설물, 장비 등 철수 및 정산 ▧결과 : 시설물 철수 및 정산 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 전 미해결 산재환자에 대한 본사 이관 및 관련 내용 인계인수 ▧결과 : 본사이관 |  |  |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 안전관련 예비준공검사 서류준비 및 제출(안전보건관계자 선임 관련 서류, 산업안전보건협의 관련 회의록 등) ▧결과 : 예비준공검사 서류 1식 |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 인수인계 전 목적물의 품질, 하자 유무를 확인하기 위하여 관련기관 점검을 통해 확인함 ▧결과 : 준공 점검 결과
[18 empty] | 사무실 개설 (셋팅) |  | 유해위험방지계획서 |  |  |  |  | 현장 직원 개인보호구 지급 | [24 empty] | 시공단계(시공 중) | [15 empty] | 일반업무 | MSDS 관리 | [17 empty] | 긴급처리 및 작업중지 | 사고장소 답사 | [15 empty] | 보건자료
[18 empty] | ▧ 시기 : 가설사무실(임대) 축조 시 ▧ 목적 : 가설사무실 중 안전교육장 등 안전분야 업무 수행에 필요한 공간 구성 ▧ 결과 : 안전교육장 구성 |  | ▧ 시기 : 해당공사 착공전 ▧ 목적 : 건설공사의 안전성을 확보하기 위함 계획서를 안전보건공단에 제출 심사 ▧ 결과 : 유해위험방지계획서 작성, 승인, 이행관리 |  |  |  |  | ▧ 시기 : 작업 착수 전 ▧ 목적 : 안전하고 건강한 근로생활 유지 및 사고발생시 피해 최소화) ▧ 결과 : 개인보호구 지급대장 작성 비치 | [24 empty] | ▧시기 : 공사시 상시 ▧목적 : 위험성평가 결과 중대재해로 이어질 수 있는 유해 · 위험요인에 대해서는 작업 전 안전점검회의(TBM) 등을 통해 종사자에게 상시적으로 주지시키도록 노력 ▧결과 : TBM교육일지 | [15 empty] | ▧ 현장 안전관리 - 현장 위험요인 개선 등 ▧ 작업계획서 적정성 검토 ▧ 노사협의체 실시(2월 1회) ▧ 위험성평가 실시 - 수시, 정기, 최초 등 ▧ 유해위험방지계획서 개정 | ▧ 시기 : 상시 ▧ 목적 : 특별관리물질 취급시 취급일지 작성 및 유해물질과 특별관리물질 분류, 근로자 교육 ▧ 결과 :MSDS교육일지, 특별관리물질 취급일지, 특별교육일지 | [17 empty] | ▧ 시기 : 중대재해 발생 즉시 ▧ 목적 : 재해발생 전파, 신고 및 응급조치. 추가 피해방지 조치 ▧ 결과 : 중대재해발생보고 및 119신고 접수 | ▧ 시기 : 사고 발생 인지 ~120min ▧ 목적 : 사고조사 및 대응 법적 Risk 분석 ▧ 결과 : 사고 근본원인 및 법적 Risk 확인 | [15 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 관리감독자 배치전 특수건강검진 내역 관리, 작업환경측정 결과서 내역 관리 ▧결과 : 예비준공검사 서류 1식
[20 empty] | 공사안전보건대장 |  |  |  |  | Safety Orientation | [41 empty] | 작업환경 | [17 empty] | 2차재해방지조치 | 대책회의
[20 empty] | ▧ 시기 : 착공시 ▧ 목적 : 공사시 재해예방 ▧ 결과 : 공사안전보건대장 작성, 승인, 이행관리 |  |  |  |  | ▧ 시기 : 공사 착수 초기 ▧ 목적 : 현장 운영계획 수립 및 본사 추진방안 공유 ▧ 결과 : 안전KOM 실시 | [40 empty] | 안전교육 및 안전점검 | ▧ 시기 : 상시 ▧ 목적 : 작업환경측정 및 실적관리, 근로자 질병예방 프로그램 작성 및 실적보고 ▧ 결과 : 작업환경측정 계획,결과, 각종 유해요인 프로그램, 보호프로그램 등 | [17 empty] | ▧ 시기 : 사고 발생 인지 ~20min ▧ 목적 : 사고구간 위험요인 제거 ▧ 결과 : 추가 사고발생 위험 제거 | ▧ 시기 : 사고 발생 후 지속 ▧ 목적 : 중대재해 수사기관 및 언론 대응. 법적 Risk 확인 ▧ 결과 : 법적 Risk 최소화
▧ 법정안전교육 실시 - 신규, 정기,특별 등 ▧ 노사합동점검(2월 1회) ▧ 외부용역점검(안전, 장비 등) ▧ 대외 안전점검 관리 - 고용노동부, 안전공단 등
[20 empty] | 안전보건총괄(관리)책임자 관련 |  |  |  |  | 중대재해 대응 Simulation 수립 (모의훈련 포함) | [41 empty] | 건강 및 보험 | [17 empty] | 병원후송 | 언론 등 대외 대응
[20 empty] | ▧ 시기 : 착공시 ▧ 목적 : 안전관리책임자 선임 ▧ 결과 : 안전보건총관(관리)책임자 선임 서류 비치 |  |  |  |  | ▧ 시기 : 년 2회(반기1회) ▧ 목적 : 비상시 사태별 비상대응절차 수립 및 관계기관 협조체계 유지와 유사시 신속한 대처로 피해 최소화 ▧ 결과 : 반기 1회 비상대비대응훈련 실시 및 기록보관 | [40 empty] | [국가철도공단] 대외업무 | ▧ 시기 : 상시 ▧ 목적 : 근로자 건강검진실시, 실적관리, 보험서류징구, 유소견자 관리대장작성 ▧ 결과 : 일반건강검진 결과표, 배치전/특수건강검진 결과표, 근재보험증권확인, 유소견자 관리대장 | [17 empty] | ▧ 시기 : 사고 발생 인지 ~10min ▧ 목적 : 재해자 구조 ▧ 결과 : 재해자 병원 이송 및 사망시 사체검안서 등 서류 확인 | ▧ 시기 : 사고 발생 후 지속 ▧ 목적 : 중대재해 수사기관 및 언론 대응 ▧ 결과 : 사고 관련자료 취합 대응 및 대외자료 일원화 언론 Risk 감소
▧ 시기 : 상시 ▧ 목적 : 취약개소 지정 및 관리, 공사 중 방재를 위한 물자 구비, 위험성평가 수행 ▧ 결과 : 취약개소 지정, 방재물자 관련 정보(List, 배치도, 점검표 등), 위험성평가 결과
[20 empty] | 최초위험성평가 |  |  |  |  | 산업안전보건관리비 계상내역 확인 | [59 empty] | 본사보고 | 합의/공증
[20 empty] | ▧ 시기 : 착공시 ▧ 목적 : PJT 공종(착공~준공) 중 유해위험요인을 사전에 파악하기 위함 ▧ 결과 : 위험성평가 결과, 회의록 |  |  |  |  | ▧ 시기 : 매월 마감시 ▧ 목적 : 안전관리비 사용 내용 적정성 확인(반입물품 검수, 증빙확인, 목적 외 사용여부 확인 등) ▧ 결과 : 산업안전보건관리비 사용내역서 | [59 empty] | ▧ 시기 : 사고 발생 인지 ~10min ▧ 목적 : 사고발생 상황 본사보고 ▧ 결과 : 사고발생 최초 본사 공유 및 실시간 소통창구 개설 | ▧ 시기 : 사고 발생 후 지속 ▧ 목적 : 금전적 손실 및 법적 Risk 최소화 ▧ 결과 : 협력사와 손해배상금 분배비율 의사결정
[서울시] 대외업무
▧ 시기 : 발생 시 ▧ 목적 : 고위험작업 수행 사전 승인, 발재물자 관리 ▧ 결과 : 고위험작업 사전승인 자료, 방재물자 관련 정보
[25 empty] | [국가철도공단] 초기위험성평가 회의 (발표준비 포함) | [59 empty] | 대외보고 | 산재/근재보험 처리
[25 empty] | ▧ 시기 : 공사 착수 전 ▧ 목적 : 공사 전체 유해·위험요인별 위험성의 수준을 결정한 후 위험성을 감소시키기 위해 필요한 조치 마련) ▧ 결과 : 최초 위험성평가 작성 및 비치 | [59 empty] | ▧ 시기 : 사고 발생 인지 ~150min ▧ 목적 : 중대재해발생 공식보고 ▧ 결과 : 중대재해발생보고 | ▧ 시기 : 사고 발생 후 지속 ▧ 목적 : 금전적 손실 및 법적 Risk 최소화 ▧ 결과 : 산재/근재보험 접수 유가족 보험료 보상
사고 발생시 처리 (중대재해 제외)
▧ 시기 : 사고 발생 시 ▧ 목적 : 사고의 원인조사, 응급조치, 산재처리 관련 업무의 적정 수행 ▧ 결과 : 사고조사보고서, 산재보험 신고서 등
[25 empty] | [서울시] 신규착공현장 공사관계 교육 수료 | [59 empty] | 직원회의 | 사고처리 진행상황 및 경과 모니터링
[25 empty] | ▧ 시기 : 공사 착수 전 ▧ 목적 : 공사장 안전사고 방지 및 공사관계자의 안전인식 개선을 위한 교육 | [59 empty] | ▧ 시기 : 사고 발생 인지 ~20min ▧ 목적 : 중대사고대응컨트롤타워구축 ▧ 결과 : 대/내외 대응조직 구축 | ▧ 시기 : 사고 발생 후 지속 ▧ 목적 : 관계기관 조사결과 확인 법적 Risk 최소화 ▧ 결과 : 시정명령서 등 종합감독결과
사고보고서 작성
▧ 시기 : 사고 발생 인지 ~30min ▧ 목적 : 사고내용 서면 보고 ▧ 결과 : 사고보고서
사고현장 조사
▧ 시기 : 사고 발생 인지 ~30min ▧ 목적 : 사고 발생경위, 원인 파악 ▧ 결과 : 사고 관련 자료 확보
관리
|  |  | 가설사무실 축조 검토 |  | 각종인허가 |  |  | 자재 수급계획 작성 | [5 empty] | 차종선정 | 현지 구입자재 단가 조사 |  |  | 가설사무실 축조 |  |  |  | 착공식 행사 준비 |  | 지장물 관리 | [8 empty] | 건설공사관리대장(키스콘) 입력 | 차량 운행일지 작성 (착공 ~ 준공) | 자재 관리대장 기록방안 수립 | 사업개시신고 | 환경관리비 사용 계획서 작성 | [9 empty] | 각종 신고, 인허가 관리대장 작성 |  | 영향평가 협의내용 관리대장 |  | DQMS 운영 관리 |  |  | 문서처리 규정 작성 |  | 정보자산 분류 및 관리 | 사급자재 | 월마감 | 상용직 채용 | 환경 점검 |  |  | 직영공사 준비 |  | 안분미수 | 사고 발생시 처리 (중대재해 제외) |  | 민원 접수 및 현황 정리 | 월마감 System | [5 empty] | 분리계약 체결 | [14 empty] | Cash Flow 관리 |  | 가설사무실 원상복구 |  | 환경관리 항목 작성 |  | 프로젝트 등재문서 List-up 및 담당자 지정 | 현장 철수 계획 수립 | 상용직 및 일용직 퇴직금 정산 | 준공식 일정 및 참여인원 확정 |  |  | 품질 및 자재관리
|  |  | ▧시기 : 가설사무실 축조/임대 전 ▧목적 : 가설사무실 축조 혹은 사무실 임대 예정장소의 전기, 수도, 도시가스, 정화조 등 여건 검토 ▧결과 : 향후 가설사무실 축조 시 전기인입, 상수도인입, 오수처리시설 신고 등 행정업무 진행 |  | ▧시기 : 공사 착수 전 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 관리 ▧목적 : 가설건물축조, 폐기물 배출자 신고 등 해당 공사행위를 하기 위한 법적 절차 준수 |  |  | ▧시기 : 공사 착수 전 ▧목적 : 일정 공종 추진 기간에 자재 수급계획을 작성하여 원활한 자재수급과 소진 ▧결과 : 자재수급계획서 | [5 empty] | ▧시기 : 현장착공 후 ▧목적 : 현장 운영에 부합되는 차종의 선정 ▧결과 : 차종선정 | ▧시기 : 실착공 전 ▧목적 : 현지 구입자재의 단가 조사를 통한 집행(안) 수립 및 원가율 검토 ▧결과 : 단가 목록 및 단가별 견적대비표 |  |  | ▧시기 : 현장 오픈전 ▧목적 : 현장 직원들의 업무공간 조성 ▧결과 : 가설사무실 오픈 또는 임대사무실 조성 |  |  |  | ▧시기 : 착공전 ▧목적 : 사업시작을 공식화 하고 발주처 및 지역언론, 주민들과의 관계 강화 ▧결과 : 행승인(전자결재/품의서) 착공식 행사계획 |  | ▧시기 : 공사 착수 전 ▧목적 : 지장물을 파악하여 공사시 상관여부 확인 후 공사 중 공기 리스크 제거 및 이설시 발생하는 사전 문제 제거 ▧결과 : 지장물 추가조사 결과 도면, 변경 지장물 도면, 지정물 협의 공문 등 | [8 empty] | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 관련법규(건산법)에 의거, 건설공사 수행내용 상세기록 (도급계약, 하도급, 현장기술인 등) ▧결과 : 키스콘 입력 결과 | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 업무용승용차에 대하여 비용명세서 및 운행일지를 작성하여 법인세 정기신고 및 소득세 신고에 반영 필요 ▧결과 : 차량 운행일지 | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 현장 입고된 자재의 효율적인 관리를 통해 회사 원가의 간접적인 절감에 기여 ▧결과 : - | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 현장 인건비/외주비 등에 대한 적격 고용보험 신고를 위함 ▧결과 : 사업개시신고 | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 건설기술 진흥법에 따라 환경관리비 사용계획서를 적정하게 작성 환경관리를 위한 시설/자원의 효과적인 비용 집행을 위한 계획 수립 ▧결과 : 환경관리비 사용계획서 | [9 empty] | ▧시기 : 착공초기 ▧목적 : 각종 신고 및 인허가 진행현황 파악 및 관리를 위한 대장 작성 ▧결과 : 각종 신고 및 인허가 추진 경위, 향후 진행 예정사항 작성 및 주기적 업데이트 |  | 환경영향평가 대상사업 현장으로 관련 법령(환경영향평가법 제 27조 외)에 의거 협의내용이 사업계획 등에 적정하게 반영되었는지 기록 및 보존, 현장 보관 하여야 함 |  | ▧시기 : KOM 이휴 ▧목적 : 공급원승인, 자재검수요청서 , 주요자재 수불부, 공장점검 이행 ▧결과 : DQMS 운영 |  |  | ▧시기 : 발생시 ▧목적 : 현장운영중 발생되는 문서의 작성, 배부및 접수체계의 효율성을 제고를 통한 진행중 열람의 용이성 확보 ▧ 결과 : 문서 발송대장 및 접수대장 |  | ▧시기 : 발생시 ▧목적 : 현장정보자산의 등급에 따른 작성, 관리, 배포를 통한 회사 자산보호 및 업무효율성제고 ▧ 결과 : 문서등급분류(기밀,사외비,일반) | ▧시기 : 공정계획 작성시(자재소요 소요계획) ▧목적 : 자재소요계획에 따른 공정추진에 따라 적기 자재투입 ▧결과 : 구매계약서(구매시스템) | ▧시기 : 매월 ▧목적 : 회계장부(총계정원장 및 보조부)를 마감하는 작업 (매월 투입된 원가 영수증,계산서,세금계산서를 근거로 전표발행) ▧결과 : 재무제표(재무회계) | ▧시기 : 발생시 ▧목적 : 상용직 채용을 위한 계획 검토, 면접, 체약체결, 연장처리, 해고 및 퇴직자 처리 ▧결과 : 채용소요계획서, 채용품의공고결재, 면접평가표, 채용계약결재 및 사직서 결재 | ▧시기 : 환경점검 발생 전, 발생 시 ▧목적 : 환경점검 활동 시기 따른 계획 수립 및 환경사고 재발 방지, 환경사고 예방 ▧결과 : 환경관리 check list, 점검표 |  |  | ▧ 시기 : 직영공사 공종 발생시 ▧ 목적 : 노무, 장비 계약조건 및 현장 추가원가 방지를 위한 적정 작업반 및 투입 장비 규격, 필요,자재 사전 조사, 기타 제반 준비사항 결정 ▧ 결과 : 노무/장비/자재 계약서 |  | ▧ 시기 : 매월 (안분 대상의 매출원가 발생 및 존재 시) ▧ 목적 : 사고원인 조사 및 현장조치 후 사고조사 보고 및 추적관리 ▧ 결과 : 안분미수금 청구 공문(미수금 발생 시 가압류 예고, 가압류 및 소송 관련 서류) | ▧ 시기 : 사고 발생시 ▧ 목적 : 사고원인 조사 및 현장조치 후 사고조사 보고 및 추적관리 ▧ 결과 : 사고조사보고서 |  | ▧ 시기 : 사고 발생시 ▧ 목적 : 민원유발 요인 및 대책파악 ▧ 결과 : 민원일지 | ▧시기 : 매월 末 ▧목적 : 매월 투입된 매출원가의 자금 집행 ▧결과 : 전표 발생(재무회계) | [5 empty] | ▧시기 : 하도승인의뢰(장비/자재분) 품의 후 ASAP ▧목적 : 관통보율에 따른 분리계약분(장비임대차, 자재계약) 계약체결 ▧결과 : 분리계약 체결 | [14 empty] | ▧시기 : 준공시점 C/F 계산시 ▧목적 : 숙소, 사무실 임대 등 건별 보증금 회수 예정 시기를 공무에게 전달하여 자금수지 R/P에 반영되도록 한다. ▧결과 : 보증금 회수계획 |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 사용가능한 집기 재활용 및 임대부지 원상복구, 가설전기 해지 ▧결과 : 전도 폐품처리검토, 폐기물처리, 원상복구 협의, 전기계량기 반납, 각종 시설 폐쇄신고 |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 사용가능한 집기 재활용 및 임대부지 원상복구, 가설전기 해지 ▧결과 : 전도 폐품처리검토, 폐기물처리, 원상복구 협의, 전기계량기 반납, 각종 시설 폐쇄신고 |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 팀별 필수적으로 업로드 해야하는 프로젝트 등재문서 누락 방지 ▧결과 : 프로젝트 등재문서 LIST | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 시 현장철수 계획 수립을 통한 회계 및 미처리 자재 누락 방지 ▧결과 : 현장 철수 계획 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 계약 종료된 상용직 및 일용직 퇴직금 지급 ▧결과 : 퇴직금 정산 | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 원활한 준공식을 위한 사전준비 ▧결과 : 준공식 일정표 |  |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 원활한 준공식을 위한 사전준비 ▧결과 : 준공식 일정표
[5 empty] | 환경영향평가 협의내용 관리책임자 지정통보 | [8 empty] | 차량 신청 및 입고 협의 | 안전용품 구입업체 선정 (필요시) |  |  | 가설전기 인입 | [17 empty] | 고용/산재보험 가입 | 환경관리시설 운영계획 수립 | [9 empty] | 비산먼지발생신고 |  |  |  | 자재관리 |  |  | 문서 수발 및 관리대장 업데이트 |  | 전산장비 관리 | 자재공장검사 | 자금청구 및 집행 |  | 환경교육 |  |  | 직영공사 수행(근로자 관리) |  |  |  |  | 민원 처리 방안 | 준공시예정원가 검토서 작성(안분미수 관리) | [27 empty] | 예금계좌 폐쇄 및 잔고증명 발급 |  | 행사용 자재, 장비, 소모품 준비 |  |  | 관리자료
|  |  | 가설사무실 축조부지 임차 |  | ▧시기 : 공사 착수 전 ▧결정 : 현장소장 ▧주관 : 관리 ▧목적 : 환경영향평가 관련 관리책임자 지정 및 공식적인 담당자 확인 | [8 empty] | ▧시기 : 현장착공 후 ▧목적 : 현장 운영에 소요되는 차량의 적기 신청 ▧결과 : 현장차량 입고 | ▧시기 : 실착공 전 ▧목적 : 안전용품 구입 가능업체 확인 및 선정을 통한 적기 물품 수급 ▧결과 : 안전용품 구입업체 선정 품의서 |  |  | ▧시기 : 가설사무실 축조시 ▧목적 : 사무실의 전기 사용 및 용접, 전동공구등 전기작업을 위해 한전에 임시로 전기의 사용 |  |  |  | 착공식 시행 |  | 민원 관리 | [11 empty] | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 현장 고용/산재보험 적기 가입 위함 ▧결과 : 고용 및 산재보험 가입 | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 환경관리 시설이 문제 없이 운영될 수 있도록 관리하고, 해당 환경관리 시설이 효과적으로 운영될 수 있도록 사용 계획을 수립 ▧결과 : 각종시설 운행일지 및 대장 | [9 empty] | ▧시기 : 해당공정 착수 전 ▧목적 : 대기환경보전법에 따라 비산먼지의 발생을 억제하기위한 시설의 설치 및 필요한 조치 이행을 신고하여야 함. ▧결과 : 비산먼지 발생사업 신고서 및 신고수리 공문 접수 |  |  |  | ▧시기 : 자재반입 및 사용전 ▧목적 : 현장자재 보관상태 점검을 통한 자재 소실 방지 및 유지관리 ▧결과 : 자재관리 |  |  | ▧ 시기 : 발생시 ▧ 접수문서는 접수대장에 , 발송대장은 발송대장에 기록, 현장서무담당자는 문서를 스캔하여 e캐비넷에 등재 ▧ 접수대장및 발송대장은 엑셀로 작성하여 직원열람이 용이하도록 관리 |  | ▧ 시기 : 발생시 ▧ 전산자원의 신청, 인수, 재고관리 및 반납기준 준수 ▧ 퇴직자 발생시 정보자산 및 전산장비 적정 반납기준 준수 | ▧시기 : 철근 가공장 선정 전 ▧목적 : 철근 가공장 규모 및 수행여부 판단 ▧결과 : 철근가공장 규모 및 적기가공 가능여부판단 가공장 타절또는 반입자재(철근)분실 등의 문제 발생시 해소 차원 | ▧시기 : 매월 10일(정기), 매주 목(비정기) ▧목적 : 정기 및 비정기 자금, 긴급자금 신청, 선급금 유무 공제 확인 및 수령여부 확인 ▧결과 : 정기, 비정기 자금신청서 전자 결재, 회계전표, 각종 고지서 | 요양관리 | ▧시기 : 환경교육 시 ▧목적 : 직원들의 환경 의식 고취 및 환경관리 업무수행, 환경사고 예방 ▧결과 : 환경교육일지, 환경 Check list 점검표 |  |  | ▧ 시기 : 직영공사 공종 발생시 ▧ 목적 : 근로자 근로계약서를 근거로 한 출력공수 대비 노임지급 산정 ▧ 결과 : 통합인사시스템 |  |  |  |  | ▧ 시기 : 사고 발생시 ▧ 목적 : 합의보상금 적기집행하여 민원처리비 자금신청, 및 집행실적관리 ▧ 결과 : 전자품의서, 민원처리비 실행대비 집행내역 | ▧시기 : 매월 ▧목적 : 공동도급사 안분미수금을 관리하여 수금을 위한 조치사항 수행 ▧결과 : 대외공문 | [22 empty] | 각종 인허가 |  |  |  |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 전 예금계좌 폐쇄 및 잔고 모계좌 반납 ▧결과 : 예금계좌 폐쇄 및 잔고증명 발급 |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 원활한 준공식 행사를 위한 사전준비 ▧결과 : 경상비(제식전비용) 집행품의 |  |  | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 후 시공 중 공사내용 기록 보유 및 민원관련 내용 서류준비 ▧결과 : 민원처리부, 문서접수 발송대장, 협의내용 관리대장 보고 문서, 사업장폐기물 관리대장 문서
|  |  | ▧시기 : 집행승인 이후 ▧목적 : 가설사무실 축조부지 임대계약 진행 ▧결과 : 임대차계약서 및 임차금 집행 | [18 empty] | ▧시기 : 착공시기 ▧목적 : 행사계획에 따라 자재/장비/인력 등 을 확인하여 차질없는 행사 진행 |  | ▧시기 : 공사 착수 전 ▧목적 : 민원 예상지역을 조사하여 공사 착공전 공법 변경, 방믐벽 설치 등 대책을 세워 공사가 원활하게 진행될 수 있도록 사전조치 ▧결과 : 민원대장 | [34 empty] | ▧시기 : 요양 발생시 ▧목적 : 산재 요양 및 전업요양 신청 및 대장작성, 합의보상 ▧결과 : 요양관리 대장 및 합의서 | [32 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 사용가능한 집기 재활용 및 임대부지 원상복구, 가설전기 해지 ▧결과 : 전도 폐품처리검토, 폐기물처리, 원상복구 협의, 전기계량기 반납, 각종 시설 폐쇄신고
[18 empty] | 상/하수도 인입 | [17 empty] | 고용보험 / 퇴직공제 대리인 선임 신고 | [10 empty] | 특정공사사전신고 | [12 empty] | 환경관리비 |  |  | 직영공사 수행(장비 관리) | [33 empty] | 현금 잔액 본사 전도처리
|  |  | 사무실 개설 (셋팅) | [14 empty] | ▧시기 : 가설사무실 축조 및 현장 오픈시 ▧목적 : 공사용수를 원활하게 사용할 수 있도록 상수도 인입공사를 위함 | [17 empty] | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 현장 고용보험/퇴직공제 시스템 입력 관련 대리인 인건비/외주비 등에 대한 적격 고용보험 신고를 위함 ▧결과 : 대리인 선임 신고 | [10 empty] | ▧시기 : 해당공정 착수 전 ▧목적 : 소음.진동관리법에 따라 생활소음 규제지역 내에서 특정공사를 실시하고자 하는 자가 사전에 신고하여야 함. ▧결과 : 특정공사 사전신고서 및 신고수리 공문 접수 | [10 empty] | 시재검토 및 관리 |  | ▧시기 : 환경교육 시 ▧목적 : 환경관리비의 시기별 집행현황 관리 및 집행의 적정성 검토 ▧결과 : 환경관리비 집행 현황 자료(집행 근거 포함) |  |  | ▧ 시기 : 직영공사 공종 발생시 ▧ 목적 : 장비임차료 지급관리, 유류 지급대장 관리, 예비품보관현황 관리 현황표 작성 ▧ 결과 : 재무회계, 구매시스템 입력 | [33 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 전 예금계좌 폐쇄 및 잔고 모계좌 반납 ▧결과 : 현금 잔액 본사 전도처리
|  |  | ▧시기 : 사무실 공사 완료 이후 ▧목적 : 현장사무실 운영을 위한 기본셋팅 ▧결과 : 업무분장, 현장내 제반 운영규칙, 지정주유소, 사무실운영을 위한 용역계약(경비, 폐기물 등) | [54 empty] | ▧시기 : 매원 마감시, 상시 ▧목적 : 회계처리(이자수익 등) 되지 않는 거래 및 통장이 존재하지 않도록 매월 은행에 잔액 확인 ▧결과 : 은행 잔액 확인 결과 | [33 empty] | 환경오염 배출시설 폐쇄신고
▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공처리를 위한 폐쇄신고 ▧결과 : 환경오염 배출시설 폐쇄신고
[18 empty] | 관정 및 정화조 설치 | [17 empty] | 상용직, 일용직 채용 | [10 empty] | 가설건물 축조 신고 | [15 empty] | 직영공사 수행(자재 관리) | [33 empty] | 임차/영업보증금 회수
|  |  | 사무실 임차 (축조 불가시) | [14 empty] | ▧시기 : 가설사무실 축조시 ▧목적 : 하수처리구역 밖에서 1일 오수 발생량이 2m2를 초과하는 경우 오수처리시설(합병정화조=수세식 변기에서 발생하는 분뇨+폐수 정화)을, 2m2이하인 경우 정화조(수세식 변겨에서 발생하는 분뇨 정화)를 설치 | [17 empty] | ▧실시 : 착공단계 ▧목적 : 현장 필요인원의 적기 채용 ▧결과 : 상용직, 일용직 채용 | [10 empty] | ▧시기 : 가설건물 착수 전 ▧목적 : 건축법에 따라 공사용 가설건축물 등 가설건축물을 축조하려는 지자체에 신고하여야 함. ▧결과 : 가설건축물 축조신고서 작성 제출, 신고수리 공문 접수 | [10 empty] | 각종 수수료 및 제세공과 납부 |  |  |  |  | ▧ 시기 : 직영공사 공종 발생시 ▧ 목적 : 소모자재 재고파악 및 구입, 자재투입 계획대비 실적관리 ▧ 결과 : 구매시스템 및 전자품의서(직영품의) | [33 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 전 미회수 임차/영업보증금 회수 ▧결과 : 임차/영업보증금
|  |  | ▧시기 : 집행승인 이후 ▧목적 : 임대사무실 임대계약 진행 ▧결과 : 임대차계약서 및 임차금 집행 ▧비고 : 이전 프로세스까지 가설사무실 축조와 동일 | [54 empty] | ▧시기 : 매원 마감시, 상시 ▧목적 : 각종 수수료 및 제세공과 고지서 확인 후 적기에 회계 처리 집행 ▧결과 : 각종 고지서 양식 | [33 empty] | 정화조, 오수처리시설 폐쇄 신고
▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공처리를 위한 폐쇄신고 ▧결과 : 정화조, 오수처리시설 폐쇄 신고
[47 empty] | 사업장 폐기물 배출자 신고 | [15 empty] | 직영공사 정산 | [33 empty] | 외상매입금 확인 및 잔존 처리
[47 empty] | ▧시기 : 폐기물 배출 전 ▧목적 : 건설폐기물의 재활용 촉진의 관한 법에 따라 폐기물처리계획서를 작성하여 각 지자체장에게 신고하여야 함. ▧결과 : 건설폐기물 처리계획 작성 및 제출, 신고수리 공문 접수 | [10 empty] | 사무실 관리 |  |  |  |  | ▧ 시기 : 직영공사 공종 발생시 ▧ 목적 : 월별 투입 현황표 작성(매월) 및 각 투입비 관련, BACKDATA(세금계산서/거래명세서) 첨부 ▧ 결과 : 월 직영투입비 자료 | [33 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 전 외상매입금 확인 및 잔존처리 ▧결과 : 외상매입금 확인 및 잔존 처리
[18 empty] | 가설사무실 관련 인허가 | [39 empty] | ▧시기 : 매원 마감시, 상시 ▧목적 : 각종 용품 관리 및 사무실 청결상태 관리, 직원식당 자재 및 청결상태 확인, 개인 숙소 임대 등 ▧결과 : MRO구매 신청서, 자재 신청서, 식단표, 회계전표, 임대품의서 | [33 empty] | 환경영향평가 사업준공 보고
[18 empty] | ▧시기 : 축조 후 30일 이내에 취득세 자진신고 대상임 ▧목적 : 도시계획시설 내에 설치하는 조건부 거설건축물, 공사용 가설건축물의 사용을 위한 신고 ▧결과 : 가설사무실 축조 신고필증 | [73 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 환경영향평가 사업준공보고 ▧결과 : 환경영향평가 사업준공 보고
[47 empty] | 농지전용허가 | [49 empty] | 사용인감 반납
[47 empty] | ▧시기 : 폐기물 배출 전 ▧목적 : 농지 전용 필요 시 농림축산식품부 장관의 허가 필요 ▧결과 : 농지전용 허가서 | [49 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 전 회사 사용인감 행정운영지원팀 반납 ▧결과 : 사용인감 반납
현장차량 관리
[18 empty] | 사무실 개설 (셋팅) | [39 empty] | ▧시기 : 매원 마감시, 상시 ▧목적 : 현장차량 유지관리 및 시스템 입력, 유류비 지급 및 관리대장 업데이트 ▧결과 : 차량운행일지, 비용관리명세서, 유류사용현황일지
▧시기 : 가설사무실 조성시 ▧목적 : 사무실 원활한 업무 환경조성 ▧결과 : • 현장 전화기/FAX, 인터넷 통신, VPN, 복합기 신청 및 설치 • 내부 칸막이 조성 • 냉난방기 설치 • 사무용품 및 소모품 구매 • 사용인감신청(제작) • 통장개설 & 법인카드생성
[47 empty] | 건설폐기물 처리계획 신고 | [49 empty] | 가설 전기/수도 중지 및 정산
[47 empty] | ▧시기 : 폐기물 배출 전 ▧목적 : 건설폐기물 발생예상량조사하여 처리 계획서를 지자체장에게 신고 후 허가 필요 ▧결과 : 건설폐기물 처리계획서, 처리변경 계획서 | [49 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 가설건축물의 임시전력 사용완료신고 및 상수도 계량기 반납 ▧결과 : 가설 전기/수도 중지 및 정산
각종 현장 행사 관리
▧시기 : 발생시 ▧목적 : 각종 행사에 필요한 물품 및 다과 준비, 현장 브리핑 자료 작성 ▧결과 : 행사 필요물품 및 브리핑 자료
[47 empty] | 소음진동배출시설 설치신고 | [49 empty] | 각종 보험관계 소멸처리
[47 empty] | ▧시기 : 해당공사 착수 전 ▧목적 : 소음.진동 규제법에 따라 배출시설을 설치하려는 자는 지자체에 신고하여야 함. ▧결과 : 소음.진동배출시설 신고서 작성 및 제출, 신고수리 공문 접수 | [49 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 전 각종 보험관계 소멸 처리 ▧결과 : 각종 보험관계 소멸처리
기타 서무행정/본사접수 문서 회람 확인
▧시기 : 발생시 ▧목적 : 각종 행사에 필요한 물품 및 다과 준비, 현장 브리핑 자료 작성 ▧결과 : 행사 필요물품 및 브리핑 자료
[47 empty] | 입목벌채 허가 | [49 empty] | 통신설비 철수 및 정산
[47 empty] | ▧시기 : 해당공사 착수 전 ▧목적 : 하천구역 안에서 토지, 하천시설의 점용, 공작물의 신축/개축/변경 시 관리청의 허가 필요 ▧결과 : 임목벌채 허가서 | [49 empty] | ▧시기 : 준공시 ▧목적 : 준공 전 각종 현장시설물, 장비 등 철수 및 정산 ▧결과 : 통신설비 철수 및 정산
직원 연차/휴가현황 관리
▧시기 : 매월 규칙적관리, 발생시 ▧목적 : 현장 여건과 상황에 맞는 월 단위 근무계푁표 작성 (직원 서명), 매월 근무표 작성 및 준수 여부 확인 ▧결과 : 근무 계획표
각종 공문 수발신 관리
▧시기 : 매월 규칙적관리, 발생시 ▧목적 : 공사 준공의 모든 과정에서 발생되는 각종 문서를 체계적으로 수집 및 관리, 문서 분실 방지 ▧결과 : 문서 수발신대장, 공문철
발주처
공동도급 | [73 empty] | 입찰업체 추천 | [14 empty] | 준공금 청구
[74 empty] | ▧시기 : 주관사 요청공문 수신 후 즉시 ASAP ▧목적 : 입찰참여업체 추천 ▧결과 : 추천업체 입찰참여 | [14 empty] | ▧시기 : 준공 설계도서 작성기간 고려하여 사전 준비 후 청구 ▧목적 : 공동도급사 탈퇴에 따른 지분율 변동시 준공금 청구내역 변동 검토 및 준공금 청구 ▧결과 : 준공금 신청서
하도급 |  |  | 견적서 작성 | [65 empty] | 투입비 분석 |  |  |  |  | 입찰(현설)참여 | 계약필요서류 제출
|  |  | ▧시기 : 단가승인 검토 시 ▧목적 : 전문공종(조경공, 교통공 등) 및 당사 내부 산출기준이 없는 공종에 대한 견적대비표 작성 ▧결과 : 견적대비표, 실행예산 산출 근거 | [65 empty] | ▧ 재료비, 노무비, 경비별 월 투입비 분석 ▧ 기성고와 비교하여 적/흑자여부 모니터링 |  |  |  |  | ▧시기 : 입찰참여의사 회신 후 ▧목적 : 현장설명회 참석 및 입찰(투잘) ▧결과 : 입찰대상자 선정 및 (낙찰시)우선 계약적격자 선정 | ▧시기 : 계약적격자 선정 후 즉시 ▧목적 : 계약진행 필요서류 제출에 따라 계약업무 진행 ▧결과 : 안전보건능력평가서, 관통보서류, 기술자료List공문, 협력업체 조직도, 배치기술자 서류 등
2
5
7
3
3
2
2
1
4
4
1
3
3
1
2
3
1
2
1
2
3
3
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
1
2
3
3
4
1
2
3
1
1
1
1
2
1
4
3
5
1
4
3
3
2
1
1
1
1
2
2
3
4
1
5
4
6
7
4
3
1
1
2
2
2
3
1
4
4
3
3
4
3
2
2
1
2
2
2
4
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
3
3
4
2
Note on DO55: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 현장에서 추가 작성
Note on DO61: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 현장에서 추가 작성
Note on OE164: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 현장에서 추가해주신 업무
Note on JC182: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 현장에서 수행한 인허가들 추가해 주심
Note on EM250: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 현장에서 추가해주심
Note on PI279: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 현장에서 업무 추가 반영
Note on PO337: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 현장에서 추가 해주심
Note on JC379: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 현장에서 아는거로 입력해 주심

## Process Map_(철도종합시험운행-3단계)
■ 프로세스맵_철도종합시험운행(3단계)
주요관리 Key Point | [5 empty] | 노반 및 E&M 시스템의 기능검증을 위해 철도종합시험운행 시행지침에 명시된 종합시험운행시행
[6 empty] | D-60 |  |  |  | D-20 |  | D+0 |  | D+120 | [5 empty] | D+240
[시스템공사] 신호설비 MileStone | [5 empty] | 철도종합시험운행 계획수립 |  |  |  | 착수 전 합동회의 |  | 철도종합시험운행 계획 수립/제출 |  | 철도종합시험운행 | [5 empty] | 결과보고 및 개통준비
Result (확인사항) | [5 empty] | 철도종합시험운행 사전검토서 |  |  |  | 분야별 인터페이스 회의록 |  | 철도종합시험운행 계획서 |  | 사전점검 계획서 |  | 시설물검증시험 계획서 |  | 영업시운전 계획서 |  | 철도종합시험운행 종합보고
[6 empty] | 사전검토 회의록 |  |  |  | 공종별시험 결과보고서 |  | 안전관리계획서 |  | 사전점검 조치결과 /철도시설의 기술기준 조치계획 |  | 시설물검증시험 결과보고서 |  | 영업시운전 기간 중 안전대책 /영업시운전 고장 및 조치결과보고서
[6 empty] | 철도종합시험운행 사전준비 | [7 empty] | 철도종합시험운행 시행
| 현장 |  |  | 공무 |  | D-60 |  | D-20 |  |  |  | D+0 |  | D+120 |  | D+185 |  | D+210 |  | D+230
[6 empty] | 철도종합시험운행 사전검토 |  | 철도종합시험운행 착수 전 합동회의 |  |  |  | 철도종합시험운행 계획수립 |  | 사전점검 칙수/종결 |  | 시설물검증시험 착수 및 안전교육 |  | 영업시운전 착수 및 안전교육 |  | 철도종합시험운행 종합결과보고
[6 empty] | • 주관: 사업단 개통운영팀 • 목적: 철도종합시험운행 사전검토 • 방법: - 철도종합시험운행시행지침 검토 - SOP 일정계획 수립 • 결과: 철도종합시험운행 사전검토서 |  | • 주관: 사업단 개통운영팀 • 목적: 철도종합시험운행 착수 전 노반, 궤도, 건축, 기계, 전기, 신호, 통신, PSD에 대한 공종별시험 완료 여부 및 철도종합시험운행 계획에 대한 점검회의 • 방법: 사업단/에스지레일/운영사/차량제작사/현장에 대한 역할 및 공정진행현황 검토 - 사업단/에스지레일/운영사/차량제작사/현장 간 철도종합시험운행 TF구성 - 공종별 간섭사항 검토: 노반(궤도)/전기/통신/PSD/차량 인터페이스 - 각종 필증 발급계획 및 현황조사 - 철도종합시험운행 중 안전관리계획 수립 - 철도종합시험운행 수행 중 인원, 자재, 장비 투입계획 검토 • 참석: 사업단/에스지레일/운영사/차량제작사/현장/협력업체 • 결과: 회의록(참석자 전원 서명) |  |  |  | • 목적: TS 제출을 위한 철도종합시험운행계획수립 • 방법: - 철도종합시험운행 SOP 작성 - 철도종합시험운행 TF 구성 - 사전점검/시설물검증시험/영업시운전 항목검토 • 결과: 철도종합시험운행 계획서 |  | • 목적: 철도종합시험운행 사전점검 계획에 따른 착수 및 종결 • 방법: - 사전점검 착수/종결회의(TS) - 사전점검 점검표 - 사전점검 보완사항 조치계획서/조치결과 - 공종별시험결과 검토 • 결과: 사전점검 결과보고서 |  | • 목적: 시설물검증시험 계획 및 착수보고(TS) 및 시험 참여자 안전교육 시행 • 방법: - TS에 제출된 시설물검증시험 계획보고 - 시험열차 투입계획 및 행로표 - 시설물검증시험 중 장애발생 시 조치계획 등 • 결과: 회의록 |  | • 목적: 영업시운전 계획 및 착수보고(TS)/시험 참여자 안전교육시행 • 방법: - TS에 제출된 영업시운전 계획보고 - 시험열차 투입계획 및 행로표 - 영업시운전 기간 중 안전대책 등 • 결과: 회의록 |  | • 목적: 철도시설물의 정상작동여부 확인과 차량과의 연계 적합성을 확보하고, 열차운행 체계 적정성 및 철도종사자 업무숙달 등을 시험절차에 따라 검증하여 개통가능여부 판단 • 방법: - 시설물검증시험 시행결과 판정 - 영업시운전 시행결과 판정 - 각종 필증 발급현황 • 결과: 철도종합시험운행 결과보고(TS)
|  |  |  | 공사 | [7 empty] | D+30 |  | D+130 |  | D+195 |  | D+215 |  | D+235
[12 empty] | 철도종합시험운행 계획서 제출전 사전회의(TS 사전컨설팅) |  | 철도시설의 기술기준 착수/조치계획 |  | 시설물검증시험 중간점검 |  | 영업시운전 중간점검 |  | 안전관리체계 수립 및 종합보고
[12 empty] | • 목적: 철도종합시험운행 계획서 제출전 사전회의(TS 사전컨설팅) • 방법: - 현장진행사항 및 점검항목 사전검토 - 철도종합시험운행 SOP 일정검토/협의 - 각종 필증 발급계획 및 현황 - 기타 현안사항 회의 - TS 사전컨설팅 병행가능 • 결과: 회의록 |  | • 목적: 철도시설의 기술기준 점검계획에 따른 지적사항 및 조치계획(완료) • 방법: - 철도건설규칙에 따른 분야 및 항목별 점검(TS) - 판정기준 : 개선 및 시정사항, 권고사항 • 결과: 기술기준 지적사항 조치 결과보고서 |  | • 목적: 시설물검증시험 중 미완료 사항에 대한 계획수립 • 방법: - 시설물검증시험 일정표 - 시설물검증시험 주간회의 - 시설물검증시험 장애조치 • 결과: 시설물검증시험 세부일정표/회의록 |  | • 목적: 영업시운전 중간점검 및 미완료 사항에 대한 계획수립 • 방법: - 영업시운전 일정표 - 영업시운전 주간회의 - 영업시운전 중 고장 및 조치결과 • 결과: 영업시운전 고정 및 조치결과 보고서 |  | • 목적: 철도종합시험운행 종합결과보고에 따른 철도운영자의 안전관리체계 보완(미개통분+재정구간) • 방법: 안전관리체계 수립대상 선정 및 검토 • 결과: 안전관리체계 변경승인(TS)
D-50
[6 empty] | 철도종합시험운행 검토회의 |  | (토목공사 수행시) |  | D-30
[6 empty] | • 주관: 사업단 개통운영팀 • 목적: 철도종합시험운행 사전검토 회의 • 방법: - 사전검토 항목도출 - SOP 일정계획에 대한 상호간 검토 - 철도종합시험운행 점검항목 도출 • 참석: 시스템공구/공구(노반, 건기전) 담당 • 결과: 검토회의록 |  | 토목 / 궤도 인터페이스 협의 |  | 전기 / 통신 / PSD / 차량 인터페이스 협의
[8 empty] | • 주관: 현장 시스템팀 • 목적: 신호설비 설치를 위한 사전협의 및 신호 공종 필요사항 요구 • 방법: - 자재 반출입 동선/공동구/기초 높이 등 확인 - 궤도 분기기 설치 전 요구사항 협의 등 확인 • 결과: 인터페이스 회의록 및 관리대장 |  | • 주관: 현장 시스템팀 • 목적: 연계분야간 사전조율 및 인터페이스 사항 도출로 재작업 예방 • 방법: - 연계분야별 조율 및 협의사항 도출 1) (전기,통신): 상용전원투입 및 통신망 연결 2) (PSD,차량): 전자연동 및 지/차상 장치 연계 • 결과: 인터페이스 회의록 및 관리대장 |  | D+60 |  | D+175 |  | D+205 |  | D+225 |  | D+240
[12 empty] | 철도종합시험운행 연간계획수립/제출 |  | 사전점검 조치결과 /철도시설의 기술기준 조치 |  | 시설물검증시험 종료회의(결과포함) |  | 영업시운전 종결회의(결과포함) |  | 개통
[12 empty] | • 목적: 사전점검 착수전 TS 사전협의 결과에 따른 철도종합시험운행계획서 작성 및 TS 제출 • 방법: - 철도종합시험운행 시험조직구성 - 철도종합시험운행 SOP 일정 - 기타 필요한 사항 • 결과: 철도종합시험운행 계획서/안전관리 계획서/사전점검 계획서 |  | • 목적: 사전점검 및 철도시설의 기술기준에 대한 지적사항 조치완료 보고에 대한 국토부의 기술기준 적합 여부에 대한 결과확인 • 방법: - 조치완료 결과보고서 • 결과: 국토부 공문 |  | • 목적: 시설물검증시험 결과 및 종료회의(TS) • 방법: - 시설물검증시험 일정표 - 시설물검증시험 결과 • 결과: 회의록/시설물검증시험 결과보고서 |  | • 목적: 영업시운전 결과 및 종료회의(TS) • 방법: - 영업시운전 일정표 - 영업시운전 결과 • 결과: 회의록/영업시운전 결과보고서
품질
[8 empty] | D-30 |  | D-30
[8 empty] | 철도종합시험운행 인터페이스 협의 |  | 관제 및 운영사 인터페이스 협의
[8 empty] | • 주관: 사업단 개통운영팀/에스지레일(시스템) • 목적: 철도종합시험운행 기간 동안의 차량과의 인터페이스 사전협의 및 협조사항 도출 • 방법: - 철도종합시험운행 지침에 명시된 시험항목 중 현장 특성에 맞는 항목 도출 • 결과: 인터페이스 회의록 |  | • 주관: 현장 시스템팀 • 목적: 관제 및 운영사 요구사항 사전 반영 및 과업범위 최적화 • 방법: - 관제사 조작반 및 화면표시 정보 항목도출 - 신호설비 운영 및 유지보수자 편의성 향상을 위한 기능추가/불필요 기능 삭제 사전협의 • 결과: 인터페이스 회의록 및 관리대장
안전
[8 empty] | D-30 |  | D-30
[8 empty] | 철도종합시험운행 사전 협의사항 도출 및 검토 |  | 인력 / 장비 등 종합시험운행 투입검토
[8 empty] | • 주관: 사업단 개통운영팀 • 목적: 철도종합시험운행 사전 협의사항(TS) 도출 및 검토를 통한 업무효율화 추진 • 방법: - 철도종합시험운행 착수 전 중복항목 및 제외 항목 등 단축방안 검토 • 결과: 철도종합시험운행 사전검토 결과 |  | • 주관: 사업단 개통운영팀/현장 시스템팀 / 협력업체 • 목적: 배치인력 / 장비 투입 계획 수립 • 방법: 현장 여건을 기준으로 투입(인력, 장비, 자재)을 검토 • 결과: 세부 공정계획 수립
관리
본사
Small Room
end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end
1
2
※ Total 범례표
■ Process기간 결과물(Task이행결과) / 후속requirement, 확인사항
■ Top Process Map의 Mile Stone/ 본사,현장 Event
■ 본사 단독 Task
■ 현장 Task
■ 외부 Task
4
5
6
8
11
10
12
15
17
3
18
14
16
7
9
13
19

## 수행_Manual_(철도종합시험운행-3단계)
■ 수행매뉴얼 Manual
[5 empty] | 9 |  | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20
| 현장명 | 담당자 | 업무 | 현장 | 매뉴얼 |  |  | 시점 (When) |  | 내용 |  |  |  | In-Put(CODE) | Out-Put(CODE) | 수행지침 | 표준서
NO. |  |  | 구분 | 작성 | No | Code | 업무 내용 | Start | Finish |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | GTX-A 시공사업단
|  |  |  | 부서 |  |  |  | 시기 | 시기 | 목적 | 방법 (How) | 주관부서 (Who) | 협업부서 | 산출물(What/시스템) | 산출물(What/시스템)
[7 empty] | 수행매뉴얼 |  |  | 목적 | 방법
[6 empty] | 착공 전 | 가설사무실
[6 empty] | 착공 전 | 가설사무실 축조 검토
1 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 가설전기 인입 여건 검토 |  |  | • 가설사무실에서 사용할 전기인입을 위한 여건 검토 | • 한국전력공사에 전기사용신청서 제출 - 향후 전기설비 단선결선도 등 필요하므로 전기공사업체 대리신청 • 전기안전공사에 사용전 점검 신청 • 전기안전공사의 사용전 점검 시행 및 전기 인입 | 관리 | 공사팀, 공무•설계팀 | 현장 부담 금액 (변압기 이후 인입공사는 현장 부담임) | 전기인입공사 신청 |  |  | 해당없음
2 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 상/하수도 인입 가능 검토 |  |  | • 가설사무실에서 사용할 상하수도 인입을 위한 검토 | • 상하수도 설치가능 업체 조사 및 비교견적 접수 • 상하수도 인입을 위한 현장품의 및 설치 시행 - 상수하수도 인입 계획 및 의사결정 시 필요자료(도면, 견적서 등)를 첨부하여 품의 • 상하수도 인입 설치 공사 시행 - 인입 공사 중 계약조건에 따른 업무 수행 모니터링 | 관리 | 공사팀, 공무•설계팀 | 현장 부담 금액 산출 자료 (계량기 이후 급수공사는 현장 부담) 인근 상수도 정보 (위치, 직경, 수압, 관망도, 접속지점 등) 사무실 예상 급수 용량 | 상수도 인입공사 신청서 |  |  | 해당없음
3 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관정 및 정화조 설치 검토 |  |  | • 상수도 인입 불가 시 지하수를 사용할 수 있는 여건 검토 | • 관정 및 정화조 설치 업체 모색 및 비교견적 접수 • 관정 및 정화조 설치를 위한 현장품의 및 설치 시행 - 지하수관리-수질검사(지자체 상하수도 사업소,보건소)/지하수 오염방지 조치 - 오수분뇨관리-오수처리 시설 설치/오수처리시설의 운영관리(위탁 등) 내용 | 관리 | 공사팀, 공무•설계팀 | 상수도 미인입시 허가관정 검토, 오수처리시설(단독정화조) - 환경영향평가 적용후 규모산정 | 오수처리시설 설치신고 오수처리시설 준공검사 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 가설사무실 축조부지 임차
4 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 임차부지 조사 |  |  | • 가설사무실을 축조할 수 있는 부지 조사 | • 가설사무실 축조를 위한 부지의 검토 - 가설전기 인입 여건 확인 (한전인입금 과다발생 지양) - 상/하수도 인입가능 검토 및 관정/정화조 설치여부 검토 - 도시가스 인입 여건 확인 - 토지에 대한 근저당권, 현장과의 접근성, 면적 등 | 관리 | 공사팀, 공무•설계팀 | 접근성, 인허가 가능여부, 토지개발비 및 원상복구 조건, 임대비 등의 종합적 검토 필요 | 임차 가능 예상부지 산출 |  |  | 해당없음
5 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 임차부지 확정 |  |  | • 가설사무실 축조를 위한 부지의 확정 | • 가설사무실 축조부지 조사결과에 따른 적정부지 선정 | 관리 | 공사팀, 공무•설계팀 | 임차 부지선정 품의 | 임차 부지 결정 |  |  | 해당없음
6 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 임대인과 임차계약서 작성 |  |  | • 가설사무실 축조를 위한 부지의 임차계약 진행 | • 가설사무실 축조부지 임차계약 품의 실시 (현장전결) - 면적, 현장접근성, 보증금, 임대료 등 고려 • 등기부등본 상에 금융기관의 근저당권과 지상권이 설정되어 있는 토지를 임차한 경우 해당 금융기관의 토지사용 동의서 필요 | 관리 | 법무지원팀 | 전체 현황 법무 DLS 검토요청 (임차료 지급 시기 및 기간포함) | 현장사무실 부지 임차계약 |  |  | 해당없음
7 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 임차료 지급 |  |  | • 가설사무실 부지 임차계약 이후 임차료 지급 | • 가설건축물 축조신고 - 가설건축물 축조신고 및 축조신고필증 得 - 가설건축물 축조신고 조건 사항 이행 (배수설비 설치조건 등) | 관리 | 자금팀 | 자금신청 | 자금집행 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 가설사무실 축조 집행승인
8 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 예산대비내역서 작성 |  |  | • 가설사무실 축조 발주 시 사용 가능한 실행 예산 확인 | • 본실행 편성이전 가설사무실 축조시 단가승인 필요 - 비교견적, 산출근거, 타현장비교를 통한 단가 적정성 검토 - 가설사무실 축조면적 검토 (타현장대비, 기준인원 산출) - 숙소 등 발주자(감리 포함) 이용시설 검토 : 도급 반영 여부 | 공무 | 토목견적팀 | 가설사무실 축조 단가승인 자료 | 가설사무실 축조 단가승인 품의서 |  |  | 해당없음
9 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 가설사무실 축조 집행승인 |  |  | • 가설사무실 축조를 위한 집행승인 | • 실행 이내 가설사무실 축조를 위한 집행승인 - 예산금액 및 기준면적 이내 집행 확인 | 공무 | 토목수행팀 | 가설사무실 축조 집행승인 자료 | 가설사무실 축조 집행승인 품의서 |  |  | 해당없음
10 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 업체선정의뢰 |  |  | • 가설사무실 축조 업체선정을 위한 입찰 Pool 구성 | • 업체선정의뢰검토서 등 작성 - 단가승인 및 집행승인 바탕으로 예산대비내역서 등 첨부하여 작성 • 현장설명서 작성 - 현장설명서 표준양식 사용하여 현장설명서 작성 및 특수조건 확인 | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 | 예산대비내역서 계약내역서 현장설명서(특수조건) 업체선정의뢰검토서 | 업체선정의뢰 품의서 |  |  | 해당없음
11 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 입찰 |  |  | • 입찰 Pool 중 최저가 업체 선정을 위한 입찰 | • 현장설명회 및 입찰 실시 - 현장설명회 진행 시 참석대상자 참석가능여부 사전확인 - 인감증명서, 사용인감계, 위임장, 재직증명서 준비 요청 - 현장설명회 이후 현장설명서 간인을 통한 현장설명 증빙자료 확보 - 필요시 현장설명회 녹화실시 | 공무 | 외주관리팀 | 현장설명회 자료 현장설명서 간인본 | 현장설명회 참여업체 투찰금액 |  |  | 해당없음
12 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 하도승인의뢰 |  |  | • 낙찰된 업체의 하도급계약을 위한 승인의뢰 | • 기술자료 해당유무 확인, 안전보건능력평가, 견적금액대비표 작성 - 기술자료 해당유무 확인 대외공문 발송 및 회신 수령 - 안전보건능력평가 자료 작성 요청 및 안전팀 PM에 사내공문 발송 • 이외 업체선정의뢰 시 사용했던 자료 준비하여 하도승인의뢰 상신 | 공무 | 토목수행팀, 토목안전팀, 외주관리팀 | 기술자료 해당유무 확인 안전보건능력평가 견적금액대비표 | 하도승인의뢰 품의서 |  |  | 해당없음
13 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 계약 |  |  | • 하도급 업체 계약 | • 계약 이후 필요한 프로세스 확인 - 고용보험 하수급인 사업주 승인 신청 - 채권신탁계약서 날인본 등기송부 채근 - 도급 반영항목일 경우 관통보 및 KISCON 등재 | 공무 | 외주관리팀 | - | 하도급 계약서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 축조계획 수립
20 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 도면 작성 및 검토 |  |  | • 가설사무실 축조를 위한 도면 작성 및 검토 | • 가설사무실 축조업체와의 도면 작성 및 배치 검토 - 탕비실, 회의실 등에 필요한 가벽 배치 - 책상 배치에 따른 전등/전열기구 배치 | 공사 |  | - | 설계도면 |  |  | 해당없음
21 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 경계 측량 |  |  | • 가설사무실 부지경계 확정을 위한 측량 필요 | • 한국국토정보공사를 통한 지적측량 실시 - 향후 분쟁발생시 당위성 확보 • 지적측량 실시 전 현장품의 실시 (공통공사비 중 가설사무실 축조 항목에 예산 편성 필요) | 공사 |  | 측량계획서 | 측량성과표 |  |  | 해당없음
22 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 공정계획 수립 |  |  | • 가설사무실 착공 및 입주까지의 공정계획 수립 | • 현장사무실 입주시기를 고려한 세부공정 계획 수립 • 가설사무실 축조지연 방지위한 세부공정 검토(소단위 작업, 자재반입)하여 공정계획 수립 | 공사 |  | 가설사무실 축조 계획 | 가설사무실 축조 공정표 |  |  | 해당없음
23 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 시공계획서 작성 |  |  | • 가설사무실 축조를 위한 공사계획서 작성 | • 가설사무실 축조 공사계획서 작성 및 안전공사발표회 실시 | 공사 |  | 설계도면, 측량성과표, 가설사무실 축조 공정표 | 시공계획서 |  |  | 해당없음
24 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 자재 신청 |  |  | • 가설사무실 축조를 위해 시기별 필요한 자재 신청 | • 지급자재에 대한 자재청구서 작성 및 내부결재 실시 - 품목, 설계량, 반입수량, 일자 등 확인 | 공사 | 관리팀 | 가설사무실 축조 공정표 | 자재신청서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 사무실 개설 (셋팅)
25 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 업무분장 관리 |  |  | • 업무간 공백을 최소화 하기 위한 팀/개인별 업무분장 | • 업무 항목 상세화 및 팀별 업무분배 실시 - 팀별 업무분배로 업무분장이 불명확한 경우 개인별 업무분장 실시 • 향후 누락된 업무 항목에 대해서는 부서간 회의를 통한 업무분배 재실시 | 공무 | 품질팀, 안전팀, 관리팀, 공사팀 | 표준업무분장표 | 업무분장표 |  |  | 해당없음
26 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 사무실 운영관련 용역업체 선정 (무인경비, 청소, 음식물처리 등) |  |  | • 현장사무실 운영의 제반사항을 위한 업체 선정 | • 현장 무인경비, 청소인원, 음식물처리업체 선정 품의 실시 - 비교견적 및 인원채용공고 등 필요업무 수행 | 관리 | 공무팀 | 비교견적 실시 | 업체선정 및 계약 체결 (품의 포함) |  |  | 해당없음
27 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 지정주유소 검토 및 선정 |  |  | • 현장 및 직원 차량 주유를 위한 지정주유소 선정 | • 인근 주유소 금액 및 접근성 비교 및 선정 품의 - 비교견적 접수 및 민원사항 고려 | 관리 | 공사팀, 공무•설계팀 | 임지, 단가, 공급수량 적기 가능여부 검토 | 업체선정 |  |  | 해당없음
28 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 현장내 제반 운영 규칙 정립 |  |  | • 현장 운영을 위한 근무시간, 경상비 지급등 운영 규칙 정립 | • 현장 기본항목에 대한 기준 수립 - 근무시간(근로계약 조건, 법적 준수사항 고려, 휴게시간 등) - 유류비, 귀향여비, 출장비, 회사차량관리, 지급품, 통신비, 현장숙소, 직원식당, 경조사, 연차 | 관리 |  | - | 현장 운영 규칙 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 사무실 임차 (축조 불가시)
29 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 사무실 필요면적 검토 |  |  | • 현장 기준인원에 따른 사무실 필요면적 검토 | • 법정인원 배치기준 및 현장 운영계획에 따른 적정인원 반영하여 사무실 필요면적 검토 - 현장대리인, 안전관리자, 품질관리자 법정인원 확인 - 인력운영계획에 따른 현장 배치예정 인원 확인 | 관리 |  | 현장 인력운영 계획 |  |  |  | 해당없음
30 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 임차사무실 조사 |  |  | • 임차사무실 선정을 위한 조사 | • 근저당권, 주차여유대수, 기존인테리어 유무, 소음 유무, 현장과의 접근성, 인허가 가능여부, 토지개발비 및 원상복구 조건, 임대비 등 종합적 검토 | 관리 | 공사팀, 공무•설계팀 | 임차사무실 후보지 | 임차사무실 결정 |  |  | 해당없음
31 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 채권 확보 방안 수립 |  |  | • 채권확보 방안 수립을 통한 임차보증금 확보 방안 • 임차보증금 회수방안 검토 • 공동도급안분금 회수방안 검토 | • 임차보증금 회수 리스크 헷지를 위한 방안 모색 - 임대인의 지급보증서 발급 - 보증보험 가입 등 - 1순위 전세권 설정 불가시 100% 월세계약(보증금 최소화 요구) - 보증금 환수-1순위 전세권 설정한 경우와 1순위 전세권 설정 불가한 경우의 환수 절차 이행 | 관리 | 공무•설계팀, 법무지원팀 | - | 전세권 설정(보증보험 가입) 금전채권신탁, 채권양도계약 |  |  | 해당없음
32 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 임차 계약 |  |  | • 임차계약을 통한 사무실 임차 | • 현장사무실 임대차계약 품의 실시 (현장전결) - 면적, 현장접근성, 보증금, 임대료 등 고려 | 관리 | 법무지원팀 | 계약 조건에 대한 법무 DLS 검토 결과 | 임대차계약 품의서 |  |  | 해당없음
33 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 사무실 임차 집행승인(예산 내) |  |  | • 집행승인을 통한 사무실 임차 | • 본실행 편성이전 단가승인 필요 - 비교견적, 산출근거, 타현장비교를 통한 단가 적정성 검토 - 가설사무실 축조면적 검토 (타현장대비, 당현장 기준인원 산출) - 발주자(감리포함) 이용시설 검토 : 도급반영여부 확인 • 예산대비내역서, 집행금액 비교표, 실행/집행산출근거 등 첨부하여 현장전결 실시 | 공무 | 토목견적팀, 토목수행팀 | - | 현장사무실 임대 집행승인 품의서 |  |  | 해당없음
34 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 사무실 임차 집행승인(예산 초과) |  |  | • 집행승인을 통한 사무실 임차 (예산초과) | • 본실행 편성이전 단가승인 필요 - 비교견적, 산출근거, 타현장비교를 통한 단가 적정성 검토 - 가설사무실 축조면적 검토 (타현장대비, 당현장 기준인원 산출) - 발주자(감리포함) 이용시설 검토 : 도급반영여부 확인 • 예산대비내역서, 집행금액 비교표, 실행/집행산출근거 등 첨부하여 수행팀 전결 실시 | 공무 | 토목견적팀, 토목수행팀 | - | 현장사무실 임대 집행승인 품의서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 현장준비팀 운영 (T/K)
[6 empty] | 착공 전 | 선급공사비 예산편성
35 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 설계사(계속공사) 계약금액 협의 |  |  | • 설계사 계약체결을 위한 적정 금액 결정 | • 계약금액 비교견적 및 계약조건 확인 | 현장준비TF팀 | 토목스마트 엔지니어링팀 | 설계사 인력 투입 계획 자료 | 업체선정위원회 승인 및 사내공문 |  |  | 해당없음
36 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 지반조사, CG, 인쇄 등(경쟁입찰) 예산 책정 |  |  | • 지반조사 CG, 인쇄 업체 예산 확정 | • 지반조사 CG, 인쇄 수행업체 조사, 견적 및 계약조건 확인 • 견적금액 및 PJT 특성을 고려한 적정 예산 확정 | 현장준비TF팀 | 토목스마트 엔지니어링팀 | 업체 단가 조사 및 비교자료 | 지반조사,CG,인쇄 하도승인품의서 및 계약서 |  |  | 해당없음
37 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 현장준비팀 운영 기간 및 예산 책정 |  |  | • 실시설계 예산 중 현장준비팀 운영예산 책정 | • 현장준비팀 운영예산 검토 - 투입인력 및 운영개월 고려한 사무용품/여비교통/제세공과/통신/복리후생/사무실운영비 등 | 현장준비TF팀 | 토목수행팀, 토목견적팀 | 현장사무실 임대, 숙소 단가 및 집행승인 검토 자료 | 현장사무실 임대, 숙소 단가 및 집행 승인품의서 |  |  | 해당없음
38 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | (우선시공분 有) 우선시공분 실행예산 책정 |  |  | • 우선공사분 공사수행을 위한 실행예산 책정 | • 본실행 편성이전 단가승인 필요 - 견적보고 및 비교견적, 산출근거를 통한 단가적정성 검토 | 현장준비TF팀 | 토목수행팀, 토목견적팀 | 우선 시공 공종 검토 자료 | 우선시공분 단가 및 집행승인 품의서 |  |  | 해당없음
39 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 선급공사비 예산 품의 작성 |  |  | • 실시설계비, 직접경비 및 현장준비팀 운영예산 사용을 위한 품의작성 | • 설계비 산정기준별 검토 - 설계비 Guide Line, 엔지니어링 사업대가 기준, 투입인력 기준 산출 • 직접경비Ⅰ,Ⅱ, 설계관리비 및 설계손해보험 고려 • 현장준비팀에서 예산품의 작성 | 현장준비TF팀 | 토목스마트 엔지니어링팀 |  | 선급공사비 예산 품의서 |  |  | 해당없음
40 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 선급공사비 예산 본사 협의 및 승인 |  |  | • 실시설계비, 직접경비 및 현장준비팀 운영예산 사용을 위한 품의승인 | • 현장준비팀 선급공사비(실시설계) 예산품의 본사협의 및 승인 - [입안] 현장준비팀, T/F팀장, 집행PM, [검토] 집행파트장, 집행팀장, [결정] 담당임원 - [팀장협의] 견적팀장, 사업지원팀장, 기획팀장, 스마트엔지니어링팀장, 회계팀장 - [임원협의] 기획담당임원, 회계담당임원 | 현장준비TF팀 | 토목스마트 엔지니어링팀 | 선급공사비 예산 품의서 | 선급공사비 예산 품의서 (결재본) |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 선급공사비 예산 변경(초과)
41 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 변경(초과) 사유 분석 |  |  | • 선급공사비 예산 변경의 타당성 검증 | • 예산 변경사유 분석 - 당초 예산수립 근거와 현재의 여건 차이 분석 - 현재의 여건에 따라 적정한 선급공사비 예정 재산정 | 현장준비TF팀 | 토목스마트 엔지니어링팀 | 선급공사비 예산 품의서 | 선급공사비 변경 사유서 |  |  | 해당없음
42 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 선급공사비 예산 변경 품의 작성 |  |  | • 실시설계비, 직접경비 및 현장준비팀 운영예산 변경을 위한 품의작성 | • 설계비 산정기준별 검토 - 설계비 Guide Line, 엔지니어링 사업대가 기준, 투입인력 기준 산출 • 직접경비Ⅰ,Ⅱ, 설계관리비 및 설계손해보험 고려 • 현장준비팀에서 예산품의 작성 | 현장준비TF팀 | 토목스마트 엔지니어링팀 |  | 선급공사비 예산 변경 품의서 |  |  | 해당없음
43 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 선급공사비 예산 본사 협의 및 승인 |  |  | • 실시설계비, 직접경비 및 현장준비팀 운영예산 변경을 위한 품의승인 | • 현장준비팀 선급공사비(실시설계) 예산품의 본사협의 및 승인 - [입안] 현장준비팀, T/F팀장, 집행PM, [검토] 집행파트장, 집행팀장, [결정] 담당임원 - [팀장협의] 견적팀장, 사업지원팀장, 기획팀장, 스마트엔지니어링팀장, 회계팀장 - [임원협의] 기획담당임원, 회계담당임원 | 현장준비TF팀 | 토목수행팀, 토목스마트 엔지니어링팀 | 선급공사비 예산 변경 품의서 | 선급공사비 예산 변경 품의서 (결재본) |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 독과점 설계반영
44 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 독과점 항목 유관부서 회의 시행 |  |  | • 독과점의 반영 적정성 확인 | • 독과점 공법에 대한 설계반영 적정성 검토 | 현장준비TF팀 | 외주관리팀, 토목수행팀, 토목스마트 엔지니어링팀 | 독과점 관련 근거(특허증 등), 수행업체 정보 | 회의록 |  |  | 해당없음
45 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 독과점 반영 품의 작성 |  |  | • 독과점의 설계반영 의사결정 | • 설계 반영 예정 공법들의 적정 금액 검토 • 독과점 공법에 대한 설계 반영 품의 작성 및 상신 | 현장준비TF팀 | 외주관리팀, 토목수행팀 | 독과점 관련 근거(특허증 등), 수행업체 정보 | 독과점 품의서(안) |  |  | 해당없음
46 | 진해신항남방파호안1-2공구 현장 | 김창진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 독과점 반영 본사 협의 및 승인 |  |  | • 실시설계비, 직접경비 및 현장준비팀 운영예산 변경을 위한 품의승인 | • T/F팀 독과점 반영 본사협의 및 승인 - [입안] T/F팀, 스마트엔지니어링팀 [검토] 스마트엔지니어링팀장, [결정] 담당임원 - [팀장협의] 외주관리팀장, 건설자재관리팀장, 토목견적팀장 - [임원협의] 토목수행담당임원 | 현장준비TF팀 | 외주관리팀, 토목수행팀, 건설자재관리팀 | 독과점 품의서(안) | 독과점 품의서(결재본) |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 착공신고/각종인허가
[6 empty] | 착공 전 | 착공신고서
47 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 현장대리인 등 기술자 신고서 작성 |  |  | • 발주처에 현장 직원 배치 상황 및 업무에 대해 신고하고, 발주처 각 부서별 업무 분장에 따른 카운터 파트너를 알리려는 목적 | • 착공계 내에 현장대리인 및 배치기술자(공사,안전,품질,보건 등)의 지정 신고서를 제출 | 공무 | 관리팀 | 입찰시 배치기술자 지정신고서 | 현장기술자 지정신고서(현장대리인계, 재직증명서, 경력증명서, 자격증 사본) |  |  | 해당없음
48 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 공정관리계획서 작성 |  |  | • 사업 관련자 (발주처, 공사사, 설계사, 기자재 제작사 등)들이 공통된 방법으로계획대비 공정율을 산정하고 합리적인 대안을 도출하기 위한 공정관리계획서 작성 | • 발주처와 협의를 통해 상위 레벨 공정표 제공 일정, 상세공정표 작성 및 개정 절차, 연단위 또는 반기단위 공정계획서 제출시기, 공정 분석보고서 작성 형태 등을 확정 • 계획서 형태로 작성하여 발주처에 승인 | 공사 | 공사팀 | 시공계획서 | 공정관리계획서 |  |  | 해당없음
49 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 안전관리계획서 작성 (용역지원) |  |  | • 공사(• 건진법상 안전관리계획서의 CSI 승인 이후 공사 수행 가능하므로, 종합검토의견의 "적정" 판정을 받기 위함임) | • 용역수행을 통해, 총괄 안전관리계획(건설공사의 개요/현장 특성분석/현장 운영계획/비상시 긴급조치계획), 공종별 세부 안전관리계획(가설공사/굴착 및 발파/콘크리트/강구조물/성토 및 절토, 해체, 건축설비, 타워크레인 사용공사)등의 안전관리계획 작성 및 국토안전관리원의 홈페이지에 등재 | 공사 | 안전팀 | 공사개요, 시공계획서 | 안전관리계획서 | 건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리) |  | 해당없음
50 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 안전관리계획서 작성 |  |  | • 공사(• 건진법상 안전관리계획서의 CSI 승인 이후 공사 수행 가능하므로, 종합검토의견의 "적정" 판정을 받기 위함임) | • 용역수행을 통해, 총괄 안전관리계획(건설공사의 개요/현장 특성분석/현장 운영계획/비상시 긴급조치계획), 공종별 세부 안전관리계획(가설공사/굴착 및 발파/콘크리트/강구조물/성토 및 절토, 해체, 건축설비, 타워크레인 사용공사)등의 안전관리계획 작성 및 국토안전관리원의 홈페이지에 등재 | 공사 | 안전팀 | 공사개요, 시공계획서 | 안전관리계획서 |  |  | 해당없음
47 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 전 | 품질시험계획서 작성 |  |  | • 현장의 품질, 환경 안전 방침에 부합되도록 품질, 환경, 안전목표를 설정 및 실행하고 계획대비 실적을 주기적으로 평가함으로써 현장 품질, 환경 안전목표의 달성을 효과적으로 관리하는 절차를 정리하기 위함 ※ 관련법령 : ▶건설기술진흥법 제55조 (건설공사의 품질관리) 건설사업자와 주택건설등록업자는 대통령령으로 정하는 건설공사에 대하여는 그 종류에 따라 품질 및 공정 관리 등 건설공사의 품질관리계획 또는 시험 시설 및 인력의 확보 등 건설공사의 품질시험계획을 수립하고, 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 이 경우 발주청이 아닌 발주자는 미리 품질관리계획 또는 품질시험계획의 사본을 인ㆍ허가기관의 장에게 제출하여야 한다. 【품질시험계획수립대상】 1. 총공사비가 5억원 이상인 토목공사 2. 연면적이 660제곱미터 이상인 건축물의 건축공사 3. 총공사비가 2억원 이상인 전문공사 ▶[건설기술진흥법 시행령 제89조 품질관리계획등의 수립대상공사]/[건설공사품질관리업무지침 제4조 발주자의 역할, 제6조 공사자의 역할] | • 품질관리계획서에 법적/발주처 요구사항이 반영될 수 있도록 사전 자료 검토 • 건설공사 품질관리 업무지침, 건설공사 품질시험기준 등을 반영하여 작성 • 현장 내부심사 및 경영검토, 지속적 개선 등의 결과로 품질관리계획 변경시 지속적으로 Update 관리 ※ 관련법령 : ▶건기법 시행령 제89조 2항 (품질관리계획 등의 수립대상 공사) ② 법 제55조제1항에 따른 품질시험계획(이하 “품질시험계획”이라 한다)을 수립하여야 하는 건설공사는 제1항에 따른 품질관리계획 수립 대상인 건설공사 외의 건설공사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건설공사로 한다. 이 경우 품질시험계획에 포함하여야 하는 내용은 별표 9와 같다. 【별표9-품질시험계획의 내용】 ☞ 항목구성: 4개항목 : 개요, 시험계획, 시험시설, 품질관리를 수행하는 건설기술인 배치계획 | 공사 | SEQ RM팀 | 입찰안내서, 설계도면, 공사시방서,도급내역서, 수량산출서, 사내표준 | 품질시험계획서 | 건설기술진흥법, 건설공사품질관리업무지침 |  | 해당없음
52 |  |  | 품질 |  |  | 착공 전 | 품질관리계획서 작성 | D-15 | D-8 | • 설계서, 시방서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 필요한 구조물의 적정 품질 확보 및 법적 준수사항의 위반소지 제거 | • 품질관리계획서 작성 기본정보 확인 (공사개요, 조직도, 품질관리자 배치 계획, 시험 항목 및 빈도, 품질관리 절차 및 방법, 발주자 승인 요건 등) • 품질관리 공종, 부위, 세부공정으로 분류하고 관리방안을 기록, 작성 후 승인 • 작업에 사용되는 장비에 대한 기준 및 승인 • 장비 및 근로자 자격인증 • 품질관리 대상 공종의 에상문제점 및 대책 수립 | 품질 | 공무•설계팀, 공사팀 | - | 품질관리계획서 | - |  | 해당없음
53 |  |  | 품질 |  |  | 착공 전 | 중점품질관리계획서 작성 | D-15 | D-8 | • 설계서, 시방서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자발생 빈도가 높으며 공사 후 보수•보강이 어려운 공종 또는 부위를 중점품질관리 대상으로 선정하여 집중 관리함으로써 부실요인을 사전에 제거하여 목적물의 고품질 확보와 안전공사가 될 수 있도록 함 | • 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며, 공사 후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종을 중점 품질관리대상으로 선정 • 중점 품질관리 대상 구조물 및 세부공종 선정 • 중점품질관리 공종, 부위, 세부공정으로 분류하고 관리방안을 기록하여 작성후 승인 • 작업에 사용되는 장비에 대한 기준 및 승인 • 장비 및 근로자 자격인증 • 중점 품질관리 대상 공종의 에상문제점 및 대책 수립 | 품질 | 공무•설계팀, 공사팀 | - | 중점 품질관리대상 월별 점검표 자격자 인증목록 및 기록관리 작업장비 자격인증목록 기록관리 | - |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 유해위험방지계획서
55 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 유해위험방지계획서 작성 (용역지원) |  |  | • 발주처가 건설공사 근로자의 산업재해 예방을 위하여 실시하여야 하는 건설공사의 계획, 설계 및 공사 단계별 조치에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 감독을 하는 제도 | • 용역수행을 통해 공사안전보건대장 작성시 발주자로 부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 설계안전보건 대장 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건 대장을 작성해서 발주처 승인을 받아야 한다. - 공사안전보건대장 이행 실태 점검: 3개월 마다 발주처 확인 점검 | 공사 | 공사팀 | 안전성 검토, 및 구조검토 | 유해위험방지계획서 | 산안법 제42조, 제43조 • 유해위험방지계획서 관리지침 |  | 해당없음
56 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 유해위험방지계획서 작성 검토 (용역수행) |  |  | • 발주처가 건설공사 근로자의 산업재해 예방을 위하여 실시하여야 하는 건설공사의 계획, 설계 및 공사 단계별 조치에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 감독을 하는 제도 | • 용역수행을 통해 공사안전보건대장 작성시 발주자로 부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 설계안전보건 대장 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건 대장을 작성해서 발주처 승인을 받아야 한다. - 공사안전보건대장 이행 실태 점검: 3개월 마다 발주처 확인 점검 | 공사 | 공사팀 | 안전성 검토, 및 구조검토 | 유해위험방지계획서 | 산안법 제42조, 제43조 |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 공사안전보건대장
57 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 공사안전보건대장 작성 (용역지원) |  |  | • 발주처가 건설공사 근로자의 산업재해 예방을 위하여 실시하여야 하는 건설공사의 계획, 설계 및 공사 단계별 조치에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 감독을 하는 제도 | • 용역수행을 통해 공사안전보건대장 작성시 발주자로 부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 설계안전보건 대장 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건 대장을 작성해서 발주처 승인을 받아야 한다. - 공사안전보건대장 이행 실태 점검: 3개월 마다 발주처 확인 점검 | 공사 | 공사팀 | 설계 안전보건대장 | 공사안전보건대장 | 산안법 제67조 |  | 해당없음
58 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 공사안전보건대장 작성 검토 (용역수행) |  |  | • 발주처가 건설공사 근로자의 산업재해 예방을 위하여 실시하여야 하는 건설공사의 계획, 설계 및 공사 단계별 조치에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 감독을 하는 제도 | • 용역수행을 통해 공사안전보건대장 작성시 발주자로 부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 설계안전보건 대장 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건 대장을 작성해서 발주처 승인을 받아야 한다. - 공사안전보건대장 이행 실태 점검: 3개월 마다 발주처 확인 점검 | 공사 | 공사팀 | 설계 안전보건대장 | 공사안전보건대장 | 산안법 제67조 |  | 해당없음
59 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 안전보건총괄(관리)책임자 관련 |  |  | • 사업장에서 실질적으로 총괄관리하는 자를 안전보건관리책임자로 선임하여야 하며,동법 제18조의 규정에 의하여 동일한 장소에서 사업의 일부를 도급에 의하여행할 때에는 안전보건관리책임자를 안전보건총괄책 임자로 지정하여야 함. 따라서,현장대리인 또는 현장소장중 안전보건관리 책임자로 선임된 자를 안전보건총괄책임자로 지정하여야 함 | • 원도급: 안전보건총괄(관리)책임자로 지정할 현장소장 • 하도급: 안전보건책임자로 지정할 현장소장 - 안전보건총괄(관리)책임자 양식에 의거하여 선임계 작성함( 노동부 제출 아님) - 신규,경력 구분해서 안전공단 홈페이지 지체 및 온라인 교육이수 준수 | 공사 | 공사팀 | 안전보건총괄책임자 선임계 양식, 재직증명서, 경력증명서, 신규, 경력 교육이수증 확인 | 안전보건총괄(관리)책임자 선임계 | 산안법 제62조 ,제15조 |  | 해당없음
60 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 안전보건관리규정 작성 |  |  | • 사업주는 사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 안전보건관리규정을 작성하여야 한다. | • 현장 안전보건관리규정을 작성하거나 변경할 때에는 산업안전보건위원회의 심의ㆍ의결을 거쳐야 한다. 다만, 산업안전보건위원회가 설치되어 있지 아니한 사업장의 경우에는 근로자 대표의 동의를 받아야 한다. - 안전보건관리규정 작성 후 산업안전보건위원회 또는노사 협의체를 통해 의결 동의해야됨 | 공사 | 안전팀 | 안전보건관규정 작성 내용 산안법 제25조 1-5번 사항 포함 | 안전보건관리규정 | 산안법 제25조 |  | 해당없음
61 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 연간보건사업계획서 작성 |  |  | • 근로기준법에 의거하여 PART를 세분화 하여 작업을 실시하는데 필요한 직원의 건강유지와 안전사고 예방을 위해 안전관리 활동을 계획하고 안전한 근무환경을 제공하기 위함 | • 연간 보건사업계획서 작성에 따른 근골격계 유해요인 조사등 건강증진프로그램 금연, 운동, 영양, 절주 등(분기별) 관리 | 공사 | 보건팀 | 자체 연간보건사업 계획서 | 연간보건사업계획서 |  |  | 해당없음
62 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 안전보건경영매뉴얼 |  |  | • 안전보건경영시스템의 현장안전보건관리로 사업장을 운영하기 위한 기초매뉴얼 내용으로 중처법 기준 안전보건관리체계 구측 사항 | • 현장소장은 효율적인 안전보건경영시스템 구축을 위해 인적, 물적자원을 공급하고, 이해관계자의 요구사항과 내부시스템의 보완을 위해 지속적으로 모니터링하고 개선 - 본사 안전보건경영시스템 자체 점검표, 분기별 현장 실적 자료 제출 | 공사 | 안전팀 | 안전보건경영시스템(ISO 45001) | 안전보건경영매뉴얼 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 비산먼지발생신고
63 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 비산먼지발생신고서 작성 |  |  | • 착공전 관련규정을 준수하여 법적 리스크흘 해소하고자 함 | • 대기환경보전법 시행규칙 별지 제24호 서식에 맞춰 작성 • 공사중 비산먼지 저감계획를 포함하여 작성 • 비산먼지 발생사업 변경신고 절차를 유관 행정기관에 확인하여 진행 | 관리 | 공무•설계팀 | 공사개요, 공정표, 시공계획 | 비산먼지 발생사업 등 신고서 |  |  | 해당없음
64 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 |  |  | • 허가권자와의 조속한 협의를 통해 원활한 공사가 되고자 함 | • 해당지자체에 신고하고 협의하여 승인을 득함 | 관리 | 공무•설계팀 | 비산먼지사전신고 대상 | 비산먼지 발생사업 등 신고서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 특정공사사전신고
65 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 특정공사사전신고서 작성 |  |  | • 착공전 관련규정을 준수하여 법적 리스크흘 해소하고자 함 | • 소음,진동관리법 시행규칙 별지 제10호 서식에 맞춰 작성 • 공사중 소음,진동 저감시설 설치계획을 포함하여 작성 | 관리 | 공무•설계팀 | 공사개요, 공정표, 장비투입계획 | 특정공사 사전신고서 |  |  | 해당없음
66 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 |  |  | • 허가권자와의 조속한 협의를 통해 원활한 공사가 되고자 함 | • 해당지자체(환경과)에 신고하고 협의하여 승인을 득함 | 관리 | 공무•설계팀 | 특정공사사전신고 대상 | 특정공사사전 신고서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 위험물 취급허가
67 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 위험물 취급허가서 작성 |  |  | • 암반굴착용 화약류 사용을 위한 관련법에 의한 소정의 인허가 취득 | • 화약류 관리보안책임자 선임/ 화약류 취급소 설치 후 화약사용.양수 허가신청 | 관리 | 공무•설계팀 | 공사개요, 공정표, 도급계약서, 시공계획 | 위험물 취급허가서 |  |  | 해당없음
68 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 |  |  | • 관할경찰서 민원실 및 생활질서계 인허가 취득 | • 관할경찰서 접수 → 확인 → (보안) → 조회 → 보고 → 결재 | 관리 | 공무•설계팀 | - | 협의결과(회의록), 위험물 취급허가 공문 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 도로 굴착신고
69 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 도로 굴착 신청서 작성 |  |  | • 지하매설물(도시/고압가스, 상하수, 전력, 통신)의 파손방지 및 사고예방 | • 굴착공사정보센타 매설물확인 → 허가관청 굴착허가 → 착공계제출 | 관리 | 공무•설계팀 | 공사개요, 공정표, 도급계약서, 시공계획 | 도로굴착 신고서 |  |  | 해당없음
70 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 |  |  | • 굴착공사전 매설물확인 후 해당 주체별 사전협의를 통한 공기지연 방지 | • 한국가스안전공사, 지자체 상하수과, 한국전력공사, 통신사(KT 등) 등 매설물 주체에 따라 허가신청 | 관리 | 공무•설계팀 | - | 협의결과(회의록), 도로굴착 승인 공문 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 묘지개장 허가 신고
71 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 묘지개장 허가 신청서 작성 |  |  | • 묘지개장 허가를 위한 신청 | • 관할 행정기관에 「장사 등에 관한 법률」에 따른 묘지개방 신고서 작성 및 제출 - 공고허가 → 분묘소재 관할시 개장신고 → 분묘소재 면사무소 | 관리 | 공무•설계팀 | 공사개요, 공정표, 도급계약서, 시공계획 | 묘지개장 허가 신청서 |  |  | 해당없음
72 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 묘지개장 허가 및 법적 절차 미준수로 인한 문제 발생 방지 | • 관할 행정기관에 묘지개장 관련 협의 진행 - 향후 발생 가능한 문제점에 대한 사전 파악 및 법적 문제 방지를 위한 절차 진행 기존 분묘의 정보(사전, 위치, 고인정보, 개장사유 등) 수집 및 법적 절차 근거 확인 | 관리 | 공무•설계팀 | - | 협의결과(회의록), 묘지개발 허가 공문 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 환경영향평가 협의내용 관리책임자 지정통보
73 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 지정통보서 작성 |  |  | • 업무 관리자 지정 | • 현장기술자 지정신고서 기준에 적법한 인원의 선임 - 관할 행정자치단체 유관부서(환경보호과 등) 통보(관련 행정절차 확인 필요) | 관리 | 공무•설계팀 | 현장기술자 지정신고서 | 환경관리자 선임 |  |  | 해당없음
74 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 환경영향평가 내용의 준수 관리 | • 현장내 수시 및 유관기관과의 점검을 통한 개정 및 관리 - 관할 행정자치단체 유관부서(환경보호과 등) 통보(관련 행정절차 확인 필요) | 관리 | 공무•설계팀 | 환경영향평가서 | 점검후 관련공문 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 공정 관리
[6 empty] | 착공 전 | 공정계획 수립
75 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 전 | 공종별 WBS, Activity 작성 |  |  | • 작업분류체계 작성 | • 공종별 작업분류체계(WBS, Work Breakdown Structure) 작성 • WBS별 Activity 작성 | 공사 | 토목수행팀 | 설계서 | WBS |  |  | 해당없음
76 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 전 | 공종별 Q값 및 Duration 검토 |  |  | • 각 Activity별 적정 공기 산정 | • 각 Activity별 Q값 조사 및 수량 확인 • Q값 및 수량으로부터 적정공기 산정 | 공사 | 토목수행팀 | 설계서, 품(경험치 또는 품셈 등) | Activity별 소요공기 |  |  | 해당없음
77 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 전 | 작업순서 계획 |  |  | • 공정표 도출 | • 각 Activity별 선후행 관계 확인 및 작업순서 도출 • 전체 공기 및 Activity별 적정공기를 기반한 필요한 장비대수 파악 • 공정표 작성 및 CP 도출 | 공사 | 토목수행팀 | WBS, Q값 | 공정표 및 CP |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 공정계획 셋팅
78 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 전 | 공정 Risk 도출 및 분석 |  |  | • 공정 지연 Risk 도출 및 분석을 통한 공정지연 대응안 도출 | • 각 Activity별 발생 가능한 공정 지연 사례 확인 (착수지연, 선행공정 지연, 공기초과 등) • 공정 지연을 만회할 방안 도출 (추가 Resource 투입, 선후행공종 재수립 등) | 공사 | 토목수행팀 | 공정표 및 CP | 공정 Risk 분석 리포트 |  |  | 해당없음
79 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 전 | 공정 단축 기회요인 분석 |  |  | • 공정 단축을 통한 공기 및 원가율 개선 | • 각 공정 분석 (공법, 공기, 투입 Resource 등) • 공정 단축을 위한 변경 실행안 검토 (공법 변경, 장비조합 변경 등) | 공사 | 토목수행팀 | 공정표 및 CP | 공정 단축(안) 수립 |  |  | 해당없음
80 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 전 | Case별 공정분석을 통한 계획공정 검토 |  |  | • 사례분석을 통한 계획공정의 적합성 확인 및 필요시 계획공정 재검토 | • 공정별 유사 사례 검토 (실제 공기, Q값 등) • 공기, Q값의 실적치를 바탕으로 계획공정 실현가능성 검토 및 필요시 계획공정 재수립 | 공사 | 토목수행팀 | 공정계획 방안(2개 이상) | 계획공정 수정(안) |  |  | 해당없음
81 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 착공초기 공정관리 |  |  | • 착공초기 공정계획 수립 및 관리를 통한 실착수지연 방지 | • 착공초기의 우선 공사분 검토 (가설사무실 축조, 설계도서 검토, 공사측량 등) • 우선 공사분에 대한 공정계획 수립 • 주기적으로 공정지연사항 파악 및 만회방안 수립 | 공사 | 토목수행팀 | 계획 시공 물량(Q값) | 초기 공정표 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 안전 관리
82 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 산업안전보건관리비 집행계획 수립 |  |  | • 집행계획 수립을 통한 안전보건관리 실행안 마련 | • 하도 및 직영 분류 후, 하도 및 직영별 산업안전보건관리비 예산 확인 • 월소요금액 및 공기등을 고려한 전체 비용 산출 • 예산 및 비용을 비교 검토 후, 필요시 비용절감안/추가예산 확보안 수립 | 공무 | 토목안전팀 | - | 산업안전보건관리비 사용계획서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 품질 관리
83 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 전 | 품질관리 사항 발췌/정리 |  |  | • 현장의 중점 품질관리 사항 도출 | • DWDS, 하자 L/L 사례를 통해 유사 현장에서 발생한 하자를 검토하여 당 현장에서 예방하기 위한 중점 품질관리 사항을 도출한다 • 품질관리계획서의 중점 품질관리 사항을 작성한다 | 공사 | 품질 | - | 품질관리계획서 內 중점 품질관리 사항 |  |  | 해당없음
84 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 전 | 품질방침 및 품질목표 수립 |  |  | • 현장의 품질방침 및 품질목표 수립 | • 전사 품질방침을 참고하여 당 현장 공종, 여건에 적합한 품질방침 및 품질목표을 수립한다 • DQMS 의 품질방침, 품질목표를 입력한다 | 공사 | 품질 | - | DQMS 품질방침, 품질목표 입력 |  |  | 해당없음
85 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 전 | 품질 KOM |  |  | • 본부 품질활동/지침/시스템 숙지 및 초기세팅 | • 실착공전 토목품질팀과 품질 KOM 일정을 조율한다 • 토목품질팀 사전 요청사항을 확인하여 자료를 제공하고, 수검장을 세팅한다 | 공사 | 토목품질팀 | - | KOM보고서 |  |  | 해당없음
86 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 자재 수급계획 작성 |  |  | • 일정 공종 추진 기간에 자재 수급계획을 작성하여 원활한 자재 수급과 소진을 목적으로 함 | • 설계도면과 현장이 상이한 부분이 있는지 우선 확인 후 현장 시공시 설계량을 산출한다 • 설계량 산출 후 공사 일정에 맞춰 자재 수급계획을 작성한다 | 관리 | 공무팀, 관리팀 | 설계도서, 수량산출서 | 자재수급계획서 |  |  | 해당없음
87 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 전 | 문서분류기준표 작성/배포 |  |  | • 현장의 문서분류기준표 작성 및 공유 | • 현장에서 작성 및 접수되는 모든 문서 유형을 파악한다 • 문서 유형에 따라 대분류, 중분류, 소분류 체계를 구축하고 문서분류기준표를 작성한다 • 수립된 문서분류기존표에 따라 체계적으로 문서가 보관될 수 있도록 현장 내 공유/전파한다 | 공사 | 품질 | - | 문서분류기준표 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 공동도급 운영
88 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 공동도급 운영회의 (필요시) |  |  | • 현장 운영에 대한 공동도급사간의 의견 취합 및 합의사항 도출 | • 운영위원 및 실무위원 선정 • 안건에 대한 회의 실시 및 의사결정 | 공무 | 토목수행팀 | - | 공동도급 운영회의록 |  |  | 해당없음
89 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 공동도급 운영협정서 체결 협의 |  |  | • 현장 운영에 대한 공동도급을 구성한 각사간의 운영방안 수립 | • 공동도급 운영협정서 작성 • 공동도급 운영협정서 날인을 통한 효력발생 | 공무 | 토목수행팀 | - | 공동도급 운영협정서 |  |  | 해당없음
90 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 공동도급 원가약정 체결 |  |  | • 원가 약정을 통한 회사 이익금 극대화 | • 협약서 체결 및 신탁 체결(공동도급사 요청) | 공무 | 수행팀 | - | 공동도급 협약서, 채권신탁 |  |  | 해당없음
91 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 공동도급 신탁계약 체결 협의 |  |  | • 현장 운영중 발생가능한 각사간의 안분미수금 발생시 해결안 제시 | • 공동도급 신탁계약서 작성 (신탁사) • 신탁 가입 | 공무 | 토목수행팀 | - | 공동도급 신탁계약서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 본실행예산
92 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 예산 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 본실행 작성 협의 |  |  | • 본실행예산 작성 전 추가 Risk & Opp. 반영 협의 | • 본실행 작성시 추가 Risk & Opp. 본사공유(입찰견적시 불확실한 사항 및 오류사항) • 최종 본실행예산 수신 및 확인 • 본실행 총괄표 현장결재 후 본사 송부 | 예산 | 토목견적팀 | 견적실행예산서 | 본실행예산서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 현장인원 배치
[6 empty] | 착공 전 | 직원운영계획 수립
93 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 발령인원 검토 |  |  | • 현장 여건을 고려한 투입인원 검토 | • 현장 내 조직별 소요인원 파악 • 본사 유관부서와의 협의를 통한 투입가능한 인원 Pool 확인 • 현장 여건 (배치기술자, 공종, 예산)을 고려한 투입인원 확정 | 공무 | 토목수행팀 | 경상비집행계획 작성시 인원수 적용 기준, 부서별 법적 인원 | 현장조직도 |  |  | 해당없음
94 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 인원별 발령시기 검토 |  |  | • 최적 시기에 인원 투입을 통한 업무 Loss 방지 및 경상비 최적화 | • 현장 내 조직별 소요시기 파악 • 본사 유관부서와의 협의를 통한 투입시기 확인 및 투입 | 공무 | 토목수행팀 | 현장조직도 | 인력운영계획서 |  |  | 해당없음
95 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 직원발령 의뢰 및 협의 |  |  | • 현장여건에 부합하는 최적 인원의 적기 투입 | • 직원 소요시기 도래시 유관부서에 직원발령 의뢰 • 가능한 Pool 중 현장 여건을 고려한 투입 인원 선정 | 공무 | 토목수행팀 | 현장조직도 및 인력운영계획 | 인사발령 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 외주 KOM/하도급 발주
96 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 하도급 발주계획 수립 |  |  | • 공정, 예산, 공종을 고려한 최적의 하도급 발주계획(안) 수립 | • 각 공종별 분리발주할 공종 분개 • 각 공종에 대한 공정 확인 후, 최적 발주시기 수립 및 발주 | 공무 | 토목수행팀 | 설계서 | 하도급 발주계획(서) |  |  | 해당없음
97 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 자재 발주계획 수립 |  |  | • 공정, 예산, 공종을 고려한 최적의 자재 발주계획(안) 수립 | • 각 자재별 소요시기 확인 • 각 자재별 유관부서 담당자와 협의 및 가능한 자재공급원 확인 | 공무 | 건설자재관리팀 | 설계서 | 자재 발주계획(서) |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 도급 관리
98 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 발주처 업무처리 절차 작성 |  |  | • 발주처와의 유기적인 업무가 가능한 도급관리 절차 확인 | • 도급업무처리 프로세스 확인 (실정보고, 설계변경, 선금/기성금/준공금 청구 등) • 도급업무처리를 위한 사용 시스템 확인 (KISCON, 나라장터, 하도급지킴이 등) | 공무 | 토목수행팀 | - | 도급관리 처리절차(서) |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 현장차량 신청
99 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 차량신청 집행승인 및 결재(예산 내) |  |  | • 현장에 필요한 차량의 운영/집행에 대한 승인 | • 차량 운영계획 수립 (소요대수, 소요시기, 차종 등) • 집행승인 전자결재 | 공무 | 토목수행팀 | 실행예산서/단가승인서 | 현장차량 집행승인 결재서 |  |  | 해당없음
100 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 차량신청 집행승인 및 결재(예산 초과) |  |  | • 현장에 필요한 차량의 운영/집행에 대한 승인 | • 차량 운영계획 수립 (소요대수, 소요시기, 차종 등) • 집행승인 전자결재 | 공무 | 토목수행팀 | 실행예산서/단가승인서 | 현장차량 집행승인 결재서 |  |  | 해당없음
101 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 차종선정 |  |  | • 현장 운영에 부합되는 차종의 선정 | • 차량 운영 목적에 부합하는 차종 선정 (SUV, 승용, 소형트럭 등) | 관리 | 행정운영지원팀 | - | 차종선정 |  |  | 해당없음
102 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 차량 신청 및 입고 협의(예산 냬) |  |  | • 현장 운영에 소요되는 차량의 적기 신청 | • 차량 소요시기 도래시 차량신청서 작성 | 관리 | 행정운영지원팀 | - | 현장차량 입고 |  |  | 해당없음
103 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 차량 신청 및 입고 협의(예산 초과) |  |  | • 현장 운영에 소요되는 차량의 적기 신청 | • 차량 소요시기 도래시 차량신청서 작성 | 관리 | 행정운영지원팀 | - | 현장차량 입고 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 자재 관리
104 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 현지 구입자재 단가 조사 |  |  | • 현지 구입자재의 단가 조사를 통한 집행(안) 수립 및 원가율 검토 | • 현지 구입자재 선정 (종류, 제원 등) • 현지 구입자재 견적 의뢰 • 현지 구입자재 단가의 견적대비표 작성 | 관리 | 건설자재관리팀 | 견적서(견적대비표) | 단가 목록 및 단가별 견적대비표 |  |  | 해당없음
105 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 안전용품 구입업체 선정 (필요시) |  |  | • 안전용품 구입 가능업체 확인 및 선정을 통한 적기 물품 수급 | • 안전용품 구입 가능업체 조사 • 가능업체에 견적 의뢰 및 견적결과에 따른 업체 선정 품의 | 관리 | 토목안전팀 | 안전용품 구입업체 후보 List | 안전용품 구입업체 선정 품의서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 원가 관리
106 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 경상비 투자분석 양식 확정 |  |  | • 월 마감 후 사용 경상비 집계 및 투자분석에 필요한 Tool 확보 | • 경상비 비목 확인 • 인근/유사 현장의 경사비 투자분석 양식 비교 및 당현장 특수성에 맞춘 양식 확정 | 공무 | 토목수행팀 | 마감 자료 | 경상비 투자분석 양식 |  |  | 해당없음
107 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | 월별 마감 분석자료 양식 확정 |  |  | • 월 마감 후 준공시 예정원가(율) 등의 변동사항 파악에 필요한 Tool 확보 | • 원가에 대한 각 비목 분류 (외주비, 경상비, 재료비 등) • 인근/유사 현장의 월별 마감 분석자료 양식 비교 및 당현장 특수성에 맞춘 양식 확정 | 공무 | 토목수행팀 | - | 월별 마감 분석자료 양식 |  |  | 해당없음
108 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 전 | Risk 항목에 대한 대응계획 수립 |  |  | • 발생가능한 Risk 각 항목별 대응계획 수립을 통한 지침서 확보 | • 발생가능한 Risk 확인 • Risk를 헷지할 방안 모색 및 지침서 작성 | 공무 | 토목수행팀 | - | Risk 대응에 대한 지침서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 | 가설사무실
[6 empty] | 착공 | 가설사무실 축조
109 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 공정계획 대비 실적관리 |  |  | • 계획공정 추진 현황 파악, 진도부진에 따른 Risk 제거 | • 공정순서 분석, 해당공정 공정표 작성, 공정진도 관리(초과/부진(만회대책수립)) | 공사 | - | 예정공정표 | 시공계획서 |  |  | 해당없음
110 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 근로자 품질/안전/환경 교육 |  |  | • 신규근로자 및 투입근로자를 대상으로 법적사항 충족 및 안전보건 의식 고취를 위한 주기적 교육 실시 | • 교육대상 : 신규 근로자 (일용직/상용직/특수형태근로자 구분) • 교육내용 : 산안법 시행규칙 별표5 제1항(or 제4항) 및 위험작업구간, 통행로 안내 등 • 취업가능여부 확인 : 해당공종 자격보유 여부 확인, 외국인 비자 및 체류기간 등 • 교육 후, 협력업체 관리자(or 공사담당자) 인솔 하에 이동하여 Small-TBM 실시 → TBM참석자 식별스티커 안전모 부착 • 신규채용자 관리대장 작성 / 관리 • (해당시) 특별교육 별도 실시 : 시행규칙 별표5 제1항 라목 참고 • (해당시) MSDS 교육 별도 실시 - 협력업체 관리자 (작성) → 공사담당자 • 보건관리자 (검토) / 화학물질 사용계획서 - 대상화학물질 취급상 주의사항, 보호구 등 시행규칙 별표5 제6항 | 안전 | 토목안전팀, 안전보건팀 | 근로자 교육대상 | 근로자 교육일지 *NG발생 시 : 즉시 퇴출 | • 출입통제 프로세스 관리지침 • 안전보건교육 지침 | • 기타 03 : 안전보건교육 미실시 | 해당없음
111 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 개인보호구 지급관리 |  |  | • 현장내 유해ㆍ위험 작업 및 물질 발생에 대한 근로자 및 관리감독자등을 대상으로 건강장애 발생 방지를 목적으로 보호구 지급 관리 | • 유해ㆍ위험 작업 및 발생물질에 해당하는 보호구 수시 지급 (안전모, 안전화, 보안경, 마스크 등) | 안전 | 토목안전팀, 안전보건팀 | 보호구 지급대상 근로자 보호구 구입대장 | 보호구 지급대장 |  |  | 해당없음
112 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 반입장비 검수 |  |  | • 각 작업별 장비투입 계획 및 적정장비 파악, 장비 위치등 안전, 작업효율 최적화 | • 적정장비 투입 확인, 주요 구조부 확인, 장비 이력확인, 장비 사용장소(지반, 작업공간등) 확인 | 안전 | 토목안전팀 | 시공계획서 | 장비작업 계획서 |  |  | 해당없음
113 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 반입자재 확인 |  |  | • 공정별 적정자재 투입확인, 반입자재 수량, 규격등 파악 재공사 및 하자 예방 | • 수요 자재, 규격 및 수량 파악 후 발주요청, 반입자재 검수 및 확인 후 사용 | 관리 | - | 설계도서 | 자재청구서 |  |  | 해당없음
114 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 협력업체 시공물량 검토 |  |  | • 공사물량의 과다, 과소로 인한 추가적인 비용 발생 Risk제거 | • 설계도서 검토, 수량산출서 검토 | 공사 | - | 설계도서, 수량산출서 | 협력업체 기성청구서 |  |  | 해당없음
115 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 협력업체 기성내역서 검토 |  |  | • 검토완료된 공사물량과 간접비 정산을 실시하여 협력업체 기성지급을 위한 기성내역서 검토 | • 협력업체 공사물량 검토, 간접비 납부내역 검토 | 공무 | 공사팀, 안전팀, 관리팀 | 협력업체 기성청구서, 간접비 납입증명서 | 협력업체 기성금액 | 국내현장 현장공무 업무지침 |  | 해당없음
116 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 협력업체 기성 지급 |  |  | • 검토완료된 기성내역서 기준으로 협력업체 기성 지급 | • 기성내역서 공사시스템 입력, 전표발행, 정기자금 신청 | 공무 | 관리팀 | 협력업체 기성청구내역서, 기성금액 | 협력업체 기성지급 | 국내현장 현장공무 업무지침 |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 가설전기 인입 | [10 empty] | 해당없음
117 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 임시전력 수용신청 (협력업체) |  |  | • 용접, 전동공구등 전기작업을 위해 한전에 임시로 전기를 신청하는 것 | • 전기공사업 면허업체를 통해서만 가능. • 임시전력을 신청하게 되면 한국전안전공사의 점검 합격 후 한전소유의 전력량계(계량기)를 임시로 부설하여 전기를 공급하게됨 • 이 때 발생하는 공사의 설계 시설부담금은 신청 시 기재된 명의의 사용자가 부담 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
118 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 임시전력수용예납(보증서) 신청 |  |  | • 임시전력을 사용하기 위해 한국전력에 보증금을 납부하는 방법외에 건설공제조합에서 보증서를 발급받는 방법 | • 건설공제조합 홈페이지에서 '인터넷창구'클릭 및 로그인 • 카테고리 '임시전력수용예납보증' 선택 • 내용 입력 - 전자보증여부​ - 아마도 관급공사일 경우에 계약번호등을 입력 - 사업명/수용장소/수용계약기간 - 도급계약서내용대로 작성 - 전력량은 필요한 전력 입력 - 30KW를 입력하면 아래 보증금액에 1,350,000 원이 자동입력됨 - 보증기간 - 수용계약기간을 도급계약서에 작성한 공사기간으로 입력하면 +3개월로 보증기간이 자동입력됨 - 보증채권자는 현장소재지 한전지사를 입력 - 신청대표자 - 공인인증서 로그인하면 대표자로 자동입력 - 담당자 - 등록된 담당자가 없다면 오른쪽 [담당자관리]에 작성담당자 정보를 입력하고 등록 - 발급희망일 - 신청서 작성하는 당일로 입력하고 신청 - 제출서류 - 따로 필요하면 담당자에게 연락이 옴 • 수수료 납부 및 보증서 발급 완료 | 관리 | 공사팀 |  | 임시전력수용예납 보증서 |  |  | 해당없음
119 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 가설 전기 사용전 검사 및 수전 |  |  | • 건설 공사나 대규모 프로젝트 초기에 필요한 전기를 공급받기 위해 임시로 설치하는 전력설비의 사용을 위한 검사 | • 전기설비 검사 항목 처리 지침서에 의거한 검사 결과 확인 - 외관 검사, 접지 저항 측정, 계측 장치 설치 상태, 보호 장치 설치 및 동작 상태, 절연유 내압 및 산가 측정, 절연 내력 시험, 절연 저항 측정, • 변전 설비에서의 차단기 사용전 검사 항목 - 외관 검사, 접지 저항 측정, 절연 저항 측정, 절연 내력 시험, 보호 장치 설치 및 동작 상태 • 변압기 설비가 완료 되었을때 의 검사 항목 - 외관 검사, 절연 저항 측정, 접지 저항 측정, 절연 내력 시험, 보호 계전기 설치 및 동작 상태, 계측 장치 설치 및 동작 상태, 절연유 내압 시험 및 산가 측정 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
120 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 전기안전공사와 정기안전 점검계약 체결 |  |  | • 전기설비의 유지/운용상태가 전기설비기술기준에 적합한 지의 여부 점검 계약 | • 한국전기안전공사 점검계약 준비 - 정기안전 점검 수수료 및 계약조건 협의 - 제공 서류 : 전기설비 설계도면(단선도, 평면도 등), 전기사용 계약 증빙 서류(한전과 계약한 경우), 전기설비 점검 성적서 (필요 시) ※ 검사 비용은 전기설비 용량 및 규모에 따라 다름 | 관리 | 공사팀 | 전기설비 설계도면 등 전기안전공사의 요청서류 | 정기안전 점검계약 체결 계약서 |  |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 상/하수도 인입 | [10 empty] | 해당없음
121 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 상수도 인입 신고 |  |  | • 공사용수를 원활하게 사용할 수 있도록 상수도 인입공사를 위함 | • 지자체 수도사업소에 신청서 및 필요서류 제출하여 신청 • 수도과에서 현장 방문 후 현장 파악 및 실측 • 급수공사비고지서(영수증) 수령 및 요금 납부 • 공사업체 선정 후 상수도 공사 업체와 일정 협의 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
122 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 하수도 배수설비 신고 |  |  | • 배수설비를 공공하수도에 접속시켜 하수 배출을 위함 | • 배수설비설치신고서 신청 배수설비설계도(도면1/200) • 배수설비준공검사 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
123 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 인입공사비 및 수도료 납부 |  |  | • 필수적으로 사용하게 되는 수도 사용 신청 | • 상수도 사업소 사이트 접속 • 민원서식 받기(사이버 민원창구 → 급수공사 신청안내) • 급수공사(신설공사) 신청 또는 해당과에 팩스 전송, 건축주 직접 방문으로 신청 가능 • 현장조사 및 급수승인 • 급수공사비 납부 • 공사공사 지시 • 공사 착공 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 관정 및 정화조 설치 | [10 empty] | 해당없음
124 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 관정/정화조 규모 결정 |  |  | • 정화조 시설을 설치 또는 폐쇄하거나, 규모 또는 처리 용량, 구조, 본체 교체 등을 변경 | • 하수처리구역 밖에서 1일 오수 발생량이 2m2를 초과하는 경우 오수처리시설(합병정화조=수세식 변기에서 발생하는 분뇨+폐수 정화)을, 2m2이하인 경우 정화조(수세식 변겨에서 발생하는 분뇨 정화)를 설치 ※ 단, 특별대책지역 또는 한강, 낙동강, 금강, 영산강.섬진강수계 물 관리 및 주민지원 등에 관한 법률에 따른 수변구역에서 수세식 변기를 설치하거나, 1일 오수 발생량이 1m2를 초과하는 경우 오수처리시설을 설치 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
125 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 지하수 개발이용 신고 |  |  | • 공사용 사용 용수의 확보 (세륜시설 사용, 살수 및 비산먼지 방지, 건설장비 세척 등) | • 토지를 사용.수익할 수 있는 권리를 증명할 수 있는 서류 (▷원상복구계획서, 이행보증금예치) • 개발예정지 적법성 여부, 지하수 개발위치 좌표 확인 차 현지 점검함 • 신고, 허가 면제 대상 - 자연히 용출 지하수 + 무동력 장치, 동력장치 없는 우물 (가정용, 공동), 양수능력 30ton/일이하, 가정용우물, 국방, 군사시설우물 • 지하수의 이용을 종료하는 경우에는 즉시 원상복구를 하고, 시.군.구에 결과를 통보하여야 한다(변경신고) • 민원인이 제출해야 하는 서류 - 신규 신고의 경우 → 지하수개발ㆍ이용시설의 위치를 표시한 지적도 또는 임야도(「지하수법 시행령」 제13조제1항 각 호 외의 부분 단서 및 「지하수법 시행규칙」 제8조제2항제2호에 따라 「지하수법」 제8조제1항제1호의 경우에는 제출을 생략할 수 있음) → 지하수개발.이용의 설치도(지하수법시행령제13조제2항의 규정에 의한 지하수개발.이용시설의 표준도에 의할 수 있음) → 토지를 사용•수익할 수 있는 권리를 증명하는 서류(토지 등기사항증명서는 제출하지 않음) → 원상복구계획서(별지 5호서식) → 「지하수법 시행령」 제13조제1항 각 호 외의 부분 단서와 「지하수법 시행규칙」 제12조의2제2항제1호에 따라 「지하수법」 제7조제6항 단서에 해당하는 경우에는 허가신청 시 제출한 서류와 같은 내용의 서류 제출을 생략할 수 있음 - 변경 신고의 경우 → 변경내용을 증명할 수 있는 서류 • 민원인이 제출하지 않아도 되는 서류 (담당공무원이 확인) - 신규 신고의 경우 → 토지등기사항증명서 - 변경 신고의 경우 → 유형 [변경 신고의 경우]에 대한 민원인이 제출하지 않아도 되는 서류가 등록되어 있지 않음 ※ 담당공무원확인, 본인정보 제공 요구 사항은 본인이 행정정보공동이용에 동의하지 않는 경우 민원인이 제출하여야 합니다. | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
126 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 오수/정화조 설치 신고 |  |  | • 건설공사 중 용수 사용 후 오염된 용수를 「하수도법」, 「물환경보전법」 등 관련 법규에 따라 적법하게 처리 후 배출 • 배출 용수의 오염물질 배출 최소화를 통한 환경오염 저감 | • 분류식 지역 : 오수.우수가 분류되어 오.폐수가 시하수관(하수종말처리장 직투입)으로 유입 → 단독정화조, 오수정화조 설치하지 않고 하수도 원인자 부담금 납부 • 합류식 지역 : 오.폐수가 시 하수관으로 유입 → 단독 정하조 설치, 하수도 원인자 부담금 납부 (하수도원인자 부담금 산정시 건축물 연면적 기준이 아닌 식수인원으로 산정할 경우 부담금 납부액이 경감됨) • 오.폐수가 시 하수관으로 유입되지 않은 지역 : 오수처리 시설 설치 • 정화조 시설을 설치할 땐 '오수처리시설.정화조 설치.변경 신고서'에 다음의 서류를 첨부해 특별자치시장.특별자치도지사.시장.구청장에게 제출해야 한다. - 해당 시설 설계도서(정화조 시설 제조업자가 제조한 정화조 시설을 설치하는 경우, 그 시설의 주요 치수가 명확하게 기록된 설계도서) 1부 (설치 신고에 한한다) - 건물 등의 배수 계통도 1부(설치 신고에 한한다) 다만, '건축법'에 따라 건축허가를 받은 경우 종화조 시설을 설치 신고한 것으로 보므로 별도 신고하지 않아도 된다. ※ 시설 준공후 1개월내 설치완료 보고 1년에 1회이상 내부 청소 실시(지자체 협의하여 결정) 단독정화조 및 오수처리시설 폐쇄 전 신고서 제출 오수처리시설의 마모, 기계적 결함으로 가동 중지 시 신고서 제출 필요 여부 사전 확인 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
127 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 업체선정의뢰 (관정, 정화조 각각) |  |  | • 실행예산확인 후 해당공정 업체선정을 위한 업체선정의뢰 작성 | • 발주계획 입력여무 확인 - 기입력 : 예산확인 및 예산대비내역서 작성, 공종별 특기사항 작성(현장설명서) - 미입력 : 입력 후 긴급발주 협의(외주관리팀 공정별 계약담당자) 후 위 자료 작성 • 외주시스템 업체선정의뢰 작성 | 공무 | 공사팀 | 검토자료, 예산대비내역서, 현장설명서, 기타 근거자료 | 업체선정의뢰 완료 |  |  | 해당없음
128 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 입찰 |  |  | • 업체선정의뢰 완료 및 현장설명회 개최 후 입찰진행 | • 업체선정의뢰 완료 및 현장설명회 개최 • 현장설명서에 명시한 기간까지 질의응답 실시(답변서는 입찰참여업체 모두에게 송부) | 공무 | 공사팀 | 업체선정의뢰 완료, 질의응답 담변서 | 견적금액대비표 |  |  | 해당없음
129 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 하도승인의뢰 |  |  | • 견적금액 확인 후 하도승인의뢰 진행 | • 견적금액 확인 후 하도승인의뢰 진행 - 입찰심의 해당여부 확인. 해당시, 직무권한에 따라 입찰심의 실시 | 공무 | 공사팀 | 견적금액대비표 | 입찰심의 완료 |  |  | 해당없음
130 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 계약 |  |  | • 입찰심의 통과 후 계약진행 | • 입찰심의 후 계약진행 - 계약보증, 선금보증(해당시) 등 처리 후 계약서 서명/날인 | 공무 | 관리팀 | 입찰심의 완료, 계약보증, 선금보증 등 | 하도급계약서 |  |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 가설사무실 관련 인허가 | [10 empty] | 해당없음
131 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 가설사무실 축조 신고 신청/승인 |  |  | • 도시계획시설 내에 설치하는 조건부 거설건축물, 공사용 가설건축물의 사용을 위한 신고 | • 가설사무실 축조 신고시 신청부지 확인(도시계획시설결정여부) • 가설건축물은 구조가 아닌 용도로 판단함 - 주차장시설에 방진망이 아닌 판넬을 이용하여 지붕을 축조할 경우도 가설건축물 면적에 합산하여 신고하여야 함. • 임대소유주의 기존건물은 미신고 대상임 • 축조 후 30일 이내에 취득세 자진신고 대상임 | 관리 | 공사팀 |  | 가설건축물 축조신고 필증 |  |  | 해당없음
132 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 타용도 일시사용허가 신청/승인 |  |  | • 건죽법에 의한 건축허가 또는 건축신고 대상시설이 아닌 간이농수축산업용시설(농지개량 시설과 농축산물 생산시설은 제외)과 농수산물의 간이처리시설을 설치하는 경우 | • 주목적사업(해당 농지에서 허용되는 사업만 해당)을 위한 현장사무소나 부대시설 설치 • 그 밖에 이에 준하는 시설 설치, 물건 적치 혹은 매설하는 경우 • 토석과 광물을 채굴하는 경우 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
133 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 개발행위허가 이행 보증서 발급 |  |  | • 특별시장.광역시장.특별자치시장.특별자치도지사.시장 또는 군수는 개발행위허가를 받지 않고 개발행위를 하거나 허가내용과 다르게 개발행위를 하는 자에게는 그 토지의 원상회복을 명할 수 있으며, 원상회복의 명령을 받은 자가 원상회복을 하지 않으면 행정대집행에 따라 원상회복을 할 수 있음. 이 경우 행정대집행에 필요한 비용은 개발행위허가를 받은 자가 예치한 이행보증금을 사용할 수 있음. | • 기반시설 설치나 그에 필요한 용지의 확보, 위해의 방지, 환경오염의 방지, 경관 및 조경에 필요한 비용의 범위안에서 산정하되 총공사비의 20%이내(산지에서의 개발행위의 경우 복구비를 합하여 총공사비의 20%이내)가 되도록 해야 함. • 이행보증금은 입찰보증금의 이행보증서 또는 현금으로 납입 (이행보증서 납부 우선) | 관리 | 공사팀 |  | 개발행위허가 이행 보증서 |  |  | 해당없음
134 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 농업생산기반시설 사용신청/승인 |  |  | • 경제 농업 생산성을 향상하는 토대가 되는 시설. 농업 생산 기반 정비 사업으로 설치하거나 기타 농지의 보전이나 농업 생산에 이용되는 저수지ㆍ양수장ㆍ관정(管井) 따위의 지하수 이용 시설, 배수장ㆍ용수로ㆍ배수로ㆍ도로ㆍ방조제ㆍ제방 따위의 시설물 및 그 부대시설, 농수산물의 생산ㆍ가공ㆍ저장ㆍ유통 시설 따위의 영농 시설등의 사용신청 | • 농업생산기반시설관리자가 농업생산기반시설이나 용수를 본래 목적 외의 목적에 사용하려 하거나 타인(他人)에게 사용하게 할 때에는 시장ㆍ군수ㆍ구청장의 사용허가를 받아야 한다. 다만, 농업생산기반시설관리자가 한국농어촌공사인 경우와 농업생산기반시설의 유지ㆍ관리에 지장이 없는 범위에서 대통령령으로 정하는 경미한 사항인 경우에는 그러하지 아니하다. • 사업계획서 / 신청 구거부지에 대한 구체적인 계획 • 현황실측도 / 최근 실측 측량 성과 도면 • 구적도 / 구거부지 전체 면적 및 신청면적 표기 • 공사계획서 / 구체적인 공사 설계 도면 첨부 | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
135 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 농지복지비용 복구비용 인허가 보증서 발급 |  |  | • 시장.군수 또는 자치구구청장이나 주무부장관 또는 지방자치단체의 장은 복구비용을 예치하게 하는 경우에는 복구비용의 산출기준에 따라 복구비용을 결정하고 30일 이상의 납부기간을 정하여 이를 예치하게 해야 한다. • 복구비용은 세입세출외현금출납공무원계좌에 현금(체신관서 또는 은행이 발행하는자기앞수표를 포함)으로 예치하거나 현금을 갈음하여 보증서 등을 시장.군수 또는 자치구구청장이나 주무부장관 또는 지방자치단체의 장을 수취인으로 하여 예치해야 한다. | • 보증서등의 보증기간은 농지의 타용도 일시사용기간과 복구에 필요한 기간에 2개월을 가산한 기간을 기준으로 한다. | 관리 | 공사팀 |  |  |  |  | 해당없음
136 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 도로점용허가 |  |  | • 도로의 구역에서 공작물이나 물건, 그 밖의 시설을 신설•개축•변경 또는 제거하거나 그 밖의 목적으로 도로를 점용 | • 공사부지 외의 본 공사를 위해 일시 점용하는경우에 관련 관리청의 선승인 후 사용할 수 있음 • 서류 작성 및 준비 모든 서류를 준비합니다. 서류가 누락되지 않도록 체크리스트를 활용하세요. • 관할 기관 방문 또는 온라인 신청 준비된 서류를 해당 관할 구청, 시청, 국토관리청 등으로 제출합니다. 정부24 등 온라인 플랫폼을 통해 신청도 가능합니다. • 심사 및 허가 관할 기관이 서류를 심사하여 허가 여부를 결정합니다. 심사 기간은 점용 유형에 따라 2~10일 정도 소요됩니다. • 점용료 납부 허가가 승인되면 계산된 점용료를 납부합니다. • 허가증 발급 점용료 납부 후 허가증이 발급되며, 이 허가증은 작업 현장에서 반드시 보관해야 합니다. | 관리 | 공사팀 |  | 도로점용허가증 |  |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 사무실 개설 (셋팅) | [10 empty] | 해당없음
137 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 타현장 비품 전도 / 신규 비품 구매 |  |  | • 현장내 필요 비품의 구입 및 타 비용 절감을 위한 현장간 비품의 공유 | • 부외자산 및 소비조서내 등재된 자산의 관리 - 부외자산 관리대장 작성 및 유지 • 소비조서내 품목 현장간 이동시 현장간 이동송장 작성 • 자재 청구서등을 통한 내부 결재 및 단가 계약 업체를 통한 비품 구매 | 관리 |  |  | 부외자산 관리대장 |  |  | 해당없음
138 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 소모품 구매 |  |  | • 현장 운영에 필요한 소모용품에 대한 구입 | • 소모용품 구입 의뢰서 접수 • 소모용품 구입 자재청구서 작성 • 소모용품 구입 자재청구서 결재 • MRO등 통해 소모용품 발주 • 월말 결산 | 관리 |  | 구입필요 소모용품 List | 소모용품 구매 영수증 |  |  | 해당없음
139 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 사용인감 신청 |  |  | • 현장 대내외 업무 계약 채결 및 대내외 문서 발송시 | • 통합행정운영 통한 사용인감 제작 요청 • 사용인감날인대장 작성 및 관리 - 인감 날인 일자, 사유, 사용자 등 | 관리 |  |  | 사용인감날인대장 |  |  | 해당없음
140 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 현장 전화기/FAX, 인터넷 통신, VPN, 빔프로젝트, 복합기 신청 및 설치 |  |  | • 현장 직원 업무 지원을 위한 사무실 시설물(인터넷, 전화, VPN, 빔프로젝트, 복합기 등) 설치 | • 통합행정운영(D-Support) 권한 사전 신청 • 통합행정운영(D-Support)을 통한 필요 비품 신청 • 신청 내용 IT기획팀 접수 및 현장 설치 진행 • 통합행정운영(D-Support)에 없는 시설물의 경우 타현장 전도 / 신규 비품 구매 | 관리 | [5 empty] | 해당없음
141 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 사무실 내부 근무환경 조성 |  |  | • 현장 직원이 원활하게 업무를 진행할 수 있도록 지원 | • 단가 계약 업체를 통한 내부 인테리어(칸막이, 전기설비등) 설치 • 단가 계약 업체를 통한 냉난방기 설치 ( 필요시 품의 진행 ) • 단가 계약 업체를 통한 내부 인터넷, 전화 배선 설치 | 관리 | [5 empty] | 해당없음
142 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 시험실 운영계획 작성 |  |  | • 시험결과 품질에 영향을 미칠 수 있는 장소와 보관 시설 등의 환경조건을 적절히 관리함으로써 최적의 품질관리활동을 실시하여 시험결과 신뢰성을 유지하고 품질관리업무와 관련한 품질관리자의 안전 및 재산 손실 방지를 목적으로 한다. | • 건설기술진흥법 55조 관련 법적기준에 적합한 운영방안을 작성하여 관리 • 기준에 적합한 품질관리자 배치 및 시험실(규모, 시험기구 등) 운영계획 수립 • 품질시험실 설치 및 운영 - 품질시험실 규모 및 인력기준에 맞도록 설치 및 배치 - 각종품질시험실 부착물 설치 - 품질관리실 환경관리 - 작업환경 유지 및 이용통제 • 시험검사장비의 관리 - 시험검사장비의 확보 - 시험 검사장비의 입고 및 설치 - 시험검사 장비의 등록 - 장비의 활용 및 소모품 관리 - 시험검사장비 교정 • 시험실 안전 수칙 | 품질 |  |  | - 시험실 환경관리기록표 - 교정관리목록 - 교정장비관리카드 - 품질관리실 부착물 - 현장 시험장비 신청 목록 - 현장 시험장비 반출/폐기 목록 | 현장품질시험실 운영 관리 지침 (I-QM-00962) |  | 해당없음
143 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 시험장비/기구 반입 및 검교정 |  |  | • 제작 또는 설치된 제품이 규정된 요구사항에 적합하다는 것을 실증하기 위하여 사용되는 품질 모니터링장비 및 측정장비를 정확히 교정하고 그 상태를 적절히 관리하여 그 정확도를 유지 | • 모니터링장비 및 측정장비 관리자는 사용목적, 측정범위, 측정 및 기타요건에 따라 모니터링장비 및 측정장비를 선정하고 그 정확도를 유지하기 위하여 환경적으로 통제된 장소에 보관되어 적절히 관리하여야 한다. • 모니터링장비 및 측정장비 관리자는 검사표, 시험표, 검사결과서, 시험결과서 또는 체크리스트상에 시험 및 검사에 사용된 측정장비의 고유번호를 기록하여야 한다. • 현장에서 사용하는 각종 측정장비는 교정주기를 교정관리목록에 규정하고 그에 따라 교정을 수행하여야 한다. • 현장에 모니터링장비 및 측정장비를 반입/반출하는 경우, 모니터링장비 및 측정장비 관리자는 모니터링장비 및 측정장비 관리카드를 첨부한다 • 시험기자재 DQMS등록을 통한 모니터링 실시(교정주기, 반입.출 관리) | 품질 |  |  | - 교정관리목록 - 교정장비관리카드 | 모니터링 장비 및 측정장비 관리 철차서 (P-QM-302) |  | 해당없음
144 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 시험실 비품 및 사무용품 구매 |  |  | • 공사중 구입되는 모든 자재에 대하여 시험 비품을 통한 검수작업 • 현장 및 사무실내 효율적인 업무 지원을 위한 사무용품 구매 | • 한신금풍(단가계약업체)을 통한 시험실 비품 견적 접수 • 시험실 비품 구입 품의 • MRO를 통한 사무용품의 구매 | 관리 |  | 시험실 비품 및 사무용품 구매 List | 시험실 비품 및 사무용품 구매 영수증 |  |  | 해당없음
145 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 시험실 양생수조 배출 기준 수립 |  |  | 현장에서 발생하는 각종 수질오염물질을 관련법규 및 그 밖의 요구사항을 준수하여 적정 처리함으로써 공공수역을 보호 | • 양생수조의 관리 및 배출 기준을 명확히 설정하여 환경오염을 방지하고, 법적 기준에 맞는 안전한 배출 절차를 확립 • 관련 법 규정 - 면적 100㎡ 이상인 이화학시험실은 폐수배출시설에 해당 - 수질오염물질 또는 특정수질유해물질을 함유한 폐수를 배출하는 자는 수질오염 방지시설을 설 치하거나, 폐수처리업체에 위탁처리하여야 함. • 콘크리트 양생수 중 수질오염물질 - 수질환경보전법에서 수질오염의 요인으로 규정하는 29개 물질. 수질오염물질을 포함한 물은 폐수(하수와 다름)로 분류되어 적합한 처리시설에서 정화되어야 함. • 현장 시험실 양생폐수 관리기준 -폐수처리업체 위탁계약(적용대상: 시험실을 설치해야하는 모든 현장, 시기: 착공 후 즉시) -폐수배출시설설치신고(적용대상: 시험실 면적100㎡ 이상인 현장, 면적100㎡이하는 신고 면제) | 품질 |  | - 폐수배출시설 설치신고서 - 폐수배출시설변경신고서 | -폐수배출시설설치신고필증 원본 | 수질환경관리 지침(I-SE-255) |  | 해당없음
146 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 시험장비 기록관리 |  |  | 모니터링장비 및 측정자원은 다음 각 호의 사항을 포함하여 문서화된 정보를 유지하고 보유하는 목적이 있다 - 필요한 검사 및 시험, 모니터링에 사용될 장비 및 각 장비의 관리기준 결정과 확보에 관한 사항 - 규정된 주기 또는 사용전에 교정 실시, 교정성적서의 검토와 사용 여부의 판단, 교정상태의 식별표시 방법 - 장비별 고유의 식벽ㄹ, 취급, 유지버전 및 보관방법 - 성능 저하를 발견하기 위한 적정한 점검주기, 점검기준 및 점검 방법 - 그 밖에 필요한 사항 | • 시험기자재 외부기관 검교정 실시 및 성능확인을 통한 관리실시 • 시험기자재별 고유식별을 통한 기록관리(교정필증 및 측정장비 관리 카드 작성) • 측정자원의 확보 • 측정자원의 식별 및 교정 • 측정자원의 취급 및 보관 • 측정자원의 점검 및 조치 • 측정자원의 반출 | 품질 |  |  | - 교정관리목록 - 교정장비관리카드 - 시험장비 비치현황(부착물) - 검교정 기준(부착물) | 모니터링 장비 및 측정장비 관리 철차서 (P-QM-302) |  | 해당없음
147 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 안전교육장 설치계획 수립 |  |  | • 현장 안전시설 표준화 지침에 의거하여 필수사항/선택사항을 현장 여건을 고려하여 수립 | • 필수사항 - 각 교육장 내부 게시물 - 전 게시물 외국어 공통 표기 - 컬러통일 • 선택사항 - 교육장 사이즈에 따른 추가 게시물 - 발주처 및 시행사의 요구 게시물이나 설치공사 - 지하안전교육장은 현수막 대체가능 | 안전 | 공사팀 |  | 안전교육장 설치계획도 | • 현장 안전시설 표준화 지침 |  | 해당없음
148 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 안전게시물 비치 |  |  | • 현장 안전시설 표준화 지침에 의거하여 필수사항/선택사항을 현장 여건을 고려하여 수립 | • 필수사항 - 공종별 안전수칙 - 재해 사례 - 안전보호구 사용이해 | 안전 |  |  | 안전게시물 시안 | • 현장 안전시설 표준화 지침 |  | 해당없음
149 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 통장개설/법인카드 생성 |  |  | • 법인카드는 회사 자금을 집행하는 편리한 수단. • 현장내 경상비의 운영을 위한 통장개설 | • 코러스내 법인카드 신청 및 법인카드 가입 신청서 제출 후 최장 10일 • 인사발령에 따른 조직 이동시 카드 탈퇴하고, 필요시 신규 조직에서 재발급 신청 • 통장 개설 1)가까운 우리은행 내점하여 현장소장 인감으로 날인하여 통장개설 2)통장 개설을 위해 총무 e-support 인감 신청 시, 현장명과 경상비 통장 개설 건임을 명시 3)우리은행에서 계좌 개설이 어려울 경우, 자금팀 담당자에게 문의 • 계좌 등록 Process : eFMS자금관리 접속 → 예적금 Tab → 계좌 신청 현황 메뉴 → [신청] 버튼 클릭 후 계좌정보 입력 → 결재문서 생성 및 상신 1)계좌구분 : [23]본사/현장 통장 or [48]모델하우스관리통장 中 용도에 맞게 선택 2)개설지점 : 동일한 지점 없을 경우, 자금팀 담당자에게 지점코드 신규 생성 요청 3)계좌비밀번호 : 등록에 체크 4)반드시 통장 사본을 결재문서에 첨부 5)현장소장 최종승인 득하여 자금팀 담당자 지정 ※ 필요 자료 : 대금수령계좌신고서(원본)/인감증명서(사본)/사업자등록증(사본)/통장(사본) 등 | 관리 |  |  | 경상비통장 법인카드 |  |  | 해당없음
150 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 대내외 문서수발 및 대장 비치 |  |  | • 현장내 대내외 문서수발 대장을 비치함으로 문서의 누락 및 분실을 차단하기 위함 | • 수발신 공문 대장 기록(작성) • 현장 직원 수발신 공문 회람 및 서명 | 관리 | 공무팀 |  | 대내외 문서수발 대장 비치함 |  |  | 해당없음
147 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 사무실, 숙소 관련 각종 공과금 신청 및 집행 |  |  | • 사무실과 숙소에서 업무 및 생활하는데 지장없도록 지원 | • 사무실, 숙소 관련 각종 공과금 지로 신청 • 공과금 기일에 맞춰 일반 전표 작성 및 경상비 집행 신청 | 관리 | [5 empty] | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 사무실 임차 (가설사무실 축조 불가시) | [10 empty] | 해당없음
152 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 개인 현장숙소 신청품의(예산 내) |  |  | • 개인 현장숙소 지급(기준 및 예산 내) | • 개인 현장숙소 지급기준 확인 - 보증금 1천만원, 월세 60만원, 현장↔자택 30㎞ 초과) • 기준 내인 경우 개인 현장숙소 개인품의 실시(현장전결) • 품의완료 후 계약일정에 따라 보증금, 월세, 중개수수료 지급 | 공무 | 관리팀 | 부동산 계약서(중개수수료 명기), 개인숙소 확약서, 임대인 신분증 및 통장 사본, 부동산 사업자등록증 및 통장 사본, 해당 물건 등기부등본, 개인 주소 확인자료 | 개인 현장숙소 지급 | 한숲협의회 숙소 기준, 개인 현장숙소 품의서 |  | 해당없음
153 | GTX-B3-1공구 현장 | 문기영 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 개인 현장숙소 신청품의(예산 초과) |  |  | • 개인 현장숙소 지급(기준 및 예산 초과) | • 개인 현장숙소 지급기준 확인 - 보증금 1천만원, 월세 60만원, 현장↔자택 30㎞ 초과) • 기준 초과인 경우, 기준 초과사유서 작성 개인품의 실시(팀장전결) • 품의완료 후 계약일정에 따라 보증금, 월세, 중개수수료 지급 | 공무 | 관리팀 | 부동산 계약서(중개수수료 명기), 개인숙소 확약서, 임대인 신분증 및 통장 사본, 부동산 사업자등록증 및 통장 사본, 해당 물건 등기부등본, 개인 주소 확인자료, 기준 초과사유서 | 개인 현장숙소 지급 | 한숲협의회 숙소 기준, 개인 현장숙소 품의서 |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 | 착공신고/각종인허가
[6 empty] | 착공 | 착공신고서
154 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 현장대리인 등 기술자 신고서 작성 |  |  | • 발주처에 현장 직원 배치 상황 및 업무에 대해 신고하고, 발주처 각 부서별 업무 분장에 따른 카운터 파트너를 알리려는 목적 | • 착공계 내에 현장대리인 및 배치기술자(공사,안전,품질,보건 등)의 지정 신고서를 제출 | 공사 | 관리팀 | 입찰시 배치기술자 지정신고서 | 현장기술자 지정신고서(현장대리인계, 재직증명서, 경력증명서, 자격증 사본) |  |  | 해당없음
155 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 공정관리계획서 작성 |  |  | • 사업 관련자 (발주처, 공사사, 설계사, 기자재 제작사 등)들이 공통된 방법으로계획대비 공정율을 산정하고 합리적인 대안을 도출하기 위한 공정관리계획서 작성 | • 발주처와 협의를 통해 상위 레벨 공정표 제공 일정, 상세공정표 작성 및 개정 절차, 연단위 또는 반기단위 공정계획서 제출시기, 공정 분석보고서 작성 형태 등을 확정 • 계획서 형태로 작성하여 발주처에 승인 | 안전 | 공사팀 | 시공계획서 | 공정관리계획서 |  |  | 해당없음
156 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 안전관리계획서 협의 및 승인 (발주처) |  |  | • 각 현장에 맞는 안전관리 계획을 수립하여 재해를 예방하기 위함 | • 안전관리계획서 수립대상 현장은 양식에 맞는 계획서 작성(수립)후 발주처에 제출-검토-승인-등제함(검토시 부적정으로 보완제출 요청시 승인까지 완료해야함) | 공사 | 안전팀 |  | 안전관리계획서 |  |  | 해당없음
157 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 국토부 CSI 시스템 등록 |  |  | • 건설현장의 안전관리, 품질관리계획을 통합하여 체계적으로 관리하기 위함 | • 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)사이트에 가입후 안전관리계획서 카테고리로 들어가서 순서대로 작성함 | 안전 | 안전팀, 품질팀 | 안전관리계획서 | 안전관리계획서 등재 |  |  | 해당없음
158 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 품질시험계획서 승인 |  |  | • 현장의 품질, 환경 안전 방침에 부합되도록 품질, 환경, 안전목표를 설정 및 실행하고 계획대비 실적을 주기적으로 평가함으로써 현장 품질, 환경 안전목표의 달성을 효과적으로 관리하는 절차를 정리하기 위함 ※ 관련법령 : ▶건설기술진흥법 제55조 (건설공사의 품질관리) 건설사업자와 주택건설등록업자는 대통령령으로 정하는 건설공사에 대하여는 그 종류에 따라 품질 및 공정 관리 등 건설공사의 품질관리계획 또는 시험 시설 및 인력의 확보 등 건설공사의 품질시험계획을 수립하고, 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 이 경우 발주청이 아닌 발주자는 미리 품질관리계획 또는 품질시험계획의 사본을 인ㆍ허가기관의 장에게 제출하여야 한다. 【품질관리계획수립대상】 1.감독 권한대행 등 건설사업관리 대상인 건설공사로서 총공사비가 500억원 이상인 건설공사 2.다중이용 건축물의 건설공사로서 연면적이 3만제곱미터 이상인 건축물의 건설공사 3.해당 건설공사의 계약에 품질관리계획을 수립하도록 되어 있는 건설공사 ▶【건설기술진흥법 시행령 제89조 품질관리계획등의 수립대상공사]/[건설공사품질관리업무지침 제4조 발주자의 역할, 제6조 공사자의 역할] | • 표준 품질관리계획서 내용을 현장특성에 맞게 변경하여 작성 • 작성이 완료된 품질관리계획서는 공사감독 또는 건설사업관리기술인에게 검토를 받아 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.(발주자는 검토승인서와 함께 인허가 기관장에게 제출 후 심사) ※ 관련법령 : ▶건기법 시행령 제89조 4항 (품질관리계획 등의 수립대상 공사) ④ 품질관리계획은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준인 KS Q ISO 9001 등에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합하여야 한다. ▶건설공사 품질관리 업무지침 제7조(품질관리계획서의 작성기준) 영 제89조제4항에 따른 품질관리계획서 작성기준은 별표 1과 같다. 【별표1-품질관리계획서 작성기준】 ☞ 항목구성: 10개항목 : 일반사항, 적용범위및인용표준, 용어정리, 조직상황, 리더쉽, 책임및권한, 기획, 지원, 운용, 성과관리, 개선 | 품질 | 공사팀, 공무팀•공무•설계팀 안전팀, 관리팀, SEQ RM팀 | 입찰안내서, 설계도면, 공사시방서,도급내역서, 수량산출서, 사내표준 | 품질관리계획서 | 건설기술진흥법, 건설공사품질관리업무지침 |  | 해당없음
159 |  |  | 품질 |  |  | 착공 전 | 품질관리계획서 승인 | D-15 | D-8 | • 설계서, 시방서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자발생 빈도가 높으며 공사 후 보수•보강이 어려운 공종 또는 부위를 중점품질관리 대상으로 선정하여 집중 관리함으로써 부실요인을 사전에 제거하여 목적물의 고품질 확보와 안전공사가 될 수 있도록 함 | • 중점 품질관리 대상 구조물 및 세부공종 선정 • 중점품질관리 공종, 부위, 세부공정으로 분류하고 관리방안을 기록하여 작성후 승인 • 작업에 사용되는 장비에 대한 기준 및 승인 • 장비 및 근로자 자격인증 • 중점 품질관리 대상 공종의 에상문제점 및 대책 수립 | 품질 | 공무•설계팀, 공사팀 | - | 중점 품질관리대상 월별 점검표 자격자 인증목록 및 기록관리 작업장비 자격인증목록 기록관리 | - |  | 해당없음
160 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 중점품질관리계획서 승인 |  |  | • 설계서, 시방서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자발생 빈도가 높으며 공사 후 보수•보강이 어려운 공종 또는 부위를 중점품질관리 대상으로 선정하여 집중 관리함으로써 부실요인을 사전에 제거하여 목적물의 고품질 확보와 안전공사가 될 수 있도록 함 | • 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며, 공사 후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종을 중점 품질관리대상으로 선정 • 중점 품질관리 대상 구조물 및 세부공종 선정 • 중점품질관리 공종, 부위, 세부공정으로 분류하고 관리방안을 기록하여 작성후 승인 • 작업에 사용되는 장비에 대한 기준 및 승인 • 장비 및 근로자 자격인증 • 중점 품질관리 대상 공종의 에상문제점 및 대책 수립 | 품질 | 공무•설계팀, 공사팀 |  | 중점 품질관리대상 월별 점검표 자격자 인증목록 및 기록관리 작업장비 자격인증목록 기록관리 |  |  | 해당없음
161 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 환경관리계획서 승인 |  |  | • 국내 녹색경영관련 법규를 준수할 뿐만 아니라 발주처에서 요구하는 제반 환경관련 사항에 대한 이행과 준수를 목적으로 함. | • 각종 환경 사항에 대한 관련법규를 준수하며 배출되는 폐기물의 관리 및 분류하여 배출(반출)처리 한다. - 오염원 별 환경관리방안을 수립하여 관리 필요 | 관리 | 관리팀 | 사업장 폐기물, 지정폐기물 신고서 | 사업장 폐기물, 지정폐기물 실적보고 |  |  | 해당없음
162 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 전 | 무재해 개시보고 |  |  | • 현장 무재해 의지 다짐, 근로자의 무재해운동 참여의식 적극유도 | • 무재해 개시 선포일로부터 14일이내에 한국산업안전공단 관할지역본부 또는 지도원에 규칙 별지 제1호 서식 무재해운동 개시보고서 제출 ('19년 부터 자율로 변경) | 안전 | 안전팀 | - | 무재해운동 개시보고서 |  |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 유해위험방지계획서 | [10 empty] | 해당없음
163 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 유해위험방지계획서 협의 및 승인 |  |  | • 유해위험방지계획서 착공 전 승인 / 심사결과 통보 | • 유해위험방지계획서 접수 준비물 - 제출공문, 계획서(책자) 2부, 도급계약서 1부, 사업자등록증 사본 현장사진, 산업재해보상보험 가입 증명원 등 - 기본 • 설계안전보건대장 (※ 미제출 시 심사유보) • 제출방법 (서면제출 or 온라인) - 서면제출 : 공단 관할 지청 건설업 유방계 심사확인 담당자 제출 (접수증 수령) - 온라인제출 : 안전보건공단 건설유해방지계획서(kosha.or.kr/constplan/) 등재 후, 계획서(책자) 1부 오프라인 제출 • 유해위험방지계획서 심사비 수납 : 최대 67,000원 • 안전보건공단 접수일 15일 이내 승인여부 결정 - 적정 : 건설공사 착공 승인 - 조건부 적정 : 공단 1차 확인 점검 시 보완사항 제출 / 보완 기일내 작성 후 심의 - 부적정(NG) : 계획서 보완, 변경 후 재심의 → NG 발생 시, 공사착공중지명령 또는 계획변경명령 • 안전보건관리시스템(DHSMS) > 서비스 > 보존서류(법적) 등록 | 안전 |  | 유해위험방지 계획서 | 유해위험방지 계획서 심사 결과서 | • 유해위험방지계획서 관리지침 |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 공사안전보건대장 | [10 empty] | 해당없음
164 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 공사안전보건대장 협의 및 승인 |  |  | • 건설공사의 계획, 설계 사항 공사 단계별 조치 산업재해 예방 | • 설계 안전보건대자의 유해위험요인을 감소 방안을 반영한 건설공사 중 안전보건 조치 이행 계획 작성 2 유해위험방징 계획서의 심사 및 확인 결과에 대한 조치 내용 3. 건설공사용 기계기구의 안정성 확보을 위험 배치 및 이동 4. 건설공사의 산업재해 에방지도를 위험 계약여부 지도결과 조치 내용 5. 3개월 마다 1회 공사안전보건대장에 따른 안전보건 조치계획 이행여부를 확인해야 함. | 안전 | 공사팀 | 공사안전보건대장 | 발주처 승인 공문 |  |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 안전보건총괄(관리)책임자 관련 | [10 empty] | 해당없음
165 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 안전관리자, 보건관리자를 고용노동부 관할지청 선임신고 |  |  | • 안전 • 보건관리자 법적 배치기준 충족 | • 안전 • 보건관리자 선임계 제출 및 직무교육 이력 확인 - 산안법 시행규칙 별지 제3호서식 - 관할지청 고용노동부 제출 후 접수증 수령 (Fax, 서면제출, 노동포털 신고 등) ※ 주의! : 선임계 제출 후 안전보건관리자 인건비 산업안전보건관리비 투자가능 - 선임 3개월 이내 신규교육 이수, 매 2년 기준 전 • 후 6개월 사이 보수교육 이수 • 안전 • 보건관리자 선임현황 관리 - 안전보건관리시스템(DHSMS) 선임계 및 직무교육 이수증 등록 • 공사금액 800억원 이상시 안전관리자 법적 배치기준 인원의 1/2이상 배치 • 공사금액 800억원 이상시 보건관리자 1인 이상 배치 (※ 기특법 제29조) ※ 안전 • 보건관리자 선임자격 및 배치 기준 (산안법 시행령 별표3~6) | 안전 |  |  | 안전관리자, 보건관리자 선입신고서 | • 현장 안전보건 조직 구축 지침 |  | 해당없음
166 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 안전보건총괄책임자(안전보건관리책임자) 자체선임 및 서류작성 (교육포함) |  |  | • 안전보건 관계법령 미준수 과태료 예방 | • 작성시기 : 관리감독자 발령시 (상시) • 관리감독자 [안전관리책임(담당)자] 지정서 작성 - 관리감독자 발령일 기준 작성. (단, 발령일과 근무 시작일이 상이한 경우 증빙 확보) - 코러스 안전업무 회사표준 > SORA/기타서류 > 안전보건선임계 관리책임자 선임 등 보고서 작성, 현장 비치 | 안전 |  |  | 관리감독자 [안전관리책임(담당)자] 지정서 | • 현장 안전보건 조직 구축 지침 |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 일반업무 | [10 empty] | 해당없음
167 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 최초위험성평가 및 평가서작성 |  |  | • 계약공사 전반에 대한 위험성평가 | • 작성대상 : 착공부터 준공까지 계약공사 전체 공정에 따른 작업 • 작성시기 : 실착공일 1개월 이내 작성 • 작성방법 : 1) 위험성평가 실시규정 작성, 협의 - 평가의 목적 및 방법, 시기 및 절차, 근로자 참여 및 공유방법 등 2) 본부별 최초 위험성평가 DB 참고하여 작성 ※ 코러스 → 안전보건 표준양식 → SORA/기타서류 → 위험성평가 3) 유해위험방지계획서 및 공사안전보건대장 참고 | 안전 | 소장 공무•설계팀 |  | 최초 위험성평가서 (승인) | • 위험성평가 지침 |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 비산먼지발생신고
168 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 허가권자와의 조속한 협의를 통해 원활한 공사가 되고자 함 | • 해당지자체(환경과)에 신고하고 협의하여 승인을 득함 | 관리 | 공무•설계팀 | 비산먼지사전신고 대상 | 비산먼지 발생사업 등 신고서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 특정공사사전신고
169 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 허가권자와의 조속한 협의를 통해 원활한 공사가 되고자 함 | • 해당지자체(환경과)에 신고하고 협의하여 승인을 득함 | 관리 | 공무•설계팀 | 특정공사사전신고 대상 | 특정공사사전 신고서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 위험물 취급허가
170 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 관할경찰서 민원실 및 생활질서계 인허가 취득 | • 관할경찰서 접수 → 확인 → (보안) → 조회 → 보고 → 결재 | 관리 | 공무•설계팀 | - | 협의결과(회의록), 위험물 취급허가 공문 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 도로 굴착신고
171 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 굴착공사전 매설물확인 후 해당 주체별 사전협의를 통한 공기지연 방지 | • 한국가스안전공사, 지자체 상하수과, 한국전력공사, 통신사(KT 등) 등 매설물 주체에 따라 허가신청 | 관리 | 공무•설계팀 | - | 협의결과(회의록), 도로굴착 승인 공문 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 묘지개장 허가 신고
172 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 묘지개장 허가 및 법적 절차 미준수로 인한 문제 발생 방지 | • 관할 행정기관에 묘지개장 관련 협의 진행 - 향후 발생 가능한 문제점에 대한 사전 파악 및 법적 문제 방지를 위한 절차 진행 기존 분묘의 정보(사전, 위치, 고인정보, 개장사유 등) 수집 및 법적 절차 근거 확인 | 관리 | 공무•설계팀 | - | 협의결과(회의록), 묘지개발 허가 공문 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 착공 전 | 환경영향평가 협의내용 관리책임자 지정통보
173 | 영동양수발전소 현장 | 한상원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 전 | 관련기관 협의 및 승인 |  |  | • 환경영향평가 내용의 준수 관리 | • 현장내 수시 및 유관기관과의 점검을 통한 개정 및 관리 - 관할 행정자치단체 유관부서(환경보호과 등) 통보(관련 행정절차 확인 필요) | 관리 | 공무•설계팀 | 환경영향평가서 | 점검후 관련공문 |  |  | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 공정 관리 | [10 empty] | 해당없음
5 | [5 empty] | 착공 | 공정계획 수립 | [10 empty] | 해당없음
174 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 | Milestone 및 Key-Milestone 작성 |  |  | • 전체 공정계획에 있어 관리되어야 할 중요한 시점을 Milestone으로 작성하여 관리 • 전체 공정계획에 있어 적기 준공을 위해 CP상에 반드시 지켜져야 할 시점을 Key-Milestone으로 작성하여 관리 | • 전체 공정계획에 관리되어야 하는 중요한 시점을 선정하여 (ex. 착공일,예상준공일,터널관 통일 등) Milestone으로 지정하고 변동현황을 확인하며 적기 준공을 위한 공정계획 조정 • 전체 공정계획에 있어 CP상에 반드시 지켜야 하는 시점을 선정하여 (ex. 타분야Handover, 타공구Handover, 양수허가승인, 하천점용완료 등) Key-Milestone으로 지정하고 해당시기를 준수하기 위한 선행공종의 일정 및 To-do 업무를 관리 | 공사 | 토목수행팀 | P6 예정공정표 | 예정공정표 上 Milestone 및 Key-Milestone |  |  | 해당없음
175 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 | 전체 예정공정표 작성 (P6) 및 본사 협의 |  |  | • 전체 공정의 디테일한 계획을 위해 P6로 예정공정표 작성 및 적정성 본사 협의 | • 프로젝트를 완료하기 위한 작업순서 결정 • 프로젝트 수행 기간 중 작업일 산정 (기상/공종별 특성/현장여건 등 반영) • 공종별 매뉴얼Base WBS구성 및 Activity 작성 • 단계별 인수인계 및 후속공종 인계 일정 등 Milestone 및 Key-Milestone 작성 • 표준 Q값 및 투입작업조 결정하여 Activity 공기 산출 • 선후행 Relation 연결 • Critical Path 분석 - 여유공기 부족한 공기에 대한 적정성 검토 - 타공구/타분야 인수인계 시기에 대한 선행공정 검토 • P6 예정공정표 작성 • 최초 Baseline 선정을 위한 토목수행팀 공정Part 적정성 검토 요청 • 토목수행팀 Feedback 반영 및 공정계획 보완 | 공사 | 토목수행팀 | 공종별 매뉴얼, 표준Q값, 현장여건, 인원/장비 계획 | P6 예정공정표 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 공정계획 셋팅 | [10 empty] | 해당없음
176 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 | 공정보고회 보고자료 작성 |  |  | • 적기준공을 위한 공정계획 공유 • 공정 상 Risk/Opportunity 도출 | • 현장개요 작성 : 현장 개요, 조직 구성 현황, 현장 전경 등 • 공정계획 작성 : Milestone 및 Key-Milestone, WBS 구성 현황, 중점관리 Point, 공기 부족 예상 시 대책 방안 등 • 중점관리 Point에는 Critical Path 현황 및 사유, 소요공기 산출 근거, 설계 Issue (설계도서와 다른 현장 여건 등), 공정관련 예상되는 Risk 및 Hedge 방안(병행작업 시점, 공기연장 협의 진행 등)이 포함 | 공사 | 품질팀,안전팀, 공무•설계팀 | P6 예정공정표 R/O Profiling(공정) | 최초 공정보고회의 자료 |  |  | 해당없음
177 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 | 최초 Base-line 설정 및 승인 |  |  | • 공정진행 목표 및 기준을 설정하여 적기준공을 위한 공정계획을 관리 | • 최초 공정보고회의 Feedback을 반영하여 공정계획 수정/보완 • 최초 Baseline 설정 품의 | 공사 | 토목수행팀 | P6 예정공정표 최초 공정보고회의 Feedback | 최초 Baseline |  |  | 해당없음
178 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공정 | 공사팀 |  | 착공 | 공정표 발주처 승인 |  |  | • 공정진행 목표 및 기준을 설정하여 공정표 작성/제출/승인 • 발주처 귀책 공정지연 발생 시 근거자료 활용 | • 최초 Baseline 기준 공정계획 작성 (Baseline 미작성 시 '전체 예정공정표 작성 (P6) 및 본사 협의' Process 참고) • 토목수행팀과 협의하여 발주처 제출 공정계획 수정 (전략적 목표 수립) • 발주처 요구 Tool 활용하여 공정표 작성 및 승인 | 공사 | 토목수행팀 | 현장 공정계획 | 발주처 예정공정표 |  |  | 해당없음
179 | 인천남항예부선계류지정비 현장 | 이자훈 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 시공 Part별 세부 공정표 작성 |  |  | • 큰틀의 전체 예정공정표를 작성 후 세부 공정표를 작성하여 공정별로 Detail하게 관리하여 Risk를 방지하기 위함 | • 전체 예정공정표를 작성하고 CP위주 공정으로 세분화 하여 공정표를 작성함 | 공사 | 토목수행팀 | 예정공정표 | 예정공정표 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 착공식 | [10 empty] | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 착공식 행사 준비 | [10 empty] | 해당없음
180 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 착공식 행사계획 수립 |  |  | • 실행예산 및 집행프로세스를 확인하여 승인을 득하고 사업시작을 공식화 하고 발주처 및 지역언론, 주민들과의 관계 강화 | • 전결규정 및 집행프로세스 확인 • 도급/실행내 집행가능 예산 확인 • 집행프로세스에 따라 예산 및 집행 승인 • 행사장 및 프로그램 계획에 따라 준비계획을 수립(행사업체 선정 or 직영) | 관리 | 토목견적팀 토목수행팀 |  | 집행승인(전자결재/품의서) 착공식 행사계획 |  |  | 해당없음
181 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 행사용 자재, 장비, 소모품 준비 |  |  | • 발주처와의 협의를 통해 행사에 차질없이 없도록 준비 | • 행사계획에 따라 발주처 Needs를 청취 • 행사장 세부배치, 세부프로그램, 인력계획 수립 • 행사 비상대처계획, 우천시계획 수립 • 필요에 따라 기념품 선정 | 관리 | - | 집행승인(전자결재/품의서), 착공식 행사계획 | 착공계 행사 Setting |  |  | 해당없음
182 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 착공식 시행 |  |  | • 행사계획에 따라 자재/장비/인력 등 을 확인하여 차질없는 행사 진행 | • 행사계획에 따른 자재,인력,장비 점검 • 행사 비상대처계획, 우천시계획 대비 | 관리 | - | - | - |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 현황/확인 측량 | [10 empty] | 해당없음
183 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 해당지역 지적공사 출장소 경계측량 의뢰 |  |  | • 사업지의 경계를 명확하게 하여 향후 법적 분쟁 방지 및 인허가등을 준비 | • 토지 대장, 지적도, 경계 확인서 등 의뢰 서류 준비 • 해당지역 지적공사 출장소를 확인하고 의뢰서를 작성 제출 • 지적공사 현장조사 및 경계측량 진행 • 측량 결과에 따라 지적도를 작성하거나 변경 작업을 진행, 경계선이 확정 및 지적도 반영 • 결과통지에 따라 지적도와 토지 대장에 기록된 변경 사항을 확인 | 공사 | - | 경계측량 의뢰서 | 지적도, 토지대장 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 착수전 측량 업체 선정 | [10 empty] | 해당없음
184 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 예산대비내역서 작성 |  |  | • 실행예산 및 집행프로세스에 따라 예산대비내역서 작성 | • 전결규정 및 집행프로세스 확인 • 도급/실행내 집행가능 예산 확인 • 집행프로세스에 따라 예산 및 집행 승인 | 공무 | 토목견적팀 토목수행팀 |  | 단가승인품의 사전공사집행품의 |  |  | 해당없음
185 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 업체선정의뢰 |  |  | • 협업부서 입찰참여가능 업체 Pool 협의 및 업체선정 의뢰 | • 공사수행에 지장이 없도록 충분한 준비기간을 고려하여 결정 • 본사 협업부서와 협의하여 공사수행능력 평가(자격유무,재정상태 등)후 입찰참여Pool 결정 • 표준현장설명서 양식으로 현장설명서 작성하되 특기사항으로 현장여건 및 기타사항 작성 | 공무 | 토목수행팀 GP,SRM팀 |  | 업체선정의뢰서(구매시스템) |  |  | 해당없음
186 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 입찰 |  |  | • 현장여건, 과업범위 등을 고려한 현장설명 진행 및 입찰 실시 | • 현장설명서에 근거하여 현설을 실시하며, 필요시 현장답사도 수행 • 협업부서 협의하여 입찰일자/시간에 따라 전자입찰 시행 | 공무 | 토목수행팀 GP,SRM팀 |  | 참여 업체 투찰 금액 |  |  | 해당없음
187 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 하도승인의뢰 |  |  | • 입찰프로세스를 준수하여 입찰결과를 반영한 하도승인 진행 | • 실행예산 이내 집행을 원칙으로 하며, 최저가 견적업체를 낙찰사로 함 • 예산초과, 저가심의 등의 사유 발생시 검토자료 작성 및 협업부서 협의 • 입찰결과 및 기타검토/협의결과에 따라 하도승인서류 작성 및 협업부서 승인 요청 | 공무 | 토목수행팀 GP,SRM팀 |  | 하도승인의뢰서(구매시스템) |  |  | 해당없음
188 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 계약 |  |  | • 계약프로세스를 준수하여 계약 진행 | • 계약서 업체 통보 • 계약이행보증, 선급금지급이행보증 등 접수 • 채권양도합의서 체결 | 공무 | 토목수행팀 GP,SRM팀 |  | 계약서(구매시스템) |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 착수전 측량 업체 선정 | [10 empty] | 해당없음
189 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 측량계획 수립 |  |  | • 설계도서에 준하는 대상물의 위치,표고,물량등 관리에 필요한 기준 확보 | • 기선정된 업체와 협업하여 설계도서 검토 • 일정 및 절차, 계획 수립 | 공사 | - | 설계도서 | 측량보고서 |  |  | 해당없음
190 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 기준점 조사 및 선점 (협력업체) |  |  | • 설계도서에 준하는 대상물의 위치,표고,물량등 관리에 필요한 기준 확보 | • 위성기지국 및 통합기준점 조사 • 등기준점, 등수준점 조사 • 설계 기준점 조사 • 유지관리 기준점 선점 | 공사 | - |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
191 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 보조점 및 기준점 설치 (협력업체) |  |  | • 설계도서에 준하는 대상물의 위치,표고,물량등 관리에 필요한 기준 확보 | • 유지관리 기준점 평면위치의 결정 • 유지관리 기준점의 표고 결정 | 공사 | - |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
192 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 기준점 측량 (협력업체) |  |  | • 설계도서에 준하는 대상물의 위치,표고,물량등 관리에 필요한 기준 확보 | • 평면위치(X,Y) 측량 및 결과 점검 • 표고(H) 측량 및 결과 점검 | 공사 | - |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
193 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 종단/횡단/수심 측량 (협력업체) |  |  | • 설계도서에 준하는 대상물의 위치,표고,물량등 관리에 필요한 기준 확보 | • 현황측량 (드론측량) • 수심측량 • 토공량 확인 | 공사 | - |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
194 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 용지경계점 측량 (협력업체) |  |  | • 설계도서에 준하는 대상물의 위치,표고,물량등 관리에 필요한 기준 확보 | • 기존자료 확인 • 경계점검 • 경계선 측량 | 공사 | - |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
195 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 착수전 측량보고서 작성 및 검토 |  |  | • 측량결과를 점검하고 보고서 작성 및 검토 수행 | • 측량성과표,TBM성과표 확인 • 등론측량 기준점, 검사점 확인 • 보고서 작성 및 검토 • 물량증감 공사비 증감내역 작성 | 공사 | - |  | 측량보고서 실정보고 |  |  | 해당없음
196 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 착수전 측량보고서 제출 및 승인 |  |  | • 측량결과를 점검하고 보고서 작성 및 검토 수행 | • 보고서 제출 • 보고서 원설계사, 건설사업관리단 검토 • 보고서 승인 | 공사 | - |  | 측량보고서 실정보고 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 연도변조사 업체 선정 | [10 empty] | 해당없음
197 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 예산대비내역서 작성 |  |  | • 실행예산 및 집행프로세스에 따라 예산대비내역서 작성 | • 전결규정 및 집행프로세스 확인 • 도급/실행내 집행가능 예산 확인 • 집행프로세스에 따라 예산 및 집행 승인 | 공무 | 토목견적팀, 토목수행팀 |  | 단가승인품의 사전공사집행품의 |  |  | 해당없음
198 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 업체선정의뢰 |  |  | • 협업부서 입찰참여가능 업체 Pool 협의 및 업체선정 의뢰 | • 공사수행에 지장이 없도록 충분한 준비기간을 고려하여 결정 • 본사 협업부서와 협의하여 공사수행능력 평가(자격유무,재정상태 등)후 입찰참여Pool 결정 • 표준현장설명서 양식으로 현장설명서 작성하되 특기사항으로 현장여건 및 기타사항 작성 | 공무 | 토목수행팀, GP,SRM팀 |  | 업체선정의뢰서(구매시스템) |  |  | 해당없음
199 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 입찰 |  |  | • 현장여건, 과업범위 등을 고려한 현장설명 진행 및 입찰 실시 | • 현장설명서에 근거하여 현설을 실시하며, 필요시 현장답사도 수행 • 협업부서 협의하여 입찰일자/시간에 따라 전자입찰 시행 | 공무 | 토목수행팀, GP,SRM팀 |  |  |  |  | 해당없음
200 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 하도승인의뢰 |  |  | • 입찰프로세스를 준수하여 입찰결과를 반영한 하도승인 진행 | • 실행예산 이내 집행을 원칙으로 하며, 최저가 견적업체를 낙찰사로 함 • 예산초과, 저가심의 등의 사유 발생시 검토자료 작성 및 협업부서 협의 • 입찰결과 및 기타검토/협의결과에 따라 하도승인서류 작성 및 협업부서 승인 요청 | 공무 | 토목수행팀, GP,SRM팀 |  | 하도승인의뢰서(구매시스템) |  |  | 해당없음
201 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 계약 |  |  | • 계약프로세스를 준수하여 계약 진행 | • 계약서 업체 통보 • 계약이행보증, 선급금지급이행보증 등 접수 • 채권양도합의서 체결 | 공무 | 토목수행팀, GP,SRM팀 |  | 계약서(구매시스템) |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 연도변조사 수행 | [10 empty] | 해당없음
202 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 연도변조사 수행계획 수립 |  |  | • 경계선 변동, 지형 변화, 토지 이용 변경 등을 정확하게 파악 | • 기선정된 업체와 협업하여 설계도서 검토 • 조사대상 및 범위, 조사방법/기술 결정 • 일정 및 절차, 계획 수립 | 공사 | - | 설계도서 | 연도변조사 보고서 |  |  | 해당없음
203 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 연도변 조사 시행 (협력업체) |  |  | • 경계선 변동, 지형 변화, 토지 이용 변경 등을 정확하게 파악 | • 기존자료 검토 • 계획된 대상/범위, 조사방법/기술에 따른 조사 수행 | 공사 | - |  | 연도변조사 보고서 |  |  | 해당없음
204 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 연도변 조사보고서 작성 (협력업체) |  |  | • 조사결과를 점검하고 보고서 작성 및 검토 수행 | • 경계변경사항, 지형변동사항 검토 • 변경사항에 따른 경계, 면적, 좌표 변화 분석 • 문제점 도출 및 후속 조치/개선방향 도출 • 물량증감 공사비 증감내역 작성 | 공사 | - |  | 연도변조사 보고서 실정보고 |  |  | 해당없음
205 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 연도변 조사보고서 발주처 보고 |  |  | • 조사보고서 승인 및 설계도서대비 증감 물량에 대한 실정보고 승인 | • 보고서 제출 • 보고서 원설계사, 건설사업관리단 검토 • 보고서 승인 | 공사 | - |  | 연도변조사 보고서 실정보고 |  |  | 해당없음
206 | 송도워터프런트 현장 | 최성진 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 공사 수행에 따른 피해현황 모니터링 |  |  | • 공사 수행에 따른 피해현황 모니터링하며 사전대응을 위한 기록 유지관리 | • 공사로 인한 예상 민원 확인(사업성 민원, 공사성 민원 구분하여 발주처와 사전 공유) • 필요시 사진 및 드론촬영 등 근거자료 기록 보관 • 현장주변 주민,농가,축사 등 민원발생 예상되는 경우 사전 홍보자료 배포, 우호적 관계유지 | 공사 | - |  | 민원관리대장 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 현장여건 분석 | [10 empty] | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 지장물 관리 | [10 empty] | 해당없음
207 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 현장주변 지장물 파악 |  |  | • 현장주변 지장물을 파악하여 공사시 상관여부 확인 | • 현황 측량 실시후 공사구간내 지장물 현황 조사 | 관리 | 공사팀 | 지장물 추가조사 | 지장물 추가조사 결과 도면 |  |  | 해당없음
208 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 지장물 조서 일치여부 확인 |  |  | • 지장물 조서와 실제 지장물의 일치여부를 확인하여 공사전 이설을 완료하여 공사중 공기지연 등 리스크 제거 | • 지장물 설계도면과 현장 지장물 일치여부 확인 • 추가 지장물 발견시 지장물 설계도면 수정 | 공사 | 공무•설계팀 | 변경 지장물 확인 | 변경 지장물 도면 |  |  | 해당없음
209 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 지장물별 이설협의 주체 확인 |  |  | • 지장물별 이설협의 주체를 확인하여 적기에 지장물을 이설하여 문제점 제거 | • 도급 내역서 상 지장물 이설 공사비 반영여부 확인 • 도급 내역서 상 지장물 이설주체 확인(도급자 이설, 발주처 이설 분류) • 지장물별 이설협의 주체 확인(관공서, 민간업체 분류) | 공사 | 공무•설계팀 | 관련기관 회의록 | 지장물 이설 협의 결과 공문 |  |  | 해당없음
210 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 지장물 이설 협의 및 요청 |  |  | • 지장물별 이설협의 주체를 확인하고 지장물 이설시기, 방법, 공사비 등을 산출하여 적기에 지장물 이설할 수 있도록 협의 | • 도급 내역서 반영 지장물 관련기관과 이설시기 및 이설방안 협의 지장물 철거 및 이설 후 보관방안 협의 • 발주처 이설 지장물, 발주처에 이설협의 요청 공문 발송 이설업체와 현장 간섭여부 확인 및 이설위치 적정성 판단 | 공사 | 공무•설계팀 | 지장물 이설요청 공문 | 지장물 이설 협의 결과 공문 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 문화재 관리 | [10 empty] | 해당없음
211 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 문화재 시/발굴 계획 수립 (일정 협의) |  |  | • 적법한 문화재 발굴 및 정적 공정계획 반영을 위한 문화재 시/발굴 계획 수립 | • 사전 조사를 통한 문화재 발굴 필요 지역 현장 확인 • 문화재 시/발굴 시 문화재 보존 방안 수립 • 관련 법적 근거의 확인(문화재보호법 및 관련 시행령) 및 이행사항 및 위반소지 검토 • 문화재 시/발굴 계획서 작성 | 공사 | 관리팀 | - | (제출 필요시)문화재 시/발굴 계획서 |  |  | 해당없음
212 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 시굴조사 (발주처 협력업체) |  |  | • 문화재의 매장 여부 확인, 문화재/유적의 분포 범위 파악 • 문화재 시/발굴 계획 수립 시 참고 | • 사전 지표 및 지질조사 수행(현장답사, 문헌 상 유적 추정지 확인) • 문화재 시굴조사 수행, 전체 분포 범위의 일부분을 정하여 시굴 | 공사 | 관리팀 | - | 시굴조사 결과 보고서 (분포범위, 정밀발굴 필요여부, 보존 대책) |  |  | 해당없음
213 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 발굴조사 (발주처 협력업체) |  |  | • 문화재의 실제 존재 여부 확인 및 발굴 • 보존의 여부 결정, 추가조사 필요 여부 결정 | • 조사 범위, 목적 확인(관련 법령에 따른 필요사항, 위반 여부 검토) • 발굴 작업(순차적 토양 제거, 노출 문화재의 정보(깊이, 상태, 종류)의 기록) | 공사 | 관리팀 | - | 발굴조사 결과 보고서 |  |  | 해당없음
214 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 조사보고서 제출 (발주처 협력업체) |  |  | • 문화재 발굴 시 문화재의 보존방안, 발굴 방법, 공사 중 조치 필요사항의 확정 | • 발굴조사 수행 결과 보고 및 유관기관(문화재청 등) 의 심의(필요시) | 공사 | 관리팀 | - | 조사 보고서 제출 공문 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 민원 관리 | [10 empty] | 해당없음
215 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 민원 예상지역 조사 |  |  | • 민원 예상지역을 조사하여 공사 착공전 공법 변경, 방믐벽 설치 등 대책을 세워 공사가 원활하게 진행될 수 있도록 사전조치 | • 현황측량 결과 공사 인접구간 확인 • 소음, 진동, 비산먼지 등 환경민원 예상구간 선정 • 상가 출입구 차단 및 상가 인접구간 공사시 영업피해 예상지역 선정 | 관리 | 공사팀 | 민원예상구간 표시 도면 | 민원 대장 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 유사 Project 사례 조사 | [10 empty] | 해당없음
216 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 공법/시공관련 정보 |  |  | • 설계 적용 공법이 현장 여건에 맞는지 및 적용가능 한지를 확인하여 공사중 발생할 문제점을 사전에 제거 | • 특허 등 설계도서 적용 공법 확인 • 설계공법의 공사 적정성 확인, 적정성 미흡시 대안공법 등 공사개선방안 제시 | 공사 | 공무•설계팀 | 설계도서 검토 보고서 | 실정보고 승인 공문 |  |  | 해당없음
217 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 협력업체 관련 정보 |  |  | • 협력업체 선정전 공사능력 등을 확인하여 하자발생 및 공사중 타절 등 방지 | • 협력업체의 공사능력 확인, 유사공사 공사사례 확인 • 협력업체 직원의 기술능력 평가 • 협력업체 신용등급 확인 | 공사 | 공무•설계팀 | 협력업체 선정 | 협력업체 평가 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 안전 관리 | [10 empty] | 해당없음
218 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 대내외 안전서류 준비 |  |  | • 안전보건 관계법령 및 사내 기준을 준수한 현장 안전보건체계를 초기 정립하기 위함 | • 안전보건 관계법령 의무 이행 항목 이행 준비 • 2025년 안전보건방침 및 지침(전사+토목)의 이행 준비 - 사내표준, 표준안전작업지침, 건설장비, 가설전기/구조지반, DL표준안전시설, 전사•본부 안전보건방침/지침 | 안전 | 토목안전팀 | - | - |  |  | 해당없음
219 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 현장 직원 개인보호구 지급 |  |  | • 산안법에 의거 사업주의 법적 의무를 이행하고 근로자의 사고 예방을 위함 (안전규칙 제28조 2) | • 신규근로자 교육 완료 후, 교체주기 도래시 개인보호구 지급 후 기록관리 • 안전모, 안전대, 안전화, 방진마스크, 방독마스크 등을 지급하고 서명 득 | 안전 | 공사팀 | - | 개인보호구 지급대장 |  |  | 해당없음
220 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | Safety Orientation |  |  | • 현장 안전업무 Set-up을 협의/지원하고 법적안전서류 작성을 지도함으로써 안전보건체계 조기 정착을 위함 | • 현장 인원 본사 방문하여 관련 업무, 분위기 Flow 파악 • 우수현장 견학하여 현재 적용 중인 Process 경험 • 통합관제플랫폼(안면인식기, 근로자대기소 등) 현장적용 방안 검토 • 표준 위험성평가 작성 실습 | 안전 | 토목안전팀 | - | Safety Orientation 보고서 |  |  | 해당없음
221 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 중대재해 대응 Simulation 수립 (모의훈련 포함) |  |  | • 중대재해처벌법 시행령 제4조제8호에 의거 사업장에 중대산업재해가 발생하거나 발생할 급박한 위험이 있을 경우를 대비하여 대응조치와 구호조치 및 추가 피해방지 조치에 관한 매뉴얼을 마련하고, 해당 매뉴얼에 따라 조치하는지를 반기 1회 이상 점검토록 의무화 | • 매뉴얼에 반영되어야 할 사항 - 작업 중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치 - 중대산업재해를 입은 사람에 대한 구호조치 - 추가 피해방지를 위한 조치 • 비상사태 대비 훈련 - 비상사태 대비 훈련 시나리오 작성 - 비상사태 대비 훈련 실시 - 비상사태 대비 훈련 보고서 제출 (안전관리시스템 등재) | 안전 | 토목안전팀 | - | 비상사태 대비훈련 결과보고서 | 안전보건 비상사태 대비 절차서 |  | 해당없음
222 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | 산업안전보건관리비 계상내역 확인 |  |  | • 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에 의거 적정 요율이 반영되었는지 확인, 최초 수립된 집행계획을 재검토 | • 공사종류별 산업안전보건관리비 계상기준 ('25.01.01부, 보건관리자 선임대상 공사)에 따라 적정 계상 여부 확인 - 건축공사 : 2.64%, 토목공사 : 2.73%, 중건설공사 : 3.39%, 특수공사 : 1.78% | 안전 | - | - | - |  |  | 해당없음
223 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | [국가철도공단] 초기위험성평가 회의 (발표준비 포함) |  |  | • 유해,위험요인을 파악하고 해당 유해,위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정,결정하고 감소대책을 수립 및 실행하는 일련의 과정을 통해 현장 산업재해를 예방 | • 원도급사는 공사 실착공 전까지 전체 공정을 대상으로 주요 위험작업에 대한 유해•위험 요인을 분석•도출하고 적합한 안전대책을 수립한 뒤 건설사업관리단 입회하에 원도급사에서 실시한 최초 위험성평가를 공사 착공 1개월 내 결과를 종합한 후, 위험성평가 이행•점검을 실시 | 안전 | - | - | - |  |  | 해당없음
224 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 안전 | 안전팀 |  | 착공 | [서울시] 신규착공현장 공사관계 교육 수료 |  |  | • 공사장 안전사고 방지 및 공사관계자의 안전인식 개선을 위한 교육 | • 대상현장 : 서울시 착공현장 • 대상자 : 현장대리인, 배치감리원, 건축주 • 교육내용 - 착공 전 안전교육 개요 - 건설업 재해 현황 및 주요 민원 - 토목공사 안전관리 (주요 법령, 주요 안전시설 설치기준) - 주요 사고 사례 - 안전관리 주요 방침 • 교육 절차 : 교육 안내문 배부 → 교육 이수/필증 발급 → 착공신고시 교육필증 첨부 | 안전 | 공무•설계팀, 공사팀, 품질팀 | - | - |  |  | 해당없음
11 | [5 empty] | 착공 | 품질 관리 | [10 empty] | 해당없음
11 | [5 empty] | 착공 | 검측 계획 작성 | [10 empty] | 해당없음
225 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | ITP (Inspection & Test Plan) 작성 |  |  | • 업무 수행 단계별 자재 품질, 공사 품질 적정성을 확인 | • 적절한 공정단계에서 검사 및 시험 계획(ITP)의 수립 • 각 단계에서의 검사 및 시험 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용되는 장비 및 기법, 팀장 역할 • 검증시기, 장소 및 방법 • 발주자, 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 입회시기, 방법 등 (필요한 경우) • 검사 및 시험, 모니터링의 실시 및 결과 보고 방법 • 검사 또는 시험을 외부에 의뢰하는 방법 및 결과 검토 방법 • 그 밖에 필요한 사항 | 품질 | 공사팀 | - | 검사 및 시험계획(ITP) | P-QM-301 현장 검사 및 시험관리 절차서 |  | 해당없음
226 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | ITC (Inspection & Test Checklist) 작성 |  |  | • 공사 목적물에 대한 공사상태를 확인 | • 검사 및 시험항목, 합격판정기준 • 검사 및 시험시기, 빈도 • 팀장의 역할(수행주체) • 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 입회시기(검사점) • 검사 및 시험방법 | 품질 | 공사팀 | - | 검측 체크리스트(ITC) | P-QM-301 현장 검사 및 시험관리 절차서 |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 품질관련 시스템 셋팅 | [10 empty] | 해당없음
227 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | DQMS 시스템 세팅 |  |  | • 공사품질의 향상을 위하여 공사 전 사전학습 및 계획을 세우고 업무분장 따른 계획의 실천을 통하여 품질활동의 활성화 및 시스템에 의한 자율적인 관리에 의한 품질활동을 강화하기 위함이다 | • DQMS 권한신청 및 현장 기초자료 등록 • 공사준비, 품질자원, 공사관리, 자재관리, 품질점검, 품질시험, 구조물이력관리, 부적합관리, 품질문서, 의사소통 등 현장 품질관련 자료들의 등록관리 • 현장품질예방활동에 관한 계획 대비 실행을 자율적으로 운영하고 평가 | 품질 | 공사팀, 공무팀공무•설계팀, 안전팀, 관리팀 | - | 분기별 품질관리시스템 현장평가 | 품질관리시스템 운영지침 |  | 해당없음
228 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 국토부 CSI 시스템 등록 |  |  | • 품질시험결과 현황 모니터링 관리를 위한 CSI시스템 등재 • 품질검사의 전 과정입력으로 건설현장 사용자재 품질확보 | • 건설품질 시험검사 종합관리 시스템 (CSI) 권한신청 및 시스템 등록 • 건설공사 품질관리 종합정보 시스템 회원가입(서명파일 必) - 소속기관(회사)의 일반사용자로 사용자 승인 > 승인관리자가 승인완료 후 사용가능 • 건설공사 기준정보 관리 - 사업정보 관리: 대상 사업정보 등록/제출 > 건설사업관리단 승인 - 품질검사 연간단가 관리: 품질검사 대행기관 선정 > 계약 세부 현황 작성 > 건설사업관리단 승인 - 품질검사항목 관리: 품질시험 및 검사 항목을 사전에 입력하여 자체시험 및 품질의뢰를 진행 시 시험항목 검색 창에 사전등록된 정보가 입력되도록 하는 즐겨찾기 기능 - 품질검사항목 관리: 품질시험 및 검사 항목을 사전 등록하여, 자체 시험 및 품질 의뢰 시 시험 항목 검색 창에 자동으로 등록된 정보를 입력하는 즐겨찾기 기능(필수 등록 아님) | 품질 | - | - | 건설공사 품질관리 종합정보 시스템 회원가입 |  |  | 해당없음
229 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 발주처 시스템 세팅 |  |  | • 발주처와의 원활한 소통 및 업무협업을 위한 발주처 시스템 초기 세팅 | • 발주처별 업무관리 시스템 현장적용 실시 | 품질 | - | - | - |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 품질 KOM | [10 empty] | 해당없음
230 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | KOM 결과 반영 |  |  | [SEQ RM팀] • 현장의 품질관리업무(서류, 시스템 등) 준비 상태 확인 [토목품질팀] • 토목사업본부의 품질활동 및 부실벌점 예방에 대한 수행업무 지침 반영 • KOM을 통해 수평전개된 Q-BP, 하자Risk 적용 방안 수립 | [SEQ RM팀] • 현장 품질관리 Set-up - 현장 품질관리 게시물, 인력, 시설, 비용, 현장 사용자재 목록, 현장 품질관리(시험)계획서 • 현장 품질관리시스템(DQMS) Set-up • 현장 안전관리계획 Set-up [토목품질팀] • 착공시 본부 지원을 통한 본부전달사항 공유 및 현장 운영계획 수립 • Q-BP, 설계도서 검토사항 반영 계획 수립 • 본부의 품질활동 - 하자제로활동 : 기발생 하자, 근본원인, 재발방지대책, 모니터링 • 부실벌점 예방 - 벌점 측정기준, 부실벌점 예방 7대 지침 • 안전관리비 및 안전점검 지침 • 안전관리계획서 작성 가이드 | 품질 | 공무팀공무•설계팀, 관리팀, 공사팀 |  | KOM 결과보고서 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 자재 관련 | [10 empty] | 해당없음
231 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 자재 신청 계획 작성 |  |  | • 자재 신청전 자재 투입시기, 투입수량 등이 반영된 자재투입 계획을 작성하여 공사중 적기에 자재가 투입될수 있도록 관리 | • 도면 자재수량과 내역서 적용수량 일치 여부 확인 • 자재 신청시 자재 할증여부 확인, 자재 LOSS를 최소화 할수 있는 자재 조합 실시 • 자재 신청시 자재 LOSS가 가장 적은 적정길이 산출 후 자재신청 | 공사 | 관리팀 | 자재 청구서(자재 조합 서류) | 자재 투입대비(설계:반입) |  |  | 해당없음
232 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 자재 공장 점검 (레미콘, 아스콘 등) |  |  | • 불량자재가 생산되지 않도록 자재공급원을 정기 점검함(사전, 정기, 특별) | • 반기별 1회 정기점검을 통한 불량자재 생산 예방 • 레미콘.아스콘 품질관리지침 관련 정기점검표를 통한 공장점검실시 및 결과보고 발주처 제출 • 사전점검 - 레미콘 1,000㎥이상, 아스콘 2,000ton이상인 건설공사에 대하여 자재공급원 승인요청을 하려면 공사감독자와 사전점검 실시 • 정기점검 - 레미콘 3,000㎥이상, 아스콘 5,000ton이상인 건설공사 - 발주청이 자재 사용량과 구조물의 중요 여부를 판단하여 생량 가능 • 특별점검 - 수요자가 불량자재 공급 등으로 사회적 물의를 야기할 경우 - 불량 지재 폐기 사실이 허위임을 통보받는 경우 - 공사실태 점검결과 자재의 품질에 문제가 있다고 판단되는 경우 - 원자재 수급 곤란으로 불량자재 생산이 우려되는 경우 | 품질 | - |  | 레미콘공장 사전(정기)점검표, 아스콘공장 사전(정기)점검표 공장검사 결과보고서 | 건설공사 품질관리 업무지침 |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 품질서류 | [10 empty] | 해당없음
233 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 균열관리계획서 양식 셋팅 |  |  | • 콘크리트 구조물의 균열 발생을 예방하고, 발생한 균열을 체계적으로 모니터링 및 관리하여 구조물의 안전성 확보함. | • 균열의 종류 및 발생원인 • 균열조사 방법 - 조사시기, 조사방법, 기록방법 • 균열 보수 - 균열보수 판단기준, 균열보수 시기, 균열에 따른 보수, 보강공법 • 결론 - 균열조사, 균열 보수기준, 균열보수시기 | 품질 | - |  | 균열관리계획서 |  |  | 해당없음
234 | 광주도시철도13공구 현장 | 이영욱 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | 토공관리도 양식 셋팅 |  |  | • 토공 작업의 범위와 계획을 명확히 하여 토공품질관리의 효율성을 높이기 위함 | • 현장 설계도 확인(종평면도) • 측점별 계획고, 지반고를 확인하여 위치 표시 • 공종별(노체, 노상, 보조기층, 포장)에 해당하는 1층당 다짐완료 두께 표시 • 토공작업 범위를 구분하여 작업완료/품질시험 후 기록관리 | 품질 | 공사팀 |  | 토공관리도 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 현장주도 VE | [10 empty] | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | VE 수행 계획 | [10 empty] | 해당없음
235 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | VE 수행일정 검토 |  |  | • VE 수행을 위한 일정 협의 | • 기술형입찰 : 발주처 VE 실시 일정 확인 (입찰안내서 및 발주처 협의) • 일반관도급 : 설계검토서 제출 기한 확인 (현장설명서 및 발주처 협의) | 공무 | 공사팀, 토목수행팀 | VE 수행계획 | VE 일정 | 현장주도 VE운영방안 |  | 해당없음
236 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 전문가 선정 |  |  | • 현장공종에 맞는 담당자 선정 | • 사내전문가 선정 (6인 이내) - 설계(스마트엔지니어링) / 시공(수행) / 원가(견적) 측면에서 전문가 선정 - 본사 유관부서와 반드시 협의 필요 • OB/외부전문가 (필요시, 3인 이내) - 기 참여 전문가 Pool, 현장 Issue에 부합한 전문가 검토 - OB/외부전문가 선정 시 토목수행팀 협의 | 공무 | 공사팀, 토목수행팀, 토목견적팀, 토목스마트 엔지니어링팀 | 전문가 List | 전문가 선정List (사내/OB/외부) | 현장주도 VE운영방안 |  | 해당없음
237 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | VE 수행계획 확정 및 수행계획서 작성 |  |  | • VE 수행을 위한 계획 확정 및 VE목표(현장 Stretch Goal 감안) 명확화 | • 현장 VE 수행 목표 수립 - 해결해야 하는 현장 Issue 해결 전략 수립 - 현장 Stretch Goal 달성을 위한 VE 목표 설정 • VE 수행계획 확정 - 본사 유관팀(토목수행팀) 협의 : 실행 방안, 본사 지원 사항 검토 - 사업담당임원 보고 : VE 수행계획안 보고 및 승인 | 공무 | 공사팀, 토목수행팀 | VE 일정표, 전문가 선정 List | VE 수행계획서 | 현장주도 VE운영방안 |  | 해당없음
238 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 수행계획서 및 설계도서 전문가 배포 |  |  | • VE 수행 전 전문가들을 통한 설계도서 사전 검토 | • VE 수행계획 공지 - 참여 요청 사내공문 발송 : 참여 필요 인력 공표 및 참여 요청 • 설계도서 사전 배포 - VE 참여 전문가에게 설계도서 사전 배포(e-mail 등) | 공무 | 공사팀, 토목수행팀 | 현장 자료, VE 참여자 List | VE 수행 e-mail, 사내공문 | 현장주도 VE운영방안 |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | VE 시행 | [10 empty] | 해당없음
239 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | VE 워크샵 |  |  | • 현장 추가 비용절감 항목에 대한 검토 | • 현장방문하여 설계도서 검토 및 현장여건등을 파악 • Big Room 회의 개최 - 현장주도의 Workshop 실시 - 현장의 최대한의 Risk, Hedge방안 도출 • Small Room 회의 개최(필요시) - VE목표 달성을 위한 추가 ITEM 발굴 - 문제해결 방안 Focusing 및 수행계획(수행업무, 수행시기, 실정보고 등) 도출 | 설계 | 공사팀, 토목수행팀 | VE 참여자 | 현장 Risk, Hedge 계획, VE 워크샵 사진대지 | 현장주도 VE운영방안 |  | 해당없음
240 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | VE 성과보고 |  |  | • 현장 추가 비용절감 항목에 대한 검토 | • 현장VE 성과 보고 - 기술형입찰 : 실시설계 완료 보고 시 성과 보고 - 일반관도급 : 착공보고회 시 성과보고 - Risk Profiling과 연계 : 현장 자체 Risk Profiling Sheet Update | 설계 | 토목수행팀 | 현장 자료, VE 참여자 | VE 성과보고서, VE결과가 반영된 현장 Risk 자료 | 현장주도 VE운영방안 |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 설계도서 검토서 제출 | [10 empty] | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 설계도서 검토 용역 업체 선정 | [10 empty] | 해당없음
241 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 기술용역비 단가승인 |  |  | • 용역 계약 전 단가 및 금액 검토 | • 3개사 비교견적요청 및 단가승인 양식에 따라 검토자료 작성 | 공무 | 토목견적팀 | 품의서 | 품의서 |  |  | 해당없음
242 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 기술용역비 집행승인 |  |  | • 단가승인 근거에 따른 용역계약 승인 | • 3개사 비교견적요청 및 집행승인 양식에 따라 검토자료 작성 | 공무 | 토목수행팀 | 품의서 | 품의서 |  |  | 해당없음
243 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 업체선정의뢰 |  |  | • 입찰 전 업체선정 및 예산 검토 | • 발주 할 공정의 발주전략 및 예산대비내역 검토 | 공무 | 토목수행팀 | 외주시스템 | 외주시스템 |  |  | 해당없음
244 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 입찰 |  |  | • 하도급 입찰 | • 입찰사 질의에 대한 답변은 각사 똑같이 메일로 회신 | 공무 | 토목수행팀 | 외주시스템 | 외주시스템 |  |  | 해당없음
245 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 하도승인의뢰 |  |  | • 입찰 결과에 따른 하도급 계약진행 | • 안전보건능력평가등 자료 첨부필요 | 공무 | 토목수행팀 | 외주시스템 | 외주시스템 |  |  | 해당없음
246 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 계약 |  |  | • 입찰업체와 계약 | • 착공 시기등을 고려하여 계약일자 조율 | 공무 | 외주관리팀 | 외주시스템 | 외주시스템 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 설계도서 검토 용역 업체 선정 | [10 empty] | 해당없음
247 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 설계도서 검토 계획 수립 |  |  | • 내역서, 도면, 수량산출서등 검토 | • 도면, 수량산출서등 설계서 비교 검토 | 설계 |  | 설계도서 | 설계도서 검토 계획 |  |  | 해당없음
248 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 설계도서 검토보고서 작성 (협력업체) |  |  | • 내역서, 도면, 수량산출서등 검토 내용에 대한 보고서 작성 | • 용역 발주 | 설계 |  | 설계도서 검토 계획 | 설계도서 검토 용역 계약서 |  |  | 해당없음
249 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 설계도서 검토보고서 검토 |  |  | • 공사, 설계부서에서 현장에 문제되는 item 확인 | • 현장여건, 설계도서와 비교 검토 | 공사 |  | 설계도서 검토 결과 보고서 | 설계도서 검토 결과 보고서 (보완) |  |  | 해당없음
250 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 설계도서 검토결과 발주처 제출 및 승인 |  |  | • 설계도서 검토 결과에 대한 발주처 승인 요청 | • 보고서 공문으로 제출 | 설계 |  | 설계도서 검토 결과 보고서 (보완) | 설계도서 검토 결과 보고 공문 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 설계도서 검토 | [10 empty] | 해당없음
247 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 수량산출서 검토 |  |  | • 도면과 상이한 부분이 있는지 검토 | • 도면과 비교 검토 | 설계 |  | 수량산출서, 내역서, 도면 | 수량산출서 검토서 |  |  | 해당없음
252 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 내역서 검토 |  |  | • 설계도서과 상이한 부분이 있는지 검토 | • 도면, 수량산출서 비교 검토 | 설계 |  | 수량산출서, 내역서, 도면 | 내역서 검토서 |  |  | 해당없음
253 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 도면 검토 |  |  | • 현장여건과 상이하거나 잘못 표현되어있는 도면 검토 | • 현장여건, 구조계산서등 비교 검토, 구조적 문제에 대한 기술지원 요청 | 공사 | 토목스마트 엔지니어링 | 수량산출서, 내역서, 도면 | 도면 검토서 |  |  | 해당없음
254 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 지반조사 보고서 검토 (전문가 검토 의뢰) |  |  | • 지반조건 상이로 인한 공사 중 리스크 hedge | • 지반전문가 사전검토 의뢰, 기술지원 요청 | 공사 | 토목스마트 엔지니어링 | 지반조사 검토 의뢰서 기술지원 요청서 | 지반조사 보고 검토서 |  |  | 해당없음
255 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 구조계산서/수리계산서/각종계산서 검토 |  |  | • 계산서 오류로 인한 공사 중 리스크 hedge | • 구조 및 수리 전문가 사전검토 의뢰, 기술지원 요청 | 설계 | 토목스마트 엔지니어링 | 구조계산서/수리계산서/각종계산서 | 구조계산서/수리계산서/ 각종계산서 검토 보고서 |  |  | 해당없음
256 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 입찰안내서와 시방서 사이의 모순점 검토 |  |  | • 입찰안내서와 시방서 상이로 인한 설계변경 기회 | • 입찰안내서와 시방서의 상이부분은 설계변경 추진 | 설계 |  | 입찰안내서, 시방서 | 입찰안내서, 시방서 검토보고서 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 공사손해보험 가입 | [10 empty] | 해당없음
257 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 보험가입 내역 검토 |  |  | • 공사손해보험 가입 검토 | • 타현장 사례와 검토 비교 | 공무 |  | 내역서 | 보험가입 관련 내역 |  |  | 해당없음
258 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 추가보험가입검토 |  |  | • 현장 여건에 맞는 보험 약관 추가 | • 타현장 사례와 검토 비교 | 공무 |  | 보험가입 관련 내역 | 추가 필요 보험 List |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 보험약관 검토 | [10 empty] | 해당없음
259 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 약관내용 검토 |  |  | • 사고시 보상내용에 대한 내용 점검 | • 타현장 사례와 검토 비교 | 공무 | 자금팀 | 보험약관 (표준) | 보험약관 (보완) |  |  | 해당없음
260 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 잔존물제거비용 결정 |  |  | • 현장 여건에 맞는 보험 약관 추가 | • 타현장 사례와 검토 비교 | 공무 | 자금팀 | 보험약관 (표준) | 보험약관 (보완) |  |  | 해당없음
261 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 제3자 배상책임한도 결정 |  |  | • 소액 및 민원성에 대한 비용 보상요청 | • 타현장 사례와 검토 비교 | 공무 | 자금팀 | 보험약관 (표준) | 보험약관 (보완) |  |  | 해당없음
262 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 자기부담금 결정 |  |  | • 공사 시 회사가 납부하는 최소한의 금액 | • 타현장 사례와 검토 비교 | 공무 | 자금팀 | 보험약관 (표준) | 자기부담금 결정 |  |  | 해당없음
263 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 보험 가입내역 발주처 협의 |  |  | • 보험가입내역 발주자 협의 | • 타현장 사례와 검토 비교 | 설계 | 자금팀 | 보험가입 관련 내역 | 보험가입 최종 내역 |  |  | 해당없음
264 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 보험료 확정 |  |  | • 금액등을 고려한 공사손해보험 가입 | • 보험사와 약관 및 금액 확정 | 공무 | 자금팀 | 보험료 검토 | 보험가입 계약서, 보험료 확정 |  |  | 해당없음
265 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공사손해보험 집행승인 |  |  | • 보험사와 협의된 금액을 지급 | • 본사 pm 검토 후 집행승인 품의서 작성 | 공무 | 수행팀 | 품의서 | 품의서 |  |  | 해당없음
266 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공사손해보험 계약 체결 (금융팀 협의) |  |  | • 공사 시 사고 및 재해로 인한 물적보상 청구 | • 집행승인 완료 후 자금팀에 계약 요청 | 공무 | 자금팀 | 자금관리 | 자금관리 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 공동도급 운영회의 | [10 empty] | 해당없음
267 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공동도급 운영회의 (필요시) |  |  | • 현장 운영에 대한 공동도급사간의 의견 취합 및 합의사항 도출 | • 운영위원 및 실무위원 선정 • 안건에 대한 회의 실시 및 의사결정 | 공무 | 토목수행팀 | - | 공동도급 운영회의록 |  |  | 해당없음
268 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공동도급 운영협정서 체결 협의 |  |  | • 현장 운영에 대한 공동도급을 구성한 각사간의 운영방안 수립 | • 공동도급 운영협정서 작성 • 공동도급 운영협정서 날인을 통한 효력발생 | 공무 | 토목수행팀 | - | 공동도급 운영협정서 |  |  | 해당없음
269 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공동도급 원가약정 체결 |  |  | • 원가 약정을 통한 회사 이익금 극대화 | • 협약서 체결 및 신탁 체결(공동도급사 요청) | 공무 | 수행팀 | - | 공동도급 협약서, 채권신탁 |  |  | 해당없음
270 | 화순-송광도로개량 현장 | 한수길 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공동도급 신탁계약 체결 협의 |  |  | • 현장 운영중 발생가능한 각사간의 안분미수금 발생시 해결안 제시 | • 공동도급 신탁계약서 작성 (신탁사) • 신탁 가입 | 공무 | 토목수행팀 | - | 공동도급 신탁계약서 |  |  | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 본실행예산 | [10 empty] | 해당없음
12 | [5 empty] | 착공 | 본실행 작성 협의 | [10 empty] | 해당없음
271 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 예산 | 공무설계팀 |  | 착공 | 현장여건을 반영한 실행예산 검토 |  |  | • 본사에서 작성된 본실행 예산 적정성 검토 | • 현장 직접공사비 작성 및 검토 • 현장 간접공사비 작성 및 검토 • 본실행 요약지, 총괄집계표 확인 | 토목견적팀 | 공무•설계팀 | 본실행 예산 | 실행예산 검토서 |  |  | 해당없음
272 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 전문공종 견적서 수령 및 견적대비표 작성 |  |  | • 본실행 작성을 위한 전문업체 견적 요청 | • 전문업체 견적요청(업체 list 견적팀or수행팀(외주) 문의) | 토목견적팀 | 토목견적팀 | 전문공종 List | 전문공종 업체 견적서, 견적대비표 |  |  | 해당없음
273 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 예산 | 공무설계팀 |  | 착공 | 실행내역서 / 총괄표 작성 |  |  | • 현장 예산 및 준공시예정원가 율 확정 | • 본실행 요약지, 총괄집계표 작성 및 확인 | 토목견적팀 | 토목견적팀 | 실행내역서 | 본실행 요약지, 총괄집계표 |  |  | 해당없음
274 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 예산 | 공무설계팀 |  | 착공 | 본실행 본사 협의 |  |  | • 본실행 확정 후 본사 승인 | • 본실행 작성시 추가 Risk & Opp. 본사공유(입찰견적시 불확실한 사항 및 오류사항) • 최종 본실행예산 수신 및 확인 • 본실행 총괄표 현장결재 후 본사 송부 | 토목견적팀 | 토목견적팀 | 본실행 요약지, 총괄집계표 | 본실행 결재본 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 합의실행 (민자사업) | [10 empty] | 해당없음
275 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 예산 | 공무설계팀 |  | 착공 | 합의실행 내역서 작성 |  |  | • 공동도급사간 합의된 원가율에 대한 내역서 | • 합의실행 직접공사비 작성 • 합의실행 간접공사비 작성 • 합의실행 요약지, 총괄집계표 작성 | 예산 |  | 본실행 내역서 | 합의실행 내역서 |  |  | 해당없음
276 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 예산 | 공무설계팀 |  | 착공 | 합의실행율 협의 |  |  | • 내역서 작성 후 공동도급사 협의 | • 내역서 작성 후 공동도급사 검토요청 | 예산 |  | 합의실행 내역서 | 합의실행예산관련 공동도급운영회의록 |  |  | 해당없음
277 | 광주도시철도11공구 현장 | 김거원 | 예산 | 공무설계팀 |  | 착공 | 합의실행율 확정 |  |  | • 공동도급사간 합의 실행율 확정 | • 내역 합의 후 날인 요청 | 예산 |  | 합의실행예산관련 공동도급운영회의록 | 확정 합의실행, 합의실행 결재본 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 외주 KOM/하도급 발주 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 하도급 발주계획 | [10 empty] | 해당없음
278 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공종별 예산대비내역서 작성 |  |  | • 공정관리/원가절감/현장운영 효율화를 위한 발주공종 분개 | • 전체 도급/실행내역 확인 • 공종별 하도급/용역/직영 운영계획 수립 • 공사물량/발주시기/현장운영을 고려한 발주전략 수립 • 공종별/공사구간별 통합 or 개별발주 계획수립 • 전문건설 면허별 공종분개 | 공무 | 공사팀 | 공정계획, 내역서, 현장현황자료 | 관리내역서, 예산대비내역서 |  |  | 해당없음
279 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 하도급 발주계획 발주처 통보 (종심제) |  |  | • 관련법규에 의거, 입찰시 공사세부사항 및 하도급 발주계획 발주처 제출 | • 하도급할 주요공종 선정 • 하도급 업체선정방식 구분 • 원도급 금액/하도급 예정금액 작성 • 하도급계획서 작성 및 제출 | 공무 | 토목견적팀 | 하도급 발주계획 | 하도급 발주계획 발주처 발송 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 외주 KOM | [10 empty] | 해당없음
280 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 발주내역서 작성 |  |  | • 공종별 발주계획에 따른 도급/실행예산 확인 | • 공종별 예산대비내역서 작성 확인 • 발주전략 적정성 검토 • 공사물량/발주시기/현장운영 적정성 검토 • 발주내역에 대한 전문건설 면허 확인 | 공무 | 공사팀 | 공종별 발주계획 | 공종별 예산대비내역서 |  |  | 해당없음
281 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 지급/지입자재 분류표 작성 |  |  | • 지급자재/지입자재 구분 | • 당사기준 품목별 지급/지입자재 확인 • 자재물량/발주시기/자재관리 및 보관 가능여부 검토 • 원가절감/공정관리/자재관리 검토를 통한 지급/지입자재 구분 확정 | 공무 | 건설자재관리팀,외주팀, 토목견적팀, 토목수행팀, GP,SRM팀 | 자재 List | 외주KOM 검토자료 |  |  | 해당없음
282 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 기타 협의자료 준비 |  |  | • 관계기관(인허가 및 지장물 등) 각종 업무협의를 위한 자료 작성 | • 관계기관 협의사항 확인 • 관계기관 및 발주처 등 적정 협의계획 수립 • 현장여건을 고려한 협의 자료 작성 및 협의 | 공무 | 공사팀 | 관계기관 및 유관부서 협의록 | 외주KOM 검토자료 |  |  | 해당없음
283 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 외주 KOM 일정 협의 |  |  | • 하도급 발주전, 품목별 지급자재/지입자재 구분 본사 관련부서 협의 | • 품목별 지급/지입자재 확인 • 관련부서 담당자 확인 및 회의장소/일정협의 확정 • 지급/지입자재 분류표 현장 검토자료 사전공유 | 공무 | 건설자재관리팀,외주관리팀, 토목견적팀, 토목수행팀, GP,SRM팀 | 외주KOM 검토자료 | 외주KOM 일정 공지 |  |  | 해당없음
284 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 외주 KOM 시행 및 회의록 작성 |  |  | • 하도급 발주전, 품목별 지급자재/지입자재 구분 확정 | • 지급/지입자재 분류 현장 검토자료 공유회의 • 당사기준 지급/지입 분류 적정성 검토 • 원가/공정/자재관리 적정성 검토 • 지급/지입자재 확정 | 공무 | 건설자재관리팀,외주관리팀, 토목견적팀, 토목수행팀, GP,SRM팀 | 외주KOM 검토자료 | 외주KOM 회의록 |  |  | 해당없음
285 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 대금지불 모니터링 시스템 셋팅 |  |  | • 노무비, 자재비, 장비비, 기타경비 등 하도급 체불관리를 통한 Risk 선제적 관리 | • 하도급계약 확인 • 작업일보 확인 및 월별 투입내역 확인 • 월별 노임지급명세서 및 세금계산서(장비,자재, 경비) 발급 확인 • 하도급대금 지급내역과 노임지급명세서 및 세금계산서 발행금액 일치여부 확인 | 공무 |  |  | 대금지불 모니터링 시스템 셋팅 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 도급 관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 각종 보고서 양식 확정 | [10 empty] | 해당없음
286 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 작업일보 |  |  | • 일 작업내용 및 투입 인원, 투입자재를 기록하여 추후 기성청구에 활용하거나 과거 공사기록을 확인하는 목적이 있음 | • 일일 공사를 마친 후 협력업체로부터 금일 작업내용 및 명일 작업내용을 받아 일일작업일보를 작성한다 | 공사 |  | 협력업체 작업일보 | 일일작업일보 양식 셋팅 |  |  | 해당없음
287 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 설계변경 양식 |  |  | • 현장여건 변경 및 신규공정 발생 시 설걔변경을 통한 Risk 개선 | • 현장여건 및 설계변경사항 확인 • 조정 사유, 적정 물량 및 관련법령에 따른 기준가격 및 비용 산출을 통한 변경사항 작성 • 감리단 사전 협의 후 발주처 설계변경 사항 협의(검토) 및 제출 • 특정공법(신기술, 특허 등), 특정자재 변경 사용 시 별도 기술심의를 통한 적정성, 경제성 등 검토 • 설계변경 등급에 따른 발주처 설계변경 심사 이행 • 최종 설계변경 승인 • 계약금액 조정 및 공사 공사 | 설계 | 발주처,감리 | 동일 발주처 설계변경 Sample | 설계변경 양식 셋팅 |  |  | 해당없음
288 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 시공상세도 작성기준 협의/확정 |  |  | • 시공상세도 작성기준 및 양식을 발주자와 협의하여 추후 시공상세도 보고시 원활하게 처리되도록 하는데 목적이 있음 | • 시공상세도 작성기준을 사전에 감리, 감독 등 발주자와 구두로 협의 한 후 양식을 확정한다 | 공사 | 발주처/감리 |  | 시공상세도 작성기준 |  |  | 해당없음
289 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 주간/월간 진도보고서 |  |  | • 주간/월간 공정진도 보고 | • 주간/월간 공정계획 적정성 확인 • 공정부진 또는 촉진 사유 적정성 확인 | 설계 |  | 공정관리 계획서 | 주간/월간 진도보고서 양식 셋팅 |  |  | 해당없음
290 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 도급기성 지급기준 협의/확정 |  |  | • 1식단가, PS단가 또는 공정진행에 따른 수량x단가 구분이 모호한 공종내역에 대한 기성협의 | • 유사사례, 관련법규 및 규정여부 확인 • 원가집행 대비 도급수금 차인 적정성 확인 | 설계 | 발주처,감리 |  |  |  |  | 해당없음
291 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 공사 사진대지 |  |  | • 시공 사진 기록을 남겨 기성청구 및 준공계 제출시 활용가능 • 공사 진행사항을 파악하고자 함 | • 드론이나 휴대폰으로 시공사진을 찍어 컴퓨터 및 개별저장장치에 보관한다 | 공사 | 공무팀 |  | 공사 사진대지 양식 셋팅 |  |  | 해당없음
292 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 기타 현안보고 자료 |  |  | • 관계기관 및 발주처 등 각종 현안사항 업무협의 | • 현안 및 기타협의 사항 확인 • 관계기관 및 발주처 등 적정 협의계획 수립 • 현장여건을 고려한 협의 자료 작성 및 협의 | 설계 | 공사팀, 토목수행팀 | 유사현장 현안보고 Sample | 현안보고 자료 |  |  | 해당없음
293 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 설계 | 공무설계팀 |  | 착공 | 착공계 제출 |  |  | • 관련법규(건산법)에 의거, 도급계약 후 7일 이내 또는 입찰안내서에 명기된 기일 이내 제출 | • 착공계 양식 확인 • 현장대리인, 공사기술자, 품질, 안전, 보건, 환경관리자 선임계 제출 • 예정공정표, 착공전 사진, 조직도 제출 • 도급계약서 및 내역서 제출 • 자원관리계획서, 품질관리계획서, 안전관리계획서, 환경관리계획서 제출 • 사용인감계 제출 | 설계 |  | 현장 조직도 공정표 도급계약서 내역서 품질/안전/환경 관리계획서 사용인감계 | 착공계 |  |  | 해당없음
294 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 건설공사관리대장(키스콘) 입력 |  |  | • 관련법규(건산법)에 의거, 건설공사 수행내용 상세기록 (도급계약, 하도급, 현장기술인 등) | • 외주관리팀 담당자를 통한 키스콘 ID/PW 발급 또는 공유 • 공사개요, 각종 보증서 발급, 하도급계약, 현장기술인 입력 • 발주처 담당자 이메일 확인 및 통보 | 관리 |  | 키스콘 ID/PW 현장 현안사항 | 키스콘 통보 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 현장차량 신청 | [10 empty] | 해당없음
295 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 차량 운행일지 작성 (착공 ~ 준공) (예산 내) |  |  | • 업무용승용차에 대하여 비용명세서 및 운행일지를 작성하여 법인세 정기신고 및 소득세 신고에 반영 필요 | • D-Supporter 차량운행일지 관리에 들어가 운행일지를 수기 입력 • 입력 완료 후 내부 결재 완료 | 관리 | - | 차량 운행 기록 | 차량 운행일지 |  |  | 해당없음
296 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 차량 운행일지 작성 (착공 ~ 준공) (예산 초과) |  |  | • 업무용승용차에 대하여 비용명세서 및 운행일지를 작성하여 법인세 정기신고 및 소득세 신고에 반영 필요 | • D-Supporter 차량운행일지 관리에 들어가 운행일지를 수기 입력 • 입력 완료 후 내부 결재 완료 | 관리 | - | 차량 운행 기록 | 차량 운행일지 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 자재 관리 | [10 empty] | 해당없음
297 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 자재 소요계획서 작성 (KOM 연계(관리)) |  |  | • 착공시기의 자재 소요계획서를 작성하여 공사 시공계획에 맞춰 원활한 자재 수급을 하고자 함 | • 착공시기에 어떠한 자재를 얼마나 소요할 계획인지 일정별로 작성한다 | 공사 | 공무팀, 관리팀 | - | 자재소요계획서 |  |  | 해당없음
298 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 공사 | 공사팀 |  | 착공 | 해외 자재 List up |  |  | • 해외자재를 착공시기에 분류하여 자재 확보에 차질이 없도록 함 | • 본사자재와 해외자재를 분류하여 자재 종류와 수량을 분류한다 | 공사 | 공무팀, 관리팀 | - | 해외 자재 List up |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 자재 관리대장 기록방안 수립 | [10 empty] | 해당없음
299 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 보관, 불출 관리대장 |  |  | • 현장 입고된 자재의 효율적인 관리를 통해 회사 원가의 간접적인 절감에 기여 | • 현장 재고자산의 보관/불출 등을 주기적으로 관리 및 내부 결재 • 재고자산을 매월 사진촬영 후 변동사항 기록/추적/관리 | 관리 | 공사팀, 품질팀 | - | 자재 보관/불출 관리대장철 |  |  | 해당없음
300 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 주요자재 투입량 관리대장 |  |  | • 현장 입고된 자재의 효율적인 관리를 통해 회사 원가의 간접적인 절감에 기여 | • 현장 주요자재의 현장 반입물량의 확인 및 관리대장 작성 - 반입된 자재에 대한 정보(자재종류, 규격, 수량, 수령업체, 보관위치 등) 관리 - 협력업체 자재 인계인수 관련 사항 관리 (검사 결과, 인수인계 근거 작성) • 주요자재 소비량 발생 시 확인 및 현황 관리 - 사진촬영, 변동사항 기록 | 관리 | 공사팀, 품질팀 | - | 주요자재 관리대장 |  |  | 해당없음
301 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 각종 송장 관리 (취합, 보관) |  |  | • 현장 입고된 자재의 효율적인 관리를 통해 회사 원가의 간접적인 절감에 기여 | • 현장 각종 자재의 반입에 따른 발생 송장의 주기적으로 관리 및 내부 결재 | 관리 | 공사팀, 품질팀 | - | 송장 관리 file철 |  |  | 해당없음
302 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 직원 유류지급 관리대장 |  |  | • 현장 입고된 자재의 효율적인 관리를 통해 회사 원가의 간접적인 절감에 기여 | • 현장 등록차량에 대한 유류지급 현황을 매월 주기적으로 관리 및 내부 결재 | 관리 | 공사팀, 품질팀 | - | 유류지급 관리대장 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 노무 관리 | [10 empty] | 해당없음
303 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 사업개시신고 |  |  | • 현장 인건비/외주비 등에 대한 적격 고용보험 신고를 위함 | • HR 유관팀 국내현장사업개시신청 및 사업장 개시신고 관련 절차 이행 | 관리 | HR지원팀 | - | 사업개시신고 |  |  | 해당없음
304 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 고용/산재보험 가입 |  |  | • 현장 고용/산재보험 적기 가입 위함 | • HR 유관팀 국내현장사업개시신청 - 공사기간 중 사업내용 변경시 사업내용 변경 신청, 현채직 채용 및 퇴직시 신고 및 하도급 계약 등 | 관리 | HR지원팀 | - | 고용/산재보험 계약 |  |  | 해당없음
305 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 고용보험 / 퇴직공제 대리인 선임 신고 |  |  | • 현장 고용보험/퇴직공제 시스템 입력 관련 대리인 인건비/외주비 등에 대한 적격 고용보험 신고를 위함 | • HR 유관팀 국내현장사업개시신청 및 사업장 개시신고 및 고용보험/퇴직공제 관련 대리인 선임 • 일용/일당직 출역 후 익월 15일까지 근로일수 신고 및 퇴직공제 부금 납부 | 관리 | HR지원팀 | - | 퇴직공제관계성립신고서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 상용직, 일용직 채용 | [10 empty] | 해당없음
306 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 상용직, 일용직 채용공고 |  |  | • 현장 필요인원의 적기 채용 | • HR 유관팀 국내현장 현채직 채용절차 준수(토목기획팀 협의 필요) • 국내현장 현채직 채용 프로세스 확인 | 관리 | HR지원팀, 토목기획팀 | 조직운영계획 | 상용직, 일용직 채용공고 |  |  | 해당없음
307 | 인덕원-동탄전철5공구 현장 | 이현조 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 채용조건 협의 및 근로계약서 작성/체결 |  |  | • 현장 필요인원의 적기 채용 | • HR 유관팀 국내현장 현채직 채용절차 준수(토목기획팀 협의 필요) • HR 유관팀 노무가이드 참조 | 관리 | HR지원팀, 토목기획팀 | 상용직, 일용직 인터뷰 | 채용조건, 근로계약서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 환경 관리 | [10 empty] | 해당없음
308 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 환경관리비 사용 계획서 작성 |  |  | • 건설기술 진흥법에 따라 환경관리비 사용계획서를 적정하게 작성 환경관리를 위한 시설/자원의 효과적인 비용 집행을 위한 계획 수립 | ㆍ도급내역에 반영된 환경오염 방지지설 설치 및 운영비용, 폐기물 처리비의 산출내용, 금액 확인 ㆍ환경관리비 사용계획서 작성 1) 직공비 환경보전비 사용계획 : 직공비에 반영된 환경오염 방지시설 규격, 단위, 수량, 단가, 금액, 운영기간을 확인하여 작성(사용하고자 하는 시설이 환경오염방지시설에 포함 되더라도, 주목적이 공사현장 운영, 공사의 원활한 수행, 근로자의 안전 및 보건 등을 위한 경우에는 환경관리비 사용계획에서 제외) * 환경오염방지시설 - 비산먼지 방지시설 : 세륜시설(세륜장의 포장 및 침전물 보관시설을 포함한다), 살수시설, 살수차량, 방진덮개 등 「대기환경보전법」의 규정을 준수하기 위한 시설  - 소음ㆍ진동 방지시설 : 방음벽(이동 및 설치 비용을 포함한다), 방음막, 소음기, 방음덮개 등 「소음ㆍ진동관리법」의 규정을 준수하기 위한 시설 - 폐기물 처리시설 : 소각시설, 쓰레기슈트, 폐자재 수거박스 등 폐기물 관련법 규정을 준수하기 위한 시설 - 수질오염 방지시설 : 오폐수처리시설, 가배수로, 오탁방지막, 단독정화조 등 「물환경보전법」, 「지하수법」, 「하수도법」 및 「화학물질관리법」의 규정을 준수하기 위한 시설 2) 간공비 환경보전비 사용계획 : 직접공사비에 포함되지 않은 시험검사비, 점검비, 교육ㆍ지도ㆍ훈련비, 인ㆍ허가비, 안내표지 설치•철거비 등의 사용계획 작성 3) 폐기물처리비 사용계획 : 건설폐기물, 사업장폐기물, 지정폐기물 수량, 금액, 배출기간을 확인하여 처리계획(위탁처리, 자체 재활용)에 따른 비용을 구분하여 작성 | 관리 | 공무•설계팀,공사팀, SEQ RM팀 | - | 환경관리비 사용계획서 | ㆍ환경관리 기본계획 지침 ㆍ참고 : 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침(국토교통부고시) |  | 해당없음
309 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 관리 | 관리팀 |  | 착공 | 환경관리시설 운영계획 수립 |  |  | • 환경관리 시설이 문제 없이 운영될 수 있도록 관리하고, 해당 환경관리 시설이 효과적으로 운영될 수 있도록 사용 계획을 수립 | ㆍ세륜시설 : 공사차량 이동경로를 고려하여 경로상 시설 설치 위치 결정 일일 관리상태를 점검하여 공사여건 보장 (사용불가시 공사차량 외부이동 불가) 1)수조내 수질상태(탁도), 2)수조내 보충수 공급 여부, 3)수조내 부유물 여부, 4)침전촉진제 적당량 주입 여부, 5)살수노즐 막힘여부, 6)수조내 침전물 제거 상태, 7)제거된 침전물 처리, 8)진출입로 정리, 9)침사조 관리상태, 10)세륜기 관리원 상주 여부 ㆍ건설오니재활용시설 : 건조시설 규격에 따른 시설 설치 및 운영 1) 사전 신고(폐기물 처리계획, 처리시설, 가동개시 신고) 2) 슬러지 건조 (함수율 70% 이하) 3) 토양오염분석(22개 항목), 유해물질 검사(1개 항목) 4) 일반토사와 1:1 혼합 후 성토재/복토재 사용 * 재활용 불가시 오염토양정화계획 제출 후 정화 실시 ㆍ지정폐기물보관소 : 보관소 규격에 따른 시설설치 및 운영 1) 지정폐기물 배출양 확인 및 신고 (폐유/폐유기용재 총 130kg이상, 폐페인트/폐래커 총 200kg이상, 폐석면 월 20kg이상시 신고) 2) 폐기물 보관소 설치 기준 준수여부 및 부착물 유지 여부 확인 - 화재예방수칙 표지판, 폐기물유해정보자료, 지정폐기물 보관표지, 안전수칙 - 우수 등 유입 방지, 기름받이 내 흡착포, 유출방지턱, 확산소화기 ㆍ비점오염저감시설(침사지) : 환경영향평가 대상사업 공사전까지 설치/운영 1) 시설종류 결정 : 자연형, 장치형 2) 관리자 지정 (강우 전/후 시설물 점검) 3) 비점오염저감시설 관리/운영대장 작성 (2년 보존) 4) 육안검사 기록대장 작성 (강우 전/중/후 탁도/고형물/거품 등 수질상태 육안검사) 5) 수질분석 결과대장 작성 (년 2회 이상 유입수/유출수 수질검사 실시) | 관리 | 공사팀, SEQ RM팀 | - | 세륜기운행일지 토양오염/유해물질 검사보고서 지정폐기물 신고서 비점오염저감시설 관리/운영대장 비점오염저감시설 육안검사 기록대장 비점오염저감시설 수질분석 결과대장 | ㆍ폐기물 관리 지침(I-SE-252) ㆍ수질환경 관리 지침(I-SE-255) ㆍ지하수 및 토양환경관리 지침(I-SE-260) ㆍ대기환경관리 지침(I-SE-257) |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 원가 관리 | [10 empty] | 해당없음
310 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 관리내역서 작성 |  |  | • 현장 도급-실행-하도금액에 기반한 현재 원가 및 투입 예상 관리 | • 도급, 실행, 하도 및 직영분 구분 관리 • 하도 기발주 및 향후 발주 계획 구분 • 직영분 중 자재 및 용역 발주 구분 • 투입원가 집계를 통한 도급대비/실행대비 집행예정율 산출 | 공무 | 토목수행팀 | 현장관리내역서 | 현장관리내역서 |  |  | 해당없음
311 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 사기성-관기성 검토양식 확정 |  |  | • 관기성-사기성에 대한 적정성 확인 • 미승인 대체 기성을 확인하는 목적 | • 관기성 청구 내역 입력 • 공사시스템 내 사기성 입력 • 상대 비교를 통한 적정성 확인 | 공무 | - | 공사시스템 기성관리 현장관리내역서 도급기성 내역서 | 사기성-관기성 검토양식 |  |  | 해당없음
312 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 준공시예정원가 검토서 작성 |  |  | • 준공시점의 최종원가 산출을 통한 현장 집행 관리 및 계획 수립 | • 외주 하도-기타 구분 및 기집행-향후분 관리 작성 • 간접비 및 기타사항 관리 작성 • 공통공사비-경상비 관리 작성 • 설계변경 기승인-향후분 및 컨틴전시/여건보고 작성 관리 | 공무 | 토목수행팀 | 현장관리내역서, 공동공사비 집행 자료, 간접공사비 집행 자료, 직영분(지급자재 등) 집행 자료 | 준공시예정원가 검토서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 공사시스템 셋팅 | [10 empty] | 해당없음
313 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 현장정보 입력 |  |  | • 현장의 발주/기성/원가/손익관리를 위한 현장의 기본사항 입력 | • 공사시스템 - 현장정보 입력기능을 사용 • 현장 주소, 공사개요, 본부 유관부서 PM 등 기본사항 입력 • 계약사항 등 상세사항 입력 등 | 공무 | 토목수행팀 | 프로젝트관리 현장정보 | 공사시스템 프로젝트관리 현장정보 |  |  | 해당없음
314 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 실행내역서 입력 |  |  | • 최초 본실행을 기반으로 한 내역별 도급-실행 관리 | • 공사시스템 실행예산관리 입력기능 사용 • 각 내역별 코드 부여 및 외주-재료-기타 경상비 분류 • 재료의 경우, 당사 품목코드를 참고하여 별도 코드 부여 • 현장 실행률에 맞게 실행예산내역 최종 입력 관리 | 공무 | 토목견적팀 | 본실행예산내역서 | 공사시스템 실행예산관리 |  |  | 해당없음
315 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 외주발주 내역서 입력 (건별) |  |  | • 현장 공사진행에 기반한 적기 외주계약 진행 | • 공사시스템 발주관리 입력기능 사용 • 현장에서 계획한 외주발주 계획을 기반으로 발주전략, 현설일, 입찰일 등 발주계획 입력 • 입력된 계획안에 따라 외주시스템을 통한 발주 프로세스 진행 | 공무 | 외주계약팀 | - | 공사시스템 발주관리 외주발주계획 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 착공보고회 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 착공보고회 자료 작성 | [10 empty] | 해당없음
316 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 원가 관리방안 / 준공시예정원가 |  |  | • 최초 원가율 목표 이하로 원가율을 개선하기 위한 현장 계획 검토 | • 최초 원가율을 달성하기 위한 계획안 수립 • 원가절감 및 추가공사를 통한 도급 확대 아이템 발굴 • 원가상승 리스크 요인 분석을 통한 Hedge 방안 수립 • 모든 기회/리스크를 고려한 준공시 예정원가율 도출 및 공유 | 공무 | 토목수행팀, 토목견적팀, 토목안전팀, 토목품질팀, 토목계약관리팀 | 착공보고회 발표자료, 준공시 예정원가검토서, 설계변경관리대장 | 준공시예정원가 관리 방안 Feedback | 입찰설계 Process 개선(안) 공지 |  | 해당없음
317 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 공정 관리방안 |  |  | • 입찰시 계획된 공사 기간내 준공을 위한 현장 공정 계획안 검토 | • 설계 공정 계획안 검토 • 현장 여건을 고려한 공정 지연/단축 요인 도출 • 최초 공정계획 수립 및 검토 • 주요 공종을 중심으로 개략 공사진행계획 공유 | 공무 | 토목수행팀 | 현장 최초 공정계획(Baseline) | 공정 관리 방안 Feedback |  |  | 해당없음
318 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 하도급 발주방안 |  |  | • 현장 도급내역을 기반으로 하도급 발주대상 공사 분리 및 최적 발주형태 검토 | • 하도-직영 대상공사 분리 • 하도급 발주 대상 세분화 및 지급-지입자재 분리 • 하도급 최적 발주형태 검토 (경쟁, 수의, 독과점 등) | 공무 | 외주계약팀, GP,SRM팀, 토목수행팀 | 공사시스템 발주관리 외주발주계획 | - |  |  | 해당없음
319 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 안전/품질/환경 관리방안 |  |  | • 현장 공사진행중 발생가능한 안전/품질/환경 이슈 검토 | • 공종별 공사계획에 따른 위험성 평가 시행 및 안전관리계획서 작성 • 주요 목적물의 시방서에 따른 품질관리계획서 작성 • 공사 진행 과정중 발생가능한 환경이슈를 관리하기 위한 환경관리계획서 작성 | 공무 | 토목안전팀, 토목품질팀, SEQ RM팀 | 안전관리계획서, 품질관리계획서, 환경관리계획서 | - |  |  | 해당없음
320 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 민원 관리방안 |  |  | • 공사 진행중 발생가능한 민원 요소 검토 및 발생시 대책방안 적정성 검토 | • 공사부지 주변 생활 환경 검토 • 공사진행중 발생가능한 민원발생 요인(소음, 진동, 비산먼지, 빛공해 등) 검토 • 민원발생을 억제할 수 있는 대책 검토 | 공무 | SEQ RM팀, 토목계약관리팀 | 공사시스템 수행리스크/기회리스트 | 개별 민원 관리방안 (대응 방법, 시기 등) |  |  | 해당없음
321 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 현장조직 및 직원운영계획 |  |  | • 전체 공기중 직원 투입계획 및 현장조직 운영 계획 검토 | • 공정에 따른 적정 직원투입 계획 수립 • 현장내 부서 구성 및 인원배치 검토 • 대내 및 대외 업무 분장 검토 | 공무 | 토목수행팀, 토목기획팀 | 대내용 현장조직도 대외용 현장조직도 | 대내용 현장조직도 대외용 현장조직도 |  |  | 해당없음
322 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | Risk Management 방안 |  |  | • 공사 및 안전작업 중 발생가능한 Risk를 사전 확인하고 대책방안 수립 | • 설계도서 검토를 통해 목표 성능 미확보 예상 설계 리스크 도출 • 공사장 주변 환경에 의한 계획된 공사 진행 지장 초래 리스크 도출 • 도출된 리스크에 대한 Hedge 방안 수립 및 공유 | 공무 | 토목수행팀, 토목안전팀, 토목품질팀, 토목계약관리팀, SEQ RM팀 | 수행리스크/기회리스트 | 수행리스크/기회리스트 Feedback |  |  | 해당없음
323 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 기타 현안사항 |  |  | • 착공초 주요 대외 및 대내 발생 이슈에 대해 유관부서와 공유 | • 하도급 발주, 현장상이, 공정지연, 민원발생 및 발주처 관리중 이슈사항 정리 및 공유 • 본사 유관부서의 업무 협조 필요 대상 공유 | 공무 | 토목수행팀, 토목안전팀, 토목품질팀, 토목계약관리팀, SEQ RM팀 | 현장 여건 | - |  |  | 해당없음
324 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 최종 취합 및 정리 |  |  | • 현장 파트별 착공보고회 작성 자료 취합 및 최종 검토 | • 현장 파트별 작성 자료 취합 • 현장의 운영 계획을 중심으로 파트별 내용 수정 및 보완 | 공무 | 토목수행팀 | - | 착공보고회 회의록 |  |  | 해당없음
325 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | 착공보고회 조치사항 대응계획 수립 |  |  | • 착공보고회 feedback에 따른 후속 조치계획 수립 | • 착공보고회 Feedback 정리 • Feedback에 따른 R/O 정리 및 각각의 후속 조치방안 수립 | 공무 | 토목수행팀 | 착공보고회 Feed back | 착공보고회 후속 조치 계획 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 착공 | 리스크 기회관리부 | [10 empty] | 해당없음
326 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 품질 | 품질팀 |  | 착공 | Risk 기회관리부 및 문서분류기준표 작성 |  |  | • 현장 업무수행시 발생할 가능성이 있는 잠재적인 이슈 및 리스크를 파악하여 발생을 예방하고, 발생시 리스크에 따른 손실을 최소화하여 사고를 사전에 예방 • 팀별 작성된 Risk 기회관리부를 선임된자가 취합하여 통합 및 변경관리 | • 리스크관리자 선임 및 팀별 리스크/기회 요인 파악 • 리스크/기회 관리부 승인 요청 및 승인 득 • 조치계획 이행, 조치완료 시 완료일 기록 및 효과성 평가 | 품질 | 현장 각 팀별, SEQ RM팀 | - | 리스크/기회 관리부 | ㆍ현장 리스크 관리 절차서 ㆍ품질관리(시험)계획서 |  | 해당없음
327 | 송산서측1-1공구 현장 | 김희원 | 공무 | 공무설계팀 |  | 착공 | Risk 기회관리부 및 문서분류기준표 취합 |  |  | • 현장 업무수행시 발생되는 문서의 분류번호와 그 종류별 보존기간의 책정기준 등을 정하여 효율적인 문서 관리를 하기 위함. • 팀별 작성된 문서분류기준표를 선임된자가 취합하여 통합 및 개정관리 | • 현장내 조직별 대분류 기호를 정함 • 대분류된 조직은 중분류, 소분류, 관리방법, 보관/저장위치를 작성 • 발주처 및 대내기준의 문서보존 년한 확인 • 발주처 및 대내기준에 따라 현장 문서별 보관기간 작성 • 현장내 조직별 현장 문서분류 및 보관목록표 취합 • 문서분류 및 보관목록표 관리 및 개정 | 품질 | 현장 각 팀별, SEQ RM팀 | - | 문서분류 및 보관목록표 | ㆍ현장 문서관리 절차서 ㆍ품질관리(시험)계획서 |  | 해당없음
[6 empty] | 시공 | 도급관리
[6 empty] | 시공 | 총체계약
328 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약변경 요청서 작성 |  |  | • 도급변경계약을 위한 설계변경 요청서류 작성 | • 실정보고 및 ES발생 이후 설계변경 및 계약변경을 위한 요청서류 작성 • 실정보고 승인서류를 기반으로 발주처 설계변경 요청 공문 제출 • 설계변경 요약서 작성 | 설계 | 공무팀 | 실정보고 공문, 실정보고 사유서, 물가변동 제출 공문 | 계약변경 요청공문 |  |  | 해당없음
329 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 총체(변경) 내역서 |  |  | • 도급변경계약을 위한 총체 변경내역서 작성 | • 도급변경계약을 위한 당초변경 내역서 작성 • 공사비 증감대비표 및 원가계산서 작성 • 신규단가의 일위대가 및 단가산출서 등 작성 | 설계 |  | 실정보고 내역서 | 총체(변경) 내역서 |  |  | 해당없음
330 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 총체(변경) 수량산출서 |  |  | • 도급변경계약을 위한 총체 수량산출서 작성 | • 도급변경계약을 위한 당초변경 수량산출서 작성 • 물가변동 변경계약시 미작성 | 설계 |  | 실정보고 수량산출서 | 총체(변경) 수량산출서 |  |  | 해당없음
347 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 총체(변경) 도면 |  |  | • 도급변경계약을 위한 총체 변경도면 작성 | • 도급변경계약을 위한 당초변경 도면 작성 • 물가변동 변경계약시 미작성 | 설계 |  | 실정보고 도면 | 총체(변경) 도면 |  |  | 김태우
331 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 총체(변경) 예정공정표 |  |  | • 도급변경계약 시 목표달성을 위한 변경된 예정공정표 작성/제출 | • 프로젝트를 완료하기 위한 작업순서 결정 • 단계별 인수인계 및 후속공종 인계 일정 작성 • Critical Path 분석 - 여유공기 부족한 공기에 대한 적정성 검토 - 타공구/타분야 인수인계 시기에 대한 선행공정 검토 • 공기단축, 지연방지, 공사기간 효율적 사용 • 변경 공종 및 실적을 적용하여 공정표 작성 • 발주처 사유 공정지연 발생 시, 공기연장 청구권 확보를 고려한 전략적 작성 | 공정 | 토목수행팀 | 실정보고 예정공정표 | 총체(변경) 예정공정표 |  |  | 해당없음
332 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약이행보증증권 발급요청 |  |  | • 도급금액 변경에 따른 변경금액에 대한 공사이행보증서 발급 | • 도급금액 증액시 공사이행보증서 추가 또는 변경발급 필요 • 도급기성시 공동도급사분도 정리하여 청구 | 설계 | 관리팀 |  | 계약이행보증증권 |  |  | 해당없음
333 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기타 계약서류 취합 (공동사 서류 등) |  |  | • 도급금액 증액에 따른 변경금액에 대한 공동도급사분 공사이행보증서 취합 | • 도급기성시 공동도급사분 공사이행보증서 취합하여 기성청구/ 수금 | 설계 | 설계팀 |  | 공사이행보증서, 공사이행보증서 발급 영수증 |  |  | 해당없음
334 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기술도서 검토결과 사내공문 발송 |  |  | • 계약변경시 환경 등의 RISK HEDGE를 위한 기술도서 사전검토 실시 | • 계약변경 전 변경 기술도서 검토 실시, 검토결과 사내공문 송부 (토목계약관리팀) • 당사(환경방침) 위배항목, 환경법규 검토, 환경관련 내역 반영 적절성 검토 | 설계 | 관리팀 |  | 기술도서 검토결과 사내공문 |  |  | 해당없음
335 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 총체(변경) 계약요청 및 총제계약 |  |  | • 변경계약을 위한 발주처 계약변경 요청공문 송부 | • 실정보고 및 물가변동보고서 기반 계약변경(변경 설계서 포함) 요청공문 송부 • 계안서 초안 검토(계약기간/금액/지체상금 등) 및 채권 등 발행 • 변경 계약이후 계약이행보증증권, 공사손해보험 등 보험증권 변경계약 실시 | 설계 |  | 계약변경 요청공문 | 총체 변경 계약서, 승인공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 차수계약 | [10 empty] | 해당없음
336 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 차수별 발주처 예산현황 파악 |  |  | • 계약기간내 원활한 준공 및 차수별 설계도서 작성을 위한 차수별 발주처 예산현황 파악 | • 차수별 예산 배정 공문 요청 필요 예산 협의 • 필요시 추가 예산 요청서 작성 및 공문 발송 | 설계 |  |  | 당해 차수별 예산 현황 |  |  | 해당없음
337 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공정진행에 따른 예산소화 가능금액 검토 |  |  | • 공정진행에 따른 예산소화 가능금액을 검토하여 당해 예산신청 | • 당해 배정된 예산에 따라 공정계획 및 목표 수립 • 당해 예산소화 불가시 공정 변경 및 타 현장 전용처리 요청 | 설계 | 공사팀(공정) | 차수별, 총체 공정표 | 차수별 예산소화 금액 확정 |  |  | 해당없음
338 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 차수별 수량산출서 (최초, 변경) |  |  | • 차수별 착공, 준공을 위한 수량산출서 작성 | • 확정된 예산 및 공정에 맞추어 차수별 수량산출서 작성 | 설계 |  | 총체 수량산출서, 공정표 | 차수별 수량산출서 |  |  | 해당없음
359 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 차수별 도면 |  |  | • 차수별 착공, 준공을 위한 도면 작성 | • 확정된 예산 및 공정에 맞추어 차수별 도면 작성 | 공무 |  | 총체 도면, 공정표 | 차수별 도면 |  |  | 해당없음
339 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 차수별 내역서 (최초, 변경) |  |  | • 차수별 착공, 준공을 위한 내역서 작성 | • 확정된 예산 및 공정에 맞추어 차수별 내역서 작성 | 설계 |  | 총체 내역서, 공정표 | 차수별 내역서 |  |  | 해당없음
340 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 차수별 예정공정표 (최초, 변경) |  |  | • 차수별 예산소화 목표달성을 위한 예정공정표 작성/제출 | • 총체 예정공정표 일정 확인, 차수별 사업비 예산 확인 • 사업비 예산을 고려한 투입리소스 및 작업량 분석 • 공종별 각각의 활동(작업순서, 기간) 분석 반영 • Critical Path 분석 - 여유공기 부족한 공기에 대한 적정성 검토 - 타공구/타분야 인수인계 시기에 대한 선행공정 검토 • 발주처 사유 공정지연 발생 시, 공기연장 청구권 확보를 고려한 전략적 작성 | 공정 | 토목수행팀 | 총체 공정표, 도면 | 차수별 예정공정표 |  |  | 해당없음
341 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기타 계약서류 취합 (공동사 서류 등) |  |  | • 차수별 착공, 준공을 위한 공동도급사 서류 취합 | • 확정된 예산에 맞추어 공사이행보증 등 필요서류 취합 | 설계 |  | 공사이행보증, 인감계, 사업자등록증 등 발주처에서 명시한 서류 | 계약서류 취합 관리 폴더 |  |  | 해당없음
342 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약요청 및 차수계약 |  |  | • 차수별 착공, 준공을 위한 차수계약 진행 요청 | • 착공계등 입찰안내서에 기재된 계약시 필요서류 준비 | 설계 | 공무•설계팀 | 공사이행보증, 인감계, 사업자등록증 등 발주처에서 명시한 서류 | 차수별 계약서 |  |  | 해당없음
343 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 차수별 착공계 서류 |  |  | • 차수별 착공, 준공을 위한 착공계 제출 | • 선임계, 공정표, 장비 및 인력투입계획서, 공동계약이행계획서 등 발주처 지정 착공계서류 제출 (입찰안내서 기재) | 설계 |  | 선임계, 공정표, 장비 및 인력투입계획서, 공동계약이행계획서 등 발주처에서 명시한 서류 (입찰안내서 기재) | 차수별 착공계 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 도급 기성 | [10 empty] | 해당없음
352 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성 도면서류 작성 |  |  | • 도급기성 검사를 위한 도면 작성 | • 도급기성 검사를 위해 기성도면 작성, 전회(청색), 금회(적색)로 표기하여 작성 | 설계 |  |  | 기성 도면 |  |  | 염동섭
353 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성 수량산출서 작성 |  |  | • 도급기성 검사를 위한 수량산출서 작성 | • 도급기성 검사를 위해 수량산출서 작성, 전회,금회,누계 표기 | 설계 |  |  | 기성 수량산출서 |  |  | 해당없음
354 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성 내역서 작성 (선금반제 검토 미포함) |  |  | • 도급기성 검사를 위한 전체분 기성청구내역서 작성 | • 전체분 도급기성내역서 작성, 실정보고후 설계변경 이전일 경우 개산급사유서 및 내역서 작성하여 개산급 청구 | 설계 |  |  | 도급 기성 내역서 |  |  | 해당없음
355 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성 내역서 작성 (선금반제 검토 포함) |  |  | • 현장 CF검토를 위해 선금반제를 고려한 수령금액 확인 | • 선금 수령대로 기성금액 선금반제 실시, 이를 고려한 CF계획 수립 | 설계 |  |  | 수령금액 산출표 |  |  | 해당없음
356 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성 사진대지 작성 |  |  | • 도급기성 검사를 위한 사진대지 작성 | • 기성청구분의 현장 공정 진행중, 진행완료 사진을 전체적으로 나타낼수있게끔 작성 | 설계 |  |  | 기성 사진대지 |  |  | 염동섭
357 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성청구서 작성 |  |  | • 도급기성 청구를 위한 전체 기성청구서 작성 | • 도급기성 청구를 위해 정산서류(안전,품질,환경, 보험 등) 취합 • 검측대장, 품질관련서류 등 실적서류 정리 | 설계 |  | 기성도면, 수량산출서, 내역서, 사진대지 등 기성 검사서류, 안전, 품질, 환경, 보증 등 정산서류 | 기성청구 공문 |  |  | 해당없음
358 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급사 서류 취합 |  |  | • 도급기성 청구를 위한 공동도급사 서류 취합 | • 도급기성 청구시 공동사 국세,지방세 완납증명원, 4대보험 완납증명서 취합 • 4대보험 완납증명서 취합시 유효기간이 짧으므로 공문 제출전 확인 실시 | 설계 |  | 국세,지방세 완납증명원, 4대보험 완납증명서 | 공동도급사 서류 관리 폴더 |  |  | 염동섭
359 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 도급기성 청구 및 수금 |  |  | • 도급기성 수금을 위한 청구서류 작성 | • 기성검사 완료 후 기성금청구서 작성(선금반제 반영), 기성내역서 첨부 • 공동사 취합서류 제출 | 설계 |  |  | 기성청구 공문 |  |  | 염동섭
360 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 대금지불모니터링 시스템 입력 (도급기성 청구용) |  |  | • 도급기성청구시 대금지불모니터링 시스템 입력 | • 하도급지킴이, 상생결제시스템 등 입찰안내서에서 지정한 시스템에 입력 • 공동사별로 입력해야하므로 공동사에 안내 | 공무 |  | 공동사별 도급기성금액 산출 | 대금지불모니터링 시스템 입력 (도급기성 청구용) |  |  | 해당없음
361 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성수금 현황 관리대장 작성 |  |  | • 경영계획 및 CF관리를 위해 기성수금 현황 관리대장 작성 | • 월마감 자료 작성시 기성수금현황 업데이트하여 작성 실시 | 설계 |  |  | 월마감 현황자료 또는 준공시예정원가 검토자료 |  |  | 해당없음
362 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사기성-관기성 검토내역 작성 |  |  | • 미청구미수관리를 위해 사기성-관기성 검토내역 작성 | • 사기성 집행월, 관기성 수금월마다 사기성-관기성 차인 작성, 차인사유 분석 | 공무 |  | 도급기성 내역서, 하도급기성 내역서 | 미청구미수 관리현황 |  |  | 해당없음
363 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 건설공사관리대장(키스콘) 업데이트 |  |  | • 도급, 하도급 변경계약, 법정관리인 변경선임, 하도급대금 지급 등 30일 이내 관통보 미실시시 과태료 부과 | • 매월 일정날짜를 지정하여 키스콘 입력 실시 | 공무 |  | 도급, 하도급 변경계약자료, 도급, 하도급 기성자료, 법정관리자 변경선임계 | 건설공사관리대장(키스콘) 발주처 통보 |  |  | 해당없음
364 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성공사 실적증명서 발급 |  |  | • 매년 연초 대한건설협회 등 관련협회에 신고를 위해 전년도 기성공사 실적증명서 발급 | • 초안 작성후 본사검토 실시 • 본사검토 완료 후 발주처 직인 날인 (최수 4부이상 발급, 본사 3부, 현장 1부 보관) | 설계 |  | 도급기성 고조서, 관급자재 소요현황 | 기성공사 실적증명서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | CF관리 | [10 empty] | 해당없음
365 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 도급기성/선급금 수금계획 작성 |  |  | • 경영계획 및 CF관리를 위한 도급기성/선급금 수금계획 수립/작성 | • 발주처 예산소진계획(상반기 집행), CF상황 등 고려하여 도급기성 및 선금 수금계획 작성 | 공무 |  |  | 도급기성/선급급 수금계획 |  |  | 염동섭
366 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 공제계획 작성 |  |  | • CF관리를 위해 선금 공제 후 기성 실수령금액 파악 | • 선금 신청율만큼 도급기성에서 선금을 공제하지 않을경우 관련법 위반이므로 공제계획 수립시 공제율 확인 | 공무 |  |  | 선급금 공제계획 |  |  | 해당없음
367 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 단발성 Cash Out(숙소임대 등) 정리 |  |  | • CF관리시 단발성 Cash Out에 대한 기간 및 금액 사전검토 | • 사무실 및 숙소 등 사용기간 검토 및 전세금 금액 확인 • 전체 공정관리를 통한 인원운영 계획으로 숙소 신규/해지 등 사전검토 | 공무 | 관리팀 | 공정표 및 인력운영 계획 | 단발성 Cash Out 관리파일 |  |  | 염동섭
368 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 외주(하도급, 용역) 집행 계획 작성 |  |  | • CF관리를 위해 월/년 하도급 및 용역 집행계획 수립 | • 공정계획을 수립하여 업체별 집행 계획 수립 • 선급금을 고려하여 월별 실집행 금액 반영 | 공무 |  | 공사시스템 | 자금관리 |  |  | 염동섭
369 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급사 안분 수금 전망 수립 |  |  | • CF관리 및 정확도를 높이기 위해 안분금 수금 계획 수립 | • 월별 사용 금액을 산정하여 공동도급사 지분률별 금액 산정 • 안분미수 발생시 본사 지침에 따른 조치 필요 | 공무 | 관리팀 | 안분청구공문 | 안분관리대장 |  |  | 염동섭
370 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 자재비 집행계획 작성(Buy Back 고려) |  |  | • 자재 사용계획 수립을 통한 집행계획 수립 | • 지급자재 총괄 집행계획을 수립하고, 설계대비 사용량을 월별 검토 • 설계대비 초과시 귀책사유를 확인하여 본사 기준에 따른 Buy Back 실시 | 공무 | 품질팀 | 지급자재 관리대장 | 자재비 집행계획 |  |  | 해당없음
371 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 영세율, 면세관련 계약조건 확인 |  |  | • 계약 서류 확인으로 영세율, 면세관련 조건확인 | • CF관리를 위해 계약서 사전검토를 통해 영세율, 면세관련 확인 | 공무 | 관리팀 | 계약서 |  |  |  | 염동섭
372 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 총괄 C/F 작성(엑셀 및 efms) |  |  | • 자금수지 계획 수립을 위해 년 또는 3개년 CF관리 계획 수립 | • 외주비 및 경상비, 자재비 등 월별 집행계획을 수립하고, 기성수금 및 안분금 수금을 산정하여 월별, 년별, 3개년의 CF관리 계획 수립 | 공무 |  | 경영계획 수립(엑셀) 재무전망 | 총괄 C/F |  |  | 염동섭
373 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 당월 CF의 BP/전월 RP대비 차인 사유 검토 |  |  | • 외주비 및 자재비 등 월 집행 계획 검토를 통한 차인 사유 확인 | • 집행 및 수금, 안분금 입금 등 당초 계획대비 월별 차인사유 검확인 | 공무 |  | 공사시스템, 재무전망 | 전월 대비 CF 차인 사유 검토서 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 발주처관리 | [10 empty] | 해당없음
374 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 조직 및 업무분장 조사 |  |  | • 설계변경 등 대관업무 진행을 위하여 발주처 조직, 업무분장 조사 | • 주로 담당감독에게 요청하여 발주처 조직도 및 연락망, 업무분장 확인 | 설계 |  | - | 발주처 조직도, 연락망, 업무분장표 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 발주처 요구 사항 및 대응 결과 정리 | [10 empty] | 해당없음
375 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 원가/공정 등 impact가 있는 경우 |  |  | • 원가/공정등의 impact가 있을경우 실정보고,설계변경등을 통하여 금액, 공기에 반영 | • 공무와 협의하여 impact 수준 파악, 필요시 실정보고, 설계변경 진행 | 설계 | 공무팀 | - | 실정보고 자료 |  |  | 함종근
376 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 단순 업무요청 자료 |  |  | • 발주처 일상업무 진행을 위해 공사사에 요청 | • 담당자 취합 후 발주처 제출 | 공사 |  | - | 단순 업무요청자료 |  |  | 함종근
377 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 보고 사항 List-up |  |  | • 주로 발주처 담당자 변경시 현안보고용 자료 작성 | • 현장의 문제점위주로 작성하여 실정보고, 설계변경등을 어필할것. | 설계 |  | - | 당현장 현안사항 및 보고자료 |  |  | 함종근
16 | [5 empty] | 시공 | 발주처/외부기관 현장 방문 | [10 empty] | 해당없음
378 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 현장 정리 |  |  | • 발주처/외부기관 방문시 현장 및 당사 이미지제고를 위함 | • 점검 동선을 따라 안전/환경/품질 등 위주로 현장 정리정돈 실시 | 공사 |  | - |  |  |  | 이재영
379 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 브리핑 서류 작성 |  |  | • 발주처/외부기관 방문시 해당공사 설계 및 공사상황 브리핑 | • 간략하게 한두장 내외로 설계현황, 공사 및 공정 진행상황, 현안사항등 브리핑 자료 작성 • 주요공종 진행현장에 캐노피, 이젤등 활용하여 현장내 브리핑장소 조성 | 설계 |  | - | 간략한 브리핑 서류 |  |  | 이재영
380 | 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 | 변찬식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 방문 응대 |  |  | • 발주처/외부기관 방문시 현장 및 당사 이미지제고를 위함 | • 사무실내 응대 또는 현장방문에 따라 다름 • 사무실내 응대시 상황실, 회의실에서 주로 응대, PPT활용 브리핑 • 현장 방문시 주요공종 진행장소 위주로 방문 | 설계 |  | 현장 현안판 | 방문 응대 사진대지 |  |  | 이재영
16 | [5 empty] | 시공 | 대관업무 | [10 empty] | 해당없음
381 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 유관 부서 담당 업무 및 담당자 조사 |  |  | • 대관업무 진행을 위한 유관 부서 담당 업무 및 담당자 조사 | • 발주처 및 지자체, 유관 공공기관의 담당자를 온라인, 유선연락, 방문 등을 통해 조사 | 공무 |  | 유관기관 List | 유관부서 조직도, 담당자 List |  |  | 해당없음
382 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 각종 신고, 인허가 관리대장 작성 |  |  | • 각종 신고 및 인허가 진행현황 파악 및 관리를 위한 대장 작성 | • 각종 신고 및 인허가 추진 경위, 향후 진행 예정사항 작성 및 주기적 업데이트 | 관리 |  | 각종 신고서, 인허가 자료 | 각종 신고, 인허가 관리대장 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 비산먼지발생신고 | [10 empty] | 해당없음
383 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경서류 작성 |  |  | [대기환경보전법 시행규칙 제57조] 비산먼지발생사업 건설현장의 비산먼지의 발생을 억제하고 대기환경을 보전하기위한 시설의 설치 및 필요한 조치 이행 신고서 제출 | • 오프라인 : 관활 자치단체 환경부서에 서류제출 • 온라인 : 정부24(https://www.gov.kr)를 통해 간편하게 신고 가능 • 심사 및 보완 : 관활기관에서 신고서를 검토하고 보완사항을 요청할수 있습니다 • 신고.수리 : 신고가 수리되면 신고증명서 발급 이후 공사 착수 가능 | 관리 |  | - | 비산먼지 발생사업 등(변경) 신고서 | [별지 제24호서식] 대기환경보전법 시행규칙 |  | 해당없음
384 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경신고 신청 및 승인 |  |  | [대기환경보전법 시행규칙 제58조] 비산먼지발생사업의 신고등 1. 사업장의 명칭 또는 대표자의 변경 2. 비산먼지 배출공정의 변경 3. 사업 도는 공사의 규모를 늘리거나 그 종류의 추가 4. 비산먼지 발생억제시설 또는 조치사항의 변경 5. 공사기간의 변경 | • 오프라인 : 관활 자치단체 환경부서에 서류제출 • 온라인 : 정부24(https://www.gov.kr)를 통해 간편하게 신고 가능 • 심사 및 보완 : 관활기관에서 신고서를 검토하고 보완사항을 요청할수 있습니다 • 신고.수리 : 신고가 수리되면 신고증명서 발급 이후 공사 착수 가능 | 관리 |  | - | 신고수리 공문 | [별지 제24호서식] 대기환경보전법 시행규칙 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 특정공사사전신고 | [10 empty] | 해당없음
385 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경서류 작성 |  |  | 생활소음 규제지역 내에서 특정공사를 실시하고자 하는 자가 사전에 신고하기 위한 민원 사무 | • 오프라인 : 관활 자치단체 환경부서에 서류제출 • 온라인 : 정부24(https://www.gov.kr)를 통해 간편하게 신고 가능 • 심사 및 보완 : 관활기관에서 신고서를 검토하고 보완사항을 요청할수 있습니다 • 신고.수리 : 신고가 수리되면 신고증명서 발급 이후 공사 착수 가능 | 관리 |  | - | 특정공사 사전신고서 | [별지 제10호서식]소음.진동관리법 시행규칙 |  | 해당없음
386 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경신고 신청 및 승인 |  |  | 특정공사 사전신고대상 기계.장비의 30%이상의 중가, 특정공사 기간의 연장, 방음.방진시설의 설치명세 변경, 소음.진동 저감대책의 변경, 공사규모 10% 이상의 확대 | • 오프라인 : 관활 자치단체 환경부서에 서류제출 • 온라인 : 정부24(https://www.gov.kr)를 통해 간편하게 신고 가능 • 심사 및 보완 : 관활기관에서 신고서를 검토하고 보완사항을 요청할수 있습니다 • 신고.수리 : 신고가 수리되면 신고증명서 발급 이후 공사 착수 가능 | 관리 |  | - | 신고수리 공문 | [별지 제12호서식]소음.진동관리법 시행규칙 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 건축공사 착공신고 | [10 empty] | 해당없음
387 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | [건축법 제21조] 건축법 제11조ㆍ제14조 또는 제20조제1항에 따라 허가를 받거나 신고를 한 건축물의 공사를 착수하려는 건축주는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 허가권자에게 공사계획을 신고하여야 한다. | • 별지 제13호서식의 착공신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류 및 도서를 첨부하여 허가권자에게 제출해야 한다. • 첨부 1. 「건축법」 제15조에 따른 건축관계자 상호간의 계약서 사본 (해당 사항이 있는 경우로 한정합니다) 2. 「건축법 시행규칙」 별표 4의2의 설계도서. 다만, 「건축법」 제11조 및 제14조에 따라 건축허가 및 건축신고를 할 때 제출한 경우에는 제출하지 않으며, 변경사항이 있는 경우에는 변경된 설계도서를 제출해야 합니다. 3. 「건축법」 제25조제11항에 따른 감리 계약서(해당 사항이 있는 경우로 한정합니다) 4. 「건축사법 시행령」 제21조제2항에 따라 제출받은 보험증서 또는 공제증서의 사본 5. 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제104호서식에 따른 기술지도계약서 사본 (산업안전보건법」 제73조제1항에 따른 건설재해예방전문지도기관의 지도를 받아야 하는 공사인 경우만 해당합니다) | 공무 |  | - | 건축공사 착공필증 | [별지 제13호서식] 착공신고서(건축법 시행규칙) |  | 해당없음
388 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 건축공사 착공 관련 인허가 승인 | • 허가권자는 신고를 받은 날부터 3일 이내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장 여부를 신고인에게 통지하여야 한다. • 허가권자가 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장 여부를 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다. | 공무 |  | - | 신고수리 공문 | [별지 제13호서식] 착공신고서(건축법 시행규칙) |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 소방공사 착공신고 | [10 empty] | 해당없음
389 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | [소방시설공사업법 제13조] 공사업자는 대통령령으로 정하는 소방시설공사를 하려면 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 공사의 내용, 공사 장소, 그 밖에 필요한 사항을 소방본부장이나 소방서장에게 신고하여야 한다. | • 해당 소방시설공사의 착공 전까지 별지 제14호서식의 소방시설공사 착공(변경)신고서 [전자문서로 된 소방시설공사 착공(변경)신고서를 포함한다] 소방본부장 또는 소방서장에게 신고(첨부 : 소방시설공사등의 하도급통지서 사본 1부, 하도급대금 지급보증서 사본 1부) | 공무 |  | - | 소방공사 착공필증 | [별지 제14호서식] 소방시설공사 착공(변경)신고서(소방시설공사업법 시행규칙) |  | 해당없음
390 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 소방공사 착공 관련 인허가 승인 | • 소방본부장 또는 소방서장은 착공신고 또는 변경신고를 받은 날부터 2일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다. • 소방본부장 또는 소방서장이 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다. | 공무 |  | - | 신고수리 공문 | [별지 제14호서식] 소방시설공사 착공(변경)신고서(소방시설공사업법 시행규칙) |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 위험물 취급허가 | [10 empty] | 해당없음
391 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 변경서류 작성 |  |  | [위험물안전관리법 제6조] 제조소등을 설치하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 바에 따라 그 설치장소를 관할하는 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시ㆍ도지사”라 한다)의 허가를 받아야 한다. 제조소등의 위치ㆍ구조 또는 설비 가운데 행정안전부령이 정하는 사항을 변경하고자 하는 때에도 또한 같다. | • 제조소등의 설치허가 또는 변경허가를 받으려는 자는 설치허가 또는 변경허가신청서에 행정안전부령으로 정하는 서류를 첨부하여 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시ㆍ도지사”라 한다)에게 제출하여야 한다. | 공사 |  | - | 위험물 취급허가 필증 | [별지 제1호서식] 위험물 (제조소¸ 저장소¸ 취급소) 설치허가신청서(위험물안전관리법 시행규칙) |  | 해당없음
392 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 변경신고 신청 및 승인 |  |  | • 위험물 취급허가 인허가 승인 | • 시ㆍ도지사는 제1항에 따른 제조소등의 설치허가 또는 변경허가 신청 내용이 기준에 적합하다고 인정하는 경우에는 허가를 하여야 한다. | 공사 |  | - | 위험물 설치 허가서 | [별지 제1호서식] 위험물 (제조소¸ 저장소¸ 취급소) 설치허가신청서(위험물안전관리법 시행규칙) |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 가설건물 축조 신고 | [10 empty] | 해당없음
393 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경서류 작성 |  |  | [건축법 제20조 3항] 공사용 가설건축물 등 대통령령으로 정하는 용도의 가설건축물을 축조하려는 자는 대통령령으로 정하는 존치 기간, 설치 기준 및 절차에 따라 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 신고한 후 착공하여야 한다. | • 가설건축물 축조신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 배치도ㆍ평면도 및 대지사용승낙서(다른 사람이 소유한 대지인 경우만 해당한다)를 첨부하여 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 제출 | 관리 |  | - | 가설건물 축조 허가 | [별지 제8호서식] 가설건축물 축조신고서(건축법 시행규칙) |  | 해당없음
394 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경신고 신청 및 승인 |  |  | • 가설건물 축조 관련 인허가 승인 | • 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제1항에 따른 신고를 받은 날부터 5일 이내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장 여부를 신고인에게 통지하여야 한다. 다만, 이 법 또는 다른 법령에 따라 심의, 동의, 협의, 확인 등이 필요한 경우에는 20일 이내에 통지하여야 한다. • 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제1항에 따른 신고가 제3항 단서에 해당하는 경우에는 신고를 받은 날부터 5일 이내에 신고인에게 그 내용을 통지하여야 한다. | 관리 |  | - | 신고수리 공문 | [별지 제8호서식] 가설건축물 축조신고서(건축법 시행규칙) |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 건설폐기물 처리계획 신고 | [10 empty] | 염동섭
395 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 처리계획 신고 서류 작성 |  |  | [건설폐기물의 재활용 촉진의 관한 법률 제 17조] 배출자는 해당건설공사에서 발생할 건설폐기물의 종류별 발생예상량을 조사 하여 그 결과를 토대로 폐기물처리계획서를 작성하여 각 지자체장에게 신고를 목적으로 한다 | • 근거조항 : 건설폐기물의 재활용 촉진의 관한 법률 제 17조 • 대상자 : 배출자(건설폐기물5톤이상 이상) • 신고시기 : 해당 건설공사의 착공일 • 제출서류 : 건설폐기물 처리계획서(규칙별지 제7호 서식) - 건설공사에서 발생할 건설폐기물의 종류별 발생예상량 - 건설폐기물의 분리배출 계획 및 건설현장에서의 재활용 계획 - 건설폐기물 발생주기, 보관방법 및 처리계획 - 수탁처리능력을 확인할수 있는 서류 사본 | 관리 |  | 시행규칙 별지 제7호 서식 건설폐기물 처리계획서 건설폐기물 처리변경계획서 | 건설폐기물 처리계획 신고필증 |  |  | 해당없음
396 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 건설폐기물 처리계획 신고, 승인 [건설폐기물의 재활용 촉진의 관한 법률 제 17조] | • 근거조항 : 건설폐기물의 재활용 촉진의 관한 법률 제 17조 • 대상자 : 배출자(건설폐기물5톤이상 이상) • 신고시기 : 해당 건설공사의 착공일 • 제출서류 : 건설폐기물 처리계획서(규칙별지 제7호 서식) - 건설공사에서 발생할 건설폐기물의 종류별 발생예상량 - 건설폐기물의 분리배출 계획 및 건설현장에서의 재활용 계획 - 건설폐기물 발생주기, 보관방법 및 처리계획 - 수탁처리능력을 확인할수 있는 서류 사본 | 관리 |  | 시행규칙 별지 제7호 서식 건설폐기물 처리계획서 건설폐기물 처리변경계획서 | 신고수리 공문 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 소음진동배출시설 설치신고 | [10 empty] | 염동섭
397 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | [소음.진동 규제법 제8조 제1항] 배출시설을 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 신고하여야 한다 | • 배출시설 및 방지시설 설치 명세서 1부 • 방지시설의 의무를 면제 받으려는 경우 제1호 서류를 갈음하여 면재를 인정할수 있는서류 • 온라인접수 불허 대면접수 만 가능 | 관리 |  | 소음.진동배출시설 설치(신고서) 소음.진동배출시설 변경신고서 | 배출시설신고필증 배출시설허가증 |  |  | 염동섭
398 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 소음진동배출시설 설치신고, 승인 | • 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제1항 본문에 따른 신고 또는 제2항에 따른 변경신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 이 법에 적합하면 신고를 수리하여야 한다. | 관리 |  | 시행규칙 별지 제1호 서식 시행규칙 별지 제5호 서식 | 신고수리 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 사업장 폐기물 배출자 신고 | [10 empty] | 염동섭
399 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경서류 작성 |  |  | [폐기물관리법 제17조 2항] 사업장폐기물의 종류와 발생량 등을 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 신고하여야 한다. 신고한 사항 중 환경부령으로 정하는 사항을 변경할 때에도 또한 같다. | 신고방법 1. off-Line 신청 : 방문, 우편 등으로 처리(행정)기관에 제출 2. on-Line 신청 : 올바로시스템 주1)을 통한 제출 변경신고 1. 총배출량이 50% 이상 증가한 경우 2. 상호 또는 사업장의 소재지를 변경한 경우 3. 사업장폐기물의 종류별 처리계획을 변경한 경우 4. 페기물이 발생되는 공사기간이 3개월 이상 연장 되는경우 | 관리 |  | 폐기물관리법 시행규칙 [별지 제7호서식] 사업장폐기물배출자 (신고서, 변경신고서) | 사업장 폐기물 배출자 신고 필증 |  |  | 염동섭
400 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 변경신고 신청 및 승인 |  |  | • 사업장 폐기물 배출자 신고, 승인 | • 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제2항에 따른 신고 또는 변경신고를 받은 날부터 20일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다. • 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부나 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다. | 관리 |  | 폐기물관리법 시행규칙 [별지 제7호서식] 사업장폐기물배출자 (신고서, 변경신고서) | 신고수리 공문 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 도로점용허가 | [10 empty] | 해당없음
401 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | [도로법 시행령 제55조] 도로구역 안에서 공작물 • 물건 기타의 시설을 신설, 개축, 변경, 제거 등을 위해 도로 점용 시 관리청의 허가 필요 | • 허가권자 확인 후 점용허가 작성 서류 확인 • 허가 서류 작성 - 도로 등의 연결허가 신청서 (연결계획서) - 위치도, 점용 계획도, 편입용지도/조서, 배수계획도, 부대시설 설치도 (가드레일, 차선도색 등), 현장사진 등 | 공사 | 설계팀 | [별지 제24호서식] 도로점용허가 신청서(도로법 시행규칙) | 도로점용허가증 | 국내현장 토목시공 업무지침 |  | 해당없음
402 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 도로점용허가 신고, 승인 | • 허가신청서 작성 (필요시 경찰서 협의) • 점용 허가 및 점용료 납부 (공익목적 시 점용료 면제) • 점용공사 착수 / 완료 후 완료확인 • 허가조건 이행 (점용물 또는 시설 철거 시 이행 확인) | 공사 | 설계팀 | [별지 제24호서식] 도로점용허가 신청서(도로법 시행규칙) | 도로점용허가서 | 국내현장 토목시공 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 입목벌채 허가 | [10 empty] | 해당없음
403 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | [산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제36조의 1항 및 시행령 제44조 1항] 산림 안에서 입목의 벌채, 임산물의 굴취/채취 행위 시 지자체 또는 지방산림 관리청장의 허가 필요 | • 벌채 대상 및 면적(수량) 확인 • 허가권자 확인 후 벌채허가 서류 확인 • 허가서류 작성 • 입목 벌채 허가서 작성 - 벌채구역도, 벌채예정 수량 조사서, 사업계획서 작성 | 관리 | 설계팀 | [별지 제34호서식] (입목벌채¸ 임산물 굴취채취) (변경)허가신청서(산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙) | 입목벌채 허가 필증 | 국내현장 토목시공 업무지침 |  | 해당없음
404 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 입목벌채 허가 신고, 승인 | • 벌채 공사 착수 및 완료 후 완료확인 • 허가조건 이행 (사업계획서, 사후 관리계획 등) | 관리 | 설계팀 | [별지 제34호서식] (입목벌채¸ 임산물 굴취채취) (변경)허가신청서(산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙) | 임목벌채 허가서 | 국내현장 토목시공 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 하천점용허가 | [10 empty] | 해당없음
405 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | [하천법 제33조 1항, 시행령 제34조 1항] 하천구역 안에서 토지, 하천시설의 점용, 공작물의 신축/개축/변경 시 관리청의 허가 필요 [소하천정비법 제14조 1항] 관리청이 아닌 기관이 소하천을 점용 또는 일시 사용 시 관리청의 허가 필요 | • 허가권자 확인 후 점용허가 작성 서류 확인 • 허가 서류 작성 - 위치도, 사업계획서, 편입 용지도/조서, 복구계획서, 환경오염 저감대책 등 | 공사 | 설계팀 | [별지 제29호서식] (하천점용허가¸ 홍수관리구역 안에서의 행위허가) (변경)신청서(하천법 시행규칙) [별지 제11호서식] (소하천등 정비ㆍ소하천¸ 소하천구역 및 소하천시설의 점용ㆍ사용)허가신청서(소하천정비법 시행규칙) | 하천점용허가 필증 | 국내현장 토목시공 업무지침 |  | 해당없음
406 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 하천점용허가 신고, 승인 | • 허가신청서 작성 • 점용 허가 완료 • 점용공사 착수 / 완료 후 완료확인 • 허가조건 이행 (우기 시 점용물 철거, 오탁방지막 설치 등 이행 확인) | 공사 | 설계팀 | [별지 제29호서식] (하천점용허가¸ 홍수관리구역 안에서의 행위허가) (변경)신청서(하천법 시행규칙) [별지 제11호서식] (소하천등 정비ㆍ소하천¸ 소하천구역 및 소하천시설의 점용ㆍ사용)허가신청서(소하천정비법 시행규칙) | 하천점용 허가서, 소하천점용 허가서 | 국내현장 토목시공 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 농지전용허가 | [10 empty] | 해당없음
409 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | [농지법 제34조제1항] 농지 전용 필요 시 농림축산식품부 장관의 허가 필요 ※ 농지의 용도지역, 면적에 따라 허가권자 지정 ☞ 농림축산식품부 장관, 시/도지사, 시 • 군 • 구청장 | • 허가권자 확인 후 전용허가 작성 서류 확인 • 허가 서류 작성 - 위치도, 사업계획서, 편입 용지도/조서, 피해의 내용 및 방지계힉 등 | 관리 | 설계팀 | [별지 제14호서식] 농지전용(허가¸ 변경허가)신청서(농지법 시행규칙) | 농지전용허가 필증 |  |  | 해당없음
410 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 농지전용허가 신고, 승인 | • 허가신청서 작성 • 전용 허가 완료 (도로구역 결정고시 시 의제처리) • 농지전용 부담금 납부 (공익목적 시 면제) • 허가조건 이행 | 관리 | 설계팀 | [별지 제14호서식] 농지전용(허가¸ 변경허가)신청서(농지법 시행규칙) | 농지전용 허가서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 산지전용허가 | [10 empty] | 해당없음
411 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | [산지관리법 제14조 제1항] 산지 전용 필요 시 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장의 허가 필요 ※ 산지의 용도지역, 면적에 따라 허가권자 지정 ☞ 산림청장, 지방산림청장, 국유림 관리소장, 시 • 도지사, 시 • 군 • 구청장 | • 허가권자 확인 후 전용허가 작성 서류 확인 • 허가 서류 작성 - 위치도, 사업계획서, 편입 용지도/조서, 피해의 내용 및 방지계힉 등 | 공사 | 설계팀 | [별지 제3호서식] 산지전용(허가¸ 변경허가) 신청서(산지관리법 시행규칙) | 산지전용허가 필증 |  |  | 해당없음
412 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 농지전용허가 신고, 승인 | • 허가신청서 작성 • 전용 허가 완료 (도로구역 결정고시 시 의제처리) • 허가조건 이행 (제선충 감염지역 해당 시 제선충 방제계획서 이행 후 방제완료서 제출 | 공사 | 설계팀 | [별지 제3호서식] 산지전용(허가¸ 변경허가) 신청서(산지관리법 시행규칙) | 산지전용 허가서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 접도구역 내 건축 및 공작물 설치허가 | [10 empty] | 해당없음
415 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | [도로법 제40조, 시행령 제39조 3항, 도로법 제26조, 시행령 제28조] | • 허가권자 확인 후 설치 허가 작성 서류 확인 • 허가 서류 작성 - 위치도, 사업계획서, 평면도, 배치도, 지적도 등 | 공사 | 설계팀 | 접도구역 내 건축 및 공작물 설치 허가서 | 접도구역 내 건축 및 공작물 설치허가증 |  |  | 해당없음
416 | 남해-여수국도 현장 | 김성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 접도구역 내 건축 및 공작물 설치허가 신고, 승인 | • 허가 신청서 작성 • 설치허가 후 건축 및 공작물 설치 • 허가조건 이행 | 공사 | 설계팀 | 접도구역 내 건축 및 공작물 설치 허가서 | 접도구역 내 건축 및 공작물 설치 허가서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 골재채취 허가 | [10 empty] | 해당없음
417 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | • 골재채취 적법/적시 허가 | • 근거법령 : 골재채취법 제22조, 동법 시행령 제26조, 동법 시행규칙 제12조 • 대상사업 : 골재채취허가 필요 시 • 구비서류 : - 신청서 1부 (동법 시행규칙 별지 제11호 서식), 골재채취업 등본증 사본 1부, 위치도 1부, 종/횡단면도 및 입체면적을 표시한 실측평면도 1부 (1천2백분의 1, 3천분의 1 또는 5천분의 1), 사업계획서 1부, 골재의 채취구역에 광업권 또는 조광권 그 밖의 권리를 가진 자가 잇는 경우에는 그의 동의서 1부, 골재의 부존량 조사 결과, 부존골재의 품질 조사결과, 2명 이상이 공동으로 신청하는 경우 각각 대표자임을 증명할 수 있는 서류, 골재채취능력평가결과서 • 비산먼지 발생 방지대책 등 인허가 기관 협의 | 관리 |  |  | 골재채취 허가 신청서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
418 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 골재채취 적법/적시 허가 | • 관련기관 : 시, 군, 구청 • 처리기간 : 신청일로부터 21일 • 하천점용허가, 공유수면점용허가, 농지전용허가 등을 득할 시 이를 갈음할 수 있다 • 채취현황을 분기별로 관련 청에 보고 | 관리 |  |  | 골재채취 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | BATCH PLANT 설치시 인허가 | [10 empty] | 해당없음
419 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | • Batch Plant 설치 적법/적시 허가 | • Site 주변 기 운영중인 Commercial B/P 활용 1) Site 주변 Commercial B/P 조사 2) B/P 승인 서류 + Mix Design 접수 및 제출 3) 사업주 Review & 승인 • 신규 B/P 설치 1) B/P 부직확보 + Capacity, 인허가 검토 2) 신규 B/P 설치가능 Concrete Supplier 조사 및 PQ 실시 3) PQ 통과 업체 Quotation 접수 4) TBE/CBE & Nego. 5) Concrete Supplier 선정 6) 신규 B/P 설치 & B/P 검교정 승인 7) B/P 승인 서류 + Mix Design 사업주 제출 8) 사업주 Review & 승인 | 관리 |  |  | B/P 설치 허가 신청서 | Batch Plant & Concrete Mix Design 승인 공사 수행 지침 |  | 해당없음
420 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • Batch Plant 설치 적법/적시 허가 | • 관련기관 : 시, 군, 구청, 지방환경청 • 처리기간 : 신청일로부터 최소 3개월 | 관리 |  |  | B/P 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 산재보험대리인 선임신고 | [10 empty] | 해당없음
421 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | • 산재보험대리인 적법/적시 선임신고 | • 근거법령 : 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률 제5조, 동법 시행령 제5조, 동법 시행규칙 제2조, 동법 시행규제 별지 제1호 서식 | 관리 |  |  | 산재보험대리인 선임 신고서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
422 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 산재보험대리인 적법/적시 선임신고 | • 관련기관 : 관할 근로복지공단 지사 • 제출시기 : HR지원팀에서 사업개시 신고 후 | 관리 |  |  | 산재보험대리인 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 고용보험대리인 선임신고 | [10 empty] | 해당없음
423 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | • 고용보험대리인 적법/적시 선임신고 | • 근거법령 : 고용보험법 시행령 제4조, 동법 시행규칙 제3조, 동법 시행규칙 별지 제2호 서식 | 관리 |  |  | 고용보험대리인 선임 신고서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
424 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 고용보험대리인 적법/적시 선임신고 | • 관련기관 : 관할 지방노동사무소 • 제출시기 : HR지원팀에서 사업개시 신고 후 | 관리 |  |  | 고용보험대리인 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 고용보험하수급인 사업주인정신청 | [10 empty] | 해당없음
425 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | • 고용보험하수급인 사업주인정 적법/적시 신청 | • 근거법령 : 고용보험법 제15조, 동법 시행규칙 별지 제5호 서식 | 관리 |  |  | 고용보험하수급인 사업주인정 신청서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
426 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 고용보험하수급인 사업주인정 적법/적시 신청 | • 관련기관 : 관할 지방노동사무소 • 제출시기 : 1) 고용보험하수급인 사업주 인정신청 : 개산보험료 납부전까지 승인되어야 함 2) 고용보험 개산보험료 신고 및 납부 : 보험관계성립 후 70일 이내 | 관리 |  |  | 고용보험하수급인 사업주인정 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 고용보험 피보험자 자격취득,상실신고 | [10 empty] | 해당없음
427 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 |  |  | • 고용보험피보험자 자격취득/상실 적법/적시 신고 | • 근거법령 : 고용보험법 제13조, 동법 시행령 제7조, 동법 시행규칙 제13조, 동법 시행규칙 별지 제21호 서식 | 관리 |  |  | 고용보험 피보험자 자격취득,상실 신고서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
428 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 고용보험피보험자 자격취득/상실 적법/적시 신고 | • 관련기관 : 근로복지공단 지사 • 제출시기 : 1) 자격취득 신고 : 채용일이 속한달의 익월 14일까지 2) 자격상실 신고 : 퇴직후 상실사유 발생일이후 14일이내 | 관리 |  |  | 고용보험 피보험자 자격취득,상실 확인서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공유수면점사용허가 | [10 empty] | 해당없음
413 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | • 공유수면 점/사용 적법/적시 허가 | • 근거법령 : 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 제8조, 동법 시행령 제4조, 동법 시행규칙 제4조 • 대상사업 A. 공유수면에 부두시설 등 구조물을 신축, 개축 변경 또는 철거 시 B. 공유수면에 접속한 토지를 수면 이하로 굴착 시 C. 공유수면을 준설, 굴착 시 D. 공유수면으로부터 물을 끌어 쓰거나 물을 보낼 시 E. 공유수몀ㄴ에서 토석, 모래, 자갈을 채취하거나 또는 버릴 시 및 식물재배/벌채 시 F. 공유수면의 기족시설 등을 점/사용 시 등 • 구비서류 : 동법 시행규칙 별지 제4호 서식 참조 | 공사 |  |  | 공유수면사용 신청서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
414 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 공유수면 점/사용 적법/적시 허가 | • 관련기관 : 시, 군 건설과 또는 읍, 면 • 처리기간 : 신청일로부터 14일 | 공사 |  |  | 공유수면사용 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 교통소통대책 | [10 empty] | 해당없음
429 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | • 교통소통대책 적법/적시 승인 | • 공사를 위한 도로의 차단, 절개, 굴토 및 교통신호 변경 등이 필요한 경우에는 관할 파출소, 경찰서와 사전협의해야 한다. 또한 대관업무와 관계한 사항도 가능한 협조한다. | 공사 |  |  | 교통소통대책 승인요청서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
430 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 교통소통대책 적법/적시 승인 | • 관련기관 : 관할 파출소, 경찰서 | 공사 |  |  | 교통소통대책 승인 서류 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 도로공사신고 | [10 empty] | 해당없음
431 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | • 도로공사 적법/적시 승인 | • 근거법령 : 도로교통법 제69조, 동법 시행규칙 제42조 • 대상사업 : 도로굴착 또는 천공을 요하는 현장 • 구비서류 : 동법 시행규칙 별지 제4호 서식 참조 A. 신고서 1부(동법 시행규칙 별지 제22호 서식) B. 공사구간의 교통관리 및 교통안전시설의 설치 계획 C. 공사 현장 도면 D. 도로공사 시행의 근거가 되는 서류 • 산사태, 상수도 파열 등 긴급시에는 안전조치 후 공사착수한 다음 즉시 신고 | 공사 |  |  | 도로공사 신고서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
432 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 도로공사 적법/적시 승인 | 1. 도로 점용허가 신청 • 관련기관 : (1년이내) 동사무소, (1년이상) 관할관청 건설과 • 처리기간 : 신청일로부터 최대 10일 (용도에 따라 상이) 2. 도로 굴착승인 요청 • 관련기관 : 관할관청 건설과 토목계 • 처리기간 : 신청일로부터 15일 3. 도로 공사 신고 • 관련기관 : 관할경찰서 경비과 • 제출시기 : 착공전 3일 | 공사 |  |  | 도로공사 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 사업승인요청 | [10 empty] | 해당없음
433 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | • 사업승인요청 및 적법/적시 승인을 위한 서류 준비 | • 사업승인을 위한 제출 필요서류 준비 - 사업계획서(공사 개요, 사업 목적, 시행 일정), 토지이용계획 및 지적도, 교통영향평가, 환경영향평가 결과서(필요 시) 등 • 관계 기관 협의 및 보완 - 승인 기관 내 관련 부서 및 기관과 협의, 요청사항의 반영 | 설계 | 토목수행팀 | - | 인허가 기관이 요구하는 사업승인 관련 제출 서류 |  |  | 해당없음
434 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 사업승인요청 및 적법/적시 승인 | • 승인 기관 및 절차 확인 - 사업 규모에 따라 승인 기관이 다름(국토교통부, 환경부, 산업통상자원부 등) ※ 지자체, 정부기관 별 절차가 상이할 수 있으므로 반드시 인허가 기관과의 절차 협의 필요 | 설계 | 토목수행팀 | 인허가 기관이 요구하는 사업승인 관련 제출 서류 | 사업승인 인가 서류 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 기타 인허가 신청 | [10 empty] | 해당없음
435 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 서류 작성 (최초, 변경) |  |  | • 기타 인허가 적법/적시 승인 | • 경찰서 관련 업무 : 공사용으로 동원된 중장비 및 운반장치의 도로사용이나 공사를 위한 도로의 차단, 절개, 굴토 및 교통신호 변경 등이 필요한 경우에는 관할 파출소, 경찰서와 사전협의해야 한다. 또한 대관업무와 관계한 사항도 가능한 협조한다. • 구청 또는 군청 관련 업무 : 공사지역내 녹색보전지구, 경관지구, 산림보호지역 등과 관련된 공사는 사전에 관할구청이나 군청, 시청 등과 협의하여 허가를 득해야 한다. • 지하매설물 관련 업무 : 공사지역내 지하를 통과하는 전기, 통신, 가스, 상하수도 등의 건물에 대한 확인을 관계기관과 협의하여 확인하고 조치하여야 한다. | 관리 |  |  | 기타 인허가 신청서 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
436 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 인허가 신청 및 승인 |  |  | • 기타 인허가 적법/적시 승인 | • 승인 기관 및 절차 확인 - 사업 규모에 따라 승인 기관이 다름(국토교통부, 환경부, 산업통상자원부 등) ※ 지자체, 정부기관 별 절차가 상이할 수 있으므로 반드시 인허가 기관과의 절차 협의 필요 | 관리 |  |  | 기타 인허가 승인 서류 | 국내현장 현장소장 업무지침 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 대내감사 | [10 empty] | 해당없음
437 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 감사 대비 자료 준비 |  |  | • 사내 제규정 준수 여부 감사 및 업무 수행의 효율성 진단 | • 사전 작성자료 작성 - 공사도급 및 계약현황 - 도급 기성청구 및 수금현황 - 미청구 미수 - 도급 변경계약에 따른 하도급 변경계약 현황 - 하도급 계약 타절처리 현황 - 선급금 지급 및 반제 현황 - 과거 점검 조치계획 Follow Up - 공사손해보험 사고 현황 • 표준서식 참고하여 현장에서 관리중인 자료 업데이트 - 하도급 기성 집계표 - 경상비 투자분석 - 자재관리 현황 • 집행현황보고서 양식 참조하여 현장에서 관리중인 자료 업데이트 - 협력업체 투자검토서 - 공동도급 현황 - 사전공사 기성현황 | 공무 | 경영진단팀 토목수행팀 | - | 사전 서면감사 자료 | 감사규정 |  | 해당없음
438 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 감사 수검 |  |  | • 사내 제규정 준수 여부 감사 및 업무 수행의 효율성 진단 | • 원가관리 : 준공시예정원가, 원가전망관련 • 하도급 CP : 하도기성 서류, 사전공사, 사전보고, 투자분석, 미불, 체불 • 직영공사 : 집행품의, 손익분석/원가투자, 서류관리 • 도급,실행 관리 : 도급계약, 도급청구, 설계변경, 공기연장간접비, 미청구미수, 실행관리 • 공정관리 : P6 상세공정표, 공정회의, 지연 만회대책 • 공동도급관리 : 공동도급 현황, SOC 손익정산, 책임시공, 안분청구 • 경상비,간접비 : 경상비 일반, 민원처리비, 기술용역비, 안전관리비, 환경보전비 • 기타 : 현장개요, 현안사항, 품의서, 인허가, 업무분장, 인수인계, 회의록, 도면관리 | 공무 | 경영진단팀 토목수행팀 | - | 감사 결과 보고서 | 감사규정 |  | 해당없음
439 | 영동대로지하개발1공구 현장 | 최문규 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 감사 결과 조치 보고 |  |  | • 사내 제규정 준수 여부 감사 및 업무 수행의 효율성 진단 | • 감사 결과 지적사항 조치 | 공무 | 경영진단팀 토목수행팀 | - | 감사 결과 조치 보고서 | 감사규정 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 대외점검 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 영향평가 협의내용 관리대장 | [10 empty] | 해당없음
440 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 사전재해영향평가 관리대장 업데이트 |  |  | • 건설공사에 따른 재해유발요인을 사전에 분석하고 이를 저감 | • 사전재해 영향평가 협의내용 확인 • 사전재해 영향평가 협의내용 이행 • 사전재해 영향평가 협의내용 관리대장 업데이트 | 공사 | 공사팀 | - | 사전재해영향평가 관리대장 |  |  | 해당없음
441 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 지하안전영향평가 관리대장 업데이트 |  |  | • 건설공사에 따른 지하안전 영향요인을 사전에 분석하고 이를 저감 | • 지하안전영향평가 협의내용 확인 • 지하안전영향평가 협의내용 이행 • 지하안전영향평가 협의내용 관리대장 업데이트 | 공사 | 공사팀 | 지하안전영향평가 관리대장 | 지하안전영향평가 관리대장 (업데이트) |  |  | 해당없음
442 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 환경영향평가 관리대장 업데이트 |  |  | • 환경영향평가 대상사업 현장으로 관련 법령(환경영향평가법 제 27조 외)에 의거 협의내용이 사업계획 등에 적정하게 반영되었는지 기록 및 보존 하여야 함 | • 협의내용 이행 여부 확인 및 관리대장 작성 | 관리 | - | 환경영향평가 관리대장 | 환경영향평가 관리대장 (업데이트) |  |  | 해당없음
443 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 교통영향평가 관리대장 업데이트 |  |  | • 건설공사에 따른 교통영향 영향요인을 사전에 분석하고 이를 저감 | • 교통영향평가 협의내용 확인 • 교통영향평가 협의내용 이행 • 교통영향평가 협의내용 관리대장 업데이트 | 공사 | - | 교통영향평가 관리대장 | 교통영향평가 관리대장 (업데이트) |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 대외감사 | [10 empty] | 해당없음
444 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 감사 대비 자료 준비 및 감사 일정 본사 공유 |  |  | • 대외감사 수검을 위한 자료 준비 • 대외감사 일정통보 시 본사 유관부서 공유 | • 대외기관 감사 요청 자료 준비 (공사현황, 설계도서, 품질관리계획서, 안전관리계획서 등) • 대외기관 감사 일정 본사 유관부서 공유(토목수행팀, 토목품질팀, 토목안전팀 등) | 설계 | 토목품질팀 | DQMS 입력 (감사기간,감사주체 등) | DQMS 동일 감사기관 점검내용이 현장에 메일로 공지됨 |  |  | 해당없음
445 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 감사 수검 |  |  | • 대외감사 관련규정, 설계도서, 시방서, 제규정을 준수하였는지 수검 • 확인서 작성 및 벌점 부과에 대비 | • 대외감사 각종 요청자료 제출목록 및 자료 취합 (설계팀) • 대외감사 지적 및 ISSUE 사항 본사 유관부서 공유(토목수행팀, 토목품질팀, 토목안전팀 등) • 필요시 소명자료(원설계자 의견, 외부전문가 의견) 취합 및 본사 유관부서 업무공유 | 설계 | 토목품질팀 | - | DQMS 입력 (감사지적사항) |  |  | 해당없음
446 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 감사 결과 보고 |  |  | • DQMS 시스템에 대외감사 지적사항, 확인서 제출결과 입력 • 동일 기관의 감사결과를 등록하고, 타 현장 외부감사 수감 대비 | • DQMS시스템에 대외감사 지적사항, 확인서 제출결과 입력 • 필요시 대외감사 지적사항에 대한 이의제기(소명자료) | 설계 | 토목품질팀 | - | DQMS 입력 (감사지적사항) |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 정기안전점검 | [10 empty] | 해당없음
447 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 정기안전점검 업체 계약 |  |  | • 건진법 시행령 제100조에 따른 정기안전점검 실시 | • 발주청으로부터 안전점검수행기관 지정통보 • 토목견적팀 단가승인, 토목수행팀 및 외주계약팀 전결규정에 따라 용역업체 계약체결 • 발주청에 계약체결결과 보고 | 설계 | 토목견적팀 토목수행팀 외주계약팀 | 발주청 지정통보 공문 접수 | 계약체결결과 공문 발송 |  |  | 해당없음
448 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 정기안전점검 계획 수립 |  |  | • 건설기술진흥법 안전관리계획서에 의거 계획 수립 | • 관련 법령에 따른 정기 안전점검 조사대상 선정 • 조사대상에 대한 조사항목 점검시기 등 계획수립 | 공사 | 공사팀 | - | 정기안전점검 점검차수별 점검시기 일정표 |  |  | 해당없음
449 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 정기안전점검 수행 (협력업체) |  |  | • 공사중 정기안전점검 차수별 점검 | • 점검차수별 정기안전점검 과업 수행계획서 제출(정기 안전점검 업체) • 정기 안전점검 조사항목 점검 실시 | 공사 | 공사팀, 안전팀 품질팀, 공무•설계팀 | - | 정기안전점검 점검차수별 과업수행 계획서 |  |  | 해당없음
450 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 정기안전점검 결과 협의 및 승인 |  |  | • 정기안전점검 결과 적정성 판단 | • 점검 차수별 정기안전점검 결과 보고서 작성 • 정기 안전점검 결과보고서 발주처 제출 | 공사 | 공사팀, 안전팀 품질팀, 공무•설계팀 | - | 정기안전점검 점검차수별 보고서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 시공관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 시공계획수립 | [10 empty] | 해당없음
447 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공계획서 작성 |  |  | • 국토교통부 고시 제2020-987호 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부고시 제2020-306호, 2020.3.31.) 제61조(공사계획검토) ① 건설사업관리기술인은 공사자로부터 공사시방서의 기준(공사종류별, 시기별)에 의하여 공사계획서를 진행단계별 해당공사 공사 30일 전에 제출받아 이를 검토하여 7일 안에 공사감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 공사토록 하여야 함 • 본사 지침-공사계획발표회 내실화 관련 PROCESS에 의거한 작성 및 발표 | • 공사계획서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 1. 현장조직표 2. 공사 세부공정표 3. 주요공정의 공사절차 및 방법 4. 공사일정 5. 주요장비 동원계획 6. 주요자재 및 인력투입계획 7. 주요 설비사양 및 반입계획 8. 품질관리대책 9. 안전대책 및 환경대책 등 10. 지장물 처리계획과 교통처리 대책 • 공사팀은 예상하자를 도출하여 구체적인 예방대책을 수립하여 공사계획서를 작성 • 형식적인 내용은 지양하고, 실제 예상되는 Critical한 예상하자를 도출하여 하자예방을 위한 구체적인 Action Plan을 수립 • 공사 중 공사계획서에 중요한 내용변경이 발생할 경우에는 변경 공사계획서를 제출 | 공사 | 품질팀, 안전팀, 공무•설계팀, 관리팀, 협력사 | 조직도 공정표 공사절차 및 방법 장비/자재/인력 투입계획 품질/안전/환경대책 | 시공계획서 |  |  | 해당없음
452 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공계획발표회 시행 |  |  | • 본사 지침-공사계획발표회 내실화 관련 PROCESS에 의거한 작성 및 발표 | • 공사계획서는 발표 D-3일前에 현장 전체파트(공무/설계, 품질, 안전 등) 및 토목하자제로팀 담당자에게 메일로 공유 • 현장 전체파트 및 토목품질팀은 D-1일前 공사계획서에 대한 사전검토 회의를 하고, 검토자료를 현장 담당자에게 메일로 송부 • 현장 전체파트 & 토목품질팀은 DWDS, L&L, Q-BP, 부실벌점DATA 등을 활용하여, 공사계획서에서 놓친 사항이나 제안할 사항을 검토 • 공사계획발표회는 현장소장이 주관하여 발표회(20분 발표-질의응답)를 진행 • 발표회가 종료되면, 공사검토서를 작성하여 품질관리시스템(DQMS)에 관련자료와 함께 등재 | 공사 | 토목스마트 엔지니어링팀, 토목안전팀 | 시공계획서 시공계획 발표자료 | 시공계획발표 회의록 회의 사진 | 본사 지침-시공계획발표회 내실화 관련 PROCESS |  | 해당없음
453 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공검토서 작성 |  |  | • 본사 지침-공사계획발표회 내실화 관련 PROCESS에 의거한 작성, 발표,DQMS에 등재 | • 공사발표회가 종료되면, 공사검토서를 작성하여 품질관리시스템(DQMS)에 관련자료와 함께 등재 - 공사, 안전, 품질, 환경 등 공사계획발표회에서 도출된 예상하자와 대책을 종합하여 공사팀이 공사검토서를 작성 - 공사검토서 내용을 확인하고 현장소장과 담당자는 서명 날인 - 품질팀은 공사검토서, 공사계획서 원본파일(발표자료, 감리단에 제출한 공사계획서) 등 관련자료를 DQMS에 등재 | 공사 | 품질팀, 안전팀, 설계팀, 환경팀, 협력사 | Risk 항목, 대응방안, 담당자 | 시공검토서 | 본사 지침-시공계획발표회 내실화 관련 PROCESS |  | 해당없음
454 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 시공검토서, 시공계획서 등 DQMS 등재 |  |  | • 공사를 수행하기 위한 계획에 RISK 및 주요 하자에 대한 검토 하자를 예방하고 관리하기 위함에 있음. | • 년간공사계획서 작성 • 년간공사계획서에 근거 하여 작업 30일전 공사계획서를 작성후 발주처 승인 • 공사계획서에 대한 검토를 실시하여 공사검토서를 통한 유사사례를 통하 하자 및 RISK도출• • 승인후 공사 계획 발표회를 실시하여 작업시 주요 사항 전파 및 검토 | 품질 | 공사팀, 안전팀, 관리팀, 공무•설계팀 | DQMS | 시공계획서, 시공검토서 |  | 품질관리 계획서 공사시방서 | 해당없음
455 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공상세도 작성 |  |  | • 부실설계 ,공사 방지 및 공사품질 향상 | • 설계도면 검토 및 현장 조건 확인 • 도면 작성 후 실무자 공사 유무 판단 • 구조 검토 요청 =>승인=> 관리단 제출 및 보관 | 공사 | 공무•설계팀, 품질팀 |  | 시공상세도 |  |  | 해당없음
456 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 해당 공종 공법 적정성 검토 |  |  | • 안전,공사성 확보 및 공기 단출 그리고 원가 절감 | • 공법 장단점 비교 검토(안전,공기,원가) • 구조검토 및 실정보고 • 공사계획서 변경 | 공사 | 공무•설계팀, 품질팀 |  | 공법 장단점 비교표 (공기,원가) |  |  | 해당없음
457 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업상 문제점 및 해결방안 검토(타공종 간섭유무) |  |  | • 공기 및 원가 리스크 사전 해소 및 최소화 | • 문제점 현황 도출 후 해결책 제시(전체공정표 수정 및 추가 투입비용 산출) • 공종별 세부 공정표 및 투입계획 재수립 • 중복 공정 투입 시점 조정 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 전체 및 세부 공정표 수정 추가 투입비용 산출 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 시공준비단계(시공 전) | [10 empty] | 해당없음
458 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 공종간 간섭사항 검토 조정 |  |  | • 불필요한 간섭을 줄여 공기 및 비용 절감 목적 | • BIM을 활용하여 간섭여부 확인 • 주기적으로 각공종담당자와 협의 하여 개선방안 도출 • Schedule을 작성하여 간섭부분 확인 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 공정표 |  |  | 해당없음
462 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업계획서 작성 및 검토 |  |  | • 효율적인 작업관리, 안전 및 품질 확보 공법 및 공정 검토로 최적의 투입 및 공기 도출 | • 작업의 개요 및 목적 작성 • 공사 범위와 작업 내용 작성 • 각 세부 작업 계획 수립 • 안전 및 품질관리 계획 작성 | 공사 | 안전팀, 품질팀 |  | 작업계획서 |  |  | 해당없음
463 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 기술안전 허가 (PTW) 2차 검토 |  |  | • 검사 또는 입회가 필요한 중요단계로써 검사자가 해당 검사에 입회하지 아니하고는 후속 작업으로 진행하지 못하도록 하는 절차(법적 허가서) • 고위험 작업의 경우 작업 방법과 안전조치 등에 대해 사전에 허가를 받은 후에 작업을 진행하는 절차 | • 허가대상 : 밀폐공간, 화기작업 • 대상기준 : 1)밀폐공간 : 환기가 불충분하여 유해가스나 산소결핍으로 건강 장해의 위험이 있는 장소에서 수행하는 작업 2) 화기작업 : 대피가 곤란한 장소에서 가연성 물질의 점화원이 될 수 있는 용접, 용단, 연마 등 화염 / 스파크를 발생시키는 작업 • 시행방법 1)협력업체는 대상 작업을 수행하는 경우, 작업전일까지 작업허가서를 작성하여 대림 관리감독자에게 제출(보고) 2)DL 공사/안전은 제출 된 허가서의 내용 검토 후, 내용 보완 또는 작업 허가하고 매일 안전 조치 이행여부 확인 • 허가대상 : 작업발판 일체형 거푸집(갱폼), 높이가 4.5m이상인 거푸집 동바리, 높이가 2m이상인 흙막이 지보공 • 대상기준 : 1)작업발판 일체형 거푸집 : 최초(재)설치 후 사용 전 콘크리트 압축강도, 고정볼트 설치 상태 등 점검 확인 2)높이가 4.5m 이상인 거푸집 동바리 : 콘크리트 타설 전 기둥, 수직재, 수평재, 가새 설치 간격 등 확인 3) 높이가 2m 이상인 흙막이 지보공 : 단계별 굴착 후 띠장, 지보재 등 연결 및 체결기준 확인 • 시행방법 1)대림공사관리자가 대상 구조물별 기술안전허가서 상의 기재사항 기입 후, 확인시기가 도래하면 점검당일 "기술안전허가서" 상의 내용과 일치하게 준수되고 있는지 확인점검 2)DL 공사/안전은 공사관리자의 점검결과에 대한 검토 후 승인 • 작성순서 1)대상확인→구조계산서 및 설계도서 납품 확인→구조계산서 체크사항 확인 및 기재→도면 및 안전관리계획서 체크사항 확인 및 기재→공사점검(대상 구조물 확인 및 점검) | 안전 | - | 안전작업허가서 기술안전허가서 | 밀페공간작업 허가서, 화기작업허가서 (화재감시자지정포함) 작업발판 일체형거푸집 기술안전허가서, 흙막이 가시설 기술안전허가서 |  |  | 해당없음
463 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 안전시공발표회 준비 |  |  | • 공사 전 각 작업에 따른 위험요소 발굴 및 예방대책 검토 | • 작업의 개요 및 목적 작성 • 세부 작업 계획에 따른 위험요소 식별 및 분석 • 관련 법규 명기 • 안전 대책 수립 | 공사 | 안전팀 |  | 안전시공계획서 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 시공 | 시공단계(시공 중)
464 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 작업 규정 및 안전준수사항 교육 (작업방법 및 작업순서) (SORA TBM일지 활용) |  |  | • 위험성평가 결과 중대재해로 이어질 수 있는 유해 • 위험요인에 대해서는 작업 전 안전점검회의(TBM) 등을 통해 종사자에게 상시적으로 주지시키도록 노력 | • 매일 안전조회 종료 후 업체별 TBM시 해당 협력업체 소장(or 관리감독자)은 해당업체 종사자들에게 위험성평가 전파교육을 실시 • 해당업체에서 작성한 수시 위험성평가(SORA)를 통해 생성되는 SORA 교육(TBM)일지를 토대로 종사자들에게 위험요인과 예방대책 등 안전 사항을 전파하고, 중점관리항목 및 타 공종과의 간섭사항 등에 대해서도 종사자가 인지할 수 있도록 교육 실시 • 위험성평가 전파교육 후에는 교육참석자 전원을 대상으로 SORA 교육(TBM)일지 내에 자필서명을 받아 교육 근거를 기록 유지, 관리 | 안전 | - | SORA 교육(TBM 일지) |  |  |  | 해당없음
465 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 현장 작업관리 (현장 이동 + 점검/확인 + 협력업체 관리 포함) |  |  | • 현장 작업에 투입되는 장비,인원,자재 적정성 검토 | • 일일작업회의 - 협력사별 작업회의를 통한 공종 간섭여부 Risk 제거 - 공정별 장비, 인원, 자재투입 내용 회의를 통해 내용 공유 - 장비, 인원, 자재 적정성(안전,품질팀)여부 확인 | 공사 | 안전팀 | 일일작업 회의록(작업허가회의) | 작업지시서(발부시) 장비작업계획서(안전) |  |  | 해당없음
466 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업부진 시 원인 규명 및 대책 수립 |  |  | • 작업부진 원인, 책임 규명 및 만회대책 수립 | • 작업부진 원인 규명(당사 귀책 여부) - 작업부진 공종 검토 - 인허가, 당사 지급자재(레미콘, 철근, 주요자재등) 지연 및 협력업체 계약여부 검토 - 타 협력업체 공종간섭 여부 검토 - 관리단 및 발주처 협의 지연 여부 검토 - 구조검토, 기술검토 등 기술지원 지연 여부 검토 • 협력사별 공정부진 책임 구분 - 작업부진 공정내역 분개(각 협력사별) - 협력사별 공정진행에 따른 이의 신청(공문,회의록) 여부 검토 - 협력사별 공정부진 발생 사유 검토(당사와 협력사간 크로스체크) - 협력사별 공정부진 사유발생시 만회대책 수립 | 공사 | 공무•설계팀 | 예정공정 대비 실적 공정표 접수 공문 및 현장회의록 | 작업부진 원인 및 책임규명 검토서, 공문 |  |  | 해당없음
467 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 일일작업회의 및 회의록 작성(작업허가회의) |  |  | • 공정별 작업부진 및 공정별 간섭여부 Risk 제거 | • 일일작업회의 - 협력사별 작업회의를 통한 공종 간섭여부 Risk 제거 - 공정별 공사계획, 안전공사계획, 품질기준 관련 회의를 통한 공정,안전,품질 하자 Risk 제거 - 해당공종 계약여부 확인 및 미계약시 작업지시서(허가서) 발부후 공종 진행 | 공사 | 안전팀, 공무•설계팀 | 일일작업 회의록(작업허가회의) | 작업지시서(발부시) |  |  | 해당없음
468 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업일보 작성 및 취합 |  |  | • 현장에서 발생되는 모든 사항에 대한 기록, 작업량, 투입량(인원/장비), 자재 관리등을 위한 가장 기본적인 자료 | • 작업내용, 특이사항(민원, 점검, 감사, 외부인사 현장방문 등) 입력 • 투입 인원, 장비, 자재 입력(설계량, 공사량, 잔여량) • 협력업체 작업일보, 발주처 보고용 작업일보, 안전작업일보와 작업내용 및 투입현황 확인/일치 • 매일 작성 현장 전직원 공유(회람) 및 결재 | 공사 | 공무•설계팀, 안전팀, 품질팀, 관리팀 |  | 작업일보 |  |  | 해당없음
469 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | Cycle Time Review Sheet 작성 및 리뷰 |  |  | • 각 Activity 별 사이클타임 수립 및 리뷰를 통해 공정 달성 또는 지연 예상 • 사이클타임 리뷰를 통해 개선사항 및 지연 요소 제거 | • 최소 단위 공정에 대한 소요 시간 산정 → 장비의 반복 작업에 대한 상차시간, 운반(왕복)시간 등 → 구조물 작업시 부위별 거푸집, 철근 조립, 터널 작업시 발파, 버력처리, 보강 등 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 리뷰시트 또은 3 week DPM |  |  | 해당없음
470 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 일일 계획대비 시공물량 기록관리 |  |  | • 전체 공정 계획에 의거 일일 계획 수량 달성 확인 및 부진시 만회대책 수립 | • 3 week DPM 작성 관리 • 일 단위 공사물량 측정(EX. 거푸집 설치면적, 철근 조립량, 토공 깎기, 쌓기, 운반량 등) • 투입 자재(철근,레미콘 등), 장비, 설비 등 확인 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 작업일보, 3 week DPM |  |  | 해당없음
471 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 설계 대비 현장여건 문제점 및 대책 수립 |  |  | • 설계 대비 현장여건 문제점 발생 시 원인분석 및 대책 방안을 수립하여 당사 및 협력사 원가 RISK제거 | • 실시설계시 정확하고 Detail 하게 검토(현장 여건 고려) • 현장여건에 맞는 공사방안 수립(구조검토 및 품질기준 확인) • 관리단 및 발주처과 협의하여 실정보고(설계변경)실시 • 하도급 변경계약 및 작업지시서를 전달하여 협력사 분쟁발생 예방 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 설계도서 검토의견서 |  |  | 해당없음
472 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | PMIS |  |  | • 현장의 공사 실적 DATA를 표준화하여 수집하고 저장 | • 작업 전일 명일의 작업계획 및 투입자원 입력 • 작업 당일 작업 실시유무 체크 및 투입자원 및 공사량 입력 • 분석 TOOL을 활용하여 단위작업에 대한 작업생산성 분석 • 시스템에 등록 된 생산성 기준정보와 비교 분석하여 생산성 개선방안 모색 | 공사 |  |  | 시공실적 DATA |  |  | 해당없음
473 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 검측요청서 작성 및 발주처 제출(검측요청) |  |  | • 검측 체크리스트 작성 시 검사항목에 대한 공사 및 품질기준을 명시하여 부주의, 착오, 미확인에 의한 실수를 사전에 예방하고 품질향상에 도모 | • 최초 검측 체크리스트 작성시 공종별 누락없이 작성 및 Detail 하게 검토 • 검측 체크리스트 작성시 현장 여건에 맞지않는 불필요한 내용 삭제(감리 협의) • 설계도서 검토 및 품질기준 확인 | 공사 | 품질팀 |  | 검측요청서 |  |  | 해당없음
474 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 검측 업무 수행 |  |  | • 주요 공정별 공사상태가 설계기준에 부합하는지 확인하여 하자 RISK 제거 | • 세부 공종별 공사상태 설계도서 부합여부 사전확인 (공사) • 발주처 검측의뢰 및 감독 입회하 공종별 검측실시(공사→감독(리)원) • 검측 합격시 검측 승인 및 검측결과 통보서 접수(감독(리)원→공사) • 불합격시 지적사항 조치 및 재검일정 협의 | 공사 | 품질팀 |  | 검측결과 통보서 |  |  | 해당없음
475 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 협력업체 투자분석 및 적자공종 만회방안 수립 |  |  | • 협력업체 과투자 발생시 원인분석 및 개선방안 도출하여 원가 RISK 제거 | • 원가산정의 기초자료가 되는 일일 작업일보 작성 • 노무비/장비비/자재비/기타경비 등 투자분석 자료 작성 • 공종별 기성대비 투입분석을 통해 흑/적자 사유 분석 • 과투입 발생시 원인분석 및 개선방안 모색 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 투자분석 자료 |  |  | 해당없음
476 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공물량 대비 기성수량 검토 (계약금액 100억 이상) |  |  | • 집행에 대한 근거 없이 협력업체에게 기성금액이 지급되는 것을 방지 | • 세부 공종별 공사현황 파악 • 공사현황에 따른 공사도면, 수량산출서 작성 등 공사수량 산출 • 산출된 공사수량 대비 기성내역 수량 및 금액 비교 검토 • 공사 수량대비 기성수량을 초과하여 집행하지 않도록 관리 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 기성청구서 |  |  | 해당없음
477 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공물량 대비 기성수량 검토 (계약금액 100억 미만) |  |  | • 집행에 대한 근거 없이 협력업체에게 기성금액이 지급되는 것을 방지 | • 세부 공종별 공사현황 파악 • 공사현황에 따른 공사도면, 수량산출서 작성 등 공사수량 산출 • 산출된 공사수량 대비 기성내역 수량 및 금액 비교 검토 • 공사 수량대비 기성수량을 초과하여 집행하지 않도록 관리 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 기성청구서 |  |  | 해당없음
478 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 현장사진촬영 및 유지관리(검측 사진 및 주요 작업 사진 등) |  |  | • 현장의 공사 실적 및 공사 후 유지관리의 목적으로 하자 RISK 제거 | • 공종별 공사 전/후 공사현황 및 수량 파악 • 전/후 공사현황 파악 후 같은위치에서 사진촬영(드론포함) • 촬영 된 사진비교 후 공사수량, 설계와 다른 공사여부 확인 • 설계와 다른 공사가 발생하지 않게 추후 지속적인 관리 | 공사 | 품질팀 |  | 검측요청서, 검측결과 통보서 |  |  | 해당없음
479 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 안전작업일보 작성 |  |  | • 현장 전 구간 작업사항 파악 및 투입인원, 장비에 대한 안전사고 RISK를 발굴 하여 위험요소 제거, 안전사고 방지 | • 명일 현장 전구간 공사예정 작업사항 파악 • 작업에 투입되는 인원 및 장비 파악 • 공사예정 구간 투입되는 인원, 장비에 대한 안전사고 RISK 발굴 • 안전사고 RISK에 대한 안전사고 방지에 협의를 통한 위험요소를 제거하고 현장에 적용 | 공사 | 안전팀 |  | 안전작업일보 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 품질관리계획 | [10 empty] | 해당없음
480 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질관리계획서 개정 |  |  | • 양식이나 주요사항등을 기입하여 관리 하는현장절차서로 현장여건에 따른(공사금액,수량변경,물량산출오류)변경등 개정사유 발생시 개정실시 관리함. | • 현장여건에 따른 변경 발생시(공사금액,수량변경,물량산출오류) 혹은 기입사항 변경시 수정 - 품질관리계획서에 법적/발주처 요구사항이 반영될 수 있도록 사전 자료 검토 - 건설공사 품질관리 업무지침, 건설공사 품질시험기준 등을 반영하여 작성 - 현장 품질관리계획 변경시(공사금액, 기간, 계획, 인원 등) 지속적으로 Update 관리 • 항복별 개정 실시 • 발주처 승인 | 품질 | 공무•설계팀,관리팀 ,안전팀,환경팀 | DQMS | 품질관리계획서 |  | 품질관리 계획서 공사시방서 | 해당없음
481 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 중점품질관리대장 작성/관리 |  |  | • 공종별 발생할수 있는 부위별 지역별 예상 문제점 및 대책방안,세부 공정 관리 항목 지침을 기록관리. | • 연간 계획중 중점 품질 항목선정 - 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며, 공사 후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종을 중점 품질관리대상으로 선정 - 교량공, 터널공, 대절(성)토, 용접 작업이 있는 공종은 중점품질관리 대상으로 선정하여 관리 • 부위별 지역별 예상 문제점 파악 및 대책 - 중점품질관리 공종, 부위, 세부공정으로 분류하고 관리방안을 기록하여 작성후 승인 • 세부 관리 항목선정 • 품질 확인 지침 수립 • 적합한 이행여부 관리 | 품질 | 공사팀 | DQMS | 중점품질 관리계획서, 중점품질 관리대장 |  | 품질관리 계획서 공사시방서 | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 시공관리 | [10 empty] | 해당없음
482 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 중점품질관리대상(인원 포함) 기량 Test 실시 및 자격부여 |  |  | • 중점 품질관리의 인적 물적 자원에 대한 관리절차로 자격여건 및 현장에 따른 기량 테스트 및 자격을 부여하여 부적격 인적 물적자원으로 인한 하자 최소화. | • 중점 품질 관리 대상 공정중 투입 자재 및 인원 파악 • 지침에 따른 현장별 기량 테스트 및 자격 확인 • 자격 확인증 부여 관리 | 품질 | 공사팀, 안전팀, 관리팀 |  | 중점품질 자격인원 관리대장 장비운전 실명제 카드 |  | 품질관리 계획서 공사시방서 | 해당없음
483 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 주말작업 보고 |  |  | • 주말작업 시 현장 휴무인원 발생으로 현장관리 및 안전사고에 대한 위험요소 발굴, 제거하여 효율적인 현장관리 목적 | • 각 공종별 담당자 주말작업계획 수립 • 주말작업계획 수립 후 공종별 투입인원, 투입장비 파악 • 공종별 안전위험요소 발굴/제거 및 현장관리 미흡구간 적정인원 배치 • 주말작업계획서 작성 후 관리단 협의 진행하여 주말작업계획서 제출 | 공사 | 공무•설계팀 |  | 주말작업계획서 |  |  | 해당없음
484 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 시험시공 계획서 작성 |  |  | • 관련 기준에 부합한 시험공사를 효율적으로 수행하기 위한 계획 수립 • 신규공정시 적절한 공사방법 및 자재의 투입여부 파악 | • 본 공사전 사전 검토를 통한 문제점 도출 및 중점 품질관리 방안 수립 • 대상선정 • 현장여건에 따른 계획서 작성 | 품질 | 공사팀 |  | 시험시공계획서 |  | 공사시방서 | 해당없음
485 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 시험시공 및 결과 승인 |  |  | • 시험공사를 통한 현장적합성 여부 판단 및 계획서에 의한 현장 시행 실시하고 이의 적정여부를 결과 승인을 통한 현장 적용 | • 선정된 구간에 계획서에 따른 시험공사 실시 • 시험공사 결과에 따른 보고서 작성 • 시험공사 적합여부 확인 및 승인 • 시험공사시 도출된 Risk 해결방안 수립 및 검토결과에 따라 본공사계획에 반영 | 품질 | 공사팀 |  | 시험시공 결과보고서 |  | 공사시방서 | 해당없음
486 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공사 목적물 보존관리 | 기 시공부위 보호방안 수립/관리 |  | • 공사에 사용되는 기자재와 공사 목적물의 손상, 손실, 열화 및 품질저하를 방지하기 위하여 취급, 보관 및 보호에 관한 관리업무를 체계화 | • 자재 및 목적물 관리 방안 작성 - 기자재의 보관 중 품질저하를 예방하기 위하여 기자재별로 보관지역 설정 (옥내창고, 옥외야적), 적재기준, 보호방안(보호시트, 배수로설치, 받침대 설치 등) 등의 기자개 보관방법 수립 • 식별방안 수립 • 보관 및 취급방법 결정 • 교육 및 보관관리 준수 여부 확인 | 품질 | 공사팀, 관리팀 |  | 자재보존계획서 보관자재 점검표 월별 저장 자재 점검표 |  | 품질관리 계획서 공사시방서 | 해당없음
487 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | CSI 전월 실적 및 당월 계획 공유 |  |  | • 건설공사안전관리종합정보망(이하 'CSI')에 입력/관리하도록 의무화 함 • CSI 품질시험 등재 지연/누락에 따른 과태료 처분 방지 | • 수립된 시험계획서 상의 시험검사 실시 • CSI 전월 실적 및 당월 계획 수립을 통한 계획 및 실적 보고 • CSI 품질시험 결과 등재 - 시험검사 완료후 결과값 7일이내 입력 • 입력결과 승인 | 품질 | 관리팀, 공무•설계팀 | CSI 건설공사 안전관리 정보망 | 공인기관 시험성적서 품질시험 성적서 |  | 건설공사 안전관리 정보망 | 해당없음
488 | 울릉공항 현장 | 이영수 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 발주처 시스템 전월 실적 및 당월 계획 공유 |  |  | • 발주처 시스템 전월 실적 및 당월 계획 공유 | • 수립된 시험계획서 상의 시험검사 실시 • 발주처 시스템 전월 실적 및 당월 계획 수립을 통한 계획 및 실적 보고 • 발주처 시스템 품질시험 결과 등재 • 매월 시험총괄별 실적보고서 시험대장등 작성 • 발주처 보고 | 품질 | 공무•설계팀 |  | 품질시험실적보고서 품질시험검사대장 품질시험 검사 총괄표 구조물별 타설 대장 균열관리대장 |  | 건설사업정보 시스템 | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 품질관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | DQMS 운영 관리 | [10 empty] | 해당없음
489 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공사준비 |  |  | -건설공사정보 : 발주자 요구사항의 결정 및 충족 여부 확인을 위하여 공사관련정보, 계약현황 관리 -품질방침 및 목표 : 건설공사의 목적과 발주자의 기대 및 요구에 적절한 현장 품질방침, 목표를 정하고 문서화 하여야함 - 품질목표 및 리스크 관리 : 목표를 달성하기 위한 수단과 리스크를 사전에 파악하여 공사추진 및 관리 -책임 및 권한 : 조직편성의 적정인력배치 및 각 조직 인원의 업무분장 실시 | - 건설공사정보 : 개정 및 변경사항 발생시DQMS 입력, CPMS입력,CSI입력, 품질관리계획서, 품질시험계획서 발주처 착공전 제출 및 변경시 개정 승인 - 품질방침 및 목표 : DQMS 입력, 품질관리계획서, 품질시험계획서 발주처 제출 및 승인(매년) - 품질목표 및 리스크 관리 : DQMS 입력(분기별) - 책임 및 권한 : DQMS 입력, 품질관리계획서, 품질시험계획서 발주처 제출 및 승인(발생시) | 품질 | 공무•설계팀 | CPMS 문서 제출 | 품질관리계획서 문서 품질시험계획서 문서 업무분장표 리스크 관리부 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
490 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질자원 |  |  | • 해당공사에 적합한 인적자원 및 물적 자원을 확보하여 유지관리하기 위함 - 품질관리자 정보 : 품질관리업무 수행자의 적격인력 배치 여부 - 품질관리비 : 품질관리비 계상 및 품질업무 사용여부 확인 - 시험/검사장비 : 품질시험, 검사에 필요한 관련 자료의 구비 및 활용여부 - 교정관리 : 시험,검사 장비 교정상태 및 주기 확인 | • 법정(발주처)요구에 따른 품질관리자 투입시기 결정 및 적기 투입실시 • 기준에 맞는 품질 장부&부외자산의 품질시험기구 적기 투입 관리 - 품질관리자 정보 : DQMS 입력, 품질관리자 정보 변동시 (신규,교체) 발주처 제출 및 승인 - 품질관리비 : 매월 DQMS 입력(품질관리비 계상현장 대상) - 시험/검사장비 : 품질시험, 검사에 필요한 관련 자료의 구비 및 활용여부(매건별 발생시) - 교정관리 : 시험,검사 장비 교정상태 및 주기 확인, 검교정실시 (교정주기 도래시) | 품질 | - | CPMS 문서 제출 | 품질관리계획서 문서 품질시험계획서 문서 검교정관리대장 월별 품질관리비 사용내역 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
491 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공사관리 |  |  | • 공종별 관리계획작성 및 계획수립의 이행여부 확인 - 설계도서검토 : 설계도서의 적정성 확인 - 공사계획 : 공종 착수전 공정의 파악, 관리 계획의 수립 및 공사상세도 작성 - 교육훈련 : 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 - 도면배부 : 협력업체 개정, 승인된 도면 배포관리 - 중점품질관리 : 공좋별 중점품질관리 항목 선정 및 관리 | • 공사계획에 따른 설계도서검토, 교육훈련, 도면배부 관리 실시 - 설계도서검토 : DQMS 입력 (분기별or발생시) - 공사계획 : DQMS 입력(발생시or분기별), 발생시 발주처 공문 제출 승인 - 교육훈련 : 매월(추가 교육발생시) DQMS 입력 및 발주처 확인 - 도면배부 : DQMS 입력(발생시or분기별), 발주처 제출 승인 - 중점품질관리 : DQMS 입력(최초 및 변경시), 발주처 공문 제출 승인(최초 및 변경시) | 품질 | 공무•설계팀, 공사팀 | CPMS 문서 제출 | 시공계획서 실정보고 품질교육결과서 중점품질관리계획서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
492 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 자재관리 |  |  | • 공급원 승인, 자재검수요청서, 주요자재 수불부, 공장점검 | • 주요자재 수불부 : 반입된 자재의 수불부 작성 관리 • 자재수급계획 지급/지입 자재 분류표 작성 • 자재사용승인 관련서류 접수 • 반입자재 검사 사용자재 청구(MIS입력) 및 발주/송장검사/반입자재 집계표 작성/입고자재 수불관리 • 자재보관관리-재고관리 - 자재명, 반입수량, 사용수량, 잔여수량(현장 보관), 보관위치, 인수인계 업체 | 관리 |  |  | 공급원 승인, 주요자재 수불부, 공장점검 결과 |  |  | 해당없음
493 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질점검 |  |  | • 정기적인 점검을 통해 품질 향상 유도 - 자체 품질점검 : 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성 등에 대한 자체 품질점검을 실시하고 부적합할 경우 필요한 조치 실행 - 기반구조관리상태점검 : 공사를 수행하기 위한 기반시설 상태 점검 - 감사/KOM/지원 : • 내부 점검의 계획 및 결과 기록관리 - 외부점검 : 외부 점검의 계획 관리 및 점검 결과 기록 관리 | • 효율적인 협력업체 관리를 위한 자체평가 및 점검실시 • 투입 협력사별 현장 자체평가 실시 - 자체 품질점검 : DQMS 입력 (분기별), CPMS 입력 - 기반구조관리상태점검 : DQMS 입력 (분기별) - 감사/KOM/지원 : • 발생시 DQMS - 외부점검 : 발생시 외부 점검의 계획 관리 및 점검 결과 기록 관리 | 품질 | - | - | DQMS 자체품질점검 실시 DQMS 기반구조관리상태점검 실시 DQMS 내부점검 결과보고서 DQMS 외부점검 결과보고서 | - |  | 해당없음
494 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질시험 |  |  | • 품질시험 또는 검사한 성과의 DQMS기록관리, 품질시험을 통한 공사목적물 품질향상을 목적으로 함 - 품질시험계획에 따른 품질시험•검사의 적기, 적정빈도 실시여부 | • 품질시험 계획에 따른 적정실시 및 성과의 기록관리 등재 • 품질시험 기록 데이터 확보를 통한 추적관리 • 매일 발주처 제출 및 확인, DQMS 입력(발생시, 매월, 분기별), 발생시 CSI 등록 및 완료보고(7일이내) | 품질 | - | 발주처(감리단) 문서 제출 DQMS & CSI 등록 | 각종시험 성적서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
495 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 구조물이력관리 |  |  | • 품질시험 실시 후 시험결과 D/B화를 통한 구조물 이력관리 - 레미콘 배합설계 관리 - 레미콘 타설 관리 및 시험결과 관리 - 구조물별 타설현황 관리 - 레미콘 품질관리 | • 레미콘 배합설계 관리 : 시험배합, 확인배합 시행 후 발주처 제출 및 승인, DQMS 입력 • 레미콘 타설 관리 및 시험결과 관리 : 발생시 발주처 제출 및 확인, DQMS 입력, CSI입력 • 구조물별 타설현황 관리 : 매일 발주처 확인 및 DQMS 매월 입력 • 레미콘 품질관리 : 발생시 마다 품질시험 실시 결과값 발주처 제출 및 확인, DQMS 입력, CSI입력 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 발주처(감리단) 문서 제출 DQMS & CSI 등록 | 배헙설계 보고서 레미콘 시험 관련 성적서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
496 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 부적합관리 |  |  | • 부적합 보고서 : 부적합 공사(자재포함), 하자발생에 대한 발주자(건설사업관리기술자)와의 처리방법 협의 및 이행의 적절성 관리 • 시정/예방 : 품질관리 계획 운영과 관련하여 취해진 시정조치 및 예방조치의 적절성 • 건설공사 운영성과의 검토 : 품질관리계획의 운영과 관련하여 전반에 대한 정기적인 성과 검토 실시 | • 품질시험 수행 후 콘크리트 품질 서류 시험결과 전산파일을 통한 누계관리 • 시험수행시 모바일을 통한 시스템 연동 관리(모바일 사진촬열을 통한 데이터 연동) - 부적합 보고서 : DQMS 분기별 1건 입력 및 CPMS 발생시 조치 및 결과보고(발생시) - 시정/예방 : CPMS 발생시 조치 및 결과보고(발생시) - 건설공사 운영성과의 검토 : DQMS 분기별 입력, CPMS 분기별 입력 | 품질 | - | CPMS 수신 DQMS 부적합관리 | 부적합보고서(FAN,CAR,NCR) 운영성과검토서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
497 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질문서 |  |  | • 발생된 품질문서를 전산파일로 등록 관리 위함 - 품질관리(시험)계획서 착공전 제출 및 개정관리 | • 품질관련 발생된 문서를 스캔 업로드 또는 DQMS에 직접 작성하여 관리 • 발생된 품질문서를 전산파일로 등록 누계관리 - 품질관리(시험)계획서 최초제출 및 개정시 발주처 제출 및 승인, DQMS 입력 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 발주처(감리단) 문서 제출 | 품질관리계획서 문서 품질시험계획서 문서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 품질시험 | [10 empty] | 해당없음
498 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질시험 총괄표 작성/관리 |  |  | • 품질시험계획 및 빈도에 따른 품질실적 관리 - 품질시험 계획에 따라 현장 시험 실시 현황 관리 | • 분기별 DQMS입력 및 기성청구시(기성검사) 및 준공검사시 발주자에게 매월 제출 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 발주처(감리단) 문서 제출 | 품질시험 총괄표 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
499 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 레미콘, 숏크리트 압축강도 시험 실시 및 보고 |  |  | • 레미콘, 숏크리트 압축강도 시험을 통한 품질기준 확인 - 굳지 아니한 레미콘,숏크리트 품질시험 실시 및 기록 관리 - 굳은 레미콘, 숏크리트 품질시험 실시 | • 품질 빈도 및 기준에 맞는지 확인 • 품질시험 계획을 수립하고 이에 따라 품질시험 및 검사 실시 - 매 타설시 굳지아니한 레미콘,숏크리트 시험 매일 실시 및 결과보고, CSI입력 (슬럼프, 염화물측정, 단위수량측정, 온도측정, 압축&휨&등가휨강도 몰드제작/120㎥마다 12개) - 굳은 레미콘(압축f7/28), 굳은 숏크리트(압축f1/28,휨강도f1/28,등가휨강도f28) 시험관리 매일 실시 및 결과보고, CSI 결과 입력 • 품질기준 및 빈도에 맞는 시험을 실시하고 기록하기 위함 | 품질 | - | 발주처(감리단) 문서 제출 CSI 입력 | 각종 시험 성적서 | 건설기술진흥법 건설공사품질관리실무 공사시방서 |  | 해당없음
500 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 레미콘, 아스콘 배합설계 |  |  | • 설계 및 시방서에서 요구되는 콘크리트, 아스콘 배합 설계 - 현장에 사용될 레미콘, 아스콘 배합설계를 실시하여, 발주자의 요구사항 및 품질의 적절성 확인 | • 공종 착수전 콘크리트 사용시기 검토 및 원자재선정 • 배합설계를 통한 사용성 확인(품질→감독(리)원) • 배합설계 결과보고 실시(품질→감독(리)원) - 시험배합(f28),확인배합(f28) 배합설계 실시하여 발주처 결과보고 및 승인, DQMS 입력(발생시) | 품질 | - | CPMS 문서 제출 발주처(감리단) 문서 제출 | 배헙설계 보고서 | 공사시방서 |  | 해당없음
501 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 레미콘, 아스콘 시공품질관리 점검표 작성 |  |  | • 레미콘, 아스콘 공사품질관리 점검표 작성을 통한 품질관리 - 콘크리트 타설과 관련하여 규격, 위치, 사용자재 기록관리 | • 검사횟수를 기재하고 합격 및 불합격 횟수를 기재하여 관리 • 자재의 규격별, 시설물 타설 위치별 감독원이 구분할수 있도록 작성 - 매 타설시 작성(받아들이기 품질시험성적서,슈퍼프린터,송장,수불부) 발주처 결과보고 및 확인, CSI입력 | 품질 | - | 발주처(감리단) 문서 제출 CSI 입력 | 시공품질관리 점검표 | 건설공사품질관리실무 공사시방서 |  | 해당없음
502 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공종별 검사대장 작성/관리 |  |  | • 공종별 검사대장 작성/관리를 통한 모니터링 실시 - 품질시험계획에 따른 적기, 적정빈도 실시 여부 기록관리 | • 매월 검사대장 작성 발주처 결과보고 및 확인, DQMS 매월 입력 • 품질시험 및 검사성과 품질검사 대장에 기록하여 누계관리 | 품질 | - | - | 각종 시험 대장 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
503 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 균열관리대장 작성/관리 |  |  | • 균열관리대장 작성/관리를 통한 품질관리 실시 | • 균열발생시 목적물 및 대장에 기록 및 보수계획 수립 관리 - 최초 균열(결함)관리계획서 제출 • 구조물 균열 발생시 조사, 관리, 보수시기 및 절차 관리 - 발주처 조사 기준에 준하여 맵핑, 기록관리 및 발주처 확인 CPMS 등록 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 발주처(감리단) 문서 제출 | 균열결함관리계획서 구조물별 균열관리대장 | 공사시방서 발주처 지침 |  | 해당없음
504 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 타설대장 작성/관리 |  |  | • 구조물 타설시 부위별 타설대장 작성을 통한 품질관리 | • 타설이 끝난 후 해당 구조물명 타설기록 및 시험성과를 기록하여 관리 • 목적물의 위치 및 시험결과 모니터링을 통한 품질관리 - 매 타설시 작성 발주처 결과보고 및 확인 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 발주처(감리단) 문서 제출 | 콘크리트 타설대장 | 건설공사품질관리실무 공사시방서 |  | 해당없음
505 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 월간 품질시험 실적보고 |  |  | • 월간 품질시험 실적관리를 통한 모니터링 실시 | • 매월 품질시험 검사실적 보고서를 작성하여 감(리)독원에게 제출 • 매월 품질시험 검사실적 보고서를 작성하여 계획대비 실적관리 - 매월 검사대장(전체공종) 작성 발주처 결과보고 및 확인, DQMS 매월 입력 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 발주처(감리단) 문서 제출 | 월간 품질시험 실적보고서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
506 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질검사 의뢰서 작성/관리 (CSI) |  |  | • 자재의뢰시험시 작성하여 자재 품질시험 실시 | • 건설기술진흥법 시행규치에따른 품질검사 의뢰서를 작성하여 시험기관에 전달 • 접수증을 확인하고 시험시간을 모니터링하여 관리 실시 • 발생시 DQMS입력, CPMS, CSI입력(의뢰-봉인-발송-결과보고)작성관리 | 품질 | - | 발주처(감리단) 문서 제출 DQMS & CSI 입력 | 공인기관의뢰시험 성적서 | 건설기술진흥법 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 품질교육 | [10 empty] | 해당없음
507 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 관리감독자, 근로자 품질교육 실시 (공종 착수시) |  |  | • 관리감독자, 근로자 품질교육 실시 및 훈련 계획표를 작성하여 건설공사 의식고취 및 오공사 방지 | • 매월 교육 실시 및 발주처 결과보고 및 확인, DQMS 매월 입력 - 관리감독자 : 품질 기준, 검사 절차, 문제 발생 사례 교육 - 근로자 : 직무별로 필요한 품질 기준, 작업 방법 교육 - 품질 우수한 사례 공유, 품질 관리 체크리스트 제공(필요 시) | 품질 | - | - | 품질교육 결과서 | 건설기술진흥법 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 시험장비 교정관리 | [10 empty] | 해당없음
508 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 시험장비 관리 |  |  | • 시험실에서 사용되는 모든 기자재의 정밀도와 성능 유지 - 품질시험, 검사에 필요한 관련 자료의 구비 및 활용여부 | • 시험에 지장없는 환경을 조성하며 관계자 외 출입 통제 • 비치장비 중 교정이 필요한 장비는 매년 1회 이상 국제공인교정기관에 의뢰, 교정실시 • 안전상 위험이 있는 장비는 '위험'표지를 부착하고 보호 장비를 구비 • 고장나거나 수리가 요구되는 등 품질시험성과에 영향을 미치는 장비는 교체 | 품질 | - | 발주처(감리단) 문서 제출 | 품질시험계획서 | 건설기술진흥법 |  | 해당없음
509 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 교정성적서 및 교정이력 관리 |  |  | • 시험,검사 장비 교정상태 및 교정주기 적정성 확인 | • 인증기관을 통한 시험장비 교정검사 실시 및 교정상태 식별 확인 • 발생시 DQMS입력, 교정결과 작성 발주처 제출 확인 | 품질 | - | 발주처(감리단) 문서 제출 | 검교정성적서 검교정 모니터링 대장 검교정목록대장 장비이력카드 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 자재관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공급원승인 관리 | [10 empty] | 해당없음
470 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 사전 공급원승인 대상 자재목록 List-up |  |  | • 사전 공급원승인 대상 자재목록 List-up - 공사에 필요한 공급원 승인 대장 자재 관리 | • 현장에 해당되는(발주처 지침고려) 공급원 승인 대상목록 작성 • 승인대상 자재별 목록 및 투입시기 작성 • 착공전 및 공종투입전 작성 및 발주처 협의 및 승인,DQMS입력 | 품질 | 공사팀 | - | 공급원승인 대상 자재목록 | - |  | 해당없음
471 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공급원승인 요청서 작성 |  |  | • 공급원 승인 대상자재의 효율적인 품질관리방안을 수립 • 부적합 자재 사용을 사전에 예방 • 공사에 사용될 자재에 대해 발주자에게 승인요청 | • 자재 반입 전 품질 및 규격의 시방기준 적합여부를 감독원(건설사업관리기술자)이 검토․확인 • 건설기술진흥법관련공급원 승인요청서 검토 및 작성(자재반입 15일전) • 발생시 DQMS입력, CPMS 입력, 발주처 제출 및 승인 | 품질 | 공사팀 | CPMS 문서 제출 | 공급원 승인요청서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
472 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공급원승인 검토결과 통보 |  |  | • 제출된 공급원승인원의 적절성 확인 • 발주처 소속기관장의 승인을 득한 후에 자재 납품가능 여부 확인 | • 공급원 승인요청서 적정성 검토를 확인하고 발주자에게 제출 • 공급원 제출 후 7일이내 승인통보 • 발생시 DQMS입력, CPMS 입력, 발주처 제출 및 확인 | 품질 | - | CPMS 문서 수신 | 공급원 승인서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 자재검수 | [10 empty] | 해당없음
473 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 자재검수요청서 작성 |  |  | • 자재반입전 검수요청서 작성을 통한 반입전 사전검토 실시 - 자재반입시 자재의 검수 입회요청 | • 승인대상 목록확인 및 자재반입시 검수요청서 작성 • DQMS(분기입력),발생시 CPMS 입력, 발주처 제출 및 확인 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 | 자재검수요청서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
474 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 현장 반입자재 검수 실시 |  |  | • 건설공사 요구조건 및 기준에 적합한 자재가 사용될수 있도록 관리 • 승인자재 및 불량자재 반입관리 - 반입된 자재의 적격성 및 품질상태 확인 | • 구조적 문제 외 현장 품질에 막대한 영향을 미칠 수 있는 자재에 대한 감리/감독 입회 검사 • 검수요청서 및 자재제원에 따른 반입자재 검수실시 • DQMS(분기입력),발생시 CPMS 입력, 발주처 제출 및 확인 | 품질 | 공사팀 | CPMS 문서 제출 | 자재검수요청서 | 건설기술진흥법 공사시방서 |  | 해당없음
475 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 현장 자재 보관상태 점검 |  |  | • 현반에 반입된 자재의 보관상태 적정성 검토 | • 반입된 자재의 종류, 수량, 규격, 지급업체, 사용처(구조물 위치 등) 목록표 작성 • 반입된 자재의 보관위치 표시 • 사용된 자재의 현장 보관 현황(종류, 수량, 규격, 업체, 사용 및 잔여수량 등) 지속적 List Up (변동 발생 시) | 관리 | 공사팀, 품질팀 | 반입송장, 현장확인 | 반입자재 현황 자료 (종류, 수량, 규격, 지급업체, 사용여부) |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 주요자재수불부 | [10 empty] | 해당없음
476 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 연간 자재소요계획서 작성 |  |  | • 연간 자재 소요계획을 작성하여 원활한 자재수급을 위함 | • 연간 공정표를 바탕으로 각 공종별 투입되는 자재를 구분 • 본사자재와 해외자재 등 구별하여 자재 소요시기 적기에 신청하여 자재를 수급할 수 있도록 한다 | 공사 |  |  | 연간 자재소요계획서 |  |  | 해당없음
477 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 주요자재 수불부 작성 |  |  | • 주요자재의 입출고 목록을 기록하고 관리하며 주요자재의 현황파악을 위함 | • 자재의 위치별 반입량 및 사용량 수불부에 기록하여 모니터링 • DQMS(분기입력),발생시 CPMS 입력, 발주처 제출 및 확인 | 품질 | - | CPMS 문서 제출 | 주요자재수불부 | 건설사업관리업무지침 |  | 해당없음
478 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | [국가철도공단] 발주처 시스템 입력 |  |  | • 발주처 시스템 전월 실적 및 당월 계획 공유 • 발주처CPMS 품질관련 자료 입력 및 관리 - 품질관리(시험)계획서,부적합관리,자체점검관리,부적합경향분석, 품질검사의뢰서, 균열관리, 공급원승인, 각종 관리대장, 검사 및 시험관리(ITP) 등 입력 | • 발주처 시스템 전월 실적 및 당월 계획 수립을 통한 계획 및 실적 보고 • 발주처 시스템 품질시험 결과 등재 - 각 항목별 발주처 시스템(CPMS) 문서 승인요청 및 입력 | 품질 | - | CPMS | 공문,공급원승인,품질시험계획서,품질관리계획서,균열관리대장 등 | 계약서 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 품질점검 대응 | [10 empty] | 해당없음
479 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 점검 지적사항 List-up |  |  | • 점검 지적사항 조치계획 수립 - 외부점검시 점검내용 기록관리 | • 내 외부 점검 계획 및 결과를 입력하여 점검대응에 필요한 DATA를 관리 • DQMS 외부점검 계획/결과 입력(발생시 DQMS입력) | 품질 | 공무•설계팀, 안전팀,공사팀 | - | DQMS 외부점검 계획/결과 | - | 공무•설계팀 | 해당없음
520 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 지적사항 조치 |  |  | • 점검 지적사항 사항에 대한 시정조치 관리 | • 조치 예정일 내 지적사항을 완료하여 결과를 보고 • 발생시 DQMS입력, CPMS 입력, CSI입력 | 품질 | 공사팀 | - | DQMS 외부점검 계획/결과 | - |  | 해당없음
521 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 지적사항 본부 공유 |  |  | • 점검 지적사항 본부 공유를 통해 유사 지적 예방하고 동일하자 재발방지 하기 위함 | • DQMS 시스템 품질점검에 D+1일 이내 점검결과 입력 후 유선보고 - DQMS 외부점검 계획/실적 입력관리(발생시 DQMS입력) | 품질 | - | - | DQMS 외부점검 계획/결과 | - |  | 해당없음
522 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질관리비 관리 |  |  | • 품질관리비 적정 집행 및 실적 관리(품질관리비 사용내역 작성) | • 매월 품질관리비 실적을 DQMS월별 실적에 입력, 발주처 제출 및 확인 • 품질관리비 사용실적을 월별 입력 관리하여 도급∙실행예산의 실시간 적정성 확인 및 설계변경 및 여건보고 여부 판단 | 품질 | - | - | 품질관리비 사용내역서 | 건설기술 진흥법 |  | 해당없음
523 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 운영성과보고 |  |  | • 현장품질관리계획서의 적합성과 효율성이 지속적으로 유지되도록 하기 위해 실시하는 공사 운영성과 검토 | • 품질책임자는 이전에 수행한 검토의 결과 및 지속적 개선 계획 실행 성과에 대해 효과 및 효율성을 분석하고 그 결과를 차기 검토자료에 반영(분기별) | 품질 | - | - | 운영성과보고서 | 건설기술 진흥법 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 하자관리 | [10 empty] | 해당없음
524 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 자체 품질점검 및 하자 조치 |  |  | • 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성 등에 대한 자체 품질점검을 실시하고 부적합할 경우 필요한 조치 실행 • 주기적인 자체점검을 통해 공종별, 대상별 품질 향상 및 하자 예방 | • 품질관리 적절성 점검 및 부실벌점 예방점검 실시 - 매월 DQMS입력, CPMS 입력 - 품질관리 계획서에 따른 중점 점검 항목확인 | 품질 | - | - | 자체품질점검 | 건설기술 진흥법 |  | 해당없음
525 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 하자 발생현황 모니터링 및 전파 |  |  | • 하자 발생현황 모니터링 및 전파 - 부실벌점 현황 관리자 전파 교육을 통한 하자를 사전에 예방 | • 하자 발생현황 및 재발 방지를 위한 관리방안을 수립하고 관련업무 발생시마다 기록관리 발생시 DQMS입력 | 품질 | - | - | 품질교육 | - |  | 해당없음
526 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질 네비게이션 자료 작성 및 업로드(품질 INDEX System)(월단위→자율적 업무로 변경) |  |  | • 품질 네비게이션 자료 작성 및 업로드(자율)통한 품질관리 방안 검토 (품질향상) - 품질네비게이션 작성 매월 개선사례 및 공사계획 적용현황 작성 | • 공사계획 작성시 중점품질관리항목 선정 및 네비게이션 Action Plan 작성 | 품질 | - | - | - | - |  | 해당없음
527 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | DWDS 자료 작성 및 제출 |  |  | • 예상/기발생 하자와 근본원인, 재발방지대책을 입력하여 하자 (Rework)제로화 추진 - 목적물 하자를 지적하고 하자예방을 위한 조치 | • 현장에서 발생한 하자에 대한 하자 내용, 조치 및 투입 내용, 근본요인, 재발방지대책, 관련자료(사진)을 DWDS 시스템에 기록 • DWDS 시스템에 기록한 하자 중 부실벌점 기준 위반사항은 부실벌점 자가진단 시스템으로 연계 작성 • 현장 소장은 DWDS시스템에 기록된 하자 Data의 적정성을 검토 | 품질 | 전직원 | - | DWDS | - |  | 해당없음
528 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | Q-BP 자료 작성 및 제출 |  |  | •현장 품질개선 사례를 시스템에 작성하여 본부 내 전파 - 하자예방을 위해 개선한 할동 기록 관리 | •작성 담당자는 타분야(공사/안전/품질)의 의견을 들어 작성하고 소장 결재를 득함 - 하자내용, 근본원인, 재발방지책, 효과 및 적용대상(매월 1건 작성) | 품질 | 공무•설계팀, 공사팀 | - | Q-BP 리포트 | - |  | 해당없음
529 | 호남고속철도2단계4공구 현장 | 박노현 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 작업내용 및 위치정보 setting, 부실벌점 자가진단 작성 |  |  | • 건진법 벌점기준 Check List를 활용하여 현장의 벌점Risk 제거 - 부실벌점 자가 진단 점검을 실시하여 하자예방 관리 | • 자가진단 준비 - 현장 공정에 따라 점검 구역을 설정하고, 각 구역별로 점검 항목 선정 - 정검 일정 계획을 세우고, 안전 보호구 착용 등 안전조치 확인 • 현장 공사상태 및 시험실 점검 - 부실벌점 자가진단 체크리스트에 따라 현장의 NG에 대한 사진 촬영 및 위치 파악 - 주요 시설물의 공사 상태를 확인하고, 품질관리 기준에 부합하는지 점검 • 서류 점검 - 부실벌점 자가진단 체크리스트에 따라 공사 계획서, 안전시설 설치 여부, TBM 일지 등 관련 서류에 부실벌점 위반사항이 있는지 점검 • 부실벌점 자가진단 시스템 입력(매월 1회 실시) - 발견된 NG 내용 시스템 입력 후 마감기능 실행 | 품질 | - | - | 부실벌점자가진단 | - |  | 해당없음
[6 empty] | 시공 | 계측관리
[6 empty] | 시공 | 업체선정
1030 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 예산대비내역서 작성 |  |  | • 발주 공종에 대한 도급 대비 실행의 적정성 파악 | • 발주공종에 대한 실행단가 적정성 검토 선진행(단가승인) → 발주공종 도급대비 실행 내역서 작성→간접비 항목 적정성 등 검토(토목수행팀) | 공무 | 토목수행팀, 토목견적팀 | 예산대비내역서 (업체선정의뢰, 외주시스템) | 예산대비내역서 (업체선정의뢰, 외주시스템) | 국내공사 하도급관리 절차서 |  | 염동섭
1033 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 업체선정의뢰 |  |  | • 입찰 대상업체의 적정성 검토 및 협의 | • 업체선정 의뢰 60일 전 외주시스템 등록(미시행시 긴급발주요청) → 예산대비내역서 및 현장설명서 작성(현설일 2주전 완료) → 토목수행팀 검토 → 외주관리팀 승인 | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 | 업체선정의뢰서(외주시스템) | 업체선정의뢰서(외주시스템) | 국내공사 하도급관리 절차서 |  | 염동섭
1033 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 입찰 |  |  | • 최저단가이나 공기내 품질기준에 부합한 목적물 공사 가능한 최적의 업체 선정 | • 실행 외 여건컨티 임의내역 추가금지, 부당특약 반영금지, 공사여건 고려 견적기간 설정 | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 | 입찰심의 관리(외주시스템) | 입찰심의 관리(외주시스템) | 국내공사 하도급관리 절차서 |  | 염동섭
1034 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도승인의뢰 |  |  | • 하도급계약을 위한 검토자료 작성 및 유관부서(토목수행팀, 토목견적팀, 외주관리팀) 확인 진행 | • 현장작성 : 하도급예산대비내역서, 계약내역서, 견적금액대비표(필요시), 저가심의자료(필요시), 안전보건능력평가표 | 공무 | 토목수행팀, 토목견적팀, 외주관리팀 | 하도승인의뢰(외주시스템) | 하도승인의뢰(외주시스템) | 국내공사 하도급관리 절차서 |  | 염동섭
1035 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약 |  |  | • 건산법, 하도급법, 인지세법등과의 위배여부 파악과 각종 보증(계약이행, 선급금) 여부 확인 | • 검토항목 : 계약공종 적정성, 건설업면허, 하자보증기간 및 보증요율, 선급금 유무, 계약특수조건, 계약이행보증기간 및 보증요율 | 공무 | 외주관리팀 | 계약서(외주시스템) | 계약서(외주시스템) | 국내공사 하도급관리 절차서 |  | 염동섭
531 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 계측계획서 작성/검토 |  |  | • 계측관리를 위한 계측기 설치위치 및 계측방법의 이해 | • 계측관리계획서 작성 및 검토(공사시방서 규정과 일치여부 확인) | 공사 | 품질팀 | 지반조사 결과 보고서, 실시설계 도면(필요시 원설계자 의견서),설계안정성 검토서(DFS) | 계측기 설치검토서, 회의록 |  |  | 해당없음
531 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 계측 수행 |  |  | • 계측업무 수행 주기 및 계측기간 확인 | • 계측업체 직원이 계측데이터(자동,수동) 확인 | 공사 | 품질팀 | - | 자동 및 수동 계측결과 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 시공 | 계측 결과 검토
532 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 계측 보고서 작성결과 검토 |  |  | • 계측관리(안정과 침하) 결과값 확인 후 후속공종 진행 | • 계측관리한계치 결과값(압밀침하 종료시 까지) | 공사 | 품질팀 | - | 계측결과보고서(주간,월간) |  |  | 해당없음
533 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 결과분석 대책 수립 |  |  | • 계측관리 결과에 따른 구조물 침하발생 사전검토 (히빙, 측방유동 가능성 등) | • 계측완료 후 현장 확인 | 공사 | 품질팀 | - | 현장결과 |  |  | 해당없음
534 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 지하안전영향평가 점검 및 대응 |  |  | • 착공전 흙막이 가시설 설치계획 (공법,깊이,지하매설물 조사, 주변여건) 제출 | • 지하안전영향평가서 제출 | 공사 | 품질팀, 공무설계팀, 안전팀 | - | 지하안전영향평가서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 문서관리 | [10 empty] | 해당없음
535 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 문서처리 규정 작성 |  |  | • 현장운영중 필요문서의 작성,배부 및 접수체계의 효율성 제고 | • 발신문서의 작성시 코러스 사용원칙 준수 • 발신문서 필요기재사항준수(문서번호,작성일,수신처기관및 기관장명,제목,본문,첨부) • 수신문서 접수시 업무주관팀에 인계 • 수신문서의 관리대장에 기재후 회람 | 관리 | 행정운영지원팀, SEQ RM팀 | 수발신 공문, 이메일, 정기보고서 / 코러스, e캐비넷 | 발송대장,접수대장 /코러스, e캐비넷 |  | 프로젝트문서관리지침(I-TR-306) 문서관리절차서(P-GN-002) 현장 문서 관리 절차서(P-GN-055) 전자문서 관리 절차서(P-GN-00620) | 김천재
535 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 문서 수발 및 관리대장 업데이트 |  |  | • 현장 수발신 문서의 적정관리 및 열람의 용이성 확보 | • 수신문서의 접수시 접수대장에 기록(표준양식사용) • 발신문서의 발송전 발송대장에 기록(표준양식사용) • 대장제외 문서(코러스이용문서,단순이메일접수, 정기정인 보고서접수발송,참조처로서의 문서접수,단순참고 안내문서) 해당여부 확인 | 관리 | 행정운영지원팀, SEQ RM팀 | 수발신 공문, 이메일, 정기보고서 / 코러스, e캐비넷 | 발송대장,접수대장 /코러스, e캐비넷 |  | 프로젝트문서관리지침(I-TR-306) 문서관리절차서(P-GN-002) 현장 문서 관리 절차서(P-GN-055) 전자문서 관리 절차서(P-GN-00620) | 김천재
16 | [5 empty] | 시공 | 도면관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 도면관리 | [10 empty] | 해당없음
536 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 도면관리절차서 작성 |  |  | • 현장에 사용되는 도면의 항상 최신본 관리 | • 도면 관리 절차에 따라 현장 도면 관리 | 설계 |  | 당초/변경 도면 | 도면관리절차서 |  |  | 해당없음
537 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 도면지급관리대장 작성 |  |  | • 최신 개정된 도면에 대한 각 팀, 협력업체 공유 | • 도면 배부 및 기록 대장, 도면 배부 및 접수확인서를 통한 관리 | 설계 |  | 기록, 관리 | 도면 배부 및 기록 대장, 도면 배부 및 접수확인서 |  |  | 해당없음
538 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계도서 유지/개정/배포관리 |  |  | • 도면 관리 잘못에 따른 재공사 및 보수작업을 방지 | • 개정사항 발생시 구도면은 보존용, 개정된 도면은 관리본 스템프를 날인 후 교체, 개정도면은 도면 배부 기록대장 관리 | 설계 |  | 기록, 관리 | 도면 배부 및 기록대장 |  |  | 해당없음
539 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 문서 수발 및 관리대장 업데이트 |  |  | • 도면 수발신을 통한 협력업체 등의 변경 도면 관리 | • 공문을 통한 변경 도면 송부 | 설계 |  | 도면 수발신 | 도면관련 문서수발 관리대장 업데이트 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 정보 보호활동 | [10 empty] | 해당없음
540 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 정보자산 분류 및 관리 |  |  | • 정보자산의 등급분류를 통한 적정 관리 | • 정보자산의 평가 실시 (정보보호담당자의 평가) • 기밀,사외비 정보자산의 퇴근시 책상 및 회의탁자등 외부 인원 접근가능 장소에 방치 금지 • 회의 목적등으로 임시배포하는 기밀,사외비 문서는 종료시 회수 • 기밀,사외비내용이 포함된 문서의 경우 이면지 사용불가 • 이면지 사용시 '이면지사용'표식 반드시 기재 | 관리 | IT기획팀,IT센터, 정보보호팀 | 각종계약서, 사내규정/지침서,매뉴얼, 시스템문서,연구노트,도면,영업실적,경영보고서,인사기록카드,인사관련서류 등 | 정보자산 평가 결과서 |  | 국내 본사 및 현장 IT자산 관리지침(I-GN-00416) 정보자산 관리 절차서(P-PL-00918) | 윤채림
541 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 정보보호 교육 및 훈련 |  |  | • 정보의 오남용, 유출 등의 위협으로부터 회사의 정보를 보호하고, 기업비밀을 포함한 모든 정보자산의 안전한 보호와 원활한 공유를 통한 경영능력의 향상 및 경쟁력 제고 | • 정보보호팀으로부터 기타 정보보호 관련 정보의 전달교육 및 홍보, 교육시행후 교육 내용 및 참석자에 대한 기록 관리 | 공무 | 정보보호팀 | 정보보호 교육자료 | 정보보호 교육 참석자 명단 | 정보보호 관리규정 |  | 염동섭
542 | 송산-시화연결도로 현장 | 이정호 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 전산장비 관리 |  |  | • 해당 업무에 도움을 주는 적정 전산장비의 효율적 관리 | • 불출 및 교체 기준 준수 • 퇴사자 발생시 정보자산 외부 반출 통제 및 전산장비 반납 기준 준수 • 정기적 현황파악(현장 자체 파악 및 정기 전산자원실물조사수행) • 현장 준공처리를 위한 반납계획의 수립 및 IT센터 통보(준공3개월전) • 반납확인서, 인수확인서 사유 발생시 기록 관리 | 관리 | IT기획팀,IT센터, 정보보호팀 | 노트북, 본체,테블릿, 서버(워크스테이션포함)VPN | 반납확인서,인수확인서 |  | 국내 본사 및 현장 IT자산 관리지침(I-GN-00416) 정보자산 관리 절차서(P-PL-00918) 전산자원 사용 보안절차서(P-PL-00921) | 윤채림
16 | [5 empty] | 시공 | 자재관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 관급자재 | [10 empty] | 해당없음
543 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 승인대상 품목 선정 List Up 및 리스트 관리 |  |  | • 공종별 소요자재 품목 및 설계량 확인 | • 지급/지입자재 분류표 작성 • 공종별 사전승인대상 자재 목록 검토 및 작성 | 설계 |  |  | 관급자재 소요계획서 |  |  | 해당없음
544 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 설계대비 변경 내용 사전파악(수량, 도면 작성) |  |  | • 적확한 자재의 수량확인 및 발주를 통한 적기 공사 추진 | • 수량산출서와 도면과의 일치 여부 확인 • 현장 여건을 반영한 공사상세도 작성 및 승인 • 공종별 사전승인대상 자재 목록 검토 및 작성 • 자재소요계획 수립/작성 및 자재KOM 실시(협업) | 공사 | 토목수행팀 토목품질팀 |  | 시공상세도 수량산출서 회의록 |  |  | 해당없음
545 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 자재 발주 승인요청 |  |  | • 자재 반입시기, 반입수량, 반입위치 | • 지급 자재 수급 요청서, 수급요청 위치도, 물품청구 및 출고증 작성(감독/감리) • 지급 자재 항목별 실투입 금액 확인하여 실투입 금액으로 발주처 설계변경 추진 | 설계 |  |  | 자재 발주 승인 요청서 |  |  | 해당없음
546 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 자재반입계획 및 보관장소 준비 |  |  | • 자재 손상, 훼손, 분실이 되지 않도록 하역 및 보관 방법 결정 • 불필요한 투입 및 운반거리 최소화를 통한 작업 효율성 극대화 | • 후속공정 및 간섭되는 작업여건을 반영한 반입 일정 및 장소 선정 • 자재 반입계획서 작성(하차, 이동장비 선정, 자재보관 장소 선정 후 부지정리) • 자재 수불부 작성 및 관리 • 자재 보관상태 점검(지원) • 현장내 또는 현장외 보관장소 선정 검토 | 공사 | 토목품질팀 |  | 자재반입계획 |  |  | 해당없음
547 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 소요자재 반입 요청 |  |  | • 내역서, 도면, 수량산출 기준으로 공정계획에 따라 반입 요청서 • 적기 자재 반입을 통한 공사 지연 발생 방지 | • 자재 소요시기를 타겟으로 사전 준비서류 작성 및 승인 절차 진행 • 자재소요계획 수립/작성 및 자재KOM 실시(협업) • 도급내역과 공정계획에 따라 연간 자재소계획 작성, 반입전 자재 청구서 작성 • 공급원 승인 여부에 따른 업체 담당자 협의 및 자재 발주서 승인 | 공사 | 토목품질팀 | 자재 청구서 | 자재소요계획 |  |  | 해당없음
548 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 자재반입 및 검수 |  |  | • 설계 및 시방서에서 요구되는 자재 품질기준 확인 • 자재반입검수를 통한 승인자재 확인 및 품질이상유무 확인 | • 반입전 공장검사(감독/감리가 요구하는 자재 대상으로 실시) • 자재반입시 감리(독)원 에게 자재검사요청서를 작성하고 입회를 요청 • 자재반입량 및 합격/불합격 여부를 판별하여 감리(독)원의 확인을 받아 기록관리 • 건설공사 품질관리 시험 지침에 따른 관리시험(샘플채취 공인기관 의뢰시험) | 품질 |  |  | 공장검사 결과 보고서 공인기관 시험 성적서 |  |  | 해당없음
549 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 자재납품 검수 증빙 |  |  | • 반입자재 품질이상 여부, 반입량 확인 확인 • 재고관리 및 회계처리를 위한 증빙관리 | • 현장 반입시 인수검사(제조사 자체 시험성적서 또는 공인기관 성적서 확인) • 자재반입시 납품증 및 거래명세서 납품수량 및 승인 회사명 확인 | 품질 |  |  | 송장(거래명세서) 주요자재 검사 및 수불부 |  |  | 해당없음
550 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 관급 → 사급자재 전환 및 수량 관리 |  |  | • 자재 적기 반입, 반입자재 파손 및 변질 예방 | • 자재소요계획작성(품목별 투입시기/ 월별소요량 파악, 감독/감리 승인) • 관급 → 사급자재 전환에 대한 총사업비 승인 후 발주처 설계변경 추진 | 설계 |  |  | 설계변경 |  |  | 해당없음
547 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 설계대비 투입량 분석 |  |  | • 정확한 투입량 분석으로 오류 원인 파악 및 재발 방지 | • 설계 물량 기준으로 한 현장여건을 반영한 실질적인 투입량 검토 • 공사 전 정확한 도면 및 산출서 확인 • 공사 전 공사방법 협의를 통한 자재손실 방지 • 공사 후 정확한 분석을 통한 작업 방법개선 • 공사 후 실정보고 및 설계변경 자료 활용 | 공사 | 토목수행팀 | 설계대비 시공 현황 SHOP 도면 | 실정보고 설계변경 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 사급자재 | [10 empty] | 해당없음
552 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 소요자재 물량 산출 |  |  | • 정확한 물량산출로 인한 원가손실 방지 | • 현장과 설계를 반영한 실질적인 물량 산출. • 상세도 작성을 통한 실질적 물량 확인 • 수량산출서, 내역서, 도면 및 현장여건 일치 여부 확인 | 공사 | 토목수행팀 토목품질팀 |  | 자재소요계획 |  |  | 해당없음
553 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 소요자재 신청서 작성 및 청구(수량, 도면 작성) |  |  | • 자재투입 지연으로 인한 공정지연 및 과투입 예방 | • 공사상세도 작성을 통한 실질적인 물량 산출 후 청구 진행 • 공종별 사전승인대상 자재 목록 검토 및 작성 • 지급/지입자재 분류 및 분류표 작성 • 자재소요계획 수립/작성 및 자재KOM 실시(협업) | 공사 | 토목품질팀 | 상세 도면 KOM 회의록 | 자재 청구서 자재소요계획 |  |  | 해당없음
554 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 소요자재 본사구매 자재 여부 파악 및 신청 |  |  | • 지급/지입자재 분류표에 맞는 구매 | • 자재 본사구입구분표 확인 • 지입자재, 지급자재 구분사항 확인 • 자재신청전 지입지급 구분확인 • 지입자재시 지입/지급자재 전환승인 요청 • 자재구매 계약 수립 • 자재청구 (공정에 따른 자재소요를 전결규정에 따라 결재 청구) | 관리 | 건설자재관리팀 | 자재청구서 | 구매시스템 자재청구 | 기자재 구매업무 지침 6.2.1 |  | 해당없음
555 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 소요자재 현지구매 집행승인 및 신청 |  |  | • 현지구입으로 분류된자재, 현지구입승인득한 자재 , 소량자재(100만원이하) | • 구매가능한 업체 3개사 견적 • 구매품의 / 현지구입 승인신청 • 본사현지구입 승인/계약 | 관리 | 건설자재관리팀 | 현지구입승인신청서 | 구매시스템 현지구입승인 | 기자재 구매업무 지침 5.3.2 |  | 해당없음
556 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 소요자재 반입계획 수립 |  |  | • 사전계획을 통해 공사 적기 자재 공급 | • 후속공정 및 간섭되는 작업여건을 반영한 반입 일정 및 장소 선정 • 자재 반입, 저장 및 보존계획 수립 • 자재 수불부 작성 및 관리 • 자재 보관상태 점검(지원) | 공사 | 토목품질팀 |  | 자재반입 계획 |  |  | 해당없음
557 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 소요자재 반입 및 검수 |  |  | • 미승인 자재 및 불량 자재 반입 예방 | • 자재반입시 감리(독)원 에게 자재검사요청서를 작성하고 입회를 요청 • 현장 반입자재 인수검서검사(도면/설계서와 일치여부 확인) • 현장 샘플 채취 공인기관 의뢰시험(감독/감리 입회 확인) • 건설공사 품질관리 시험 지침에 따른 관리시험 • 자재반입량 및 합격/불합격 여부를 판별하여 감리(독)원의 확인을 받아 기록관리 | 품질 |  |  | 자재 검수요청서 공인기관 시험 성적서 주요자재 검사 및 수불부 |  |  | 해당없음
558 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 설계대비 투입량 분석 |  |  | • 정확한 투입량 분석으로 오류 원인 파악 및 재발 방지 | • 설계 물량 기준으로 한 현장여건을 반영한 실질적인 투입량 검토 • 공사 전 정확한 도면 및 산출서 확인 • 공사 전 공사방법 협의를 통한 자재손실 방지 • 공사 후 정확한 분석을 통한 작업 방법개선 • 공사 후 실정보고 및 설계변경 자료 활용 | 공사 | 토목수행팀 토목품질팀 | 설계대비 시공 현황 상세 도면 | 실정보고 설계변경 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 자재공장검사 | [10 empty] | 해당없음
559 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공장검사 품목 List Up |  |  | • 자재 납품업체 공장 검수를 통해 불량자재 납품을 예방 | • 공장검사 품목 List Up(공장검수 사전계획수립) • 발주처/본부 자재등급별(A, B, C) 관리기준에 따른 공장점검 대상 자재 선정 | 품질 |  |  | 공종별 사전승인대상 자재 목록표 |  |  | 해당없음
560 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 공장검사 Check List 작성 |  |  | • 설계 및 시방서에서 요구되는 자재 품질기준 확인하여 공장검사실시 위함 | • 공장검사 Check List 작성 • 발주처 품질기준 또는 건설공사 품질관리 기준에 따른 확인사항 작성 | 품질 |  |  | 공장 시험 입회검사서 |  |  | 해당없음
561 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 철근가공장 공장실사 (지급보증보험계약변경증권) |  |  | • 철근가공장 규모및 수행가능여부 판단 | • 철근가공장 규모 및 적기가공 가능여부판단 • 가공장 이상상황(부도,법정관리, 폐업) 발생시 보존을 위한 보증증권 징구 • 가공장 타절또는 반입자재(철근)분실 등의 문제 발생시 해소 차원 • 가공 위탁된 철근에 대한 매월 반입/재고 대장 유지 | 관리 | 자금팀(보증서) | 철근 가공장 선정 품의 철근 가공장 선정 계약 | 공장점검 체크리스트 eFMS자금관리자금관리 보증관리 |  |  | 해당없음
562 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 검사 및 검사 결과보고서 작성 |  |  | • 설계 및 시방서에서 요구되는 자재 품질기준 확인 | • 공장검사 실시 후 결과보고 작성 • 공급업체 품질관리, 인증서, 납품실적, 기타서류 확인(발주처 승인) • 예상납품업체로부터 공급원승인요청 서류를 접수하여 품질관리담당에게 통보 • 발주처에 공장검사 시행여부를 의뢰하고 공장검사가 불필요한 경우 서류검사 시행 • 공장검사일정 발주처 통보 및 감독 입회하에 공장검사를 수행 • 공장검수 합격시 공장검사보고서 작성 및 발주처 승인 • 불합격시 재검일정 협의 혹은 해당 자재 현장 투입취소 | 품질 |  |  | 공장점검 결과보고서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 회계/서무 관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 월마감 | [10 empty] | 해당없음
563 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 전표 증빙 접수 및 적정여부 검토 |  |  | • 실사용에 대한 확인 및 근거 확보함으로써 투명성과 신뢰도를 높임 • 세무조사나 감사 등의 상황에 효과적으로 대응 | • 거래 발생 시 전표증빙(영수증,세금계산서,계산서) 접수 • eFMS재무회계 - 전표관리 - 간편전표등록 / 일반전표등록 • 과세유형확인 - 국세청 • eFMS세무회계 - 부가세 - 매입전자세금계산서 관리 - 승인여부확인 • 매월말 거래내역서를 받아 확인 | 관리 | 회계팀 세무팀 | 영수증 계산서 세금계산서 | eFMS재무회계 eFMS세무회계 | 경리규정 2.3 경리규정 2.4 경리규정 2.5 |  | 윤채림
564 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 현금 지급 및 미지급금 계상 |  |  | • 지급 의무를 이행하기 위함. • 현금 : 현장운영의 기본 / 미지급금 : 미래의 현금 유출 | • 공과금 및 임차료 매달 지급일에 현금 출금 • eFMS재무회계 - 전표관리 - 간편전표등록 / 일반전표등록 - 승인완료 후 • eFMS자금관리 - 자금신청 - 경상비 신청 - 경상비 집행 • 매달 발생 원가에 대한 미지급금 계상 후 익월 정기자금집행 • eFMS재무회계 - 전표관리 - 간편전표등록 / 일반전표등록 - 승인완료 후 • eFMS자금관리 - 자금신청 - 정기자금신청 / 비정기자금신청) | 관리 | 회계팀 자금팀 | 영수증 계산서 세금계산서 | eFMS재무회계 eFMS자금관리 | 경리규정 3.4 경리규정 3.8 |  | 윤채림
565 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 계정 과목 분류 |  |  | • 재무제표 항목에 계정과목(계정번호)을 부여하여 관리하기 위함 • 재무 활동을 체계적으로 분류하고 기록하기 위함 | • 매달 계정에 맞는 항목에 전표입력(시스템상 간편전표 활용) • eFMS재무회계 - 전표관리 - 간편전표등록 / 일반전표등록 | 관리 | 회계팀 | 영수증 계산서 세금계산서 | eFMS재무회계 | 경리규정 2.0 |  | 윤채림
566 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 원가자료 입력 및 마감 |  |  | • 월의 실적을 마감 정산 매출원가 및 재고자산 평가를 위함 | • 매달 결산일정에 맞춰 원가자료 입력 및 마감 • eFMS재무회계 - 전표관리 - 간편전표등록 / 일반전표등록 • eFMS재무회계 - 매출관리 - 현장결산전표발행관리 - 결산관리 - 재무제표 마감관리 • 회계/공무 월별 공사원가 투자 차이액 규명 | 관리 | 회계팀, 공무·설계팀 | 영수증 계산서 세금계산서 | eFMS재무회계 | 경리규정 2.6 경리규정 7.2 |  | 윤채림
567 | 강진-광주고속7공구 현장 | 윤호성 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공무원가 회계원가 일치여부 확인 |  |  | • 원가를 정확하게 파악하고 투입 원가가 계획과 일치하는지 확인하기 위함. • 차이가 발생할 경우 원인을 파악하여 낭비를 제거하고 원가를 개선함. | • 마감시 공무원가에 타사분 조정 금액 반영 • 공무원가와 회계원가 차이 비교 분석 | 공무 | 회계팀 |  | 공무-화계 원가 차이 분석 자료 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 자금청구 및 집행 | [10 empty] | 해당없음
568 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 정기자금 신청 |  |  | • 하도급법 및 계약상 지급기한 준수 및 위반 방지 | • 계산서 발행일 기준 익월부터 매월 10일 신청 • efms자금관리->자금신청->정기자금신청(일반,조달,하도급지킴이) 각각 신청-> 전자결재(소장)) | 관리 | 자금팀 |  | 정기자금신청서 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
569 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 비정기자금 신청 |  |  | • 정기자금 신청기한을 지키지 못할 경우 및 부득이한 자금 집행이 필요한 경우 비정기자금 신청 보완 | • 정기 자금으로 신청 불가시에만 매주 목요일 신청 (품의서, 내역서, 사업자등록증, 통장사본 등 모든 서류가 첨부되고 소명) • efms자금관리->자금신청->비정기자금신청(일반)->전자결재(소장) | 관리 | 자금팀 |  | 비정기자금신청서 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
570 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 긴급자금 신청 |  |  | • 타절 금액 지불 등 기한이 촉박하게 지불할 경우 신청 | • 긴급 자금 집행 요청서 작성 및 본사 유관부서 협의 • efms자금관리->자금신청->비정기자금신청(일반)->전자결재(소장) | 관리 | 자금팀 |  | 비정기자금신청서 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
571 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 선급금 유무 및 공제 확인 |  |  | • 선급금 지급 의무 위반 방지 및 적정성 확인 | • 선급금 지급 의무 발생시 유관부서에 지급금액 검토 | 관리 | 자금팀 |  | 회계전표 전자결재 완료 |  |  | 해당없음
572 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 자금 지불 및 수령여부 확인 |  |  | • 회사기준에 따른 지급월(현금등) 확인 및 해당업체 통장에 제대로 입금 되었는지 확인 | • 하도급 지킴이를 통해 모니터링 | 관리 | 자금팀 |  | 회계전표 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
573 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 시재검토 및 관리 |  |  | • 통액 잔액과 eFMS상의 보통예금 계정과 일치하도록 관리 | • 회계처리(이자수익 등) 되지 않는 거래 및 통장이 존재하지 않도록 매월 은행에 잔액 확인 | 관리 | 자금팀 |  | 은행 잔액확인 결과 |  |  | 윤채림
574 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 각종 수수료 및 제세공과 납부 |  |  | • 각종 인허가에 따른 제세공과 적기 납부 | • 각종 수수료 및 제세공과 고지서 확인 후 적기에 회계 처리 집행 | 관리 | 자금팀 |  | 각종 고지서 양식 |  |  | 윤채림
16 | [5 empty] | 시공 | 사무실 관리 | [10 empty] | 해당없음
575 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 각종 사무용품/공도구 구입 및 관리 |  |  | • 직원 사무 환경 유지 및 업무 수행에 필요한 물품 구입 | • 본사 일반구매팀에서 선정한 물품 전문 구매 대행 업체(MRO)로 필요물품 발주 • MRO 물품이 없는 경우 및 긴급 물품 조달시 자재/소모용품 청구서 내부 결재 후 구매 • 매 월 복리후생비 예산 내 예산/집행 투자대비 관리 | 관리 |  |  | MRO 구매 신청서 (현대리바트) 자재신청서 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
576 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 사무실 청결상태 관리 |  |  | • 직원들의 근무환경 개선을 위한 청결 유지 관리 | • 매일 주기적인 청소 및 환기 실시 • 개인 업무 공간 정리 실시 | 관리 |  | - | - |  |  | 윤채림
577 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 직원식당 부식 신청 및 관리 |  |  | • 불필요한 식자재 구입으로 인한 비용 방지 | • 차주 주간식단표 작성 및 식수인원 파악 • 주간식단표에 의한 식자재 물품 주문(아워홈) • 반입 식자재 물품 수량 및 품질 검수 | 관리 |  |  | 주간식단표 |  |  | 윤채림
578 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 직원식당 청결상태 관리 |  |  | • 식중독 등 직원들의 건강을 지키기 위한 최소한의 조치 | • 주방 청결유지를 위하여 매주 지속적인 점검, 개선 , 관리 감독 | 관리 |  |  | MRO 구매 신청서 (현대리바트) 전자결재 완료 주변 마트 월대 회계전표 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
579 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 사무실, 직원숙소 탕비용품 구입 및 관리 |  |  | • 직원들의 복지 등을 위해 필요한 물품 구입 | • 본사 일반구매팀에서 선정한 물품 전문 구매 대행 업체(MRO)로 필요물품 발주 • MRO 물품이 없는 경우 및 긴급 물품 조달시 자재/소모용품 청구서 내부 결재 후 구매 • 매 월 복리후생비 예산 내 예산/집행 투자대비 구입 | 관리 |  | 탕비용품 구매 List | 탕비용품 구매 영수증 |  |  | 윤채림
580 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 개인 직원숙소 임대 (기준내) |  |  | • 현장 임차숙소 표준화 상세 지침 준수 | • 현장 인근 부동산 및 네이버, 직방등을 통한 인근 부동산 시장 조사 - 월세 가격 및 수량 조사 / 월세 불가능한 지역 전세 확인 • 숙소 후보 물건지 사전 확인 및 등기부등본을 통한 근저당 확인 - 전세 : 전세권설정(법무사) 및 전세보증보험 가입(본사 자금관리시스템) • 임차 숙소 품의 진행 (소장전결) 후 임대차계약서 체결 • 보증금 환수-1순위 전세권 설정한 경우와 1순위 전세권 설정 불가한 경우의 환수 절차 사전 확인 및 발생 시 즉시 조치 | 관리 | 공무•설계팀 |  | 숙소 임대 품의서 |  |  | 김천재
581 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 개인 직원숙소 임대 (기준초과) |  |  | • 예산 외 불가피하게 임대하는 경우 임대금액의 적정성,목적 등 종합 검토를 통해 경상비 사용의 적정성을 검토 및 승인받기 위함. | • 임대가 필요한 물건 조사(임대료,근저당 설정 여부 등) • 임대료에 대한 적정성 검토(현장검토사항) - 주변 임대 월세,보증금,관리비 등 검토를 통해 향후 집행분 비교 후 토목수행팀 품의서 상신 → 전결규정 : G. 견적집행>f. 기타>10. 현장사무실/숙소 임대>나. 실행예산 승인금액 초과 (사무실/전세 숙소)>ㄱ. 토목/플랜트 • 추가 임대에 대한 적정성 종합 검토 후 품의서 승인(본사검토사항) • 집행승인 완료 후 보증금액에 대한 자금신청 및 전세권 설정 1) 전세 : 1순위 전세권 설정 및 전세보증보험 가입(법무사 공증) 2) 월세 : 다가구 주택의 경우 전세권 설정 불가 및 보증보험 불가 / 근저당 확인 必 | 공무 |  |  | 직원 숙소 임대 물건조사 결과 및 품의서 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 현장차량 관리 | [10 empty] | 해당없음
582 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 현장차량 유지관리 |  |  | • 현장 차량 쾌적하고 안전한 운행 관리 | • 공정별 차량 담당자 지정 (정/부) • 지정된 주유소 내 세차장을 활용하여 세차 청소로 청결 유지 • 현대캐피탈 1회/2개월 차량 순회 점검 • 차량 과태료 발생 시 처리 Process 수립 | 관리 | 행정운영지원팀 |  | 차량 과대료 발생 시 처리 Process |  |  | 윤채림
583 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 차량 운행일지 관리 및 시스템 입력 |  |  | • 회사가 정한 한도내의 유류를 사용했는지 확인하기 위한 거래장부 | • 공종별 차량 담당자 매일 계기판 운행 현황 확인 (운행일지 및 사진 기록) • 매월 마감 후 비용명세서 및 운행일지 E-supporter 시스템에 업로드 | 관리 | 행정운영지원팀, 세무팀 |  | 차량운행일지 및 비용관리명세서 |  |  | 윤채림
584 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 직원 유류비 지급 관리대장 업데이트 |  |  | • 현장 차량에 대한 유류 사용 현황 관리 | • 현장 인근 주유소 업체 선정 및 품의 작성 • 지정된 주유소에서 정해진 한도 내 주유 | 관리 | 행정운영지원팀 |  | 유류사용현황일지 |  |  | 윤채림
585 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 현장차량 유류비 지급 관리대장 업데이트 |  |  | • 현장 차량에 대한 유류 사용 현황 관리 | • 현장 인근 주유소 업체 선정 • 지정된 주유소에서 정해진 한도 내 주유 | 관리 | 행정운영지원팀 |  | 유류사용현황일지 |  |  | 윤채림
586 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 각종 현장 행사 관리 |  |  | • 각종 현장 행사 목적에 맞는 효율적인 행사 준비 | • 각종 행사에 필요한 물품 및 다과 준비 • 현장 브리핑 자료 준비 | 관리 |  |  | 행사 필요물품 및 브리핑 자료 |  |  | 윤채림
587 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 기타 서무행정/본사접수 문서 회람 확인 |  |  | • 전 직원 내용 공유 및 파트별 공문 내용 확인 | • 파트별 공문 내용 회람 및 공유 • e캐비닛에 전자 파일 등재 | 관리 | [5 empty] | 윤채림
16 | [5 empty] | 시공 | 직원 연차/휴가현황 관리 | [10 empty] | 해당없음
588 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 현장직원 근무표 작성 |  |  | • 직원 근무 시간을 정하고, 업무 효율성 증진, 직원의 휴식 권리 보장 | • 현장 여건과 상황에 맞는 월 단위 근무계푁표 작성 (직원 서명) • 매월 근무표 작성 및 준수 여부 확인 | 관리 | HR지원팀 |  | 근무계획표 |  |  | 윤채림
589 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 현장직원 연차/휴가 현황 관리 |  |  | • 근무표에 표기된 휴가 일정 확인 및 시스템 결제 여부 확인 | • 월 단위 근무계획표 반영된 개인 연차에 한하여 e-HRM 연차 자가 결재 • 근무계획표에 미반영된 개인 연차 보직자 결재 진행 • 사내규정에 근거한 대휴, 경조휴가 등은 보직자 결재 진행 | 관리 | HR지원팀 |  | 근무계획표 |  |  | 윤채림
16 | [5 empty] | 시공 | 각종 공문 수발신 관리 | [10 empty] | 해당없음
590 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 각종 공문 수발신 관리대장 업데이트 |  |  | • 공사 준공의 모든 과정에서 발생되는 각종 문서를 체계적으로 수집 및 관리 | • 문서수발신대장 문서 접수 후 기록 관리 | 관리 |  | - | 문서수발신대장 |  |  | 윤채림
591 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 공문 원본/사본 관리 |  |  | • 문서 분실 방지 | • 담당자 공문 접수 후 직원 회람 및 공유 • 공문 스캔본 ECM 자료 등재 후 원본 공문철 보관 | 관리 | - | - | 문서수발신대장, 공문철 |  |  | 윤채림
16 | [5 empty] | 시공 | 노무관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 상용직 채용 | [10 empty] | 해당없음
592 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 소요계획 검토 |  |  | • 현장에 인력 소요계획 검토 | • 인력 소요 발생시 본부 주관팀에 채용소요계획검토서 제출 • e-HRM 시스템 내 채용공고를 작성 • HR지원팀의 승인을 득하여 회사 채용 홈페이지 모집공고 게재 | 관리 | HR지원팀, 토목기획팀 | - | 채용소요계획서 |  |  | 김천재
593 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 상용직 채용 면접 |  |  | • 현장 직무에 적합한 자격 | • 지원자에 대한 서류 심사 및 현장 직무에 대한 이해 능력 확인 • 현 급여 수준과 희망 급여 수준 검토 | 관리 | HR지원팀 | - | 채용품의공고결재 전자결재 완료 채용계약결재신청 시 면접평가표 첨부 |  |  | 김천재
594 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 채용조건 협의 및 계약체결 |  |  | • 해당업무에 따른 적정한 급여 책정등을 확인 | • 채용기간, 급여 수준을 검토하여 유사한 기존 직원의 급여 수준을 감안하여 채용 조건 협의 • 최종 협의 완료 후 e-HRM 시스템 계약 체결 및 근로계약서 자필 서명 | 관리 | HR지원팀 | - | 채용계약결재신청 전자결재 완료 |  |  | 김천재
595 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 계약 연장 처리 |  |  | • 해당업무가 계속 진행중인지 언제까지인지를 파악 후 기간 계약 | • 직원 업무 역량에 따른 재계약 연봉 협의 결정 • e-HRM시스템을 통한 계약 연장 진행 | 관리 | HR지원팀 | - | 채용계약결재신청 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
596 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 해고 및 퇴직자 처리 |  |  | • 노동법에 어긋나지 않게 적법하게 처리되고 있는지 검토 | • 권고 사직인 경우 1개월 전 서면 통보 준수 및 HR지원팀 협의 • 사직서 및 업무 인수 인계서 작성 | 관리 | HR지원팀 | - | 사직서결재 전자결재 완료 |  |  | 윤채림
16 | [5 empty] | 시공 | 요양관리 | [10 empty] | 해당없음
597 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 산재 병원에서 검진 및 치료 |  |  | • 재해자의 건강상태를 정확히 진단하여 적절한 치료 제공 • 재해로 인한 질병 또는 부상을 조기 발견하고, 치료를 통해 회복을 도움 • 합병증 방지 및 근로자의 빠른 복귀를 지원 | • 초기 검진을 통한 피해의 정도 및 상태 평가 • 필요에 따라 전문 의료진의 추가 검사 및 진단 • 재활 치료 및 지속적 모니터링을 통한 회복 과정 지원 | 안전 |  | 요양관리 대상자 | 진단서 |  |  | 해당없음
598 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 산재처리 현황보고 |  |  | • 산업재해 발생 현황을 체계적으로 파악하여 예방대책을 수립 • 산업재해로 인한 손실을 최소화하고, 재해 발생 시 빠르고 적절한 대응 • 법적 보고 의무를 준수하여 관련 기관과 협력 | • 현장에서의 즉각적인 사고보고 및 기록 유지 • 재해의 구체적인 내용, 원인, 발생 시각 및 장소 등을 포함하는 보고서 작성 • 주기적인 데이터 분석을 통해 산업재해 빈도, 유형 및 원인 파악 | 안전 |  | 산재 현황 진단서 | 산재처리 보고서 |  |  | 해당없음
599 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 요양 및 전업 요양 신청 |  |  | • 필요 시 산업재해보상보험법 등에 따라 요양이 필요한 경우 신청 | • 관련 법령에 따라 산재보험 전업요양 신청서 작성 및 신청 | 관리 |  | 산재처리 보고서 | 산재보험 요양 신청서 |  |  | 해당없음
600 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 요양 관리 대장 작성 |  |  | • 요양 인원에 대한 명단 및 정보 관리 | • 요양관리대장 작성 - 포함 내용 : 요양자 명단, 사유, 예상 요양 종료일 등 | 관리 |  | 요양관리 대상자 List | 요양관리대장 |  |  | 해당없음
601 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 합의 보상 (장애급여 신청) |  |  | • 산재 근로자와 필요 시 합의 및 보상에 대한 협의 | • 근로자와 상호 필요사항 확인 • 협상을 통한 합의 및 합의서에 따른 각자의의무 이행 | 관리 |  | 요양관리 대상자 | 합의서 장애급여 신청서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 환경관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 환경 점검 | [10 empty] | 해당없음
602 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 점검계획 수립 |  |  | • 대외기관 및 발주처 점검 활동 시기에 따른 계획 수립 | • 혹한기, 혹서기, 해빙기 등 계절별 환경 변화 및 공종별에 따른 환경 점검 계획 수립 • 환경관리시스템(DEMS) 관련사항 등재 | 관리 | SEQ RM팀 | 환경 점검 계획 | 환경 점검 계획서 |  |  | 해당없음
603 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 환경관리 CHECK LIST 작성 |  |  | • 환경관리를 체계적으로 관리하기 위함. | • 환경관리시스템(DEMS)에 등재된 환경관리 CHECK LIST 샘플 확인 • 관련 법규 사항 및 현장 특성.공종에 따른 작성 및 이행 확인 | 관리 | SEQ RM팀 | 환경 점검 계획서 | 환경관리 check List |  |  | 해당없음
604 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 점검 결과 정리 |  |  | • 환경 사고 재발 방지 | • 현장 지적사항 공유 및 방지 대책 회의 (협력업체) • 점검지적사항에 대한 조치 실시 및 확인 • 조치 결과 환경관리시스템(DEMS) 등재 | 관리 | SEQ RM팀 | 환경점검 지적사항 환경사고 LL | 점검표 사진대지 |  |  | 해당없음
605 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 환경시설 유지 관리 |  |  | • 환경 시설 운영 미흡으로 인한 환경사고 예방 | • 법 기준에 따른 시설물 설치 기준과 관리 기준 확인 • 현장 점검시 작동 유무 및 파손 상태 확인 | 관리 | SEQ RM팀 | 환경시설 List | 환경시설 유지관리 점검표 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 환경 교육 | [10 empty] | 해당없음
606 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 직원교육(환경방침,목표) |  |  | • 직원의 환경 의식 고취 및 체계적인 환경관리 업무 수행 | • 회의 시간을 활용하여 직원 환경 교육 실시 • 교육 실시 후 교육 참석자명단을 기록하고 환경관리시스템(DEMS) 에 등록 관리 • 연간교육 일정, 교육대상, 내용 및 방법 수립 | 관리 | SEQ RM팀 | - | 환경교육일지 |  |  | 해당없음
607 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 협력업체 환경교육 |  |  | • 근로자의 환경의식 개선 및 환경 사고 예방 | • 작업 공정에 따라 환경 교육 자료 작성 ( 대기, 소음, 수질, 폐기물 등) • 정기안전교육 시간을 활용하여 협력업체 환경 교육 실시 • 교육 실시 후 교육 참석자명단을 기록하고 환경관리시스템(DEMS) 에 등록 관리 • 연간교육 일정, 교육대상, 내용 및 방법 수립 | 관리 | SEQ RM팀 | - | 환경교육일지 |  |  | 해당없음
608 | 세종-안성고속4공구 현장 | 류근우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 환경관리비 |  |  | • 환경관리비의 시기별 집행현황 관리 | • 환경관리비 집행사유 발생 시 발주자(감리단)과 협의하여 환경관리비 항목 상호 확인 • 환경관리비 집행관련 자료 정리(공문 등 발주자로부터 인정받은 내용) • 환경민원 및 언론사 대응 매뉴얼 확인 | 관리 | 발주처(감리단) | - | 환경관리비 집행 현황 자료 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 선급금 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 선급금 신청 | [10 empty] | 해당없음
609 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 예산 파악 |  |  | • 연간 CF 관리를 위한 발주처 사전 예산 파악 | • 연초/연말 발주처 예산 사전 파악 • 인접공구 선급금 수금현황 파악실시 • 발주처 타 공사 선급금 지급 공사 및 규모 파악 | 공무 |  | - | 선급금 예산파악 결과 |  |  | 해당없음
610 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동사 선급금 수금여부 확인 |  |  | • 선급금 관련 법령 준수를 위한 수금일자 확인 | • 선급금 수금/지급 관련 법령 파악 • 공동사 선급금 수금 유선/메일 투트랙 확인 | 설계 |  | 공동사 선급금 청구서 | 공동사 선급금 수금 증빙 |  |  | 해당없음
611 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 내역서 작성 |  |  | • 업체별 관련 법령에 근거한 선급금을 산정하여 선금 금액 규모 파악 | • 차수 계약내역서 확정 • 선급금 대상공사 확정 • 선급금 지급율 확정 • 선급금 최종 금액 확정 | 설계 |  | - | 선급금 내역서 |  |  | 해당없음
612 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 사용계획 작성 |  |  | • 선급금 적정 반제를 위한 계획 작성 및 관리 | • 선급금 최종금액에 대한 업체별 선금 지출계획 확인 • 선급금 사용계획서 작성(직영, 하도) | 설계 |  | - | 선급금 사용계획서 |  |  | 해당없음
613 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선금보증증권 발급 신청 |  |  | • 선급금 미반제 등의 추후하자를 방지하기 위한 제 3기관 증권 발행관리 | • 자금팀 선급금 보증증권 발급 신청 • 선급금 보증증권 발급 확인 | 설계 |  | - | 선금보증증권 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 선급금 수금 | [10 empty] | 해당없음
614 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 청구 및 수금 |  |  | • CF 관리를 위한 적기 선급금 청구 및 수금 | • 선급금 청구서 작성 및 제출 • 선급금 세금계산서 발행 • 선급금 지급 확인 | 설계 |  | 선급금 청구서 | 선급금 세금계산서 |  |  | 해당없음
615 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기성수금 현황 관리대장 작성 |  |  | • 선급금 적정 반제여부 확인을 위한 기성수금 관리 | • 기성 청구시 선급금 반제금액 확인 • 월별 선급금 반제 현황 확인 | 설계 |  | - | 기성수금현황 관리대장 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 선급금 지급 | [10 empty] | 해당없음
616 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 지급대상 업체 확인 및 선급금 지급내역서 작성 |  |  | • 도급 선급금 수금 시 하도급법 준수를 위한 업체별 선급금 규모 파악 | • 도급 선급금 대상 공사에 따라 선급 지급 의무 업체 확인 • 업체별 선급금 수령 여부 확인 • 수령의사 밝힌 업체 한해 선급금 지급내역서 작성 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 | - | 선급금지급내역서 |  |  | 해당없음
617 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 지급계획서 본사 협의 |  |  | • 선급금 지급 업체 및 규모 적정성 파악 | • 작성한 선급금 지급 내역서 본사 검토 요청 • 지급 의무 업체 및 업체별 최종 선급금 지급 규모 확정 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 | - | 선급금지급계획서 |  |  | 해당없음
618 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 지급관련 하도승인의뢰 요청 |  |  | • 선급금 지급 업체 및 규모 확정 및 지급 절차 수행 | • 선급금 지급을 위한 시스템 서류 등재 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 | - | 선급금 하도승인의뢰요청서 |  |  | 해당없음
619 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금지급보증 발급 확인 |  |  | • 업체별 추후 선급금 관련 하자 방지를 위한 제3기관 보증 발급 확인 | • 업체별 선급금 보증증권 발급 유선 확인 • 외주시스템 상 선급금 보증증권 발급 여부 확인 | 공무 | 외주관리팀 | - | 선금보증증권 |  |  | 해당없음
620 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 지급 및 기성지급 시 선급금 반제 시행 |  |  | • 하도급법 준수를 위한 적기 선급금 지급 확인 및 기성지급 시 도급 반제율 준수하여 기성금에서 선급금 반제 | • 하도급법령에 근거한 선급금 지급기일 준수 확인 • 기성지급시 도급 선급급율 만큼 선급금 반제 실시 및 관리 | 공무 | 외주관리팀 | - | 기성수금현황 관리대장 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 작업지시서 | [10 empty] | 해당없음
962 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 설계 외 작업에 대한 수량검토 |  |  | • 하도급법에 따라 계약 외 수량을 사전에 파악하여 법 준수를 위한 사전관리 | • 수행구간 도면 사전 검토 • 발주처/감리단 추가 요청사항 검토 • 항목별 리스트업 하여 계약 외 공사 리스트 작성 및 개략 수량 산출 | 공사 |  | - | 설계도면, 수량산출서 |  |  | 해당없음
963 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업물량에 대한 금액 검토 |  |  | • 향후 업체 변경계약 시 예산 및 집행규모 파악 | • 업체별 기계약 단가를 근거로 계약 외 공사 집행규모 파악 • 계약 외 공사별 총사업비 변경 가능여부 파악 • 계약 외 공사별 총사업비 예측 | 공사 |  | - | 예산대비내역서 |  |  | 해당없음
964 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발급적정성에 대한 본사 협의 |  |  | • 계약 외 공사에 대한 작업지시서 발급 적정성 검토 | • 작업지시서 발급 적정성 검토 서류 본사 송부 • 필요시 신규단가승인 견적팀 송부 • 작업지시서 팔란티어 시스템 상 PM1, PM2 결재 추진 | 공무 | 토목견적팀 토목수행팀 | - | 작업지시서 발급 적정성 검토서류 신규단가 집행승인 서류 |  |  | 해당없음
965 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 작업지시서 전자 발부 및 승인 |  |  | • 계약 외 공사 착수 전 하도급법 준수를 위한 작업지시서 발부 시스템 관리 | • 결재 완료 후 업체 작업지시서 서명 및 승인요청 • 공사 착수 전 작업지시서 발부일 적정 확인 | 공무 |  | - | 작업지시서 |  |  | 해당없음
966 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업지시서 관리대장 작성 |  |  | • 업체별 계약 외 공사 현황 파악 및 하도급 CP 준수를 위한 대장 관리 | • 업체별 작업지시서 발부 대장 작성 • 업체별 해당 작업지시서 공사 변경계약 일정 확인 | 공사 |  | - | 작업지시서 관리 대장 |  |  | 해당없음
967 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업지시서 관련 해결방안 계획 수립 |  |  | • 변경계약 가능 여부 사전 파악하여 하도급 CP 준수 | • 업체별 작업지시서 변경계약 지연 공사 확인 • 변경계약 가능 유무 사전 파악 및 하도급 CP 리스크 사전 검토 • 리스크 도출 시 동반성장todolist 작성을 통한 하도급 CP위반 방지 | 공사 | 토목수행팀 | - | 작업지시서 관련 해결방안 계획 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 직영공사 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 직영공사 준비 | [10 empty] | 해당없음
622 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 직영공사 공정계획 수립 / 공정지연 Risk 검토 |  |  | • 현장 추가원가 방지를 위해 사전 직영 수행 공종 규모 파악 및 공정진행율 관리 | • 신규공사 및 진행공사 직영 수행 공종 사전 파악 • 직영수행 필요시 진행구간 공정율 및 전체 구간 공정율 파악 • 공정 지연 리스크 검토 및 대책 방안 논의 | 공사 |  |  | 공정표 |  |  | 해당없음
623 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 공정계획에 따른 노무/장비/자재 투입계획 수립 |  |  | • 적정 직영예산 확보를 위한 노무/장비/자재 계획 수립 | • 직영공사 수행에 필요한 예산 사전 확인 • 직영공사 수행에 필요한 노무/장비/자재 수량 사전 예측 • 예산내 집행을 위한 작업반(인맥, 업체 등) POOL 확인 | 공사 |  |  | 직영 POOL 현황 |  |  | 해당없음
624 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공계획서 작성 |  |  | • 적기 준공을 위한 공사/안전/품질 관리서류 작성 | • 직영공사 수행에 필요한 공사/안전/품질관리 포인트 도출 • 직영공사에 필요한 하자제로 관점 포인트 도출 • 리스크 방지를 위한 예방대책 강구 | 공사 |  |  | 직영 시공계획서 |  |  | 해당없음
625 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공계획발표회 시행 |  |  | • 본사와 협업하여 현장 직영공사 수행 계획에 대한 전반적인 검토 | • 본사와 공사계획 발표회 날짜 및 참석자 확정 • 현장 답사 일정 확정 • 공사계획 발표회 중 질의응답서 작성 • 질의응답서에 대한 답변 및 예방대책 협의 | 공사 | 토목수행팀 |  | 직영 시공계획발표회 자료 |  |  | 해당없음
626 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공검토서 작성 |  |  | • 본사와 협업하여 현장 직영공사 수행 계획에 대한 전반적인 검토 | • 공사계획 발표회 이후 도출된 문제에 대한 대책 논의 • 대책이 포함된 공사검토서 작성 | 공사 | 토목수행팀 |  | 직영 시공 검토서 |  |  | 해당없음
627 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 시공검토서, 시공계획서 등 DQMS 등재 |  |  | • 공사 수행을 위한 공종별 공사계획서 및 검토서 DQMS 등재를 통한 기록관리 | • 공사계획발표회 및 검토가 끝난 문서에 대하여 DQMS에 등록하여 관리 | 품질 |  | 직영 시공 검토서 직영 시공계획서 | 직영 시공검토서/ 시공계획서 DQMS 등재 |  |  | 해당없음
628 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 노무/장비/자재 조사 |  |  | • 현장 추가원가 방지를 위한 적정 작업반 및 투입 장비 규격, 필요 자재 사전 조사 | • 현장 동원 가능 POOL 확인(본사, 인맥, 업체 등) • 현장 인근 장비/자재 업체 규모 파악(답사, 유선 등) | 관리 |  |  | 직영 POOL 현황 |  |  | 해당없음
629 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 투입에 따른 직영공사 원가 검토 |  |  | • 현장 준공시예정원가율 준수를 위한 투입예정에 따른 직영 규모 파악 | • 직영공사 수행을 위한 노무/장비/자재 수량 확정 • 노무/장비/자재 단가 확정(실행예산, 기계약 단가 등) • 총 투입 직영공사 원가 검토 | 공무 |  |  | 직영공사 예산대비내역서 |  |  | 해당없음
630 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 직영공사 집행승인 |  |  | • 현장 직영공사 적기 착공을 위한 본사 사전 승인 절차 준비 | • 직영공사 원가 검토내용을 근거로 집행승인 서류 작성 • 본사 피드백 사항 정리 • 본사 피드백 사항 협의 후 결재 추진 | 공무 | 토목수행팀 |  | 직영공사 집행승인 서류 |  |  | 해당없음
631 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 노무/장비 계약조건 검토 및 계약서 체결 |  |  | • 법 위반사항이 없도록 직영공사 수행을 위한 행정서류 관리 | • 인근 직영수행 현장 사전 파악 • 직영 수행 현장 행정서류 사본 취합 • 투입 전 법령에 근거한 행정서류 사전 준비 및 관리 | 관리 | 토목계약관리팀 |  | 노무/장비/자재 계약서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 기타 제반준비 사항 결정 | [10 empty] | 해당없음
632 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 근로자용 숙소 선정 |  |  | • 직영공사 수행시 추가 원가를 방지하고 원활한 공사 수행을 위한 사전 준비 | • 현장 인근 숙소 현황 파악(위치, 단가) • 최소 3개 안 확정 • 현장 협의를 통해 최적안 선정 | 관리 |  |  | 직영 POOL 현황 |  |  | 해당없음
633 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 근로자용 식당 선정 |  |  | • 직영공사 수행시 추가 원가를 방지하고 원활한 공사 수행을 위한 사전 준비 | • 현장 인근 식당 현황 파악(위치, 단가) • 식당 개설 가능 여부/매식 확정 • 최소 3개 안 확정 • 현장 협의를 통해 최적안 선정 | 관리 |  |  | 직영 POOL 현황 |  |  | 해당없음
634 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 주유소 선정 |  |  | • 직영공사 수행시 추가 원가를 방지하고 원활한 공사 수행을 위한 사전 준비 | • 현장 인근 주유소 현황 파악(위치, 단가) • 최소 3개 안 확정 • 현장 협의를 통해 최적안 선정 | 관리 |  |  | 직영 POOL 현황 |  |  | 해당없음
635 | 국회대로2단계2공구 현장 | 함종근 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 소모용 자재 업체 선정 |  |  | • 직영공사 수행시 추가 원가를 방지하고 원활한 공사 수행을 위한 사전 준비 | • 현장 인근 자재 조달 가능업체 현황 파악(위치, 단가) • 최소 3개 안 확정 • 현장 협의를 통해 최적안 선정 | 관리 |  |  | 직영 POOL 현황 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 직영공사 수행 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 근로자 관리 | [10 empty] | 해당없음
636 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 근로자 투입 계획대비 실적 관리 |  |  | • 직영공사 자급집행의 명확한 근거를 남기고 단위공정별 투입대비 실적(Q값)을 산정하여 적정 투입계획을 수립 | • 일일 투입수량을 단위공정별로 집계하여 작업량별 투입수량을 확인 | 공사 | 안전 | 출력일보 | 투자대비 작성 | 국내현장 직영공사 업무지침[4.4.1-2] |  | 해당없음
637 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 근로자 노임 지급 관리 |  |  | • 노무비 지급확인제 실시 및 근로자노임 임금체불 zero 달성 | • 근로자 근로계약서를 근거로 한 출력공수 대비 노임지급 산정 • 노무대장(인적사항)/출력점검표/노무비대장 관리 | 관리 | 공사팀 | 근로계약서/출력일보 | 통합인사시스템, 노무대장 | 국내현장 직영공사 업무지침[4.4.1-1] |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 장비 관리 | [10 empty] | 해당없음
638 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 안전시공발표회 준비 (직영) |  |  | • 작업별 작업방법 및 위험요인등을 공유하고 토의하여 개선방안을 수립 | • 공정 착수 전 작업팀과 작업계획을 수립, 작성하여 발표회를 실시 | 공사 | 안전 | 안전시공계획서 | 안전시공발표회 |  |  | 해당없음
639 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 장비작업계획서 작성 및 승인 |  |  | • 고위험 작업에 대한 안전사고 zero달성 | • 작업 목적에 따른 인원, 장비 투입계획 및 세부 작업계획을 수립하여 작업계획서 작성 | 공사 | 안전 |  | 장비작업계획서 |  |  | 해당없음
640 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 장비작업계획서 세부내용 검토 |  |  | • 고위험 작업에 대한 안전사고 zero달성 | • 작성된 작업계획서의 작성 방법 및 작업절차 내용을 확인하고 이행여부를 점검 | 공사 | 안전 | 장비작업계획서 | 장비작업계획서 검토결과 |  |  | 해당없음
641 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 장비 상태 점검 및 반입 |  |  | • 장비 이상으로 발생가능한 위험요인을 차단하여 안전사고 zero달성 | • 투입된 장비의 주요 부품 및 가동상태를 점검하여 일일 기록지에 점검여부 기록 | 공사 | 안전 | 투입 장비 | 장비 점검표 (Checklist) 사진대지 |  |  | 해당없음
642 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 장비 투입 계획대비 실적 관리 |  |  | • 직영공사 자급집행의 명확한 근거를 남기고 단위공정별 투입대비 실적(Q값)을 산정하여 적정 투입계획을 수립 | • 일일 투입수량을 단위공정별로 집계하여 작업량별 투입수량을 확인 | 공사 | 관리팀 | 장비가동일보 | 투자대비 작성 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.2.3-3] |  | 해당없음
643 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 장비 임차료 지급 관리 |  |  | • 월별 임차장비료에 대한 미불 건수 Zero 달성 | • 건설기계 장비 임대차 계약서를 근거로 한 장비가동일보 대비 장비임차료 산정 • 장비별 보험현황 보험관련 정보 관리 및 대장 작성 | 관리 | 공사팀 | 장비임대차계약서/장비가동일보 | 재무회계 | 국내현장 직영공사 업무지침[4.4.1-1] |  | 해당없음
644 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 유류 지급대장 관리 |  |  | • 월별 유류 사용실적 산정 후 불필요한 유류지급에 대한 차단조치 및 투명성 확보 | • 현장인근 주유업체 선정 및 유류지급 전표를 통한 건별 확인서명 대비 유류 거래지급 내역서 작성 | 관리 | 공사팀 | 유류지급현황표 | 재무회계 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.4] |  | 해당없음
645 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 예비품 보관현황 관리 |  |  | • 물품제고 현황 관리를 통한 불필요한 물품신청 차단 | • 월별 사무용품/창고비품 제고 현황 조사실시 및 제고품목 현황표 작성 | 관리 | 전체 | 예비품 제고품목 현황표(사무실/창고) | 구매시스템 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.3.3] |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 자재 관리 | [10 empty] | 해당없음
646 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 소모자재 재고 파악 및 구입 |  |  | • 소모자재 현황 관리를 통한 불필요한 물품신청 차단 | • 사내mro시스템을 통한 소모자재 구입 관리 및 자재/비품 청구서를 통한 신청품목 접수관리 | 관리 | 공사팀 | 자재청구서 | 구매시스템 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.3.3] |  | 해당없음
647 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 자재 투입 계획대비 실적 관리 |  |  | • 자재 투입 계획서를 통한 실적 누락건수 zero 달성 | • 계획대비 자재투입 현황 모니터링 및 월별 실적관리 | 관리 | 공사팀 | 전자품의서[직영품의] | 전자품의서[직영품의] | 국내현장 직영공사 업무지침[5.1.4] |  | 해당없음
648 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 자재비 지급 실적 관리 |  |  | • 월별 자재비 지급내역서 작성을 통한 누락 실적 차단 | • 업체별 자재비 지급내역서 작성 및 거래명세서 대비 자재청구 현황 확인 | 관리 | 공사팀 | 예비품 제고품목 현황표(현장) | 구매시스템 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.3] |  | 해당없음
649 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 폐품 건재매각 관리 |  |  | • 현장 폐품 및 건재매각시 해당품목 매각처리 타당성 확보 | • 매각처리 대상 품목에 관한 사진대지 및 기타 근거자료 품의를 통한 매각처리 • 건재 구매 품목 중 Buy-Back 조건 시 계약 준수 및 고철매각 관리 | 관리 | 공사팀 | 구매시스템 | 구매시스템 | 자재관리 절차서[건설자재관리팀] |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공사 관리 | [10 empty] | 해당없음
650 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 계획공정 대비 실적현황 관리 |  |  | • 계획공정 달성을 통한 매출목표 달성 | • Primavera P6 및 3Weeks DPM을 활용한 계획공정표 작성 및 실적관리 | 공사 | 공무 | Primavera P6 | 월간공정보고, 3Weeks DPM | 국내현장 직영공사 업무지침[6.10.1] |  | 해당없음
647 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 작업 중 발생한 문제사항에 대한 조치방안 수립 |  |  | • 안전사고, 하자발생 및 환경, 민원, 지장물간섭 등 발생되는 다양한 문제 해결 | • 본사의 관리방침 및 시방서등의 매뉴얼을 검토하고 유경험자의 Know-How를 최대한 활용 | 공사 | 공사팀 | 시공상세도 | 실정보고 |  |  | 해당없음
652 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 도급계약 외 공사물량 확인 |  |  | • 계약외 진행되는 작업사항에 대해 실정보고를 통한 도급반영 | • 신규, 변경 작업사항에 대해 감리단과 협의하여 공사상세도를 작성하고 실정보고에 반영 | 공사 | 공무 | 시공상세도 | 실정보고 |  |  | 해당없음
653 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 투입현황에 따른 월별 투입금액 정리 |  |  | • 공사진행시 흑/적자 여부를 확인하여 분석하고 개선방안을 모색한다 | • 일일 투입수량을 집계하여 월별 투입수량을 확인하고 금액으로 환산 | 공사 | 관리팀 | 투입원가자료, 기성 | 투자대비 및 손익분석 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.9.1-4] |  | 해당없음
654 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 월별 직영공사 투자검토서 작성 |  |  | • 투자대비와 손익 분석 공사진행시 흑/적자 여부를 확인하여 분석하고 개선방안을 모색한다 | • 투입원가와 기성 비교를 통하여 손익분석 및 흑/적자 사유 도출 | 공무 | 공사팀, 관리팀 | 투입원가자료, 기성 | 투자대비 및 손익분석 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.9.2] |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 직영공사 정산 | [10 empty] | 해당없음
655 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 정산 시공물량 산정 |  |  | • 실제 공사된 공사량을 확인하여 최종 도급내역에 반영 | • 도급내역 내 공사 완료된 물량 및 실정보고 완료되어 추가 공사된 물량을 집계 | 공사 |  |  | 직영 정신 시공물량 산정 결과 |  |  | 해당없음
656 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 노무/자재/장비 투입현황 정산 |  |  | • 월별 기성대 투입자료 작성 및 임금 및 업체별 미불건수 zero달성 | • 월별 투입 현황표 작성(매월) 및 각 투입비 관련 BACKDATA(세금계산서/거래명세서) 첨부 | 관리 | 공사팀 | 재무/세무회계 시스템 | 월별 직영투입비 자료 | 국내현장 직영공사 업무지침[6.9] |  | 해당없음
657 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 정산 손익분석 |  |  | • 최종 직영공사 손익분석, 집행자료 DB화 | • 최종 기성대 투자, 손익 및 초과사유 분석 | 공무 | 공사팀, 관리팀 | 최종 투입원가자료, 기성 | 최종 투자대비 및 손익분석 | 국내현장 직영공사 업무지침[7.1] |  | 해당없음
658 | 초정-화명광역도로 현장 | 장석훈 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 직영공사 정산 품의 |  |  | • 최종 도급/실행/직영기성/집행원가 확인, 정산 | • 정산내역서, 손익투자분석을 통하여 정산품의 진행 | 공무 | 공사팀, 관리팀 | 정산내역서, 손익투자분석 | 직영공사 품의서 | 국내현장 직영공사 업무지침[7.1] |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공정관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공정 실적관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 일일 공정관리 | [10 empty] | 해당없음
659 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 일일 작업실적 및 지연사유 확인 |  |  | • 공정계획 상 일일 계획물량 대비 실적 확인 (Q값 관리) | • 일일 작업실적에 대한 기록 관리 • 인원/장비 출력현황 확인 • 지연 발생 시 사유 확인 및 기록 관리 | 공정 | 공사팀 | 토목pmis 작업일보 작성 | 토목 pmis 데이터 저장 |  |  | 해당없음
660 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 일일 노무/장비 투입 확인 |  |  | • 공사목적물 공사하기 위해 작업 단계별의 투입 | • 장비,출력일보 작성 • 자재 청구 작성 | 공사 | 공사팀 | 토목pmis 작업일보 작성 | 토목 pmis 데이터 저장 |  |  | 해당없음
661 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 명일 공정계획 확인 |  |  | • 명일 계획공정 원활한 수행을 위한 공정관리 | • 명일 계획공정 수행을 위한 사전준비 상태 확인 | 공정 | 공사팀 | 현장 작업일보 작성 | 안전작업일지 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 주간 공정관리 | [10 empty] | 해당없음
662 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 주간 공정 계획대비 실적 확인 |  |  | • 계획공정 대비 주간 실적 확인 및 예상종료일 검토 | • 구간별 공종별 주간 실적 확인 및 P6 실적 입력 • 주간실적에 따른 전체공기영향 검토 • 여유공기 확인 및 부족 Warning | 공정 | 공사팀 | 구간별 공종별 실적 Data P6 공정표 | 현장 분기평가 결과 |  |  | 해당없음
663 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 공정지연 Risk 분석 및 관리 (주간) |  |  | • 공정 영향 Risk 도출 및 관리현황 Follow-up | • 현장여건에 따른 공정지연 Risk 도출 및 Hedge방안 수립 • Key-Milestone 준수를 위한 사전준비 진행현황 확인/관리 | 공정 | 토목수행팀 | 공정지연 Risk List | 공정지연 Risk 현황관리 |  |  | 해당없음
664 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 주간 공정목표 수립 및 공유 |  |  | • 주간공정회의(3Weeks DPM회의) 시 주간 공정목표 공유 | • 공정계획상 금주/차주의 공정목표 확인 • 주간공정회의 시 목표 공유 • 주간 공정목표 달성을 위한 사전준비 및 Risk사항 등 공유 | 공정 | 공사팀 | 주간공정회의 자료 | 주간공정회의 결과 |  |  | 해당없음
665 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 주간공정표(3Weeks DPM) 작성 |  |  | • 주간공정회의(3Weeks DPM회의)를 위한 공정자료 작성 | • 전주 실적 확인 및 작성 • 금주/차주 공정계획 작성 • 지연원인 및 만회대책 확인/작성 • 팀별 현안사항 작성 요청 • 공정 현안사항 작성 | 공정 | 전직원, 협력업체 | 3 Weeks 작성 | 3 Weeks DPM 회의결과 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 월간 공정관리 | [10 empty] | 해당없음
666 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 월간 공정 계획대비 실적 확인 |  |  | • 월간 공정 실적 입력 및 공정계획 변동 확인 • 월간공정회의를 위한 공정자료 준비 | • 월간공정 실적확인 및 통합 공정표 작성 (P6 입력-각 공구에서 관리) • CP공정 확인 (공정지연 / 단축) • CP외 공정 여유공기 확인 • 향후 공정계획 작성 • 지연원인 및 만회대책 확인/작성 • 팀별 현안사항 작성 요청 • 공정 현안사항 작성 | 공정 | 토목수행팀 개통운영팀 각 공구 | 월간공정실적 P6 공정표 | 월간 요약공정표 월간공정회의 결과 |  |  | 이재영
667 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 공정지연 Risk 분석 및 관리 (월간) |  |  | • 공정 영향 Risk 도출 및 관리현황 Follow-up | • 현장여건에 따른 공정지연 Risk 도출 및 Hedge방안 수립 • Key-Milestone 준수를 위한 사전준비 진행현황 확인/관리 | 공정 | 토목수행팀 | 공정지연 Risk List | 공정지연 Risk 현황관리 |  |  | 해당없음
668 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 월간 공정목표 수립 및 공유 |  |  | • 월간공정회의 시 주간 공정목표 공유 | • 공정계획상 금주/차주의 공정목표 확인 • 월간공정회의 시 목표 공유 • 월간 공정목표 달성을 위한 사전준비 및 Risk사항 등 공유 | 공정 | 공사팀 개통운영팀 각 공구 | 월간공정회의 자료 | 월간공정회의 결과 |  |  | 이재영
669 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | P6공정표 토목수행팀 제출 (매월 15日, 末日) |  |  | • 현장 공정 실적/현안사항 본사 공유 | • 주간공정 실적 P6 입력 • 요약공정표 작성/제출 (사진대지 포함) | 공정 | 토목수행팀 | 공정실적 P6 공정표 | 요약공정표 |  |  | 해당없음
670 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 10日 이상 지연 시 공정분석 보고서 작성/제출 |  |  | • 전월대비 10일 이상 지연 발생의 원인 및 영향 본사 공유 | • 전월대비 10일 이상 지연 발생 시 공정분석보고서 작성 • CP 지연공정 확인 및 사유 분석 • 만회대책 필요 여부 확인 - 여유공기가 있거나 불가항력적 지연으로 공기연장 예정된 경우 불필요 - 만회대책 불필요 시 불필요 사유 작성 • 만회대책 필요 시, 만회대책 수립 및 예상 추가비용 검토 | 공정 | 토목수행팀 | 공정지연 요인 만회대책안 | 공정지연보고서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 연간 공정관리 | [10 empty] | 해당없음
671 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 연간 예산소화 목표 확인 |  |  | • 연간 예산소화 목표 상시 확인 | • 매월 기성 - 공정 비교 대조 • 향후 공정 대비 잔여예산소화 목표 비교 검토 | 공정 | 공무/설계팀 | 도급기성금액 | 예산소화 목표 검토서 |  |  | 염동섭
672 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 연간공정표 작성 및 제출 (본사, 발주처) |  |  | • 연간 작업공정 및 공정관리 보고 | • 연간공정표 제출(본사(P6),발주처(엑셀)) | 공정 | 설계팀 개통운영팀/각공구 | P6 작성 및 엑셀공정표 작성 | 현장 분기평가 결과 연간공정표 |  |  | 이재영
16 | [5 empty] | 시공 | 공정지연 만회관리 | [10 empty] | 해당없음
673 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 연간 Key Milestone 및 To-do-list 작성 |  |  | • Key-Milestone 달성을 위한 To-do list 작성/관리 | • Key-Milestone 달성을 위한 사전준비사항 작성 및 진행현황 관리 | 공정 | 토목수행팀 | Key-Milestone | Key-Milestone 및 To-do-list |  |  | 해당없음
674 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 지연공종 원인 분석 |  |  | • 지연 원인 분석 및 LL 관리 | • 공정지연 원인 분석 및 LL 작성/관리 • 공정지연 History 관리 | 공정 | 토목수행팀 개통운영팀/각공구 | P6공정표 공정실적 Data 공정지연보고서 | 공정지연 원인 List, LL 공정지연 History : 주간개정공정표 |  |  | 이재영
675 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 공정이슈 발생 시, 본사 공정보고 |  |  | • 공정이슈 발생 시 공정영향 등 본사 공유 | • 공정이슈 원인 분석 • 공정이슈로 인한 공정영향 분석 • 만회대책 수립 • 본사 공정지원 요청 | 공정 | 토목수행팀 개통운영팀/각공구 | 공정이슈 원인/영향 만회대책 | 공정이슈 결과보고서 |  |  | 이재영
676 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 공정 단축방안 수립 (Plan-B 공정계획 수립) |  |  | • 목표공정계획 달성을 위한 공정단축방안 수립 | • 유사공종 LL사례 분석 • 추가투입, 병행시공 검토 • 공기단축 설계변경 Item 발굴 • 본사 공정지원 요청 | 공정 | 토목수행팀 | 공기단축 LL/DB | Plan-B 공정표 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공정 계획관리 | [10 empty] | 해당없음
677 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 설계변경, 공기연장 등 변경공정표 작성 |  |  | • 현장여건, 설계변경, 공기단축안 적용 등 변경공정계획 작성 | • 변경 공정계획 P6 입력 • 예상종료일 및 CP변동 여부 확인 | 각공구 공정 | 설계팀 토목수행팀 | 설계변경 검토서, Plan-B 공정계획 | 설계변경(필요시), P6공정표(변경) |  |  | 이재영
678 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 변경 공정계획 및 투입자원/자재 적정성 검토 |  |  | • 변경 공정계획의 투입 적정성 검토 | • 변경 공정계획 구간/시기별 투입계획 검토 • 과투입/간섭 등 Risk 발생 시 공정계획 변경 | 각공구 공정 | 토목수행팀 | 구간/시기별 투입계획 | P6공정표(변경) 검토서 |  |  | 이재영
679 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | Baseline 변경 품의서 작성 |  |  | • 'Baseline 변경 기준'에 의거하여 Baseline 변경 필요 시 변경 품의서 작성 | • Baseline 변경기준 - 계약준공일 대비 예상준공일 지연 3개월 이상 발생 즉시 (잔여계약기간 12개월 이하의 경우 지연 1개월 이상 발생 즉시) - 잔여공사기간 대비 10%이상 차인공기(BL 대비) 발생 3개월 지속 시 - 설계변경 등 공사내용 변경으로 인해 Baseline 조정 필요 시 • 토목수행팀 Baseline 변경 지원 요청 • Baseline 변경 품의서 작성 | 공정 | 토목수행팀 | 변경 P6공정표 | Baseline 변경 품의서 |  |  | 해당없음
680 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | Baseline 변경 본사 승인 |  |  | • Baseline 변경 본사 승인을 위한 협업 | • 본사승인 Process 모니터링 • 본사의 보완 요청시 보완 작성/제출 | 공정 | 토목수행팀 | Baseline 변경 품의서 | Baseline 변경 품의서 (보완) Baseline 변경 품의서 (결재본) |  |  | 해당없음
681 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 현장 공정 History 관리 |  |  | • 공정계획/실적 변경 기록 관리 | • 월별 목표종료일/예상종료일 기록 관리 • 공정계획/실적 변동 발생 시 사유 기록 관리 | 각공구 공정 | 토목수행팀 | Baseline 월별 실적공정표 → 각종 보고자료 | 공정 History 관리표 |  |  | 이재영
683 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | 실적 Data 관리 |  |  | • 공종별 투입대비 실적 Data 관리 (Q값 관리) | • 현장여건, 투입인원/장비 등에 따른 공종별 Q값 기록 관리 | 공정 |  | 일일작업량 (PMIS) | 공종별 실적Q값 P6 공정표(실적 update) |  |  | 이재영
682 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공정 | 공사팀 |  | 시공 | [국가철도공단] 주간공정회의 |  |  | • 발주처 현장공정 현안 공유 | • 발주처 공정회의 시 현장 공정 실적 및 현안사항 공유 | 공정 | 발주처 | 실적공정표 공정 현안사항 | 월간주간공정회의록 (발주처) |  |  | 이재영
16 | [5 empty] | 시공 | 공동도급사 관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 안분미수 | [10 empty] | 해당없음
684 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 월별 원가안분 청구 |  |  | • 현장 진행에 따른 발생원가의 배분 및 수금 목적 | • 취합 작성 • 공동도급사별 지분율 반영 분담 공사비 청구액 배분청구 | 관리 | 공무•설계팀 | 공동도급 원가안분 | 공동도급 원가안분 청구 공문 발송 세금계산서, 계산서 발행 |  |  | 윤채림
685 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 월별 안분미수 관리대장 업데이트 |  |  | • 안분미수 관리를 통한 미수금 모니터링 및 발생 억제 | • 매월 안분 미수미불금액 파악 및 확인 • 재무회계 모니터링 장기미수채권 확인 | 관리 | 공무•설계팀 | 매월 공동도급 안분금 입력 | 안분미수 관리대장 |  |  | 윤채림
686 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 공동도급사 안분미수 입금 독촉 및 공문 발송 |  |  | • 미수금 발생에 따른 채권확보를 통한 Risk 관리 | • 1개월 초과시 독촉 공문 발송, 즉시 입금 요청(공동도급운영 협정서 요율 적용 지연이자 포함) • 2개월 초과시 가압류 시행, 가압류 기각 시 or 지급명령 이의 제기시 소송처리 • 4개월 초과시 유관부서 협의 후 소송 시행 여부 결정 | 관리 | 토목기획팀 토목수행팀 회계팀, 자금팀 법무지원팀 | 공동도급운영 협정서 검토 법무검토 | 입금 독촉공문 및 가압류 예고 가압류 시행 소송 시행 | 토목사업본부 미수채권단계별 세부이행지침 |  | 김천재
16 | [5 empty] | 시공 | 원가약정 협의 | [10 empty] | 해당없음
687 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 원가약정에 협의율에 따른 손익검토 |  |  | • 원가약정시 Risk 검토 부재로 인한 당사 추가부담금 발생 억제 | • Risk를 반영한 손익검토 - 본실행 : 미반영 Risk 도출 및 반영 (공기연장, 설계누락, 실행초과 등) - 준공시예정원가 : 책임공사분 적용에 따른 당사원가 변동사항 작성 및 검토 | 공무 | 토목수행팀 | - | 준공시예정원가, 원가약정 품의서 |  |  | 염동섭
688 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급사 원가약정 협의의사 확인 |  |  | • 주된 내용과 합의사항들을 인지시키고, 공식적인 확인를 통하여 향후 원가약정 협상 기회 마련 | • 실무자 협의 - 원가약정 협의율, 정산조건 등 상세 협의내용 전달 및 협의 • 공동도급운영위원 협의 - 실무자 검토내용 공유 및 일정 조율 • 공동도급사 의사결정권자 면담시행 - 공동도급사 의사결정권자 면담를 시행하여, 방향 및 일정 | 공무 | 토목수행팀 | - | 원가약정 합의서 (초안) |  |  | 염동섭
689 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급사 원가약정 협의율 확정 |  |  | • 최종 도급계약금액 미확정으로 인한 정산금의 효율적인 관리를 위해 협의율 확정 | • 상세조건 공유 - 협의율 산정기준(합의실행 또는 준공시예정원가) 및 정산기준 공유 • 공동도급사 의사결정권자 의사확인 - 회의록 작성등으로 향후 argue 발생 억제 | 공무 | 토목수행팀 | - | 원가약정 합의서 (초안) |  |  | 염동섭
690 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급 운영협약서 특약 약관 협의 |  |  | • 최종 도급계약금액 미확정으로 인한 정산금의 효율적인 관리를 위해 특약 약관 확정 | • 상세조건 공유 - 공동도급운영 협약조건을 기본으로 하고, 향후 정산기준 및 공사대금처리방안 공유 • 공동도급사 의사결정권자 의사확인 - 회의록 작성등으로 향후 argue 발생 억제 | 공무 | 토목수행팀 | - | 원가약정 합의서 (초안) |  |  | 염동섭
691 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급 운영협약서 특약 체결 품의 |  |  | • 원가약정 내용보고 | • 공동도급사 협의 완료사항 및 준공시예정원가 변동사항 보고 - 원가약정 진행경위 및 사유 보고 - 협약율 및 정산기준, 공사대금처리방안 등 협의완료사항 - 원가약정 진행에 따른 준공시예정원가 변경사항 | 공무 | 토목수행팀 | - | 원가약정 품의서, 원가약정 합의서(초안) |  |  | 염동섭
692 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급사 운영협약서 날인 |  |  | • 당사자 일방이 협약서 내용의 부인 및 위조방지 목적 | • 날인 - 협약서 상호확인 및 협의완료에 대한 근거로 사용인감 날인 • 간인 및 계인 - 협약서 위조방지 및 당사자 일방의 내용수정 금지목적 | 공무 | 토목수행팀 | - | 원가약정 합의서 날인본 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 신탁계약 | [10 empty] | 해당없음
693 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급사 신탁계약 체결의사 확인 |  |  | • 안분미수에 대한 효과적인 대응 및 채권양도양수 계약의 한계 보완 | • PQ 제출전 공동도급구성 사전협약서 체결시 공동도급채권신탁계약 동의 - 공동도급 구성시 공동도급신탁계약 체결의사 타진, 공동도급운영협약서 관련조항 명기 | 공무 | 토목국내영업팀 | - | 공동도급구성 사전협약서 |  |  | 염동섭
694 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 신탁사(NH)를 통한 공동사와의 신탁계약 체결 |  |  | • 안분미수에 대한 효과적인 대응 및 채권양도양수 계약의 한계 보완 | • 공동도급계약 체결시 신탁통지 - 동의를 한 구성원별로 신탁사와 신탁계약 체결 - 공동도급계약 체결시 신탁사가 발주자에게 신탁공문 발송(내용증명) | 공무 | 토목국내영업팀 토목수행팀 | - | 공동도급채권신탁 계약 |  |  | 염동섭
695 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 신탁계약 체결현황 관리대장 업데이트 |  |  | • 공동도급사의 채권신탁 체결현황 공유 및 Due Date 관리 | • 채권신탁 현황 Monitoring 공유 및 Up-date - 타현장 신탁채결 현황 Monitoring를 통해 공동도급사 현황파악 - 공동도급사 협의사항 Up-date를 통해 Due Date 설정 | 공무 | 토목수행팀 | - | 채권신탁, 원가약정 체결현황 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 법정관리 | [10 empty] | 해당없음
696 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 이상 징후 모니터링 (안분미수 과다, 시국세 미납 등) |  |  | • 공동원가 안분미수에 따른 당사 자금수지 악화예방 및 사손방지 | • 미수채권 현황 관리 - 매월 미수채권 현황 작성 검토를 통해 안분미수 과다업체 분쟁대비 • 시국세 미납 관리 - 도급계약조건을 준수한 정기적인 도급기성 청구를 통해 시국세 납입현황 모니터링 | 공무 | 토목수행팀 | - | 미수채권현황 |  |  | 염동섭
697 | 충주댐치수능력증대 현장 | 박성헌 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기업회생 관리절차 단계별 업무수행 |  |  | • 회생채권 확보를 통한 변제금액 수금 | • 회생절차개시신청 - 회생절차개시신청 시점 미수금 현황 검토 및 작성 • 개시결정 - 채권신고기간(1개월)내 신고완료 및 회생계획안 초안확보 • 관리인 보고를 위한 관계인집회, 관계인 설명회 등 - 회생계획안에 대한 당사 의견 개진 • 회생계획 인가 및 수행 - 공익채권 현황 관리 및 공동도급채권신탁를 통한 수금 진행 • 회생절차 종결 - 회생계획안에 따른 회생채권미수금 변제방안 협의 및 검토 (현활차, 주식 등) | 공무 | 토목수행팀, 회계팀 | - | 회생채권 신고서, 회생계획 인가 | - |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 안전관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 산업안전보건관리비 집행관리 | [10 empty] | 해당없음
698 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 산업안전보건관리비 사용계획 수립 및 실적보고 |  |  | • 산업안전보건관리비의 공사 수행전 적정사용 계획수립 및 사용금액에 대한 매월 정산서 작성하여 보관 및 발주처 보고 | [산업안전보건관리비 사용계획 수립] . 법정 산업안전보건관리비를 항목별로 사용계획 수립 . 투입예상 인원, 시설물, 보호구 등의 투입예상 비용을 감안하여 계획수립 . 공정율 대비하여 비슷하게 투입되도록 계획 [산업안전보건관리비 사용 실적보고] . "건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준" 참조하여 작성 . 산업안전보건관리비 사용 후 매월 정산서 작성 . 사용한 비용을 항목별로 분개하여 작성하고 산업안전보건관리비로 투자가 가능한 항목인지 확인 후 정산서 작성 | 안전 | 공무팀 | - | 산업안전보건관리비 사용계획서, 산업안전보건관리비 사용 정산서 | 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 | 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 | 해당없음
699 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 산업안전보건관리비 집행 최초보고(실착공 3개월 이내) |  |  | • 산업안전보건관리비의 사용계획 및 실적을 확인하여 향후 산업안전보건관리비의 투자 전망을 확인 | • 토목안전팀 양식에 따라 집행현황 작성 | 안전 | 공무팀 | 산업안전보건관리비 사용계획서, 산업안전보건관리비 사용 정산서 | 산업안전보건관리비 집행현황 |  |  | 해당없음
700 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 산업안전보건관리비 집행현황 관리(분기별) |  |  | • 분기마다 산업안전보건관리비의 사용계획 및 실적을 확인하여 향후 산업안전보건관리비의 투자 전망을 확인 | • 토목안전팀 양식에 따라 집행현황 작성(분기별) | 안전 | 공무팀 | - | 산업안전보건관리비 집행현황 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 도급초과 집행 | [10 empty] | 해당없음
701 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 여건보고 자료작성 |  |  | • 도급 초과 집행에 따른 집행분 확보를 위해 | • 현장안전팀과 토목안전팀 협의 및 공무팀 준공시 예정원가검토 후 결재 진행 | 공무 | 토목안전팀 | 산업안전보건관리비 집행 현황 | 산업안전보건관리비 집행 여건보고 자료 |  |  | 해당없음
702 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 여건보고 승인 |  |  | • 도급 초과 집행에 따른 집행분 확보를 위해 | • 현장안전팀과 토목안전팀 협의 및 공무팀 준공시 예정원가검토 후 결재 진행 | 공무 | 토목안전팀 | 산업안전보건관리비 집행 여건보고 자료 | 산업안전보건관리비 초과 집행 여건보고 품의서 |  |  | 해당없음
703 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 초과분 만회대책 작성 |  |  | • 정해진 안전보건예산에 대해 초과분이 발생하였을 시 향 후 안전보건관리를 위해 효율적으로 사용하기 위함 | • 토목안전팀 양식에 따라 잔여기간 동안 산업안전보건관리비 사용 계획 및 실적을 작성 | 안전 | 공무•설계팀, 토목안전팀 | 산업안전보건관리비 집행 여건보고 자료 | 산업안전보건관리비 집행 여건보고 품의서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 일반업무 | [10 empty] | 해당없음
704 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 현장 안전관리 (현장 이동 + 점검/확인 + 근로자 관리 포함) |  |  | • 현장 작업구간으로 이동 후 시설물 설치상태 및 근로자 불안전한 행동 등을 확인하고 위험요소 발견 시 조치의 지시등 현장 안전관리 활동 | • 작업장 점검/확인 및 근로자 관리 - 작업장 도착 후 작업장 통로가 제대로 설치되었는지, 통로주변에 자재가 야적되어 있지는 않는지 확인 - 근로자의 개인보호구는 적정하게 착용하고 있는지 확인하고, 미 착용시 착용토록 독려한다 - 작업하는 동안 이동동선 주변으로 낙하물이나 위험요인은 없는지 확인하고, 상하동시작업이 되지 않도록 동선을 구분한다. - 위험 전기기구 및 기계의 접지, 누전차단기 설치 및 충전부의 방호조치 확인 - 장비 작업 시 작업전 위험요인을 확인하고 장비 작업 반경내 접근등을 금지하고 조치 - 혹서기, 혹한기 등 계절적 위험요인에 대해 근로자의 건강장애를 예방 | 안전 | 공사팀 | - | 안전지적 안전조치 |  |  | 해당없음
705 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전 보건 교육 계획 수립 및 실적보고 |  |  | • 연간 및 월별로 안전보건교육계획을 수립하고 그 실적을 관리 | • 안전보건교육 계획 수립 및 실적보고 - 연간 안전보건교육 계획을 해당 양식에 맞도록 작성 - 매월 안전보건교육 및 행사에 대해 양식에 맞도록 작성 - 매월 또는 분기별로 취합하여 해당 필요부서로 보관 및 제출 | 안전 | 감리단 | - | 연간, 월별 교육훈련행사 계획서 | 안전보건관리경영매뉴얼 |  | 해당없음
706 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 신규근로자 관리 |  |  | • 신규근로자 출력시 신규근로자 교육을 시작으로 인적사항 및 기본 건강상태 등을 확인하고 현장에 적응하도록 관리 | • 신규근로자 관리 - 신규근로자 출력시 안전교육장에서 신규근로자 교육실시 - 신규근로자 채용시 교육일지 등에 인적사항, 각종 서약, 기초 건강상태 확인 등 작성 - 교육 완료 후 작업투입 | 안전 | 공사팀, 협력업체 | 신규 근로자 채용계획 | 신규 근로자 교육일지/안전교육 | 산업안전보건법 |  | 해당없음
707 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 장비작업 계획서 검토 및 적정성 확인 |  |  | • 장비 작업 전 장비의 종류에 따라 장비의 제원, 작업장의 상태, 장비의 이동 경로 등을 사전에 계획하여 장비에 의한 사고를 예방 | • 장비작업계획서 검토/확인 - 해당 장비 투입전 장비작업계획서를 협력업체에서 작성하고 공사팀으로 제출 후 공사팀의 결재 후 안전팀 및 현장소장 결재 - 해당 작업계획서는 근로자 교육 후 서명을 받아 보관 - 작성된 작업계획서의 장비 제원 및 내용 등이 실제 작업장과의 일치여부를 확인 - 해당 장비에 대한 필요한 작업계획서 양식은 본사 기술안전팀 양식으로 작성하여 제출 | 안전 | 공사팀, 협력업체 | 장비작업계획서 | 장비작업계획서 보완 | 산업안전보건법 |  | 해당없음
708 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 산업안전보건위원회 및 실적관리 (노사협의체 회의로 대체) |  |  | • 안전 및 보건에 관한 중요사항 논의 | • 실시주기 : 분기마다, 필요시 임시회의 실시 • 심의 • 의결사항 : 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항 등 산안법 제24조제2항 • 각 위원 과반수 출석으로 개의, 출석위원 과반수 찬성으로 의결 • 회의 종료 후 회의결과 주지 및 차주 회의시까지 성실 이행 • 안전보건관리시스템(DHSMS) > 서비스 > 보존서류(법적) 등록 | 안전 |  | - | 산업안전보건위원회 회의록 (게시) | • 안전보건 협의체 운영지침 |  | 해당없음
709 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 산업안전보건협의체회의 및 실적관리 (노사협의체 회의로 대체) |  |  | • 도급인의 산업재해 예방조치 의무이행 | • 실시주기 : 매월 • 협의체 구성 : 도급인 및 그의 수급인 전원 • 협의사항 : 작업의 시작시간, 작업장 간의 연락방법 등 시행규칙 제79조 | 안전 |  | - | 안전보건에 관한 협의체 회의록 | • 안전보건 협의체 운영지침 |  | 해당없음
710 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 노사협의체 회의 |  |  | • 현장에 안전 및 보건에 관한 중요 사항을 심의의결하기 위하여 근로자위원과 사용자위원이 같은 수로 구성되는 안전 및 보건에 관한 협의체를 구성 운영 | • 노사협의체 - 2개월에 1회 이상 노사 동수로 협의체 진행 - 공사금액 20억 이상의 협력업체가 해당되며, 사측은 각 회사의 위임장을 제출하여 현장소장이 참석하고, 노측은 근로자의 동의를 얻어 추천서를 제출 - 안건 도출 후 노사의결하고 의결된 안전에 대해 이행여부를 모니터링 하여 추후 회의 시 진행사항을 피드백 | 안전 | 협력업체 | 동의서, 위임장 | 노사협의체 회의록 | 산업안전 보건법 |  | 해당없음
711 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 위험성평가(SORA) 작성 (수시) |  |  | • 사업장에서 발생할 수 있는 유해위험요인을 사전에 식별하고, 그 위험성을 분석 및 평가하여 적절한 안전대책을 수립하는 과정이며, 이를 통해 종사자의 안전을 확보하고 재해 발생 가능성을 줄이는 것 | • 유해위험요인 조사 시 다음과 같은 방법으로 조사를 실시한다. - 고용노동부의 안전보건 기초자료 - 중대재해 사례를 통해 작업공정에서 발생한 사례를 도출하고 현장 작업 특수성에 맞게 조사하여 발굴 - 작업공종에서 종사하고 있는 종사자의 경험과 의견을 청취하여 유해위험요인을 작성하고 도출된 위험요인에 따른 예방대책을 작성한다. 등급기준은 빈도+강도-1로 평가 | 안전 | 전 구성원 | 첨부1. 본부별 위험성평가 공종 첨부2. 노동부_위험성평가+사고사례 첨부3. [KRAS]건설업 공종별 위험성 평가 | 1. 위험성평가 사전검토 및 기초자료 2. 예정공정표 3. 위험성평가 등급기준 | 위험성평가 2.0 process |  | 해당없음
712 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 위험성평가(SORA) 검토회의 |  |  | • 위험성평가 초안 검토 및 중점관리항목 선정 | • 주관 : 현장소장 / 실무 : 안전Part - 주요 회의 안건사항 1) 각 협력사별 작성내용에 대한 충실도 피드백, 보완사항 공유 2) 신규 착수공종의 주요 아차사고, 재해사례 공유 / 현장 안전기조 인식 3) DL 담당자 지정 및 추가 의견 작성(현장 특수사항 등) 4) 집중관리항목/작업 선정 및 사고예방대책 수립 협의 5) 당사 지침, 작업공종 관련 기준/매뉴얼 배부/교육 (확인서 서명) 6) 사업장 순회점검결과 토론 * 상기 내용이 모두 적용된 최종 자료 스캔 및 시스템 저장 | 안전 | 전 구성원 | ISO 45001 중점관리사항 Feed-Back | 업체별 위험성평가 발표, 공정회의 | 위험성평가 2.0 process |  | 해당없음
713 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 위험성평가(SORA) 작성 (정기) |  |  | • 위험성평가 작성내용 적정성 검증 • 고위험 관리작업 분류 / Issue 사항 분류 | • 검토 : 안전Part / 협의 : 시공Part • 협력업체 제출 위험성평가 내용에 대한 적합성 검증 & Issue사항 정리 • 작업에 대한 반복 위반사항 관리대책 논의 • 위험성평가 회의 상정안건 - 집중 점검 작업(고위험, 신규작업 등) 선정 → 현장소장 사전보고 실시 | 안전 | 시공 | - | 위험성평가 회의자료(안건 등) | • 위험성평가 지침 |  | 해당없음
714 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 위험성평가(SORA) 검토회의 (정기) |  |  | • 잔여공사 전반에 대한 위험성평가 | • 작성대상 : 최초 • 수시 위험성평가에 따른 작업 (※ 종료된 작업 제외) • 실시주기 : 최초 위험성평가 실시 후 1년 이내 (매년 1월 마다) + 중대재해 발생시 • 작성방법 : 1) 공종별 정기 위험성평가 검토 2) 사업장 순회점검 등을 통해 누락된 유해 • 위험요인 점검 → 위험성평가 실시 3) 유해 • 위험별 위험성 수준의 적정성 재검토 | 안전 | 시공 | - | 정기 위험성평가 (승인) | • 위험성평가 지침 |  | 해당없음
715 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 모바일 지적활동 실적관리(지적율,조치율,활용율) |  |  | • 현장 지적활동을 모바일로 입력하여 안전관리시스템으로 관리하는 활동으로 현재는 사용하지 않음 | • 현장 지적활동을 휴대폰을 이용하여 입력하면 협력업체에서 조치 후 사진을 등재하여 관리 | 안전 |  | 지적 사항 | 조치 사진 등재 |  |  | 해당없음
716 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 협력업체 안전활동 사전공유 |  |  | • 협력업체 안전활동 현황에 대한 공유 | • 협력업체 안전활동 예정사항에 대한 사전 공유 | 안전 |  | 협력업체 안전활동 계획/현황 | 협력업체 안전활동 계획/현황 공유 |  |  | 해당없음
717 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | Daily Remind 활동 및 시스템 등재 |  |  | • Gray Zone, 투입장비 확인, 당일(명일) 작업에 대한 사항을 확인하기 위함 | • 현장소장, 공사담당, 안전담당, 일일안전소장이 참석하여 회의을 실시하고, 당일 작업에 대한 위험요인 및 명일 작업에 대한 사항에 대해 회의를 실시 | 안전 |  | - | Daily Remind 자료 |  |  | 해당없음
718 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | Safety Patrol 활동 및 시스템 등재 |  |  | • 취약시간대의 임의작업이나 미승인 작업등을 확인하여 사고를 예방하기 위함 | • 에스코트 패트롤이 안전조회 시, 점심시간, 퇴근시간등 실시하고 전담으로 있지 않은 경우는 담당자들을 지정하여 순회 실시 | 안전 |  | 카카오톡 | - | 24년 집중관리방침 |  | 해당없음
719 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전신문고 관리 |  |  | • 근로자의 작업중지권을 보장하고, 실적을 유지관리하기 위함 | • 오픈카톡채팅방에 카타로그로 들어가 칭찬, 작업중지권 등을 선택하고 해당되는 사항에 대해 종사자가 입력하면 DL담당자는 조치 처리부서를 지정하고 조치 후 승인하여 등재한 종사자에게 D-Safe Coin 지급 | 안전 | 전 구성원 | 오픈채팅방(DL이앤씨 협력사) | 안전보건관리시스템 | 24년 집중관리방침 |  | 해당없음
720 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 유해위험방지계획서 개정 및 심사 (최대 6개월, 발생시) |  |  | • 건설공사의 안전성을 확보하기 위해 사업주 스스로 유해위험방지계획서를 작성하고, 공단에 제출토록하여 그 계획서를 심사하고 공사중 계획서 이행여부를 추가적인 확인을 통해 근로자의 안전보건을 확보하기위한 제도 | • 작업방법, 설계변경 등 사항이 발생 시 개정을 실시하고, 현장의 작업 및 안전관리가 유해위험방지계획서 토대로 진행되고 있는지 확인, 가설구조물 공법 변경 시 이력관리표를 작성하고 기록하며 현장소장 교체 시 업무 인수인계서를 작성하여 보관, 공단에서 자체심사를 실시 | 안전 | 공사팀, 소장 | 유해위험방지계획서 | 설계변경자료, 가설구조물 공법 이력관리표, 업무인수인게서 | 산업안전보건법 |  | 해당없음
721 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 안전관리계획서 개정 및 심사 |  |  | • 착공 전 건설사업자 등이 공사과정의 위험요소를 발굴하고, 건설현장에 적합한 안전관리 계획을 수립,유도함으로써 건설공사 중의 안전사고를 예방하기 위함 | • 작업방법, 설계변경 등 사항이 발생 시 개정을 실시하고, 현장의 작업 및 안전관리가 안전관리계획서 토대로 진행되고 있는지 확인 | 공사 |  | 안전관리계획서 개정 前 | 안전관리계획서 개정본 |  |  | 해당없음
722 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전관리계획서 개정(건진법) |  |  | • 착공 전 건설사업자 등이 공사과정의 위험요소를 발굴하고, 건설현장에 적합한 안전관리 계획을 수립,유도함으로써 건설공사 중의 안전사고를 예방하기 위함 | • 작업방법, 설계변경 등 사항이 발생 시 개정을 실시하고, 현장의 작업 및 안전관리가 안전관리계획서 토대로 진행되고 있는지 확인, CSI 등재 국토안전관리원 등 기관에 검토요청 후 승인 | 안전 | 안전,공무 | 안전관리계획서 | 설계변경자료 등 | 건설기술진흥법 |  | 해당없음
723 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전관리비 내역관리 및 보고 |  |  | • 건설공사 안전관리비 집행의 적정성을 확인하기 위함 | • 매월 1회 안전관리비 사용내역을 작성하여 감리단에 보고(제출) | 안전 | 안전 | 안전관리계획서 | 자재송장, 내역서 등 | 건설기술진흥법 |  | 해당없음
724 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 가시설 구조검토 |  |  | • 동바리, 거푸집, 비계 등 가설구조물 설치시 가설구조물의 구조적 안전성을 확인하기 위해 실시 | • 국가기술자격법에 따른 기술사에게 구조검토를 의뢰하여 안전성의 확인을 받아야 함 | 안전 | 공사팀, 안전팀, 공무팀 | - | 구조검토서 | 건설기술진흥법 |  | 해당없음
725 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 혹서기/동절기 안전보건관리계획서 작성 |  |  | • 혹서기/동절기 등 취약시기 도래 시 발주처 요청등에 따라 작성, 비치 및 제출 | • 혹서기 안전관리계획서 - 혹서기(6월~9월 까지), 혹한기(12월~2월) 기간동안 예상되는 위험요인을 제거하고 안전사고를 예방하기 위한 안전관리계획서를 작성 - 통상적으로 기 작성된 안전관리계획서를 이용하여 작성하거나 발주처 등 요청기관의 양식으로 작성 및 제출 | 안전 | 공사팀, 안전팀 | - | 혹서기/동절기 안전관리계획서 |  |  | 해당없음
726 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | Spot 점검 등재 |  |  | • 고위험 작업 진행시 Spot으로 지정하여 관리 | • 고위험Spot 점검 등재 - 명일 위험작업에 대해 안전관리시시템 Spot 등재 및 담당자 선정 - 1차, 2차 담당자로 지정된 직원이 해당 Spot에 대해 위험요인이 없는지를 확인하고 사진촬영 후 등재 - 1,2차 담당자, 오전/오후 작업시간 변경이 가능 | 안전 | 공사팀, 안전팀 | - | 안전관리시스템 | 안전관리시스템 |  | 해당없음
727 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | Spot 점검 |  |  | • 고위험 Spot으로 지정된 사항에 대해 점검 후 사진을 시스템에 등재 | • Spot 점검 - 고위험 Spot으로 지정된 사항에 대해 대책이 적절하게 조치되고 위험요인은 없느지 확인 - 미흡사항은 발생시 개선조치 후 작업진행 | 공사 | 공사팀, 안전팀 | - | 안전관리시스템 |  |  | 해당없음
728 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | Smart 안전관리 시스템 도입 및 관리 |  |  | • 최신 정보통신기술을 활용하여 작업 현장의 사고예방과 근로자의 안전을 확보하고자 도입 | • Smart 안전관리 시스템 도입 및 관리 - 작업과 관련된 스마트 안전관리 용품 및 시스템을 현장에 구매하여 적용 - 4CH AI 카메라, 스마트에어조끼, 위험경보 알리미 등 필요한 작업구간에 적절한 아이템을 선정하여 설치 또는 근로자에게 지급 - CCTV, 바다캠, 안전삐삐 등 스마트 안전관리 시스템을 구축하여 현장의 사각지대를 줄이고 안전관리 공백을 최소화 | 안전 | 안전 | - | Smart 안전관리 시스템 구축 |  |  | 해당없음
729 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | [국토안전관리원] 수준평가 교육 |  |  | • 건설공사 참여자의 안전관리 수준 평가를 통해 참여 주체별 안전관리 수준을 파악하고 자발적인 안전관리 역량강화 유도 | • 안전관리 수준평가 - 국토안전관리원에서 200억 이상의 건설공사 중 현장은 공기 20%이상 진행 시 1회 실시하고 본사는 대상공사 수와 관계없이 당해연도 1회 실시 | 안전 | 공사팀 | 안전관리 수준평가 대상자 | 수준평가 수행 결과 자료 | 국토안전관리원 |  | 해당없음
730 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | [국토안전관리원] 수준평가 자료제출 |  |  | • 국토안전관리원에서 요청하는 수준평가자료를 시스템에 등재 | • 수준평가 자료제출 - 시스템 평가 : 평가자료 제출기간 사전안내 후 20일간 시시템 자료 제출 기간 운영 - 현장 평가 : 안전관리계획서, 안전관리비 집행실적 현황 등 평가를 위해 현장 방문 - 안전경영 방침 및 조직, 안전관리 게획 및 안전점검 등 요구하는 해당항목에 대한 자료 제출 | 안전 | 공사팀 | 수준평가 수행 결과 자료 | 수준평가자료 제출 공문 | 국토안전관리원 |  | 해당없음
731 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전작업일보 작성내용 검토 및 작업사항 확인 |  |  | • 매일 진행되는 작업에 대해 안전작업일보를 작성하고 작업내용의 누락이 없는지 확인 | • 협력사 명일 작업계획 수립(전일 오전) -공사팀 작업내용 검토(오후)-안전팀 SPOT지정(오후) | 안전 | 공사팀, 안전팀 | 협력사 명일 작업 계획 | 고위험 SPOT 및 담당자 지정된 명일안전작업일보/일일위험관리 |  |  | 해당없음
732 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전행사 운영 및 실적보고(안전기원제, 안전점검의날) |  |  | • 매월 실시하는 안전점검의 날 행사 실적을 발주처 요청에 따라 작성 제출 | • 매월 초 우수근로자 선정 등 안전행사 실시 계획 수립 -조회장에서 행사 실시 | 안전 | 공사팀 | 우수근로자 선정(협력사) | 안전행사 결과 보고서/ 안전보건점검의 날 |  |  | 해당없음
733 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전관리시스템 실적관리(교육, 점검, 회의 등) |  |  | • 매월 발주처 요청에 따라 교육, 점검, 회의 실적을 작성하여 제출 | • 교육 - 신규채용자 교육 : 발생시 - 근로자 정기교육 : 매월 1회 2시간 이상 - 특별안전교육 : 발생시 - 특수형태종사근로자교육 : 발생시(장비운전원 등) - MSDS교육 : 해당물질 취급자 발생시 법 기준에 맞추어 교육 실시 • 점검 - 노사합동점검 : 1회/2월 실시, 사업주대표 + 근로자 대표 - 안전보건총괄책임자 점검 : 1일 2회 • 회의 - 노사협의체 회의 : 1회/2월, 사업주대표 + 근로자 대표(동수로 한다) | 안전 | 공사팀 |  | 교육, 점검, 회의 결과지/ 안전교육.보존서류(법적) |  |  | 해당없음
734 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전보건 KOM |  |  | • 토목안전팀 주관으로 본공사 또는 메인업체 투입 후 실시하고 현장 안전보건 운영 전반에 대해 관련 업무를 설명 | • 본사안전팀 : KOM일정 수립 • 현장 : 전체 공종 분석하여 위험요인 도출 및 안전대책 수립 • KOM실시 - KOM실시결과를 반영한 현장 안전계획 수립 및 이행 | 안전 | 본부 안전팀 | KOM작성 양식/본사안전팀 | 개선된 현장 안전계획 |  |  | 해당없음
735 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전현황보고 (안전보건시스템 등재) |  |  | • 현장의 개요, 조직도, 고위험 구간 작업내용 등을 작성하여 현장 방문시 보고자료로 사용 | • 안전현황보고 - 매월 임원현장 방문 시 현장안전현황에 대한 보고자료 작성 - 현장개요, 조직표, 고위험구간 작업내용, 현장 안전관리 활동 등에 관해 작성(본사양식) - 안전보건관리시스템 현장현황에 공정율, 현장전경사진과 함께 등재 | 안전 | 안전팀 | - | 안전현황보고 |  |  | 해당없음
736 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전보건관리규정 개정 |  |  | • 사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위하여 안전및 보건에 관한 관리조직과 그 직무에 관한 사항 등이 포함된 안전보건관리규정을 작성 | • 안전보건관리규정 - 산업재해를 예방하고 근로자의 안전과 보건을 증진 시키기 위해 사업장에서 작성 - 건설업은 상시근로자 수가 100명이상인 경우 작성대상 - 안전 및 보건에 관한 관리조직과 그 직무에 관한 사항 등 5개의 작성내용으로 작성 - 안전보건조직 구성, 정기교육, 직무교육 및 산재발생 시 대책 등에 관한 사항을 작성 - 안전보건관리규정 작성 및 변경 시 산업안전보건위원회(노사협의체)의 심의의결 및 근로자대표의 동의를 받아야 함 | 안전 | 안전팀 | - | 안전보건경영매뉴얼 | ISO 45001 |  | 해당없음
737 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전보건경영매뉴얼 개정 |  |  | • 안전보건경영매뉴얼 개정 사항 발생 시 개정하여 관리 | • 안전보건경영매뉴얼 개정 - 안전보건경영매뉴얼의 개정사항 발생시 개정하고 개정일자, 개정사유 및 개정내용의 이력을 표기 - 순서 및 내용은 본사 현장 안전보건경영매뉴얼에 따라 작성 및 관리 | 안전 | 안전팀 | - | 안전보건경영매뉴얼 | ISO 45001 |  | 해당없음
738 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 작업계획 등록 (어깨동무) |  |  | • 임의작업 제로, 미승인 작업 근로자를 차단하기 위함 | • 어깨동무 M5 매뉴얼에 따라 실시 | 안전 | 공사팀, 안전팀 | 어깨동무M | 휴대용 안면인식기 | 어깨동무M5 매뉴얼 |  | 해당없음
739 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 보호구 지급대장 실적관리 |  |  | • 보호구를 지급 후 근로자의 서명을 받아 보호구를 수령했다는 근거를 확보 | • 보호구를 종사자에게 지급하고 지급대장에 서명을 받아 기록관리, 월별 보호구 집계표 작성 | 안전 | 안전팀 | 보호구 지급관리대장 | 보호구 지급관리대장(서명본) | 산업안전 보건법 |  | 해당없음
740 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | ISO 45001 이행상태 기록관리 |  |  | • 분기별 성과측정을 실시하여 현장소장 방침에 대한 세부추진계획이 잘 이행되고 있는지 확인하기 위함 | • 세부추진계획에 대한 성과측정을 평가기준에 따라 정량적으로 평가하고 미달성에 대한 계획에 대하여 원인 및 향후 달성대책을 심히 고민하여 다음분기 때 달성하도록 하기 위함 | 안전 | 전직원 | 분기별 성과측정표 | 안전보건경영시스템 | ISO 45001 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 안전교육 및 안전점검 | [10 empty] | 해당없음
749 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 신규자 안전교육 |  |  | • 신규근로자 현장 첫 방문시 교육실시 | • 신규 근로자 채용계획 수립(협력사) -채용 당일 안전교육 실시(공사사, 협력사 안전관리자) | 안전 | 협력업체 | 신규 근로자 채용계획 | 신규 근로자 교육일지/안전교육 |  |  | 해당없음
750 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 정기 안전교육(관리감독자, 근로자) |  |  | • 해당 근로자 및 관리감독자가 정해진 교육시간 이상 교육을 이수하도록 교육실시 | • 교육계획 수립 - 교안 작성 - 교육 실시(안전관리자, 안전보건관리책임자) | 안전 | 협력업체 | 정기교육 실시계획, 교안 작성 | 정기교육 관리대장/안전교육 |  |  | 해당없음
747 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 특별 안전교육 |  |  | • 해당 근로자가 법에서 정한 특별작업을 진행시 정해진 교육시간을 이수하도록 교육실시 | • 해당작업 실시 계획 수립 및 참여 근로자 선정 - 특별 안전교육 실시(담당 관리감독자) | 안전 | 안전 | 해당 작업 실시계획 | 특별안전교육일지/안전교육 |  |  | 해당없음
752 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 특수형태 종사근로자 교육 |  |  | • 특수형태근로종사자를 대상으로 정해진 교육시간을 이수하도록 교육 실시 | • 건설장비 운전원 등 해당되는 근로자 선정 - 특수형태 종사근로자 교육실시(안전관리자) | 안전 |  | 장비 반입계획 | 특수형태 종사근로자 교육일지/안전교육 |  |  | 해당없음
753 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 작업 변경시 안전교육 (미실시) |  |  | • 교육실시 후 작업의 내용이 변경되어 변경교육이 필요시 | • 작업내용 변경 근로자 선정 - 작업 내용 변경교육 실시(안전관리자) | 안전 |  | 작업내용 변경 근로자 선정 | 작업내용변경 교육일지/안전교육 |  |  | 해당없음
754 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 일일 안전소장 지정서 작성 및 활동 상태 관리 |  |  | • 일일안전소장에 대한 지정서를 매월 작성하고 공유하여 직원들이 일일안전소장 활동을 할 수 있도록 관리 | • 매 월말 다음달 근무계획표를 참조하여 일일안전소장 지정서 작성 및 담당자 확인 안전작업일보의 일일안전소장 점검란에 활동 기록 | 안전 | 전직원 | 근무계획표 | 일일안전소장 지정서 |  |  | 해당없음
755 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 관리책임자, 안전보건관리자 직무 교육(보수) 수료 |  |  | • 안전보건관리책임자, 안전보건총괄책임자 등의 법정 직무교육이 누락되지 않도록 관리 | • 관리책임자, 안전보건관리자 교육 이력 관리 - 최초 교육 실시 후 2년 이내 보수교육 실시(직무교육 센터에서 교육 신청) | 안전 |  | 안전보건공단 교육 신청 | 교육 수료증/안전보건관리자 선임계/직무교육 |  |  | 해당없음
756 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 노사합동점검 및 실적보고 |  |  | • 2개월에 1회 이상 노사간 합동점검을 실시하고 그 실적을 관리 | • 사업주 대표, 근로자 대표 선정 후 2개월에 1회 합동 점검실시 및 결과 기록 | 안전 |  | 근로자대표, 사업주 대표 | 노사합동점검 결과지 |  |  | 해당없음
757 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 본사 용역 안전점검 및 실적보고 |  |  | • 토목안전팀에서 주관하여 외부 용역 안전점검을 실시하고 그 실적을 안전관리시스템에 등재하여 관리 | • 본사 안전팀 : 각 현장 점검 일정 취합 및 점검 계획 공지 - 해당 일자에 현장 점검 실시 | 안전 |  | 용역점검 일정 | 점검 결과 및 개선사항/안전보건점검 |  |  | 해당없음
758 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 대외 안전점검 및 실적보고(사업단, 노동부, 공단) |  |  | • 고용노동부, 안전보건공단 및 발주처 등 대외 기관에서 안전점검을 실시하고 그 실적을 관리 | • 외부점검 실시 - 점검 결과지 작성 및 안전보건관리시스템 입력 | 안전 |  | 대외기관 점검 | 점검 결과지 수령/부처/지자체 감독 |  |  | 해당없음
759 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 장비 안전점검 및 장비 실사표 관리 |  |  | • 장비 전문기관에 의뢰하여 고위험 장비 등 반입 시 점검하여 장비사고를 예방하고 장비 반입 전 장비의 이력을 확인하여 확인사항을 장비에 게시 | • 장비 작업계획서 참조하여 장비 실사표 작성 - 장비 실사표를 토대로 일일 점검 실시 | 안전 | 공사팀 | 장비 작업계획서 | 건설장비 일일점검결과 |  |  | 해당없음
760 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | [서울시] 찾아가는 안전 교육 (외국인근로자, 내국인근로자 각각 실시) |  |  | • 서울시 내 건설현장에 참여하고 있는 근로자의 안전교육(현장 내 교육) | • 서울시에서 교육 대상자 및 교육참석 요청이 있는 경우 참석 및 교육 수료 | 안전 | 서울시 | 안전교육 대상자 | 안전교육 사진대지 |  |  | 해당없음
761 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | [서울시] 건설공사참여자 안전 교육 |  |  | • 서울시 내 건설현장에 참여하고 있는 근로자의 안전교육(서울시 지정장소) | • 서울시에서 교육 대상자 및 교육참석 요청이 있는 경우 참석 및 교육 수료 • 교육 이수를 위한 시험 응시 등 | 안전 | 서울시 | - | - |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | [국가철도공단] 대외업무 (CPMS 시스템 연계) | [10 empty] | 해당없음
741 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 취약개소 지정 및 관리 |  |  | • 공사 중 집중 관리가 필요한 취약개소 지정 및 관리 | • 현장에서 이루어 지는 공사 중 안전과 관련하여 사고발생 위험이 높은곳 검토 • 국가철도공단의 시스템등재 및 요구사항에 대한 대응 | 안전 | 국가철도공단 | 취약개소 후보군 | 취약개소 지정 |  |  | 해당없음
742 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 방재물자(수방자재) 구입 |  |  | • 공사 중 방재를 위한 물자 구비 | • 공사 여건을 고려한 필요 방재물자 목록 작성 • 현장에 구비해야할 방재물자에 대한 발주자 협의 - 방재물자의 종류, 규격, 비치위치, 유사시 활용방안 등 | 공무 | 국가철도공단 | 필요 방재물자 List | 방재물자 List 방재물자 배치도 |  |  | 해당없음
743 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 방재물자(수방자재) 관리 |  |  | • 공사 중 방재를 위한 물자의 사용성 확보를 위한 관리 | • 방재물자의 현장비치 및 비치현황에 대한 정기적인 확인 • 방재물자 별 정기적인 확인사항이 있는경우 정기적인 점검 시행 | 안전 | 국가철도공단 | 방재물자 List 방재물자 배치도 | 방재물자 점검표 |  |  | 해당없음
744 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 신호등 (안전)점검 |  |  | • 신호등의 적정 작동 여부 등 확인 | • 신호등의 정상 작동여부 상태 확인 - 정기점검 및 필요시 점검을 통한 적정 작동상태 확인 | 안전 | 국가철도공단 |  |  |  |  | 해당없음
745 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 정기위험성평가 회의 (매년) |  |  | • 정기적으로 공사현장 유해/위험 요인을 파악하고 위험성을 추정/결정한 후 위험성을 감소시키기 위해 필요한 조치를 실시 | • 정기적인 위험성 평가 수행 - 체크리트스 확인, 작업자들과의 인터뷰, 과거의 사고사례 분석 등 | 안전 | 국가철도공단 | 유해/위험 요인 List | 위험성평가 회의결과 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | [서울시] 대외업무 | [10 empty] | 해당없음
746 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 고위험작업 사전승인 |  |  | • 고위험 작업을 사전에 승인받고 사전에 위험요소를 파악하여 제거 | • 고소작업 및 화기작업등 고위험 작업리스트에 해당하는지 확인 후 고위험 작업 사전승인요청서를 작성함 • 고위험 작업은 사전에 안전요인이 미비한지 확인 후 부족한 부분은 보완함 | 공사 | 발주기관 | 고위험작업 List | 고위험작업 사전승인 요청서 |  |  | 해당없음
747 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 방재물자(수방자재) 구입 |  |  | • 공사 중 방재를 위한 물자 구비 | • 공사 여건을 고려한 필요 방재물자 목록 작성 • 현장에 구비해야할 방재물자에 대한 발주자 협의 - 방재물자의 종류, 규격, 비치위치, 유사시 활용방안 등 | 공무 | 발주기관 | 필요 방재물자 List | 방재물자 List 방재물자 배치도 |  |  | 해당없음
748 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 방재물자(수방자재) 관리 |  |  | • 공사 중 방재를 위한 물자의 사용성 확보를 위한 관리 | • 방재물자의 현장비치 및 비치현황에 대한 정기적인 확인 • 방재물자 별 정기적인 확인사항이 있는경우 정기적인 점검 시행 | 안전 | 발주기관 | 방재물자 List 방재물자 배치도 | 방재물자 점검표 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 사고 발생시 처리 (중대재해 제외) | [10 empty] | 해당없음
762 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 사고 원인 조사 |  |  | • 사고 발생시 사고원인을 조사하여 사고보고서 작성 | • 사고 원인 조사 - 현장에서 발생한 사고에 대해 조사를 실시하여 사고상황을 체계적으로 분석하여 사고의 직간접적인 원인을 규명함으로써 유사동종 재해를 예방함 - 주변 목격자의 진술, 재해자의 진술 등을 확보하여 객관적인 자료 확보 - 물적, 인적, 관리적 측면에서 사실을 확인하고 직간접적인 원인을 도출 - 도출된 원인으로 향후 유사동종 재해를 예방하기 위한 대책을 수립 | 안전 | 공사팀, 안전팀 | - | 사고조사보고서 | 안전보건 경영매뉴얼 |  | 해당없음
763 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 사고 현장 보존 및 출입통제 응급조치 |  |  | • 사고 발생시 그 원인을 규명하기 위해 현장보존 및2차재해 예방을 위해 출입통제 실시, 재해자의 응급조치 실시 | • 사고현장보존 및 출입통제, 응급조치 - 사고 발생 시 재해자의 응급조치 실시하고, 현장에 타 근로자를 우선 대피 - 2차재해를 예방하기 위해 현장을 폐쇄하고 추후 사고원인 조사를 위해 현장을 보존 - 재해발생 보고체계에 따라 상황을 전파하고 본사 및 대관에 대응 | 안전 | 공사팀, 안전팀 | 사고현장 | 출입통제 시설물 설치 | 안전보건 경영매뉴얼 |  | 해당없음
764 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 병원 관계 업무 및 산재보험 처리 업무 |  |  | • 사고 발생 시 재해자의 긴급 후송과 추후 병원과의 업무연락으로 재해자의 피해정도를 확인 | • 사고 발생 시 산재처리 해당 여부 확인 및 관련 기준 확인 • 사고 당사자의 병원치료 경과 모니터링 - 치료 경과, 치료비용, 예상 퇴원시기 등 • 긴급상황 발생시 매뉴얼(지정병원/최초신고방법/언론대응 등) 수립 | 관리 | - | 재해자 | 산재보험 신고 |  |  | 해당없음
765 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 사고조사보고 |  |  | • 사고 발생원인을 확인하여 사고조사보고 및 동종 재해 예방을 위해 예방대책을 강구 | • 사고조사보고 - 사고조사보고서(본사양식) 내용에 따라 작성하여 보고 - 재해자 인적사항, 사고현황 등 내용으로 작성 제출 | 안전 | 공사팀, 안전팀 | 사고현장, 목격자 진술서 | 사고조사보고서 | 안전보건 경영매뉴얼 |  | 해당없음
766 | 김해시우회도로 현장 | 신정식 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 산재환자 사후처리 추적관리 |  |  | • 재해자의 피해정도를 확인하고 산재진행 사항 확인 등 근로복지공단과 업무연락 | • 사고 당사자의 피해 및 치료상황의 모니터링 • 사고와 관련한 산재처리 관련 업무의 진행 | 관리 | - | 산재 대상자 | 산재 대상 관리자 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 보건관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 일반업무 | [10 empty] | 해당없음
767 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 보건관리계획서 작성 |  |  | • 사업장 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 근로자의 안전 및 보건 증진을 위함 | • 안전보건에 관한 목표 수립, 보건관리자 활동계획, 연간 추진 업무 계획, 사업 예산 등 보건관리에 관한 계획서 작성 후 기록 보관 | 안전 | 토목안전팀, 안전보건팀 | 안전보건관리 계획 | 안전보건관리계획서 |  |  | 해당없음
768 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 보건일지 작성 및 관리 |  |  | • 보건업무 수행 내용의 기록 및 유지 | • 코러스 - 안전보건관리 시스템 - DO(실행) - 보건점검일지 통해 작성 작성 시 보건교육, 취약근로자 현항 파악, 작업환경 점검결과, 건강관리, 기타사항 작성하여 현장 안전보건관리책임자 확인 | 안전 | - | - | 보건일지 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | MSDS 관리 | [10 empty] | 해당없음
769 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | MSDS 교육 및 관리 |  |  | • 물질에 관한 여러가지 정보를 담은 자료를 교육하여 취급 시 안전사고 예방 | • 신규 업체 투입 시 사용되는 화학물질 파악 및 MSDS 자료 확보 / 검토 (MSDS 자료는 제조사 또는 공급업체를 통하여 제공받음) • 사용하는 모든 MSDS 물질에 관한 자료를 목록화, 관리대상 유해물질과 특별관리물질 분류 (관리대상 유해물질, 특별관리물질은 산업안전보건법 시행규칙 별표 12참고) • 신규 근로자 투입 및 MSDS 물질 취급 전 근로자에게 교육 실시 (교육 후 안전보건관리 시스템 - DO - 안전교육에 교육일지 작성) • 현장 내 취급 근로자가 쉽게 볼 수 있는 위치에 MSDS 자료 게시, 소분용기에 경고표지 부착 | 안전 | - | MSDS 교육대상 | MSDS 교육일지 |  |  | 해당없음
770 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 특별관리물질 취급일지 작성 및 관리 |  |  | • 건강장해(발암성, 생식세포 변이원성, 생식독성 등)를 일으킬 수 있는 물질의 사용량, 노출 수준 등을 파악 | • 특별관리물질을 취급하는 경우 물질명, 사용량, 작업내용 등이 포함되어 있는 특별관리물질 취급일지를 작성하여 보관 • 허가 또는 관리 대상 유해물질의 제조 또는 취급시 특별교육 2시간 실시 (산업안전보건법 시행규칙 별표5 참고) | 안전 | - | 특별관리물질 대상 | 특별관리물질 취급일지 특별교육일지 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 작업환경 | [10 empty] | 해당없음
771 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 작업환경 측정의뢰 및 측정, 실적관리 |  |  | • 작업 시 발생하는 유해인자로부터 근로자가 얼마나 노출되는지 측정을 실시 한 후 적절한 개선을 통해 근로자의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위함 | • 작업환경측정 대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 작업장 측정 실시(전 현장 해당) • 작업환경측정 주기 및 횟수 파악 (산업안전보건법 시행규칙 제 190조 참고) • 대한산업보건협회를 통해 작업환경측정 실시 (예비조사, 시료채취, 결과보고) (토목안전팀 제 24-C090호 사내공문 확인, 대한산업보건협회와 단가계약 진행 중) • 측정 실시 후 결과를 근로자에게 통보 및 기록보관 (안전보건관리시스템 - 보존서류) • 측정 결과 노출기준 초과 공정 발생 시 개선 계획서를 지방고용노동관서의 장에게 제출 | 안전 | 토목안전팀 | 작업환경 측정 관리 대상 | 작업환경측정 계획표 작업환경측정 결과표 |  |  | 해당없음
772 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 밀폐공간 보건작업 프로그램 작성 및 실적보고 |  |  | • 밀폐공간 작업 시 적정한 공기 상태여부 확인 및 산소결핍으로 인한 질식사고 예방 | • 밀폐공간작업의 위치 파악 및 질식,중독을 일으킬수 있는 위험요인 관리방안 마련 • 밀폐공간 출입 전 안전보건 교육 실시, 보호구 착용 지도 • 밀폐공간작업 작업 허가서, 밀폐공간작업 프로그램 평가표, 국소배기장치 점검표 작성 • 작업장 출입 금지 경고문 게시, 감시인 배치, 연락망 유지, 출입시간 등 기록 | 안전 | - | 밀폐공간 보건작업 프로그램 | 밀폐공간작업 허가서 밀폐공간 보건작업 프로그램 평가표 국소배기장치 평가표 |  |  | 해당없음
773 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 석면작업관리(발생시) |  |  | • 건출물이나 시설 등의 유지, 보수, 해체, 철거 등의 작업 시 발생할수 있는 호흡기 질환 예방 | • 석면에 대한 노출수준 작업환경측정 실시 (최초 30일 이내, 이후 6개월 주기마다 실시) • 석면 항목에 대한 건강진단 실시 (배치 후 12개월 이내, 이후 12개월 주기마다 실시) | 안전 | - | 석면작업관리 대상 | 호흡기보호 프로그램 |  |  | 해당없음
774 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 근골격계 질환예방 프로그램 작성 및 실적보고 |  |  | • 근골격계 부담 유해요인을 조사하여 신체적 피로와 정신적 스트레스 등을 줄여 근로자의 건강장해 예방 | • 근골격계 부담작업 및 유해요인조사 실시 (현장 개설 후 1년이내, 최초 실시 후 매 3년 이내에 정기적으로 유해요인 조사 실시) • 우선순위에 따라 적절한 개선계획을 수립, 해당작업 근로자에게 지도 조언 실시 후 기록보관 • 유해요인 기본조사표, 근골격계질환 체크리스트 작성 후 보관 | 안전 | - | 근골격계 질환예방 프로그램 | 근골격계 유해요인 기본조사표 근골격계질환 체크리스트 |  |  | 해당없음
775 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 청력보존/호흡기 프로그램 작성 및 실적보고 |  |  | • 소음성 난청/호흡기질환을 예방하고 관리하기 위한 종합적인 계획 수립 | [청력보존 프로그램] • 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 477조에 해당하는 작업장은 청력보존 프로그램 실시 • 근로자 배치 전 청력검사 실시, 검사결과에 따라 정밀검사 의뢰, 적절한 청력보존보호구 착용방법 지도 및 현장 내 관리적 대책 적용 후 기록보관 [호흡기 프로그램] • 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 616조에 해당하는 작업장은 호흡기보호 프로그램 실시 • 분진 측정, 평가결과에 따른 근로자 교육, 올바른 보호구 착용 지도 실시 후 기록보관 | 안전 | - | 청력보존/호흡기 보호 프로그램 | 청력보존보호구 착용방법 지도 및 현장 내 관리적 대책 기록 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 건강 및 보험 | [10 empty] | 해당없음
776 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 근로자 일반특수건강진단 의뢰 및 실적관리 |  |  | • 근로자의 일반질환(만성질환) 조기발견 및 치료 | • 국민건강보험공단 일반건강검진 대상 근로자 건강검진 실시 (매 2년마다 1회, 비사무직은 매년 실시) • 일반건강검진 실시 후 결과표 기록 및 보관 | 안전 | - | - | 일반건강검진 결과표 |  |  | 해당없음
777 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 배치전/특수건강진단 의뢰 및 실적관리 |  |  | • (배치전) 근로자의 적정업무 배치와 기초 건강자료 확보 • (특수) 근로자의 직업병 조기발견 및 직업병 예방 | [배치전 건강검진] • 특수건강진단 대상 업무에 종사할 근로자에 대하여 검진기관에서 배치 전 건강진단 실시 • 최근 12개월 이내에 해당 유해인자에 대한 배치 전 건강진단을 받은 경우에는 면제 [특수건강검진] • 특수건강진단대상 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자는 특수건강진단 실시 주기에 따라 정기적으로 건강검진 실시 (실시 주기는 산업안전보건법 시행규칙 별표23 참고) • 배치전 건강검진, 특수건강검진 결과 확인 후 사후관리 실시, 결과표 기록 및 보관 | 안전 | - | - | 배치전/특수건강검진 결과표 |  |  | 해당없음
778 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 보험 서류 징구(산재, 제3자 책임보험 등) |  |  | • 사고발생시 재해자 보상방안 수립 | • 산업재해발생시 산업재해 신고에 따른 산업재해 보상보험 신청 • 근로복지공단 산재 요양급여 이상 요양급여 발생시 근재보험 적용 반영 • 협력업체 근재보험 적용유무 계약시 첨부 서류 확인 실시 • 협력업체 근재보험 미 가입시 가입증권 제출 의무화 | 안전 | 관리팀 | - | 근재보험 증권 확인 |  |  | 해당없음
779 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 유소견자 관리대장 작성 및 관리 |  |  | • 건강진단 결과에 따른 근로자의 건강을 유지,증진시키기 위함 | • 건강검진 결과표 내 건강관리구분(A,C1,C2,D1,D2,R,U), 사후관리조치내용 확인하여 적절한 사후관리 조치 실시 • 유소견자 관리대장 작성 시 건강검진 결과, 면담, 올바른 보호구 지급 기록 작성하여 보관 | 안전 | - | - | 유소견자 관리대장 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 민원처리/기술용역비 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 민원 접수 및 현황 정리 | [10 empty] | 해당없음
780 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 민원 관리대장 작성 및 관리 |  |  | • 민원 발생 현황의 관리 및 민원에 따른 Risk 확인 | • 공사와 관련하여 민원 발생 및 피해발생 시 현황 파악 • 민원 관리대장 작성 및 관리 - 민원인 당사자, 민원 내용, 피해 및 요구사항 등 확인 | 관리 | - | 민원일지 | 민원보고서 |  |  | 해당없음
781 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 민원인 면담 및 면담록 작성 (공사성 민원) |  |  | • 민원 해소 및 원활한 공사 진행을 위한 여건 마련 | • 민원인 면담을 통해 민원인의 요구사항의 파악 • 공사 중 당사의 과실이 있었는지 여부 확인 • 당사의 공사 진행 내용 및 법 준수에 대한 안내 등 민원 관리 | 관리 | 공사팀 | 민원일지 | 민원 면담회의록 |  |  | 해당없음
782 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 민원인 면담 및 면담록 작성 (사업성 민원) |  |  | • 민원 해소 및 원활한 공사 진행을 위한 여건 마련 | • 민원인 면담을 통해 민원인의 요구사항의 파악 • 사업성 민원 여부 확인 • 사업성 민원의 경우 민원발생 사실을 관계기관에게 알리거나, 민원인에게 공사의 수행여부와 관계없음을 설명 등 민원 관리 | 설계 | - | - | 민원 면담회의록 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 언론취재(보도) | [10 empty] | 해당없음
783 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 언론취재 발생(예상) 즉시 본사(토목수행팀,언론홍보팀) 보고 |  |  | • 언론 취재에 대한 적정한 대응을 위한 가이드 필요 | • 협업부서 관련사항 공유 - 관련사항 협업부서 공유 통해, 적정한 가이드 확보 - 토목수행팀 PM, 언론홍보팀 현장 담당자 보고 | 공무 | 토목수행팀, 언론홍보팀 | 언론 취재 대응 가이드 | 언론 취재 대응 보고 |  |  | 해당없음
784 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 언론대응 프로세스에 의거하여 대응 |  |  | • 언론 취재 대응 프로세스 준수를 통한 효과적인 대응과, 회사 브랜드 이미지 실추 감소 | • 취재 목적 파악 - 유선 및 이메일 등으로 취재 요청할 경우 : 유선 및 이메일 등으로 취재 요청할 경우 내용 확인후 답변을 주겠다고 정중히 응대 : 언론홍보팀에 취재내용 공유 및 대응방안 협의 - 예고 없는 방문후 취재 시도할 경우 : 안전 문제로 현장 출입이 불가하며, 발주처 및 본사 협의 후 현장출입이 가능하도 양해 구함 : 명함을 주고 받고 취재기자 소속, 성명, 연락처, 취재 내용 파악 : 분리된 공간에서 언론홍보팀, 토목수행팀 협의후 가이드 따라 대응 • 기자 응대 가이드 - 지역지 또는 마이너 매체라 해서 무시하지 않고, 존중하고 경청하는 태도 유지 - 민간한 질문의 경우, 추가확인이 필요하다고 답변 - 타사, 발주처, 정부 비난과 관련된 언급 금지 | 공무 | 토목수행팀, 언론홍보팀 | 언론 취재 대응 가이드 | 언론 취재 보고서 |  |  | 해당없음
785 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 진행상황 및 결과, 대책방안 등 보고 |  |  | • 언론 노출에 따른 Risk 발생 사전예방 | • 언로 취재 보고서 작성 및 송부 - 사업개요 : 사업명 / 공사금액 / 공사시간 / 발주처 등 - 취재/기사 내용 요약 : 취재요청 매체 및 취재기자 / 취재 일시 및 대상 / 취재 질의응답 내용 등 - 향후 대응계획 | 공무 | 토목수행팀 언론홍보팀 | 언론 취재 대응 가이드 | 언론 취재 보고서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 귀책사유 판단 | [10 empty] | 해당없음
786 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약 조건에 따른 민원 분류(사업성, 공사성 민원 등) |  |  | • 사업성, 공사성 민원 분류를 통해 처리부서(발주처, 공사사) 확정을 위함 | • 세부적인 민원내용 면담 후 현장확인을 통해 사업 전, 후 차인점 비교 | 설계 | 공사팀 | - | 민원조사 보고서 |  |  | 해당없음
787 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 비용 집행 필요성 검토 |  |  | • 민원 처리비 집행필요 사항 검토 | • 사업성,공사성 민원 분류 항목별 필요성 검토 - 민원처리비 항목 외 별도로 조치할 수 있는 사항이 있는지 검토 - 비용집행에 따른 손익발생 금액 검토 | 공무 | - | - | 비용 집행 필요성 검토결과 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 민원 처리 방안 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 비용 미발생 민원 | [10 empty] | 해당없음
788 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 공사계획 수립 시 민원인 요구사항 고려 |  |  | • 공사중 민원에 따른 공사 지연 및 추가 작업 미발생 | • 민원 발생 현황 파악 및 민원 주관부서(관리팀) 내용 전달 • 공사 현황 설명회 및 현장 설명회 개최 • 공사성 민원의 발생 방지를 위한 작업계획 변경 또는 계획 수립 시 민원최소화 방안 반영 | 공사 | 관리팀 |  | 민원조사보고서 |  |  | 해당없음
789 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사업성 민원은 발주자에게 발생현황 보고 |  |  | • 조사된 민원에 대한 발주자 보고 | • 조사된 민원사항에 대해 발주자에게 알림 공문 송부 | 설계 | 관리팀 | 민원조사보고서 | 민원발생 보고 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 비용 발생 민원 | [10 empty] | 해당없음
790 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 업체 견적대비 및 투입비 검토 |  |  | • 민원처리비 단가 적정성 검토 | • 기발생한 공사에 대한 민원처리비 - 공사성 항목의 경우, 작업지시서 작성여부 확인 - 작업지시서 미작성한 사항일 경우, 이에 대한 수정작업지시서 발급 가능함 • 단가적정성 검토 - 민원인(민원업체)와 합의를 통한 민원처리비 집행의 경우, 이에 대한 합의서 작성 - 합의서 초안 작성 후, DLS 통해 법부지원팀 사전검토 필요 - 합의서 근거로 하여 민원처리비 품의 작성 - 향후 발생 공사의 경우 업체견적비교/투입비 증빙 작성 | 공무 | - | 민원처리에 대한 업체견적서 | 민원처리에 대한 업체견적서/투입대비표 |  |  | 해당없음
791 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 민원처리비 집행 품의 |  |  | • 민원처리비로 집행을 위한 현장/본사 승인 | • 민원처리비 집행사유 - 민원처리비 집행 통한 Risk 해지비용 검토 - 설계변경 불가 사유에 대한 검토 • 단가적정성 검토 - 기집행실적을 바탕으로 집행하는 경우, 관련 증빙 적용 - 관련사항 착수전 사항일 경우, 견적비교/산출근거 통한 단가 적정성 검토 • 민원처리비 집행현황 - 민원처리비 예산현황/실적/금회분/잔여분 | 공무 | - |  | 민원처리비 집행 품의서 |  |  | 해당없음
792 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 민원처리비 자금 신청 |  |  | • 합의금(보상금) 적기 집행 | • 민원처리비 집행 발생 시 사내절차에 따라 누락하지 않고 적기에 신청 - 집행 시 필요 서류 : 합의서, 인감증명서, 신분증사본, 계좌사본, 위임장, 입급증 등 | 관리 | 자금팀 | 전자품의서/efms | 합의서/efms |  |  | 해당없음
793 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 민원처리비 집행실적 관리 |  |  | • 누적관리를 통한 실행예산 내 집행관리 | • 민원처리비 집행내역 작성 | 관리 | 공무팀 | 민원처리비 실행대비 집행내역 | 민원처리비 실행대비 집행내역 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 기술용역비 | [10 empty] | 해당없음
794 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기술용역비 집행대상 검토 |  |  | • 기술용역비 예산 투자 가능여부 검토 | • 설계변경 대상여부 검토 - 설계변경 가능여부 항목 검토 - 도급 실정보고, 회의록 등 문서 근거 필요 • 타현장 기술용역비 집행실적 검토 - 사례 검토 통한 기술용역비 작성 | 공무 |  | 기술용역비 집행대상 List | 기술용역비 집행 확정 List |  |  | 김희성
795 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기술용역비 단가승인 |  |  | • 기술용역비 집행을 위한 실행예산 산출 | • 기술용역비 집행실적이 실행예산 초과시 기술용역비 단가승인 실시함 • 단가(실행예산)에 대한 적정성 검토 - 비교견적 / 산출근거 통한 단가 적정성 검토 | 공무 | 토목견적팀 | 기술용역비 집행 확정 List | 기술용역비 단가승인 품의서 |  |  | 염동섭
796 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기술용역비 집행승인 |  |  | • 기술용역비 집행 관련 현장/본사 검토 | • 기술용역비 예산초과시 본사승인 필요 / 예산이내시 현장소장 전결 • 기술용역비 집행사유 작성 : 기술용역 계약 필요성, 설계변경 불가 사유 • 기술용역비 단가 적정성 검토 : 비교견적/엔지니어링 대가 산출 등 • 기술용역비 집행 현황 | 공무 | 토목견적팀 토목수행팀 | 기술용역비 단가승인 품의서 | 기술용역비 집행승인 품의서 |  |  | 염동섭
797 | 포항-영덕고속2공구 현장 | 김형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기술용역비 집행실적 관리 |  |  | • 항목별 기술용역비 집행실적 관리 통한 향후 기술용역비 투입예상비용 검토 | • 기술용역비 투자현황 검토 - 공사시스템 투자원가 조회 • 항목별 기술용역비 원가 분류 - 본사승인/현장전결/본사전도(토목스마트 엔지니어링팀 포함) 분류 • 항목별 주요투자 사례는 아래와 같음 - 본사승인 : 용역계약건 중, 기술용역비로 투자하는 항목에 대한 내역 - 현장전결 : 용역계약건 중, 기술용역비로 투자하는 항목에 대한 내역(현장 수의계약 건) - 본사전도 : 공정관리/안전점검비용 등 본사 현장지원 전도 금액 - 토목스마트 엔지니어링팀 : 현장기술지원 투입원가에 대한 현장 전도 금액 | 공무 | 토목견적팀 토목수행팀 | 기술용역비 집행승인 품의서 | 기술용역비 집행현황 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 준공시예정원가 관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 월마감 System | [10 empty] | 해당없음
798 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 외주기성 System 마감 |  |  | • 계약목적물 수행완료분에 대한 기성대가 지급(기성대가 누계관리, 회계,세무처리 일원화) | • 협력업체로부터 기성청구서 서류를 접수하여 공사/안전/환경담당에게 검토요청 • 발주처 검측, 공장검수 등 시행여부를 확인하고 완료분에 대한 실적기성 검토 시행 • 직접공사비 검토완료 후 간접공사비(담당자 및 청구증빙 등) 확인 후 기성대가 확정 • 협력업체와 기성대가 확인 및 최종 청구서 off-line 수기결재 • 공사시스템을 통한 협력업체 기성기입 및 전표/세금계산서 발행 • 기성대금 집행방법(등록계좌, 노무비닷컴, 하도급지킴이 등)결정하여 집행요청 | 공무 | 공사팀,관리팀,품질 ,안전팀 | 협력업체 기성청구서 | 외주기성전표 세금계산서 |  |  | 염동섭
800 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 전도금/판관비/법인카드 마감 |  |  | • 전도금,법인카드 전표발행 후 현장원가로 처리 | • 일반 전도금 - 본사/현장에서 넘어오는 전도금을 재무회계/전도금반제에서 현장원가로 전표 발생 • 자금 전도금 - 자금관리/예적금/입금내역분류 현황에서 전표발행 • 법인카드 - 법인카드 사용자확인 후 사용자명의 확인 후 보고서 발생(자금관리) | 관리 | 본사 각 팀 | 전도금 | 전표 전자결재 |  |  | 윤채림
801 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 각종 전표처리 업무 |  |  | • 현장내 매달 발생된 원가의 자금집행을 위함 | • 업체별 거래명세서 수취후 거래내용 확인 후 세금계산서 수령 • 재무회계 시스템 전표 발생 | 관리 |  | 세금계산서 | 전표 전자결재 |  |  | 윤채림
802 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 불명자료 처리 |  |  | • 회계계정별 발생원가 중 공사원가 미분류 건 해당 공사원가 코드 각각 입력하여 실행예산 내 투자항목으로 분류 | • 공사시스템 내 불명자료처리/투자조정 내에서 공종코드 조정 • 자재마감 시 사전에 분류(or 기등록 된) 코드 오류 확인 필수(자재마감 해제시 원상복구 되어 분류작업 재확인 필요함) • 협력업체 및 직영공사 자재부분 마감금액 내역공종별로 분류 확인 필요 • 공도도급사의 경우 단독투자분 보정 필요 | 공무 | 관리팀 | 현장투입원가 | 원가투자 조정 |  |  | 염동섭
803 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 진행율 전표 처리 |  |  | • 현장 진행률에 따른 매출(진행매출) 산정 | • 공무 갑지마감후 현장결산전표발행관리(재무회계/매출관리)자료생성 | 관리 |  | 준공시예정원가 갑지 | 현장결산일괄 자동전표 |  |  | 윤채림
804 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 준공시예정원가 갑지 마감 |  |  | • 회계마감에 따른 실적 및 향후분 검토결과 반영 후 원가율검토 확인 | • 준공시예정원가 갑지 생성 → 준공시예정원가 : 진행매출 산정시 사용 • 미확정분 작성 : 도급 미확정 / 원가 미확정분 | 공무 |  | 매출원가(외주, 회계 등) | 준공시예정원가 |  |  | 염동섭
805 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 안분자료 생성 |  |  | • 공동도급사 별 현장 발생원가 분담금 전망(안분대상 및 제외 고려) 및 청구 | • 해당월 발생된 모든원가 처리후 안분 자료생성(재무회계/원가관리/원가안분자료생성) • 안분계산후 타사분 원가 자료 공문발송(익월 말일전에 입금요청) | 관리 |  | 매출원가(외주, 회계 등) | 공동도급원가안분 자동전표 |  |  | 윤채림
806 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 재무전망 R/P 작성 |  |  | • 잔여공사에 대한 공사계획 수립 (매출 / 매출원가 / 안분청구 / 기성청구 / 기성수금 등) | • 세부공정표에 근거하여 향후 일정 분석 • 하도/직영 기성 작업시 입력한 잔여공사 세부 Schedule 반영 • 공정검토 후 잔여일정 재 스케줄링(직/간접비를 공정에 근거하여 작성함으로 신뢰도 높음) | 공무 | 공사팀 | 준공시예정원가 | 사업수지 및 자금수지 |  |  | 염동섭
807 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 매출차인 분석 (진도 / 진행 / 청구) |  |  | • 사업수지 : 손익/자산/부채에 대한 실적 및 전망 • 자금수지 : 현금흐름에 대한 실적 및 전망 | • 진도매출(내역에서 산출된 금액)/진행매출(진행율에 의해산출된 금액)/청구매출(도급기성) • 마감 후 재무전망에서 확인 | 공무 | 공사팀 | 재무전망 R/P | 경영계획 vs 실적 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 월마감 실적 정리 | [10 empty] | 해당없음
808 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 경상비 투자분석 |  |  | • 본실행 대비 항목별 투입비 현황 검토 및 투자분석을 통한 현황 원가관리 | • 마감 후 공사시스템/원가투자현황 확인하여 매달 작성 | 공무 |  | 공사원가집계 | 월별현장경상비 집행계획 및 투자분석 |  |  | 염동섭
809 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 월별 원가 실적 정리 |  |  | • 외주/용역/재료비/간접비/경상비 및 급여 부분으로 분류하여 원가투입 계획대비 실적 추진현황 관리 | • 마감 후 공사시스템/원가투자현황 확인하여 매달 작성 | 공무 |  | 공사원가집계 | 월별 원가 집행현황 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 준공시예정원가 검토서 작성 | [10 empty] | 해당없음
810 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 자재 투입 도급, 실행 대비 투입 정리(위치별, 업체별, 자재별) |  |  | • 사급 자재 청구 및 현장 반입 관리 | • 지급/지입자재분류표 작성 (공무팀) • 구매시스템을 통하여 자재소요계획서 작성 및 자재신청 (공사팀) • 자재결재 및 해당업체 자재 청구 (본사 or 해당업체) • 현장 반입시 송장 확인 및 반입자재집계표 작성(벌크자재) • 주요자재 검사 수불부 작성 (품질팀) | 공무 | 공사팀,품질,공무팀 | 계획 및 반입량 | 투자분석 및 Back Charge 집계 |  |  | 염동섭
811 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 경상비 투자분석 |  |  | • 본실행 대비 항목별 투입비 현황 검토 및 투자분석을 통한 현황 원가관리 | • 마감 후 공사시스템/원가투자현황 확인하여 매달 작성 | 공무 |  | 경상비 실행 예산 경상비 투입 현황 | 경상비 투자분석표 |  |  | 염동섭
812 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 외주비(하도, 용역 등) 도급대비 투입 정리 |  |  | • 도급기성 시 참고하여 청구누락 및 과기성 검토 | • 분기별 관사기성 비교자료 작성 • 협력업체 기성대가 대비 도급기성대가로 환산하여 원가율(고/저원가)집행 검토 | 공무 |  | 도급청구기성 vs 외주기성 | 관기성-사기성 검토서 |  |  | 염동섭
813 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 간접비(안전점검비) 도급대비 투입 정리 |  |  | • 도급기성 신청시 근거자료 사용(월별 사용실적에 매달 보고중) • 산업안전보건법 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) | • 산안비 사용할 수 있는 항목 수립 및 협력업체 교육 • 안전물품 사용 전 DL안전보건팀 승인 후 주문 : 단가 및 설치, 사용 위차 확인 • 안전물품 검수 : DL안전보건팀, 감리단 • 협력업체 산업안전보건관리비 실적보고 : 매월 25일 • DL, 협력업체 산업안전보건관리비 실적보고 : 매월 4일 | 안전 | 공무 | 산업안전보건관리비 사용실적 | 산업안전보건관리비 실적보고 (월간 안전보건관리 실적 보고서) |  |  | 해당없음
814 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 간접비(고용•산재보험료) 도급대비 투입 정리 |  |  | • 계약요율 계약항목으로 계약대비 실적원가 비교하고 투입원가 관리 (도급계약대비 초과 방지) | • 사회보험마감(직영, 외주) 후 공사시스템/공사현황보고에서 확인 | 공무 | 관리팀 | 사회보험마감 | 도급대비 집행 현황 |  |  | 해당없음
815 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 간접비(환경보전비 등) 도급대비 투입 정리 |  |  | • 도급기성 신청시 근거자료 사용(월별 사용실적에 매달 보고중) | • 매달 도급신청시 환경보전비 사용내역서 취합 • 제출서류의 적정성 및 미비서류 보완 • 검토된 환경보전비 최종자료 도급기성 서류 제출 시 제출 • 익월 초 당사명의로 환경보전비 사용 내역서 감리 제출 | 관리 | 공무 | 환경보전비 사용내역서 | 도급대비 집행 현황 |  |  | 해당없음
816 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공통공사비 도급, 실행 대비 투입 정리 |  |  | • 본실행 대비 항목별 투입비 현황 검토 및 투자분석을 통한 현황 원가관리 | • 마감 후 공사시스템에서 원가투자현황 확인하여 매달 작성 | 공무 |  | 공사원가집계 | 월별 원가 집행현황 |  |  | 염동섭
817 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경(실정보고) 도급, 실행, 원가 정리 |  |  | • 최종 실정보고 승인기준 실행예산/원가 내역작성 및 적정성 검토 | • 실정보고 제출 후 설계변경사항 확인(수량증감 항목, 신규단가 항목) • 변경분에 대한 신규단가 산출근거 확인 및 단가 적정성 검토 • 도급/실행/집행 변동현황 원가율 확인 • 단가승인 예상분과 협력업체 요청단가 차인검토 및 협의 동시진행 • 토목견적팀 협의 후 전자결재 상신 | 설계 | 공무 | 도급(실정보고), 실행, 원가 | 집행원가율 |  |  | 함종근
818 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 컨틴젼시/여건보고 실행, 원가 정리 |  |  | • 현장여건 변경에 따른 실정보고 불가항목 관련 여건보고 및 집행원가 관리를 통한 원가율에 미치는 영향 사전검토 | • 여건보고 검토서(금액, 사유 등) 작성 • 토목수행팀 및 토목사업관리팀 검토 및 승인 | 공무 | 토목수행팀 토목사업관리팀 | 컨티전시/여건보고 검토서 | 집행원가율 |  |  | 염동섭
819 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 준공시예정원가율 변동 검토 |  |  | • 현장 착공부터 현재까지 발생한 실적과 향후 예상분을 검토하여 원가율 예상 | • 외주비/자재비/경상비 실적과 향후 발생 분(잔여공사, 경상비 예상분 등)을 반영하여 원가율 검토 • 설계변경(실정보고, 물가변동ES 등) 예측분 반영 • 공사난이도에 따른 예상되는 여건/컨티 반영 | 공무 |  | 공사원가집계, 컨티전시/여건보고 | 준공시예정원가검토서 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 준공시예정원가 변동보고 | [10 empty] | 해당없음
820 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 준공시예정원가율 변동 현황 보고자료 작성 |  |  | • 도급변경, 원가변경 등에 의한 원가율 변동 검토 | • 원가율 변동보고서 상세사유 분석 및 보고서 작성 • 토목수행팀 검토 및 승인 | 공무 | 토목수행팀 | 공사원가집계, 컨티전시/여건보고 | 준공시예정원가검토서 |  |  | 염동섭
821 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 준공시예정원가 변경 계획 협의 및 월마감 시 반영 |  |  | • 준공시예정원가율 변동내용을 공사시스템 반영 및 실적 영향분석 | • 공사시스템에 준공시예정원가 검토 내용 반영 | 공무 |  | 공사원가집계, 컨티전시/여건보고 | 준공시예정원가검토서 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 경상비 집행계획 재승인 | [10 empty] | 해당없음
822 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 인원투입계획 변경 |  |  | • 공정계획/진행율에 따라 입력투입 효율적 관리 | • 공사시스템에 준공시예정원가 검토 내용 반영 | 공무 |  | 경상비 투자분석 | 인원투입계획 변경 |  |  | 염동섭
823 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 경상비 집행계획 재승인 서류 작성 |  |  | • 본실행 대비 120%초과 시 초과사유 검토 | • 실적 및 향후발생 분 반영하여 경상비 검토 | 공무 |  | 경상비 투자분석 | 현장경상비(변경) 집행계획 |  |  | 염동섭
824 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 경상비 집행계획 협의 및 승인 |  |  | • 본실행 대비 120%초과 시 재승인 | • 경상비 집행계획 검토 및 승인(토목수행팀) | 공무 | 토목수행팀 | 현장경상비(변경) 집행계획 | 현장경상비(변경) 집행계획 승인 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 경영계획 | [10 empty] | 해당없음
825 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 경영목표 달성회의 |  |  | • 현장 진행사항(실적/계획) 및 Issue 공유 | • 자료 작성 후 담당임원/실장/본부장 내용공유 및 조언 | 공무 | 토목수행팀 | 경영계획(매출 및 원가율) 달성방안 현장 Issue 및 지원요청 사항 | 회의자료 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 경영계획 작성 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 매출 실적/전망 작성 | [10 empty] | 해당없음
826 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 3개년 자재 투입 전망 작성 |  |  | • 3개년도 자재 투입을 예상하여 자재확보 및 연간단가 계약으로 원가절감 | • 예정공정표 및 도급기성청구 시기를 를 참고하여 3개년도에 대한 소비자재량을 산출계획 • 구매시스템에 주요자재 청구계획을 작성하고 매월 마감 전 소비조서와 대조하여 계획 Update | 공무 | 공사팀 | 예정공정표(P6) | 투입전망 작성 |  |  | 해당없음
827 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 3개년 외주비(하도, 용역 등) 집행 전망 작성 |  |  | • 3개년도 외주발주계획을 작성하여 사업수지 예측 | • 마감 시 예정공정표에 따라 Rolling Plan(공사시스템) 작성하여 향후 발생 원가 전망 | 공무 | 공사팀 | 예정공정표(P6) | 집행전망 작성 |  |  | 염동섭
828 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 3개년 경상비 집행 전망 작성 |  |  | • 3개년도 경상비 집행계획을 작성하여 사업수지 예측 | • 마감 시 예정공정표에 따라 Rolling Plan(공사시스템) 작성하여 향후 발생 원가 전망 | 공무 |  | 예정공정표(P6) | 집행전망 작성 |  |  | 염동섭
829 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 3개년 간접비 집행 전망 정리 |  |  | • 3개년도 간접비 집행계획을 작성하여 사업수지 예측 | • 마감 시 예정공정표에 따라 Rolling Plan(공사시스템) 작성하여 향후 발생 원가 전망 | 공무 |  | 예정공정표(P6) | 집행전망 작성 |  |  | 염동섭
830 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 경영목표 수립 |  |  | • 년도별 사업수지(매출, 매출원가, 손익) 및 자급수지(C/F) 목표 수립 | • 향후 발생 예정인 현장수입(기성수금, 안분수금, 선수금 등), 현장지출(외주비, 자재, 경상비, 선수금 반제 등), 본사수지(현장직원 급료 등), 도급 설계변경(예상원가) 을 예상하여 경영목표 수립 | 공무 | 토목수행팀 | 예정공정표, 투입계획(외주, 자재 등) | 경영목표 수립 |  |  | 김희성
831 | 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 | 임석동 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | System 상 B/P 입력 |  |  | • 검토된 경영목표를 경영계획(사업수지관리,공사시스템)에 입력 | • 경영계획 입력 후 재무전망에서 확인 | 공무 |  | 경영목표 수립 | 사업 및 자금수지 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 설계변경 | [10 empty] | 해당없음
832 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 List 관리 |  |  | • 적기 설계변경 진행을 통한 Risk 제거 및 기회 발굴 | • 양식 활용 (항목, 내용, 계약조건, 시행시기, 공사비 및 손익 등) • 설계변경 사유를 항목별로 명확히 구분하여 필요여부 확인 (설계오류, 공기단축, 원가절감 등) • 해당공정 진행계획을 확인하여 공정지연이 발생되지 않도록 추진일정 수립 • 계약조건상 설계변경 가능여부 파악 • 공사비를 도급과 원가로 구분하여 예상 손익 검토 | 설계 | 공사팀,품질,안전팀 | - | Change Control Log Sheet |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 물가변동 | [10 empty] | 해당없음
833 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 물가변동 검토용역 집행승인 |  |  | • 물가변동 우수업체 선정을 통한 최적의 결과 도출 | • 품의서 작성 및 본사 승인 • 외부 용역업체를 통한 물가변동 검토 필요여부 작성 • 적정 용역비 검토 반영 (다수 업체 견적 검토 등) | 설계 |  | - | 물가변동 검토용역 집행승인 |  |  | 해당없음
834 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 물가변동 업체 계약 |  |  | • 물가변동 검토 전 용역계약 체결을 통한 적극적인 용역수행 독려 | • 일반구매시스템을 통한 물가변동 검토 용역업체와 용역계약 • 용역계약 체결 전 과업지시 금지 (CP 위반) | 설계 |  | - | 용역계약서 |  |  | 해당없음
835 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 물가변동 발생여부 확인 (생산지 물가지수 발표 등에 따른 당사 지수율 확인) |  |  | • 기준 충족 즉시 물가변동비 신청 | • 매월 생산자 물가지수 및 노무비 등 변경사항 발생시 지수 확인 • 매년 1월,8월 1년에 2번 상•하반기 정부에서 시중 건설노임이 발표되므로 해당시기 지수 확인 | 설계 |  | 계약 및 기성 내역서, 예정공정표 생산지 물가지수, 노임단가 등 | 지수조정률 (개략) |  |  | 해당없음
836 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 물가변동 검토서 작성 (용역업체) |  |  | • 물가변동비 신청 | • 용역업체에 물가변동 검토보고서 제출 요청 | 공무 |  | 계약 및 기성 내역서, 예정공정표 등 | 물가변동 검토 보고서 |  |  | 해당없음
837 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 물가변동 내역서 검토 |  |  | • 물가변동비 산출금액 적정여부 검토 | • 용역업체에서 작성한 물가변동 검토서 접수 및 검토/확인 • 물가변동 대상 내역 적정여부 확인 • 물가변동 대상에서 제외되는 기성금액이 계획 공정률보다 미달시 계획 공정률이 반영되므로, 매년 공정계획 수립시 신중히 검토 • 공사특성(특히 노무비 또는 재료비, 장비 비중이 큰 공사 등) 고려한 최상의 금액산출 검토 | 설계 |  | - | 현장 검토의견서 |  |  | 해당없음
838 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 물가변동 검토서 제출 및 승인 |  |  | • 물가변동비 신청 | • 물가변동 검토서 공문으로 발주처에 제출 • 발주처가 제출받은 물가변동 검토서를 조달청에 제출하여 승인받을 수 있도록 지속 확인 | 설계 |  | 물가변동 반영 요청 공문 (당사) | 물가변동 반영 승인 공문 (조달청 및 발주처) |  |  | 해당없음
839 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 검토서 및 내역서 작성 |  |  | • 설계변경 승인 요청 | • 설계변경 사유 명확히 구분 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 및 검토서에 기술 • 변경하고자 하는 공법 등의 적정성 명확히 기술 (설계기준, 현장여건 등) • 예상 수량 및 공사비 증감 반영 • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 | 설계 | 공사팀,품질,안전팀 | - | 설계변경 검토서 및 내역서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 기준/지침/법령 변경에 따른 설계변경 | [10 empty] | 해당없음
840 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경에 따른 손익 검토 |  |  | • 설계변경에 따른 손실 방지 및 이익 극대화 | • 작성된 도급 및 실행(원가) 내역서에 따라 손익 검토 • 예상 손익이 목표에 부합되지 않을 경우 내역서 재검토 → 수량산출 적정여부 확인 → 도급단가 과소 또는 누락내용 여부 확인 → 실행(원가) 적성성 확인 → 신규공법 반영시 공법 적성성 확인 등 | 설계 | 공사팀,품질,안전팀 | 공사비 증감 내역서 (도급 및 실행(원가)) | 손익 검토서 |  |  | 해당없음
841 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 구조계산서 재검토 |  |  | • 구조계산 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 | • 착공 초기 설계도서 검토결과 확인 • 본사 토목스마트엔지니어링팀에 구조검토 또는 구조계산 의뢰 • 외부 전문 용역사에 구조검토 또는 구조계산 의뢰 | 설계 | 공사팀 | - | 구조검토 의견서 또는 구조계산서 |  |  | 해당없음
842 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 도면 재작성 |  |  | • 설계도면 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 | • 설계오류 또는 설계기준 변경에 따른 재작성시 설계기준에 부합되도록 수정 • 지형 및 지질 등 현장여건이 충분히 반영 • 공사장비 투입 등 실제 공사 가능여부와 공사효율 등의 공사성 충분히 반영 • 공사성에 따른 경제성과 안전성, 품질확보, 환경져해 등 반영 | 공사 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 변경 도면 |  |  | 해당없음
843 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 수량산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 공사규모 파악 및 적정 공사비 산출 | • 수량산출 기준 준수 (표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 품목별 자재 할증률 정확히 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서 등 | 변경 수량산출서 |  |  | 해당없음
844 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 단가산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 단가산출 기준 준수 (표준시장단가, 표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 단가산출 방법에 대한 기준 확인 (표준시장단가, 표준품셈에 의한 단가산출, 견적 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 작업시간, 현장여건 등에 따른 노무비 할증률 정확히 반영 • 견적 적용시 견적금액에 현장여건이 충분히 반영 → 견적 요청시 정확한 현장여건 전달 및 해당내용 견적서 반영여부 확인 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 등 | 변경 단가산출서 |  |  | 해당없음
845 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 단가산출서 등 | 공사비 증감 내역서 (도급 및 실행(원가)) |  |  | 해당없음
846 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 도급, 실행 검토 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 및 손익 검토 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 • 작성된 도급 및 실행(원가) 내역서에 따라 손익 검토 • 예상 손익이 목표에 부합되지 않을 경우 내역서 재검토 → 수량산출 적정여부 확인 → 도급단가 과소 또는 누락내용 여부 확인 → 실행(원가) 적성성 확인 → 신규공법 반영시 공법 적성성 확인 등 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 손익 검토서 |  |  | 해당없음
847 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 검토서 작성 |  |  | • 설계변경 기준 충족 여부 및 타당성 검토 | • 설계변경 사유 명확히 구분 (설계오류, 공기단축, 공사비절감, 발주자의 요구 등) - 당사의 귀책이 아닌 사유로 설계변경을 하는 경우 향후 도금공사비 청구 등의 근거로 활용될 수 있도록 보고서류 작성 • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 및 검토서에 기술 • 변경하고자 하는 공법 등의 적정성 명확히 기술 (설계기준, 현장여건 등) • 예상 수량 및 공사비 증감 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 검토서 |  |  | 해당없음
848 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 협의 및 승인 |  |  | • 설계변경 시행 | • 설계변경 사유 설명 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 설명 • 예상 수량 및 공사비 증감 현황을 설명하고, 공사비 증액이 필요할 경우 예산확보 방안 협의 • 발주처 입장을 충분히 고려하여 승인해 줄 수 있는 명분 제시 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 설계변경 승인 요청 공문 (당사) | 발주처 승인 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 설계서의 오류에 따른 설계변경 | [10 empty] | 해당없음
849 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 구조계산서 재검토 |  |  | • 구조계산 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 | • 착공 초기 설계도서 검토결과 확인 • 본사 토목스마트엔지니어링팀에 구조검토 또는 구조계산 의뢰 • 외부 전문 용역사에 구조검토 또는 구조계산 의뢰 | 설계 | 공사팀 | - | 구조검토 의견서 또는 구조계산서 |  |  | 해당없음
850 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 원설계자 의견 취합 |  |  | • 기존 설계에 불명확한 부분에 대한 원설계자 의견을 확인하여 설계변경시 활용 | • 설계오류 또는 기준 설계의도와 설계변경 사항의 부합 여부 등의 확인 필요시 원설계자 의견 요청 • 원설계자 의견 요청 방법 → T/K, 대안, 민간투자사업 (설계 주체가 당사인 경우) : 당사 직접 의견 요청 → 종합심사낙찰제 등 (설계 주체가 당사가 아닌 경우) : 감리단 또는 발주처에 요청 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 원설계자 의견 요청 공문 (당사) | 원설계자 의견 공문 |  |  | 해당없음
847 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 도면 재작성 |  |  | • 설계도면 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 | • 설계오류 또는 설계기준 변경에 따른 재작성시 설계기준에 부합되도록 수정 • 지형 및 지질 등 현장여건이 충분히 반영 • 공사장비 투입 등 실제 공사 가능여부와 공사효율 등의 공사성 충분히 반영 • 공사성에 따른 경제성과 안전성, 품질확보, 환경져해 등 반영 | 공사 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 변경 도면 |  |  | 해당없음
852 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 수량산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 공사규모 파악 및 적정 공사비 산출 | • 수량산출 기준 준수 (표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 품목별 자재 할증률 정확히 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서 등 | 변경 수량산출서 |  |  | 해당없음
853 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 단가산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 단가산출 기준 준수 (표준시장단가, 표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 단가산출 방법에 대한 기준 확인 (표준시장단가, 표준품셈에 의한 단가산출, 견적 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 작업시간, 현장여건 등에 따른 노무비 할증률 정확히 반영 • 견적 적용시 견적금액에 현장여건이 충분히 반영 → 견적 요청시 정확한 현장여건 전달 및 해당내용 견적서 반영여부 확인 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 등 | 변경 단가산출서 |  |  | 해당없음
854 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 단가산출서 등 | 공사비 증감 내역서 (도급 및 실행(원가)) |  |  | 해당없음
855 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 도급, 실행 검토 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 및 손익 검토 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 • 작성된 도급 및 실행(원가) 내역서에 따라 손익 검토 • 예상 손익이 목표에 부합되지 않을 경우 내역서 재검토 → 수량산출 적정여부 확인 → 도급단가 과소 또는 누락내용 여부 확인 → 실행(원가) 적성성 확인 → 신규공법 반영시 공법 적성성 확인 등 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 손익 검토서 |  |  | 해당없음
856 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 검토서 작성 |  |  | • 설계변경 기준 충족 여부 및 타당성 검토 | • 설계변경 사유 명확히 구분 (설계오류, 공기단축, 공사비절감, 발주자의 요구 등) - 당사의 귀책이 아닌 사유로 설계변경을 하는 경우 향후 도금공사비 청구 등의 근거로 활용될 수 있도록 보고서류 작성 • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 및 검토서에 기술 • 변경하고자 하는 공법 등의 적정성 명확히 기술 (설계기준, 현장여건 등) • 예상 수량 및 공사비 증감 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 검토서 |  |  | 해당없음
857 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 협의 및 승인 |  |  | • 설계변경 시행 | • 설계변경 사유 설명 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 설명 • 예상 수량 및 공사비 증감 현황을 설명하고, 공사비 증액이 필요할 경우 예산확보 방안 협의 • 발주처 입장을 충분히 고려하여 승인해 줄 수 있는 명분 제시 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 설계변경 승인 요청 공문 (당사) | 발주처 승인 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 원가 개선을 위한 설계변경 | [10 empty] | 해당없음
858 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경(안)에 대한 적정성 검토 |  |  | • 변경(안)에 대한 적정여부를 검토하여 문제발생 사전 예방 | • 설계변경 사유 확인 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 • 변경하고자 하는 공법 등의 적정성 확인 (설계기준, 현장여건 등) • 예상 증감 수량 및 공사비 적정성 검토 → 공종이 누락되지 않았는지 실제 예상 공사내용과 비교 검토 → 내역서 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 확인 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 검토서 (필요시 수정본) |  |  | 해당없음
859 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경(안)에 대한 손익 검토 |  |  | • 설계변경에 따른 손실 방지 및 이익 극대화 | • 예상 손익이 목표에 부합되지 않을 경우 내역서 재검토 → 수량산출 적정여부 확인 → 도급단가 과소 또는 누락내용 여부 확인 → 실행(원가) 적성성 확인 → 신규공법 반영시 공법 적성성 확인 등 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 손익 검토서 (필요시 수정본) |  |  | 해당없음
860 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 구조계산서 재검토 |  |  | • 구조계산 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 | • 착공 초기 설계도서 검토결과 확인 • 본사 토목스마트엔지니어링팀에 구조검토 또는 구조계산 의뢰 • 외부 전문 용역사에 구조검토 또는 구조계산 의뢰 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 구조검토 의견서 또는 구조계산서 |  |  | 해당없음
861 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 도면 재작성 |  |  | • 설계도면 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 | • 설계오류 또는 설계기준 변경에 따른 재작성시 설계기준에 부합되도록 수정 • 지형 및 지질 등 현장여건이 충분히 반영 • 공사장비 투입 등 실제 공사 가능여부와 공사효율 등의 공사성 충분히 반영 • 공사성에 따른 경제성과 안전성, 품질확보, 환경져해 등 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 변경 도면 |  |  | 해당없음
862 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 수량산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 공사규모 파악 및 적정 공사비 산출 | • 수량산출 기준 준수 (표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 품목별 자재 할증률 정확히 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서 등 | 변경 수량산출서 |  |  | 해당없음
863 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 단가산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 단가산출 기준 준수 (표준시장단가, 표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 단가산출 방법에 대한 기준 확인 (표준시장단가, 표준품셈에 의한 단가산출, 견적 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 작업시간, 현장여건 등에 따른 노무비 할증률 정확히 반영 • 견적 적용시 견적금액에 현장여건이 충분히 반영 → 견적 요청시 정확한 현장여건 전달 및 해당내용 견적서 반영여부 확인 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 등 | 변경 단가산출서 |  |  | 해당없음
864 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 단가산출서 등 | 공사비 증감 내역서 (도급 및 실행(원가)) |  |  | 해당없음
865 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 도급, 실행 검토 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 및 손익 검토 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 • 작성된 도급 및 실행(원가) 내역서에 따라 손익 검토 • 예상 손익이 목표에 부합되지 않을 경우 내역서 재검토 → 수량산출 적정여부 확인 → 도급단가 과소 또는 누락내용 여부 확인 → 실행(원가) 적성성 확인 → 신규공법 반영시 공법 적성성 확인 등 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 손익 검토서 |  |  | 해당없음
866 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 검토서 작성 |  |  | • 설계변경 기준 충족 여부 및 타당성 검토 | • 설계변경 사유 명확히 구분 (설계오류, 공기단축, 공사비절감, 발주자의 요구 등) - 당사의 귀책이 아닌 사유로 설계변경을 하는 경우 향후 도금공사비 청구 등의 근거로 활용될 수 있도록 보고서류 작성 • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 및 검토서에 기술 • 변경하고자 하는 공법 등의 적정성 명확히 기술 (설계기준, 현장여건 등) • 예상 수량 및 공사비 증감 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 검토서 |  |  | 해당없음
867 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 협의 및 승인 |  |  | • 설계변경 시행 | • 설계변경 사유 설명 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 설명 • 예상 수량 및 공사비 증감 현황을 설명하고, 공사비 증액이 필요할 경우 예산확보 방안 협의 • 발주처 입장을 충분히 고려하여 승인해 줄 수 있는 명분 제시 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 설계변경 승인 요청 공문 (당사) | 발주처 승인 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 시공물량 정산에 따른 설계변경 | [10 empty] | 해당없음
868 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 도면 재작성 |  |  | • 설계도면 오류에 따른 문제발생 사전 예방 및 설계변경 준비 | • 설계오류 또는 설계기준 변경에 따른 재작성시 설계기준에 부합되도록 수정 • 지형 및 지질 등 현장여건이 충분히 반영 • 공사장비 투입 등 실제 공사 가능여부와 공사효율 등의 공사성 충분히 반영 • 공사성에 따른 경제성과 안전성, 품질확보, 환경져해 등 반영 | 공사 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 변경 도면 |  |  | 해당없음
869 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 수량산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 공사규모 파악 및 적정 공사비 산출 | • 수량산출 기준 준수 (표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 품목별 자재 할증률 정확히 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서 등 | 변경 수량산출서 |  |  | 해당없음
870 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 단가산출서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 단가산출 기준 준수 (표준시장단가, 표준품셈, 국도설계실무요령, 공사시방서 등) • 단가산출 방법에 대한 기준 확인 (표준시장단가, 표준품셈에 의한 단가산출, 견적 등) • 누락사항이 없도록 설계도면 충분히 검토 • 지형 및 지질, 운반로, 주변 교통상황 등 현장여건을 충분히 반영 • 작업시간, 현장여건 등에 따른 노무비 할증률 정확히 반영 • 견적 적용시 견적금액에 현장여건이 충분히 반영 → 견적 요청시 정확한 현장여건 전달 및 해당내용 견적서 반영여부 확인 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 등 | 변경 단가산출서 |  |  | 해당없음
871 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 재작성 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 도면, 공사시방서, 수량산출서 단가산출서 등 | 공사비 증감 내역서 (도급 및 실행(원가)) |  |  | 해당없음
872 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 내역서 도급, 실행 검토 |  |  | • 설계변경을 위한 적정 공사비 산출 및 손익 검토 | • 내역서 당초/변경으로 작성하여 공사비증감 작성 • 공종이 누락되지 않도록 실제 예상 공사내용과 비교 검토 • 내역서는 도급과 실행(원가)로 구분하여 각각 작성 • 작성된 도급 및 실행(원가) 내역서에 따라 손익 검토 • 예상 손익이 목표에 부합되지 않을 경우 내역서 재검토 → 수량산출 적정여부 확인 → 도급단가 과소 또는 누락내용 여부 확인 → 실행(원가) 적성성 확인 → 신규공법 반영시 공법 적성성 확인 등 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 손익 검토서 |  |  | 해당없음
873 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 검토서 작성 |  |  | • 설계변경 기준 충족 여부 및 타당성 검토 | • 설계변경 사유 명확히 구분 (설계오류, 공기단축, 공사비절감, 발주자의 요구 등) - 당사의 귀책이 아닌 사유로 설계변경을 하는 경우 향후 도금공사비 청구 등의 근거로 활용될 수 있도록 보고서류 작성 • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 및 검토서에 기술 • 변경하고자 하는 공법 등의 적정성 명확히 기술 (설계기준, 현장여건 등) • 예상 수량 및 공사비 증감 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 검토서 |  |  | 해당없음
874 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 협의 및 승인 |  |  | • 설계변경 시행 | • 설계변경 사유 설명 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 설명 • 예상 수량 및 공사비 증감 현황을 설명하고, 공사비 증액이 필요할 경우 예산확보 방안 협의 • 발주처 입장을 충분히 고려하여 승인해 줄 수 있는 명분 제시 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 설계변경 승인 요청 공문 (당사) | 발주처 승인 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 계약자 귀책이 없는 사유(공기연장, 천재지변 등)로 인한 설계변경 | [10 empty] | 해당없음
875 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 귀책에 대한 논리 확보 |  |  | • 설계변경 타당성 및 추가 공사비에 대한 발주처 부담 타당성 확보 | • 설계변경 사유 명확히 구분 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 • 설계변경 사유 및 계약조건에 따라 설계변경 필요성 및 발주처 귀책에 대하여 명분 확보 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 검토서 |  |  | 해당없음
876 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 자료 수집 |  |  | • 설계변경 타당성 및 변경(안)에 대한 문제발생 여부 사전 예방 | • 설계변경 자료집 확인 • 본사 토목수행팀 설계변경지원 파트 문의 • 발주처 또는 감리단 협조 요청 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 사례 자료 |  |  | 해당없음
877 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 설계변경 검토서 작성 |  |  | • 설계변경 기준 충족 여부 및 타당성 검토 | • 설계변경 사유 명확히 구분 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 확인 및 검토서에 기술 • 변경하고자 하는 공법 등의 적정성 명확히 기술 (설계기준, 현장여건 등) • 예상 수량 및 공사비 증감 반영 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | - | 설계변경 검토서 |  |  | 해당없음
878 | 부천현대화지중송전설비 현장 | 김지웅 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 협의 및 승인 |  |  | • 설계변경 시행 | • 설계변경 사유 설명 (설계오류, 공기단축, 공사비절감 등) • 설계변경 사유에 따른 계약조건에 의거 설계변경 대상여부 설명 • 예상 수량 및 공사비 증감 현황을 설명하고, 공사비 증액이 필요할 경우 예산확보 방안 협의 • 발주처 입장을 충분히 고려하여 승인해 줄 수 있는 명분 제시 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 | 설계변경 승인 요청 공문 (당사) | 발주처 승인 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 단가승인 | [10 empty] | 해당없음
879 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 신규 실행단가 산출근거 작성 | 필요시 | 필요시 | • 신규공사 예상실행단가 산출 | • 신규공사 설계도서 및 현장여건 검토 • 기승인단가(본실행, 타단가승인) 적용가능 여부 검토(동일조건시) • 토목견적팀 실행품(표준단가, 표준예정원가 등) 적용가능 여부 검토 • 실행Resource(Q값, 장비/노임/자재 단가 등) 적정 여부 검토 | 예산 |  |  | 신규단가 단가산출서 |  |  | 염동섭
880 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 전문업체 견적요청 및 취합(견적대비표 작성) | 필요시 | 필요시 | • 신규공사 예상집행가 산정 | • 신규공사 공내역서 작성 및 수행(예정)대상업체 견적 요청메일 발송 • 견적시 특기사항(현장여건, 공기 등) 반영 요청 • 견적 수신시 부적정단가 검토(저가/고가 단가견적 등) • 적정 견적 취합 및 견적대비표 작성 | 예산 |  | 공내역서 견적요청 메일/공문 | 전문업체 견적서 견적대비표 |  |  | 염동섭
881 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 단가승인 내역서 작성, 증감내용 분석 | 필요시 | 필요시 | • 신규단가 및 수량증감에 따른 공사금액 증감내용 분석 | • 단가승인내역서 작성(도급/실행/집행) • 신규단가 관련자료(실행 산근, 견적대비표 등) 첨부 • 수량증감 관련자료(기계약단가, 기승인단가 등) 첨부 • 하도공과잡비 적정 반영여부 검토 및 실행예산현황 등 자료 최신화 • 증감내용분석 자료 작성 적정여부 검토(신규단가/수량증감/간접비 분리) | 예산 |  | 신규단가 단가산출서 전문업체 견적서 견적대비표 | 단가승인 내역서 |  |  | 염동섭
882 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 단가승인 품의서 협의 및 승인 | 필요시 | 필요시 | • 공사금액 변경사항 적정여부 협의 및 검토-승인 | • 단가승인 품의서 작성(신규공사 개요, 공사금액 증감사항, 산출근거 적정성 포함) • 토목견적팀 협의 및 승인 | 예산 | 토목견적팀 | 단가승인 내역서 | 단가승인 품의서 |  |  | 염동섭
883 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 관리내역서 반영 | 필요시 | 필요시 | • 공사금액 변경사항 취합 및 관리 | • 공사변동사항 관리내역서 반영 • 발주시 : 대상 계약(하도급) 반영 / 미발주시(발주예정시) : 미발주공종 별도 반영 | 예산 |  | 단가승인 내역서 | 관리내역서(변경) |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 변경실행예산 | [10 empty] | 해당없음
884 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기승인 단가승인 자료 취합 | 공정율 40%, 80% | 공정율 40%, 80% | • 신규공사 단가승인 기승인 자료 취합 및 정리 | • 기승인 단가승인 내역서 및 품의서 취합 • 기승인 단가 적정여부 검토 | 예산 |  | 단가승인 품의서 | 취합자료 |  |  | 염동섭
885 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 신규 실행단가 산출근거 작성 | 공정율 40%, 80% | 공정율 40%, 80% | • 신규공사 실행단가 확정을 위한 산출근거 작성 | • 신규공사 설계도서 및 현장여건 검토 • 기승인단가(본실행, 타단가승인) 적용가능 여부 검토(동일조건시) • 토목견적팀 실행품(표준단가, 표준예정원가 등) 적용가능 여부 검토 • 실행Resource(Q값, 장비/노임/자재 단가 등) 적정 여부 검토 ※ 기승인 단가승인 변경 필요시 토목견적팀 별도협의 | 예산 | 토목견적팀 |  | 신규단가 산출내역서 |  |  | 염동섭
886 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 전문업체 견적요청 및 취합(견적대비표 작성) | 공정율 40%, 80% | 공정율 40%, 80% | • 실행대비 실집행 적정가 검토를 위한 전문업체 견적 취합 | • 신규공사 공내역서 작성 및 수행(예정)대상업체 견적 요청메일 발송 • 견적시 특기사항(현장여건, 공기 등) 반영 요청 • 견적 수신시 부적정단가 검토(저가/고가 단가견적 등) • 적정 견적 취합 및 견적대비표 작성 | 예산 |  | 견적요청 메일 | 전문업체 견적서 견적대비표 |  |  | 염동섭
887 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 변경실행예산 내역서 작성(도급, 실행) 및 증감내용 분석 | 공정율 40%, 80% | 공정율 40%, 80% | • 기승인 단가승인, 신규단가, 전문업체 견적비교를 통한 공사금액 변경 검토 | • 변경실행내역서 작성(도급/실행/집행) • 신규단가 관련자료(실행 산근, 견적대비표 등) 첨부 • 수량증감 관련자료(기계약단가, 기승인단가 등) 첨부 • 기승인 단가(본실행, 단가승인 등) 변경 필요시 사전 협의 진행 • 증감내용분석 자료 작성 적정여부 검토(신규단가/수량증감/간접비) | 예산 |  | 신규단가 단가산출서 전문업체 견적서 견적대비표 | 변경실행예산 내역서 |  |  | 염동섭
888 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 변경실행 협의 및 승인 | 공정율 40%, 80% | 공정율 40%, 80% | • 변경실행(안) 협의 및 현장/본사승인, 준공시예정원가율 검토 | • 준공시예정원가율 증감사항 적정성 검토(토목견적팀/토목수행팀) • 변경실행(안) 협의 및 최종 승인 | 예산 | 토목견적팀 토목수행팀 | 변경실행예산 내역서 | 변경실행예산 품의서 |  |  | 염동섭
889 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 예산 | 공무설계팀 |  | 시공 | 관리내역서 반영 | 공정율 40%, 80% | 공정율 40%, 80% | • 변경사항 관리내역서 반영 및 관리 | • 변경실행(안) 반영한 관리내역서 최신화 • 집행금액 적정반영여부 검토(하도급/자재/직영/미발주 등) | 예산 |  | 변경실행예산 품의서 | 관리내역서(변경실행 반영) |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 하도급 계약(최초) | [10 empty] | 해당없음
890 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 대상 공종 및 물량 산정 |  |  | • 발주공사별 대상공종 및 물량 정리, 발주전략 검토 | • 공종별/면허별/공사연계별/공사부위별 발주 대상공종 세분화 • 물량/도급-실행단가 분개 여부 사전검토 • 발주전략(수의/경쟁/특허) 검토 • 유관부서(외주관리팀/토목수행팀) 사전 공유 | 공무 | 외주관리팀 토목견적팀 GP,SRM팀 건설자재관리팀 |  | 관리내역서 (대상공종 세분화자료) |  |  | 해당없음
891 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공종별 예산대비내역서 작성 |  |  | • 발주예산검토 | • 공종별 예산대비내역서 작성 • 관리내역서 작성을 통한 공종/수량/단가 누락여부 검토 • 발주전략별/공종별 예상 집행(낙찰)가격 산정(전문업체 예상견적 수신) | 공무 |  |  | 발주별 예산대비내역서 |  |  | 해당없음
892 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 현설조건 검토 |  |  | • 현장설명회 자료 작성 및 검토•승인(외주) | • 현장설명서 작성(외주시스템-현설자료 활용) • 현장설명회 초안 작성(PPT자료 작성) - 공사개요/공사금액/지급(관급)자재 유무/특기조건 등 포함 • 유관부서(토목수행팀/외주관리팀/컴플RM팀) 검토요청 및 승인 | 공무 | 외주관리팀 토목견적팀 GP,SRM팀 건설자재관리팀 컴플라이언스RM팀 |  | 현장설명자료 (PDF, PPT) |  |  | 해당없음
893 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | (수의 시) 수의업체 선정 품의 |  |  | • 수의(예정)업체 견적수신 및 수의적정성 검토, 승인 | • 수의(예정) 대상공사 공내역서 작성 및 전문업체 견적요청 • 견적대비표 작성 및 적정견적여부 검토(실행율/타사대비율 등) • 대상업체 입찰적격여부 검토(신용등급평가, 공사능력평가액) • 수의사유서 작성 및 수의적정성 검토 진행 • 토목수행팀/외주관리팀 검토요청 및 승인 | 공무 | 외주관리팀 토목견적팀 GP,SRM팀 건설자재관리팀 | 예산대비내역서 수의사유서 수의계약검토서 | 수의업체선정 품의서 |  |  | 해당없음
894 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주전략 KOM 실시 |  |  | • 공사별 발주예산, 발주전략(경쟁•수의 등) 검토 | • 공종별 예산대비내역서 취합 • 각 공사별 발주전략 적정성 검토(수의시 : 수의사유서 / 경쟁시 : 입찰 조건(면허 등)) • 유관부서(토목수행팀/외주관리팀/GPSRM팀) 최종 협의 | 공무 | 외주관리팀 토목견적팀 GP,SRM팀 건설자재관리팀 | 공종별 예산대비내역서 KOM 검토자료 | 외주자재 KOM 회의록 KOM 승인문서 |  |  | 해당없음
894 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | (계약금액 100억 이상) 하도급 발주설명회 |  |  | • 메인공사 발주•입찰을 위한 발주설명회 실시(유관부서 참석) | • 100억이상 하도급 발주 전 발주설명회 실시 • 토목수행팀/외주관리팀 지원 요청(일정 사전 공유) • 현장설명서 초안 작성 및 사전 공유-협의 • 메인공사 발주설명회 실시 및 회의록/Feedback 작성 및 공유 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 | 발주설명자료 | 발주설명회 KOM 회의록 |  |  | 염동섭
895 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공동도급사 추천업체 수신 |  |  | • 기준(시평액 : 실행이상/신용등급 : 입찰자격요건)에 맞는 업체추천 요청/수신 | • 공동도급사 업체추천 의향 조사(공문 발송) • 업체추천 요건 : 공사능력평가액/민간 신용등급 • 추천업체 수신(공문 수신) • 공동사 추천업체 입찰참여 적정성 검토(기준 부합여부) • 추천업체 외주시스템 및 협력업체시스템 등록 요청(외주관리팀) | 공무 | 외주관리팀 | 업체추천 요청공문 | 업체추천 수신공문 추천업체 관련자료 |  |  | 해당없음
896 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 업체선정의뢰 자료 작성 / 업체선정의뢰 |  |  | • 공사입찰을 위한 업체선정의뢰 요청/품의(승인) | • 발주공종 예산대비내역서 반영 • 발주전략 반영 및 입찰참여조건 명시 • 공사개요 작성 및 공사참여 예정업체 명시(공동사 추천업체) • 외주시스템 등록 및 검토요청 - 품의 결재진행 | 공무 | 토목수행팀 | 예산대비내역서 발주전략 공동사 업체추천 | 업체선정의뢰 품의서 |  |  | 해당없음
897 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 현장설명회 및 입찰 |  |  | • 공사 계약을 위한 현장설명회-입찰 진행 | • 입찰참여Pool 최종 확정(공동사추천 + α) • 입찰참여업체 사전 연락 및 현장주소/현설일정/구비서류 공유 • 현장설명 자료(날인용/발표PPT) 준비 및 유관부서 사전검토 요청 • 현장설명회 실시 및 참여자 구비서류 수신, 현장설명회 자료 간인 • 설계도서 배포 및 질의응답 진행 • 입찰 진행 및 입찰결과 최종확인 - 견적대비내역서 작성 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 | 업체선정 의뢰 현장설명서 입찰안내서 | 현장설명서(날인본) 입찰대비내역서 입찰구비서류(업체별) |  |  | 해당없음
898 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 실행대비 초과사유 검토 (실행예산 초과 시) 및 본사 협의 |  |  | • 실행초과사유 분석 및 향후 대책(재입찰, 계약진행 등) 검토 및 협의 | • 견적대비내역서 분석(업체별/공종별 실행대비율-타사평균대비율 분석) • 예산초과사유 분석 및 사유서 작성 • 향후 대책방안 검토 및 유관부서 협의(토목수행팀/외주관리팀/토목견적팀) • 재입찰시 : 변경실행(안) 검토 및 협력업체pool 재검토 • 계약진행시 : 실행초과 사유서 승인, 입찰 적정성 검토자료 승인 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 토목견적팀 | 입찰대비내역서 | 실행초과 사유서 |  |  | 해당없음
899 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 저가심의 분석자료 작성 (저가심의 대상 시) |  |  | • 저가투찰 여부 검토 및 투찰금액 적정성 검토 실시 | • 저가심의 대상업체 선정(실행대비 86%, 차순위 대비 90% 미만) • 대상업체 공문발송(입찰 적정성 심의 진행 및 관련자료 발송요청 건) • 저가투찰 의심항목 정리(공종별 검토/간접비(공과잡비) 검토) • 대상업체 공문수신 및 저가투찰 소명자료 검토 • 투입비 산출근거 등 당사 자체검토 진행(토목견적팀 실행품 활용) • 저가심의 검토자료 토목수행팀/외주관리팀 협의-승인 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 | 입찰대비내역서 입찰 적정성 검토요청 공문(발송) | 입찰금액 적정성 검토(수신) 저가심의 검토자료(승인) |  |  | 해당없음
900 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도승인의뢰 자료 작성 / 하도승인의뢰 |  |  | • 입찰/심의결과에 따른 계약진행을 위한 하도승인의뢰 요청/승인 | • 낙찰 대상업체 확정에 따른 예산대비내역서(도급/실행/하도) 작성 • 안전보건능력평가 수행 요청(현장안전팀/토목안전팀) • 기술자료List 작성요청 공문 발송 / 수신 • 표준하도급계약서 작성 및 관련사항 협력사 설명진행 • 외주시스템-하도승인의뢰서 검토 요청 및 승인, 결재(승인) | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 | 입찰대비내역서 예산대비내역서 (필요시)저가심의 검토자료 | 안전보건능력평가서 기술자료 List 관련자료 표준하도급계약서 하도승인의뢰서 품의서 |  |  | 해당없음
901 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 분리계약 검토 |  |  | • 건설산업기본법 준수를 위한 하도급율 만족여부 검토 및 분리계약 검토 | • 건설산업기본법 제29조 제6항 및 시행령 제32조 제1항 준수 필요 - 관통보율 : 설계가대비 64% 이상, 도급가대비 82% 이상 • 불만족시 분리계약 진행 검토 • 경비/자재비 단가 분개 및 분리계약 방안(장비임대차 / 자재계약) 검토 • 외주시스템 - 분리계약 진행 및 하도승인의뢰 검토요청 및 승인 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 건설자재관리팀 | 입찰대비내역서 | 예가/도급대비내역서 하도승인의뢰(전체분/하도분/장비분) |  |  | 해당없음
902 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 협력업체 계약 |  |  | • 공사수행을 위한 최초계약 체결 | • 최초계약서 생성 요청(외주관리팀) • 당사서명 및 업체서명 요청 • 계약이행보증 발행요청 및 발행금액/기간 확인 | 공무 | 외주관리팀 | 하도승인의뢰서 | 하도급/장비자재 계약서 |  |  | 염동섭
903 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 저가심의 분석자료 작성 (관통보율 미달 시) |  |  | • 건설산업기본법 불만족시(관통보율 미달) 심의진행 및 발주처 승인 | • 하도급심사 자기평가서 작성 • 저가심의 분석자료 작성 및 적정여부 검토 • 발주처 승인 및 건설공사대장 통보 | 공무 | 토목계약관리팀 | 예가/도급대비내역서 | 하도급심사 자기평가서 저가심의 분석자료 발주처 승인자료 |  |  | 해당없음
904 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 협력업체 조직표 검토 및 업무 처리절차 확정 |  |  | • 계약대상 협력사 인력구성(현장-재무-회계 등) 확인 및 업무수행 확정 | • 공사수행계획 및 조직 운영(안) 요청 및 수신 • 현장배치기술자(현장대리인, 안전관리자 등) 적정여부 검토 | 공무 |  |  | 협력업체 조직도 |  |  | 해당없음
905 | 음성인곡산업단지 현장 | 신덕제 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 발주처 통보 |  |  | • 건설산업기본법 준수를 위한 하도급계약 체결 통보 | • 관통보 서류 작성 및 협력사 구비서류 제출요청 - 요청서류 : 사업자등록증, 건설업등록증, 면허수첩, 시평액, 공사실적, 현장기술자 관련서류, 예정공정표, 관세/지방세납부확인서 - 작성서류 : 예가/도급대비내역서, 계약체결통보서, 하도급대금지급보증서 • 하도급계약체결 발주처 통보(통보시한 : 계약일 기준 30일이내)(공문발송) • 건설공사대장(KISCON) 등록 | 공무 |  | 예가/도급대비내역서 협력업체 구비서류 1식 작성서류 1식 | 하도급 계약체결 통보서(공문) 건설공사대장 통보서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 하도급 계약(변경) | [10 empty] | 염동섭
922 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공종별 변경 수량산출서 작성 |  |  | • 하도급 업체별 변경계약 체결해야 하는 대상의 수량확인 | • 변경된 설계도서 수량산출서 상 하도급 변경계약 반영분에 해당하는 내용만 분류 • 하도급 계약 대상 공사범위에 대한 수량산출서 1set 작성(조서, BOQ) | 공무 |  | 설계변경(실정보고) 승인자료 | (변경)수량산출서 |  |  | 해당없음
923 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공종별 변경예산대비내역서 작성 |  |  | • 하도급 업체별 변경계약 체결해야 하는 대상의 계약금액 산정 및 예산 대비 차인 | • 협력업체 계약 대상 수량에 해당하는 예산대비 내역서를 '당초', '변경'비교 가능하도록 작성 • 변경계약에 따른 예산대비 내역서 상 도급대비율, 실행대비율 산정 • 변경된 사항에 따른 도급 및 실행대비율의 변경 타당성 확인 | 공무 |  | (변경)수량산출서 | (변경)예산대비내역서 |  |  | 해당없음
924 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 CP검토 Check List 작성 |  |  | • 하도급 CP위반을 방지 하기 위해 하도급계약 체결 전 Check List 작성 및 Risk Hedge | • 작업지시서 적정 발급 여부 및 법 위반소지 여부 확인 • 설계변경 등에 따른 하도급 통지 여부, 하도급대금 조정 여부 확인 • 하도급 계약금액 관련 부담감액 여부 확인 • '변경계약서 하도급CP 검토 Check List 양식' 작성 및 시스템 첨부 | 공무 |  | - | 하도급 CP검토 Check List | 변경계약시 하도급쳬 검토 check List 양식 |  | 해당없음
925 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 변경 하도승인의뢰 자료 작성 / 변경 하도승인의뢰 |  |  | • 하도급 변경계약 체결을 위한 본사 유관부서로 하도승인의뢰 (하도급 변경계약 체결 의뢰) | • 외주시스템(SCMS)을 통해 변경계약 대상 하도급사 계약건 수정 작성 • 외주시스템(SCMS) 상 본사 검토서류(예산대비내역서, 하도승인서류 등) 시스템 업로드 • 본사 확인 후 시스템 등재 및 변경계약 건 결재 진행 | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 | 예산대비내역서, 검토서 등 | 하도승인의뢰서 |  |  | 해당없음
926 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 협력업체 변경계약 |  |  | • 변경된 공사내용에 대한 최종 협력업체 계약 반영 | • 본사 계약관련 부서(외주관리팀) 결재 완료 후 시스템상 계약서 자동 생성 • 하도급사 계약체결 관련 사항 안내(어깨동무 내 계약체결 관련 내용) • 협력업체의 전자계약 체결 및 본사 계약관련 부서의 최종 확인 절차 모니터링 | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 | 하도승인의뢰서 | (변경)하도급계약서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 하도급 계약(정산) | [10 empty] | 해당없음
928 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 시공물량 정산 |  |  | • 공사물량이 발주자 사유로 증가시 기성청구를 하기 위함 • 공사물량을 정산하여 비용의 과투입부분과 절감부분을 확인 • 계약서 물량대로 공사가 됐는지 확인하기 위함 • 정확한 물량을 기록관리하므로서 공사과정과 준공 후 발생할 논쟁의 소지를 줄임 | • 실제 설계량 대비 실공사 물량을 기록, 시간 or 일 단위 작업의 물량을 구체적으로 기록하고 설계대비 과투입 됐는지 여부와 적게 투입 됐는지 정확히 기록 • 설계변경사항은 설계변경 이후 즉시 반영하여 설계물량을 변경함 • 계약서상 물량과 차이가 발생할 시 이유를 구체적으로 투입일자, 자재투입량, 인력투입량, 추가 기타비용을 정확하게 기록함 • 추후 발주자와 물량을 정산하기 위해 협의하고 근거를 통해서 발주자 사유로 인해 과투입 된 물량은 설계변경 요청 • 기록 및 문서화를 통해 보관 | 공사 | - | - | 실시공물량 정산 결과 |  |  | 해당없음
929 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 간접비 사용내역 정산 |  |  | • 간접비(건강•연금•장기요양•고용•산재보험 등) 최종 금액 확정 | • 실제 사용 금액을 확인하기 위한 증빙자료를 협력업체로 부터 수령하여 금액 확인 • 직접공사비와 연계되는 간접비의 경우 당초 계약율 대로 재산출 및 확정 | 공무 | - | - | 간접비 사용내역 정산자료 |  |  | 해당없음
930 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 정산 예산대비내역서 작성 |  |  | • 하도급 계약 정산에 따른 당사 손익(도급대비, 예산대비) 확정 및 변경계약 | • 공사물량에 따른 직접공사비 금액 확정 • 간접공사비 관련 증빙자료에 따른 금액 확정 • 기존 예산대비내역서와 정산 예산대비내역서 비교 내역 작성(당초, 변경) | 공무 | - | - | 정산 예산대비내역서 작성 |  |  | 해당없음
931 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하자이행증권 발급내역 본사 및 발주처 협의 |  |  | • 공사완료 이후 하자 발생 시 하도급사의 하자이행 의무 담보 | • 하도급사가 수행한 공사내역에 해당하는 범위의 하자이행증권 발급 요청 • 하도급사의 하자이행증권 발급 여부를 외주시스템(SCMS)에 등록하였는지 확인 | 공무 | 토목수행팀, 발주처 | - | 하자이행증권 발급내역 본사 및 발주처 협의 |  |  | 해당없음
932 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 정산 하도승인의뢰 자료 작성 / 정산 하도승인의뢰 |  |  | • 정산 변경계약 체결을 위한 본사 유관부서(토목수행팀, 외주관리팀)로 하도승인의뢰(하도급 변경계약 체결 의뢰) | • 외주시스템(SCMS)에 하도급 변경계약 체결에 필요한 서류 시스템 등재 • 본사 유관부서(토목수행팀) 외주담당자 작성상태 확인 • 본사 확인 후 외주시스템에 하도승인의뢰 상신 | 공무 | 토목수행팀 | - | 정산 하도승인의뢰 자료 |  |  | 해당없음
933 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 협력업체 평가 |  |  | • 협력업체 중 공사수행능력의 수준, 협조 수준 등을 기록하여 향후 협력업체 선정 시 보조자료로 활용 | • 현장에 투입된 협력업체의 공사 수행 역량에 대한 평가 • 협력업체 자금집행이 원활하게 진행 및 문제의 유무 평가 • 그외 협력업체 평가가 요구되는 사항에 대한 평가(본사 요청사항 고려) | 공무 | - | - | 협력업체 평가 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 하도급 계약(타절) | [10 empty] | 해당없음
935 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 노임/장비비/자재비/기타비용 등 체불현황 파악 |  |  | • 현장에 투입된 노임/장비비/자재비/기타비용의 집행 적정성 확인 | • 현장에 투입된 노무자, 장비업자, 자재업자가 대금을 적절히 지급받는지 확인 - 협력업체로 부터 명단 수령(개인별 연락처 포함)/시스템에서 확인 가능한 경우 대체 가능 - 개별 연락 및 적정 지급 여부를 당사자에게 직접 확인 - 확인사항 : 전체 금액을 지급받은 것이 맞는지/적기에 지급받은 것이 맞는지 확인 | 공무 |  |  | 노임/장비비/자재비/기타비용 등 체불현황 파악 |  |  | 해당없음
936 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 노임/장비비/자재비/기타비용 등 체불 해소방안 검토 |  |  | • 현장에 투입된 노임/장비비/자재비/기타비용의 체불이 있는 경우 체불해소를 위한 해결방안 도출 | • 채불 발생 여부 확인 결과를 토대로 채불발생 사유, 지급예정일, 지급금액을 협력업체를 통해 확인 • 체불 발생관련한 계약서 상 관련조항 확인 - 계약조건에 따른 후속조치 수행(하도급계약서, 현장설명서 등) | 공무 |  |  | 노임/장비비/자재비/기타비용 등 체불현황 파악 |  |  | 해당없음
937 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 지급현황 검토 |  |  | • 선급금 지급 및 공제현황 확인 및 미공제분 회수 | • 선급금 지급현황 정리(최초 지급금액, 현재까지 공제금액, 잔여 공제금액) • 협력업체 협의를 통해 선급금 회수방안 수립 - 미지급 기성분에서 일괄공제, 협력업체 보유 채권을 당사로 양도 또는 신탁, 보험청구 등 • 선급금 미공제불 발생 시 발생현황 및 회수계획을 본사와 협의하여 수립 | 공무 |  |  | 선급금 지급현황 검토 |  |  | 해당없음
938 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 선급금 미공제분 보험청구 |  |  | • 선급금 미공제분에 해당하는 선급금 이행보증 증권 시행 | • 선급금 이행보증증권 발급주체(보증사)로 협력업체의 선급금 미이행 현황 알림 • 선급금 이행보증증권 시행을 위한 보증사 요구서류 제출 • 선급금 미공제분 회수를 위한 조치 및 진행사항은 본사 유관부서 지속 공유 | 공무 | 토목수행팀 |  | 선급금 미공제분 보험청구 |  |  | 해당없음
939 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 기투입 설비/자재 등 처리방안 검토 |  |  | • 현장 기투입된 설비/자재 처리방안 확정 | • 현장에 투입한 설비/자재 현황 작성 - 현장에 투입한 설비/자재 현황을 협력업체로 부터 수령 - 협력업체로 부터 제출받은 현황과 실제 현장에 남아있는 잔여 수량 일치 여부 확인 • 현장에 투입한 설비/자재의 처리방안 확정 - 후속업체 등 향후 공정을 감안하여 투입한 설비/자재의 상태 확인 및 사용가능여부 판단 - 후속업체 인수인계/건재매각 등 후속조치 결정 | 공무 | 토목수행팀 |  | 기투입 설비/자재 등 처리방안 검토 |  |  | 해당없음
940 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약해지 예고 공문 발송 |  |  | • 계약해지를 위한 계약서 및 관련법 등에 따라 해지요건 충족 | • 계약해지 요건 충족 - 기 계약된 계약서상 계약해지 요건 확인(계약이행에 대한 최고 통보 등) - 계약조건에 따라 계약해지사유에 해당하는지 여부 확인 - 계약 해지 시 당사가 부담해야 하는 Risk가 있는지 확인(본사 협의 必) • 계약해지 관련공문 송부 - 계약해지 사유, 상대방의 의무 미이행 관련 내용, 법적조치 예고 등 포함 | 공무 |  |  | 계약해지 예고 공문 발송 |  |  | 해당없음
941 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 타절에 따른 정산 시공물량 산정 |  |  | • 계약 내 공사 중 협력업체의 타절이 발생했을 때 최종 공사물량을 정확하게 산정하여 업체와의 비용을 정산하기 위함 • 공사 중단에 따른 불필요한 비용발생을 최소화하고 소요된 자원만 정확히 산정하여 업체와의 분쟁을 최소화 하기 위함 • 추후 법적인 분쟁발생시 객관적 자료를 기반으로 법적 분쟁의 손해 최소화 | • 공사 중단 시점 확인 - 가장 먼저 공사가 중단된 시점을 정확히 파악하고, 해당 시점까지 공사된 물량만을 기준으로 계산 • 중단 전 공사 내역 검토 - 타절 이전에 진행된 공사 내용(자재 사용, 인건비, 장비 투입 등)을 세밀하게 검토하여 실제 비용을 산출 • 비용 분배 및 차액 산출 - 중단된 작업에 대해 공정하게 비용을 분배, 이미 지급된 금액과 차액을 계산하여 정산 • 서류 작성 및 보고 - 타절에 따른 물량 정산서를 작성하여 관련 당사자에게 제출, 이후 공사 재개나 계약 종료 여부에 대한 결정에 참고 자료로 활용 | 공사 |  |  | 타절에 따른 정산 시공물량 산정 |  |  | 해당없음
942 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약 외 공사로 인한 미지급금 산정 |  |  | • 계약 외 공사로 인한 미지급금 처리방안 결정 | • 계약외 공사 현황 정리 - 계약외 공사 전체 금액, 지급 현황, 미지급 현황 정리 (반드시 서면에 의해 확인이 가능해야 함) - 작업지시서 발급 List와 대조하여 차이 발생 시 사유 정리 | 공무 |  |  | 계약 외 공사로 인한 미지급금 산정 |  |  | 해당없음
943 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 최종 정산내역서 작성 |  |  | • 협력업체 타절에 따른 최종 정산금액 확정 | • 협력업체와 협의를 통한 실 공사물량 정산 • 정산된 물량에 따른 정산내역서 확정 | 공무 |  |  | 최종 정산내역서 작성정산 |  |  | 해당없음
944 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 타절에 따른 준공시예정원가 변동여부 검토 |  |  | • 현장 준공시예정원가율 변동여부 확인(협력업체 타절 Impact 분석) | • 협력업체 최종 지급 금액을 반영한 준공시예정원가 업데이트 • (가능시) 후속업체 (예상)계약예정금액 반영하여 검토 | 공무 |  |  | 타절에 따른 준공시예정원가 변동여부 검토 |  |  | 해당없음
945 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약이행보증증권 청구여부 검토 |  |  | • 계약이행보증증권 청구의 유불리 의사결정 | • 계약이행보증증권 청구 절차 확인 - 계약이행보증증권 발생기관 연락하여 처리 절차의 확인 • 계약이행보증증권 청구 시 협력업체의 동의 여부 확인 • 계약이행보증증권 청구 시 손실금액 수금 가능성 검토 - 본사 유관부서와 확인 필요 | 공무 | 토목수행팀, 계약관리팀, 법무지원팀 |  | 계약이행보증증권 청구여부 검토 |  |  | 해당없음
946 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 협력업체 중도타절 품의 |  |  | • 협력업체 타절 여부 의사결정 | • 협력업체 타절 품의서 작성 및 상신 | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 |  | 협력업체 중도타절 품의 |  |  | 해당없음
947 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 타절정산 하도승인의뢰 |  |  | • 협력업체 타절 정산계약 체결 | • 협력업체와 최종 협의된 정산금액 기준으로 하도승인의뢰 - 협력업체 변경계약과 절차는 동일하나, 타절 관련 서류 추가하여 상신 | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 |  | 하도급 타절정산 하도승인의뢰 |  |  | 해당없음
948 | 새만금-전주고속7공구 현장 | 손창국 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 후속업체 선정 검토 |  |  | • 협력업체 타절 공종에 대한 후속 협력업체 선정 여부 검토 | • 타절 협력업체가 수행하던 공종에 대한 후속 금액 산정 - 타절 후 후속 협력업체의 공사수행 가능금액 검토 - 타절 이후 진영공사 수행 시 예상되는 문제점과 비용 검토 - 후속 협력업체 선정 또는 직영공사 수행 중 당사에 유리한 방법으로 의사결정 (본사 협의 필요) | 공무 | 토목수행팀, 외주관리팀 |  | 후속업체 선정 검토 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 하도급 관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 하도급 기성지급 | [10 empty] | 해당없음
950 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 월별 시공물량 검토 / 시공 도면 및 수량산출서 작성 |  |  | • 월별 시공물량 기록관리하여 월별 투입량을 정확히 산출하고 추후 기성청구에도 활용 가능 • 최신화된 시공도면과 수량산출서를 통해 정확한 시공물량을 확인하고 여건에 맞는 시공을 하고자 하는데 목적이 있음 • 공정관리, 협력업체 기성관리 | • 일 투입을 바탕으로 월별 시공물량을 정리하여 기록함 • 현장 여건이 변경되면 시공도면을 수정 보완하고, 수량산출서도 업데이트 함 • 일일작업일보 작성 및 공종별 수량관리 | 공사 | 공무·설계팀 |  | 변경 도면, 변경 수량산출서 |  |  | 해당없음
947 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 월별 간접비 사용금액 취합 |  |  | • 사용실적을 기반으로 향후분 예측하여 준공시 예정원가 판단 기초자료 작성 | • 사용실적 평균금액 산출하여 잔여개월수 반영하여 최종 예상 원가 도출 | 공무 | 관리 | 공사원가집계 | 준공시예정원가 |  |  | 해당없음
952 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 월별 기성내역서 작성 |  |  | • 분기별 관사기성 비교자료 작성 • 협력업체 기성대가 대비 도급기성대가로 환산하여 원가율(고/저원가)집행 검토 | • 수량은 공사팀에서 확인하고 전체 계약이내 금액인지, 간접비 금액은 공정율 누계와 맞는지 확인 • 각달 및 누계분을 작성하여 관기성과 사기성 차인 수시 확인 | 공무 | 공사 | 도급청구기성 | 관기성-사기성 검토서 |  |  | 해당없음
953 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공종별 하도기성 지불조서 작성 및 결재 |  |  | • 하도급 기성지불조서의 작성 | • 마감 후 하도급대금지급 현황이 포함되어있는 대금지불조서의 작성 및 전자결재 | 공무 | - |  | 공종별 하도기성 지불조서 작성 및 결재 |  |  | 해당없음
954 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 대금지불모니터링 시스템 입력 (하도급지킴이, 체불e제로, 노무비닷컴 등) |  |  | • 하수급인, 근로자, 장비, 자재 업자에게 지급하여야 할 대금 인출 제한 | • 발주처에서 관기성 수금시 노무비를 분리해서 실적을 남겨달라고 요구하는 경우(당 현장) 관기성 수금시 협력업체에서 노무비 명세서 및 입금확인증 수령 • 나라장터와 하도급지킴이를 통한 기성 청구시 하도급지킴이에서 각사별 기성금액과 노무비를 각각 분리하여 고정계좌와 노무비계좌로 나누어 지급 • 선지급임을 명기하여 추후 본사 자금팀, 공동도급사 자금팀과 협력하여 공동도급사 선입금 후 본사 승인을 통해 각사 고정계좌로 노무비 입금하여 마무리 | 공무 | 공동도급사 담당자 본사 자금팀 담당자 | 도급기성 청구서 노무비 지불 현황 | 나라장터-하도급지킴이 도급기성 청구 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 협력업체 투자분석 | [10 empty] | 해당없음
955 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 노임/장비/자재 투입현황 집계 |  |  | • 노임/장비/자재 투입현황을 집계하여 기성대비 투입이 적절하게 이뤄지는지 확인하고 과투입이나 공정상 투입이 부족한 부분은 보완토록 하는데 목적이 있음 • 인원/장비/자재 일투입 파악하여 협력업체 관리 | • 노임: 작업자의 인건비를 산정하기 위해 각 작업자의 시간당 급여를 확인하고, 해당 작업에 투입되는 시간을 추정 - 장비: 사용될 장비의 종류와 사용 시간에 따라 장비의 렌탈비나 운용비를 계산 - 자재: 필요한 자재를 목록화하고, 각 자재의 단가와 필요한 수량을 기반으로 총 자재비를 산출 • 인원/장비/자재 일 투입 수량 확인 | 공사 |  |  | 노임/장비/자재 투입현황 집계 |  |  | 해당없음
956 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 노임/장비/자재 투입에 따른 투입비 산정 |  |  | • 작업에 필요한 인건비(노임), 장비 사용비, 자재비 등을 정확히 계산하여 총 투입비를 산정하는 것 • 이를 통해 예산을 적절히 배분하고, 비용 효율성을 극대화하며, 전체 비용을 관리 • 투입대비 기성관리를 함으로 협력업체 투자대비 파악 | • 노임: 작업자의 인건비를 산정하기 위해 각 작업자의 시간당 급여를 확인하고, 해당 작업에 투입되는 시간을 추정 • 장비: 사용될 장비의 종류와 사용 시간에 따라 장비의 렌탈비나 운용비를 계산 • 자재: 필요한 자재를 목록화하고, 각 자재의 단가와 필요한 수량을 기반으로 총 자재비를 산출 → 위 집계된 현황을 바탕으로 시간당 단가 및 일일 단가 & 자재단가를 곱하여 투입비를 산정한다 • 협력업체 일 투자대비표 작성관리 | 공사 |  |  | 노임/장비/자재 투입에 따른 투입비 산정 |  |  | 해당없음
957 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 적자공종 만회방안 수립 |  |  | • 적자공종의 만회방안을 수립하여 협력사의 타절리스크를 예방하고 적자공종에 대한 만회대책을 통해 상생하는 구조를 만들기 위함 •작업에서 일부 공정이 예상보다 적자(비용 초과)가 발생한 경우, 이를 만회할 수 있는 방안을 찾는 것 • 예산을 초과한 부분을 수정하고, 비용을 절감할 수 있는 방법을 제시하여 프로젝트를 정상적으로 마무리할 수 있도록 함 • 적기에 준공을 하기 위한 방안 마련 | • 기성대비 과투입되어 적자가 지속되는 공종에 있어서 어떠한 부분에서 과투입 되는지 확인함 • 투입을 줄일 수 있는 방안을 모색하여 협력사 및 원청사와 해당 대책을 논의함 • 적자를 만회할 수 있는 방법을 끊임없이 발굴해내고 철저한 현장관리를 통해 적자와 낭비요소를 제거함 • 수정된 계획에 맞춰 작업을 재조정하고, 추가 자원 배분 등을 결정 • 계획공정 대비 누계공정 관리 | 공사 |  |  | 적자공종 만회방안 수립 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 협력업체 Back Charge | [10 empty] | 해당없음
958 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 협력업체 추가 자재 수량 산정 |  |  | • Back Charge 금액 산정을 위한 설계수량 대비 추가 지급 자재 수량 산정 | • 공사 수행 범위까지 설계수량 및 협력업체 지급된 자재 수량 산정 - 초과 지급된 자재의 수량 확정 • 산정된 수량에 대한 협력업체 사실관계 확인 | 관리 | 공사팀, 품질팀, 공무·설계팀 | 지급된 자재수량, 공사 수행범위의 설계수량 | 협력업체 추가 자재 수량 산정 |  |  | 해당없음
959 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 추가 자재 사유분석 |  |  | • 추가 자재가 필요하게 된 이유를 분석하여 불필요한 자재 낭비를 줄이고, 실제 필요한 자재만 적절히 조달할 수 있도록 함 • 예산 관리 측면에서 예측 가능한 자재 비용을 확정 • 적기에 공사진행을 위한 사전 자재 소요 계획 파악 | • 프로젝트에서 이미 사용된 자재 목록과 사용량을 점검 • 추가 자재 필요 사유 파악: 추가 자재가 필요한 이유를 조사합니다. (설계 변경, 예측 못한 공정의 변화, 불량 자재 교체 등) • 추가 자재로 인해 발생하는 추가 비용과 작업 일정 변동을 평가하고, 이를 관리하기 위한 계획을 수립 • 3달 전 공정관리 및 자재 신청 시 필요한 준비작업 | 공사 |  |  | 추가 자재 사유분석 |  |  | 해당없음
960 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 협력업체 Back Charge 협의 |  |  | • 협력업체 과투입 자재에 대한 Back Charge | • 지급/지입자재분류표 작성 (공무팀) • 구매시스템을 통한 자재소요계획서 작성 및 자재신청 (공사팀) • 자재결재 및 해당업체 자재 청구 (본사 or 해당업체) • 현장 반입시 송장 확인 및 반입자재집계표 작성(공사팀) | 공무 | 공사, 공무 | 계획량 및 투입량 현황자료 | 투자분석 및 Back Charge 집계 |  |  | 해당없음
961 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | Back Charge 수행 (세금계산서 발행) |  |  | • 협의된 Back Charge 금액에 대한 세금계산서 발행 | • 합의된 금액에 대한 세금계산서 발행 | 관리 |  |  | Back Charge 수행 (세금계산서 발행) |  |  | 해당없음
968 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 동반성장 To-Do list 작성 |  |  | • 하도급법 준수 체크 및 사내 자진신고를 통한 제재(임직원) 면제 기회 부여 | • 매달 해당되는 공정별 구분에 따른 항목별 체크 및 시정결과 작성 • 담당자(공사, 공무, 관리, 현장소장) 결재 후 매달 21일까지 본사 토목수행팀 당당 PM보고 | 공무 | 공사, 관리 | 공정별 확인항목 체크 | 동반성장 To-Do-List |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 집행관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 컨틴젼시 | [10 empty] | 해당없음
969 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 관련 도면 작성 |  |  | • 공사에 필요한 기술적인 도면이나 설계도를 작성하여, 현장 작업자들이 정확하게 작업을 수행할 수 있도록 돕고, 작업이 원활하게 진행되도록 함 | • 기존 도면 분석 - 기존의 도면을 분석하여 필요한 부분을 수정하거나 추가 사항을 반영 • 새로운 도면 설계 - 프로젝트 요구사항에 맞는 새로운 도면을 작성합니다. CAD 프로그램 등을 활용하여 도면을 구체적으로 작성 • 검토 및 수정 - 작성된 도면이 현장 작업에 적합한지, 그리고 설계에 오류가 없는지 철저히 검토하고, 필요한 수정 작업을 진행합니다. | 공사 | 공사팀 | 현장 여건 | 컨틴젼시 관련 설계도면 |  |  | 해당없음
970 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 보고서(내역서, 단가 및 수량 산출근거) 작성 |  |  | • 컨틴젼시 발생 현황과 발생관련된 자료를 본사에 보고 | • 컨틴젼시 보고서 양식을 기초로 하여 현장에서 확인된 컨틴젼시 내용에 대한 자료 작성 | 공무 | 공사팀 |  | 보고서(내역서, 단가 및 수량 산출근거) 작성 |  |  | 해당없음
971 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 컨틴젼시 위원회 개최 |  |  | • 컨틴젼시 집행관련 적정성 검토 | • 컨틴젼시 위원회 개최, 유관부터 담당자 참석 및 컨틴젼시 집행 적정성 확인 | 공무 | 토목수행팀, 스마트엔지니어링팀 |  | 컨틴젼시 위원회 개최 |  |  | 해당없음
972 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 컨틴젼시 단가승인 |  |  | • 컨틴젼시 집행을 위한 예산 승인 | • 컨틴젼시 적정 집행 예산 확정 | 공무 | 토목수행팀 |  | 컨틴젼시 단가승인 |  |  | 해당없음
973 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 컨틴젼시 집행승인 |  |  | • 컨틴젼시 집행을 위한 본사 집행부서 승인 | • 컨틴젼시 집행을 위한 컨틴젼시 품의서 상신 | 공무 | 토목수행팀 |  | 컨틴젼시 집행승인 상 |  |  | 해당없음
974 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 변경계약 |  |  | • 도급변경시 15일 이내 하도급사에 통보, 1개월 이내 변경계약 시행 | • 도급변경시 15일 이내 하도급사에 통보, 1개월 이내 변경계약 시행 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 |  | 하도급 변경계약 |  |  | 해당없음
974 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 발주처 통보 |  |  | • 컨틴젼시 내용이 반영된 협력업체 변경계약 발주처 통보 | • 하도급사 변경계약 사항의 통보자료 작성 • 하도급 변경계약 통보 공문 송부 | 공무 |  |  | 하도급 발주처 통보 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 사전공사 | [10 empty] | 해당없음
975 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사전공사 내용 및 집행사유 작성 |  |  | • 공사도급계약서에 포함되어 있지 않는 공사에 대한 사전 집행 승인 | • 사전공사와 관련한 내용 작성 - 관련된 변경사항(도면, 내역서 등), 설계변경 예정 일정 | 공무 | 공사팀 |  | 사전공사 내용 및 집행사유 작성 |  |  | 해당없음
976 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주자 작업지시 관련 내용 확보 |  |  | • 가능하면 공문으로 필요시, 연락전이나 회의록을 통해 근거 확보 | • 발주처 협의를 통한 발주자 지시와 관련한 자료 요청 ※ 추후 공사도급계약 변경의 근거로 사용할 수 있는 자료인지 확인 | 공무 | 공사팀 |  | 발주자 작업지시 관련 내용 확보 |  |  | 해당없음
977 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사전공사기성 금액 협의 |  |  | • 공사도급계약 반영되지 않은 공사에 대해 집행 가능한 금액 검토 | • 예상되는 공사도급계약 반영 예정금액 산정 • 변경 예정내역서에 해당하는 예상 집행금액 산정 • 하도급사와 집행가능 금액 및 공사스케쥴 협의 | 공무 | 공사팀, 협력업체 |  | 사전공사기성 금액 협의 |  |  | 해당없음
978 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사전공사 승인 |  |  | • 사전공사 관련 비용의 집행 | • 사전공사 사전 승인 자료 작성 • 본사 담당PM과 협의를 통한 집행 예정금액 정적성 협의 • 관련 품의서 상신 및 본사 승인 | 공무 | 토목수행팀, 토목견적팀 |  | 사전공사 승인 |  |  | 해당없음
978 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 작업지시서 발부 및 사전공사기성 집행 |  |  | • 사접공사 수행을 위한 작업지시 | • 작업지시서 시스템에 작업지시 내용 입력 및 결재 상신 | 공무 |  |  | 작업지시서 발부 및 사전공사기성 집행 |  |  | 해당없음
980 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공사시스템 사전공사기성 별도 내역 관리 |  |  | • 공사시스템에 변경된 하도급 공사내용의 내역화 | • 하도급 변경내역서 공사시스템 업데이트 | 공무 |  |  | 공사시스템 사전공사기성 별도 내역 관리 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 여건보고 | [10 empty] | 해당없음
981 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 관련 도면 작성 |  |  | • 공사에 필요한 기술적인 도면이나 설계도를 작성하여, 현장 작업자들이 정확하게 작업을 수행할 수 있도록 돕고, 작업이 원활하게 진행되도록 함 | • 기존 도면 분석 - 기존의 도면을 분석하여 필요한 부분을 수정하거나 추가 사항을 반영 • 새로운 도면 설계 - 프로젝트 요구사항에 맞는 새로운 도면을 작성합니다. CAD 프로그램 등을 활용하여 도면을 구체적으로 작성 • 검토 및 수정 - 작성된 도면이 현장 작업에 적합한지, 그리고 설계에 오류가 없는지 철저히 검토하고, 필요한 수정 작업을 진행합니다. | 공사 |  |  | 설계도면 |  |  | 해당없음
982 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 보고서(내역서, 단가 및 수량 산출근거) 작성 |  |  | • 여건보고 본사 승인을 위한 보고자료 작성 | • 여건보고 보고서 양식을 기초로 하여 현장에서 확인된 컨틴젼시 내용에 대한 자료 작성 | 공무 |  |  | 보고서(내역서, 단가 및 수량 산출근거) 작성현장 |  |  | 해당없음
983 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 여건보고 집행승인 |  |  | • 여건보고 집행을 위한 본사 집행부서 승인 | • 여건보고 집행을 위한 여건보고 품의서 상신 | 공무 | 토목수행팀 |  | 여건보고 집행승인 |  |  | 해당없음
984 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 변경계약 |  |  | • 도급변경시 15일 이내 하도급사에 통보, 1개월 이내 변경계약 시행 | • 도급변경시 15일 이내 하도급사에 통보, 1개월 이내 변경계약 시행 | 공무 | 토목수행팀 외주관리팀 |  | 하도급 변경계약 |  |  | 해당없음
984 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도급 발주처 통보 |  |  | • 컨틴젼시 내용이 반영된 협력업체 변경계약 발주처 통보 | • 하도급사 변경계약 사항의 통보자료 작성 • 하도급 변경계약 통보 공문 송부 | 공무 |  |  | 하도급 발주처 통보 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 긴급공사비 집행품의 | [10 empty] | 해당없음
985 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 시공물량 산정 |  |  | • 긴급공사 범위와 시공물량의 산정 | • 긴급공사 도면 검토 • 긴급공사 관련 수량산출서, 산출내역서 작성 | 공무 |  |  | 시공물량 산정 |  |  | 해당없음
986 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 긴급공사비 지급기준 검토 |  |  | • 하도급사 집행 가능한 긴급공사비 수준 검토 | • 긴급공사비 지금 기준 본사 협의(담당 부서 PM) | 공무 |  |  | 긴급공사비 지급기준 검토 부 |  |  | 해당없음
987 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 긴급공사비 집행승인 (기준 내) |  |  | • 긴급공사 집행을 위한 본사 집행부서 승인 | • 긴급공사 집행을 위한 긴급공사 품의서 상신 | 공무 |  |  | 긴급공사비 집행승인 (기준 내) 상 |  |  | 해당없음
988 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 긴급공사비 집행승인 (기존 초과시) |  |  | • 긴급공사 집행을 위한 본사 집행부서 승인 | • 긴급공사 집행을 위한 긴급공사 품의서 상신 | 공무 |  |  | 긴급공사비 집행승인 (기존 초과시) 상 |  |  | 해당없음
989 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 긴급공사비 관리대장 업데이트 |  |  | • 긴급공사비 집행관련 대장 관리 | • 긴급공사 발생현황 List up • 긴급공사 별 집행승인 금액 및 집행 현황 관리 | 공무 |  |  | 긴급공사비 관리대장 업데이트 |  |  | 해당없음
990 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사전공사기성 관리대장 업데이트 |  |  | • 사전공사기성 집행관련 대장 관리 | • 사전공사기성 발생현황 List up • 사전공사기성 별 집행승인 금액 및 집행 현황 관리 | 공무 |  |  | 사전공사기성 관리대장 업데이트 |  |  | 해당없음
991 | 새만금신항준설 현장 | 이형준 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공사 채권카드 관리대장 업데이트 |  |  | • 공사 채권카드 집행관련 대장 관리 | • 공사 채권카드기성 발생현황 List up • 공사 채권카드기성 별 집행승인 금액 및 집행 현황 관리 | 공무 |  |  | 공사 채권카드 관리대장 업데이트 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공사보험 청구 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 보험사 청구 | [10 empty] | 해당없음
992 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공사손해보험 접수 |  |  | • 공사이행보증증권 사용을 위한 증권사 접수 | • 공사이행보증증권 발행 증권사 확인 및 사용관련 절차 확인 • 공사이행보증증권 접수 및 사용 청구 | 공무 |  |  | 공사손해보험 접수 |  |  | 해당없음
993 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 피해물량 사전 검토 |  |  | • 예기치 않은 상황에서 발생할 수 있는 피해를 미리 예측하고, 그에 따른 물량을 사전에 검토하여 프로젝트 예산에 반영하거나 추가 대책을 마련하는 것 | • 프로젝트 진행 중 발생할 수 있는 잠재적인 위험 요소를 파악 (기상 변화, 자재 파손, 작업 중 실수 등) • 피해 물량 추정: 위의 위험 요소들이 실제로 발생했을 경우 예상되는 피해 물량을 계산 | 공사 |  | 피해 현황 | 피해물량 사전 검토 자료 |  |  | 해당없음
994 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공사손해보험 청구용 손해사정사 검토용역 발주 |  |  | • 공사손해보험 청구를 위한 손해사정사 선정 | • 공사손해보험 청구 관련 손해사정사 적정 비용 검토 • 적정 손해사정사 검토용역 발주 | 공무 |  |  | 공사손해보험 청구용 손해사정사 검토용역 발주 |  |  | 해당없음
995 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공사손해보험 청구액에 따른 손익분석 |  |  | • 공사손해보험 청구시 수령 가능 예상 금액 산정 | • 공사손해보험 청구 시 예상되는 수령가능 금액 산정 • 협력업체와 공사손해보험 청구 관련 협의(필요시) | 공무 |  |  | 공사손해보험 청구액에 따른 손익분석 |  |  | 해당없음
996 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 손해사정인 현장 답사 및 피해물량 협의 |  |  | • 협력업체 협의 또는 공사손해보험 청구를 위한 손해금액 산정 | • 손해사정인의 검토를 위한 현장 정보 제공 및 당사의 피해 현황 공유 | 공무 |  |  | 손해사정인 현장 답사 및 피해물량 협의 |  |  | 해당없음
997 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 피해복구 내역서 작성 |  |  | • 피해복구에 필요한 공사금액 등 산정 | • 손해 발생 금액의 세부 검토를 위한 피해 복구공사 설계도서 작성 (도면, 수량산출서, 산출내역서 등) | 공무 |  |  | 피해복구 내역서 작성 |  |  | 해당없음
998 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 손해사정인과 피해 복구금액 협의 |  |  | • 합리적인 피해복구 금액의 확인 - 다툼 발생 시 당사의 피해 산정금액이 합리적임을 증명 | • 피해복구 관련 설계도서를 손해사전인에게 공유 • 피해복구 금액으로 인정받기 위한 자료 보완 • 피해복구 금액 산정자료를 기초로 청구 등 후속행위 수행 | 공무 |  |  | 손해사정인과 피해 복구금액 협의 |  |  | 해당없음
999 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 보험금 수령현황 모니터링 |  |  | • 보험금 청구에 따른 수금 및 종결까지 모니터링 | • 보증사 공사손해 청구에 따른 보증사의 집행 스케쥴 확인 • 확인된 스케쥴에 따른 보증사의 내부절차 및 적기 수금 여부 지속 모니터링 | 공무 |  |  | 보험금 수령현황 모니터링 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 공사손해보험 품의 | [10 empty] | 해당없음
1000 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공사손해보험 사전공사 집행승인 |  |  | • 공사손해보험 사전공사 집행을 위한 본사 승인 | • 품의서 작성 및 본사 승인 • 적정 용역비 검토 반영 (다수 업체 견적 검토 등) | 공무 |  |  | 공사손해보험 사전공사 집행승인용역 |  |  | 해당없음
1001 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사전공사 집행승인에 따른 하도급 변경계약 |  |  | • 공사손해보험 사전공사 집행승인에 따른 하도급 변경계약 체결 | • 하도급사 외주시스템을 통한 변경계약 체결 | 공무 |  |  | 사전공사 집행승인에 따른 하도급 변경계약 |  |  | 해당없음
1002 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공사손해보험 정산 집행승인 |  |  | • 공사손해보험 정산 집행을 위한 본사 승인 | • 품의서 작성 및 본사 승인 • 적정 용역비 검토 반영 (다수 업체 견적 검토 등) | 공무 |  |  | 공사손해보험 정산 집행승인용역 |  |  | 해당없음
1003 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 정산 집행승인에 따른 하도급 변경계약 |  |  | • 공사손해보험 정산 집행승인에 따른 하도급 변경계약 체결 | • 하도급사 외주시스템을 통한 변경계약 체결 | 공무 |  |  | 정산 집행승인에 따른 하도급 변경계약 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 소송/Claim | [10 empty] | 해당없음
1004 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 분쟁 사안에 대한 현장 계약조건 분석 및 승소 가능성 분석 |  |  | • 분쟁 사항에 대한 소송 진행 시 당사의 실익이 있을지를 검토 | • 사건 및 사실관계 파악 (현장 조사, 사실관계 정리) • 계약서 및 관련 서류 분석 (계약조건 검토, 부속서류 및 커뮤니케이션) • 법률적 근거 및 판례 검토 (적용법률 확인, 판례 분석) | CM |  | - | 분쟁 사안에 대한 현장 계약조건 분석 및 승소 가능성 분석 ※ 착수지연 검토보고서 |  |  | 박윤수
1005 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 분쟁 협의 (공동도급사 사전 협의 포함) |  |  | • 분쟁 당사자와 분쟁 진행 전 사전 협의를 통한 조속한 해결방안 모색 | • 분쟁 당사자와 계약에 따른 상호의무를 확인 • 서로의 요구사항 확인 및 협의 시행 | CM | 공동도급사 (각 공구) | - | 분쟁 협의 (공동도급사 사전 협의 포함) |  |  | 박윤수
1006 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 협상불가시 대체적 분쟁해결방안 (중재, 조정) 시도 |  |  | • 분댕 당사자와 분쟁 또는 중재, 조정의 추진 | • 협의가 되지 않는 경우 계약서 상 명기되어있는 방식으로 분쟁 검토(중재, 분쟁조정위원회 등) | CM | 법무지원팀, 계약관리팀, 토목수행팀 | - | 협상불가시 대체적 분쟁해결방안 (중재, 조정) 시도 |  |  | 박윤수
1007 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 대체적 분쟁해결 제도 협의 불가시 소송의뢰 (DLS 법률자문, 이메일 등) |  |  | • 본사 법률자문 부서와 법리적 검토 진행 | • 본사 유관부서를 통해 법적 다툼 발생 시 당사의 승소가능성 검토 • 필요 시 소송 진행 - 법무법인 선정 품의, 소송에 필요한 증빙자료 제공, 소송 제기 등 - 직무권한-경영지원-법무지원-2.소송등 수행 기준적용 (※ 청구금액 1백억 초과 경우 : 경영위원회 승인) | CM | 법무지원팀, 계약관리팀, 토목수행팀 | 승소가능성 검토서 경영위원회 보고자료(법무지원팀) | 소송의뢰 메일 법무시스템(DLS) | 사내표준 -직무권한 -경영지원 -법무지원 -2. 소송등 수행 |  | 박윤수
1008 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 관련 증거자료 확보 및 업무협조(청구권 보전을 위한 공문 발송 검토, 감정 필요시 감정업체 선정 품의, 감정 결과 분석 등) |  |  | • 청구권 보전을 위해 필요한 사항의 이행 | • 당사의 청구권 보전을 위해 필요한 조치사항 진행 - 유관부서의 협의를 통해 반드시 확보가 필요한 자료, 조치시기의 확인 | CM | 법무지원팀, 계약관리팀, 토목수행팀 | 청구권 보전 필요 사항 | 청구권 보전 공문 (검토) ※ 공기연장 신청 공문 첨부자료 감정업체 선정 품의 감정 결과 분석(클레임청구보고서) |  |  | 박윤수
1009 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 소송/진행상황 모니터링 |  |  | • 소송 진행과 관련한 법원 등 사법기관의 소송 진행사항 모니터링 | • 소송 제기 이후 법원 진행 절차에 따른 정기적인 진행사항 모니터링 | CM | 토목사업관리팀 토목수행팀 | - | 소송/진행상황 모니터링 ※손실현장 To-Do-List(매월) |  |  | 해당없음
1010 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 소송 관련 비용 집행 |  |  | • 법률자문사 비용 등 소송과 관련한 비용의 집행 | • 소송 진행 및 법무법인 계약조건에 따른 계약금액 집행 - 착수금, 성공불 등 계약조건에 따른 비용 지급 | CM | 법무지원팀, 계약관리팀, 토목수행팀 공동도급사 | - | 소송 관련 비용 집행 법무 외부검토 의뢰 품의서(법무지원팀) 법무법인 위임계약서 공구 동의서(시공위원회 의결문서) |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 시공 | 철도종합시험운행(3단계) | [10 empty] | 박윤수
1004 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 철도종합시험운행 사전검토 |  |  | • 3단계 철도종합시험운행 사전검토 | • 철도종합시험운행시행지침 검토 • SOP 일정계획 수립 | 개통운영팀 | 발주처 국가철도공단 | - | 철도종합시험운행 시행계획 |  |  | 김영환
1005 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 철도종합시험운행 검토회의 |  |  | • 철도종합시험운행 사전검토 회의 | • 사전검토 항목도출 • SOP 일정계획에 대한 상호간 검토 • 철도종합시험운행 점검항목 도출 | 개통운영팀 | 발주처 국가철도공단 | - | 회의록 |  |  | 김영환
1006 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 철도종합시험운행 착수 전 합동회의 |  |  | • 철도종합시험운행 착수 전 노반, 궤도, 건축, 기계, 전기, 신호, 통신, PSD에 대한 공종별 시험 완료여부 및 철도종합시험운행 계획에 대한 점검회의 | • 사업단/에스지레일/운영사/차량제작사/현장 간 철도종합시험운행 TF구성 • 공종별 간섭사항 검토 : 노반(궤도)/전기/신호/통신/PSD 차량인터페이스 • 각종 필증발급 계획 및 현황조사 • 철도종합시험운행 중 안전관리계획 수립 • 철도종합시험운행 수행 중 인원, 자재, 장비 투입계획 검토 | 개통운영팀 | 발주처 운영사 공동도급사(각 공구) 감리단 | - | 회의록 |  |  | 김영환
1007 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 철도종합시험운행 계획수립 |  |  | • TS 제출을 위한 철도종합시험운행 계획수립 | • 철도종합시험운행 SOP 작성 • 철도종합시험운행 TF 구성 • 사전점검/시설물검증시험/영업시운전 항목검토 | 개통운영팀 | 발주처 운영사 공동도급사(각 공구) 감리단 |  | 철도종합시험운행 계획서 |  |  | 김영환
1008 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 철도종합시험운행 계획서 제출전 사전회의(TS 사전컨설팅) |  |  | • 철도종합시험운행 계획서 제출 전 사전회의(TS 사전컨설팅) | • 현장진행사항 및 점검항목 사전검토 • 철도종합시험운행 SOP 일정검토/협의 • 각종 필증 발급계획 및 현황 • 기타 현안사항 회의 • TS 사전컨설팅 병행가능 | 개통운영팀 | 발주처 운영사 TS |  | 회의록 |  |  | 김영환
1005 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 철도종합시험운행 연간계획수립/제출 |  |  | • 사전점검 착수 전 TS 사전협의결과에 따른 철도종합시험운행 계획서 작성 및 TS 제출 | • 철도종합시험운행 시험조직 구성 • 철도종합시험운행 SOP 일정 • 기타 필요한 사항 | 개통운영팀 | 발주처 운영사 공동도급사(각 공구) 감리단 | - | 철도종합시험운행 계획서 /안전관리계획서/사전점검 계획서 |  |  | 김영환
1006 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사전점검 착수/종결 |  |  | • 철도종합시험운행 사전점검 계획에 따른 착수 및 종결 | • 사전점검 착수/종결회의(TS) • 사전점검 점검표 • 사전점검 보완사항 조치계획서/조치결과 • 공종별시험결과 검토 | 개통운영팀 | 발주처 운영사 공동도급사(각 공구) 감리단 TS | - | 사전점검 결과보고서 |  |  | 김영환
1007 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 철도시설의 기술기준 착수/조치계획 |  |  | • 철도시설의 기술기준 점검계획에 따른 지적사항 및 조치계획(완료) | • 철도건설규칙에 따른 분야 및 항목별 점검(TS) • 판정기준 : 개선 및 시정사항, 권고사항 | 개통운영팀 | 발주처 운영사 공동도급사(각 공구) 감리단 TS |  | 기술기준 지적사항 조치 결과보고서 |  |  | 김영환
1008 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사전점검 조치결과 /철도시설의 기술기준 조치 |  |  | • 사전점검 및 철도시설의 기술기준에 대한 지적사항 조치완료 보고에 대한 국토부의 기술기준 적합 여부에 대한 결과확인 | • 조치완료 결과보고서 | 개통운영팀 | 발주처 운영사 공동도급사(각 공구) 감리단 TS |  | 국토부 공문 |  |  | 김영환
1009 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 시설물검증시험 착수 및 안전교육 |  |  | • 시설물검증시험 계획 및 착수보고(TS) 및 시험 참여자 안전교육 시행 | • TS에 제출된 시설물검증시험 계획보고 • 시험열차 투입계획 및 행로표 • 시설물검증시험 중 장애발생 시 조치계획 등 | 개통운영팀 | 발주처 운영사 공동도급사(각 공구) 감리단 TS | - | 회의록 |  |  | 김영환
1008 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 시설물검증시험 중간점검 |  |  | • 시설물검증시험 중 미완료 사항에 대한 계획수립 및 시험 참여자 안전교육 시행 | • 시설물검증시험 일정표 • 시설물검증시험 주간회의 • 시설물검증시험 장애조치 | 개통운영팀 | 발주처 운영사 공동도급사(각 공구) 감리단 TS |  | 시설물검증시험 세부일정표 /회의록 |  |  | 김영환
1009 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 시설물검증시험 종료회의(결과포함) |  |  | • 시설물검증시험 결과 및 종료회의(TS) | • 시설물검증시험 일정표 • 시설물검증시험 결과 | 개통운영팀 | 발주처 운영사 공동도급사(각 공구) 감리단 TS |  | 시설물검증시험 결과보고서 /회의록 |  |  | 김영환
1008 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 영업시운전 착수 및 안전교육 |  |  | • 영업시운전 계획 및 착수보고(TS) 및 시험 참여자 안전교육 시행 | • TS에 제출된 영업시운전 계획보고 • 시험열차 투입계획 및 행로표 • 영업시운전 기간 중 안전대책 등 | 운영사 | 발주처 개통운영팀 공동도급사(각 공구) 감리단 TS |  | 회의록 |  |  | 김영환
1009 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 영업시운전 중간점검 |  |  | • 영업시운전 중간점검 미완료 사항에 대한 계획수립 | • 영업시운전 일정표 • 영업시운전 주간회의 • 영업시운전 중 고장 및 조치결과 | 운영사 | 발주처 개통운영팀 공동도급사(각 공구) 감리단 TS |  | 영업시운전 고장 및 조치결과 보고서 |  |  | 김영환
1008 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 영업시운전 종료회의(결과포함) |  |  | • 영업시운전 결과 및 종료회의(TS) | • 영업시운전 일정표 • 영업시운전 결과 | 운영사 | 발주처 개통운영팀 공동도급사(각 공구) 감리단 TS |  | 영업시운전 결과 보고서 /회의록 |  |  | 김영환
1009 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 철도종합시험운행 종합결과보고 |  |  | • 철도시설물의 정상작동여부 확인과 차량과의 연계 적합성을 확보하고, 열차운행 체계 적정성 및 철도종사자 업무숙달 등을 시험절차에 따라 검증하여 개통가능여부 판단 | • 시설물검증시험 시행결과 판정 • 영업시운전 시행결과 판정 • 각종 필증 발급현황 | TS | 발주처 운영사 개통운영팀 공동도급사(각 공구) 감리단 | - | 철도종합시험운행 결과보고(TS) |  |  | 김영환
1010 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 안전관리체계 수립 및 종합보고 |  |  | • 철도종합시험운행 종합결과 보고에 따른 철도운영자의 안전관리체계 보완(미개통분 + 재정구간) | • 안전관리체계 수립대상 선정 및 검토 | TS | 발주처 운영사 개통운영팀 공동도급사(각 공구) 감리단 | - | 안전관리체계 변경승인(TS) |  |  | 김영환
16 | [5 empty] | 시공 | 중대재해 조치(최초) | [10 empty] | 해당없음
1011 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 중대재해 대비 |  |  | • 비상훈련 계획 및 실시 | • 비상사태 발생시 신속한 대응체계 수립 | 안전 | - | 훈련계획서 | 중대재해 조치 및 처리 훈련 | 안전사고 보고 및 조사 절차서 |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 최초 조치 | [10 empty] | 해당없음
1012 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 긴급처리 및 작업중지 |  |  | • 해당공정 작업중지 및 현장 근로자 대피 • 재해발생 전파, 신고 및 응급조치, 추가 피해방지 조치 | • 발생한 사태와 상황 파악 후 사고발생 알림 [최초목격자→최초 보고 접수장(DL 관리자)→현장소장] • 신속히 119신고 및 심폐소생술 등의 응급처치(관련 자격/교육 이수자 실시) • 발생한 사태와 상황 파악 후 타공종 사고 확산 가능성 검토하여 작업중지 범위 결정 → 전 직원 전파 | 안전 | - | - | 긴급처리 및 작업중지 | 중대재해처리 실무지침 |  | 해당없음
1013 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 2차재해방지조치 |  |  | • 현장 통제 및 현장 보존 • 사고구간 위험요인 제거 | • 현장접근금지 조치(입간판, 웨빙띠 등) • 재해상황에 따른 안전조치 - 화재발생시 배풍기로 연기제거 - 붕괴시 낙하위험 자재 제거 등 - 동력차단, 장비, 인력 투입하여 피해 확산 방지 조치 | 안전 | - | - | 2차재해방지조치 |  |  | 해당없음
1014 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 병원후송 |  |  | • 재해자 구조 및 이송 | • 의료기관 구급 요청 및 이송을 위한 지원 - 119 구급차 및 구급대원 이동동선 확보 • 재해자 경과 사항 학인 및 보고 - 병원 이송시 관리자 동행 • 사망시 사고 사실 유족 통보 | 안전 | - | - | 병원후송 |  |  | 해당없음
1015 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 본사보고(안전보건팀, 토목안전팀) |  |  | • 사고발생 상황 본사 보고(최초) | • 유선보고(본부 안전, 기획팀) • 보고내용 - 재해발생시간, 장소 - 재해형태, 재해자 상태 및 인원 - 재해원인 | 안전 | 토목안전팀, 안전보건팀 | - | 본사보고 (안전보건팀, 토목안전팀) |  |  | 해당없음
1016 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 대외보고 (발주처, 노동부 보고) |  |  | • 중대재해발생 공식 보고 | • 고용노동부 보고(이메일, 팩스 등 서면보고) • CSI : 사고발생 6시간 이내 신고 • 발주자 : 발생현황 통보 | 안전 | - | - | 중대재해 발생현황 보고서 |  |  | 해당없음
1017 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 직원회의 |  |  | • 중대사고 대응 컨트롤타워 구축 • 직원 업무 분장 | • 사고조사, 대응, 유족 합의 등 후속업무 분장 | 안전 | - | - | 직원회의 |  |  | 해당없음
1018 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 사고보고서 작성 |  |  | • 사고내용 서면보고(최초) | • 시간대별 상황일지 작성 • 사고원인, 대응방안, 피해상황 • 법 위반 Risk 검토사항 등 • 일원화된 대내외 사고 내용 전달 | 안전 | - | - | 사고 보고서 |  |  | 해당없음
1019 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 사고현장 조사 (목격작, 진술확보, 사진촬영 등) |  |  | • 사고 발생경위, 원인 파악 | • 사고현장 초동조사, 재해자 초기조사 • 사고 관련 자료 확보 | 안전 | - | - | 사고 관련 자료 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 중대재해 조치(2차) | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 2차 조치 | [10 empty] | 해당없음
1020 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 현장종류, 계약종류, 계약조건 조사 |  |  | • 공동도급 현장, 하도급 형태, 계약형태 조사 | • 공동도급협약서 상 산재처리 방법 및 순번 확인 • 일반건설업체, 전문업체, 노임성 영세업체 등 업체 상태 파악 • 외주계약, 물품납품 및 설치계약 등 확인 | 안전 | 법무지원팀 | - | 현장종류, 계약종류, 계약조건 조사순번 |  |  | 해당없음
1021 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 사고장소 답사 (외부) |  |  | • 사고의 근본원인 조사 및 대책 수립 • 본사 사고조사팀 구성/운영 | • 시설물 안전조치 사항 안전기준 부합여부 확인 • 관리감독자, 안전담당자, 신호수 배치 등 확인 • 사고자 위치, 목격자 위치, 관련 시설물 위치 • 재해자 주요 과실 확보 | 안전 | 토목안전팀, 안전보건팀 | - | 사고 보고서 |  |  | 해당없음
1022 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 대책회의 |  |  | • 사고 대응 및 법적 Risk 분석 • 경찰/노동부/언론/유족 대처 방법 협의 | • 재해자 정보 확인(병력등) • 법적서류 확인(교육, 위험성평가 등) • CCTV, 바디캠 영상 확보/분석 • 노동부, 경찰 조사내용 모니터닝 및 대응 | 안전 |  | - | 대책회의 |  |  | 해당없음
1023 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 언론 등 대외 대응 |  |  | • 언론 취재 응대 대비 | • 언론홍보팀 공유/협의 • 언론 취재 대비 응대 자료 준비 • 취재 요청시 언론홍보팀 즉시 연락 • 언론접촉 일지 작성하여 공유 | 관리 | 언론홍보팀 | - | 언론 등 대외 대응, 언론접촉일지 |  |  | 해당없음
1024 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 합의/공증 |  |  | • 민/형사적 합의 • 금전적 손실 최소화 | • 유족 합의 진행사항 지속 모니터링 및 지원 | 관리 |  | - | 합의서(공증) |  |  | 해당없음
1025 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 산재/근재보험 처리 |  |  | • 산업재해조사표 제출 | • 노동부 산업재해 보고 및 근로복지공단 요양신청 | 관리 |  | - | 산재/근재보험 처리 |  |  | 해당없음
1026 | GTX-A5공구 현장 | 신형호 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 사고처리 진행상황 및 경과 모니터링 |  |  | • 안전사항 상황 일지 작성 | • 모니터링 및 결과 확인 | 안전 |  | - | 사고처리 진행상황 및 경과 모니터링 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 현장소장관련보고 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 인수인계서 | [10 empty] | 해당없음
1027 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 현장소장 변경 후 5일 내 제출 |  |  | • 현장 운영에 대한 모든 정보를 체계적으로 정리하여 후임 소장에게 전달 | • D-13 사유발생 : 주관팀 유관팀 통보, 필요 시 인수인계T/F팀 구성 • D-12 토목수행팀 담당PM 인수인계서 작성 지원(담당PM, 인수자 : 인수인계T/F팀 필요성 판단) • D-7 T/F팀 현장투입 : Risk 도출 및 검토, Hedge방안 제시 • D+0 인수인계서 서명 : 전임 및 후임소장 확인/서명, 필요 시 보고회 시행 • D+5 이내 사내공문 발송 : 인수인계 완료 공문 발송(수신 : 토목수행팀) | 공무 | 토목수행팀 |  | 현장소장 인수인계서 |  |  | 김희성
16 | [5 empty] | 시공 | 리스크 기회관리부 | [10 empty] | 해당없음
1028 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | Risk 기회관리부 및 문서분류기준표 작성 |  |  | • 현장 운영중 발생할 수 있는 각 단위조직별 Risk&기회 도출, 조치방안 검토 • 각 단위조직별 문서 보관(폐기)시 체계적으로 분류하기 위한 기준 정립 • 내•외부 Issue 및 이해관계자 요구사항을 고려하여 당 현장과 경영목표 달성 및 전략적 방향과 관련된 현 시점의 리스크 & 기회 요인 기록 | • 당사 DQMS에 등재하기 위한 각 단위조직별 Risk 기회관리부 작성 - 단위조직별, 업무별 Risk&기회 요인 파악 및 미치는 영향 분석 - Risk&기회 조치계획 및 항목별 담당자 지정하고 조치완료 후 효과평가 • 각 단위조직별 문서의 체계적 분류, 용이한 확인, 준공 후 관리방법을 기재한 기준표 작성 - 문서를 대중소로 분류하여 보관장소 지정 - 문서의 중요도, 준공 후 활용여부에 따라 관리방법을 지정 • 리스크/기회 구분 작성(리스크/기회요인으로 인한 영향 ) • 리스크/기회 요인, 미치는 영향, 리스크/기회 식별, 발생가능성, 영향도 반영 | 품질 | 토목품질팀 | Risk 기회관리부, 문서분류기준표 | Risk 기회관리부, 문서분류기준표 |  |  | 해당없음
1029 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | Risk 기회관리부 및 문서분류기준표 취합 |  |  | • 현장 운영중 발생할 수 있는 각 단위조직별 Risk & 기회 도출, 조치방안 취합 | • 각 단위조직별 문서 보관(폐기)시 체계적으로 분류하기 위한 기준을 취합 • 각 단위조직에서 작성된 Risk 기회관리부 및 문서분류기준표를 취합하여 당사 시스템에 등재 | 품질 | 토목품질팀 | Risk 기회관리부, 문서분류기준표 | Risk 기회관리부, 문서분류기준표 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 용역 계약 | [10 empty] | 해당없음
1030 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 용역 검토자료 및 예산대비내역서 작성 |  |  | • 현장 운영중 필요한 용역 수행사유, 발주 예산 검토 | • 표준 양식에 맞는 검토자료 및 예산대비내역서 작성 • 용역 예산금액 및 선정방법에 따른 본사 외주 전결규정 확인 | 공무 | 토목수행팀 토목견적팀 | 용역 검토자료, 예산대비내역서 | 용역 검토자료, 예산대비내역서 |  |  | 염동섭
1031 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 현장설명서 작성 |  |  | • 입찰 참여 업체들이 적정 금액으로 입찰할 수 있도록 현장여건 설명서 작성 | • 표준 현장설명서를 이용하여 작성 • 입찰시 적정한 금액이 반영될 수 있도록 현장여건 반영 • 저가심의제도 및 입찰불참, 낙찰포기, 견적불성실에 따른 제재사항, 단가심의 등 당사 규정 포함 | 공무 | 토목수행팀 | 현장설명서 | 현장설명서 |  |  | 염동섭
1032 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 안전보건능력평가표(공문) 발송 |  |  | • 입찰 참여 업체들의 산업재해 예방을 위한 조치 능력과 기술을 확인 | • 현장설명회 시 표준 양식에 맞는 안전보건능력평가표 배포(입찰시 당사 시스템에 첨부) | 공무 | 토목안전팀 |  | 안전보건능력평가표 |  |  | 염동섭
1033 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 업체선정의뢰 |  |  | • 수행 업체를 선정하기 위한 발주를 본사에 의뢰 | • 당사 시스템을 통헤 업체선정의뢰 품의서 작성 후 유관팀에 결재 상신 • 용역 검토자료, 예산대비내역서, 현장설명서 유관팀 검토 • 입찰 참여 업체 Pool 검토 후 선정 • 입찰 참여 업체들에게 현장설명회(일시, 장소, 지참물) 참석 요청 | 공무 | 토목수행팀 토목견적팀 |  | 업체선정의뢰서(품의서) |  |  | 염동섭
1034 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 하도승인의뢰(계약내역서 작성) |  |  | • 입찰 결과 선정된 낙찰자와 계약하기 위해 본사에 의뢰 | • 당사 시스템을 통해 하도승인의뢰 품의서 작성 후 유관팀에 결재 상신 • 낙찰자(우선협상대상자)의 입찰금액 검토결과 필요시 단가심의, 저가심의 시행 • 입찰시 제출한 낙찰자의 안전보건능력평가표를 유관팀이 검토 | 공무 | 토목수행팀 토목견적팀 토목안전팀 |  | 하도승인의뢰서(품의서) |  |  | 염동섭
1035 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 계약 |  |  | • 용역 수행 계약서 작성 및 날인 | • 당사 시스템을 통해 표준 계약서를 이용하여 계약 체결 | 공무 | 토목수행팀 |  | 하도급 계약서 |  |  | 염동섭
[6 empty] | 시공 | 현황/확인 측량
1030 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | (선정)예산대비내역서 작성 |  |  | • 현장 운영중 필요한 용역 수행사유, 발주 예산 검토 | • 표준 양식에 맞는 검토자료 및 예산대비내역서 작성 • 용역 예산금액 및 선정방법에 따른 본사 외주 전결규정 확인 | 공무 | 토목수행팀 토목견적팀 | 용역 검토자료, 예산대비내역서 | 용역 검토자료, 예산대비내역서 |  |  | 염동섭
1033 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | (선정)업체선정의뢰 |  |  | • 수행 업체를 선정하기 위한 발주를 본사에 의뢰 | • 당사 시스템을 통헤 업체선정의뢰 품의서 작성 후 유관팀에 결재 상신 • 용역 검토자료, 예산대비내역서, 현장설명서, 안전보건능력평가표 유관팀 검토 • 입찰 참여 업체 Pool 검토 후 선정 • 입찰 참여 업체들에게 현장설명회(일시, 장소, 지참물) 참석 요청 | 공무 | 토목수행팀 토목견적팀 | 현장설명서 | 업체선정의뢰서(품의서) |  |  | 염동섭
1033 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | (선정)입찰 |  |  | • 입찰 참여 업체들이 용역 낙찰받기 위한 가격 투찰 | • 당사 시스템을 통해 입찰 참여 업체들이 현장설명서를 참고하여 적정금액 산정 후 입찰 | 공무 | 토목수행팀 |  | 견적(입찰)대비표 |  |  | 염동섭
1034 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | (선정)하도승인의뢰 |  |  | • 입찰 결과 선정된 낙찰자와 계약하기 위해 본사에 의뢰 | • 당사 시스템을 통해 하도승인의뢰 품의서 작성 후 유관팀에 결재 상신 • 낙찰자(우선협상대상자)의 입찰금액 검토결과 필요시 단가심의, 저가심의 시행 • 입찰시 제출한 낙찰자의 안전보건능력평가표를 유관팀이 검토 | 공무 | 토목수행팀 토목견적팀 토목안전팀 |  | 하도승인의뢰서(품의서) |  |  | 염동섭
1035 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | (선정)계약 |  |  | • 용역 수행 계약서 작성 및 날인 | • 당사 시스템을 통해 표준 계약서를 이용하여 계약 체결 | 공무 | 토목수행팀 |  | 하도급 계약서 |  |  | 염동섭
1036 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | (수행)측량계획 수립 |  |  | • 설계된 목적 공사를 수행하기 위한 현황/확인 측량 계획 수립 | • 측량 업체로부터 측량수행계획 접수(공문) • 계약서(현장설명서)와 측량수행계획(인력&장비 투입계획) 비교하여 적정여부 확인 • 발주처별 필요시 측량수행계획 공문 발송 | 공사 |  |  | 측량계획서 |  |  | 해당없음
1037 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | (수행)기준점 조사 및 선점 (협력업체) |  |  | • 설계서에 적용된 기준점(CP) 및 수준점(BM) 확인 | • 설계서에 적용된 기준점 및 수준점을 명확히 파악하여 현장 존재여부 확인 | 공사 |  |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
1038 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | (수행)보조점 및 기준점 설치 (협력업체) |  |  | • 공사 진행중 필요한 추가 보조점 및 기준점 설치 | • 공사 진행중 필요한 추가 보조점 및 기준점을 설치하기 위해 현장내 적정 설치위치 선정 • 보조점 및 기준점 설치 후 설치위치(좌표, 레벨) 도면화 • 보조점 및 기준점이 파손&변형 되지 않도록 보호 조치 | 공사 |  |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
1039 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | (수행)기준점 측량 (협력업체) |  |  | • 도면 대비 현장 기준점 일치 여부 재확인 | • 측량 업체 인력들이 측량장비(토탈스테이션, GPS, 레벨)를 사용하여 기준점 측량 • 기준점 측량 Data(좌표, 레벨) 설계서와 비교 후 이상없을 시 발주처에 기준점 사용 보고 | 공사 |  |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
1040 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | (수행)공사중 측량 (협력업체) |  |  | • 공사 진행중 목적 공사를 위한 측량, 공사오류 방지하기 위한 기준점 관리 | • 측량 기사가 측량장비(토탈스테이션, GPS, 레벨)를 사용하여 기준점 측량 • 측량 역량을 보유한 직원이 직원 측량교육 실시 • 측량 기사의 변경/교체 시에도 지속적인 활용 및 인수인계 가능토록 기준점 식별/도면 관리 • 기준점 파손&변형시 발주처에 고지하고 새로운 기준점 설치계획 수립 • 측량 결과를 토대로 월간 측량보고서를 작성하고 필요시 발주처 보고 | 공사 |  |  | 측량보고서 |  |  | 해당없음
1041 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | (수행)용지경계점 측량 (협력업체) |  |  | • 지적도, 설계 용지도, 현장 용지경계 일치여부 확인 | • 용지경계확인 측량을 하여 설계 용지도와 현장 용지경계 일치여부 파악 • LX 한국국토정보공사를 통해 지적도를 접수하여 현장 용지도와 비교 | 공사 |  |  | 용지도 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 시공 | 회의
[6 empty] | 시공 | 팀내 회의
1042 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공무팀 내부 회의(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 각 단위조직별 중요 이슈사항 발생시 or 정기적(주 단위)공유 및 대책 마련 | • 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 업무 담당자안 작성 • 회의 안건 팀내 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 팀내 주기적 공유 | 공무 |  |  | 회의록 |  |  | 김희성
1044 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질팀 내부 회의(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 각 단위조직별 중요 이슈사항 발생시 or 정기적(주 단위)공유 및 대책 마련 | • 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 업무 담당자안 작성 • 회의 안건 팀내 사전 공유 • 회의 자료 준비(공정표, 지침/시방서, 도면 등) • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 팀내 주기적 공유 | 품질 |  |  | 회의록 |  |  | 해당없음
1045 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전팀 내부 회의(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 각 단위조직별 중요 이슈사항 발생시 or 정기적(주 단위)공유 및 대책 마련 | • 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 업무 담당자안 작성 • 회의 안건 팀내 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 팀내 주기적 공유 | 안전 |  |  | 회의록 |  |  | 해당없음
1046 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 관리팀 내부 회의(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 각 단위조직별 중요 이슈사항 발생시 or 정기적(주 단위)공유 및 대책 마련 | • 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 업무 담당자안 작성 • 회의 안건 팀내 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 팀내 주기적 공유 | 관리 |  |  | 회의록 |  |  | 김천재
[6 empty] | 시공 | 주간 공정회의
1047 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공무팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 현장 공정 추진을 위한 주간단위 진행현황, 이슈사항, 지연시 대책 수립 | • 3Weeks DPM Report 사전 검토 - 하도급 계약금액 대비 Resource 투입 실적 분석으로 하도급 적흑자 분석 - 공정추진현황에 차질없도록 대내외 행정업무(설계변경, 계역변경 등) 추진 계획 수립 • 계약내/계액외 공사 검토하여 하도급법 등 관계법령 위반되지 않도록 행정업무 추진 계획 수립 • 지원팀으로써 공사진행에 필요한 사항 검토하여 공사팀&협력사와 공유 | 공무 |  | 3Weeks DPM Report | 3Weeks DPM Report |  |  | 김희성
1049 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 현장 공정 추진을 위한 주간단위 진행현황, 이슈사항, 지연시 대책 수립 | • 3Weeks DPM Report 사전 검토 - 공정추진현황에 차질없도록 대내외 품질업무(공급원승인, 품질검사 등) 추진 계획 수립 • 지원팀으로써 공사진행에 필요한 사항 검토하여 공사팀&협력사와 공유 • 회의 자료 준비(공정표, 지침/시방서, 도면 등) | 품질 |  | 3Weeks DPM Report | 3Weeks DPM Report |  |  | 해당없음
1050 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출(1인당) |  |  | • 현장 공정 추진을 위한 주간단위 진행현황, 이슈사항, 지연시 대책 수립 | • 3Weeks DPM Report 사전 검토 - 공정추진현황에 차질없도록 대내외 행정업무(안전공사발표, SORA 등) 추진 계획 수립 • 지원팀으로써 공사진행에 필요한 사항 검토하여 공사팀&협력사와 공유 | 안전 |  | 3Weeks DPM Report | 3Weeks DPM Report |  |  | 해당없음
1047 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 관리팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 현장 공정 추진을 위한 주간단위 진행현황, 이슈사항, 지연시 대책 수립 | • 3Weeks DPM Report 사전 검토 - 공정추진현황에 차질없도록 대내외 행정업무(지급자재 공급, 근로자복지 등) 추진 계획 수립 • 지원팀으로써 공사진행에 필요한 사항 검토하여 공사팀&협력사와 공유 | 관리 |  | 3Weeks DPM Report | 3Weeks DPM Report |  |  | 김희성
[6 empty] | 시공 | 현장 전체 회의
1052 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 공무팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | 현장 운영 전반의 월간단위 진행현황, 이슈사항, 문제점 대책 수립 | • 월 단위 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 각 팀안 작성 • 회의 안건 각 팀간 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 각 팀간 주기적 공유 • 각 팀별 지원요청사항 공유 | 공무 |  |  | 회의록 |  |  | 해당없음
1053 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 공사 | 공사팀 |  | 시공 | 공사팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | 현장 운영 전반의 월간단위 진행현황, 이슈사항, 문제점 대책 수립 | • 월 단위 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 각 팀안 작성 • 회의 안건 각 팀간 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 각 팀간 주기적 공유 • 각 팀별 지원요청사항 공유 | 공사 |  |  | 회의록 |  |  | 해당없음
1054 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 품질 | 품질팀 |  | 시공 | 품질팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | • 현장 운영 전반의 월간단위 진행현황, 이슈사항, 문제점 대책 수립 | • 월 단위 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 각 팀안 작성 • 회의 안건 각 팀간 사전 공유 • 회의 자료 준비(공정표, 지침/시방서, 도면 등) • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 각 팀간 주기적 공유 • 각 팀별 지원요청사항 공유 | 품질 |  |  | 회의록 |  |  | 해당없음
1055 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 안전 | 안전팀 |  | 시공 | 안전팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출(1인당) |  |  | 현장 운영 전반의 월간단위 진행현황, 이슈사항, 문제점 대책 수립 | • 월 단위 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 각 팀안 작성 • 회의 안건 각 팀간 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 각 팀간 주기적 공유 • 각 팀별 지원요청사항 공유 | 안전 |  |  | 회의록 |  |  | 해당없음
1056 | GTX-A6공구 현장 | 문성우 | 관리 | 관리팀 |  | 시공 | 관리팀(팀내 인원 기준으로 업무 시간 산출)(1인당) |  |  | 현장 운영 전반의 월간단위 진행현황, 이슈사항, 문제점 대책 수립 | • 월 단위 중요 이슈사항 추진경위, 문제점 및 대책에 대한 각 팀안 작성 • 회의 안건 각 팀간 사전 공유 • 토론(추진경위에 대한 점검, 문제점-대책안 적정성, Plan-B 검토) • 실행경과 각 팀간 주기적 공유 • 각 팀별 지원요청사항 공유 | 관리 |  |  | 회의록 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 시공 | 대외업무
[6 empty] | 시공 | 발주처 대외업무
1057 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 월간 공정회의 작성 |  |  | • 공정관리 및 발주처 요청사항에 대한 이행 | • 월간 공정추진 실적 및 익월 공정계획에 대한 회의자료를 작성하고 발주처에 제출한다. | 설계 | 작업일보 | 발주처 월간 공정회의 자료 | 발주처 월간 공정회의 작성에 |  |  | 이재영
1058 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 주간 실적보고 |  |  | • 공정관리 및 발주처 요청사항에 대한 이행 | • 주간 공정추진 실적 및 내주 공정계획에 대한 보고자료를 작성하고 발주처에 제출한다. | 설계 | 작업일보 | 발주처 주간 실적보고 자료 | 발주처 주간 실적보고에 |  |  | 이재영
1059 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 월간 실적보고 |  |  | • 공정관리 및 발주처 요청사항에 대한 이행 | • 월간 공정추진 실적 및 익월 공정계획에 대한 보고자료를 작성하고 발주처에 제출한다. | 설계 | 작업일보 | 발주처 월간 실적보고 자료 | 발주처 월간 실적보고에 |  |  | 이재영
1059 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발주처 업무연락 작성&제출 |  |  | • 발주처 요청사항에 대한 이행 | • 발주처에서 요청하는 업무연락에 대해 자료 작성 후 제출한다. | 설계 | 발주처 업무연락 자료 | 발주처 업무연락 회신 | 발주처 업무연락 작성&제출 |  |  | 이재영
1060 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 시공 | 명절 미/체불 조사 |  |  | • 발주처에서 명절 전 미/체불 조사 요청시 요청사항 이행 • 미/체불로 인한 Risk 사전 조치 | • 최근 대금지불시스템(노무비닷컴 등) 지급내역 및 작업사항 등을 바탕으로 지급 누락 건 파악 • 관련법령에 따라 협력업체의 거래처(2차 협력업체)에 대한 대금 지불도 원도급과 동일하게 적용(관련법령 : 하도급거래 공정화에 관한 법률) A. 당사로부터 기성 수령 시 : 수령일로부터 15일 이내 지급 B. 당사로부터 기성 미수령 시 : 거래대금 세금계산서 발행일로부터 60일 이내 지급 | 공무 | 대금지불시스템 (노무비닷컴 등) | 협력업체별 미/체불 조사 결과 | 하도급법 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 시공 | 기타 대외업무 | [10 empty] | 해당없음
1061 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 발생암 매각 정산자료 작성 및 제출 |  |  | • 발주처 요청사항에 대한 이행 | • 발주처 대행으로 업체와 계약 후 매월 발생암 매각 수량을 정산 보고하여 발주처에 제출한다. | 설계 | 매월 정산 실적 | 정산 보고 및 업체/발주처간 대금지급 확인 | 발생암 매각 정산자료 작성 및 제출 |  |  | 해당없음
1062 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 상생협의체 운영 및 실적 작성 |  |  | • 발주처 요청사항에 대한 이행 | • 건설참여자간 공정한 거래 질서 확립과 생생한 현장의견 청취를 통한 동반성장 및 협력관계 유지한다. | 설계 | 분기별 상생 협력회의 진행 | 과제 발굴 및 해결방안 모색 | 상생협의체 운영 및 실적 작성 |  |  | 해당없음
1063 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 지하안전영향평가 협의내용 이행 작성 제출 |  |  | • 공사중 지하안전영향평가 내용 이행 및 공사중 지하안전 확보 | • 실시설계 당시 수행한 지하안전영향평가에 따른 공사중 이행사항의 확인 • 공사중 이행사항 이행 및 관련내용의 발주자 근거자료 통보 | 설계 | - |  | 지하안전영향평가 협의내용 이행 작성 제출 |  |  | 해당없음
1064 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 사전재해영향평가 협의내용 이행현황 작성 |  |  | • 관계 법령에 따른 이행 | • 사전재해영향평가 협의내용 대장을 관리하여 상시 비치하고, 필요시 발주처에 보고한다. | 설계 | 사전재해영향평가 관리대장 | 사전재해영향평가 관리대장 | 자연재해대책법 제6조 |  |  | 해당없음
1065 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 교통영향평가 협의내용 이행현황 작성 |  |  | • 공사 진행 및 도로 상부 작업장 점용에 따른 교통영향 검토 | • 교통영향평가서에 따른 공사중 이행사항의 확인 • 공사계획 수립 시 해당 내용이 이행될 수 있도록 인력 및 장비운영계획 수립 • 교통영향평가서에 따른 공사중 이행사항의 발주자 보고(필요시) | 설계 | 공사팀 |  | 교통영향평가 협의내용 이행현황 작성 |  |  | 해당없음
1066 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 시공 | 지급자재(관급자재) 발주 및 계약변경 자료 작성 제출 |  |  | • 발주처 구입 대상 자재에 대한 사용 관리 | • 발주처 구입 자재에 대해 발주처에 신청 및 반입 후 지급자재 검수입고조서 작성하여 발주처에 제출한다. | 설계 | 지급자재 검수입고조서 | 검수입고조서 취합 및 지급자재 설계변경 | 지급자재(관급자재) 발주 및 계약변경 자료 작성 제출 |  |  | 해당없음
1067 | [5 empty] | 시공 | 도로구역 변경고시 |  |  | • 안전 및 교통 효율 확보, 법령 및 공익사업 절차 준수, 토지 소유자 권리 보호 및 보상, 공사 계획 및 예산 관리 | • 관련 행정기관 절차 확인(도로구역의 결정 또는 변경 절차) • 국토교통부령에서 정한 별지 서식에 따라 작성 - 고시문 변경 사유, 변경 전후의 도로 구역 경계, 면적, 노선번호, 위치 등 | 설계 | 발주처 | - | 도로구역 변경고시 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 준공 | 도급관리
1068 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공정 | 공사팀 |  | 준공 | 잔공사 및 공사기간 연장여부 검토 |  |  | • 준공기한 준수 (공기지연에 따른 지체상금 Risk 제거) • 예정공정 지연 발생(예상) 시 대책 수립 | • 잔여기간에 대한 상세 예정공정표를 작성(Pert-CPM 방식)하여 여유공기를 산출한다. - CP(Critical Path) 도출 - TF(Total Float)관리 - 주요 Milestone 분석 • 여유공기 부족시 지연 원인을 분석하고 공기단축 방안을 도출한다. • 공기단축의 한계가 예상되는 경우 공사기간 연장 가능 여부를 검토한다. | 공정 | 예정공정표 | 공기단축 방안, 공사기간 연장 | 공기 검토서류 | 국내현장 토목시공 업무지침 6.2 |  | 이재영
16 | [5 empty] | 준공 | 최종 도급내역서 정리 | [10 empty] | 해당없음
1069 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 잔여 설계변경 List-up 및 처리계획 수립 |  |  | • 도급 설계변경 일정 관리 및 문제 해결 | • CCLS를 통해 잔여 설계변경 건을 List-up하고 진행현황을 업데이트한다. • 설계변경 근거가 불분명한 경우, 토목계약지원팀과 협의하여 유권해석, 타현장사례 등 관련근거를 구비하여 추진한다. | 설계 | 토목계약지원팀, 공무 |  | CCLS |  |  | 함종근
1070 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 정산 간접비 실적 최종 집계 |  |  | • 도급 간접비 정산 | • 협력업체들로 부터 정산 간접비에 대한 실적 증빙을 징구하여 집계한다. | 설계 | 공무 | 정산 간접비 증빙 | 업체별 정산 간접비 집계표 |  |  | 함종근
1071 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 최종 도급내역서 확정 |  |  | • 도급 변경계약 체결 준비 | • 총사업비 변경 실정보고를 수행지침에 의거하여 수행하여 주무관청 승인을 득한다. - 수행지침 별도 작성 - 총사업비 변경 업무절차 개요 ① 실정보고 진행 관리 ② 총사업비 대상 실정보고 취합/집계 ③ 총사업비 변경 승인 시행절차 ④ 주무관청 승인 • 발주처로 부터 승인된 설계변경, 물가변동 및 기타 계약내용의 변경사항을 기존 도급내역서에 반영하여 발주처에 제출하고 확정받는다. | 설계 | 발주처(SPC) 국가철도공단 국토부 | 발주처로 부터 기 승인된 설계변경, 물가변동 등 내역서 | 총사업비 변경 실정보고 승인문서 최종 도급내역서 | 총사업비 변경 수행지침/ 사업관리절차서 10조/ 실시협약 13조 | 표준서(총사업비 승인지연 단축) | 함종근
16 | [5 empty] | 준공 | 준공 설계도서 제출 | [10 empty] | 해당없음
1072 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공도서 용역업체 선정 및 계약 |  |  | • 준공 설계도서 제출 | • 도급계약 조건 및 시방서 등에 따라 제출해야 할 준공도서의 범위와 수량을 확인한다. • 업체선정 전에 공구 공통선정 업체 등의 유무를 확인한다. • 일반 용역업체 선정 절차에 따라 업체선정 및 계약을 진행한다. | 공무 | GP,SRM팀 | 준공도서 범위 및 수량 | 업체선정 및 계약 체결 (품의 포함) | GP/SRM팀(GP파트) 업무절차서 |  | 염동섭
1073 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공도면 정리 |  |  | • 준공 설계도서 제출 | • 도급 설계변경에 따라 추가/변경된 내용을 기존 설계도면에 수정 또는 추가 반영한다. • 도곽 및 도면 번호를 수정한다. | 설계 | 공사팀 | 설계변경 승인자료 | 준공도면 |  |  | 김태우
1074 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공도서 정리 (내역서, 시방서, 구조계산서, 각종 보고서 등) |  |  | • 준공 설계도서 제출 | • 도급 설계변경에 따라 추가/변경된 내용을 기존 설계도서에 수정 또는 추가 반영한다. (내역서, 시방서, 구조계산서, 각종 보고서 등) | 설계 | 공사팀 | 설계변경 승인자료 | 준공도서 (내역서, 시방서, 구조계산서, 각종 보고서 등) |  |  | 김태우
1075 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 최종 설계변경 수량에 맞는 품질관리 시험자료 작성 |  |  | • 준공시 발주처에 제출해야 할 서류 중 균열관리대장 등 자료 준비 - 공사목적물의 적정 공사 및 하자관련 내용 대응 위함 • 최종 설계 변경에 따른 물량 증감에 따른 품질시험총괄표 산출 작성 • 품질시험계획서 개정관리 | • 균열관리대장을 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • 현장 최종 설계변경 내역서를 검토하여 품질관리 시험 수량 확인 • 최송 수량에 맞는 품질시험 총괄표 작성 • 품질시험계획 최종본 제출시 반영 • DQMS 시스템 업로드 • 최종 내역서에 따른 물량 증감에 따른 품질 시험 회수 재산정 및 신규 공정 추가, 삭제 • 산출 회수 변경에 따른 품질시험 계획서 개정 관리, 발주처 제출 | 품질 |  |  | 최종 설계변경 수량에 맞는 품질관리 시험자료 작성 |  |  | 김태우
1076 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공도서 제출 및 발주처 승인 |  |  | • 준공 설계도서 제출 | • 도급계약 조건 및 시방서 등에 따라 제출해야 할 준공도서를 발주처에 제출하고 승인받는다. | 설계 | 발주처 |  | 준공도서 |  |  | 함종근
1077 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공계 제출 및 발주처 승인 |  |  | • 준공계 제출 | • 도급계약 조건 및 시방서 등에 따라 발주처에 준공계를 제출하고 승인받는다. | 설계 | 발주처 |  | 준공계 |  |  | 김태우
16 | [5 empty] | 준공 | 준공금 청구 | [10 empty] | 김태우
1078 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 하자보수보증금액 내역서 작성 |  |  | • 도급 하자보수보증증권 발급을 위한 발주처 및 토목품질팀 사전 협의 | • 건설산업기본법 및 도급 공사계약 일반조건/특수조건 등에 의거하여 공종별 하자보수 보증금율 및 기간을 파악한다. • 도급 준공내역서를 해당 공종별로 분류하여 하자보수보증금율 및 하자보수기간별 하자보수보증금액 내역 집계표를 작성한다. • 내역서 작성시 하자보수보증 금액 및 기간이 최소화되도록 노력한다. • 하자보수보증금액 내역서를 토목품질팀에 송부하여 승인을 득한다. | 설계 | 토목품질팀, 공무•설계팀 | 도급 준공내역서 | 하자보수보증금액 내역서 | 건설산업기본법, 국계법/지계법 |  | 해당없음
1079 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 하자보증내역 금액 협의 및 하자보증증권 발급 요청 |  |  | • 도급 하자보수보증증권 발급 | • 공동도급사와 하자보수보증증권 발급내용 협의 후 보증서 발급을 요청한다. • 자금관리시스템을 통해 당사분 보증서 발급을 신청한다. | 설계 | 공동도급사, 자금팀, 관리팀 | 하자보수보증금액 내역서 | 하자보수보증서 |  |  | 해당없음
1080 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 하자보증내역 발주처 협의 |  |  | • 도급 하자보수보증증권 발급 사전 협의 | • 발주처에 하자보증내역을 제출하고 관련근거에 대해 설명한다. | 설계 | 발주처 | 하자보수보증금액 내역서 | 하자보수보증금액 내역서 |  |  | 염동섭
1081 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공동사 지분율 변동에 따른 청구내역 변동현황 검토 |  |  | • 공동도급사 탈퇴에 따른 지분율 변동시 준공금 청구내역 변동 검토 | • 공동도급운영협정서에 의거하여 공동도급사 탈퇴시 공동사별 지분율 변동현황을 작성한다. • 공동사별 지분율 변동현황에 따라 공동사별 기 수금액을 제외한 준공금을 산출한다. | 공무 | 공동도급사, 관리팀 | 공동도급운영협정서 | 준공금 신청서 | 공동도급운영협정서 |  | 해당없음
1082 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | (Claim 미해결시) 준공대가 수령전 계약금액조정 청구 공문 발송 |  |  | • 계약금액조정 청구권 확보 | • (Claim 미해결시) 계약금액조정 후속조치와 관련하여 본사 유관부서와 사전협의한다. • 사전협의 결과에 따라 준공대가 수령전 계약금액조정 청구 공문을 발송한다. | 설계 | 토목계약관리팀, 컴플라이언스RM팀 | 미해결 Claim | 계약금액조정 청구 공문 |  |  | 박윤수
1083 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공금 청구 및 수금일정 모니터링 |  |  | • 준공금 수금 | • 발주처에 준공금 청구 후 입금 일정을 문의한다. • 수금 일정을 공무 및 관리 파트와 공유한다. | 설계 | 발주처, 관리팀 |  | 준공금 청구서 |  |  | 함종근
[6 empty] | 준공 | 원가관리
[6 empty] | 준공 | 준공금 청구
1084 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공금 수금계획 작성 |  |  | • 준공시점 C/F 계산 | • 준공검사 일자 등을 고려하고 발주처와 협의하여 준공금 청구 및 수금계획을 수립한다. | 공무 | 발주처, 설계 | 준공검사 일자, 도급 준공금 금액 | 도급 준공금 수금계획 |  |  | 염동섭
1085 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 단발성 Cash In Item 정리(숙소, 사무실 임대료 회수) |  |  | • 준공시점 C/F 계산 | • 숙소, 사무실 임대 등 건별 보증금 회수 예정 시기를 공무에게 전달하여 자금수지 R/P에 반영되도록 한다. | 관리 | 공무•설계팀 | 임대계약서 | 보증금 회수계획 |  |  | 함종근
1086 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 외주(하도급, 용역) 준공금 집행 계획 수립 |  |  | • 준공시점 C/F 계산 | • 도급 준공일을 고려하여 외주(하도급, 용역) 업체별 준공금 세금계산서 발행 시기를 파악하고, 실제 업체별 준공금 입금 시기별 금액을 산출하여 집계한다. | 공무 | - | 도급 준공일, 외주 준공금 금액 | 외주 준공금 집행계획 |  |  | 염동섭
1087 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공동도급사 안분 수금 전망 수립 |  |  | • 준공시점 C/F 계산 | • 공동도급사로 부터 안분미수 금액에 대한 수금계획을 확인하고 자금수지 R/P에 반영한다. | 공무 | 공동도급사 |  | 안분 수금계획 |  |  | 염동섭
1088 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 총괄 C/F 작성 |  |  | • 준공시점 C/F 계산 | • 도급, 공동도급 수금계획 및 외주, 직영 원가 집행계획을 바탕으로 준공시점 C/F를 작성한다. | 공무 | 토목수행팀 | 도급, 공동도급 수금계획 및 외주, 직영 원가 집행계획 | 총괄 C/F |  |  | 염동섭
[6 empty] | 준공 | 준공시예정원가 검토
1089 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공무/회계 원가 비교에 따른 당사분 원가 검토 |  |  | • 공무/회계 원가 일원화 | • 공사시스템상 공무원가와 재무회계시스템상 합계잔액시산표를 대조하여 차인 원인을 파악. • 타사분 보정이 누락된 건은 보정. | 공무 | 관리팀 | 공사시스템 원가, 재무회계시스템 합계잔액시산표 | 공무/회계원가 대비표 |  |  | 염동섭
1090 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 원가약정 최정 정산 |  |  | • 원가약정 공동도급사와 최종 손익정산 | • 원가약정 협정서에 의거하여 회원사 정산금 및 회수금을 산정한다. | 공무 | 관리팀 | 원가약정 협정서 | 정산금 산정 현황 | 원가약정 협정서 |  | 염동섭
1091 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 최종 준공시 예정원가 검토 |  |  | • 최종 준공시예정원가 검토를 통한 매출 및 이익 산정 | • 준공시예정원가 검토서 표준양식에 최종 도급 정산 설계변경 내역을 반영하여 최종 준공시예정원가를 산출한다. | 공무 | 설계팀,관리팀, 공사팀,안전팀 | 외주계약/직영/경상비/설계변경/자재 집행실적 및 향후계획 | 준공시예정원가 검토서 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 준공 | 준공충당금 설정 | [10 empty] | 해당없음
1092 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공인원 운영계획 수립 |  |  | • 준공 이후 공사와 직접적인 연관이 있는 집행 예정 비용을 공사원가에 반영 | • 회계준공 이후 직원별 철수계획 및 그에 따른 직원급료 집행계획을 수립한다. | 공무 | 토목수행팀 |  | 준공인원 운영계획 |  |  | 염동섭
1093 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공충당금 산출근거 작성 |  |  | • 준공 이후 공사와 직접적인 연관이 있는 집행 예정 비용을 공사원가에 반영 | • 금액설정 : 준공 후 예상되는 비용을 합리적으로 추정- ⅰ. 현장철수가 완전히 이루어지기 전까지 비용(현장 철수비용) - 추정기간 : 1,000억 미만 현장 – 준공시점 후 2개월 1,000억 이상 현장 – 준공시점 후 3개월 ⅱ. 준공 전 물량은 투입되었으나, 단가가 미확정되어 투입원가 금액 미산정분 ⅲ. 계약에 의해 현장 복구의무 비용 • 비주간 현장 : 주간사에 준공 후 예상비용 필히 확인 후 반영 ※ 주안점 - 준공충당금이 과소 책정되어 준공충당금 초과 금액을 판매관리비로 투자할 경우 재무제표 왜곡 - 공동도급 현장은 준공후 투자가 예상되는 원가는 공동도급사와 사전 공유 | 공무 | 토목수행팀 | 준공 후 현장 운영계획 | 준공충당금 산출근거 | 국내현장 현장공무 업무지침 7.1.1 |  | 염동섭
1094 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공충당금 품의 협의 및 승인 |  |  | • 준공 이후 공사와 직접적인 연관이 있는 집행 예정 비용을 공사원가에 반영 | • 전결규정 ⅰ. 3억이하 : 토목수행팀장 전결 (토목사업지원팀장 협의) ⅱ. 3억초과 또는 외주비 포함 시 : 담당임원 전결 (토목사업지원팀장 협의) • 설정시기 : 준공월에 일괄 투자 | 공무 | 토목수행팀 | 준공충당금 산출근거 | 준공충당금 품의 | 국내현장 현장공무 업무지침 7.1.1 |  | 염동섭
1095 | 안성-성남고속9공구 현장 | 이승일 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공충당금 초과 품의 협의 및 승인 |  |  | • 준공충당금 품의금액 초과 집행 필요시 재승인 | • 준공충당금 초과 시 준공현장관리비 투자 Process ⅰ. 목적 : 준공충당금 설정액 초과 집행 발생 시 판매관리비로 투자되므로, 유관팀 검토를 통한 집행 적정성 확보 강화 ⅱ. 시행절차 - 준공충당금 초과 사유 발생 - 품의서 상신 (현장 → 토목수행팀) - 토목기획팀장, 토목사업지원팀장 협의 후 품의서 승인 - 토목기획팀 검토 후 판매관리비 투자 • 유관팀 검토사항 ⅰ. 토목수행팀 : 준공충당금 집행 적성성 ⅱ. 토목기획팀 : 판매관리비 투자 가능여부 | 공무 | 토목수행팀, 토목기획팀 | 준공충당금 초과 사유 | 준공충당금 초과 품의 | 국내현장 현장공무 업무지침 7.1.1 |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 준공 | 공정관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 준공공정표 작성 | [10 empty] | 해당없음
1096 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 최종 준공공정표 작성 |  |  | • 현장 실제 공정이 반영된 최종 준공공정표 작성 | • 실제 공정 진행에 대한 사실 확인 • 실제 공정 진행 실적이 반영된 준공공정표 업데이트 | 공사 | - | - | 최종 준공공정표 작성 |  |  | 이재영
16 | [5 empty] | 준공 | 잔여공사 공정관리 | [10 empty] | 해당없음
1097 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 추가공사 공정계획 수립 및 관리 |  |  | • 잔여 공종에 대한 공정계획 수립 | • 현시점 완료된 공정, 남은 공정의 현장 위치별 확인 • 잔여 공정에 대한 수행계획 수립 및 계획에 따른 공정 진행 | 공사 | - | - | 추가공사 공정계획 수립 및 관리 |  |  | 이재영
16 | [5 empty] | 준공 | 공정 Data 관리 | [10 empty] | 해당없음
1098 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 주요 공종 실적 Data 작성 (Q값, 투입 등) |  |  | • 주요 공종에 대한 실적 데이터를 작성하여 공사의 진행 상황을 기록하고, 향후 일정이나 예산을 관리할 수 있는 자료를 마련하기 위함 | • Q값 산정을 위해 각 공정의 품질 기준을 설정하고, 공사 진행 중 품질을 평가하여 Q값을 기록 • 투입 현황 기록하기 위해 공사에 투입된 인력, 장비, 자재의 수량과 시간을 기록하여 실적 데이터를 관리 • 주요 공정 실적을 작성하기 위해 각 주요 공정이 계획대로 진행되고 있는지 확인하고, 이에 대한 데이터를 수집하여 기록합니다. | 공사 |  | - | 주요공종 실적 DATA |  |  | 해당없음
1099 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 공정 L/L 작성 |  |  | • 공정진행에 따른 현장의 시행착오, 노하우를 기록 및 향후 활용 | • 공정 진행 중 계획대비 실적의 차이 발생 확인 • 계획대비 실적 공정의 차이 발생 사유 분석 - 실적이 늦어진 경우/실적이 빠른경우 - 현장에서 개선한 점, 놓친점 정리 • L/L 작성 및 자료 정리 | 공사 | 토목수행팀 | - | 공정 L/L |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 대관업무 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 가설사무실 원상복구 | [10 empty] | 해당없음
1100 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 가설사무실 원상복구 업체선정 및 계약 |  |  | • 현장 준공에 따른 가설사무실 해체 업체 선정 필요 | • 외주관리팀 추천 업체를 통한 가설사무실 해체 및 원상복구 견적 및 계약 • 폐기물 업체 견적 및 폐기물 처리 방안 마련 • 정화조, 오수처리시설 폐쇄 신고등 사전 파악 필요 | 공무 | 토목수행팀 | 업체선정검토 자료 | 업체선정검토 자료 |  |  | 해당없음
1101 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 현장비품 타현장 전도/폐품처리 검토 |  |  | • 사용가능한 사무집기 재활용 원가절감 | • 착공현장 현황파악, 현장관리에게 사무집기현황 업로드하여 현장 전도 | 관리 |  | - | 현장비품 타현장 전도/폐품처리 검토 |  |  | 해당없음
1102 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 가설건물 철거 및 폐기물 처리 |  |  | • 임대부지 원상복구원칙 | • 인허가승인(비산먼지 발생사업등신고/특정공사사전신고/사업장페기물신고) | 관리 |  | - | 가설건물 철거 및 폐기물 처리 |  |  | 해당없음
1103 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 부지 원상복구 및 토지주와 원상복구 완료 협의 |  |  | • 임대부지 원상복구원칙 | • 임대부지 원상복구 | 관리 |  | - | 부지 원상복구 및 토지주와 원상복구 완료 협의 |  |  | 해당없음
1104 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 가설건물 부지 원상복구 확인서 지자체 제출 |  |  | • 임대부지 원상복구원칙 | • 전후 사진대지 작성하여 지자체 제출승인 | 관리 |  | - | 가설건물 부지 원상복구 확인서 지자체 제출 |  |  | 해당없음
1105 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 가설전기용 전기계량기 반납 |  |  | • 준공으로 인한 임시가설전기 해지 | • 한전에 임시가설전기 해지요청 | 관리 |  | - | 가설전기용 전기계량기 반납 |  |  | 해당없음
1106 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 정화조, 오수처리시설 폐쇄 신고 |  |  | • 임대부지 원상복구원칙 | • 임대부지 원상복구원칙 | 관리 |  | - | 정화조, 오수처리시설 폐쇄 신고 |  |  | 해당없음
1107 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 임시사무실 임대 (가설사무실 철거 후) |  |  | • 준공서류 작성을 위하여 사무실 임차 | • 주변 부동산 확인하여 적정한 사무실 임대 | 관리 |  | - | 임시사무실 임대 (가설사무실 철거 후) |  |  | 해당없음
1108 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 직원숙소 임대 (가설사무실 철거 후) |  |  | • 준공 업무 처리를 위한 직원숙소 임대 | • 주변 부동산 확인하여 적정한 숙소임대 | 관리 |  | - | - |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 각종 인허가 | [10 empty] | 해당없음
1109 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 사업장 지정폐기물 배출 및 처리실적 보고 |  |  | • 환경관리을 위하여 배출관리 철저 | • 지정폐기물 처리실적 현황 관리(하도업체에 분기별 요청) | 관리 |  | - | 사업장 지정폐기물 배출 및 처리실적 보고 |  |  | 해당없음
1110 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 폐기물 처리시설 사용종료 및 폐쇄신고 |  |  | • 준공처리를 위하여 종료신고 | • 올바로시스템을 통하여 현장 준공종료신고 | 관리 |  | - | 폐기물 처리시설 사용종료 및 폐쇄신고 |  |  | 해당없음
1111 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 환경오염 배출시설 폐쇄신고 |  |  | • 준공처리를 위하여 종료신고 | • 임대부지 원상복구원칙 | 관리 |  | - | 환경오염 배출시설 폐쇄신고 |  |  | 해당없음
1112 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 정화조, 오수처리시설 폐쇄 신고 |  |  | • 준공처리를 위하여 종료신고 | • 임대부지 원상복구원칙 | 관리 |  | - | 정화조, 오수처리시설 폐쇄 신고 |  |  | 해당없음
1113 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 환경영향평가 사업준공 보고 |  |  | • 준공처리를 위하여 종료신고 | • 임대부지 원상복구원칙 | 관리 |  | - | 환경영향평가 사업준공 보고 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 발주처 요구사항 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 시공평가보고서 | [10 empty] | 해당없음
1117 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질관리 항목 작성 |  |  | • 구조물별 타설현황 자료 준비 | • 구조물별 타설현황을 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • 품질관리계획 및 품질시험계획의 적정성 및 적기제출 여부 평가 내용 작성 • 품질관리자 및 품질시험시설의 적정 여부 평가 내용 작성 • 품질관리의 적정성 평가 내용 작성 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 |  |  | 품질관리 항목 |  |  | 해당없음
1118 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 공정관리 항목 작성 |  |  | • 공정관련 사항의 시공평가보고서 상 내용 수록 | • 당초 공정계획, 실제 공정 진행 실적의 현황 파악 • 당초 계획대비 차이 발생 사유 분석 • 시공평가보고서 상 해당 내용의 적정 수록 | 공사 |  |  | 공정관리 항목 |  |  | 해당없음
1119 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 시공관리 항목 작성 |  |  | • 시공 과정에서 필요한 관리 항목을 정의하고 작성하여, 현장에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 효율적으로 관리하고자 함 | • 시공 항목 정의 - 공사 진행에 필요한 주요 시공 항목을 정의합니다. (예: 안전관리, 품질관리, 자재 관리 등) • 항목별 세부 계획 수립 - 각 항목에 대한 세부 관리 방법과 진행 상황을 점검할 수 있는 기준을 작성 • 공사 진행 상황을 지속적으로 모니터링하고, 문제가 발생하면 즉시 조치 | 공사 |  |  | 시공관리항목 |  |  | 해당없음
1120 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 하도급관리 항목 작성 |  |  | • 하자보수사항 발생시 업체별 하자보수 위치 파악 | • 협력업체 계약별 공종 파악 후 평면도 등에 위치를 표시하여 업체별 정보를 입력 → EX) 토공 및 구조물 1,2구간 - 흥우산업(주), 삼호개발(주), 조경공사 - (주)다원 등 → 업체별 담당자명, 연락처, 이메일 주소 등 기재 | 공무 | 토목품질팀 | 공사 위치별 업체 시공 현황 | 공사 위치별 업체 시공 현황 |  |  | 해당없음
1121 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 안전관리 항목 작성 |  |  | • 발주처 (착공~준공)안전분야 작성 | • 발주처 요청 항목 작성 ( ex : 안전사고, 안전관리자 선임, 스마트 안전 등) | 안전 |  |  | 안전관리 항목 작성 |  |  | 해당없음
1122 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 환경관리 항목 작성 |  |  | • 시공평가보고서 상 환경관련 사항 내용 정리 | • 기존 설계도서 상 환경관련 이행 필요사항의 확인 • 현장에서 수행한 환경관련 사항의 내용 정리 및 수록 | 관리 | - |  | 환경관리 항목 작성 |  |  | 해당없음
1123 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 시공품질 항목 작성 |  |  | • 공사평가보고서 중 공사품질 평가 항목 작성 | • 공사 완성도 평가 내용 작성 • 주요 공종 시설물의 도면, 시방서 준수비율 평가 내용 작성 • 공사중지 및 재공사 여부 평가 내용 작성 | 품질 |  |  | 시공품질 항목 작성 공 |  |  | 해당없음
1124 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 구조물안정성 항목 작성 |  |  | • 구조물의 안전성에 관련된 항목을 작성하여, 시공 과정에서 구조적 안정성을 확보할 수 있도록 함 | • 구조 안전성 점검 항목 작성 - 구조물의 안정성 관련 기준을 세우고, 안전성 확보를 위한 점검 항목을 작성 • 기술적 검토 - 작성된 항목에 대해 기술적으로 적합한지 검토하고, 관련 자료를 보강 • 시공 중 검토 - 시공 단계에서 안정성을 지속적으로 확인하고, 문제가 발생할 경우 즉시 조치 | 공사 |  |  | 구조물안전성항목 |  |  | 해당없음
1125 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 창의성 항목 작성 |  |  | • 창의성 항목이 있는 경우 설계변경 등을 통해 공사의 효율성을 개선한 사례를 시공평가보고서 상 수록 | • 설계변경 등의 내용 확인을 통해 창의성을 발휘하여 공사에 대한 질(안전, 품질, 공기, Cost 등)을 개선한 사례를 발굴 및 시공평가보고서 상 관련 내용을 수록 | 공무 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 |  | 창의성 항목 작성 |  |  | 해당없음
1126 | 안성-구리고속11공구 현장 | 이현진 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 시공평가보고서 취합 및 발주처 제출 |  |  | • 시공평가보고서의 발주처 제출 | • 시공평가보고서 상 반드시 수록되어야 하는 항목의 확인 (발주자 협의 등) • 시공평가보고서 수록이 필요한 내용의 취합 및 보고서 작성 | 설계 | 공사팀, 품질팀, 안전팀 |  | 시공평가보고서, 시공평가보고서 제출 공문 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 품질관리 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 각종 시험성적서 정리 | [10 empty] | 해당없음
1127 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 주요자재 수불부 |  |  | • 주요자재 현장 반입 및 반출에 의한 자재 현황 파악을 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 주요자재 수불부 준비 | • 자재 반입 검사 및 반출 사용 확인 • 주요자재 수불부을 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 주요자재수불부 |  |  | 해당없음
1128 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 자재공급원승인 List |  |  | • 현장 반입 자재 확인 을 위한 공급원승인 대장 정리 • 준공시 제출해야 할 서류 중 자재공급원승인List 준비 | • 자재 공급원승인 대장 작성 • 자재공급원승인List를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 자재공원원 승인원, 자재공급원 승인 대장 |  |  | 해당없음
1129 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 시험장비 교정 성적서 |  |  | • 현장 목적물을 시공함에 있어 시험시 이상없는 장비 사용을 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 시험장비 교정 성적서 준비 | • 시험기구 검교정 외부요청 • 시험장비 교정 성적서를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 시험장비 검교정성적서 |  |  | 해당없음
1130 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 검측요청 및 결과통보서 |  |  | • 현장 목적물을 시공함에 있어 감리단 확인을 위함 • 검측(검사)의 요청을 하고, 그 결과를 기록하여 관계자에게 통보하는 절차 • 이를 통해 품질과 기준이 충족되었는지 확인하고, 문제를 사전 예방 | • 검측요청서 작성, 감리단 검측 실시 • 검측 요청 - 필요한 검사를 요청하고, 검사 일정을 조율 • 결과 통보 - 검사 결과를 문서화하여 관계자에게 통보 | 공사 | 토목품질팀 | - | 검측요청서, 검측요청 결과 통보서 |  |  | 해당없음
1131 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질시험검사대장 (레미콘/아스콘 포함) |  |  | • 현장 시험 및 검사 후 일자대로 내용을 정리하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 품질시험검사대장 (레미콘/아스콘 포함) 준비 | • 품질시험검사를 실시하고 감리단 입회하에 확인한 내용을 일자별로 정리함 • 품질시험검사대장 (레미콘/아스콘 포함)을 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 품질검사 실시대장 |  |  | 해당없음
1132 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 균열관리대장 |  |  | • 현장 콘크리트 구조물을 시공단계부터 균열 발생 확인 및 관리를 위함 • 준공시 제출해야 할 서류 중 균열관리대장 준비 | • 균열 발생 부위 실측하여 도면 및 균열 내용을 작성함 • 균열관리대장을 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 균열관리대장 |  |  | 해당없음
1133 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 구조물별 타설현황 |  |  | • 콘크리트 타설시 위치,부위별 현황 및 시험,검사 내용을 추적관리하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 구조물별 타설현황 준비 | • 위치,부위별 시험 검사를 실시하고 타설현황 대장을 작성함 • 구조물별 타설현황을 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 구조물별 콘크리트 타설현황 |  |  | 해당없음
1134 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 시험성적서 |  |  | • 현장 목적물을 시공하며 기준 및 필요한 확인을 위한 시험,검사시 작성하는 성적서, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 시험성적서 준비 | • 자체 시험 및 외부 의뢰시험을 실시하여 작성 관리함 • 시험성적서를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 자체 시험성적서, 의뢰시험성적서 |  |  | 해당없음
1135 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질시험,검사 총괄표 |  |  | • 현장 전체 시험,검사를 실시한 현황을 작성하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 품질시험,검사 총괄표 준비 | • 현장 품질시험,검사 실적보고 작성한 내용 종괄 정리함 • 품질시험,검사 총괄표를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 품질시험,검사 총괄표 |  |  | 해당없음
1136 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질시험,검사 실적보고 |  |  | • 현장에서 실시한 시험,검사 내용을 작성 일정에 맞게 취합 정리하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 품질시험,검사 실적보고 준비 | • 매월 현장에서 실시한 시험,검사를 취합 정리함 • 품질시험,검사 실적보고를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 품질시험,검사 실적보고 |  |  | 해당없음
1137 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 부적합보고서(NCR) |  |  | • 발주처,감리단 등 목적물 시공시 부적합한 내용을 조치하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 부적합보고서(NCR) 준비 | • 부적합보고서(NCR)를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 부적합보고서 |  |  | 해당없음
1138 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 시정/예방조치보고서(CAR) |  |  | • 발주처,감리단 등 목적물 시공시 부적합한 내용을 조치하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 시정/예방조치보고서(CAR) 준비 | • 현장내 목적물 시공시 기준에 부합하지 못한 내용을 기준에 맞도록 조치함 • 현장내 목적물 시공시 기준에 부합하지 못한 내용을 기준에 맞도록 조치함 • 시정/예방조치보고서(CAR)를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 시정/예방조치보고서 |  |  | 해당없음
1139 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 현지시정통보서(FAN) |  |  | • 발주처,감리단 등 목적물 시공시 부적합한 내용을 빠르게 조치하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 현지시정통보서(FAN) 준비 | • 부적합한 내용을 기준에 맞도록 즉시 조치함 • 현지시정통보서(FAN)를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 현지시정통보서 |  |  | 해당없음
1140 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질관리(시험)계획서(최종본) |  |  | • 현장 준공시 최종 개정본을 관리하기 위함, 발주처 승인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 품질관리(시험)계획서(최종본) 준비 | • 현장 품질관리계획서 최종 개정본 관리 • 품질관리(시험)계획서(최종본)를 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | 품질관리(시험)계획서 |  |  | 해당없음
1141 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | WPS/PQR(용접절차서) |  |  | • 현장 용접에 관한 기준을 작성하기 위함, 감리단 확인 • 준공시 제출해야 할 서류 중 WPS/PQR(용접절차서) 준비 | • 현장 용접사 및 용접 기준을 위한 내용 작성함 • WPS/PQR(용접절차서)을 검토하여 누락없이 적정하게 기록되었는지 확인 • DQMS 시스템 업로드 | 품질 | 토목품질팀 | - | WPS/PQR(용접절차서) |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 준공 전 하자 조치 (시공사 → 협력사) | [10 empty] | 해당없음
1142 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 준공 전 발생한 하자 펀치리스트 작성 |  |  | • 현장 완성 목적물 최종 확인시 기준에 부합하지 못하는 부분 조치하기 위함 • 준공 전에 발생한 하자나 미비점을 목록화하여 최종 마감 전에 문제를 해결 | • 완성 목적물 최종 확인시 기준에 부합하지 못하는 부분 내용 정리함 • 공사 완료 직전에 현장을 점검하여 발생한 하자나 미비점을 파악함 • 각 하자에 대해 수정할 사항을 구체적으로 기록 • 하자 사항을 해결한 후에는 상태를 확인하고, 완료된 항목은 목록에서 제거 | 공사 | 토목품질팀 | - | 협력업체 하자 펀치리스트. 펀치리스트 |  |  | 해당없음
1143 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 하자 조치 및 대응계획 수립 |  |  | • 목적물 시공시 기준에 부합하지 않는 부분을 조치하기 위한 계획 수립함 • 펀치리스트의 하자를 누락없이 조치 | • 목적물 하자 발생시 빠르게 대처하기 위해 대응계획을 수립함 • 펀치리스트의 하자에 대하여 책임이 있는 협력사를 구분 • 협력사에 하자 조치 계획 수령 • 제출 받은 협력사 하자 조치 계획을 검토하여 일정 이내 조치 완료될 수 있도록 관리 | 품질 | 토목품질팀 | - | - |  |  | 해당없음
1144 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 기한 내 미결 건 발생시, 현장 조치 및 본사 이관 건 문서화 및 협의 |  |  | • 현장 미결건 발생에 따른 조치를 위함 • 준공전 하자 미조치건에 대한 현장 조치 및 본사 이관 건 문서화 및 협의 | • 현장 정해진 기간내 현장조치 내용 및 본사이관 내용을 문서로 정리함 • 미조치된 하자의 책임이 있는 협력사에게 하자 조치 이행 하겠다는 문서를 확보 (확인서, 공문 등) • 해당 문서를 토목품질팀에 누락없이 이관하고 담당자에게 경위를 설명 | 품질 | 토목품질팀 | - | - |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 문서관리 | [10 empty] | 해당없음
1145 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 프로젝트 등재문서 List-up 및 담당자 지정 |  |  | • 팀별 필수적으로 업로드 해야하는 프로젝트 등재문서 누락 방지 | • 팀별 프로젝트 등재문서 List-up • 프로젝트문서의 시스템 등재 및 List 관리 | 관리 | 데이터혁신팀 | - | 프로젝트 등재문서 LIST |  |  | 김태우
1146 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 직접 제출 또는 e캐비넷 등 시스템 등록 |  |  | • 프로젝트 문서/정보 관리를 종이문서 또는 전자문서로 등록, 보존, 활용 | • 준공 전 프로젝트문서 제출 및 업로드를 통한 data 보관 | 설계 | 데이터혁신팀 | - | 프로젝트문서 업로드 |  |  | 김태우
1147 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 셀프 체크리스트 작성 |  |  | • 프로젝트문서 제출 내역 점검 | • [전체_준공] 프로젝트문서 제출 셀프 체크리스트 (준공 현장용) 작성(코러스 다운로드) | 설계 | 데이터혁신팀 | - | 셀프 체크리스트 |  |  | 김태우
1148 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 프로젝트문서 제출확인서 수령 (직접 제출 시) |  |  | • 프로젝트문서 원본의 보관 또는 보존이 필요한 문서 제출 | • 당사에서 제작한 BOX에 담아서 본사 인수팀에게 제출 | 공무 | 데이터혁신팀 | 프로젝트문서 원본 | 프로젝트문서 제출확인서 |  |  | 염동섭
1149 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 프로젝트문서 제출확인서 결재상신 |  |  | • 준공 전 프로젝트문서 제출 및 업로드를 통한 data 보관 | • 코러스 전자결재 양식 중 프로젝트문서 제출 확인서에 e캐비닛 등재문서의 제출여부를 최종 기재하고 e캐비닛 제출목록, 셀프 체크리스트, 본사인수팀 확인서 서명 취합본을 첨부하여 결재문서 상신 | 공무 | 데이터혁신팀 | - | 프로젝트문서 제출확인서 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 준공 | 회계/서무 관리 | [10 empty] | 해당없음
1150 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 현장 철수 계획 수립 |  |  | • 준공 시 현장철수 계획 수립을 통한 회계 및 미처리 자재 누락 방지 | • 현장 철수계획 수립 - 가설사무실 철거, 비품에 대한 처분 계획 수립(타현장 전도, 폐기 등), 각종 인허가기관 통보 필요 사항, 현장 잔여 자재 처분 계획 등 • 관련 내용 유관부서 협의하여 누락사항 검토 | 관리 | 토목수행팀 | - | 현장 철수 계획 |  |  | 김천재
1147 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 예금계좌 폐쇄 및 잔고증명 발급 |  |  | • 준공 전 예금계좌 폐쇄 및 잔고 모계좌 반납 | • 예금계좌 잔고증명서 발금 • 가까운 은행에 내방하여 당사 모계좌로 입금(입금시 입금자명에 현장명 기재) • 자금팀에서 모계좌로 입금된 금액을 해당 현장으로 전도 • 전도반제 전표 발행 | 관리 | 자금팀 | - | 예금계좌 폐쇄 및 잔고증명 발급 |  |  | 김태우
1152 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 현금 잔액 본사 전도처리 |  |  | • 준공 전 예금계좌 폐쇄 및 잔고 모계좌 반납 | • 펌뱅킹 등록 해지가 선행되어야 실물통장 해지가 가능 • 가까운 은행에 내방하여 당사 모계좌로 입금(입금시 입금자명에 현장명 기재할 것) • 자금팀에서 모계좌로 입금된 금액을 해당 현장으로 전도 • 전도반제 전표 발행 | 관리 | 자금팀 | - | 현금 잔액 본사 전도처리 |  |  | 윤채림
1153 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 임차/영업보증금 회수 |  |  | • 준공 전 미회수 임차/영업보증금 회수 | • 합계잔액시산표에서 보증금계정의 잔액유무를 확인 • 보증금 회수 후 모계좌 반납 ※ 세부 절차는 유관부서 사전 확인 | 관리 | 자금팀 | - | 임차/영업보증금 회수 |  |  | 윤채림
1154 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 외상매입금 확인 및 잔존 처리 |  |  | • 준공 전 외상매입금 확인 및 잔존처리 | • 합계잔액시산표에서 외상매입금계정의 잔액유무를 확인 • 보증금 회수 후 모계좌 반납 ※ 세부 절차는 유관부서 사전 확인 | 관리 | 회계팀 | - | 외상매입금 확인 및 잔존 처리 |  |  | 윤채림
1155 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 사용인감 반납 |  |  | • 준공 전 회사 사용인감 행정운영지원팀 반납 | • 사용인감 반납 신청 전자결재 상신 • 사용인감 실물 행정운영지원팀 반납 ※ 세부 절차는 유관부서 사전 확인 | 관리 | 행정운영지원팀 | - | 사용인감 반납 |  |  | 윤채림
1156 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 가설 전기/수도 중지 및 정산 |  |  | • 가설건축물의 임시전력 사용완료신고 및 상수도 계량기 반납 • 가설건축물의 상하수도료, 도시가스료, 전력료, 통신요금, 무인경비시스템 비용 등 각종 비용 정산 | • 전기사용계약 변경신청서로 임시전기 사용계약을 해지하였는지 확인 • 관할 상수도사업소에 사용해지신청을 하고 상수도계량기를 반납하였는지 확인 • 가설건축물에 사용된 각종 서비스에 대한 해지절차 진행여부, 비용정산/납부 여부 확인 | 관리 | - | - | 가설 전기/수도 중지 및 정산 |  |  | 윤채림
1157 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 각종 보험관계 소멸처리 |  |  | • 준공 전 각종 보험관계 소멸 처리 | • 소멸이 필요한 보험 list-up • 보험사에 준공에 따른 보험관계 소멸 요청 공문발송 | 관리 | - | - | 각종 보험관계 소멸처리 |  |  | 해당없음
1158 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 안전시설물 철수 및 정산 |  |  | • 준공 전 각종 현장시설물, 장비 등 철수 및 정산 | • 준공월 자재대장의 재고유무를 확인 • 미처리 자재의 경우 실물유무, 미처리사유 및 향후 처리계획을 확인 | 안전 | 건설자재관리팀 | - | 안전시설물 철수 및 정산 |  |  | 해당없음
1159 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 시험장비 철수 및 정산 |  |  | • 준공 전 각종 현장시설물, 장비 등 철수 및 정산 • 사용일 완료된 시험기구는 재사용이 가능할 경우 절차에 따라 전도처리 또는사용이 불가능한 장비는 회사의 승인을 거쳐 폐기 | • 준공월 자재대장의 재고유무를 확인 • 미처리 자재의 경우 실물유무, 미처리사유 및 향후 처리계획을 확인 • 시험장비 사용가능 여부, 손상 여부 확인하여 폐기할 장비와 타현장에 전도할 장비를 구분 • 시험장비 폐기 및 전도 일정 계획 • 일정에 맞게 시험장비 폐기 및 전도 수행 | 품질 |  |  | 시험장비 철수 및 정산 |  |  | 윤채림
1160 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 통신설비 철수 및 정산 |  |  | • 준공 전 각종 현장시설물, 장비 등 철수 및 정산 | • 준공월 자재대장의 재고유무를 확인 • 코러스(D-서비스 / IT/보안신청 / 전산자원 현황)에서 현장의 전산자원 보유현황을 확인 • 미처리 자재의 경우 실물유무, 미처리사유 및 향후 처리계획을 확인 | 관리 | 건설자재관리팀 | - | 통신설비 철수 및 정산 |  |  | 해당없음
1161 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 현장 철수 직원 인사발령 의뢰 |  |  | • 최종 현장 철수 직원 타현장 등 인사발령 의뢰 | • 현장 철수 직원 보직자 면담을 통한 희망 현장 및 부서 확인 • 현장 철수 직원에 대한 유관부서에 인사발령 요청 - 인력 철수계획에 따른 인력 철수 시기 결정, 유관부서 인사발령 검토 시 참고 자료 제공 | 공무 | 토목수행팀 | 현장 인력투입계획 (철수인원, 시기) | 인사발령 |  |  | 김희성
16 | [5 empty] | 준공 | 노무관리 | [10 empty] | 해당없음
1162 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 상용직 및 일용직 퇴직금 정산 |  |  | • 계약 종료된 상용직 및 일용직 퇴직금 지급 | • 준공 전 상용직 및 일용직 계약 종료 시 현장 원가 내 퇴직금 지급 • 준공 후 계약종료 되는 상용직 및 일용직 퇴직금은 준공충당금 반영 | 관리 | HR지원팀 | 근로계약서 | 퇴직금 정산 |  |  | 윤채림
1163 | 서해선홍성-송산전철5공구 현장 | 우홍민 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 산재환자(미해결자) 본사이관 |  |  | • 준공 전 미해결 산재환자에 대한 본사 이관 및 관련 내용 인계인수 | • 산재환자 현황 및 현안사항 관련 내용 토목안전팀 이관 | 안전 | 토목안전팀 | - | 본사이관 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 준공식 | [10 empty] | 해당없음
1164 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 준공식 일정 및 참여인원 확정 |  |  | • 원활한 준공식을 위한 사전준비 | • 준공식 일자 발주처, 토목수행팀 사전 협의 및 결정 • 대외 참여인원 발주처 협의 • 본사 참여인원 토목수행팀 협의 | 관리 | 발주처 토목수행팀 공무팀 | - | 준공식 일정표 |  |  | 해당없음
1165 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 행사용 자재, 장비, 소모품 준비 |  |  | • 원활한 행사를 위한 사전준비 | • 경상비(제식전비용) 예산 확인 • 행사 규모에 따른 외주비 검토 - 외주시 자재, 장비, 소모품 등 포함 시 원가절감 여부 검토 | 관리 | 공무팀 | - | 경상비(제식전비용) 집행품의 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 준공계획 보고 | [10 empty] | 해당없음
1166 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 도급관련 준공 전망 작성 |  |  | • 계약준공일에 맞추어 적기 준공 가능하도록 도급액, 시설물 인수인계 일정 등 전망을 작성하여 준공 준비 | • 준공시 최종 도급액 검토 - 향후 예상되는 설계변경 금액 검토 - PS항목 및 정산 항목 예상금액 검토 - 법정경비 정산 예상금액 검토 • 시설물 인수인계 일정 검토 및 작성 | 공무 | 설계팀 공사팀 | 설계변경 자료 직공비 정산항목 수량증빙 법정경비 정산항목 증빙 | (예상) 최종 도급내역서 시설물 인수인계서 |  |  | 해당없음
1167 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공동도급사 안분미수 현황 및 조치계획 |  |  | • 안분미수금 관리를 통한 CF 관리 | • 자금팀, 토목수행팀 안분미수금 지연사유 공유 및 단계(미수기간)별 회수계획 수립 • 안분미수 기간별 금액 산출 및 공동도급사 지급 촉구 | 공무 | 토목수행팀 자금팀 | 안분미수금 현황 | 토목본부 안분미수금 지연사유 및 회수계획 |  |  | 염동섭
1168 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 하도급 집행 현황 및 정산 계획 수립 |  |  | • 최종 정산 금액을 사전 검토하고 하도업체와의 정산 이슈 사전 관리 | • 하도급 계약내역 및 예산대비내역 검토 • 기집행 내역검토 및 향후(잔여)분 내역, 최종정산보험료 검토 • 하도급과 정산 금액 상호 검토 | 공무 | - | 하도급 정산 내역서 (하도급 공종별)예산대비 내역서 | 하도급 정산 내역서 (하도급 공종별)예산대비 내역서 |  |  | 김희성
1169 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 컨틴젼시/여건보고 최종 전망 작성 |  |  | • 공사중 발생된 컨틴전시 및 여건보고에 따라 상승요인 Lesson&Learn • 공사 말기 컨틴전시 및 여건보고에 따른 준공시 원가상승 요인 여부 파악 | • 기발생 컨틴젼시 및 여건보고 자료 정리 (검토서, 품의서 등) | 공무 | 토목품질팀 토목스마트 엔지니어링 | 컨티전시/여건보고 검토서 | 준공시예정원가 검토서 中 컨틴젼시/여건보고 |  |  | 염동섭
1170 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공시예정원가 검토 |  |  | • 단위현장의 예상되는 손익 검토 • 정확한 준공시 예정원가 산출을 통한 분식회계 방지 | • 기발주(계약) 외주분 원가검토, 향후발주분 실행 검토 • 경상비, 공통공사비 및 자재비 기투입 및 향후투자예상분 검토 • 향후 예상되는 설계변경 검토 • 여건보고, 컨티전시 사항 검토반영 | 공무 | 설계,관리,공사,안전 | 외주계약/직영/경상비/설계변경/ 자재 집행실적 및 향후계획 | 준공시예정원가 검토서 |  |  | 염동섭
1171 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 잔여공사 현황 정리 |  |  | • 준공시 과업이 완료될 수 있도록 사전검토 및 미완료 과업 조치계획 수립 | • 공종별 잔여공사 검토 (하도급, 직영분 구분 검토) - 하도급 잔여공종 공정검토, 협의 및 조치계획 수립 | 공무 | (현장)공사팀 | 잔여공사 공정표 | 잔여공사 공정표 |  |  | 염동섭
1172 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공계획보고 작성 |  |  | • 원활한 준공을 위한 사전계획 수립 | • 주요공사 현황 및 준공시점 현안사항을 작성 - 설계변경 집계, 하도급 계약현황, 잔여공정 및 공정표 검토, 직원철수계획, 현안사항 등 ※ 예상준공일 6개월 전 검토함에 따라 준공시점 이슈 사전공유 및 해결 | 공무 | 토목수행팀 | 준공계획보고서 | 준공계획보고서 |  |  | 염동섭
1173 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공계획보고 본사 협의 및 결재 |  |  | • 원활한 준공을 위한 사전계획 수립 | • 현장에서 작성한 준공계획을 토목수행팀과 공유 및 결재 | 공무 | 토목수행팀 | 준공계획보고서 | 준공계획보고서 |  |  | 염동섭
1174 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 직원 철수계획 수립 |  |  | • 준공시점 효율적 인력운영을 위한 철수계획 검토 | • 준공처리를 위한 잔여과업 및 R&R 검토 • 과업을 위해 필요한 조직 및 담당자를 설정 후 시기경과에 따른 직원 철수 | 공무 | 토목수행팀 토목기획팀 | 인력운영계획 | 인력운영계획 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 준공 | 도급/하도급 정산 | [10 empty] | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 도급정산내역서 | [10 empty] | 해당없음
1175 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | PS항목 최종 내역 작성 |  |  | • 준공전 일상감사, 준공검사 및 원활한 준공을 위한 PS항목 정산 내역 반영 | • PS항목에 해당하는 협력업체 최종 계약서 내역 확인 후 작성 | 설계 | 발주처/감리 | 협력업체 최종 계약 내역 | 최종 도급내역서 |  |  | 김태우
1176 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 간접비 최종 정산 금액 작성 |  |  | • 준공전 일상감사, 준공검사 및 원활한 준공을 위한 간접비 정산 내역 반영 | • 요율산정 항목은 최종 내역에 대해 요율로 산정 후 작성 • 정산항목은 업체별 실사용내역 및 증빙 확인 후 작성 | 설계 | 발주처/감리 | 협력업체 간접비 실적 증빙 | 최종 도급내역서 |  |  | 김태우
1177 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 최종 정산내역서 작성 |  |  | • 준공전 일상감사, 준공검사 및 원활한 준공을 위한 최종 정산 내역 반영 | • 발주처로 부터 승인된 설계변경 및 물가변동 등을 반영하여 작성후 발주처 확인 및 승인 • PS항목, 간접비 등을 정산한 최종 내역을 반영하여 작성 | 설계 | 발주처/감리 | 최종 정산 설계변경 내역 | 최종 도급내역서 |  |  | 김태우
1178 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 최종 설계변경 내용 발주처 협의 및 승인 |  |  | • 준공전 일상감사 및 예비준공검사의 지적사항에 대한 설계변경 협의 및 승인 | • 준공전 일상감사 및 예비준공검사 시 지적사항에 대해 발주처와 단가 및 수량 협의 작성 후 발주처 승인 | 설계 | 발주처/감리 | 설계변경 자료 | 최종 설계변경 승인 |  |  | 김희성
1179 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공사도급계약서 정산계약 체결 |  |  | • 원활한 준공을 위한 최종 정산 계약 체결 | • 최종 정산내역서 작성 후 발주처 협의를 통해 공사도급계약서 계약 체결 | 설계 | 발주처/감리 | 최종 도급내역서 | 최종도급계약서 |  |  | 김태우
16 | [5 empty] | 준공 | 하도급정산 | [10 empty] | 해당없음
1180 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 시공물량 정산 |  |  | • 준공전 일상감사 또는 발주처의 정산 요청 시 적절하게 대응 • 협력사 정산 시 실질적인 정산자료로 활용 • 협력업체와의 불필요한 분쟁 해소 | • 시공물량 정산 시 계약 수량대비 실시공 수량을 정확하게 파악/Check(협력사 크로스 체크) • 실 시공 항목에 대한 정산자료를 사전에 excel 자료로 정리하여 관리 / 감리단과 내용 공유 및 서명 (ex. 신호수 투입현황, 교통시설물 설치 현황, 방음휀스 설치 현황 및 PS항목) | 공사 | 공무팀 | 수량산출서 | 시공물량정산 서류, 감리단 확인 서류 |  |  | 해당없음
1181 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 간접비 최종 정산 금액 작성 |  |  | • 업체별 최종 정산 금액 검토 | • 요율산정 항목은 최종 내역에 대해 요율로 산정 후 작성 • 정산항목은 업체별 실사용내역 및 증빙 확인 후 작성 (도급=실행=하도) | 공무 | - | 협력업체 간접비 실적 증빙 | (하도급 공종별)예산대비 내역서 |  |  | 해당없음
1182 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 정산 예산대비내역서 작성 |  |  | • 업체별 최종 정산 금액 검토 및 하도급사 협의 • 도급대비 하도급 정산 수량일치 검토 | • 하도급 계약내역 및 예산대비내역(도급/실행/하도) 검토 • 기집행 내역검토 및 향후(잔여)분 내역, 최종 정산보험료 및 ESC검토 | 공무 | 설계 | 법정경비 정산자료, ESC 정산자료 예산대비내역서 | (하도급 공종별)예산대비 내역서 |  |  | 해당없음
1183 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 정산 내역서 하도급사 협의 |  |  | • 업체별 최종 정산 금액 검토 및 하도급사 협의 • 도급대비 하도급 정산 수량일치 검토 • 정산 후 금액이슈 발생 Risk 제거 | • 하도급 계약내역 및 정산내역 검토 • 기집행 내역검토 및 향후(잔여)분 내역, 최종 정산보험료 및 ESC검토 • 하도급과 정산 금액 상호 검토 | 공무 | 토목수행팀 (외주Part) 외주관리팀 | 법정경비 정산자료, ESC 정산자료 예산대비내역서 | (하도급 공종별)정산 내역서 |  |  | 해당없음
1184 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 정산 하도승인의뢰 작성 |  |  | • 하도급 정산을 위한 하도승인의뢰 요청/승인 | • 하도급 계약내역 및 예산대비내역(도급/실행/하도) 검토 • 최종 정산보험료 및 ESC검토 | 공무 | 토목수행팀 (외주Part) 외주관리팀 | 법정경비 정산자료, ESC 정산자료 예산대비내역서 | 표준하도급계약서 하도승인의뢰서 품의서 |  |  | 해당없음
1185 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 정산 하도승인의뢰 본사 협의 및 승인 |  |  | • 하도급 정산 | • 낙찰 대상업체 확정에 따른 예산대비내역서(도급/실행/하도) 작성 • 안전보건능력평가 수행 요청(현장안전팀/토목안전팀) • 외주시스템 정산 변경계약 시 내역별 하자기간, 율 상세검토 • 외주시스템-하도승인의뢰서 검토 요청 및 승인, 결재(승인) | 공무 | 토목수행팀 (외주Part) 외주관리팀 | 법정경비 정산자료, ESC 정산자료 예산대비내역서 | 표준하도급계약서 하도승인의뢰서 품의서 |  |  | 해당없음
1186 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 하도급 정산 변경계약 체결 및 하자이행증권 징수 |  |  | • 하도급 정산 및 향후 하자발생시 조치근거 확보 | • 외주시스템-하자증권목록- 하자증권발행요청 | 공무 | 토목수행팀 (외주Part) 외주관리팀 토목품질팀 | 법정경비 정산자료, ESC 정산자료 예산대비내역서 | 표준하도급계약서 하자이행증권 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 예비준공검사 서류준비 | [10 empty] | 해당없음
1194 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 설계도서 준비 |  |  | • 준공 설계도서 제출 | • 기 승인된 설계변경 자료 취합 후 실시설계 설계도서에 반영하여 최종 설계도서 준비 • 선정된 준공도서 협력업체와 협의하여 진행 | 설계 | 공사팀 | 승인된 설계변경 자료 | 준공설계도서 |  |  | 김태우
16 | [5 empty] | 준공 | 시공관리 | [10 empty] | 해당없음
1195 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 펀치리스트 준비 |  |  | • 협력사 준공전 하자처리 - 협력사 철수 전 신속히 처리 - 펀치리스트 발생 원인 규명 - 협력사와의 원인 발생에 대한 과실 여부 판단(분쟁시 자료 활용) • 발주처의 부당한 요구에 대한 대응 - 발주처의 펀치리스트 처리 요청에 대한 명확한 규명 (하자 OR 과업외 공사) • 하자발생 예상 건에 대한 사전 조치 가능 - 펀치리스트를 통한 현장 관리 - 다수로 발생되는 펀치리스트에 대한 발생전 사전 조치 가능 | • 현장점검 또는 검측 시 발생되는 펀치리스트 작성(날짜/위치/내용 포함) - 사진대재 / 날짜 / 위치 / 내용 포함 작성 • 발주처 및 감리단 점검 시 발생한 펀치리스트 취합 • DWDS 기발생 하자 드러내기 등재 | 공사 | 품질팀 | 하자보수 요청 공문 국가철도공단 사업관리시스템 상 FAN, NCR 발부 | 펀치리스트, 지적사항 사진대지 FAN,NCR 조치결과 |  |  | 해당없음
1196 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 공사일지 작성 |  |  | • 정확한 공사수량 및 투입수량 확인 - 불필요한 자재,장비,인력등이 투입되는지 체크 - 계획대비 소요자재 관리에 용이 • 협력사 투입비 검토 자료 활용 | • 토목PMIS 공사작업일보 작성 - 일일 공사실적(작업사항, 투입리소스, 작업량)을 관리시스템 내 적기 등록 • 발주처 공사 일보 작성 - CPMS | 공사 | - | 안전작업일보 협력사 일일작업일보 | 코러스 PMIS-공사작업일보 |  |  | 해당없음
1197 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 취약지점 관리대장 |  |  | • 현장내 취약지점을 파악 / 관리 - 해빙기, 집중호우의 기상 여건에 따른 사전 대응 가능 • 유관기관 취약개소 점검 및 감사 대비 | • 취약개소 관리대장 작성 - 취약개소 점검표 및 사진대지 작성 - 취약구간 관리 카드 작성 | 공사 | 안전팀 | 취약개소 관리지정 공문 취약고소 지정 해제 공문 | 취약개소 관리대장 취약개소 점검표 |  |  | 해당없음
1198 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 예정공정표 |  |  | • 예정공정표를 통한 적정 공기 산정 • 적절한 인원 및 장비 투입 계획 수립 (적절한 배치를 통한 효율성 있는 현장 운영) | • 주간,월간,년간,총체 공정표 작성(관련양식) - 공정표 작성을 토대로 공정 계획 수립 - 부진공정 만회 대책 수립 • P6 공정표 작성 및 본사 공유 - 현장내 CP구간 확인 - 공정 지연을 사전에 파악 - 부진공정 만회 대책 수립 | 공사 | 설계팀 | - | 주간,월간,년간,총체 공정표 P6 공정표 |  |  | 해당없음
1199 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 검측서류 및 사진대지 |  |  | • 목적물이 설계도서(도면,시방서,수량산출서)에 기준하여 문제없이 시공 되었는지 확인 (감리단 확인) • 유관기관 점검 및 감사 시 근거 자료 활용 | • 국가철도공단 사업관리시스템에서 검측서 발부 - 검측시행 → 검측서 스캔 → ITR등록 • 코러스 - DQMS 등재 | 공사 | - | - | 공사검측서 (측량성과표, 실명부, 도면, 사진대지, 검측체크리스트 외 첨부자료) |  |  | 해당없음
1200 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 공사측량성과 |  |  | • 목적물이 오차없이 문제없이 시공 되었는지 확인 • 후속분야 인계/인수 시 붙임 자료 활용 • 준공측량 첨부 자료로 활용 | • 측량성과표(측량 야쟝) 작성 • 기준점 성과표 작성 • 인터페이스관련 인계 인수서 작성 • 준공측량 업체에 자료 제공 | 공사 | - | 도면 | 측량성과표, 기준점 성과표 준공측량 성과표등 |  |  | 해당없음
[6 empty] | 준공 | 품질 및 자재관리
1201 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질시험계획서 또는 품질관리계획서 (최종 개정 및 승인) |  |  | • 발주청 또는 인,허가기관의 장 등이 건설업자 또는 주택건설등록업자가 건설기술진흥법 제 55조에 따라 수립한 품질관리계획서 또는 품질시험 계획서에 규정된 품질관리를 적절하게 수행하고 있는지 여부를 확인하는 문서 | ※적용대상 (*조경식 재공사, 철거공사는 작성 제외) -총 공사비가 5억원 이상인 토목공사 -연면적이 660제곱미터 이상인 건축공사 -총공사비가 2억원 이상인 전문공사 -설계도서에서 품질시험계획을 수립하도록 되어있는 건설공사 ※품질시험 관리 -품질시험계획서는 본공사 착공전 발주자의 승인필요 -품질관리 업무지침에 의거 시험계획 수립 -시험실, 장비, 기술자 배치 -품질관리 업무지침 별표2에 따른 품질시험기준 준수 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) | 품질관리계획서 품질시험계획서 | 건설기술 진흥법 시행령 |  | 해당없음
1202 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질시험 및 검사대장 |  |  | • 품질시험 또는 품질검사의 내용을 기록한 대장 형식의 문서 | • 실시한 품질시험,검사 항목별 결과 기록 • 품질시험,검사를 완료한 날로부터 7일 이내에 그 결과 및 실시대장 등 증빙자료 CSI 입력 • 검사를 완료하였다는 사실로 시험검사자와 감독(감리)자 서명 • 공종별, 시험별, 시험횟수 등 기록관리 편의성 및 세부분류를 위한 Code를 분류하여 작성 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) 건설공사 품질관리 종합정보 시스템 (CSI) | 품질시험 및 검사대장 | 건설기술 진흥법 시행령 |  | 해당없음
1203 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질시험 및 검사성과 총괄표 |  |  | • 건설업무에서 품질관리를 위해 해당 규정 기관이 요구하는 문서중의 하나로 건설공사 각 단계에서 수행된 품질시험과 검사 결과를 기록하고 품질관리에 관한 관한 정보를 제공 | • 품질시험,검사 총괄표 작성시의 공사기간 및 공정율을 입력 • 공종별, 시험별, 검사별 종류를 분류하여 시험,검사횟수 입력 • 시험,검사의 계획, 실시, 합격 횟수를 기본으로 입력하고 불합격 및 재시험 횟수도 기록 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) | 품질시험,검사성과 총괄표 | 건설기술 진흥법 시행령 |  | 해당없음
1204 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 주요자재검사(수불)대장 |  |  | • 주요자재의 반입/출고 수불대장 기록관리를 통해 효율적인 자재관리 | • 건설사업관리기술자는 공사 목적물을 구성하는 주요기계, 설비, 제조품, 자재 등의 주요 기자재가 공급원 승인을 받은 후 현장에 반입되면 시공자로부터 송장 사본을 접수함과 동시에 반입된 기자재를 검수하고 그 결과를 검수부에 기록․비치 • 현장에 반입된 기자재가 도난 또는 우천에 훼손 또는 유실되지 않게 품목별, 규격별로 관리․ 저장하도록 하여야 하고 공사현장에 반입된 모든 주요자재는 시공자 임의로 공사현장 외로 반출하지 못하도록 하고 주요자재 검사 및 수불부(별지 제38호 서식)를 작성 • 각 자재 품명별, 규격별 반입량, 출고량,잔량 등을 입력 • 상단은 반입검수자가 하단은 출고검수자가 기재 • 현장 반입 후 작업장 반출 시까지의 건설사업관리기술자의 감독하에 관리 • 매 출고시마다 건설사업관리기술자가 확인하여 반출량 및 잔량을 확인 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) | 주요자재 수불부 | 책임감리 업무수행지침 |  | 해당없음
1205 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 시험기기 검교정 대상 |  |  | • 시험 및 측정에 사용되는 모든 계량 계측기의 정밀도와 성능을 유지하기 위하여 규정된 주기와 절차에 따라 비교, 검사하여 교정하는 행위. | • 계측기 모두 외부 공인기관에서 검•교정 받거나, 외부 공인기관에서 검•교정된 표준기를 사용하여 자체적으로 비교 검교정 가능 (*표준기는 외부 공인기관에서 검•교정한 날로부터 1년 경과 되지 않았을 경우에만 표준기를 이용한 비교 검교정 가능) • 각 시험기기별 교정주기를 확인하여 주기표를 작성하고 유효기관이 경과하지 않도록 주의 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) | 시험기기 검교정 성적서 및 관리대장 | 측정기기의 교정 및 재교정에 관한 기준 |  | 해당없음
1206 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 구조물 균열관리대장 |  |  | • 기 시공된 구조물에 대해 건설공사 현장 시설물의 유지관리 및 발생 균열에 대한 보수공법 등을 선정하기 위하 기초 자료로 시설물의 내구성, 안전성 향상을 통한 장수명화 실현 목적 | • 구조물별 허용균열폭 산정(건조환경, 습윤환경, 부식성환경, 고부식성 환경, 철근 등의 검토) • 균열조사 및 대장 작성 - 콘크리트 균열조사 방법 및 주기는 발주처 지침을 우선으로 한다. - 콘크리트 타설부터 약 28일까지 거푸집 탈형 직후 균열 발생여부를 육안으로 조사부터 시작 - 균열의 깊이, 폭, 길이 등의 수치를 조사하여 균열형상을 대장에 조사일자를 포함하여 기록 - 주기적인 조사를 통해 진행성인지 고정성인지를 관찰 - 균열의 발생원인을 조사하여 기록(주위의 환경, 형상, 배합, 기온, 다짐 등의 자료 참고) - 진행이 완료된 균열에 대해 올바른 보수공법을 선정하여 보수를 실시 - 보수된 균열에 대해 추가적인 균열이 진행이 되는지의 여부를 관찰하고 관리지침에 의허 균열 진행이 끝났을 경우 구조물에 대한 조사 수렴. | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) | 구조물 균열관리대장 | 건설기술 진흥법 시행령 |  | 해당없음
1207 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 구조물 부위별 사용콘크리트 종류 기록서 |  |  | • 구조물 부위별 사용콘크리트 종류 기록서는 구조물의 각 부위에 사용된 콘크리트의 종류와 사용 내역을 기록하는 문서로 콘크리트 품질과 규격이 공사의 설계와 시방서에 맞게 사용되었는지 확인하기 위해 사용 | • 입력 내용으로는 콘크리트 타설일자, 구조물명, 타설부위, 타설방법, 타설시간, 타설시기온, 콘크리트의 종류, 실측슬럼프치의 내용 등을 기록 - 일시란에 작업일자와 함께 작업개시시간 및 종료시간을 기재 - 타설방법은 믹서트록에서 직접받아 타설 할 경우 "직적타설" 펌프카로 타설 항 경우"펌프로"기록 - 콘크리트의 종류는 " 호칭강도-슬럼프-굵은골재의 최대치수"의 순으로 기재 - 현장 플랜트를 설치, 사용할 경우에는 비고란에 "현장B/P" 기재 - 비고란에는 레미콘납품서의 번호를 기재 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) | 구조물별 콘크리트 타설 현황 | 국토교통부 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 |  | 해당없음
1208 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 발생품(잉여자재) 정리부 |  |  | • 재고 자산 처리 위한 기록 | • 구매시스템에 월별 구입, 소비, 감가, 건재매출 등 입력 • 구매시스템 월마감시 재고자산 및 부외자산 관리 • 준공시 재고자산 폐품처리 및 매각으로 최종 관리 | 관리 | 공사 | 구매시스템 송장입력 | 재고자산 수불부 부외자산 수불부 |  |  | 해당없음
1209 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질시험 검사 및 실적보고서 |  |  | • 수립된 품질시험계획을 바탕으로 시험,검사를 실시하고 그에 따른 실적을 매월 입력하여 기 실시된 시험실시횟수를 확인 가능한 보고서 | • 일반적으로 매월 말일을 기준으로 기시행된 시험횟수를 입력 • 공종 및 시험,검사항목을 종류별로 분류 • 전월까지의 시험,검사횟수 금월 시험,검사횟수, 누계 시험검사,횟수를 입력 • 횟수 항목은 계획 실시 합격, 불합격, 재시험 순으로 나눠 관리 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리시스템(DQMS) | 품질시험,검사 실적보고서 | 국토교통부 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 |  | 해당없음
359 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 기성자료 |  |  | • 예비준공검사를 위한 공사도급 관련한 계약, 수금, 잔여 현황 정리 | • 기성금 수금 현황 정리 및 예비준공검사를 대비한 자료 준비 | 설계 | - |  | 기성현황 자료 |  |  | 염동섭
[6 empty] | 준공 | 관리자료
1211 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 민원처리부 |  |  | • 준공 후 시공 중 민원관련 내용 기록 보유 | • 공사 중 기록한 민원일지 정리 | 관리 | 공사 | 민원일지 민원품의서 | 민원처리부 |  |  | 해당없음
1212 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 문서접수 및 발송대장 |  |  | • 준공 후 시공 중 공사내용 기록 보유 | • 공사 중 시행된 코러스 발신공문 정리 • 공사 중 시행된 협력업체 수신공문 정리 • 발주처 시스템을 통한 수발신공문 정리 | 관리 | - | 코러스 대외공문서, 대외문서 협력업체 공문 발주처 시스템 수발신 공문 | 문서접수 발송대장 |  |  | 해당없음
1213 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 환경영향평가 관련 서류 |  |  | • 환경영향평가법 제35조 (협의 내용의 이행 등) • 대규모 개발사업에 대하여 환경에 미치는 영향을 미리 예측 / 분석하여 환경 영향을 줄일 수 있는 방안을 강구하는 것 | • 사전공사 행위 금지 (협의,재협의 절차 또는 사업계획 등의 변경절차가 끝나기 전에 대상사업에 관한 공사 시행금지 • 착공, 준공, 3개월 이상 공사 중지 시 사유발생 20일 이내 통보 (지방환경관리청, 승인기관) • 협의내용 이행계획 및 이행현황 작성 / 현장 사무실에 관리대장 비치 (협의내용 관리대장) • 사후환경영향조사 실시 (평가항목별 환경영향을 조사 매년 1월말까지 보고) | 관리 | 공사 공무 |  | 협의내용 관리대장 보고 문서 |  |  | 해당없음
1214 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 관리 | 관리팀 |  | 준공 | 폐기물처리 대장(폐기물관리대장, 재활용대장, 원상복구 확인서류) |  |  | • 건설폐기물 배출, 운반, 처리하는 자는 폐기물의 발생, 운반, 처리상황 등을 기록하고 마지막 기록한 날부터 2년간 보존 - 관련근거 : [건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률] 제32조 및 같은 법 시행규칙 제24조 | • 건설폐기물 배출 신고자는 사업장폐기물 관리대장(별지 제36호) 작성 후 2년간 보존 | 관리 |  |  | 사업장폐기물 관리대장 문서 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 보건자료 | [10 empty] | 해당없음
1215 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 관리감독자 배치전 특수건강검진 내역 관리 |  |  | • 산업안전보건법 시행규칙 제202조 특수건강진단 실시 시기 및 주기 등 준수 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 녀. 법 제129조제1항 또는 제130조 제1항부터 제3항까지의 규정을 위반하여 근로자의 건강진단을 하지 않은 경우 건강진단 대상 근로자 1명당 1차 10만원, 2차 20만원, 3차 30만원 부과 | • 산업안전보건법 시행규칙 [별표 23] 대상유해인자 시기 및 주기 준수 ① 유해인자 N,N-디메틸아세트 아미드, 디메틸 포름 아미드 1개월 이내 6개월 주기 ② 유해인자 밴젠 2개월 이내 6개월 주기 ③ 유해인자 1,1,2,2-테트라클로로에타느, 사염화탄소, 아크릴로니트릴, 염화비닐 3개월이내 6개월 주기 ④ 유해인자 석면, 면 분진 12개월 이내 12개월 주기 ⑤ 유해인자 광물성 분진, 목재 분진, 소음 및 충격소음 12개월 이내 24개월 주기 ⑥ 제1호부터 제5호까지의 대상 유해인자를 재외한 별표22의 모든 대상 유해인자 6개월 이내 12개월 주기 | 보건 | 안전 | 터널공사 진행전 관리감독자 배치전 건강검진 실시 장기 야간작업 및 기타 특수한 환경 발생시 관리감독자 배치전 건강검진 실시 | 산업안전보건법제164조(서류의 보존) 7호 관련 서류 3년동안 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 해당없음
1216 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 작업환경측정 결과서 내역 관리 |  |  | • 산업안전보건법 제125조에 의거 작업환경 측정 실시 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 야. 법 제125조제1항 및 제2항에 따라 작업환경 측정을 하지 않은 경우 측정 대상 작업장의 근로자1명당 1차 20만원, 2차 50만원, 3차 100만원 부과 - 쟈. 법 제125조1항 및 제2항을 위반하여 작업환경 측정 시 고용노동부령으로 정한 작업환경측정의 방법을 준수하지 않은 경우 1차 100만원, 2차 300만원 ,3차 500만원 과태료 부과 - 챠. 법 제125조제4항을 위반하여 작업환경측정시 근로자대표가 요구하였는 데도 근로자 대표를 참석시키지 않은 경우 1차 500만원, 2차 500만원, 3차 500만원 과태료 부과 - 캬. 법 제125조제5항을 위반하여 작업환경측정 결과를 보고하지 않은 경우 1차 50만원, 2차 150만원, 3차 300만원 과태료 부과 - 캬. 법 제125조제5항을 위반하여 작업환경측정 결과를 거짓으로 보고한 경 우 1차 300만원, 2차 300만원, 3차 300만원 과태료 부과 - 탸. 법 제125조제6항을 위반하여 작업환경측정의 결과를 해당 작업장 근로자 에게 알리지 않은 경우 1차 100만원, 2차 300만원, 3차 500만원 과태료 부과 | • 산업안전보건법 시행규칙 [별표 21] 작업환경측정 대상 유해인자와 현장 유해인자 유무 확인 (유기화합물 114종, 금속류24종, 산 및 알칼리류17종, 가스 상태 물질류15종 등) • 공사 착수후 1개월 이내 작업환경 측정 및 상반기, 하반기 각 1회씩 계속해서 실시 (공사 시작시 거의 모든 공종이 광물성 분진, 용접흄 등 유해인자 노출에 해당됨) • 산업안전보건법 제125조 4항 근로자대표가 요구하면 작업환경 측정시 근로자 대표 참석 • 산업안전보건법 제125조 5항 사업주는 측정결과 보존 및 고용노동부 장관에게 보고, 다만 위탁받은 경우 위탁받은 작업환경측정기관이 고용노동부 장관에게 제출시 결과보고 인정됨 • 산업안전보건법 제125조 6항 작업환경측정 결과를 근로자에게 알려야 하며, 그 결과에 따라 근로자의 건강을 보호하기 위하여 해당 시설, 설비의 설치, 개선 또는 건강진단의 실시 등의 조치 (사무실, 안전교육장 등 근로자가 보기 쉬운곳 게시, 정기안전교육 및 노사협의체 회의 결과 공유) | 보건 | - | 작업환경측정결과 현장보존 및 게시 근로자 공유사항 현장보존 (정기안전교육, 노사협의체 등) 코러스 안전보건관리시스템 입력 | 산업안전보건법제164조(서류의 보존) 6호 관련 서류 3년동안 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 김태우
16 | [5 empty] | 준공 | 안전자료 | [10 empty] | 김태우
1217 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 산업안전보건관리비 월별 사용 내역 관리 |  |  | • 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 준수 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 우. 제72조제1항을 위반하여 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상하지 않거나 일부만 계상한 경우 전액을 계상하지 않은 경우 최대 1000만원, 최소 100만원 과태료 부과 (자세한 사항 별표 참조) - 주. 법 제72조제3항을 위반하여 산업안전보건관리비 사용명세서를 작성하지 않거나 1년간 보존하지 않은 경우 최대 1000만원, 최소 100만원 과태료 부과 (자세한 사항 별표 참조) - 추. 법 제72조제5항을 위반하여 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용한 경우(건설공사도급인만 해당한다) 1천만원 이상일 경우 1천만원, 미만일 경우 목적외 사용금액 과태료 부과 - 1천만원 이상 부정 사용시 PQ 신인도 감점으로 공공공사 입찰 불이익 - 발주자 등은 안전보건관리비 목적 외 사용 등을 방지하고 효율적인 사용을 유도하기 위하여 사용내역 등을 수시로 확인할 수 있음 - 도급인은 안전보건관리비 사용내역에 대하여 공사 시작 후 6개월마다 1회 이상 발주자 또는 감리자의 확인을 받아야 함 | • 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표에 의거 산업안전보건관리비 산출 • 매월초 산업안전보건관리비 사용명세서 작성 • 목적외 사용금액이 발생하지 않도록 투자가능한 항목만 집행 (항목별 사용가능품목 질의회신집 등 검토) • 사용물품 및 인건비 증빙서류 최대 첨부 사용물품 : 거래명세표, 세금계산서, 검수 및 사용 사진대지 등 인건비 : 입출금내역, 작업일보, 작업일지, 사진대지 등 • 공사초기 발주자나 감리단과 협의하여, 동행 자재검수 유무 및 보고기한 협의후 시행 | 안전 | 보건 | 코러스 안전보건관리시스템 입력 월별 집행현황 작성 및 토목안전팀 제출 월별 사용내역 발주자나 감리단 제출 | 월별 사용명세서 건설공사 종료후 1년간 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 김태우
1218 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 안전보건관리계획 및 규정(재•개정본) |  |  | • 건설업 산업안전보건법 제25조에 의거 작성 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 카. 법 제25조제1항을 위반하여 안전보건관리규정을 작성하지 않은 경우 1차 150만원, 2차 300만원, 3차 500만원 과태료 부과 - 타. 법 제26조를 위반하여 안전보건관리규정을 작성하거나 변경할 때 산업안전보건위원회의 심의ㆍ의결을 거치지 않거나 근로자대표의 동의를 받지 않은 경우 1차 50만원, 2차 250만원, 3차 500만원 과태료 부과 | - 당사 표준양식 작성 및 보존 1. 안전 및 보건에 관한 관리조직과 그 직무에 관한 사항 2. 안전보건교육에 관한 사항 3. 작업장의 안전 및 보건 관리에 관한 사항 4. 사고 조사 및 대책 수립에 관한 사항 5. 그 밖에 안전 및 보건에 관한 사항 ② 제1항에 따른 안전보건관리규정(이하 "안전보건관리규정"이라 한다)은 단체협약 또는 취업규 칙에 반할 수 없다. 이 경우 안전보건관리규정 중 단체협약 또는 취업규칙에 반하는 부분에 관하 여는 그 단체협약 또는 취업규칙으로 정한 기준에 따른다. ③ 안전보건관리규정을 작성하여야 할 사업의 종류, 사업장의 상시근로자 수 및 안전보건관리 규정에 포함되어야 할 세부적인 내용, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다. - 산업안전보건위원회나 노사협의체 회의 시 심의ㆍ의결 - 근로자 대표 동의 관련 서명지 확보하거나, 관련 사진대지 확보 | 안전 | 보건 | 안전보건관리규정 현장보존 및 게시 코러스 안전보건관리시스템 입력 근로자 대표 관련 서명지, 사진대지 보유 | 산업안전보건법제164조(서류의 보존) 3호 관련 서류 3년동안 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 김희성
1219 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 안전사고보고 |  |  | • 사고 발생시 보고 기준 준수로 추가 피해 최소화 및 법이행사항 준수 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 조. 제54조제2항(법 제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반 하여 중대재해 발생 사실을 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 1차, 2차, 3차 모두 3000만원 과태료 부과 - 초. 법 제57조제3항(법 제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 산업재해를 보고하지 않은 경우 1차 700만원, 2차 1000만원, 3차 1500만원 과태료 부과, 산업재해를 거짓으로 보고한 경우 1차, 2차, 3차 모두1500만원 과태료 부과 • 건설기술 진흥법 제62조에 의거 사고 발생시 발주청 및 인•허가기관 통보 | • 사고 발생시 사업본부 PM 및 담당 보고 (후속 보고체계 결정) • 당사 안전보건관리시스템 LMS 보고 • 중대재해 발생시 고용노동부령에 정하는 바에 따라 지체없이 고용노동부장관(사업장 소재지 관할 지방고용노동관서의 장)에 보고 • 사망 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 산업재해 발생 시 발생한 날로부터 1개월 이내에 지방고용 노동관서(산재예방지도과)에 산업재해조사표를 작성, 제출 • CSI (건설공사 안전관리 종합정보망) 6시간 이내 사고내용 입력 • 발주처 지침 보고 준수 (국가철도공단 사고발생시로부터 30분이내 사고내용 보고) • 중대재해처벌법에 의거하여 재해재발방지대책 수립 | 안전 | 보건 | 코러스 안전보건관리시스템 입력 (산업재해 및 재해재발방지대책) | 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 제13조에 의거 조치 등의 이행사항에 관한 서면 5년동안 보존 산업안전보건법제164조(서류의 보존) 4호 관련 서류 3년동안 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 김태우
1220 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 손해(근재)보험증권 |  |  | • 근로자의 업무상 재해에 대하여 산재보험으로 보상하는 금액을 초과하는, 법률상의 손해배상 책임을 보장 | • 협력업체 손해(근재)보험증권 가입 확인 | 안전 | 보건 | 협력업체 손해(근재)보험증권 가입 증서 보유 | 손해(근재)보험증권 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 해당없음
1221 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 안전보건관계자 선임 관련 서류 |  |  | • 산업안전보건법상 의무를 준수 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 다. 법 제15조제1항을 위반하여 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람으로 하여금 업무를 총괄하여 관리하도록 하지 않은 경우 및 안전보건 관리책임자 미선임시 300만원~500만원 과태료 부과 - 마. 법 제17조제1항, 제18조제1항 또는 제19조제1항 본문을 위반하여 안전 관리자, 보건관리자 또는 안전보건관리담당자를 두지 않거나 이들로 하여금 업무를 수행하도록 하지 않은 경우 300만원~500만원 과태료 부과 | • 공사금액 20억 이상 협력업체 및 당사 안전보건관리책임자 산업안전보건법 시행규칙 제14조제 1항의 규정에 의하여 선임사유가 발생한 때에 지체없이 이를 선임 (실착공일) • 산업안전보건법 시행령 제12조6항의 규정에 의하여 안전보건관리자 선임한 때에는 선임일로부 터 14일 이내에 지방노동청장에게 선임보고서를 제출 | 안전 | 보건 | 당사 사내공문에 따라 안전보건관리자 배치 의뢰 및 선임보고 절차 준수 안전보건관리책임자 선임 서류 보존 안전보건관리자 지방노동청장 선임보고 | 산업안전보건법제164조(서류의 보존) 1호 관련 서류 3년동안 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 해당없음
1222 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 산업안전보건협의 관련 회의록 |  |  | • 산업안전보건법 제24조에 의거 사업주는 사업장의 안전 및 보건에 관한 중 요 사항을 심의ㆍ의결하기 위하여 사업장에 근로자위원과 사용자위원이 같은 수로 구성되는 산업안전보건위원회를 구성ㆍ운영 • 산업안전보건법 제75조 안전 및 보건에 관한 협의체 등의 구성ㆍ운영에 관한 특례로 공사금액이 120억원(토목공사업은 150억원)이상인 건설 공사의 건설공사도급인은 근로자위원과 사용자위원이 같은 수로 구성되는 안전 및 보건에 관한 협의체(이하 "노사협의체"라 한다)를 대통령령으로 정하는바에 따라 구성•운영할 수 있음 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 자. 법 제24조제1항을 위반하여 산업안전보건위원회를 구성ㆍ운영하지 않은 경우(법 제75조에 따라 노사협의체를 구성ㆍ운영하지 않은 경우를 포함한다) 50만원~500만원 과태료 부과 - 차. 법 제24조제4항을 위반하여 산업안전보건위원회가 심의ㆍ의결한 사항 을 성실하게 이행하지 않은 경우 50만원~250만원 과태료 부과 | • 산업안전보건법 제24조에 관한 사항 산업안전보건위원회 실시 및 심의ㆍ의결 (사업장의 산업재해 예방계획 수립 등 총 9개 사항 심의ㆍ의결 및 결과 수립) • 특례에 따라 노사협의체 운영 조건에 해당될 경우 노사협의체 실시 및 심의 ㆍ의결 (사업장의 산업재해 예방계획 수립 등 총 9개 사항 및 노사협의체 3개사항 심의ㆍ의결 및 결과 수립) • 실시 주기 준수 (산업안전보건위원회 : 분기1회, 노사협의체 : 2개월 1회) • 근로자 대표 선출 선임서나, 사진대지 등 근거서류 확보 • 산업안전보건협의 관련 회의록 및 기타 서식은 당사 지침 참조 | 안전 | 보건 | 코러스 안전보건관리시스템 입력 (월별 실시결과) 심의의결사항 게시 (안전교육장, 근로자 휴게시설 등) | 산업안전보건법제164조(서류의 보존) 2호 관련 서류 2년동안 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 해당없음
1223 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 작업환경측정 결과서 내역 관리 |  |  | • 산업안전보건법 제125조에 의거 작업환경 측정 실시 • 산업안전보건법 시행령 별표35 과태료 부과기준에 의거 과태료 부과 - 야. 법 제125조제1항 및 제2항에 따라 작업환경 측정을 하지 않은 경우 측정대상 작업장의 근로자1명당 1차 20만원, 2차 50만원, 3차 100만원 부과 - 쟈. 법 제125조1항 및 제2항을 위반하여 작업환경 측정 시 고용노동부 령으로 정한 작업환경측정의 방법을 준수하지 않은 경우 1차 100만원, 2차 300만원, 3차 500만원 과태료 부과 - 챠. 법 제125조제4항을 위반하여 작업환경측정시 근로자대표가 요구 하였는데도 근로자 대표를 참석시키지 않은 경우 1차 500만원, 2차 500만원, 3차 500만원 과태료 부과 - 캬. 법 제125조제5항을 위반하여 작업환경측정 결과를 보고하지 않은 경우 1차 50만원, 2차 150만원, 3차 300만원 과태료 부과 - 캬. 법 제125조제5항을 위반하여 작업환경측정 결과를 거짓으로 보고한 경우 1차 300만원, 2차 300만원, 3차 300만원 과태료 부과 - 탸. 법 제125조제6항을 위반하여 작업환경측정의 결과를 해당 작업장 근로자에게 알리지 않은 경우 1차 100만원, 2차 300만원, 3차 500만원 과태료 부과 | • 산업안전보건법 시행규칙 [별표 21] 작업환경측정 대상 유해인자와 현장 유해인자 유무 확인 (유기화합물 114종, 금속류24종, 산 및 알칼리류17종, 가스 상태 물질류15종 등) • 공사 착수후 1개월 이내 작업환경 측정 및 상반기, 하반기 각 1회씩 계속해서 실시 (공사 시작시 거의 모든 공종이 광물성 분진, 용접흄 등 유해인자 노출에 해당됨) • 산업안전보건법 제125조 4항 근로자대표가 요구하면 작업환경 측정시 근로자 대표 참석 • 산업안전보건법 제125조 5항 사업주는 측정결과 보존 및 고용노동부 장관에게 보고, 다만 위탁받은 경우 위탁받은 작업환경측정기관이 고용노동부 장관에게 제출시 결과보고 인정됨 • 산업안전보건법 제125조 6항 작업환경측정 결과를 근로자에게 알려야 하며, 그 결과에 따라 근로자의 건강을 보호하기 위하여 해당 시설, 설비의 설치, 개선 또는 건강진단의 실시 등의 조치 (사무실, 안전교육장 등 근로자가 보기 쉬운곳 게시, 정기안전교육 및 노사협의체 회의 결과 공유) | 안전 | - | 작업환경측정결과 현장보존 및 게시 근로자 공유사항 현장보존 (정기안전교육, 노사협의체 등) 코러스 안전보건관리시스템 입력 | 산업안전보건법제164조(서류의 보존) 6호 관련 서류 3년동안 보존 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 해당없음
1224 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 안전관리실적 및 산업안전보건 관리비 사용내역 관계서류 |  |  | • 산업안전보건관리비 월별 사용내역 관리 참조 | • 산업안전보건관리비 월별 사용내역 관리 참조 | 안전 | 보건 | 산업안전보건관리비 월별 사용내역 관리 참조 | 산업안전보건관리비 월별 사용내역 관리 참조 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 해당없음
1225 | 도담-영천전철3공구 현장 | 최재림 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 위험성평가 관련 서류 / 초기, 정기 위험성평가 |  |  | • 산업안전보건법 제 36조 사업주가 위험성평가를 실시하도록 의무 부여 • 사업장 위험성평가에 관한 지침에 따라 초기, 정기, 수시 위험성평가 실시 • 안전보건총괄책임자 직무, 관리감독자 업무, 안전관리자 업무 등에 규정 된 의무를 위반한 것이 되어 500만원 이하의 과태료 대상이 될 수 있음 | • 당사 안전보건 위험성평가 절차서에 따라 실시 (최초 위험성평가, 공종별 최초 위험성평가, 정기 위험성평가, 수시 위험성평가) • 위험성평가 미실시 공종 (소규모 / 단시간 작업) 서면 위험성평가 실시 | 안전 | 보건 | 최초 위험성평가, 공종별 최초 위험성평가, 정기 위험성평가, 서면 위험성평가 서류 보존 코러스 안전보건관리시스템 입력 (수시 위험성평가) | 위험성평가 관련 서류 / 초기, 정기 위험성평가 |  | • 기타 01 : 고용노동부 특별감독 법 위반 과태료 발생 | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 발주처 자료제출 | [10 empty] | 해당없음
1226 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 시공상세도면 제출 |  |  | • 준공 후 하자보수 및 분쟁 발생시 실제 목적물의 정확한 공사현황 확인이 가능함 | • 발주처 제출 공사상세도 정리 - 현장 분야별 공사 담당자가 발주처 공문 접수한 공사상세도 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 공사팀 작성한 공사상세도 목록 취합 및 정리 - 공사상세도 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 시공상세도면 | 시공상세도면 |  |  | 김태우
1227 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공도면 제출 |  |  | • 공사중 설계변경 등으로 변경된 목적물을 확인하기 위함 | • 발주처 제출 준공도면 정리 - 현장 분야별 공사 담당자가 준공도면 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 공사팀 작성한 준공도면 목록 취합 및 정리 - 준공도면 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 준공도면 | 준공도면 |  |  | 김태우
1228 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공사사진첩 제출 |  |  | • 공사중 공사 현황, 여건, 실공사 여부 확인하기 위함 | • 발주처 제출 공사사진첩 정리 - 현장 분야별 공사 담당자가 공사사진첩 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 공사팀 작성한 공사사진첩 목록 취합 및 정리 - 공사사진첩 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 공사사진첩 | 공사사진첩 |  |  | 김태우
1229 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 인허가 필증 제출 |  |  | • 공사 수행 관련 인허가 사항을 적법하게 완료하였음을 확인하고 향후 분쟁 등을 대비 | • 관계기관 인허가 필증 정리 - 현장 분야별 공사 담당자 및 관리, 공무섩계팀 담당자가 관계기관 인허가 필증 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 인허가 필증 목록 취합 및 정리 - 인허가 필증 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 인허가 필증 | 인허가 |  |  | 김태우
1230 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 하도급 현황(목록)/유지보수(하자) 연락처 제출 |  |  | • 하자 보수 등 실제 공사 업체 및 담당자 확인 가능 | • 하도급 현황/유지보수 연락처 정리 - 현장 분야별 공사 담당자 및 공무 담당자가 하도급 현황/ 유지보수 연락처 담당자 업체 연락처 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 하도급 현황/유지보수 연락처 목록 취합 및 정리 - 하도급 현황/유지보수 연락처 필증 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 공무 | 토목품질팀 | 하도급 현황(목록)/ 유지보수(하자) 연락처 | 하도급 현황(목록)/ 유지보수(하자) 연락처 |  |  | 염동섭
1231 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 측정, 시험 및 검사보고서 제출 |  |  | • 공사중 측정, 시험, 검사 등이 접법하게 이루어 졌는지 확인 가능 (하자 및 분쟁 대비) | • 측정, 시험 및 검사보고서 내용 및 목록 정리 - 현장 분야별 공사 담당자 및 품질팀 담당자가 측정, 시험 및 검사보고서 내용 정리 및 목록 작성 • 품질팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 측정, 시험 및 검사보고서 목록 취합 및 정리 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 품질 | 토목품질팀 | 측정, 시험 및 검사보고서 | 측정, 시험 및 검사보고서 |  |  | 김태우
1232 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 시설물 유지관리 지침(터널/전기/기계 등) 제출 |  |  | • 준공후 목적물 인수자가 목적물 관리를 원할하게 하고 하자 책임 소재 등을 명확히 할 수 있음 | • 시설물 유지관리 지침 내용 및 목록 정리 - 현장 분야별 공사 담당자 및 품질팀 담당자가 시설물 유지관리 지침 내용 정리 및 목록 작성 • 품질팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 시설물 유지관리 지침 목록 취합 및 정리 - 수정/보완 완료후 발주처 및 관계기관(운영사) 전달 및 준공도서 이관시 제출 | 공사 | 토목품질팀 | 시설물 유지관리 지침 | 시설물 유지관리 지침 |  |  | 김태우
16 | [5 empty] | 준공 | 국토안전관리원 자료제출 | [10 empty] | 해당없음
1233 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 안전점검 종합보고서, 초기점검 보고서 - 외부용역 |  |  | • 공사 중, 준공전 목적물의 상태를 측정, 점검하여 인수인계시 목적물의 상태를 정확히 확인하여 준공후 변화를 비교할 수 있음 | • 시설물 유지관리 지침 내용 및 목록 정리 - 현장 분야별 공사 담당자 및 품질팀 담당자가 시설물 유지관리 지침 내용 정리 및 목록 작성 • 품질팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 시설물 유지관리 지침 목록 취합 및 정리 - 수정/보완 완료후 발주처 및 관계기관(운영사) 전달 및 준공도서 이관시 제출 | 공사 | 토목품질팀 | 안전점검 종합보고서 | 안전점검 종합보고서 |  |  | 해당없음
1234 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공보고서 |  |  | • 현장 준공시 현황(공사내용, 투입인원, 준공시 원가율 등) 내용 정리 가능 | • 준공보고서 내용 및 목록 정리 - 현장 각팀별 준공보고서 내용 분담 및 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 각팀별 준공보고서 필요 자료 취합 취합 및 정리 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 준공보고서 제출 | 설계 | 토목수행팀 | 준공보고서 | 준공보고서 |  |  | 해당없음
1235 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 시설물관리대장(1, 2종)-[터널/절토사면] |  |  | • 현장 시설물 현황 확인하고 향후, 하자보수 등 내용 확인 필요시 활용 가능함 | • 시설물관리대장 내용 및 목록 정리 - 현장 분야별 공사 담당자 및 품질팀 담당자가 시설물관리대장 내용 정리 및 목록 작성 • 품질팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 시설물관리대장 목록 취합 및 정리 - 수정/보완 완료후 발주처 및 관계기관(운영사) 전달 및 준공도서 이관시 제출 | 공사 | 토목품질팀 | 시설물관리대장 | 시설물관리대장 |  |  | 해당없음
1236 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공사 | 공사팀 |  | 준공 | 절토사면보고서(사면안정성검토보고서) – 외부용역 |  |  | • 절토사면의 안정확보에 대한 제3자 검증 | • 절토사면 안정성 검토 용역 계약 및 현장 내 절토사면에 대한 안전율 검토 - 횡방향 변위의 수렴 여부, 장기 안전성에 대한 예측, 우기 시 사면안전 검토 등 | 공사 | 토목품질팀 |  | 절토사면보고서(사면안정성검토 보고서) – 외부용역 |  |  | 해당없음
1237 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 품질 | 품질팀 |  | 준공 | 품질관리 계획서 |  |  | • 품질, 환경, 안전방침에 부합되도록 현장이 운영되는지 확인하기 위한 공사 및 사업정보를 확인가능 | • 품질관리 계획서 내용 및 목록 정리 - 품질팀 담당자가 발주처 기제출 품질관리 계획서 내용 정리 및 목록 작성 • 품질팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 품질관리 계획서 목록 취합 및 정리 - 수정/보완 완료후 준공도서 이관시 제출 | 품질 | 토목품질팀 | 품질관리 계획서 | 품질관리 계획서 |  |  | 해당없음
1238 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 토질(지반) 보고서, 터널해석보고서 |  |  | • 공사중 가시설, 발파패턴 및 발파방법 등의 안정성을 확인할 수 있음 | • (토질,터널해석)보고서 내용 및 목록 정리 - 설계팀 담당자가 발주처 기제출 (토질,터널해석)보고서 내용 정리 및 목록 작성 • 품질팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 (토질,터널해석)보고서 목록 취합 및 정리 - 수정/보완 완료후 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 토질(지반) 보고서, 터널해석보고서 | 토질(지반) 보고서, 터널해석보고서 |  |  | 해당없음
1239 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공도면 |  |  | • 공사중 설계변경 등으로 변경된 목적물을 확인하기 위함 | • 발주처 제출 준공도면 정리 - 현장 분야별 공사 담당자가 준공도면 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 공사팀 작성한 준공도면 목록 취합 및 정리 - 준공도면 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 준공도면 | 준공도면 |  |  | 해당없음
1240 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공내역서 |  |  | • 공사중 설계변경 등으로 변경된 목적물을 내역에 반영하기 위함 | • 발주처 제출 준공내역서 정리 - 설계팀 담당자가 준공내역서 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 준공내역서 목록 취합 및 정리 - 준공내역서 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 준공내역서 | 준공내역서 |  |  | 해당없음
1241 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공사시방서 |  |  | • 공사중 품질, 안전을 확보하기 위한 자재, 공사방법 등을 기술함 | • 발주처 제출 공사시방서 정리 - 설계팀 담당자가 공사시방서 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 공사시방서 목록 취합 및 정리 - 공사시방서 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 공사시방서 | 공사시방서 |  |  | 해당없음
1242 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 구조 및 수리 계산서 등 |  |  | • 공사중 품질, 안전성을 확보하였는지 확인 할 수 있음 | • 발주처 제출 구조 및 수리계산서 정리 - 설계팀 담당자가 구조 및 수리계산서 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 구조 및 수리계산서 목록 취합 및 정리 - 구조 및 수리계산서 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 구조 및 수리 계산서 등 | 구조 및 수리 계산서 등 |  |  | 해당없음
1243 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 초기안전점검 |  |  | • 준공전 목적물의 상태를 측정, 점검하여 인수인계시 목적물의 상태를 정확히 확인하여 준공후 변화를 비교할 수 있음 | • 발주처 제출 초기안전점검 정리 - 품질팀 담당자가 초기안전점검 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 초기안전점검 목록 취합 및 정리 - 초기안전점검 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 안전 | 토목품질팀 | 초기안전점검 | 초기안전점검 |  |  | 해당없음
1245 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 안전 | 안전팀 |  | 준공 | 준공 점검 |  |  | • 준공 인수인계 전 목적물의 품질, 하자 유무를 확인하기 위하여 관련기관 점검을 통해 확인함 | • 발주처 제출 준공 점검 정리 - 공사팀, 설계팀 등 분야별 준공점검 담당자가 준공 점검 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 준공 점검 목록 취합 및 정리 - 준공 점검 조치사항 내용 및 목록 확인 - 취합후 완료후 본사 이관 및 조치사항 발주처 제출 | 안전 | 토목품질팀 | 준공 점검 | 준공 점검 |  |  | 해당없음
1246 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 설계 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공계 작성 |  |  | • 준공 내용을 목록화하여 인수인계 하여 목적물의 정확한 인수인계 내용을 확인하기 위함 | • 발주처 제출 준공계 정리 - 공무설계팀 담당자가 준공계 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 준공계 목록 취합 및 정리 - 준공계 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 설계 | 토목품질팀 | 준공계 | 준공계 |  |  | 김태우
16 | [5 empty] | 준공 | 준공보고 | [10 empty] | 해당없음
1248 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공현장 L&L 작성 |  |  | • 향후 유사 현장, 공사방법 등 발생시 시행착오를 최소화 하고 매뉴얼화 시키기 위함 | • 준공현장 L&L 정리 - 각팀 담당자가 분야별 L&L 내용 정리 및 목록작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 L&L 목록 취합 및 정리 - L&L 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서 이관 | 공무 | 토목품질팀, 토목스마트엔지니어링 | 준공현장 L&L | 준공현장 L&L |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 준공 | 정산요약보고 | [10 empty] | 해당없음
1249 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 예산 | 공무설계팀 |  | 준공 | 정산 실행내역서 작성 |  | 준공후 2개월 이내 | • 하도급, 직영 내용이 실행에 맞게 투입되었는지 확인하기 위함 | • 정산 실행내역서 내용 정리 - 공무팀 정산 실행내역서 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 정산 실행내역서 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 정산 실행내역서 제출 | 예산 | 토목수행팀, 토목견적팀 | 정산 실행내역서 | 정산 실행내역서 |  |  | 해당없음
1250 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 예산 | 공무설계팀 |  | 준공 | 경상비 집행현황 분석 |  | 준공후 2개월 이내 | • 실행에 맞게 경상비 등이 집행되었는지 확인하기 위함 | • 경상비 집행현황 내용 정리 - 공무팀 경상비 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 경상비 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 경상비 집행현황 제출 | 예산 | 토목수행팀 | 경상비 집행현황 | 경상비 집행현황 |  |  | 염동섭
1247 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 예산 | 공무설계팀 |  | 준공 | 컨틴젼시/여건보고 집행현황 작성 |  | 준공후 2개월 이내 | • 실행에 맞게 컨틴전시/여건보고가 집행되었는지 확인하기 위함 | • 컨틴전시/여건보고 집행현황 내용 정리 - 공무팀 컨틴전시/여건보고 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 컨틴전시/여건보고 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 컨틴전시/여건보고 집행현황 제출 | 예산 | 토목수행팀 | 컨틴젼시/여건보고 집행현황 | 컨틴젼시/여건보고 집행현황 |  |  | 염동섭
1252 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 예산 | 공무설계팀 |  | 준공 | 정산간접비 집행현황 분석 |  | 준공후 2개월 이내 | • 도급 정산금액과 실제 정산간접비가 적법하게 처리되었는지 확인하기 위함 | • 정산간접비 집행현황 내용 정리 - 공무팀 정산간접비 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 정산간접비 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 정산간접비 집행현황 제출 | 예산 | 토목수행팀 | 정산간접비 집행현황 | 정산간접비 집행현황 |  |  | 염동섭
16 | [5 empty] | 준공 | 정산감사보고서 | [10 empty] | 해당없음
1253 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공무/회계 원가 비교 |  |  | • 공동도급사 안분 등 공무/회계 원가 차인분 확인으로 마감처리 적정성 확인 및 준공시 예정원가 통일된 기준으로 수행 가능 | • 경상비 집행현황 내용 정리 - 공무팀 경상비 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 경상비 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 경상비 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 공무/ 회계 원가 차인분 검토서 | 공무/ 회계 원가 차인분 검토서 |  |  | 염동섭
1254 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 주요자재 집행현황 작성 |  |  | • 주요자재 집행현황 작성으로 목적물 공사를 위한 적정 자재가 투입 되었는지 확인 가능/ 실행대비 투입 금액 초과 여부 확인 | • 주요자재 집행현황 내용 정리 - 공무, 관리팀 주요자재 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 주요자재 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 주요자재 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀, 자재구매팀 | 주요자재 집행현황 | 주요자재 집행현황 |  |  | 염동섭
1255 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 고재처리/건재매출 현황 작성 |  |  | • 고채 및 건재가 적정하게 처리되었는지 확인 가능/ 실행대비 투입 금액 초과 여부 확인 | • 고재처리/건재매출 현황 집행현황 내용 정리 - 공무, 관리팀 고재처리/건재매출 현황 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 고재처리/건재매출 현황 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 고재처리/건재매출 현황 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀, 자재구매팀 | 고재처리/건재매출 현황 | 고재처리/건재매출 현황 |  |  | 염동섭
1256 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공통가설공사 및 경상비 집행현황 작성 |  |  | • 실행대비 투입 적정성 확인 가능 | • 공통가설공사 및 경상비 집행현황 내용 정리 - 공무팀 공통가설공사 및 경상비 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 공통가설공사 및 경상비 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 공통가설공사 및 경상비 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 공통가설공사 및 경상비 집행현황 | 공통가설공사 및 경상비 집행현황 |  |  | 해당없음
1257 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 컨틴젼시/여건보고 집행현황 작성 |  |  | • 컨티/ 여건 승인 현황 확인 및 실행 대비 적정성 확인 | • 컨틴전시/여건보고 집행현황 내용 정리 - 공무팀 컨틴전시/여건보고 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 컨틴전시/여건보고 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 컨틴전시/여건보고 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀, 토목견적팀 | 컨틴젼시/여건보고 집행현황 | 컨틴젼시/여건보고 집행현황 |  |  | 염동섭
1258 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 감사지적사항 조치결과 작성 |  |  | • 감사지적사항 히스토리 확인 가능/ 감사내용 처리결과 확인 | • 경상비 집행현황 내용 정리 - 공무팀 경상비 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 경상비 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 경상비 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀, 토목품질팀 | 감사지적사항 조치결과 | 감사지적사항 조치결과 |  |  | 염동섭
1259 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 작성 |  |  | • 관리 마감시 공무원가 차인내용 확인 | • 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 내용 정리 - 공무, 관리팀 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 | 합계잔액시산표 미정리 계정 사유 |  |  | 염동섭
1260 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 도급 미결사항 정리 |  |  | • 도급 준공후 인수인계/ 하자보수 발생 예정분등 향후 발생사항 정리가능 | • 도급 미결사항 내용 정리 - 각팀별 담당자 도급 미결사항 정리 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 도급 미결사항 정리 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 도급 미결사항 정리 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 도급 미결사항 | 도급 미결사항 |  |  | 해당없음
16 | [5 empty] | 준공 | 준공보고서 | [10 empty] | 해당없음
1261 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 인허가 신고 현황(종료신고, 완료보고) 정리 |  |  | • 공사 수행 관련 인허가 사항을 적법하게 완료하였음을 확인하고 향후 분쟁 등을 대비 | • 관계기관 인허가 신고 현황 정리 - 현장 분야별 공사 담당자 및 관리, 공무섩계팀 담당자가 관계기관 인허가 신고내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 담당자가 작성한 인허가 신고내용 목록 취합 및 정리 - 인허가 신고내용 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 공무 | 토목수행팀, 토목품질팀 | 인허가 신고 현황 | 공사목적물 유관부서 인수인계 현황 |  |  | 염동섭
1262 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공사목적물 유관부서 인수인계 현황 정리 |  |  | • 공사 수행 관련 인허가 사항을 적법하게 완료하였음을 확인하고 향후 분쟁 등을 대비 | • 발주처 제출 인수인계 현황 정리 - 공무설계팀 담당자가 인수인계 현황 내용 정리 및 목록 작성 • 공무설계팀 취합 및 확인 - 작성한 인수인계 현황 목록 취합 및 정리 - 인수인계 현황 누락분 확인 및 수정/보완 요청 - 수정/보완 완료후 본사 이관 및 준공도서 이관시 제출 | 공무 | 토목수행팀, 토목품질팀 | 공사목적물 유관부서 인수인계 현황 | 연도별 손익현황 |  |  | 염동섭
1263 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 연도별 손익현황 정리 |  |  | • 연도별 손익현황 내용 정리로 현장 손익 주요 내용 확인 | • 연도별 손익현황 내용 정리 - 공무팀 연도별 손익현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 연도별 손익현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 연도별 손익현황 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 연도별 손익현황 | 컨틴젼시/여건보고 List |  |  | 염동섭
1264 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 컨틴젼시/여건보고 List 정리 |  |  | • 컨티/ 여건 승인 현황 확인 및 실행 대비 적정성 확인 | • 컨틴전시/여건보고 리스트 내용 정리 - 공무팀 컨틴전시/여건보고 리스트 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 컨틴전시/여건보고 리스트 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 컨틴전시/여건보고 리스트 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 컨틴젼시/여건보고 List | 공무/ 회계 원가 차인분 검토서 |  |  | 염동섭
1265 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 공무/회계 원가 비교 |  |  | • 공동도급사 안분 등 공무/회계 원가 차인분 확인으로 마감처리 적정성 확인 및 준공시 예정원가 통일된 기준으로 수행 가능 | • 공무/회계 원가 비교 내용 정리 - 공무팀 공무/회계 원가 비교 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 공무/회계 원가 비교 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 공무/회계 원가 비교 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 공무/ 회계 원가 차인분 검토서 | 준공시예정원가 검토서 |  |  | 염동섭
1266 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공시예정원가 자료 정리 |  |  | • 준공시 현장의 정확한 준공시 예정원가 확인 및 근거자료 확보 가능 | • 준공시예정원가 자료 내용 정리 - 공무팀 준공시예정원가 자료 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 준공시예정원가 자료 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 준공시예정원가 자료 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 준공시예정원가 검토서 | 도급 미결사항 현황 |  |  | 염동섭
1267 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 도급 미결사항 정리 |  |  | • 도급 준공후 인수인계/ 하자보수 발생 예정분등 향후 발생사항 정리가능 | • 도급 미결사항 내용 정리 - 각팀별 담당자 도급 미결사항 정리 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 도급 미결사항 정리 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 도급 미결사항 정리 제출 | 공무 | 토목수행팀, 토목품질팀 | 도급 미결사항 현황 | 기타 준공 자료 |  |  | 염동섭
1268 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 기타 준공 서류 작성(상벌사항 등) |  |  | • 기타 현장에서 발생한 내용 준공이관 | • 기타 준공 서류 집행현황 내용 정리 - 공무팀 기타 준공 서류 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 기타 준공 서류 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 기타 준공 서류 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀 등 | 기타 준공 자료 | 준공정산자료 |  |  | 해당없음
1269 | 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 | 지만식 | 공무 | 공무설계팀 |  | 준공 | 준공정산자료 보고 및 승인 |  |  | • 현장 준공시 현황(공사내용, 투입인원, 준공시 원가율 등) 내용 정리 가능 | • 준공정산자료 집행현황 내용 정리 - 공무팀 준공정산자료 집행현황 내용 정리 및 작성 • 본사 유관부서 확인 - 준공정산자료 집행현황 정리내용 본사 유관부서 확인/수정 보완 - 수정/보완 완료후 본사 유관부서에 준공정산자료 집행현황 제출 | 공무 | 토목수행팀 | 준공정산자료 | 준공정산자료 |  |  | 해당없음
end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end

## 전략과제 To-Do-List(철도종합시험운행-3단계)
현장별 전략과제 To Do List
|  | 현장명 : GTX-A 시공사업단 현장 | [9 empty] | Rev0 |  |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-02-06
| No. | Objective |  |  | To Do List |  |  | Action Plan ('25년) |  |  |  |  | 추진실적 ('25.04) |  |  |  |  | 비고
|  | 목표 | 손익 (백만원, 전체) |  | 세부목표 TDL | 책임부서 | 담당/직책 | 착수일 | 완료일 | Action 대상 | 가중치 | 추진 세부 목표 | 착수일 (착수여부) | 완료일 (완료여부) | 달성 세부 목표 | 성취도 | 차인사유
|  |  | 계획 | 최종예상
1 | 1-1 | 공기연장 귀책사유 적극통지 |  |  | 1) 공정지연 사유 확인(매월 공정보고서 검토) - 각 공구의 지연일수 및 지연사유 파악 - 실시협약 및 판례 등에 따른 주무관청 귀책사유 논리 수립 - 공구가 작성한 공정보고서 검토 및 지연사유 추가 | 사업단 | 박윤수 부장 | 19.06.30 | 23.10.30 | 감리단 SPC 국가철도공단 | 10 | 주무관청 귀책사유에 따른 공정지연 발굴 → 귀책사유 통지문서 시행 | 19.06.30 (착수) | 23.10.30 (완료) | -귀책사유 통지문서 시행완료 | 100%
[5 empty] | 2) 매월 공정보고서를 통한 주무관청 귀책사유 통지 - 공정보고서 취합 및 CM검토의견 반영하여 공문 시행 | 사업단 | 이재영 차장 | 19.06.30 | 23.10.30 | 감리단 SPC 국가철도공단 | 10 | 주무관청 귀책사유 통지 공문 시행 | 19.06.30 (착수) | 23.10.30 (완료) | -공정보고서 공문시행 완료 | 100%
[5 empty] | 3) 착수지연 보고를 통한 주무관청 귀책사유 통지(용역결과 통지) - 착수지연 검토 용역 발주 및 업체선정 - 착수지연 보고서 검토 및 수정(피드백) - 착수지연 보고 공문 시행을 위한 사전 협의(감리 및 공단) | 사업단 | 박윤수 부장 | 21.07.01 | 22.06.30 | 감리단 SPC 국가철도공단 | 30 | 사업부지 확보지연에 따른 CP공구 지연 통지 (CP공구 지연기간 : 15개월) - 착수지연검토보고서(감리검토의견 확복) | 21.07.01 (착수) | 22.06.30 (완료) | - 착수지연 검토 보고서 공문제출 완료 : 감리단 검토의견서 확보 | 100%
[5 empty] | 4) 공기연장 신청시 주무관청 귀책사유 및 공정단축 비용 통지 - 각 공구에서 발생 예정인 추가비용 취합 및 통지 - 공기연장 신청 및 승인 방식과 관련한 사전 협의(SPC,공단,국토부) - 감사원컨설팅 등 제3자 검증 방식 제시를 위한 협의 및 자료제공 | 사업단 | 박윤수 부장 | 23.10.20 | 23.12.31 | 감리단 SPC 국가철도공단 국토교통부 | 50 | 공정지연 귀책사유 및 단축비용 통지 | 23.10.20 (착수) | 23.12.04 (완료) | -공기연장 신청 공문 제출 : 지연사유/기간, 24.12월 개통조건 및 추가비용 등 반영 | 100%
2 | 1-2 | 사전청구 및 대응논리 수립 및 개발 |  |  | 1) 자문 법무법인을 통한 종합적인 공정지연 귀책사유 대응논리 수립 - 국토부 자문경험 법무법인(KP)을 통한 상대입장 사전 검토 - 주무관청 예상 주장내용에 대한 대응 논리 수립 | 사업단 | 박윤수 부장 | 23.05.17 | 24.10.11 | 법무법인 율촌 법무법인 KP | 20 | 주무관청 예상 주장사항 발굴 & 대응논리 수립 : 점용허가 지연에 대한 인허가 책임 → 사업민원(주무관청 귀책)에 따른 지연 : 사업부지확보, 문화재발굴에 대한 설계책임 → 실시협약 상 주무관청의 책임 사항 | 23.05.17 (착수) | 24.10.11 (완료) | - 상대 예상주장 사항 및 대응논리에 대한 법무법인 검토의견 수립 완료 : 점용허가 지연에 대한 인허가 책임 → 사업민원(주무관청 귀책)에 따른 지연 : 사업부지확보, 문화재발굴에 대한 설계책임 → 실시협약 상 주무관청의 책임 사항 | 100% |  |  | 20 | 100
[5 empty] | 2) 추가공사비에 대한 청구Item 취합 및 확대논리 수립 ① 연장비용 ② 단축비용 ③ 청구항목 확대(ESC,설계비 등) - 분쟁TF 운영을 통한 미비자료 확인 및 피드백 | 사업단 | 박윤수 부장 | 24.12.02 | 25.01.17 | 공동사 | 10 | 청구논리 수립 및 청구금액 확대 -분쟁대응 TF팀 운영 (매주 회의실시) (각 공구담당, CM, 컨설팅용역사) | 24.12.02 (착수) | 25.01.27 (완료) | - '24.12.04. 분쟁대응 TF Kick off Meeting : 매주 수요일 공구팀장, 용역사 회의 진행 - '25.01.27. 추가공사비 1차 취합 완료 | 100% |  |  | 10
[5 empty] | 3) 청구공문 시행 검토 - 계약서류 및 판례에 따른 청구공문 시행시기 및 내용 검토 | 계약관리팀 법무지원팀 | 김준우 부장 김경윤 부장 | 25.01.17 | 25.01.23 | 자문 법무법인 GTX-A사업단 | 20 | 실시협약 및 판례를 반영한 청구공문 시행 | 24.12.06 (착수) | 24.12.13 (완료) | -청구공문 초안작성 및 법률검토 완료 - 청구공문 시행 불필요(법무법인) : 실시협약 상 청구기간 규정 없음 : 실시계획상 분쟁 명시로 청구권 상실없음 | 100% |  |  | 20
[5 empty] | 4) 청구공문 시행 시기 조율 - 추가비용 통지 공문 시행을 위한 사전 협의(SPC 및 공단) - 청구공문 시행 시기 결정 | 사업단 | 김병은 부장 | 25.01.17 | 25.01.23 | SPC/감리단 국가철도공단 국토교통부 | 20 | 적기 공문시행 사전 협의 완료 | 24.12.06 (착수) | 24.12.13 (완료) | -청구공문 시행 불필요 의견에 따라 미시행 | 100% |  |  | 20
[5 empty] | 5) 청구공문 시행 - 청구금액 통지 공문 작성(청구권 상실 방지 및 논점 명확화) - SPC의 청구공문 시행 유도를 위한 협의자료 작성 | 사업단 | 박윤수 부장 | 24.01.17 | 25.01.24 | SPC/감리단 국가철도공단 국토교통부 | 30 | 청구권 상실 방지 및 논점 명확화 | 24.12.06 (착수) | 24.12.13 (완료) | -청구공문 시행 불필요 의견에 따라 미시행 | 100% |  |  | 30
3 | 1-3 | 클레임보고서 작성 및 통지 |  |  | 1) 클레임 용역 발주 및 업체 선정 - 클레임 용역 업체 물색(비교견적 확인) - 과업지시서 작성 / 업무지시 | 사업단 | 박윤수 부장 김준우 부장 | 24.10.01 | 24.11.29 | 한국건설관리연구원(용역사) | 10 | 경쟁력있는 클레임 용역업체 선정 -한국건설기술관리연구원 선정 (착수지연보고서 기수행 업체) | 24.10.01 (착수) | 24.11.29 (완료) | -한국건설기술관리연구원 선정완료 (착수지연보고서 수행업체) | 100% |  |  | 10 | 58
[5 empty] | 2) 전 공구 클레임 컨설팅 시행(청구논리 수립) - 전 공구 방문 컨설팅 시행을 통한 돌관공사비 청구논리 수립 - 청구현황 파악 및 추가 청구논리 수립 지원(자문 법무법인 활용) | 사업단 각공구 | 박윤수 부장 신형호 차장 문성우 부장 윤성규 부장 | 24.12.02 | 25.01.30 | 공동사 한국건설관리연구원 | 10 | 추가 공사비 청구를 위한 청구항목 분류 및 확정 1)연장비용 2)단축비용 3)총사업비 항목분류 | 25.01.22 (착수) | 25.01.30 (완료) | - '24.12.04. 분쟁대응 TF Kick off Meeting : 용역사 업무추진 계획 확인시 - '25.01.22. 분쟁TF를 통한 자료 확인 | 100% |  |  | 10
[5 empty] | 3) 클레임 용역 시행을 위한 원활한 자료 수급 지원 - 자료 수급현황 파악 및 독려(매주 분쟁TF운영) - 향후 분쟁에서 활용할 수 있는 증거자료 수집 | 사업단 각공구 | 박윤수 부장 신형호 차장 문성우 부장 윤성규 부장 | 24.12.02 | 25.01.30 | 공동사 한국건설관리연구원 | 20 | 클레임 용역 시행 및 증거자료 확보를 통한 청구예상액 도출 - 각공구 공기연장/단축에 따라 발생한 실정보고, 실비발생현황 자료 취합 | 24.12.02 (착수) | 25.2.20 (완료) | - 공기연장 간접비 자료 제공 완료 - 공구별 돌관공사비 관련 자료 제공(1차) - '25.01.22. 추가 필요자료 제공 - '25.02.20. 청구예상액 산출 | 100% |  |  | 20
[5 empty] | 4) 종합 청구 보고서 확보 - 클레임 용역 수행 완료 보고서 확보(용역수행 과정 관리) - 소송대리 법무법인에 청구보고서 전달 및 소장작성 반영 요청 | 사업단 | 박윤수 부장 | 25.02.01 | 25.04.15 | 한국건설관리연구원 | 30 | 소송에서 활용 가능한 청구보고서 확보 - 청구금액 예상액 산출 - 청구아이템별 청구논리, 법적/계약적근거 상대방 예상 반박논거 분석 및 대응 | 25.02.01 (착수) |  | - '25.02.14. 보고서 초안 확보 - '25.02.20. 보고서 초안 피드백 - '25.03.06. 보고서 보완 피드백 : 돌관공사 공정내용 보완 작업 중 - '25.03.25. 보고서 초안 율촌 검토 - '25.03.31. 관련 DATA 총 정리 완료 · 청구금액 : 2364억(당사분 약 700억) · 실정보고 진행중 항목 포함 | 30% |  |  | 9
[5 empty] | 5) 클레임보고서를 통한 추가비용 통지 및 소송예고 - 추가비용 통지 공문 시행시기 및 내용에 대한 법률검토 수행 - 법률검토내용 반영한 추가비용 통지 및 소송예고 공문 시행 | 사업단 | 박윤수 부장 | 25.04.16 | 25.04.23 | 감리단/SPC 국가철도공단 국토교통부 | 30 | 청구금액 및 소송예고 통지 | 25.04.03 |  | - '25.04.03. 청구목록(항목 및 금액) SPC 전달 | 30% |  |  | 9
4 | 2-1 | 법적논리에 기반한 소송서류 작성 |  |  | 1) 소송대리 법무법인 선정 검토 - 소송수임 제안서 검토 및 법무지원팀 협의 절차 시행 - 최적의 소송대리인 선임을 위한 법무법인 물색 | 사업단 계약관리팀 | 박윤수 부장 김준우 부장 | 24.12.30 | 25.01.31 | 법무지원팀 | 10 | 최적의 소송대리인 선정 | 24.12.26 (착수) | 25.01.31 (완료) | - '24.12.26. 소송대리 의견 요청(율촌) - '25.01.23. 소송대리 범위 통지(율촌) : SPC청구금액 포함 요청 | 100% |  |  | 10 | 52
[5 empty] | 2) 소송대리인 선임 - 소송수임 제안서 검토 및 의견 제시 - 사내 법률대리인 선임 절차 진행 | 법무지원팀 | 김경윤 부장 | 24.12.30 | 25.01.31 | 소송대리 법무법인 | 10 | 적기 소송제기를 위한 사내절차 완료 -직무권한 규정에 따른 절차 시행 | 25.01.09 (착수) | 25.2.26 (완료) | - '25.01.09. 소송수임제안 요청(율촌) - '25.01.20. 수임제안 협상을 위한 예상 예상청구액 및 범위 제공 - '25.02.26. 경영위원회 보고(율촌 선정) | 100% |  |  | 10
[5 empty] | 3) SPC와 소송대리 방식 협의 | 사업단 | 박윤수 부장 | 24.12.16 | 25.01.31 | SPC | 20 | 수급인의 소송절차 주도 - SPC의 법무법인 선임 여부에 대한 의견제시 - 수급인 소송대리인이 주도, SPC 소송대리인이 보조하는 형식 추진 | 24.12.24 (착수) | 25.01.22 (완료) | - '24.12.24. 소송대리 방식 SPC 협의 - '25.01.02. 향후 협의계획 통보(SPC) - '25.01.03. 본사 CM조직 협의 - '25.01.21. SPC내부회의(신한,김앤장) 진행 - '25.01.22. SPC 소송대리 진행 협조 확인 | 100% |  |  | 20
[5 empty] | 4) SPC의 소송제기 협조 유도 - 적기 소송제기할 수 있도록 사전 협의 - 소송 미협조 시 대응방안 제시(법률검토 완료) | 사업단 | 담당임원 김병은 부장 | 25.02.17 | 25.04.30 | SPC | 20 | SPC의 소송제기 협조(소송위임장 제출) - 소송대리 위임계약 체결 : 시공사 주도 분쟁절차 진행 | 24.01.22 (착수) |  | - '25.01.22. SPC의 소송협조의사 확인 (김앤장 소송대리 불필요 의견 제시) - '25.02.11. SPC 소송(중재) 일정 공유 (중재절차 설명 및 협조요청) - '25.03.07. 법무법인 선정 관련 협의 - '25.04.03. 소송대리 위임계약 협의 [SPC 문의 항목] 1) 위임계약 적용 범위 - 소송/중재 포괄적용 이유 - 주무관청 반소제기 항목 제외 이유 2) 법원제출 서류 검토 자문비용 지원 여부 | 30% |  |  | 6
[5 empty] | 5) 법률검토 결과 반영한 적기 소장 제출 - 종합적인 검토결과를 반영한 소장 검토 - 적기 SPC의 소장제출 및 당사의 보조참가서류 제출 | 사업단 | 박윤수 부장 | 25.03.01 | 25.04.30 | 소송대리 법무법인 | 20 | 적기 검토 완료된 소장 제출 | 25.03.07 |  | - '25.03.07. 분쟁TF 운영 계획 공유 (KOM 일정협의) - '25.04.02. 소장작성을 위한 CM자료 송부 · 항목별 청구근거/논리 및 예상반박 정리 · 주요 항목에 대한 CM 법률/계약검토 자료 | 30% |  |  | 6
[5 empty] | 6) 소송서류에 대한 기술적/ 법적 검토 - 소송 Event 발생 시, 분쟁TF 회의 진행 ※ 분쟁TF(CM, 계약관리팀, 법무지원팀, 클레임용역업체, 법무법인) - 소송서류에 대한 기술적, 법적 검토 수행 (계약관리팀 주도하에 타팀을 통한 기술적 검토 지원) | 사업단 법무지원팀 | 박윤수 부장 김경윤 부장 | 25.05.06 | 25.12.31 | 소송대리 법무법인 | 20 | 법적논리, 증거서류에 근거한 소송서류 제출 - 항목별 청구근거/ 논리및 예상반박 정리 - 주요항목에 대해 법률/계약 검토 내용 - 청구금액 | [6 empty] | 0
5 | 2-2 | 분쟁기간 단축방안 실행 |  |  | 1) 중재합의 추진 - 국가철도공단, 국토부 협의를 통해 중재합의 추진 (4월말까지 중재합의 추진하고, 불발 시 소송 전환) | 사업단 | 담당임원 김병은 부장 박윤수 부장 | 25.02.03 | 25.04.30 | 국가철도공단 국토교통부 | 50 | 분쟁사항에 대한 중재합의서 체결 - 소송대비 중재 장점 서류로 관계기관 설득 - 중재합의서(안) 작성 - 중재사무국(대한상상중재원) 협의를 통해 단축방안 발굴 * 예비절차회의제도 도입 (사전절차 협의를 통해 심사기간 단축 가능) | 25.02.05 (착수) |  | - '25.02.11. 중재추진 설명 및 협의(SPC) - '25.02.17. 국가철도공단 협의 - '25.02.25. 철도공단 중재추진 의사 확인 - '25.03.04. 국토부 보고자료 지원 - '25.04.03. 철도공단(수도권본부) 중재 협의 · 중재합의서 초안 제시 (공기연장·단축비용 및 총사업비 변경 청구) - '25.04.03. 중재사무국 방문 협의 · 중재합의 방안 협의(합의서 or 공문) · 예비절차회의 제도 협의 (사전절차 협의로 심사기간 단축) | 60% |  |  | 30 | 30
[5 empty] | 2) 감정신청서 사전 작성 | 사업단 계약관리팀 | 박윤수 부장 김준우 부장 | 25.04.01 | 25.05.31 | 소송대리 법무법인 | 10 | 최초 변론기일 전 감정신청서 제출 - 분쟁TF 회의를 통한 법,기술적 검토 반영 - 최초 변론기일 전 감정신청서 제출 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3) 소송서류 적기 제출 | 사업단 법무지원팀 | 박윤수 부장 김경윤 부장 | 25.07.01 (수시) | 25.12.31 (+1개월) | 소송대리 법무법인 | 10 | Event 발생 후 1개월 내 소송서류 제출 - 상대방 답변서에 대한 준비서면 등 소송서류 검토 일원화 (소송 Event 발생 시, 분쟁 TF 회의 시행) - 상대방 서면 제출 후 1개월 내 반박 준비서면 제출 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 4) 사감정 자료를 활용한 감정기간 단축 및 보완감정 최소화 | 사업단 계약관리팀 | 박윤수 부장 김준우 부장 | 25.08.01 | 25.12.31 | 법원감정인 | 30 | 법원감정인을 설득하여 사감정자료를 활용 - 감정회의 시 사검정 업체 동행하여 감정인 설득 - 월단위 감정절차 진행 관리(조속한 감정절차 진행 요청) - 법원감정인과 협의하여 보완감정 발생항목 최소화 유도 | [6 empty] | 0
6 | 2-3 | 감정인 관리 |  |  | 1) 공정성을 담보할 수 있는 법원감정인 선정 유도 | 사업단 계약관리팀 | 박윤수 부장 김준우 부장 | 25.05.01 | 25.07.31 | 법원 | 50 | 공정성을 담보할 수 있는 법원감정인 선정 - 개인 감정인이 아닌 학회, 협회를 통한 감정인 선정 유도 - 분쟁TF를 통한 최적의 법원감정인 Pool 조사 및 선정논리 수립 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 2) 법원감정인에 대한 설명 및 설득(분쟁TF) | 사업단 계약관리팀 | 박윤수 부장 김준우 부장 | 25.08.01 | 25.12.31 | 법원감정인 | 50 | 사감정자료를 최대한 반영한 감정결과 확보 - 감정 Network 확인 및 감정일 설명을 위한 기술사항 지원 - GTX-A사업에서 주무관청의 무리한 착공 및 개통 요구 설명 - 기술적 사항에 대한 설명 및 설득 - 법적 논리에 대한 설명 및 설득 - 감정편의를 위한 사감정 자료 제공(보완감정 최소화 유도) | [6 empty] | 0
7 | 3-1 | 책임시공 공동사의 정산합의서 체결 |  |  | 1) 책임시공 공동사에 대한 정산합의 금액 도출 - 정산금액 도출 및 사전 협의 | 각 공구 | 신형호 차장 문성우 부장 윤성규 부장 | 25.03.01 | 25.03.31 | 공동사 | 30 | 적정 정산금액 도출 및 사전협의 완료 | 25.03.01 (착수) |  | -정산합의 금액 산출 진행 중 - '24.04.04. 채권신탁계약 제시 · 대흥 25.4억/토브: 25.4억/고덕 22.9억/ 정주 13.6억/동우 20.4억 | 30% |  |  | 9 | 30
[5 empty] | 2) 정산합의서 양식 작성 - 정산합의 및 향후 소송금액 채권 양도 협의(법무팀 검토) | 계약관리팀 법무지원팀 | 김준우 부장 김경윤 부장 | 25.03.04 | 25.03.31 | 공동사 | 30 | 법적 하자 없는 정산합의서 양식 마련 | 25.03.04 (착수) |  | - 판결금액 확보 방안 법률검토 의뢰 - '25.04.04. 정산합의서 및 채권양도계약서 법률검토 완료 | 30% |  |  | 9
[5 empty] | 3) 정산합의서 체결 - 정산합의 및 채권양도 합의서 체결 - 소송 위임장 확보 | 각 공구 | 신형호 차장 문성우 부장 윤성규 부장 | 25.04.01 | 02.04.30 | 공동사 | 40 | 판결금액 확보를 위한 정산합의서 체결 | 25.03.25 (착수) |  | - '25.03.25. 공동사운영위원회 개최 · 정산합의서, 채권양도계약서 초안 제시 · 병행진행 협의(우선 채권양도 후 정산합의) | 30% | 정산합의 금액 이견 |  | 12
8 | 3-2 | 기성유보금 확보 |  |  | 1) 기성유보금 이자 확인 - 기성유보금에 대한 계약상(상법상) 이자 확인 | 각 공구 | 신형호 차장 문성우 부장 윤성규 부장 | 판결일 | 판결 후 3일 | SPC | 20 | 적정 이자금액 확인 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 2) 이자 확보를 위한 사전 협의 - 기성유보금 외 이자 상당액에 대한 지급 요구 및 협의 | 사업단 | 담당임원 김병은 부장 | 판결 후 1일 | 판결 후 7일 | SPC | 50 | 공사도급계약상 적용한 이자 상환 인정 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 3) 청구공문 시행 - 이자청구 논리 및 근거 확인 - 청구공문 초안 작성 및 공문 시행 | 사업단 계약관리팀 법무지원팀 | 박윤수 부장 김준우 부장 김경윤 부장 | 판결 후 1일 | 판결 후 7일 | SPC | 30 | 공사도급계약상 이자율 적용하여 상환 | [6 empty] | 0
9 | 3-3 | 판결금 청구 및 수령 | 22500 | 22500 | 1) 판결문 상 공구별 인정금액 구분 요청 서면 제출 - 공동사간 분쟁 방지를 위해 판결문에 공구별 판결금액 적시 요청 | 사업단 | 박윤수 부장 김경윤 부장 | 소송진행中 | 소송진행中 | SPC | 30 | 공동사별 승소금액 명시된 판결문 확보 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 2) 판결금액 지급 청구 및 수령 - 공동사별 판결금액 확인 후 SPC에게 지급 청구 | 사업단 계약관리팀 법무지원팀 | 박윤수 부장 김준우 부장 김경윤 부장 | 판결일 | 판결 후 1일 | SPC | 70 | 당사 판결금액 적기 확보 | [6 empty] | 0
0
0

## 표준서_총사업비 변경
10 |  | 20 |  | 30 | 40 | 50 | 60 |  | 70 |  | 80 | 90 | 100 |  | 110 |  |  |  |  | 120 | 140 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
■ 표준서-공사중 설계검토 도입으로 수정/보완/정정 실정보고 최소화(총사업비 승인 지연 단축)
공종 |  | 총사업비 변경 |  |  |  |  | 방법 |  | • 현장에서 주관하는 소규모 설계변경이 아닌 대규모 변경에 따라 설계사가 수행하는 변경 설계 (단계별 개통, 운임체계 변경 등 노반, 건축, 기계, 전기, 신호, 통신 등 복합 변경 설계 대상) • 설계사에 각 공구별 설계변경 시점의 설계내역 필히 제공 • 설계사 설계성과품 완료시 각 공구 분야별 시공담당자 설계 검토 필수 - 3대 오류 : 수식오류, 수량 변경내용, 단가(D/S or 기계약단가) • 오류 발견시 설계사에 즉각 피드백하여 수정 조치 (착수전 설계검토와 동일한 절차) - 공구 설계검토 → 사업단 설계검토 취합 → 설계사 피드백 → 설계사 검토 → 설계사 검토의견 회신 | [12 empty] | 개정이력 | NO | 날짜 | 내용
Process (Code) |  | 실정보고
시점 |  | Start |  | D-
|  | Finish |  | D-
목적 |  | • 총사업비 변경을 위한 실정보고 작성전 설계성과품과 현장 여건과의 차이, 수량, 내역수식 오류를 필히 파악하여 수정/보완 등 재작성으로 인한 실정보고 승인 지연 단축
[7 empty] | R&R |  | 주관 : 현장 설계담당 |  |  | 결과물 |  | 설계검토 |  | 시공지침 |  |  | - |  |  | 표준서 개정관리 | 담당부서 |  | 검토 / 승인
[9 empty] | 협업 : 현장 공사팀 | [15 empty] | /
하자 | [6 empty] | 기준 | [8 empty] | 관리방안
[설계검토 부실] | [7 empty] | 01 공사중 설계변경 절차 | [8 empty] | [관리방안]
| 01 현황 | [6 empty] | A-1 |  | • 설계사 제공(설계변경 시점 최종 설계내역) | [6 empty] | 01 설계사 주관 대규모 설계변경 발생시
| 하자개요 | [15 empty] | • 착수전 설계검토와 같은 프로세스 시행
| 공사중 설계변경시 착수전 설계검토와 같은 프로세스가 없어 실정보고 수정/보완/정정이 자주 발생 (특히 현장 주관 설계변경과 달리 설계사를 통해 진행하는 경우, 실정보고 오류가 더 빈번함) ☞ 총사업비 변경 실정보고 승인이 지연되는 주요 요인 | [15 empty] | • 설계사 성과품 완료 → 현장 배포시 설계검토 양식 배포 → 현장 설계검토 양식 작성 → 사업단 취합 →
[8 empty] | A-2 |  | • 설계사 성과품 설계검토 - 3대 오류 : 수식/수량/단가 | [6 empty] | 설계사 검토결과 회신 → 성과품 수정 → 각 현장 실정보고 진행
02 공사중 대규모 설계변경시 핵심사항
[8 empty] | A-3 |  | • 설계검토결과 취합 - 공구 검토 → 사업단 취합 → 설계사 피드백 → 설계사 검토의견 회신 | [6 empty] | • 설계사는 공사중 비번한 설계변경을 통해 최초 실시설계와 달라진 현장 여건을 알지 못함
→ 반드시 설계변경 발생시점의 최종 설계도서가 설계사에 제공되어야 함
• 설계사와 각 현장들과 변경설계시 Communication 필수
→ 설계사와 현장 시공담당자 매칭 (설계사가 알아서 하겠지란 마인드 금지)
[8 empty] | A-4 |  | • 실정보고 작성 - 공구 → 사업단 → 법인 → 감리 → 법인 → 공단 → 전문기관 검증 → 국토부 승인
설계검토 양식 예시
02 세부기준
GTX-A 민간투자사업 사업관리절차서
| 02 근본원인 | [6 empty] | 03 세부기준 문제점
| 구분 |  | 세부내용 |  |  |  |  | 공사중 대규모 설계변경 발생시 설계검토 프로세스 부재
| 직접원인 |  | 설계사 변경설계 수행시 오류 발생 |  |  |  |  | - 사업관리절차서 상 착수전 설계검토와 같은 프로세스 절차는 없음 (일반적으로 공사중 설계변경은 현장 주관으로 하는 경우가 빈번) - 현장 주관으로 수행하기 어려운 대규모 설계변경은 설계사가 수행 (설계사 성과품을 그대로 실정보고에 적용함)
| 근본원인 |  | • 현장 주관 설계변경과 같이 세심한 검토 미수행 • 현장여건에 대한 설계사의 정보 부족 • 설계사 성과품에 대한 지나친 과신 • 착수전 설계검토와 같은 절차 부재/미준수

## 간지
첨부 : GTX-A 전략과제 To-Do-List
첨부 : GTX-A 전략과제 To-Do-List - 추진실적
수행 Manual
GTX-A 사업단 R&R